National Grid | EASTON | 587977 | 02375 | 14.79 | Solar | 05_09_507L1 | 02/14/2024 | 07/01/2024 | 26 | 22 | 4 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 35 | 25 | 10 | 08/23/2024 | 10/21/2024 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 589342 | 02339 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/29/2024 | 03/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/29/2024 | 3/12/2025 | Y | EXP | 365 | 03/20/2024 | 05/02/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 5/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 609995 | 02035 | 0 | Solar | 05_07_92W44 | 05/17/2024 | 06/21/2024 | 23 | 21 | 2 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 | 05/17/2024 | 7/18/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/20/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 291004 | 01331 | 499 | Solar | 05_07_910W52 | 05/08/2020 | 06/16/2020 | 26 | 21 | 5 | 06/17/2020 | 06/17/2020 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178782 | 01516 | 2700 | Solar | 05_05_3432W2 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2015 | 11/13/2015 | 35 | 14 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 728611 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 568589 | 02170 | 46 | Solar | 05_05_320W2 | 11/03/2023 | 11/14/2023 | 7 | 5 | 2 | 11/15/2023 | 11/15/2023 | 104 | 87 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 |  | 5/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 671131 | 01827 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 186049 | 01036 | 1005.6 | Solar | 05_07_11W3 | 08/02/2018 | 10/04/2018 | 44 | 38 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/05/2018 | 12/28/2018 | 60 | 40 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 551822 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_01_210L1 | 08/29/2023 | 09/08/2023 | 8 | 6 | 2 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 |  | 10/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 621584 | 02375 | 5 | Solar | 05_09_507L1 | 07/01/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 53 | 38 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 07/01/2024 | 12/29/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 590680 | 02359 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/20/2024 | 03/15/2024 | 19 | 18 | 1 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 11/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 621684 | 02035 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 07/01/2024 | 07/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 | 07/01/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/27/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 358406 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/10/2021 | 06/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2021 | 06/16/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 178781 | 01516 | 1200 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2014 | 07/21/2014 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 06/10/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 906 | 10/22/2015 | 07/14/2017 | 429 | 0 | 429 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/25/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 735694 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 604715 | 02171 | 8.376 | Solar | 05_05_320W2 | 04/17/2024 | 05/06/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2024 |  | 5/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 693622 | 01827 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/22/2025 | 06/06/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/22/2025 | 9/5/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 49 | 0 | 49 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 365947 | 01095 | 700 | Solar | 05_07_11W3 | 03/28/2022 | 06/30/2022 | 65 | 57 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2022 | 07/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 585368 | 02148 | 10 | Solar | 05_01_210L1 | 02/15/2024 | 02/28/2024 | 8 | 4 | 4 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 |  | 3/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 627518 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 07/24/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 |  | 10/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 591953 | 02359 | 12 | Solar | 05_12_16W7 | 02/22/2024 | 04/29/2024 | 46 | 26 | 20 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 |  | 5/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 653830 | 02035 | 9.57 | Solar | 05_07_92W44 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 363041 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/16/2021 | 09/17/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/20/2021 | 09/20/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 10/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 178774 | 01516 | 2000 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2014 | 07/21/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 06/10/2014 | 10/15/2017 | Y | STD | 982 | 08/16/2017 | 10/04/2017 | 34 | 0 | 34 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 740243 | 01267 | 15.3 | Solar | 05_09_702W1 | 12/15/2025 | 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 620732 | 02171 | 7.68 | Solar | 05_05_320W2 | 06/26/2024 | 07/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 28 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 695798 | 01827 | 17.1 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 9 | 8 | 1 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 690710 | 01095 | 0 | Solar | 05_07_11W4 | 05/08/2025 | 06/17/2025 | 24 | 20 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 588595 | 02148 | 9.86 | Solar | 05_01_210L1 | 03/11/2024 | 03/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2024 | 03/11/2024 | 3/29/2025 | Y | EXP | 365 | 05/08/2024 | 06/21/2024 | 45 | 0 | 45 |  |  | 6/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 634668 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 08/23/2024 | 09/30/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 12/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 596663 | 02359 | 5 | Solar | 05_12_16W7 | 04/12/2024 | 04/23/2024 | 7 | 5 | 2 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/12/2024 | 5/17/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 679979 | 02035 | 22.75 | Solar | 05_07_92W44 | 03/27/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ATHOL | 366907 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 08/18/2021 |  | 31 | 26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 178794 | 01516 | 57.6 | Solar | 05_05_3432W2 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 2 | 0 | 2 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 265 | 0 | 265 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2017 |  | 3/11/2018 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 174649 | 01247 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/04/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 05/24/2013 | 10/17/2013 | 99 | 0 | 99 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 630622 | 02171 | 8.12 | Solar | 05_05_320W2 | 08/07/2024 | 08/15/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 | 08/07/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/04/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 177336 | 01827 | 775.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/01/2016 | 10/25/2016 | 36 | 23 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 08/31/2016 | 1/9/2029 | Y | STD | 1800 | 11/03/2016 | 01/26/2017 | 55 | 0 | 55 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175732 | 01095 | 1161 | Solar | 05_07_11W4 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2014 | 07/28/2014 | 31 | 15 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 594891 | 02149 | 20 | Solar | 05_01_210L1 | 03/06/2024 | 03/12/2024 | 4 | 1 | 3 | 03/13/2024 | 03/13/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 3/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 639071 | 02375 | 24.32 | Solar | 05_09_507L1 | 09/10/2024 | 09/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  | 10/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 610885 | 02359 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 05/14/2024 | 06/07/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 |  | 8/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 680303 | 02035 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 04/04/2025 |  | 74 | 72 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 421190 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/08/2022 | 06/10/2022 | 44 | 43 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 196782 | 01516 | 464 | Solar | 05_05_3432W2 | 10/29/2018 | 12/10/2018 | 27 | 18 | 9 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 13 | 1 | 12 | 02/13/2019 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 174984 | 01247 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 623 | 51 | 572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 632483 | 02171 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 08/13/2024 | 08/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 | 08/13/2024 | 9/20/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 12/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 562368 | 01827 | 100 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/13/2023 | 10/30/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  | 8/14/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178119 | 01095 | 300 | Natural Gas | 05_07_11W4 | 05/11/2017 | 05/11/2017 | 35 | 31 | 4 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 101 | 42 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2017 |  | 5/16/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 613674 | 02149 | 19.1 | Solar | 05_01_210L1 | 05/28/2024 | 05/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 648176 | 02375 | 20 | Solar | 05_09_507L1 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 17 | 13 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 652410 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_12_16W7 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 346959 | 02035 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/13/2021 | 08/04/2021 | 16 | 13 | 3 |  |  | 74 | 37 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/13/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ATHOL | 482498 | 01331 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 12/21/2022 | 12/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/27/2022 | 12/27/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 410297 | 01516 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3432W2 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175201 | 01267 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 668016 | 02171 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 174286 | 01827 | 24.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2012 |  | 12/30/2011 | N | EXP | -116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 336065 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_11W4 | 01/11/2021 | 01/13/2021 | 8 | 6 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2021 |  | 2/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 617302 | 02148 | 19.195 | Solar | 05_01_210L1 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | 5 | 2 | 3 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2024 |  | 7/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 675817 | 02356 | 17.98 | Solar | 05_09_507L1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 55 | 24 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 655522 | 02359 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 626173 | 02035 | 1772 | Solar | 05_07_92W54 | 12/20/2024 | 02/18/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATHOL | 577710 | 01331 | 0 | Other | 05_07_910W52 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 513658 | 01516 | 487.5 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/15/2023 | 07/21/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2023 | 08/18/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175200 | 01267 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 05/24/2013 | 10/17/2013 | 99 | 0 | 99 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 685525 | 02171 | 3.8 | Solar | 05_05_320W2 | 04/16/2025 | 06/06/2025 | 34 | 24 | 10 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 35 | 22 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 174675 | 01827 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 463424 | 01057 | 10 | Solar | 05_07_11W4 | 12/09/2022 | 10/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 | 12/09/2022 | 5/2/2024 | Y | EXP | 365 | 04/06/2023 | 05/01/2023 | 26 | 0 | 26 |  |  | 5/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | EVERETT | 652470 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 11/06/2024 | 12/18/2024 | 28 | 25 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 685667 | 02375 | 11.52 | Solar | 05_09_507L1 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 669837 | 02359 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 02/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 658372 | 02035 | 2423 | Solar | 05_07_92W54 | 03/04/2025 | 03/26/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATHOL | 601823 | 01331 | 6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 689875 | 01516 | 5.76 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175979 | 01267 | 990 | Solar | 05_09_702W1 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 03/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2016 | 08/01/2016 | 25 | 0 | 25 | 6/24/2016 | 01/22/2015 | 6/30/2015 | Y | STD | -360 | 12/20/2016 | 05/02/2017 | 90 | 0 | 90 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 690252 | 02171 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 05/07/2025 | 05/14/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 174785 | 01827 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 235 | 41 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2013 | 06/03/2013 | 12/31/2013 | Y | EXP | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 529304 | 01095 | 6 | Solar | 05_07_11W4 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 | 06/01/2023 | 7/13/2024 | Y | EXP | 365 | 08/05/2023 | 10/27/2023 | 84 | 0 | 84 |  |  | 10/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 717200 | 02148 | 11.5 | Solar | 05_09_507L1 | 09/05/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 730402 | 02356 | 2.56 | Solar | 05_12_16W8 | 10/30/2025 | 11/19/2025 | 13 | 12 | 1 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEMBROKE | 695285 | 02359 | 750 | Solar | 05_07_92W54 | 11/07/2025 |  | 34 | 29 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 615040 | 02035 | 5.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 | 06/03/2024 | 7/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 695890 | 01331 | 11.4 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 30 | 15 | 15 | 09/09/2025 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 | 11/20/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176330 | 01516 | 16 | Solar | 05_09_702W1 | 07/21/2015 | 07/21/2015 | 3 | 3 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2015 |  | 7/27/2016 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2016 | 6/22/2016 | 6/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 707731 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 07/28/2025 | 08/13/2025 | 11 | 8 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175460 | 02171 | 414 | Solar | 05_09_1003W1 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2014 | 09/19/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 84 | 04/02/2015 | 05/19/2015 | 32 | 0 | 32 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 574216 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_07_11W4 | 01/03/2024 | 01/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 656820 | 01095 | 6.175 | Solar | 05_01_210L1 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 713765 | 02148 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 08/21/2025 | 09/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 08/21/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | EASTON | 173494 | 02375 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 04/24/2018 | 04/24/2018 | 1 | 0 | 1 | 05/08/2018 | 05/08/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2018 |  | 5/25/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 722879 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_92W54 | 09/30/2025 | 11/10/2025 | 27 | 22 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 635888 | 02035 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2024 | 09/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 488486 | 01331 | 240 | Solar | 05_05_344W1 | 02/24/2023 | 05/23/2023 | 61 | 52 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 | 02/24/2023 | 6/3/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176337 | 01516 | 972 | Solar | 05_09_702W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2016 | 04/04/2016 | 46 | 0 | 46 | 9/20/2016 | 09/16/2015 | 9/22/2016 | Y | STD | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 716359 | 01267 | 14.658 | Solar | 05_05_320W2 | 09/03/2025 | 09/09/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175552 | 02169 | 2000 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2014 | 05/16/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 615186 | 01827 | 6.175 | Solar | 05_07_11W4 | 06/04/2024 | 06/14/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 | 06/04/2024 | 8/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 661863 | 01095 | 6 | Solar | 05_01_210L1 | 12/19/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 735593 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_09_507L2 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 173375 | 02356 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 174114 | 02359 | 1500 | Solar | 05_07_92W54 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/17/2012 | 06/25/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2012 | 03/30/2012 | 10/31/2012 | Y | STD | -35 | 07/31/2013 | 09/27/2013 | 41 | 0 | 41 | 9/25/2013 | 9/25/2013 | 10/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 640786 | 02035 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 118 | 97 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 657127 | 01331 | 19 | Solar | 05_05_344W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 3 | 2 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 176673 | 01516 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 59 | 59 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 |  | 1/9/2017 | N | EXP | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 685316 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 04/15/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/15/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 |  | 108 | 0 | 108 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | QUINCY | 175618 | 02170 | 18 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 6 | 0 | 6 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 |  | 8/15/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 | 6/3/2014 | 7/23/2014 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 656127 | 01827 | 5.76 | Solar | 05_07_11W4 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/25/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 666043 | 01095 | 5.76 | Solar | 05_01_210L1 | 01/15/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 175375 | 02148 | 3000 | Solar | 05_09_507L2 | 02/26/2014 | 02/26/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2014 | 03/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  | 10/13/2016 | 12/02/2016 | 34 | 0 | 34 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 176303 | 02379 | 4.3 | Solar | 05_12_16W8 | 09/15/2015 | 09/15/2015 | 4 | 4 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 09/15/2015 | 9/21/2016 | Y | EXP | 348 | 09/01/2016 | 08/31/2016 | 0 | 0 | 0 | 9/12/2016 | 9/12/2016 | 9/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174939 | 02339 | 83.8 | Solar | 05_07_92W54 | 10/31/2011 | 10/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 686163 | 02035 | 11.5 | Solar | 05_07_910W52 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 14 | 10 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 704909 | 01331 | 999 | Other | 05_05_344W1 | 09/05/2025 | 11/14/2025 | 47 | 39 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176898 | 01516 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 01/25/2016 | 01/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/27/2016 | 01/27/2016 | 252 | 0 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 |  | 1/31/2017 | N | EXP | 321 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 701275 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 06/26/2025 | 09/03/2025 | 12 | 8 | 4 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 175723 | 02171 | 1187 | Natural Gas | 05_09_1003W1 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2015 | 02/04/2015 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 394 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 661143 | 01827 | 3.8 | Solar | 05_07_11W4 | 12/17/2024 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 675295 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 71 | 56 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 6/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 175590 | 02149 | 496 | Solar | 05_09_507L2 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 9 | 4 | 5 | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2014 | 04/22/2014 | 6/30/2016 | Y | EXP | 694 | 10/13/2016 | 12/02/2016 | 34 | 0 | 34 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 176787 | 02379 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 267 | 0 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 175768 | 02359 | 1000 | Solar | 05_07_92W54 | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2014 | 10/03/2014 | 70 | 68 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 697216 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 707851 | 01331 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 07/28/2025 | 08/20/2025 | 14 | 10 | 4 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177446 | 01516 | 311 | Solar | 05_09_702W1 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 09/16/2016 | 9/21/2017 | Y | EXP | 337 | 10/16/2017 | 12/06/2017 | 30 | 0 | 30 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 711249 | 01267 | 250 | Solar | 05_05_320W3 | 09/09/2025 | 11/26/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 175910 | 02171 | 130 | Solar | 05_09_1003W1 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 681259 | 01827 | 10 | Solar | 05_07_11W4 | 03/28/2025 | 05/05/2025 | 27 | 23 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 41 | 19 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 | 03/28/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 10/15/2025 |  | 79 | 0 | 79 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 685252 | 01095 | 14.44 | Solar | 05_01_210L1 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 23 | 17 | 6 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 8/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 175577 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 4 | 2 | 2 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2014 |  | 2/28/2015 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 9/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177801 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_12_16W8 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 13 | 10 | 3 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2017 |  | 10/16/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 176155 | 02359 | 490 | Solar | 05_07_92W54 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/27/2015 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 716010 | 02035 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/02/2025 | 09/24/2025 | 15 | 10 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174733 | 01331 | 13.97 | Solar | 05_05_344W1 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2013 | 10/7/2013 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177619 | 01516 | 2200 | Solar | 05_09_702W1 | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 55 | 30 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2018 | 04/11/2018 | 37 | 22 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 713976 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 08/22/2025 | 09/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | QUINCY | 176138 | 02171 | 1500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/29/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 | 06/26/2015 | 10/18/2017 | Y | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 11/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 704591 | 01827 | 900 | Solar | 05_07_12W1 | 10/16/2025 | 10/31/2025 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 | 01/07/2026 | 41 | 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 287338 | 01095 | 3200 | Hydro | 05_01_216W1 | 09/24/2021 | 04/27/2022 | 137 | 127 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2022 | 05/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | REVERE | 175965 | 02151 | 8.39 | Solar | 05_09_507L2 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2015 |  | 8/15/2016 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 194567 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 08/29/2018 | 09/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 | 08/29/2018 | 5/28/2019 | Y | EXP | 259 | 04/23/2019 | 04/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 176272 | 02359 | 3084 | Solar | 05_07_92W54 | 02/19/2015 | 02/19/2015 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2015 | 03/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2015 | 02/19/2015 | 12/14/2017 | Y | STD | 794 | 05/24/2017 | 02/20/2018 | 179 | 0 | 179 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 12/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 594698 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 03/05/2024 | 04/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 24 | 15 | 9 | 06/26/2024 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 | 11/08/2024 |  | 420 | 198 | 222 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATHOL | 176858 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 01/19/2016 | 01/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 243 | 0 | 243 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2016 |  | 1/24/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 178106 | 01516 | 3230 | Solar | 05_09_702W1 | 09/08/2017 | 10/31/2017 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 716907 | 01267 | 7.68 | Solar | 05_05_320W3 | 09/04/2025 | 10/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | QUINCY | 176523 | 02169 | 80.5 | Solar | 05_09_1003W1 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2016 |  | 12/16/2016 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2016 | 8/19/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 725168 | 01463 | 249.49 | Solar | 05_07_12W1 | 10/13/2025 | 12/02/2025 | 34 | 27 | 7 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 651311 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/12/2024 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 176402 | 02151 | 6 | Solar | 05_09_507L2 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 225 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 195927 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 09/13/2018 | 10/23/2018 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2018 | 10/24/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177631 | 02359 | 296 | Solar | 05_07_92W54 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 22 | 22 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 186 | 8 | 178 | 08/07/2017 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 05/24/2017 | 8/30/2018 | Y | EXP | 344 | 02/21/2018 | 04/17/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 8/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 654832 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/18/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 178645 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 1 | 0 | 1 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2018 |  | 12/20/2018 | N | EXP | 174 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 178105 | 01588 | 8730 | Solar | 05_09_702W1 | 09/08/2017 | 10/24/2017 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 11/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 722246 | 01267 | 14.44 | Solar | 05_05_320W3 | 09/30/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 38 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 176733 | 02171 | 160 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/26/2016 | 04/26/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2016 |  | 5/2/2017 | N | EXP | 341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 174444 | 01879 | 45 | Solar | 05_07_12W1 | 07/09/2012 | 07/09/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/19/2012 | 07/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2012 | 9/28/2012 | 3/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178032 | 01095 | 299 | Solar | 05_01_216W1 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 17 | 17 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 666 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 177227 | 02151 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 | 11/01/2016 | 11/7/2017 | Y | EXP | 357 | 02/08/2017 | 02/25/2017 | 12 | 0 | 12 | 3/30/2017 | 3/30/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 203538 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 12/27/2018 | 01/25/2019 | 19 | 19 | 0 | 01/28/2019 | 01/28/2019 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178053 | 02359 | 1128 | Solar | 05_07_92W54 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 10/26/2017 | 72 | 57 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2018 | 06/30/2017 | 2/12/2021 | Y | STD | 422 | 06/30/2020 | 11/13/2020 | 136 | 5 | 131 | 1/28/2021 | 1/27/2021 | 2/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175364 | 02038 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2014 | 11/13/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2014 | 11/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 1/31/2015 | N | EXP | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 6/26/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 194876 | 01331 | 9.92 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2018 | 10/12/2018 | 8 | 7 | 1 | 10/15/2018 | 10/15/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 178458 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 01/18/2018 | 01/18/2018 | 10 | 2 | 8 | 03/06/2018 | 03/06/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2018 |  | 1/23/2019 | N | EXP | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 736065 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 178161 | 02170 | 233.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2018 |  | 2/18/2019 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 177063 | 01827 | 360 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 110 | 108 | 2 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 299739 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 | 08/03/2020 | 6/8/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 177811 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 |  | 11/30/2018 | N | EXP | 599 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2018 | 1/24/2018 | 1/24/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 256448 | 02375 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2019 | 10/02/2019 | 10/13/2021 | Y | EXP | 365 | 07/02/2020 | 03/29/2021 | 271 | 5 | 266 |  |  | 6/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178573 | 02359 | 415 | Solar | 05_07_92W54 | 12/11/2017 | 12/11/2017 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 177162 | 02038 | 79 | Solar | 05_07_911W13 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 303 | 2 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 2/6/2018 | N | EXP | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 195928 | 01331 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 9 | 2 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 09/17/2018 | 8/31/2019 | Y | EXP | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 185392 | 01588 | 4998 | Solar | 05_09_702W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 10/12/2018 | 62 | 39 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 735262 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 11/20/2025 | 12/18/2025 | 15 | 11 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 191459 | 02169 | 35.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/20/2018 | 08/22/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 08/23/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 |  | 8/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 177062 | 01827 | 420 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 110 | 108 | 2 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 321965 | 01095 | 5315 | Solar | 05_01_216W1 | 01/08/2021 | 03/22/2021 | 77 | 68 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2021 | 06/02/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 178129 | 02151 | 3.23 | Solar | 05_09_507L2 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 5 | 0 | 5 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 149 | 16 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2017 |  | 7/17/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 269219 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 12/18/2019 |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 185614 | 02359 | 294 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 35 | 14 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 49 | 25 | 24 | 10/09/2018 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 4/19/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 190934 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/17/2018 | 10/24/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 7/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 309857 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 188028 | 01534 | 5000 | Solar | 05_09_702W1 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 21 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/16/2018 | 08/15/2018 | 23 | 16 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174553 | 01267 | 1910 | Solar | 05_05_320W3 | 10/28/2011 | 10/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2012 | 10/28/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -19 | 05/30/2013 | 07/26/2013 | 39 | 0 | 39 | 7/17/2013 | 7/17/2013 | 9/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 200515 | 02188 | 53.3 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/09/2018 | 01/29/2019 | 51 | 42 | 9 | 01/30/2019 | 01/30/2019 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2019 |  | 2/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 177061 | 01510 | 300 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 90 | 88 | 2 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 51 | 18 | 33 | 08/31/2017 | 10/10/2017 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 393819 | 01095 | 8.7 | Solar | 05_01_216W1 | 11/06/2021 | 12/29/2021 | 4 | 2 | 2 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  | 2/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 189780 | 02151 | 746 | Solar | 05_09_507L2 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 277078 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 02/06/2020 | 02/18/2020 | 6 | 2 | 4 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2020 | 02/06/2020 | 3/31/2021 | Y | EXP | 365 | 06/24/2020 | 01/11/2021 | 202 | 5 | 197 |  |  | 3/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 185461 | 02301 | 422 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 30 | 19 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 60 | 25 | 35 | 11/06/2018 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 5/2/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 194001 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_911W13 | 08/20/2018 | 08/23/2018 | 3 | 2 | 1 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 330469 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/08/2020 | 12/16/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2020 | 12/17/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/9/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 200891 | 01560 | 0 | Solar | 05_09_702W1 | 11/13/2018 | 12/04/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174712 | 01267 | 19.35 | Solar | 05_05_320W3 | 06/23/2013 | 06/23/2013 | 7 | 0 | 7 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2013 |  | 12/2/2013 | N | EXP | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2013 | 8/29/2013 | 11/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 242042 | 02188 | 6.72 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2019 | 07/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 | 07/08/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 06/03/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 177060 | 01510 | 480 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 85 | 83 | 2 | 07/20/2017 | 07/20/2017 | 56 | 24 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 402759 | 01095 | 980 | Solar | 05_01_216W1 | 02/22/2022 | 04/11/2022 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2022 | 04/14/2022 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 194350 | 02151 | 3110 | Solar | 05_09_507L2 | 10/26/2018 | 11/26/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 12/24/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 279550 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/13/2020 | 04/27/2020 | 8 | 8 | 0 | 04/28/2020 | 04/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 04/13/2020 | 4/26/2021 | Y | EXP | 365 | 08/18/2020 | 12/12/2020 | 116 | 0 | 116 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 186104 | 02301 | 500 | Solar | 05_07_92W54 | 08/29/2018 | 09/28/2018 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2018 | 10/26/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2019 |  | 5/15/2020 | N | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 195391 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2018 | 10/17/2018 | 14 | 8 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2019 |  | 5/7/2019 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 339026 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_05_344W1 | 01/27/2021 | 02/03/2021 | 4 | 3 | 1 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2021 |  | 2/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 222507 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/07/2019 | 05/09/2019 | 2 | 2 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2019 | 05/07/2019 | 1/22/2020 | Y | EXP | 236 | 08/21/2019 | 10/10/2019 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175435 | 01267 | 28 | Solar | 05_05_320W3 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 | 12/03/2014 | 12/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2014 |  | 3/31/2015 | N | EXP | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2015 | 1/16/2015 | 6/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 299450 | 02188 | 6 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 195005 | 01510 | 720 | Solar | 05_07_12W1 | 09/27/2018 | 10/25/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 | 11/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 527951 | 01095 | 6 | Solar | 05_01_216W1 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2023 | 05/30/2023 | 8/3/2024 | Y | EXP | 365 | 05/16/2024 | 06/10/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 200996 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_09_507L2 | 11/12/2018 | 11/16/2018 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 3/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 299562 | 02379 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 08/18/2020 | 08/20/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2020 | 08/21/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 08/18/2020 | 6/24/2022 | Y | EXP | 365 | 02/09/2021 | 04/10/2021 | 60 | 0 | 60 |  |  | 5/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 204400 | 02301 | 480 | Solar | 05_07_92W54 | 12/26/2018 | 01/17/2019 | 14 | 5 | 9 | 01/18/2019 | 01/18/2019 | 19 | 2 | 17 | 04/09/2019 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2019 | 12/26/2018 | 2/19/2021 | Y | EXP | 398 | 12/22/2020 | 12/21/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 294957 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 07/30/2020 | 08/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2020 | 07/30/2020 | 8/2/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 12/10/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 339784 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 02/01/2021 | 02/04/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2021 | 02/05/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 238129 | 01560 | 25 | Solar | 05_09_702W1 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176462 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 5/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 399989 | 02188 | 20 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 |  | 4/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 223125 | 01510 | 60 | Solar | 05_07_12W1 | 04/27/2019 | 05/21/2019 | 16 | 12 | 4 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 268 | 153 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 546329 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_01_216W1 | 08/14/2023 | 08/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/16/2023 | 08/16/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 300267 | 02151 | 9.84 | Solar | 05_09_507L2 | 07/14/2020 | 07/15/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/16/2020 | 07/16/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2020 |  | 7/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 471406 | 02375 | 14.976 | Solar | 05_12_16W8 | 11/16/2022 | 11/28/2022 | 8 | 7 | 1 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2023 | 11/16/2022 | 7/23/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 346957 | 02301 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/14/2021 | 08/05/2021 | 16 | 9 | 7 |  |  | 73 | 37 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/14/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 306595 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 440655 | 01331 | 22.8 | Solar | 05_05_344W1 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | 4 | 3 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 12/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 280094 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 05/27/2020 | 05/28/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2020 |  | 5/27/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176681 | 01267 | 7.74 | Solar | 05_05_320W3 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 2 | 2 | 0 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 1/11/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 3/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 473079 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2022 | 11/10/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 | 11/07/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | CLINTON | 295847 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W1 | 06/10/2020 | 06/19/2020 | 7 | 5 | 2 | 06/22/2020 | 06/22/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2020 |  | 6/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 577614 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 12/28/2023 | 01/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2024 |  | 2/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 320388 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_09_507L2 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2021 | 12/15/2020 | 10/6/2022 | Y | EXP | 365 | 07/29/2021 | 09/10/2021 | 42 | 3 | 39 |  |  | 9/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 483382 | 02375 | 8.7 | Solar | 05_12_16W8 | 02/22/2023 | 03/01/2023 | 5 | 4 | 1 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 351232 | 02301 | 8.7 | Solar | 05_07_92W54 | 04/07/2021 | 04/22/2021 | 9 | 7 | 2 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 332855 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 01/27/2021 |  | 101 | 26 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 456412 | 01331 | 16.24 | Solar | 05_05_344W1 | 11/08/2022 |  | 169 | 25 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 297385 | 01560 | 4950 | Other | 05_09_702W1 | 08/17/2020 | 09/24/2020 | 25 | 20 | 5 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176758 | 01267 | 6 | Solar | 05_05_320W3 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/29/2016 | 03/02/2016 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2016 |  | 3/1/2017 | N | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2016 | 5/13/2016 | 5/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 528161 | 02188 | 0 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/22/2023 | 05/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/25/2023 | 05/25/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 306140 | 01510 | 120 | Solar | 05_07_12W1 | 12/11/2020 | 12/21/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/22/2020 | 12/22/2020 | 71 | 47 | 24 | 05/13/2021 | 07/08/2021 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/08/2021 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2021 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 271 | 07/30/2021 | 03/21/2025 | 1331 | 1289 | 42 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 598936 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 04/11/2024 | 04/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 415891 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 538307 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 07/04/2023 | 07/06/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 63 | 42 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 07/04/2023 | 10/14/2024 | Y | EXP | 365 | 07/09/2024 | 07/30/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 394878 | 02301 | 9.28 | Solar | 05_07_92W54 | 11/19/2021 | 12/21/2021 | 22 | 19 | 3 | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 2/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 391841 | 02038 | 0 | Other | 05_07_911W13 | 11/11/2021 | 01/05/2022 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 469770 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_05_344W1 | 10/19/2022 | 10/21/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 12/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 305628 | 01588 | 9.8 | Solar | 05_09_702W1 | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2020 | 08/11/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 |  | 2/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176786 | 01267 | 0 | Solar | 05_05_320W3 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 602572 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/08/2024 | 05/09/2024 | 23 | 19 | 4 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 399003 | 01510 | 499.5 | Solar | 05_07_12W1 | 12/14/2021 | 01/18/2022 | 24 | 16 | 8 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2022 | 12/14/2021 | 12/15/2023 | Y | STD | 565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 660341 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 12/12/2024 | 02/05/2025 | 27 | 22 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 3/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 465488 | 02151 | 6.96 | Solar | 05_09_507L2 | 10/11/2022 | 10/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2022 | 10/14/2022 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 10/11/2022 | 2/9/2024 | Y | EXP | 365 | 02/03/2023 | 02/08/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 539835 | 02375 | 5.76 | Solar | 05_12_16W8 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 471914 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 11/21/2022 | 12/01/2022 | 8 | 6 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 11/21/2022 | 4/18/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 03/28/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 443641 | 02038 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 |  | 10/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 515324 | 01331 | 14.5 | Solar | 05_05_344W1 | 04/18/2024 | 07/25/2024 | 66 | 61 | 5 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 |  | 8/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 352917 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 1 | 1 | 0 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2021 | 04/29/2021 | 10/4/2022 | Y | EXP | 365 | 08/11/2021 | 10/04/2021 | 53 | 3 | 50 |  |  | 10/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176832 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 02/26/2016 | 02/26/2016 | 6 | 6 | 0 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2016 |  | 3/5/2017 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 609933 | 02188 | 25 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/09/2024 | 05/24/2024 | 11 | 9 | 2 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 |  | 6/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 408117 | 01510 | 80 | Solar | 05_07_12W1 | 01/27/2022 | 02/15/2022 | 14 | 10 | 4 | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2022 | 01/27/2022 | 10/31/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 690813 | 01095 | 5.76 | Solar | 05_01_216W1 | 05/09/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 05/09/2025 | 7/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 |  | 56 | 0 | 56 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 511047 | 02151 | 6 | Solar | 05_09_507L2 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 5 | 1 | 4 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2023 | 04/04/2023 | 6/29/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2024 | Connected |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 542060 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 07/19/2023 | 07/29/2023 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2023 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 485460 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_92W54 | 12/14/2022 |  | 112 | 71 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 468616 | 02038 | 4.35 | Solar | 05_07_911W13 | 03/07/2024 | 03/25/2024 | 13 | 10 | 3 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 | 03/07/2024 | 4/10/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 576378 | 01331 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W1 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 55 | 31 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 360037 | 01519 | 11.4 | Solar | 05_09_702W1 | 05/24/2021 | 06/02/2021 | 6 | 6 | 0 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176917 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2016 |  | 5/11/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 649031 | 02188 | 3.48 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/29/2024 | 11/19/2024 | 9 | 5 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/29/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 657808 | 01510 | 11.4 | Solar | 05_07_12W1 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 486664 | 01036 | 4999 | Solar | 05_01_216W2 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | REVERE | 513503 | 02151 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 04/03/2023 |  | 135 | 119 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 572705 | 02356 | 7.83 | Solar | 05_12_16W8 | 11/28/2023 | 12/21/2023 | 18 | 16 | 2 | 12/22/2023 | 12/22/2023 | 104 | 84 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 487262 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 12/28/2022 | 01/04/2023 | 5 | 1 | 4 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 467668 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 8/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 651904 | 01331 | 5.7 | Solar | 05_05_344W1 | 11/09/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/09/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 363344 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 06/24/2021 | 06/29/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2021 | 06/30/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 | 06/24/2021 | 11/9/2022 | Y | EXP | 365 | 09/24/2021 | 11/04/2021 | 42 | 4 | 38 |  |  | 11/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177179 | 01267 | 9 | Solar | 05_05_320W3 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/08/2016 | 06/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 6/12/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 692485 | 02188 | 7.8 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/18/2025 | 05/23/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 174264 | 01510 | 16.83 | Solar | 05_07_12W2 | 12/28/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 | 01/19/2012 | 01/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2012 | 3/30/2012 | 4/12/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 682136 | 01095 | 2000 | Solar | 05_01_216W2 | 11/25/2025 | 12/18/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 520047 | 02151 | 12.025 | Solar | 05_09_507L2 | 04/18/2023 |  | 17 | 13 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 575019 | 02375 | 9.86 | Solar | 05_12_16W8 | 12/14/2023 | 12/19/2023 | 3 | 1 | 2 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 12/14/2023 | 3/20/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 494331 | 02301 | 25 | Solar | 05_07_92W54 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 7/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 507289 | 02038 | 12.76 | Solar | 05_07_911W13 | 03/08/2023 | 04/19/2023 | 29 | 27 | 2 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2023 |  | 7/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 252380 | 01331 | 999 | Solar | 05_05_344W2 | 11/19/2019 | 12/19/2019 | 21 | 20 | 1 |  |  | 43 | 17 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2021 | 11/19/2019 | 12/3/2025 | Y | STD | 518 | 07/23/2024 |  | 527 | 259 | 268 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRAFTON | 375005 | 01560 | 17.28 | Solar | 05_09_702W1 | 08/19/2021 | 09/10/2021 | 15 | 13 | 2 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 11/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177472 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 239 | 238 | 1 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 77 | 76 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | -92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 703233 | 02189 | 13.36 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/11/2025 | 08/19/2025 | 3 | 1 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 27 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 174363 | 01510 | 95 | Solar | 05_07_12W2 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2012 |  | 5/30/2012 | N | EXP | -26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 | 8/2/2012 | 8/9/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 694872 | 01095 | 400 | Solar | 05_01_216W2 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 21 | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 | 11/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 587628 | 02151 | 8.19 | Solar | 05_09_507L2 | 02/13/2024 | 02/16/2024 | 3 | 1 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 587620 | 02356 | 11 | Solar | 05_12_16W8 | 02/09/2024 | 02/28/2024 | 13 | 11 | 2 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2024 |  | 5/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 525072 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 05/09/2023 | 05/11/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 49 | 27 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 512252 | 02038 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 03/23/2023 | 03/28/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/23/2023 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 199270 | 01331 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 01/04/2019 | 01/08/2019 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 483184 | 01560 | 6 | Solar | 05_09_702W1 | 12/07/2022 | 12/12/2022 | 4 | 3 | 1 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177840 | 01267 | 4980 | Solar | 05_05_320W3 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/30/2017 | 18 | 3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 | 10/17/2017 | 12/31/2021 | Y | STD | 470 | 09/04/2021 | 12/30/2021 | 118 | 4 | 114 |  |  | 12/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177195 | 02188 | 4000 | Diesel | 05_09_1003W2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 28 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 01/25/2017 | 28 | 16 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 11/01/2016 | 1/1/2027 | Y | STD | 10000 | 07/13/2019 | 03/27/2020 | 257 | 0 | 257 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CLINTON | 175277 | 01510 | 42.57 | Solar | 05_07_12W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176314 | 01095 | 183 | Solar | 05_01_216W2 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 4 | 4 | 0 | 05/15/2015 | 05/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 | 05/11/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 561 | 06/21/2016 | 07/27/2016 | 25 | 0 | 25 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 8/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 600823 | 02151 | 6.96 | Solar | 05_09_507L2 | 04/05/2024 | 04/12/2024 | 6 | 4 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2024 |  | 5/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 588803 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/09/2024 | 04/15/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 590129 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/15/2024 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 09/04/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 521575 | 02038 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 206339 | 01366 | 499.5 | Solar | 05_05_344W2 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | 10 | 6 | 4 |  |  | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 02/06/2020 | 10/5/2023 | Y | STD | 442 | 04/30/2023 | 04/30/2023 | 1 | 1 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 490479 | 01588 | 15.08 | Solar | 05_09_702W1 | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2023 |  | 3/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178280 | 01267 | 2930 | Solar | 05_05_320W3 | 02/23/2018 | 02/28/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 03/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 02/23/2018 | 11/22/2024 | Y | STD | 393 | 05/21/2022 | 05/14/2024 | 724 | 625 | 99 |  |  | 10/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 726594 | 02188 | 249 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/16/2025 | 11/12/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | CLINTON | 176723 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 4 | 4 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 6/14/2016 | 6/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 177307 | 01036 | 15.2 | Solar | 05_01_216W2 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 636009 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_09_507L2 | 08/28/2024 | 09/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 08/28/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 602201 | 02375 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/22/2024 | 04/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2024 | 04/22/2024 | 11/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 606070 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 04/23/2024 | 05/07/2024 | 8 | 6 | 2 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 | 04/23/2024 | 9/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/01/2024 | 09/11/2024 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 524386 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/12/2023 |  | 107 | 91 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 346796 | 01331 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 10/17/2024 | Y | STD | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 506129 | 01519 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2023 | 05/08/2023 | 7/12/2024 | Y | EXP | 365 | 09/07/2023 | 10/25/2023 | 49 | 0 | 49 |  |  | 10/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178583 | 01267 | 225 | Solar | 05_05_320W3 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2018 | 01/31/2018 | 2/6/2019 | Y | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174636 | 02188 | 4500 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/13/2013 | 05/13/2013 | 219 | 211 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 176874 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 4 | 4 | 0 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 212 | 0 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2016 |  | 3/7/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 178033 | 01095 | 296 | Solar | 05_01_216W2 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 17 | 17 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 666 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 650884 | 02151 | 22.8 | Solar | 05_09_507L2 | 11/08/2024 | 11/20/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 602855 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 04/17/2024 | 04/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 606788 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W54 | 04/25/2024 | 04/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 37 | 23 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 |  | 7/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 558405 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/12/2025 | N | EXP | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 346790 | 01331 | 300 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 5/6/2025 | Y | STD | 386 | 02/28/2025 | 03/24/2025 | 25 | 25 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 522009 | 01560 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 05/18/2023 |  | 255 | 24 | 231 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178624 | 01267 | 5 | Solar | 05_05_320W3 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2018 |  | 3/20/2019 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174841 | 02189 | 3000 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 44 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2011 | 02/24/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 02/06/2015 | 192 | 0 | 192 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 177133 | 01510 | 99.9 | Solar | 05_07_12W2 | 01/23/2017 | 01/23/2017 | 4 | 4 | 0 | 01/27/2017 | 01/27/2017 | 206 | 82 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 | 01/23/2017 | 1/29/2018 | Y | EXP | 242 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 187526 | 01095 | 149.9 | Solar | 05_01_216W2 | 06/08/2018 | 09/03/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 665643 | 02151 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 01/14/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/14/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/19/2025 |  | 197 | 0 | 197 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 618248 | 02375 | 7.25 | Solar | 05_12_16W8 | 06/17/2024 | 07/15/2024 | 12 | 9 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 30 | 17 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 06/17/2024 | 9/30/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 03/06/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 618835 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_92W54 | 06/18/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2024 |  | 8/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 558206 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 | 10/09/2023 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 03/14/2024 | 03/21/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 346755 | 01331 | 297 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 4/19/2025 | Y | STD | 386 | 03/08/2025 | 04/03/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 526873 | 01534 | 6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/16/2023 | 06/21/2023 | 14 | 12 | 2 | 06/22/2023 | 06/22/2023 | 110 | 89 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2023 |  | 12/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185495 | 01267 | 250 | Solar | 05_05_320W3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 14 | 0 | 14 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2018 |  | 7/19/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 175055 | 02189 | 2000 | Wind | 05_09_1003W2 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 183596 | 01510 | 0 | Solar | 05_07_12W2 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 208503 | 01095 | 86.6 | Solar | 05_01_216W2 | 02/07/2019 | 03/19/2019 | 24 | 17 | 7 | 03/20/2019 | 03/20/2019 | 93 | 88 | 5 | 08/08/2019 | 08/25/2020 | 264 | 182 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2020 | 264 | 182 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 688265 | 02151 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 04/29/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 642469 | 02375 | 3.84 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 632417 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 08/13/2024 | 08/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 | 08/13/2024 | 1/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 558668 | 02038 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 10/04/2023 | 10/12/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 2/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 401364 | 01331 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 03/08/2022 | 03/22/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 557213 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 10/25/2023 | 11/14/2023 | 14 | 13 | 1 | 11/15/2023 | 11/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2023 |  | 1/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 191709 | 01267 | 8 | Solar | 05_05_320W3 | 07/24/2018 | 08/10/2018 | 5 | 0 | 5 | 08/13/2018 | 08/13/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 175549 | 02188 | 16.125 | Solar | 05_09_1003W2 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 5 | 0 | 5 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2014 | 7/30/2014 | 9/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 351129 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_07_12W2 | 04/22/2021 | 04/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 |  | 4/27/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 470890 | 01036 | 15.2 | Solar | 05_01_216W2 | 10/24/2022 | 10/26/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2022 | 10/27/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2022 |  | 11/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 630493 | 02151 | 120 | Solar | 05_09_507L3 | 08/16/2024 | 09/25/2024 | 27 | 19 | 8 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 3/7/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | EASTON | 642393 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/24/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 10/20/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 642648 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_92W54 | 09/24/2024 | 10/29/2024 | 6 | 4 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 529271 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 | 05/30/2023 | 11/5/2024 | Y | EXP | 365 | 10/11/2023 | 11/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 434015 | 01331 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 530162 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | 4 | 3 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 67 | 48 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 199879 | 01237 | 6 | Solar | 05_05_320W3 | 11/06/2018 | 12/20/2018 | 28 | 28 | 0 | 12/21/2018 | 12/21/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 175835 | 02188 | 28 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/15/2015 | N | EXP | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 10/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 426693 | 01510 | 15.2 | Solar | 05_07_12W2 | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 8/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 589386 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W2 | 02/23/2024 | 03/04/2024 | 6 | 0 | 6 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2024 | 02/23/2024 | 3/21/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 05/23/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 670350 | 02151 | 180 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 07/17/2025 | 64 | 54 | 10 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | EASTON | 644001 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 679507 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 03/25/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 550946 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/06/2023 | 09/08/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 175069 | 01331 | 0 | Solar | 05_05_344W3 | 04/03/2013 | 04/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2013 | 06/24/2013 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2014 | 04/03/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 88 | 09/22/2014 | 03/30/2015 | 127 | 0 | 127 | 5/11/2015 | 5/11/2015 | 5/22/2015 | Terminated |  | N
National Grid | GRAFTON | 544256 | 01560 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2023 |  | 10/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 216239 | 01237 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 04/04/2019 | 04/12/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 176918 | 02188 | 316 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 470 | 470 | 0 | 06/24/2016 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 549988 | 01510 | 0 | Other | 05_07_12W2 | 11/08/2023 | 12/21/2023 | 29 | 22 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2023 | 04/01/2024 | 68 | 49 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 601702 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W2 | 04/10/2024 | 04/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/10/2024 | 5/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 10/17/2024 | 58 | 0 | 58 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 731801 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_09_507L3 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 653527 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/15/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 701340 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 550688 | 02038 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/11/2023 | 09/18/2023 | 5 | 0 | 5 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 734238 | 01331 | 720 | Solar | 05_05_344W3 | 12/11/2025 |  | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GRAFTON | 577497 | 01560 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 5 | 3 | 2 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 3/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 222039 | 01237 | 240 | Solar | 05_05_320W3 | 04/24/2019 | 06/03/2019 | 14 | 11 | 3 |  |  | 14 | 4 | 10 | 08/06/2019 | 08/28/2019 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2019 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2020 | 04/24/2019 | 1/28/2022 | Y | STD | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2021 | 1/14/2022 | 1/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177948 | 02189 | 33.3 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/21/2017 | 08/21/2017 | 59 | 58 | 1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 8/28/2018 | N | EXP | 274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 690858 | 01510 | 11.5 | Solar | 05_07_12W2 | 05/13/2025 | 05/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 29 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 715423 | 01095 | 3320 | Solar | 05_01_216W3 | 10/28/2025 | 12/09/2025 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 177110 | 02151 | 1120 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2019 | N | STD | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 655554 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 737552 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 554975 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 |  | 11/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174278 | 01331 | 1725 | Solar | 05_05_344W3 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2013 | 12/30/2011 | 7/2/2012 | Y | EXP | -185 | 04/19/2013 | 06/14/2013 | 39 | 0 | 39 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 7/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 618189 | 01560 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 06/14/2024 | 07/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 | 06/14/2024 | 8/14/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 11/18/2024 | 47 | 0 | 47 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 232606 | 01267 | 6.72 | Solar | 05_05_320W3 | 06/20/2019 | 06/28/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 24 | 23 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 | 06/20/2019 | 9/30/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178121 | 02188 | 2058 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 168 | 167 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 174876 | 01510 | 95 | Solar | 05_07_12W3 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 7 | 7 | 0 | 09/21/2012 | 09/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2012 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2012 | 12/20/2012 | 2/8/2013 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174374 | 01095 | 1000 | Solar | 05_01_216W3 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2012 | 08/17/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2013 | 09/24/2013 | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 05/29/2012 | 3/2/2018 | Y | STD | 1814 | 11/30/2017 | 02/21/2018 | 55 | 0 | 55 | 3/1/2018 | 3/1/2018 | 3/1/2018 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 177109 | 02151 | 640 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 656727 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 11/25/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/25/2024 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175643 | 02301 | 18 | Solar | 05_07_92W78 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 5 | 0 | 5 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 2/6/2015 | N | EXP | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2015 | 2/26/2015 | 9/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 554323 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/12/2023 | 10/23/2023 | 28 | 25 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 |  | 11/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174285 | 01331 | 30 | Solar | 05_05_344W3 | 11/15/2011 | 11/15/2011 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2012 |  | 1/23/2012 | N | EXP | -88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 7/5/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 627710 | 01534 | 12.18 | Solar | 05_09_702W1 | 08/29/2024 | 10/25/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2024 | 08/29/2024 | 12/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 257134 | 01267 | 2930 | Battery Add-On | 05_05_320W3 | 10/21/2019 | 11/07/2019 | 13 | 9 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2019 | 01/10/2020 | 42 | 19 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178140 | 02188 | 17.6 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/22/2018 | 03/22/2018 | 15 | 0 | 15 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2018 |  | 4/15/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 176532 | 01510 | 428 | Solar | 05_07_12W3 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 | 12/18/2015 | 12/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 | 12/17/2015 | 12/23/2016 | Y | EXP | 354 | 06/08/2016 | 04/24/2017 | 217 | 0 | 217 | 5/12/2017 | 5/12/2017 | 5/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174358 | 01095 | 10.53 | Solar | 05_01_216W3 | 05/16/2012 | 05/16/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/30/2012 | 05/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/31/2012 | N | EXP | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2012 | 9/6/2012 | 5/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 177108 | 02151 | 1600 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 658086 | 02356 | 8.7 | Solar | 05_12_16W8 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177881 | 02301 | 19.6 | Solar | 05_07_92W78 | 10/18/2017 | 10/18/2017 | 8 | 2 | 6 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 |  | 10/24/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 | 3/7/2018 | 3/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 566755 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/10/2023 | 11/20/2023 | 7 | 4 | 3 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174458 | 01331 | 82 | Solar | 05_05_344W3 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2014 | 1/8/2014 | 1/13/2014 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 634477 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/08/2025 | 03/05/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 291554 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 05/12/2020 | 05/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 53 | 32 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 |  | 5/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2022 | Connected |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 178248 | 02189 | 21.44 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 176721 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W3 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 73 | 73 | 0 | 06/08/2016 | 06/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176889 | 01095 | 6.45 | Solar | 05_01_216W3 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2016 | 7/26/2016 | 7/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 177105 | 02151 | 225 | Solar | 05_09_507L3 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 397 | 0 | 397 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2016 |  | 6/5/2017 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 665567 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 8 | 6 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178257 | 02301 | 15 | Solar | 05_07_92W78 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2019 |  | 4/22/2019 | N | EXP | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 563286 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 31 | 8 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/07/2023 | 1/29/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 05/09/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175789 | 01331 | 46 | Solar | 05_05_344W3 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 364 | 48 | 316 | 11/03/2015 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2016 |  | 3/31/2017 | N | EXP | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 635856 | 01560 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W1 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 328163 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 11/24/2020 | 12/13/2021 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  | 5/27/2022 | N | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178738 | 02188 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2019 |  | 2/18/2019 | N | EXP | -24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 236381 | 01510 | 150 | Solar | 05_07_12W3 | 06/12/2019 | 06/29/2019 | 11 | 8 | 3 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2019 | 06/12/2019 | 10/30/2020 | Y | EXP | 365 | 08/08/2020 | 08/14/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 177806 | 01095 | 15 | Solar | 05_01_216W3 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 8 | 0 | 8 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 68 | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 10/12/2017 | 9/26/2019 | Y | EXP | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 177679 | 02151 | 300 | Natural Gas | 05_09_507L3 | 07/24/2017 | 07/24/2017 | 13 | 13 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2017 |  | 7/30/2018 | N | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 671008 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 04/18/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 196083 | 02301 | 366.6 | Solar | 05_07_92W78 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 8 | 5 | 3 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 29 | 7 | 22 | 11/29/2018 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 8/24/2020 | N | EXP | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 571870 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2023 | 12/05/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2024 |  | 4/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178472 | 01331 | 905.8 | Solar | 05_05_344W3 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 05/03/2018 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2019 | 03/07/2018 | 11/28/2022 | Y | STD | 126 | 06/13/2020 | 01/28/2022 | 595 | 182 | 413 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 642630 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 01/06/2025 | 20 | 15 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 382030 | 01267 | 19 | Solar | 05_05_320W3 | 09/14/2021 | 09/21/2021 | 6 | 5 | 1 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 9/20/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 200518 | 02188 | 60 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 |  | 42 | 33 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 341344 | 01523 | 15.2 | Solar | 05_07_12W3 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2021 |  | 2/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 194838 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 08/30/2018 | 10/29/2018 | 21 | 21 | 0 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2018 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 178566 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2018 |  | 12/13/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 671761 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/20/2025 | 9 | 4 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 191163 | 02301 | 50 | Solar | 05_07_92W78 | 07/19/2018 | 08/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/09/2018 | 08/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2018 |  | 8/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 582426 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/01/2024 | 03/07/2024 | 25 | 24 | 1 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 48 | 42 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 346314 | 01331 | 240 | Solar | 05_05_344W3 | 03/11/2021 | 01/10/2022 | 9 | 0 | 9 | 03/26/2021 | 03/26/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2021 | 03/11/2021 | 1/12/2024 | Y | EXP | 306 | 08/26/2023 | 12/15/2023 | 112 | 22 | 90 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 642396 | 01560 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 10/25/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 09/24/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 09/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 411110 | 01237 | 19 | Solar | 05_05_320W3 | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 200510 | 02189 | 18 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 | 03/14/2019 | 2 | 2 | 0 | 03/15/2019 | 03/15/2019 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 10/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 455605 | 01510 | 15.2 | Solar | 05_07_12W3 | 09/16/2022 | 09/22/2022 | 4 | 4 | 0 | 09/23/2022 | 09/23/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2022 |  | 12/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 197325 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W3 | 10/01/2018 | 10/22/2018 | 3 | 3 | 0 | 10/23/2018 | 10/23/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 190105 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 07/06/2018 | 08/28/2018 | 21 | 0 | 21 | 08/29/2018 | 08/29/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2018 |  | 10/21/2019 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 671747 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 208014 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 02/02/2019 | 02/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 02/02/2019 | 1/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/16/2022 | 12/20/2022 | 249 | 0 | 249 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 602397 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 04/10/2024 | 04/22/2024 | 8 | 5 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/10/2024 | 6/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/25/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 412237 | 01331 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W3 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 651707 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 11/03/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 425276 | 01267 | 0 | Solar | 05_05_320W3 | 04/21/2022 | 04/29/2022 | 7 | 6 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 36 | 22 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2022 | 04/21/2022 | 1/11/2024 | Y | EXP | 500 | 12/29/2023 | 01/05/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 208997 | 02189 | 57.64 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/08/2019 | 03/25/2019 | 30 | 25 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2019 |  | 2/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 485756 | 01510 | 17.11 | Solar | 05_07_12W3 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 4 | 1 | 3 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2023 |  | 2/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 217500 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 06/18/2019 | 10/23/2019 | 87 | 83 | 4 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 301119 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 07/14/2020 | 07/22/2020 | 5 | 0 | 5 | 07/23/2020 | 07/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2020 |  | 8/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 681063 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 03/28/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 255776 | 02301 | 24.885 | Solar | 05_07_92W78 | 10/15/2019 | 11/08/2019 | 17 | 13 | 4 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 |  | 10/15/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 602146 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 04/05/2024 | 04/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 640224 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_05_344W3 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 652705 | 01534 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 11/14/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 11/14/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 |  | 212 | 0 | 212 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 427162 | 01267 | 9.8 | Solar | 05_05_320W3 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 232178 | 02190 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2019 |  | 5/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 521091 | 01510 | 23 | Solar | 05_07_12W3 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2023 |  | 6/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 242400 | 01095 | 9.92 | Solar | 05_01_216W3 | 07/16/2019 | 07/23/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/24/2019 | 07/24/2019 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 | 07/16/2019 | 7/16/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 335397 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 01/11/2021 | 01/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/11/2021 |  | Y | EXP | 365 | 06/25/2021 | 08/06/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 654022 | 02356 | 6.46 | Solar | 05_12_17J1 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 324369 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 11/16/2020 | 11/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2021 |  | 6/5/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 604736 | 02038 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 04/17/2024 | 05/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2024 |  | 5/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 442113 | 01366 | 240 | Solar | 05_05_344W4 | 07/08/2022 | 07/26/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 1/5/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 673827 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 487761 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 73 | 50 | 23 | 05/03/2023 | 12/14/2023 | 154 | 25 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2023 | 154 | 25 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 266810 | 02189 | 0 | Other | 05_09_1003W2 | 03/11/2020 |  | 104 | 104 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 660352 | 01523 | 7.6 | Solar | 05_07_12W3 | 12/12/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 287761 | 01095 | 11.52 | Solar | 05_01_216W3 | 04/14/2020 | 04/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2020 | 04/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2020 |  | 9/24/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 345779 | 02151 | 140 | Solar | 05_09_507L3 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 9 | 0 | 9 | 03/24/2021 | 03/24/2021 | 53 | 28 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2021 |  | 9/22/2023 | N | EXP | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 213815 | 02356 | 0 | Solar | 05_12_17J2 | 03/14/2019 | 03/15/2019 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2019 |  | 3/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 328800 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 619935 | 02038 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 109 | 88 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 650355 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 11/07/2024 | 01/29/2025 | 48 | 25 | 23 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 46 | 7 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 675149 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 515069 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 268691 | 02190 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 02/12/2021 | 12/19/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2019 |  | 8/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 643964 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/01/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 320293 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_01_216W3 | 10/29/2020 | 11/02/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/29/2020 | 10/29/2021 | Y | EXP | 365 | 05/06/2021 | 05/07/2021 | 1 | 0 | 1 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 353082 | 02151 | 433.3 | Solar | 05_09_507L3 | 06/08/2021 | 08/04/2021 | 40 | 30 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 635834 | 02356 | 9.074 | Solar | 05_12_17J2 | 08/27/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 374531 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/09/2021 | 08/25/2021 | 13 | 12 | 1 | 08/26/2021 | 08/26/2021 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 |  | 10/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 641173 | 02038 | 11.4 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2024 | 10/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 685927 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/17/2025 | 10/01/2025 | 113 | 24 | 89 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 665917 | 01560 | 996 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/13/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2025 | 06/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 520350 | 01267 | 9.86 | Solar | 05_05_320W3 | 04/27/2023 | 05/08/2023 | 7 | 4 | 3 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2023 |  | 8/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 292650 | 02190 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/21/2020 | 05/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 05/26/2020 | 05/26/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 178066 | 01510 | 240 | Solar | 05_07_12W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/16/2020 | 03/24/2021 | 189 | 0 | 189 |  |  | 4/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 396737 | 01095 | 1744 | Other | 05_01_216W3 | 05/25/2022 | 06/04/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2022 | 07/11/2022 | 24 | 5 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 386258 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 10/04/2021 | 11/09/2021 | 25 | 18 | 7 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 | 10/04/2021 | 6/5/2023 | Y | EXP | 365 | 04/15/2022 | 04/19/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 646255 | 02356 | 7.22 | Solar | 05_12_17J2 | 10/10/2024 | 11/22/2024 | 26 | 22 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 10/10/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 378621 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/29/2021 | 09/24/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2021 |  | 9/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 651633 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/13/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 696573 | 01331 | 5.7 | Solar | 05_05_344W4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | GRAFTON | 685853 | 01519 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 99 | 83 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 559289 | 01267 | 7.25 | Solar | 05_05_320W3 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | 4 | 1 | 3 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 69 | 48 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 386281 | 02190 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/11/2022 | 01/31/2022 | 14 | 13 | 1 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 11/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 178099 | 01510 | 492 | Solar | 05_07_12W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/16/2020 | 03/24/2021 | 189 | 0 | 189 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 425604 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_01_216W3 | 04/22/2022 | 04/26/2022 | 3 | 2 | 1 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2022 |  | 6/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 386581 | 02151 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 11/22/2021 | 11/23/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 11/22/2021 | 10/3/2023 | Y | EXP | 365 | 07/01/2022 | 09/15/2022 | 77 | 0 | 77 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 268101 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_17J3 | 12/03/2019 | 12/10/2019 | 5 | 4 | 1 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 422073 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 07/27/2022 | 08/11/2022 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 651979 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/08/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 713501 | 01331 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 08/20/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 12/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 715697 | 01534 | 5.51 | Solar | 05_09_702W2 | 08/29/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 600585 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 04/04/2024 | 04/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 401601 | 02190 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/04/2022 | 04/01/2022 | 39 | 38 | 1 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 204176 | 01510 | 99.9 | Solar | 05_07_12W4 | 12/18/2018 | 01/09/2019 | 14 | 9 | 5 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 435349 | 01095 | 0 | Other | 05_01_216W3 | 07/27/2022 | 08/23/2022 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2022 | 09/16/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 411592 | 02155 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 02/10/2022 | 02/14/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 7/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 322458 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_12_17J3 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 421426 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 04/01/2022 | 06/06/2022 | 44 | 41 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2022 |  | 7/27/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 652437 | 02019 | 5.51 | Solar | 05_07_911W13 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/06/2024 | 2/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 724250 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/09/2025 |  | 55 | 51 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | GRAFTON | 737148 | 01560 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 12/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 623382 | 01267 | 11.5 | Solar | 05_05_320W3 | 07/09/2024 | 07/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 45 | 31 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 406530 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/13/2022 | 01/24/2022 | 7 | 6 | 1 | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2022 |  | 2/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 244318 | 01523 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 07/23/2019 | 07/25/2019 | 2 | 2 | 0 | 07/26/2019 | 07/26/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 588934 | 01095 | 6 | Solar | 05_01_216W3 | 02/28/2024 | 03/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/28/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 08/28/2024 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 418321 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 04/12/2022 | 04/13/2022 | 2 | 1 | 1 | 04/14/2022 | 04/14/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 04/12/2022 | 8/28/2023 | Y | EXP | 365 | 07/29/2022 | 08/04/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 387786 | 02356 | 9.28 | Solar | 05_12_17J3 | 11/01/2021 | 12/23/2021 | 7 | 4 | 3 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 428918 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2022 | 08/19/2022 | 9/23/2023 | Y | EXP | 365 | 10/27/2022 | 12/07/2022 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 654077 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/15/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/15/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 08/25/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 726096 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/13/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 174977 | 01560 | 950 | Solar | 05_09_702W2 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 626485 | 01267 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 07/22/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 | 07/22/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 446211 | 02190 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/25/2022 | 08/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2022 | 08/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 | 08/25/2022 | 9/30/2024 | Y | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 610973 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_07_12W4 | 05/14/2024 | 05/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 | 05/14/2024 | 7/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/06/2024 | 08/05/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 613402 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 |  | 6/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 434053 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 06/13/2022 | 06/28/2022 | 10 | 8 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 598869 | 02356 | 6.08 | Solar | 05_12_17J4 | 03/29/2024 | 05/01/2024 | 22 | 20 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 448291 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 08/01/2022 | 08/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 655768 | 02019 | 5.12 | Solar | 05_07_911W13 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 733287 | 01364 | 5.76 | Solar | 05_05_344W4 | 11/12/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 175048 | 01588 | 750 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 629924 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 08/14/2024 | 08/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2024 |  | 11/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 461061 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/28/2022 | 11/09/2022 | 8 | 5 | 3 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 2/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 626580 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 07/22/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 10/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 618307 | 01095 | 10 | Solar | 05_01_216W3 | 06/17/2024 | 06/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 | 06/17/2024 | 8/1/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 446236 | 02155 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 07/22/2022 | 07/22/2022 | 0 | 0 | 0 | 07/25/2022 | 07/25/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  | 8/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 561621 | 02356 | 0 | Solar | 05_12_17J5 | 10/12/2023 | 10/19/2023 | 6 | 4 | 2 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 479467 | 02301 | 17.28 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 02/06/2023 | 50 | 46 | 4 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 656212 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 174743 | 01331 | 3108 | Solar | 05_05_344W4 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2013 | 08/02/2013 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2014 | 07/01/2013 | 3/15/2016 | Y | STD | 728 | 11/02/2015 | 01/03/2017 | 289 | 0 | 289 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175047 | 01560 | 1000 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 650597 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/27/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 481070 | 02188 | 11.4 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/29/2022 | 12/02/2022 | 3 | 1 | 2 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 | 11/29/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 650035 | 01523 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/25/2024 | 12/13/2024 | 29 | 24 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 620430 | 01095 | 6.09 | Solar | 05_01_216W3 | 06/28/2024 | 03/03/2025 | 36 | 32 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 476868 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 01/30/2023 | 02/09/2023 | 8 | 6 | 2 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 75 | 53 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 649388 | 02356 | 6 | Solar | 05_12_17J5 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 7 | 3 | 4 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 479458 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 11/29/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 1/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 659918 | 02038 | 3.9 | Solar | 05_07_911W13 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/11/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174915 | 01331 | 12.9 | Solar | 05_05_344W4 | 02/21/2013 | 02/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 329 | 0 | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 | 4/9/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 175046 | 01588 | 1000 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 679652 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 03/24/2025 | 04/25/2025 | 24 | 20 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 622797 | 02189 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/10/2024 | 07/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/23/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 660139 | 01510 | 10.44 | Solar | 05_07_12W4 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 485815 | 01095 | 9.86 | Solar | 05_09_507L3 | 12/29/2022 | 01/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/29/2022 | 5/15/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 175209 | 02155 | 12 | Solar | 05_12_17J6 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 10 | 5 | 5 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 | 2/15/2013 | 3/14/2013 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 489931 | 02356 | 13 | Solar | 05_07_92W78 | 01/10/2023 | 01/17/2023 | 5 | 4 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 50 | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 | 01/10/2023 | 7/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/10/2023 | 09/08/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 9/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 661530 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 7 | 5 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 175608 | 02019 | 998 | Solar | 05_05_344W4 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/25/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 176742 | 01364 | 1100 | Solar | 05_09_702W2 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2015 | 12/04/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 680520 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 03/25/2025 | 04/15/2025 | 7 | 2 | 5 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 623206 | 01267 | 40 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/11/2024 | 07/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/30/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 675883 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_12W4 | 03/05/2025 | 05/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 630507 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 486553 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2023 |  | 2/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 328772 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_17J6 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 502360 | 02356 | 13.3 | Solar | 05_07_92W78 | 02/15/2023 | 02/17/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 | 02/15/2023 | 5/4/2024 | Y | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 661583 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 12/18/2024 | 4/2/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175941 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176781 | 01331 | 2000 | Solar | 05_09_702W2 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 | 12/04/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 684546 | 01534 | 3.48 | Solar | 05_05_320W3 | 04/11/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 632270 | 01267 | 20.88 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/13/2024 | 08/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 683797 | 02190 | 4998 | Other | 05_07_15J1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CLINTON | 637107 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W3 | 09/02/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/02/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 491959 | 01095 | 8.7 | Solar | 05_09_507L3 | 02/02/2023 | 02/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 02/02/2023 | 10/23/2024 | Y | EXP | 365 | 01/31/2024 | 05/14/2024 | 105 | 0 | 105 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 421359 | 02155 | 0 | Solar | 05_12_17J6 | 04/01/2022 | 04/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2022 |  | 5/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 521894 | 02334 | 14.97 | Solar | 05_07_92W78 | 04/26/2023 | 05/01/2023 | 4 | 2 | 2 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 663556 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W13 | 01/03/2025 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 01/03/2025 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176011 | 02019 | 11 | Solar | 05_05_344W4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 2 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2015 | 01/23/2015 | 7/19/2016 | Y | EXP | 512 | 11/05/2015 | 11/16/2015 | 6 | 0 | 6 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 177445 | 01364 | 336 | Solar | 05_09_702W2 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 381 | 0 | 381 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2016 |  | 1/31/2019 | N | EXP | 842 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 708476 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 07/30/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 658707 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/09/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/20/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 717385 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_15J1 | 09/18/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 09/18/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LANCASTER | 639366 | 01523 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 09/11/2024 | 10/10/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/11/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 03/13/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 511786 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 03/16/2023 | 03/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2023 | 03/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2023 |  | 4/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 521915 | 02155 | 10 | Solar | 05_12_17J6 | 05/09/2023 | 05/11/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 | 05/09/2023 | 1/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 532740 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 06/09/2023 | 07/20/2023 | 27 | 25 | 2 | 07/21/2023 | 07/21/2023 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 1/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 672811 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/19/2025 | 03/28/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176082 | 02019 | 50 | Solar | 05_05_344W4 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 15 | 15 | 0 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2015 |  | 6/27/2015 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 4/1/2015 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178025 | 01364 | 4980 | Solar | 05_09_702W2 | 08/31/2017 | 10/03/2017 | 23 | 22 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2017 | 10/30/2017 | 19 | 5 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 177459 | 01534 | 3000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2017 | 05/10/2017 | 59 | 45 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Terminated |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 667018 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 353056 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_15J1 | 04/16/2021 | 04/22/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 5/16/2023 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 643765 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 10/01/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/01/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 517065 | 01095 | 20 | Solar | 05_09_507L3 | 04/07/2023 | 04/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2023 |  | 6/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 612896 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_17J6 | 05/22/2024 | 05/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/30/2024 | 05/30/2024 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2024 | 05/22/2024 | 7/5/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 03/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 542282 | 02334 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2023 | 07/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2023 | 07/25/2023 | 113 | 94 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 674919 | 02301 | 15.76 | Solar | 05_07_911W13 | 02/28/2025 | 03/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176401 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 178250 | 01364 | 2000 | Solar | 05_09_702W2 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2018 | 06/13/2018 | 44 | 31 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 657149 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 11/26/2024 | 03/24/2025 | 48 | 43 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 683701 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 04/08/2025 | 04/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 384763 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_15J1 | 09/27/2021 |  | 58 | 49 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 646190 | 01510 | 10.26 | Solar | 05_01_216W3 | 10/10/2024 | 10/21/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/10/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 523750 | 01095 | 0 | Other | 05_09_507L3 | 06/02/2023 |  | 131 | 35 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 620837 | 02155 | 4.886 | Solar | 05_12_17J6 | 06/26/2024 | 07/11/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/26/2024 | 8/6/2025 | Y | EXP | 365 | 08/30/2024 | 02/12/2025 | 88 | 0 | 88 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 632317 | 02356 | 9.88 | Solar | 05_07_92W78 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 03/27/2025 | 51 | 0 | 51 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 678401 | 02301 | 4.06 | Solar | 05_07_911W13 | 03/17/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 176753 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 8 | 8 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/18/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 6/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178311 | 01331 | 1625 | Solar | 05_09_702W2 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/28/2018 | 07/24/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 677259 | 01560 | 100 | Solar | 05_05_320W5 | 03/24/2025 | 05/19/2025 | 39 | 30 | 9 |  |  | 40 | 15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 709928 | 01267 | 17.225 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 411314 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_15J1 | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2022 |  | 3/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 649756 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 11/05/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 11/05/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 522940 | 01095 |  | Other | 05_09_507L3 | 07/19/2023 | 10/06/2023 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 11/03/2023 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 667327 | 02155 | 9.12 | Solar | 05_12_17J6 | 01/22/2025 | 02/18/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 647788 | 02356 | 4.64 | Solar | 05_07_92W78 | 10/17/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 679982 | 02301 | 11.02 | Solar | 05_07_911W13 | 03/24/2025 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/02/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 176820 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 12/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178397 | 01331 | 3332 | Solar | 05_09_702W2 | 03/05/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2018 | 04/17/2018 | 20 | 7 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2019 | 01/06/2020 | 249 | 42 | 207 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 686786 | 01560 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/22/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/06/2025 | 12/31/2025 | 148 | 0 | 148 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 719924 | 01267 | 19.2 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/18/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 637597 | 02066 | 8.74 | Solar | 05_07_15J1 | 09/09/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 665491 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W3 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 543374 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 07/25/2023 | 07/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/27/2023 | 07/27/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  | 1/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 175464 | 02155 | 881.6 | Solar | 05_12_18J3 | 09/22/2014 | 09/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/29/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 09/22/2014 | 1/1/2016 | Y | STD | 297 | 11/04/2015 | 05/19/2016 | 133 | 0 | 133 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 653471 | 02334 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 11/11/2024 | 12/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/11/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 06/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 702430 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176807 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2016 | 9/16/2016 | 11/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178482 | 01331 | 1350 | Solar | 05_09_702W2 | 04/03/2018 | 04/05/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 710740 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 08/08/2025 | 10/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 717176 | 01267 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 640601 | 02066 | 23 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 09/16/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 54 | 40 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 09/16/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 | 03/21/2025 | 03/27/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 641164 | 01510 | 300 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 03/10/2025 | 73 | 64 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 550020 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 08/22/2023 | 08/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/25/2023 | 08/25/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 |  | 10/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 177673 | 02155 | 100 | Solar | 05_12_18J3 | 07/20/2017 | 07/20/2017 | 23 | 19 | 4 | 08/23/2017 | 08/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2017 |  | 7/26/2018 | N | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 671495 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 710544 | 02301 | 15.96 | Solar | 05_07_911W13 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 176806 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 177 | 0 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 178671 | 01331 | 8300 | Solar | 05_09_702W2 | 03/19/2018 |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 730431 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175440 | 01267 | 499 | Solar | 05_09_1007G1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 657499 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 11/27/2024 | 12/12/2024 | 9 | 7 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 691658 | 01510 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 05/26/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 | 05/26/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 |  | 37 | 0 | 37 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 572302 | 01095 | 6.67 | Solar | 05_09_507L3 | 12/11/2023 | 12/14/2023 | 3 | 2 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 | 12/11/2023 | 3/4/2025 | Y | EXP | 365 | 06/01/2024 | 06/05/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 177609 | 02155 | 92 | Solar | 05_12_18J4 | 09/21/2017 | 09/21/2017 | 6 | 5 | 1 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2017 |  | 9/26/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 678603 | 02356 | 13.8 | Solar | 05_07_92W78 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 719427 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2025 | 09/23/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/24/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176842 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 34 | 34 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2016 |  | 5/7/2017 | N | EXP | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 186829 | 01368 | 250 | Solar | 05_09_702W2 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 17 | 16 | 1 | 07/10/2018 | 07/10/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 738203 | 01590 | 11.52 | Solar | 05_05_320W5 | 12/04/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176461 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 302775 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_17J1 | 07/23/2020 | 08/14/2020 | 15 | 15 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 717898 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 09/09/2025 | 10/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 609525 | 01095 | 23 | Solar | 05_09_507L3 | 05/08/2024 | 06/04/2024 | 18 | 16 | 2 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 177981 | 02155 | 128 | Solar | 05_12_18J4 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 29 | 29 | 0 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 |  | 9/2/2018 | N | EXP | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 706156 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 616921 | 02301 | 300 | Solar | 05_07_911W25 | 09/16/2024 | 03/05/2025 | 114 | 104 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 04/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176883 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 9/8/2016 | 9/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174284 | 01368 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 417651 | 01590 | 0 | Solar | 05_09_1007G1 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/22/2022 | 2/3/2024 | Y | EXP | 365 | 04/25/2023 | 08/24/2023 | 122 | 0 | 122 |  |  | 11/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 662497 | 01267 | 7.8 | Solar | 05_07_17J1 | 12/24/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 722755 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 09/30/2025 | 10/07/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 35 | 18 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CLINTON | 626055 | 01510 | 0 | Solar | 05_09_507L3 | 07/18/2024 | 08/06/2024 | 14 | 10 | 4 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 10/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 185017 | 01095 | 458 | Solar | 05_12_18J4 | 09/21/2018 | 10/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 36 | 25 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 |  | 8/31/2020 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 714426 | 02155 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/25/2025 | 09/03/2025 | 5 | 2 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 696488 | 02356 | 13.3 | Solar | 05_07_911W25 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 90 | 77 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177422 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 |  | 12/11/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 187787 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 54 | 51 | 3 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 |  | 10/18/2019 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174283 | 01331 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 597080 | 01588 | 22.8 | Solar | 05_09_1007G1 | 05/20/2024 |  | 82 | 81 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176459 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_18J1 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2016 |  | 2/10/2017 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2016 | 5/13/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 727503 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 10/17/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CLINTON | 633834 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 4 | 1 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/19/2024 | 9/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 177568 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_12_18L1 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/27/2017 | 09/27/2017 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2017 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 738757 | 01915 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 175385 | 02356 | 92 | Solar | 05_07_911W25 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 3/17/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177567 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/27/2017 | 09/27/2017 | 124 | 0 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2017 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 188362 | 02019 | 8300 | Solar | 05_09_702W2 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 30 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | 13 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 174336 | 01364 | 42 | Solar | 05_05_320W5 | 01/26/2012 | 01/26/2012 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 |  | 3/9/2012 | N | EXP | -35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2012 | 4/27/2012 | 5/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 675280 | 01588 | 17.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177907 | 01267 | 43.2 | Solar | 05_07_18J1 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 13 | 13 | 0 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 8/21/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 11/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 737466 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 640425 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 09/16/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPRINGFIELD | 177563 | 01095 | 10 | Solar | 05_12_18L1 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 9 | 0 | 9 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2018 |  | 9/28/2018 | N | EXP | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 174695 | 01915 | 900 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2015 |  | 12/31/2015 | N | STD | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 176824 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2016 | 01/15/2016 | 1/20/2017 | Y | EXP | 346 | 08/12/2016 | 09/02/2016 | 15 | 0 | 15 | 10/6/2016 | 10/6/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177816 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 5 | 1 | 4 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 241 | 0 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2017 |  | 4/9/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 190726 | 02019 | 4940 | Solar | 05_09_702W2 | 07/26/2018 | 08/23/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 08/28/2018 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 174613 | 01331 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/28/2012 | Y | STD | 277 | 10/14/2011 | 02/22/2012 | 86 | 0 | 86 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 175376 | 01590 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/03/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 317141 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_07_18J1 | 10/05/2020 | 11/02/2020 | 18 | 16 | 2 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 174938 | 02066 | 68.4 | Solar | 05_07_913W43 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 555 | 0 | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 657347 | 02072 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 11/27/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178337 | 01095 |  | Solar | 05_12_18L1 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 93 | 92 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 174694 | 01915 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2012 | 12/25/2012 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177205 | 02356 | 153.2 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178016 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 | 06/29/2017 | 7/4/2018 | Y | EXP | 362 | 12/26/2017 | 12/20/2017 | 0 | 0 | 0 | 1/16/2018 | 1/16/2018 | 1/22/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 252830 | 02038 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | 3 | 0 | 3 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174612 | 01331 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/2/2012 | Y | STD | 251 | 10/14/2011 | 01/20/2012 | 64 | 0 | 64 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 175448 | 01526 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/03/2014 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 429558 | 01339 | 15.2 | Solar | 05_07_18J1 | 05/18/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2022 |  | 10/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 176878 | 02066 | 28.8 | Solar | 05_07_913W43 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 |  | 5/9/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2017 | 1/9/2017 | 1/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 665090 | 02072 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 01/10/2025 | 01/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/10/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 11/12/2025 | 112 | 0 | 112 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178641 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_12_18L1 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 27 | 7 | 20 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2018 |  | 4/15/2019 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 175006 | 01915 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177400 | 02356 | 480 | Solar | 05_07_911W25 | 06/29/2016 | 06/29/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 |  | 7/5/2017 | N | EXP | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | 6/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178065 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 10 | 9 | 1 | 09/19/2017 | 09/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 9/10/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 265840 | 02019 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 11/16/2019 | 11/21/2019 | 3 | 0 | 3 | 11/22/2019 | 11/22/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2019 | 11/16/2019 | 8/31/2022 | Y | EXP | 440 | 07/31/2020 | 08/17/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174645 | 01331 | 44.4 | Solar | 05_05_320W5 | 12/20/2013 | 12/20/2013 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2014 | 01/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2014 | 12/20/2013 | 2/28/2014 | Y | EXP | 32 | 06/09/2014 | 06/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 7/15/2014 | 7/15/2014 | 7/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 592026 | 01590 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 201688 | 01339 | 66.6 | Solar | 05_07_1J11 | 12/04/2018 | 12/20/2018 | 11 | 6 | 5 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 177310 | 02066 | 22.8 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 |  | 11/23/2017 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2017 | 6/27/2017 | 6/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 684855 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 09/15/2025 | 103 | 100 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 230494 | 01095 | 9.92 | Solar | 05_12_18L1 | 06/17/2019 | 06/24/2019 | 5 | 5 | 0 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 | 06/17/2019 | 10/15/2019 | Y | EXP | 106 | 08/16/2019 | 09/09/2019 | 24 | 0 | 24 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175005 | 01915 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 204168 | 02356 | 173.2 | Solar | 05_07_911W25 | 12/18/2018 | 01/10/2019 | 14 | 12 | 2 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178693 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/09/2018 | 02/06/2018 | 70 | 0 | 70 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2018 |  | 2/12/2019 | N | EXP | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 273962 | 02019 | 2500 | Solar | 05_09_702W2 | 10/27/2020 | 02/05/2021 | 67 | 58 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/08/2021 | 03/01/2021 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 174655 | 01364 | 375 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | Y
National Grid | SUTTON | 592018 | 01590 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 676376 | 01339 | 360 | Solar | 05_07_1J6 | 08/01/2025 | 09/23/2025 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2025 | 10/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | COHASSET | 178335 | 02025 | 60.8 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 698150 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 9 | 5 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 368295 | 01095 | 53.3 | Solar | 05_12_18L1 | 07/07/2021 | 07/31/2021 | 18 | 9 | 9 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175004 | 01915 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 279970 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/25/2020 | 05/26/2020 | 44 | 43 | 1 | 05/27/2020 | 05/27/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 | 03/25/2020 | 5/25/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/24/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 186502 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 7 | 0 | 7 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 285646 | 02019 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 04/29/2020 | 05/04/2020 | 2 | 2 | 0 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2020 |  | 5/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175519 | 01331 | 1950 | Solar | 05_05_320W5 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2014 | 04/28/2014 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2015 | 04/08/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 592011 | 01590 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 712885 | 01339 | 360 | Solar | 05_07_1J6 | 09/24/2025 | 11/04/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2025 | 12/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | COHASSET | 178651 | 02025 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 |  | 12/23/2018 | N | EXP | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 717879 | 02072 | 0 | Battery Add-On | 05_09_507L3 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 396672 | 01095 | 0 | Other | 05_12_18L1 | 01/06/2022 | 01/19/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/20/2022 | 03/01/2022 | 28 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 175321 | 01915 | 440.8 | Solar | 05_07_92W79 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 299 | 0 | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 306208 | 02766 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/03/2021 | 02/17/2021 | 8 | 0 | 8 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 0 | 23 | 04/22/2021 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2021 | 02/03/2021 | 8/24/2022 | Y | EXP | 245 | 10/22/2021 | 09/02/2022 | 315 | 203 | 112 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 187518 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 302401 | 02019 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 09/25/2020 | 10/01/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2020 | 09/25/2020 | 11/2/2021 | Y | EXP | 365 | 01/27/2021 | 02/12/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 3/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176067 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2015 |  | 6/27/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 592001 | 01534 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MONROE | 619741 | 01350 | 86 | Solar | 05_07_1J6 | 07/25/2024 | 08/07/2024 | 9 | 4 | 5 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 4/5/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 212974 | 02025 | 6 | Solar | 05_07_913W43 | 03/20/2019 | 03/28/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/29/2019 | 03/29/2019 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2019 |  | 4/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 708590 | 02072 | 10.24 | Solar | 05_09_508L1 | 08/01/2025 | 10/03/2025 | 8 | 4 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 500295 | 01095 | 15.66 | Solar | 05_12_18L1 | 02/10/2023 | 02/15/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 5/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175514 | 01915 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 309398 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 187250 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_05_344W4 | 07/10/2018 | 07/27/2018 | 11 | 7 | 4 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 461 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 302982 | 02019 | 9.36 | Solar | 05_09_702W2 | 07/24/2020 | 07/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/28/2020 | 07/28/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 177280 | 01368 | 2800 | Solar | 05_05_320W5 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 591983 | 01534 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MONROE | 673520 | 01350 | 200 | Solar | 05_07_1J6 | 08/04/2025 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 273993 | 02025 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 04/17/2020 | 05/28/2020 | 27 | 27 | 0 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 5/28/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 177284 | 02072 | 73.3 | Solar | 05_09_508L1 | 06/15/2016 | 06/15/2016 | 7 | 7 | 0 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 06/15/2016 | 6/21/2017 | Y | EXP | 321 | 02/07/2017 | 03/06/2017 | 18 | 0 | 18 | 3/23/2017 | 3/23/2017 | 3/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 537790 | 01095 | 60 | Solar | 05_12_18L1 | 08/10/2023 | 09/01/2023 | 16 | 7 | 9 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 175692 | 01915 | 15.8 | Solar | 05_07_92W79 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 5 | 0 | 5 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 9/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 348431 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 04/20/2021 | 12/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 189314 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 16 | 11 | 5 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 339524 | 02019 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 02/03/2021 | 02/10/2021 | 4 | 3 | 1 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 | 02/03/2021 | 4/18/2022 | Y | EXP | 365 | 04/07/2021 | 04/13/2021 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178078 | 01331 | 3220 | Solar | 05_05_320W5 | 05/05/2017 | 05/25/2017 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/25/2017 | 06/15/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 10/8/2021 | N | STD | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 591947 | 01526 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 688257 | 01247 | 75 | Solar | 05_07_1W1 | 11/14/2025 |  | 33 | 24 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | QUINCY | 310322 | 02169 | 249 | Solar | 05_07_913W43 | 10/13/2020 | 10/29/2020 | 12 | 4 | 8 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 22 | 0 | 22 | 04/30/2021 | 04/21/2022 | 244 | 33 | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/21/2022 | 244 | 33 | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177319 | 02072 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 02/14/2017 | 02/14/2017 | 5 | 3 | 2 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2017 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 491 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 568254 | 01095 | 480 | Solar | 05_12_18L1 | 12/19/2023 | 01/08/2024 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2024 | 02/06/2024 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 176849 | 01915 | 996 | Solar | 05_07_92W79 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2015 | 12/14/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 471429 | 02766 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2023 | 08/11/2023 | 131 | 121 | 10 | 08/14/2023 | 08/14/2023 | 286 | 268 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 190511 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/11/2018 | 10/29/2018 | 10 | 7 | 3 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 07/11/2018 | 11/12/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 372949 | 02019 | 14.07 | Solar | 05_09_702W2 | 08/19/2021 | 03/02/2022 | 133 | 124 | 9 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 59 | 42 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 178674 | 01331 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2018 | 08/14/2018 | 61 | 43 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 | 04/10/2018 | 12/16/2020 | Y | STD | 375 | 01/29/2020 | 10/26/2020 | 272 | 5 | 267 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 12/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 590327 | 01534 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 176826 | 01247 | 54 | Solar | 05_07_1W1 | 01/18/2016 | 01/18/2016 | 2 | 2 | 0 | 01/21/2016 | 01/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 | 01/18/2016 | 1/24/2017 | Y | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 10/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 328974 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 12/01/2020 | 12/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 7/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177507 | 02072 | 11.4 | Solar | 05_09_508L1 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 8 | 7 | 1 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 | 03/06/2017 | 3/12/2018 | Y | EXP | 356 | 06/23/2017 | 06/26/2017 | 1 | 0 | 1 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 591448 | 01095 | 20 | Solar | 05_12_18L1 | 02/20/2024 | 03/27/2024 | 26 | 23 | 3 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 | 02/20/2024 | 7/13/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/21/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 178008 | 01915 | 990 | Solar | 05_07_92W79 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2017 | 06/27/2017 | 34 | 19 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 | 04/28/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 499 | 01/24/2019 | 02/06/2019 | 13 | 0 | 13 | 9/3/2019 | 9/3/2019 | 12/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 476015 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/13/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2023 | 01/13/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 09/12/2023 | 10/11/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 1/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 192457 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 08/01/2018 | 08/27/2018 | 5 | 4 | 1 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 374024 | 02019 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 08/12/2021 | 12/22/2021 | 22 | 21 | 1 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 92 | 66 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 178805 | 01331 | 0 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 590284 | 01590 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 398156 | 01247 | 500 | Solar | 05_07_1W1 | 03/03/2022 | 04/06/2022 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2022 | 05/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2023 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 331347 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 01/21/2021 | 01/27/2021 | 3 | 2 | 1 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/21/2021 | 10/16/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177506 | 02072 |  | Solar | 05_09_508L1 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 611463 | 01095 | 75 | Solar | 05_12_18L1 | 06/13/2024 | 10/03/2024 | 77 | 68 | 9 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 185564 | 01915 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/17/2018 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 494765 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 02/10/2023 | 02/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 02/10/2023 | 5/23/2024 | Y | EXP | 365 | 05/12/2023 | 05/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 192331 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 07/31/2018 | 08/24/2018 | 3 | 3 | 0 | 08/27/2018 | 08/27/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 07/31/2018 | 5/14/2020 | Y | EXP | 626 | 11/06/2019 | 12/17/2019 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 435569 | 02019 | 9.86 | Solar | 05_09_702W2 | 06/23/2022 | 06/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/23/2022 | 11/13/2023 | Y | EXP | 365 | 10/06/2022 | 11/10/2022 | 36 | 0 | 36 |  |  | 4/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 184565 | 01331 | 264 | Solar | 05_05_320W5 | 07/17/2018 | 08/28/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2019 |  | 8/3/2020 | N | STD | 479 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 590179 | 01588 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 618129 | 01247 | 200 | Solar | 05_07_1W1 | 08/05/2024 | 10/25/2024 | 57 | 48 | 9 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 128 | 104 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 9/5/2025 | N | EXP | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 331261 | 02169 | 8.88 | Solar | 05_07_913W43 | 12/11/2020 | 01/08/2021 | 18 | 14 | 4 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 | 12/11/2020 | 5/15/2023 | Y | EXP | 365 | 11/25/2021 | 02/12/2022 | 80 | 0 | 80 |  |  | 4/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177727 | 02072 | 16 | Solar | 05_09_508L1 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 10 | 0 | 10 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 | 10/04/2017 | 8/22/2019 | Y | EXP | 562 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 636968 | 01028 | 10 | Solar | 05_12_18L1 | 08/30/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 185512 | 01915 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/15/2018 | 4/14/2026 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 527571 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 06/08/2023 | 06/26/2023 | 11 | 8 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 198992 | 02301 | 250 | Solar | 05_05_344W4 | 10/19/2018 | 11/14/2018 | 15 | 3 | 12 | 11/15/2018 | 11/15/2018 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 479424 | 02019 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 73 | 53 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2023 |  | 4/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 190183 | 01364 | 250 | Solar | 05_05_320W5 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/23/2018 | 07/23/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 7/30/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 590175 | 01590 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 655839 | 01247 | 9.88 | Solar | 05_07_1W1 | 11/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 340789 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 02/05/2021 | 02/11/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 185731 | 02072 | 500 | Solar | 05_09_508L1 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 652042 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_12_18L1 | 11/13/2024 | 12/27/2024 | 17 | 12 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 192507 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/16/2018 | 08/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 576593 | 02375 | 2.32 | Solar | 05_07_911W25 | 12/19/2023 | 12/27/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/28/2023 | 12/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 200884 | 02301 | 500 | Solar | 05_05_344W4 | 02/25/2019 | 03/18/2019 | 15 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2019 | 04/09/2019 | 16 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2019 | 02/25/2019 | 4/7/2021 | Y | STD | 321 | 09/30/2020 | 12/22/2020 | 83 | 0 | 83 | 3/30/2021 | 3/29/2021 | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 480601 | 02019 | 18.56 | Solar | 05_09_702W2 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2023 | 11/28/2022 | 10/19/2024 | Y | EXP | 365 | 05/02/2023 | 10/19/2023 | 171 | 0 | 171 |  |  | 10/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 193521 | 01368 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 08/14/2018 | 08/27/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2018 | 10/31/2018 | 46 | 27 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 | 08/14/2018 | 4/27/2025 | Y | STD | 280 | 07/12/2023 | 01/07/2025 | 547 | 365 | 182 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 585259 | 01534 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 664597 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_1W1 | 01/08/2025 | 01/24/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 375475 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 08/12/2021 | 01/09/2022 | 4 | 0 | 4 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2021 |  | 9/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 187656 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 688360 | 01028 | 14.82 | Solar | 05_12_18L1 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 | 05/12/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 291859 | 01915 | 43.2 | Solar | 05_07_92W79 | 05/13/2020 | 05/18/2020 | 2 | 1 | 1 | 05/19/2020 | 05/19/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 582938 | 02375 | 5.8 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2024 | 02/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 02/01/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 06/22/2024 | 07/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 7/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 239323 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 | 02/05/2020 | 2/9/2022 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 07/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 517086 | 02019 | 6 | Solar | 05_09_702W2 | 06/09/2023 | 06/15/2023 | 5 | 4 | 1 | 06/16/2023 | 06/16/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 | 06/09/2023 | 8/20/2024 | Y | EXP | 365 | 11/10/2023 | 01/12/2024 | 64 | 3 | 61 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 208111 | 01364 | 3.8 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2019 | 03/06/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 592046 | 01590 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 17 | 17 | 0 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 19 | 17 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 175342 | 01247 | 144 | Solar | 05_07_1W2 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 414774 | 02169 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 04/22/2022 | 04/26/2022 | 3 | 1 | 2 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  | 8/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 187558 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_09_508L1 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 18 | 10 | 8 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 697074 | 01028 | 50 | Solar | 05_12_18L1 | 06/10/2025 | 06/25/2025 | 9 | 9 | 0 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 346956 | 01915 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/23/2021 | 28 | 19 | 9 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 598320 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/26/2024 | 04/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 03/26/2024 | 5/23/2025 | Y | EXP | 365 | 08/08/2024 | 08/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 251916 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2019 | 10/30/2019 | 15 | 15 | 0 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 |  | 12/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 520344 | 02019 | 14.79 | Solar | 05_09_702W2 | 04/19/2023 | 05/03/2023 | 10 | 7 | 3 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 112 | 97 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 |  | 1/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 266587 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 11/21/2019 | 11/22/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 11/25/2019 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 11/21/2019 | 11/21/2020 | Y | EXP | 365 | 04/01/2020 | 04/07/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 7/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 592039 | 01590 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 175453 | 01247 | 120 | Solar | 05_07_1W2 | 07/15/2014 | 07/15/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/24/2014 | 07/24/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2014 | 10/1/2014 | 11/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 420576 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 04/21/2022 | 04/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2022 | 04/25/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 189273 | 02072 | 19 | Solar | 05_09_508L1 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 |  | 9/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 649950 | 01028 | 3.77 | Solar | 05_12_18L2 | 10/28/2024 | 01/23/2025 | 29 | 25 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 10/28/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WENHAM | 346955 | 01984 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/04/2021 | 15 | 6 | 9 |  |  | 71 | 45 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 606725 | 02760 | 1275 | Solar | 05_07_911W25 | 06/17/2024 | 09/06/2024 | 55 | 51 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 268733 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/02/2020 | 01/10/2020 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2020 | 01/13/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 01/02/2020 | 9/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 526584 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2023 | 06/13/2023 | 7/31/2024 | Y | EXP | 365 | 08/24/2023 | 12/26/2023 | 125 | 3 | 122 |  |  | 1/4/2024 | Connected |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 329362 | 01331 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/18/2021 | 02/12/2021 | 19 | 16 | 3 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 592033 | 01590 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 178325 | 01247 | 6 | Solar | 05_07_1W2 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 7 | 0 | 7 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2018 | 03/30/2018 | 4/4/2019 | Y | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 474223 | 02169 | 5.8 | Solar | 05_07_913W43 | 12/15/2022 | 01/03/2023 | 11 | 7 | 4 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 49 | 30 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2023 |  | 11/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 190139 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 07/06/2018 | 08/28/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/29/2018 | 08/29/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 | 07/06/2018 | 12/31/2020 | Y | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 479156 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_92W79 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 608967 | 01984 | 9.765 | Solar | 05_07_911W25 | 05/06/2024 | 08/13/2024 | 52 | 52 | 0 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 112 | 25 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 281369 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/14/2020 | 04/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2020 | 04/21/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2020 | 04/14/2020 | 3/31/2021 | Y | EXP | 365 | 12/23/2020 | 01/08/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 2/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 556896 | 02301 | 8.99 | Solar | 05_09_702W2 | 11/15/2023 | 09/22/2023 | 3 | 1 | 2 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2023 |  | 12/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 337942 | 02038 | 0 | Other | 05_05_320W5 | 04/07/2021 | 04/30/2021 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/02/2021 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 657379 | 01331 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 |  | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SUTTON | 178365 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2018 |  | 4/7/2019 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 477659 | 01247 | 16.53 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2022 | 11/22/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2022 |  | 5/20/2024 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 207492 | 02169 | 6 | Solar | 05_09_508L1 | 01/30/2019 | 02/04/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2019 | 01/30/2019 | 8/30/2019 | Y | EXP | 205 | 06/01/2019 | 07/02/2019 | 31 | 0 | 31 |  |  | 8/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 716971 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 09/05/2025 | 11/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 481017 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 11/29/2022 | 12/12/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 11/29/2022 | 6/15/2024 | Y | EXP | 365 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 650417 | 01984 | 5.76 | Solar | 05_07_911W25 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 284138 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 03/17/2020 | 04/13/2020 | 19 | 19 | 0 | 04/14/2020 | 04/14/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2020 | 03/17/2020 | 4/13/2021 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 12/05/2020 | 143 | 5 | 138 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 556457 | 02301 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 09/28/2023 | 10/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 63 | 42 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 1/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 450732 | 02019 | 19.195 | Solar | 05_05_320W5 | 08/11/2022 | 08/18/2022 | 6 | 4 | 2 | 08/19/2022 | 08/19/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/11/2022 | 10/17/2023 | Y | EXP | 365 | 12/16/2022 | 01/18/2023 | 34 | 0 | 34 |  |  | 1/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 741777 | 01331 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/23/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DOUGLAS | 195989 | 01516 | 10 | Solar | 05_07_1W2 | 11/02/2018 | 02/01/2019 | 59 | 54 | 5 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2019 | 11/02/2018 | 10/8/2019 | Y | EXP | 365 | 04/10/2019 | 05/31/2019 | 51 | 0 | 51 |  |  | 10/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 483858 | 01247 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 9/12/2024 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 237300 | 02169 | 9.6 | Solar | 05_09_508L1 | 03/03/2020 | 05/14/2020 | 51 | 43 | 8 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 | 03/03/2020 | 4/14/2021 | Y | EXP | 365 | 01/23/2021 | 02/04/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 186491 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_12_18L2 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 10 | 0 | 10 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 |  | 6/12/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 484048 | 01028 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 01/26/2023 | 01/31/2023 | 4 | 3 | 1 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 |  | 3/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 653228 | 01984 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 293030 | 02375 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 05/21/2020 | 06/12/2020 | 14 | 14 | 0 | 06/15/2020 | 06/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550568 | 02301 | 15 | Solar | 05_09_702W2 | 09/25/2023 | 10/02/2023 | 5 | 1 | 4 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 43 | 18 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 | 09/25/2023 | 12/20/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 03/18/2024 | 49 | 0 | 49 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 377003 | 02019 | 20.8 | Solar | 05_05_320W5 | 08/26/2021 |  | 186 | 167 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174295 | 01331 | 2250 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/16/2011 | 12/16/2011 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2012 | 04/25/2012 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 12/16/2011 | 8/30/2013 | Y | STD | -301 | 03/24/2015 | 08/12/2015 | 97 | 0 | 97 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 199529 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 11/05/2018 | 11/20/2018 | 9 | 7 | 2 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 | 11/05/2018 | 11/15/2019 | Y | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 540995 | 01247 | 6 | Solar | 05_07_913W43 | 08/22/2023 | 09/19/2023 | 19 | 16 | 3 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 235072 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 06/18/2019 | 06/24/2019 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 10 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2019 | 06/18/2019 | 9/16/2020 | Y | EXP | 365 | 05/14/2020 | 05/27/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 210634 | 02072 | 9.92 | Solar | 05_12_18L2 | 03/14/2019 | 03/15/2019 | 0 | 0 | 0 | 03/18/2019 | 03/18/2019 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2019 |  | 7/26/2019 | N | EXP | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 585541 | 01028 | 0 | Solar | 05_07_92W79 | 01/31/2024 | 02/16/2024 | 12 | 10 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 46 | 41 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 654969 | 01984 | 3.8 | Solar | 05_07_911W25 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/20/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 307866 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 550490 | 02301 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 08/25/2023 | 09/12/2023 | 11 | 9 | 2 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 139 | 122 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  | 6/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 394432 | 02019 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 12/16/2021 | 12/28/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 |  | 5/27/2023 | N | EXP | 387 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174465 | 01331 | 200 | Solar | 05_09_1015W1 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SUTTON | 254182 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 09/23/2019 | 10/01/2019 | 5 | 4 | 1 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2019 | 09/23/2019 | 11/6/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 541916 | 01247 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 07/19/2023 | 07/26/2023 | 5 | 4 | 1 | 07/27/2023 | 07/27/2023 | 132 | 107 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 |  | 3/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 250508 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 11/07/2019 | 11/13/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/14/2019 | 11/14/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2019 |  | 11/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | SHARON | 304665 | 02067 | 8.99 | Solar | 05_12_18L2 | 08/04/2020 | 08/19/2020 | 11 | 11 | 0 | 08/20/2020 | 08/20/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2020 |  | 8/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 651942 | 01028 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 11/11/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 657633 | 01982 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/29/2024 | 02/06/2025 | 13 | 8 | 5 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 313308 | 02375 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 09/17/2020 | 09/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2020 | 09/24/2020 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2020 | 09/17/2020 | 10/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 567606 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 11/30/2023 | 12/19/2023 | 13 | 11 | 2 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 | 11/30/2023 | 3/4/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/17/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 7/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 406978 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 02/21/2022 | 02/23/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 | 02/21/2022 | 8/3/2023 | Y | EXP | 365 | 06/23/2022 | 07/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 174599 | 01368 | 41 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2011 |  | 2/22/2012 | N | EXP | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 2/22/2012 | Connected |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 309572 | 01588 | 6.96 | Solar | 05_07_1W2 | 09/28/2020 | 10/05/2020 | 5 | 3 | 2 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 | 09/28/2020 | 11/3/2021 | Y | EXP | 365 | 01/13/2021 | 02/24/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 3/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 597061 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 03/21/2024 | 04/08/2024 | 13 | 11 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 307802 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/21/2020 | 08/21/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2020 | 08/19/2020 | 8/19/2021 | Y | EXP | 365 | 02/04/2021 | 02/03/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 302941 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_12_18L2 | 07/24/2020 | 07/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/28/2020 | 07/28/2020 | 36 | 21 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 07/24/2020 | 6/30/2021 | Y | EXP | 365 | 01/05/2021 | 02/12/2021 | 37 | 0 | 37 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174311 | 01028 | 2000 | Solar | 05_07_93W40 | 01/12/2012 | 01/12/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2012 | 05/03/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2012 | 01/12/2012 | 10/1/2012 | Y | STD | -10 | 09/13/2013 | 12/28/2013 | 72 | 0 | 72 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 710760 | 01982 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 343803 | 02375 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 7/1/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 577357 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W2 | 12/12/2023 | 01/02/2024 | 13 | 11 | 2 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 57 | 32 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 533804 | 02019 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/26/2023 | 08/07/2023 | 30 | 28 | 2 |  |  | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 175434 | 01364 | 984 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 317594 | 01590 | 10 | Solar | 05_07_1W2 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 619530 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 06/21/2024 | 07/02/2024 | 4 | 1 | 3 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 7/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 313267 | 02169 | 4.8 | Solar | 05_09_508L1 | 10/13/2020 | 10/20/2020 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 58 | 41 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 335872 | 02072 | 100 | Solar | 05_12_18L2 | 01/08/2021 | 01/25/2021 | 9 | 0 | 9 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  | 12/16/2022 | N | EXP | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178473 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_93W40 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 6 | 0 | 6 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/07/2018 | 3/12/2019 | Y | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 654666 | 01982 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/19/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 376456 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 08/17/2021 | 09/20/2021 | 23 | 23 | 0 | 09/21/2021 | 09/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 9/19/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 594763 | 02301 | 4.64 | Solar | 05_09_702W2 | 03/12/2024 | 03/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  | 4/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 542382 | 02019 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 01/10/2024 |  | 69 | 61 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 175490 | 01364 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 71 | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 405421 | 01534 | 4.64 | Solar | 05_07_1W2 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FLORIDA | 625260 | 01247 | 4.18 | Solar | 05_07_913W43 | 07/16/2024 | 08/06/2024 | 12 | 9 | 3 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 07/16/2024 | 8/30/2025 | Y | EXP | 365 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 316243 | 02169 | 9.8 | Solar | 05_09_508L1 | 10/21/2020 | 10/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2020 |  | 10/21/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 363282 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 06/10/2021 | 06/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2021 | 06/14/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2021 |  | 8/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 187879 | 01028 | 1850 | Solar | 05_07_93W40 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 20 | 7 | 13 |  |  | 95 | 27 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 652351 | 01984 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | EASTON | 391859 | 02375 | 0 | Other | 05_05_344W4 | 01/04/2022 | 01/20/2022 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 01/27/2022 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 624205 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 07/11/2024 | 07/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 07/11/2024 | 8/12/2025 | Y | EXP | 365 | 10/02/2024 | 10/09/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 545580 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2023 | 09/01/2023 | 10 | 9 | 1 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 08/21/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 01/19/2024 | 04/03/2024 | 76 | 0 | 76 |  |  | 4/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175528 | 01331 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 08/29/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 422902 | 01534 | 0 | Solar | 05_07_1W2 | 04/08/2022 | 04/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2022 |  | 6/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 625803 | 01247 | 1.74 | Solar | 05_07_913W43 | 07/18/2024 | 07/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 66 | 47 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 349187 | 02169 | 240 | Solar | 05_09_508L1 | 04/06/2021 | 01/07/2022 | 8 | 0 | 8 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 28 | 4 | 24 | 07/20/2021 | 11/12/2021 | 81 | 7 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2021 | 81 | 7 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2021 |  | 11/1/2023 | N | EXP | 651 | 01/10/2023 | 08/03/2023 | 206 | 0 | 206 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 364985 | 02072 | 43.2 | Solar | 05_12_18L2 | 07/14/2021 | 12/27/2021 | 37 | 27 | 10 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 118 | 101 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2022 |  | 3/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 383891 | 01028 | 8.7 | Solar | 05_07_93W40 | 09/22/2021 | 12/14/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 |  | 2/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 696892 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/16/2025 | 07/15/2025 | 12 | 10 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 06/16/2025 | 10/13/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/03/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 425595 | 02375 | 996 | Solar | 05_05_344W4 | 08/31/2022 | 09/20/2022 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2022 | 10/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 644621 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_09_702W2 | 10/03/2024 | 10/31/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 70 | 42 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 10/03/2024 | 3/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 09/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 620478 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 06/27/2024 | 07/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/27/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175572 | 01331 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/13/2014 | 10/13/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2014 | 11/20/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 468425 | 01590 | 9.8 | Solar | 05_07_1W2 | 10/20/2022 | 10/24/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2022 | 10/25/2022 | 180 | 25 | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 630486 | 01247 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/06/2024 | 9/6/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 428276 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 |  | 5/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 374102 | 02072 | 0 | Solar | 05_12_18L2 | 08/05/2021 | 08/06/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 21 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 | 08/05/2021 | 2/9/2023 | Y | EXP | 365 | 01/06/2022 | 02/09/2022 | 35 | 0 | 35 |  |  | 7/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 404082 | 01028 | 240 | Solar | 05_07_93W40 | 08/01/2022 | 08/29/2022 | 21 | 11 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 712382 | 01984 | 15.2 | Solar | 05_07_911W56 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | EASTON | 472217 | 02375 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/21/2022 | 12/27/2024 | Y | EXP | 365 | 07/28/2023 | 02/13/2024 | 200 | 3 | 197 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651793 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 626980 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/23/2024 | 07/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/23/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2025 | 05/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175918 | 01331 | 197 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 05/28/2015 | 05/28/2015 | 201 | 201 | 0 | 03/22/2016 | 03/22/2016 | 80 | 30 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 |  | 9/30/2019 | N | EXP | 1216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 477496 | 01590 | 2.792 | Solar | 05_07_1W2 | 11/18/2022 | 11/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2022 | 11/25/2022 | 241 | 222 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 637012 | 01247 | 0 | Battery Add-On | 05_07_913W43 | 09/03/2024 | 09/18/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  | 11/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 489544 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 01/04/2023 | 01/09/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 |  | 4/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2023 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 628548 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 07/31/2024 | 09/05/2024 | 17 | 15 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 07/31/2024 | 10/22/2025 | Y | EXP | 365 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 412222 | 01028 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W40 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 715099 | 01984 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/27/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 478736 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 | 12/08/2022 | 7/12/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651668 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 626948 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2024 | 07/24/2024 | 8/15/2025 | Y | EXP | 365 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ORANGE | 176100 | 01364 | 996 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/13/2015 | 04/13/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2017 | 04/13/2015 | 11/1/2017 | Y | STD | 177 | 06/13/2017 | 10/06/2017 | 81 | 0 | 81 | 9/26/2017 | 9/26/2017 | 10/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 489308 | 01590 | 4.35 | Solar | 05_07_1W2 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 8 | 0 | 8 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 239 | 213 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FLORIDA | 655783 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 515456 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  | 6/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 640696 | 02072 | 31.92 | Solar | 05_12_18L2 | 11/25/2024 | 02/03/2025 | 46 | 36 | 10 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 6/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 421780 | 01028 | 9.45 | Solar | 05_07_93W40 | 05/05/2022 | 05/09/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2022 |  | 7/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 723885 | 01982 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ROCKLAND | 508761 | 02370 | 5.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/14/2023 | 03/14/2023 | 0 | 0 | 0 | 03/15/2023 | 03/15/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2023 | 03/14/2023 | 9/10/2024 | Y | EXP | 365 | 06/30/2023 | 09/08/2023 | 71 | 0 | 71 |  |  | 9/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 665670 | 02302 | 19.1 | Solar | 05_09_702W2 | 01/14/2025 | 02/11/2025 | 16 | 10 | 6 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 639198 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/10/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 184798 | 01331 | 4648 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 07/27/2018 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 493396 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 01/23/2023 | 01/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2023 | 01/23/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 656137 | 01247 | 4.94 | Solar | 05_07_913W43 | 11/22/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 519747 | 02169 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 05/01/2023 | 05/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 647884 | 02072 | 4.06 | Solar | 05_12_18L2 | 10/21/2024 | 11/07/2024 | 10 | 8 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 02/11/2025 | 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 547930 | 01028 | 18.048 | Solar | 05_07_93W40 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 4 | 2 | 2 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENHAM | 741113 | 01984 | 21.28 | Solar | 05_07_911W56 | 12/18/2025 |  | 9 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ROCKLAND | 516573 | 02370 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/24/2023 | 04/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 693902 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 647702 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 186395 | 01364 | 4625 | Solar | 05_09_1015W1 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 60 | 41 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 10/10/2018 | 16 | 10 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 504369 | 01588 | 4.64 | Solar | 05_07_1W2 | 03/16/2023 | 03/22/2023 | 5 | 2 | 3 | 03/23/2023 | 03/23/2023 | 22 | 0 | 22 | 06/02/2023 | 07/12/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2023 |  | 9/6/2024 | N | EXP | 365 | 07/06/2023 | 09/01/2023 | 58 | 0 | 58 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 657653 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/29/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 547682 | 02169 | 5 | Solar | 05_09_508L1 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 672537 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 02/18/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 563028 | 01028 | 7.25 | Solar | 05_07_93W40 | 10/17/2023 | 10/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMILTON | 175260 | 01982 | 8 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 13 | 11 | 2 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2015 | 3/5/2015 | 6/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 516130 | 02370 | 5 | Solar | 05_05_344W4 | 04/19/2023 | 04/25/2023 | 5 | 2 | 3 | 04/26/2023 | 04/26/2023 | 65 | 42 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 | 04/19/2023 | 9/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/29/2024 | 03/26/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 3/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 711382 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 08/14/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 653727 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/18/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 189359 | 01331 | 4000 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/12/2018 | 10/05/2018 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2018 | 11/08/2018 | 94 | 42 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 559804 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_07_1W2 | 10/26/2023 |  | 15 | 13 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FLORIDA | 658168 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 12/03/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 549132 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 08/18/2023 | 08/22/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2023 | 08/18/2023 | 10/28/2024 | Y | EXP | 365 | 02/15/2024 | 03/07/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 716680 | 02072 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 09/04/2025 | 09/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 577762 | 01028 | 0 | Other | 05_07_93W40 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 175973 | 01984 | 250 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2015 |  | 8/18/2016 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2015 | 10/6/2015 | 12/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 521532 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 104 | 76 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 416537 | 02302 | 200 | Solar | 05_09_702W3 | 03/11/2022 | 03/25/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 664108 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 190889 | 01331 | 100 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 07/17/2018 | 08/29/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 44 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2019 |  | 1/13/2023 | N | STD | 365 | 06/04/2021 | 09/08/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 571106 | 01590 | 3.8 | Solar | 05_07_1W2 | 12/01/2023 | 02/27/2024 | 58 | 58 | 0 | 02/28/2024 | 02/28/2024 | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 675761 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/05/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 567652 | 02169 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 12/27/2023 | 01/05/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 732034 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 581852 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_07_93W40 | 02/12/2024 | 02/15/2024 | 4 | 1 | 3 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/12/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/03/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 176588 | 01984 | 3 | Solar | 05_07_911W56 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/13/2016 | 04/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/11/2016 | 4/16/2017 | Y | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2016 | 9/23/2016 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 556593 | 02370 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/05/2024 | 01/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2024 | 01/05/2024 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/17/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174141 | 02302 | 52.8 | Solar | 05_09_702W3 | 04/13/2012 | 04/13/2012 | 8 | 0 | 8 | 04/27/2012 | 04/27/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 04/13/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 669902 | 02019 | 4.35 | Solar | 05_05_320W5 | 02/10/2025 | 09/15/2025 | 63 | 25 | 38 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 197015 | 01331 | 8980 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/06/2018 | 11/08/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 586029 | 01588 | 3.19 | Solar | 05_07_1W2 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 171 | 148 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 680634 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/26/2025 | 04/29/2025 | 23 | 18 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 581722 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 01/24/2024 | 01/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 | 01/24/2024 | 2/28/2025 | Y | EXP | 365 | 05/03/2024 | 05/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 174678 | 02072 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 286 | 284 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 648554 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 176666 | 01915 | 15.48 | Solar | 05_07_911W56 | 10/19/2015 | 10/19/2015 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2015 |  | 10/26/2016 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 558155 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/18/2023 | 10/23/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 10/18/2023 | 12/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/06/2024 | 05/14/2024 | 99 | 0 | 99 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174501 | 02302 | 230 | Hydro | 05_09_702W3 | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2010 |  | 10/31/2012 | N | STD | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 673581 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/25/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 10/09/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 308535 | 01331 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/30/2020 | 10/07/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2020 | 12/04/2020 | 38 | 21 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 637734 | 01588 | 2.32 | Solar | 05_07_1W2 | 10/09/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/09/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 681967 | 01247 | 5 | Solar | 05_07_913W43 | 04/01/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 652722 | 02169 | 5.7 | Solar | 05_09_508L1 | 11/06/2024 | 12/05/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 11/06/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177346 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 |  | 11/28/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2018 | 1/9/2018 | 8/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 651115 | 01028 | 5.7 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/01/2024 | 3/29/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 176679 | 01982 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2016 |  | 1/11/2017 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2016 | 7/25/2016 | 7/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 558058 | 02370 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/05/2023 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 11/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174688 | 02302 | 2000 | Solar | 05_09_702W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2011 | 10/06/2011 | 74 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 06/28/2013 | 09/10/2013 | 50 | 0 | 50 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 685167 | 02019 | 9.6 | Solar | 05_05_320W5 | 04/15/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 347442 | 01364 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/20/2021 | 05/25/2021 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2021 | 09/01/2021 | 68 | 48 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 639649 | 01516 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 09/12/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 09/12/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 11/21/2024 | 01/20/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 683413 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 04/09/2025 | 04/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 653570 | 02169 | 7.04 | Solar | 05_09_508L1 | 11/12/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 177551 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 05/15/2017 | 05/15/2017 | 6 | 5 | 1 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 187 | 0 | 187 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2017 |  | 5/21/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 651299 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 4/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176774 | 01906 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2015 |  | 11/9/2016 | N | EXP | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 557516 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/12/2023 | 8 | 6 | 2 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 09/29/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 04/23/2024 | 85 | 0 | 85 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174687 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2011 | 10/06/2011 | 74 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 06/28/2013 | 09/10/2013 | 50 | 0 | 50 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 313859 | 02019 | 800 | Solar | 05_05_321W1 | 01/27/2021 | 02/21/2021 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2021 | 05/20/2021 | 63 | 41 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 01/27/2021 | 4/16/2026 | Y | STD | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | ATHOL | 426233 | 01331 | 5 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | 5 | 2 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 655173 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 709025 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 08/01/2025 | 09/15/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 660756 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_09_508L1 | 12/16/2024 | 12/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 190922 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 07/17/2018 | 08/09/2018 | 3 | 0 | 3 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 653385 | 01028 | 8.41 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 01/24/2025 | 34 | 31 | 3 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 176798 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2016 | 02/25/2016 | 3/2/2017 | Y | EXP | 329 | 07/26/2016 | 08/05/2016 | 8 | 0 | 8 | 4/7/2016 | 4/7/2016 | 2/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 541092 | 02370 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 07/14/2023 | 08/03/2023 | 14 | 13 | 1 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175659 | 02302 | 600 | Solar | 05_09_702W3 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 | 07/08/2014 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2015 | 05/22/2014 | 11/28/2016 | Y | STD | 626 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/6/2016 | 12/6/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 634878 | 02019 | 996 | Solar | 05_05_321W1 | 12/10/2024 | 01/16/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2025 | 02/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 599834 | 01364 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/26/2024 | 07/02/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/03/2024 | 07/12/2024 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 655168 | 01588 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 02/11/2025 | 36 | 33 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 656253 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 11/22/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/22/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 12/18/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 174331 | 02169 | 1500 | Solar | 05_09_508L2 | 01/18/2012 | 01/18/2012 | 224 | 0 | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2013 | 03/29/2013 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2016 | 11/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/15/2014 | 01/18/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 808 | 10/18/2016 | 01/27/2017 | 68 | 0 | 68 |  |  | 5/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 205535 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 06/17/2019 | 06/21/2019 | 3 | 0 | 3 | 06/24/2019 | 06/24/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2019 | 06/17/2019 | 6/17/2020 | Y | EXP | 365 | 09/17/2019 | 10/25/2019 | 38 | 0 | 38 |  |  | 3/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 663118 | 01028 | 5.12 | Solar | 05_07_93W40 | 12/30/2024 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 |  | 190 | 0 | 190 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177250 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/14/2016 | 06/14/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 150 | 0 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2016 |  | 6/20/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 544470 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 08/22/2023 | 08/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 11/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175734 | 02302 | 576 | Solar | 05_09_702W3 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2014 | 09/19/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 | 08/11/2014 | 1/31/2018 | Y | STD | 1016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2018 | 4/4/2018 | 5/31/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177834 | 02019 | 3000 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 684896 | 01364 | 17.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 657457 | 01590 | 11.4 | Solar | 05_07_1W2 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 668229 | 01247 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 01/28/2025 | 03/08/2025 | 22 | 18 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 177065 | 02189 | 230.4 | Solar | 05_09_508L2 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 16 | 16 | 0 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2017 |  | 3/26/2018 | N | EXP | 322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 210103 | 02072 | 57.6 | Solar | 05_12_19W1 | 03/07/2019 | 03/12/2019 | 2 | 0 | 2 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 672326 | 01028 | 9.75 | Solar | 05_07_93W40 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177555 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 1 | 1 | 0 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 05/16/2017 | 5/22/2018 | Y | EXP | 365 | 08/28/2017 | 09/09/2017 | 9 | 0 | 9 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 550304 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/08/2023 |  | 145 | 52 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175790 | 02302 | 112 | Solar | 05_09_702W3 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 |  | 9/23/2016 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2016 | 3/22/2016 | 4/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177833 | 02019 | 1980 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 692348 | 01331 | 13.36 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/16/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 05/16/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SUTTON | 716123 | 01590 | 7.98 | Solar | 05_07_1W2 | 09/08/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 718080 | 01247 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 09/10/2025 | 09/17/2025 | 4 | 2 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 71 | 37 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 324797 | 02169 | 2999.9 | Solar | 05_09_508L2 | 05/24/2021 | 07/16/2021 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2021 | 10/20/2021 | 66 | 46 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2023 | 05/24/2021 | 1/19/2026 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 213005 | 02072 | 60 | Solar | 05_12_19W1 | 03/13/2019 | 03/18/2019 | 3 | 1 | 2 | 03/19/2019 | 03/19/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 680985 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_93W40 | 03/27/2025 | 04/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 177661 | 01906 | 16 | Solar | 05_07_911W56 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 64 | 64 | 0 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 552896 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/01/2023 | 09/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175865 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2015 | 11/02/2015 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178494 | 02019 | 0 | Solar | 05_05_321W1 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 175710 | 01364 | 499 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 6 | 1 | 5 | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 01/14/2015 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 1/19/2016 | Y | EXP | 329 | 07/19/2016 | 10/20/2016 | 65 | 0 | 65 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 723086 | 01526 | 17.6 | Solar | 05_07_1W2 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 726510 | 01247 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 10/14/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 577364 | 02169 | 8.832 | Solar | 05_09_508L2 | 12/13/2023 | 01/23/2024 | 26 | 24 | 2 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2024 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 384858 | 02072 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 10/26/2021 | 12/21/2021 | 11 | 6 | 5 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 175317 | 01028 | 417.6 | Solar | 05_07_93W41 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 12/24/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177761 | 01906 | 360 | Solar | 05_07_911W56 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 08/02/2017 | 6/25/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 565970 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/01/2023 | 11/07/2023 | 5 | 2 | 3 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 | 11/01/2023 | 1/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176294 | 02302 | 2000 | Solar | 05_09_702W3 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2015 | 10/19/2015 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 193087 | 02019 | 4280 | Solar | 05_05_321W1 | 08/29/2018 | 09/19/2018 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2018 | 10/19/2018 | 21 | 4 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 175787 | 01364 | 995 | Solar | 05_09_1015W2 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2015 | 09/21/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 02/25/2016 | 05/27/2016 | 64 | 19 | 45 | 9/9/2016 | 07/27/2015 | 10/4/2017 | Y | STD | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175310 | 01569 | 129 | Solar | 05_07_1W3 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2015 | 1/23/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 730026 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 10/30/2025 | 11/12/2025 | 7 | 3 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | QUINCY | 177865 | 02169 | 4000 | Solar | 05_09_508L4 | 06/14/2017 | 01/10/2018 | 144 | 144 | 0 |  |  | 50 | 35 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2018 | 06/14/2017 | 2/17/2026 | Y | STD | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 404787 | 02072 | 9.8 | Solar | 05_12_19W1 | 02/03/2022 | 02/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 176195 | 01028 | 800 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 178377 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 16 | 6 | 10 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2017 |  | 11/27/2018 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 570649 | 02370 | 5.51 | Solar | 05_05_344W4 | 12/27/2023 | 01/05/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176800 | 02302 | 288 | Solar | 05_09_702W3 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2016 | 08/03/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2017 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 247851 | 02019 | 4966.6 | Solar | 05_05_321W1 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | 9 | 6 | 3 |  |  | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 11/08/2019 | 1/3/2024 | Y | STD | 392 | 02/09/2023 | 07/18/2023 | 160 | 0 | 160 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176163 | 01331 | 990 | Solar | 05_09_1015W2 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/12/2015 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 529 | 02/21/2017 | 07/03/2017 | 92 | 0 | 92 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 564935 | 01569 | 6 | Solar | 05_07_1W3 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 1 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 34 | 21 | 13 | 01/18/2024 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 2/7/2025 | N | EXP | 365 | 02/15/2024 | 03/11/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 4/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 174133 | 01247 | 24.94 | Solar | 05_01_304W1 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 17 | 0 | 17 | 05/31/2012 | 05/31/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2012 |  | 8/10/2012 | N | EXP | -54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 176083 | 02169 | 560 | Solar | 05_09_508L4 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 2 | 1 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2017 | 05/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2015 | 01/30/2015 | 12/30/2016 | Y | EXP | 598 | 10/19/2016 | 11/28/2016 | 26 | 0 | 26 | 5/1/2017 | 5/1/2017 | 5/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 409848 | 01519 | 8.376 | Solar | 05_12_19W1 | 02/01/2022 | 02/23/2022 | 16 | 15 | 1 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 | 02/01/2022 | 6/27/2023 | Y | EXP | 365 | 04/28/2022 | 06/15/2022 | 49 | 0 | 49 |  |  | 8/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 176194 | 01028 | 990 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 186717 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/16/2018 | 10/01/2018 | 28 | 18 | 10 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 08/16/2018 | 9/23/2020 | Y | EXP | 500 | 10/22/2019 | 10/30/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 6/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 573961 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 57 | 36 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176868 | 02302 | 499 | Solar | 05_09_702W3 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2016 | 05/12/2016 | 48 | 33 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 452462 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 09/02/2022 | 09/13/2022 | 7 | 5 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  | 1/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 176318 | 01355 | 497 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 617593 | 01516 | 2.9 | Solar | 05_07_1W3 | 06/13/2024 | 07/23/2024 | 18 | 15 | 3 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 | 06/13/2024 | 8/8/2025 | Y | EXP | 365 | 10/11/2024 | 10/23/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 174945 | 01247 | 45 | Solar | 05_01_304W1 | 09/21/2012 | 09/21/2012 | 9 | 0 | 9 | 10/04/2012 | 10/04/2012 | 0 | 0 | 0 | 03/28/2013 | 04/30/2013 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2013 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2013 |  | 2/1/2013 | N | EXP | -94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2013 | 5/23/2013 | 10/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 176522 | 02169 | 250 | Solar | 05_09_508L4 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 4 | 4 | 0 | 10/14/2015 | 10/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 |  | 10/12/2016 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 | 1/4/2016 | 1/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 445004 | 01519 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 07/25/2022 | 08/15/2022 | 15 | 15 | 0 | 08/16/2022 | 08/16/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2022 | 07/25/2022 | 9/29/2023 | Y | EXP | 365 | 03/23/2023 | 04/21/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 5/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 609078 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_07_93W41 | 05/06/2024 | 06/11/2024 | 6 | 4 | 2 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 186523 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 589418 | 02339 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/12/2024 | 03/11/2024 | 20 | 18 | 2 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177067 | 02302 | 3276 | Solar | 05_09_702W3 | 03/20/2017 | 03/27/2017 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2017 | 04/07/2017 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 03/20/2017 | 3/5/2020 | Y | STD | 709 | 04/09/2019 | 06/06/2019 | 58 | 0 | 58 |  |  | 3/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 408286 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 01/24/2022 | 01/26/2022 | 3 | 2 | 1 | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 3/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 177617 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_1015W2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 11 | 0 | 11 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 11/13/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 174868 | 01516 | 420 | Solar | 05_07_1W4 | 09/06/2012 | 09/06/2012 | 7 | 0 | 7 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 351 | 0 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2013 |  | 12/11/2012 | N | EXP | -48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175007 | 01247 | 2700 | Solar | 05_01_304W1 | 09/18/2013 | 09/18/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2013 | 10/23/2013 | 14 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2014 | 09/18/2013 | 5/14/2016 | Y | STD | 740 | 03/18/2016 | 12/20/2016 | 189 | 0 | 189 |  |  | 10/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177660 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 50 | 50 | 0 | 01/29/2018 | 01/29/2018 | 47 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 294 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 469141 | 01560 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2022 | 10/20/2022 | 4/11/2024 | Y | EXP | 365 | 04/11/2023 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 676983 | 01028 | 750 | Solar | 05_07_93W42 | 04/08/2025 | 06/25/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 201443 | 01906 | 8.96 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2018 | 02/08/2019 | 36 | 32 | 4 | 02/11/2019 | 02/11/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 12/12/2018 | 8/30/2019 | Y | EXP | 192 | 04/09/2019 | 05/01/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 626766 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/22/2024 | 07/23/2024 | 24 | 17 | 7 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177395 | 02302 | 995 | Landfill Gas | 05_09_702W3 | 02/21/2017 | 02/21/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2017 | 03/09/2017 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 474060 | 02019 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 71 | 61 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 177699 | 01364 | 3000 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/21/2017 | 03/21/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/04/2017 | 05/10/2017 | 25 | 12 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 |  | 9/7/2020 | N | STD | 657 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 176985 | 01534 | 466.2 | Solar | 05_07_1W4 | 03/09/2017 | 03/09/2017 | 12 | 12 | 0 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2017 |  | 3/15/2018 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | 12/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175206 | 01247 | 2000 | Solar | 05_01_304W1 | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 01/15/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2013 | 01/15/2013 | 0 | 0 | 0 | 8/9/2013 | 12/04/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 509 | 08/11/2014 | 03/29/2016 | 404 | 0 | 404 | 3/15/2015 | 3/15/2015 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178041 | 02169 | 17.6 | Solar | 05_09_508L4 | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 13 | 13 | 0 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 |  | 5/6/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 490857 | 01527 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 01/19/2023 | 01/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/23/2023 | 01/23/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 741952 | 01028 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 12/23/2025 |  | 5 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SAUGUS | 208398 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/19/2019 | 02/20/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 02/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 177742 | 02351 | 200 | Solar | 05_09_702W3 | 05/30/2017 | 05/30/2017 | 32 | 29 | 3 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 25 | 2 | 23 | 09/05/2017 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 05/30/2017 | 9/21/2018 | Y | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 474054 | 02302 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/13/2023 | 70 | 60 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2023 | 10/09/2023 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177690 | 02019 | 1230 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 328052 | 01364 | 13.8 | Solar | 05_07_1W4 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175625 | 01569 | 672 | Solar | 05_01_304W1 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2014 | 06/13/2014 | 0 | 0 | 0 | 05/15/2014 | 09/12/2014 | 82 | 12 | 70 | 06/13/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 05/05/2014 | 12/1/2016 | Y | STD | 419 | 04/19/2016 | 12/21/2016 | 169 | 0 | 169 | 12/9/2016 | 12/9/2016 | 12/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178287 | 01247 | 376.6 | Solar | 05_09_508L4 | 03/28/2018 | 03/28/2018 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 502819 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 02/23/2023 | 02/27/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174654 | 01519 | 266 | Solar | 05_07_93W42 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 210009 | 01028 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/15/2019 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 | 03/22/2019 | 03/22/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2019 | 02/15/2019 | 3/30/2020 | Y | EXP | 365 | 07/27/2019 | 08/13/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 9/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 638849 | 01905 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/09/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 177860 | 02351 | 6740 | Solar | 05_09_702W3 | 06/13/2017 | 06/13/2017 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 08/11/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 657082 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_321W1 | 11/26/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178400 | 02019 | 248 | Solar | 05_09_1015W2 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 3 | 1 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 04/02/2018 | 4/28/2021 | Y | EXP | 503 | 02/18/2021 | 03/19/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 531634 | 01364 | 10 | Solar | 05_07_1W4 | 07/18/2023 | 07/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 19 | 0 | 19 | 09/06/2023 | 09/22/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2023 |  | 11/26/2024 | N | EXP | 365 | 11/02/2023 | 12/08/2023 | 37 | 0 | 37 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175713 | 01569 | 5 | Solar | 05_01_304W1 | 10/27/2014 | 10/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2014 |  | 1/28/2015 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 8/7/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178440 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_09_508L4 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2018 |  | 4/15/2019 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 510472 | 02169 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 04/06/2023 | 04/10/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174941 | 01519 | 34.2 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 209355 | 01028 | 12 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2019 | 04/19/2019 | 21 | 21 | 0 | 04/22/2019 | 04/22/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 | 03/21/2019 | 11/25/2019 | Y | EXP | 215 | 09/22/2019 | 10/08/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 640557 | 01905 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/16/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/16/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 177957 | 02351 | 1980 | Solar | 05_09_702W3 | 10/23/2017 | 01/11/2018 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2018 | 02/01/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 660886 | 02302 | 6.825 | Solar | 05_05_321W1 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 339952 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/05/2021 | 03/10/2021 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2021 |  | 4/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 690107 | 01364 | 17.6 | Solar | 05_07_1W4 | 05/12/2025 | 05/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/12/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/06/2025 |  | 118 | 0 | 118 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175982 | 01569 | 990 | Solar | 05_01_304W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 03/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2015 | 10/02/2015 | 12 | 0 | 12 | 12/8/2015 | 01/23/2015 | 6/30/2015 | Y | STD | -161 | 09/21/2017 | 11/27/2017 | 39 | 0 | 39 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178630 | 01247 | 233.1 | Solar | 05_09_508L4 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 2 | 2 | 0 | 03/21/2018 | 03/21/2018 | 41 | 0 | 41 | 07/30/2018 | 01/18/2019 | 118 | 6 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2019 | 118 | 6 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2018 | 03/15/2018 | 12/21/2020 | Y | EXP | 581 | 06/30/2020 | 11/04/2020 | 128 | 5 | 123 |  |  | 12/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 519497 | 02169 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 04/26/2023 | 05/09/2023 | 10 | 6 | 4 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2023 | 04/26/2023 | 8/25/2024 | Y | EXP | 365 | 01/12/2024 | 03/04/2024 | 53 | 0 | 53 |  |  | 3/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174940 | 01519 | 60 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2014 | 12/10/2014 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 220789 | 01028 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/24/2019 | 04/29/2019 | 4 | 4 | 0 | 04/30/2019 | 04/30/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 | 04/24/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 348 | 10/02/2019 | 10/15/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 645363 | 01905 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/07/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/25/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 178055 | 02351 | 8140 | Solar | 05_09_702W3 | 07/03/2017 | 07/18/2017 | 8 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 08/11/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/11/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 673801 | 02302 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W1 | 02/24/2025 | 02/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 562359 | 02019 | 27.3 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 587954 | 01331 | 325 | Natural Gas | 05_07_1W5 | 02/26/2024 | 08/06/2024 | 112 | 104 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2024 | 08/13/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 | 02/26/2024 | 6/26/2026 | Y | STD | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 176017 | 01569 | 21.4 | Solar | 05_01_304W1 | 01/26/2015 | 01/26/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 12/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178629 | 01247 | 350 | Solar | 05_09_508L4 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 1 | 1 | 0 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 42 | 0 | 42 | 08/22/2018 | 10/11/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 3/2/2022 | N | EXP | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 526047 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 05/12/2023 | 05/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/16/2023 | 05/16/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 175561 | 01519 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 09/09/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 215043 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 07/23/2019 |  | 52 | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 656039 | 01905 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2024 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 203390 | 02351 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 01/11/2019 | 01/25/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2019 | 02/25/2019 | 19 | 6 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175913 | 02302 | 500 | Natural Gas | 05_05_321W10 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2015 | 04/15/2015 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 03/11/2015 | 6/1/2018 | Y | STD | 441 | 07/12/2017 | 07/28/2017 | 12 | 0 | 12 | 1/26/2018 | 1/26/2018 | 4/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 632384 | 02019 | 996 | Solar | 05_09_1015W2 | 09/06/2024 | 10/31/2024 | 39 | 29 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/01/2024 | 01/03/2025 | 42 | 22 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 175421 | 01364 | 96 | Solar | 05_07_1W5 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 6 | 3 | 3 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2014 | 9/16/2014 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176102 | 01516 | 6.45 | Solar | 05_01_304W1 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 11/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 200188 | 01247 | 376.6 | Solar | 05_09_508L4 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | 9 | 8 | 1 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 559420 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 10/13/2023 | 10/16/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175560 | 01519 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 106 | 0 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 222923 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/24/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/26/2019 | 06/26/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2019 | 06/24/2019 | 11/20/2020 | Y | EXP | 365 | 07/10/2020 | 07/22/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 671532 | 01905 | 19 | Solar | 05_05_344W4 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 289276 | 02351 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 05/15/2020 | 05/22/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2020 | 06/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 438621 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_321W10 | 10/27/2022 | 06/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2022 | 10/27/2022 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 06/09/2023 | 06/21/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 647947 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/17/2024 | 2/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178017 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_07_1W5 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 |  | 7/4/2018 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2018 | 3/6/2018 | 3/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176508 | 01569 | 5 | Solar | 05_01_304W1 | 03/24/2016 | 03/24/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 3/30/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2016 | 10/5/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 329328 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/02/2020 | 12/08/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 537934 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175707 | 01519 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 228923 | 01028 | 15 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2019 | 06/18/2019 | 3 | 1 | 2 | 06/19/2019 | 06/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2019 |  | 11/8/2019 | N | EXP | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 672886 | 01905 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 | 04/24/2025 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 299108 | 02351 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 08/17/2020 | 09/30/2020 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/24/2020 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 266700 | 02302 | 4947 | Other | 05_05_321W2 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 09/15/2020 |  | Y | STD | 742 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174215 | 02019 | 75 | Natural Gas | 05_09_1018K1 | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 248196 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/13/2019 | 08/13/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2019 | 08/12/2019 | 4/24/2020 | Y | EXP | 247 | 10/23/2019 | 11/09/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176555 | 01569 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 336 | 0 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2015 |  | 10/13/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 329634 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 12/04/2020 | 12/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 3/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 575591 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 12/13/2023 | 12/14/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 175705 | 01527 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 245629 | 01028 | 0 | Solar | 05_07_911W56 | 07/31/2019 | 08/07/2019 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 685846 | 01906 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 06/18/2025 |  | 24 | 21 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 302782 | 02382 | 7.92 | Solar | 05_09_702W3 | 07/24/2020 | 08/26/2020 | 22 | 22 | 0 | 08/27/2020 | 08/27/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 |  | 9/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 721320 | 02302 | 14.309 | Solar | 05_05_321W2 | 09/25/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174343 | 02019 | 2000 | Solar | 05_09_1018K1 | 07/24/2012 | 07/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2012 | 10/17/2012 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2014 | 07/24/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1009 | 09/18/2015 | 12/17/2015 | 61 | 0 | 61 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 311801 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 09/10/2020 | 09/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/14/2020 | 09/14/2020 | 23 | 12 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2020 |  | 10/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176683 | 01569 | 4.73 | Solar | 05_01_304W1 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 35 | 35 | 0 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2016 |  | 2/23/2017 | N | EXP | 316 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 338971 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 01/27/2021 | 02/17/2021 | 13 | 13 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 01/27/2021 | 11/24/2022 | Y | EXP | 365 | 09/14/2021 | 11/22/2021 | 70 | 4 | 66 |  |  | 1/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 575819 | 02169 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 12/11/2023 | 12/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 46 | 21 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 12/11/2023 | 2/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 10/23/2024 | 63 | 0 | 63 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176336 | 01519 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2015 | 10/15/2015 | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2016 | 09/17/2015 | 9/22/2016 | Y | STD | 176 | 09/19/2016 | 12/19/2016 | 62 | 0 | 62 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 292552 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/22/2020 |  | 148 | 18 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 687956 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_05_344W4 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 26 | 24 | 2 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 312441 | 02382 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174622 | 02302 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 04/14/2011 | 04/14/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 04/14/2011 | 6/1/2012 | Y | STD | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 | 8/6/2012 | 6/1/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 691667 | 02019 | 0 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 313212 | 01331 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 09/16/2020 | 09/17/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2020 | 09/18/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 1/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 177835 | 01569 | 1760 | Solar | 05_01_304W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2018 | 08/09/2017 | 7/16/2022 | Y | STD | 434 | 11/25/2021 | 03/14/2022 | 110 | 0 | 110 |  |  | 3/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 344217 | 01247 | 11.4 | Solar | 05_09_508L4 | 02/26/2021 | 03/11/2021 | 8 | 8 | 0 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2021 |  | 7/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 597865 | 02169 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  | 4/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177048 | 01519 | 1320 | Solar | 05_07_93W42 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 304482 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/08/2020 | 12/13/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 689421 | 01905 | 14.82 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 44 | 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 348650 | 02351 | 7.68 | Solar | 05_09_702W3 | 03/26/2021 | 04/02/2021 | 4 | 3 | 1 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2021 |  | 4/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175163 | 02302 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 06/02/2011 | 06/02/2011 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 703664 | 02019 | 18.24 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/09/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 350545 | 01355 | 9.86 | Solar | 05_07_1W5 | 04/14/2021 | 04/15/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/16/2021 | 04/16/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2021 |  | 4/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 178296 | 01534 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 63 | 49 | 14 | 02/20/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2018 |  | 11/21/2018 | N | EXP | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 375923 | 01247 | 13.44 | Solar | 05_09_508L4 | 08/14/2021 | 08/18/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 10/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 598390 | 02169 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 03/28/2024 | 04/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 | 03/28/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 09/24/2024 | 12/19/2024 | 87 | 0 | 87 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MILLBURY | 177339 | 01527 | 36 | Solar | 05_07_93W42 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 09/01/2016 | 9/6/2017 | Y | EXP | 363 | 10/14/2016 | 10/26/2016 | 8 | 0 | 8 | 7/24/2017 | 7/24/2017 | 7/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 305161 | 01028 | 5.22 | Solar | 05_07_911W56 | 08/05/2020 | 09/15/2020 | 28 | 28 | 0 | 09/16/2020 | 09/16/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2020 | 08/05/2020 | 9/15/2021 | Y | EXP | 365 | 12/22/2020 | 01/08/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 693098 | 01905 | 17.86 | Solar | 05_05_344W4 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 397106 | 02351 | 3600 | Solar | 05_09_702W3 | 01/31/2022 |  | 52 | 40 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175241 | 02302 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 08/22/2014 | 08/22/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2014 | 09/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 4/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174367 | 02019 | 540 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2012 |  | 8/31/2012 | N | STD | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 419001 | 01364 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 06/02/2022 | 07/06/2022 | 21 | 20 | 1 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2022 | 06/02/2022 | 9/16/2023 | Y | EXP | 365 | 08/27/2022 | 09/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 1/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 185050 | 01569 | 240 | Solar | 05_01_304W1 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 | 05/10/2018 | 10/27/2022 | Y | STD | 773 | 10/22/2019 | 07/29/2020 | 282 | 247 | 35 |  |  | 4/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 401107 | 01247 | 0 | Other | 05_09_508L4 | 01/04/2022 | 01/13/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2022 | 02/28/2022 | 30 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 | 01/04/2022 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 599191 | 02169 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 04/18/2024 | 04/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/25/2024 | 04/25/2024 | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 178089 | 01536 | 756 | Solar | 05_07_93W42 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 81 | 81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  | 1/13/2020 | N | CMPX | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 319559 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 | 11/11/2020 |  | Y | EXP | 365 | 02/16/2021 | 03/12/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 706186 | 01905 | 20 | Solar | 05_05_344W4 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 439057 | 02351 | 9.8 | Solar | 05_09_702W3 | 09/14/2022 | 09/23/2022 | 8 | 7 | 1 | 09/26/2022 | 09/26/2022 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2022 |  | 12/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175390 | 02302 | 728 | Solar | 05_05_321W2 | 09/11/2014 | 09/11/2014 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2014 | 10/20/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/11/2014 | 1/26/2016 | Y | STD | 309 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174910 | 02019 | 2000 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/17/2012 | 09/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/27/2012 | 12/03/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 528713 | 01364 | 20 | Solar | 05_07_1W5 | 05/24/2023 | 05/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2023 |  | 9/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 193678 | 01569 | 250 | Solar | 05_01_304W1 | 08/17/2018 | 08/27/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 0 | 0 | 0 | 09/27/2019 | 11/26/2019 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2019 | 08/17/2018 | 5/17/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 431988 | 01237 | 3.8 | Solar | 05_09_508L4 | 06/01/2022 | 06/06/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2022 | 06/01/2022 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 11/15/2022 | 12/21/2022 | 37 | 0 | 37 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 600347 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 04/12/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 | 04/12/2024 | 5/7/2025 | Y | EXP | 365 | 08/20/2024 | 09/24/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 292499 | 01519 | 0 | Solar | 05_07_93W42 | 05/19/2020 | 05/20/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/21/2020 | 05/21/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2020 |  | 5/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 333806 | 01028 | 6.72 | Solar | 05_07_911W56 | 03/19/2021 | 03/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2021 | 03/23/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/19/2021 | 1/23/2023 | Y | EXP | 365 | 06/10/2021 | 06/12/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 720062 | 01905 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 440575 | 02351 | 11.4 | Solar | 05_09_702W3 | 09/08/2022 |  | 275 | 63 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175463 | 02302 | 450 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 649 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175181 | 02019 | 5000 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2013 | 06/24/2013 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 573913 | 01331 | 7.25 | Solar | 05_07_1W5 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 195088 | 01529 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 09/10/2018 | 10/31/2018 | 9 | 8 | 1 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 12/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 442568 | 01237 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 11/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 608718 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 05/03/2024 | 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2024 | 05/03/2024 | 12/28/2025 | Y | EXP | 365 | 09/25/2024 | 11/28/2024 | 65 | 0 | 65 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 316919 | 01527 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W42 | 10/05/2020 | 10/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 |  | 7/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 340045 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/17/2021 | 02/25/2021 | 5 | 0 | 5 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 712481 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 08/18/2025 | 09/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ABINGTON | 501750 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2023 |  | 4/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175462 | 02302 | 950 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 2/10/2016 | Y | STD | 324 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175607 | 02019 | 18 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 10/17/2014 | 12/31/2014 | Y | EXP | 19 | 01/02/2015 | 02/12/2015 | 28 | 0 | 28 | 2/17/2015 | 2/17/2015 | 3/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 576061 | 01331 | 8.41 | Solar | 05_07_1W5 | 12/06/2023 | 01/16/2024 | 26 | 24 | 2 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 193132 | 01569 | 4000 | Solar | 05_01_304W1 | 10/24/2018 | 11/08/2018 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2021 | 05/01/2023 | 486 | 322 | 164 | 3/11/2021 | 10/24/2018 | 2/7/2025 | Y | CMPX | 399 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 455467 | 01339 | 6 | Solar | 05_09_508L4 | 09/07/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 09/07/2022 | 12/31/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 614387 | 02169 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 05/31/2024 | 06/27/2024 | 4 | 3 | 1 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 05/31/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 10/31/2024 | 71 | 0 | 71 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 396664 | 01519 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/02/2022 | 22 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 341380 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/09/2021 | 02/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 174237 | 01906 | 15.69 | Solar | 05_05_344W5 | 02/13/2012 | 02/13/2012 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2012 |  | 3/11/2012 | N | EXP | -53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2012 | 6/7/2012 | 6/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 504058 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 02/22/2023 | 03/02/2023 | 6 | 4 | 2 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 78 | 56 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175502 | 02302 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 09/29/2014 | 09/29/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/29/2014 | 1/21/2016 | Y | STD | 304 | 06/09/2016 | 09/14/2016 | 66 | 0 | 66 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176846 | 02019 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 5 | 5 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 05/03/2016 | 5/8/2017 | Y | EXP | 328 | 10/27/2016 | 11/08/2016 | 8 | 0 | 8 | 11/14/2016 | 11/14/2016 | 11/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 590352 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2024 |  | 5/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 196967 | 01569 | 6 | Solar | 05_01_304W1 | 09/26/2018 | 10/18/2018 | 2 | 2 | 0 | 10/19/2018 | 10/19/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 12/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 492771 | 01367 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 01/17/2023 | 01/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2023 |  | 3/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 619336 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 06/21/2024 | 07/22/2024 | 4 | 2 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 401109 | 01519 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2022 | 03/02/2022 | 31 | 3 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 342713 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/09/2021 | 03/16/2021 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2021 | 03/17/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2021 |  | 5/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175989 | 01906 | 15 | Solar | 05_05_344W5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 |  | 7/20/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2015 | 4/15/2015 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 512262 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2023 | 03/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2023 | 03/24/2023 | 7/13/2024 | Y | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/12/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 8/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175493 | 02302 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/08/2014 | 09/05/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2015 | 07/25/2014 | 6/30/2017 | Y | STD | 781 | 03/03/2016 | 03/13/2017 | 254 | 0 | 254 | 5/17/2017 | 5/17/2017 | 7/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176876 | 02019 | 15 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 4 | 4 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 616166 | 01355 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 11 | 9 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 199009 | 01569 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 01/16/2019 | 01/30/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2019 | 01/16/2019 | 2/12/2020 | Y | EXP | 365 | 06/22/2019 | 06/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 493740 | 01339 | 6 | Solar | 05_09_508L4 | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2023 | 02/01/2023 | 7/31/2024 | Y | EXP | 365 | 07/19/2023 | 08/01/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 630093 | 02169 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 08/13/2024 | 08/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 81 | 58 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 443989 | 01519 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 345930 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/10/2021 | 04/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2021 | 04/13/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 176844 | 01906 | 9 | Solar | 05_05_344W5 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/8/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2016 | 8/23/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 548337 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 08/30/2023 |  | 103 | 75 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175583 | 02302 | 15.265 | Solar | 05_05_321W2 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/28/2014 | 04/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 | 5/20/2014 | 8/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 184045 | 02019 | 2500 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 42 | 25 | 17 |  |  | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 | 05/22/2018 | 9/15/2021 | Y | STD | 909 | 05/07/2020 | 07/29/2021 | 185 | 5 | 180 | 7/14/2021 | 8/18/2021 | 9/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 667016 | 01331 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 01/31/2025 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 16 | 0 | 16 | 03/11/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 204685 | 01569 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 01/17/2019 | 02/01/2019 | 9 | 0 | 9 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2019 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 517452 | 01346 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 632559 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 08/14/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 08/14/2024 | 10/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 483153 | 01519 | 13.63 | Solar | 05_07_93W42 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 3/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 350043 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2021 | 12/26/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2021 | 05/24/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 | 05/19/2021 | 8/26/2022 | Y | EXP | 365 | 04/08/2022 | 04/22/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177055 | 01906 | 1000 | Solar | 05_05_344W5 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2017 | 01/31/2017 | 10 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2017 |  | 4/16/2019 | N | STD | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 642119 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_09_702W3 | 09/23/2024 | 10/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/23/2024 | 12/15/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176528 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 16 | 16 | 0 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/20/2016 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2016 | 1/20/2016 | 3/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 184444 | 02019 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/10/2018 | 08/02/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2018 | 08/15/2019 | 107 | 4 | 103 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 |  | 3/1/2021 | N | STD | 795 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 672397 | 01355 | 8.376 | Solar | 05_07_1W5 | 02/20/2025 | 03/13/2025 | 4 | 3 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 02/20/2025 | 5/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 211835 | 01569 | 1760 | Solar | 05_01_304W1 | 02/27/2019 | 04/04/2019 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2019 | 07/08/2019 | 65 | 49 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROWE | 525075 | 01367 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 05/19/2023 | 05/26/2023 | 5 | 0 | 5 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 | 05/19/2023 | 8/31/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 645102 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 10/04/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 504529 | 01536 | 10.44 | Solar | 05_07_93W42 | 03/15/2023 | 03/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 03/21/2023 | 03/21/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 | 03/15/2023 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 449542 | 01028 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/12/2022 | 09/06/2022 | 16 | 15 | 1 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 | 08/12/2022 | 7/28/2024 | Y | EXP | 400 | 04/13/2023 | 04/27/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 187783 | 01906 | 180 | Solar | 05_05_344W5 | 06/17/2018 | 06/17/2018 | 5 | 0 | 5 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 289 | 70 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 661629 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176607 | 02302 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 184560 | 02038 | 990 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2018 | 10/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 704480 | 01331 | 4.18 | Solar | 05_07_1W5 | 07/15/2025 | 08/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 213993 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 03/15/2019 | 03/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  | 4/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 530576 | 01339 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 5 | 0 | 5 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 | 06/13/2023 | 9/6/2024 | Y | EXP | 365 | 11/10/2023 | 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 646486 | 02169 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 10/11/2024 |  | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 531761 | 01519 | 247.3 | Solar | 05_07_93W42 | 07/19/2023 | 09/05/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 386414 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/09/2021 | 11/10/2021 | 1 | 1 | 0 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 11/09/2021 | 4/14/2023 | Y | EXP | 365 | 03/19/2022 | 04/11/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 204783 | 01905 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 12/27/2018 | 01/04/2019 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 274 | 269 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2020 |  | 12/27/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 663607 | 02351 | 10 | Solar | 05_09_702W3 | 01/03/2025 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/03/2025 | 5/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176636 | 02302 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 184704 | 02038 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | 11 | 9 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 552146 | 01331 | 360 | Solar | 05_07_1W6 | 02/16/2024 | 05/21/2024 | 65 | 57 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2024 | 06/04/2024 | 9 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2024 | 02/16/2024 | 6/29/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 222250 | 01569 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 05/13/2019 | 05/24/2019 | 8 | 1 | 7 | 05/28/2019 | 05/28/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2019 |  | 6/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 545092 | 01339 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 3 | 1 | 2 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 651448 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/12/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 577755 | 01536 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 388182 | 01028 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/26/2021 | 01/06/2022 | 31 | 25 | 6 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 302923 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 07/24/2020 | 07/30/2020 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 671862 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 02/13/2025 | 03/04/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/13/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 10/14/2025 | 11/07/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178259 | 02302 | 4990 | Solar | 05_05_321W2 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2018 | 06/21/2018 | 22 | 21 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 184702 | 02038 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 09/21/2018 | 42 | 16 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 731355 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_07_1W6 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 248216 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 09/19/2019 | 10/04/2019 | 10 | 10 | 0 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2019 | 09/19/2019 | 6/8/2020 | Y | EXP | 365 | 01/16/2020 | 01/31/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 2/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 565680 | 01339 | 0 | Solar | 05_09_508L4 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 34 | 11 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2023 |  | 4/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 651708 | 02169 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/03/2024 |  | 11 | 9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 596183 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 134 | 25 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 400248 | 01028 | 3.84 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2022 | 01/07/2022 | 3 | 0 | 3 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 | 01/04/2022 | 5/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/07/2022 | 05/02/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 310834 | 01905 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 680545 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 184696 | 02302 | 528 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2018 | 07/18/2018 | 15 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 738024 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_1W6 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEW SALEM | 266020 | 01355 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 11/21/2019 | 12/10/2019 | 12 | 12 | 0 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2020 |  | 12/21/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 594830 | 01569 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 03/12/2024 | 04/09/2024 | 21 | 17 | 4 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 | 03/12/2024 | 4/24/2025 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 05/28/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 654963 | 01339 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/22/2024 | 11/27/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/22/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 11/03/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 606147 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/23/2024 | 06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 | 04/23/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/15/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 414713 | 01536 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 314915 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 09/24/2020 | 09/25/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/28/2020 | 09/28/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 686524 | 01905 | 15.76 | Solar | 05_09_702W3 | 04/24/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 178350 | 02382 | 24.94 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 196124 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/13/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174683 | 02038 | 30 | Solar | 05_07_1W6 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2014 | 4/11/2014 | 4/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 265476 | 01355 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 11/14/2019 | 11/20/2019 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2019 | 11/21/2019 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2020 | 11/14/2019 | 11/14/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 627967 | 01529 | 23 | Solar | 05_09_508L4 | 07/26/2024 | 07/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 | 07/26/2024 | 8/21/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 11/20/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 658152 | 01339 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 8 | 3 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 621950 | 02169 | 9.28 | Solar | 05_07_93W42 | 07/02/2024 | 07/22/2024 | 13 | 11 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 421229 | 01519 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 11/07/2022 | 07/20/2023 | 173 | 163 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2023 | 10/17/2023 | 60 | 40 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 329798 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 12/04/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 687069 | 01906 | 4980 | Solar | 05_09_702W3 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/28/2025 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 178349 | 02351 | 49.88 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 14 | 4 | 10 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 197531 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/13/2018 | 12/06/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174682 | 02038 | 40 | Solar | 05_07_1W6 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2014 | 4/22/2014 | 4/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 291144 | 01331 | 9.996 | Solar | 05_01_304W1 | 05/08/2020 | 05/13/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2020 | 05/14/2020 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2020 | 05/08/2020 | 4/23/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 645655 | 01569 | 7.68 | Solar | 05_09_508L4 | 10/08/2024 | 10/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/08/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 659661 | 01346 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 |  | 184 | 0 | 184 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 624545 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 07/12/2024 | 07/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/12/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 431099 | 01536 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/08/2022 | 06/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 362971 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 06/09/2021 | 08/19/2021 | 44 | 41 | 3 | 08/20/2021 | 08/20/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2021 |  | 8/18/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 555621 | 01906 | 12.5 | Solar | 05_09_704W1 | 07/03/2024 | 09/10/2024 | 46 | 39 | 7 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2024 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 178541 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/29/2018 | 01/29/2018 | 6 | 0 | 6 | 02/06/2018 | 02/06/2018 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2018 |  | 2/3/2019 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 200718 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 12/28/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175343 | 02038 | 42 | Solar | 05_07_1W6 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 1/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 290832 | 01364 | 1.68 | Solar | 05_01_304W1 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | 10 | 5 | 5 | 05/22/2020 | 05/22/2020 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 |  | 6/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 657761 | 01569 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/02/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 667525 | 01350 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 01/31/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 637008 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 09/05/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 433454 | 01519 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/03/2022 | 06/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2022 | 06/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 380647 | 01028 | 360 | Solar | 05_05_344W5 | 10/29/2021 | 12/14/2021 | 30 | 20 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 720120 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 09/18/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 09/18/2025 | 11/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ABINGTON | 184500 | 02351 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2018 | 06/28/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 216209 | 02302 | 230 | Hydro | 05_09_1019W1 | 05/22/2019 | 07/01/2019 | 27 | 22 | 5 |  |  | 36 | 22 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2020 | 05/22/2019 | 2/1/2024 | Y | STD | 519 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175423 | 02038 | 195 | Solar | 05_07_1W6 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 6 | 2 | 4 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 | 8/29/2014 | 1/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 301597 | 01331 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 8 | 6 | 2 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 07/30/2020 | 8/5/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 658555 | 01504 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/04/2024 | 01/15/2025 | 19 | 13 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 25 | 0 | 25 | 04/02/2025 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONROE | 668988 | 01350 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/04/2025 | 02/13/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 653517 | 02170 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 438734 | 01527 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 07/06/2022 | 07/12/2022 | 4 | 1 | 3 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 401360 | 01028 | 0 | Other | 05_05_344W5 | 01/06/2022 | 01/18/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2022 | 01/26/2022 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 724423 | 01906 | 6.08 | Solar | 05_09_704W1 | 10/13/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 184499 | 02351 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 04/30/2018 | 04/30/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 252302 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/04/2019 | 09/11/2019 | 5 | 5 | 0 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  | 9/2/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175633 | 02038 | 120 | Solar | 05_07_1W6 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 36 | 31 | 5 | 09/29/2014 | 09/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2015 | 1/20/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 306191 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 08/11/2020 | 08/13/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/14/2020 | 08/14/2020 | 88 | 64 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 674066 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_09_508L4 | 03/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 670811 | 01346 | 11.4 | Solar | 05_12_19W1 | 02/12/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 | 05/07/2025 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 657055 | 02169 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 444881 | 01536 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2022 | 08/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/15/2022 | 08/15/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2022 | 08/10/2022 | 6/22/2024 | Y | EXP | 365 | 05/03/2023 | 06/13/2023 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 427984 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174799 | 01906 | 15 | Solar | 05_09_704W1 | 08/29/2012 | 08/29/2012 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2012 |  | 11/16/2012 | N | EXP | -17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2012 | 12/3/2012 | 1/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 184491 | 02382 | 1800 | Solar | 05_05_321W2 | 04/28/2018 | 04/28/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 262661 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 50 | 33 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178001 | 02038 | 86.4 | Solar | 05_07_1W6 | 04/26/2017 | 04/26/2017 | 1 | 1 | 0 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2017 | 04/26/2017 | 5/2/2018 | Y | EXP | 366 | 01/29/2018 | 02/07/2018 | 7 | 0 | 7 | 4/4/2018 | 4/4/2018 | 4/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 322960 | 01331 | 5.584 | Solar | 05_01_304W1 | 12/14/2020 | 12/30/2020 | 10 | 6 | 4 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 | 12/14/2020 | 2/3/2022 | Y | EXP | 365 | 09/04/2021 | 11/08/2021 | 66 | 4 | 62 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 686497 | 01569 | 19.38 | Solar | 05_09_508L4 | 04/23/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 672162 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/20/2025 | 03/05/2025 | 10 | 7 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 118 | 100 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 676459 | 02170 | 15.2 | Solar | 05_07_93W42 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 443774 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/31/2022 | 09/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2022 | 08/31/2022 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 472534 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 10/31/2022 | 11/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 175085 | 01905 | 12.2 | Solar | 05_09_704W1 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2012 | 08/22/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2012 | 10/24/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 252243 | 02351 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 09/05/2019 | 09/17/2019 | 8 | 8 | 0 | 09/18/2019 | 09/18/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 |  | 9/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 262657 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 10/29/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 650648 | 02038 | 3.19 | Solar | 05_07_1W6 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/29/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 339113 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_01_304W1 | 01/27/2021 | 01/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 691125 | 01569 | 15.96 | Solar | 05_09_508L4 | 05/12/2025 | 05/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 682844 | 01037 | 11.5 | Solar | 05_12_19W1 | 04/08/2025 | 06/02/2025 | 28 | 24 | 4 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 699908 | 02170 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 06/25/2025 | 07/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/25/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 445947 | 01519 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2022 | 08/01/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 478730 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 11/18/2022 | 12/05/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 1/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175122 | 01906 | 3000 | Solar | 05_09_704W1 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2012 | 11/26/2012 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 285198 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 03/25/2020 | 03/30/2020 | 2 | 2 | 0 | 03/31/2020 | 03/31/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2020 |  | 3/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 299097 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/30/2020 | 07/08/2020 | 6 | 2 | 4 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2020 |  | 7/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 663115 | 02038 | 7.25 | Solar | 05_07_1W6 | 12/30/2024 | 01/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 339077 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 01/27/2021 | 01/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2021 |  | 1/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 673177 | 01569 | 44.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 39 | 20 | 19 | 06/02/2025 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | MONROE | 472498 | 01350 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/11/2022 | 10 | 6 | 4 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 | 11/28/2022 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 08/30/2023 | 09/19/2024 | 387 | 3 | 384 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 519911 | 02170 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 04/20/2023 | 06/14/2023 | 38 | 37 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 7/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 175121 | 01527 | 3000 | Solar | 05_09_704W1 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2012 | 12/03/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 340617 | 01028 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 02/04/2021 | 03/26/2021 | 35 | 34 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 3/25/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 320192 | 01906 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/20/2020 | 10/22/2020 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2020 |  | 11/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 676729 | 02382 | 16.754 | Solar | 05_07_1W6 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 338606 | 02302 | 8.725 | Solar | 05_01_304W1 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 8 | 8 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 02/02/2021 | 7/19/2022 | Y | EXP | 365 | 06/25/2021 | 07/15/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 9/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 628497 | 02038 | 437.5 | Solar | 05_09_508L5 | 01/29/2025 | 06/26/2025 | 102 | 93 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/23/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 697773 | 01072 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 174721 | 01569 | 15.8 | Solar | 05_07_93W43 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/27/2014 | 01/27/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2014 | 2/26/2014 | 3/26/2014 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 473250 | 01350 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/02/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 | 11/28/2022 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/03/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 526935 | 02170 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 07/26/2023 | 07/31/2023 | 4 | 1 | 3 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 78 | 26 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 176019 | 01527 | 4500 | Solar | 05_09_704W1 | 03/20/2015 | 03/20/2015 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2015 | 05/13/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2016 |  | 4/1/2019 | N | STD | 1132 | 08/04/2018 | 10/18/2018 | 75 | 0 | 75 |  |  | 3/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 342437 | 01028 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 5/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 412843 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/17/2022 | 04/21/2022 | 43 | 41 | 2 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2022 |  | 5/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 584110 | 02351 | 0 | Other | 05_07_1W8 | 02/28/2024 | 05/23/2024 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/24/2024 | 09/03/2024 | 69 | 63 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 358023 | 02302 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 05/13/2021 | 05/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/17/2021 | 05/17/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2021 | 05/13/2021 | 4/24/2023 | Y | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 697231 | 02038 | 420 | Solar | 05_09_508L5 | 09/11/2025 | 11/24/2025 | 48 | 39 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 | 12/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 719392 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/16/2025 | 09/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175942 | 01569 | 22.6 | Solar | 05_07_93W43 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 474867 | 01367 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2022 | 11/18/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2022 | 11/16/2022 | 5/10/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 531442 | 02169 | 14.79 | Solar | 05_05_344W5 | 06/05/2023 | 06/16/2023 | 10 | 9 | 1 | 06/20/2023 | 06/20/2023 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 177556 | 01519 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 6 | 6 | 0 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2017 | 05/16/2017 | 5/22/2018 | Y | EXP | 361 | 07/18/2017 | 07/26/2017 | 6 | 0 | 6 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 402695 | 01028 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 12/21/2021 | 01/12/2022 | 16 | 15 | 1 | 01/13/2022 | 01/13/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2022 |  | 2/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 610274 | 01906 | 23 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/10/2024 | 06/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 |  | 7/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 641232 | 02351 | 0 | Other | 05_07_1W8 | 07/12/2025 | 11/23/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 27 | 7 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 449309 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 08/04/2022 | 08/10/2022 | 4 | 3 | 1 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2022 |  | 1/19/2024 | N | EXP | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175278 | 02038 | 30.42 | Solar | 05_09_508L5 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 4/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 722477 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/30/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176335 | 01569 | 70 | Solar | 05_07_93W43 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2015 |  | 9/21/2016 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | Connected |  | Y
National Grid | ROWE | 484350 | 01367 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/30/2022 | 01/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 12/30/2022 | 5/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/07/2023 | 05/15/2023 | 39 | 0 | 39 |  |  | 7/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 567611 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 12/05/2023 | 12/11/2023 | 5 | 2 | 3 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 51 | 28 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 184600 | 01519 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/12/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/18/2018 | 44 | 25 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 408025 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/25/2022 | 02/01/2022 | 4 | 4 | 0 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2022 |  | 3/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 648922 | 01906 | 9.88 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 375886 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 09/01/2021 | 09/09/2021 | 5 | 3 | 2 | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2021 |  | 11/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177232 | 02302 | 109.9 | Solar | 05_09_508L5 | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 1 | 1 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2016 |  | 11/9/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 660697 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_12_19W2 | 12/16/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 177086 | 01072 | 720 | Solar | 05_07_93W43 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 504970 | 01569 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 | 03/31/2023 | 5/25/2024 | Y | EXP | 365 | 07/21/2023 | 08/02/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 606999 | 01367 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W5 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 | 04/26/2024 | 5/13/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2024 | 05/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 184599 | 02170 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/18/2018 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2018 | 12/18/2018 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 425379 | 01519 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 04/21/2022 | 05/31/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2022 | 04/21/2022 | 11/2/2023 | Y | EXP | 365 | 09/27/2022 | 10/27/2022 | 31 | 0 | 31 |  |  | 11/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 662958 | 01028 | 2.33 | Solar | 05_09_1019W1 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 6 | 2 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 51 | 30 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174684 | 01906 | 50 | Solar | 05_07_1W8 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2014 | 4/7/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 381612 | 02351 | 20.3 | Solar | 05_01_304W1 | 01/25/2022 |  | 27 | 26 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177270 | 02302 | 86.4 | Solar | 05_09_508L5 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 |  | 11/15/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 679038 | 02038 | 400 | Solar | 05_12_19W2 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 177685 | 01072 | 10 | Solar | 05_07_93W43 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 117 | 0 | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 |  | 10/7/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 509862 | 01569 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 606726 | 01339 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 12/23/2024 | 01/31/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 184598 | 02170 | 2998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/13/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/19/2018 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 475763 | 01519 | 6.96 | Solar | 05_05_321W2 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 693043 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174713 | 01906 | 85 | Solar | 05_07_1W8 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2014 | 4/7/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 388111 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 10/17/2021 | 12/16/2021 | 42 | 40 | 2 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177564 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_508L5 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 2 | 2 | 0 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 7/22/2018 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174131 | 02038 | 252 | Solar | 05_12_19W2 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 9 | 0 | 9 | 05/18/2012 | 05/18/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/29/2012 | N | EXP | -44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2013 | 6/20/2013 | 6/28/2013 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 184675 | 01072 | 1328 | Solar | 05_07_93W43 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 55 | 52 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2018 | 08/30/2018 | 24 | 15 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2019 |  | 1/2/2021 | N | STD | 654 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 512233 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2023 | 05/19/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 | 05/17/2023 | 9/14/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 09/15/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 625699 | 01346 | 5.76 | Solar | 05_05_344W5 | 07/17/2024 | 07/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/17/2024 | 10/3/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 11/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 184597 | 02169 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/12/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/19/2018 | 64 | 45 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 490668 | 01527 | 22.8 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2023 | 01/19/2023 | 4 | 2 | 2 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 713220 | 01028 | 11.5 | Solar | 05_09_1019W1 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 2 | 1 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175415 | 01906 | 52 | Solar | 05_07_1W8 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2014 | 8/11/2014 | 1/8/2015 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 414504 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2022 |  | 10/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177763 | 02302 | 72 | Solar | 05_09_508L5 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 42 | 42 | 0 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 |  | 10/11/2018 | N | EXP | 297 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2018 | 4/20/2018 | 4/20/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175273 | 02038 | 42.57 | Solar | 05_12_19W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 5 | 1 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 5/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 188219 | 01072 | 249.8 | Solar | 05_07_93W43 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 7 | 0 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 526606 | 01569 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/25/2023 | 06/01/2023 | 4 | 0 | 4 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 | 05/25/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HEATH | 645585 | 01346 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 10/23/2024 | 12/04/2024 | 10 | 8 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/23/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 300938 | 02171 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 10/29/2020 | 11/06/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 01/05/2021 | 36 | 20 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 534936 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 06/19/2023 | 06/26/2023 | 5 | 2 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 661496 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/18/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/18/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 |  | 205 | 0 | 205 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 175599 | 01905 | 72 | Solar | 05_07_1W8 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 6 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 616 | 0 | 616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 414386 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177902 | 02302 | 4990 | Solar | 05_09_508L5 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2017 | 09/21/2017 | 24 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 | 06/15/2017 | 11/15/2019 | Y | STD | 255 | 03/06/2019 | 04/19/2019 | 44 | 0 | 44 |  |  | 10/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177308 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_12_19W2 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 136 | 0 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 234837 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/22/2019 | 07/24/2019 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2019 | 07/25/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2019 |  | 8/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 525277 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/22/2023 | 05/25/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HEATH | 647371 | 01346 | 6 | Solar | 05_05_344W5 | 11/11/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/11/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 300932 | 01752 | 2000 | Solar | 05_09_704W1 | 10/29/2020 | 11/18/2020 | 13 | 7 | 6 |  |  | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 540266 | 01519 | 5 | Solar | 05_05_321W2 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 23 | 0 | 23 | 10/17/2023 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 12/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174199 | 01028 | 450 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/22/2012 | 03/22/2012 | 17 | 0 | 17 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 |  | 9/30/2012 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2012 | 12/14/2012 | 12/26/2012 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175594 | 01906 | 63 | Solar | 05_07_1W8 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2016 | 3/14/2016 | 3/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 415260 | 02382 | 20.3 | Solar | 05_01_304W1 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2022 |  | 7/6/2023 | N | EXP | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177917 | 02302 | 72 | Solar | 05_09_508L5 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 12 | 5 | 7 | 11/14/2017 | 11/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2017 |  | 10/28/2018 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 315451 | 02038 | 12.48 | Solar | 05_12_19W2 | 10/23/2020 | 10/27/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  |  | N | EXP | 365 | 03/25/2021 | 06/24/2021 | 91 | 0 | 91 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 239824 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/24/2019 | 10/03/2019 | 50 | 47 | 3 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 526795 | 01569 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 | 06/20/2023 | 8/4/2024 | Y | EXP | 365 | 10/03/2023 | 10/20/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 673788 | 01339 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 02/24/2025 | 03/24/2025 | 21 | 18 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 382341 | 01752 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 10/04/2021 | 01/04/2022 | 5 | 3 | 2 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2021 |  | 12/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2022 | Connected |  | Y
National Grid | GRAFTON | 561628 | 01536 | 19.845 | Solar | 05_05_321W2 | 10/13/2023 | 10/16/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 69 | 49 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174479 | 01028 | 1000 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/19/2011 | 04/19/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2012 | 04/19/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 282 | 07/26/2013 | 01/16/2014 | 118 | 0 | 118 | 12/11/2013 | 12/11/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 369405 | 01906 | 9.57 | Solar | 05_07_1W8 | 09/17/2021 | 09/21/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2021 |  | 6/26/2023 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 434574 | 02382 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 06/13/2022 | 06/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178737 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_09_508L5 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2018 | 02/12/2018 | 8/12/2019 | Y | EXP | 455 | 03/07/2019 | 03/06/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 447931 | 02038 | 9.6 | Solar | 05_12_19W2 | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2022 |  | 10/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 351890 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/12/2021 | 08/10/2021 | 22 | 21 | 1 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2021 |  | 1/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 557158 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 36 | 13 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 688241 | 01339 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 05/26/2025 | 07/22/2025 | 38 | 35 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 460940 | 02170 | 5.22 | Solar | 05_09_704W1 | 10/13/2022 | 10/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2022 |  | 11/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2023 | Connected |  | Y
National Grid | GRAFTON | 574593 | 01519 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 12/27/2023 | 01/29/2024 | 22 | 19 | 3 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 12/27/2023 | 4/22/2025 | Y | EXP | 365 | 08/13/2024 | 09/10/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 9/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 175140 | 01028 | 1500 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2013 | 06/14/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 414118 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_1W8 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 60 | 44 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 |  | 6/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 441932 | 02382 | 8.41 | Solar | 05_01_304W1 | 08/11/2022 | 09/01/2022 | 15 | 13 | 2 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 14 | 0 | 14 | 10/05/2022 | 10/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2023 |  | 5/16/2024 | N | EXP | 365 | 04/20/2023 | 05/16/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 5/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 189959 | 02302 | 83.3 | Solar | 05_09_508L5 | 08/14/2018 | 08/17/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/17/2018 | 08/17/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 |  | 9/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 663463 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_12_19W2 | 01/14/2025 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 409784 | 01002 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/02/2022 | 02/17/2022 | 8 | 0 | 8 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 557901 | 01516 | 9.216 | Solar | 05_07_911W56 | 09/28/2023 | 10/05/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 | 09/28/2023 | 12/13/2024 | Y | EXP | 365 | 01/08/2024 | 02/06/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 4/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 477733 | 01346 | 0 | Solar | 05_09_704W1 | 11/15/2022 | 11/21/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/22/2022 | 11/22/2022 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2022 |  | 1/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 594814 | 02170 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 03/12/2024 | 03/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175353 | 01519 | 996.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 | 10/09/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 08/29/2014 | 12/31/2014 | Y | STD | -71 | 08/25/2015 | 11/23/2015 | 61 | 0 | 61 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 444420 | 01028 | 0 | Other | 05_07_1W8 | 03/14/2023 | 07/14/2023 | 84 | 74 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2023 | 08/08/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 445236 | 01906 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 07/19/2022 | 07/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/21/2022 | 07/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  | 9/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 193803 | 02341 | 299.7 | Solar | 05_09_508L5 | 08/17/2018 | 08/23/2018 | 3 | 0 | 3 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 27 | 26 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 | 08/17/2018 | 11/24/2020 | Y | EXP | 531 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657267 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_12_1J4 | 12/02/2024 | 12/30/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 414943 | 02038 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 6 | 5 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 559201 | 01002 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2023 | 10/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 10/18/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/16/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 695866 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 491819 | 01339 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 02/06/2023 | 02/08/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2023 | 02/06/2023 | 8/1/2024 | Y | EXP | 365 | 06/07/2023 | 08/28/2023 | 83 | 0 | 83 |  |  | 9/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 609981 | 02170 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 05/09/2024 | 05/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176159 | 01519 | 250 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 3 | 1 | 2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2015 | 8/3/2015 | 8/7/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 531854 | 01028 | 5 | Solar | 05_07_1W8 | 07/25/2023 | 10/17/2023 | 58 | 52 | 6 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 07/25/2023 | 11/27/2024 | Y | EXP | 365 | 01/10/2024 | 01/09/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 444127 | 01906 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 07/14/2022 | 07/15/2022 | 1 | 1 | 0 | 07/18/2022 | 07/18/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  | 8/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 345986 | 02382 | 7.68 | Solar | 05_09_508L5 | 03/09/2021 | 03/18/2021 | 7 | 7 | 0 | 03/19/2021 | 03/19/2021 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2021 |  | 3/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 710218 | 02302 | 150 | Solar | 05_12_1J6 | 08/12/2025 | 10/10/2025 | 41 | 31 | 10 |  |  | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 416681 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_93W43 | 03/09/2022 | 03/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 529280 | 01072 | 9.28 | Solar | 05_07_911W56 | 06/05/2023 | 06/20/2023 | 11 | 10 | 1 | 06/21/2023 | 06/21/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 | 06/05/2023 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 695799 | 01569 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/03/2025 | 10/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 582306 | 01220 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 01/22/2024 | 01/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 01/22/2024 | 3/9/2025 | Y | EXP | 365 | 09/20/2024 | 10/22/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 691998 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 | 05/29/2025 | 8/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176442 | 01519 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 05/11/2016 | 05/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/11/2016 | 5/17/2017 | Y | EXP | 345 | 09/21/2016 | 10/07/2016 | 12 | 0 | 12 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 652949 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_07_1W8 | 11/07/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 447696 | 01906 | 9.86 | Solar | 05_01_304W1 | 08/05/2022 | 08/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 49 | 26 | 23 | 01/06/2023 | 01/11/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 1/13/2024 | N | EXP | 365 | 04/08/2023 | 04/21/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 350599 | 02382 | 6 | Solar | 05_09_508L5 | 04/02/2021 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2021 |  | 7/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 345717 | 02302 | 32.4 | Solar | 05_12_1J7 | 03/22/2021 | 04/05/2021 | 9 | 0 | 9 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2021 |  | 6/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 427434 | 02038 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 04/29/2022 | 07/19/2022 | 54 | 51 | 3 | 07/20/2022 | 07/20/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  | 8/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 543198 | 01072 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2023 | 07/27/2023 | 9/16/2024 | Y | EXP | 365 | 10/28/2023 | 11/14/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 494444 | 01569 | 937.5 | Solar | 05_05_344W6 | 03/01/2023 | 08/03/2023 | 107 | 98 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2023 | 08/28/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 4/21/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHESHIRE | 593171 | 01225 | 0 | Solar | 05_09_704W1 | 02/28/2024 | 03/15/2024 | 12 | 9 | 3 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 621748 | 02171 | 0 | Solar | 05_05_321W4 | 09/13/2024 | 03/03/2025 | 112 | 103 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 177210 | 01519 | 480 | Solar | 05_09_1021W1 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2016 | 07/12/2016 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 708135 | 01028 | 7.678 | Solar | 05_07_1W8 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 482228 | 01906 | 20 | Solar | 05_01_304W1 | 12/02/2022 | 12/13/2022 | 8 | 7 | 1 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 433831 | 02382 | 0 | Solar | 05_09_508L5 | 06/02/2022 | 06/22/2022 | 13 | 11 | 2 | 06/23/2022 | 06/23/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 522459 | 02302 | 34.6 | Solar | 05_12_1J7 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2023 |  | 6/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 436781 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/05/2022 | 07/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2022 | 07/05/2022 | 9/7/2023 | Y | EXP | 365 | 10/12/2022 | 10/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 1/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 550779 | 01072 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/30/2023 | 01/29/2024 | 101 | 84 | 17 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 43 | 29 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 704632 | 01529 | 480 | Solar | 05_05_344W6 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 11/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ADAMS | 658352 | 01220 | 15.2 | Solar | 05_09_704W1 | 12/04/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174184 | 02170 | 1000 | Solar | 05_05_321W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 177312 | 01527 | 1980 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/09/2017 | 02/09/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2018 | 02/09/2017 | 12/30/2021 | Y | STD | 1161 | 07/25/2019 | 11/30/2021 | 860 | 194 | 666 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 591013 | 01028 | 34.6 | Solar | 05_07_20W10 | 02/19/2024 |  | 12 | 9 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 533787 | 01906 | 15 | Solar | 05_01_304W1 | 06/15/2023 | 06/21/2023 | 4 | 2 | 2 | 06/22/2023 | 06/22/2023 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 12/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 457549 | 02382 | 10 | Solar | 05_09_508L5 | 10/17/2022 | 10/19/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/20/2022 | 10/20/2022 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 10/17/2022 | 11/28/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 644057 | 02302 | 8.027 | Solar | 05_12_1J7 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 10/01/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 05/02/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 471854 | 02038 | 0 | Other | 05_07_93W43 | 04/19/2023 | 05/18/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/19/2023 | 06/21/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 553044 | 01072 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 174754 | 01516 | 56 | Solar | 05_05_344W6 | 01/28/2014 | 01/28/2014 | 7 | 0 | 7 | 02/07/2014 | 02/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2014 |  | 4/30/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2014 | 12/8/2014 | 1/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 658943 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 12/18/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 12/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 07/25/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175347 | 02170 | 42 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 1/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 178412 | 01527 | 4980 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2017 | 01/18/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 | 11/27/2017 | 1/27/2021 | Y | STD | 932 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 192789 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_20W13 | 08/06/2018 | 09/10/2018 | 7 | 6 | 1 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2018 | 08/06/2018 | 10/30/2019 | Y | EXP | 399 | 04/26/2019 | 05/17/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 562326 | 01906 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 52 | 28 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 481092 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_09_508L5 | 12/08/2022 | 12/28/2022 | 14 | 12 | 2 | 12/29/2022 | 12/29/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2023 |  | 2/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 706419 | 02302 | 300 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2025 | 12/16/2025 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 577969 | 02038 | 9.5 | Solar | 05_07_93W43 | 01/24/2024 | 01/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | 67 | 45 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | AMHERST | 562350 | 01072 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/16/2023 | 10/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/16/2023 | 7/21/2025 | Y | EXP | 365 | 08/15/2024 | 09/09/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 175786 | 01529 | 42 | Solar | 05_05_344W6 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2015 |  | 8/1/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2016 | 2/2/2016 | 2/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 672987 | 01220 | 40 | Solar | 05_09_704W1 | 03/13/2025 | 07/03/2025 | 75 | 65 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 175346 | 02171 | 265 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 | 7/22/2014 | 3/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 267172 | 01519 | 8.7 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/10/2019 | 12/16/2019 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2020 | 12/10/2019 | 12/10/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 05/07/2020 | 27 | 0 | 27 |  |  | 6/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 406009 | 01028 | 5.52 | Solar | 05_07_20W13 | 06/30/2022 |  | 156 | 17 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 586889 | 01970 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/02/2024 | 02/16/2024 | 11 | 10 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 3/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 556511 | 02351 | 480 | Solar | 05_09_508L5 | 11/21/2023 |  | 196 | 186 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 201985 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 11/27/2018 | 12/17/2018 | 8 | 0 | 8 | 12/18/2018 | 12/18/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 1/15/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 580263 | 02038 | 9.984 | Solar | 05_07_93W43 | 01/11/2024 | 02/16/2024 | 26 | 25 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 563942 | 01072 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2023 | 11/01/2023 | 2 | 1 | 1 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2023 |  | 12/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177485 | 01569 | 128 | Solar | 05_05_344W6 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 5 | 5 | 0 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 |  | 10/1/2017 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 12/4/2017 | 12/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 692291 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 06/06/2025 | 06/18/2025 | 10 | 5 | 5 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175864 | 02170 | 10 | Solar | 05_05_321W4 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/28/2015 | 09/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 9/28/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2015 | 9/22/2015 | 3/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 291641 | 01519 | 0 | Other | 05_09_1021W1 | 10/28/2020 | 12/02/2020 | 23 | 17 | 6 |  |  | 7 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | 02/08/2021 | 44 | 26 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 408727 | 01028 | 57.6 | Solar | 05_07_20W7 | 01/31/2022 | 02/17/2022 | 13 | 8 | 5 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 594840 | 01970 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 03/06/2024 | 03/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 42 | 35 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 |  | 6/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 610542 | 02382 | 2.32 | Solar | 05_09_508L5 | 05/13/2024 | 06/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 | 05/13/2024 | 6/25/2025 | Y | EXP | 365 | 07/24/2024 | 09/17/2024 | 56 | 0 | 56 |  |  | 9/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 360157 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 07/01/2021 | 07/13/2021 | 6 | 0 | 6 | 07/14/2021 | 07/14/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 655884 | 02038 | 8 | Solar | 05_07_93W43 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 568574 | 01072 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/08/2023 | 11/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 177757 | 01569 | 612 | Solar | 05_05_344W6 | 08/01/2017 | 08/01/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/20/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/01/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 177766 | 01220 | 2790 | Solar | 05_09_705W1 | 10/05/2017 | 10/24/2017 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 11/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | QUINCY | 175948 | 02170 | 630 | Solar | 05_05_321W4 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2015 | 04/17/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 379398 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 09/01/2021 | 10/07/2021 | 25 | 24 | 1 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 515523 | 01028 | 0 | Natural Gas | 05_07_20W9 | 08/17/2023 |  | 151 | 83 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 609002 | 01970 | 34.5 | Solar | 05_01_304W1 | 05/06/2024 | 05/24/2024 | 15 | 14 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2024 |  | 7/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 612129 | 02382 | 6 | Solar | 05_09_508L5 | 05/20/2024 | 06/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 05/20/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 12/03/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 382866 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_12_1J901 | 10/19/2021 | 01/07/2022 | 15 | 6 | 9 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 658277 | 02038 | 9.57 | Solar | 05_07_93W43 | 12/04/2024 | 01/07/2025 | 20 | 17 | 3 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 570751 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2023 | 11/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 177797 | 01569 | 636 | Solar | 05_05_344W6 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 12/20/2017 | 35 | 21 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/03/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 436398 | 01247 | 3373 | Other | 05_09_705W1 | 10/31/2022 | 04/17/2023 | 113 | 107 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2023 | 07/12/2023 | 59 | 40 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | QUINCY | 187429 | 02170 | 1250 | Solar | 05_05_321W4 | 08/08/2018 | 08/23/2018 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 12/14/2018 | 76 | 35 | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 416760 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/09/2022 |  | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 683806 | 01028 | 4998 | Other | 05_07_2W1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SALEM | 613635 | 01970 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 05/28/2024 | 07/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 116 | 25 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 639697 | 02341 | 480 | Solar | 05_09_508L5 | 09/12/2024 | 10/22/2024 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 407813 | 02302 | 3.84 | Solar | 05_12_1J901 | 02/04/2022 | 02/08/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 | 02/04/2022 | 7/26/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 662902 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_93W43 | 01/22/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 01/22/2025 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 10/27/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 574093 | 01072 | 9.6 | Solar | 05_07_911W56 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | 1 | 1 | 0 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 194820 | 01516 | 600 | Solar | 05_05_344W6 | 09/19/2018 | 10/01/2018 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 01/22/2019 | 73 | 9 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 174661 | 01225 | 1000 | Solar | 05_09_705W1 | 12/11/2012 | 12/26/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2012 | 03/20/2013 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 05/10/2018 | 176 | 0 | 176 | 2/6/2015 | 12/11/2012 | 12/31/2018 | Y | STD | 1424 | 11/15/2018 | 12/17/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 12/28/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 288134 | 02301 | 0 | Other | 05_05_321W4 | 01/14/2021 | 02/17/2021 | 22 | 17 | 5 |  |  | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2021 | 04/14/2021 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 426295 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/25/2022 | 04/26/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 | 04/25/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 | 08/31/2022 | 09/21/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 713260 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/19/2025 | 09/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALEM | 648662 | 01970 | 9.92 | Solar | 05_01_304W1 | 10/22/2024 | 12/04/2024 | 17 | 15 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 178552 | 02351 | 2800 | Solar | 05_09_509L1 | 03/12/2018 | 04/03/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2018 | 05/30/2018 | 41 | 26 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2022 | 03/12/2018 | 1/22/2026 | Y | STD | 930 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 526726 | 02302 | 6 | Solar | 05_12_1J901 | 05/25/2023 | 05/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2023 | 05/25/2023 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 12/15/2023 | 101 | 0 | 101 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 673264 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/22/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/22/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 08/05/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 583692 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 01/19/2024 | 02/02/2024 | 10 | 8 | 2 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 | 01/19/2024 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 04/17/2024 | 05/14/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 191137 | 01569 | 250 | Solar | 05_05_344W6 | 07/19/2018 | 08/28/2018 | 22 | 14 | 8 |  |  | 58 | 25 | 33 | 01/08/2019 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 175185 | 01225 | 650 | Natural Gas | 05_09_705W1 | 05/10/2013 | 05/23/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2013 | 07/09/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 |  | 6/30/2019 | N | STD | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2019 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 474056 | 02301 | 5100 | Solar | 05_05_321W4 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 480218 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 10/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 736785 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 11/26/2025 | 12/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 658212 | 01902 | 6.84 | Solar | 05_01_304W1 | 12/03/2024 | 12/30/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 702730 | 02382 | 13.36 | Solar | 05_09_509L1 | 07/07/2025 | 09/25/2025 | 28 | 25 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 557391 | 02302 | 3.36 | Solar | 05_12_1J901 | 09/22/2023 | 11/06/2023 | 30 | 27 | 3 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  | 12/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 701824 | 02038 | 18.24 | Solar | 05_07_93W43 | 06/30/2025 | 07/09/2025 | 5 | 2 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 582602 | 01072 | 13.44 | Solar | 05_07_911W56 | 01/18/2024 | 01/25/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 548490 | 01569 | 462.5 | Solar | 05_05_344W6 | 08/23/2023 | 10/18/2023 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2023 | 03/08/2024 | 97 | 79 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 175602 | 01220 | 5600 | Natural Gas | 05_09_705W1 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2014 | 11/06/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2015 | 10/17/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 695 | 06/09/2015 | 11/17/2015 | 110 | 0 | 110 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 11/30/2015 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 648550 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 11/01/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 05/05/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 512682 | 01519 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/05/2023 | 04/24/2023 | 12 | 11 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 174807 | 01028 | 20 | Solar | 05_07_2W1 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 663779 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 01/05/2025 | 01/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 561827 | 02382 | 5 | Solar | 05_12_1J901 | 10/16/2023 | 10/25/2023 | 7 | 6 | 1 | 10/26/2023 | 10/26/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/16/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 05/01/2024 | 04/30/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 711039 | 02302 | 20 | Solar | 05_07_93W43 | 08/15/2025 | 08/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 590773 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/27/2024 | 03/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 743764 | 01072 | 10 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/06/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175689 | 01569 | 480 | Solar | 05_09_705W1 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 661004 | 01220 | 5.51 | Solar | 05_05_321W4 | 12/20/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/20/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 515158 | 02301 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175276 | 01519 | 42.57 | Solar | 05_07_2W1 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 669841 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 02/05/2025 | 03/18/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 724170 | 01902 |  | Battery Add-On | 05_09_509L1 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANSON | 647807 | 02341 | 6.09 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 437923 | 02302 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 09/26/2022 | 10/19/2022 | 16 | 7 | 9 |  |  | 76 | 51 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 09/26/2022 | 5/8/2026 | Y | STD | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 595605 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/13/2024 | 03/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 493141 | 01379 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 2/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175764 | 01569 | 480 | Solar | 05_09_705W1 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 370747 | 01220 | 455 | Solar | 05_05_321W5 | 09/07/2021 | 06/22/2022 | 198 | 189 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2022 | 11/21/2022 | 104 | 85 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 570337 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/20/2023 | 11/29/2023 | 7 | 2 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 176098 | 01519 | 16.77 | Solar | 05_07_2W1 | 04/07/2015 | 04/07/2015 | 4 | 1 | 3 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2015 |  | 8/10/2015 | N | EXP | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2015 | 4/27/2015 | 7/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 691717 | 01028 | 13.975 | Solar | 05_01_304W1 | 05/14/2025 | 06/25/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/14/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/29/2025 |  | 65 | 0 | 65 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 174846 | 01902 | 11.83 | Solar | 05_09_509L1 | 01/30/2013 | 01/30/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2013 | 5/21/2013 | 5/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 657771 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 12/02/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/02/2024 | 3/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645816 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/08/2024 | 12/11/2026 | Y | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 596006 | 02038 | 13.05 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 544286 | 01344 | 14.625 | Solar | 05_05_3451W2 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2023 |  | 9/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 178466 | 01569 | 4800 | Solar | 05_09_705W1 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2018 | 03/22/2018 | 6 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 419350 | 01220 | 240 | Solar | 05_05_321W5 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 6 | 5 | 06/14/2022 | 06/14/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 652961 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/08/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176759 | 01519 | 5 | Solar | 05_07_2W1 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2016 | 02/24/2016 | 3/1/2017 | Y | EXP | 327 | 01/11/2017 | 01/17/2017 | 3 | 0 | 3 | 4/8/2016 | 4/8/2016 | 1/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 176286 | 01028 | 130 | Solar | 05_01_HT14 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 209 | 209 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 175068 | 01902 | 21.2 | Solar | 05_09_509L1 | 04/01/2013 | 04/01/2013 | 7 | 0 | 7 | 04/11/2013 | 04/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2013 |  | 4/8/2013 | N | EXP | -11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2013 | 6/17/2013 | 6/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 672039 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_12_1J901 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 10/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 676914 | 02302 | 999.9 | Solar | 05_07_94W40 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 596891 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 04/12/2024 | 16 | 12 | 4 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 | 03/21/2024 | 7/10/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/18/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 647035 | 01379 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/24/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178652 | 01516 | 1125 | Solar | 05_09_705W1 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2018 | 02/24/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 175831 | 01220 | 135 | Solar | 05_05_321W5 | 09/21/2015 | 09/21/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/25/2015 | 09/25/2015 | 623 | 0 | 623 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2015 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 | 2/12/2016 | 8/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 669278 | 02343 | 2158 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/20/2025 | 03/21/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2025 | 04/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177622 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 15 | 14 | 1 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 640228 | 01007 | 720 | Solar | 05_01_HT3 | 11/13/2024 | 03/10/2025 | 78 | 68 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 05/06/2025 | 41 | 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 175266 | 01902 | 480 | Solar | 05_09_509L1 | 06/18/2014 | 06/18/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 682311 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 04/02/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 | 04/02/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 11/19/2025 | 12/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 728681 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FRANKLIN | 600594 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/29/2024 | 05/02/2024 | 23 | 21 | 2 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 46 | 27 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 |  | 8/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 657529 | 01344 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 11/28/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 184433 | 01516 | 2600 | Solar | 05_09_705W1 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2018 | 06/01/2018 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 177841 | 01220 | 4980 | Solar | 05_05_321W5 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2018 | 10/17/2017 | 4/21/2021 | Y | STD | 336 | 11/06/2020 | 02/25/2021 | 111 | 0 | 111 | 3/17/2021 | 3/16/2021 | 4/21/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 680701 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/26/2025 | 06/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177793 | 01519 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 8 | 8 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 154 | 0 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2017 | 08/02/2017 | 9/7/2018 | Y | EXP | 387 | 02/02/2018 | 02/06/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 8/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177804 | 01007 | 584 | Solar | 05_01_HT3 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/28/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 175374 | 01902 | 1000 | Solar | 05_09_509L1 | 02/25/2014 | 02/25/2014 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/01/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 02/25/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 886 | 01/15/2016 | 05/25/2016 | 89 | 0 | 89 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 5/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 683766 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 04/08/2025 | 04/25/2025 | 13 | 11 | 2 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177149 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 | 08/09/2016 | 8/15/2017 | Y | EXP | 362 | 10/09/2017 | 11/07/2017 | 15 | 0 | 15 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 603373 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ERVING | 574094 | 01344 | 2035 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 185644 | 01569 | 220 | Solar | 05_09_705W1 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 32 | 17 | 15 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 184698 | 01220 | 594 | Solar | 05_05_321W5 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2018 | 09/27/2018 | 45 | 22 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 475135 | 02343 | 1250 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/06/2022 | 01/26/2023 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2023 | 03/03/2023 | 25 | 2 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2024 | 12/06/2022 | 2/21/2026 | Y | STD | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILLBURY | 177921 | 01527 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2017 | 11/06/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 |  | 10/31/2018 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 176805 | 01007 | 225 | Solar | 05_05_115W43 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 19 | 19 | 0 | 05/24/2016 | 05/24/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2016 |  | 3/15/2017 | N | EXP | 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2017 | 8/22/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 176790 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 | 01/14/2016 | 1/20/2017 | Y | EXP | 332 | 12/15/2016 | 01/10/2017 | 16 | 0 | 16 | 4/12/2017 | 4/12/2017 | 4/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 190057 | 02341 | 9 | Solar | 05_12_1J904 | 07/17/2018 | 10/17/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178411 | 02302 | 43.2 | Solar | 05_07_94W40 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 44 | 42 | 2 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2018 |  | 12/2/2018 | N | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2018 | 3/28/2018 | 3/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 606521 | 02762 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/26/2024 | 05/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 | 04/26/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/16/2024 | 51 | 0 | 51 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 704423 | 01379 | 1900 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 188655 | 01569 | 3100 | Solar | 05_09_705W1 | 11/16/2018 | 12/03/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 293617 | 01220 | 0 | Other | 05_05_321W5 | 01/15/2021 | 02/25/2021 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/26/2021 | 05/27/2021 | 63 | 45 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 535723 | 02343 | 100 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/29/2023 | 08/16/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 2/5/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 189677 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_07_2W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 8 | 7 | 1 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 199674 | 01007 | 133.2 | Solar | 05_05_115W43 | 11/06/2018 | 11/26/2018 | 10 | 2 | 8 | 11/27/2018 | 11/27/2018 | 27 | 13 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2019 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 176916 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_09_509L1 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 622616 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_12_1J904 | 07/04/2024 | 07/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 193582 | 02301 | 490 | Solar | 05_07_94W40 | 09/05/2018 | 10/01/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 02/23/2019 | 154 | 83 | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 606150 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/23/2024 | 05/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 297184 | 01379 | 10 | Solar | 05_05_348W1 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 192888 | 01569 | 1000 | Solar | 05_09_705W1 | 09/07/2018 | 09/25/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 11/07/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 506986 | 01225 | 13.3 | Solar | 05_05_321W5 | 03/16/2023 | 03/21/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 673634 | 02343 | 1220 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/27/2025 |  | 153 | 144 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GRAFTON | 296127 | 01519 | 9.57 | Solar | 05_07_2W1 | 06/23/2020 | 06/29/2020 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 337141 | 01007 | 497.5 | Solar | 05_05_115W43 | 05/14/2021 | 11/09/2021 | 123 | 110 | 13 |  |  | 50 | 27 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 177898 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 10 | 10 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2017 |  | 6/20/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 698521 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 06/16/2025 | 07/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 74 | 57 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 191161 | 02302 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 08/04/2018 | 08/24/2018 | 17 | 0 | 17 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 4/9/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 610859 | 02762 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 05/14/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/14/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 09/30/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 328332 | 01380 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 11/25/2020 | 12/02/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 196745 | 01588 | 10 | Solar | 05_09_705W1 | 09/24/2018 | 10/24/2018 | 18 | 17 | 1 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 | 09/24/2018 | 3/11/2019 | Y | EXP | 132 | 02/02/2019 | 02/22/2019 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 607105 | 01220 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 04/26/2024 | 06/10/2024 | 18 | 15 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 723560 | 02343 | 17.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 305147 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 08/12/2020 | 08/17/2020 | 2 | 0 | 2 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 08/12/2020 | 8/1/2021 | Y | EXP | 365 | 01/05/2021 | 01/26/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 504309 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_05_115W43 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 11 | 10 | 1 | 06/16/2023 | 06/16/2023 | 102 | 84 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 178670 | 01902 | 4875 | Solar | 05_09_509L1 | 03/19/2018 | 03/19/2018 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2018 | 05/11/2018 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 721276 | 02301 | 5.12 | Solar | 05_12_21J21 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 266977 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2019 | 12/02/2019 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2019 | 11/26/2019 | 12/29/2020 | Y | EXP | 365 | 07/21/2020 | 08/12/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 611497 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 05/16/2024 | 10/4/2025 | Y | EXP | 365 | 09/19/2024 | 02/07/2025 | 142 | 0 | 142 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 328096 | 01379 | 7.6 | Solar | 05_05_348W1 | 11/24/2020 | 12/14/2020 | 13 | 9 | 4 | 12/15/2020 | 12/15/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 3/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 270599 | 01569 | 2791 | Battery Add-On | 05_09_705W1 | 04/24/2020 | 05/27/2020 | 22 | 18 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2020 | 07/09/2020 | 31 | 13 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 612016 | 01220 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/17/2024 | 05/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/17/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 09/26/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 724591 | 02343 | 60 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/22/2025 | 11/18/2025 | 16 | 8 | 8 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 324728 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 11/30/2020 | 12/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 | 11/30/2020 | 7/30/2021 | Y | EXP | 365 | 04/27/2021 | 05/19/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 7/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 593434 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_05_115W43 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 | 03/29/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/28/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 184655 | 01902 | 990 | Solar | 05_09_509L1 | 05/11/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 06/26/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 736451 | 02301 | 8.99 | Solar | 05_12_21J21 | 11/25/2025 | 12/01/2025 | 4 | 2 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 305003 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2020 | 10/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 616567 | 02762 | 8.505 | Solar | 05_07_911W56 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 96 | 75 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 06/10/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/20/2025 |  | 227 | 0 | 227 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 376877 | 01379 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 08/19/2021 | 08/24/2021 | 3 | 3 | 0 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 8/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 465809 | 01534 | 0 | Other | 05_09_705W1 | 02/27/2023 | 04/13/2023 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2023 | 05/26/2023 | 31 | 11 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 613999 | 01225 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/29/2024 | 07/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 74 | 25 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 725386 | 02343 | 184.32 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/20/2025 |  | 49 | 24 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WORCESTER | 494242 | 01604 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 02/07/2023 | 02/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 3/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174462 | 01007 | 548 | Solar | 05_09_S100 | 08/25/2011 | 08/25/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2011 | 11/14/2011 | 41 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2012 |  | 6/30/2014 | N | STD | 811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 12/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 184596 | 01902 | 4998 | Solar | 05_09_509L1 | 09/13/2018 | 10/15/2018 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 12/18/2018 | 43 | 24 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 347227 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_12_21J21 | 04/22/2021 | 04/30/2021 | 5 | 3 | 2 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2021 |  | 7/31/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 384235 | 02302 | 0 | Other | 05_07_94W40 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 04/27/2022 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 617082 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/12/2024 | 06/24/2024 | 5 | 0 | 5 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 |  | 8/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 475744 | 01379 | 18.846 | Solar | 05_05_348W1 | 12/13/2022 | 12/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2023 |  | 1/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 515826 | 01534 | 10 | Solar | 05_09_705W1 | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 20 | 18 | 2 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 658795 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_05_321W5 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 174742 | 02343 | 75 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/24/2013 | 06/24/2013 | 6 | 0 | 6 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 204 | 0 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2013 |  | 11/29/2013 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 493719 | 02721 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 01/31/2023 | 02/07/2023 | 5 | 4 | 1 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2023 |  | 3/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174724 | 01007 | 3500 | Natural Gas | 05_09_S100 | 03/23/2010 | 03/23/2010 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 03/23/2010 | 12/31/2012 | Y | STD | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 12/16/2013 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 184683 | 01907 | 990 | Solar | 05_09_509L1 | 05/14/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 06/15/2018 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 424060 | 02301 | 4.06 | Solar | 05_12_21J21 | 05/04/2022 | 05/09/2022 | 3 | 2 | 1 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2022 |  | 6/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 393066 | 02302 | 420 | Solar | 05_07_94W40 | 02/04/2022 | 02/18/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 617837 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2024 | 06/27/2024 | 7 | 6 | 1 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/13/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/11/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 661518 | 01379 | 5.76 | Solar | 05_05_348W3 | 12/26/2024 | 01/23/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 641326 | 01534 | 17.6 | Solar | 05_09_705W1 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/18/2024 | 11/10/2025 | Y | EXP | 365 | 01/22/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 193531 | 01220 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | 7 | 0 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2018 | 08/15/2018 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2019 | Terminated |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175262 | 02343 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/13/2015 | 01/13/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 02/20/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 513638 | 02723 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 05/01/2023 | 05/19/2023 | 14 | 13 | 1 | 05/22/2023 | 05/22/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 | 05/01/2023 | 8/24/2024 | Y | EXP | 365 | 09/28/2023 | 10/09/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174805 | 01007 | 300 | Solar | 05_12_11J3 | 01/23/2013 | 01/23/2013 | 6 | 0 | 6 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 346 | 0 | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 188851 | 01907 | 4950 | Solar | 05_09_509L1 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2018 | 08/16/2018 | 25 | 8 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 640666 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 09/16/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 473683 | 02302 | 12 | Solar | 05_07_94W40 | 11/29/2022 | 12/30/2022 | 23 | 18 | 5 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 624249 | 02093 | 11.7 | Solar | 05_07_911W56 | 07/17/2024 | 09/11/2024 | 39 | 36 | 3 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 | 07/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 12/26/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 661826 | 01379 | 23 | Solar | 05_05_348W3 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 680002 | 01569 | 23 | Solar | 05_09_705W1 | 03/27/2025 | 04/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 371560 | 01220 | 116.6 | Solar | 05_05_321W6 | 08/04/2021 | 11/03/2021 | 63 | 53 | 10 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 | 08/04/2021 | 4/30/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 175348 | 02343 | 139.2 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 7/29/2014 | 12/22/2014 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 512728 | 02721 | 6 | Solar | 05_07_2W1 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 175175 | 01007 | 200 | Solar | 05_12_11J3 | 11/27/2012 | 11/27/2012 | 8 | 0 | 8 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2013 | 6/18/2013 | 10/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 216596 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_09_509L1 | 04/01/2019 | 04/09/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 17 | 15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2019 | 04/01/2019 | 5/6/2020 | Y | EXP | 365 | 08/06/2019 | 08/19/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658658 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 141 | 118 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 485684 | 02302 | 15.08 | Solar | 05_07_94W40 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 629127 | 02093 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 08/04/2024 | 09/06/2024 | 10 | 8 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 691917 | 01072 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 05/15/2025 | 07/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 562198 | 01569 | 100 | Solar | 05_09_705W2 | 10/19/2023 | 11/17/2023 | 19 | 9 | 10 |  |  | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ADAMS | 366925 | 01220 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 07/02/2021 | 07/22/2021 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2021 | 07/30/2021 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 07/02/2021 | 5/20/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175491 | 02343 | 480 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 89 | 0 | 89 | 10/01/2014 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 519721 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 04/24/2023 | 05/25/2023 | 24 | 22 | 2 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2023 | 04/24/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 252575 | 01007 | 150 | Solar | 05_12_11J3 | 09/06/2019 | 09/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 12 | 1 | 11 | 10/22/2019 | 11/25/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2019 | 09/06/2019 | 9/29/2020 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 08/25/2020 | 27 | 0 | 27 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 239719 | 01902 | 172.8 | Solar | 05_09_509L1 | 06/24/2019 | 07/11/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 663402 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 01/06/2025 | 01/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/06/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 556280 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 09/22/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/18/2024 | 04/17/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 637096 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 09/02/2024 | 09/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 695873 | 01379 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2025 | 06/16/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 577961 | 01525 | 240 | Solar | 05_09_705W2 | 12/15/2023 | 01/07/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 693648 | 01247 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 05/22/2025 | 06/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 21 | 3 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 175711 | 02343 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 10 | 8 | 2 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 676 | 10/11/2016 | 11/28/2016 | 32 | 0 | 32 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 530297 | 02721 | 18.85 | Solar | 05_07_2W1 | 06/05/2023 | 06/29/2023 | 17 | 16 | 1 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2023 |  | 8/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 419319 | 01007 | 240 | Solar | 05_12_11J3 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 4 | 7 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2022 | 05/26/2022 | 12/21/2024 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 246259 | 01902 | 9.84 | Solar | 05_09_509L1 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | 3 | 2 | 1 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 | 10/02/2019 | 5/18/2020 | Y | EXP | 365 | 12/19/2019 | 01/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 5/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 704066 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_12_21J21 | 07/11/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 50 | 32 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 572349 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/11/2023 | 12/14/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 637798 | 02093 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 706438 | 01379 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 07/22/2025 | 07/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 665012 | 01525 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 01/10/2025 | 02/12/2025 | 18 | 13 | 5 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ADAMS | 708564 | 01220 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 07/30/2025 | 08/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 07/30/2025 | 10/13/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 |  | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175944 | 02343 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2015 | 02/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 585093 | 01060 | 0 | Solar | 05_07_2W1 | 01/23/2024 | 01/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 |  | 4/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 457068 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_12_11J3 | 09/07/2022 | 09/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2022 |  | 10/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 271263 | 01902 | 25 | Solar | 05_09_509L1 | 12/31/2019 | 01/29/2020 | 19 | 18 | 1 | 01/30/2020 | 01/30/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 1/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 383844 | 02301 | 75 | Solar | 05_12_21J22 | 10/13/2021 | 11/17/2021 | 24 | 14 | 10 |  |  | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 600250 | 02302 | 6.67 | Solar | 05_07_94W40 | 03/29/2024 | 04/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 9 | 0 | 9 | 08/27/2024 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 641744 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 09/20/2024 | 09/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 173748 | 01072 | 5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 16 | 8 | 8 | 06/19/2018 | 06/19/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2018 |  | 7/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2018 | Connected |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 174113 | 01569 | 13.54 | Solar | 05_09_705W2 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2012 |  | 5/28/2012 | N | EXP | -60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2012 | 7/27/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 726876 | 01220 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 10/15/2025 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176060 | 02343 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/27/2015 | 03/27/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2015 | 05/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2016 | 10/19/2016 | 69 | 14 | 55 | 11/22/2016 | 03/27/2015 | 5/1/2017 | Y | STD | 160 | 06/19/2017 | 06/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 8/11/2017 | 8/11/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 585200 | 01060 | 6.09 | Solar | 05_07_2W1 | 01/24/2024 | 01/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 | 01/24/2024 | 3/9/2025 | Y | EXP | 365 | 04/18/2024 | 05/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 484436 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_12_11J3 | 12/09/2022 | 12/15/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/16/2022 | 12/16/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 295754 | 01902 | 7.54 | Solar | 05_09_509L1 | 07/09/2020 | 07/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2020 | 07/09/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 | 02/21/2021 | 02/24/2021 | 2 | 0 | 2 |  |  | 4/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 693732 | 02301 | 10 | Solar | 05_12_21J25 | 05/29/2025 | 06/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645170 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 10/04/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/04/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 10/17/2025 | 234 | 0 | 234 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 645973 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 174372 | 01072 | 250 | Solar | 05_05_348W5 | 05/23/2012 | 05/23/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174190 | 01756 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 03/15/2012 | 03/15/2012 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 729816 | 01220 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 10/29/2025 | 11/07/2025 | 6 | 2 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176123 | 02343 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 586498 | 02155 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 10 | 7 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 144 | 101 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 688885 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_11J3 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/15/2025 | 11/14/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 330957 | 01902 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 12/10/2020 | 01/04/2021 | 15 | 11 | 4 | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2021 |  | 1/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 683953 | 02301 | 340 | Solar | 05_12_21J27 | 05/07/2025 | 09/10/2025 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 10/15/2025 | 24 | 4 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 657028 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/26/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 646577 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 94 | 84 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 174668 | 01379 | 55.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 |  | 9/2/2013 | N | EXP | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 8/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174228 | 01569 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 729169 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176120 | 02343 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 597249 | 02155 | 6.96 | Solar | 05_07_2W1 | 04/18/2024 | 05/10/2024 | 17 | 15 | 2 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 | 04/18/2024 | 6/6/2025 | Y | EXP | 365 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 34 | 0 | 34 |  |  | 10/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 176016 | 01007 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 26 | 23 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 348410 | 01902 | 9.6 | Solar | 05_09_509L1 | 03/23/2021 | 03/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/23/2021 | 3/23/2022 | Y | EXP | 365 | 07/17/2021 | 08/06/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 8/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174585 | 02301 | 95 | Solar | 05_12_21J27 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2011 |  | 7/10/2012 | N | EXP | 281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 7/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660479 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 |  | 134 | 0 | 134 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 648383 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178800 | 01364 | 20.16 | Solar | 05_05_348W5 | 02/22/2018 | 02/22/2018 | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 174227 | 01569 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174392 | 01247 | 95 | Solar | 05_05_321W6 | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/21/2012 | 06/21/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 06/07/2012 | 9/28/2012 | Y | EXP | -75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2013 | 3/7/2013 | 3/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176199 | 02343 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/19/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 608256 | 02155 | 15.6 | Solar | 05_07_2W1 | 05/16/2024 | 05/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/20/2024 | 05/20/2024 | 43 | 34 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 176015 | 01007 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 356005 | 01902 | 9.8 | Solar | 05_09_509L1 | 06/10/2021 | 12/30/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2021 | 06/16/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2021 | 06/10/2021 | 4/21/2023 | Y | EXP | 365 | 03/08/2022 | 04/21/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 6/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 223576 | 02301 | 33.3 | Solar | 05_12_21J27 | 04/29/2019 |  | 283 | 51 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 701575 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/01/2025 | 09/08/2025 | 24 | 22 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 650745 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/12/2024 | 01/08/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 187501 | 01364 | 2500 | Solar | 05_05_348W5 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 39 | 37 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 09/21/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 174226 | 01756 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174598 | 01225 | 100 | Solar | 05_05_321W6 | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2011 | 10/10/2011 | 5/21/2012 | Y | EXP | 167 | 03/30/2012 | 04/26/2012 | 18 | 0 | 18 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 5/21/2012 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 177004 | 02343 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 123 | 19 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 | 10/10/2016 | 10/16/2017 | Y | EXP | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 634810 | 02155 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 176014 | 01007 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 483456 | 01902 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 01/16/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 01/16/2023 | 5/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176054 | 02301 | 3 | Solar | 05_12_21J28 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 18 | 18 | 0 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 419315 | 02302 | 240 | Solar | 05_07_94W41 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 12 | 5 | 7 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid |  | 650953 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 77 | 56 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 324729 | 01364 | 15.36 | Solar | 05_05_348W5 | 11/10/2020 | 11/19/2020 | 6 | 3 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174225 | 01504 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174635 | 01225 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 |  | 7/1/2013 | N | EXP | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 6/17/2013 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 178231 | 02343 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2018 | 03/01/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 | 01/05/2018 | 12/30/2022 | Y | STD | 546 | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 272 | 60 | 212 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 639943 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/12/2024 | 01/29/2025 | 79 | 78 | 1 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 66 | 25 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 638822 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_01_601W1 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 09/12/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 07/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 498622 | 01901 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 02/02/2023 | 06/12/2023 | 90 | 88 | 2 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 8/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 649089 | 02301 | 7.475 | Solar | 05_12_21J28 | 10/23/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 37 | 21 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 10/23/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/25/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175597 | 02302 | 998 | Solar | 05_07_94W41 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 08/29/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2015 | 08/01/2014 | 1/20/2016 | Y | STD | 296 | 09/14/2016 | 01/17/2017 | 83 | 0 | 83 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 652707 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 36 | 12 | 24 | 02/18/2025 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/11/2024 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 09/12/2025 | 59 | 0 | 59 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 339532 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 01/29/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174224 | 01756 | 6000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174770 | 01247 | 12.9 | Solar | 05_05_321W6 | 01/14/2013 | 01/14/2013 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2013 | 01/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2013 | 5/17/2013 | 6/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 178282 | 02343 | 4375 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2018 | 04/25/2018 | 37 | 15 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 |  | 8/18/2021 | N | STD | 975 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 642300 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/30/2024 | 10/25/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 650682 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_01_601W1 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/11/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 551035 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 09/25/2023 | 10/09/2023 | 10 | 4 | 6 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 09/25/2023 | 12/9/2024 | Y | EXP | 365 | 04/04/2024 | 04/12/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 4/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175306 | 02301 | 232 | Solar | 05_12_21J29 | 06/25/2014 | 06/25/2014 | 6 | 0 | 6 | 07/07/2014 | 07/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 | 7/28/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176307 | 02302 | 252 | Solar | 05_07_94W41 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 11 | 5 | 6 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2015 | 5/27/2015 | 7/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 653550 | 02038 | 5.7 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 371812 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 07/23/2021 | 07/28/2021 | 4 | 3 | 1 | 07/29/2021 | 07/29/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174251 | 01756 | 18 | Solar | 05_09_705W2 | 02/24/2012 | 02/24/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 | 5/21/2012 | 10/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174884 | 01247 | 11 | Solar | 05_05_321W6 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 5/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 178650 | 02343 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2018 | 02/14/2018 | 16 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 646480 | 02155 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/24/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 193346 | 01007 | 2040 | Solar | 05_01_601W4 | 10/18/2018 |  | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 581714 | 01905 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 01/17/2024 | 01/24/2024 | 5 | 3 | 2 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2024 |  | 3/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177206 | 02301 | 133.2 | Solar | 05_12_21J29 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 208613 | 02302 | 972 | Solar | 05_07_94W41 | 03/27/2019 | 04/20/2019 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/22/2019 | 05/14/2019 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 653709 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 421254 | 01364 | 11.6 | Solar | 05_05_348W5 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 | 04/04/2022 | 5/19/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174309 | 01504 | 1800 | Solar | 05_09_705W2 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175073 | 01247 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 178718 | 02343 | 4990 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/28/2018 | 53 | 32 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 648675 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_07_2W1 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 714226 | 01007 | 60 | Solar | 05_05_28W42 | 08/23/2025 | 11/06/2025 | 50 | 41 | 9 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 600486 | 01905 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | 54 | 53 | 1 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 204170 | 02301 | 139.9 | Solar | 05_12_21J29 | 12/18/2018 | 01/09/2019 | 13 | 8 | 5 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 19 | 0 | 19 | 03/11/2019 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 443997 | 02302 | 0 | Other | 05_07_94W41 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 654806 | 02038 | 6.5 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/16/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/22/2025 | 05/15/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 432298 | 01364 | 10 | Solar | 05_05_348W5 | 06/23/2022 | 06/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/23/2022 | 8/5/2024 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 08/03/2023 | 209 | 0 | 209 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174975 | 01756 | 500 | Solar | 05_09_705W2 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 | 09/20/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 | 7/23/2013 | 7/23/2013 | 7/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 175167 | 01220 | 15 | Solar | 05_05_321W6 | 11/13/2012 | 11/13/2012 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2012 | 11/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 184852 | 02343 | 1320 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 257 | 6 | 251 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/04/2018 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 654539 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 11/18/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 211048 | 01007 | 492 | Solar | 05_05_28W42 | 04/17/2019 | 04/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/26/2019 | 04/26/2019 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 603088 | 01905 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 05/05/2024 | 05/21/2024 | 6 | 3 | 3 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2024 | 05/05/2024 | 6/26/2025 | Y | EXP | 365 | 07/16/2024 | 08/15/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 266087 | 02301 | 6 | Solar | 05_12_21J30 | 10/12/2020 | 10/19/2020 | 5 | 5 | 0 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2020 |  | 10/18/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 589714 | 02302 | 980 | Solar | 05_07_94W41 | 03/20/2024 | 06/25/2024 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2024 | 09/16/2024 | 58 | 40 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 655211 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 536018 | 01364 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2023 | 10/20/2023 | 38 | 18 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 174974 | 01756 | 1500 | Solar | 05_09_705W2 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 | 09/20/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 | 7/23/2013 | 7/23/2013 | 7/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 176164 | 01220 | 990 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/16/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 530 | 01/12/2017 | 06/15/2017 | 106 | 0 | 106 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 185016 | 02343 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/15/2018 | 14 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 658902 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/06/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 476578 | 01007 | 180 | Solar | 05_05_28W42 | 11/10/2022 | 12/22/2022 | 28 | 18 | 10 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 634772 | 01902 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 08/23/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 | 08/23/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 | 12/07/2024 | 12/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 269148 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_12_21J30 | 03/16/2020 | 04/01/2020 | 11 | 11 | 0 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2020 |  | 4/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 638244 | 02302 | 990 | Solar | 05_07_94W42 | 07/08/2025 | 08/11/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2025 | 09/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657374 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 570717 | 01364 | 0 | Solar | 05_05_348W5 | 11/13/2023 | 12/05/2023 | 6 | 2 | 4 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2024 |  | 2/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 175012 | 01756 | 3000 | Solar | 05_09_705W2 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 176377 | 01220 | 792 | Solar | 05_05_321W6 | 11/20/2015 | 11/20/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 12/14/2015 | 13 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 185567 | 02343 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 26 | 20 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 660855 | 01535 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 12/16/2024 |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 647467 | 01007 | 5.76 | Solar | 49_56_33F1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/21/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 | 03/19/2025 | 05/15/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 665284 | 01905 | 11.5 | Solar | 05_09_509L1 | 01/13/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 346631 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_12_21J30 | 03/31/2021 | 04/06/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2021 |  | 6/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174339 | 02302 | 1725 | Solar | 05_07_94W42 | 01/30/2012 | 01/30/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2012 | 05/05/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 | 01/30/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1363 | 08/20/2015 | 03/31/2016 | 151 | 0 | 151 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | Connected |  | N
National Grid |  | 660168 | 02093 | 7.15 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2024 | 12/24/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 12/12/2024 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 579418 | 01364 | 9.984 | Solar | 05_05_348W5 | 02/05/2024 | 02/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 175858 | 01756 | 30 | Solar | 05_09_705W2 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 07/31/2015 | 8/9/2016 | Y | EXP | 357 | 09/01/2016 | 09/14/2016 | 8 | 0 | 8 | 8/18/2015 | 8/18/2015 | 10/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 176697 | 01225 | 1872 | Solar | 05_05_321W6 | 04/21/2016 | 04/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2016 | 06/08/2016 | 30 | 22 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2018 | 05/19/2017 | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 | 04/21/2016 | 9/21/2018 | Y | STD | 506 | 04/12/2018 | 08/10/2018 | 110 | 0 | 110 |  |  | 9/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 187314 | 02343 | 3.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 10 | 0 | 10 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 8/23/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 664192 | 01440 | 15.2 | Solar | 05_07_2W1 | 02/17/2025 |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174310 | 01007 | 12 | Solar | 49_56_33F4 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 159 | 0 | 159 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/20/2011 | 12/31/2011 | Y | EXP | -347 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | 9 | 0 | 9 | 4/5/2012 | 4/5/2012 | 1/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 672867 | 01905 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/19/2025 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653772 | 02301 | 20 | Solar | 05_12_21J30 | 11/12/2024 | 11/19/2024 | 5 | 3 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174764 | 02302 | 332 | Solar | 05_07_94W42 | 08/23/2012 | 08/23/2012 | 11 | 3 | 8 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2013 | 08/23/2012 | 11/30/2012 | Y | EXP | -59 | 02/28/2013 | 05/13/2013 | 47 | 0 | 47 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 5/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664806 | 02038 | 7.22 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 610518 | 01355 | 3.8 | Solar | 05_05_348W5 | 05/14/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 175857 | 01504 | 30.1 | Solar | 05_09_705W2 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 235 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 177076 | 01225 | 252 | Solar | 05_05_321W6 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2016 | 08/18/2016 | 9 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2017 | 08/03/2016 | 3/12/2021 | Y | STD | 920 | 06/27/2018 | 12/21/2018 | 177 | 0 | 177 |  |  | 3/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 187941 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 17 | 13 | 4 | 07/24/2018 | 07/24/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 664754 | 01440 | 6.96 | Solar | 05_07_2W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 4 | 3 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 314962 | 01007 | 0 | Solar | 49_56_33F4 | 10/07/2020 | 10/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 678587 | 01905 | 22.8 | Solar | 05_09_509L1 | 04/11/2025 | 05/08/2025 | 18 | 15 | 3 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176503 | 02301 | 64.8 | Solar | 05_12_21J32 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/15/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2016 | 10/13/2016 | 10/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178270 | 02302 | 936 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 11/30/2020 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 666003 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/17/2025 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 612595 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/21/2024 | 06/14/2024 | 17 | 16 | 1 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 177183 | 01756 | 990 | Solar | 05_09_705W2 | 08/12/2016 | 08/16/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2016 | 10/06/2016 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2017 | 08/12/2016 | 11/30/2020 | Y | STD | 835 | 01/31/2020 | 10/15/2020 | 259 | 5 | 254 |  |  | 11/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 178463 | 01220 | 2460 | Solar | 05_05_321W6 | 01/22/2018 | 04/30/2018 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2019 | 01/22/2018 | 1/5/2026 | Y | STD | 540 | 04/29/2025 | 06/04/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 201129 | 02343 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/24/2019 | 06/24/2019 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2019 | 07/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 683462 | 02720 | 13.8 | Solar | 05_07_2W1 | 04/07/2025 | 05/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 175197 | 01007 | 1000 | Solar | 05_01_0012 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2011 | 06/23/2011 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2012 | 05/05/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 168 | 08/21/2013 | 12/12/2013 | 77 | 0 | 77 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 684381 | 01905 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 04/14/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 196937 | 02072 | 3.84 | Solar | 05_12_21J32 | 11/05/2018 | 11/08/2018 | 3 | 2 | 1 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178269 | 02302 | 233.33 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 | 12/24/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 667424 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 656260 | 01364 | 4.06 | Solar | 05_05_348W5 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/22/2024 | 3/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 177562 | 01756 | 4980 | Solar | 05_09_705W2 | 07/13/2017 | 07/27/2017 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2017 | 08/21/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2017 | 07/13/2017 | 6/1/2021 | Y | STD | 867 | 10/15/2020 | 03/25/2021 | 161 | 0 | 161 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 189220 | 01225 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 25 | 0 | 25 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 8/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 249212 | 02343 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 08/23/2019 | 08/26/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 08/27/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2019 | 08/23/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 05/08/2020 | 06/05/2020 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 688473 | 02720 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 05/02/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 175195 | 01007 | 1000 | Solar | 05_01_0012 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2011 | 06/23/2011 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2012 | 05/05/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 168 | 08/21/2013 | 12/12/2013 | 77 | 0 | 77 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 606809 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J32 | 04/25/2024 |  | 26 | 25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178506 | 02301 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 01/25/2018 | 03/15/2018 | 25 | 13 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/16/2018 | 05/01/2018 | 33 | 15 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 01/25/2018 | 4/21/2023 | Y | STD | 433 | 07/30/2022 | 01/14/2023 | 169 | 0 | 169 |  |  | 5/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670190 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2025 | 03/13/2025 | 16 | 13 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657468 | 02038 | 8.74 | Solar | 05_05_348W5 | 11/29/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/29/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 177870 | 01364 | 840 | Solar | 05_09_705W2 | 08/09/2017 | 08/22/2017 | 8 | 0 | 8 |  |  | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 | 08/09/2017 | 12/16/2021 | Y | STD | 20 | 10/03/2020 | 04/22/2021 | 201 | 0 | 201 | 10/18/2021 | 11/8/2021 | 12/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 196342 | 01569 | 19.52 | Solar | 05_05_321W6 | 09/27/2018 | 10/04/2018 | 4 | 0 | 4 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  | 11/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 284440 | 01225 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 82 | 66 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/30/2020 | 4/14/2023 | Y | STD | 555 | 10/11/2022 | 01/14/2023 | 96 | 0 | 96 |  |  | 4/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 699400 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 178087 | 02720 | 4300 | Solar | 05_01_0012 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 18 | 16 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2017 | 08/28/2017 | 58 | 49 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2018 | 05/09/2017 | 1/10/2022 | Y | STD | 35 | 06/17/2020 | 10/11/2021 | 380 | 5 | 375 | 11/16/2021 | 11/15/2021 | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 687940 | 01007 | 11.4 | Solar | 05_09_509L1 | 04/29/2025 | 05/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 30 | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 04/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/18/2025 | 10/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 621560 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J32 | 07/01/2024 | 07/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 21 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 178702 | 02072 | 358 | Solar | 05_07_94W42 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 44 | 0 | 44 | 06/21/2018 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 671505 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/11/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 666203 | 02038 | 14.06 | Solar | 05_05_348W5 | 01/16/2025 | 02/07/2025 | 16 | 13 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178435 | 01364 | 636 | Solar | 05_09_705W2 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 203356 | 01504 | 2600 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2018 | 02/20/2019 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 03/26/2019 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 296791 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/15/2020 | 07/17/2020 | 1 | 1 | 0 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 07/15/2020 | 7/15/2021 | Y | EXP |  | 10/31/2020 | 03/17/2021 | 137 | 0 | 137 |  |  | 3/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 718315 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_2W1 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 60 | 24 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 178116 | 02721 | 1500 | Solar | 05_01_0012 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 08/28/2017 | 60 | 49 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2018 | 05/09/2017 | 10/16/2021 | Y | STD | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 722384 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 634661 | 01902 | 5.525 | Solar | 05_12_21J32 | 08/22/2024 | 08/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 39 | 20 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 208164 | 02072 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 09/06/2019 | 09/19/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2019 | 10/03/2019 | 9 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 672368 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 687287 | 02038 | 15.76 | Solar | 05_05_348W5 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 186988 | 01355 | 6 | Solar | 05_09_705W2 | 06/20/2018 | 06/20/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 | 06/20/2018 | 8/27/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 204309 | 01569 | 240 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/07/2019 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2019 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 |  | 1/21/2020 | N | EXP | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 347980 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/14/2021 | 12/29/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 | 04/14/2021 | 7/11/2022 | Y | EXP | 365 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 2/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 685652 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W2 | 04/16/2025 | 05/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 55 | 42 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 11/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WESTPORT | 176232 | 02790 | 60 | Natural Gas | 05_01_HT40 | 02/13/2015 | 02/13/2015 | 10 | 7 | 3 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2016 | 2/19/2016 | 2/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 500677 | 01007 | 999 | Solar | 05_09_509L2 | 08/23/2023 | 12/11/2023 | 74 | 64 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 | 01/23/2024 | 28 | 10 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LYNN | 659725 | 01902 | 8.7 | Solar | 05_12_21J32 | 12/10/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 246166 | 02072 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 08/28/2019 | 09/30/2019 | 22 | 17 | 5 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 676110 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 582192 | 02038 | 75 | Solar | 05_05_348W6 | 01/23/2024 | 02/09/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2026 | N | STD | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NEW SALEM | 189146 | 01355 | 990 | Solar | 05_09_705W2 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 09/21/2018 | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 204297 | 01569 | 108 | Solar | 05_05_321W6 | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 354411 | 01220 | 9.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/23/2021 | 04/27/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2021 |  | 6/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 714631 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_2W2 | 08/27/2025 | 09/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 53 | 37 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTPORT | 174853 | 02790 | 990 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 | 04/16/2013 | 8/19/2020 | Y | STD | 1358 | 04/14/2020 | 04/13/2020 | 0 | 0 | 0 | 5/15/2020 | 5/14/2020 | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 717015 | 01007 | 0 | Battery Add-On | 05_09_509L2 | 09/18/2025 | 09/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 691724 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J32 | 05/22/2025 | 05/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 639911 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_94W43 | 09/12/2024 | 10/09/2024 | 16 | 12 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/12/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 11/19/2025 | 233 | 0 | 233 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 682150 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 04/19/2025 | 06/03/2025 | 28 | 24 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664576 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 06/10/2025 | 07/21/2025 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 08/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 189259 | 01364 | 1518 | Solar | 05_09_705W2 | 07/11/2018 | 08/23/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 204286 | 01504 | 60 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/25/2019 | 14 | 13 | 1 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 419324 | 01225 | 495 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/26/2022 | 06/15/2022 | 13 | 8 | 5 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 | 05/26/2022 |  | Y | STD | 365 | 05/08/2024 | 07/02/2024 | 56 | 0 | 56 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 174824 | 02343 | 1000 | Natural Gas | 05_07_2W2 | 07/22/2011 | 07/22/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/08/2011 | 09/07/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2012 |  | 4/17/2012 | N | STD | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 | 4/13/2012 | 4/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 174852 | 01535 | 0 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 |  | 9/23/2019 | N | STD | 1274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 724231 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 10/06/2025 | 10/20/2025 | 9 | 6 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 23 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 701073 | 01905 | 16.32 | Solar | 05_12_21J32 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 697835 | 02072 | 14.82 | Solar | 05_07_94W43 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 |  | 64 | 0 | 64 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 683810 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 04/08/2025 | 8/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 01/03/2026 | 37 | 0 | 37 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664577 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 05/19/2025 | 07/09/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 08/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 196214 | 01364 | 5 | Solar | 05_09_705W2 | 09/18/2018 | 10/16/2018 | 14 | 8 | 6 | 10/17/2018 | 10/17/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2018 |  | 11/14/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 263346 | 01756 | 3 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2019 | 01/14/2020 | 20 | 16 | 4 | 01/15/2020 | 01/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 12/13/2019 | 12/13/2020 | Y | EXP | 365 | 04/25/2020 | 06/10/2020 | 46 | 0 | 46 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 485106 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/12/2023 | 01/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 | 01/12/2023 | 6/13/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175279 | 02343 | 42.57 | Solar | 05_07_2W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 175082 | 01535 | 75 | Solar | 05_05_2248 | 10/08/2013 | 10/08/2013 | 3 | 0 | 3 | 10/15/2013 | 10/15/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2014 | 1/8/2014 | 3/20/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174257 | 01007 | 20 | Solar | 05_09_509L2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 |  | 5/14/2012 | N | EXP | -7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 | 5/21/2012 | 10/22/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 567360 | 01905 | 0 | Other | 05_12_21J33 | 04/18/2024 | 02/28/2025 | 214 | 204 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2025 | 07/31/2025 | 105 | 86 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 742627 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 12/30/2025 | 01/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 685312 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174216 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W6 | 10/20/2011 | 10/20/2011 | 108 | 0 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2012 | 10/20/2011 | 1/15/2012 | Y | EXP | -99 | 06/04/2012 | 06/11/2012 | 5 | 0 | 5 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 238155 | 01364 | 25 | Solar | 05_09_705W2 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2019 | 06/18/2019 | 9/1/2020 | Y | EXP | 365 | 03/19/2020 | 06/15/2020 | 88 | 0 | 88 |  |  | 6/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 278122 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2020 |  | 2/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 522477 | 01220 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2023 | 05/10/2023 | 7/3/2024 | Y | EXP | 365 | 09/08/2023 | 10/03/2023 | 26 | 0 | 26 |  |  | 10/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 348213 | 02343 | 0 | Battery Add-On | 05_07_2W2 | 03/22/2021 | 03/24/2021 | 1 | 0 | 1 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2021 |  | 6/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 175104 | 01535 | 3960 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 | 04/16/2013 | 8/19/2020 | Y | STD | 1358 | 04/14/2020 | 04/13/2020 | 0 | 0 | 0 | 5/15/2020 | 5/14/2020 | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174260 | 01007 | 34.2 | Solar | 05_09_509L2 | 03/02/2012 | 03/02/2012 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 | 5/31/2012 | 7/26/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 595928 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_21J33 | 03/25/2024 | 03/27/2024 | 2 | 1 | 1 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177795 | 02072 | 38.2 | Solar | 05_07_94W43 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 6 | 6 | 0 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 | 08/02/2017 | 8/8/2018 | Y | EXP | 358 | 11/27/2017 | 12/06/2017 | 7 | 0 | 7 | 4/6/2018 | 4/6/2018 | 4/17/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 691906 | 02302 | 10.56 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174249 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 22 | 0 | 22 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/5/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | -157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 238143 | 01364 | 25 | Solar | 05_09_705W2 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 291242 | 01756 | 750 | Solar | 05_05_321W6 | 07/17/2020 |  | 187 | 66 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 536190 | 01225 | 21.12 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/23/2023 | 06/27/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2023 | 06/23/2023 | 9/8/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 542638 | 02343 | 0 | Solar | 05_07_2W2 | 07/21/2023 | 07/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 10/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 177702 | 01535 | 3469 | Solar | 05_05_2274 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 54 | 53 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/14/2017 | 09/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 05/25/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174526 | 01007 | 45.6 | Solar | 05_09_509L2 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | 11 | 0 | 11 | 10/18/2011 | 10/18/2011 | 505 | 0 | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 729408 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J34 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 10/27/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | STOUGHTON | 382329 | 02072 | 240 | Solar | 05_07_94W43 | 11/11/2021 | 12/13/2021 | 22 | 15 | 7 | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 25 | 2 | 23 | 03/01/2022 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2022 | 11/11/2021 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 700159 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/20/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 305614 | 02093 | 175 | Solar | 05_05_348W6 | 08/11/2020 | 09/04/2020 | 18 | 13 | 5 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 255796 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 10/10/2019 | 10/14/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2019 | 10/15/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2019 | 10/10/2019 | 10/12/2020 | Y | EXP | 365 | 03/07/2020 | 06/16/2020 | 101 | 0 | 101 |  |  | 6/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 293133 | 01756 | 8.64 | Solar | 05_05_321W6 | 06/17/2020 | 07/30/2020 | 30 | 28 | 2 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 558595 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 10/09/2023 | 12/26/2024 | Y | EXP | 365 | 01/18/2024 | 02/06/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 714789 | 02190 | 240 | Solar | 05_07_3W1 | 08/27/2025 | 09/30/2025 | 23 | 20 | 3 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 174298 | 01602 | 2000 | Solar | 05_05_2284 | 12/22/2011 | 12/22/2011 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2013 | 12/22/2011 | 3/1/2012 | Y | STD | -328 | 01/07/2014 | 03/25/2014 | 52 | 0 | 52 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174560 | 01007 | 1300 | Solar | 05_09_509L2 | 10/18/2011 | 10/18/2011 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2011 | 02/01/2012 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2012 | 10/18/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 56 | 06/17/2014 | 06/17/2014 | 0 | 0 | 0 | 6/17/2014 | 6/17/2014 | 7/2/2014 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 554220 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J34 | 09/28/2023 | 10/05/2023 | 5 | 2 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 89 | 25 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 386450 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 10/05/2021 | 01/05/2022 | 63 | 56 | 7 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2022 |  | 2/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 719315 | 02302 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 305559 | 02038 | 125 | Solar | 05_05_348W6 | 08/07/2020 | 09/04/2020 | 20 | 13 | 7 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 290751 | 01364 | 0 | Other | 05_09_705W2 | 08/17/2020 | 09/21/2020 | 23 | 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2020 | 10/13/2020 | 15 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 297954 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 01/02/2021 | 01/28/2021 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 02/26/2021 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 617132 | 01225 | 7.68 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2024 | 07/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 | 08/09/2024 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 175344 | 02190 | 60 | Solar | 05_07_3W1 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174437 | 02771 | 1000 | Solar | 05_05_2284 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174662 | 01007 | 11.18 | Solar | 05_09_509L2 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 7 | 0 | 7 | 12/26/2012 | 12/26/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2013 |  | 3/1/2013 | N | EXP | -7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 648683 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J34 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 417294 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2022 | 03/16/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 5/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 206424 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W57 | 01/22/2019 | 02/06/2019 | 10 | 0 | 10 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 01/22/2019 | 2/18/2020 | Y | EXP | 365 | 06/26/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 381025 | 02038 | 240 | Solar | 05_05_348W6 | 09/09/2021 | 10/14/2021 | 24 | 17 | 7 | 10/15/2021 | 10/15/2021 | 36 | 11 | 25 | 12/29/2021 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2022 | 09/09/2021 | 10/9/2024 | Y | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 344387 | 01364 | 9.6 | Solar | 05_09_705W2 | 03/01/2021 | 03/08/2021 | 4 | 4 | 0 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2021 |  | 10/28/2022 | N | EXP | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 302294 | 01756 | 16.56 | Solar | 05_05_321W6 | 07/21/2020 | 09/14/2020 | 37 | 36 | 1 | 09/15/2020 | 09/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2020 |  | 9/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 621482 | 01247 | 5 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2024 | 07/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/22/2024 | 07/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177010 | 02190 | 720 | Solar | 05_07_3W1 | 10/14/2016 | 10/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/20/2017 | 58 | 44 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 |  | 8/15/2019 | N | STD | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 174957 | 02771 | 3334 | Solar | 05_05_2284 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 03/21/2013 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | 7/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 176352 | 01007 | 499 | Solar | 05_09_509L2 | 05/13/2015 | 05/13/2015 | 38 | 38 | 0 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 345 | 0 | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 661760 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J34 | 12/19/2024 | 01/22/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 418873 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/23/2022 | 03/23/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2022 |  | 6/30/2023 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 257196 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W57 | 10/17/2019 | 10/29/2019 | 7 | 5 | 2 | 10/30/2019 | 10/30/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 | 10/17/2019 | 7/21/2020 | Y | EXP | 365 | 01/11/2020 | 02/14/2020 | 34 | 0 | 34 |  |  | 3/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 406053 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | 03/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 545906 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 08/08/2023 | 08/16/2023 | 6 | 3 | 3 | 08/17/2023 | 08/17/2023 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 9/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 309606 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/12/2020 | 10/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2020 | 10/15/2020 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/12/2020 | 12/11/2023 | Y | EXP | 365 | 04/14/2022 | 06/01/2022 | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 646564 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/11/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 | 10/11/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 195170 | 02190 | 233.1 | Solar | 05_07_3W1 | 09/13/2018 | 09/25/2018 | 8 | 6 | 2 | 09/26/2018 | 09/26/2018 | 28 | 3 | 25 | 11/20/2018 | 03/11/2019 | 74 | 24 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2019 | 74 | 24 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2019 |  | 8/21/2020 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175137 | 02703 | 5000 | Solar | 05_05_2284 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2012 | 01/04/2013 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 176577 | 01007 | 23 | Solar | 05_09_509L2 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 5 | 5 | 0 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 |  | 2/17/2017 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 3/31/2016 | 10/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 285404 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 04/20/2020 | 04/27/2020 | 4 | 4 | 0 | 04/28/2020 | 04/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 04/20/2020 | 4/26/2021 | Y | EXP | 365 | 12/10/2020 | 02/15/2021 | 67 | 0 | 67 |  |  | 2/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 420687 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/29/2022 | 03/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2022 |  | 4/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 391846 | 02302 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 11/13/2021 | 01/05/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 422051 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/20/2022 | 08/01/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 553560 | 01364 | 13.8 | Solar | 05_09_705W2 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 102 | 50 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 315404 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 11/05/2020 | 11/13/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2020 | 12/07/2020 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 649504 | 01225 | 10 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/24/2024 | 11/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 348184 | 02190 | 499.9 | Solar | 05_07_3W1 | 06/10/2021 | 07/28/2021 | 33 | 24 | 9 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 178759 | 02771 | 3000 | Solar | 05_05_2284 | 12/22/2011 | 12/22/2011 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2012 | 12/22/2011 | 3/1/2012 | Y | STD | -250 | 07/02/2013 | 10/04/2013 | 66 | 0 | 66 | 9/19/2013 | 9/19/2013 | 11/18/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177221 | 01007 | 144 | Solar | 05_09_509L2 | 08/16/2016 | 08/16/2016 | 21 | 21 | 0 | 09/15/2016 | 09/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2016 |  | 8/21/2017 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2017 | 3/30/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 301309 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 08/13/2020 | 08/17/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 |  | 8/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 476653 | 02072 | 0 | Solar | 05_07_94W43 | 02/23/2024 | 07/16/2024 | 63 | 61 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 406522 | 02302 | 120 | Solar | 05_07_911W57 | 01/13/2022 | 02/04/2022 | 16 | 10 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 434013 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 561338 | 01364 | 2.9 | Solar | 05_09_705W2 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 |  | 4/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 340928 | 01504 | 9.36 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2021 | 03/26/2021 | 33 | 32 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2021 |  | 5/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 654399 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/14/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 447713 | 02190 | 50 | Solar | 05_07_3W1 | 07/28/2022 | 10/27/2022 | 64 | 54 | 10 | 10/28/2022 | 10/28/2022 | 33 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 397260 | 02763 | 2250 | Solar | 05_05_2284 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177259 | 01007 | 65 | Hydro | 05_09_509L2 | 08/19/2016 | 08/19/2016 | 5 | 5 | 0 | 08/26/2016 | 08/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2016 | 08/19/2016 | 7/15/2017 | Y | EXP | 241 | 03/02/2017 | 05/08/2017 | 46 | 0 | 46 | 7/26/2017 | 7/26/2017 | 8/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 533852 | 01902 | 2.925 | Solar | 05_12_21J37 | 09/20/2023 | 11/16/2023 | 39 | 36 | 3 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 72 | 58 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 486030 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/12/2023 | 01/18/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 457927 | 02302 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 10/17/2022 | 11/07/2022 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2022 | 11/23/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 672552 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_348W6 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 569310 | 01355 | 22.995 | Solar | 05_09_705W2 | 11/07/2023 | 11/20/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2024 | 11/07/2023 | 2/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 370890 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 08/10/2021 | 12/13/2021 | 17 | 15 | 2 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2021 | 08/10/2021 | 7/10/2023 | Y | EXP | 365 | 03/02/2022 | 06/28/2022 | 119 | 0 | 119 |  |  | 7/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 678811 | 01220 | 15.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 478161 | 02169 | 186 | Solar | 05_07_3W1 | 11/19/2022 | 12/14/2022 | 18 | 11 | 7 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 99 | 78 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 397258 | 02038 | 1500 | Solar | 05_05_2284 | 03/15/2022 |  | 166 | 158 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177547 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 597743 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 491489 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2023 |  | 11/1/2024 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 535460 | 02302 | 6.615 | Solar | 05_07_911W57 | 08/04/2023 | 08/08/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2023 | 08/04/2023 | 8/31/2024 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 637419 | 02038 | 480 | Solar | 05_05_349W1 | 12/09/2024 | 01/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2025 | 03/10/2025 | 35 | 15 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | ORANGE | 588507 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 02/19/2024 | 02/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 372950 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 07/29/2021 | 08/05/2021 | 6 | 3 | 3 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2021 |  | 8/4/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174928 | 01225 | 400 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 08/30/2013 | 08/30/2013 | 183 | 94 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | EXP |  | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 489665 | 02169 | 499.9 | Solar | 05_07_3W1 | 01/31/2023 |  | 117 | 99 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 214604 | 02769 | 150 | Solar | 05_05_2285 | 03/28/2019 | 04/17/2019 | 12 | 6 | 6 | 04/18/2019 | 04/18/2019 | 33 | 7 | 26 | 08/07/2019 | 10/18/2019 | 51 | 13 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2019 | 51 | 13 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 | 03/28/2019 | 3/28/2022 | Y | EXP | 280 | 10/05/2021 | 03/17/2022 | 164 | 4 | 160 |  |  | 3/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177546 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 607086 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J37 | 04/26/2024 | 06/06/2024 | 20 | 17 | 3 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2024 |  | 7/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 494553 | 02072 | 19 | Solar | 05_07_94W43 | 01/24/2023 | 01/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 3/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562462 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W57 | 10/20/2023 | 01/04/2024 | 51 | 50 | 1 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 | 10/20/2023 | 4/16/2025 | Y | EXP | 365 | 09/21/2024 | 10/03/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 11/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178752 | 02038 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 630170 | 01364 | 8 | Solar | 05_09_705W2 | 12/02/2024 | 01/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 12/02/2024 | 5/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 374830 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 08/09/2021 | 09/07/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 11/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 174927 | 01220 | 3000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 671106 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_3W1 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176317 | 02769 | 4890 | Solar | 05_05_2286 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 06/09/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 | 05/08/2015 | 7/7/2017 | Y | STD | 561 | 06/21/2017 | 08/02/2017 | 29 | 0 | 29 | 8/24/2017 | 8/24/2017 | 8/25/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177545 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 619488 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 553165 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/08/2023 | 11/13/2023 | 44 | 43 | 1 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 |  | 3/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 534904 | 02302 | 3.84 | Solar | 05_07_911W59 | 06/22/2023 | 06/27/2023 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 72 | 54 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 | 06/22/2023 | 12/31/2025 | Y | EXP | 465 | 06/11/2025 | 08/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178754 | 02038 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | -38 | 09/25/2012 | 09/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 637215 | 01364 | 5.76 | Solar | 05_09_705W2 | 09/03/2024 | 09/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/03/2024 | 11/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 411225 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 02/09/2022 | 02/15/2022 | 5 | 4 | 1 | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  | 3/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174926 | 01225 | 1000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 681036 | 02169 | 11.5 | Solar | 05_07_3W1 | 03/27/2025 | 04/25/2025 | 21 | 18 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 176520 | 02093 | 768 | Solar | 05_07_1104 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2016 | 02/10/2016 | 22 | 4 | 18 | 10/06/2015 | 11/04/2015 | 20 | 0 | 20 | 02/10/2016 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2017 |  | 12/1/2017 | N | STD | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177544 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 626781 | 01905 | 6.72 | Solar | 05_12_21J37 | 07/22/2024 | 08/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 560639 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 10/23/2023 | 10/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/26/2023 | 10/26/2023 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 | 10/23/2023 | 1/1/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/26/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177985 | 02302 | 15.36 | Solar | 05_07_911W59 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 143 | 142 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178753 | 02038 | 62 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2012 | 07/05/2012 | 65 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | STD | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 651608 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 11/05/2024 | 01/10/2025 | 15 | 10 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 37 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 426220 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 06/15/2022 | 06/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/21/2022 | 06/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2023 | Connected |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 175525 | 01225 | 336 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/28/2014 | 07/28/2014 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 6/24/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 673424 | 02169 | 0 | Other | 05_07_3W2 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 342873 | 02038 | 2575 | Solar | 05_07_1104 | 06/09/2021 | 07/16/2021 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2021 | 08/20/2021 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 06/09/2021 | 10/30/2023 | Y | STD | 490 | 06/14/2023 | 06/13/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177543 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 642163 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J37 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 22 | 15 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/01/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 572141 | 02356 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 494772 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W59 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2023 | 02/09/2023 | 12/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/09/2023 | 10/06/2023 | 59 | 0 | 59 |  |  | 4/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 587835 | 02038 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 02/29/2024 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 670913 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 04/03/2025 | 04/18/2025 | 11 | 6 | 5 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 461106 | 01569 | 13.8 | Solar | 05_05_321W6 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 175696 | 01225 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177493 | 02169 | 42 | Solar | 05_07_3W2 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2016 |  | 12/18/2017 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2017 | 5/11/2017 | 5/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175399 | 02038 | 1850 | Natural Gas | 05_07_1202 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2014 | 12/23/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 177542 | 01082 | 4000 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 | 11/07/2017 | 7/6/2025 | Y | STD | 1146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 647804 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J37 | 10/28/2024 | 01/30/2025 | 53 | 50 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 592215 | 02072 | 8.832 | Solar | 05_07_94W43 | 02/28/2024 | 03/22/2024 | 17 | 15 | 2 | 03/25/2024 | 03/25/2024 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 594316 | 02302 | 5 | Solar | 05_07_911W59 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 10 | 7 | 3 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 478091 | 02038 | 25 | Solar | 05_05_3J1 | 11/17/2022 | 12/12/2022 | 16 | 13 | 3 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 538142 | 01364 | 0 | Other | 05_09_705W3 | 07/28/2023 | 10/05/2023 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2023 | 11/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MENDON | 499131 | 01756 | 13.3 | Solar | 05_05_321W6 | 02/13/2023 | 02/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/15/2023 | 02/15/2023 | 280 | 29 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 175694 | 01220 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 05/28/2014 | 11/30/2017 | Y | STD | 890 | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178072 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_3W2 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 9 | 9 | 0 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 93 | 0 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 |  | 11/6/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 174561 | 02093 | 150 | Solar | 05_07_1224 | 10/24/2011 | 10/24/2011 | 71 | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 177578 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 375833 | 01905 | 8.7 | Solar | 05_12_22J1 | 09/13/2021 | 09/21/2021 | 7 | 6 | 1 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 11/24/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 599024 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 598335 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 04/04/2024 | 04/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 176725 | 02035 | 500 | Solar | 05_05_3J2 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 03/29/2016 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 620825 | 01364 | 3602 | Solar | 05_09_705W3 | 12/10/2024 | 05/19/2025 | 110 | 100 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 07/31/2025 | 50 | 31 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MENDON | 520510 | 01756 | 3.48 | Solar | 05_05_321W6 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 3 | 1 | 2 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  | 6/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175724 | 01266 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 256122 | 02169 | 6 | Solar | 05_07_3W2 | 11/01/2019 | 11/05/2019 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 4/10/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 174802 | 01844 | 155 | Solar | 05_07_1224 | 08/29/2012 | 08/29/2012 | 6 | 0 | 6 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2013 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2013 | 1/15/2013 | 4/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 177577 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 659858 | 01905 | 11.52 | Solar | 05_12_22J1 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/11/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 | 09/04/2025 | 93 | 0 | 93 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 636421 | 02301 | 23 | Battery Add-On | 05_07_94W43 | 08/29/2024 | 10/14/2024 | 12 | 11 | 1 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650327 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 10/31/2024 | 01/17/2025 | 39 | 34 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 10/31/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 481302 | 02035 | 5.22 | Solar | 05_05_3J2 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 50 | 29 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2023 | 12/23/2022 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 04/29/2023 | 05/15/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 692494 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 05/21/2025 | 09/22/2025 | 78 | 75 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 05/21/2025 | 10/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MENDON | 530593 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 06/05/2023 | 06/07/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2023 | 06/08/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 | 06/05/2023 | 8/24/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 176632 | 01262 | 527 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 374495 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_3W2 | 08/06/2021 |  | 34 | 33 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 174160 | 02762 | 2000 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177576 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 52 | 42 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2018 | 02/15/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 671093 | 01905 | 6.72 | Solar | 05_12_22J2 | 02/10/2025 | 04/09/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 645351 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W43 | 10/08/2024 | 11/04/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 699623 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 7 | 3 | 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 572571 | 02035 | 3.19 | Solar | 05_05_3J2 | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2024 | 12/07/2023 | 1/21/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 702549 | 01364 | 9.5 | Solar | 05_09_705W3 | 07/07/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/02/2025 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 | 07/07/2025 | 9/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | MENDON | 543563 | 01756 | 8.7 | Solar | 05_05_321W6 | 08/29/2023 | 09/13/2023 | 11 | 9 | 2 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2023 | 08/29/2023 | 11/20/2024 | Y | EXP | 365 | 12/13/2023 | 04/01/2024 | 111 | 3 | 108 |  |  | 4/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 176724 | 01262 | 668 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2016 | 04/05/2016 | 19 | 9 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2016 | 01/12/2017 | 77 | 0 | 77 | 11/3/2017 | 02/23/2016 | 10/31/2017 | Y | STD | -3 | 01/05/2018 | 02/09/2018 | 24 | 0 | 24 | 2/12/2018 | 2/12/2018 | 2/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 379106 | 02169 | 11.4 | Solar | 05_07_3W2 | 08/31/2021 | 01/07/2022 | 23 | 21 | 2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 11/24/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174159 | 02171 | 3000 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177585 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 547547 | 01905 | 60 | Solar | 05_12_22J2 | 08/11/2023 | 11/27/2023 | 72 | 61 | 11 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2024 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 654730 | 02072 | 15.356 | Solar | 05_07_94W43 | 01/08/2025 | 01/21/2025 | 9 | 7 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 721880 | 02322 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 09/25/2025 | 10/09/2025 | 33 | 31 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 671968 | 02035 | 5.76 | Solar | 05_05_3J2 | 02/13/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 731745 | 01355 | 0 | Other | 05_09_705W3 | 11/05/2025 | 11/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 555534 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 09/14/2023 | 09/18/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 117 | 28 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 193884 | 01262 | 2000 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/25/2018 | 10/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 11/05/2018 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2019 | 09/25/2018 | 2/12/2022 | Y | STD | 714 | 06/16/2021 | 11/03/2021 | 141 | 8 | 133 |  |  | 12/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 539000 | 02169 | 30 | Solar | 05_07_3W2 | 07/06/2023 | 08/18/2023 | 32 | 22 | 10 | 08/21/2023 | 08/21/2023 | 45 | 26 | 19 | 11/01/2023 | 12/11/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2023 |  | 12/25/2024 | N | EXP | 365 | 12/07/2023 | 02/16/2024 | 72 | 3 | 69 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174158 | 02171 | 3800 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2013 | 10/15/2013 | 39 | 0 | 39 | 8/9/2013 | 04/16/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 | 2/23/2016 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 177584 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 663028 | 01905 | 11.52 | Solar | 05_12_22J2 | 12/30/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 707153 | 02072 | 12.92 | Solar | 05_07_94W43 | 07/29/2025 | 08/13/2025 | 10 | 5 | 5 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 725459 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/11/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 10/11/2025 | 11/19/2026 | Y | EXP | 365 | 12/20/2025 |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 678659 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3J2 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 731618 | 01355 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 11/12/2025 | 12/22/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 561181 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 21 | 3 | 18 | 12/05/2023 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2024 |  | 2/14/2025 | N | EXP | 365 | 03/13/2024 | 03/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 199448 | 01262 | 60 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/26/2018 | 11/05/2018 | 5 | 1 | 4 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 |  | 1/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 566869 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_07_3W2 | 11/16/2023 | 11/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 52 | 31 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 |  | 2/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175737 | 02169 | 5350 | Solar | 05_09_0504 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2014 | 09/23/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177583 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/26/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 199488 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_22J3 | 10/26/2018 | 11/27/2018 | 13 | 8 | 5 | 11/28/2018 | 11/28/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 | 10/26/2018 | 12/20/2019 | Y | EXP | 365 | 06/20/2019 | 07/29/2019 | 38 | 0 | 38 |  |  | 10/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 719404 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 726046 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/13/2025 | 11/18/2025 | 17 | 14 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 255162 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_3J3 | 09/19/2019 | 09/24/2019 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2019 | 09/25/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2019 |  | 9/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 731901 | 01344 | 19.1 | Solar | 05_09_705W3 | 11/06/2025 | 11/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MENDON | 572760 | 01756 | 6.08 | Solar | 05_05_321W6 | 11/21/2023 | 11/29/2023 | 5 | 0 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 65 | 45 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 293359 | 01266 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/27/2020 | 06/01/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 53 | 41 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2020 |  | 6/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 622083 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_3W2 | 07/02/2024 | 07/17/2024 | 3 | 2 | 1 | 07/18/2024 | 07/18/2024 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 176198 | 02169 | 144 | Solar | 05_09_0504 | 02/16/2015 | 02/16/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 206 | 29 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 177582 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 231769 | 02152 | 6 | Solar | 05_12_22J3 | 06/25/2019 | 07/02/2019 | 5 | 5 | 0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2019 | 06/25/2019 | 4/16/2020 | Y | EXP | 281 | 01/11/2020 | 01/23/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 556459 | 02072 | 4990 | Solar | 05_07_94W44 | 01/30/2024 | 05/16/2024 | 74 | 64 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 728162 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 10/21/2025 | 10/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 44 | 29 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 324466 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/31/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 741470 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_705W3 | 01/05/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 586359 | 01504 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 02/20/2024 |  | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 326152 | 01262 | 3 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/03/2020 | 12/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 730876 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_3W2 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178102 | 02169 | 4980 | Solar | 05_09_0504 | 09/08/2017 | 09/14/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2017 | 10/09/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2018 | 09/08/2017 | 12/29/2023 | Y | STD | 481 | 01/31/2023 | 09/12/2023 | 225 | 121 | 104 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 177581 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 659889 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J4 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 703314 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 07/07/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 07/07/2025 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/07/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 735724 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 11/24/2025 | 12/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 23 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 327570 | 02769 | 11.4 | Solar | 05_05_3J3 | 03/16/2021 | 04/14/2021 | 21 | 21 | 0 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 |  | 10/28/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174414 | 01364 | 500 | Solar | 05_09_705W3 | 06/22/2012 | 06/22/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/05/2012 | 07/05/2012 | 370 | 0 | 370 | 09/27/2013 | 10/08/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2013 |  | 12/30/2013 | N | EXP | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 613120 | 01504 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 05/23/2024 | 07/02/2024 | 9 | 6 | 3 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 | 05/23/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 11/18/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 343180 | 01262 | 7.6 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/21/2021 | 02/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  | 9/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174402 | 02169 | 116.2 | Solar | 05_07_3W3 | 06/14/2012 | 06/14/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2012 |  | 9/28/2012 | N | EXP | -18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 11/16/2012 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178162 | 01069 | 2490 | Solar | 05_09_0504 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 31 | 2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2018 | 04/17/2018 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177580 | 01082 | 4000 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 | 11/07/2017 | 10/8/2025 | Y | STD | 1146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 692020 | 02152 | 10 | Solar | 05_12_22J5 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 8 | 5 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 43 | 30 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 | 05/19/2025 | 9/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 741096 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_94W44 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 740711 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 358947 | 02769 | 9.54 | Solar | 05_05_3J3 | 05/18/2021 | 05/28/2021 | 7 | 4 | 3 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 174976 | 01364 | 557 | Solar | 05_09_705W3 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 629015 | 01756 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 07/31/2024 | 08/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 460725 | 01262 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1102W1 | 09/23/2022 | 10/10/2022 | 11 | 10 | 1 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175309 | 02169 | 135 | Solar | 05_07_3W3 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2014 | 8/8/2014 | 3/31/2016 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 192369 | 01069 | 410 | Solar | 05_09_0504 | 09/14/2018 | 11/29/2018 | 127 | 26 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 03/22/2019 | 77 | 26 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177579 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 668411 | 02152 | 11.2 | Solar | 05_12_22J5 | 01/28/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 | 01/28/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 11/24/2025 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174720 | 02356 | 500 | Solar | 05_07_94W44 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/24/2014 | 01/24/2014 | 43 | 7 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174896 | 02302 | 13 | Solar | 05_07_911W77 | 08/06/2012 | 08/06/2012 | 6 | 0 | 6 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 142 | 0 | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 600188 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 03/29/2024 | 04/02/2024 | 3 | 2 | 1 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 175349 | 01344 | 69.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 | 7/28/2014 | 12/16/2016 | Connected |  | Y
National Grid | MENDON | 632634 | 01756 | 9.5 | Solar | 05_05_321W6 | 08/14/2024 | 08/28/2024 | 10 | 7 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 9/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 463551 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 217 | 37 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 178002 | 02169 | 66.6 | Solar | 05_07_3W3 | 04/26/2017 | 04/26/2017 | 1 | 1 | 0 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2017 |  | 5/2/2018 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2018 | 3/22/2018 | 4/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178039 | 01069 | 2490 | Solar | 05_09_0507 | 10/27/2017 | 11/14/2017 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2017 | 12/11/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  | 2/26/2021 | N | STD | 885 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177618 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 682616 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J5 | 04/04/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175242 | 02356 | 75 | Solar | 05_07_94W44 | 08/25/2014 | 08/25/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/03/2014 | 09/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 11/17/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175190 | 02302 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 663829 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 30 | 6 | 24 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 175976 | 01364 | 920 | Solar | 05_09_705W3 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2015 | 03/16/2015 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 01/22/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 515 | 03/16/2017 | 05/23/2017 | 47 | 0 | 47 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 650687 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 11/11/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 486533 | 01262 | 22.8 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 204113 | 02169 | 86.6 | Solar | 05_07_3W3 | 01/11/2019 | 01/29/2019 | 11 | 6 | 5 | 01/30/2019 | 01/30/2019 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 185520 | 01057 | 1000 | Solar | 05_09_1003 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 26 | 21 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177615 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 177408 | 02152 | 184 | Solar | 05_12_22J7 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 16 | 16 | 0 | 11/09/2016 | 11/09/2016 | 174 | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2017 |  | 11/30/2018 | N | EXP | 529 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 175691 | 02356 | 880 | Solar | 05_07_94W44 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2014 | 07/08/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175189 | 02302 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 663788 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 25 | 0 | 25 | 06/20/2025 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 | 09/10/2025 | 12/22/2025 | 104 | 0 | 104 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 176237 | 01378 | 1000 | Solar | 05_09_705W3 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/01/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 654792 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 12/06/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 12/06/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 02/25/2025 | 03/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 545516 | 01262 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/14/2023 | 09/19/2023 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 1/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 306165 | 02169 | 100 | Solar | 05_07_3W3 | 10/08/2020 | 01/05/2022 | 27 | 20 | 7 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  | 11/2/2022 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 175649 | 01069 | 5.38 | Solar | 05_12_1384 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 8 | 6 | 2 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 178150 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 204747 | 02152 | 168 | Solar | 05_12_22J7 | 12/27/2018 | 12/28/2018 | 0 | 0 | 0 | 12/31/2018 | 12/31/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 273969 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/26/2020 | 02/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/27/2020 | 02/27/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2020 |  | 2/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175366 | 02302 | 984 | Solar | 05_07_911W77 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2014 | 12/23/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 672868 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_3J3 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 176267 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W3 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/01/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 666187 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | 10 | 6 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 621960 | 01262 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/03/2024 | 07/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 447739 | 02169 | 66 | Solar | 05_07_3W3 | 07/28/2022 | 11/03/2022 | 68 | 59 | 9 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 126 | 107 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 176329 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_12_1384 | 07/20/2015 | 07/20/2015 | 4 | 4 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 198 | 88 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2016 |  | 7/26/2016 | N | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 178149 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/11/2018 | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 312766 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 298308 | 02072 | 96 | Solar | 05_07_94W44 | 06/25/2020 | 07/06/2020 | 7 | 4 | 3 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2020 | 06/25/2020 | 4/26/2022 | Y | EXP | 365 | 03/11/2021 | 04/21/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175568 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2015 |  | 2/9/2015 | N | EXP | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 | 2/4/2015 | 7/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 707934 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 07/28/2025 | 08/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 176492 | 01364 | 80 | Solar | 05_09_705W3 | 12/09/2015 | 12/09/2015 | 5 | 5 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/15/2016 | N | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 676082 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/14/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/14/2025 | 6/3/2026 | Y | EXP | 365 | 07/04/2025 | 10/20/2025 | 109 | 0 | 109 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 645262 | 01262 | 33.15 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 26 | 8 | 18 | 11/22/2024 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 651204 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_3W3 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176389 | 01069 | 6 | Solar | 05_12_1384 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | 6 | 6 | 0 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 178148 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 574519 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_22J7 | 12/04/2023 | 01/22/2024 | 32 | 25 | 7 | 01/23/2024 | 01/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 | 12/04/2023 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 07/16/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 404516 | 02072 | 16.08 | Solar | 05_07_94W44 | 01/03/2022 | 01/07/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177368 | 02302 | 5.2 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 1 | 1 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 101 | 0 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 |  | 9/7/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 737765 | 02771 | 22.8 | Solar | 05_05_4J1 | 12/03/2025 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 178086 | 01364 | 4995 | Solar | 05_09_705W3 | 05/08/2017 | 06/02/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/26/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 05/08/2017 | 10/27/2021 | Y | STD | 35 | 07/30/2021 | 09/24/2021 | 57 | 3 | 54 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 682542 | 01569 | 17.16 | Solar | 05_05_321W6 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 6/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 669224 | 01262 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 176128 | 02169 | 225 | Natural Gas | 05_07_3W4 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 |  | 9/1/2015 | N | EXP | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 | 8/14/2015 | 8/25/2015 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 176486 | 01069 | 5 | Solar | 05_12_1384 | 12/09/2015 | 12/09/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 178147 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/11/2018 | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 657610 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 11/29/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 437242 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W44 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 183971 | 02343 | 9.92 | Solar | 05_07_911W77 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 27 | 13 | 14 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 375661 | 02769 | 100 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | 14 | 3 | 11 |  |  | 80 | 47 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 08/18/2021 | 9/28/2023 | Y | STD | 406 | 04/25/2023 | 07/28/2023 | 95 | 75 | 20 |  |  | 9/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178085 | 01364 | 4995 | Solar | 05_09_705W3 | 05/08/2017 | 06/02/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/26/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 05/08/2017 | 10/27/2021 | Y | STD | 77 | 07/30/2021 | 09/24/2021 | 57 | 3 | 54 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 689399 | 01569 | 17.6 | Solar | 05_05_321W6 | 05/09/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 05/09/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 |  | 93 | 0 | 93 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 682299 | 01262 | 50 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/29/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177988 | 02169 | 3 | Solar | 05_07_4J1 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 5 | 0 | 5 | 09/07/2017 | 09/07/2017 | 138 | 0 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 9/4/2018 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 177075 | 01057 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/05/2016 | 08/05/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 178146 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 669460 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 02/03/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 465450 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_94W44 | 10/03/2022 | 10/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 214779 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 03/21/2019 | 04/10/2019 | 14 | 14 | 0 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2019 |  | 4/14/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 375655 | 02771 | 50 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 288 | 262 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 178430 | 01364 | 636 | Solar | 05_09_705W3 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 658202 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 12/03/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 685253 | 01262 | 23.78 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/16/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 183802 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_4J1 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 10 | 9 | 1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 177827 | 01220 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 7 | 0 | 7 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 178151 | 01082 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 176613 | 02152 | 32.4 | Solar | 05_12_22W1 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 |  | 8/20/2017 | N | EXP | 478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2017 | 8/7/2017 | 8/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 514367 | 02072 | 19.968 | Solar | 05_07_94W44 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | 6 | 5 | 1 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 308 | 55 | 253 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 240208 | 02351 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 07/18/2019 | 07/30/2019 | 7 | 0 | 7 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 644836 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_4J1 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178406 | 01364 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 2 | 1 |  |  | 39 | 23 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 711738 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 08/14/2025 | 08/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 62 | 38 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 268625 | 01262 | 4999 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/02/2020 | 05/01/2020 | 42 | 37 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2021 | 03/02/2020 | 12/14/2026 | Y | STD | 889 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | QUINCY | 213972 | 02169 | 0 | Solar | 05_07_4J1 | 03/15/2019 | 03/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 192763 | 01902 | 8 | Solar | 05_12_1384 | 11/07/2018 |  | 59 | 26 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178180 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 399139 | 02152 | 5.8 | Solar | 05_12_22W1 | 12/09/2021 | 12/13/2021 | 2 | 0 | 2 | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 560318 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 23 | 6 | 17 | 11/22/2023 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2024 |  | 4/28/2025 | N | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 7/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 309814 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/10/2020 | 11/05/2020 | 41 | 39 | 2 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 | 09/10/2020 | 11/4/2021 | Y | EXP | 365 | 02/03/2021 | 03/24/2021 | 49 | 0 | 49 |  |  | 4/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177309 | 02769 | 287 | Solar | 05_05_4J2 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2017 | 6/21/2017 | 6/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178604 | 01364 | 3000 | Solar | 05_09_705W3 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | 20 | 20 | 0 |  |  | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 737967 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 530128 | 01262 | 240 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/07/2023 | 08/21/2023 | 51 | 40 | 11 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 | 06/07/2023 | 4/8/2026 | Y | STD | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | QUINCY | 646324 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_4J1 | 10/10/2024 | 11/26/2024 | 12 | 8 | 4 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/10/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 525248 | 01902 | 3.84 | Solar | 05_12_1384 | 05/22/2023 | 05/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2023 | 05/24/2023 | 175 | 149 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178179 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 608123 | 02152 | 2.61 | Solar | 05_12_22W1 | 05/01/2024 | 09/11/2024 | 21 | 20 | 1 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 05/01/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 |  | 309 | 0 | 309 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 550589 | 02072 | 17.98 | Solar | 05_07_94W44 | 03/07/2024 | 03/15/2024 | 7 | 5 | 2 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 | 03/07/2024 | 5/22/2025 | Y | EXP | 365 | 06/14/2024 | 08/29/2024 | 77 | 0 | 77 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 316230 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 10/27/2020 | 10/28/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 524257 | 02771 | 0 | Other | 05_05_4L1 | 06/07/2023 | 01/10/2025 | 397 | 391 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/13/2025 | 07/25/2025 | 133 | 121 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 178667 | 01364 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 03/16/2018 | 04/02/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 05/30/2018 | 42 | 27 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 174913 | 01756 | 11 | Solar | 05_05_321W9 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2013 |  | 11/20/2012 | N | EXP | -57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2013 | 3/20/2013 | 4/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 717337 | 01262 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/08/2025 | 09/16/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 32 | 19 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | QUINCY | 175593 | 02169 | 132 | Solar | 05_07_4J2 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2015 | 3/16/2015 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 661725 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_1384 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 68 | 50 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178460 | 01007 | 4580 | Solar | 05_09_509L2 | 01/18/2018 | 03/02/2018 | 28 | 6 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2018 | 04/05/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 663578 | 02152 | 3.19 | Solar | 05_12_22W1 | 01/03/2025 | 02/05/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/03/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 11/14/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 600322 | 02072 | 13.6 | Solar | 05_07_94W44 | 03/29/2024 | 04/17/2024 | 12 | 11 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 5/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 330724 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 01/06/2021 | 01/11/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 674641 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 184632 | 01364 | 990 | Solar | 05_09_705W3 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 111 | 0 | 111 |  |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175129 | 01569 | 3000 | Solar | 05_05_321W9 | 10/30/2012 | 10/30/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2012 | 01/02/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2013 | 10/30/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 546 | 06/05/2014 | 04/15/2015 | 213 | 0 | 213 | 4/10/2015 | 4/10/2015 | 4/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 722382 | 01262 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/26/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 613587 | 02169 | 7.36 | Solar | 05_07_4J2 | 05/28/2024 | 06/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2024 | 05/28/2024 | 10/23/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/04/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 685356 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 04/15/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 51 | 39 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178459 | 01007 | 8730 | Solar | 05_09_509L2 | 01/18/2018 | 03/02/2018 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2018 | 04/05/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 675270 | 02152 | 67.3 | Solar | 05_12_22W2 | 03/11/2025 | 04/15/2025 | 25 | 16 | 9 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 673244 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 368593 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/23/2021 | 07/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 07/28/2021 | 07/28/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/23/2021 | 5/20/2023 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 04/25/2022 | 48 | 0 | 48 |  |  | 5/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 674581 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 185922 | 01364 | 480 | Solar | 05_09_705W3 | 07/18/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2018 |  | 8/9/2019 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 175798 | 01756 | 990 | Solar | 05_05_321W9 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 724367 | 01262 | 6.631 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 625176 | 02171 | 9.57 | Solar | 05_07_4J2 | 07/16/2024 | 08/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/27/2024 | 08/27/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 | 07/16/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/28/2025 | 01/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 696793 | 01902 | 9.28 | Solar | 05_12_1384 | 06/06/2025 | 06/27/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178623 | 01007 | 8.96 | Solar | 05_09_509L2 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 27 | 8 | 19 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 |  | 2/7/2019 | N | EXP | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2018 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 685919 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 59 | 46 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 413057 | 02072 | 51.9 | Solar | 05_07_95W1 | 05/02/2022 | 06/08/2022 | 26 | 19 | 7 |  |  | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 369186 | 02302 | 249 | Solar | 05_07_911W77 | 08/03/2021 | 11/03/2021 | 64 | 55 | 9 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 | 08/03/2021 | 12/16/2023 | Y | EXP | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 708171 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 189059 | 01364 | 5000 | Solar | 05_09_705W3 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/22/2018 | 19 | 13 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 176436 | 01504 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 03/16/2016 | 03/16/2016 | 6 | 6 | 0 | 03/25/2016 | 03/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 03/16/2016 | 3/21/2017 | Y | EXP | 343 | 04/19/2016 | 05/31/2016 | 29 | 0 | 29 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 731518 | 01262 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 662234 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_4J2 | 12/23/2024 | 01/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/23/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 174485 | 01902 | 3 | Solar | 05_12_2302E | 12/29/2010 | 12/29/2010 | 12 | 0 | 12 | 01/21/2011 | 01/21/2011 | 1449 | 0 | 1449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2011 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 2132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 | 1/18/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 185083 | 01007 | 499.9 | Solar | 05_09_509L2 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2018 | 06/19/2018 | 9 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 705143 | 01907 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 07/15/2025 | 07/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 58 | 47 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 468958 | 02072 | 250 | Solar | 05_07_95W1 | 11/04/2022 | 11/16/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 12/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 397489 | 02343 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/30/2021 | 01/10/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2022 | 11/30/2021 |  | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 4/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 734760 | 02766 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ERVING | 191051 | 01344 | 1860 | Solar | 05_09_705W3 | 09/25/2018 | 11/26/2018 | 107 | 0 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 | 12/21/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 177452 | 01529 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/21/2016 | 09/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/21/2016 | 4/22/2019 | Y | STD | 579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 175061 | 01240 | 48.37 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/19/2012 | 10/19/2012 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 332 | 0 | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 190363 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 07/10/2018 | 08/27/2018 | 5 | 4 | 1 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2018 | 07/10/2018 | 5/18/2020 | Y | EXP | 619 | 11/16/2019 | 12/10/2019 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 174562 | 01902 | 600 | Wind | 05_12_2305 | 09/30/2011 | 09/30/2011 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2011 | 12/09/2011 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2013 |  | 10/31/2012 | N | STD | -292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2014 | 1/7/2014 | 1/22/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 185030 | 01007 | 1000 | Solar | 05_09_509L2 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 5 | 3 | 2 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/05/2018 | 07/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 704803 | 01907 | 5 | Solar | 05_12_22W2 | 07/14/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 51 | 32 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 664678 | 02072 | 9.5 | Solar | 05_07_95W1 | 01/09/2025 | 01/13/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 397300 | 02302 | 3.84 | Solar | 05_07_911W77 | 12/08/2021 | 01/07/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  | 1/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 175527 | 02766 | 1600 | Solar | 05_05_4L1 | 07/29/2014 | 07/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 09/05/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 07/29/2014 | 5/1/2016 | Y | STD | 401 | 10/13/2016 | 02/28/2017 | 92 | 0 | 92 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 286855 | 01364 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 07/17/2020 | 08/26/2020 | 28 | 23 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2020 | 10/08/2020 | 29 | 13 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 177451 | 01504 | 4000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/20/2016 | 1/31/2023 | Y | STD | 357 | 08/02/2022 | 10/05/2022 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175060 | 01262 | 112.23 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/18/2012 | 10/18/2012 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 | 10/18/2012 | 12/17/2012 | Y | EXP | -60 | 08/08/2013 | 08/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 4/2/2013 | 4/2/2013 | 5/1/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 215677 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_5W1 | 04/02/2019 | 04/09/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 661151 | 01902 | 2000 | Other | 05_12_2306 | 08/11/2025 |  | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 185029 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 05/16/2018 | 06/19/2018 | 23 | 14 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 07/03/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 709020 | 01907 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 08/01/2025 | 09/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | STOUGHTON | 716283 | 02072 | 240 | Solar | 05_07_95W1 | 09/23/2025 |  | 66 | 53 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 401108 | 02302 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W77 | 10/25/2022 | 05/22/2023 | 141 | 131 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2023 | 06/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 175637 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L1 | 10/23/2014 | 10/23/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 | 10/23/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 646 | 04/25/2016 | 04/11/2017 | 240 | 0 | 240 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 294566 | 01344 | 0 | Solar | 05_09_705W3 | 09/16/2020 | 10/05/2020 | 13 | 9 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2020 | 10/29/2020 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 177554 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 3 | 3 | 0 | 05/22/2017 | 05/22/2017 | 213 | 0 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 |  | 1/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175110 | 01266 | 1000 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/22/2013 | 04/22/2013 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2013 | 06/13/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 242725 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_5W1 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 15 | 15 | 0 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2019 | 08/13/2019 | 5/1/2020 | Y | EXP | 227 | 11/16/2019 | 12/19/2019 | 33 | 0 | 33 |  |  | 4/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 175063 | 01902 | 2880 | Solar | 05_12_2307 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/06/2012 | 12/27/2012 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2014 |  | 7/1/2013 | N | STD | -255 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 185023 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 05/10/2018 | 06/26/2018 | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2018 | 07/03/2018 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 708270 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 07/29/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 46 | 32 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 174195 | 02072 | 250 | Wind | 05_07_95W1 | 03/17/2011 | 03/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2012 | 03/17/2011 | 2/28/2020 | Y | STD | 2852 | 07/24/2012 | 10/19/2012 | 61 | 0 | 61 | 12/16/2015 | 12/16/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 414097 | 02302 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 04/22/2022 | 04/25/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2022 | 04/26/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 |  | 6/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 175843 | 02766 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 05/19/2015 | 05/19/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2015 | 06/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2015 |  | 711 | 116 | 595 | 4/28/2016 | 05/19/2015 | 10/30/2015 | Y | STD | -181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 | 4/29/2016 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 403557 | 01378 | 43.2 | Solar | 05_09_705W3 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2022 |  | 2/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177672 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2017 | 07/07/2017 | 22 | 4 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2017 | 05/25/2017 | 5/1/2020 | Y | STD | 713 | 04/03/2019 | 02/07/2020 | 309 | 0 | 309 | 2/10/2020 | 2/7/2020 | 3/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 175155 | 01240 | 16.34 | Solar | 05_09_1103W1 | 11/11/2013 | 11/11/2013 | 13 | 6 | 7 | 12/02/2013 | 12/02/2013 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 450193 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 08/31/2022 | 09/02/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 08/31/2022 | 3/7/2024 | Y | EXP | 365 | 02/24/2023 | 03/08/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 174252 | 01902 | 450 | Solar | 05_12_2327 | 02/27/2012 | 02/27/2012 | 27 | 0 | 27 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 |  | 6/15/2012 | N | EXP | -181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 192377 | 01007 | 4998 | Solar | 05_09_509L2 | 10/01/2018 | 10/26/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 | 01/04/2019 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 709673 | 01907 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 08/05/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 37 | 26 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 175036 | 02072 | 85 | Solar | 05_07_95W1 | 09/13/2013 | 09/13/2013 | 8 | 0 | 8 | 09/26/2013 | 09/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2013 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2014 | 12/1/2014 | 12/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 425308 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 04/21/2022 | 05/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 05/17/2022 | 05/17/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 6/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 176046 | 02766 | 480 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 268 | 0 | 268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 432618 | 01331 | 9.6 | Solar | 05_09_705W3 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 | 06/22/2022 | 1/5/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 178382 | 01529 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 56 | 27 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 175358 | 01240 | 19 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/22/2014 | 09/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 | 9/23/2014 | 11/13/2014 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 586990 | 02170 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 02/19/2024 | 06/03/2024 | 73 | 70 | 3 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 | 02/19/2024 | 8/21/2025 | Y | EXP | 365 | 07/18/2024 | 07/30/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 174956 | 01902 | 260 | Solar | 05_12_2335 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2013 |  | 7/31/2013 | N | EXP | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2013 | 12/19/2013 | 12/19/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 197687 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_09_509L2 | 11/29/2018 | 12/10/2018 | 6 | 0 | 6 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 269 | 0 | 269 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 11/29/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 725517 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 10/09/2025 | 10/20/2025 | 6 | 1 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 175318 | 02339 | 440.8 | Solar | 05_07_95W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2015 | 1/5/2015 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 430063 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/18/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2022 | 05/18/2022 | 9/18/2023 | Y | EXP | 365 | 08/18/2022 | 09/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 176500 | 02766 | 952 | Solar | 05_05_4L1 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2016 | 03/09/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 9/22/2016 |  | 3/30/2017 | N | STD | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2017 | 3/27/2017 | 3/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 453993 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 09/23/2022 | 09/28/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2022 | 09/23/2022 | 1/19/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 188595 | 01504 | 2178 | Solar | 05_05_321W9 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 15 | 2 | 13 |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2019 |  | 7/31/2020 | N | STD | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 176106 | 01266 | 30 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/25/2015 | 06/25/2015 | 8 | 8 | 0 | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 |  | 6/30/2016 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | 7/22/2015 | 3/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 625180 | 02171 | 3.8 | Solar | 05_07_5W1 | 07/16/2024 | 07/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2024 | 07/30/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 07/16/2024 | 9/9/2025 | Y | EXP | 365 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 1/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 435099 | 01970 | 0 | Other | 05_12_2335 | 07/05/2022 | 10/28/2022 | 81 | 71 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 11/30/2022 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 225069 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 05/03/2019 | 05/08/2019 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 730600 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_22W2 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 17 | 0 | 17 | 12/24/2025 |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | HANOVER | 177450 | 02339 | 84 | Solar | 05_07_95W1 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 4 | 4 | 0 | 09/26/2016 | 09/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2016 | 09/20/2016 | 9/25/2017 | Y | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2017 | 5/9/2017 | 5/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 448503 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2022 | 11/15/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 | 11/11/2022 | 2/9/2024 | Y | EXP | 365 | 03/22/2023 | 04/03/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 177461 | 02766 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 12/12/2016 | 3/29/2019 | Y | STD | 813 | 09/01/2017 | 01/12/2018 | 84 | 0 | 84 |  |  | 3/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 457131 | 01364 | 160 | Solar | 05_09_705W3 | 09/19/2022 | 10/03/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2024 |  | 1/23/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 225439 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 05/08/2019 | 05/09/2019 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2019 | 05/08/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 320 | 10/24/2019 | 11/26/2019 | 33 | 0 | 33 |  |  | 12/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 204149 | 01240 | 250 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/18/2018 | 01/08/2019 | 6 | 0 | 6 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 714659 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 08/26/2025 | 09/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 08/26/2025 | 12/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LYNN | 177936 | 01905 | 300 | Natural Gas | 05_12_2338 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 4 | 0 | 4 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2017 |  | 7/27/2018 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 244028 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 07/22/2019 | 07/30/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 740958 | 01902 | 14.06 | Solar | 05_12_22W2 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORWELL | 185230 | 02061 | 500 | Solar | 05_07_95W1 | 07/30/2018 | 09/24/2018 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/22/2018 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 459507 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/21/2022 | 09/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/27/2022 | 09/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 |  | 4/5/2024 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 178272 | 02766 | 966.6 | Solar | 05_05_4L1 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/10/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 | 01/09/2018 | 3/23/2021 | Y | STD | 757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 | 2/8/2021 | 3/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 506021 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 03/27/2023 | 03/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 76 | 21 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 294931 | 01569 | 8.88 | Solar | 05_05_321W9 | 06/04/2020 | 06/17/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/18/2020 | 06/18/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2020 |  | 6/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 278382 | 01240 | 10 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/01/2020 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 0 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 04/01/2020 | 4/2/2021 | Y | EXP | 365 | 06/06/2020 | 07/08/2020 | 32 | 0 | 32 |  |  | 8/25/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 715852 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/01/2025 | 09/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | AYER | 194606 | 01432 | 336 | Solar | 05_12_2338 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2018 |  | 8/30/2021 | N | EXP | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 261448 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2019 | 11/04/2019 | 11/4/2020 | Y | EXP | 365 | 01/25/2020 | 02/04/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 5/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 739114 | 01902 | 17.92 | Solar | 05_12_22W2 | 12/17/2025 | 12/22/2025 | 3 | 2 | 1 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 246486 | 02339 | 18.56 | Solar | 05_07_95W1 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2019 | 08/09/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2019 |  | 10/25/2019 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 513192 | 02351 | 6.38 | Solar | 05_07_911W77 | 06/27/2023 | 04/19/2023 | 22 | 20 | 2 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2023 |  | 9/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 188651 | 02766 | 1380 | Solar | 05_05_4L1 | 07/17/2018 | 08/15/2018 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2018 | 09/27/2018 | 33 | 13 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 | 07/17/2018 | 1/18/2023 | Y | STD | 36 | 06/05/2021 | 09/29/2022 | 482 | 373 | 109 |  |  | 3/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 528322 | 01364 | 15.08 | Solar | 05_09_705W3 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 178 | 25 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 311259 | 01504 | 60 | Solar | 05_05_321W9 | 09/18/2020 | 09/29/2020 | 6 | 0 | 6 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 7/20/2022 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 314341 | 01240 | 0 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | 1 | 1 | 0 | 09/25/2020 | 09/25/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 716756 | 02368 | 13.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 40 | 34 | 6 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | REVERE | 175156 | 02151 | 82.8 | Solar | 05_12_2344 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 6 | 0 | 6 | 11/21/2013 | 11/21/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 | 4/24/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 291205 | 01007 | 0 | Other | 05_09_509L2 | 09/02/2020 | 09/21/2020 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2020 | 10/08/2020 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 192216 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 07/30/2018 | 9/30/2019 | Y | EXP | 399 | 03/16/2019 | 03/15/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 268394 | 02339 | 11.4 | Solar | 05_07_95W1 | 12/05/2019 | 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2020 | 12/05/2019 | 12/5/2020 | Y | EXP | 365 | 04/14/2020 | 05/20/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 521365 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/04/2023 | 05/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2023 | 05/04/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 10/02/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 206720 | 02766 | 180 | Solar | 05_05_4L1 | 02/13/2019 | 03/07/2019 | 13 | 10 | 3 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 20 | 14 | 6 | 04/11/2019 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2019 |  | 9/10/2020 | N | EXP | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 529380 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 06/01/2023 | 06/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 317793 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 344288 | 01240 | 23.1 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/02/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2021 |  | 11/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 177291 | 02368 | 23.4 | Solar | 05_07_5W2 | 08/24/2016 | 08/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2016 |  | 8/30/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 176235 | 01930 | 4000 | Natural Gas | 05_12_2344 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 03/25/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 02/17/2015 | 6/15/2017 | Y | STD | 237 | 09/25/2017 | 09/25/2017 | 0 | 0 | 0 | 9/29/2017 | 9/29/2017 | 9/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 292836 | 01007 | 2.16 | Solar | 05_09_509L2 | 06/10/2020 | 06/15/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 | 06/10/2020 | 6/1/2021 | Y | EXP | 365 | 12/15/2020 | 01/05/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 310486 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2020 | 09/29/2020 | 9/1/2021 | Y | EXP | 365 | 03/10/2021 | 06/11/2021 | 93 | 0 | 93 |  |  | 7/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 412226 | 02339 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W1 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 528287 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 248702 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 08/14/2019 | 08/14/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/15/2019 | 08/15/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2019 | 08/14/2019 | 9/25/2020 | Y | EXP | 365 | 04/03/2020 | 05/22/2020 | 49 | 0 | 49 |  |  | 7/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 546846 | 01364 | 1494 | Solar | 05_09_705W3 | 03/08/2024 | 05/03/2024 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2024 | 05/09/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 365368 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 06/23/2021 | 06/28/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 |  | 10/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 394117 | 01240 | 9.765 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/10/2021 | 01/04/2022 | 17 | 16 | 1 | 01/05/2022 | 01/05/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 1/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 202727 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/06/2018 | 12/18/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/19/2018 | 12/19/2018 | 201 | 0 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2019 |  | 12/6/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 190186 | 02176 | 50 | Solar | 05_12_2344 | 07/09/2018 | 07/13/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2018 | 07/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 |  | 12/30/2019 | N | EXP | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 294641 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 06/11/2020 | 06/18/2020 | 4 | 0 | 4 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 |  | 6/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 324111 | 01902 | 66.6 | Solar | 05_12_22W2 | 11/12/2020 | 12/08/2020 | 16 | 12 | 4 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2021 |  | 10/3/2023 | N | EXP | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 520180 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_95W1 | 04/19/2023 | 04/24/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 221 | 202 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 11/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 528106 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 09/14/2023 |  | 93 | 76 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 375342 | 02766 | 36 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2021 |  | 4/7/2023 | N | EXP | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 569219 | 01344 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 05/29/2024 | 07/23/2024 | 36 | 36 | 0 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 452803 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 08/30/2022 | 09/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 415312 | 01240 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 4/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 292717 | 02368 | 0 | Battery Add-On | 05_07_5W2 | 05/21/2020 | 06/08/2020 | 10 | 10 | 0 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 6/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 191794 | 02176 | 66.6 | Solar | 05_12_2344 | 07/25/2018 | 07/26/2018 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 12/16/2019 | N | EXP | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 335189 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2021 |  | 1/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 436299 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 06/21/2022 | 06/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2022 | 06/23/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 647801 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W1 | 10/28/2024 | 12/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550755 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2023 | 10/12/2023 | 29 | 25 | 4 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 08/30/2023 | 12/9/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/06/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 434014 | 02766 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 10/18/2022 | 04/12/2023 | 120 | 112 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2023 | 05/15/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 606463 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 04/24/2024 | 05/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/24/2024 | 6/3/2025 | Y | EXP | 365 | 10/02/2024 | 01/10/2025 | 101 | 0 | 101 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 397085 | 01529 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/02/2021 | 01/07/2022 | 8 | 5 | 3 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 515529 | 01240 | 22.8 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 3 | 1 | 2 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2023 |  | 5/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 307448 | 02368 | 8.99 | Solar | 05_07_5W2 | 08/18/2020 | 09/15/2020 | 19 | 19 | 0 | 09/16/2020 | 09/16/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 281295 | 02149 | 0 | Other | 05_12_2344 | 03/04/2020 | 03/11/2020 | 5 | 2 | 3 |  |  | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 | 03/04/2020 | 2/10/2024 | Y | STD | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 335107 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 01/20/2021 | 01/26/2021 | 3 | 2 | 1 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2021 | 01/20/2021 | 1/25/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 471551 | 01907 | 80 | Solar | 05_12_22W2 | 11/01/2022 | 11/10/2022 | 7 | 0 | 7 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2023 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 243592 | 02339 | 999 | Solar | 05_07_95W2 | 07/25/2019 | 08/12/2019 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 16 | 3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2020 | 07/25/2019 | 1/10/2026 | Y | STD | 19 | 07/20/2021 | 09/15/2023 | 788 | 631 | 157 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 561771 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 11/13/2023 | 11/15/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 457393 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 10/06/2022 | 10/10/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2022 | 10/06/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 03/25/2023 | 04/20/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 622235 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/02/2024 | 07/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 07/02/2024 | 8/14/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 01/24/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 408655 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 01/27/2022 | 01/31/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 538076 | 01240 | 22.8 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/30/2023 | 07/03/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 8/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 388130 | 02368 | 3.84 | Solar | 05_07_5W2 | 11/10/2021 | 12/13/2021 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 355956 | 02149 | 240 | Solar | 05_12_2344 | 07/23/2021 | 05/11/2022 | 201 | 191 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 07/23/2021 | 9/2/2026 | Y | EXP | 514 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 352557 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 04/20/2021 | 04/22/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2021 |  | 6/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 479881 | 01907 | 0 | Solar | 05_12_22W2 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | 3 | 1 | 2 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 |  | 4/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 500843 | 02339 | 987.5 | Solar | 05_07_95W2 | 03/02/2023 | 03/30/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2023 | 04/28/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 563390 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 10/26/2023 | 10/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 668576 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 01/29/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 646287 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 10/10/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 448582 | 01529 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 09/27/2022 | 10/21/2022 | 17 | 16 | 1 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 09/27/2022 | 5/3/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 612451 | 01262 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1103W1 | 06/03/2024 | 06/20/2024 | 13 | 11 | 2 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 82 | 48 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 457785 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 09/15/2022 | 09/16/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2022 | 09/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 175311 | 02155 | 1560 | Natural Gas | 05_12_2349 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/07/2014 | 08/08/2014 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2015 | 06/27/2014 | 11/22/2019 | Y | STD | 1581 | 08/06/2019 | 08/05/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 367563 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 08/19/2021 | 12/07/2021 | 4 | 2 | 2 | 08/27/2021 | 08/27/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2021 | 08/19/2021 | 6/30/2023 | Y | EXP | 365 | 04/22/2022 | 05/23/2022 | 32 | 0 | 32 |  |  | 7/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 507161 | 01907 | 4.64 | Solar | 05_12_22W2 | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2023 | 03/28/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2023 | 03/24/2023 | 7/19/2024 | Y | EXP | 365 | 07/21/2023 | 07/20/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 592315 | 02339 | 150 | Solar | 05_07_95W2 | 02/26/2024 | 05/24/2024 | 63 | 54 | 9 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 361 | 346 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 582509 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 01/12/2024 | 06/25/2024 | 98 | 95 | 3 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 | 01/12/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 09/02/2025 | 287 | 0 | 287 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 685410 | 02766 | 11.5 | Solar | 05_05_4L1 | 04/15/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/15/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 648204 | 01364 | 3.8 | Solar | 05_09_705W3 | 10/30/2024 | 12/19/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 481212 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 11/29/2022 | 12/05/2022 | 4 | 2 | 2 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 4/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 663427 | 01262 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 01/02/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 465464 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_5W2 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 261 | 247 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 409260 | 02155 | 480 | Solar | 05_12_2364 | 06/15/2022 | 07/13/2022 | 17 | 8 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 396973 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 01/05/2022 | 01/05/2022 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 3/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2022 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 527219 | 01902 | 19.43 | Solar | 05_12_22W2 | 06/07/2023 | 06/28/2023 | 13 | 13 | 0 | 06/29/2023 | 06/29/2023 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2023 |  | 7/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 691137 | 02339 | 23.8 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2025 | 05/28/2025 | 8 | 4 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/15/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 11/25/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 590208 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/11/2024 | 04/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 704849 | 02766 | 23 | Solar | 05_05_4L1 | 07/15/2025 | 08/11/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ORANGE | 676809 | 01364 | 12.6 | Solar | 05_09_705W3 | 03/10/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 480715 | 01529 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 01/30/2023 | 02/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 708681 | 01240 | 17.101 | Solar | 05_09_1103W1 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 477574 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 11/18/2022 | 11/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2022 | 11/18/2022 | 12/19/2024 | Y | EXP | 365 | 10/26/2023 | 11/29/2023 | 35 | 0 | 35 |  |  | 1/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 434942 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_2364 | 09/23/2022 | 10/05/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 421394 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 04/01/2022 | 04/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 536831 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 07/14/2023 | 07/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/18/2023 | 07/18/2023 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2023 |  | 9/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 710703 | 02339 | 249 | Solar | 05_07_95W2 | 08/08/2025 | 09/05/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 599815 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 |  | 5/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 718078 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_4L2 | 09/10/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 38 | 23 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ORANGE | 676362 | 01364 | 50 | Solar | 05_09_705W3 | 03/14/2025 | 03/26/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 55 | 32 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 502463 | 01504 | 6.96 | Solar | 05_05_321W9 | 02/16/2023 | 02/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 27 | 5 | 22 | 04/04/2023 | 05/08/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 | 07/25/2023 | 08/17/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/29/2023 | Connected |  | Y
National Grid | LENOX | 710505 | 01240 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 481663 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2023 | 12/12/2022 | 10/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 434644 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_2364 | 06/06/2022 | 06/30/2022 | 17 | 10 | 7 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 428143 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 05/20/2022 | 05/23/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2022 | 05/24/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2022 | 05/20/2022 | 10/12/2023 | Y | EXP | 365 | 09/21/2022 | 10/10/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/14/2022 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 550854 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 09/06/2023 | 09/25/2023 | 14 | 13 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 |  | 11/29/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174810 | 02339 | 250 | Solar | 05_07_95W2 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 10 | 4 | 6 | 02/14/2013 | 02/14/2013 | 403 | 0 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 | 3/26/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 603562 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 57 | 37 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 721576 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L2 | 10/01/2025 |  | 62 | 54 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ORANGE | 682591 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 04/03/2025 | 05/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/03/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 520207 | 01504 | 17.98 | Solar | 05_05_321W9 | 04/20/2023 | 04/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 252 | 232 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEE | 710486 | 01240 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 517154 | 02368 | 7.875 | Solar | 05_07_5W2 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/21/2023 | 04/21/2023 | 45 | 22 | 23 | 07/18/2023 | 08/24/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 174567 | 02155 | 2000 | Wind | 05_12_2364 | 07/13/2011 | 07/13/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2011 | 09/13/2011 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2012 | 07/13/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 448581 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 08/11/2022 | 08/29/2022 | 13 | 12 | 1 | 08/30/2022 | 08/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 552910 | 01902 | 14.04 | Solar | 05_12_22W2 | 10/25/2023 | 10/31/2023 | 4 | 1 | 3 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 56 | 32 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 175381 | 02339 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/26/2014 | 06/26/2014 | 69 | 69 | 0 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 257 | 0 | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 2/27/2015 | N | EXP | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 611917 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/17/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2024 | 05/17/2024 | 9/27/2025 | Y | EXP | 365 | 12/10/2024 | 12/31/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 742156 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 12/24/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 692741 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_09_705W3 | 05/22/2025 | 07/11/2025 | 33 | 31 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 528272 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 24 | 0 | 24 | 08/29/2023 | 10/02/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 11/29/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 718580 | 01240 | 200 | Solar | 05_09_1103W2 | 09/19/2025 | 11/25/2025 | 44 | 36 | 8 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 572680 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_5W2 | 12/04/2023 | 12/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 | 12/04/2023 | 2/4/2025 | Y | EXP | 365 | 05/14/2024 | 05/13/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174566 | 02155 | 2000 | Wind | 05_12_2364 | 07/13/2011 | 07/13/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2012 | 07/13/2011 | 8/1/2012 | Y | STD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 472374 | 01007 | 3 | Solar | 05_09_509L2 | 01/12/2023 | 01/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 77 | 59 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 579935 | 01907 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | 9 | 7 | 2 | 01/16/2024 | 01/16/2024 | 48 | 28 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 8/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 175605 | 02339 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | 8 | 5 | 3 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2015 | 1/30/2015 | 2/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 612964 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/30/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 | 05/30/2024 | 9/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174673 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 697621 | 01378 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/10/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 531948 | 01529 | 11.517 | Solar | 05_05_321W9 | 06/08/2023 | 08/08/2023 | 41 | 41 | 0 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 19 | 0 | 19 | 09/14/2023 | 10/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 727109 | 01240 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 10/16/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 603025 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 04/15/2024 | 04/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2024 | 04/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 | 04/15/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 485 | 07/17/2024 | 10/03/2024 | 79 | 0 | 79 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 174899 | 01970 | 2500 | Wind | 05_12_2364 | 10/28/2011 | 10/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2011 | 02/06/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 10/28/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -12 | 11/20/2012 | 11/26/2012 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | 12/14/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 478367 | 01007 | 3 | Solar | 05_09_509L2 | 01/20/2023 | 01/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/24/2023 | 01/24/2023 | 59 | 34 | 25 | 05/01/2023 | 05/31/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2023 |  | 6/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 589445 | 01902 | 8.99 | Solar | 05_12_22W2 | 02/21/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 8 | 0 | 8 | 04/30/2024 | 02/21/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 |  | 7/1/2025 | N | EXP | 365 | 08/20/2024 | 03/03/2025 | 196 | 0 | 196 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 175672 | 02339 | 816 | Solar | 05_07_95W2 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2014 | 11/26/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 615066 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/03/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/10/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174672 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 699906 | 01364 | 34.2 | Solar | 05_09_705W3 | 06/23/2025 | 06/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 06/23/2025 | 8/6/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 540221 | 01529 | 10.15 | Solar | 05_05_321W9 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 72 | 52 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 07/24/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 12/14/2023 | 01/14/2024 | 32 | 3 | 29 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 727081 | 01240 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 11/15/2025 | 11/25/2025 | 7 | 0 | 7 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 616727 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W2 | 06/10/2024 | 06/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 06/10/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 |  | 309 | 0 | 309 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 174823 | 01930 | 2000 | Solar | 05_12_2365 | 07/30/2012 | 07/30/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 10/19/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2013 | 07/30/2012 | 4/1/2014 | Y | STD | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2014 | 5/1/2014 | 5/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 484294 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 12/09/2022 | 12/15/2022 | 4 | 3 | 1 | 12/16/2022 | 12/16/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 589414 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 02/21/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176618 | 02339 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2016 | 05/20/2016 | 27 | 15 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 623939 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/15/2024 | 07/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 176818 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 13 | 13 | 0 | 11/27/2015 | 11/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2015 |  | 11/11/2016 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 705558 | 01378 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 40 | 24 | 16 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 550614 | 01504 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 09/05/2023 | 10/18/2024 | Y | EXP | 365 | 02/14/2024 | 04/18/2024 | 65 | 0 | 65 |  |  | 4/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 617723 | 01240 | 6 | Solar | 05_07_5W2 | 06/13/2024 | 08/02/2024 | 8 | 6 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 |  | 11/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 396930 | 02368 | 1000 | Solar | 05_12_2365 | 04/27/2022 |  | 144 | 136 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 503874 | 01930 | 14.79 | Solar | 05_09_509L2 | 02/22/2023 | 03/29/2023 | 26 | 25 | 1 | 03/30/2023 | 03/30/2023 | 46 | 29 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  | 6/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 594697 | 01007 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 03/07/2024 | 03/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 5 | 0 | 5 | 05/14/2024 | 06/05/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 |  | 10/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 178052 | 01902 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2017 | 08/07/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 625157 | 02341 | 9.75 | Solar | 05_07_911W77 | 08/02/2024 | 08/12/2024 | 7 | 6 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/02/2024 | 9/26/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/21/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177029 | 02302 | 3330 | Solar | 05_05_4L2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2017 | 04/27/2017 | 19 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2017 | 03/17/2017 | 9/15/2020 | Y | STD | 937 | 03/06/2020 | 05/22/2020 | 77 | 0 | 77 |  |  | 9/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 426180 | 02766 | 580 | Solar | 05_09_901W1 | 06/27/2022 | 08/10/2022 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  | 2/24/2027 | N | STD | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WENDELL | 573979 | 01379 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/11/2023 | 12/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 27 | 3 | 24 | 02/27/2024 | 03/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 174204 | 01504 | 750 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 647267 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_07_5W2 | 10/16/2024 | 11/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/16/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 621831 | 02368 | 120 | Solar | 05_12_2370 | 07/08/2024 | 12/20/2024 | 114 | 103 | 11 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 504231 | 01930 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 03/09/2023 | 03/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/13/2023 | 03/13/2023 | 132 | 112 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2023 |  | 11/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 602059 | 01007 | 11.6 | Solar | 05_12_22W2 | 04/09/2024 | 04/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 | 04/09/2024 | 5/29/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 228439 | 01902 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2019 | 05/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/17/2019 | 05/17/2019 | 202 | 29 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 627942 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 07/26/2024 | 08/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2024 | 08/15/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 10/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177623 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 15 | 14 | 1 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 714730 | 02766 | 12.6 | Solar | 05_09_901W1 | 08/26/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARWICK | 579135 | 01378 | 8.775 | Solar | 05_05_321W9 | 01/03/2024 | 01/11/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/03/2024 | 3/7/2025 | Y | EXP | 365 | 04/09/2024 | 05/07/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 6/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 174203 | 01529 | 1000 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 662742 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/27/2024 | 02/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 186728 | 02368 | 88 | Solar | 05_12_2370 | 05/30/2018 | 05/30/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 |  | 5/26/2020 | N | EXP | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 515884 | 01930 | 15 | Solar | 05_09_509L2 | 04/18/2023 | 04/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2023 | 04/21/2023 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 |  | 12/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 619036 | 01007 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 06/19/2024 | 06/28/2024 | 3 | 2 | 1 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 | 06/19/2024 | 8/13/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 279002 | 01902 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 03/13/2020 | 03/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2020 | 03/17/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 636771 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 | 08/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 197071 | 02302 | 240 | Solar | 05_05_4L2 | 09/24/2018 | 10/03/2018 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 39 | 8 | 31 | 12/31/2018 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  | 1/2/2021 | N | EXP | 662 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 726797 | 02766 | 12.6 | Solar | 05_09_901W1 | 10/15/2025 | 10/27/2025 | 12 | 7 | 5 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 626048 | 01364 | 15.08 | Solar | 05_05_321W9 | 07/18/2024 | 07/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174201 | 01504 | 1000 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 673253 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 61 | 40 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174486 | 02368 | 500 | Diesel | 05_12_2401 | 12/09/2010 | 12/09/2010 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2011 | 02/23/2011 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2011 |  | 10/31/2012 | N | STD | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2012 | 9/19/2012 | 9/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 518320 | 01930 | 10.73 | Solar | 05_09_509L2 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 1 | 2 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2023 |  | 6/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 623165 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 07/08/2024 | 07/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 346398 | 01902 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 03/11/2021 | 04/07/2021 | 18 | 18 | 0 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 4/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 654197 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 199757 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2018 | 12/03/2018 | 3 | 3 | 0 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2018 |  | 12/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 733098 | 02766 | 17.26 | Solar | 05_09_901W1 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 647390 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/22/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174262 | 01504 | 1250 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2013 |  | 8/1/2012 | N | STD | -239 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 684214 | 01240 | 0 | Solar | 05_07_5W2 | 04/10/2025 |  | 115 | 25 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177102 | 02368 | 1332 | Solar | 05_12_2401 | 05/26/2016 | 05/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2016 | 07/07/2016 | 26 | 9 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2016 | 05/26/2016 | 9/29/2017 | Y | STD | 302 | 09/22/2017 | 02/14/2018 | 92 | 0 | 92 | 9/18/2017 | 9/18/2017 | 9/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 557758 | 01930 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 09/25/2023 | 10/26/2023 | 23 | 20 | 3 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2024 |  | 3/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 632320 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 08/14/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 348533 | 01902 | 157.52 | Solar | 05_07_95W2 | 03/24/2021 | 07/02/2021 | 70 | 60 | 10 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 658738 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 12/05/2024 | 01/30/2025 | 30 | 25 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 295120 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 06/05/2020 | 06/11/2020 | 3 | 2 | 1 | 06/12/2020 | 06/12/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2020 |  | 6/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174170 | 02766 | 50 | Natural Gas | 05_09_901W1 | 03/14/2012 | 03/14/2012 | 126 | 0 | 126 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 360 | 0 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2013 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 656184 | 01378 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 11/21/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174951 | 01504 | 18.06 | Solar | 05_09_1103W2 | 09/27/2012 | 09/27/2012 | 7 | 1 | 6 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2013 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 711862 | 01240 | 23.18 | Solar | 05_07_5W2 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 54 | 24 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 318011 | 02368 | 250 | Solar | 05_12_2401 | 10/13/2020 | 10/23/2020 | 8 | 1 | 7 |  |  | 44 | 21 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2021 | 10/13/2020 | 11/13/2023 | Y | STD | 604 | 01/18/2023 | 10/31/2023 | 287 | 0 | 287 |  |  | 11/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 528517 | 01915 | 2.32 | Solar | 05_09_509L2 | 07/10/2023 | 07/12/2023 | 3 | 1 | 2 | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 88 | 72 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2024 |  | 6/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 634484 | 01007 | 11.05 | Solar | 05_12_22W2 | 08/21/2024 |  | 41 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 378618 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_07_95W2 | 08/29/2021 | 08/30/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/31/2021 | 08/31/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 | 08/29/2021 | 8/23/2023 | Y | EXP | 365 | 12/28/2021 | 02/01/2022 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 660570 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 476141 | 02302 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 12/05/2022 | 12/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 12/05/2022 | 4/30/2024 | Y | EXP | 365 | 04/27/2023 | 04/29/2023 | 3 | 0 | 3 |  |  | 6/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174352 | 02766 | 17 | Solar | 05_09_901W1 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/22/2012 | 05/22/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 |  | 7/31/2012 | N | EXP | -44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2012 | 8/30/2012 | 10/11/2012 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 661034 | 01364 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/17/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 175961 | 01529 | 606 | Solar | 05_09_1103W2 | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2015 | 07/07/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2016 | 06/04/2015 | 12/7/2017 | Y | STD | 492 | 06/07/2017 | 11/30/2017 | 116 | 0 | 116 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 12/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 679335 | 01240 | 894 | Solar | 05_07_5W3 | 04/15/2025 | 08/20/2025 | 87 | 77 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 433145 | 02368 | 0 | Other | 05_12_2401 | 07/06/2022 | 10/28/2022 | 80 | 72 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 11/22/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2024 | 07/06/2022 | 6/21/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 531295 | 01915 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 06/09/2023 | 06/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  | 8/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 634846 | 01007 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 08/23/2024 | 08/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 21 | 14 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 11/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 396601 | 01902 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 12/01/2021 | 01/07/2022 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2022 |  | 3/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2022 | Connected |  | Y
National Grid | HANOVER | 661262 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 493344 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 01/31/2023 | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 01/31/2023 | 9/19/2024 | Y | EXP | 365 | 09/20/2023 | 11/06/2023 | 48 | 0 | 48 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174484 | 02766 | 250 | Solar | 05_09_901W1 | 01/25/2011 | 01/25/2011 | 21 | 0 | 21 | 02/24/2011 | 02/24/2011 | 720 | 0 | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2011 |  | 7/29/2012 | N | EXP | 319 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 662714 | 01060 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 12/26/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176710 | 01569 | 38.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2016 |  | 1/12/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | 9/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 686437 | 01240 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2025 | 05/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 50 | 36 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 215897 | 02368 | 400 | Solar | 05_14_1314 | 04/01/2019 | 04/05/2019 | 19 | 7 | 12 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | 13 | 0 | 13 | 07/10/2019 | 07/09/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2019 |  | 12/16/2019 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 533647 | 01970 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 06/23/2023 | 06/27/2023 | 3 | 1 | 2 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 28 | 6 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2023 | 06/23/2023 | 8/16/2024 | Y | EXP | 365 | 09/22/2023 | 10/11/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 634799 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 08/22/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 411091 | 01902 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 02/23/2022 | 03/09/2022 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 665179 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 01/13/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 01/13/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/03/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 502806 | 02302 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/27/2023 | 02/27/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 |  | 4/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174953 | 02766 | 250 | Solar | 05_09_901W1 | 09/28/2012 | 09/28/2012 | 6 | 0 | 6 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2013 | 03/14/2013 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2013 | 09/28/2012 | 12/31/2012 | Y | EXP | -78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2013 | 8/15/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 689026 | 01060 | 5.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 | 05/05/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 178073 | 01504 | 120.75 | Solar | 05_09_1103W2 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | 8 | 8 | 0 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2017 |  | 11/7/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2018 | 3/14/2018 | 4/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 699809 | 01240 | 23 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2025 | 09/04/2025 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/20/2025 | 11/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178156 | 02368 | 176 | Solar | 05_14_1319 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 33 | 29 | 4 | 02/13/2018 | 02/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 |  | 1/31/2019 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 572116 | 01970 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 11/17/2023 | 11/21/2023 | 3 | 2 | 1 | 11/22/2023 | 11/22/2023 | 46 | 22 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 1/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 635909 | 01007 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 08/28/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 421168 | 01902 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 07/18/2022 | 08/11/2022 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 673231 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_911W77 | 02/24/2025 | 03/10/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 | 02/24/2025 | 6/13/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 10/07/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 524705 | 02343 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 09/15/2023 | 10/08/2023 | 16 | 15 | 1 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 11/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 175972 | 02766 | 176 | Solar | 05_09_901W1 | 08/13/2015 | 08/13/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/13/2015 | 08/13/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 | 08/13/2015 | 8/18/2016 | Y | EXP | 342 | 06/03/2016 | 12/08/2016 | 128 | 0 | 128 | 12/14/2016 | 12/14/2016 | 12/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 568463 | 01060 | 3250 | Solar | 05_05_332W1 | 01/10/2024 | 05/20/2024 | 90 | 80 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2024 | 08/07/2024 | 54 | 44 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MILLVILLE | 320117 | 01529 | 133.3 | Solar | 05_09_1103W2 | 10/19/2020 | 10/27/2020 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  | 1/31/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 706300 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 07/21/2025 | 08/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 07/21/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | RANDOLPH | 587976 | 02368 | 950 | Natural Gas | 05_14_1321 | 03/07/2024 | 07/31/2024 | 100 | 90 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2024 | 09/25/2024 | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | EVERETT | 580279 | 02149 | 5.04 | Solar | 05_09_509L2 | 12/28/2023 | 02/20/2024 | 35 | 33 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 64 | 60 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 637467 | 01082 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 09/03/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/03/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 08/07/2025 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 456914 | 01902 | 6.96 | Solar | 05_07_95W2 | 09/14/2022 | 09/21/2022 | 6 | 5 | 1 | 09/22/2022 | 09/22/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 09/14/2022 | 10/21/2023 | Y | EXP | 365 | 11/05/2022 | 12/21/2022 | 47 | 0 | 47 |  |  | 1/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 674714 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 02/28/2025 | 03/18/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 546735 | 02302 | 3 | Solar | 05_05_4L2 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | 4 | 3 | 1 | 08/28/2023 | 08/28/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 177558 | 02766 | 22.8 | Solar | 05_09_901W1 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 5 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 9/28/2018 | N | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 701040 | 01060 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 06/30/2025 | 07/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 509170 | 01504 | 0 | Other | 05_09_1103W2 | 04/21/2023 | 05/11/2023 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2023 | 06/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 712288 | 01240 | 990 | Solar | 05_07_5W3 | 11/14/2025 |  | 31 | 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174275 | 02368 | 380 | Solar | 05_14_1321 | 12/20/2011 | 12/20/2011 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2012 | 6/15/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 597730 | 02149 | 13.8 | Solar | 05_09_509L2 | 03/18/2024 | 03/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/21/2024 | 03/21/2024 | 16 | 9 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 | 03/18/2024 | 4/17/2025 | Y | EXP | 365 | 05/11/2024 | 05/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 5/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 643815 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 10/01/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2024 | 10/01/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 608928 | 01902 | 14.5 | Solar | 05_07_95W2 | 05/29/2024 | 06/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2024 |  | 7/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 702918 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 07/08/2025 | 07/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 | 07/08/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 10/17/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 555397 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 177588 | 02766 | 4980 | Solar | 05_09_901W1 | 05/17/2017 | 05/17/2017 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/25/2017 | 06/23/2017 | 20 | 6 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 715951 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 09/02/2025 | 10/03/2025 | 23 | 18 | 5 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 593413 | 01569 | 100 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/04/2024 | 03/15/2024 | 9 | 0 | 9 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 16 | 13 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 | 03/04/2024 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 719796 | 01240 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 09/17/2025 | 12/17/2025 | 61 | 57 | 4 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174459 | 02368 | 250 | Solar | 05_14_1321 | 09/21/2011 | 09/21/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2012 | 9/26/2012 | 10/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 628220 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 07/30/2024 | 08/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/30/2024 | 8/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 644456 | 01007 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 10/02/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 644210 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 10/02/2024 | 11/12/2024 | 19 | 14 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/02/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 713269 | 02359 | 6.08 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2025 |  | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 579332 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 01/08/2024 | 01/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2024 | 01/16/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 | 01/08/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 07/08/2024 | 46 | 0 | 46 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 178642 | 02766 | 57.6 | Solar | 05_09_901W1 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 7 | 0 | 7 | 04/20/2018 | 04/20/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2018 |  | 4/16/2019 | N | EXP | 293 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175405 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/08/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/03/2014 | 7/15/2017 | Y | STD | 690 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 680664 | 01529 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/26/2025 | 04/17/2025 | 15 | 12 | 3 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 727147 | 01240 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 10/23/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 603306 | 02368 | 50 | Solar | 05_14_1324 | 04/22/2024 | 07/31/2024 | 69 | 60 | 9 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 | 04/22/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | EVERETT | 639326 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 09/13/2024 | 10/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/13/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 647202 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 10/15/2024 | 11/12/2024 | 17 | 13 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 649658 | 01902 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 10/25/2024 |  | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 524421 | 02341 | 999 | Solar | 05_07_912W21 | 02/15/2024 | 08/26/2024 | 132 | 123 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 579176 | 02302 | 9.45 | Solar | 05_05_4L2 | 01/04/2024 | 01/30/2024 | 17 | 13 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/04/2024 | 3/27/2025 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 05/28/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 193373 | 02766 | 5 | Solar | 05_09_901W1 | 08/13/2018 | 09/27/2018 | 24 | 23 | 1 | 09/28/2018 | 09/28/2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2018 | 08/13/2018 | 2/24/2020 | Y | EXP | 500 | 11/01/2019 | 11/04/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175441 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/08/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/03/2014 | 7/15/2017 | Y | STD | 690 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 542209 | 01504 | 2200 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/28/2024 |  | 256 | 246 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LENOX | 727087 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 11/14/2025 | 16 | 13 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | RANDOLPH | 603274 | 02368 | 40 | Solar | 05_14_1324 | 04/17/2024 | 08/28/2024 | 92 | 84 | 8 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 04/17/2024 | 4/6/2026 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 641583 | 01843 | 11.5 | Solar | 05_09_509L2 | 09/20/2024 | 09/25/2024 | 4 | 2 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/20/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 650924 | 01007 | 11.05 | Solar | 05_12_22W2 | 10/30/2024 | 01/30/2025 | 33 | 27 | 6 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 159 | 133 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 650272 | 01902 | 12.35 | Solar | 05_07_95W2 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/28/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 690848 | 02339 | 499 | Other | 05_07_912W21 | 07/11/2025 | 08/22/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2025 | 09/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 586858 | 02302 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 04/05/2024 | 04/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 302123 | 02766 | 2000 | Solar | 05_09_901W1 | 02/19/2021 | 03/30/2021 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2021 | 05/13/2021 | 22 | 3 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175477 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/08/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/12/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 706 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 706480 | 01504 | 23 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/24/2025 | 07/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LENOX | 735536 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 11/21/2025 | 12/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 378285 | 02368 | 60 | Solar | 05_14_1324 | 01/24/2022 | 03/29/2022 | 45 | 36 | 9 | 03/30/2022 | 03/30/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2022 | 01/24/2022 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 645505 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 10/17/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 10/17/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 652324 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 11/05/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 654971 | 01902 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 11/19/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 723407 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 627090 | 02302 | 16 | Solar | 05_05_4L2 | 07/23/2024 | 07/26/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 309180 | 02766 | 22.8 | Solar | 05_09_901W1 | 09/17/2020 | 09/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2020 | 09/24/2020 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175553 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 04/15/2014 | 04/15/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2014 | 05/15/2014 | 14 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2015 | 04/15/2014 | 8/10/2017 | Y | STD | 941 | 12/01/2016 | 07/14/2017 | 154 | 0 | 154 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 724819 | 01568 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 175383 | 01240 | 17 | Solar | 05_07_5W3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 686652 | 02368 | 110 | Solar | 05_14_1324 | 05/05/2025 | 06/20/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 659013 | 01840 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 12/06/2024 | 12/16/2024 | 7 | 4 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 655756 | 01007 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 12/02/2024 | 01/06/2025 | 19 | 14 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 665433 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_07_95W2 | 01/13/2025 | 01/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 728492 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 10/22/2025 | 10/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 654765 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/15/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/15/2024 | 3/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 383931 | 02766 | 20.59 | Solar | 05_09_901W1 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2021 |  | 7/21/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 175658 | 01060 | 386 | Solar | 05_05_332W1 | 05/19/2014 | 05/19/2014 | 6 | 0 | 6 | 05/29/2014 | 05/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2014 | 05/19/2014 | 8/14/2015 | Y | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2014 | 8/12/2014 | 12/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 730613 | 01756 | 15.68 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/03/2025 | 11/19/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 176957 | 01240 | 105 | Solar | 05_07_5W3 | 07/15/2016 | 07/15/2016 | 2 | 2 | 0 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2016 |  | 2/1/2017 | N | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2017 | 2/22/2017 | 3/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 423252 | 02368 | 160 | Solar | 05_14_1325 | 04/11/2022 | 05/06/2022 | 18 | 8 | 10 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 | 04/11/2022 | 1/30/2025 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 668664 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 27 | 5 | 22 | 03/28/2025 | 04/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 663491 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 01/02/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 01/02/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 11/14/2025 | 154 | 0 | 154 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 671391 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 741316 | 02339 | 13.36 | Solar | 05_07_912W21 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 669574 | 02302 | 6.96 | Solar | 05_05_4L2 | 02/05/2025 | 03/06/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 457933 | 02766 | 6.67 | Solar | 05_09_901W1 | 09/30/2022 | 10/10/2022 | 6 | 2 | 4 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2022 | 09/30/2022 | 3/29/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 03/30/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 5/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 176529 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 12/16/2015 | 12/16/2015 | 3 | 3 | 0 | 12/22/2015 | 12/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 |  | 12/22/2016 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 176670 | 01747 | 875 | Solar | 05_09_1108W1 | 10/22/2015 | 10/22/2015 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2015 | 11/23/2015 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2017 | 09/18/2017 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/27/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 177737 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 03/23/2017 | 03/23/2017 | 2 | 1 | 1 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2017 | 03/23/2017 | 6/30/2018 | Y | EXP | 458 | 12/28/2017 | 01/19/2018 | 14 | 0 | 14 | 4/17/2018 | 4/17/2018 | 6/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 446168 | 02368 | 50 | Solar | 05_14_1325 | 07/22/2022 | 08/10/2022 | 13 | 4 | 9 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2022 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 672380 | 01840 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 02/17/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 669422 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 02/01/2025 | 03/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 02/01/2025 | 5/16/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 08/25/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 684271 | 01902 | 17.86 | Solar | 05_07_95W2 | 04/10/2025 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 174236 | 02341 | 110 | Solar | 05_07_912W21 | 02/10/2012 | 02/10/2012 | 23 | 0 | 23 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 4/5/2012 | N | EXP | -251 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2012 | 11/28/2012 | 12/18/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670699 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 566378 | 02766 | 3.78 | Solar | 05_09_901W1 | 11/13/2023 | 11/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2023 | 11/15/2023 | 56 | 33 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 176527 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 2 | 2 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 |  | 12/20/2016 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2016 | 4/25/2016 | 4/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 188497 | 01756 | 3652 | Solar | 05_09_1108W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/13/2018 | 09/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 178514 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 25 | 0 | 25 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/08/2018 | 8/1/2019 | Y | EXP | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176223 | 02368 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 672928 | 01840 | 11.78 | Solar | 05_09_509L2 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 669921 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 707155 | 01902 | 6.631 | Solar | 05_07_95W2 | 07/24/2025 | 09/15/2025 | 25 | 20 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174481 | 02339 | 24 | Solar | 05_07_912W21 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 671448 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/11/2025 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 620131 | 02766 | 100 | Solar | 05_09_901W1 | 06/28/2024 | 07/23/2024 | 16 | 7 | 9 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176965 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 07/19/2016 | 7/24/2017 | Y | EXP | 353 | 12/05/2016 | 03/13/2017 | 66 | 0 | 66 | 3/17/2017 | 3/17/2017 | 3/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 206967 | 01756 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/29/2019 | 03/04/2019 | 22 | 17 | 5 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 186757 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 9 | 2 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 176222 | 02368 | 158 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 558 | 59 | 499 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673360 | 01840 | 20 | Solar | 05_09_509L2 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 03/04/2025 | 5/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/23/2025 | 08/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 686814 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 04/22/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 438749 | 01902 | 375 | Solar | 05_07_95W3 | 10/10/2022 | 11/07/2022 | 21 | 12 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174959 | 02359 | 300 | Solar | 05_07_912W21 | 03/04/2013 | 03/04/2013 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2013 | 03/14/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2013 | 03/04/2013 | 11/29/2013 | Y | EXP | 228 | 11/19/2013 | 12/02/2013 | 8 | 0 | 8 | 11/5/2013 | 11/5/2013 | 12/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 672152 | 02324 | 8.376 | Solar | 05_05_4L2 | 02/14/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 652952 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_09_901W1 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177147 | 01060 | 480 | Solar | 05_05_332W1 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 206961 | 01756 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/29/2019 | 02/22/2019 | 17 | 12 | 5 | 02/25/2019 | 02/25/2019 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 188196 | 01258 | 400 | Solar | 05_07_5W3 | 07/10/2018 | 07/18/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/25/2018 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2018 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 07/10/2018 | 7/7/2020 | Y | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176221 | 02368 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 |  | 9/9/2016 | N | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 688577 | 01840 | 20.8 | Solar | 05_09_509L2 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 694314 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 05/29/2025 | 06/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 715555 | 01902 | 100 | Solar | 05_07_95W3 | 09/05/2025 | 10/10/2025 | 25 | 17 | 8 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HANSON | 177268 | 02341 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 1 | 1 | 0 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/08/2016 | 2/28/2018 | Y | EXP | 463 | 01/18/2018 | 02/01/2018 | 10 | 0 | 10 | 2/16/2018 | 2/16/2018 | 2/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 686578 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 04/21/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 652876 | 02766 | 3.48 | Solar | 05_09_901W1 | 11/08/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 11/08/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 184667 | 01060 | 2200 | Solar | 05_05_332W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 18 | 12 | 6 |  |  | 41 | 35 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 438170 | 01756 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/08/2022 | 07/26/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 188743 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2018 | 06/20/2018 | 10 | 8 | 2 | 07/16/2018 | 07/16/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 7/22/2019 | N | EXP | 365 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176220 | 02368 | 349 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 185 | 160 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 08/18/2015 | 10/3/2018 | Y | EXP | 789 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 707273 | 01840 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 07/24/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 701684 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_12_22W2 | 06/27/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 734346 | 01902 | 13.3 | Solar | 05_07_95W3 | 11/21/2025 | 11/30/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177901 | 02359 | 300 | Natural Gas | 05_07_912W21 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 141 | 2 | 139 | 08/17/2017 | 09/14/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 357405 | 02324 | 487.5 | Solar | 05_05_5J2 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2023 | 07/14/2021 | 6/18/2024 | Y | STD | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 664283 | 02766 | 10 | Solar | 05_09_901W1 | 01/07/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 01/07/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 09/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 186698 | 01060 | 4560 | Solar | 05_05_332W1 | 06/20/2018 | 07/03/2018 | 9 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/05/2018 | 08/08/2018 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2019 | 06/20/2018 | 9/30/2024 | Y | STD | 1534 | 01/14/2023 | 09/20/2023 | 250 | 41 | 209 |  |  | 9/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 640301 | 01756 | 17.86 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/14/2024 | 09/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 | 09/14/2024 | 10/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 203646 | 01257 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 136 | 0 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176326 | 02368 | 3200 | Natural Gas | 05_14_2326 | 07/17/2015 | 07/17/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2015 | 08/18/2015 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2016 | 07/17/2015 | 8/20/2019 | Y | STD | 1204 | 05/31/2017 | 10/30/2017 | 105 | 0 | 105 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 706631 | 01840 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 07/22/2025 | 08/19/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 705139 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 54 | 25 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 740992 | 01907 | 15.2 | Solar | 05_07_95W3 | 12/17/2025 | 01/06/2026 | 8 | 6 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 268344 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | 2 | 0 | 2 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 549181 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_5J2 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 08/30/2023 | 1/12/2025 | Y | EXP | 365 | 01/06/2024 | 01/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 6/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 677262 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_09_901W1 | 03/11/2025 | 03/17/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 61 | 39 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 | 03/11/2025 | 7/17/2026 | Y | EXP | 365 | 08/30/2025 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 186842 | 01060 | 2875 | Solar | 05_05_332W1 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 687036 | 01747 | 23.04 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/02/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 217727 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 06/25/2019 | 07/02/2019 | 5 | 5 | 0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 65 | 51 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 176448 | 02368 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/17/2016 | 05/17/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/18/2016 | 05/18/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 5/23/2017 | N | EXP | 271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 712304 | 01840 | 11.5 | Solar | 05_09_509L2 | 08/27/2025 | 09/04/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174620 | 01007 | 60 | Solar | 05_12_22W3 | 02/18/2011 | 02/18/2011 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2011 |  | 1/6/2012 | N | EXP | 248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 | 8/6/2012 | 1/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 742324 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_07_95W3 | 12/26/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANSON | 343875 | 02341 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 02/25/2021 | 03/08/2021 | 6 | 3 | 3 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2021 |  | 2/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 644574 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_5J2 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/02/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 01/03/2025 | 02/04/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 698154 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_09_901W1 | 06/12/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 215931 | 01060 | 4990 | Solar | 05_05_332W1 | 08/06/2019 | 08/19/2019 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2019 | 09/12/2019 | 16 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 706277 | 01756 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 223582 | 01258 | 186.6 | Solar | 05_07_5W3 | 04/29/2019 | 05/21/2019 | 15 | 9 | 6 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 |  | 5/21/2021 | N | EXP | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176445 | 02368 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/19/2016 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 9/21/2017 | N | EXP | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 701470 | 01843 | 0 | Other | 05_09_514L1 | 08/08/2025 | 09/15/2025 | 25 | 14 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174619 | 01007 | 350 | Solar | 05_12_22W3 | 02/18/2011 | 02/18/2011 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2011 |  | 2/7/2012 | N | EXP | 209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/7/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 260959 | 01902 | 0 | Solar | 05_07_95W3 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2019 | 10/23/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 01/31/2020 | 02/19/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 365913 | 02359 | 15.12 | Solar | 05_07_912W21 | 06/24/2021 | 06/30/2021 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2021 |  | 10/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 648314 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_5J2 | 10/18/2024 | 11/21/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 648271 | 02766 | 80 | Solar | 05_09_901W2 | 10/18/2024 | 01/02/2025 | 49 | 39 | 10 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 244271 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_05_332W1 | 07/30/2019 | 08/02/2019 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 717708 | 01756 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/15/2025 | 10/07/2025 | 15 | 13 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 225653 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/25/2019 | 06/26/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/27/2019 | 06/27/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 |  | 10/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 176444 | 02368 | 108 | Solar | 05_14_2326 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 435 | 0 | 435 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 552 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 716758 | 01843 | 10 | Solar | 05_09_514L1 | 09/04/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178037 | 01007 | 11.4 | Solar | 05_12_22W3 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 4 | 4 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 |  | 11/5/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2018 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 295316 | 01907 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 06/08/2020 | 06/10/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 5/28/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 380096 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_912W21 | 09/05/2021 | 09/07/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2021 |  | 9/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 368511 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_05_65H4 | 09/15/2021 | 11/08/2021 | 36 | 35 | 1 | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  | 1/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 691176 | 02766 | 20 | Solar | 05_09_901W2 | 05/13/2025 | 05/20/2025 | 4 | 1 | 3 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 289521 | 01060 | 4990 | Solar | 05_05_332W1 | 05/11/2020 | 05/20/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2020 | 06/23/2020 | 22 | 3 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 704626 | 01747 | 10.47 | Solar | 05_09_1108W2 | 07/23/2025 | 09/15/2025 | 37 | 34 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 234633 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 06/14/2019 | 06/24/2019 | 6 | 5 | 1 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 178093 | 02368 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 7/15/2018 | Y | EXP | 1014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 721945 | 01843 | 4.93 | Solar | 05_09_514L1 | 09/25/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 15 | 4 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 290037 | 01007 | 7.68 | Solar | 05_12_22W3 | 07/08/2020 | 07/15/2020 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2020 | 07/16/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2020 | 07/08/2020 | 2/3/2022 | Y | EXP | 365 | 01/20/2021 | 03/22/2021 | 61 | 0 | 61 |  |  | 1/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 375893 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 08/13/2021 | 09/14/2021 | 21 | 21 | 0 | 09/15/2021 | 09/15/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2021 |  | 12/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 436362 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 06/08/2022 | 06/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 700477 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_6J1 | 06/23/2025 | 07/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 | 11/01/2025 |  | 62 | 0 | 62 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 177630 | 02766 | 80.5 | Solar | 05_09_901W2 | 05/23/2017 | 05/23/2017 | 2 | 0 | 2 | 05/26/2017 | 05/26/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 | 05/23/2017 | 5/29/2018 | Y | EXP | 362 | 02/28/2017 | 08/08/2017 | 112 | 0 | 112 |  |  | 5/17/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 294557 | 01060 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 06/04/2020 | 06/11/2020 | 4 | 2 | 2 | 06/12/2020 | 06/12/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 7/25/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 719400 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/16/2025 | 09/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 239082 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/17/2019 | 10/23/2019 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  | 2/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 178092 | 02368 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 10/17/2018 | Y | EXP | 1108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 725555 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_09_514L1 | 10/09/2025 | 10/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2025 | 11/18/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 547388 | 01007 | 130 | Solar | 05_12_22W5 | 08/11/2023 | 11/27/2023 | 72 | 61 | 11 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2024 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LYNN | 434010 | 01902 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W3 | 08/08/2022 | 08/17/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/18/2022 | 09/15/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 456937 | 02359 | 22.8 | Solar | 05_07_912W21 | 09/06/2022 | 09/08/2022 | 3 | 2 | 1 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 |  | 10/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 742904 | 02324 | 15.76 | Solar | 05_05_6J1 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 196403 | 02703 | 72 | Solar | 05_09_901W2 | 09/19/2018 | 09/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 |  | 2/7/2022 | N | EXP | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 314484 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 10/26/2020 | 11/03/2020 | 5 | 3 | 2 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 11/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 735079 | 01504 | 15 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/19/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 239710 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 07/09/2019 | 07/30/2019 | 14 | 9 | 5 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 | 07/09/2019 | 4/8/2021 | Y | EXP | 365 | 01/06/2021 | 01/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 2/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 202326 | 02368 | 450 | Solar | 05_14_2326 | 11/28/2018 | 02/14/2019 | 43 | 38 | 5 | 02/15/2019 | 02/15/2019 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 174238 | 01845 | 2000 | Solar | 05_09_514L1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2012 | 05/14/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 02/15/2012 | 4/1/2012 | Y | STD | -255 | 12/19/2013 | 01/24/2014 | 23 | 0 | 23 | 12/24/2013 | 12/24/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 656725 | 01007 | 1.6 | Solar | 05_12_22W5 | 11/25/2024 | 12/24/2024 | 15 | 10 | 5 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 497568 | 01092 | 17.28 | Solar | 05_07_95W3 | 02/14/2023 | 03/03/2023 | 12 | 10 | 2 | 03/06/2023 | 03/06/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2023 |  | 4/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 634696 | 02341 | 30.4 | Solar | 05_07_912W21 | 09/21/2024 |  | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 176903 | 02324 | 4.73 | Solar | 05_05_6J1 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 18 | 18 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 3/8/2017 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 12/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 277573 | 02703 | 0 | Solar | 05_09_901W2 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 10 | 9 | 1 | 02/18/2020 | 02/18/2020 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2020 |  | 2/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 342414 | 01060 | 9.6 | Solar | 05_05_332W1 | 02/16/2021 | 02/17/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2021 |  | 4/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174719 | 01756 | 364 | Solar | 05_09_1108W2 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 267109 | 01258 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 11/25/2019 | 12/02/2019 | 4 | 4 | 0 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2019 | 11/25/2019 | 11/25/2020 | Y | EXP | 365 | 02/07/2020 | 02/06/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 206881 | 02368 | 278 | Solar | 05_14_2326 | 01/23/2019 | 03/11/2019 | 29 | 23 | 6 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 175744 | 01845 | 496.8 | Solar | 05_09_514L1 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2014 | 01/14/2015 | 15 | 3 | 12 | 11/05/2014 | 12/05/2014 | 20 | 0 | 20 | 01/14/2015 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2015 |  | 2/15/2016 | N | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174345 | 01007 | 7.5 | Natural Gas | 05_12_2340 | 08/17/2010 | 08/17/2010 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2010 | 10/21/2010 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2011 |  | 12/31/2016 | N | STD | 2145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2011 | 4/19/2011 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 523276 | 01907 | 6.8 | Solar | 05_07_95W3 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 24 | 5 | 19 | 11/24/2023 | 01/02/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/02/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2023 |  | 1/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 648012 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/30/2024 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 278753 | 02324 | 80 | Solar | 05_05_6J1 | 02/10/2020 | 02/13/2020 | 3 | 2 | 1 | 02/14/2020 | 02/14/2020 | 35 | 13 | 22 | 05/08/2020 | 07/23/2020 | 43 | 2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2020 | 43 | 2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2020 |  | 3/3/2021 | N | EXP | 365 | 09/23/2020 | 11/20/2020 | 58 | 0 | 58 |  |  | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 590297 | 02703 | 60 | Solar | 05_09_901W2 | 02/20/2024 |  | 46 | 37 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 376022 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 08/16/2021 | 08/26/2021 | 8 | 7 | 1 | 08/27/2021 | 08/27/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2021 |  | 11/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174850 | 01504 | 999 | Solar | 05_09_1108W2 | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2013 | 10/04/2013 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2014 | 08/05/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 68 | 03/10/2015 | 04/02/2015 | 16 | 0 | 16 | 5/1/2015 | 5/1/2015 | 4/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 278528 | 01258 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 03/19/2020 | 04/27/2020 | 25 | 25 | 0 | 04/28/2020 | 04/28/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2020 |  | 4/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 379254 | 02368 | 200 | Solar | 05_14_2326 | 09/14/2021 | 09/24/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 44 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 175995 | 01845 | 16.98 | Solar | 05_09_514L1 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/22/2015 | 06/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2015 |  | 6/16/2016 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 1/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 175070 | 01069 | 200 | Solar | 05_12_2340 | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 6 | 0 | 6 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 276 | 0 | 276 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 597316 | 01907 | 6 | Solar | 05_07_95W3 | 04/04/2024 | 04/22/2024 | 12 | 11 | 1 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 664370 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 01/08/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 414377 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_6J1 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 3 | 2 | 1 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2022 |  | 4/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 687294 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_901W2 | 04/24/2025 | 05/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 386848 | 01060 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 11/10/2021 | 12/27/2021 | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2021 | 02/23/2023 | 288 | 274 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 174893 | 01756 | 280 | Bio Gas | 05_09_1108W2 | 08/20/2013 | 08/20/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2013 | 09/24/2013 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2015 | 08/20/2013 | 9/10/2018 | Y | STD | 1237 | 09/25/2017 | 03/30/2018 | 111 | 0 | 111 |  |  | 9/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 282704 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 04/06/2020 | 04/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2020 | 04/06/2020 | 4/7/2021 | Y | EXP | 365 | 09/23/2020 | 10/08/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 11/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178314 | 02368 | 2800 | Solar | 05_14_2329 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/11/2018 | 19 | 10 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2018 |  | 3/31/2021 | N | STD | 543 | 01/17/2020 | 01/04/2021 | 353 | 5 | 348 |  |  | 3/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 178634 | 01845 | 2000 | Solar | 05_09_514L1 | 04/09/2018 | 04/20/2018 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/20/2018 | 07/02/2018 | 51 | 32 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 739425 | 01069 | 10.26 | Solar | 05_12_23H2 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 606471 | 01907 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 04/24/2024 | 07/05/2024 | 43 | 43 | 0 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 04/24/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 10/11/2024 | 10/31/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 675303 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 04/03/2025 |  | 76 | 73 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 605232 | 02324 | 8.41 | Solar | 05_05_6J1 | 04/20/2024 | 05/02/2024 | 8 | 4 | 4 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 | 04/20/2024 | 5/29/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 07/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 687680 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_09_901W3 | 04/25/2025 | 06/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 22 | 9 | 13 | 08/11/2025 | 11/13/2025 | 66 | 42 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 66 | 42 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 424141 | 01060 | 9.984 | Solar | 05_05_332W1 | 05/02/2022 | 05/11/2022 | 8 | 7 | 1 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 |  | 7/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 177925 | 01504 | 2079 | Solar | 05_09_1108W2 | 04/17/2017 | 04/17/2017 | 32 | 30 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 08/15/2017 | 51 | 33 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2018 | 04/17/2017 | 5/7/2021 | Y | STD | 771 | 02/06/2020 | 10/01/2020 | 239 | 9 | 230 | 10/19/2020 | 3/11/2021 | 5/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 282699 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 04/28/2020 | 04/30/2020 | 2 | 2 | 0 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2020 | 04/28/2020 | 4/29/2021 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 09/15/2020 | 49 | 5 | 44 |  |  | 9/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 426199 | 02368 | 100 | Solar | 05_14_2355 | 08/29/2022 | 11/29/2022 | 62 | 54 | 8 |  |  | 33 | 7 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 08/29/2022 | 1/13/2026 | Y | STD | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 193761 | 01843 | 680 | Solar | 05_09_514L1 | 08/22/2018 | 09/19/2018 | 18 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2018 | 11/03/2018 | 36 | 10 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 299137 | 01080 | 8 | Solar | 05_12_23H2 | 06/30/2020 | 07/29/2020 | 20 | 16 | 4 | 07/30/2020 | 07/30/2020 | 58 | 41 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 642934 | 01907 | 11.5 | Solar | 05_07_95W3 | 09/27/2024 | 10/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 688640 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 647114 | 02324 | 12 | Solar | 05_05_6J1 | 10/29/2024 | 12/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 174610 | 02771 | 22 | Solar | 05_09_901W3 | 10/19/2010 | 10/19/2010 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2010 |  | 1/3/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 1/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 477539 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 11/15/2022 | 11/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  | 1/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178401 | 01756 | 244 | Solar | 05_09_1108W2 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 04/02/2018 | 4/20/2021 | Y | EXP | 577 | 05/29/2020 | 10/16/2020 | 141 | 5 | 136 |  |  | 4/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 297377 | 01222 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 07/15/2020 | 07/22/2020 | 4 | 0 | 4 | 07/23/2020 | 07/23/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2020 | 07/15/2020 | 5/28/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 186222 | 02368 | 100.8 | Solar | 05_14_2355 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2018 |  | 3/11/2020 | N | EXP | 535 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 195866 | 01843 | 13.8 | Solar | 05_09_514L1 | 09/13/2018 | 10/04/2018 | 1 | 0 | 1 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 627048 | 01080 | 5 | Solar | 05_12_23H2 | 07/23/2024 | 07/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 648548 | 02152 | 10 | Solar | 05_07_95W3 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 503065 | 02341 | 1680 | Solar | 05_07_912W55 | 03/31/2023 | 04/17/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2023 | 05/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 613818 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_6J2 | 05/29/2024 | 06/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2024 | 05/29/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/07/2024 | 08/16/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175153 | 02771 | 40 | Solar | 05_09_901W3 | 11/05/2013 | 11/05/2013 | 5 | 0 | 5 | 11/14/2013 | 11/14/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 | 12/9/2013 | 2/28/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 481074 | 01060 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 11/29/2022 | 12/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 178431 | 01756 | 636 | Solar | 05_09_1108W2 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 308462 | 01257 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 348816 | 02368 | 499 | Solar | 05_14_2355 | 12/21/2021 |  | 30 | 24 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 203931 | 01843 | 10 | Solar | 05_09_514L1 | 02/12/2019 | 02/15/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/19/2019 | 02/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2019 | 02/12/2019 | 11/11/2019 | Y | EXP | 263 | 08/24/2019 | 09/16/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 10/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 429415 | 01069 | 10 | Solar | 05_12_23H3 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 8/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2022 | Connected |  | Y
National Grid | WINTHROP | 653647 | 02152 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 11/18/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 644736 | 02359 | 119.9 | Solar | 05_07_912W55 | 10/03/2024 | 08/07/2025 | 208 | 198 | 10 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 625270 | 02324 | 7.68 | Solar | 05_05_6J2 | 07/16/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 44 | 26 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175539 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_901W3 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2014 | 01/09/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 495154 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_05_332W1 | 04/21/2023 | 04/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2023 |  | 8/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | MENDON | 178621 | 01756 | 2125 | Solar | 05_09_1108W2 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2018 | 04/17/2018 | 20 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 02/01/2018 | 3/25/2023 | Y | STD | 322 | 09/06/2019 | 11/03/2021 | 790 | 149 | 641 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 307716 | 01257 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 10/02/2020 | 10/20/2020 | 10 | 7 | 3 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2020 | 10/02/2020 | 10/20/2021 | Y | EXP | 365 | 04/17/2021 | 06/10/2021 | 54 | 0 | 54 |  |  | 7/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 348813 | 02368 | 750 | Solar | 05_14_2355 | 09/21/2021 | 01/20/2022 | 563 | 554 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 03/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 225328 | 01843 | 8.51 | Solar | 05_09_514L1 | 09/06/2019 | 09/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2019 | 09/06/2019 | 9/9/2020 | Y | EXP | 365 | 05/29/2020 | 06/11/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 641448 | 01069 | 11.4 | Solar | 05_12_23H3 | 09/19/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 658119 | 02151 | 16.34 | Solar | 05_07_95W3 | 12/03/2024 | 12/11/2024 | 6 | 3 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 706528 | 02341 | 50 | Solar | 05_07_912W55 | 07/29/2025 | 08/20/2025 | 15 | 5 | 10 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 633429 | 02324 | 0 | Battery Add-On | 05_05_6J2 | 09/09/2024 | 09/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175749 | 02771 | 11.8 | Solar | 05_09_901W3 | 10/30/2014 | 10/30/2014 | 6 | 0 | 6 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 506009 | 01060 | 12.564 | Solar | 05_05_332W1 | 05/24/2023 | 09/07/2023 | 71 | 71 | 0 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 104 | 83 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2024 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178745 | 01756 | 924 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/30/2018 | 07/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 327921 | 01222 | 9.8 | Solar | 05_07_5W3 | 12/09/2020 | 12/18/2020 | 6 | 0 | 6 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 | 12/09/2020 | 2/8/2022 | Y | EXP | 365 | 09/29/2021 | 10/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 2/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174119 | 02368 | 4968 | Solar | 05_14_2356 | 04/05/2012 | 04/19/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2014 | 04/05/2012 | 12/29/2017 | Y | STD | 1327 | 02/15/2017 | 08/21/2017 | 129 | 0 | 129 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 4/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 308061 | 01845 | 2500 | Solar | 05_09_514L1 | 09/17/2020 | 10/19/2020 | 21 | 15 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2020 | 11/17/2020 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 176130 | 01069 | 7.1 | Solar | 05_12_23W1 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2015 |  | 8/31/2015 | N | EXP | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2015 | 7/2/2015 | 7/6/2015 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 478187 | 02151 | 120 | Solar | 05_07_95W4 | 12/14/2022 | 03/31/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | HANSON | 174579 | 02341 | 3000 | Solar | 05_07_912W55 | 11/11/2010 | 11/11/2010 | 47 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2011 | 03/28/2011 | 43 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2013 | 11/11/2010 | 12/31/2016 | Y | STD | 1429 | 12/21/2015 | 04/25/2016 | 84 | 0 | 84 | 5/17/2016 | 5/17/2016 | 5/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 692473 | 02324 | 6.282 | Solar | 05_05_6J2 | 05/17/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175814 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_09_901W3 | 05/18/2015 | 05/18/2015 | 4 | 4 | 0 | 05/28/2015 | 05/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2015 | 9/10/2015 | 9/10/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 527237 | 01060 | 14.79 | Solar | 05_05_332W1 | 10/25/2023 | 05/28/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 67 | 51 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2023 | 10/25/2023 | 2/19/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2024 | 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 185701 | 01756 | 5000 | Solar | 05_09_1108W2 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2018 | 07/26/2018 | 10 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 352832 | 01222 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 06/18/2021 | 06/25/2021 | 5 | 0 | 5 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 177224 | 02368 | 995 | Landfill Gas | 05_14_2356 | 08/16/2016 | 08/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2016 | 08/26/2016 | 8 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 08/16/2016 | 11/30/2020 | Y | STD | 1077 | 03/11/2020 | 07/06/2020 | 117 | 0 | 117 | 11/4/2020 | 11/3/2020 | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 373295 | 01830 | 7.6 | Solar | 05_09_514L1 | 09/13/2021 | 10/12/2021 | 20 | 19 | 1 | 10/13/2021 | 10/13/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2021 |  | 10/11/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 177338 | 01057 | 433 | Solar | 05_12_23W1 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/06/2016 | 11/18/2016 | 51 | 46 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MANCHESTER | 478163 | 01944 | 120 | Solar | 05_07_95W4 | 12/14/2022 | 03/31/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 174578 | 02359 | 2000 | Solar | 05_07_912W55 | 01/13/2011 | 01/13/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 518104 | 02324 | 0 | Other | 05_05_7L1 | 06/30/2023 | 07/17/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2023 | 09/12/2023 | 41 | 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 177682 | 02771 | 90 | Solar | 05_09_901W3 | 07/25/2017 | 07/25/2017 | 7 | 6 | 1 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2017 |  | 7/31/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2018 | 3/2/2018 | 3/22/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 532571 | 01062 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 06/13/2023 | 06/26/2023 | 8 | 5 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 | 06/13/2023 | 2/25/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2024 | 06/06/2024 | 73 | 0 | 73 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 249462 | 01504 | 18 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/27/2019 | 12/05/2019 | 45 | 41 | 4 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2020 |  | 8/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 449261 | 01222 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 08/11/2022 | 08/15/2022 | 3 | 1 | 2 | 08/16/2022 | 08/16/2022 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2022 | 08/11/2022 | 11/3/2024 | Y | EXP | 365 | 08/11/2023 | 10/06/2023 | 57 | 0 | 57 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175612 | 02368 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2015 | N | STD |  | 12/16/2016 | 08/31/2017 | 177 | 0 | 177 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 448095 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_09_514L1 | 08/03/2022 | 08/10/2022 | 6 | 5 | 1 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178391 | 01069 | 476 | Solar | 05_12_23W1 | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 58 | 37 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 487 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MANCHESTER | 689008 | 01944 | 20 | Solar | 05_07_95W4 | 06/02/2025 | 06/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANSON | 175193 | 02341 | 1000 | Solar | 05_07_912W55 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2014 | 09/09/2015 | 410 | 59 | 351 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 8 | 0 | 8 | 09/09/2015 | 410 | 59 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 | 12/03/2013 | 9/30/2014 | Y | STD | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 680156 | 02324 | 5.22 | Solar | 05_05_7L1 | 04/14/2025 | 07/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 228970 | 02771 | 303.4 | Solar | 05_09_901W3 | 06/04/2019 | 06/14/2019 | 8 | 6 | 2 | 06/17/2019 | 06/17/2019 | 740 | 415 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 543188 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  | 9/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 500745 | 01756 | 11.89 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/24/2023 | 07/27/2023 | 42 | 33 | 9 | 07/28/2023 | 07/28/2023 | 77 | 59 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 12/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 404526 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 01/26/2022 | 02/18/2022 | 17 | 16 | 1 | 02/22/2022 | 02/22/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 | 01/26/2022 | 6/30/2023 | Y | EXP | 365 | 06/16/2022 | 06/28/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175611 | 02368 | 3384 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/02/2015 | 233 | 232 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 5/1/2016 | 12/16/2014 | 4/1/2023 | Y | STD | 546 | 12/16/2016 | 12/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 4/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 475071 | 01841 | 8.7 | Solar | 05_09_514L1 | 11/10/2022 | 11/17/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2023 | 11/10/2022 | 4/17/2024 | Y | EXP | 365 | 03/17/2023 | 04/17/2023 | 32 | 0 | 32 |  |  | 7/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 194458 | 01069 | 720 | Solar | 05_12_23W1 | 01/15/2019 | 02/26/2019 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2019 | 03/25/2019 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MANCHESTER | 720878 | 01944 | 15.356 | Solar | 05_07_95W4 | 09/22/2025 | 09/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | HANOVER | 175194 | 02339 | 800 | Solar | 05_07_912W55 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 | 12/03/2013 | 4/30/2020 | Y | STD | 1893 | 11/16/2019 | 03/12/2020 | 116 | 0 | 116 | 3/25/2020 | 3/24/2020 | 4/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 708498 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 07/30/2025 | 09/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SEEKONK | 250724 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_901W3 | 08/26/2019 | 09/03/2019 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 553505 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 09/13/2023 | 09/20/2023 | 5 | 3 | 2 | 09/21/2023 | 09/21/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 | 09/13/2023 | 12/26/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 02/27/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 528587 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/23/2023 | 05/26/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 |  | 8/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 424661 | 01257 | 11.4 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2022 | 05/20/2022 | 4 | 1 | 3 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2022 | 04/21/2022 | 8/16/2024 | Y | EXP | 365 | 06/09/2023 | 08/11/2023 | 64 | 0 | 64 |  |  | 9/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178779 | 02368 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 02/14/2018 | 284 | 0 | 284 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 480347 | 01844 | 7.6 | Battery Add-On | 05_09_514L1 | 11/28/2022 | 12/08/2022 | 9 | 8 | 1 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 194758 | 01095 | 375 | Natural Gas | 05_12_23W1 | 10/12/2018 | 10/31/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 51 | 27 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2020 |  | 12/31/2020 | N | STD | 365 | 10/28/2020 | 10/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2020 | 12/17/2020 | 12/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 731449 | 01944 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 176095 | 02359 | 750 | Wind | 05_07_912W55 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2015 | 05/11/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2015 | 01/15/2016 | 115 | 0 | 115 | 3/31/2016 | 04/03/2015 | 10/30/2020 | Y | STD | 1322 | 12/14/2016 | 05/17/2018 | 519 | 0 | 519 | 4/5/2018 | 4/5/2018 | 9/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 735792 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 11/24/2025 |  | 25 | 21 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 281120 | 02771 | 3 | Solar | 05_09_901W3 | 04/08/2020 | 04/10/2020 | 1 | 1 | 0 | 04/13/2020 | 04/13/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 04/08/2020 | 4/9/2021 | Y | EXP | 365 | 08/29/2020 | 09/09/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 12/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580306 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 01/05/2024 | 01/16/2024 | 6 | 1 | 5 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  | 4/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 629711 | 01756 | 5.584 | Solar | 05_09_1108W2 | 08/02/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 427346 | 01257 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 05/02/2022 | 05/17/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/18/2022 | 05/18/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 178778 | 02368 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 01/26/2018 | 271 | 0 | 271 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 520289 | 01841 | 12.47 | Solar | 05_09_514L1 | 04/19/2023 | 05/10/2023 | 16 | 13 | 3 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 219650 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_12_23W1 | 04/24/2019 | 05/01/2019 | 5 | 5 | 0 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2019 | 04/24/2019 | 6/11/2020 | Y | EXP | 365 | 02/25/2020 | 03/10/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 5/15/2020 | Connected |  | Y
National Grid | MANCHESTER | 176012 | 01944 | 6 | Solar | 05_07_95W4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 2 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 9/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176258 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 |  | 9/12/2016 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 737182 | 02324 | 15.007 | Solar | 05_05_7L1 | 12/01/2025 | 12/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 312372 | 02771 | 57.6 | Solar | 05_09_901W3 | 09/14/2020 | 01/07/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2020 | 09/17/2020 | 59 | 37 | 22 | 12/28/2020 | 02/18/2021 | 35 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2021 | 35 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2021 |  | 7/22/2022 | N | EXP | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 581970 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 01/24/2024 | 01/29/2024 | 4 | 3 | 1 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 | 01/24/2024 | 5/12/2025 | Y | EXP | 365 | 05/25/2024 | 08/13/2024 | 81 | 0 | 81 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 646374 | 01756 | 4980 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/15/2024 | 12/11/2024 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 01/13/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 434012 | 01257 | 0 | Battery Add-On | 05_07_5W3 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 524407 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 02/15/2024 | 08/01/2024 | 114 | 106 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/30/2024 | 21 | 14 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 653714 | 01830 | 4990 | Other | 05_09_514L1 | 01/29/2025 |  | 78 | 69 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 306578 | 01069 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 09/04/2020 | 09/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2020 | 09/04/2020 | 9/1/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176310 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_95W4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 6 | 0 | 6 | 03/04/2015 | 03/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2016 | 9/1/2016 | 9/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 176309 | 02370 | 2000 | Solar | 05_07_912W55 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2015 | 04/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/20/2015 | 12/31/2015 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 740023 | 02324 | 20.52 | Solar | 05_05_7L1 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 3 | 2 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 349680 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_901W3 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 2 | 2 | 0 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 3/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 582910 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_05_332W1 | 01/11/2024 | 04/05/2024 | 59 | 54 | 5 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | 85 | 79 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2024 |  | 8/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 663203 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_09_1108W2 | 12/31/2024 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 12/31/2024 | 4/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 456432 | 01244 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 09/16/2022 | 09/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/21/2022 | 09/21/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 |  | 12/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 619480 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 655248 | 01835 | 10 | Solar | 05_09_514L1 | 11/19/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/19/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 05/30/2025 | 06/06/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 430334 | 01080 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 06/07/2022 | 06/14/2022 | 5 | 3 | 2 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 |  | 12/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 176762 | 01906 | 5 | Solar | 05_07_95W4 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2016 |  | 3/1/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 176308 | 02370 | 1000 | Solar | 05_07_912W55 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2015 | 04/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/20/2015 | 12/31/2015 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174357 | 02324 | 12 | Solar | 05_05_7L1 | 05/15/2012 | 05/15/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2012 |  | 7/27/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2012 | 9/6/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 362762 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_09_901W3 | 07/04/2021 | 07/07/2021 | 1 | 0 | 1 | 07/08/2021 | 07/08/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2021 | 07/04/2021 | 3/2/2023 | Y | EXP | 365 | 02/25/2022 | 03/01/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/29/2022 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 613605 | 01060 | 23 | Solar | 05_05_332W1 | 05/28/2024 | 05/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2024 |  | 6/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 714255 | 01568 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 479096 | 01222 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 01/16/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 3/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 619478 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 693508 | 01845 | 16.34 | Solar | 05_09_514L1 | 06/02/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 630162 | 01080 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 08/05/2024 | 09/04/2024 | 8 | 5 | 3 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/05/2024 | 10/1/2025 | Y | EXP | 365 | 12/18/2024 | 03/27/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177828 | 01906 | 280 | Solar | 05_07_95W4 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 7 | 7 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2017 |  | 8/9/2018 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 12/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176425 | 02339 | 1980 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 6/27/2019 | Y | STD | 758 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175329 | 02324 | 16 | Solar | 05_05_7L1 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 375735 | 02771 | 8.505 | Solar | 05_09_901W3 | 08/23/2021 | 01/04/2022 | 20 | 17 | 3 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2021 |  | 1/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 644658 | 01060 | 19.544 | Solar | 05_05_332W1 | 10/03/2024 | 10/09/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 668424 | 01756 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/28/2025 | 02/24/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 509035 | 01222 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 05/02/2023 | 05/11/2023 | 7 | 5 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 50 | 27 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2023 | 05/02/2023 | 6/23/2025 | Y | EXP | 365 | 12/02/2023 | 12/02/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 619466 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 697076 | 01845 | 12.35 | Solar | 05_09_516L1 | 06/19/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 54 | 38 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | MONSON | 649256 | 01057 | 11.4 | Solar | 05_12_23W1 | 11/18/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 221137 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_95W4 | 04/24/2019 | 05/06/2019 | 7 | 0 | 7 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2019 | 04/24/2019 | 6/9/2020 | Y | EXP | 365 | 10/04/2019 | 10/14/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 1/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 176424 | 02370 | 1980 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 6/27/2019 | Y | STD | 758 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175359 | 02324 | 16 | Solar | 05_05_7L1 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2014 | 11/19/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2014 |  | 1/30/2015 | N | EXP | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 378526 | 02771 | 6 | Solar | 05_09_901W3 | 10/01/2021 | 12/29/2021 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 4/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 673860 | 01062 | 17.6 | Solar | 05_05_332W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 688366 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/29/2025 | 06/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 522183 | 01257 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2023 |  | 6/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174552 | 02368 | 420 | Landfill Gas | 05_14_2371 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 696525 | 01845 | 13.36 | Solar | 05_09_516L1 | 06/30/2025 | 07/08/2025 | 4 | 3 | 1 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MONSON | 688318 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_12_23W1 | 04/29/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 04/29/2025 | 7/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 |  | 76 | 0 | 76 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 348314 | 01906 | 366.6 | Solar | 05_07_95W4 | 05/14/2021 | 07/30/2021 | 53 | 40 | 13 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 176423 | 02339 | 4990 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 2/25/2022 | Y | STD | 1142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176576 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 9 | 9 | 0 | 02/26/2016 | 02/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 02/11/2016 | 2/17/2017 | Y | EXP | 323 | 08/11/2016 | 08/23/2016 | 8 | 0 | 8 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 411322 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_901W3 | 02/15/2022 | 02/22/2022 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 |  | 4/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 676718 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 698890 | 01756 | 2250 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/23/2025 |  | 47 | 43 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 528175 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 174590 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2376 | 07/20/2011 | 07/20/2011 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 700089 | 01845 | 996 | Solar | 05_09_516L1 | 08/11/2025 | 08/29/2025 | 14 | 3 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PALMER | 659868 | 01080 | 2.32 | Solar | 05_12_23W2 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 424551 | 01906 | 20 | Solar | 05_07_95W4 | 05/20/2022 | 06/21/2022 | 21 | 20 | 1 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 176536 | 02370 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 02/09/2016 | 12/15/2017 | Y | EXP | 647 | 02/06/2017 | 02/15/2017 | 7 | 0 | 7 | 8/24/2017 | 8/24/2017 | 8/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176575 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 456714 | 02771 | 17.4 | Solar | 05_09_901W3 | 09/06/2022 | 09/08/2022 | 3 | 1 | 2 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 48 | 27 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2022 | 09/06/2022 | 2/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 685827 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_05_332W1 | 05/10/2025 | 05/14/2025 | 3 | 1 | 2 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 697839 | 01756 | 450 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/22/2025 |  | 69 | 64 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 531563 | 01230 | 100 | Solar | 05_07_5W3 | 06/08/2023 | 09/21/2023 | 72 | 62 | 10 | 09/22/2023 | 09/22/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 174523 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 708954 | 01845 | 15.2 | Solar | 05_09_516L1 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 45 | 34 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | PALMER | 669124 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SAUGUS | 503019 | 01906 | 16 | Solar | 05_07_95W4 | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2023 |  | 6/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 177894 | 02370 | 1950 | Solar | 05_07_912W55 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2017 | 05/25/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176825 | 02324 | 9 | Solar | 05_05_7L1 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/19/2016 | 01/19/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 460740 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_09_901W3 | 09/28/2022 | 10/03/2022 | 3 | 2 | 1 | 10/04/2022 | 10/04/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2022 |  | 11/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 690060 | 01060 | 8.725 | Solar | 05_05_332W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 716992 | 01568 | 4.94 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 536421 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 07/10/2023 | 07/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2023 |  | 8/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 174522 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 713222 | 01845 | 22.9 | Solar | 05_09_516L1 | 08/25/2025 | 09/15/2025 | 14 | 10 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 73 | 53 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PALMER | 712857 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 08/18/2025 | 09/19/2025 | 15 | 11 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 544647 | 01906 | 16 | Solar | 05_07_95W4 | 07/31/2023 | 08/07/2023 | 5 | 3 | 2 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 124 | 54 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 203795 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 01/16/2019 | 01/30/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2019 |  | 3/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176855 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 5/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 477384 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_901W3 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 695224 | 01060 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 05/30/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 722739 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/02/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 542276 | 01257 | 9.57 | Solar | 05_07_5W3 | 07/25/2023 | 08/01/2023 | 5 | 4 | 1 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2023 | 07/25/2023 | 8/27/2024 | Y | EXP | 365 | 10/21/2023 | 10/23/2023 | 3 | 0 | 3 |  |  | 10/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174521 | 02368 | 750 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 714430 | 01845 | 15.58 | Solar | 05_09_516L1 | 08/25/2025 | 08/29/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 18 | 3 | 15 | 10/20/2025 | 10/27/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MONSON | 726137 | 01057 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 12/15/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 602975 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 04/10/2024 | 04/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 216694 | 02061 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 04/02/2019 | 04/09/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177052 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 3 | 2 | 1 | 01/17/2017 | 01/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2017 | 01/11/2017 | 1/16/2018 | Y | EXP | 361 | 06/14/2017 | 06/22/2017 | 6 | 0 | 6 | 9/27/2017 | 9/27/2017 | 10/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 479453 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_901W3 | 02/27/2023 | 03/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 23 | 0 | 23 | 05/26/2023 | 06/28/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/28/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 715756 | 01062 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 09/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 725271 | 01756 | 21.38 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 545250 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2023 | 08/02/2023 | 9/10/2024 | Y | EXP | 365 | 05/02/2024 | 06/18/2024 | 48 | 0 | 48 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174520 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 716785 | 01845 | 12 | Solar | 05_09_516L1 | 09/08/2025 | 10/06/2025 | 3 | 2 | 1 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | WALES | 727782 | 01081 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 676721 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/10/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 244408 | 02370 | 4990 | Solar | 05_07_912W55 | 07/22/2019 | 08/26/2019 | 25 | 19 | 6 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 10/02/2019 | 25 | 16 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177526 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2016 | 10/04/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2016 |  | 10/9/2017 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2017 | 2/13/2017 | 2/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 494316 | 02771 | 5 | Solar | 05_09_901W3 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 20 | 2 | 18 | 03/02/2023 | 03/23/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2023 |  | 7/24/2024 | N | EXP | 365 | 07/12/2023 | 07/25/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/3/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 175257 | 01060 | 414 | Solar | 05_05_3337W1 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | 9 | 8 | 1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2015 | 3/9/2015 | 7/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 728857 | 01756 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/31/2025 | 11/12/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 566616 | 01259 | 0 | Solar | 05_07_5W3 | 10/26/2023 | 10/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174519 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 | 1/18/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 724205 | 01835 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 12/02/2025 | 01/05/2026 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 175967 | 01010 | 11.4 | Solar | 05_12_23W2 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2015 |  | 8/17/2016 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 4/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 723938 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_07_95W5 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ROCKLAND | 287863 | 02370 | 499.9 | Solar | 05_07_912W55 | 04/20/2020 | 05/07/2020 | 13 | 9 | 4 |  |  | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 | 04/20/2020 | 12/31/2024 | Y | STD | 571 | 02/11/2022 | 02/13/2025 | 1098 | 661 | 437 |  |  | 12/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177717 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 5 | 5 | 0 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2017 |  | 8/1/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 510764 | 02771 | 7.54 | Solar | 05_09_901W3 | 05/10/2023 | 05/15/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/16/2023 | 05/16/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2023 |  | 7/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175338 | 01062 | 615 | Solar | 05_05_3337W1 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2015 | 05/12/2015 | 40 | 40 | 0 | 01/28/2015 | 02/25/2015 | 19 | 0 | 19 | 05/12/2015 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 |  | 9/1/2015 | N | STD | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2015 | 9/17/2015 | 9/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 736243 | 01756 | 15.3 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MONTEREY | 561990 | 01245 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 | 11/01/2023 | 6/20/2025 | Y | EXP | 465 | 03/14/2024 | 03/16/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175030 | 02368 | 50 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 174497 | 01844 | 1000 | Solar | 05_09_516L1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 10/18/2012 | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 176687 | 01010 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2016 |  | 2/24/2017 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174826 | 01906 | 30 | Solar | 05_07_95W5 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 2/10/2012 | N | EXP | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 2/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 300578 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 07/10/2020 | 07/15/2020 | 2 | 2 | 0 | 07/16/2020 | 07/16/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 8/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178436 | 02324 | 20 | Solar | 05_05_7L1 | 01/16/2018 | 01/16/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 3/11/2019 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 529560 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_901W3 | 06/15/2023 | 06/22/2023 | 4 | 2 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2023 | 06/15/2023 | 8/28/2024 | Y | EXP | 365 | 08/30/2023 | 08/29/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 211153 | 01060 | 210 | Natural Gas | 05_05_3337W1 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 12/26/2019 | 04/13/2020 | 75 | 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2020 | 75 | 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 741365 | 01756 | 15.007 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/05/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MONTEREY | 574106 | 01245 | 4.35 | Solar | 05_07_5W3 | 12/13/2023 | 12/19/2023 | 4 | 1 | 3 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 175029 | 02368 | 300 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 04/02/2013 | 04/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2013 |  | 8/30/2013 | N | EXP | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 9/19/2013 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 174496 | 01952 | 3000 | Solar | 05_09_516L1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 10/18/2012 | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2013 | 07/27/2012 | 7/1/2013 | Y | STD | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2014 | 6/19/2014 | 6/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 176722 | 01521 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2016 | 8/17/2016 | 8/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175327 | 01906 | 419 | Solar | 05_07_95W5 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 5 | 2 | 3 | 11/19/2014 | 11/19/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 | 11/10/2014 | 4/15/2016 | Y | EXP | 457 | 01/30/2017 | 03/22/2017 | 36 | 0 | 36 | 2/4/2015 | 2/4/2015 | 3/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 318180 | 02339 | 9.28 | Solar | 05_07_912W55 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 241012 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 06/26/2019 | 07/03/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2019 |  | 7/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 567873 | 02771 | 22.8 | Solar | 05_09_901W3 | 11/21/2023 | 11/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  | 1/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 302661 | 01062 | 210 | Natural Gas | 05_05_3337W1 | 08/05/2020 | 08/14/2020 | 5 | 0 | 5 | 09/17/2020 | 09/17/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 739922 | 01756 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 583670 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 02/09/2024 | 02/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/13/2024 | 02/13/2024 | 18 | 11 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2024 |  | 3/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 174350 | 02368 | 675 | Solar | 05_14_2381 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2012 | 07/03/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 174495 | 01952 | 1000 | Solar | 05_09_516L1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 01/16/2013 | 93 | 0 | 93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 177143 | 01010 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2016 | 05/27/2016 | 8/1/2017 | Y | EXP | 407 | 05/31/2017 | 06/14/2017 | 10 | 0 | 10 | 6/29/2017 | 6/29/2017 | 7/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 184689 | 01906 | 990 | Solar | 05_07_95W5 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 08/13/2018 | 34 | 15 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 348228 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 03/23/2021 | 03/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2021 |  | 8/5/2022 | N | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 278241 | 02324 | 12 | Solar | 05_05_7L1 | 02/05/2020 | 02/19/2020 | 9 | 9 | 0 | 02/20/2020 | 02/20/2020 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 613757 | 02771 | 13.53 | Solar | 05_09_901W3 | 05/29/2024 | 06/05/2024 | 6 | 4 | 2 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 |  | 6/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 401972 | 01060 | 100 | Solar | 05_05_3337W1 | 12/17/2021 | 01/06/2022 | 14 | 7 | 7 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  | 12/8/2025 | N | STD | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174971 | 01756 | 2500 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/10/2013 | 09/10/2013 | 87 | 80 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2014 | 02/07/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 09/10/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 918 | 04/12/2016 | 04/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 587703 | 01257 | 8.7 | Solar | 05_07_5W3 | 02/08/2024 | 02/16/2024 | 7 | 5 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2024 | 02/08/2024 | 3/27/2025 | Y | EXP | 365 | 05/09/2024 | 06/27/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 6/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177799 | 02368 | 266.4 | Solar | 05_14_2381 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 14 | 14 | 0 | 08/18/2017 | 08/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 8/9/2018 | N | EXP | 323 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 174494 | 01952 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 01/16/2013 | 93 | 0 | 93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 177796 | 01010 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 9 | 8 | 1 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2017 |  | 8/8/2018 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 287429 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_07_95W5 | 04/10/2020 | 04/29/2020 | 11 | 11 | 0 | 04/30/2020 | 04/30/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2020 | 04/10/2020 | 8/10/2021 | Y | EXP | 365 | 08/27/2020 | 09/12/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 366888 | 02370 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 06/30/2021 | 08/02/2021 | 23 | 21 | 2 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2021 | 06/30/2021 | 12/21/2022 | Y | EXP | 365 | 10/23/2021 | 12/17/2021 | 56 | 4 | 52 |  |  | 1/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 291280 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 05/10/2020 | 05/14/2020 | 3 | 0 | 3 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 639898 | 02771 | 2.61 | Solar | 05_09_901W3 | 09/12/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 412221 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 175507 | 01747 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 |  | 10/1/2016 | N | STD | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 599536 | 01245 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 | 03/26/2024 | 7/6/2025 | Y | EXP | 365 | 07/25/2024 | 10/01/2024 | 69 | 0 | 69 |  |  | 12/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 225135 | 02368 | 486 | Solar | 05_14_2381 | 05/07/2019 | 06/06/2019 | 21 | 20 | 1 | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 174909 | 01952 | 3000 | Solar | 05_09_516L1 | 09/17/2012 | 09/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/27/2012 | 01/29/2013 | 67 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WALES | 177866 | 01081 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/23/2017 | 06/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2017 | 06/15/2017 | 6/20/2018 | Y | EXP | 357 | 01/18/2018 | 03/28/2018 | 37 | 0 | 37 |  |  | 5/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 303247 | 01906 | 112.5 | Solar | 05_07_95W5 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 10 | 0 | 10 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2020 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 441068 | 02370 | 13 | Solar | 05_07_912W55 | 08/05/2022 | 08/16/2022 | 8 | 7 | 1 | 08/17/2022 | 08/17/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 |  | 9/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 296695 | 02324 | 11.52 | Solar | 05_05_7L1 | 06/16/2020 | 06/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 652534 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_09_901W3 | 11/06/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 422055 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 05/11/2022 | 06/06/2022 | 18 | 10 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2022 | 07/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175506 | 02762 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 |  | 10/1/2016 | N | STD | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 602927 | 01245 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 04/15/2024 | 04/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 184585 | 02368 | 1920 | Solar | 05_14_2384 | 08/07/2018 | 08/22/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 11/27/2018 | 58 | 38 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 | 08/07/2018 | 1/6/2022 | Y | STD | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 175032 | 01952 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 03/22/2013 | 03/22/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2013 | 05/14/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 03/22/2013 | 7/1/2014 | Y | STD | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2014 | 6/19/2014 | 6/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 177978 | 01010 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/28/2017 | 06/28/2017 | 5 | 2 | 3 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 |  | 7/3/2018 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 303246 | 01906 | 62.5 | Solar | 05_07_95W5 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 10 | 0 | 10 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 |  | 2/17/2025 | N | EXP | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 439899 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 06/24/2022 | 06/30/2022 | 5 | 2 | 3 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 8/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 336489 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 01/21/2021 | 01/26/2021 | 1 | 1 | 0 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  | 1/25/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 666190 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_09_901W3 | 01/22/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 434016 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175508 | 02762 | 630 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 606501 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 04/24/2024 | 06/05/2024 | 28 | 23 | 5 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 37 | 24 | 13 | 08/16/2024 | 10/25/2024 | 49 | 5 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 49 | 5 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 04/24/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 10/23/2025 | 177 | 0 | 177 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 243763 | 02368 | 600 | Natural Gas | 05_14_2384 | 10/27/2020 | 12/03/2020 | 25 | 19 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2020 | 01/14/2021 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2021 | 10/27/2020 | 10/28/2022 | Y | STD | 399 | 09/22/2022 | 09/21/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 176049 | 01913 | 0 | Solar | 05_09_516L1 | 01/26/2015 | 01/26/2015 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 03/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 01/26/2015 | 7/31/2015 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 194862 | 01010 | 17.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/08/2018 | 10/17/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 10/08/2018 | 6/15/2021 | Y | EXP | 530 | 12/18/2019 | 02/24/2020 | 68 | 0 | 68 |  |  | 6/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 313773 | 01906 | 16 | Solar | 05_07_95W5 | 10/19/2020 | 01/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  | 1/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 479062 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 1/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 363042 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 06/09/2021 | 06/30/2021 | 15 | 13 | 2 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2021 |  | 1/1/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 670750 | 02771 | 9.6 | Solar | 05_09_901W3 | 02/12/2025 | 02/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 639935 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_3337W1 | 09/12/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 | 09/12/2024 | 10/28/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/10/2025 | 53 | 0 | 53 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175548 | 02762 | 33.48 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/10/2014 | 04/10/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2014 |  | 7/31/2014 | N | EXP | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2014 | 6/17/2014 | 7/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 618898 | 01230 | 13.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2024 | 07/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/20/2024 | 8/6/2025 | Y | EXP | 365 | 10/17/2024 | 02/05/2025 | 112 | 0 | 112 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174373 | 02368 | 260 | Solar | 05_14_2385 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 11 | 0 | 11 | 06/18/2012 | 06/18/2012 | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2013 | 05/29/2012 | 10/31/2014 | Y | EXP | 639 | 07/28/2014 | 08/19/2016 | 513 | 0 | 513 | 5/14/2015 | 5/14/2015 | 12/3/2014 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 176192 | 01913 | 496 | Solar | 05_09_516L1 | 07/24/2015 | 07/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 10/14/2015 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 210282 | 01010 | 5 | Solar | 05_12_23W2 | 02/26/2019 | 03/05/2019 | 5 | 5 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2019 | 02/26/2019 | 12/30/2019 | Y | EXP | 270 | 10/03/2019 | 11/26/2019 | 54 | 0 | 54 |  |  | 12/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 322067 | 01906 | 15.36 | Solar | 05_07_95W5 | 10/27/2020 | 10/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 10/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 497556 | 02061 | 15.66 | Solar | 05_07_912W55 | 02/14/2023 | 03/17/2023 | 22 | 20 | 2 | 03/20/2023 | 03/20/2023 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 |  | 5/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 451125 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 09/01/2022 | 09/06/2022 | 3 | 1 | 2 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2022 | 09/01/2022 | 10/24/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 671633 | 02771 | 17.6 | Solar | 05_09_901W3 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 621983 | 01060 | 300 | Solar | 05_05_335W1 | 05/30/2025 | 10/15/2025 | 90 | 81 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 | 11/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 176190 | 02762 | 496 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/24/2015 | 07/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 359 | 0 | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 629786 | 01245 | 9.28 | Solar | 05_07_5W3 | 08/02/2024 | 10/03/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175120 | 02368 | 2850 | Solar | 05_14_2385 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2013 | 12/11/2013 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2015 | 10/18/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 725 | 06/23/2016 | 04/07/2017 | 197 | 0 | 197 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 176367 | 01852 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/14/2016 | 03/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 |  | 3/15/2017 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 4/26/2016 | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 246187 | 01521 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 07/30/2019 | 10/07/2019 | 48 | 47 | 1 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  | 7/29/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 344715 | 01906 | 9.6 | Solar | 05_07_95W5 | 03/02/2021 | 03/08/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 564081 | 02061 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/07/2023 | 2/12/2025 | Y | EXP | 365 | 05/16/2024 | 07/12/2024 | 58 | 0 | 58 |  |  | 7/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 380801 | 02324 | 11.4 | Solar | 05_05_7L1 | 09/08/2021 | 09/13/2021 | 4 | 3 | 1 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2021 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 683804 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_09_901W3 | 04/10/2025 | 04/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 675278 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 147 | 124 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 | 03/05/2025 | 10/22/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 |  | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid |  | 176217 | 02093 | 162.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 392 | 0 | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 |  | 7/12/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | 7/22/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 633007 | 01236 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 08/15/2024 | 09/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 08/15/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/25/2025 | 38 | 0 | 38 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175685 | 02368 | 4999 | Solar | 05_14_2385 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 12/23/2014 | 5/31/2017 | Y | STD | 671 | 01/16/2017 | 07/27/2017 | 133 | 0 | 133 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 6/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 176453 | 01852 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 12/08/2015 | 12/10/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2015 | 01/12/2016 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2017 | 12/08/2015 | 8/14/2020 | Y | STD | 958 | 06/08/2019 | 12/20/2019 | 195 | 0 | 195 |  |  | 8/26/2020 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 247703 | 01521 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 08/08/2019 | 09/11/2019 | 23 | 19 | 4 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 | 08/08/2019 | 6/15/2021 | Y | EXP | 365 | 02/01/2020 | 03/03/2020 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 424728 | 01906 | 15.2 | Solar | 05_07_95W5 | 04/19/2022 | 04/26/2022 | 6 | 4 | 2 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2022 |  | 6/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 613123 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 05/23/2024 | 06/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 393693 | 02324 | 0 | Solar | 05_05_7L1 | 11/05/2021 | 11/10/2021 | 4 | 2 | 2 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 1/18/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 694423 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_901W3 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 718036 | 01062 | 6.84 | Solar | 05_05_335W1 | 09/10/2025 | 09/26/2025 | 11 | 10 | 1 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid |  | 176998 | 02093 | 113.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 |  | 7/25/2017 | N | EXP | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 638210 | 01257 | 7.25 | Solar | 05_07_5W3 | 09/06/2024 | 10/07/2024 | 14 | 12 | 2 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 12/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176502 | 02368 | 499.5 | Solar | 05_14_2385 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 493 | 0 | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 177372 | 01852 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 09/07/2016 | 09/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2016 | 10/24/2016 | 31 | 17 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2017 |  | 9/13/2017 | N | STD | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 261261 | 01521 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/21/2019 | 10/24/2019 | 3 | 2 | 1 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  | 11/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 506126 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 03/21/2023 | 01/10/2024 | 202 | 200 | 2 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 709918 | 02339 | 20 | Solar | 05_07_912W55 | 08/07/2025 | 08/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 397991 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 12/06/2021 | 12/07/2021 | 2 | 1 | 1 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2022 |  | 1/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 634775 | 02771 | 140 | Solar | 05_09_905W1 | 09/03/2024 | 10/09/2024 | 26 | 17 | 9 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 | 09/03/2024 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 728063 | 01060 | 17.875 | Solar | 05_05_335W1 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 | 10/21/2025 | 12/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid |  | 177410 | 02093 | 1980 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 22 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2016 | 11/01/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 | 09/11/2016 | 4/30/2021 | Y | STD | 1071 | 09/06/2019 | 01/05/2021 | 487 | 5 | 482 |  |  | 4/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 644185 | 01257 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 10/02/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/02/2024 | 11/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174303 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2387 | 12/29/2011 | 12/29/2011 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 177670 | 01824 | 3000 | Solar | 05_09_516L1 | 05/25/2017 | 05/31/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2017 | 06/15/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2018 |  | 8/27/2020 | N | STD | 811 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 267636 | 01010 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2020 | 12/04/2019 | 6/3/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 01/19/2021 | 76 | 0 | 76 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 542074 | 01906 | 15.2 | Solar | 05_07_95W5 | 10/18/2023 | 10/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2023 |  | 1/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 316462 | 02339 | 250 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 10/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 349 | 314 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 | 10/02/2020 | 3/13/2026 | Y | STD | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 404929 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 01/06/2022 | 04/07/2022 | 62 | 61 | 1 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 01/06/2022 | 7/30/2023 | Y | EXP | 365 | 06/11/2022 | 07/18/2022 | 38 | 0 | 38 |  |  | 8/12/2022 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 662850 | 02771 | 100 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 173418 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 26 | 2 | 24 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 177611 | 02093 | 212.75 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/21/2017 | 09/21/2017 | 22 | 0 | 22 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 | 09/21/2017 | 2/14/2019 | Y | EXP | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 646034 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/10/2024 | 11/04/2024 | 10 | 6 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/10/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174583 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2011 | 12/16/2009 | 10/31/2012 | Y | STD | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2013 | 9/17/2013 | 9/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 184331 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_09_516L1 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2018 | 07/10/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2018 |  | 10/18/2019 | N | EXP | 438 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 269234 | 01010 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 12/26/2019 | 01/06/2020 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2020 | 12/26/2019 | 3/12/2021 | Y | EXP | 365 | 10/03/2020 | 01/18/2021 | 107 | 0 | 107 |  |  | 2/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 573570 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 11/27/2023 | 12/04/2023 | 5 | 3 | 2 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 38 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 6/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 489538 | 02339 | 80 | Solar | 05_07_912W73 | 01/06/2023 | 03/16/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2023 | 06/13/2023 | 61 | 46 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 413667 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 02/22/2022 | 02/24/2022 | 3 | 2 | 1 | 02/25/2022 | 02/25/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 5/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 662255 | 02771 | 160 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 23 | 9 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 174455 | 01062 | 150 | Solar | 05_05_335W1 | 11/28/2011 | 11/28/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2012 | 9/24/2012 | 8/31/2012 | Connected |  | N
National Grid |  | 177728 | 02093 | 4930 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 42 | 41 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2017 | 01/11/2018 | 26 | 11 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 | 10/04/2017 | 6/30/2021 | Y | STD | 692 | 10/26/2019 | 04/12/2021 | 534 | 228 | 306 |  |  | 6/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 646615 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/17/2024 | 12/09/2024 | 17 | 13 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/17/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 10/23/2025 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174608 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 188705 | 01876 | 7999 | Solar | 05_09_516L1 | 09/10/2018 | 09/13/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2018 | 11/17/2018 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WALES | 291136 | 01081 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 07/30/2020 | 11/24/2020 | 79 | 76 | 3 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 | 07/30/2020 | 10/13/2021 | Y | EXP | 365 | 03/25/2021 | 05/27/2021 | 63 | 0 | 63 |  |  | 6/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 652079 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/14/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 09/18/2025 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 175352 | 02339 | 499 | Solar | 05_07_912W73 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 418863 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 726288 | 02771 | 0 | Battery Add-On | 05_09_905W1 | 10/14/2025 | 10/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 52 | 25 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174848 | 01060 | 20 | Solar | 05_05_335W1 | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2013 | 02/19/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 | 4/8/2013 | 7/2/2013 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178063 | 01756 | 2000 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 15 | 8 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2017 | 10/18/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2018 | 09/05/2017 | 11/11/2021 | Y | STD | 797 | 01/07/2021 | 04/16/2021 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 647936 | 01244 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/28/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/28/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 10/29/2025 | 141 | 0 | 141 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174607 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 188873 | 01862 | 150 | Solar | 05_09_516L1 | 08/14/2018 | 09/04/2018 | 13 | 4 | 9 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 83 | 2 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 296623 | 01521 | 0 | Solar | 05_12_23W2 | 06/16/2020 | 07/07/2020 | 14 | 14 | 0 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2020 |  | 8/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 653287 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176932 | 02339 | 960 | Solar | 05_07_912W73 | 01/28/2016 | 01/28/2016 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2016 | 03/15/2016 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2017 | 01/28/2016 | 2/14/2025 | Y | STD | 1308 | 11/10/2020 | 11/09/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 432931 | 02324 | 8.12 | Solar | 05_05_7L1 | 06/01/2022 | 06/06/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 17 | 0 | 17 | 10/11/2022 | 10/31/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 |  | 11/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 739273 | 02771 | 250 | Solar | 05_09_905W1 | 12/31/2025 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174954 | 01060 | 164 | Solar | 05_05_335W1 | 02/27/2013 | 02/27/2013 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2013 | 02/27/2013 | 1/15/2016 | Y | EXP | 1029 | 11/04/2015 | 11/09/2015 | 3 | 0 | 3 | 7/30/2013 | 7/30/2013 | 12/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178062 | 01756 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 15 | 8 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2017 | 10/18/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2018 | 09/05/2017 | 7/30/2021 | Y | STD | 797 | 12/13/2019 | 04/02/2021 | 476 | 301 | 175 |  |  | 7/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 654753 | 01230 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 11/20/2024 | 12/13/2024 | 10 | 9 | 1 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174606 | 02368 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 189866 | 01862 | 4000 | Solar | 05_09_516L1 | 08/06/2018 | 10/05/2018 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2018 | 12/15/2018 | 51 | 30 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WALES | 371674 | 01081 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 08/02/2021 | 01/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2021 | 08/05/2021 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 654880 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/20/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 178023 | 02339 | 576 | Solar | 05_07_912W73 | 08/30/2017 | 08/30/2017 | 66 | 66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 12/27/2017 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 436671 | 02324 | 0 | Solar | 05_05_7L1 | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174897 | 02771 | 32.46 | Solar | 05_09_905W1 | 08/07/2012 | 08/07/2012 | 6 | 0 | 6 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 | 3/15/2013 | 4/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175447 | 01060 | 5000 | Solar | 05_05_335W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/11/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 178278 | 01756 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 5 | 5 | 0 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 2/28/2019 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 656937 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174144 | 02368 | 999 | Solar | 05_14_2389 | 04/17/2012 | 04/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 |  | 12/3/2012 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 197062 | 01862 | 450 | Solar | 05_09_516L1 | 11/27/2018 | 12/05/2018 | 5 | 0 | 5 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 374128 | 01521 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 09/17/2021 | 01/05/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2021 | 09/17/2021 | 4/7/2023 | Y | EXP | 365 | 02/22/2022 | 03/22/2022 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 656245 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_07_95W5 | 11/22/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 316450 | 02339 | 100 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 10/19/2020 | 9 | 0 | 9 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 48 | 26 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2020 |  | 8/19/2022 | N | EXP | 592 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 523179 | 02324 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/15/2023 | 05/15/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 175420 | 02771 | 200 | Solar | 05_09_905W1 | 07/18/2014 | 07/18/2014 | 570 | 570 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 153 | 152 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 175708 | 01060 | 18 | Solar | 05_05_335W1 | 10/24/2014 | 10/24/2014 | 5 | 3 | 2 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2014 |  | 2/24/2015 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 8/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178503 | 01756 | 37.8 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 26 | 1 | 25 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 240 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2018 |  | 1/30/2019 | N | EXP | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 659867 | 01257 | 2.32 | Solar | 05_07_5W3 | 12/11/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176089 | 02368 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 197057 | 01886 | 850 | Solar | 05_09_516L1 | 10/29/2018 | 11/26/2018 | 107 | 7 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2019 | 02/27/2019 | 21 | 8 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 380188 | 01083 | 9.8 | Solar | 05_12_23W2 | 09/18/2021 | 12/08/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 666969 | 01906 | 47.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 04/14/2025 | 58 | 49 | 9 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 316356 | 02339 | 100 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 11/03/2020 | 20 | 14 | 6 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 575382 | 02324 | 2.9 | Solar | 05_05_7L1 | 12/26/2023 | 01/03/2024 | 6 | 1 | 5 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2024 |  | 4/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176063 | 02771 | 45 | Solar | 05_09_905W1 | 04/01/2015 | 04/01/2015 | 5 | 0 | 5 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2015 |  | 4/12/2015 | N | EXP | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 10/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175733 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_335W1 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2014 | 09/09/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2015 | 08/11/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 894 | 05/17/2017 | 07/27/2017 | 49 | 0 | 49 | 8/4/2017 | 8/4/2017 | 8/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 186212 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 11 | 0 | 11 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 |  | 10/28/2019 | N | EXP | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 664368 | 01230 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 01/08/2025 | 02/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176088 | 02368 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 199732 | 01886 | 450 | Solar | 05_09_516L1 | 10/31/2018 | 11/08/2018 | 5 | 0 | 5 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 393404 | 01010 | 7.25 | Solar | 05_12_23W2 | 12/13/2021 | 01/10/2022 | 6 | 3 | 3 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 12/13/2021 | 8/2/2023 | Y | EXP | 365 | 05/06/2022 | 06/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 666962 | 01906 | 9.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 02/24/2025 | 4 | 2 | 2 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 01/21/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/05/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 7/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 322658 | 02339 | 133.2 | Solar | 05_07_912W73 | 11/05/2020 | 11/13/2020 | 4 | 0 | 4 | 11/16/2020 | 11/16/2020 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 596128 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 204335 | 02771 | 233.1 | Solar | 05_09_905W1 | 01/07/2019 | 01/18/2019 | 8 | 2 | 6 | 01/22/2019 | 01/22/2019 | 70 | 48 | 22 | 05/22/2019 | 08/27/2019 | 68 | 7 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 68 | 7 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2019 |  | 8/3/2020 | N | EXP | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175796 | 01060 | 743 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 12/22/2017 | Y | STD | 505 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 191267 | 01756 | 4400 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/25/2018 | 08/16/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2018 | 11/27/2018 | 69 | 26 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 674330 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 02/26/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176087 | 02368 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 200636 | 01886 | 1560 | Solar | 05_09_516L1 | 12/06/2018 | 01/28/2019 | 103 | 26 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2019 | 03/13/2019 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/1/2021 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 438832 | 01083 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 06/20/2022 | 06/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2022 | 06/23/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/25/2023 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 666901 | 01906 | 49.4 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 03/19/2025 | 41 | 31 | 10 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 322230 | 02339 | 500 | Solar | 05_07_912W73 | 11/17/2020 |  | 277 | 269 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 630256 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 08/05/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 46 | 27 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 | 08/05/2024 | 11/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 03/13/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 217557 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 04/30/2020 | 05/04/2020 | 2 | 2 | 0 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2020 | 04/30/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 | 09/09/2020 | 09/08/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175795 | 01060 | 1100 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 6/30/2018 | Y | STD | 695 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 197613 | 01756 | 875 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/14/2018 | 11/29/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2018 | 01/15/2019 | 31 | 12 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 676051 | 01230 | 11.5 | Solar | 05_07_5W3 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 121 | 25 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176122 | 02368 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 4/15/2015 |  | 8/31/2015 | N | STD | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 301303 | 01886 | 6.48 | Solar | 05_09_516L1 | 07/15/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/17/2020 | 07/17/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/15/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 471801 | 01010 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 11/21/2022 | 11/27/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2022 | 11/28/2022 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 689624 | 01906 | 20 | Solar | 05_07_95W5 | 05/06/2025 | 05/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 05/06/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 10/24/2025 | 44 | 0 | 44 |  |  | 10/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 377527 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_912W73 | 08/23/2021 | 08/30/2021 | 4 | 2 | 2 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 55 | 25 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 632025 | 02324 | 11.4 | Solar | 05_05_7L1 | 08/12/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 253402 | 02771 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 09/30/2019 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2019 | 09/30/2019 | 5/21/2020 | Y | EXP |  | 12/19/2019 | 12/18/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175825 | 01060 | 1860 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 12/22/2017 | Y | STD | 505 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 204820 | 01747 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/03/2019 | 01/11/2019 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2019 | 01/14/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 01/03/2019 | 5/12/2020 | Y | EXP | 365 | 03/13/2020 | 03/27/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 675412 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 03/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 59 | 36 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176121 | 02368 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 350119 | 01886 | 5.8 | Solar | 05_09_516L1 | 03/31/2021 | 04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/31/2021 | 9/24/2022 | Y | EXP | 365 | 07/14/2021 | 09/22/2021 | 70 | 3 | 67 |  |  | 12/8/2021 | Connected |  | Y
National Grid | WALES | 527299 | 01081 | 16 | Solar | 05_12_23W2 | 11/01/2023 | 05/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 |  | 12/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 696791 | 01906 | 15.76 | Solar | 05_07_95W5 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 385119 | 02339 | 34.6 | Solar | 05_07_912W73 | 10/07/2021 | 01/06/2022 | 5 | 2 | 3 | 10/18/2021 | 10/18/2021 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 |  | 1/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 634301 | 02324 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/14/2024 | 01/14/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 280785 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_09_905W1 | 03/03/2020 | 03/25/2020 | 16 | 16 | 0 | 03/26/2020 | 03/26/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 | 03/03/2020 | 3/25/2021 | Y | EXP | 365 | 10/08/2020 | 10/26/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175992 | 01060 | 198 | Solar | 05_05_335W1 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 2 | 2 | 0 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 | 06/05/2015 | 6/13/2016 | Y | EXP | 313 | 10/27/2015 | 12/14/2015 | 32 | 0 | 32 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | 1/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 214597 | 01756 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/01/2019 | 04/12/2019 | 8 | 1 | 7 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 | 04/01/2019 | 4/22/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 680201 | 01259 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/13/2025 |  | 142 | 0 | 142 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175619 | 02368 | 2000 | Hydro | 05_14_2399 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 08/12/2014 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 375386 | 01821 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 08/24/2021 | 08/25/2021 | 2 | 1 | 1 | 08/26/2021 | 08/26/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2021 |  | 10/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 570482 | 01521 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 11/22/2023 | 11/28/2023 | 3 | 1 | 2 | 11/29/2023 | 11/29/2023 | 27 | 6 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 | 11/22/2023 | 1/10/2025 | Y | EXP | 365 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 637580 | 01906 | 220 | Solar | 05_07_96W40 | 09/05/2024 | 11/07/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 76 | 57 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HANOVER | 435095 | 02339 | 0 | Other | 05_07_912W73 | 07/05/2022 |  | 210 | 202 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 642705 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 309324 | 02771 | 6 | Solar | 05_09_905W1 | 08/31/2020 | 09/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 | 08/31/2020 | 11/8/2021 | Y | EXP | 365 | 09/10/2021 | 10/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 176694 | 01060 | 750 | Solar | 05_05_335W1 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2016 | 06/09/2016 | 31 | 20 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2017 |  | 4/26/2018 | N | STD | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 292538 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/02/2020 | 06/15/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2020 |  | 6/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 686459 | 01236 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 04/21/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 405845 | 02368 | 0 | Battery Add-On | 05_14_2399 | 01/25/2022 | 02/03/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2022 | 03/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 419691 | 01952 | 0 | Solar | 05_09_516L1 | 03/24/2022 | 04/15/2022 | 17 | 16 | 1 | 04/19/2022 | 04/19/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 575934 | 01521 | 9.86 | Solar | 05_12_23W2 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2024 | 12/15/2023 | 5/22/2025 | Y | EXP | 365 | 05/21/2024 | 06/04/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 720193 | 01906 | 94.05 | Solar | 05_07_96W40 | 09/25/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | HANOVER | 489549 | 02339 | 67.3 | Solar | 05_07_912W73 | 01/06/2023 | 03/16/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2023 | 04/13/2023 | 27 | 7 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 647211 | 02324 | 4.35 | Solar | 05_05_7L1 | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 10/15/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 02/11/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 337254 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_905W1 | 01/21/2021 | 01/26/2021 | 2 | 1 | 1 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2021 |  | 1/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177352 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 02/15/2017 | 02/15/2017 | 4 | 3 | 1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2017 | 02/15/2017 | 2/21/2018 | Y | EXP | 362 | 10/31/2017 | 11/29/2017 | 15 | 0 | 15 | 2/20/2018 | 2/20/2018 | 2/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 301413 | 01747 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 08/15/2020 | 09/03/2020 | 14 | 14 | 0 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2020 |  | 9/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 695663 | 01230 | 7.8 | Solar | 05_07_5W3 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 14 | 3 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 419852 | 02368 | 0 | Other | 05_14_2405 | 06/14/2022 | 08/01/2022 | 31 | 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/24/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SALISBURY | 461539 | 01952 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 02/22/2023 | 02/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/24/2023 | 02/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2023 |  | 4/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 594738 | 01081 | 2.4 | Solar | 05_12_23W2 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | 12 | 10 | 2 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  | 4/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 730114 | 01906 | 12.96 | Solar | 05_07_96W40 | 11/03/2025 |  | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HANOVER | 676325 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 03/07/2025 | 03/24/2025 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 11/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 665746 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 01/17/2025 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 343658 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 03/08/2021 | 04/22/2021 | 31 | 26 | 5 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177810 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 | 03/31/2017 | 4/5/2018 | Y | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 1/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 318967 | 01756 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/13/2020 | 10/19/2020 | 4 | 4 | 0 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2020 |  | 10/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 720806 | 01230 | 6.825 | Solar | 05_07_5W3 | 09/22/2025 | 10/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 | 09/22/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/02/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 725383 | 02368 | 500 | Solar | 05_14_2405 | 12/30/2025 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SALISBURY | 485570 | 01952 | 0 | Solar | 05_09_516L1 | 12/14/2022 | 12/16/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2022 | 12/19/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2023 |  | 6/17/2024 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 620744 | 01081 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/27/2024 | 07/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 15 | 0 | 15 | 08/21/2024 | 09/17/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 06/27/2024 | 10/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174256 | 01906 | 135 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 | 9/13/2012 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 676145 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 04/02/2025 | 09/15/2025 | 113 | 25 | 88 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 682969 | 02324 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 04/04/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/04/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/26/2025 | 08/20/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 375139 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_09_905W1 | 08/10/2021 | 09/09/2021 | 22 | 21 | 1 | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 |  | 11/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177897 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/23/2017 | 06/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2017 | 06/15/2017 | 6/20/2018 | Y | EXP | 357 | 10/31/2017 | 11/29/2017 | 15 | 0 | 15 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 321529 | 01756 | 17.98 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/12/2020 | 11/18/2020 | 3 | 1 | 2 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 726274 | 01245 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 10/14/2025 | 10/24/2025 | 7 | 2 | 5 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174669 | 02368 | 1980 | Solar | 05_14_2405 | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2013 | 07/15/2013 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2014 | 06/05/2013 | 12/21/2023 | Y | STD | 15 | 10/11/2023 | 12/06/2023 | 57 | 0 | 57 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 576582 | 01952 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/03/2024 | 01/08/2024 | 4 | 2 | 2 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 |  | 2/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 621777 | 01081 | 23 | Solar | 05_12_23W2 | 07/01/2024 | 07/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  | 8/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174255 | 01906 | 50 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/1/2012 | N | EXP | -164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2013 | 7/3/2013 | 7/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 684389 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 04/18/2025 |  | 109 | 25 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 419834 | 02324 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 04/13/2022 | 04/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2022 | 04/15/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 04/13/2022 | 8/17/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 178094 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 5 | 4 | 1 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 | 07/10/2017 | 7/15/2018 | Y | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2017 | 9/28/2017 | 10/2/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 321762 | 01060 | 7.83 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/26/2020 | 10/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 692971 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 05/23/2025 | 07/03/2025 | 9 | 7 | 2 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 47 | 25 | 22 | 10/14/2025 | 10/28/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 176642 | 01259 | 375 | Solar | 05_14_2405 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 1 | 1 | 0 | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2016 |  | 1/9/2017 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 596959 | 02368 | 23 | Solar | 05_09_516L1 | 03/14/2024 | 03/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2024 | 03/19/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2024 | 03/14/2024 | 4/8/2025 | Y | EXP | 365 | 06/15/2024 | 06/14/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 621470 | 01952 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | 4 | 1 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/28/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 174584 | 01010 | 200 | Solar | 05_07_96W40 | 11/14/2011 | 11/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 | 5/31/2012 | 6/1/2012 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 670394 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 685315 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 468492 | 02324 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 11/02/2022 | 11/03/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 | 11/02/2022 | 1/4/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 178155 | 02771 | 4400 | Solar | 05_05_335W1 | 12/21/2017 | 12/21/2017 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/29/2018 | 33 | 20 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2019 | 08/05/2019 | 136 | 68 | 68 | 11/15/2018 | 12/21/2017 | 12/30/2021 | Y | STD | 372 | 03/18/2021 | 10/12/2021 | 203 | 83 | 120 |  |  | 12/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 333580 | 01060 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2021 |  | 6/5/2022 | N | EXP | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 705802 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 07/18/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 396685 | 01259 | 0 | Other | 05_14_2405 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/04/2022 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 600197 | 02368 | 0 | Solar | 05_09_516L1 | 04/18/2024 | 04/25/2024 | 5 | 3 | 2 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 |  | 8/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 627380 | 01879 | 6.4 | Solar | 05_12_23W2 | 07/24/2024 | 08/21/2024 | 17 | 14 | 3 | 08/22/2024 | 08/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WALES | 174839 | 01081 | 260 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 |  | 9/11/2012 | N | EXP | -2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 | 9/13/2012 | 8/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 725599 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 10/10/2025 | 10/22/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORWELL | 704406 | 02061 | 480 | Solar | 05_05_7L2 | 09/24/2025 | 10/27/2025 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 11/17/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 484829 | 02324 | 120 | Solar | 05_09_905W1 | 12/21/2022 | 03/06/2023 | 49 | 38 | 11 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 178261 | 02771 | 100 | Solar | 05_05_335W1 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 61 | 15 | 46 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 54 | 54 | 0 | 10/18/2018 | 11/20/2018 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 | 04/17/2018 | 6/15/2020 | Y | EXP | 329 | 02/11/2020 | 02/13/2020 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 335591 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/07/2021 | 01/25/2021 | 11 | 11 | 0 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  | 6/7/2022 | N | EXP | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 707573 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 07/25/2025 | 08/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 422863 | 01259 | 0 | Other | 05_14_2405 | 08/25/2022 | 09/26/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2022 | 01/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 623374 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 07/09/2024 | 10/28/2024 | 49 | 45 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 641554 | 01879 | 6.72 | Solar | 05_12_23W2 | 09/19/2024 | 10/15/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/19/2024 | 1/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 174920 | 01010 | 2000 | Solar | 05_07_96W40 | 02/26/2013 | 02/26/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2013 | 04/08/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 733178 | 01906 | 15.76 | Solar | 05_07_912W74 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORWELL | 703981 | 02061 | 150 | Solar | 05_05_7L2 | 07/10/2025 | 10/13/2025 | 63 | 53 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 485578 | 02324 | 120 | Solar | 05_09_905W1 | 12/21/2022 | 03/07/2023 | 50 | 40 | 10 |  |  | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 178447 | 02771 | 1382 | Solar | 05_05_335W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2018 | 06/05/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  | 11/19/2021 | N | STD | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 364015 | 01060 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/15/2021 | 07/06/2021 | 15 | 12 | 3 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2021 |  | 9/20/2022 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177952 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_5W4 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 10 | 10 | 0 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 137 | 0 | 137 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2017 |  | 8/29/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 213621 | 01245 | 266.4 | Solar | 05_14_301 | 08/30/2019 | 10/24/2019 | 37 | 32 | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 8 | 0 | 8 | 11/15/2019 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2020 |  | 9/22/2023 | N | EXP | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641124 | 02368 | 7.475 | Solar | 05_09_516L1 | 09/18/2024 | 10/08/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 02/03/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 643916 | 01950 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 175057 | 01010 | 135 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 |  | 11/23/2012 | N | EXP | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2012 | 10/18/2012 | 8/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 184458 | 01906 | 4950 | Solar | 05_07_912W74 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/15/2018 | 06/15/2018 | 23 | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 |  | 1/25/2021 | N | STD | 837 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 177822 | 02061 | 300 | Natural Gas | 05_05_7L2 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 6 | 0 | 6 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2018 | 2/26/2018 | 12/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 545579 | 02324 | 4.06 | Solar | 05_09_905W1 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2023 | 08/09/2023 | 9/13/2024 | Y | EXP | 365 | 10/10/2023 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 178478 | 02771 | 270 | Solar | 05_05_335W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 38 | 11 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  | 11/19/2021 | N | STD | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 451140 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/01/2022 | 09/08/2022 | 5 | 3 | 2 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2022 | 09/01/2022 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 11/15/2022 | 12/21/2022 | 37 | 0 | 37 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 285394 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_5W4 | 04/17/2020 | 05/06/2020 | 12 | 12 | 0 | 05/07/2020 | 05/07/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2020 | 04/17/2020 | 5/5/2021 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 09/18/2020 | 52 | 5 | 47 |  |  | 9/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 647606 | 01230 | 0 | Hydro | 05_14_304 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641914 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 09/20/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/20/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 645402 | 01950 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/08/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 23 | 0 | 23 | 12/31/2024 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 383151 | 01010 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/21/2021 | 09/27/2021 | 5 | 4 | 1 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2021 |  | 10/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 286931 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 04/24/2020 | 04/29/2020 | 3 | 2 | 1 | 04/30/2020 | 04/30/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2020 |  | 4/28/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 174580 | 02061 | 275 | Solar | 05_14_304 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 09/28/2011 | 10/31/2012 | Y | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2013 | 1/24/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 648806 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/01/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 | 05/03/2025 | 05/08/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 652136 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 11/14/2024 | 01/17/2025 | 27 | 21 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 11/14/2024 | 4/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 532774 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/09/2023 | 06/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 320043 | 02019 | 9.8 | Solar | 05_07_5W4 | 12/23/2020 | 12/30/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 587969 | 01257 | 325 | Natural Gas | 05_14_306 | 02/26/2024 | 08/01/2024 | 109 | 99 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/27/2024 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 655409 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/19/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 658919 | 01952 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 12/06/2024 | 01/08/2025 | 15 | 9 | 6 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/06/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 573964 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2024 |  | 1/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 431236 | 01906 | 8.12 | Solar | 05_07_5W4 | 05/09/2023 | 05/12/2023 | 3 | 2 | 1 | 05/15/2023 | 05/15/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 | 05/09/2023 | 6/20/2024 | Y | EXP | 365 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 679224 | 02061 | 250 | Solar | 05_14_306 | 04/16/2025 | 05/13/2025 | 18 | 8 | 10 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 666620 | 02324 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/18/2025 | 02/20/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 667502 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 05/20/2025 | 33 | 25 | 8 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 588172 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/06/2024 | 02/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2024 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 442826 | 02019 | 8.12 | Solar | 05_07_5W4 | 08/09/2022 | 08/11/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 |  | 9/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 556404 | 01245 | 250 | Solar | 05_14_306 | 11/22/2023 | 12/05/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | 01/11/2024 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 669170 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 669318 | 01950 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 01/31/2025 | 04/17/2025 | 21 | 17 | 4 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 597196 | 01010 | 6 | Solar | 05_09_1109W1 | 03/20/2024 | 03/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2024 |  | 5/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 459057 | 01906 | 6 | Solar | 05_07_5W4 | 09/21/2022 | 09/23/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2022 | 09/26/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2022 | 09/21/2022 | 10/2/2024 | Y | EXP | 365 | 06/01/2023 | 09/08/2023 | 100 | 0 | 100 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 673515 | 02061 | 200 | Solar | 05_14_315 | 02/24/2025 |  | 212 | 66 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 701480 | 02324 | 9.57 | Solar | 05_09_516L1 | 06/26/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 674054 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 8 | 1 | 7 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 44 | 29 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 608340 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/02/2024 | 05/15/2024 | 10 | 9 | 1 | 05/16/2024 | 05/16/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 518780 | 02019 | 7.54 | Solar | 05_07_5W4 | 04/24/2023 | 04/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/27/2023 | 04/27/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 204310 | 01245 | 2649 | Natural Gas | 05_14_319 | 01/14/2019 | 02/19/2019 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2019 | 02/10/2020 | 245 | 221 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2020 | 01/14/2019 | 7/20/2022 | Y | STD | 575 | 04/23/2021 | 10/12/2021 | 62 | 0 | 62 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 440640 | 02368 | 1940 | Solar | 05_09_516L2 | 11/07/2022 | 05/15/2023 | 128 | 118 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2023 | 06/12/2023 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NEWBURY | 679427 | 01951 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 03/24/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 614859 | 01010 | 15 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/03/2024 | 06/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 547826 | 01906 | 3 | Solar | 05_07_5W4 | 08/15/2023 | 08/22/2023 | 6 | 5 | 1 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 274261 | 02061 | 100 | Solar | 05_01_201W3 | 01/22/2020 | 02/10/2020 | 13 | 7 | 6 | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175165 | 02324 | 1000 | Solar | 05_09_516L2 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2011 | 07/07/2011 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 05/10/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 129 | 10/07/2013 | 12/13/2013 | 46 | 0 | 46 | 12/17/2013 | 12/17/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 679874 | 02771 | 15.58 | Solar | 05_12_23W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 617730 | 01060 | 3.42 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/13/2024 | 06/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 550147 | 02019 | 5 | Solar | 05_07_5W4 | 08/24/2023 | 08/28/2023 | 3 | 1 | 2 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178439 | 01244 | 132 | Solar | 05_07_68J1 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 12 | 3 | 9 | 04/20/2018 | 04/20/2018 | 60 | 36 | 24 | 09/05/2018 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175255 | 02368 | 480 | Solar | 05_09_516L2 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 10 | 8 | 2 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 464 | 0 | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 653 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 315692 | 01922 | 3.8 | Solar | 05_12_23W3 | 10/08/2020 | 10/13/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/14/2020 | 10/14/2020 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLLAND | 640176 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/16/2024 | 10/15/2024 | 2 | 1 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 581941 | 01906 | 8.12 | Solar | 05_07_5W4 | 02/01/2024 | 03/14/2024 | 26 | 25 | 1 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2024 |  | 3/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177862 | 02061 | 4990 | Solar | 05_01_601W3 | 06/13/2017 | 06/21/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/19/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 06/13/2017 | 6/12/2020 | Y | STD | 587 | 09/13/2019 | 11/14/2019 | 62 | 0 | 62 |  |  | 6/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176291 | 02333 | 21.4 | Solar | 05_09_516L2 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 1 | 1 | 0 | 07/14/2015 | 07/14/2015 | 302 | 0 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 7/18/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 324075 | 02771 | 1.92 | Solar | 05_12_23W3 | 11/19/2020 | 11/24/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 640782 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 589709 | 02019 | 6.96 | Solar | 05_07_5W4 | 02/21/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 195202 | 01245 | 2310 | Solar | 05_01_601W3 | 09/28/2018 | 10/22/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 | 12/18/2018 | 38 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177637 | 02368 | 8730 | Solar | 05_09_516L2 | 07/20/2017 | 09/05/2017 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/05/2017 | 09/28/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2018 |  | 3/19/2021 | N | STD | 652 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 490744 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 646157 | 01010 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 606804 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 04/25/2024 | 04/29/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 | 04/25/2024 | 5/14/2025 | Y | EXP | 365 | 06/13/2024 | 07/19/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 314893 | 02061 | 25 | Solar | 05_01_601W3 | 09/25/2020 | 09/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/25/2020 | 2/28/2023 | Y | EXP | 455 | 09/10/2021 | 09/09/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 177767 | 02338 | 5000 | Solar | 05_09_516L2 | 10/06/2017 | 11/08/2017 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 12/13/2017 | 23 | 5 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 531279 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 06/12/2023 |  | 44 | 27 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 651583 | 01060 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 11/07/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 64 | 41 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 621041 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 06/27/2024 | 07/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 06/27/2024 | 8/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 399116 | 01245 | 234.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/07/2021 | 02/26/2022 | 56 | 50 | 6 |  |  | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/07/2021 | 6/14/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 186081 | 02368 | 4950 | Solar | 05_09_516L2 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 31 | 30 | 1 |  |  | 13 | 10 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 07/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 561352 | 01852 | 6.175 | Solar | 05_12_23W3 | 11/21/2023 | 11/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 64 | 41 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLLAND | 652064 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/05/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 623067 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 07/08/2024 | 08/02/2024 | 16 | 14 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 07/08/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 12/03/2024 | 03/06/2025 | 92 | 0 | 92 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 531270 | 01230 | 380 | Solar | 05_05_3431W2 | 07/20/2023 | 08/04/2023 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2023 | 09/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 07/20/2023 | 1/6/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 486284 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_09_516L2 | 01/17/2023 | 01/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 | 01/17/2023 | 11/14/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 588883 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 02/29/2024 | 04/09/2024 | 27 | 25 | 2 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 | 02/29/2024 | 5/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/20/2024 | 09/06/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 651917 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/04/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 647448 | 01906 | 6.4 | Solar | 05_07_5W4 | 10/16/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 63 | 52 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 10/16/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 06/27/2025 | 06/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 178801 | 01245 | 275 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/27/2018 | 02/27/2018 | 10 | 10 | 0 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2018 |  | 3/5/2019 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 498553 | 02368 | 5000 | Solar | 05_09_516L2 | 06/01/2023 | 07/17/2023 | 30 | 21 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 592548 | 01852 | 6 | Solar | 05_12_23W3 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2024 |  | 4/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WALES | 653655 | 01081 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/12/2024 | 11/27/2024 | 12 | 10 | 2 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 652359 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/14/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 11/12/2025 | 176 | 0 | 176 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178789 | 01230 | 1775 | Solar | 05_05_3431W2 | 03/04/2016 | 03/04/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2016 | 04/21/2016 | 31 | 17 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 663930 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_516L2 | 01/06/2025 | 01/14/2025 | 5 | 3 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 615559 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_12_23W3 | 06/04/2024 | 06/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2024 | 06/18/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLLAND | 669592 | 01521 | 9.12 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 654215 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 11/14/2024 | 12/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 39 | 15 | 24 | 02/18/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 184044 | 01230 | 292 | Natural Gas | 05_05_3431W2 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2018 | 08/13/2018 | 37 | 29 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 |  | 3/31/2020 | N | STD | 291 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2020 | 3/30/2020 | 3/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 719487 | 02368 | 17.16 | Solar | 05_09_516L3 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 650584 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_12_23W3 | 10/30/2024 | 11/26/2024 | 5 | 2 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 697491 | 01081 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 675924 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 03/05/2025 | 03/21/2025 | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 491954 | 01230 | 6.96 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 |  | 12/15/2024 | N | EXP | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174529 | 02368 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/27/2011 | 06/27/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/27/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 654021 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 11/13/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 11/13/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 698183 | 01010 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/13/2025 | 07/07/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 688539 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 05/01/2025 | 06/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 05/01/2025 | 8/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 529749 | 01245 | 6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/06/2023 | 06/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2023 |  | 1/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174531 | 02368 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/23/2011 | 06/23/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 655704 | 01851 | 3.77 | Solar | 05_12_23W3 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 10 | 4 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 698592 | 01083 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 695431 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 06/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 637086 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/02/2024 | 09/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 |  | 10/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 174530 | 02368 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/23/2011 | 06/23/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 649403 | 01432 | 9.57 | Solar | 05_12_24J1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 702327 | 01083 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/01/2025 | 07/11/2025 | 7 | 6 | 1 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 696439 | 01906 | 10.64 | Solar | 05_07_5W4 | 06/05/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 45 | 39 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 662546 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/24/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174718 | 02368 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2014 | 02/12/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 01/14/2014 | 2/24/2016 | Y | STD | 607 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2014 | 1/14/2014 | 12/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 177484 | 02322 | 19.7 | Solar | 04_04_101L2 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 1 | 1 | 0 | 09/27/2016 | 09/27/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2016 | 09/22/2016 | 10/1/2017 | Y | EXP | 363 | 02/21/2017 | 03/16/2017 | 17 | 0 | 17 | 1/4/2017 | 1/4/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 469582 | 01083 | 20.88 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/19/2022 | 10/24/2022 | 4 | 2 | 2 | 10/25/2022 | 10/25/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 |  | 5/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 174390 | 01906 | 230 | Solar | 05_07_60J1 | 06/08/2012 | 06/08/2012 | 5 | 0 | 5 | 06/19/2012 | 06/19/2012 | 370 | 0 | 370 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 722327 | 01259 | 15.36 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/26/2025 |  | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174716 | 02368 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 01/13/2014 | 01/13/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2014 | 02/12/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 01/13/2014 | 12/30/2015 | Y | STD | 551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2014 | 1/13/2014 | 12/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 265329 | 01473 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 11/15/2019 | 11/18/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 | 11/19/2019 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2019 |  | 11/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 600570 | 01083 | 360 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/03/2024 | 08/08/2024 | 46 | 38 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 06/03/2024 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | SAUGUS | 322008 | 01906 | 9.84 | Solar | 05_07_60J1 | 10/27/2020 | 10/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 10/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 174515 | 01230 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175449 | 02368 | 990 | Solar | 05_09_516L3 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/21/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 03/12/2014 | 2/9/2016 | Y | STD | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 278387 | 01473 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 02/26/2020 | 03/03/2020 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2020 |  | 2/5/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 718525 | 01083 | 0 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 336920 | 01906 | 8.7 | Solar | 05_07_60J1 | 01/14/2021 | 01/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 174514 | 01230 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175626 | 02368 | 990 | Solar | 05_09_516L3 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2014 | 09/15/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2016 | 12/14/2016 | 39 | 0 | 39 | 4/1/2015 | 08/05/2014 | 5/3/2017 | Y | STD | 763 | 10/18/2016 | 05/02/2017 | 133 | 0 | 133 | 4/21/2017 | 4/21/2017 | 5/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 282436 | 01440 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 03/05/2020 | 03/09/2020 | 1 | 1 | 0 | 03/10/2020 | 03/10/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2020 |  | 8/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 721653 | 01083 | 498 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/12/2025 | 12/08/2025 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 |  | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 336885 | 01906 | 8.7 | Solar | 05_07_60J1 | 01/14/2021 | 01/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 175022 | 01259 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 | 11/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176191 | 02368 | 496 | Solar | 05_09_516L3 | 07/24/2015 | 07/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 233 | 0 | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 284042 | 02035 | 2850 | Solar | 04_04_101L2 | 08/04/2020 | 08/14/2020 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2020 | 10/06/2020 | 35 | 18 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 08/04/2020 | 6/4/2025 | Y | STD | 572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 725534 | 01083 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 368498 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_07_60J1 | 07/08/2021 | 08/24/2021 | 32 | 31 | 1 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2021 |  | 1/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 175146 | 01257 | 3500 | Solar | 05_09_524L1 | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2013 | 08/11/2014 | 310 | 0 | 310 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177905 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_516L3 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 118 | 118 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 349242 | 02035 | 19.72 | Solar | 04_04_101L2 | 03/26/2021 | 04/16/2021 | 14 | 14 | 0 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 174779 | 01083 | 1000 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2013 | 04/03/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 649092 | 01906 | 10 | Solar | 05_07_60J1 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175138 | 01230 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2012 | 01/16/2013 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178097 | 02368 | 4000 | Solar | 05_09_516L3 | 07/11/2017 | 07/27/2017 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2017 | 08/22/2017 | 18 | 11 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2018 | 07/11/2017 | 8/20/2021 | Y | STD | 14 | 09/07/2019 | 04/29/2020 | 236 | 77 | 159 | 7/1/2021 | 7/29/2021 | 8/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 362967 | 02035 | 19.99 | Solar | 04_04_101L2 | 06/10/2021 | 07/01/2021 | 16 | 13 | 3 | 07/02/2021 | 07/02/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2021 |  | 8/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 174778 | 01083 | 3000 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2013 | 04/03/2013 | 33 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 176418 | 01906 | 86.4 | Solar | 05_07_64J1 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 3 | 3 | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2015 |  | 12/8/2016 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2017 | 1/3/2017 | 1/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 174121 | 01230 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178130 | 02368 | 3500 | Solar | 05_09_516L3 | 07/12/2017 | 08/22/2017 | 29 | 28 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2017 | 09/13/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2019 | 07/12/2017 | 6/10/2020 | Y | STD | 469 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 404153 | 02035 | 28.71 | Solar | 04_04_101L2 | 03/11/2022 | 03/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/15/2022 | 03/15/2022 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2022 |  | 4/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 174851 | 01083 | 499 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/06/2013 | 08/06/2013 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2013 | 09/29/2014 | 275 | 0 | 275 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 08/06/2013 | 2/5/2016 | Y | STD | 364 | 09/02/2016 | 12/05/2016 | 62 | 0 | 62 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177292 | 01906 | 20 | Solar | 05_07_64J1 | 08/24/2016 | 08/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 174120 | 01245 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178276 | 02368 | 825 | Solar | 05_09_516L3 | 02/22/2018 | 02/23/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2018 | 04/06/2018 | 19 | 12 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 411210 | 02035 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  | 3/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 174847 | 01083 | 30 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/19/2013 | 02/19/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2013 | 5/16/2013 | 6/10/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177873 | 01906 | 5 | Solar | 05_07_64J1 | 08/14/2017 | 08/14/2017 | 1 | 0 | 1 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2017 | 08/14/2017 | 8/20/2018 | Y | EXP | 368 | 10/04/2017 | 10/23/2017 | 12 | 0 | 12 | 2/20/2018 | 2/20/2018 | 2/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 175384 | 01245 | 52 | Solar | 05_14_43L7 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 1/15/2015 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178306 | 02368 | 4750 | Solar | 05_09_516L3 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 41 | 31 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2018 | 04/04/2018 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 422444 | 02035 | 49.68 | Solar | 04_04_101L2 | 04/14/2022 | 09/09/2022 | 101 | 91 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 | 04/14/2022 | 1/11/2024 | Y | STD | 280 | 07/21/2023 | 09/21/2023 | 63 | 0 | 63 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 175315 | 01083 | 499 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2014 | 08/29/2014 | 6/1/2016 | Y | EXP | 588 | 06/14/2016 | 10/19/2016 | 87 | 0 | 87 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 10/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 726671 | 01906 | 7.04 | Solar | 05_07_65J1 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 2 | 1 | 1 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 177537 | 01257 | 300 | Solar | 05_14_43L7 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 18 | 18 | 0 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178303 | 02368 | 6400 | Solar | 05_09_516L3 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2018 | 04/04/2018 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 436989 | 02035 | 17.6 | Solar | 04_04_101L2 | 06/28/2022 | 07/05/2022 | 5 | 3 | 2 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2022 |  | 8/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 175709 | 01083 | 250 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/27/2014 | 10/27/2014 | 7 | 1 | 6 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 02/24/2015 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/27/2014 | 6/1/2016 | Y | EXP | 463 | 06/14/2016 | 10/19/2016 | 87 | 0 | 87 |  |  | 10/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 281952 | 01906 | 8.12 | Solar | 05_07_65J1 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2020 |  | 3/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 327460 | 01230 | 10 | Solar | 05_14_43L7 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 3 | 2 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2021 | 12/09/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/14/2021 | 04/26/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 5/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 184047 | 02368 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 27 | 24 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/12/2018 | 07/11/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 472903 | 02035 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 11/02/2022 | 11/08/2022 | 5 | 4 | 1 | 11/09/2022 | 11/09/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 12/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 176202 | 01083 | 150 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/24/2015 | 04/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/27/2015 | 04/27/2015 | 240 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2015 | 7/10/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 663732 | 01930 | 2.66 | Solar | 05_07_65J1 | 01/03/2025 | 01/15/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 367917 | 01230 | 900 | Solar | 05_14_43L7 | 09/08/2021 | 10/06/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2021 | 12/14/2021 | 46 | 21 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2022 | 09/08/2021 | 7/8/2024 | Y | STD | 308 | 07/12/2023 | 04/10/2024 | 272 | 184 | 88 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 184046 | 02368 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2018 | 07/11/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 531486 | 02035 | 5.584 | Solar | 04_04_101L2 | 06/26/2023 | 08/28/2023 | 44 | 44 | 0 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 |  | 10/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 176379 | 01092 | 275 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 03/28/2016 | 05/10/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2016 | 11/24/2015 | 12/29/2017 | Y | EXP | 584 | 02/22/2017 | 09/08/2017 | 138 | 0 | 138 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 11/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 685332 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_07_67J1 | 04/15/2025 | 05/02/2025 | 27 | 20 | 7 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 | 04/15/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 11/22/2025 | 01/06/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 422534 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2022 |  | 4/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 183826 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_09_516L3 | 04/25/2018 | 04/25/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 606670 | 02035 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 04/29/2024 | 05/01/2024 | 3 | 1 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 5/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 196116 | 01092 | 4998 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/12/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 545216 | 02554 | 15.2 | Solar | 05_07_67J1 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 138 | 109 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2024 |  | 4/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 532991 | 01230 | 0 | Solar | 05_14_43L7 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 187500 | 02351 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 10/12/2018 | 62 | 28 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 659599 | 01036 | 12.5 | Solar | 04_04_101L2 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 13 | 10 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 68 | 45 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 210723 | 01083 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/01/2019 | 05/22/2019 | 58 | 32 | 26 | 05/23/2019 | 05/23/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2019 | 03/01/2019 | 1/29/2020 | Y | EXP | 238 | 09/13/2019 | 11/13/2019 | 61 | 0 | 61 |  |  | 12/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 606410 | 02554 | 0 | Battery Add-On | 05_07_67J1 | 04/24/2024 |  | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 565734 | 01230 | 14.3 | Solar | 05_14_43L7 | 11/01/2023 | 11/17/2023 | 11 | 8 | 3 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 52 | 38 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 2/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 196531 | 02351 | 3 | Solar | 05_09_516L3 | 01/14/2019 |  | 180 | 26 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 690788 | 01036 | 17.6 | Solar | 04_04_101L2 | 05/10/2025 | 05/19/2025 | 6 | 2 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 278010 | 01083 | 57.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/05/2020 | 02/14/2020 | 7 | 4 | 3 | 02/18/2020 | 02/18/2020 | 21 | 0 | 21 | 05/04/2020 | 11/05/2020 | 131 | 101 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2020 | 131 | 101 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 714327 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 08/25/2025 | 09/11/2025 | 11 | 6 | 5 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 567193 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_14_43L7 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 198034 | 02351 | 2400 | Solar | 05_09_516L3 | 10/25/2018 | 11/26/2018 | 19 | 15 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 06/15/2019 | 238 | 125 | 113 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 713236 | 01036 | 18.24 | Solar | 04_04_101L2 | 08/19/2025 | 09/10/2025 | 13 | 8 | 5 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 318410 | 01092 | 249 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/13/2020 | 10/27/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 736133 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_07_69J1 | 11/24/2025 | 11/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 650475 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_14_43L7 | 10/31/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 198660 | 02351 | 10 | Solar | 05_09_516L3 | 10/16/2018 | 10/26/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/29/2018 | 10/29/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2018 | 10/16/2018 | 4/30/2019 | Y | EXP | 176 | 01/15/2019 | 01/28/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 568300 | 01036 | 15.95 | Solar | 04_04_101L3 | 11/02/2023 | 11/09/2023 | 5 | 3 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2024 |  | 1/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 346175 | 01092 | 9.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 2 | 2 | 0 | 03/16/2021 | 03/16/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  | 3/15/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 739310 | 02554 | 11.4 | Solar | 05_07_69J1 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 673471 | 01236 | 7.25 | Solar | 05_14_43L7 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 256705 | 02351 | 2800 | Solar | 05_09_516L3 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 46 | 46 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2020 | 04/28/2020 | 23 | 9 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 618888 | 01036 | 50 | Solar | 04_04_101L4 | 06/19/2024 | 07/31/2024 | 29 | 22 | 7 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 16 | 0 | 16 | 09/17/2024 | 10/22/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 06/19/2024 | 1/11/2026 | Y | EXP | 280 | 12/17/2025 | 12/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARREN | 372263 | 01083 | 72 | Solar | 05_09_1109W2 | 07/27/2021 | 09/17/2021 | 12 | 2 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 176650 | 02554 | 3 | Solar | 05_07_69J1 | 02/17/2016 | 02/17/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2016 | 02/17/2016 | 2/23/2017 | Y | EXP | 331 | 08/04/2016 | 08/30/2016 | 18 | 0 | 18 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | 1/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 674186 | 01236 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 02/26/2025 | 03/27/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 | 02/26/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 12/22/2025 | 124 | 0 | 124 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 268866 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_09_516L3 | 12/12/2019 | 12/16/2019 | 2 | 1 | 1 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 176375 | 01830 | 284 | Solar | 04_04_101L4 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2016 |  | 5/14/2017 | N | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2016 | 9/15/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 375639 | 01083 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/12/2021 | 09/24/2021 | 30 | 29 | 1 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2021 |  | 9/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 191411 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 07/20/2018 | 10/05/2018 | 278 | 0 | 278 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 48 | 40 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 694259 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_14_43L7 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 311809 | 02351 | 0 | Other | 05_09_516L3 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 176861 | 01830 | 27 | Solar | 04_04_101L4 | 01/20/2016 | 01/20/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/26/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 6/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 376995 | 01083 | 28.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/20/2021 | 09/29/2021 | 7 | 5 | 2 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2021 |  | 12/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 203334 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 12/19/2018 | 12/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2018 | 12/24/2018 | 314 | 0 | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2019 |  | 12/19/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 174844 | 01257 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 347568 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_09_516L3 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2021 |  | 6/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 467030 | 01845 | 7.6 | Solar | 04_04_101L4 | 10/20/2022 | 11/10/2022 | 16 | 15 | 1 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 5/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 377006 | 01083 | 51.9 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/01/2021 | 12/28/2021 | 23 | 13 | 10 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 |  | 12/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 369999 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 07/15/2021 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 174843 | 01257 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 375844 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_09_516L3 | 08/13/2021 |  | 31 | 26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 650916 | 01845 | 50 | Solar | 04_04_101L4 | 11/01/2024 | 01/07/2025 | 43 | 33 | 10 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 383564 | 01083 | 25 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/23/2021 | 12/15/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | 49 | 27 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  | 12/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2022 | Connected |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 471403 | 02554 | 6.144 | Solar | 05_07_69J1 | 01/11/2023 | 01/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/17/2023 | 01/17/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 174842 | 01257 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 615473 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_09_516L3 | 06/06/2024 | 06/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 680837 | 01921 | 4.8 | Solar | 04_04_101L4 | 04/14/2025 | 05/28/2025 | 30 | 27 | 3 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 409466 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/31/2022 | 02/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2022 |  | 3/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 494808 | 02554 | 9.86 | Solar | 05_07_69J1 | 03/31/2023 | 04/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 175065 | 01257 | 936 | Solar | 05_09_501L4 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2013 | 06/14/2013 | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 |  | 7/1/2016 | N | STD | 751 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 8/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 661579 | 02025 | 5.76 | Solar | 05_09_516L3 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 177037 | 01845 | 396 | Solar | 04_04_101L5 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2016 | 10/10/2016 | 48 | 23 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2017 | 07/26/2016 | 8/1/2017 | Y | STD | 188 | 05/12/2017 | 06/29/2017 | 33 | 0 | 33 | 6/27/2017 | 6/27/2017 | 7/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 490673 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/27/2023 | 01/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 | 01/27/2023 | 5/22/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 505549 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 03/15/2023 | 03/20/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/21/2023 | 03/21/2023 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2023 | 03/15/2023 | 9/16/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2024 | 02/12/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175064 | 01230 | 4016 | Solar | 05_09_501L4 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2012 | 02/05/2013 | 41 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 | 10/23/2012 | 7/1/2016 | Y | STD | 751 | 09/09/2016 | 06/20/2017 | 193 | 0 | 193 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 174563 | 02351 | 4950 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 4/1/2014 | Y | STD | 383 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 177131 | 01921 |  |  | 04_04_101L5 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 123 | 0 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 505807 | 01069 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/16/2023 | 03/21/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 |  | 11/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 519664 | 02554 | 6 | Solar | 05_07_69J1 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 677862 | 01230 | 240 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/17/2025 | 04/07/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ABINGTON | 175054 | 02351 | 4950 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 178585 | 01921 | 1000 | Solar | 04_04_101L5 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2018 | 03/12/2018 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2018 | 01/31/2018 | 12/20/2019 | Y | STD | 387 | 05/22/2019 | 12/03/2019 | 195 | 0 | 195 |  |  | 12/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 511135 | 01083 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/15/2023 | 03/16/2023 | 2 | 1 | 1 | 03/17/2023 | 03/17/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2023 |  | 4/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 526991 | 02554 | 14.79 | Solar | 05_07_69J1 | 07/18/2023 | 08/08/2023 | 16 | 15 | 1 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2023 | 07/18/2023 | 10/9/2024 | Y | EXP | 365 | 10/24/2023 | 10/23/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 731605 | 01230 | 13.8 | Solar | 05_05_3451W3 | 11/06/2025 | 11/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 175083 | 02351 | 4000 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 203329 | 01921 | 10 | Solar | 04_04_101L5 | 01/04/2019 | 01/15/2019 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2019 | 01/16/2019 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 513251 | 01010 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/20/2023 | 04/24/2023 | 25 | 23 | 2 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2023 |  | 7/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 527500 | 02554 | 10 | Solar | 05_07_69J1 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 08/03/2023 | 9/7/2024 | Y | EXP | 365 | 09/26/2023 | 09/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 741003 | 01230 | 17.6 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/29/2025 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 397235 | 02302 | 2125 | Solar | 05_09_516L4 | 03/14/2022 |  | 162 | 153 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOXFORD | 560671 | 01921 | 20.88 | Solar | 04_04_101L5 | 10/04/2023 | 10/12/2023 | 6 | 4 | 2 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 11/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 525221 | 01083 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  | 7/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 530664 | 02554 | 6 | Solar | 05_07_69J1 | 06/09/2023 | 06/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  | 8/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 740765 | 01257 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 397233 | 02302 | 2000 | Solar | 05_09_516L4 | 03/14/2022 |  | 166 | 157 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 585339 | 01835 | 7.6 | Solar | 04_04_101L5 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 558449 | 01069 | 6 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/12/2023 | 10/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2023 | 10/16/2023 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 | 10/12/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 01/19/2024 | 01/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 535779 | 02554 | 8.12 | Solar | 05_07_69J1 | 09/29/2023 | 10/26/2023 | 18 | 16 | 2 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 82 | 28 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178767 | 01230 | 225 | Solar | 05_05_3451W3 | 07/31/2012 | 07/31/2012 | 8 | 2 | 6 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 12/18/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 397228 | 02302 | 2125 | Solar | 05_09_516L4 | 03/15/2022 |  | 166 | 158 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 174904 | 01835 | 900 | Wind | 04_04_101L6 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 594 | 389 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 541112 | 01083 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/09/2023 | 09/06/2023 | 18 | 18 | 0 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 567965 | 02554 | 6 | Solar | 05_07_69J1 | 11/10/2023 | 11/27/2023 | 10 | 4 | 6 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2024 |  | 2/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178780 | 01230 | 19.995 | Solar | 05_05_3451W3 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/20/2014 | 08/20/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 | 9/4/2014 | 11/6/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 419520 | 02302 | 4250 | Natural Gas | 05_09_522L2 | 08/26/2022 | 11/02/2022 | 46 | 37 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2022 | 12/23/2022 | 35 | 16 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 08/26/2022 | 11/4/2026 | Y | STD | 609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | HAVERHILL | 350253 | 01835 | 7.6 | Solar | 04_04_101L6 | 04/05/2021 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 4/5/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 577919 | 01083 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 12/15/2023 | 01/25/2024 | 27 | 22 | 5 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 570864 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 12/06/2023 | 12/12/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 | 12/06/2023 | 2/28/2025 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178797 | 01258 | 2310 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2017 | 01/04/2018 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 734667 | 02302 | 420 | Solar | 05_09_522L2 | 12/11/2025 |  | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ANDOVER | 360480 | 01845 | 7.6 | Solar | 04_04_101L6 | 05/27/2021 | 06/01/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/02/2021 | 06/02/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 |  | 7/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 595672 | 01083 | 498 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2024 | 08/08/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 575267 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 12/15/2023 | 12/19/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178795 | 01230 | 4950 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2017 | 03/28/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2017 | 03/06/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 753 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/16/2019 | 12/16/2019 | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176904 | 02302 | 468 | Solar | 05_09_522L2 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2016 | 03/24/2016 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2016 |  | 12/28/2016 | N | STD | 163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 398235 | 01952 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 11/30/2021 | 01/04/2022 | 7 | 6 | 1 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 |  | 3/10/2024 | N | EXP | 770 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 597071 | 01083 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/19/2024 | 03/25/2024 | 4 | 3 | 1 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 | 03/19/2024 | 4/5/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/21/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 584083 | 02554 | 10.15 | Solar | 05_07_69J1 | 01/19/2024 | 02/28/2024 | 27 | 18 | 9 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 | 01/19/2024 | 3/27/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 06/05/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178790 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 4 | 4 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 188191 | 02302 | 480 | Solar | 05_09_522L2 | 09/17/2018 | 09/21/2018 | 3 | 1 | 2 |  |  | 54 | 27 | 27 | 12/27/2018 | 03/08/2019 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2019 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 490698 | 01952 | 19 | Solar | 04_04_101L6 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 3 | 1 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2023 |  | 4/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 599630 | 01083 | 8.41 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/05/2024 | 04/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 35 | 26 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 04/05/2024 | 6/25/2025 | Y | EXP | 365 | 08/17/2024 | 08/26/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 591557 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 | 02/22/2024 | 6/19/2025 | Y | EXP | 365 | 06/29/2024 | 11/01/2024 | 126 | 0 | 126 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 259106 | 01258 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/10/2019 | 10/21/2019 | 5 | 0 | 5 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2019 |  | 10/10/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 202531 | 02302 | 486 | Solar | 05_09_522L2 | 12/06/2018 | 12/12/2018 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2018 | 12/13/2018 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 |  | 8/28/2020 | N | EXP | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 572025 | 01952 | 22.8 | Solar | 04_04_101L6 | 11/17/2023 | 11/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 599473 | 01083 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/26/2024 | 04/11/2024 | 12 | 10 | 2 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 32 | 23 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2024 |  | 6/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 592814 | 02554 | 9.984 | Solar | 05_07_69J1 | 03/18/2024 | 03/20/2024 | 3 | 1 | 2 | 03/21/2024 | 03/21/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 3/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 278143 | 01258 | 4107 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/05/2020 | 03/18/2020 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2020 | 04/10/2020 | 16 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2021 | 03/05/2020 | 2/22/2024 | Y | STD | 490 | 09/26/2023 | 01/02/2024 | 99 | 3 | 96 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 324800 | 02302 | 432 | Solar | 05_09_522L2 | 05/24/2021 | 06/23/2021 | 21 | 10 | 11 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 609956 | 01082 | 22.8 | Solar | 04_04_101L6 | 05/09/2024 | 05/14/2024 | 3 | 1 | 2 | 05/15/2024 | 05/15/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 604624 | 01092 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/17/2024 | 04/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/17/2024 | 5/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 601320 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 04/10/2024 | 04/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 290815 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_05_3451W3 | 05/06/2020 | 05/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2020 |  | 11/22/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 382245 | 02302 | 366.6 | Solar | 05_09_522L2 | 01/19/2022 | 02/09/2022 | 16 | 12 | 4 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 659236 | 01082 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | 5 | 4 | 1 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 636931 | 01083 | 23 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/30/2024 | 10/1/2025 | Y | EXP | 365 | 10/18/2024 | 10/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 610713 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 05/14/2024 | 05/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/20/2024 | 05/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 313374 | 01258 | 8.64 | Solar | 05_05_3451W3 | 09/17/2020 | 09/18/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/21/2020 | 09/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/17/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174112 | 02302 | 695 | Solar | 05_09_522L4 | 03/28/2012 | 03/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2012 | 07/02/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 692607 | 02762 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 05/21/2025 | 06/27/2025 | 24 | 14 | 10 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 | 08/11/2025 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARREN | 642460 | 01083 | 12 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 11 | 10 | 1 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 79 | 56 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 617998 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_07_69J1 | 06/14/2024 | 06/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 17 | 0 | 17 | 07/25/2024 | 08/27/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 06/14/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 10/29/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 11/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 329828 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/05/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 3/31/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174111 | 02302 | 695 | Solar | 05_09_522L4 | 03/28/2012 | 03/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2012 | 07/02/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 706278 | 02762 | 50 | Solar | 04_04_101L7 | 08/08/2025 | 08/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 19 | 0 | 19 | 09/18/2025 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARREN | 648977 | 01083 | 11.89 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/22/2024 | 12/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2025 | 04/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 632302 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 08/13/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 08/13/2024 | 11/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 412928 | 01230 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/17/2022 | 02/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 7/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184584 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_09_522L4 | 07/15/2018 | 08/14/2018 | 21 | 0 | 21 | 08/15/2018 | 08/15/2018 | 304 | 0 | 304 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 725845 | 02368 | 16 | Solar | 04_04_101L7 | 10/31/2025 | 12/22/2025 | 32 | 27 | 5 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARREN | 653559 | 01010 | 11.5 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/11/2024 | 12/29/2024 | 11 | 6 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 634714 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_07_69J1 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 08/22/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 490027 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/23/2023 | 01/25/2023 | 3 | 2 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  | 8/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 244368 | 02302 | 4400 | Solar | 05_09_522L4 | 10/03/2019 | 10/23/2019 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2019 | 11/22/2019 | 21 | 14 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2022 | 10/03/2019 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175677 | 02762 | 499 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 655413 | 01010 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/19/2024 | 12/30/2024 | 13 | 8 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 637696 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 09/04/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 09/04/2024 | 10/9/2025 | Y | EXP | 365 | 03/20/2025 | 03/19/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 588469 | 01230 | 6 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 710987 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_09_523L1 | 08/11/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175676 | 02762 | 1596 | Solar | 04_04_101L7 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 12/12/2014 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 660763 | 01585 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 12/16/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 645123 | 02554 | 10 | Solar | 05_07_69J1 | 10/07/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 | 10/07/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 06/10/2025 | 07/02/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 664435 | 01258 | 11.5 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/09/2025 | 01/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 713845 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 08/21/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175674 | 02762 | 499 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 670821 | 01028 | 13.92 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/07/2025 | 02/14/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 37 | 14 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 659777 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 12/11/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 721369 | 01230 | 360 | Landfill Gas | 05_07_1W10 | 09/29/2025 | 11/24/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 715780 | 02302 | 18.846 | Solar | 05_09_523L1 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 175673 | 02762 | 3024 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 689094 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 666267 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 01/16/2025 | 02/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/16/2025 | 3/31/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/23/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 469559 | 01257 | 22.8 | Solar | 05_07_1W10 | 11/29/2022 | 12/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 11/29/2022 | 1/25/2024 | Y | EXP | 365 | 03/09/2023 | 05/26/2023 | 79 | 0 | 79 |  |  | 6/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 739960 | 02302 | 23 | Solar | 05_09_523L1 | 12/17/2025 | 12/23/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177279 | 02762 | 3600 | Solar | 04_04_101L7 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 136 | 134 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 695481 | 01028 | 10.47 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 | 06/09/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177066 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 7 | 7 | 0 | 03/30/2017 | 03/30/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2017 | 03/20/2017 | 3/26/2018 | Y | EXP | 357 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | 13 | 0 | 13 | 11/7/2017 | 11/7/2017 | 11/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 176574 | 01258 | 57.6 | Solar | 05_07_96W40 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/17/2017 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 12/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174525 | 02302 | 582 | Solar | 05_09_523L1 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | Connected |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 177334 | 02762 | 27 | Solar | 04_04_101L7 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2016 |  | 9/5/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 194382 | 01028 | 2000 | Solar | 05_07_912W74 | 09/17/2018 | 11/08/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/09/2018 | 01/07/2019 | 37 | 8 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2020 |  | 1/7/2020 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177084 | 02554 | 180 | Solar | 05_07_6W1 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 18 | 0 | 18 | 01/12/2018 | 02/16/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 | 10/18/2016 | 6/9/2021 | Y | EXP | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178356 | 01230 | 358.4 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2018 | 02/28/2018 | 7 | 0 | 7 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 121 | 17 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2018 |  | 3/6/2020 | N | EXP | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175114 | 02302 | 750 | Solar | 05_09_523L1 | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | 04/21/2014 | 67 | 0 | 67 | 10/22/2013 | 12/05/2013 | 30 | 0 | 30 | 04/21/2014 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2014 | 10/10/2013 | 6/1/2016 | Y | STD | 748 | 04/22/2016 | 08/19/2016 | 82 | 0 | 82 | 8/22/2016 | 8/22/2016 | 8/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177601 | 02762 | 57.6 | Solar | 04_04_101L7 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 18 | 17 | 1 | 08/14/2017 | 08/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 7/24/2018 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2017 | 12/8/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 216496 | 01028 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 178018 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_6W1 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 140 | 0 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 |  | 7/4/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 178643 | 01257 | 153.2 | Solar | 05_07_96W40 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 31 | 21 | 10 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 12/20/2018 | N | EXP | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177654 | 02302 | 1986 | Solar | 05_09_523L1 | 11/09/2017 | 11/28/2017 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2017 | 12/20/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 | 11/09/2017 | 4/17/2024 | Y | STD | 1211 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 197532 | 02762 | 9.92 | Solar | 04_04_101L7 | 10/02/2018 | 10/22/2018 | 9 | 9 | 0 | 10/23/2018 | 10/23/2018 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 216492 | 01028 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 178014 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 182 | 0 | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 |  | 7/4/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178649 | 01230 | 72 | Solar | 05_07_96W40 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 23 | 14 | 9 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2018 |  | 12/23/2018 | N | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177719 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_09_523L1 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 9 | 9 | 0 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 8/1/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 315235 | 02762 | 11.4 | Solar | 04_04_101L7 | 10/05/2020 | 10/12/2020 | 4 | 2 | 2 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/5/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 216476 | 01028 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 190503 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_6W1 | 07/11/2018 | 08/16/2018 | 8 | 8 | 0 | 08/17/2018 | 08/17/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 220756 | 01230 | 105.6 | Solar | 05_07_96W40 | 05/16/2019 | 05/31/2019 | 10 | 1 | 9 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2019 |  | 12/31/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178249 | 02302 | 4000 | Solar | 05_09_523L1 | 03/27/2018 | 04/12/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2018 | 06/13/2018 | 44 | 31 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 03/27/2018 | 12/27/2024 | Y | STD | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 324332 | 02762 | 19 | Solar | 04_04_101L7 | 11/10/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 239925 | 01028 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 208280 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 02/05/2019 | 02/13/2019 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2019 | 02/14/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 256924 | 01266 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/08/2019 | 11/14/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/15/2019 | 11/15/2019 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 187670 | 02302 | 1350 | Solar | 05_09_523L1 | 06/26/2018 | 06/28/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2018 | 07/06/2018 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 6/23/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 331118 | 02093 | 19.72 | Solar | 04_04_101L7 | 01/15/2021 | 01/25/2021 | 4 | 0 | 4 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 239915 | 01028 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 209081 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_6W1 | 03/01/2019 | 03/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 258675 | 01230 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/08/2019 | 11/14/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/15/2019 | 11/15/2019 | 47 | 34 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 192640 | 02302 | 250 | Solar | 05_09_523L1 | 08/10/2018 | 09/04/2018 | 15 | 0 | 15 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 81 | 44 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 371953 | 02093 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 07/26/2021 | 08/17/2021 | 16 | 6 | 10 | 08/18/2021 | 08/18/2021 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 | 07/26/2021 | 7/14/2023 | Y | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 239903 | 01028 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 224808 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 08/08/2019 | 08/13/2019 | 2 | 0 | 2 | 08/14/2019 | 08/14/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2019 |  | 8/17/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 262162 | 01258 | 100 | Solar | 05_07_96W40 | 11/21/2019 | 12/09/2019 | 11 | 5 | 6 | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 | 11/21/2019 | 8/25/2022 | Y | EXP | 365 | 07/21/2020 | 07/26/2022 | 736 | 348 | 388 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 227774 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_523L1 | 07/17/2019 | 08/16/2019 | 22 | 16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/19/2019 | 09/09/2019 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 404158 | 02762 | 60 | Solar | 04_04_101L7 | 12/30/2021 | 02/04/2022 | 25 | 18 | 7 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 48 | 26 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2022 |  | 9/16/2023 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 239897 | 01028 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 235878 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_07_6W1 | 07/05/2019 | 08/09/2019 | 25 | 25 | 0 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 262160 | 01230 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/21/2019 | 12/09/2019 | 11 | 5 | 6 | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/21/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 331603 | 02302 | 8.88 | Solar | 05_09_523L1 | 12/14/2020 | 01/05/2021 | 14 | 11 | 3 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2021 |  | 1/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 485414 | 02762 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 21 | 11 | 10 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 25 | 0 | 25 | 04/04/2023 | 05/16/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2023 |  | 12/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 239889 | 01095 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 310769 | 02554 | 10 | Solar | 05_07_6W1 | 10/13/2020 | 10/20/2020 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/13/2020 | 12/1/2022 | Y | EXP | 365 | 06/02/2022 | 07/21/2022 | 50 | 0 | 50 |  |  | 9/22/2022 | Connected |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 317863 | 01230 | 162.5 | Solar | 05_07_96W40 | 11/16/2020 | 12/02/2020 | 11 | 6 | 5 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 | 11/16/2020 | 9/5/2022 | Y | EXP | 365 | 10/23/2021 | 01/25/2022 | 95 | 0 | 95 |  |  | 7/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 345736 | 02302 | 233.3 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 492630 | 02762 | 21.638 | Solar | 04_04_101L7 | 01/16/2023 | 01/18/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2023 |  | 3/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 239881 | 01095 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 316632 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 11/03/2020 | 11/09/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 391838 | 01230 | 0 | Other | 05_07_96W40 | 11/15/2021 | 01/04/2022 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 345735 | 02302 | 180 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 526775 | 02169 | 16.24 | Solar | 04_04_101L7 | 05/23/2023 | 07/03/2023 | 28 | 26 | 2 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2023 |  | 8/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2023 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 239875 | 01080 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 319521 | 02554 | 6.48 | Solar | 05_07_6W1 | 10/27/2020 | 11/13/2020 | 11 | 9 | 2 | 11/16/2020 | 11/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 11/12/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2021 | Connected |  | Y
National Grid | EGREMONT | 434617 | 01258 | 9.57 | Solar | 05_07_96W40 | 06/27/2022 | 06/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 8/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 345778 | 02302 | 130 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 551854 | 02169 | 19 | Solar | 04_04_101L7 | 08/29/2023 | 09/14/2023 | 12 | 11 | 1 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 |  | 11/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 239862 | 01095 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 477444 | 02554 | 10 | Solar | 05_07_6W1 | 12/20/2022 | 12/26/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2022 | 12/27/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2023 | 12/20/2022 | 9/25/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 495669 | 01258 | 220 | Solar | 05_07_96W40 | 02/17/2023 | 04/20/2023 | 42 | 34 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/21/2023 | 05/12/2023 | 17 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 345775 | 02188 | 150 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 590905 | 02370 | 0 | Other | 04_04_101L7 | 03/14/2024 | 03/27/2024 | 9 | 7 | 2 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 98 | 74 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 239842 | 01080 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 645162 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/07/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 621643 | 02338 | 26.46 | Solar | 05_07_96W40 | 07/18/2024 | 08/13/2024 | 19 | 17 | 2 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 8/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 345769 | 02184 | 103.3 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 660023 | 02061 | 5 | Solar | 04_04_101L7 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 239819 | 01095 | 22.8 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 661199 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_07_6W1 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/07/2025 | 04/08/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 | 12/17/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/29/2025 | 10/02/2025 | 127 | 0 | 127 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 634458 | 02333 | 4.18 | Solar | 05_07_96W40 | 08/26/2024 | 09/05/2024 | 6 | 4 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 08/26/2024 | 9/23/2025 | Y | EXP | 365 | 10/09/2024 | 11/01/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 365209 | 02188 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 06/23/2021 | 06/25/2021 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 688005 | 02061 | 25 | Solar | 04_04_101L7 | 04/28/2025 | 05/15/2025 | 12 | 9 | 3 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 239807 | 01069 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 195174 | 02554 | 480 | Solar | 05_05_7L2 | 09/12/2018 | 09/25/2018 | 8 | 5 | 3 | 09/26/2018 | 09/26/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 647618 | 02333 | 0 | Other | 05_07_96W40 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 05/06/2025 | 100 | 81 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 470981 | 02188 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 702575 | 02061 | 25.08 | Solar | 04_04_101L7 | 07/07/2025 | 07/11/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 265791 | 01069 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 11/15/2019 | 11/19/2019 | 2 | 2 | 0 | 11/20/2019 | 11/20/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 |  | 11/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2020 | Connected |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 348306 | 02554 | 499.9 | Solar | 05_05_7L2 | 05/14/2021 | 07/31/2021 | 53 | 40 | 13 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 648861 | 02333 | 9.75 | Solar | 05_07_96W40 | 10/22/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 478811 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2023 |  | 3/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 682333 | 02061 | 22.8 | Solar | 05_01_10J323 | 04/07/2025 | 04/21/2025 | 9 | 5 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 24 | 10 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 342566 | 01095 | 9.8 | Solar | 05_07_912W74 | 02/26/2021 | 03/08/2021 | 5 | 0 | 5 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 | 02/26/2021 | 12/29/2022 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 05/02/2022 | 55 | 0 | 55 |  |  | 11/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 389716 | 02554 | 0 | Other | 05_05_7L2 | 11/09/2021 | 01/26/2022 | 52 | 43 | 9 |  |  | 43 | 26 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2022 | 02/25/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 656393 | 02333 | 0 | Other | 05_07_96W41 | 02/14/2025 | 03/20/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2025 | 04/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 548426 | 02188 | 11.6 | Solar | 05_09_523L1 | 10/12/2023 | 10/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/12/2023 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 174809 | 02061 | 145 | Solar | 05_01_10J323 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2013 |  | 5/15/2013 | N | EXP | 33 | 05/22/2013 | 07/17/2013 | 37 | 0 | 37 | 7/29/2013 | 7/29/2013 | 8/20/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 385956 | 01007 | 265.35 | Solar | 05_07_912W74 | 12/03/2021 | 02/25/2022 | 58 | 49 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/03/2021 | 11/15/2024 | Y | STD | 434 | 02/17/2024 | 09/05/2024 | 202 | 0 | 202 |  |  | 11/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 432969 | 02554 | 0 | Battery Add-On | 05_05_7L2 | 06/28/2022 | 07/12/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2022 | 08/08/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 658956 | 02333 | 400 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2025 | 03/11/2025 | 37 | 28 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2025 | 04/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 1/28/2026 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 550086 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 08/29/2023 | 09/06/2023 | 5 | 3 | 2 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 578609 | 02061 | 6.96 | Solar | 05_01_10J323 | 01/08/2024 | 01/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 172 | 25 | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 399833 | 01095 | 131.66 | Solar | 05_07_912W74 | 12/16/2021 | 01/28/2022 | 30 | 23 | 7 |  |  | 44 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/16/2021 | 11/15/2024 | Y | STD | 434 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 489659 | 02554 | 499.9 | Solar | 05_05_7L2 | 01/31/2023 |  | 116 | 70 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174570 | 02333 | 900 | Wind | 05_07_96W41 | 05/17/2011 | 05/17/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 584933 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 01/30/2024 |  | 66 | 65 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 401106 | 02061 | 0 | Other | 05_01_10J366 | 01/24/2022 | 01/31/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2022 | 03/01/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 554874 | 01069 | 7.54 | Solar | 05_07_912W74 | 11/15/2023 | 12/12/2023 | 19 | 17 | 2 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 35 | 13 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 |  | 2/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 530753 | 02554 | 80 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 03/29/2024 | 197 | 188 | 9 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 176361 | 02333 | 0 | Solar | 05_07_96W41 | 03/09/2016 | 03/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 04/18/2016 | 06/17/2016 | 42 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2016 | 42 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2016 | 03/09/2016 | 9/8/2017 | Y | EXP | 429 | 06/22/2017 | 08/10/2017 | 34 | 0 | 34 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 594318 | 02188 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 03/04/2024 | 08/07/2024 | 108 | 106 | 2 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 8/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 622728 | 02061 | 10 | Solar | 05_01_10J366 | 07/27/2024 | 08/28/2024 | 23 | 20 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 640154 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 09/16/2024 | 10/25/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 09/16/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 676975 | 02554 | 750 | Solar | 05_05_7L3 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 177045 | 02333 | 696 | Solar | 05_07_96W41 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/23/2017 | 59 | 44 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 | 10/17/2016 | 10/15/2021 | Y | STD | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 620490 | 02188 | 4.16 | Solar | 05_09_523L1 | 06/25/2024 | 07/02/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 77 | 55 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 659756 | 02370 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/11/2024 | 01/13/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 126 | 103 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 672443 | 01095 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/17/2025 | 03/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 690541 | 02554 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/10/2025 |  | 138 | 129 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178632 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_96W41 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 4 | 4 | 0 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 402 | 0 | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2018 |  | 3/21/2019 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 626300 | 02188 | 3.8 | Solar | 05_09_523L1 | 07/19/2024 | 03/10/2025 | 26 | 25 | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 661738 | 02061 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/20/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 678442 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 691646 | 02554 | 9.28 | Solar | 05_05_7L3 | 07/11/2025 | 08/07/2025 | 17 | 14 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 69 | 46 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 07/11/2025 | 12/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 200495 | 02333 | 7.5 | Solar | 05_07_96W41 | 11/13/2018 | 04/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2019 |  | 5/11/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 175212 | 02191 | 0 | Natural Gas | 05_01_10J383 | 12/07/2012 | 12/07/2012 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2012 | 02/20/2013 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2013 |  | 8/30/2013 | N | STD | -55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2013 | 10/24/2013 | 10/24/2013 | Terminated |  | N
National Grid | SCITUATE | 279925 | 02066 | 2500 | Solar | 05_07_912W75 | 05/26/2020 | 06/22/2020 | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2020 | 07/23/2020 | 23 | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 | 05/26/2020 | 4/1/2026 | Y | STD | 399 | 01/10/2024 | 02/13/2025 | 401 | 91 | 310 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 712398 | 01095 | 11.136 | Solar | 05_05_7L3 | 08/18/2025 | 09/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/18/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 263280 | 02554 | 0 | Other | 05_07_96W41 | 10/31/2019 | 01/21/2020 | 44 | 39 | 5 | 01/22/2020 | 01/22/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 |  | 10/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 628030 | 02333 | 30.8 | Solar | 05_09_523L1 | 09/24/2024 | 09/27/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 688095 | 02189 | 3.2 | Solar | 05_01_10J383 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 30 | 18 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORWELL | 664427 | 02061 | 4990 | Solar | 05_07_912W75 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174699 | 01095 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 288906 | 02554 | 24 | Solar | 05_07_96W41 | 05/08/2020 | 05/11/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2020 |  | 5/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 675548 | 02333 | 11.5 | Solar | 05_09_905W1 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 718163 | 02188 | 10.88 | Solar | 05_01_10J383 | 09/13/2025 | 09/29/2025 | 32 | 26 | 6 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORWELL | 714206 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_07_912W75 | 08/25/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 30 | 17 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 | 08/25/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 |  | 37 | 0 | 37 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174775 | 01095 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 16 | 13 | 3 | 02/20/2013 | 02/20/2013 | 379 | 0 | 379 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 295339 | 02554 | 10 | Solar | 05_07_96W41 | 06/13/2020 | 06/18/2020 | 3 | 0 | 3 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 679353 | 02333 | 12.215 | Solar | 05_09_905W1 | 03/20/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 733762 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_01_10J383 | 11/13/2025 | 12/11/2025 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SCITUATE | 728843 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_912W75 | 10/27/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PALMER | 174774 | 01069 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 16 | 13 | 3 | 02/20/2013 | 02/20/2013 | 379 | 0 | 379 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 336658 | 02554 | 66.6 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2021 | 01/26/2021 | 5 | 0 | 5 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2021 |  | 3/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 710970 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 08/11/2025 | 09/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174271 | 02771 | 517 | Solar | 05_01_10J383 | 12/26/2011 | 12/26/2011 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2012 | 06/22/2012 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2012 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 738803 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175115 | 01095 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 10/16/2013 | 10/16/2013 | 6 | 0 | 6 | 10/25/2013 | 10/25/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2013 |  | 12/2/2013 | N | EXP | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2013 | 11/14/2013 | 12/31/2013 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 336653 | 02554 | 233.2 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2021 | 01/26/2021 | 5 | 0 | 5 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 672161 | 02324 | 217.3 | Solar | 05_09_909W1 | 02/25/2025 | 03/14/2025 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2025 | 04/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 4/16/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 176344 | 02771 | 8.39 | Solar | 05_01_10J383 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 9 | 5 | 4 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 3/12/2015 | 1/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 174220 | 02066 | 500 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175230 | 01095 | 230 | Solar | 05_05_7L3 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 7 | 5 | 2 | 01/19/2015 | 01/19/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2015 | 3/9/2015 | 7/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 336643 | 01604 | 250 | Solar | 05_07_96W41 | 01/28/2021 | 02/03/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 42 | 20 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 693642 | 02324 | 5.7 | Solar | 05_09_909W1 | 05/23/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 05/23/2025 | 12/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SEEKONK | 176587 | 02771 | 6 | Solar | 05_01_10J383 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/13/2016 | 04/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/08/2016 | 4/16/2017 | Y | EXP | 355 | 09/14/2016 | 10/03/2016 | 13 | 0 | 13 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 174219 | 02025 | 2000 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 216590 | 01095 | 6 | Solar | 05_05_7L3 | 04/04/2019 | 07/11/2019 | 72 | 70 | 2 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2019 |  | 11/25/2019 | N | EXP | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 341800 | 01604 | 11.4 | Solar | 05_07_96W41 | 02/11/2021 | 02/17/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 709319 | 02324 | 2.66 | Solar | 05_09_909W1 | 08/04/2025 | 10/28/2025 | 9 | 5 | 4 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 177001 | 02771 | 52.25 | Solar | 05_01_10J383 | 07/21/2016 | 07/21/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2016 | 07/21/2016 | 7/26/2017 | Y | EXP | 320 | 04/05/2017 | 04/19/2017 | 9 | 0 | 9 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 174653 | 02025 | 225 | Solar | 05_07_912W75 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 331769 | 01080 | 9.36 | Solar | 05_05_7L3 | 12/15/2020 | 01/06/2021 | 14 | 10 | 4 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2021 |  | 1/5/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 352066 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_07_96W41 | 04/21/2021 | 04/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177590 | 02324 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 63 | 63 | 0 | 08/21/2017 | 08/21/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2017 |  | 5/27/2018 | N | EXP | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177437 | 02771 | 8.6 | Solar | 05_01_10J383 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 2 | 2 | 0 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2016 | 06/30/2016 | 7/6/2017 | Y | EXP | 353 | 11/10/2016 | 12/02/2016 | 14 | 0 | 14 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 175062 | 02025 | 2500 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 0 | 0 | 0 | 4/11/2014 | 02/09/2012 | 3/15/2013 | Y | STD | -392 | 06/03/2015 | 10/31/2015 | 104 | 0 | 104 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | 8/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 337135 | 01080 | 499.5 | Solar | 05_05_7L3 | 05/14/2021 | 11/11/2021 | 124 | 115 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 409713 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_07_96W41 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 4 | 3 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2022 |  | 3/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178523 | 02324 | 66.6 | Solar | 05_09_909W1 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 177683 | 02771 | 488 | Solar | 05_01_10J383 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 36 | 30 | 6 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2018 |  | 10/23/2020 | N | EXP | 952 | 01/29/2020 | 04/16/2020 | 78 | 0 | 78 |  |  | 10/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 175432 | 02025 | 1000 | Solar | 05_07_912W75 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/24/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2015 |  | 8/30/2016 | N | STD | 389 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 347852 | 01095 | 995 | Solar | 05_05_7L3 | 06/10/2021 | 07/14/2021 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2021 | 08/11/2021 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 175660 | 01605 | 480 | Solar | 05_07_912W75 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 115 | 0 | 115 | 06/27/2014 | 11/18/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 422061 | 02333 | 0 | Battery Add-On | 05_05_7L3 | 10/19/2022 | 05/04/2023 | 134 | 125 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2023 | 07/12/2023 | 44 | 24 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 176117 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2015 | 08/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2015 |  | 8/29/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2016 | 3/22/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 458562 | 02025 | 8.99 | Solar | 05_05_7L3 | 09/27/2022 | 10/10/2022 | 8 | 7 | 1 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 |  | 11/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176426 | 01095 | 6.45 | Solar | 05_07_912W75 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 5 | 5 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 02/03/2016 | 2/9/2017 | Y | EXP | 338 | 10/04/2016 | 10/12/2016 | 5 | 0 | 5 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 10/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 530749 | 01605 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 176814 | 02333 | 6.75 | Solar | 05_07_912W75 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 15 | 15 | 0 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 504 | 1 | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2015 | 11/05/2015 | 11/10/2016 | Y | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 530748 | 02771 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 177046 | 02025 | 1350 | Solar | 05_07_912W75 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 530747 | 01095 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 177125 | 01605 | 1560 | Solar | 05_07_912W75 | 10/20/2016 | 10/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 11/22/2016 | 21 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2017 | 10/20/2016 | 12/31/2020 | Y | STD | 945 | 05/20/2020 | 12/12/2020 | 207 | 5 | 202 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 530430 | 02324 | 50 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 07/25/2023 | 27 | 17 | 10 |  |  | 86 | 61 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 177212 | 02771 | 1000 | Solar | 05_07_912W75 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/08/2016 | 07/26/2016 | 32 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2017 | 06/07/2016 | 4/5/2019 | Y | STD | 778 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 647002 | 02025 | 2.32 | Solar | 05_05_7L3 | 10/24/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178020 | 01095 | 828 | Solar | 05_07_912W75 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 06/29/2017 | 8/12/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 673502 | 01604 | 17.11 | Solar | 05_05_7L3 | 02/21/2025 | 04/14/2025 | 36 | 25 | 11 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 178158 | 02338 | 4950 | Solar | 05_07_912W75 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2018 | 02/20/2018 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2018 | 12/22/2017 | 12/18/2019 | Y | STD | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2019 | 12/16/2019 | 12/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 681570 | 02771 | 4.64 | Solar | 05_05_7L3 | 03/31/2025 | 04/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 60 | 42 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 264571 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 11/14/2019 | 12/10/2019 | 17 | 16 | 1 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2020 | 11/14/2019 | 11/14/2020 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 08/15/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175438 | 01095 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 | 11/24/2014 | 11/15/2026 | Y | STD | 400 | 10/20/2021 |  | 1535 | 1478 | 57 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WORCESTER | 271025 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 01/30/2020 | 02/18/2020 | 11 | 11 | 0 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2020 |  | 2/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 417356 | 02338 | 688 | Solar | 05_05_7L4 | 05/18/2022 | 08/23/2022 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2022 | 09/01/2022 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 05/18/2022 | 2/7/2026 | Y | STD | 154 | 10/01/2025 |  | 99 | 73 | 26 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SEEKONK | 296274 | 02771 | 1500 | Solar | 05_07_912W75 | 07/10/2020 | 07/30/2020 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 10 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 | 07/10/2020 | 5/24/2023 | Y | STD | 560 | 07/26/2022 | 05/12/2023 | 290 | 0 | 290 |  |  | 5/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 477446 | 02025 | 6000 | Solar | 05_05_7L4 | 03/09/2023 | 05/03/2023 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2023 | 06/01/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 434834 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_07_912W75 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2022 | 09/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2022 | 09/20/2022 | 2/10/2024 | Y | EXP | 365 | 02/01/2023 | 02/08/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 659231 | 01604 | 12.35 | Solar | 05_05_7L4 | 12/10/2024 | 12/30/2024 | 13 | 11 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 83 | 61 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HALIFAX | 437722 | 02338 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2022 | 06/24/2022 | 12/21/2023 | Y | EXP | 365 | 12/22/2022 | 12/21/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 694249 | 02771 | 11.02 | Solar | 05_05_7L4 | 06/06/2025 | 08/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | COHASSET | 473559 | 02025 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 11/17/2022 | 11/22/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2022 | 11/17/2022 | 6/27/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 714365 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_05_7L4 | 08/28/2025 | 09/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/28/2025 | 11/6/2026 | Y | EXP | 365 | 12/06/2025 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WORCESTER | 475256 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_07_912W75 | 11/22/2022 | 11/28/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 |  | 5/21/2024 | N | EXP | 365 | 04/26/2023 | 05/19/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 6/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 718894 | 02338 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 10/05/2025 | 10/21/2025 | 11 | 9 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 477830 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 01/16/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 4/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 736345 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 11/25/2025 | 12/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 493922 | 01060 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 01/31/2023 | 02/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 174439 | 01604 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 577395 | 02338 | 6.144 | Solar | 05_07_912W75 | 01/03/2024 | 01/08/2024 | 4 | 2 | 2 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 24 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2024 | 01/03/2024 | 2/25/2025 | Y | EXP | 365 | 07/30/2024 | 09/13/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174438 | 02771 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 612382 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 05/20/2024 | 05/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/20/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 09/07/2024 | 10/18/2024 | 42 | 0 | 42 |  |  | 12/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175433 | 01060 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 618832 | 01604 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 06/18/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 | 06/18/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/21/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 175437 | 02338 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 |  | 8/30/2016 | N | STD | 382 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 620094 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 07/08/2024 | 07/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 36 | 25 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 175609 | 02025 | 812 | Solar | 05_05_7L4 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 | 10/17/2014 | 3/15/2016 | Y | STD | 334 | 08/12/2016 | 12/20/2016 | 88 | 0 | 88 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 647227 | 01060 | 4956 | Solar | 05_07_912W75 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 176622 | 01604 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/14/2016 | 04/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/12/2016 | 4/18/2017 | Y | EXP | 357 | 08/11/2016 | 09/06/2016 | 17 | 0 | 17 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 651650 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 177021 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_7L4 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 5 | 5 | 0 | 01/18/2017 | 01/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2017 |  | 1/15/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 653187 | 02025 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/08/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177020 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 4 | 4 | 0 | 01/17/2017 | 01/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2017 |  | 1/15/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 | 8/15/2017 | 8/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 670177 | 01604 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 02/05/2025 | 03/04/2025 | 11 | 7 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177290 | 02338 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2016 | 06/17/2016 | 6/25/2017 | Y | EXP | 361 | 09/28/2016 | 10/05/2016 | 5 | 0 | 5 | 2/27/2017 | 2/27/2017 | 3/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 670583 | 02771 | 17.16 | Solar | 05_07_912W75 | 02/17/2025 | 02/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 458657 | 02025 | 300 | Solar | 05_07_96W41 | 10/26/2022 | 12/19/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 677740 | 01062 | 11.52 | Solar | 05_07_912W75 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 76 | 24 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 470354 | 01604 | 150 | Solar | 05_07_96W41 | 10/25/2022 | 03/17/2023 | 97 | 87 | 10 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 703294 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 07/07/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 | 07/07/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 490600 | 02771 | 20.01 | Solar | 05_07_96W41 | 01/09/2023 | 01/19/2023 | 8 | 7 | 1 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 725102 | 02025 | 20.9 | Solar | 05_07_913W17 | 10/08/2025 | 10/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 583288 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_07_96W41 | 01/12/2024 | 02/01/2024 | 13 | 10 | 3 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 01/12/2024 | 3/29/2025 | Y | EXP | 365 | 05/08/2024 | 05/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175351 | 01604 | 440.8 | Solar | 05_07_913W17 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 443129 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W42 | 07/11/2022 | 07/12/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 |  | 8/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176799 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_07_913W17 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 4 | 4 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2016 |  | 3/2/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2016 | 11/3/2016 | 11/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 739875 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 12/12/2025 |  | 13 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 184686 | 02771 | 66.6 | Solar | 05_09_909W1 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 20 | 0 | 20 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 174137 | 02338 | 20.5 | Solar | 05_07_96W43 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 |  | 6/4/2012 | N | EXP | -59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2013 | 1/4/2013 | 1/11/2013 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 185248 | 02771 | 4675 | Solar | 05_09_909W1 | 09/26/2018 | 10/08/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2018 | 11/05/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2021 | 09/26/2018 | 1/16/2024 | Y | STD | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176289 | 02324 | 18.4 | Solar | 05_07_96W43 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 11 | 11 | 0 | 07/28/2015 | 07/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 | 07/10/2015 | 7/18/2016 | Y | EXP | 347 | 01/20/2015 | 09/03/2015 | 156 | 11 | 145 | 8/15/2016 | 8/15/2016 | 8/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 185190 | 02771 | 467 | Solar | 05_09_909W1 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/08/2018 | 06/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2018 |  | 3/2/2020 | N | STD | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177100 | 02338 | 20 | Solar | 05_07_96W43 | 05/26/2016 | 05/26/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2016 |  | 5/31/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2016 | 9/2/2016 | 9/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 232983 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_909W1 | 06/03/2019 | 06/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 06/13/2019 | 06/13/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177286 | 02338 | 0 | Solar | 05_07_96W43 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2016 |  | 6/21/2017 | N | EXP | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2017 | 3/16/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 253195 | 02771 | 0 | Solar | 05_09_909W1 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2019 |  | 9/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177295 | 02338 | 12.8 | Solar | 05_07_96W43 | 08/26/2016 | 08/26/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2016 | 08/26/2016 | 9/3/2017 | Y | EXP | 338 | 02/24/2017 | 02/24/2017 | 0 | 0 | 0 | 8/10/2017 | 8/10/2017 | 8/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 338313 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 01/22/2021 | 01/25/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2021 |  | 3/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177460 | 02338 | 20 | Solar | 05_07_96W43 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2016 |  | 12/17/2017 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2017 | 1/30/2017 | 2/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 483548 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_09_909W1 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/20/2022 | 6/30/2024 | Y | EXP | 365 | 05/16/2023 | 06/30/2023 | 45 | 0 | 45 |  |  | 7/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177937 | 02338 | 18 | Solar | 05_07_96W43 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 7 | 7 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2017 |  | 6/25/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2017 | 11/14/2017 | 12/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 498813 | 02771 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 02/03/2023 | 02/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 66 | 48 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2023 |  | 5/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 202681 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 12/12/2018 | 01/10/2019 | 16 | 14 | 2 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 7/1/2019 | N | EXP | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 507310 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_09_909W1 | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 203231 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 01/15/2019 | 01/30/2019 | 9 | 0 | 9 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2019 | 01/15/2019 | 2/25/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 514076 | 02769 | 9.86 | Solar | 05_09_909W1 | 04/14/2023 | 04/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2023 | 04/14/2023 | 6/6/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/04/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 8/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 300341 | 02338 | 30 | Solar | 05_07_96W43 | 07/11/2020 | 11/10/2020 | 85 | 71 | 14 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2020 | 07/11/2020 | 7/9/2021 | Y | EXP | 365 | 02/18/2021 | 04/07/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 6/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 540910 | 02769 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 08/11/2023 | 08/17/2023 | 5 | 2 | 3 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 342336 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_07_96W43 | 02/16/2021 | 02/17/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 02/16/2021 | 1/9/2023 | Y | EXP | 450 | 09/14/2021 | 10/11/2021 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 549354 | 02771 | 2.61 | Solar | 05_09_909W1 | 09/12/2023 | 09/29/2023 | 13 | 8 | 5 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 | 09/12/2023 | 12/7/2024 | Y | EXP | 365 | 03/07/2024 | 03/06/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 344801 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 03/03/2021 | 03/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2021 | 03/10/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 555710 | 02769 | 5 | Solar | 05_09_909W1 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 20 | 0 | 20 | 10/24/2023 | 12/06/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 376126 | 02338 | 19 | Solar | 05_07_96W43 | 08/16/2021 | 08/18/2021 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2021 |  | 1/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 571152 | 02769 | 10 | Solar | 05_09_909W1 | 11/28/2023 | 12/12/2023 | 11 | 8 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 | 11/28/2023 | 2/9/2025 | Y | EXP | 365 | 05/03/2024 | 05/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 500310 | 02338 | 8.7 | Solar | 05_07_96W43 | 02/17/2023 | 02/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 |  | 8/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 585752 | 02771 | 5 | Solar | 05_09_909W1 | 02/23/2024 | 03/04/2024 | 7 | 5 | 2 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2024 |  | 4/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 511876 | 02338 | 13.6 | Solar | 05_07_96W43 | 03/17/2023 | 04/04/2023 | 13 | 11 | 2 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2023 |  | 6/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 645469 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/14/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/14/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 541284 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 07/17/2023 | 07/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2023 |  | 9/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 647431 | 02769 | 100 | Solar | 05_09_909W1 | 10/16/2024 | 11/12/2024 | 18 | 9 | 9 |  |  | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 562218 | 02338 | 17.45 | Solar | 05_07_96W43 | 10/12/2023 | 11/06/2023 | 17 | 15 | 2 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2024 |  | 1/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 647909 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/21/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 583818 | 02338 | 21.735 | Solar | 05_07_96W43 | 01/19/2024 | 02/13/2024 | 18 | 16 | 2 | 02/14/2024 | 02/14/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 657538 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 11/28/2024 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 600468 | 02338 | 0 | Solar | 05_07_96W43 | 05/03/2024 | 06/26/2024 | 36 | 34 | 2 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 |  | 8/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 657908 | 02769 | 22.8 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 622833 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 08/07/2024 | 08/13/2024 | 4 | 2 | 2 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 9/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 660016 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/11/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 628857 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 07/30/2024 | 08/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 | 07/30/2024 | 10/19/2025 | Y | EXP | 405 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 663194 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 01/06/2025 | 01/30/2025 | 9 | 4 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 633759 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/26/2024 | 09/03/2024 | 6 | 5 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 695565 | 02769 | 7.68 | Solar | 05_09_909W1 | 06/10/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 644492 | 02338 | 9.86 | Solar | 05_07_96W43 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 700054 | 02769 | 11.5 | Solar | 05_09_909W1 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 647263 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 10/15/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 721445 | 02769 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 09/24/2025 | 10/04/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 09/24/2025 | 12/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HANSON | 175368 | 02341 | 34.2 | Solar | 05_09_909W2 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2014 | 02/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2014 |  | 5/30/2014 | N | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2014 | 2/25/2014 | 6/17/2014 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 651477 | 02769 | 11.5 | Solar | 05_07_96W43 | 12/23/2024 | 02/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177387 | 02338 | 0 | Solar | 05_09_909W2 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 295 | 0 | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 184687 | 02025 | 990 | Solar | 05_09_909W2 | 05/14/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2019 |  | 7/22/2020 | N | STD | 546 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 712799 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/18/2025 |  | 12 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 190049 | 02025 | 990 | Solar | 05_09_909W2 | 08/28/2018 | 11/26/2018 | 59 | 28 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 | 03/22/2019 | 81 | 62 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 717157 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 09/08/2025 | 09/17/2025 | 6 | 4 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 197077 | 02025 | 6 | Solar | 05_09_909W2 | 12/07/2018 | 01/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 | 12/07/2018 | 1/28/2020 | Y | EXP | 365 | 03/20/2019 | 03/19/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 710503 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_96W44 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 97 | 24 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | Y
National Grid | COHASSET | 197016 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 09/26/2018 | 10/16/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2018 | 10/22/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2018 | 09/26/2018 | 12/4/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 174399 | 02072 | 13 | Solar | 05_07_96W44 | 06/15/2012 | 06/15/2012 | 5 | 0 | 5 | 06/26/2012 | 06/26/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2012 |  | 8/31/2012 | N | EXP | -59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 295561 | 02061 | 0 | Battery Add-On | 05_09_909W2 | 06/10/2020 | 07/20/2020 | 27 | 25 | 2 | 07/21/2020 | 07/21/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2020 |  | 7/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177157 | 02072 | 20.5 | Solar | 05_07_96W44 | 10/26/2016 | 10/26/2016 | 7 | 7 | 0 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2016 |  | 10/31/2017 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2017 | 2/22/2017 | 2/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 341230 | 02061 | 14.88 | Solar | 05_09_909W2 | 04/07/2021 | 04/09/2021 | 2 | 1 | 1 | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2021 |  | 7/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 202211 | 01060 | 233.3 | Solar | 05_07_96W44 | 09/12/2019 | 09/20/2019 | 5 | 0 | 5 | 09/23/2019 | 09/23/2019 | 4 | 2 | 2 | 10/30/2019 | 11/25/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2019 |  | 8/31/2021 | N | EXP | 395 | 10/13/2020 | 01/06/2021 | 85 | 0 | 85 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 359928 | 02061 | 8.12 | Solar | 05_09_909W2 | 06/22/2021 | 06/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 | 06/22/2021 | 1/14/2023 | Y | EXP | 365 | 11/16/2021 | 11/15/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 202209 | 01096 | 366.6 | Solar | 05_07_96W44 | 04/12/2019 | 04/18/2019 | 4 | 2 | 2 | 04/19/2019 | 04/19/2019 | 12 | 9 | 3 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2019 |  | 4/2/2021 | N | EXP | 400 | 10/13/2020 | 01/06/2021 | 85 | 0 | 85 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 442267 | 02061 | 22.8 | Solar | 05_09_909W2 | 07/07/2022 | 07/12/2022 | 4 | 3 | 1 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 | 07/07/2022 | 9/3/2023 | Y | EXP | 365 | 10/13/2022 | 10/20/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 211150 | 01062 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_96W44 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/03/2020 | 04/27/2020 | 79 | 46 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2020 | 79 | 46 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2020 |  | 9/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 445340 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 08/25/2022 | 08/30/2022 | 3 | 0 | 3 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 08/25/2022 | 8/10/2024 | Y | EXP | 365 | 04/25/2023 | 08/09/2023 | 107 | 0 | 107 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 265059 | 01060 | 400 | Solar | 05_07_96W44 | 11/13/2019 | 11/21/2019 | 5 | 3 | 2 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2020 | 06/23/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/18/2021 | N | EXP | 365 | 11/10/2020 | 06/11/2021 | 213 | 0 | 213 |  |  | 6/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 460987 | 02061 | 5.8 | Solar | 05_09_909W2 | 11/10/2022 | 11/17/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 |  | 12/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 287104 | 01062 | 300 | Solar | 05_07_96W44 | 04/11/2020 | 04/22/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 472683 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2023 | 03/24/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/21/2023 | 6/12/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/04/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 289008 | 01062 | 200 | Solar | 05_07_96W44 | 05/14/2020 | 05/21/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 543487 | 02061 | 3 | Solar | 05_09_909W2 | 07/28/2023 | 08/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 9/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 296764 | 01062 | 10 | Solar | 05_07_96W44 | 06/16/2020 | 06/23/2020 | 4 | 0 | 4 | 06/24/2020 | 06/24/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 | 06/16/2020 | 10/25/2023 | Y | EXP | 365 | 12/15/2020 | 01/15/2021 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 581268 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_09_909W2 | 01/11/2024 | 01/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 98 | 77 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 |  | 6/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 364705 | 01062 | 72 | Solar | 05_07_96W44 | 06/28/2021 | 07/22/2021 | 17 | 9 | 8 | 07/23/2021 | 07/23/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2021 |  | 4/9/2023 | N | EXP | 586 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 584005 | 02061 | 3.465 | Solar | 05_09_909W2 | 02/27/2024 | 03/05/2024 | 5 | 1 | 4 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2024 |  | 6/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 391836 | 01060 | 0 | Other | 05_07_96W44 | 11/15/2021 | 01/04/2022 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 605020 | 02061 | 5 | Solar | 05_09_909W2 | 04/18/2024 | 05/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 477628 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_07_96W44 | 11/15/2022 | 11/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 643025 | 02061 | 6 | Solar | 05_09_909W2 | 09/26/2024 | 10/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/26/2024 | 12/7/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 495553 | 01062 | 23.808 | Solar | 05_07_96W44 | 01/27/2023 | 03/07/2023 | 27 | 26 | 1 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 86 | 64 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 644471 | 02061 | 3.8 | Solar | 05_09_909W2 | 10/02/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 541172 | 01062 | 7.56 | Solar | 05_07_96W44 | 07/17/2023 | 07/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 72 | 51 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 11/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 645789 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_09_909W2 | 10/08/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 586854 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_07_96W44 | 01/31/2024 | 02/20/2024 | 13 | 11 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 3/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 664224 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 | 01/07/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 10/23/2025 | 10/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 604122 | 01062 | 53.58 | Solar | 05_07_96W44 | 04/16/2024 | 07/03/2024 | 54 | 46 | 8 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 39 | 32 | 7 | 08/29/2024 | 11/21/2024 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2024 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 672634 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 02/18/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/18/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 08/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 706541 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_07_96W44 | 07/25/2025 | 08/08/2025 | 9 | 5 | 4 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 34 | 21 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 680727 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 03/26/2025 | 04/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 | 03/26/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 07/31/2025 | 07/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 715186 | 01060 | 53.58 | Solar | 05_07_96W44 | 08/27/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 418955 | 02061 | 3900 | Solar | 05_09_909W3 | 04/14/2022 | 06/02/2022 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2022 | 07/01/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 04/14/2022 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 697784 | 01060 | 240 | Solar | 05_07_97W1 | 08/07/2025 |  | 102 | 95 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORWELL | 602108 | 02061 | 499 | Solar | 05_09_909W3 | 07/29/2024 | 08/08/2024 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 697797 | 01062 | 320 | Solar | 05_07_97W1 | 08/18/2025 |  | 80 | 75 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORWELL | 691016 | 02061 | 25 | Other | 05_09_909W3 | 08/07/2025 |  | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 730347 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 10/30/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 39 | 19 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORWELL | 727168 | 02061 | 249 | Solar | 05_09_909W3 | 10/17/2025 | 11/10/2025 | 15 | 8 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177953 | 01060 | 109.25 | Solar | 05_07_97W1 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 5 | 5 | 0 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 9/2/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 735135 | 02061 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 11/29/2025 | 12/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177991 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_07_97W1 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 14 | 14 | 0 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 11/1/2018 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 174696 | 02061 | 2266 | Solar | 05_09_909W3 | 12/26/2012 | 12/26/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 | 03/20/2013 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 8/22/2013 | 12/26/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1227 | 11/26/2014 | 02/12/2016 | 300 | 0 | 300 | 2/26/2016 | 2/26/2016 | 2/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178414 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 28 | 27 | 1 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2018 |  | 12/3/2018 | N | EXP | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 174741 | 02061 | 3000 | Solar | 05_09_909W3 | 01/16/2013 | 01/16/2013 | 37 | 31 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 189885 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 14 | 11 | 3 | 09/20/2018 | 09/20/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 174914 | 02061 | 21 | Solar | 05_09_909W3 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 190453 | 01062 | 5 | Solar | 05_07_97W1 | 07/11/2018 | 08/13/2018 | 9 | 0 | 9 | 08/14/2018 | 08/14/2018 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2018 | 10/30/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 174919 | 02061 | 3000 | Solar | 05_09_909W3 | 02/26/2013 | 02/26/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2013 | 04/08/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 197323 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 11/09/2018 | 11/20/2018 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 11/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 175023 | 02061 | 21 | Solar | 05_09_909W3 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2012 | 09/19/2012 | 12/14/2012 | Y | EXP | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 3/21/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 197198 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 09/28/2018 | 10/17/2018 | 4 | 3 | 1 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2018 | 09/28/2018 | 9/30/2019 | Y | EXP | 346 | 07/18/2019 | 08/07/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 9/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175173 | 02066 | 19 | Solar | 05_09_909W3 | 11/20/2012 | 11/20/2012 | 7 | 0 | 7 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2013 | 2/12/2013 | 7/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 202819 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 01/21/2019 | 01/30/2019 | 7 | 7 | 0 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2019 | 01/21/2019 | 3/26/2020 | Y | EXP | 413 | 11/07/2019 | 01/10/2020 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175546 | 02066 | 852 | Solar | 05_09_909W3 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 0 | 0 | 0 | 6/10/2015 | 12/05/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175545 | 01062 | 990 | Solar | 05_09_909W3 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 0 | 0 | 0 | 6/10/2015 | 12/05/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 175567 | 02061 | 5.5 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2014 | 10/08/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175781 | 01060 | 16 | Solar | 05_09_909W3 | 07/22/2015 | 07/22/2015 | 4 | 4 | 0 | 07/28/2015 | 07/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2015 |  | 3/18/2016 | N | EXP | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 3/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177781 | 02061 | 8.8 | Solar | 05_09_909W3 | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 4 | 4 | 0 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 | 06/01/2017 | 6/6/2018 | Y | EXP | 363 | 08/24/2017 | 08/28/2017 | 2 | 0 | 2 | 9/1/2017 | 9/1/2017 | 9/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177869 | 01062 | 176 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 15 | 15 | 0 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2017 |  | 8/15/2018 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2018 | 3/2/2018 | 3/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177939 | 02061 | 4536 | Solar | 05_09_909W3 | 06/22/2017 | 06/22/2017 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2017 | 07/19/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178010 | 01060 | 1000 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 15 | 11 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2017 | 06/07/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 178009 | 02061 | 3995 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 15 | 11 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2017 | 06/07/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 | 04/28/2017 | 6/10/2019 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178190 | 01060 | 1600 | Solar | 05_09_909W3 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2018 | 03/13/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 01/02/2018 | 3/11/2020 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 178376 | 02061 | 4950 | Solar | 05_09_909W3 | 11/21/2017 | 12/20/2017 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2017 | 01/22/2018 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 | 11/21/2017 | 9/29/2022 | Y | STD | 171 | 01/27/2021 | 09/22/2022 | 604 | 156 | 448 |  |  | 9/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178364 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 5 | 0 | 5 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2018 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 568 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 187389 | 02061 | 72 | Solar | 05_09_909W3 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 14 | 4 | 10 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2018 |  | 8/19/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 189354 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 15 | 0 | 15 | 08/23/2018 | 08/23/2018 | 81 | 21 | 60 | 11/19/2018 | 01/18/2019 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2019 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 |  | 12/18/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2019 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 190337 | 02061 | 3800 | Solar | 05_09_909W3 | 08/16/2018 | 08/27/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2018 | 09/07/2018 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194600 | 01062 | 4950 | Solar | 05_09_909W3 | 10/11/2018 | 11/01/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/02/2018 | 01/18/2019 | 50 | 32 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 194591 | 02061 | 4000 | Solar | 05_09_909W3 | 10/09/2018 | 10/17/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2018 | 12/01/2018 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 198406 | 01060 | 3400 | Solar | 05_09_909W3 | 11/19/2018 | 12/03/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2018 | 10/08/2019 | 191 | 25 | 166 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 198758 | 02339 | 3500 | Solar | 05_09_909W3 | 11/26/2018 | 11/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 02/07/2019 | 52 | 31 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 227986 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/27/2019 | 07/08/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/09/2019 | 07/09/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2019 | 06/27/2019 | 6/27/2020 | Y | EXP | 365 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 271260 | 02339 | 25 | Solar | 05_09_909W3 | 12/31/2019 | 01/29/2020 | 19 | 18 | 1 | 01/30/2020 | 01/30/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 1/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 288067 | 01060 | 4950 | Other | 05_09_909W3 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | 07/30/2020 | 43 | 25 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 332573 | 02339 | 3.48 | Solar | 05_09_909W3 | 01/11/2021 | 01/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/11/2021 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 345682 | 01060 | 49.08 | Solar | 05_09_909W3 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | 4 | 0 | 4 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 357554 | 02061 | 8.99 | Solar | 05_09_909W3 | 05/11/2021 | 05/17/2021 | 4 | 4 | 0 | 05/18/2021 | 05/18/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2021 |  | 5/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 426237 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2022 | 04/28/2022 | 8/11/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2022 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 428923 | 02061 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 05/09/2022 | 05/19/2022 | 2 | 1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2022 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 435182 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 06/09/2022 | 06/14/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 485087 | 02061 | 6 | Solar | 05_09_909W3 | 02/08/2023 | 02/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 520969 | 01062 | 6 | Solar | 05_09_909W3 | 06/02/2023 | 06/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 7/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 532258 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/07/2023 | 06/22/2023 | 10 | 0 | 10 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 |  | 7/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 531637 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 06/06/2023 | 06/12/2023 | 5 | 4 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 8/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 535697 | 02061 | 151.9 | Solar | 05_09_909W3 | 06/29/2023 | 07/14/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 5/2/2025 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 546867 | 01060 | 9.86 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2023 | 08/09/2023 | 9/30/2024 | Y | EXP | 365 | 10/19/2023 | 10/24/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 585251 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 02/02/2024 | 02/16/2024 | 10 | 9 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 587581 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 02/02/2024 | 02/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 606572 | 02061 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 04/25/2024 | 05/01/2024 | 5 | 3 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 610184 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 05/16/2024 | 06/05/2024 | 14 | 13 | 1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 |  | 7/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 611991 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 05/19/2024 | 05/21/2024 | 3 | 2 | 1 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 6/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 617800 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/13/2024 | 06/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 | 06/13/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 619298 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_09_909W3 | 06/20/2024 | 06/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 7/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 631438 | 01060 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 2 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 9/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 632702 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 08/14/2024 | 08/20/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 08/14/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 638792 | 01039 | 5.85 | Solar | 05_09_909W3 | 09/09/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 09/09/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 01/04/2025 | 02/11/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641184 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 16 | 0 | 16 | 11/20/2024 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 662446 | 01032 | 8.45 | Solar | 05_07_1W9 | 12/24/2024 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 321557 | 02368 | 21.46 | Solar | 05_07_1W9 | 10/30/2020 | 11/19/2020 | 12 | 9 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GOSHEN | 379796 | 01032 | 0 | Solar | 05_07_1W9 | 10/21/2021 | 12/17/2021 | 39 | 30 | 9 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 46 | 22 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 714507 | 02368 | 11.4 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 633465 | 01096 | 15.2 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2024 | 08/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 669645 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_12_8W1 | 02/03/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/03/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 498286 | 01039 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 497564 | 02368 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 591460 | 01096 | 1000 | Solar | 05_05_348W7 | 07/12/2024 | 08/28/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2024 | 09/04/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 673792 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 02/28/2025 | 03/26/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 118 | 98 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GOSHEN | 686212 | 01032 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 05/28/2025 | 09/30/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2025 |  | 62 | 24 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 713187 | 02368 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/02/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174333 | 01053 | 231 | Solar | 05_05_348W7 | 01/24/2012 | 01/24/2012 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2012 |  | 2/13/2012 | N | EXP | -94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 9/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175213 | 02368 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 | 07/31/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2014 | 12/5/2014 | 12/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 175503 | 01032 | 490 | Solar | 05_05_348W7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2014 | 10/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 10/01/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 81 | 03/10/2015 | 03/17/2015 | 5 | 0 | 5 | 2/6/2015 | 2/6/2015 | 3/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175592 | 02368 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 60 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 177561 | 01053 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 11 | 11 | 0 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2017 | 07/13/2017 | 7/19/2018 | Y | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2018 | 1/12/2018 | 1/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177864 | 02368 | 60 | Solar | 05_05_348W7 | 06/14/2017 | 06/14/2017 | 18 | 17 | 1 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 6/19/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2017 | 9/7/2017 | 9/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 184559 | 01096 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 184555 | 02368 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 185866 | 01032 | 4990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 21 | 17 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/23/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 05/24/2018 | 12/2/2023 | Y | STD | 547 | 08/12/2022 | 12/16/2022 | 127 | 1 | 126 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 202003 | 01096 | 7490 | Solar | 05_05_348W7 | 12/28/2018 | 08/26/2019 | 166 | 26 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 10/14/2019 | 33 | 16 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 246153 | 01039 | 20 | Solar | 05_05_348W7 | 08/05/2019 | 08/09/2019 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2019 |  | 9/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 273152 | 01096 | 27.6 | Solar | 05_05_348W7 | 01/14/2020 | 01/17/2020 | 3 | 3 | 0 | 01/21/2020 | 01/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 |  | 1/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 286629 | 01096 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 04/06/2020 | 04/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2020 | 04/10/2020 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2020 | 04/06/2020 | 4/3/2021 | Y | EXP | 365 | 07/28/2020 | 01/09/2021 | 165 | 5 | 160 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 301858 | 01053 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/17/2020 | 07/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/21/2020 | 07/21/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 311913 | 01096 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 09/29/2020 | 10/02/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/29/2020 | 3/10/2022 | Y | EXP | 365 | 06/09/2021 | 09/10/2021 | 92 | 3 | 89 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 320922 | 01032 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 320921 | 01032 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 322917 | 01039 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 11/03/2020 | 11/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  | 11/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 451936 | 01096 | 9.57 | Solar | 05_05_348W7 | 08/18/2022 | 08/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/18/2022 | 1/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 396718 | 01039 | 996 | Solar | 05_05_348W7 | 01/29/2022 | 03/08/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 411046 | 01053 | 0 | Other | 05_05_348W7 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 05/12/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 540635 | 01039 | 10.44 | Solar | 05_05_348W7 | 08/07/2023 | 08/30/2023 | 18 | 17 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 08/07/2023 | 10/17/2024 | Y | EXP | 365 | 11/02/2023 | 11/29/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 624449 | 01053 | 13.53 | Solar | 05_05_348W7 | 11/27/2024 | 01/09/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 634679 | 01039 | 0 | Solar | 05_05_348W7 | 08/23/2024 |  | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 676078 | 01039 | 3.8 | Solar | 05_05_348W7 | 03/06/2025 | 03/18/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177671 | 01039 | 2000 | Solar | 05_01_2236W3 | 05/25/2017 | 06/02/2017 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/29/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177885 | 01039 | 4950 | Solar | 05_01_2236W3 | 10/20/2017 | 10/26/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 11/28/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 285112 | 01053 | 0 | Other | 05_01_2236W3 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2020 | 10/20/2020 | 39 | 24 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 178527 | 01096 | 2800 | Solar | 05_01_2236W5 | 12/04/2017 | 01/12/2018 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2018 | 02/06/2018 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178592 | 01053 | 5000 | Solar | 05_01_2236W5 | 03/14/2018 | 03/15/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 187430 | 01096 | 4998 | Solar | 05_01_2236W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 07/18/2018 | 9 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 255867 | 01039 | 2000 | Solar | 05_01_2236W2 | 11/21/2019 | 11/27/2019 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2019 | 12/09/2019 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178076 | 01060 | 4750 | Solar | 05_01_2236W4 | 11/03/2017 | 12/12/2017 | 24 | 19 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/09/2018 | 18 | 7 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 184672 | 01053 | 2000 | Solar | 05_09_1193W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 08/09/2018 | 49 | 45 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 185368 | 01039 | 4998 | Solar | 05_09_1193W3 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 24 | 21 | 3 |  |  | 69 | 26 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 177541 | 01032 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 12/07/2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2017 | 02/20/2018 | 49 | 32 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177540 | 01096 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 01/03/2018 | 37 | 36 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 15 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178235 | 01096 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 02/19/2018 | 02/28/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178579 | 01053 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 01/31/2018 | 03/14/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 04/10/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178610 | 01096 | 4950 | Solar | 05_09_1194T1 | 12/14/2017 | 01/26/2018 | 32 | 3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/26/2018 | 02/20/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178673 | 01039 | 4990 | Solar | 05_09_1194T1 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 07/05/2018 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178368 | 01053 | 4950 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178367 | 01053 | 1500 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 20 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178399 | 01096 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178398 | 01053 | 5300 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178405 | 01039 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 178404 | 01032 | 3400 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 178403 | 01032 | 3900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178402 | 01096 | 2900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 177999 | 01032 | 2904 | Solar | 05_01_612T2 | 10/25/2017 | 12/12/2017 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178668 | 01060 | 4990 | Solar | 05_01_612T2 | 03/16/2018 | 03/21/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2018 | 05/31/2018 | 84 | 33 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178115 | 01096 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178114 | 01053 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177539 | 02169 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 178112 | 02169 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 178540 | 02169 | 4940 | Solar | 05_01_552L2 | 01/26/2018 | 02/28/2018 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 03/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 01/26/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 833 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/8/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 178595 | 02149 | 3000 | Solar | 05_01_552L2 | 03/15/2018 | 03/20/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2018 | 04/12/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 03/15/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 912 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/10/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 557789 | 02149 | 10 | Solar | 05_01_552L2 | 09/25/2023 | 10/04/2023 | 8 | 4 | 4 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 94 | 76 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 178171 | 02149 | 4400 | Solar | 05_01_552L4 | 03/23/2018 | 04/18/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2018 | 05/09/2018 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178568 | 02038 | 6995 | Solar | 05_01_406L5 | 12/07/2017 | 02/07/2018 | 40 | 21 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 348877 | 02038 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/26/2021 | 05/09/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 348875 | 02038 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/23/2021 | 05/09/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178600 | 02019 | 2500 | Solar | 05_01_612W4 | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 9 | 9 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 315366 | 02038 | 0 | Other | 05_01_612W2 | 11/05/2020 | 11/12/2020 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2020 | 11/30/2020 | 11 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 596713 | 02038 | 247 | Solar | 04_04_101L8 | 05/17/2024 | 07/12/2024 | 37 | 31 | 6 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 53 | 33 | 20 | 10/10/2024 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 05/17/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 203 | 10/08/2025 | 12/29/2025 | 83 | 0 | 83 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FRANKLIN | 714200 | 02038 | 11.5 | Solar | 04_04_101L8 | 08/22/2025 | 09/17/2025 | 17 | 15 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175824 | 02038 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175856 | 02038 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 1 | 1 | 0 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2015 | 10/1/2015 | 3/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175853 | 02038 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 176867 | 02019 | 21.75 | Solar | 04_04_101L8 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2016 |  | 3/6/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2016 | 5/23/2016 | 8/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177972 | 02038 | 18 | Solar | 04_04_101L8 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 12 | 11 | 1 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 176 | 0 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 7/2/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 202585 | 02038 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 12/13/2018 | 12/21/2018 | 5 | 1 | 4 | 12/24/2018 | 12/24/2018 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 |  | 2/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 295382 | 02038 | 249.98 | Solar | 04_04_101L8 | 07/14/2020 | 09/03/2020 | 35 | 27 | 8 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 310959 | 02038 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 09/17/2020 | 09/21/2020 | 1 | 1 | 0 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2020 |  | 9/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 374111 | 02038 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 |  | 9/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 434333 | 02038 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 06/02/2022 | 06/08/2022 | 4 | 2 | 2 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2022 |  | 7/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 619120 | 02038 | 50 | Solar | 04_04_101L8 | 06/21/2024 | 07/22/2024 | 21 | 14 | 7 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 27 | 14 | 13 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 |  | 10/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 649444 | 02038 | 12.5 | Solar | 04_04_101L8 | 10/24/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 658428 | 02038 | 120 | Solar | 04_04_101L8 | 12/04/2024 | 01/30/2025 | 38 | 29 | 9 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/13/2025 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661195 | 02038 | 10 | Solar | 04_04_101L8 | 12/17/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 682274 | 02038 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 04/04/2025 |  | 21 | 16 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 718758 | 02038 | 22.8 | Solar | 05_14_20L1 | 09/12/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 728879 | 02038 | 10 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 270035 | 02019 | 9.84 | Solar | 05_14_20L1 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/18/2019 | 12/18/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2020 |  | 12/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 308551 | 02038 | 933.3 | Solar | 05_14_20L1 | 10/22/2020 | 11/02/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2020 | 12/21/2020 | 33 | 14 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2022 | 10/22/2020 | 2/24/2024 | Y | STD | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 646986 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/11/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 648940 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_14_20L1 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175829 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/24/2015 | 09/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 |  | 9/27/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2016 | 5/12/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176104 | 02038 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 3/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176605 | 02038 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 12/30/2015 | 12/30/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 12/30/2015 | 1/5/2017 | Y | EXP | 246 | 10/04/2016 | 10/11/2016 | 4 | 0 | 4 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 176746 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2015 | 11/02/2015 | 11/8/2016 | Y | EXP | 349 | 06/06/2016 | 06/21/2016 | 10 | 0 | 10 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 177089 | 01524 | 4950 | Solar | 05_01_607W5 | 01/17/2017 | 01/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2017 | 02/10/2017 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 01/17/2017 | 4/22/2019 | Y | STD | 700 | 09/26/2018 | 06/11/2019 | 257 | 0 | 257 | 8/1/2019 | 10/21/2019 | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 177159 | 01524 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2016 | 10/27/2016 | 3/2/2018 | Y | EXP | 484 | 07/17/2017 | 08/29/2017 | 31 | 0 | 31 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 177501 | 01501 | 9 | Solar | 05_01_607W5 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 4 | 3 | 1 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2017 | 03/03/2017 | 3/11/2018 | Y | EXP | 356 | 05/01/2017 | 07/10/2017 | 48 | 0 | 48 | 7/25/2017 | 7/25/2017 | 7/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 177593 | 01501 | 4990 | Solar | 05_01_607W5 | 05/22/2017 | 06/15/2017 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2017 | 07/24/2017 | 26 | 10 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2018 | 05/22/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 825 | 07/11/2020 | 12/01/2020 | 173 | 5 | 168 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 178796 | 01524 | 2500 | Solar | 05_01_607W5 | 03/30/2017 | 04/07/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2017 | 05/08/2017 | 20 | 7 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 | 03/30/2017 | 7/30/2019 | Y | STD | 606 | 09/26/2018 | 07/15/2019 | 291 | 0 | 291 | 8/1/2019 | 8/20/2019 | 9/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 195106 | 01524 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2018 | 12/31/2018 | 20 | 13 | 7 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2019 | 09/05/2018 | 12/31/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 195930 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2018 | 09/18/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2018 | 09/13/2018 | 1/6/2022 | Y | EXP | 365 | 07/24/2021 | 09/01/2021 | 38 | 3 | 35 |  |  | 9/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 247451 | 01331 | 6.24 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2019 | 10/22/2019 | 26 | 23 | 3 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 | 09/13/2019 | 2/5/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 250818 | 01331 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/10/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 | 09/04/2019 | 5/15/2023 | Y | STD |  | 01/28/2022 | 01/23/2023 | 359 | 0 | 359 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 251773 | 01068 | 12.76 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/06/2019 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 13 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2019 | 09/04/2019 | 9/4/2020 | Y | EXP | 365 | 02/05/2020 | 02/21/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 3/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 268678 | 01068 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 03/10/2020 | 04/03/2020 | 18 | 18 | 0 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 03/10/2020 | 4/2/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/29/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 312149 | 01531 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 10/14/2020 | 10/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OAKHAM | 320803 | 01068 | 3.8 | Solar | 05_01_607W5 | 11/06/2020 | 11/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2020 | 11/13/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 5/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 347438 | 01068 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 04/20/2021 | 04/22/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 373636 | 01068 | 3 | Solar | 05_01_607W5 | 08/09/2021 | 08/12/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2021 | 08/13/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2021 |  | 9/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | Y
National Grid | RUTLAND | 410542 | 01543 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 02/11/2022 | 02/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 02/11/2022 | 6/7/2023 | Y | EXP | 365 | 05/18/2022 | 05/24/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 438200 | 01543 | 7.25 | Solar | 05_01_607W5 | 06/26/2022 | 07/06/2022 | 8 | 6 | 2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 06/26/2022 | 2/18/2024 | Y | EXP | 365 | 02/07/2023 | 02/16/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 3/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 467785 | 01543 | 8.7 | Solar | 05_01_607W5 | 11/18/2022 | 12/13/2022 | 17 | 15 | 2 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 4/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 522487 | 01543 | 4.06 | Solar | 05_01_607W5 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 551596 | 01543 | 4.93 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2023 | 11/27/2023 | 56 | 56 | 0 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 86 | 29 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 567040 | 01543 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/15/2023 | 11/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/15/2023 | 1/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2024 | 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 570537 | 01543 | 21.4 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 |  | 86 | 52 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 570460 | 01543 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 | 11/30/2023 | 14 | 12 | 2 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 575195 | 01475 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 12/14/2023 | 12/20/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 65 | 41 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 597945 | 01475 | 20 | Solar | 05_01_607W5 | 04/11/2024 | 04/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 13 | 9 | 4 | 06/06/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  | 7/12/2025 | N | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/22/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 609902 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 05/09/2024 | 05/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2024 | 05/09/2024 | 6/5/2025 | Y | EXP | 365 | 09/06/2024 | 09/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 663672 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W5 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 01/03/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 |  | 223 | 0 | 223 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 586964 | 01440 | 0 | Other | 05_01_328W2 | 02/05/2024 | 12/18/2024 | 216 | 207 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GARDNER | 735691 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 11/21/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SPENCER | 174827 | 01562 | 250 | Solar | 05_01_328W2 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2011 | 08/22/2011 | 1/3/2012 | Y | EXP | 71 | 12/14/2011 | 12/22/2011 | 6 | 0 | 6 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 1/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 175739 | 01562 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2014 | 08/14/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/26/2014 | 08/26/2014 | 118 | 32 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 |  | 12/31/2014 | N | EXP | -14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 175953 | 01562 | 20.21 | Solar | 05_01_328W2 | 03/19/2015 | 03/19/2015 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 176141 | 01562 | 11.4 | Solar | 05_01_328W2 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | 06/26/2015 | 7/6/2016 | Y | EXP | 355 | 06/07/2016 | 06/23/2016 | 11 | 0 | 11 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 7/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 176233 | 01540 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 02/14/2015 | 02/14/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 02/14/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 662 | 11/05/2015 | 03/04/2016 | 80 | 0 | 80 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 193597 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | 7 | 7 | 0 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 193486 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2018 | 09/12/2018 | 13 | 2 | 11 | 09/13/2018 | 09/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 280278 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 02/20/2020 | 02/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2020 | 02/24/2020 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2020 |  | 2/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 322909 | 01475 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 11/12/2020 | 11/20/2020 | 5 | 2 | 3 | 11/23/2020 | 11/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/12/2020 | 11/19/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 366738 | 02554 | 7.44 | Solar | 05_01_328W2 | 07/07/2021 | 08/02/2021 | 19 | 18 | 1 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 56 | 31 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 11/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 380180 | 02564 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 09/06/2021 | 09/30/2021 | 19 | 18 | 1 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  | 9/29/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 417754 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 04/06/2022 | 05/05/2022 | 20 | 17 | 3 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 | 04/06/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 561102 | 02554 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 567264 | 02554 | 11.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/20/2023 | 11/22/2023 | 3 | 2 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 71 | 38 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 646137 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 651870 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/13/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 660218 | 02554 | 2.03 | Solar | 05_01_328W2 | 12/16/2024 | 01/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 613726 | 02554 | 499 | Solar | 05_01_328W3 | 07/11/2024 | 08/23/2024 | 31 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/26/2024 | 09/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NANTUCKET | 658673 | 02564 | 498 | Solar | 05_01_328W3 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 04/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NANTUCKET | 724927 | 02554 | 15.007 | Solar | 05_01_328W3 | 10/08/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174845 | 02564 | 2000 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2013 | 01/29/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2013 | 04/01/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 | 01/29/2013 | 8/1/2017 | Y | STD | 1331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 7/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 176126 | 02554 | 15 | Solar | 05_01_328W3 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 5 | 2 | 3 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 6/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177574 | 02564 | 120.75 | Solar | 05_01_328W3 | 09/18/2017 | 09/18/2017 | 36 | 29 | 7 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 9/24/2018 | N | EXP | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178558 | 02554 | 9.92 | Solar | 05_01_328W3 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 4 | 4 | 0 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 4/11/2019 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178730 | 02554 | 11.4 | Solar | 05_01_328W3 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 191356 | 02564 | 250 | Solar | 05_01_328W3 | 07/20/2018 | 07/26/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2018 |  | 3/19/2020 | N | EXP | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 205004 | 01876 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2019 | 01/15/2019 | 7 | 0 | 7 | 01/16/2019 | 01/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 01/03/2019 | 12/18/2020 | Y | EXP | 365 | 01/07/2020 | 02/28/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 330733 | 01876 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2021 |  | 12/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 374462 | 01876 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/23/2021 | 12/14/2021 | 5 | 2 | 3 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 377991 | 01876 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 08/25/2021 | 10/04/2021 | 27 | 26 | 1 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |  | 5/22/2024 | N | EXP | 858 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 454266 | 01876 | 11.866 | Solar | 05_01_328W3 | 09/09/2022 | 09/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 09/09/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/16/2023 | 07/28/2023 | 163 | 0 | 163 |  |  | 7/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 469374 | 01876 | 17.69 | Solar | 05_01_328W3 | 11/15/2022 | 01/23/2023 | 44 | 34 | 10 | 01/24/2023 | 01/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 3/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 470975 | 01440 | 20.352 | Solar | 05_01_328W3 | 10/28/2022 | 11/03/2022 | 5 | 4 | 1 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 |  | 1/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 486978 | 01440 | 16.82 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 601604 | 01440 | 1992 | Solar | 05_01_328W3 | 06/03/2024 | 07/30/2024 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2024 | 08/07/2024 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 623420 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/05/2024 | 08/27/2024 | 16 | 12 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 647346 | 01475 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 649690 | 01440 | 6.84 | Solar | 05_01_328W3 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 696776 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 06/06/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 699671 | 01440 | 0 | Battery Add-On | 05_01_328W3 | 06/19/2025 | 07/25/2025 | 24 | 21 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 726244 | 01440 | 17.799 | Solar | 05_01_328W3 | 10/14/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 175027 | 01440 | 1000 | Solar | 05_01_328W1 | 03/20/2013 | 03/20/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2013 | 05/15/2013 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2014 | 03/20/2013 | 2/16/2016 | Y | STD | 699 | 06/24/2016 | 01/06/2017 | 133 | 0 | 133 |  |  | 2/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 175537 | 01440 | 499 | Solar | 05_01_328W1 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 10/14/2014 | 10/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 | 10/09/2014 | 1/15/2016 | Y | EXP | 366 | 04/08/2017 | 04/13/2017 | 3 | 0 | 3 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 8/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 205913 | 01440 | 1380 | Natural Gas | 05_01_328W1 | 10/04/2019 | 10/25/2019 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2019 | 04/29/2021 | 376 | 122 | 254 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 669010 | 01475 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 702825 | 01440 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 175154 | 01475 | 50 | Solar | 05_01_413L8 | 11/05/2013 | 11/05/2013 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2013 | 11/13/2013 | 681 | 0 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 177747 | 01440 | 2500 | Solar | 05_01_413L8 | 05/26/2017 | 06/09/2017 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/09/2017 | 07/07/2017 | 19 | 2 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 05/26/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 07/15/2020 | 12/02/2020 | 141 | 5 | 136 | 12/14/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 177858 | 01440 | 2000 | Solar | 05_01_413L8 | 06/09/2017 | 06/21/2017 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/12/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 06/09/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/11/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 178615 | 01440 | 2800 | Solar | 05_01_413L8 | 01/31/2018 | 03/15/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 01/31/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1114 | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 244 | 5 | 239 | 12/3/2020 | 12/15/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 178653 | 01440 | 4300 | Solar | 05_01_413L8 | 02/02/2018 | 03/15/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 02/02/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1117 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/3/2020 | 12/14/2020 | 12/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 282511 | 01440 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2020 | 06/26/2020 | 32 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2020 |  | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 325163 | 01440 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 12/04/2020 | 01/05/2021 | 20 | 13 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 02/08/2021 | 23 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2020 | 4/9/2025 | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 177573 | 01475 | 8800 | Solar | 05_09_604W5 | 09/18/2017 | 10/13/2017 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2017 | 11/14/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GARDNER | 316407 | 01440 | 0 | Other | 05_09_604W5 | 11/05/2020 | 12/10/2020 | 23 | 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2020 | 01/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 609336 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 05/08/2024 | 05/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  | 6/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 645029 | 01475 | 5.76 | Solar | 05_07_12W5 | 10/04/2024 | 11/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/04/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 646888 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 10/29/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | GARDNER | 178100 | 01440 | 240 | Solar | 05_07_12W6 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/29/2020 | 03/24/2021 | 175 | 0 | 175 |  |  | 4/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 520939 | 01440 | 67.3 | Solar | 05_07_12W6 | 04/24/2023 | 06/12/2023 | 34 | 26 | 8 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 593497 | 01440 | 155 | Natural Gas | 05_07_12W6 | 05/01/2024 | 07/02/2024 | 42 | 33 | 9 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2025 |  | 11/18/2025 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 621436 | 01475 | 0 | Other | 05_07_12W6 | 08/01/2024 | 10/31/2024 | 63 | 53 | 10 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/30/2025 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 8/18/2025 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 629807 | 01440 | 7.22 | Solar | 05_07_12W6 | 08/02/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2024 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 329621 | 01536 | 0 | Other | 05_05_320W4 | 04/13/2021 | 04/29/2021 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2021 | 05/28/2021 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 04/13/2021 | 5/21/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILLBURY | 654689 | 01527 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/20/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174183 | 01519 | 3000 | Solar | 05_05_320W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2012 | 05/24/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2013 | 03/13/2012 | 8/1/2012 | Y | STD | -163 | 07/03/2013 | 09/27/2013 | 60 | 0 | 60 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 174558 | 01527 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174557 | 01536 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174556 | 01536 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 174734 | 01527 | 13.115 | Solar | 05_05_320W4 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2013 | 5/31/2013 | 6/11/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175564 | 01536 | 16 | Solar | 05_05_320W4 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 | 9/4/2014 | 2/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 369766 | 01536 | 5 | Solar | 05_05_320W4 | 09/30/2021 | 01/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 |  | 4/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 397254 | 01527 | 1500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 397070 | 01536 | 2500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 479285 | 01527 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/06/2022 | 12/27/2022 | 14 | 12 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2023 | 12/06/2022 | 2/25/2024 | Y | EXP | 365 | 04/04/2023 | 04/26/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 9/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 576750 | 01527 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/27/2023 | 01/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2024 | 12/27/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 04/03/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 622100 | 01527 | 6 | Solar | 05_05_320W4 | 07/02/2024 | 07/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 664155 | 01536 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 01/07/2025 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 671325 | 01536 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 02/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 671473 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 03/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 678976 | 01527 | 24.32 | Solar | 05_05_320W4 | 03/19/2025 | 03/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 687020 | 01536 | 20 | Solar | 05_05_320W4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 | 04/23/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 09/17/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 720848 | 01519 | 11.4 | Solar | 05_05_320W4 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177373 | 01536 | 57.6 | Solar | 05_14_16L6 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2016 |  | 9/13/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 434017 | 01536 | 0 | Battery Add-On | 05_14_16L6 | 07/12/2022 | 08/19/2022 | 28 | 19 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2022 | 09/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 639549 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_14_16L6 | 09/11/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 09/11/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 660833 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_14_16L6 | 12/16/2024 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 558173 | 01519 | 240 | Solar | 05_14_20L2 | 10/02/2023 | 02/21/2024 | 96 | 87 | 9 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 724308 | 01536 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 176340 | 01536 | 268 | Solar | 05_14_20L2 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2015 |  | 9/22/2016 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 1/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 594235 | 01519 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 03/04/2024 | 03/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 |  | 3/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 682856 | 01536 | 5.76 | Solar | 05_14_20L2 | 04/04/2025 | 05/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/04/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 |  | 93 | 0 | 93 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 580543 | 01536 | 240 | Solar | 05_14_20L3 | 01/16/2024 | 02/16/2024 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2024 | 03/25/2024 | 26 | 22 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 690863 | 01519 | 499 | Other | 05_14_20L3 | 08/29/2025 | 09/17/2025 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 717753 | 01536 | 4995 | Other | 05_14_20L3 | 09/29/2025 | 10/30/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 12/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 177217 | 01519 | 72 | Solar | 05_14_20L3 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 |  | 1/21/2018 | N | EXP | 521 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2017 | 11/28/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 189667 | 01536 | 249.8 | Solar | 05_14_20L3 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/31/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 280389 | 01536 | 250 | Solar | 05_14_20L3 | 02/21/2020 | 03/02/2020 | 4 | 0 | 4 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2020 |  | 4/21/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 651308 | 01536 | 7.6 | Solar | 05_14_20L3 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/12/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/10/2025 | 73 | 0 | 73 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 309756 | 01536 | 13.6 | Solar | 05_14_20L4 | 08/31/2020 | 09/02/2020 | 2 | 2 | 0 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174098 | 01519 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 184053 | 01519 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 07/15/2018 | 07/18/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/19/2018 | 07/19/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 660953 | 01536 | 5.76 | Solar | 05_14_20L5 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 696434 | 01519 | 360 | Solar |  | 08/18/2025 |  | 92 | 68 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GRAFTON | 733679 | 01519 |  | Other |  | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 174110 | 01536 | 2000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174109 | 01519 | 1000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 174221 | 01527 | 500 | Solar |  | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174202 | 01519 | 1000 | Solar |  | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174247 | 01536 | 1000 | Solar |  | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174242 | 01536 | 2500 | Solar |  | 02/21/2012 | 02/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 174302 | 01543 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174301 | 01550 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174300 | 01550 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 05/16/2014 | 12 | 0 | 12 | 5/16/2014 |  | 7/1/2012 | N | STD | -684 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174320 | 01550 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174319 | 01550 | 5000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174318 | 01550 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174317 | 01550 | 1000 | Solar |  | 01/07/2012 | 01/07/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 174316 | 01037 | 2000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 174419 | 01037 | 1791 | Solar |  | 06/24/2012 | 06/24/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 08/21/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 4/20/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174416 | 02188 | 750 | Solar |  | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174433 | 02190 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174432 | 02188 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174429 | 02188 | 2000 | Solar |  | 11/18/2011 | 11/18/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 |  | 10/31/2012 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174660 | 02189 | 3000 | Solar |  | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2012 | 01/29/2013 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174738 | 02188 | 6000 | Solar |  | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2011 | 10/26/2011 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 08/05/2016 | 563 | 0 | 563 | 5/29/2013 | 08/03/2011 | 12/31/2016 | Y | STD | 1312 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174777 | 02189 | 3000 | Solar |  | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2013 | 09/08/2014 | 388 | 0 | 388 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174985 | 02189 | 1000 | Solar |  | 11/03/2011 | 11/03/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2011 | 02/16/2012 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2013 |  | 12/31/2012 | N | STD | -23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174983 | 01569 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174982 | 01569 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 174981 | 01516 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174989 | 01569 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174988 | 01569 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174987 | 01569 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175017 | 01569 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175131 | 01569 | 4000 | Solar |  | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2012 | 01/04/2013 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 |  | 12/31/2016 | N | STD | 1226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175177 | 01569 | 2000 | Solar |  | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 21 | 14 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/30/2013 | 07/12/2013 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 175404 | 01516 |  |  |  | 11/25/2014 | 11/25/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175761 | 01569 | 364 | Solar |  | 05/29/2014 | 05/29/2014 | 57 | 51 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175958 | 01569 | 989 | Solar |  | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176172 | 01569 | 2000 | Solar |  | 04/23/2015 | 04/23/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2015 | 05/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176579 | 01569 |  |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176608 | 01569 |  |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176964 | 01569 | 10 | Solar |  | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 251 | 0 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2016 |  | 7/24/2017 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177684 | 01569 | 4990 | Solar |  | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 11/08/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177691 | 01569 | 1620 | Solar |  | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178742 | 01516 | 990 | Solar |  | 05/16/2018 | 04/19/2018 | 74 | 0 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 184488 | 01569 | 66.6 | Solar |  | 05/23/2018 | 05/23/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184437 | 01852 | 0 | Solar |  | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184659 | 01852 | 5120 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184647 | 01852 | 990 | Solar |  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184777 | 01852 | 4980 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 184741 | 01876 | 530 | Solar |  | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 124 | 25 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185024 | 01876 | 499 | Solar |  | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185571 | 01876 | 2000 | Solar |  | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 31 | 5 | 26 |  |  | 69 | 21 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2018 | 10/10/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185413 | 01876 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 738 | 37 | 701 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 186387 | 01876 | 250 | Solar |  | 07/19/2018 |  | 703 | 20 | 683 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 186220 | 01852 | 250 | Solar |  | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 187511 | 01876 | 15.2 | Solar |  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2018 |  | 6/8/2020 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 186877 | 01852 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 739 | 54 | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 186861 | 01876 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 49 | 49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 187549 | 01852 | 2500 | Solar |  | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 37 | 0 | 37 |  |  | 300 | 0 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 188842 | 01852 | 2280 | Solar |  | 07/06/2018 | 07/26/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/21/2018 | 17 | 16 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 194460 | 01852 | 720 | Solar |  | 01/15/2019 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 196296 | 01879 | 794 | Solar |  | 12/05/2018 | 12/22/2018 | 12 | 3 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2018 | 01/25/2019 | 44 | 2 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 449533 | 01876 | 10 | Solar |  | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 424339 | 01876 | 40 | Solar |  | 04/15/2022 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 491567 | 01876 | 100 | Solar |  | 11/26/2024 | 05/19/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 669544 | 02072 | 16 | Solar |  | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PRINCETON | 743123 | 01541 | 15.2 | Solar |  | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2026 | 01/02/2026 | 1/2/2027 | Y |  | 365 | 01/03/2026 | 01/02/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 649782 | 01069 | 2.32 | Solar | 05_05_7L5 | 11/06/2024 | 01/29/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11/06/2024 |  | Y | EXP | 365 | 12/19/2025 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | PALMER | 633062 | 01069 |  | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 03/20/2012 |  | Y | STD | 365 | 10/06/2025 |  | 88 | 0 | 88 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 352979 | 02072 | 9.8 | Solar | 05_14_78L9 | 04/23/2021 | 05/18/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/19/2021 | 05/19/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 04/23/2021 |  | Y | EXP | 365 | 11/05/2021 | 12/03/2021 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 163887 | 01240 | 190 | Solar | 05_05_312W2 | 11/23/2010 | 11/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 164070 | 01562 | 266 | Solar | 05_05_312W3 | 07/12/2010 | 07/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 163681 | 01082 | 0 | Landfill Gas | 05_01_607W1 | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2010 | Terminated |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 164514 | 01569 | 60 | Solar | 05_05_115W53 | 04/28/2010 | 04/28/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 163654 | 01569 | 392 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2009 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 163655 | 01569 | 95 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2009 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163814 | 01069 | 0 | Solar | 05_01_412L6 | 05/21/2010 | 05/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Terminated |  | N
National Grid | PALMER | 163642 | 01069 | 95 | Solar | 05_01_607W3 | 04/22/2009 | 04/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2009 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164015 | 01069 | 60 | Solar | 05_01_216W5 | 11/18/2009 | 11/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163641 | 01069 | 3300 | Wind | 05_01_607W3 | 01/14/2010 | 01/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163819 | 01069 | 79.8 | Solar | 05_01_607W3 | 05/26/2010 | 05/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 165000 | 02703 | 135 | Solar | 05_05_115W55 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 164304 | 01569 | 82 | Solar | 05_05_11W81 | 02/26/2010 | 02/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 163813 | 01543 | 52.7 | Solar | 05_14_3L5 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164529 | 01543 | 148 | Solar | 05_01_27W4 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 667321 | 01524 | 7.6 | Solar | 05_01_610W3 | 01/22/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 01/22/2025 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 697435 | 01010 | 15.2 | Solar | 05_14_74L4 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 164356 | 01515 | 1600 | Landfill Gas | 05_01_413L4 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 164255 | 01010 | 250 | Solar | 05_01_219W4 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 557102 | 01452 | 6 | Solar | 05_01_6W1 | 01/03/2024 | 09/29/2023 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 164068 | 01331 | 500 | Solar | 05_05_317W1 | 07/09/2010 | 07/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 163986 | 01331 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 163985 | 01331 | 175 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 163984 | 01543 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164410 | 01543 | 82 | Solar | 05_14_43L8 | 04/12/2010 | 04/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2010 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 163698 | 01543 | 1000 | Solar | 05_12_7W4 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164348 | 01543 | 75 | Natural Gas | 05_01_4J324 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 164086 | 01562 | 120 | Solar | 05_14_13L1 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 164273 | 01010 | 177 | Solar | 05_01_304W6 | 08/19/2010 | 08/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 164166 | 01585 | 150 | Natural Gas | 05_05_318W5 | 07/29/2010 | 07/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 164423 | 01257 | 123 | Solar | 05_05_318W5 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164182 | 01432 | 500 | Solar | 05_05_320W1 | 01/28/2011 | 01/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 163990 | 01503 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163703 | 01062 | 1000 | Solar | 05_14_48L2 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163818 | 01062 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 164163 | 01536 | 60 | Natural Gas | 05_01_3J373 | 01/27/2010 | 01/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 163247 | 01523 | 75 | Solar | 05_05_28W40 | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 164557 | 02720 | 86 | Solar | 05_01_9J310 | 10/01/2009 | 10/01/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2010 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 163917 | 01364 | 82 | Solar | 05_05_28W41 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 663343 | 01060 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 01/02/2025 | 01/22/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 164173 | 01083 | 100 | Solar | 05_05_28W50 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 164572 | 01005 | 100 | Solar | 05_14_77L1 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 164999 | 01096 | 75 | Solar | 05_05_28W50 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 164536 | 01095 | 95 | Solar | 05_05_28W50 | 04/27/2011 | 04/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 163722 | 01432 | 326 | Solar | 05_12_2W2 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 164351 | 01032 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT20 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 164229 | 01082 | 150 | Natural Gas | 05_01_HT39 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 164352 | 01560 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT41 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 566803 | 01585 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 566738 | 01571 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164527 | 02019 | 82 | Solar | 05_01_HT48 | 11/01/2010 | 11/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 566786 | 01331 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 576553 | 01475 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 576270 | 01516 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 576257 | 01524 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 580253 | 01906 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 163704 | 01532 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2010 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 580245 | 01966 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580242 | 01602 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580235 | 01610 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 580229 | 02149 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 580435 | 01524 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580432 | 01604 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580430 | 02368 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 164165 | 02769 | 85 | Natural Gas | 05_14_53J3 | 02/04/2010 | 02/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 580426 | 01236 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 580423 | 01096 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 580410 | 01756 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 580408 | 02188 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 580402 | 02072 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 580393 | 01009 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 580387 | 02038 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 163988 | 01609 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 12/15/2010 | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580366 | 02368 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 163877 | 02769 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 580361 | 01266 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580359 | 01062 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 580358 | 02019 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 580349 | 02191 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164284 | 02072 | 60 | Solar | 05_05_106W44 | 02/23/2011 | 02/23/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 580341 | 01069 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 620448 | 02038 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/25/2024 | 06/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580326 | 01605 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580320 | 02368 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 580300 | 02771 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 580298 | 01230 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 580347 | 01096 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 580288 | 02019 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 580284 | 02191 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 580282 | 02072 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580271 | 01007 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 580262 | 02038 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580274 | 01606 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580264 | 02368 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 163398 | 02769 | 95 | Solar | 05_05_2J3 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 164216 | 01230 | 300 | Bio Gas | 05_01_55W1 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 164998 | 01096 | 200 | Solar | 05_05_106W82 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 165087 | 02019 | 100 | Solar | 05_05_106W82 | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164183 | 02302 | 83 | Solar | 05_14_55L1 | 01/31/2011 | 01/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163611 | 02072 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 163610 | 01007 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 163876 | 02038 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164079 | 01606 | 0 | Solar | 05_01_227W3 | 07/20/2010 | 07/20/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164066 | 02368 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 164335 | 02769 | 0 | Solar | 05_12_37W9 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2011 | Terminated |  | N
National Grid | EGREMONT | 164065 | 01252 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 164087 | 01032 | 60 | Solar | 05_14_21L2 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164064 | 02019 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164562 | 02302 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 05/14/2010 | 05/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163782 | 02072 | 75 | Natural Gas | 05_05_311W1 | 01/22/2009 | 01/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164457 | 01007 | 60 | Solar | 05_01_23W2 | 04/19/2010 | 04/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164071 | 02019 | 300 | Natural Gas | 05_01_412L3 | 07/08/2010 | 07/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164306 | 01604 | 0 | Natural Gas | 05_05_311W6 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2010 | Terminated |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164331 | 02368 | 82 | Solar | 05_01_24W4 | 03/07/2011 | 03/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164174 | 02771 | 120 | Solar | 05_01_24W4 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 164403 | 01230 | 95 | Solar | 05_14_58L2 | 09/10/2009 | 09/10/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163718 | 01062 | 142 | Solar | 05_14_92L3 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2009 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164088 | 02019 | 82 | Solar | 05_14_2L3 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670156 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 02/05/2025 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164369 | 02072 | 95 | Solar | 05_14_59L1 | 09/21/2010 | 09/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164368 | 01007 | 82 | Solar | 05_14_59L1 | 09/22/2010 | 09/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 163916 | 01562 | 60 | Natural Gas | 05_14_31J6 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 163937 | 01604 | 86 | Solar | 05_07_75W7 | 12/02/2010 | 12/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164113 | 02368 | 60 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2010 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 163702 | 02769 | 500 | Solar | 05_12_10J6 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2010 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 661819 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_14_59L3 | 12/19/2024 | 01/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 519323 | 01060 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 519319 | 01756 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 519304 | 02302 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164172 | 02072 | 78 | Solar | 05_14_5J11 | 05/20/2011 | 05/20/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164310 | 01007 | 200 | Solar | 05_01_201W2 | 03/12/2010 | 03/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2010 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 164209 | 01562 | 82 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164208 | 01602 | 60 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164238 | 02368 | 82 | Solar | 05_12_12L4 | 02/10/2011 | 02/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 164254 | 02769 | 300 | Solar | 05_05_9L3 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 164578 | 01230 | 95 | Solar | 05_07_98W44 | 11/08/2010 | 11/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 165168 | 01062 | 62.5 | Solar | 05_12_1388 | 04/06/2009 | 04/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2009 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164371 | 02019 | 142 | Solar | 05_12_1394 | 09/27/2010 | 09/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164517 | 02302 | 95 | Solar | 05_01_201W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163836 | 02072 | 357 | Solar | 05_07_91W41 | 11/19/2010 | 11/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164991 | 01007 | 1000 | Solar | 05_07_797W42 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 164155 | 02554 | 60 | Natural Gas | 05_07_91W41 | 01/11/2010 | 01/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 163981 | 01602 | 120 | Solar | 05_14_60L3 | 06/09/2010 | 06/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164484 | 02368 | 375 | Solar | 05_05_336W4 | 04/15/2011 | 04/15/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164454 | 02771 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 164453 | 01230 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164473 | 01062 | 113 | Solar | 05_01_207W3 | 10/19/2010 | 10/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164433 | 02019 | 100 | Solar | 05_07_910W51 | 03/29/2011 | 03/29/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164421 | 02302 | 62 | Solar | 05_01_207W6 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 165125 | 02072 | 100 | Solar | 05_05_3424W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164515 | 01007 | 142 | Solar | 05_09_705W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 165128 | 01876 | 75 | Solar | 05_05_3424W3 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164305 | 01602 | 60 | Solar | 05_07_92W44 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164492 | 02368 | 210 | Solar | 05_09_901W3 | 04/21/2011 | 04/21/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 163772 | 02769 | 250 | Natural Gas | 05_07_92W54 | 01/20/2009 | 01/20/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2009 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 163792 | 01230 | 215 | Solar | 05_05_344W2 | 05/16/2011 | 05/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164340 | 01062 | 63 | Solar | 05_07_1W6 | 03/14/2011 | 03/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 163663 | 02019 | 325 | Bio Gas | 05_05_344W2 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2009 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 188889 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/06/2018 | 08/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164561 | 02072 | 95 | Solar | 05_12_18L1 | 05/11/2010 | 05/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163699 | 01009 | 900 | Wind | 05_09_1019W1 | 06/17/2009 | 06/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 165170 | 01440 | 425 | Natural Gas | 05_09_909W1 | 06/25/2009 | 06/25/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 163851 | 01602 | 95 | Solar | 05_14_63L2 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164105 | 02368 | 57 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 164544 | 02769 | 95 | Solar | 05_09_909W2 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 164128 | 01266 | 343 | Solar | 05_07_3W3 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164000 | 01062 | 225 | Solar | 05_12_19W2 | 06/13/2011 | 06/13/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 163794 | 02019 | 225 | Solar | 05_09_509L1 | 05/17/2011 | 05/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 163662 | 02302 | 325 | Bio Gas | 05_12_21J27 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163631 | 02072 | 95 | Solar | 05_14_70L1 | 04/13/2009 | 04/13/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164258 | 01069 | 400 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 165169 | 01440 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 06/18/2009 | 06/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 165127 | 01464 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 165126 | 02368 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 165124 | 02769 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 165123 | 01266 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164906 | 01062 | 96 | Solar | 05_07_912W73 | 08/19/2011 | 08/19/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164472 | 02019 | 95 | Solar | 05_07_912W73 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164257 | 02302 | 135 | Solar | 05_14_70L5 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2010 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163935 | 02072 | 75 | Solar | 05_07_95W1 | 11/29/2010 | 11/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164262 | 01007 | 75 | Solar | 05_14_70L6 | 02/25/2010 | 02/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 164011 | 01475 | 100 | Solar | 05_05_7L1 | 11/16/2009 | 11/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 163992 | 01432 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 163991 | 02368 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 163817 | 02771 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 163816 | 01266 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163825 | 01062 | 1750 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/15/2010 | 11/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164405 | 02019 | 500 | Solar | 05_14_73L1 | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2010 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 163873 | 02072 | 280 | Bio Gas | 05_09_1108W2 | 06/02/2010 | 06/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164114 | 02072 | 82 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164281 | 01069 | 75 | Natural Gas | 05_12_22W2 | 02/16/2011 | 02/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 163581 | 01440 | 100 | Solar | 05_01_HT40 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2009 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 163823 | 01432 | 60 | Natural Gas | 05_01_HT40 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164518 | 02368 | 100 | Wind | 04_04_101L4 | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 163579 | 02769 | 75 | Solar | 05_12_2310 | 02/05/2009 | 02/05/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2009 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 163253 | 01057 | 68.04 | Solar | 05_12_2370 | 07/22/2009 | 07/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164358 | 01062 | 60 | Solar | 05_14_2326 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 164357 | 01747 | 328 | Solar | 05_14_2358 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164440 | 02072 | 190 | Solar | 05_14_312 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2011 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 164290 | 02072 | 260 | Solar | 05_05_348W7 | 03/01/2011 | 03/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164570 | 01069 | 135 | Solar | 05_14_20L3 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 274206 | 01440 | 0 | Solar | 05_01_406L1 | 02/08/2017 | 03/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 02/14/2020 | 17 | 1 | 16 |  | 02/08/2017 |  | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 408868 | 01464 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W1 | 02/11/2022 | 02/14/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2022 | 11/22/2022 | 193 | 192 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 195142 | 02368 | 4500 | Solar | 05_01_415L1 | 10/11/2018 | 10/19/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2018 | 12/20/2018 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 205907 | 02769 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 01/14/2019 | 01/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/18/2019 | 06/18/2019 | 20 | 18 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 528884 | 01036 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 08/22/2023 | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 189036 | 01062 | 57.6 | Solar | 05_01_8W1 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 134 | 26 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 206476 | 01757 | 120 | Solar | 05_01_8W1 | 03/26/2019 | 05/21/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 10/16/2019 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 193105 | 02072 | 130 | Solar | 05_14_66L1 | 08/22/2018 | 08/29/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 100 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 697467 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 670477 | 01069 | 11.05 | Solar | 05_05_311W6 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 195692 | 01440 | 0 | Solar | 05_05_318W3 | 09/12/2018 | 04/28/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N