National Grid | EAST BRIDGEWATER | 630200 | 01451 | 22.96 | Solar | 05_01_201W2 | 08/05/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 25 | 7 | 18 | 12/12/2024 | 04/28/2025 | 93 | 16 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2025 | 93 | 16 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/22/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177803 | 02333 | 499.5 | Solar | 05_07_797W29 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 103 | 96 | 7 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2018 | 10/11/2017 | 2/12/2021 | Y | EXP | 573 | 07/19/2019 | 08/04/2020 | 382 | 0 | 382 |  |  | 2/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550526 | 01033 | 0 | Solar | 05_09_527L2 | 08/31/2023 | 09/12/2023 | 8 | 6 | 2 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 59 | 40 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175515 | 02379 | 250 | Solar | 05_07_98W44 | 03/28/2014 | 03/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 548 | 3 | 545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2015 | 6/29/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 177117 | 01915 | 360 | Solar | 05_12_12L6 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 10/26/2016 | 10/26/2016 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 317765 | 02035 | 200 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/22/2020 | 11/24/2020 | 22 | 15 | 7 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 173 | 69 | 104 | 05/11/2021 | 12/28/2023 | 659 | 33 | 626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2023 | 659 | 33 | 626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2024 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 231 | 03/29/2025 |  | 315 | 261 | 54 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 697433 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 07/07/2025 | 08/01/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2025 | 08/28/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 709064 | 01503 | 5.76 | Solar | 05_05_318W3 | 08/04/2025 | 08/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 80 | 60 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 08/04/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 657585 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 11/29/2024 | 12/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 685298 | 02703 | 16.34 | Solar | 05_05_9L3 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 650502 | 01432 | 0 | Solar | 05_01_201W2 | 10/29/2024 | 10/31/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 71 | 47 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 177856 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 3 | 2 | 1 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2017 | 04/11/2017 | 4/16/2018 | Y | EXP | 362 | 06/28/2017 | 07/17/2017 | 12 | 0 | 12 | 10/16/2017 | 10/16/2017 | 10/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 601385 | 01007 | 6 | Solar | 05_09_527L2 | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2024 | 04/15/2024 | 5/24/2025 | Y | EXP | 365 | 08/20/2024 | 10/01/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 10/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175587 | 02379 | 496 | Solar | 05_07_98W44 | 04/28/2014 | 04/28/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2014 | 05/27/2014 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 04/28/2014 | 9/13/2018 | Y | STD | 1070 | 02/16/2018 | 08/28/2018 | 193 | 0 | 193 |  |  | 9/7/2018 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 244619 | 01915 | 115.2 | Solar | 05_12_12L6 | 07/22/2019 | 08/21/2019 | 20 | 14 | 6 | 08/22/2019 | 08/22/2019 | 26 | 17 | 9 | 01/22/2020 | 05/05/2020 | 64 | 54 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2020 | 64 | 54 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2020 |  | 5/2/2022 | N | EXP | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 660617 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/13/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 697414 | 01031 | 4980 | Solar | 05_09_501L2 | 07/08/2025 | 07/30/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 | 08/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 742068 | 01053 | 45.6 | Solar | 05_05_318W3 | 12/31/2025 | 01/21/2026 | 13 | 11 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 662984 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 12/30/2024 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 697764 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L3 | 06/11/2025 | 06/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 06/11/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 653155 | 01451 | 9.75 | Solar | 05_01_201W2 | 11/08/2024 | 12/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 11/08/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177855 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 3 | 3 | 0 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2017 | 04/11/2017 | 7/30/2020 | Y | EXP | 942 | 06/28/2017 | 07/17/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 610562 | 01033 | 8.99 | Solar | 05_09_527L2 | 05/13/2024 | 06/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 | 05/13/2024 | 7/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/26/2024 | 07/31/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 8/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 176127 | 02379 | 1656 | Solar | 05_07_98W44 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2015 | 07/06/2016 | 202 | 191 | 11 | 7/6/2016 | 02/03/2015 | 7/31/2015 | Y | STD | -341 | 12/07/2016 | 06/19/2017 | 132 | 0 | 132 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 593565 | 01902 | 67.3 | Solar | 05_12_1381 | 02/29/2024 | 04/01/2024 | 23 | 13 | 10 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 32 | 20 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 676978 | 02762 | 750 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 700559 | 01082 | 249 | Solar | 05_09_501L2 | 07/03/2025 | 08/08/2025 | 25 | 17 | 8 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 174856 | 01503 | 750 | Solar | 05_05_318W3 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 04/18/2013 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 672475 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 701607 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L3 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 656060 | 01451 | 9.423 | Solar | 05_01_201W2 | 11/21/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 178510 | 02382 | 6 | Solar | 05_07_797W29 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 270 | 0 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/08/2018 | 3/13/2019 | Y | EXP | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 661566 | 01033 | 23 | Battery Add-On | 05_09_527L2 | 12/18/2024 | 12/30/2024 | 8 | 5 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 85 | 25 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 176125 | 02379 | 1660 | Solar | 05_07_98W44 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2015 | 07/06/2016 | 202 | 191 | 11 | 7/6/2016 |  | 7/31/2015 | N | STD | -341 | 12/07/2016 | 06/19/2017 | 132 | 0 | 132 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 587964 | 01901 | 250 | Natural Gas | 05_12_1383 | 03/07/2024 | 08/06/2024 | 104 | 95 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2024 | 08/14/2024 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 742850 | 02762 | 19 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BERLIN | 709806 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 09/18/2025 | 09/29/2025 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/30/2025 | 10/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 174855 | 01503 | 750 | Solar | 05_05_318W3 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 04/18/2013 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 673026 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/24/2025 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/15/2025 | 10/22/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 265289 | 02703 | 600 | Natural Gas | 05_05_9L4 | 12/02/2020 | 01/05/2021 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 02/24/2021 | 34 | 13 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2023 | 12/02/2020 | 5/18/2026 | Y | STD | 609 | 06/15/2024 |  | 602 | 394 | 208 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WHITMAN | 671328 | 01432 | 0 | Battery Add-On | 05_01_201W2 | 02/11/2025 | 02/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 6/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 194734 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 11/19/2018 | 10/23/2018 | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 11/20/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 | 11/19/2018 | 3/27/2020 | Y | EXP | 472 | 11/15/2019 | 12/12/2019 | 27 | 0 | 27 |  |  | 12/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 669000 | 01033 | 7.36 | Solar | 05_09_527L2 | 01/30/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 176382 | 02379 | 496 | Solar | 05_07_98W44 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 3 | 3 | 0 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 247 | 0 | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 175090 | 01901 | 15 | Solar | 05_12_1385 | 07/29/2011 | 07/29/2011 | 322 | 65 | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 178772 | 02035 | 300 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 5 | 1 | 4 | 08/24/2012 | 08/24/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 |  | 11/27/2012 | N | EXP | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2013 | 1/3/2013 | 1/17/2013 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 724261 | 01037 | 22.8 | Solar | 05_09_501L2 | 10/06/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 174857 | 01503 | 750 | Solar | 05_05_318W3 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 04/18/2013 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 696136 | 02302 | 11.52 | Solar | 05_07_91W43 | 06/05/2025 | 06/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 358156 | 02703 | 875 | Solar | 05_05_9L4 | 07/26/2021 | 11/04/2021 | 71 | 61 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2021 | 02/03/2022 | 62 | 15 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 674076 | 01451 | 6.84 | Solar | 05_01_201W2 | 02/28/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 194877 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 08/31/2018 | 10/01/2018 | 4 | 4 | 0 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2018 |  | 10/18/2019 | N | EXP | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 669322 | 01033 | 0 | Battery Add-On | 05_09_527L2 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 176718 | 02301 | 259.2 | Solar | 05_07_98W44 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2016 | 01/27/2016 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2016 | 01/11/2016 | 12/5/2017 | Y | STD | 495 | 10/12/2017 | 11/06/2017 | 12 | 0 | 12 | 11/2/2017 | 11/2/2017 | 12/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 176864 | 01901 | 26.75 | Solar | 05_12_1385 | 01/21/2016 | 01/21/2016 | 4 | 4 | 0 | 01/27/2016 | 01/27/2016 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 178763 | 02762 | 142 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/14/2011 | 04/14/2011 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 | 6/3/2014 | 9/7/2012 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 740154 | 01082 | 17.6 | Solar | 05_09_501L2 | 12/15/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 174894 | 01532 | 666 | Solar | 05_05_318W3 | 08/20/2013 | 08/20/2013 | 52 | 43 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2013 | 09/16/2014 | 213 | 0 | 213 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 702055 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 07/08/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AYER | 736512 | 02703 | 0 | Solar | 05_05_9L4 | 12/05/2025 | 01/30/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 685431 | 01451 | 9.423 | Solar | 05_01_201W2 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 193184 | 02333 | 780 | Solar | 05_07_797W29 | 09/11/2018 | 09/25/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 11/06/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2019 | 09/11/2018 | 11/10/2021 | Y | STD | 484 | 06/11/2021 | 09/27/2021 | 90 | 3 | 87 | 10/1/2021 | 9/30/2021 | 10/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 686247 | 01033 | 11.5 | Solar | 05_09_527L2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 176992 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_07_98W44 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | 9 | 7 | 2 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2017 |  | 3/20/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 683610 | 01901 | 20 | Solar | 05_12_1385 | 04/09/2025 | 04/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 178762 | 02035 | 102.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/29/2011 | 08/29/2011 | 181 | 0 | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2013 | 08/29/2011 | 6/23/2012 | Y | EXP | -229 | 10/11/2012 | 12/19/2012 | 32 | 0 | 32 | 2/7/2013 | 2/7/2013 | 3/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 746599 | 01082 | 23 | Battery Add-On | 05_09_501L2 | 01/22/2026 | 01/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 174960 | 01503 | 750 | Solar | 05_05_318W3 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 04/18/2013 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 672350 | 02302 | 7.54 | Solar | 05_07_91W46 | 02/17/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 88 | 67 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 | 02/17/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 11/18/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | HARVARD | 741152 | 02703 | 9.12 | Solar | 05_05_9L4 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 11 | 8 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 692599 | 01451 | 7.678 | Solar | 05_01_201W2 | 05/19/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 34 | 13 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 211156 | 02382 | 210 | Natural Gas | 05_07_797W29 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 13 | 4 | 9 | 12/30/2019 | 04/01/2020 | 65 | 46 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/01/2020 | 65 | 46 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2020 |  | 9/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 713614 | 01366 | 11.4 | Solar | 05_09_604W1 | 08/28/2025 | 09/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/28/2025 | 12/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LYNN | 178509 | 02301 | 60 | Solar | 05_07_98W44 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2018 | 03/19/2018 | 55 | 41 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2018 |  | 3/13/2019 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 529508 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1388 | 06/07/2023 |  | 46 | 35 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 178786 | 02035 | 19.4 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/27/2015 | 04/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/29/2015 | 04/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 7/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 174162 | 01031 | 276.8 | Solar | 05_09_501L2 | 04/23/2012 | 04/23/2012 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/25/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2013 | 10/22/2013 | 29 | 0 | 29 | 12/31/2013 | 04/23/2012 |  | Y | STD | 365 | 06/29/2015 | 07/29/2015 | 21 | 0 | 21 | 7/29/2015 | 7/29/2015 | 7/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177688 | 01503 | 4950 | Solar | 05_05_318W3 | 10/03/2017 | 10/24/2017 | 15 | 12 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 11/27/2017 | 21 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2018 | 10/03/2017 | 8/5/2021 | Y | STD | 1006 | 03/14/2021 | 07/30/2021 | 138 | 0 | 138 | 6/18/2021 | 7/30/2021 | 7/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 711480 | 02302 | 20 | Solar | 05_07_91W46 | 08/19/2025 | 08/28/2025 | 6 | 2 | 4 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 22 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HARVARD | 174147 | 02703 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 14 | 0 | 14 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 693842 | 01451 | 10 | Solar | 05_01_201W2 | 05/23/2025 | 05/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 107 | 84 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 260147 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_797W29 | 10/15/2019 | 10/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/17/2019 | 10/17/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 |  | 10/14/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 174176 | 01366 | 500 | Solar | 05_09_604W1 | 03/04/2012 | 03/04/2012 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 188061 | 02379 | 1400 | Solar | 05_07_98W44 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2018 | 06/14/2018 | 11/29/2022 | Y | STD | 29 | 06/05/2021 | 09/23/2021 | 111 | 3 | 108 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 535794 | 01902 | 8.8 | Solar | 05_12_1388 | 08/10/2023 | 08/16/2023 | 5 | 2 | 3 | 08/17/2023 | 08/17/2023 | 106 | 43 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 178784 | 02762 | 1000 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 03/31/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 174161 | 01031 | 1825.6 | Solar | 05_09_501L2 | 04/20/2012 | 04/20/2012 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/25/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2013 | 10/22/2013 | 29 | 0 | 29 | 12/31/2013 | 04/20/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 365 | 06/29/2015 | 07/29/2015 | 21 | 0 | 21 | 7/29/2015 | 7/29/2015 | 7/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184729 | 01503 | 16.64 | Solar | 05_05_318W3 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 175465 | 02302 | 490 | Solar | 05_07_91W46 | 09/24/2014 | 09/24/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2014 |  | 1/30/2015 | N | EXP | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 | 2/17/2016 | 2/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 174146 | 02703 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 14 | 0 | 14 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 711870 | 01451 | 6.282 | Solar | 05_01_201W2 | 08/13/2025 | 08/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 306629 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 09/14/2020 | 10/02/2020 | 14 | 14 | 0 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2020 | 09/14/2020 | 11/5/2021 | Y | EXP | 365 | 02/18/2021 | 04/07/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 174175 | 01366 | 500 | Solar | 05_09_604W1 | 03/04/2012 | 03/04/2012 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 204836 | 02302 | 300 | Solar | 05_07_98W44 | 12/27/2018 | 01/10/2019 | 9 | 5 | 4 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2019 |  | 9/3/2023 | N | EXP | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 639873 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1389 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 178783 | 02762 | 1000 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 03/31/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 175216 | 01037 | 480 | Solar | 05_09_501L2 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2014 | 12/18/2014 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2016 | 06/27/2016 | 32 | 0 | 32 | 12/21/2015 | 11/03/2014 | 3/31/2017 | Y | STD | 466 | 10/10/2016 | 03/23/2017 | 111 | 0 | 111 | 3/27/2017 | 3/27/2017 | 4/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 195130 | 01749 | 479.904 | Solar | 05_05_318W3 | 09/06/2018 | 09/21/2018 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2018 |  | 5/31/2020 | N | EXP | 389 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 184909 | 02302 | 125 | Natural Gas | 05_07_91W46 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 15 | 12 | 3 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 39 | 17 | 22 | 10/12/2018 | 11/21/2018 | 28 | 21 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 28 | 21 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2018 |  | 6/7/2019 | N | EXP | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 174145 | 02703 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 13 | 0 | 13 | 05/02/2012 | 05/02/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 443314 | 01432 | 240 | Solar | 05_01_201W3 | 07/15/2022 | 07/28/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRANBY | 328155 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 01/08/2021 | 01/12/2021 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/08/2021 |  | Y | EXP | 365 | 07/20/2021 | 08/17/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 9/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174191 | 01366 | 1750 | Solar | 05_09_604W1 | 03/15/2012 | 03/15/2012 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 389735 | 02379 | 0 | Other | 05_07_98W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 205221 | 01901 | 33.3 | Solar | 05_12_1391 | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 1 | 1 | 0 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2019 |  | 1/25/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178791 | 02035 | 86.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 2 | 2 | 0 | 02/07/2017 | 02/07/2017 | 199 | 66 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 |  | 2/8/2018 | N | EXP | 254 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 175215 | 01037 | 480 | Solar | 05_09_501L2 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2014 | 12/18/2014 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2016 | 06/27/2016 | 32 | 0 | 32 | 12/21/2015 | 11/03/2014 | 3/31/2017 | Y | STD | 466 | 10/28/2016 | 03/23/2017 | 98 | 0 | 98 | 3/27/2017 | 3/27/2017 | 4/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 202568 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 12/10/2018 | 12/21/2018 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2018 | 12/24/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2019 | 12/10/2018 | 9/23/2021 | Y | EXP | 365 | 04/07/2021 | 04/14/2021 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 199415 | 02302 | 430 | Solar | 05_07_91W46 | 10/25/2018 | 11/13/2018 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/27/2018 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 175606 | 02703 | 644 | Solar | 05_05_9L4 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/25/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 729148 | 01432 | 4995 | Other | 05_01_201W3 | 12/09/2025 |  | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GRANBY | 345490 | 02333 | 500 | Solar | 05_07_797W29 | 04/07/2021 | 04/23/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 107 | 82 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 174324 | 01005 | 2000 | Solar | 05_09_604W1 | 01/13/2012 | 01/13/2012 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2013 | 01/13/2012 | 12/31/2012 | Y | STD | -158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2014 | 5/28/2014 | 5/29/2014 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 401391 | 02379 | 9.8 | Solar | 05_07_98W44 | 03/02/2022 | 03/08/2022 | 4 | 2 | 2 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 03/02/2022 | 7/27/2023 | Y | EXP | 365 | 07/13/2022 | 07/21/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 1/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175112 | 01901 | 100 | Solar | 05_12_1393 | 10/09/2013 | 10/09/2013 | 8 | 2 | 6 | 10/23/2013 | 10/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2013 |  | 9/1/2014 | N | EXP | 285 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2014 | 2/28/2014 | 7/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 212066 | 02762 | 17.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 03/04/2019 | 03/14/2019 | 7 | 7 | 0 | 03/15/2019 | 03/15/2019 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2019 |  | 4/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 175476 | 01037 | 1000 | Solar | 05_09_501L2 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2015 |  | 3/1/2017 | N | STD | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 202205 | 01503 | 20 | Solar | 05_05_318W3 | 11/27/2018 | 12/05/2018 | 5 | 0 | 5 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 204748 | 02302 | 1380 | Solar | 05_07_91W46 | 12/27/2018 | 01/16/2019 | 13 | 5 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2019 | 02/28/2019 | 29 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 | 12/27/2018 | 3/10/2025 | Y | STD | 860 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 175718 | 02703 | 475 | Solar | 05_05_9L4 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 6 | 1 | 5 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | 140 | 0 | 140 | 03/03/2015 | 08/03/2015 | 104 | 0 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2015 | 104 | 0 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 174968 | 01432 | 27 | Solar | 05_01_201W3 | 09/06/2013 | 09/06/2013 | 7 | 0 | 7 | 09/18/2013 | 09/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2013 |  | 11/29/2013 | N | EXP | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2013 | 11/27/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 394890 | 02333 | 996 | Solar | 05_07_797W29 | 01/29/2022 | 03/01/2022 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174911 | 01355 | 3000 | Solar | 05_09_604W1 | 09/17/2012 | 09/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 552189 | 02379 | 4.095 | Solar | 05_07_98W44 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 11/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175379 | 01902 | 75 | Natural Gas | 05_12_1393 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 6 | 6 | 0 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 1/5/2015 | Connected |  | Y
National Grid | HARDWICK | 259189 | 02035 | 12 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/28/2019 | 11/04/2019 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2019 |  | 10/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 175475 | 01037 | 1000 | Solar | 05_09_501L2 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2015 |  | 3/1/2017 | N | STD | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 241787 | 01740 | 9.28 | Solar | 05_05_318W3 | 09/30/2019 | 10/07/2019 | 4 | 1 | 3 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2019 |  | 9/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 213914 | 02302 | 100 | Solar | 05_07_91W46 | 03/14/2019 | 03/19/2019 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2019 | 03/20/2019 | 7 | 0 | 7 | 04/05/2019 | 06/03/2019 | 41 | 15 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2019 | 41 | 15 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 176321 | 02703 | 140 | Solar | 05_05_9L4 | 05/13/2015 | 05/13/2015 | 2 | 2 | 0 | 05/18/2015 | 05/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2015 | 05/13/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 478 | 03/28/2016 | 05/16/2016 | 34 | 0 | 34 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 7/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 175010 | 01432 | 1500 | Solar | 05_01_201W3 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 460265 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_07_797W29 | 09/20/2022 |  | 78 | 57 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175234 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W1 | 06/17/2014 | 06/17/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2014 | 07/22/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2014 | 06/17/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 740 | 09/03/2015 | 12/02/2015 | 60 | 0 | 60 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 12/22/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 627633 | 02379 | 10.725 | Solar | 05_07_98W44 | 07/30/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 07/30/2024 | 9/25/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177082 | 01905 | 750 | Solar | 05_12_1393 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2016 | 01/13/2017 | 53 | 42 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 291839 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 05/14/2020 | 06/02/2020 | 11 | 7 | 4 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 176023 | 01037 | 180 | Solar | 05_09_501L2 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 7 | 4 | 3 | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2015 |  | 8/31/2015 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2017 | 7/10/2017 | 7/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 346401 | 01503 | 250 | Solar | 05_05_318W3 | 04/07/2021 | 04/23/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 171 | 98 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 | 04/07/2021 | 7/20/2024 | Y | STD | 437 | 08/16/2023 | 10/27/2023 | 73 | 0 | 73 |  |  | 5/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 330313 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W46 | 12/21/2020 | 12/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 12/23/2020 | 12/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2021 | 12/21/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/20/2021 | 04/19/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 177560 | 02703 | 594 | Solar | 05_05_9L4 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 25 | 12 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2017 | 09/06/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 176175 | 01432 | 35 | Solar | 05_01_201W3 | 07/02/2015 | 07/02/2015 | 4 | 4 | 0 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2015 |  | 7/7/2016 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 | 8/5/2015 | 12/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 494260 | 02341 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 03/28/2023 | 03/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 |  | 5/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175233 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W1 | 06/17/2014 | 06/17/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2014 | 07/22/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2014 | 06/17/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 740 | 09/03/2015 | 12/02/2015 | 60 | 0 | 60 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 12/22/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 683588 | 02379 | 6 | Solar | 05_07_98W44 | 04/08/2025 | 04/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 04/08/2025 | 7/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 193190 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_1394 | 08/09/2018 | 10/22/2018 | 27 | 26 | 1 | 10/23/2018 | 10/23/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 347002 | 02093 | 999 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/29/2021 | 05/16/2021 | 11 | 3 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUDSON | 176205 | 01031 | 495 | Solar | 05_09_501L2 | 04/24/2015 | 04/24/2015 | 6 | 6 | 0 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 246 | 0 | 246 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 355955 | 01740 | 7.83 | Solar | 05_05_318W3 | 05/03/2021 | 05/06/2021 | 3 | 1 | 2 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 331606 | 02382 | 200 | Solar | 05_07_91W46 | 02/02/2021 | 02/17/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 184801 | 02703 | 990 | Solar | 05_05_9L4 | 07/09/2018 | 06/12/2018 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/22/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2019 |  | 1/2/2021 | N | STD | 589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 382980 | 01432 | 3.8 | Solar | 05_01_201W3 | 09/19/2021 | 10/18/2021 | 20 | 19 | 1 | 10/19/2021 | 10/19/2021 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2021 |  | 10/17/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 517489 | 02333 | 5.22 | Solar | 05_07_797W29 | 11/01/2023 | 04/17/2023 | 20 | 19 | 1 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 74 | 51 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 4/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175232 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W1 | 06/17/2014 | 06/17/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2014 | 07/22/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2014 | 06/17/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 740 | 09/03/2015 | 12/02/2015 | 60 | 0 | 60 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 12/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 707304 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 07/24/2025 | 08/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 340811 | 01906 | 9.8 | Solar | 05_12_13J2 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2021 |  | 5/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 380603 | 02762 | 9.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 09/22/2021 | 09/23/2021 | 2 | 1 | 1 | 09/24/2021 | 09/24/2021 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2021 |  | 11/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 176263 | 01037 | 20 | Solar | 05_09_501L2 | 09/08/2015 | 09/08/2015 | 4 | 4 | 0 | 09/14/2015 | 09/14/2015 | 338 | 0 | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2015 |  | 9/13/2016 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2016 | 4/11/2016 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 366496 | 01740 | 8.7 | Solar | 05_05_318W3 | 09/07/2021 | 09/13/2021 | 4 | 0 | 4 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 | 09/07/2021 | 12/21/2023 | Y | EXP | 365 | 04/13/2022 | 12/21/2022 | 253 | 0 | 253 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 527992 | 02302 | 20.01 | Solar | 05_07_91W46 | 05/20/2023 | 07/12/2023 | 35 | 33 | 2 | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2023 |  | 1/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 200411 | 02703 | 492 | Solar | 05_05_9L4 | 11/19/2018 | 12/19/2018 | 11 | 5 | 6 |  |  | 32 | 17 | 15 | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2019 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 396935 | 01432 | 7.6 | Solar | 05_01_201W3 | 11/22/2021 | 01/06/2022 | 31 | 23 | 8 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 527426 | 02333 | 6.96 | Solar | 05_07_797W29 | 05/18/2023 | 05/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2023 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175451 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W1 | 07/21/2014 | 07/21/2014 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2014 | 08/01/2014 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2014 | 07/21/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 12/22/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 731035 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 11/03/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 646670 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J2 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/25/2024 | 12/27/2025 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 09/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 396690 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W3 | 11/19/2021 | 11/23/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2021 |  | 1/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 176561 | 01082 | 250 | Solar | 05_09_501L2 | 12/18/2015 | 12/22/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2015 | 01/22/2016 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2016 | 10/25/2016 | 59 | 0 | 59 | 1/15/2019 | 12/18/2015 |  | Y | STD | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 372931 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_05_318W3 | 08/31/2021 | 09/08/2021 | 4 | 4 | 0 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 |  | 5/14/2023 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 622917 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_91W46 | 07/05/2024 | 08/01/2024 | 11 | 10 | 1 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 325226 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 12/11/2020 | 12/18/2020 | 4 | 0 | 4 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 | 12/11/2020 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 405997 | 01432 | 0 | Battery Add-On | 05_01_201W3 | 02/01/2022 | 02/07/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/08/2022 | 05/10/2023 | 313 | 304 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 528712 | 02382 | 3.84 | Solar | 05_07_797W29 | 05/30/2023 | 06/16/2023 | 14 | 13 | 1 | 06/20/2023 | 06/20/2023 | 39 | 18 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2023 | 05/30/2023 | 4/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/19/2024 | 05/14/2024 | 57 | 0 | 57 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175580 | 01005 | 984 | Solar | 05_09_604W1 | 12/10/2014 | 12/10/2014 | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2014 | 01/23/2015 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 745954 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 173305 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_13J3 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 12 | 8 | 4 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 400659 | 02762 | 19.72 | Solar | 05_05_3422W3 | 02/16/2022 | 03/09/2022 | 14 | 13 | 1 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  | 4/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 176560 | 01082 | 972 | Solar | 05_09_501L2 | 12/17/2015 | 12/18/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2015 | 01/15/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2016 | 10/25/2016 | 5 | 0 | 5 | 2/4/2019 | 12/17/2015 | 10/9/2020 | Y | STD | 441 | 02/28/2020 | 04/01/2020 | 33 | 0 | 33 |  |  | 10/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 384559 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_05_318W3 | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2021 | 09/29/2021 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2021 |  | 5/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 650518 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W46 | 11/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/11/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 331536 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 01/07/2021 | 01/12/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 410227 | 01432 | 3.8 | Solar | 05_01_201W3 | 02/03/2022 | 02/08/2022 | 4 | 3 | 1 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 528895 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_797W29 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 10/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175610 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W1 | 12/15/2014 | 12/15/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 174197 | 02356 | 2000 | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 09/04/2012 | 96 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2013 | 03/20/2012 | 6/1/2014 | Y | STD | 319 | 06/05/2014 | 07/11/2014 | 24 | 0 | 24 | 7/25/2014 | 7/25/2014 | 7/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178358 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_13J3 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/16/2018 | 03/16/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2018 |  | 3/23/2020 | N | EXP | 683 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 405128 | 02762 | 100 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/06/2022 |  | 207 | 200 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 177024 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 03/16/2017 | 03/16/2017 | 8 | 7 | 1 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2017 |  | 3/21/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2017 | 9/19/2017 | 9/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 388680 | 01503 | 9.86 | Solar | 05_05_318W3 | 10/14/2021 | 10/19/2021 | 3 | 3 | 0 | 10/20/2021 | 10/20/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2021 |  | 1/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 653234 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 357632 | 02703 | 283.2 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 10/01/2021 | 56 | 46 | 10 |  |  | 32 | 4 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 424633 | 01432 | 15.2 | Solar | 05_01_201W3 | 05/04/2022 | 05/12/2022 | 6 | 5 | 1 | 05/13/2022 | 05/13/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2022 |  | 6/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 531257 | 02333 | 14.4 | Solar | 05_07_797W29 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2023 |  | 8/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 176782 | 01005 | 2000 | Solar | 05_09_604W1 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 | 12/10/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 175118 | 02356 | 50 | Solar | 05_07_98W46 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2013 | 10/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2014 | 1/27/2014 | 2/6/2014 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 188535 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_13J3 | 06/19/2018 | 06/19/2018 | 1 | 0 | 1 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2018 |  | 9/22/2021 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 433335 | 02762 | 300 | Solar | 05_05_3422W3 | 07/12/2022 | 12/22/2022 | 111 | 101 | 10 |  |  | 209 | 185 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 177674 | 01037 | 4980 | Solar | 05_09_501L2 | 07/20/2017 | 08/11/2017 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2017 | 09/06/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2018 |  | 12/31/2019 | N | STD | 588 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 418047 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 03/16/2022 | 03/18/2022 | 3 | 2 | 1 | 03/21/2022 | 03/21/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 653207 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AYER | 357619 | 02703 | 466.6 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 437610 | 01432 | 3.8 | Solar | 05_01_201W3 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2022 | 06/14/2022 | 8/25/2023 | Y | EXP | 365 | 09/14/2022 | 09/28/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 546743 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 08/21/2023 | 08/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176886 | 01005 | 17.25 | Solar | 05_09_604W1 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 286 | 0 | 286 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 175950 | 02356 | 2166 | Solar | 05_07_98W46 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 04/27/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2016 | 03/16/2015 | 8/31/2017 | Y | STD | 575 | 03/06/2017 | 08/15/2017 | 113 | 0 | 113 | 8/16/2017 | 8/16/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 199773 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J3 | 10/30/2018 | 11/08/2018 | 6 | 0 | 6 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 75 | 60 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 493072 | 02093 | 0 | Other | 05_05_3422W3 | 05/01/2023 | 06/29/2023 | 40 | 30 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2023 | 12/07/2023 | 110 | 96 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 177782 | 01082 | 1320 | Solar | 05_09_501L2 | 05/31/2017 | 06/21/2017 | 14 | 12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/11/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2017 | 05/31/2017 | 12/16/2021 | Y | STD | 63 | 11/27/2019 | 03/03/2021 | 463 | 6 | 457 | 11/17/2021 | 12/6/2021 | 12/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 429894 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 05/11/2022 | 05/12/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2022 | 05/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 8/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 658949 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 12/09/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2025 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AYER | 357402 | 02703 | 300 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 07/14/2021 | 1/6/2024 | Y | STD | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 669239 | 01432 | 5.76 | Solar | 05_01_201W3 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 566962 | 02333 | 3.84 | Solar | 05_07_797W29 | 10/27/2023 | 05/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 6/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177809 | 01366 | 50 | Solar | 05_09_604W1 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 10 | 0 | 10 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 10/18/2018 | N | EXP | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176348 | 02356 | 225 | Solar | 05_07_98W46 | 02/26/2015 | 02/26/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 209880 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J3 | 02/28/2019 | 03/11/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 495226 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/26/2023 | 04/14/2023 | 55 | 55 | 0 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 78 | 57 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2023 |  | 11/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 177768 | 01031 | 5000 | Solar | 05_09_501L2 | 10/06/2017 | 01/31/2018 | 77 | 70 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2018 | 02/22/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 434493 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 06/01/2022 | 06/03/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2022 |  | 7/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 745914 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_07_91W47 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | AYER | 357809 | 02703 | 499.5 | Solar | 05_05_9L4 | 07/30/2021 | 11/11/2021 | 71 | 60 | 11 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 671932 | 01432 | 5.76 | Solar | 05_01_201W4 | 02/13/2025 | 06/27/2025 | 54 | 53 | 1 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 02/13/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BARRE | 597629 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 23 | 22 | 1 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 41 | 26 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178292 | 01366 | 14.2 | Solar | 05_09_604W1 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 | 05/23/2018 | 05/23/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 176676 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2016 | 01/04/2016 | 1/10/2017 | Y | EXP | 347 | 04/23/2017 | 05/05/2017 | 9 | 0 | 9 | 5/8/2017 | 5/8/2017 | 5/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 231877 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_13J3 | 08/15/2019 | 08/26/2019 | 6 | 1 | 5 | 08/27/2019 | 08/27/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2019 |  | 8/26/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 601533 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/04/2024 | 04/17/2024 | 9 | 5 | 4 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 4/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 177973 | 01037 | 1500 | Solar | 05_09_501L2 | 06/27/2017 | 06/27/2017 | 152 | 151 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 462578 | 01503 | 60 | Solar | 05_05_318W3 | 10/06/2022 | 11/07/2022 | 22 | 12 | 10 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2023 | 10/06/2022 | 6/25/2024 | Y | EXP | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174594 | 02302 | 36.4 | Solar | 05_07_91W47 | 10/20/2011 | 10/20/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2012 |  | 3/2/2012 | N | EXP | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 3/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 370328 | 02703 | 480 | Solar | 05_05_9L4 | 11/16/2021 | 12/14/2021 | 19 | 11 | 8 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2022 | 11/16/2021 | 12/16/2025 | Y | STD | 306 | 09/08/2023 | 12/09/2025 | 822 | 582 | 240 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175712 | 01472 | 5600 | Natural Gas | 05_01_201W4 | 10/23/2014 | 10/23/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2014 | 11/14/2014 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2015 | 10/23/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 614 | 07/09/2015 | 08/13/2015 | 25 | 0 | 25 | 12/2/2015 | 12/2/2015 | 12/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 603730 | 02333 | 16.128 | Solar | 05_07_797W29 | 04/17/2024 | 07/18/2024 | 32 | 29 | 3 | 07/19/2024 | 07/19/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 9/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 178434 | 01366 | 636 | Solar | 05_09_604W1 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 177764 | 02301 | 9.92 | Solar | 05_07_98W46 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 25 | 25 | 0 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 92 | 0 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 10/11/2018 | N | EXP | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 256490 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_13J3 | 10/04/2019 | 10/19/2019 | 9 | 9 | 0 | 10/21/2019 | 10/21/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 | 10/04/2019 | 10/4/2020 | Y | EXP | 365 | 04/08/2020 | 05/15/2020 | 37 | 0 | 37 |  |  | 5/28/2020 | Connected |  | Y
National Grid | WARE | 637353 | 02762 | 11.5 | Solar | 05_05_3422W3 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 177997 | 01037 | 1610 | Solar | 05_09_501L2 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 51 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2018 | 02/14/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 478862 | 01503 | 16.82 | Solar | 05_05_318W3 | 11/18/2022 | 11/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2022 | 11/25/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 5/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175275 | 02302 | 42.57 | Solar | 05_07_91W47 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2014 | 9/19/2014 | 4/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 374717 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L4 | 08/09/2021 |  | 33 | 26 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 175959 | 01432 | 989 | Solar | 05_01_201W4 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/16/2015 | 07/01/2015 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2016 | 06/15/2016 | 63 | 18 | 45 | 4/18/2016 | 06/03/2015 | 6/30/2016 | Y | STD | -326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 634802 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 08/22/2024 | 09/17/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 7 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 | 08/22/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/10/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 178746 | 01366 | 990 | Solar | 05_09_604W1 | 08/02/2018 | 08/10/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/13/2018 | 09/05/2018 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 178505 | 02301 | 9.92 | Solar | 05_07_98W46 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 20 | 10 | 10 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2018 | 01/24/2018 | 10/31/2019 | Y | EXP | 577 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 668811 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J3 | 02/05/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 644099 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 14 | 12 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 177996 | 01037 | 1610 | Solar | 05_09_501L2 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 51 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2018 | 02/14/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 482613 | 01503 | 0 | Solar | 05_05_318W3 | 12/13/2022 | 01/03/2023 | 13 | 8 | 5 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 1/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176108 | 02302 | 476 | Solar | 05_07_91W47 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 2 | 2 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 451 | 0 | 451 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 | 06/26/2015 | 7/1/2016 | Y | EXP | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 | 8/6/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 374279 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 08/05/2021 | 08/17/2021 | 9 | 8 | 1 | 08/18/2021 | 08/18/2021 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 8/17/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 310063 | 01464 | 10 | Solar | 05_01_201W4 | 09/01/2020 | 09/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 646690 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_07_797W29 | 10/25/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/25/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 235906 | 01366 | 17.28 | Solar | 05_09_604W1 | 06/12/2019 | 06/21/2019 | 6 | 2 | 4 | 06/27/2019 | 06/27/2019 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 |  | 7/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 234807 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 | 07/30/2019 | 7/19/2023 | Y | EXP | 365 | 01/12/2021 | 01/25/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 697587 | 02148 | 6.84 | Solar | 05_12_16J1 | 06/17/2025 | 07/01/2025 | 7 | 5 | 2 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 59 | 46 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 12/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARE | 651087 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W3 | 11/12/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/12/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BERLIN | 178030 | 01082 | 4998 | Solar | 05_09_501L2 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 12 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2017 | 10/12/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 484982 | 01503 | 7.6 | Solar | 05_05_318W3 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2023 | Connected |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 177267 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_91W47 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 1 | 1 | 0 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 11/14/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 384112 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 10/14/2021 | 12/23/2021 | 4 | 2 | 2 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2021 |  | 1/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 317230 | 01432 | 10 | Solar | 05_01_201W4 | 12/18/2020 | 12/30/2020 | 6 | 0 | 6 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PETERSHAM | 670573 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 02/06/2025 | 03/10/2025 | 14 | 11 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 291503 | 01005 | 20 | Solar | 05_09_604W1 | 05/18/2020 | 06/02/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 | 05/18/2020 | 5/4/2022 | Y | EXP | 400 | 03/13/2021 | 03/24/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 251819 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 10/14/2019 | 10/21/2019 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2019 | 10/14/2019 | 3/29/2021 | Y | EXP | 365 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 426175 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16J1 | 04/25/2022 | 04/25/2022 | 0 | 0 | 0 | 04/26/2022 | 04/26/2022 | 70 | 52 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 660959 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 178059 | 01082 | 3000 | Solar | 05_09_501L2 | 09/01/2017 | 09/22/2017 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2017 | 10/17/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2018 | 09/01/2017 | 7/8/2021 | Y | STD | 839 | 05/29/2020 | 03/29/2021 | 304 | 88 | 216 |  |  | 7/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 488595 | 01740 | 15.95 | Solar | 05_05_318W3 | 01/11/2023 | 01/27/2023 | 12 | 11 | 1 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 4/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 204844 | 02302 | 180 | Solar | 05_07_91W47 | 12/28/2018 | 01/09/2019 | 7 | 4 | 3 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 |  | 3/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 421701 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 06/15/2022 | 06/24/2022 | 6 | 4 | 2 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  | 10/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 392812 | 01432 | 15.2 | Solar | 05_01_201W4 | 11/02/2021 |  | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PETERSHAM | 697510 | 02341 | 14.06 | Solar | 05_07_797W29 | 06/10/2025 | 06/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 298629 | 01366 | 9.36 | Solar | 05_09_604W1 | 07/31/2020 | 08/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/2/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 293451 | 02301 | 1.92 | Solar | 05_07_98W46 | 06/01/2020 | 06/04/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 532542 | 02148 | 5 | Solar | 05_12_16J1 | 06/29/2023 | 07/06/2023 | 5 | 4 | 1 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 | 06/29/2023 | 10/25/2024 | Y | EXP | 365 | 06/22/2024 | 07/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 7/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 669146 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 178050 | 01005 | 6740 | Solar | 05_09_501L2 | 06/29/2017 | 08/09/2017 | 27 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2017 | 09/01/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 |  | 7/5/2018 | N | STD | -54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 502268 | 01503 | 7.6 | Solar | 05_05_318W3 | 03/09/2023 | 03/31/2023 | 17 | 16 | 1 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 66 | 46 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 8/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 284129 | 02302 | 999 | Solar | 05_07_91W47 | 03/23/2020 | 04/10/2020 | 14 | 9 | 5 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 | 03/23/2020 | 9/27/2022 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GROTON | 427776 | 02703 | 8.064 | Solar | 05_05_9L4 | 05/05/2022 | 05/16/2022 | 8 | 7 | 1 | 05/17/2022 | 05/17/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2022 | 05/05/2022 | 9/6/2023 | Y | EXP | 365 | 08/06/2022 | 09/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 477550 | 01432 | 7.83 | Solar | 05_01_201W4 | 01/25/2023 | 02/09/2023 | 12 | 10 | 2 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PETERSHAM | 712520 | 02382 | 0 | Battery Add-On | 05_07_797W29 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 53 | 33 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 330336 | 01366 | 7.6 | Solar | 05_09_604W1 | 01/18/2021 | 01/28/2021 | 8 | 5 | 3 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/18/2021 | 1/27/2022 | Y | EXP | 365 | 04/21/2021 | 05/12/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 308244 | 02301 | 1.92 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2020 | 09/21/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 188941 | 01905 | 499.5 | Solar | 05_12_16J2 | 09/17/2018 | 09/21/2018 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 165 | 1 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 710748 | 02035 | 20 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 178170 | 01082 | 1746 | Solar | 05_09_501L2 | 03/23/2018 | 04/18/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2018 | 05/09/2018 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 554413 | 01503 | 0 | Battery Add-On | 05_05_318W3 | 09/22/2023 | 09/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/27/2023 | 09/27/2023 | 81 | 60 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 334165 | 02382 | 9.8 | Solar | 05_07_91W47 | 01/11/2021 |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AYER | 431477 | 02703 | 5.8 | Solar | 05_05_9L4 | 06/03/2022 | 06/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2022 |  | 8/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 548714 | 01432 | 7.6 | Solar | 05_01_201W4 | 08/28/2023 | 08/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2023 | 08/28/2023 | 11/3/2024 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 06/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 644742 | 02333 | 1996 | Solar | 05_07_797W42 | 10/03/2024 |  | 93 | 90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 370720 | 01005 | 7.68 | Solar | 05_09_604W1 | 07/19/2021 | 07/21/2021 | 3 | 2 | 1 | 07/22/2021 | 07/22/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2021 | 07/19/2021 | 5/7/2023 | Y | EXP | 365 | 12/02/2021 | 04/29/2022 | 149 | 0 | 149 |  |  | 5/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 325302 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 12/08/2020 | 12/13/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2021 |  | 5/23/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 188939 | 02148 | 499.5 | Solar | 05_12_16J2 | 09/19/2018 | 09/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 165 | 1 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 744511 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W4 | 01/20/2026 | 01/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BERLIN | 178396 | 01082 | 19.2 | Solar | 05_09_501L2 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 0 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2018 |  | 3/11/2019 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 566220 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_05_318W3 | 10/25/2023 | 10/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 11/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 392417 | 02382 | 6 | Solar | 05_07_91W47 | 02/17/2022 | 02/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHIRLEY | 559140 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 09/28/2023 | 10/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 104 | 84 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 565211 | 01432 | 0 | Solar | 05_01_201W4 | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/25/2023 | 10/25/2023 | 50 | 29 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 2/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 693546 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_07_797W42 | 05/28/2025 | 06/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 436738 | 01366 | 1.74 | Solar | 05_09_604W1 | 07/01/2022 | 07/12/2022 | 6 | 3 | 3 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 | 07/01/2022 | 8/8/2024 | Y | EXP | 365 | 03/07/2023 | 08/02/2023 | 149 | 0 | 149 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 333382 | 02301 | 9.6 | Solar | 05_07_98W46 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 689238 | 02148 | 120 | Solar | 05_12_16J4 | 10/17/2025 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WARE | 178755 | 02093 | 500 | Solar | 05_05_3422W4 | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 178606 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 12/12/2017 | 12/13/2017 | 77 | 61 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 612829 | 01503 | 10 | Solar | 05_05_318W3 | 05/22/2024 | 05/24/2024 | 3 | 2 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 541611 | 02382 | 90 | Solar | 05_07_91W47 | 08/07/2023 | 10/05/2023 | 43 | 33 | 10 |  |  | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AYER | 560385 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 06/14/2024 |  | 79 | 55 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 662637 | 01464 | 11.5 | Solar | 05_01_201W4 | 12/26/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 745088 | 02333 | 20 | Solar | 05_07_797W42 | 01/13/2026 | 01/16/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 466768 | 01366 | 3.8 | Solar | 05_09_604W1 | 10/17/2022 | 10/18/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/19/2022 | 10/19/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 |  | 11/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 342718 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 05/27/2021 | 06/03/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 707537 | 02148 | 11.5 | Solar | 05_12_16J4 | 07/25/2025 | 09/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 20 | 4 | 16 | 10/30/2025 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WARE | 178747 | 02093 | 500 | Solar | 05_05_3422W4 | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 62 | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2012 | 12/14/2011 | 6/8/2012 | Y | STD | -102 | 01/16/2013 | 02/24/2013 | 22 | 0 | 22 | 2/22/2013 | 2/22/2013 | 3/5/2013 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 178619 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 01/31/2018 | 03/07/2018 | 20 | 0 | 20 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2018 | 01/31/2018 | 6/17/2019 | Y | EXP | 466 | 03/07/2019 | 03/06/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637222 | 01503 | 6.08 | Solar | 05_05_318W3 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 545337 | 02382 | 7.56 | Solar | 05_07_91W47 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 | 09/22/2023 | 11/2/2024 | Y | EXP | 365 | 12/02/2023 | 01/19/2024 | 49 | 3 | 46 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 538767 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 54 | 26 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 705319 | 01432 | 50 | Solar | 05_01_201W4 | 07/21/2025 | 08/29/2025 | 26 | 24 | 2 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 174559 | 02333 | 2000 | Solar | 05_07_797W42 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2011 | 12/09/2011 | 51 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2012 | 09/02/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -9 | 04/01/2013 | 05/28/2013 | 39 | 0 | 39 | 5/9/2013 | 5/9/2013 | 6/7/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 498809 | 01005 | 7.6 | Solar | 05_09_604W1 | 02/21/2023 | 02/23/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/24/2023 | 02/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 | 02/21/2023 | 7/5/2024 | Y | EXP | 365 | 08/16/2023 | 11/01/2023 | 78 | 0 | 78 |  |  | 11/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 352007 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 04/29/2021 | 05/06/2021 | 4 | 0 | 4 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2021 |  | 1/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175889 | 02148 | 56 | Solar | 05_12_16J4 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2015 | 6/30/2015 | 1/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 178761 | 02093 | 625 | Natural Gas | 05_05_3422W4 | 01/05/2012 | 01/05/2012 | 43 | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2012 |  | 2/18/2012 | N | STD | -213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 12/18/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | Y
National Grid | BERLIN | 188725 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 06/20/2018 | 06/20/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  | 9/20/2019 | N | EXP | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640073 | 01503 | 0 | Battery Add-On | 05_05_318W3 | 09/13/2024 | 09/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 14 | 6 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 566719 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_91W47 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | 4 | 1 | 3 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2023 |  | 1/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 543889 | 02703 | 3 | Solar | 05_05_9L4 | 07/26/2023 | 08/04/2023 | 7 | 5 | 2 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 47 | 29 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 175092 | 02333 | 12 | Solar | 05_07_797W42 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 |  | 1/15/2013 | N | EXP | -3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2014 | 2/3/2014 | 2/10/2014 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 565348 | 01005 | 1999.2 | Solar | 05_09_604W1 | 10/30/2023 | 01/30/2024 | 61 | 53 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2024 | 02/20/2024 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2024 |  | 6/3/2025 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 378903 | 02301 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2021 | 09/16/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2021 | 09/17/2021 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2021 |  | 9/16/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 176667 | 02148 | 268.8 | Solar | 05_12_16J4 | 10/20/2015 | 10/20/2015 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 332 | 26 | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2016 |  | 10/26/2016 | N | EXP | 274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 208008 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 191405 | 01082 | 1746 | Solar | 05_09_501L2 | 12/14/2018 | 01/30/2019 | 13 | 5 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2019 | 02/26/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 682747 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 04/04/2025 | 04/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 | 04/04/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 654977 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_07_91W47 | 11/19/2024 | 01/03/2025 | 10 | 7 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 11/19/2024 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 549717 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L4 | 08/24/2023 | 09/13/2023 | 14 | 13 | 1 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 | 08/24/2023 | 11/22/2024 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 437404 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W1 | 09/26/2022 | 10/27/2022 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2022 | 11/22/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176134 | 02324 | 1000 | Solar | 05_07_797W42 | 04/16/2015 | 04/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/17/2015 | 05/18/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 599337 | 01331 | 14.8 | Solar | 05_09_604W1 | 04/17/2024 | 04/22/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 04/17/2024 | 6/10/2025 | Y | EXP | 365 | 09/27/2024 | 10/29/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 10/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 381609 | 02301 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 09/23/2021 | 12/29/2021 | 4 | 0 | 4 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 | 09/23/2021 |  | Y | EXP |  | 04/23/2022 | 04/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 178608 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_16J4 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2018 |  | 3/22/2019 | N | EXP | 443 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 279731 | 02093 | 0 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/18/2020 | 02/26/2020 | 6 | 6 | 0 | 02/27/2020 | 02/27/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2020 |  | 3/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 191403 | 01082 | 2200 | Solar | 05_09_501L2 | 12/14/2018 | 01/30/2019 | 13 | 5 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2019 | 02/25/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 685270 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 04/15/2025 | 04/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 659627 | 02382 | 6.175 | Solar | 05_07_91W47 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 552428 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_9L4 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 43 | 18 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2023 |  | 1/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 730853 | 01463 | 10.26 | Solar | 05_01_207W1 | 11/03/2025 | 11/07/2025 | 3 | 2 | 1 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176312 | 02333 | 5.16 | Solar | 05_07_797W42 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 9 | 6 | 3 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 439 | 0 | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 | 3/17/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PETERSHAM | 643807 | 01366 | 10 | Solar | 05_09_604W1 | 10/08/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/08/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 09/23/2025 | 131 | 0 | 131 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 386273 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_98W46 | 04/05/2022 | 04/20/2022 | 11 | 10 | 1 | 04/21/2022 | 04/21/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2022 |  | 5/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 188285 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16J4 | 08/29/2018 | 06/15/2018 | 41 | 30 | 11 | 09/26/2018 | 09/26/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 |  | 10/15/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 374918 | 02093 | 468 | Solar | 05_05_3422W4 | 10/19/2021 | 11/24/2021 | 25 | 15 | 10 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 57 | 0 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 191401 | 01082 | 1371 | Solar | 05_09_501L2 | 01/09/2019 | 01/28/2019 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2019 | 02/20/2019 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 712988 | 01740 | 19.1 | Solar | 05_05_318W3 | 10/01/2025 | 10/27/2025 | 16 | 14 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 47 | 28 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 487773 | 02301 | 1680 | Solar | 05_07_91W48 | 02/28/2023 | 03/14/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2023 | 04/11/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/28/2023 | 12/2/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 564312 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 10/18/2023 | 10/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 80 | 64 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 3/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 743282 | 01453 | 11.4 | Solar | 05_01_207W1 | 01/05/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 176544 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 4/6/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2016 | 9/29/2016 | 10/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 665912 | 01366 | 7.6 | Solar | 05_09_604W1 | 01/15/2025 | 01/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 402370 | 02301 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 12/23/2021 | 12/29/2021 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 12/23/2021 | 4/12/2023 | Y | EXP | 365 | 03/19/2022 | 04/11/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 546731 | 02148 | 25 | Solar | 05_12_16J4 | 10/27/2023 | 11/07/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 |  | 12/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 385688 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W4 | 09/30/2021 | 10/01/2021 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2021 | 10/04/2021 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |  | 11/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 191399 | 01082 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 01/04/2019 | 01/29/2019 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/30/2019 | 02/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 723459 | 01740 | 3.8 | Solar | 05_05_318W3 | 10/02/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 693870 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 09/12/2025 | 09/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 20 | 16 | 01/06/2026 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 583657 | 02703 | 8.12 | Solar | 05_05_9L4 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 10 | 7 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 198460 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W1 | 10/12/2018 | 11/20/2018 | 22 | 21 | 1 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176989 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 5 | 3 | 2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 | 03/10/2017 | 3/15/2018 | Y | EXP | 359 | 08/22/2017 | 08/31/2017 | 7 | 0 | 7 | 1/29/2018 | 1/29/2018 | 2/7/2018 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 666716 | 01005 | 13.3 | Solar | 05_09_604W1 | 01/20/2025 | 02/03/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/20/2025 | 3/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 436238 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | 2 | 1 | 1 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2022 |  | 7/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 546706 | 02148 | 25 | Solar | 05_12_16J4 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 393455 | 02093 | 10 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/12/2023 | 01/14/2022 | 2 | 1 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 26 | 3 | 23 | 04/06/2023 | 05/08/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2022 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 | 07/13/2023 | 07/26/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 197527 | 01082 | 4998 | Solar | 05_09_501L2 | 11/13/2018 | 11/30/2018 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 12/28/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 661572 | 01532 | 11.5 | Solar | 05_05_318W5 | 12/23/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 717839 | 02302 | 21.66 | Solar | 05_07_91W48 | 09/25/2025 | 10/20/2025 | 16 | 12 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 74 | 65 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 613496 | 02703 | 5.8 | Solar | 05_05_9L4 | 06/05/2024 | 06/11/2024 | 4 | 3 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 35 | 21 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 240618 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W1 | 10/10/2019 | 10/14/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2019 | 10/15/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2019 | 10/10/2019 | 7/7/2020 | Y | EXP | 365 | 02/12/2020 | 02/22/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 4/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 186427 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 24 | 19 | 5 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 674451 | 01366 | 8.64 | Solar | 05_09_604W1 | 02/26/2025 | 03/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 457764 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 09/16/2022 | 09/19/2022 | 0 | 0 | 0 | 09/20/2022 | 09/20/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 546570 | 02148 | 25 | Solar | 05_12_16J4 | 10/27/2023 | 10/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 |  | 12/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 397405 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W4 | 11/23/2021 | 12/15/2021 | 5 | 4 | 1 | 12/16/2021 | 12/16/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2022 |  | 7/23/2023 | N | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 200896 | 01037 | 4998 | Solar | 05_09_501L2 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 12/29/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 716128 | 01534 | 11.4 | Solar | 05_05_320W1 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 20 | 16 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 51 | 31 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WHITMAN | 174784 | 02301 | 180 | Solar | 05_07_91W48 | 07/17/2013 | 07/17/2013 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2013 | 07/25/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2013 | 07/17/2013 | 7/30/2014 | Y | EXP | 355 | 04/23/2014 | 06/26/2014 | 44 | 0 | 44 | 7/17/2014 | 7/17/2014 | 7/23/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 628004 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 08/01/2024 | 08/22/2024 | 12 | 10 | 2 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 406210 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W1 | 05/06/2024 | 01/17/2022 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 195864 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 11/02/2018 | 11/14/2018 | 6 | 0 | 6 | 11/15/2018 | 11/15/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  | 11/13/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 681343 | 01366 | 11.4 | Solar | 05_09_604W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 465211 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_98W46 | 10/02/2022 | 10/10/2022 | 6 | 3 | 3 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 | 10/02/2022 | 8/1/2024 | Y | EXP | 500 | 06/09/2023 | 04/16/2024 | 313 | 3 | 310 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 646234 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16J4 | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 10/15/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/16/2025 | 08/18/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 446350 | 02093 | 6.96 | Solar | 05_05_3422W4 | 08/01/2022 | 08/04/2022 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2022 | 08/01/2022 | 2/3/2024 | Y | EXP | 365 | 10/27/2022 | 02/01/2023 | 98 | 0 | 98 |  |  | 2/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 200895 | 01037 | 1660 | Solar | 05_09_501L2 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 01/30/2019 | 56 | 21 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 726974 | 01588 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 10/16/2025 | 10/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WHITMAN | 175498 | 02301 | 990 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2014 | 09/26/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 627851 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 07/25/2024 | 08/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  | 8/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 412235 | 01453 | 0 | Battery Add-On | 05_01_207W1 | 07/22/2022 | 08/04/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2022 | 09/01/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 192138 | 02333 | 4975 | Solar | 05_07_797W42 | 09/20/2018 | 10/01/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 11/08/2018 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 696615 | 01366 | 23.725 | Solar | 05_09_604W1 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | 3 | 1 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 495450 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_98W46 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 530618 | 02148 | 0 | Solar | 05_12_16J5 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2023 |  | 9/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 453555 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3422W4 | 10/17/2022 | 10/27/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2022 | 11/21/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 205168 | 01082 | 3500 | Solar | 05_09_501L2 | 03/19/2019 | 04/23/2019 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2019 | 05/18/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 728545 | 01568 | 0 | Battery Add-On | 05_05_320W1 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 | 10/23/2025 | 12/9/2026 | Y | EXP | 365 | 01/08/2026 | 02/04/2026 | 28 | 0 | 28 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 177759 | 02302 | 648 | Solar | 05_07_91W48 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/18/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 08/02/2017 | 2/1/2020 | Y | STD | 523 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 634091 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 08/20/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 437434 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W1 | 09/19/2022 | 10/20/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2022 | 11/17/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 191425 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 08/01/2018 | 09/18/2018 | 24 | 13 | 11 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 | 08/01/2018 | 9/27/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 712329 | 01366 | 8.376 | Solar | 05_09_604W1 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 | 08/21/2025 | 10/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 500083 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 124 | 102 | 22 | 12/06/2023 | 01/17/2024 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2024 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 658179 | 02148 | 5.76 | Solar | 05_12_16J5 | 12/04/2024 | 01/03/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/04/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 566683 | 02093 | 46 | Solar | 05_05_3422W4 | 10/27/2023 | 11/13/2023 | 10 | 8 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 95 | 79 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 225183 | 01082 | 0 | Solar | 05_09_501L2 | 05/03/2019 | 05/08/2019 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 733037 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 11/11/2025 | 11/19/2025 | 5 | 2 | 3 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 177826 | 02302 | 60 | Solar | 05_07_91W48 | 06/08/2017 | 06/08/2017 | 3 | 3 | 0 | 06/13/2017 | 06/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2017 |  | 6/13/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2017 | 8/25/2017 | 9/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 637461 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 09/04/2024 | 09/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 477027 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W1 | 03/07/2023 | 03/09/2023 | 2 | 1 | 1 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2023 | 03/07/2023 | 6/8/2024 | Y | EXP | 365 | 06/09/2023 | 05/31/2023 | 64 | 0 | 64 |  |  | 8/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 201018 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 11/12/2018 | 11/16/2018 | 3 | 1 | 2 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 11/29/2019 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 714578 | 01366 | 24.32 | Solar | 05_09_604W1 | 08/25/2025 | 08/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 520042 | 02301 | 7.83 | Solar | 05_07_98W46 | 04/27/2023 | 05/15/2023 | 12 | 9 | 3 | 05/16/2023 | 05/16/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2023 |  | 7/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 676531 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16J5 | 03/07/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 136 | 125 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WRENTHAM | 686036 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W4 | 04/18/2025 | 05/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 | 04/18/2025 | 7/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 288610 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_09_501L2 | 05/28/2020 |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 174792 | 01588 | 225 | Solar | 05_05_320W1 | 06/20/2011 | 06/20/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2011 |  | 3/16/2012 | N | EXP | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 3/16/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 244132 | 02302 | 999 | Solar | 05_07_91W48 | 09/17/2019 | 10/04/2019 | 12 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | 01/15/2020 | 68 | 49 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2021 | 09/17/2019 | 2/24/2023 | Y | STD | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 641014 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 09/17/2024 | 10/07/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 610626 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W1 | 05/14/2024 | 05/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 | 05/14/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 05/06/2025 | 05/05/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 206156 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W42 | 04/17/2019 | 06/18/2019 | 42 | 40 | 2 | 06/19/2019 | 06/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 467839 | 01005 | 1900 | Solar | 05_09_604W2 | 02/27/2023 | 05/09/2023 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 | 06/27/2023 | 34 | 19 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 534910 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 06/22/2023 | 06/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2023 | 06/22/2023 | 10/22/2024 | Y | EXP | 365 | 10/04/2023 | 10/20/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 175037 | 02148 | 300 | Solar | 05_12_16J6 | 09/20/2013 | 09/20/2013 | 12 | 5 | 7 | 10/09/2013 | 10/09/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2013 | 12/23/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 659602 | 02035 | 480 | Solar | 05_05_3424W1 | 05/20/2025 | 07/29/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2025 | 09/25/2025 | 41 | 25 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HARDWICK | 291680 | 01082 | 0 | Other | 05_09_501L2 | 08/31/2020 | 09/16/2020 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2020 | 10/08/2020 | 15 | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 174791 | 01588 | 120 | Solar | 05_05_320W1 | 06/20/2011 | 06/20/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2011 |  | 3/12/2012 | N | EXP | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 3/12/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 246170 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 40 | 40 | 0 | 11/13/2019 | 11/13/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2019 | 09/12/2019 | 9/12/2020 | Y | EXP | 365 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 643239 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L4 | 09/26/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 09/26/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 02/22/2025 | 02/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 661867 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W1 | 12/19/2024 |  | 79 | 75 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 210891 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 02/21/2019 | 03/05/2019 | 7 | 0 | 7 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  | 4/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 702660 | 01068 | 13.8 | Solar | 05_09_604W2 | 07/03/2025 | 08/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 62 | 50 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 554912 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2023 | 10/24/2023 | 43 | 26 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 223160 | 02148 | 133.2 | Solar | 05_12_16J6 | 04/29/2019 | 05/16/2019 | 12 | 7 | 5 | 05/17/2019 | 05/17/2019 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2019 |  | 6/21/2021 | N | EXP | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 733950 | 02093 | 249 | Solar | 05_05_3424W1 | 01/13/2026 | 01/26/2026 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HARDWICK | 315000 | 01082 | 5 | Solar | 05_09_501L2 | 10/06/2020 |  | 70 | 48 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 175581 | 01568 | 13.6 | Solar | 05_05_320W1 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 38 | 38 | 0 | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2015 |  | 4/30/2015 | N | EXP | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2016 | 2/5/2016 | 2/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 451320 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 08/26/2022 |  | 35 | 26 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 648652 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 10/21/2024 | 11/06/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/07/2025 | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 652757 | 01453 | 17.6 | Solar | 05_01_207W2 | 11/14/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 46 | 26 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 290149 | 02333 | 996 | Solar | 05_07_797W42 | 05/18/2020 | 06/23/2020 | 24 | 17 | 7 |  |  | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 723717 | 01068 | 15.96 | Solar | 05_09_604W2 | 10/02/2025 | 10/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 587972 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_98W46 | 03/19/2024 | 03/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 30 | 23 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 291626 | 02148 | 24.36 | Solar | 05_12_16J6 | 05/12/2020 | 05/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2020 |  | 5/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178751 | 02035 | 125 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 318585 | 01031 | 0 | Other | 05_09_501L2 | 11/06/2020 |  | 24 | 17 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 175862 | 01568 | 5 | Solar | 05_05_320W1 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 |  | 8/10/2016 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 | 8/21/2015 | 5/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 475340 | 02301 | 250 | Solar | 05_07_91W48 | 10/31/2023 |  | 92 | 27 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 651200 | 02703 | 5 | Solar | 05_05_9L4 | 11/01/2024 | 12/20/2024 | 15 | 12 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 651785 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 01/02/2025 | 02/12/2025 | 25 | 22 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 353508 | 02333 | 498 | Solar | 05_07_797W42 | 06/23/2021 | 09/08/2021 | 53 | 44 | 9 |  |  | 60 | 17 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 729932 | 01005 | 13.36 | Solar | 05_09_604W2 | 11/14/2025 | 11/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 587841 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 02/14/2024 | 03/01/2024 | 12 | 10 | 2 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 669885 | 02148 | 7.54 | Solar | 05_12_16J6 | 02/06/2025 | 03/18/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178750 | 02035 | 495 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 327466 | 01037 | 6.24 | Solar | 05_09_501L2 | 12/01/2020 | 01/05/2021 | 22 | 18 | 4 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2021 |  | 1/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 175949 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 03/13/2015 | 03/13/2015 | 7 | 4 | 3 | 03/26/2015 | 03/26/2015 | 468 | 0 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2015 | 4/14/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 476961 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 01/26/2023 | 01/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2023 | 01/26/2023 | 6/23/2024 | Y | EXP | 365 | 06/22/2023 | 06/21/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 652294 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 11/06/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 37 | 22 | 15 | 01/27/2025 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 | 03/12/2025 | 04/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 724260 | 01453 | 12.47 | Solar | 05_01_207W2 | 10/08/2025 | 12/01/2025 | 3 | 1 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 358173 | 02333 | 9.6 | Solar | 05_07_797W42 | 05/14/2021 | 05/19/2021 | 3 | 3 | 0 | 05/20/2021 | 05/20/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 |  | 1/11/2023 | N | EXP | 534 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 734018 | 01068 | 11.5 | Solar | 05_09_604W2 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 604595 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 04/17/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2024 | 04/17/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 61 | 0 | 61 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 732515 | 02148 | 7.678 | Solar | 05_12_16W1 | 11/09/2025 | 12/02/2025 | 14 | 10 | 4 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178749 | 02035 | 75 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/1/2012 | N | EXP | -164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 329493 | 01082 | 0 | Battery Add-On | 05_09_501L2 | 12/15/2020 | 01/11/2021 | 17 | 13 | 4 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 | 12/15/2020 | 5/23/2022 | Y | EXP | 365 | 05/07/2021 | 05/18/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 11/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 176133 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | 1 | 1 | 0 | 04/17/2015 | 04/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2015 | 04/15/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 614 | 02/19/2016 | 02/29/2016 | 6 | 0 | 6 | 4/27/2015 | 4/27/2015 | 8/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 558519 | 02301 | 5.67 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2023 | 10/06/2023 | 8 | 5 | 3 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 09/26/2023 | 10/26/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 03/31/2025 | 102 | 0 | 102 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 655290 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 11/19/2024 | 12/11/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/19/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 176161 | 01453 | 11 | Solar | 05_01_207W2 | 02/05/2015 | 02/05/2015 | 4 | 1 | 3 | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2015 |  | 6/24/2016 | N | EXP | 483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2015 | 2/27/2015 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 473695 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_797W42 | 02/17/2023 | 02/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2023 | 02/17/2023 | 9/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 733815 | 01068 | 0 | Battery Add-On | 05_09_604W2 | 11/18/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 610691 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 05/13/2024 | 05/21/2024 | 6 | 3 | 3 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2024 | 05/13/2024 | 6/14/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 10/02/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 12/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 188457 | 02148 | 9.92 | Solar | 05_12_16W1 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 21 | 21 | 0 | 08/22/2018 | 08/22/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2018 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178766 | 02035 | 375 | Solar | 05_05_3424W1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 242 | 233 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 339048 | 01082 | 5 | Solar | 05_09_501L2 | 02/05/2021 | 04/14/2021 | 48 | 48 | 0 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2021 |  | 4/14/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 176293 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 15 | 15 | 0 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 536961 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 06/27/2023 | 07/10/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 77 | 59 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 | 06/27/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2024 | 02/12/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 671376 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 02/20/2025 | 04/23/2025 | 43 | 25 | 18 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 102 | 25 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 178351 | 01453 | 5 | Solar | 05_01_207W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 9 | 9 | 0 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2018 | 01/12/2018 | 5/17/2019 | Y | EXP | 415 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 515597 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 04/04/2023 | 04/21/2023 | 13 | 12 | 1 | 04/24/2023 | 04/24/2023 | 158 | 137 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 735466 | 01068 | 11.4 | Solar | 05_09_604W2 | 11/21/2025 | 12/04/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 620821 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 6 | 5 | 1 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 06/28/2024 | 8/30/2025 | Y | EXP | 365 | 09/10/2024 | 11/20/2024 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 199644 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_16W1 | 12/03/2018 | 12/17/2018 | 9 | 0 | 9 | 12/18/2018 | 12/18/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2019 | 12/03/2018 | 12/3/2020 | Y | EXP | 365 | 01/29/2020 | 02/05/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178776 | 02035 | 255 | Solar | 05_05_3424W1 | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 5 | 0 | 5 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 | 04/02/2014 | 6/30/2014 | Y | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2015 | 8/13/2015 | 8/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 434992 | 01082 | 8.99 | Solar | 05_09_501L2 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 176431 | 01568 | 6 | Solar | 05_05_320W1 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550852 | 02301 | 8.99 | Solar | 05_07_91W48 | 08/25/2023 | 08/29/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2023 | 08/30/2023 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 673851 | 02703 | 3.19 | Solar | 05_05_9L4 | 02/24/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 02/24/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/02/2025 | 08/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 178704 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 22 | 20 | 2 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  | 3/26/2019 | N | EXP | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 536248 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_07_797W42 | 06/26/2023 | 06/27/2023 | 2 | 1 | 1 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 7/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 174442 | 01005 | 1000 | Solar | 05_09_604W2 | 07/03/2012 | 07/03/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2012 | 08/22/2012 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 621695 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 07/01/2024 | 08/07/2024 | 24 | 21 | 3 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/01/2024 | 11/7/2025 | Y | EXP | 365 | 12/18/2024 | 02/22/2025 | 67 | 0 | 67 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 207669 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_16W1 | 02/01/2019 | 02/22/2019 | 2 | 1 | 1 | 02/25/2019 | 02/25/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2019 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178775 | 02093 | 170 | Solar | 05_05_3424W1 | 08/27/2014 | 08/27/2014 | 7 | 0 | 7 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2015 | 1/2/2015 | 2/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 491099 | 01082 | 11.02 | Solar | 05_09_501L2 | 01/26/2023 | 02/24/2023 | 21 | 20 | 1 | 02/27/2023 | 02/27/2023 | 72 | 49 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2023 |  | 9/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 176467 | 01588 | 27 | Solar | 05_05_320W1 | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2016 | 11/18/2016 | 12/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 554752 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 10/04/2023 | 10/10/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 11/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 669674 | 02771 | 0 | Other | 05_05_9L5 | 07/22/2025 | 08/26/2025 | 24 | 13 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 11/01/2025 | 46 | 24 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 187189 | 01453 | 200 | Solar | 05_01_207W2 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 15 | 1 | 14 | 07/26/2018 | 07/26/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2018 |  | 12/31/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 567311 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 11/16/2023 | 11/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 29 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2024 | 11/16/2023 | 1/18/2025 | Y | EXP | 365 | 03/29/2024 | 04/30/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 174611 | 01005 | 1000 | Solar | 05_09_604W2 | 10/28/2010 | 10/28/2010 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2011 |  | 8/8/2012 | N | STD | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637460 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 291578 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 05/20/2020 | 05/27/2020 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2020 | 05/28/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2020 | 05/20/2020 | 9/9/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178799 | 02035 | 432.9 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2018 | 02/16/2018 | 9/11/2020 | Y | STD | 417 | 01/10/2020 | 05/08/2020 | 119 | 0 | 119 |  |  | 9/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 519111 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 04/28/2023 | 05/08/2023 | 6 | 4 | 2 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 176739 | 01568 | 3 | Solar | 05_05_320W1 | 10/29/2015 | 10/29/2015 | 2 | 2 | 0 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 275 | 0 | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2015 |  | 11/7/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2015 | 11/17/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 554224 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2023 | 10/03/2023 | 5 | 0 | 5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 | 09/26/2023 | 1/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2024 | 03/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 733030 | 02769 | 25.38 | Solar | 05_05_9L5 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 196330 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 11/29/2018 | 12/19/2018 | 13 | 6 | 7 | 12/20/2018 | 12/20/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 11/29/2018 | 1/27/2021 | Y | EXP | 365 | 05/26/2021 | 06/24/2021 | 29 | 0 | 29 |  |  | 10/12/2021 | Connected |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 598236 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 04/15/2024 | 04/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2024 | 04/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  | 5/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 174609 | 01005 | 1000 | Solar | 05_09_604W2 | 10/19/2010 | 10/19/2010 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2011 | 10/19/2010 | 3/2/2012 | Y | STD | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639218 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 09/10/2024 | 09/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 346151 | 01906 | 19.893 | Solar | 05_12_16W1 | 03/10/2021 | 03/17/2021 | 4 | 4 | 0 | 03/18/2021 | 03/18/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2021 |  | 3/16/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 189459 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3424W1 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 44 | 24 | 20 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 9/10/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 544083 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 08/18/2023 | 08/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 176840 | 01568 | 7 | Solar | 05_05_320W1 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 5 | 5 | 0 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2016 | 05/02/2016 | 5/7/2017 | Y | EXP | 347 | 08/01/2016 | 10/19/2016 | 55 | 0 | 55 | 10/26/2016 | 10/26/2016 | 10/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562420 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 1 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 10/24/2023 | 12/7/2024 | Y | EXP | 365 | 05/07/2024 | 05/15/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 5/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174239 | 02771 | 500 | Solar | 05_05_9L5 | 02/17/2012 | 02/17/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 198844 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 11/08/2018 | 11/20/2018 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2018 |  | 12/12/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 600629 | 02302 | 9.8 | Solar | 05_07_797W42 | 04/12/2024 | 05/20/2024 | 0 | 0 | 0 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 145 | 45 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OAKHAM | 174680 | 01068 | 19.99 | Solar | 05_09_604W2 | 01/06/2014 | 01/06/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2014 | 01/06/2014 | 3/31/2014 | Y | EXP | 52 | 01/22/2015 | 04/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 6/12/2014 | 6/12/2014 | 7/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640647 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/18/2024 | 10/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 362215 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 07/19/2021 | 12/29/2021 | 1 | 0 | 1 | 07/21/2021 | 07/21/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2021 | 07/19/2021 | 1/28/2023 | Y | EXP | 365 | 01/29/2022 | 01/28/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 290810 | 02035 | 400 | Solar | 05_05_3424W1 | 05/29/2020 | 07/31/2020 | 38 | 21 | 17 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 573208 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 12/12/2023 | 12/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/14/2023 | 12/14/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2024 | 12/12/2023 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 06/13/2024 | 07/08/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 7/9/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 177348 | 01568 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 11/23/2016 | 11/23/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2016 |  | 11/28/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 626242 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W48 | 07/19/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 | 07/19/2024 | 9/16/2025 | Y | EXP | 365 | 12/11/2024 | 01/29/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 2/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175148 | 02703 | 50 | Solar | 05_05_9L5 | 10/25/2013 | 10/25/2013 | 6 | 0 | 6 | 11/04/2013 | 11/04/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 | 1/24/2014 | 1/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 204913 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 01/30/2019 | 02/12/2019 | 8 | 0 | 8 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 680697 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 03/26/2025 | 04/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 03/26/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 09/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 174818 | 01535 | 749 | Solar | 05_09_604W2 | 07/29/2013 | 07/29/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2013 | 11/18/2013 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 642925 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_98W46 | 09/25/2024 | 11/01/2024 | 18 | 13 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 09/25/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/26/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 389679 | 01906 | 8.027 | Solar | 05_12_16W1 | 10/25/2021 | 01/03/2022 | 3 | 3 | 0 | 10/27/2021 | 10/27/2021 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2021 | 10/25/2021 | 12/29/2022 | Y | EXP | 365 | 01/13/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 345466 | 02035 | 500 | Solar | 05_05_3424W1 | 04/07/2021 | 07/01/2021 | 59 | 50 | 9 |  |  | 67 | 27 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2022 | 04/07/2021 | 6/20/2024 | Y | STD | 322 | 02/28/2023 | 11/15/2023 | 261 | 190 | 71 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 576642 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 01/08/2024 | 01/16/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 177890 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 4 | 3 | 1 | 04/20/2017 | 04/20/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2017 |  | 4/18/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | 9/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 635533 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 08/26/2024 | 08/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 175210 | 02703 | 285 | Solar | 05_05_9L5 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2012 | 12/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2013 | 12/05/2012 | 5/15/2013 | Y | EXP | 90 | 06/07/2013 | 07/31/2013 | 36 | 0 | 36 | 2/15/2013 | 2/15/2013 | 9/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 205332 | 01453 | 9.6 | Solar | 05_01_207W2 | 01/07/2019 | 02/05/2019 | 10 | 1 | 9 | 02/06/2019 | 02/06/2019 | 301 | 0 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 01/07/2019 | 7/22/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 733746 | 02333 | 12.54 | Solar | 05_07_797W42 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 175058 | 01068 | 2000 | Solar | 05_09_604W2 | 10/17/2012 | 10/17/2012 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2012 | 02/04/2013 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 644508 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 10/03/2024 | 10/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/03/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 422479 | 01906 | 9.57 | Solar | 05_12_16W1 | 04/20/2022 | 04/21/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2022 | 04/20/2022 | 10/20/2023 | Y | EXP | 365 | 09/14/2022 | 10/14/2022 | 31 | 0 | 31 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 412230 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3424W1 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/25/2022 | 25 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 585404 | 01082 | 11.4 | Solar | 05_09_501L2 | 01/26/2024 | 03/27/2024 | 42 | 41 | 1 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2024 | 01/26/2024 | 4/4/2025 | Y | EXP | 365 | 07/03/2024 | 07/05/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/8/2024 | Connected |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 178493 | 01534 | 4980 | Solar | 05_05_320W1 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 45 | 43 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2018 | 12/01/2017 | 3/31/2021 | Y | STD | 434 | 01/14/2021 | 03/31/2021 | 76 | 0 | 76 |  |  | 3/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646456 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 10/29/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 175554 | 02703 | 750 | Solar | 05_05_9L5 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2014 | 07/31/2014 | 30 | 0 | 30 | 04/25/2014 | 05/22/2014 | 19 | 0 | 19 | 07/31/2014 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2014 |  | 12/31/2014 | N | STD | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 4/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 317534 | 01453 | 50 | Solar | 05_01_207W2 | 10/06/2020 | 10/15/2020 | 5 | 0 | 5 | 10/16/2020 | 10/16/2020 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176388 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_07_8W1 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 |  | 2/6/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2016 | 12/1/2016 | 12/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 176071 | 01535 | 10 | Solar | 05_09_604W2 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 12 | 12 | 0 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2015 | 7/28/2015 | 6/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650253 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/07/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 468441 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 10/21/2022 | 10/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/27/2022 | 10/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 10/21/2022 | 7/25/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 493291 | 02035 | 19 | Solar | 05_05_3424W1 | 01/18/2023 | 01/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 595171 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 03/13/2024 | 04/03/2024 | 16 | 12 | 4 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 178492 | 01534 | 4980 | Solar | 05_05_320W1 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 45 | 43 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2018 | 12/01/2017 | 3/31/2021 | Y | STD | 434 | 12/19/2020 | 03/24/2021 | 95 | 0 | 95 |  |  | 3/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646825 | 02301 | 6.38 | Solar | 05_07_91W48 | 10/14/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175800 | 02769 | 990 | Solar | 05_05_9L5 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 331470 | 01453 | 3.36 | Solar | 05_01_207W2 | 02/13/2021 | 02/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/17/2021 | 02/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2021 |  | 2/15/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 177454 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_8W1 | 12/06/2016 | 12/06/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 277 | 0 | 277 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 |  | 2/14/2018 | N | EXP | 429 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 176349 | 01068 | 2000 | Solar | 05_09_604W2 | 02/25/2015 | 03/09/2015 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2015 | 04/06/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2016 | 02/17/2017 | 38 | 11 | 27 | 3/30/2017 | 02/25/2015 | 4/21/2021 | Y | STD | 1250 | 01/11/2020 | 02/12/2021 | 397 | 180 | 217 |  |  | 4/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651868 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 471967 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_16W1 | 12/13/2022 | 12/20/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2023 |  | 2/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 583853 | 02035 | 11.5 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/01/2024 | 02/08/2024 | 5 | 3 | 2 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 4/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 599874 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/29/2024 | 7/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/01/2024 | 07/31/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 186263 | 01568 | 17.6 | Solar | 05_05_320W1 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 12 | 6 | 6 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652303 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 11/14/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175883 | 02771 | 150 | Solar | 05_05_9L5 | 05/22/2015 | 05/22/2015 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 | 06/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2015 | 05/22/2015 | 10/30/2016 | Y | STD | 334 | 08/11/2016 | 10/19/2016 | 47 | 0 | 47 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 11/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 340616 | 01453 | 57.6 | Solar | 05_01_207W2 | 03/30/2021 | 12/09/2021 | 9 | 0 | 9 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2021 |  | 6/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 198035 | 02190 | 9 | Solar | 05_07_8W1 | 10/16/2018 | 12/27/2018 | 10 | 10 | 0 | 12/28/2018 | 12/28/2018 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 | 10/16/2018 | 10/22/2019 | Y | EXP | 279 | 04/24/2019 | 05/31/2019 | 37 | 0 | 37 |  |  | 8/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 176715 | 01068 | 16.4 | Solar | 05_09_604W2 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/13/2016 | 01/13/2016 | 269 | 0 | 269 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2016 |  | 1/27/2017 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 660550 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 12/13/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SAUGUS | 537674 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 02/16/2024 | 07/07/2023 | 4 | 0 | 4 | 02/26/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 | 02/16/2024 | 3/13/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/04/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 636407 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3424W1 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 602802 | 01094 | 6 | Solar | 05_09_501L2 | 04/13/2024 | 04/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 198326 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 11/02/2018 | 11/13/2018 | 1 | 1 | 0 | 11/14/2018 | 11/14/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 658143 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 12/03/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/03/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177549 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_9L5 | 05/15/2017 | 05/15/2017 | 6 | 5 | 1 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2017 |  | 5/21/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 350603 | 01453 | 9.86 | Solar | 05_01_207W2 | 04/02/2021 | 04/22/2021 | 13 | 13 | 0 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 428516 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_8W1 | 05/05/2022 | 05/26/2022 | 15 | 14 | 1 | 05/27/2022 | 05/27/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 176993 | 01068 | 16 | Solar | 05_09_604W2 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | 10 | 10 | 0 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2017 |  | 3/20/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 679036 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_98W46 | 03/19/2025 | 05/14/2025 | 11 | 7 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 03/19/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 551251 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_16W1 | 09/01/2023 | 09/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 09/01/2023 | 10/19/2024 | Y | EXP | 365 | 02/09/2024 | 02/26/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 3/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 330982 | 02093 | 2738 | Solar | 05_05_3424W3 | 02/25/2021 | 03/08/2021 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2021 | 04/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2022 | 02/25/2021 | 10/29/2026 | Y | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WARE | 602792 | 01082 | 3 | Solar | 05_09_501L2 | 04/26/2024 | 05/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 | 04/26/2024 | 6/3/2025 | Y | EXP | 365 | 08/17/2024 | 09/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 11/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 294823 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 06/16/2020 | 06/29/2020 | 8 | 4 | 4 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 662628 | 02302 | 7.475 | Solar | 05_07_91W48 | 12/26/2024 | 02/26/2025 | 36 | 25 | 11 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177769 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_9L5 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 14 | 14 | 0 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2017 |  | 10/15/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 369937 | 01453 | 28.8 | Solar | 05_01_207W2 | 08/09/2021 | 01/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2021 |  | 9/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 456387 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_8W1 | 11/28/2022 | 12/01/2022 | 3 | 2 | 1 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2023 | 11/28/2022 | 6/10/2024 | Y | EXP | 365 | 05/12/2023 | 06/09/2023 | 29 | 0 | 29 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 177180 | 01068 | 12.75 | Solar | 05_09_604W2 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2016 |  | 6/12/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2016 | 10/4/2016 | 10/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 740038 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_98W48 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SAUGUS | 555760 | 01906 | 2.9 | Solar | 05_12_16W1 | 10/11/2023 | 10/23/2023 | 8 | 4 | 4 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 |  | 2/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178764 | 02093 | 499 | Solar | 05_05_3424W3 | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/17/2013 | 06/17/2013 | 1077 | 0 | 1077 | 07/08/2014 | 10/17/2017 | 816 | 0 | 816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 816 | 0 | 816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 |  | 9/30/2018 | N | EXP | 1531 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 611141 | 01082 | 9.28 | Solar | 05_09_501L2 | 05/15/2024 | 06/21/2024 | 18 | 17 | 1 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 81 | 37 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 335875 | 01534 | 9.6 | Solar | 05_05_320W1 | 01/08/2021 | 01/20/2021 | 6 | 5 | 1 | 01/21/2021 | 01/21/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2021 |  | 1/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 669861 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 02/10/2025 | 03/14/2025 | 12 | 10 | 2 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 6/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 177791 | 02703 | 612 | Solar | 05_05_9L5 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 126 | 126 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 390483 | 01453 | 4.8 | Solar | 05_01_207W2 | 11/09/2021 | 01/10/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 41 | 26 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 11/09/2021 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 520468 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_8W1 | 04/20/2023 | 04/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2023 |  | 8/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 177331 | 01535 | 990 | Solar | 05_09_604W2 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2016 | 12/15/2016 | 73 | 57 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174210 | 02375 | 100 | Solar | 05_07_98W48 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 2/18/2012 | N | EXP | -298 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 578271 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_16W1 | 12/21/2023 | 12/29/2023 | 5 | 0 | 5 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 20 | 0 | 20 | 04/11/2024 | 02/12/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2024 |  | 8/30/2025 | N | EXP | 365 | 08/31/2024 | 09/20/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178804 | 02035 | 400 | Natural Gas | 05_05_3424W3 | 03/21/2018 | 03/21/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 23 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 |  | 9/6/2019 | N | STD | 214 | 09/06/2019 | 09/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 9/6/2019 | 9/5/2019 | 9/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 637293 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 09/11/2024 | 09/19/2024 | 7 | 5 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2024 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 390487 | 01568 | 9.765 | Solar | 05_05_320W1 | 11/12/2021 | 01/05/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/16/2021 | 11/16/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 11/12/2021 | 4/3/2023 | Y | EXP | 365 | 02/08/2022 | 03/31/2022 | 52 | 0 | 52 |  |  | 5/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 671662 | 02302 | 8.99 | Solar | 05_07_91W48 | 02/12/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 02/12/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/21/2026 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177821 | 02703 | 300 | Natural Gas | 05_05_9L5 | 06/05/2017 | 06/05/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2018 | 3/22/2018 | 3/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 475067 | 01453 | 5.22 | Solar | 05_01_207W2 | 02/13/2023 | 02/17/2023 | 5 | 3 | 2 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 | 02/13/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 12/14/2023 | 12/22/2023 | 9 | 3 | 6 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 579417 | 02190 | 16 | Solar | 05_07_8W1 | 12/26/2023 | 12/28/2023 | 2 | 0 | 2 | 12/29/2023 | 12/29/2023 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OAKHAM | 177421 | 01535 | 17.6 | Solar | 05_09_604W2 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 231 | 0 | 231 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 |  | 12/11/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177165 | 02375 | 99.9 | Solar | 05_07_98W48 | 01/24/2017 | 01/24/2017 | 14 | 12 | 2 | 02/14/2017 | 02/14/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2017 |  | 1/30/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 594652 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 03/08/2024 | 03/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/13/2024 | 03/13/2024 | 7 | 0 | 7 | 04/08/2024 | 07/16/2024 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/16/2024 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 197444 | 02035 | 2085 | Natural Gas | 05_05_3424W3 | 03/08/2019 | 04/05/2019 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2019 | 04/17/2019 | 8 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2019 | 03/08/2019 | 12/31/2019 | Y | STD | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 643780 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 10/01/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/01/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 415301 | 01588 | 30 | Solar | 05_05_320W1 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2022 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 685885 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 04/17/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 38 | 23 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 04/17/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 |  | 81 | 0 | 81 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 178187 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 13 | 0 | 13 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 |  | 4/21/2019 | N | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 484968 | 01453 | 8.99 | Solar | 05_01_207W2 | 12/15/2022 | 12/26/2022 | 7 | 1 | 6 | 12/27/2022 | 12/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 12/15/2022 | 10/25/2024 | Y | EXP | 365 | 07/18/2023 | 10/20/2023 | 95 | 0 | 95 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 642780 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_8W1 | 09/25/2024 | 10/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 | 09/25/2024 | 12/20/2025 | Y | EXP | 365 | 05/30/2025 | 08/19/2025 | 82 | 0 | 82 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 178336 | 01068 | 1000 | Solar | 05_09_604W2 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2017 | 12/27/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177287 | 02375 | 240 | Solar | 05_07_98W48 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2016 | 07/21/2016 | 22 | 7 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2016 |  | 2/22/2017 | N | STD | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2016 | 12/15/2016 | 3/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 595219 | 02148 | 5 | Solar | 05_12_16W1 | 03/26/2024 | 03/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/29/2024 | 03/29/2024 | 31 | 25 | 6 | 06/21/2024 | 07/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2024 |  | 7/19/2025 | N | EXP | 365 | 08/03/2024 | 11/12/2024 | 102 | 0 | 102 |  |  | 11/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 412238 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3424W3 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 656486 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 11/26/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 526206 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 08/27/2023 | 08/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 687718 | 02302 | 10.64 | Solar | 05_07_91W48 | 04/29/2025 | 05/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 178321 | 02703 | 612 | Solar | 05_05_9L5 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 126 | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2018 | 03/29/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 514450 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 04/06/2023 | 04/17/2023 | 7 | 5 | 2 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2023 | 04/06/2023 | 7/26/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 657360 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_07_8W1 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 186270 | 01068 | 4998 | Solar | 05_09_604W2 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 50 | 49 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 10/12/2018 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 192458 | 02375 | 710 | Solar | 05_07_98W48 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | 10 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 42 | 23 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2019 |  | 5/18/2021 | N | STD | 601 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 629646 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_16W1 | 08/02/2024 | 08/21/2024 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2024 | 08/22/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 607351 | 02035 | 50 | Solar | 05_05_3424W5 | 04/29/2024 | 07/16/2024 | 53 | 44 | 9 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 2/28/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARE | 667431 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 01/27/2025 | 02/18/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 | 01/27/2025 | 3/25/2026 | Y | EXP | 365 | 05/02/2025 | 05/08/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 573240 | 01534 | 50 | Solar | 05_05_320W1 | 12/18/2023 |  | 47 | 38 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 536401 | 02301 | 100 | Solar | 05_07_91W49 | 07/18/2023 | 09/06/2023 | 35 | 27 | 8 |  |  | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 07/18/2023 | 9/25/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SEEKONK | 292469 | 02771 | 0 | Solar | 05_05_9L5 | 05/20/2020 | 12/23/2021 | 2 | 0 | 2 | 05/27/2020 | 05/27/2020 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2020 | 05/20/2020 | 10/12/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 523383 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W2 | 05/12/2023 | 05/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2023 | 05/17/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2023 | 05/12/2023 | 7/23/2024 | Y | EXP | 365 | 09/21/2023 | 10/24/2023 | 34 | 0 | 34 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 728034 | 02359 | 15 | Solar | 05_07_910W25 | 10/21/2025 | 10/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 69 | 49 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OAKHAM | 198424 | 01068 | 2000 | Battery Add-On | 05_09_604W2 | 12/06/2018 | 01/19/2019 | 29 | 20 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2019 | 03/13/2019 | 36 | 17 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 389742 | 02375 | 0 | Other | 05_07_98W48 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 635855 | 01906 | 4.93 | Solar | 05_12_16W1 | 08/28/2024 | 09/17/2024 | 10 | 7 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 8 | 0 | 8 | 12/13/2024 | 12/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/25/2026 | N | EXP | 365 | 03/18/2025 | 05/07/2025 | 51 | 12 | 39 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 607373 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_3424W5 | 04/29/2024 | 07/16/2024 | 53 | 45 | 8 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 3/2/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARE | 674945 | 01082 | 15.7 | Solar | 05_09_501L2 | 03/03/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 | 03/03/2025 | 6/5/2026 | Y | EXP | 365 | 07/25/2025 | 10/02/2025 | 70 | 0 | 70 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 586651 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 02/16/2024 | 03/18/2024 | 21 | 17 | 4 | 03/19/2024 | 03/19/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 643766 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 372331 | 02771 | 11.02 | Solar | 05_05_9L5 | 08/04/2021 | 08/09/2021 | 10 | 6 | 4 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2021 |  | 10/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 532600 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W2 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2023 |  | 8/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 727211 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_910W25 | 10/16/2025 | 10/24/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 363219 | 01531 | 6 | Solar | 05_09_604W2 | 06/25/2021 | 06/30/2021 | 4 | 2 | 2 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2021 |  | 9/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 391844 | 02375 | 0 | Other | 05_07_98W48 | 11/11/2021 | 01/04/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 644192 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 10/01/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/22/2025 | 03/07/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 683373 | 02035 | 4998 | Other | 05_05_3424W5 | 10/16/2025 | 01/06/2026 | 54 | 45 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 01/30/2026 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARE | 678319 | 01031 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 03/26/2025 | 04/22/2025 | 19 | 15 | 4 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 610138 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 05/14/2024 | 05/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 | 05/14/2024 | 7/19/2025 | Y | EXP | 365 | 08/07/2024 | 08/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 9/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651307 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 11/12/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 392829 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_9L5 | 12/09/2021 | 01/07/2022 | 5 | 1 | 4 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2022 | 12/09/2021 | 5/9/2023 | Y | EXP | 365 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 6/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 546090 | 01453 | 26 | Solar | 05_01_207W2 | 08/04/2023 | 08/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 214 | 29 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 736328 | 02359 | 25.7 | Solar | 05_07_910W25 | 11/25/2025 | 12/08/2025 | 8 | 5 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 539539 | 01068 | 0 | Battery Add-On | 05_09_604W2 | 07/13/2023 | 07/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2023 | 07/18/2023 | 129 | 104 | 25 | 02/16/2024 | 02/15/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 | 07/13/2023 | 3/21/2025 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 12/18/2024 | 204 | 0 | 204 |  |  | 8/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 430304 | 02375 | 100 | Solar | 05_07_98W48 | 05/27/2022 | 08/18/2022 | 56 | 49 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2023 | 05/27/2022 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 645489 | 01906 | 6.175 | Solar | 05_12_16W1 | 10/07/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 729320 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_3424W5 | 12/29/2025 | 01/14/2026 | 12 | 3 | 9 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARE | 687185 | 01037 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 04/24/2025 | 04/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 | 04/24/2025 | 6/15/2026 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 09/06/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 615196 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 06/05/2024 | 06/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/05/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 10/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 656536 | 02301 | 6.96 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 03/10/2025 | 29 | 25 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 403290 | 02703 | 250 | Solar | 05_05_9L5 | 01/19/2022 | 01/28/2022 | 7 | 1 | 6 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 | 01/19/2022 | 5/13/2024 | Y | EXP | 386 | 04/15/2024 | 04/14/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 551656 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 08/30/2023 | 09/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2023 | 08/30/2023 | 11/10/2024 | Y | EXP | 365 | 02/22/2024 | 03/13/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 738566 | 02359 | 11.4 | Solar | 05_07_910W25 | 12/08/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OAKHAM | 611134 | 01068 | 9.88 | Solar | 05_09_604W2 | 05/15/2024 | 05/17/2024 | 2 | 1 | 1 | 05/20/2024 | 05/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 598992 | 02375 | 25 | Solar | 05_07_98W48 | 03/22/2024 | 04/09/2024 | 12 | 9 | 3 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 646803 | 02151 | 5.8 | Solar | 05_12_16W1 | 10/14/2024 | 10/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/14/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 741647 | 02093 | 11.5 | Solar | 05_05_3424W5 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARE | 699285 | 01082 | 15.58 | Solar | 05_09_501L2 | 06/17/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 618849 | 01534 | 34.6 | Solar | 05_05_320W1 | 08/12/2024 | 08/15/2024 | 4 | 3 | 1 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  | 10/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 708868 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 07/31/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 07/31/2025 | 9/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/31/2025 | 11/28/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 411356 | 02703 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_05_9L5 | 05/11/2022 | 07/07/2022 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/08/2022 | 08/04/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 565145 | 01453 | 6.3 | Solar | 05_01_207W2 | 10/27/2023 | 10/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 29 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 |  | 12/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 738354 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 12/05/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OAKHAM | 614764 | 01535 | 5 | Solar | 05_09_604W2 | 06/20/2024 | 06/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 49 | 41 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 660345 | 02375 | 120 | Solar | 05_07_98W48 | 12/24/2024 | 01/10/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 649182 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W1 | 10/23/2024 | 12/03/2024 | 21 | 19 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178787 | 02035 | 325 | Solar | 05_05_3424W5 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2015 | 12/17/2015 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 699771 | 01082 | 6 | Solar | 05_09_501L2 | 07/09/2025 | 07/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 | 07/09/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 01/27/2026 | 118 | 0 | 118 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 619888 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 06/24/2024 | 07/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 06/24/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 731422 | 02301 | 8.74 | Solar | 05_07_91W49 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 6 | 3 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 30 | 10 | 20 | 01/15/2026 |  | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | SEEKONK | 506779 | 02771 | 11.02 | Solar | 05_05_9L5 | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 150 | 130 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2023 |  | 12/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 573630 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 12/12/2023 | 12/19/2023 | 5 | 1 | 4 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2024 | 12/12/2023 | 2/12/2025 | Y | EXP | 365 | 05/11/2024 | 06/05/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 740489 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 12/16/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | OAKHAM | 631321 | 01005 | 7.6 | Solar | 05_09_604W2 | 08/08/2024 | 08/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2024 | 08/27/2024 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2024 | 08/08/2024 | 9/25/2025 | Y | EXP | 365 | 11/15/2024 | 06/23/2025 | 221 | 0 | 221 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 670860 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W49 | 02/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/07/2025 | 5/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/31/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 654913 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_16W1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178777 | 02035 | 17.6 | Solar | 05_05_3424W5 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 4 | 2 | 2 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 409 | 0 | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2014 |  | 2/28/2015 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 707554 | 01082 | 11.52 | Solar | 05_09_501L2 | 07/25/2025 | 09/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 58 | 44 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 622626 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 07/11/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 07/11/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 10/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 736855 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 579428 | 02771 | 6.09 | Solar | 05_05_9L5 | 12/26/2023 | 01/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 | 12/26/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 06/04/2024 | 07/09/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 576114 | 01453 | 34.5 | Solar | 05_01_207W2 | 12/06/2023 | 02/01/2024 | 38 | 26 | 12 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 144 | 25 | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 746747 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 01/22/2026 | 01/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 634131 | 01005 | 7.475 | Solar | 05_09_604W2 | 08/23/2024 | 10/14/2024 | 15 | 11 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 08/23/2024 | 11/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/31/2024 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 686134 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W49 | 04/18/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/18/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 08/28/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 659125 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_16W1 | 12/10/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 328991 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3424W5 | 01/08/2021 | 01/14/2021 | 4 | 4 | 0 | 01/15/2021 | 01/15/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARDWICK | 327667 | 01069 | 0 | Other | 05_09_503L1 | 04/06/2021 | 04/30/2021 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/01/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | UPTON | 645388 | 01588 | 5.76 | Solar | 05_05_320W1 | 10/07/2024 | 11/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/07/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 738165 | 02301 | 19.38 | Solar | 05_07_91W49 | 12/04/2025 |  | 43 | 40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 603824 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 04/15/2024 | 04/17/2024 | 2 | 1 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 5/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 592388 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 03/11/2024 | 03/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2024 | 03/11/2024 | 4/24/2025 | Y | EXP | 365 | 05/30/2024 | 06/04/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 6/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 747627 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OAKHAM | 642285 | 01005 | 15.2 | Solar | 05_09_604W2 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  | 11/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175497 | 02301 | 1889 | Solar | 05_07_98W49 | 09/26/2014 | 09/26/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 634128 | 02149 | 6.38 | Solar | 05_12_16W2 | 08/21/2024 | 10/01/2024 | 24 | 21 | 3 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 08/21/2024 | 10/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 421144 | 02035 | 0 | Solar | 05_05_3424W5 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 327663 | 01069 | 0 | Other | 05_09_503L1 | 04/06/2021 | 04/30/2021 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/01/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 660931 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 57 | 35 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 12/16/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/24/2025 | 07/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 737460 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 619110 | 02771 | 6.84 | Solar | 05_05_9L5 | 06/19/2024 | 07/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 593162 | 01453 | 3.77 | Solar | 05_01_207W2 | 03/03/2024 | 03/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 19 | 18 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2024 | 03/03/2024 | 4/25/2025 | Y | EXP | 365 | 07/10/2024 | 07/16/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 8/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175854 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 | 8/21/2015 | 12/18/2015 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 658509 | 01068 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 12/04/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 196581 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_98W49 | 09/20/2018 | 10/12/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/15/2018 | 10/15/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 659695 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W2 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 14 | 10 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/10/2024 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 01/14/2026 |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 447463 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3424W5 | 08/04/2022 | 08/09/2022 | 3 | 0 | 3 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 |  | 10/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WARE | 421650 | 01069 | 240 | Solar | 05_09_503L1 | 05/26/2022 | 06/14/2022 | 12 | 5 | 7 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 661979 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_05_320W1 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 740616 | 02301 | 13.68 | Solar | 05_07_91W49 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 632018 | 02703 | 5.12 | Solar | 05_05_9L5 | 08/16/2024 | 08/20/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 605055 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 04/18/2024 | 05/01/2024 | 5 | 0 | 5 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/18/2024 | 5/29/2025 | Y | EXP | 365 | 08/23/2024 | 09/16/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 176147 | 02359 | 2400 | Solar | 05_07_910W25 | 08/24/2015 | 08/24/2015 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/31/2015 | 09/28/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2016 | 03/23/2016 | 0 | 0 | 0 | 5/11/2016 | 08/24/2015 | 12/18/2017 | Y | STD | 586 | 08/03/2017 | 12/18/2017 | 88 | 0 | 88 | 12/5/2017 | 12/5/2017 | 12/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 664799 | 01535 | 6.38 | Solar | 05_09_604W2 | 01/09/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 357829 | 02301 | 9.8 | Solar | 05_07_98W49 | 07/15/2021 | 07/16/2021 | 1 | 1 | 0 | 07/19/2021 | 07/19/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 |  | 7/15/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 742326 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W2 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 654103 | 02035 | 4.8 | Solar | 05_05_3424W5 | 11/13/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/13/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 634442 | 01069 | 4980 | Solar | 05_09_503L1 | 12/04/2024 | 01/09/2025 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 668717 | 01534 | 1.9 | Solar | 05_05_320W1 | 01/29/2025 | 02/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 49 | 28 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 741324 | 02301 | 4.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 20 | 18 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 646163 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_9L5 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 629800 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W2 | 08/02/2024 | 08/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 | 08/02/2024 | 10/2/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178143 | 02359 | 4998 | Solar | 05_07_910W25 | 03/23/2018 | 03/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/25/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2018 | 03/23/2018 | 6/2/2020 | Y | STD | 635 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 664958 | 01068 | 15.2 | Solar | 05_09_604W2 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/10/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 413113 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_98W49 | 02/25/2022 | 03/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 02/25/2022 | 5/3/2023 | Y | EXP | 365 | 04/07/2022 | 05/02/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  | 5/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 177868 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W2 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 4 | 4 | 0 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 116 | 0 | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2017 |  | 8/15/2018 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 698435 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3424W5 | 06/13/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 723341 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_503L1 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UPTON | 678749 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 03/19/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 66 | 45 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175743 | 02301 | 684 | Solar | 05_07_91W49 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 | 12/05/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 657113 | 02771 | 6.96 | Solar | 05_05_9L5 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/26/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 632334 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 08/21/2024 | 08/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2024 | 08/27/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 | 08/21/2024 | 9/16/2025 | Y | EXP | 365 | 01/09/2025 | 01/08/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178167 | 02359 | 11.4 | Solar | 05_07_910W25 | 02/14/2018 | 02/14/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2018 |  | 2/20/2019 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 668996 | 01068 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 01/30/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 | 01/30/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 |  | 238 | 0 | 238 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 597382 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_98W49 | 03/29/2024 | 04/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 03/29/2024 | 5/15/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 08/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 340353 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_16W2 | 02/03/2021 | 02/11/2021 | 5 | 3 | 2 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2021 |  | 3/23/2023 | N | EXP | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 721653 | 02035 | 498 | Solar | 05_05_3431W1 | 11/12/2025 | 12/08/2025 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 | 01/07/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PALMER | 175380 | 01069 | 499 | Solar | 05_09_503L1 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2014 | 08/14/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 07/09/2014 | 1/15/2016 | Y | STD | 309 | 08/03/2016 | 10/11/2016 | 47 | 0 | 47 | 3/17/2017 | 3/17/2017 | 10/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 736897 | 01534 | 11.52 | Solar | 05_05_320W1 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176620 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/14/2016 | 04/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/12/2016 | 4/18/2017 | Y | EXP | 357 | 07/18/2016 | 07/25/2016 | 5 | 0 | 5 | 1/23/2017 | 1/23/2017 | 3/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 673203 | 02771 | 17.28 | Solar | 05_05_9L5 | 02/25/2025 | 03/03/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 635778 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W2 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 08/27/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/03/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178285 | 02359 | 3200 | Solar | 05_07_910W25 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 | 03/29/2018 | 12/30/2022 | Y | STD | 532 | 12/15/2021 | 07/25/2022 | 223 | 141 | 82 |  |  | 12/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 685631 | 01535 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 04/16/2025 | 05/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 | 04/16/2025 | 6/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 606381 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W49 | 04/24/2024 | 04/29/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 |  | 5/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 354177 | 02149 | 16.82 | Solar | 05_12_16W2 | 04/22/2021 | 04/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/26/2021 | 04/26/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2021 | Connected |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 178788 | 02035 | 32.8 | Solar | 05_05_3431W1 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/11/2016 | 05/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2016 | 05/10/2016 | 5/16/2017 | Y | EXP | 350 | 12/05/2016 | 01/05/2017 | 21 | 0 | 21 | 2/14/2017 | 2/14/2017 | 2/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 175916 | 01069 | 252 | Solar | 05_09_503L1 | 03/12/2015 | 03/12/2015 | 8 | 6 | 2 | 03/26/2015 | 03/26/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2015 |  | 8/12/2015 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2015 | 4/10/2015 | 11/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 673567 | 01516 | 0 | Battery Add-On | 05_05_320W2 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 309629 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/29/2020 | 10/02/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2020 | 09/29/2020 | 1/24/2022 | Y | EXP | 365 | 08/21/2021 | 08/30/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 10/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 678782 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_9L5 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 639505 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 09/11/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 40 | 19 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 09/11/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 02/12/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 249662 | 02359 | 3200 | Solar | 05_07_910W25 | 09/05/2019 | 11/19/2019 | 48 | 46 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2019 | 05/07/2020 | 116 | 94 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 700297 | 01005 | 120 | Hydro | 05_09_604W2 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 2 | 1 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 28 | 17 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 609927 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W49 | 05/17/2024 |  | 41 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 415927 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W2 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2022 | 03/16/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 03/14/2022 | 4/14/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 285186 | 02035 | 9.57 | Solar | 05_05_3431W1 | 03/25/2020 | 03/26/2020 | 1 | 1 | 0 | 03/27/2020 | 03/27/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2020 |  | 3/25/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176892 | 01069 | 2000 | Solar | 05_09_503L1 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2015 | 12/21/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 706306 | 01516 | 11.5 | Solar | 05_05_320W2 | 07/21/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 311832 | 02301 | 10.32 | Solar | 05_07_91W49 | 10/23/2020 | 10/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/27/2020 | 10/27/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 | 10/23/2020 | 7/26/2023 | Y | EXP | 900 | 12/18/2020 | 01/26/2021 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 681353 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 03/28/2025 | 04/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 645900 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 10/09/2024 | 10/24/2024 | 9 | 6 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 303299 | 02359 | 0 | Solar | 05_07_910W25 | 07/27/2020 | 07/28/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/29/2020 | 07/29/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 8/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 336793 | 01531 | 0 | Solar | 05_09_604W3 | 04/06/2021 | 04/30/2021 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/02/2021 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 619247 | 02301 | 8.7 | Solar | 05_07_98W49 | 06/20/2024 | 06/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 418839 | 02149 | 11.5 | Solar | 05_12_16W2 | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2023 | 02/14/2023 | 7/16/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 337152 | 02035 | 250 | Solar | 05_05_3431W1 | 01/28/2021 | 02/03/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 177313 | 01069 | 4290 | Solar | 05_09_503L1 | 02/10/2017 | 02/22/2017 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2017 | 02/23/2017 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 | 02/10/2017 | 8/21/2020 | Y | STD | 526 | 07/16/2019 | 10/15/2019 | 91 | 0 | 91 |  |  | 8/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 710539 | 01516 | 21.66 | Solar | 05_05_320W2 | 08/14/2025 | 08/25/2025 | 6 | 3 | 3 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 313208 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 | 10/01/2020 | 5/20/2024 | Y | EXP | 365 | 01/08/2021 | 01/21/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 704378 | 02771 | 34.2 | Solar | 05_05_9L5 | 08/14/2025 | 08/21/2025 | 4 | 3 | 1 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 648296 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 365824 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 06/24/2021 | 01/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2021 |  | 7/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 319692 | 01531 | 250 | Solar | 05_09_604W3 | 10/20/2020 | 12/07/2020 | 31 | 25 | 6 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 639502 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W49 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 04/18/2025 | 06/05/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 502664 | 02149 | 6 | Solar | 05_12_16W2 | 02/22/2023 | 02/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2023 | 02/27/2023 | 179 | 160 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 405822 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3431W1 | 01/24/2022 | 01/31/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2022 | 02/04/2022 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 177678 | 01069 | 72 | Solar | 05_09_503L1 | 07/21/2017 | 08/04/2017 | 9 | 6 | 3 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 161 | 0 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 7/29/2018 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 742639 | 01516 | 3.8 | Solar | 05_05_320W2 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 377483 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 08/26/2021 | 08/31/2021 | 4 | 1 | 3 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 | 08/26/2021 | 5/5/2023 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 11/22/2022 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 721787 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_9L5 | 09/29/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 649022 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 373135 | 02359 | 498 | Solar | 05_07_910W25 | 09/08/2021 | 10/13/2021 | 24 | 16 | 8 |  |  | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2021 | 10/15/2021 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 309808 | 01531 | 960 | Solar | 05_09_604W3 | 08/17/2021 | 01/18/2022 | 104 | 96 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2022 | 11/21/2022 | 212 | 205 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 692715 | 02301 | 4.537 | Solar | 05_07_98W49 | 05/21/2025 | 06/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 64 | 52 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 570390 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W2 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 52 | 45 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 439470 | 02035 | 240 | Solar | 05_05_3431W1 | 08/01/2022 | 08/16/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 177765 | 01069 | 3014 | Solar | 05_09_503L1 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2017 | 11/27/2017 | 18 | 7 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 174450 | 01516 | 2000 | Solar | 05_05_320W2 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 10/07/2011 | 5/1/2012 | Y | STD | -225 | 10/09/2012 | 01/09/2013 | 47 | 0 | 47 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 438769 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_91W49 | 06/20/2022 | 06/21/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 | 06/20/2022 | 5/3/2024 | Y | EXP | 365 | 04/13/2023 | 05/03/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 702226 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L6 | 07/02/2025 | 07/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 649640 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/06/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 391653 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 11/02/2021 | 12/21/2021 | 6 | 0 | 6 | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 | 11/02/2021 | 4/7/2023 | Y | EXP | 365 | 03/16/2022 | 04/04/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 4/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 433961 | 01005 | 996 | Other | 05_09_604W3 | 08/18/2022 | 10/03/2022 | 32 | 22 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/04/2022 | 10/27/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 632686 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 08/14/2024 | 10/07/2024 | 28 | 24 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Terminated |  | N
National Grid | EVERETT | 580198 | 02149 | 7.25 | Solar | 05_12_16W2 | 01/09/2024 |  | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 586635 | 02035 | 1500 | Solar | 05_05_3431W1 | 09/05/2024 |  | 68 | 58 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 178051 | 01069 | 4950 | Solar | 05_09_503L1 | 06/29/2017 | 08/10/2017 | 28 | 27 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2017 | 08/31/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2018 | 06/29/2017 | 10/8/2020 | Y | STD | 643 | 08/06/2019 | 10/16/2019 | 71 | 0 | 71 | 7/30/2020 | 8/20/2020 | 10/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 174445 | 01516 | 60 | Solar | 05_05_320W2 | 07/09/2012 | 07/09/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/19/2012 | 07/19/2012 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2013 | 02/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2013 | 07/09/2012 | 11/30/2012 | Y | EXP | -73 | 06/18/2013 | 07/31/2013 | 30 | 0 | 30 | 2/11/2013 | 2/11/2013 | 8/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 487499 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 12/27/2022 | 01/03/2023 | 4 | 2 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 5/23/2024 | N | EXP | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 177097 | 02703 | 5 | Solar | 05_05_9L6 | 05/24/2016 | 05/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/24/2016 | 5/30/2017 | Y | EXP | 358 | 11/03/2016 | 11/14/2016 | 6 | 0 | 6 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 654350 | 01453 | 6.175 | Solar | 05_01_207W2 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 12 | 7 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 393258 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 11/05/2021 | 01/05/2022 | 32 | 26 | 6 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2022 |  | 3/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 531613 | 01005 | 4999 | Other | 05_09_604W3 | 06/29/2023 | 07/26/2023 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2023 | 08/29/2023 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 175890 | 02351 | 56 | Solar | 05_07_99W32 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 12/15/2015 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 586800 | 02149 | 6.38 | Solar | 05_12_16W2 | 02/19/2024 | 02/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 638486 | 02035 | 11.4 | Solar | 05_05_3431W1 | 09/10/2024 | 09/16/2024 | 4 | 2 | 2 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178061 | 01069 | 2640 | Solar | 05_09_503L1 | 09/01/2017 | 09/26/2017 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2017 | 11/07/2017 | 28 | 15 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 |  | 9/14/2020 | N | STD | 689 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 174722 | 01516 | 14 | Solar | 05_05_320W2 | 08/03/2010 | 08/03/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2010 |  | 12/31/2012 | N | EXP | 881 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2012 | 11/29/2012 | 8/3/2010 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 486521 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 01/03/2023 | 01/27/2023 | 17 | 15 | 2 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 3/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 178043 | 02703 | 1382 | Solar | 05_05_9L6 | 05/03/2017 | 05/03/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2017 | 05/30/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2017 |  | 2/15/2019 | N | STD | 443 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 661571 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W2 | 12/18/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 12/18/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 431674 | 02359 | 0 | Battery Add-On | 05_07_910W25 | 07/06/2022 | 08/10/2022 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 570272 | 01005 | 1500 | Solar | 05_09_604W3 | 12/05/2023 | 02/28/2024 | 57 | 48 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 | 12/05/2023 | 5/13/2026 | Y | STD | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 177255 | 02190 | 35 | Solar | 05_07_99W32 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 282 | 282 | 0 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2018 | 1/22/2018 | 1/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 600537 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_16W2 | 04/16/2024 | 06/04/2024 | 34 | 30 | 4 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 29 | 17 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 | 04/16/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 10/13/2025 | 224 | 0 | 224 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 686861 | 02035 | 15.96 | Solar | 05_05_3431W1 | 04/23/2025 | 05/09/2025 | 6 | 1 | 5 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178238 | 01069 | 6 | Solar | 05_09_503L1 | 02/20/2018 | 02/20/2018 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2018 |  | 2/25/2019 | N | EXP | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2018 | Connected |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 174903 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_320W2 | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 244 | 241 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 489910 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/25/2023 | 05/22/2023 | 20 | 19 | 1 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 | 04/25/2023 | 8/1/2025 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/03/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 203529 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L6 | 01/30/2019 | 02/12/2019 | 8 | 0 | 8 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 661778 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 40 | 18 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 439708 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2022 | 06/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 660297 | 01531 | 225 | Solar | 05_09_604W3 | 12/12/2024 | 01/14/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 177306 | 02188 | 936 | Solar | 05_07_99W32 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/18/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2018 | 11/16/2016 | 8/11/2021 | Y | STD | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 620312 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W2 | 06/25/2024 | 07/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/25/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178802 | 02035 | 4680 | Solar | 05_05_3432W1 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2018 | 03/09/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 |  | 8/10/2020 | N | STD | 665 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 178756 | 01069 | 2550 | Solar | 05_09_503L1 | 12/27/2011 | 12/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/17/2012 | 05/16/2012 | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2014 | 12/27/2011 | 4/30/2016 | Y | STD | 605 | 10/13/2016 | 03/20/2017 | 106 | 0 | 106 | 7/13/2017 | 7/13/2017 | 3/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 175936 | 01516 | 22.8 | Solar | 05_05_320W2 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/28/2015 | 01/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2015 | 3/11/2015 | 9/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 511260 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 03/28/2023 |  | 215 | 209 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 205070 | 02703 | 0 | Solar | 05_05_9L6 | 01/03/2019 | 01/11/2019 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2019 | 01/14/2019 | 21 | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 |  | 3/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 663213 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 12/31/2024 | 01/03/2025 | 13 | 9 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 12/31/2024 | 4/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/30/2025 | 10/13/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 464697 | 02359 | 9.984 | Solar | 05_07_910W25 | 09/30/2022 | 10/25/2022 | 16 | 16 | 0 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 11/22/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 666567 | 01005 | 4980 | Solar | 05_09_604W3 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 04/29/2025 | 36 | 16 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 177326 | 02188 | 828 | Solar | 05_07_99W32 | 06/20/2016 | 06/20/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2016 | 08/03/2016 | 27 | 12 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 641458 | 02149 | 7.98 | Solar | 05_12_16W2 | 09/19/2024 | 09/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/19/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 02/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 268549 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3432W1 | 12/09/2019 | 12/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2020 |  | 12/9/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178758 | 01069 | 1000 | Solar | 05_09_503L1 | 12/27/2011 | 12/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2012 | N | STD |  | 10/13/2016 | 03/20/2017 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177725 | 01516 | 4982 | Solar | 05_05_320W2 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 12/07/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2018 |  | 4/5/2019 | N | STD | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 515507 | 02301 | 12.16 | Solar | 05_07_91W49 | 04/18/2024 | 05/01/2024 | 10 | 8 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 210655 | 02703 | 20 | Solar | 05_05_9L6 | 03/22/2019 | 04/02/2019 | 6 | 1 | 5 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2019 | 03/22/2019 | 4/15/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 665465 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 01/13/2025 | 03/12/2025 | 17 | 13 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 553060 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 10/02/2023 | 10/05/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 91 | 74 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 10/02/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 04/26/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 7/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 690051 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W3 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178091 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_07_99W32 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 7 | 6 | 1 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 7/15/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2018 | 1/5/2018 | 1/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 676976 | 01906 | 999.9 | Solar | 05_12_16W3 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 34 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 401844 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3432W1 | 12/17/2021 | 12/27/2021 | 6 | 3 | 3 | 12/28/2021 | 12/28/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2022 |  | 11/26/2023 | N | EXP | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178757 | 01069 | 1000 | Solar | 05_09_503L1 | 12/27/2011 | 12/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2012 | N | STD |  | 10/13/2016 | 03/20/2017 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178465 | 01516 | 1750 | Solar | 05_05_320W2 | 01/22/2018 | 01/22/2018 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2018 | 05/05/2018 | 40 | 19 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 522930 | 02301 | 6.38 | Solar | 05_07_91W49 | 05/18/2023 | 06/14/2023 | 18 | 17 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 292596 | 02703 | 5 | Solar | 05_05_9L6 | 05/19/2020 | 05/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 05/21/2020 | 05/21/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2020 | 05/19/2020 | 6/16/2021 | Y | EXP | 365 | 03/05/2021 | 04/20/2021 | 46 | 0 | 46 |  |  | 5/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 668536 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 01/29/2025 | 02/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 645357 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 10/07/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 22 | 0 | 22 | 01/10/2025 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 10/07/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 690043 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W3 | 06/03/2025 | 07/17/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2025 | 08/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ABINGTON | 194141 | 02351 | 660 | Solar | 05_07_99W32 | 10/09/2018 | 10/30/2018 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2018 | 11/30/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 705094 | 02148 | 300 | Solar | 05_12_16W3 | 08/18/2025 | 11/10/2025 | 57 | 51 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 01/05/2026 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 544841 | 02035 | 6 | Solar | 05_05_3432W1 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | 4 | 2 | 2 | 08/28/2023 | 08/28/2023 | 100 | 75 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2024 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 195621 | 01069 | 4885 | Solar | 05_09_503L1 | 10/17/2018 | 11/06/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 30 | 28 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/07/2018 | 12/15/2018 | 30 | 28 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178564 | 01516 | 4998 | Solar | 05_05_320W2 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2018 | 09/06/2018 | 74 | 66 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2019 |  | 4/11/2020 | N | STD | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 559160 | 02301 | 7.875 | Solar | 05_07_91W49 | 10/12/2023 | 10/16/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 |  | 12/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 355741 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L6 | 05/25/2021 | 05/27/2021 | 46 | 36 | 10 | 05/28/2021 | 05/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2021 | 05/25/2021 | 11/3/2022 | Y | EXP | 365 | 08/19/2021 | 10/12/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 11/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 670824 | 01453 | 3.9 | Solar | 05_01_207W2 | 02/07/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 646996 | 02359 | 5.7 | Solar | 05_07_910W25 | 10/14/2024 | 11/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/14/2024 | 2/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 689991 | 01005 | 4980 | Solar | 05_09_604W3 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 205175 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 01/07/2019 | 01/17/2019 | 7 | 0 | 7 | 01/22/2019 | 01/22/2019 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2019 |  | 3/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 720512 | 02148 | 11.4 | Solar | 05_12_16W3 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 593998 | 02035 | 6 | Solar | 05_05_3432W1 | 03/11/2024 | 03/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/13/2024 | 03/13/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 197020 | 01069 | 3840 | Solar | 05_09_503L1 | 09/27/2018 | 10/30/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 | 11/28/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178647 | 01516 | 1750 | Solar | 05_05_320W2 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 543423 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 8/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 469711 | 02703 | 16.53 | Solar | 05_05_9L6 | 10/19/2022 | 01/06/2023 | 53 | 51 | 2 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2023 | 10/19/2022 | 5/7/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 09/14/2023 | 57 | 0 | 57 |  |  | 9/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 670642 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 02/06/2025 | 04/11/2025 | 28 | 25 | 3 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 651669 | 02359 | 9.92 | Solar | 05_07_910W25 | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 730587 | 01535 | 11.5 | Solar | 05_09_604W3 | 10/31/2025 | 11/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 44 | 23 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 223586 | 02190 | 100 | Solar | 05_07_99W32 | 04/29/2019 | 05/21/2019 | 16 | 14 | 2 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 07/17/2019 | 08/20/2020 | 277 | 240 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2020 | 277 | 240 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2020 |  | 6/23/2022 | N | EXP | 365 | 03/02/2021 | 06/10/2021 | 100 | 0 | 100 |  |  | 12/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 176460 | 02148 | 56 | Solar | 05_12_16W3 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 603943 | 02035 | 11.4 | Solar | 05_05_3432W1 | 04/17/2024 | 04/23/2024 | 4 | 3 | 1 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 201424 | 01069 | 4290 | Solar | 05_09_503L1 | 12/07/2018 | 01/09/2019 | 20 | 12 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 | 02/06/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 178717 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2018 | 05/25/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 543283 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 | 07/27/2023 | 10/15/2024 | Y | EXP | 365 | 03/15/2024 | 05/20/2024 | 67 | 0 | 67 |  |  | 6/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 472474 | 02703 | 13.6 | Solar | 05_05_9L6 | 12/01/2022 | 12/07/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 652723 | 02359 | 2000 | Other | 05_07_910W25 | 05/07/2025 | 06/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 07/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 736432 | 01005 | 11.5 | Solar | 05_09_604W3 | 11/25/2025 | 12/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BARRE | 248006 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 10/01/2019 | 10/03/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  | 10/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 178582 | 02148 | 37.8 | Solar | 05_12_16W3 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 20 | 0 | 20 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 2/6/2019 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 620650 | 02035 | 7.678 | Solar | 05_05_3432W1 | 06/26/2024 | 08/01/2024 | 24 | 22 | 2 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2024 | 06/26/2024 | 8/28/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 329775 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_503L1 | 12/04/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178716 | 01516 | 250 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2018 | 05/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 543562 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 07/28/2023 | 08/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 532360 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L6 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 | 07/24/2023 | 10/25/2024 | Y | EXP | 365 | 10/25/2023 | 12/14/2023 | 51 | 0 | 51 |  |  | 1/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 671919 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 02/13/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 676202 | 02359 | 4990 | Solar | 05_07_910W25 | 04/29/2025 | 05/27/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2025 | 07/02/2025 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174381 | 01531 | 1000 | Solar | 05_09_604W3 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2012 | 09/18/2012 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 279479 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 02/13/2020 | 02/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 215396 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_16W3 | 04/02/2019 | 04/09/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 | 04/02/2019 | 2/17/2020 | Y | EXP | 365 | 01/30/2020 | 01/29/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 639342 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3432W1 | 09/11/2024 | 10/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 116 | 101 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 342869 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 03/19/2021 | 03/26/2021 | 4 | 1 | 3 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178715 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2018 | 05/10/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 552507 | 02301 | 5.985 | Solar | 05_07_91W49 | 09/11/2023 | 09/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 666094 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 01/16/2025 | 04/08/2025 | 18 | 16 | 2 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 695112 | 01453 | 15.58 | Solar | 05_01_207W2 | 06/11/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 677102 | 02359 | 40 | Solar | 05_07_910W25 | 03/24/2025 | 03/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 6 | 18 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 | 07/30/2025 | 09/30/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174380 | 01531 | 1000 | Solar | 05_09_604W3 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2012 | 09/18/2012 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 303572 | 02190 | 8 | Solar | 05_07_99W32 | 07/28/2020 | 07/31/2020 | 3 | 3 | 0 | 08/03/2020 | 08/03/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 218392 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_16W3 | 04/18/2019 | 04/26/2019 | 6 | 5 | 1 | 04/29/2019 | 04/29/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2019 | 04/18/2019 | 4/24/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 678259 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3432W1 | 03/19/2025 | 04/10/2025 | 17 | 14 | 3 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 390310 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_503L1 | 11/01/2021 | 11/03/2021 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 11/2/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178714 | 01516 | 500 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 551871 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/19/2023 | 10/03/2023 | 11 | 8 | 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 676821 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L6 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 499837 | 01453 | 240 | Solar | 05_01_207W3 | 02/20/2023 | 03/24/2023 | 24 | 14 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 684020 | 02359 | 22.8 | Solar | 05_07_910W25 | 04/12/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174379 | 01531 | 3000 | Solar | 05_09_604W3 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2012 | 09/18/2012 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2015 |  | 2/13/2013 | N | STD | -751 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 319549 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 11/17/2020 | 11/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/24/2020 | 11/24/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 217215 | 01906 | 3 | Solar | 05_12_16W3 | 04/09/2019 | 04/17/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/18/2019 | 04/18/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2019 | 04/09/2019 | 4/2/2020 | Y | EXP | 365 | 02/19/2020 | 02/26/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 3/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 178748 | 02035 | 0 | Solar | 05_05_3432W2 | 03/19/2012 | 03/19/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | -70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2012 | 6/11/2012 | 8/27/2012 | Terminated |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 440288 | 01069 | 18.85 | Solar | 05_09_503L1 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | 4 | 1 | 3 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 14 | 14 | 0 | 10/05/2022 | 11/09/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/09/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 3/5/2024 | N | EXP | 365 | 01/07/2023 | 03/06/2023 | 59 | 0 | 59 |  |  | 3/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178713 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 555644 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_91W49 | 10/11/2023 | 10/16/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 12/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 697153 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 06/09/2025 | 06/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 620051 | 01453 | 9000 | Solar | 05_01_207W3 | 08/12/2024 | 11/20/2024 | 69 | 60 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2024 | 06/30/2025 | 149 | 130 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 701465 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 06/26/2025 | 07/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 06/26/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 11/05/2025 | 11/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174656 | 01005 | 800 | Solar | 05_09_604W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2012 | 12/3/2012 | 12/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 319983 | 02190 | 35 | Natural Gas | 05_07_99W32 | 10/20/2020 |  | 308 | 116 | 192 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 233774 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_16W3 | 06/19/2019 | 07/09/2019 | 13 | 13 | 0 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2019 |  | 6/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 367911 | 02035 | 266.6 | Solar | 05_05_3432W2 | 08/02/2021 | 08/17/2021 | 12 | 3 | 9 | 08/18/2021 | 08/18/2021 | 15 | 3 | 12 | 12/01/2021 | 12/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 08/02/2021 | 8/21/2026 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 465144 | 01069 | 50 | Solar | 05_09_503L1 | 10/03/2022 | 10/28/2022 | 19 | 9 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 178712 | 01516 | 4998 | Solar | 05_05_320W2 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 14 | 1 | 13 |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2018 | 04/12/2018 | 1/26/2022 | Y | STD | 455 | 06/09/2021 | 12/28/2021 | 203 | 7 | 196 |  |  | 1/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 566403 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/16/2023 | 11/27/2023 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 89 | 68 | 21 | 05/01/2024 | 06/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 698096 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 714915 | 01453 | 6.08 | Solar | 05_01_207W3 | 08/26/2025 | 10/22/2025 | 14 | 11 | 3 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 747871 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 01/28/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174689 | 01005 | 800 | Solar | 05_09_604W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 299 | 07/17/2012 | 12/12/2012 | 87 | 0 | 87 | 12/3/2012 | 12/3/2012 | 12/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 329977 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_99W32 | 12/07/2020 | 12/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 306220 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W3 | 08/11/2020 | 08/13/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/14/2020 | 08/14/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 5/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 367906 | 02035 | 57.6 | Solar | 05_05_3432W2 | 07/09/2021 | 08/02/2021 | 16 | 8 | 8 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 27 | 3 | 24 | 12/01/2021 | 12/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 07/09/2021 | 11/1/2026 | Y | EXP | 278 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 540050 | 01069 | 0 | Solar | 05_09_503L1 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2023 | 07/17/2023 | 135 | 115 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 178711 | 01516 | 250 | Solar | 05_05_320W2 | 04/11/2018 | 05/23/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 561903 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 10/10/2023 | 10/20/2023 | 8 | 6 | 2 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 728131 | 02343 | 0 | Solar | 05_07_10W1 | 12/22/2025 | 01/27/2026 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2026 |  | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174258 | 01453 | 111 | Solar | 05_01_207W3 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 8/6/2012 | N | EXP | -128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2012 | 8/16/2012 | 3/2/2013 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 391839 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W26 | 11/11/2021 | 01/05/2022 | 37 | 28 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 03/02/2022 | 38 | 4 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175003 | 01037 | 4000 | Solar | 05_09_604W3 | 09/16/2013 | 09/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2013 | 10/25/2013 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2014 |  | 8/29/2014 | N | STD | -48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 341855 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 02/11/2021 | 02/17/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 |  | 12/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 405846 | 02148 | 0 | Battery Add-On | 05_12_16W3 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | 03/04/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 419331 | 02035 | 500 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/26/2022 | 06/27/2022 | 20 | 16 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/28/2022 | 07/26/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 | 05/26/2022 | 9/1/2027 | Y | STD | 679 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 555915 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/25/2023 | 10/25/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 10/23/2023 | 1/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 185136 | 01516 | 4980 | Solar | 05_05_320W2 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 34 | 29 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2018 | 09/12/2018 | 45 | 15 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 05/21/2018 | 1/8/2024 | Y | STD | 701 | 08/12/2022 | 07/19/2023 | 342 | 174 | 168 |  |  | 12/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 568459 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 11/22/2023 | 12/18/2023 | 17 | 14 | 3 | 12/19/2023 | 12/19/2023 | 83 | 28 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 738237 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 | 12/04/2025 | 2/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175337 | 01453 | 100 | Solar | 05_01_207W3 | 01/19/2015 | 01/19/2015 | 4 | 1 | 3 | 01/26/2015 | 01/26/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 | 2/12/2015 | 6/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 676968 | 02359 | 750 | Solar | 05_07_910W51 | 04/11/2025 | 06/27/2025 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175016 | 01005 | 1500 | Solar | 05_09_604W3 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2011 | 12/12/2011 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2013 | 09/16/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2014 | 4/11/2014 | 4/28/2014 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 416071 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 5/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 434702 | 01906 | 0 | Other | 05_12_16W3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 67 | 58 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2023 | 02/24/2023 | 30 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 408090 | 02035 | 999 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/01/2022 | 07/13/2022 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2022 | 08/08/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 | 06/01/2022 | 10/14/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 579915 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_09_503L1 | 01/18/2024 | 01/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 71 | 56 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 185462 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 11 | 8 | 3 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 568062 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/16/2023 |  | 73 | 27 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 740608 | 02343 | 11.5 | Solar | 05_07_10W1 | 12/16/2025 | 01/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176599 | 01453 | 75 | Solar | 05_01_207W3 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 0 | 0 | 0 | 12/30/2015 | 12/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2016 |  | 1/4/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175661 | 02359 | 70 | Solar | 05_07_910W51 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 5 | 2 | 3 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 11/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175218 | 01531 | 750 | Solar | 05_09_604W3 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2014 | 12/19/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 525126 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 06/27/2023 | 08/03/2023 | 27 | 25 | 2 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 9/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 538944 | 02035 | 240 | Solar | 05_05_3432W2 | 07/14/2023 | 08/07/2023 | 16 | 8 | 8 |  |  | 85 | 64 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 2/18/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 588858 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_09_503L1 | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 | 03/18/2024 | 4/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 296412 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 06/16/2020 | 06/18/2020 | 1 | 1 | 0 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2020 | 06/16/2020 | 6/16/2021 | Y | EXP | 365 | 08/20/2020 | 09/15/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 1/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 570456 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_91W49 | 11/10/2023 | 11/16/2023 | 5 | 3 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 104 | 91 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 |  | 4/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176695 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_10W1 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 0 | 0 | 0 | 04/25/2016 | 04/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2016 |  | 4/30/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176930 | 01453 | 360 | Solar | 05_01_207W3 | 01/27/2016 | 01/27/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/01/2016 | 02/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 | 01/27/2016 | 4/14/2017 | Y | EXP | 350 | 12/08/2016 | 03/21/2017 | 69 | 0 | 69 | 4/7/2017 | 4/7/2017 | 4/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175884 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_07_910W51 | 05/20/2015 | 05/20/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175238 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W3 | 08/20/2014 | 08/20/2014 | 7 | 0 | 7 | 09/02/2014 | 09/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 10/21/2014 | 11/24/2014 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2014 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 08/20/2014 | 11/15/2015 | Y | EXP | 326 | 09/08/2015 | 11/12/2015 | 45 | 0 | 45 | 11/6/2015 | 11/6/2015 | 11/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 559009 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 09/28/2023 | 10/03/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 3/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 437637 | 02148 | 350 | Solar | 05_12_16W3 | 09/01/2022 | 09/23/2022 | 15 | 5 | 10 |  |  | 68 | 47 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 09/01/2022 | 8/3/2025 | Y | STD | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 178782 | 02035 | 2700 | Solar | 05_05_3432W2 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2015 | 11/13/2015 | 35 | 14 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 624145 | 01069 | 4.55 | Solar | 05_09_503L1 | 07/24/2024 | 09/20/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 | 07/24/2024 | 11/11/2025 | Y | EXP | 365 | 06/10/2025 | 08/04/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 371684 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_320W2 | 10/15/2021 | 01/04/2022 | 55 | 46 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 11/22/2022 | 220 | 211 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 577152 | 02301 | 8.7 | Solar | 05_07_91W49 | 12/27/2023 | 01/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 12/27/2023 | 4/20/2025 | Y | EXP | 365 | 06/27/2024 | 07/17/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176934 | 02343 | 180 | Solar | 05_07_10W1 | 01/28/2016 | 01/28/2016 | 4 | 4 | 0 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 |  | 2/2/2017 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 12/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177185 | 01453 | 225 | Solar | 05_01_207W3 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2016 |  | 11/20/2017 | N | EXP | 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176278 | 02339 | 98 | Solar | 05_07_910W51 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 418 | 0 | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2015 | 05/05/2015 | 10/30/2015 | Y | EXP | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175304 | 01531 | 499 | Solar | 05_09_604W3 | 06/25/2014 | 06/25/2014 | 6 | 0 | 6 | 07/07/2014 | 07/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2014 | 06/25/2014 | 11/18/2016 | Y | EXP | 826 | 12/02/2016 | 03/29/2017 | 79 | 0 | 79 | 4/12/2017 | 4/12/2017 | 4/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 552140 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 08/30/2023 | 10/03/2023 | 24 | 23 | 1 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 45 | 22 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 |  | 3/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 576689 | 02148 | 0 | Battery Add-On | 05_12_16W3 | 12/08/2023 | 12/19/2023 | 7 | 6 | 1 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178781 | 02035 | 1200 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2014 | 07/21/2014 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 06/10/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 906 | 10/22/2015 | 07/14/2017 | 429 | 0 | 429 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/25/2017 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 632606 | 01069 | 11.5 | Solar | 05_09_503L1 | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 12 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 08/27/2024 | 9/26/2025 | Y | EXP | 365 | 10/29/2024 | 11/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 398313 | 01516 | 9.772 | Solar | 05_05_320W2 | 12/03/2021 | 12/07/2021 | 3 | 1 | 2 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2022 |  | 1/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 578264 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 177597 | 02343 | 324 | Solar | 05_07_10W1 | 07/18/2017 | 07/18/2017 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 07/18/2017 | 8/20/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178359 | 01453 | 17.28 | Solar | 05_01_207W3 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 10 | 0 | 10 | 04/27/2018 | 04/27/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2018 |  | 3/7/2019 | N | EXP | 234 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 184731 | 02339 | 25 | Solar | 05_07_910W51 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 40 | 20 | 20 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175688 | 01535 | 480 | Solar | 05_09_604W3 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 07/30/2014 | 08/29/2014 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2014 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2014 | 05/22/2014 | 11/13/2015 | Y | EXP | 403 | 10/06/2015 | 10/21/2015 | 10 | 0 | 10 | 11/5/2015 | 11/5/2015 | 11/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 552899 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 09/01/2023 | 09/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 72 | 25 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 673208 | 02148 | 500 | Solar | 05_12_16W4 | 05/27/2025 | 06/26/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178774 | 02035 | 2000 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2014 | 07/21/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 06/10/2014 | 10/15/2017 | Y | STD | 982 | 08/16/2017 | 10/04/2017 | 34 | 0 | 34 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 647261 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 470299 | 01516 | 8.12 | Solar | 05_05_320W2 | 11/10/2022 | 11/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2022 | 11/15/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 584131 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 01/24/2024 | 03/05/2024 | 28 | 26 | 2 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 14 | 12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 | 01/24/2024 | 4/15/2025 | Y | EXP | 365 | 05/15/2024 | 05/17/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 6/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 215628 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 04/02/2019 | 04/10/2019 | 6 | 6 | 0 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2019 | 04/02/2019 | 5/27/2020 | Y | EXP |  | 01/30/2020 | 02/19/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 185527 | 01523 | 4950 | Solar | 05_01_207W3 | 05/21/2018 | 06/19/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2019 | 05/21/2018 | 4/30/2021 | Y | STD | 726 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 186391 | 02359 | 249.8 | Solar | 05_07_910W51 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 26 | 4 | 22 | 08/31/2018 | 09/11/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175779 | 01531 | 40 | Solar | 05_09_604W3 | 07/21/2015 | 07/21/2015 | 3 | 3 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2015 | 07/21/2015 | 8/27/2017 | Y | EXP | 745 | 04/27/2017 | 05/11/2017 | 10 | 0 | 10 | 8/13/2015 | 8/13/2015 | 6/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 568632 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 11/03/2023 | 02/01/2024 | 59 | 55 | 4 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 21 | 10 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 729210 | 02151 | 200 | Solar | 05_12_16W4 | 10/30/2025 | 12/04/2025 | 23 | 17 | 6 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178794 | 02035 | 57.6 | Solar | 05_05_3432W2 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 2 | 0 | 2 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 265 | 0 | 265 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2017 |  | 3/11/2018 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 654380 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 5/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 05/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 475577 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 |  | 1/16/2024 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 586610 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/09/2024 | 03/05/2024 | 16 | 13 | 3 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 | 02/09/2024 | 4/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/03/2024 | 38 | 0 | 38 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 297040 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_10W1 | 09/25/2020 | 10/01/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 | 09/25/2020 | 9/1/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 195313 | 01453 | 995 | Solar | 05_01_207W3 | 05/22/2020 | 06/16/2020 | 15 | 11 | 4 |  |  | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 207469 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 02/01/2019 | 02/07/2019 | 4 | 4 | 0 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 | 02/01/2019 | 10/22/2019 | Y | EXP | 242 | 05/11/2019 | 05/28/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 6/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175951 | 01005 | 990 | Solar | 05_09_604W3 | 03/12/2015 | 03/12/2015 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 04/24/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 577766 | 02351 | 0 | Other | 05_07_99W32 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 41 | 32 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 175479 | 02151 | 240.8 | Solar | 05_12_16W4 | 03/13/2014 | 03/13/2014 | 10 | 5 | 5 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2014 | 03/13/2014 | 8/29/2014 | Y | EXP | 128 | 08/26/2014 | 08/26/2014 | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 1/2/2015 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 196782 | 02035 | 464 | Solar | 05_05_3432W2 | 10/29/2018 | 12/10/2018 | 27 | 18 | 9 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 13 | 1 | 12 | 02/13/2019 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 685358 | 01069 | 4980 | Solar | 05_09_503L1 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 568589 | 01516 | 46 | Solar | 05_05_320W2 | 11/03/2023 | 11/14/2023 | 7 | 5 | 2 | 11/15/2023 | 11/15/2023 | 104 | 87 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 |  | 5/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 588333 | 02301 | 6.96 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 389949 | 02343 | 6 | Solar | 05_07_10W1 | 11/16/2021 | 01/06/2022 | 20 | 15 | 5 | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 203373 | 01453 | 19.52 | Solar | 05_01_207W3 | 12/10/2018 | 12/31/2018 | 13 | 5 | 8 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 28 | 23 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 211159 | 02359 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_910W51 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 12/26/2019 | 04/27/2020 | 84 | 46 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2020 | 84 | 46 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 175954 | 01005 | 990 | Solar | 05_09_604W3 | 03/12/2015 | 03/12/2015 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 04/24/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 606662 | 02190 | 23 | Solar | 05_07_99W32 | 04/25/2024 | 04/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 175930 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 |  | 8/15/2016 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 | 8/21/2015 | 8/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 410297 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3432W2 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 696490 | 01081 | 24.7 | Solar | 05_09_503L2 | 06/05/2025 | 06/25/2025 | 12 | 9 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 56 | 41 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 604715 | 01516 | 8.376 | Solar | 05_05_320W2 | 04/17/2024 | 05/06/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2024 |  | 5/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 588823 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 12 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 424886 | 02343 | 100 | Solar | 05_07_10W1 | 05/31/2022 | 09/19/2022 | 76 | 68 | 8 | 09/20/2022 | 09/20/2022 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 |  | 7/30/2024 | N | EXP | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 330998 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W3 | 12/10/2020 | 12/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/15/2020 | 12/15/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 265163 | 02359 | 250 | Solar | 05_07_910W51 | 01/08/2020 | 01/27/2020 | 11 | 11 | 0 | 01/28/2020 | 01/28/2020 | 25 | 12 | 13 | 04/10/2020 | 05/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2020 | 01/08/2020 | 6/12/2023 | Y | EXP | 533 | 06/28/2021 | 06/22/2022 | 360 | 160 | 200 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 176322 | 01005 | 15.2 | Solar | 05_09_604W3 | 07/14/2015 | 07/14/2015 | 8 | 8 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 313 | 0 | 313 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2015 |  | 7/20/2016 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 633824 | 02351 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 08/19/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 176915 | 02151 | 14.19 | Solar | 05_12_16W4 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2016 | 05/04/2016 | 5/10/2017 | Y | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2016 | 12/6/2016 | 11/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 513658 | 02035 | 487.5 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/15/2023 | 07/21/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2023 | 08/18/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 732307 | 01057 | 11.5 | Solar | 05_09_503L2 | 11/07/2025 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 620732 | 01516 | 7.68 | Solar | 05_05_320W2 | 06/26/2024 | 07/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 28 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 595125 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 04/10/2024 | 04/17/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2024 |  | 5/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 434918 | 02343 | 0 | Solar | 05_07_10W1 | 07/28/2022 | 08/02/2022 | 4 | 3 | 1 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2022 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 348269 | 01453 | 400 | Solar | 05_01_207W3 | 05/14/2021 |  | 373 | 363 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 270336 | 02359 | 400 | Solar | 05_07_910W51 | 12/26/2019 | 01/15/2020 | 13 | 12 | 1 |  |  | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2020 | 02/05/2020 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 | 12/26/2019 | 1/2/2023 | Y | STD | 533 | 01/27/2022 | 06/08/2022 | 133 | 0 | 133 |  |  | 9/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 176411 | 01531 | 34.2 | Solar | 05_09_604W3 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/13/2016 | 05/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/10/2016 | 5/16/2017 | Y | EXP | 344 | 02/27/2017 | 03/22/2017 | 17 | 0 | 17 | 3/23/2017 | 3/23/2017 | 3/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 664153 | 02190 | 10.4 | Solar | 05_07_99W32 | 01/07/2025 | 01/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 01/07/2025 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 06/20/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 177140 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W4 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 9 | 9 | 0 | 06/14/2016 | 06/14/2016 | 153 | 0 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 6/6/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 689875 | 02035 | 5.76 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 175162 | 01057 | 3000 | Solar | 05_09_503L2 | 07/18/2011 | 07/18/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2011 | 09/30/2011 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2012 | 07/18/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 194 | 01/09/2014 | 10/07/2014 | 185 | 0 | 185 | 8/25/2014 | 8/25/2014 | 8/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 630622 | 01516 | 8.12 | Solar | 05_05_320W2 | 08/07/2024 | 08/15/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 | 08/07/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/04/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 603357 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 04/16/2024 | 04/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 | 04/16/2024 | 7/14/2025 | Y | EXP | 365 | 08/03/2024 | 09/12/2024 | 41 | 0 | 41 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 473793 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_10W1 | 12/07/2022 | 12/14/2022 | 6 | 4 | 2 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 426071 | 01453 | 15.2 | Solar | 05_01_207W3 | 04/26/2022 | 04/27/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/28/2022 | 04/28/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2022 | 04/26/2022 | 10/20/2023 | Y | EXP | 365 | 09/30/2022 | 10/18/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 287125 | 02359 | 43.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/13/2020 | 04/22/2020 | 6 | 3 | 3 |  |  | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/13/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 176783 | 01535 | 2000 | Solar | 05_09_604W3 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 | 12/09/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 684372 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_99W32 | 04/10/2025 | 05/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 177358 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W4 | 02/16/2017 | 02/16/2017 | 4 | 3 | 1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2017 |  | 2/21/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 8/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 695890 | 02035 | 11.4 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 30 | 15 | 15 | 09/09/2025 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 | 11/20/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 175738 | 01057 | 4280 | Solar | 05_09_503L2 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2014 | 09/23/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 08/11/2014 | 12/31/2017 | Y | STD | 1005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 632483 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 08/13/2024 | 08/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 | 08/13/2024 | 9/20/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 12/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 606963 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/26/2024 | 05/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 485772 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 12/27/2022 | 12/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/30/2022 | 12/30/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2023 | 12/27/2022 | 5/13/2024 | Y | EXP | 365 | 09/28/2023 | 10/26/2023 | 29 | 0 | 29 |  |  | 11/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 435106 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W3 | 07/01/2022 | 10/24/2022 | 78 | 68 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2022 | 11/17/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 286961 | 02359 | 366.6 | Solar | 05_07_910W51 | 05/04/2020 | 05/12/2020 | 6 | 2 | 4 |  |  | 15 | 7 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/04/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/14/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 176812 | 01005 | 1000 | Solar | 05_09_604W3 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 | 12/10/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 706368 | 02190 | 8.725 | Solar | 05_07_99W32 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 189147 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 6 | 1 | 5 | 09/14/2018 | 09/14/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 |  | 10/10/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2018 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 488486 | 02038 | 240 | Solar | 05_05_344W1 | 02/24/2023 | 05/23/2023 | 61 | 52 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 | 02/24/2023 | 6/3/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | REVERE | 175838 | 01057 | 2000 | Solar | 05_09_503L2 | 03/04/2015 | 03/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2015 | 04/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2015 | 03/04/2015 | 8/14/2017 | Y | STD | 671 | 03/08/2017 | 07/21/2017 | 94 | 0 | 94 | 8/18/2017 | 8/18/2017 | 8/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 668016 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 607442 | 02301 | 5.355 | Solar | 05_07_91W49 | 04/29/2024 | 06/06/2024 | 7 | 2 | 5 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 487663 | 02343 | 960 | Solar | 05_07_10W1 | 01/27/2023 | 02/22/2023 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2023 | 03/23/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 439256 | 01453 | 4.64 | Solar | 05_01_207W3 | 06/26/2022 | 07/21/2022 | 18 | 17 | 1 | 07/22/2022 | 07/22/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2022 | 06/26/2022 | 8/19/2023 | Y | EXP | 365 | 09/21/2022 | 10/11/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 286960 | 02359 | 100.8 | Solar | 05_07_910W51 | 04/11/2020 | 04/22/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/11/2020 | 4/22/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177092 | 01005 | 40.25 | Solar | 05_09_604W3 | 01/19/2017 | 01/19/2017 | 0 | 0 | 0 | 01/19/2017 | 01/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2017 |  | 1/24/2018 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2017 | 5/15/2017 | 5/15/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 456001 | 02370 | 200 | Solar | 05_07_99W61 | 09/02/2022 | 09/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  | 7/2/2026 | N | STD | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BARRE | 189054 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 3 | 1 | 2 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2018 | 06/26/2018 | 6/26/2020 | Y | EXP | 650 | 05/07/2020 | 05/18/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 6/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 657127 | 02038 | 19 | Solar | 05_05_344W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 3 | 2 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | REVERE | 176457 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 |  | 12/14/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2016 | 6/10/2016 | 6/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 685525 | 01516 | 3.8 | Solar | 05_05_320W2 | 04/16/2025 | 06/06/2025 | 34 | 24 | 10 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 35 | 22 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 618180 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 06/14/2024 | 06/18/2024 | 6 | 2 | 4 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 |  | 11/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 523316 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_10W1 | 05/05/2023 | 05/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  | 11/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 519207 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W3 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 | 05/03/2023 | 6/15/2024 | Y | EXP | 365 | 08/26/2023 | 10/19/2023 | 55 | 0 | 55 |  |  | 10/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287871 | 02359 | 144 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/5/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177323 | 01005 | 7.6 | Solar | 05_09_604W3 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2016 |  | 6/26/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2016 | 10/6/2016 | 10/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 689730 | 02370 | 6.96 | Solar | 05_07_99W61 | 05/05/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BARRE | 195285 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 10/16/2018 | 11/15/2018 | 14 | 9 | 5 | 11/16/2018 | 11/16/2018 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2018 | 10/16/2018 | 12/27/2019 | Y | EXP | 365 | 07/09/2019 | 07/15/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 8/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 704909 | 02038 | 999 | Other | 05_05_344W1 | 09/05/2025 | 11/14/2025 | 47 | 39 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | REVERE | 176601 | 01057 | 2000 | Solar | 05_09_503L2 | 12/29/2015 | 01/05/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/15/2016 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2016 | 09/27/2016 | 65 | 12 | 53 | 9/30/2016 | 12/29/2015 | 2/28/2019 | Y | STD | 881 | 09/19/2018 | 11/09/2018 | 51 | 0 | 51 |  |  | 2/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 690252 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 05/07/2025 | 05/14/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 630079 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 08/05/2024 | 08/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  | 9/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 529626 | 02343 | 6 | Solar | 05_07_10W1 | 06/01/2023 | 06/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2023 | 06/01/2023 | 7/19/2024 | Y | EXP | 365 | 01/13/2024 | 03/04/2024 | 52 | 0 | 52 |  |  | 3/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 543114 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W3 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2023 |  | 9/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287869 | 02359 | 115.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177316 | 01531 | 1000 | Solar | 05_09_604W3 | 02/10/2017 | 02/15/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2018 | 02/10/2017 | 12/21/2024 | Y | STD | 1050 | 02/08/2023 | 03/07/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 708790 | 02370 | 240 | Solar | 05_07_99W61 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 195873 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 09/27/2019 | 10/01/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2019 |  | 9/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 707851 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 07/28/2025 | 08/20/2025 | 14 | 10 | 4 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 176850 | 01057 | 972 | Solar | 05_09_503L2 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 | 12/11/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 707731 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 07/28/2025 | 08/13/2025 | 11 | 8 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 632887 | 02301 | 5.8 | Solar | 05_07_91W49 | 08/20/2024 | 09/05/2024 | 5 | 3 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 534907 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 06/28/2023 | 06/29/2023 | 2 | 1 | 1 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 52 | 25 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 568532 | 01453 | 6.96 | Solar | 05_01_207W3 | 11/15/2023 | 11/21/2023 | 5 | 3 | 2 | 11/22/2023 | 11/22/2023 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2024 | 11/15/2023 | 6/30/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 02/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 287867 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177315 | 01531 | 1800 | Solar | 05_09_604W3 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 18 | 16 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2018 | 02/10/2017 | 12/9/2024 | Y | STD | 1050 | 09/13/2024 | 09/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177379 | 02370 | 1000 | Solar | 05_07_99W61 | 11/23/2016 | 11/23/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 203604 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W4 | 01/24/2019 | 01/30/2019 | 4 | 4 | 0 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174733 | 02038 | 13.97 | Solar | 05_05_344W1 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2013 | 10/7/2013 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 178214 | 01057 | 4980 | Solar | 05_09_503L2 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2018 | 05/04/2018 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 716359 | 01516 | 14.658 | Solar | 05_05_320W2 | 09/03/2025 | 09/09/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 632819 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_91W49 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 631154 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/08/2024 | 8/30/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 11/06/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 605468 | 01453 | 11.4 | Solar | 05_01_207W3 | 04/24/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 287784 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177314 | 01531 | 1650 | Solar | 05_09_604W3 | 02/10/2017 | 02/15/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 02/10/2017 | 12/8/2023 | Y | STD | 803 | 08/04/2022 | 01/31/2023 | 181 | 0 | 181 | 2/1/2023 | 10/26/2023 | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 196387 | 02370 | 100 | Solar | 05_07_99W61 | 09/19/2018 | 10/05/2018 | 7 | 0 | 7 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 25 | 4 | 21 | 11/29/2018 | 12/19/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 09/19/2018 | 6/1/2020 | Y | EXP | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 223563 | 02151 | 106.6 | Solar | 05_12_16W4 | 04/29/2019 | 05/16/2019 | 12 | 7 | 5 | 05/17/2019 | 05/17/2019 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2019 | 04/29/2019 | 8/6/2021 | Y | EXP | 720 | 11/04/2020 | 04/07/2021 | 154 | 0 | 154 |  |  | 8/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176858 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 01/19/2016 | 01/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 243 | 0 | 243 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2016 |  | 1/24/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 184321 | 01057 | 11.4 | Solar | 05_09_503L2 | 07/15/2018 | 08/09/2018 | 18 | 0 | 18 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 685316 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 04/15/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/15/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 |  | 144 | 0 | 144 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MONSON | 636465 | 02301 | 9.88 | Solar | 05_07_91W49 | 08/29/2024 | 09/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 08/29/2024 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 642755 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 09/25/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 620474 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W3 | 06/25/2024 | 07/19/2024 | 5 | 4 | 1 | 07/22/2024 | 07/22/2024 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2024 | 06/25/2024 | 10/4/2025 | Y | EXP | 365 | 12/20/2024 | 01/15/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287776 | 02359 | 144 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 4/22/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177354 | 01531 | 499 | Solar | 05_09_604W3 | 02/15/2017 | 04/26/2017 | 47 | 47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2017 | 04/26/2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2018 |  | 2/26/2021 | N | STD | 995 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 218741 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_99W61 | 04/10/2019 | 04/22/2019 | 7 | 0 | 7 | 04/23/2019 | 04/23/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2019 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 257961 | 02151 | 5 | Solar | 05_12_16W4 | 11/13/2019 | 11/20/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/21/2019 | 11/21/2019 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2019 | 11/13/2019 | 11/13/2020 | Y | EXP | 365 | 03/25/2020 | 04/07/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 5/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 178645 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 1 | 0 | 1 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2018 |  | 12/20/2018 | N | EXP | 174 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 185765 | 01057 | 4990 | Solar | 05_09_503L2 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2019 | 03/11/2019 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 701275 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 06/26/2025 | 09/03/2025 | 12 | 8 | 4 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 638145 | 02301 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 73 | 50 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 643090 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_10W1 | 11/07/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 644944 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W3 | 10/03/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/03/2024 | 3/20/2026 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 |  | 344 | 111 | 233 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287773 | 02359 | 57.6 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/5/2023 | Y | STD | 631 | 01/28/2023 | 01/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177428 | 01531 | 997 | Solar | 05_09_604W3 | 02/28/2017 | 04/07/2017 | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2017 | 04/26/2017 | 12 | 7 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 02/28/2017 | 5/3/2023 | Y | STD | 541 | 11/18/2022 | 04/18/2023 | 153 | 43 | 110 |  |  | 4/26/2023 | Connected |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 392758 | 02370 | 100 | Solar | 05_07_99W61 | 11/05/2021 | 12/02/2021 | 17 | 9 | 8 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2022 |  | 6/27/2024 | N | EXP | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 263607 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 11/12/2019 | 11/20/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/21/2019 | 11/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 194876 | 02038 | 9.92 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2018 | 10/12/2018 | 8 | 7 | 1 | 10/15/2018 | 10/15/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 185764 | 01057 | 4990 | Solar | 05_09_503L2 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2019 | 03/23/2019 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 711249 | 01588 | 250 | Solar | 05_05_320W3 | 09/09/2025 | 11/26/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MONSON | 639225 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/10/2024 | 09/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 72 | 50 | 22 | 01/22/2025 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/03/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 654829 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 652489 | 01453 | 0 | Solar | 05_01_207W3 | 11/06/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 50 | 26 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287707 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177436 | 01531 | 10 | Solar | 05_09_604W3 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 2 | 2 | 0 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2016 | 06/30/2016 | 7/6/2017 | Y | EXP | 353 | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 11/21/2016 | 11/21/2016 | 11/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 396029 | 02370 | 6 | Solar | 05_07_99W61 | 12/07/2021 | 01/07/2022 | 22 | 20 | 2 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 | 12/07/2021 | 11/20/2023 | Y | EXP | 365 | 06/15/2022 | 10/11/2022 | 118 | 0 | 118 |  |  | 6/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 341284 | 02151 | 5 | Solar | 05_12_16W4 | 02/12/2021 | 02/17/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 | 02/12/2021 | 5/3/2022 | Y | EXP | 365 | 06/16/2021 | 07/26/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 195928 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 9 | 2 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 09/17/2018 | 8/31/2019 | Y | EXP | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 190886 | 01057 | 3.8 | Solar | 05_09_503L2 | 07/17/2018 | 12/20/2018 | 8 | 0 | 8 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 713976 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 08/22/2025 | 09/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MONSON | 652480 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 96 | 74 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 679789 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 03/26/2025 | 07/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 58 | 40 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653697 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W3 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/15/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287680 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177724 | 01531 | 4800 | Solar | 05_09_604W3 | 10/04/2017 | 10/18/2017 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2017 | 11/08/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 | 6/14/2018 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 419309 | 02370 | 240 | Solar | 05_07_99W61 | 05/26/2022 | 07/17/2022 | 33 | 26 | 7 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 346961 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W4 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 5/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 309857 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 194853 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_503L2 | 09/16/2018 | 10/29/2018 | 13 | 13 | 0 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 722246 | 01519 | 14.44 | Solar | 05_05_320W3 | 09/30/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 61 | 33 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MONSON | 653043 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/14/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 681924 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_10W1 | 04/01/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 676801 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W3 | 03/10/2025 | 04/28/2025 | 18 | 14 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 287677 | 02359 | 95.4 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 178305 | 01535 | 1855 | Solar | 05_09_604W3 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 41 | 21 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2018 | 04/07/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 668646 | 02370 | 15.2 | Solar | 05_07_99W61 | 01/29/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 408870 | 02151 | 0 | Battery Add-On | 05_12_16W4 | 02/11/2022 | 02/18/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2022 | 03/04/2022 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 330469 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/08/2020 | 12/16/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2020 | 12/17/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/9/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 204943 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 02/06/2019 | 02/15/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/19/2019 | 02/19/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 | 02/06/2019 | 9/16/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 735262 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 11/20/2025 | 12/18/2025 | 15 | 11 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 657177 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 59 | 34 | 25 | 04/04/2025 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 693001 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 05/26/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 68 | 50 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 686521 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W3 | 04/21/2025 | 05/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 288988 | 02359 | 28.8 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 18 | 8 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/5/2023 | Y | STD | 631 | 01/28/2023 | 01/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 193356 | 01531 | 4998 | Solar | 05_09_604W3 | 10/01/2018 | 10/15/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 12/20/2018 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 707767 | 02370 | 13.8 | Solar | 05_07_99W61 | 07/30/2025 | 08/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 534356 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W4 | 06/26/2023 | 06/28/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2023 | 06/29/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 339026 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_05_344W1 | 01/27/2021 | 02/03/2021 | 4 | 3 | 1 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2021 |  | 2/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 211308 | 01081 | 15 | Solar | 05_09_503L2 | 03/12/2019 | 03/15/2019 | 2 | 1 | 1 | 03/18/2019 | 03/18/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2019 | 03/12/2019 | 11/22/2019 | Y | EXP | 245 | 08/06/2019 | 08/14/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 736065 | 01560 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 658066 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 735843 | 02171 | 200 | Solar | 05_07_11W1 | 11/25/2025 | 01/06/2026 | 27 | 21 | 6 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 405711 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W4 | 02/23/2022 | 04/01/2022 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 02/23/2022 |  | Y | STD | 1160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HOLBROOK | 288984 | 02359 | 300 | Solar | 05_07_910W51 | 05/04/2020 | 05/11/2020 | 5 | 2 | 3 |  |  | 16 | 7 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/04/2020 | 1/21/2025 | Y | STD | 1003 | 10/15/2024 | 10/14/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 297453 | 01535 | 420 | Solar | 05_09_604W3 | 07/28/2020 | 09/28/2020 | 43 | 36 | 7 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 424099 | 02351 | 187.5 | Solar | 05_07_99W62 | 06/02/2022 | 06/24/2022 | 15 | 9 | 6 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 06/02/2022 | 3/9/2026 | Y | STD | 280 | 09/23/2025 |  | 137 | 46 | 91 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | NEW BRAINTREE | 535671 | 02151 | 5 | Solar | 05_12_16W4 | 01/02/2024 |  | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 339784 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 02/01/2021 | 02/04/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2021 | 02/05/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 325183 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 11/11/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 11/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174553 | 01560 | 1910 | Solar | 05_05_320W3 | 10/28/2011 | 10/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2012 | 10/28/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -19 | 05/30/2013 | 07/26/2013 | 39 | 0 | 39 | 7/17/2013 | 7/17/2013 | 9/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 662015 | 02301 | 8.45 | Solar | 05_07_91W49 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 175450 | 02171 | 45 | Solar | 05_07_11W1 | 07/15/2014 | 07/15/2014 | 5 | 2 | 3 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2014 | 10/1/2014 | 6/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 439851 | 01453 | 990 | Solar | 05_01_207W4 | 08/12/2022 | 11/16/2022 | 64 | 54 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 12/13/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 288164 | 02359 | 52.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 385046 | 01005 | 2660 | Solar | 05_09_604W3 | 10/26/2021 | 01/11/2022 | 53 | 44 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2022 | 11/21/2022 | 216 | 211 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 672406 | 02351 | 15.2 | Solar | 05_07_99W62 | 02/26/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 550822 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W4 | 08/28/2023 | 09/01/2023 | 4 | 2 | 2 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 440655 | 02038 | 22.8 | Solar | 05_05_344W1 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | 4 | 3 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 12/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 340846 | 01057 | 9.8 | Solar | 05_09_503L2 | 03/30/2021 | 04/06/2021 | 4 | 0 | 4 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2021 | 03/30/2021 | 6/7/2023 | Y | EXP | 365 | 09/11/2021 | 11/16/2021 | 67 | 4 | 63 |  |  | 6/8/2023 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 174712 | 01588 | 19.35 | Solar | 05_05_320W3 | 06/23/2013 | 06/23/2013 | 7 | 0 | 7 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2013 |  | 12/2/2013 | N | EXP | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2013 | 8/29/2013 | 11/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 670801 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_91W49 | 02/12/2025 | 02/24/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 | 02/12/2025 | 6/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 10/17/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 202010 | 02171 | 6.4 | Solar | 05_07_11W1 | 11/26/2018 | 12/20/2018 | 14 | 14 | 0 | 12/21/2018 | 12/21/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 |  | 1/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657558 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W4 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/16/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 |  | 240 | 0 | 240 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 288162 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 | 05/16/2023 | 05/30/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 454366 | 01531 | 10 | Solar | 05_09_604W3 | 09/06/2022 | 09/12/2022 | 4 | 1 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 |  | 9/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738840 | 02351 | 17.6 | Solar | 05_07_99W62 | 12/10/2025 | 12/30/2025 | 13 | 12 | 1 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 581875 | 02151 | 100 | Solar | 05_12_16W4 | 01/19/2024 | 02/08/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 456412 | 02038 | 16.24 | Solar | 05_05_344W1 | 11/08/2022 |  | 169 | 25 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 397572 | 01081 | 9.45 | Solar | 05_09_503L2 | 11/30/2021 | 12/14/2021 | 10 | 9 | 1 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2022 |  | 2/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2022 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175435 | 01534 | 28 | Solar | 05_05_320W3 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 | 12/03/2014 | 12/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2014 |  | 3/31/2015 | N | EXP | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2015 | 1/16/2015 | 6/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 674182 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 02/27/2025 | 04/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 475207 | 02171 | 15.2 | Solar | 05_07_11W1 | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/09/2022 | 11/09/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 |  | 12/19/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 725213 | 01453 | 100 | Solar | 05_01_207W4 | 10/08/2025 | 10/29/2025 | 14 | 7 | 7 |  |  | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HOLBROOK | 290029 | 02359 | 233.3 | Solar | 05_07_910W51 | 05/11/2020 | 05/13/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/11/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 479620 | 01531 | 10 | Solar | 05_09_604W3 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 63 | 38 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 747413 | 02351 | 11.4 | Solar | 05_07_99W62 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 600326 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W4 | 04/05/2024 |  | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 469770 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W1 | 10/19/2022 | 10/21/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 12/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 409183 | 01057 | 0 | Solar | 05_09_503L2 | 01/28/2022 | 02/25/2022 | 20 | 19 | 1 | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2022 |  | 4/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176462 | 01519 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 5/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 699730 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 06/24/2025 | 07/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 06/24/2025 | 10/7/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 12/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 649272 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_11W1 | 10/26/2024 | 11/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/26/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174277 | 01453 | 25.6 | Solar | 05_01_207W4 | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 03/14/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2012 |  | 4/14/2012 | N | EXP | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2012 | 4/2/2012 | 4/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 289948 | 02359 | 233.3 | Solar | 05_07_910W51 | 05/11/2020 | 05/13/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/11/2020 | 2/4/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 480402 | 01535 | 7.6 | Solar | 05_09_604W3 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | 6 | 5 | 1 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 |  | 3/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177595 | 02351 | 323 | Solar | 05_07_99W62 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 10 | 10 | 0 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 165 | 3 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2017 |  | 7/22/2018 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 612100 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W4 | 05/21/2024 | 06/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 515324 | 02038 | 14.5 | Solar | 05_05_344W1 | 04/18/2024 | 07/25/2024 | 66 | 61 | 5 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 |  | 8/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 419511 | 01057 | 15.2 | Solar | 05_09_503L2 | 03/23/2022 | 03/29/2022 | 5 | 4 | 1 | 03/30/2022 | 03/30/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2022 |  | 5/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176681 | 01534 | 7.74 | Solar | 05_05_320W3 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 2 | 2 | 0 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 1/11/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 3/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 714619 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 88 | 73 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 653435 | 02171 | 5.76 | Solar | 05_07_11W1 | 11/11/2024 | 11/21/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 245424 | 01453 | 0 | Solar | 05_01_207W4 | 07/25/2019 | 07/30/2019 | 2 | 0 | 2 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 349785 | 02359 | 200 | Solar | 05_07_910W51 | 04/07/2021 | 04/27/2021 | 13 | 3 | 10 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2021 | 04/07/2021 | 5/15/2025 | Y | EXP | 491 | 02/18/2022 | 04/26/2024 | 799 | 737 | 62 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 492334 | 01531 | 2000 | Solar | 05_09_604W3 | 03/08/2023 | 03/22/2023 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2023 | 05/16/2023 | 39 | 24 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 345576 | 02351 | 9.6 | Solar | 05_07_99W62 | 03/08/2021 | 03/10/2021 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2021 |  | 11/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 613303 | 02151 | 34.6 | Solar | 05_12_16W4 | 06/05/2024 | 06/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 |  | 7/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 576378 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W1 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 55 | 31 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 425011 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_503L2 | 05/23/2022 | 05/25/2022 | 2 | 1 | 1 | 05/26/2022 | 05/26/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2022 |  | 7/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2023 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176758 | 01560 | 6 | Solar | 05_05_320W3 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/29/2016 | 03/02/2016 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2016 |  | 3/1/2017 | N | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2016 | 5/13/2016 | 5/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 580004 | 02356 | 220 | Solar | 05_07_92W43 | 12/29/2023 | 01/18/2024 | 12 | 7 | 5 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 7/3/2026 | N | STD | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 663052 | 02171 | 3.8 | Solar | 05_07_11W1 | 12/30/2024 | 01/28/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/18/2025 | 101 | 0 | 101 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 377022 | 01453 | 250 | Solar | 05_01_207W4 | 01/21/2022 | 02/01/2022 | 7 | 1 | 6 |  |  | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 401688 | 02339 | 9.57 | Solar | 05_07_910W51 | 12/15/2021 | 01/24/2022 | 26 | 25 | 1 | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2022 |  | 3/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 669890 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W3 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 412225 | 02351 | 0 | Battery Add-On | 05_07_99W62 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 643354 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 09/27/2024 | 01/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 651904 | 02038 | 5.7 | Solar | 05_05_344W1 | 11/09/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/09/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 530542 | 01057 | 3.8 | Solar | 05_09_503L2 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 |  | 9/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176786 | 01560 | 0 | Solar | 05_05_320W3 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 724358 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W43 | 10/06/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 211163 | 02170 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_11W2 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 37 | 32 | 5 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 20 | 11 | 9 | 01/03/2020 | 04/16/2020 | 73 | 38 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2020 | 73 | 38 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 |  | 12/7/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 429394 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W4 | 09/16/2022 | 10/21/2022 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2022 | 11/09/2022 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 417115 | 02359 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_910W51 | 05/16/2022 | 05/24/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 56 | 33 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 670324 | 01535 | 17.225 | Solar | 05_09_604W3 | 03/11/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 553916 | 02351 | 10 | Solar | 05_07_99W62 | 04/03/2024 | 09/15/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW BRAINTREE | 643781 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/01/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/29/2025 | 92 | 0 | 92 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 252380 | 02038 | 999 | Solar | 05_05_344W2 | 11/19/2019 | 12/19/2019 | 21 | 20 | 1 |  |  | 43 | 17 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2021 | 11/19/2019 | 10/20/2025 | Y | STD | 518 | 07/23/2024 |  | 564 | 260 | 304 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | REVERE | 554489 | 01057 | 3.8 | Solar | 05_09_503L2 | 09/12/2023 | 09/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 | 09/12/2023 | 11/11/2024 | Y | EXP | 365 | 12/27/2023 | 01/18/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 3/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176832 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 02/26/2016 | 02/26/2016 | 6 | 6 | 0 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2016 |  | 3/5/2017 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 175290 | 02356 | 189 | Solar | 05_07_92W43 | 11/06/2014 | 11/06/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2014 | 11/06/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 743 | 09/29/2016 | 10/31/2016 | 21 | 0 | 21 | 2/5/2015 | 2/5/2015 | 2/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 641046 | 02170 | 7.68 | Solar | 05_07_11W2 | 09/17/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/17/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/21/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 437417 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W4 | 09/26/2022 | 10/26/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2022 | 11/17/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 419321 | 02359 | 499 | Solar | 05_07_910W51 | 04/13/2022 |  | 89 | 26 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 694159 | 01535 | 20 | Solar | 05_09_604W3 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/29/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 85 | 0 | 85 |  |  | 12/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 577753 | 02351 | 0 | Other | 05_07_99W62 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 673809 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_16W4 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 199270 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 01/04/2019 | 01/08/2019 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 648797 | 01057 | 5.76 | Solar | 05_09_503L2 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176917 | 01519 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2016 |  | 5/11/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 175289 | 02356 | 370 | Solar | 05_07_92W43 | 11/06/2014 | 11/06/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2014 | 11/06/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 743 | 09/29/2016 | 11/21/2016 | 35 | 0 | 35 | 2/7/2017 | 2/7/2017 | 2/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 660805 | 02170 | 5.76 | Solar | 05_07_11W2 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 12/16/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 445310 | 01453 | 100 | Solar | 05_01_207W4 | 07/26/2022 | 08/29/2022 | 24 | 15 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 429786 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W51 | 05/10/2022 | 05/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2022 |  | 6/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 699206 | 01535 | 11.4 | Solar | 05_09_604W3 | 06/19/2025 | 07/08/2025 | 13 | 12 | 1 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 655138 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_07_99W62 | 11/19/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 655553 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W5 | 11/20/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | Y
National Grid | ABINGTON | 206339 | 02038 | 499.5 | Solar | 05_05_344W2 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | 10 | 6 | 4 |  |  | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 02/06/2020 | 10/5/2023 | Y | STD | 442 | 04/30/2023 | 04/30/2023 | 1 | 1 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 655987 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 11/21/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177179 | 01560 | 9 | Solar | 05_05_320W3 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/08/2016 | 06/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 6/12/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 177236 | 02356 | 5.86 | Solar | 05_07_92W43 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 28 | 28 | 0 | 12/19/2016 | 12/19/2016 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 673592 | 02171 | 1500 | Other | 05_07_11W3 | 05/02/2025 | 08/20/2025 | 75 | 66 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 09/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 485045 | 01453 | 0 | Other | 05_01_207W4 | 02/27/2023 | 03/09/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2023 | 03/24/2023 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 445451 | 02359 | 1500 | Solar | 05_07_910W51 | 07/27/2022 | 08/12/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2022 | 09/13/2022 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 334194 | 01005 | 0 | Other | 05_09_604W4 | 04/06/2021 | 04/30/2021 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/01/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PEMBROKE | 656847 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_07_99W62 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 677613 | 02148 | 250 | Solar | 05_12_16W5 | 06/13/2025 | 07/07/2025 | 14 | 5 | 9 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 5/31/2026 | N | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 346790 | 02038 | 300 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 5/6/2025 | Y | STD | 386 | 02/28/2025 | 03/24/2025 | 25 | 25 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 661116 | 01057 | 11.5 | Solar | 05_09_503L2 | 12/17/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 177472 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 239 | 238 | 1 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 77 | 76 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | -92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 295460 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_92W43 | 06/09/2020 | 06/15/2020 | 3 | 3 | 0 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2020 |  | 6/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174468 | 02171 | 1100 | Solar | 05_07_11W3 | 07/14/2011 | 07/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2012 | 07/14/2011 | 7/25/2012 | Y | STD | 111 | 10/10/2012 | 03/04/2013 | 78 | 0 | 78 | 11/26/2012 | 11/26/2012 | 12/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 579807 | 01453 | 6.38 | Solar | 05_01_207W4 | 02/13/2024 | 03/27/2024 | 30 | 27 | 3 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2024 |  | 4/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 469930 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 01/06/2023 | 03/02/2023 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2023 | 05/04/2023 | 45 | 25 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 669274 | 01005 | 4316 | Solar | 05_09_604W4 | 02/21/2025 | 03/17/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2025 | 04/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HANOVER | 424573 | 02370 | 480 | Solar | 05_07_99W63 | 06/03/2022 | 07/13/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2022 | 08/09/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 6/5/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BARRE | 692294 | 02149 | 3.839 | Solar | 05_12_16W5 | 05/16/2025 | 06/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 97 | 85 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 | 05/16/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ABINGTON | 346755 | 02038 | 297 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 4/19/2025 | Y | STD | 386 | 03/08/2025 | 04/03/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 667744 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 01/24/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177840 | 01534 | 4980 | Solar | 05_05_320W3 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/30/2017 | 18 | 3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 | 10/17/2017 | 12/31/2021 | Y | STD | 470 | 09/04/2021 | 12/30/2021 | 118 | 4 | 114 |  |  | 12/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 331116 | 02356 | 187.5 | Solar | 05_07_92W43 | 12/14/2020 | 12/21/2020 | 4 | 0 | 4 | 12/22/2020 | 12/22/2020 | 109 | 91 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2021 |  | 8/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 175422 | 02171 | 225 | Solar | 05_07_11W3 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 0 | 0 | 0 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2014 | 10/1/2014 | 3/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 587583 | 01453 | 7.25 | Solar | 05_01_207W4 | 02/13/2024 | 03/06/2024 | 15 | 12 | 3 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2024 | 02/13/2024 | 4/4/2025 | Y | EXP | 365 | 06/28/2024 | 08/07/2024 | 41 | 0 | 41 |  |  | 8/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 541461 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 07/21/2023 | 12/12/2023 | 99 | 99 | 0 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 138 | 134 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2024 |  | 7/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 667804 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W4 | 02/20/2025 | 03/25/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2025 | 04/24/2025 | 21 | 2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PEMBROKE | 581885 | 02370 | 100 | Solar | 05_07_99W63 | 02/22/2024 | 03/06/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 730134 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W5 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 25 | 13 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | ABINGTON | 346796 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 10/17/2024 | Y | STD | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 671245 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_503L2 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178280 | 01534 | 2930 | Solar | 05_05_320W3 | 02/23/2018 | 02/28/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 03/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 02/23/2018 | 11/22/2024 | Y | STD | 393 | 05/21/2022 | 05/14/2024 | 724 | 625 | 99 |  |  | 10/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 394644 | 02356 | 9.86 | Solar | 05_07_92W43 | 11/15/2021 | 11/16/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 12/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 176643 | 02171 | 528 | Solar | 05_07_11W3 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2016 | 02/04/2016 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 590751 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W4 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 | 02/22/2024 | 3/23/2025 | Y | EXP | 365 | 05/18/2024 | 05/30/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 636087 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 11/08/2024 | 12/09/2024 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/10/2025 | 210 | 191 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 715130 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEMBROKE | 693329 | 02370 | 200 | Solar | 05_07_99W63 | 05/29/2025 | 08/25/2025 | 58 | 48 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 176347 | 02148 | 140 | Solar | 05_12_16W5 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2015 | 3/25/2015 | 11/18/2015 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 401364 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 03/08/2022 | 03/22/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 683451 | 01057 | 3.8 | Solar | 05_09_503L2 | 04/15/2025 |  | 113 | 25 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178583 | 01560 | 225 | Solar | 05_05_320W3 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2018 | 01/31/2018 | 2/6/2019 | Y | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 654218 | 02375 | 5.76 | Solar | 05_07_92W43 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/15/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 186049 | 02171 | 1005.6 | Solar | 05_07_11W3 | 08/02/2018 | 10/04/2018 | 44 | 38 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/05/2018 | 12/28/2018 | 60 | 40 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 598939 | 01453 | 5 | Solar | 05_01_207W4 | 03/28/2024 | 04/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 82 | 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 645804 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 01/17/2025 | 04/22/2025 | 65 | 55 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 740862 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 12/17/2025 | 12/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177849 | 02370 | 166.5 | Solar | 05_07_99W63 | 04/06/2017 | 04/06/2017 | 7 | 7 | 0 | 04/19/2017 | 04/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2017 | 04/06/2017 | 4/12/2018 | Y | EXP | 324 | 05/24/2017 | 06/21/2017 | 19 | 0 | 19 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 176784 | 02148 | 432 | Solar | 05_12_16W5 | 01/13/2016 | 01/13/2016 | 9 | 9 | 0 | 01/27/2016 | 01/27/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 |  | 7/1/2017 | N | EXP | 249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2017 | 1/12/2017 | 6/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 434015 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 699724 | 01057 | 19 | Solar | 05_09_503L2 | 06/19/2025 | 06/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178624 | 01560 | 5 | Solar | 05_05_320W3 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2018 |  | 3/20/2019 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 723650 | 02356 | 17.799 | Solar | 05_07_92W43 | 10/02/2025 | 10/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 365947 | 02171 | 700 | Solar | 05_07_11W3 | 03/28/2022 | 06/30/2022 | 65 | 57 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2022 | 07/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 651575 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W4 | 11/04/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 657507 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 745132 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178160 | 02370 | 230 | Solar | 05_07_99W63 | 12/26/2017 | 12/26/2017 | 13 | 10 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2018 | 01/30/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2018 | 12/26/2017 | 7/10/2019 | Y | STD | 384 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 323866 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16W5 | 11/23/2020 | 11/25/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/27/2020 | 11/27/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2021 | 11/23/2020 | 6/16/2022 | Y | EXP | 365 | 10/15/2021 | 12/07/2021 | 54 | 4 | 50 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | Y
National Grid | ABINGTON | 175069 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W3 | 04/03/2013 | 04/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2013 | 06/24/2013 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2014 | 04/03/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 88 | 09/22/2014 | 03/30/2015 | 127 | 0 | 127 | 5/11/2015 | 5/11/2015 | 5/22/2015 | Terminated |  | N
National Grid | MALDEN | 174449 | 01010 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2012 | 10/16/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 185495 | 01560 | 250 | Solar | 05_05_320W3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 14 | 0 | 14 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2018 |  | 7/19/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 443464 | 02375 | 999 | Solar | 05_07_92W44 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2022 | 12/27/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11/15/2022 | 12/7/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 690710 | 02171 | 0 | Solar | 05_07_11W4 | 05/08/2025 | 06/17/2025 | 24 | 20 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 657506 | 02359 | 6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/27/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174209 | 01452 | 500 | Solar | 05_09_604W4 | 02/27/2012 | 02/27/2012 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 178648 | 02370 | 244 | Solar | 05_07_99W63 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/02/2018 | 01/30/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2018 | 12/15/2017 | 8/6/2021 | Y | STD | 596 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 326220 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W5 | 11/25/2020 | 12/01/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 | 11/25/2020 | 9/13/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 734238 | 02038 | 720 | Solar | 05_05_344W3 | 12/11/2025 |  | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ROCKLAND | 174448 | 01010 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2012 | 10/16/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 191709 | 01534 | 8 | Solar | 05_05_320W3 | 07/24/2018 | 08/10/2018 | 5 | 0 | 5 | 08/13/2018 | 08/13/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 574910 | 02356 | 90 | Solar | 05_07_92W44 | 01/09/2024 | 04/11/2024 | 65 | 56 | 9 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MONSON | 175732 | 02171 | 1161 | Solar | 05_07_11W4 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2014 | 07/28/2014 | 31 | 15 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 653516 | 01453 | 10.075 | Solar | 05_01_207W4 | 11/20/2024 | 03/04/2025 | 13 | 9 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 11/20/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/20/2025 | 09/23/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 675216 | 02359 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 174323 | 01452 | 1000 | Solar | 05_09_604W4 | 01/13/2012 | 01/13/2012 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 386079 | 02370 | 100 | Solar | 05_07_99W63 | 11/01/2021 | 12/09/2021 | 26 | 17 | 9 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 127 | 105 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 419637 | 02149 | 85 | Solar | 05_12_16W5 | 04/13/2022 | 07/26/2022 | 70 | 62 | 8 | 07/27/2022 | 07/27/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 | 04/13/2022 | 1/18/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 174285 | 02038 | 30 | Solar | 05_05_344W3 | 11/15/2011 | 11/15/2011 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2012 |  | 1/23/2012 | N | EXP | -88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 7/5/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 174447 | 01010 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2012 | 10/16/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 199879 | 01588 | 6 | Solar | 05_05_320W3 | 11/06/2018 | 12/20/2018 | 28 | 28 | 0 | 12/21/2018 | 12/21/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 729000 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_07_92W44 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 178119 | 02169 | 300 | Natural Gas | 05_07_11W4 | 05/11/2017 | 05/11/2017 | 35 | 31 | 4 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 101 | 42 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2017 |  | 5/16/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 684320 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W4 | 04/10/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  | 9/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 687539 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 04/24/2025 | 04/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174603 | 01005 | 15 | Solar | 05_09_604W4 | 09/07/2011 | 09/07/2011 | 84 | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2012 |  | 4/19/2012 | N | EXP | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 4/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 408872 | 02370 | 0 | Battery Add-On | 05_07_99W63 | 02/11/2022 | 02/18/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2022 | 03/02/2022 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 642291 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W5 | 09/25/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 174278 | 02038 | 1725 | Solar | 05_05_344W3 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2013 | 12/30/2011 | 7/2/2012 | Y | EXP | -185 | 04/19/2013 | 06/14/2013 | 39 | 0 | 39 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 7/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 174483 | 01069 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 02/01/2011 | 02/01/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2011 | 05/06/2011 | 51 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 | 02/01/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 201 | 05/31/2013 | 08/21/2013 | 56 | 0 | 56 | 8/20/2013 | 8/20/2013 | 9/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 216239 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 04/04/2019 | 04/12/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 174704 | 02375 | 75 | Solar | 05_07_92W44 | 06/14/2013 | 06/14/2013 | 6 | 0 | 6 | 06/26/2013 | 06/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2013 |  | 8/16/2013 | N | EXP | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2013 | 12/6/2013 | 12/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 336065 | 02170 | 7.6 | Solar | 05_07_11W4 | 01/11/2021 | 01/13/2021 | 8 | 6 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2021 |  | 2/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 645834 | 01453 | 4950 | Other | 05_01_207W6 | 01/29/2025 | 04/23/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2025 | 05/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EASTON | 727065 | 02359 | 23 | Solar | 05_07_910W52 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 175217 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W4 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 8 | 5 | 3 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 422057 | 02043 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_99W63 | 05/17/2022 |  | 188 | 26 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 588206 | 02176 | 6 | Solar | 05_12_16W6 | 05/06/2024 | 09/17/2024 | 52 | 50 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2024 | 05/06/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 450 | 03/27/2025 | 07/11/2025 | 107 | 0 | 107 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BARRE | 174458 | 02038 | 82 | Solar | 05_05_344W3 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2014 | 1/8/2014 | 1/13/2014 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 174698 | 01010 | 2000 | Solar | 05_09_503L4 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 222039 | 01560 | 240 | Solar | 05_05_320W3 | 04/24/2019 | 06/03/2019 | 14 | 11 | 3 |  |  | 14 | 4 | 10 | 08/06/2019 | 08/28/2019 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2019 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2020 | 04/24/2019 | 1/28/2022 | Y | STD | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2021 | 1/14/2022 | 1/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175117 | 02356 | 84 | Solar | 05_07_92W44 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2013 | 10/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2014 | 2/11/2014 | 2/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 463424 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_11W4 | 12/09/2022 | 10/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 | 12/09/2022 | 5/2/2024 | Y | EXP | 365 | 04/06/2023 | 05/01/2023 | 26 | 0 | 26 |  |  | 5/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | GRAFTON | 698849 | 01453 | 14.82 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 174931 | 02359 | 180 | Solar | 05_07_910W52 | 08/26/2013 | 08/26/2013 | 8 | 1 | 7 | 09/10/2013 | 09/10/2013 | 725 | 398 | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2015 |  | 2/18/2016 | N | EXP | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175214 | 01005 | 960 | Solar | 05_09_604W4 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2014 | 12/08/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2017 | 02/14/2017 | 0 | 0 | 0 | 5/9/2017 | 11/03/2014 | 9/27/2018 | Y | STD | 506 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 431370 | 02370 | 450 | Solar | 05_07_99W63 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 3 | 8 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174267 | 02176 | 75 | Solar | 05_12_16W6 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2012 |  | 4/2/2012 | N | EXP | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2012 | 6/26/2012 | 7/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 175789 | 02038 | 46 | Solar | 05_05_344W3 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 364 | 48 | 316 | 11/03/2015 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2016 |  | 3/31/2017 | N | EXP | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 175088 | 01010 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2012 | 11/24/2012 | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 232606 | 01560 | 6.72 | Solar | 05_05_320W3 | 06/20/2019 | 06/28/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 24 | 23 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 | 06/20/2019 | 9/30/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177184 | 02375 | 270 | Solar | 05_07_92W44 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2016 | 08/15/2016 | 8/20/2017 | Y | EXP | 353 | 02/22/2017 | 06/20/2017 | 82 | 0 | 82 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | 8/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 529304 | 02171 | 6 | Solar | 05_07_11W4 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 | 06/01/2023 | 7/13/2024 | Y | EXP | 365 | 08/05/2023 | 10/27/2023 | 84 | 0 | 84 |  |  | 10/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 722918 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EASTON | 177770 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 14 | 14 | 0 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2017 |  | 10/15/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175541 | 01005 | 380 | Solar | 05_09_604W4 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/22/2015 | 12/05/2014 | 3/31/2018 | Y | STD | 830 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 | 2/21/2018 | 2/21/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 577761 | 02370 | 0 | Other | 05_07_99W63 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 31 | 28 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 177687 | 02176 | 6.54 | Solar | 05_12_16W6 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 5 | 5 | 0 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 80 | 12 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 |  | 10/7/2018 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HUBBARDSTON | 178472 | 02038 | 905.8 | Solar | 05_05_344W3 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 05/03/2018 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2019 | 03/07/2018 | 11/28/2022 | Y | STD | 126 | 06/13/2020 | 01/28/2022 | 595 | 182 | 413 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175087 | 01010 | 1000 | Solar | 05_09_503L4 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2012 | 11/24/2012 | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 257134 | 01534 | 2930 | Battery Add-On | 05_05_320W3 | 10/21/2019 | 11/07/2019 | 13 | 9 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2019 | 01/10/2020 | 42 | 19 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177366 | 02375 | 20 | Solar | 05_07_92W44 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2016 |  | 7/3/2017 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 574216 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_11W4 | 01/03/2024 | 01/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 729074 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 11/04/2025 | 11/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | EASTON | 194677 | 02339 | 400 | Solar | 05_07_910W52 | 08/29/2018 | 09/10/2018 | 6 | 0 | 6 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2019 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 175544 | 01005 | 1000 | Solar | 05_09_604W4 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2015 | 12/05/2014 | 3/31/2018 | Y | STD | 830 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 | 2/21/2018 | 2/21/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 691739 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_99W63 | 05/26/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 177718 | 02176 | 3.8 | Solar | 05_12_16W6 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 9 | 9 | 0 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 121 | 0 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2017 |  | 8/1/2018 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HUBBARDSTON | 346314 | 02038 | 240 | Solar | 05_05_344W3 | 03/11/2021 | 01/10/2022 | 9 | 0 | 9 | 03/26/2021 | 03/26/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2021 | 03/11/2021 | 1/12/2024 | Y | EXP | 306 | 08/26/2023 | 12/15/2023 | 112 | 22 | 90 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175086 | 01010 | 2000 | Solar | 05_09_503L4 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2012 | 11/24/2012 | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 291554 | 01534 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 05/12/2020 | 05/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 53 | 32 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 |  | 5/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2022 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178108 | 02301 | 48 | Solar | 05_07_92W44 | 11/06/2017 | 11/06/2017 | 16 | 16 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 |  | 11/11/2018 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2018 | 3/26/2018 | 7/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 615186 | 02169 | 6.175 | Solar | 05_07_11W4 | 06/04/2024 | 06/14/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 | 06/04/2024 | 8/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 175882 | 01453 | 984 | Solar | 05_01_207W6 | 05/21/2015 | 05/21/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2015 | 06/25/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2016 | 05/21/2015 | 10/31/2017 | Y | STD | 487 | 09/14/2017 | 01/05/2018 | 71 | 0 | 71 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | 1/4/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 191825 | 02339 | 249.8 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2018 | 09/10/2018 | 8 | 0 | 8 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175543 | 01005 | 557 | Solar | 05_09_604W4 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2015 | N | STD |  | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 721206 | 02189 | 0 | Solar | 05_07_9W1 | 09/25/2025 | 10/07/2025 | 8 | 6 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 53 | 32 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 177754 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16W6 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 8 | 8 | 0 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 8/6/2018 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2018 | Connected |  | Y
National Grid | BARRE | 412237 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W3 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175402 | 01069 | 1080 | Solar | 05_09_503L4 | 11/21/2014 | 11/21/2014 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 | 12/19/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 11/21/2014 | 5/1/2016 | Y | STD | 276 | 01/10/2017 | 02/17/2017 | 27 | 0 | 27 |  |  | 3/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 328163 | 01560 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 11/24/2020 | 12/13/2021 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  | 5/27/2022 | N | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 201301 | 02375 | 250 | Solar | 05_07_92W44 | 11/16/2018 | 11/19/2018 | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 11/20/2018 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 |  | 12/31/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 656127 | 02171 | 5.76 | Solar | 05_07_11W4 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/25/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176471 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 03/20/2016 | 03/20/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/24/2016 | 03/24/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 03/20/2016 | 3/26/2017 | Y | EXP | 348 | 11/08/2016 | 11/29/2016 | 13 | 0 | 13 | 1/19/2017 | 1/19/2017 | 1/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 207842 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 02/05/2019 | 02/13/2019 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2019 | 02/14/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175542 | 01005 | 540 | Solar | 05_09_604W4 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2015 | 12/05/2014 | 3/31/2018 | Y | STD | 830 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 | 2/21/2018 | 2/21/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 725210 | 02189 | 18.24 | Solar | 05_07_9W1 | 12/09/2025 | 12/29/2025 | 12 | 11 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178263 | 02148 | 16.32 | Solar | 05_12_16W6 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 3 | 3 | 0 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2018 |  | 4/23/2019 | N | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 640224 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W3 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HINGHAM | 176554 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_09_503L4 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2015 |  | 10/13/2016 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2016 | 5/9/2016 | 5/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 382030 | 01560 | 19 | Solar | 05_05_320W3 | 09/14/2021 | 09/21/2021 | 6 | 5 | 1 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 9/20/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 320150 | 02375 | 8.64 | Solar | 05_07_92W44 | 11/03/2020 | 11/19/2020 | 10 | 9 | 1 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 661143 | 02170 | 3.8 | Solar | 05_07_11W4 | 12/17/2024 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176557 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W6 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2015 |  | 10/13/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 3/31/2016 | 4/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 209527 | 02359 | 3.8 | Solar | 05_07_910W52 | 02/12/2019 | 02/22/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/25/2019 | 02/25/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  | 7/23/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175752 | 01005 | 480 | Solar | 05_09_604W4 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 12/08/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 614112 | 02189 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_9W1 | 05/29/2024 | 06/04/2024 | 5 | 4 | 1 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 | 05/29/2024 | 7/2/2025 | Y | EXP | 365 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 185547 | 02148 | 17.85 | Solar | 05_12_16W6 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 35 | 25 | 10 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 442113 | 02019 | 240 | Solar | 05_05_344W4 | 07/08/2022 | 07/26/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 1/7/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 176591 | 01010 | 496 | Solar | 05_09_503L4 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 | 03/01/2016 | 60 | 7 | 53 | 10/14/2015 | 11/10/2015 | 19 | 0 | 19 | 03/01/2016 | 60 | 7 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 411110 | 01560 | 19 | Solar | 05_05_320W3 | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 364216 | 02301 | 199.8 | Solar | 05_07_92W44 | 06/18/2021 | 07/07/2021 | 13 | 3 | 10 | 07/08/2021 | 07/08/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2021 |  | 12/10/2022 | N | EXP | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 681259 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_11W4 | 03/28/2025 | 05/05/2025 | 27 | 23 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 41 | 19 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 | 03/28/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 10/15/2025 |  | 115 | 0 | 115 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176656 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/21/2016 | 04/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2016 | 04/20/2016 | 4/25/2017 | Y | EXP | 357 | 08/30/2016 | 09/09/2016 | 7 | 0 | 7 | 12/2/2016 | 12/2/2016 | 12/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 255341 | 02359 | 57.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/20/2019 | 10/01/2019 | 7 | 2 | 5 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175977 | 01005 | 760 | Solar | 05_09_604W4 | 05/07/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2016 | 08/11/2016 | 50 | 0 | 50 | 12/9/2015 | 05/07/2015 | 6/30/2016 | Y | STD | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 620078 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 06/25/2024 | 07/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 | 06/25/2024 | 8/15/2025 | Y | EXP | 365 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 237449 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 07/15/2019 | 08/06/2019 | 16 | 16 | 0 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 | 07/15/2019 | 3/10/2020 | Y | EXP | 365 | 10/11/2019 | 01/07/2020 | 88 | 0 | 88 |  |  | 1/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 650355 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 11/07/2024 | 01/29/2025 | 48 | 25 | 23 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 176817 | 01069 | 990 | Solar | 05_09_503L4 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/06/2015 | 12/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 425276 | 01519 | 0 | Solar | 05_05_320W3 | 04/21/2022 | 04/29/2022 | 7 | 6 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 36 | 22 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2022 | 04/21/2022 | 1/11/2024 | Y | EXP | 500 | 12/29/2023 | 01/05/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 389740 | 02375 | 0 | Other | 05_07_92W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 28 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/27/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 704591 | 02188 | 900 | Solar | 05_07_12W1 | 10/16/2025 | 10/31/2025 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 |  | 65 | 46 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 176657 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 04/19/2016 | 04/19/2016 | 13 | 13 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 184 | 0 | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2016 |  | 4/26/2017 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 268709 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 12/06/2019 | 12/16/2019 | 6 | 6 | 0 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2020 |  | 2/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175975 | 01005 | 990 | Solar | 05_09_604W4 | 05/07/2015 | 05/07/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 681906 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 47 | 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 310897 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W6 | 11/10/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 | 11/10/2020 | 1/4/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 685927 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/17/2025 | 10/01/2025 | 113 | 24 | 89 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 178083 | 01069 | 5000 | Solar | 05_09_503L4 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/30/2017 | 20 | 3 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 427162 | 01534 | 9.8 | Solar | 05_05_320W3 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 389734 | 02375 | 0 | Other | 05_07_92W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 725168 | 02188 | 249.49 | Solar | 05_07_12W1 | 10/13/2025 | 12/02/2025 | 34 | 27 | 7 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 | 10/13/2025 | 8/5/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 176795 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2016 | 02/25/2016 | 3/1/2017 | Y | EXP | 328 | 07/18/2016 | 08/01/2016 | 10 | 0 | 10 | 4/7/2016 | 4/7/2016 | 8/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 291004 | 02359 | 499 | Solar | 05_07_910W52 | 05/08/2020 | 06/16/2020 | 26 | 21 | 5 | 06/17/2020 | 06/17/2020 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177057 | 01452 | 4900.5 | Solar | 05_09_604W4 | 01/16/2017 | 01/19/2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2017 | 02/03/2017 | 11 | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 01/16/2017 | 9/24/2021 | Y | STD | 996 | 02/28/2019 | 10/27/2020 | 608 | 5 | 603 | 6/4/2021 | 9/23/2021 | 9/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 174592 | 02189 | 15 | Solar | 05_07_9W2 | 11/16/2011 | 11/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2012 |  | 1/31/2012 | N | EXP | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 2/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 343246 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W6 | 03/16/2021 | 04/01/2021 | 11 | 6 | 5 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 713324 | 02019 | 1680 | Solar | 05_05_344W4 | 01/08/2026 |  | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178495 | 01010 | 3000 | Solar | 05_09_503L4 | 12/04/2017 | 02/01/2018 | 42 | 41 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2018 | 03/03/2018 | 21 | 7 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 487761 | 01560 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 73 | 50 | 23 | 05/03/2023 | 12/14/2023 | 154 | 25 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2023 | 154 | 25 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 454234 | 02375 | 9.984 | Solar | 05_07_92W44 | 09/07/2022 | 09/06/2022 | 5 | 4 | 1 | 09/15/2022 | 09/15/2022 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2022 | 09/07/2022 | 12/13/2023 | Y | EXP | 400 | 12/06/2022 | 12/19/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 11/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 174444 | 02188 | 45 | Solar | 05_07_12W1 | 07/09/2012 | 07/09/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/19/2012 | 07/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2012 | 9/28/2012 | 3/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177137 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 05/27/2016 | 6/5/2017 | Y | EXP | 356 | 11/01/2016 | 11/14/2016 | 8 | 0 | 8 | 12/7/2016 | 12/7/2016 | 12/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 358406 | 02359 | 9.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/10/2021 | 06/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2021 | 06/16/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 177955 | 01452 | 3300 | Solar | 05_09_604W4 | 10/23/2017 | 12/21/2017 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2017 | 01/02/2018 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 177792 | 02189 | 468 | Solar | 05_07_9W2 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 68 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2017 | 12/18/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 08/02/2017 | 10/19/2021 | Y | STD | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 369366 | 02176 | 12.98 | Solar | 05_12_16W6 | 08/06/2021 | 08/31/2021 | 18 | 16 | 2 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 |  | 10/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/11/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BARRE | 724250 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/09/2025 |  | 72 | 68 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 184096 | 01010 | 1875 | Solar | 05_09_503L4 | 05/08/2018 | 05/08/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2019 | 07/13/2020 | 380 | 357 | 23 | 8/4/2020 | 05/08/2018 | 2/1/2022 | Y | CMPX | 406 | 08/06/2021 | 12/01/2021 | 118 | 7 | 111 |  |  | 12/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 515069 | 01560 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 460236 | 02375 | 9.984 | Solar | 05_07_92W44 | 09/21/2022 | 10/04/2022 | 10 | 9 | 1 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 11/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177063 | 02188 | 360 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 110 | 108 | 2 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177219 | 01453 | 36 | Solar | 05_01_207W6 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2016 |  | 1/21/2018 | N | EXP | 486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 363041 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/16/2021 | 09/17/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/20/2021 | 09/20/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 10/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 178496 | 01005 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 12/04/2017 | 02/12/2018 | 46 | 46 | 0 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2018 |  | 12/10/2018 | N | EXP | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 261964 | 02188 | 0 | Natural Gas | 05_07_9W2 | 04/17/2020 | 04/20/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 147 | 135 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2021 |  | 1/20/2023 | N | STD | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 418205 | 02176 | 7.68 | Solar | 05_12_16W6 | 04/06/2022 | 04/18/2022 | 8 | 7 | 1 | 04/19/2022 | 04/19/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2022 | 04/06/2022 | 7/17/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 726096 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/13/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 190328 | 01010 | 2820 | Solar | 05_09_503L4 | 08/14/2018 | 08/20/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2018 | 10/09/2018 | 34 | 9 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 520350 | 01588 | 9.86 | Solar | 05_05_320W3 | 04/27/2023 | 05/08/2023 | 7 | 4 | 3 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2023 |  | 8/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 601812 | 02375 | 15 | Solar | 05_07_92W44 | 04/16/2024 | 04/29/2024 | 10 | 8 | 2 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 12 | 6 | 6 | 05/23/2024 | 07/09/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 10/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 177062 | 02188 | 420 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 110 | 108 | 2 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 178182 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 7 | 0 | 7 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2018 |  | 4/21/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 366907 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 08/18/2021 |  | 31 | 26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 189429 | 01452 | 3000 | Solar | 05_09_604W4 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 09/13/2018 | 36 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 475879 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 12/06/2022 | 12/09/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 12/06/2022 | 7/25/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 475615 | 02176 | 67.3 | Solar | 05_12_16W6 | 11/10/2022 | 11/23/2022 | 8 | 0 | 8 | 11/25/2022 | 11/25/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2023 |  | 10/27/2024 | N | EXP | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 733287 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_05_344W4 | 11/12/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 194417 | 01010 | 3000 | Solar | 05_09_503L4 | 10/09/2018 | 10/26/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 | 01/29/2019 | 61 | 42 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 559289 | 01560 | 7.25 | Solar | 05_05_320W3 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | 4 | 1 | 3 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 69 | 48 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 609995 | 02375 | 0 | Solar | 05_07_92W44 | 05/17/2024 | 06/21/2024 | 23 | 21 | 2 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 | 05/17/2024 | 7/18/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/20/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177061 | 02188 | 300 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 90 | 88 | 2 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 51 | 18 | 33 | 08/31/2017 | 10/10/2017 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 178446 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2018 |  | 4/9/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 421190 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/08/2022 | 06/10/2022 | 44 | 43 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 190867 | 01331 | 4998 | Solar | 05_09_604W4 | 11/14/2018 | 11/30/2018 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 01/25/2019 | 56 | 20 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 540130 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 11/05/2023 | 08/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2023 | 11/05/2023 | 3/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/28/2024 | 04/03/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 582518 | 02176 | 10 | Solar | 05_12_16W6 | 01/12/2024 | 02/07/2024 | 17 | 14 | 3 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 23 | 14 | 9 | 03/29/2024 | 04/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 |  | 4/29/2025 | N | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/14/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 174743 | 02019 | 3108 | Solar | 05_05_344W4 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2013 | 08/02/2013 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2014 | 07/01/2013 | 3/15/2016 | Y | STD | 728 | 11/02/2015 | 01/03/2017 | 289 | 0 | 289 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 229566 | 01010 | 15.2 | Solar | 05_09_503L4 | 05/20/2019 | 05/30/2019 | 6 | 0 | 6 | 05/31/2019 | 05/31/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2019 |  | 6/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 600585 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 04/04/2024 | 04/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 621684 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 07/01/2024 | 07/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 | 07/01/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/27/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177060 | 02188 | 480 | Solar | 05_07_12W1 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 85 | 83 | 2 | 07/20/2017 | 07/20/2017 | 56 | 24 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 187836 | 01453 | 9.84 | Solar | 05_01_207W6 | 06/13/2018 | 06/12/2018 | 10 | 5 | 5 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2018 | 06/13/2018 | 8/30/2019 | Y | EXP | 394 | 03/09/2019 | 03/08/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 482498 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 12/21/2022 | 12/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/27/2022 | 12/27/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 194815 | 01005 | 250 | Solar | 05_09_604W4 | 11/21/2018 | 12/19/2018 | 17 | 10 | 7 | 12/20/2018 | 12/20/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 567935 | 02189 | 10 | Solar | 05_07_9W2 | 11/14/2023 | 11/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 39 | 17 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/14/2023 | 2/1/2025 | Y | EXP | 365 | 04/25/2024 | 05/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 587105 | 02176 | 7.68 | Solar | 05_12_16W6 | 02/23/2024 | 03/13/2024 | 13 | 9 | 4 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2024 |  | 4/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HUBBARDSTON | 174915 | 02038 | 12.9 | Solar | 05_05_344W4 | 02/21/2013 | 02/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 329 | 0 | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 | 4/9/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 306870 | 01010 | 17.6 | Solar | 05_09_503L4 | 01/22/2021 | 01/27/2021 | 3 | 2 | 1 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 623382 | 01560 | 11.5 | Solar | 05_05_320W3 | 07/09/2024 | 07/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 45 | 31 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 653830 | 02375 | 9.57 | Solar | 05_07_92W44 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 195005 | 02188 | 720 | Solar | 05_07_12W1 | 09/27/2018 | 10/25/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 | 11/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 189869 | 01453 | 4999 | Solar | 05_01_207W6 | 09/10/2018 | 09/13/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2018 | 11/19/2018 | 46 | 20 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2021 |  | 9/30/2022 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 577710 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W52 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 192362 | 01005 | 2400 | Solar | 05_09_604W4 | 10/01/2018 | 10/25/2018 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 | 11/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 603792 | 02189 | 5.76 | Solar | 05_07_9W2 | 04/13/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 04/13/2024 | 12/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 588827 | 02176 | 6 | Solar | 05_12_16W6 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2024 | 03/04/2024 | 4/21/2025 | Y | EXP | 365 | 05/16/2024 | 08/21/2024 | 98 | 0 | 98 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 175608 | 02019 | 998 | Solar | 05_05_344W4 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/25/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 311431 | 01010 | 20 | Solar | 05_09_503L4 | 09/08/2020 | 09/10/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 626485 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 07/22/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 | 07/22/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 680303 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 04/04/2025 |  | 74 | 72 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 223125 | 02188 | 60 | Solar | 05_07_12W1 | 04/27/2019 | 05/21/2019 | 16 | 12 | 4 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 268 | 153 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 241466 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 601823 | 02359 | 6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 202897 | 01005 | 20 | Solar | 05_09_604W4 | 02/18/2019 | 12/21/2018 | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 02/21/2019 | 19 | 11 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2019 |  | 2/24/2020 | N | EXP | 304 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 644014 | 02189 | 5.76 | Solar | 05_07_9W2 | 10/01/2024 | 11/13/2024 | 14 | 11 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 600609 | 02176 | 6 | Solar | 05_12_16W6 | 04/04/2024 | 04/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 | 04/04/2024 | 5/14/2026 | Y | EXP | 730 | 08/21/2024 | 10/02/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 175941 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 506481 | 01069 | 16.896 | Solar | 05_09_503L4 | 03/07/2023 | 06/22/2023 | 73 | 72 | 1 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 111 | 68 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MELROSE | 629924 | 01534 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 08/14/2024 | 08/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2024 |  | 11/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 679979 | 02356 | 22.75 | Solar | 05_07_92W44 | 03/27/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 295847 | 02188 | 10 | Solar | 05_07_12W1 | 06/10/2020 | 06/19/2020 | 7 | 5 | 2 | 06/22/2020 | 06/22/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2020 |  | 6/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 241465 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 8/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 615040 | 02359 | 5.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 | 06/03/2024 | 7/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 260756 | 01005 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 10/17/2019 | 10/25/2019 | 5 | 3 | 2 | 10/28/2019 | 10/28/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2019 |  | 10/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 648723 | 02189 | 7.83 | Solar | 05_07_9W2 | 11/06/2024 | 12/19/2024 | 16 | 12 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 120 | 25 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 616847 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 06/10/2024 | 07/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2024 |  | 7/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 176011 | 02019 | 11 | Solar | 05_05_344W4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 2 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2015 | 01/23/2015 | 7/19/2016 | Y | EXP | 512 | 11/05/2015 | 11/16/2015 | 6 | 0 | 6 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 531883 | 01069 | 15 | Solar | 05_09_503L4 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2023 |  | 8/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 650597 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/27/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 346959 | 02356 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/13/2021 | 08/04/2021 | 16 | 13 | 3 |  |  | 74 | 37 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/13/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 306140 | 02189 | 120 | Solar | 05_07_12W1 | 12/11/2020 | 12/21/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/22/2020 | 12/22/2020 | 71 | 47 | 24 | 05/13/2021 | 07/08/2021 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/08/2021 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2021 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 271 | 07/30/2021 | 03/21/2025 | 1331 | 1289 | 42 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 241464 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 635888 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2024 | 09/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 297418 | 01452 | 150 | Solar | 05_09_604W4 | 06/19/2020 | 06/26/2020 | 5 | 5 | 0 | 06/29/2020 | 06/29/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 657167 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/26/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 628444 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_16W6 | 07/29/2024 | 08/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2024 |  | 1/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176082 | 02019 | 50 | Solar | 05_05_344W4 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 15 | 15 | 0 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2015 |  | 6/27/2015 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 4/1/2015 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 573402 | 01069 | 9.765 | Solar | 05_09_503L4 | 12/27/2023 | 01/04/2024 | 6 | 5 | 1 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 112 | 92 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 679652 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 03/24/2025 | 04/25/2025 | 24 | 20 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 626173 | 02379 | 1772 | Solar | 05_07_92W54 | 12/20/2024 | 02/18/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 399003 | 02188 | 499.5 | Solar | 05_07_12W1 | 12/14/2021 | 01/18/2022 | 24 | 16 | 8 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2022 | 12/14/2021 | 12/15/2023 | Y | STD | 565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 241463 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 640786 | 02359 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 118 | 97 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 296858 | 01452 | 12.285 | Solar | 05_09_604W4 | 08/12/2020 | 08/18/2020 | 3 | 2 | 1 | 08/19/2020 | 08/19/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 08/12/2020 | 8/1/2021 | Y | EXP | 365 | 01/20/2021 | 02/11/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 2/17/2021 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 670230 | 02189 | 7.25 | Solar | 05_07_9W2 | 02/05/2025 | 03/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 46 | 29 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 648715 | 02148 | 5.76 | Solar | 05_12_16W6 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 176401 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 670741 | 01069 | 5.76 | Solar | 05_09_503L4 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 680520 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 03/25/2025 | 04/15/2025 | 7 | 2 | 5 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 658372 | 02379 | 2423 | Solar | 05_07_92W54 | 03/04/2025 | 03/26/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 408117 | 02188 | 80 | Solar | 05_07_12W1 | 01/27/2022 | 02/15/2022 | 14 | 10 | 4 | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2022 | 01/27/2022 | 10/31/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 241462 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 686163 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_910W52 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 14 | 10 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 297555 | 01452 | 84 | Solar | 05_09_604W4 | 06/22/2020 | 06/26/2020 | 4 | 4 | 0 | 06/29/2020 | 06/29/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 559874 | 01267 | 225 | Solar | 05_09_1001W1 | 10/10/2023 | 11/30/2023 | 35 | 26 | 9 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 83 | 59 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 | 10/10/2023 | 2/14/2026 | Y | EXP | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HANOVER | 650399 | 02176 | 9.88 | Solar | 05_12_16W6 | 11/01/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 11/01/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 176753 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 8 | 8 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/18/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 6/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 650830 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_507L1 | 10/30/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/30/2024 | 2/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | MELROSE | 684546 | 01560 | 3.48 | Solar | 05_05_320W3 | 04/11/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 695285 | 02375 | 750 | Solar | 05_07_92W54 | 11/07/2025 | 01/07/2026 | 39 | 34 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2026 | 02/05/2026 | 19 | 5 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 657808 | 02188 | 11.4 | Solar | 05_07_12W1 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 241461 | 01453 | 22.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14 | 9 | 5 | 08/07/2019 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2019 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 697216 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 303281 | 01452 | 15.2 | Solar | 05_09_604W4 | 04/12/2021 | 04/19/2021 | 4 | 0 | 4 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 | 04/12/2021 | 8/15/2022 | Y | EXP | 365 | 10/21/2022 | 01/06/2023 | 78 | 0 | 78 |  |  | 1/19/2024 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 594606 | 01247 | 50 | Solar | 05_09_1001W1 | 04/30/2024 | 05/16/2024 | 12 | 7 | 5 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 651613 | 02176 | 3.8 | Solar | 05_12_16W6 | 11/20/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 176807 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2016 | 9/16/2016 | 11/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 697152 | 01095 | 19 | Solar | 05_09_507L1 | 06/09/2025 | 06/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MELROSE | 708476 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 07/30/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 722879 | 02375 | 11.5 | Solar | 05_07_92W54 | 09/30/2025 | 11/10/2025 | 27 | 22 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PALMER | 747238 | 02188 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 01/23/2026 | 01/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 294443 | 01453 | 15.2 | Solar | 05_01_207W6 | 06/02/2020 | 06/04/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 73 | 55 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 06/02/2020 | 6/4/2021 | Y | EXP | 365 | 01/20/2021 | 01/26/2021 | 6 | 0 | 6 |  |  | 4/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 716010 | 02359 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/02/2025 | 09/24/2025 | 15 | 10 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 307522 | 01452 | 25 | Solar | 05_09_604W4 | 08/19/2020 | 08/31/2020 | 8 | 0 | 8 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 | 08/19/2020 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 611495 | 01247 | 100 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/31/2024 | 06/18/2024 | 12 | 4 | 8 | 06/20/2024 | 06/20/2024 | 71 | 53 | 18 | 10/15/2024 | 07/23/2025 | 191 | 45 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2025 | 191 | 45 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 05/31/2024 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 658379 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 12/10/2024 | 01/07/2025 | 14 | 10 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 176806 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 177 | 0 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 705670 | 01036 | 6.96 | Solar | 05_09_507L1 | 07/17/2025 | 07/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 81 | 67 | 14 | 11/26/2025 | 12/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | MALDEN | 716907 | 01560 | 7.68 | Solar | 05_05_320W3 | 09/04/2025 | 10/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174114 | 02375 | 1500 | Solar | 05_07_92W54 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/17/2012 | 06/25/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2012 | 03/30/2012 | 10/31/2012 | Y | STD | -35 | 07/31/2013 | 09/27/2013 | 41 | 0 | 41 | 9/25/2013 | 9/25/2013 | 10/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 174264 | 02189 | 16.83 | Solar | 05_07_12W2 | 12/28/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 | 01/19/2012 | 01/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2012 | 3/30/2012 | 4/12/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 295621 | 01453 | 9.8 | Solar | 05_01_207W6 | 07/30/2020 | 08/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 | 07/30/2020 | 8/2/2021 | Y | EXP | 365 | 05/04/2021 | 05/05/2021 | 1 | 0 | 1 |  |  | 5/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 594698 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 03/05/2024 | 04/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 24 | 15 | 9 | 06/26/2024 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 | 11/08/2024 | 01/28/2026 | 446 | 202 | 244 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 307520 | 01452 | 25 | Solar | 05_09_604W4 | 08/19/2020 | 08/31/2020 | 7 | 0 | 7 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2020 | 08/19/2020 | 4/9/2023 | Y | EXP | 565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 673600 | 01247 | 957 | Other | 05_09_1001W1 | 07/14/2025 | 08/26/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/19/2025 | 17 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | PEMBROKE | 663005 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 12/30/2024 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 176820 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 12/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 709861 | 01095 | 18.34 | Solar | 05_09_507L1 | 08/05/2025 | 08/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 177459 | 01590 | 3000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2017 | 05/10/2017 | 59 | 45 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Terminated |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174939 | 02375 | 83.8 | Solar | 05_07_92W54 | 10/31/2011 | 10/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 174363 | 02189 | 95 | Solar | 05_07_12W2 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2012 |  | 5/30/2012 | N | EXP | -26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 | 8/2/2012 | 8/9/2012 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 326200 | 01453 | 11.4 | Solar | 05_01_207W6 | 11/19/2020 | 11/25/2020 | 4 | 2 | 2 | 11/27/2020 | 11/27/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 |  | 11/24/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 654832 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/18/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 319066 | 01005 | 4999 | Solar | 05_09_604W4 | 11/20/2020 | 12/30/2020 | 26 | 20 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/08/2021 | 02/10/2021 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 730458 | 01247 | 0 | Solar | 05_09_1001W1 | 11/06/2025 |  | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | PEMBROKE | 675526 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_16W6 | 03/04/2025 | 04/09/2025 | 27 | 22 | 5 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 176842 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 34 | 34 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2016 |  | 5/7/2017 | N | EXP | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 717426 | 01095 | 4950 | Solar | 05_09_507L1 | 12/16/2025 | 01/21/2026 | 22 | 13 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 |  | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MALDEN | 657149 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 11/26/2024 | 03/24/2025 | 48 | 43 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175768 | 02375 | 1000 | Solar | 05_07_92W54 | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2014 | 10/03/2014 | 70 | 68 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 175277 | 02188 | 42.57 | Solar | 05_07_12W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 325515 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 175364 | 02301 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2014 | 11/13/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2014 | 11/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 1/31/2015 | N | EXP | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 6/26/2015 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 319065 | 01005 | 4999 | Solar | 05_09_604W4 | 11/19/2020 | 12/17/2020 | 18 | 12 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2020 | 01/14/2021 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 744509 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/10/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 5 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 679311 | 02176 | 11.5 | Solar | 05_12_16W6 | 03/20/2025 | 04/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 176883 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 9/8/2016 | 9/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 725101 | 01095 | 14.44 | Solar | 05_09_507L1 | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 8 | 6 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MELROSE | 677259 | 01590 | 100 | Solar | 05_05_320W5 | 03/24/2025 | 05/19/2025 | 39 | 30 | 9 |  |  | 40 | 15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 176155 | 02375 | 490 | Solar | 05_07_92W54 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/27/2015 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 176723 | 02188 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 4 | 4 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 6/14/2016 | 6/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 401899 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W6 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 0 | 0 | 0 | 01/28/2022 | 01/28/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 4/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177162 | 02301 | 79 | Solar | 05_07_911W13 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 303 | 2 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 2/6/2018 | N | EXP | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 400502 | 01452 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 2 | 0 | 2 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 |  | 2/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 174233 | 01247 | 1000 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2012 | 05/10/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 693560 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 05/22/2025 | 06/18/2025 | 7 | 1 | 6 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 177422 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 |  | 12/11/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 741880 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_507L1 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MELROSE | 710740 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 08/08/2025 | 10/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176272 | 02379 | 3084 | Solar | 05_07_92W54 | 02/19/2015 | 02/19/2015 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2015 | 03/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2015 | 02/19/2015 | 12/14/2017 | Y | STD | 794 | 05/24/2017 | 02/20/2018 | 179 | 0 | 179 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 12/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176874 | 02188 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 4 | 4 | 0 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 212 | 0 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2016 |  | 3/7/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 409760 | 01453 | 12 | Solar | 05_01_207W6 | 05/12/2022 | 05/17/2022 | 3 | 1 | 2 | 05/18/2022 | 05/18/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 |  | 10/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 190934 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/17/2018 | 10/24/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 7/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 439587 | 01005 | 15.2 | Solar | 05_09_604W4 | 06/23/2022 | 07/06/2022 | 9 | 5 | 4 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2022 | 06/23/2022 | 9/19/2023 | Y | EXP | 365 | 09/07/2022 | 09/19/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 12/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 174511 | 01247 | 177 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 26 | 0 | 26 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 726424 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16W6 | 10/14/2025 | 11/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 177567 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/27/2017 | 09/27/2017 | 124 | 0 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2017 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 174389 | 01095 | 17.2 | Solar | 05_09_507L1 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 6 | 0 | 6 | 06/18/2012 | 06/18/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 8/31/2012 | N | EXP | -103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2012 | 9/7/2012 | 1/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 730431 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177631 | 02375 | 296 | Solar | 05_07_92W54 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 22 | 22 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 186 | 8 | 178 | 08/07/2017 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 05/24/2017 | 8/30/2018 | Y | EXP | 344 | 02/21/2018 | 04/17/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 8/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 177133 | 02189 | 99.9 | Solar | 05_07_12W2 | 01/23/2017 | 01/23/2017 | 4 | 4 | 0 | 01/27/2017 | 01/27/2017 | 206 | 82 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 | 01/23/2017 | 1/29/2018 | Y | EXP | 242 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 416852 | 01453 | 9.86 | Solar | 05_01_207W6 | 03/11/2022 | 04/04/2022 | 16 | 13 | 3 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2022 | 03/11/2022 | 7/26/2023 | Y | EXP | 365 | 06/30/2022 | 07/20/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 8/24/2022 | Connected |  | Y
National Grid | EASTON | 194001 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_911W13 | 08/20/2018 | 08/23/2018 | 3 | 2 | 1 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 516473 | 01452 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 04/06/2023 | 04/24/2023 | 203 | 133 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 174510 | 01247 | 225 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 21 | 0 | 21 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/23/2013 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 705429 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 07/16/2025 | 08/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 07/16/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 12/13/2025 | 01/02/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 177816 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 5 | 1 | 4 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 241 | 0 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2017 |  | 4/9/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 174386 | 01095 | 14 | Solar | 05_09_507L1 | 06/01/2012 | 06/01/2012 | 28 | 0 | 28 | 07/17/2012 | 07/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 9/28/2012 | N | EXP | -75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2012 | 9/14/2012 | 2/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 738203 | 01526 | 11.52 | Solar | 05_05_320W5 | 12/04/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178053 | 02379 | 1128 | Solar | 05_07_92W54 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 10/26/2017 | 72 | 57 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2018 | 06/30/2017 | 2/12/2021 | Y | STD | 422 | 06/30/2020 | 11/13/2020 | 136 | 5 | 131 | 1/28/2021 | 1/27/2021 | 2/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 183596 | 02188 | 0 | Solar | 05_07_12W2 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 427452 | 01453 | 19 | Solar | 05_01_207W6 | 05/03/2022 | 06/28/2022 | 38 | 35 | 3 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 343 | 325 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 195391 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2018 | 10/17/2018 | 14 | 8 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2019 |  | 5/7/2019 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 532813 | 01005 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 06/09/2023 | 06/13/2023 | 2 | 1 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 52 | 33 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 174589 | 01247 | 60 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 26 | 0 | 26 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 8/4/2012 | N | EXP | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 734529 | 02148 | 15.58 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2025 | 11/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BARRE | 178016 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 | 06/29/2017 | 7/4/2018 | Y | EXP | 362 | 12/26/2017 | 12/20/2017 | 0 | 0 | 0 | 1/16/2018 | 1/16/2018 | 1/22/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 176364 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_507L1 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/15/2016 | 03/15/2016 | 230 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2016 |  | 3/15/2017 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 742575 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 12/29/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178573 | 02375 | 415 | Solar | 05_07_92W54 | 12/11/2017 | 12/11/2017 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 351129 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W2 | 04/22/2021 | 04/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 |  | 4/27/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SUTTON | 471046 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W6 | 11/20/2023 | 11/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/22/2023 | 11/22/2023 | 40 | 19 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2022 | 11/20/2023 | 2/20/2025 | Y | EXP | 365 | 05/03/2024 | 05/29/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 7/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 294957 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 07/30/2020 | 08/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2020 | 07/30/2020 | 8/2/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 12/10/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 596912 | 01005 | 7.6 | Solar | 05_09_604W4 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 | 03/22/2024 | 4/9/2025 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/01/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 174752 | 01267 | 19.99 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/22/2014 | 01/22/2014 | 7 | 0 | 7 | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2014 |  | 8/15/2014 | N | EXP | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2014 | 4/15/2014 | 8/1/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174063 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 09/27/2018 | 11/05/2018 | 24 | 20 | 4 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 178065 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 10 | 9 | 1 | 09/19/2017 | 09/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 9/10/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 177107 | 01095 | 1600 | Solar | 05_09_507L1 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2019 | N | STD | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 174284 | 01590 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 185614 | 02375 | 294 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 35 | 14 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 49 | 25 | 24 | 10/09/2018 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 4/19/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 426693 | 02189 | 15.2 | Solar | 05_07_12W2 | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 8/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 487948 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 02/06/2023 | 02/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 02/06/2023 | 9/19/2024 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/14/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 1/31/2024 | Connected |  | Y
National Grid | EASTON | 306595 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 608016 | 01452 | 10 | Solar | 05_09_604W4 | 05/03/2024 | 05/09/2024 | 4 | 3 | 1 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 | 05/03/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 09/05/2024 | 09/28/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175089 | 01247 | 1000 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/10/2011 | 08/10/2011 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2011 | 12/19/2011 | 78 | 0 | 78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2014 |  | 12/31/2016 | N | STD | 1019 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176757 | 02151 | 17.6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/26/2016 | 02/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2016 |  | 3/1/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2016 | 8/8/2016 | 8/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 178693 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/09/2018 | 02/06/2018 | 70 | 0 | 70 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2018 |  | 2/12/2019 | N | EXP | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 177201 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 200 | 0 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2017 |  | 2/7/2018 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 174283 | 01590 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 185461 | 02375 | 422 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 30 | 19 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 60 | 25 | 35 | 11/06/2018 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 5/2/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 549988 | 02188 | 0 | Other | 05_07_12W2 | 11/08/2023 | 12/21/2023 | 29 | 22 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2023 | 04/01/2024 | 68 | 49 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 491121 | 01453 | 9.86 | Solar | 05_01_207W6 | 02/02/2023 | 02/06/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 | 02/02/2023 | 5/31/2024 | Y | EXP | 365 | 06/01/2023 | 05/31/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 332855 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 01/27/2021 |  | 101 | 26 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 654668 | 01005 | 9.56 | Solar | 05_09_604W4 | 11/15/2024 | 12/09/2024 | 4 | 2 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 97 | 72 | 25 | 05/12/2025 | 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 175370 | 01267 | 41.92 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/14/2014 | 02/14/2014 | 9 | 4 | 5 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2014 | 8/1/2014 | 9/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177951 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/07/2017 | 09/07/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2017 |  | 8/29/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2018 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 186502 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 7 | 0 | 7 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 177240 | 01095 | 4000 | Solar | 05_09_507L1 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 8 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2017 | 02/22/2017 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 | 02/03/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 946 | 08/24/2019 | 10/27/2020 | 431 | 11 | 420 | 11/13/2020 | 12/3/2020 | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 174336 | 01590 | 42 | Solar | 05_05_320W5 | 01/26/2012 | 01/26/2012 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 |  | 3/9/2012 | N | EXP | -35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2012 | 4/27/2012 | 5/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 186104 | 02375 | 500 | Solar | 05_07_92W54 | 08/29/2018 | 09/28/2018 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2018 | 10/26/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2019 |  | 5/15/2020 | N | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 690858 | 02188 | 11.5 | Solar | 05_07_12W2 | 05/13/2025 | 05/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 29 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 556880 | 01453 | 9.86 | Solar | 05_01_207W6 | 10/18/2023 | 11/08/2023 | 16 | 14 | 2 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2024 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 391841 | 02301 | 0 | Other | 05_07_911W13 | 11/11/2021 | 01/05/2022 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 661929 | 01005 | 3.8 | Solar | 05_09_604W4 | 12/20/2024 | 01/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/20/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 178205 | 01267 | 2.76 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/19/2018 | 02/19/2018 | 8 | 8 | 0 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2018 |  | 2/25/2019 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 183731 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W7 | 04/25/2018 | 04/25/2018 | 3 | 0 | 3 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 | 04/25/2018 | 11/25/2019 | Y | EXP | 482 | 04/23/2019 | 04/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 187518 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 177656 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L1 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 15 | 0 | 15 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 174613 | 01534 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/28/2012 | Y | STD | 277 | 10/14/2011 | 02/22/2012 | 86 | 0 | 86 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 204400 | 02379 | 480 | Solar | 05_07_92W54 | 12/26/2018 | 01/17/2019 | 14 | 5 | 9 | 01/18/2019 | 01/18/2019 | 19 | 2 | 17 | 04/09/2019 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2019 | 12/26/2018 | 2/19/2021 | Y | EXP | 398 | 12/22/2020 | 12/21/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174876 | 02189 | 95 | Solar | 05_07_12W3 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 7 | 7 | 0 | 09/21/2012 | 09/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2012 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2012 | 12/20/2012 | 2/8/2013 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 571006 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 11/27/2023 | 11/29/2023 | 3 | 2 | 1 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 | 11/27/2023 | 6/30/2025 | Y | EXP | 365 | 02/17/2024 | 02/16/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 443641 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 |  | 10/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 674960 | 01005 | 16.34 | Solar | 05_09_604W4 | 02/28/2025 | 03/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 178596 | 01247 | 4999 | Solar | 05_09_1001W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 79 | 65 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 207027 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/14/2019 | 02/21/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/22/2019 | 02/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2019 | 02/14/2019 | 10/11/2019 | Y | EXP | 226 | 08/21/2019 | 08/29/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 9/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 187250 | 02019 | 11.4 | Solar | 05_05_344W4 | 07/10/2018 | 07/27/2018 | 11 | 7 | 4 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 461 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 177879 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 10/18/2017 | 10/18/2017 | 10 | 10 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2017 |  | 10/24/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2018 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 174612 | 01534 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/2/2012 | Y | STD | 251 | 10/14/2011 | 01/20/2012 | 64 | 0 | 64 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 346957 | 02356 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/14/2021 | 08/05/2021 | 16 | 9 | 7 |  |  | 73 | 37 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/14/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 176532 | 02189 | 428 | Solar | 05_07_12W3 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 | 12/18/2015 | 12/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 | 12/17/2015 | 12/23/2016 | Y | EXP | 354 | 06/08/2016 | 04/24/2017 | 217 | 0 | 217 | 5/12/2017 | 5/12/2017 | 5/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 573946 | 01453 | 0 | Battery Add-On | 05_01_207W6 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 66 | 49 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 468616 | 02301 | 4.35 | Solar | 05_07_911W13 | 03/07/2024 | 03/25/2024 | 13 | 10 | 3 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 | 03/07/2024 | 4/10/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 676035 | 01005 | 11.5 | Solar | 05_09_604W4 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 257042 | 01247 | 0 | Solar | 05_09_1001W1 | 09/27/2019 | 10/01/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2019 |  | 9/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 220757 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 08/22/2019 |  | 44 | 39 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 189314 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 16 | 11 | 5 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178451 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L1 | 11/29/2017 | 11/29/2017 | 32 | 32 | 0 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2018 |  | 7/15/2020 | N | EXP | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 174655 | 01534 | 375 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 351232 | 02375 | 8.7 | Solar | 05_07_92W54 | 04/07/2021 | 04/22/2021 | 9 | 7 | 2 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176721 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W3 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 73 | 73 | 0 | 06/08/2016 | 06/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 575385 | 01453 | 2.32 | Solar | 05_01_207W6 | 01/15/2024 | 01/24/2024 | 8 | 5 | 3 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 01/15/2024 | 3/6/2025 | Y | EXP | 365 | 05/30/2024 | 07/01/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 7/3/2024 | Connected |  | Y
National Grid | EASTON | 467668 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 8/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 689688 | 01005 | 13.8 | Solar | 05_09_604W4 | 05/05/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 | 05/05/2025 | 7/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/03/2025 | 10/09/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 279879 | 01267 | 20 | Solar | 05_09_1001W1 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2020 |  | 3/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 214054 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 03/25/2019 | 04/15/2019 | 15 | 14 | 1 | 04/16/2019 | 04/16/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2019 | 03/25/2019 | 12/16/2019 | Y | EXP | 241 | 06/27/2019 | 08/21/2019 | 55 | 0 | 55 |  |  | 8/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 190511 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/11/2018 | 10/29/2018 | 10 | 7 | 3 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 07/11/2018 | 11/12/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 185238 | 01095 | 5000 | Solar | 05_09_507L1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 272 | 0 | 272 |  |  | 257 | 0 | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 174645 | 01526 | 44.4 | Solar | 05_05_320W5 | 12/20/2013 | 12/20/2013 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2014 | 01/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2014 | 12/20/2013 | 2/28/2014 | Y | EXP | 32 | 06/09/2014 | 06/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 7/15/2014 | 7/15/2014 | 7/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 394878 | 02356 | 9.28 | Solar | 05_07_92W54 | 11/19/2021 | 12/21/2021 | 22 | 19 | 3 | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 2/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 236381 | 02189 | 150 | Solar | 05_07_12W3 | 06/12/2019 | 06/29/2019 | 11 | 8 | 3 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2019 | 06/12/2019 | 10/30/2020 | Y | EXP | 365 | 08/08/2020 | 08/14/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 607929 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 05/01/2024 | 05/23/2024 | 9 | 3 | 6 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2024 | 05/01/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 10/22/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 507289 | 02301 | 12.76 | Solar | 05_07_911W13 | 03/08/2023 | 04/19/2023 | 29 | 27 | 2 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2023 |  | 7/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 707812 | 01368 | 4980 | Solar | 05_09_701J1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 293844 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/26/2020 | 07/10/2020 | 10 | 5 | 5 | 07/13/2020 | 07/13/2020 | 30 | 13 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 06/26/2020 | 7/9/2021 | Y | EXP | 365 | 12/12/2020 | 05/26/2021 | 165 | 0 | 165 |  |  | 5/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 229044 | 02151 | 7.245 | Solar | 05_12_16W7 | 06/24/2019 | 06/24/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 192457 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 08/01/2018 | 08/27/2018 | 5 | 4 | 1 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 197167 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L1 | 09/28/2018 | 10/02/2018 | 2 | 2 | 0 | 10/03/2018 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2018 | 09/28/2018 | 9/20/2019 | Y | EXP | 352 | 01/15/2019 | 02/04/2019 | 20 | 0 | 20 |  |  | 9/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 175519 | 01590 | 1950 | Solar | 05_05_320W5 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2014 | 04/28/2014 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2015 | 04/08/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 471914 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 11/21/2022 | 12/01/2022 | 8 | 6 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 11/21/2022 | 4/18/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 03/28/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 341344 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_12W3 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2021 |  | 2/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 650816 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 10/30/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 | 03/13/2025 | 03/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 512252 | 02301 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 03/23/2023 | 03/28/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/23/2023 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 707788 | 01368 | 2988 | Solar | 05_09_701J1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 309752 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2020 |  | 8/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 269654 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 05/19/2020 | 07/01/2020 | 29 | 26 | 3 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 | 05/19/2020 | 7/28/2021 | Y | EXP | 365 | 12/05/2020 | 01/04/2021 | 30 | 0 | 30 |  |  | 6/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 192331 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 07/31/2018 | 08/24/2018 | 3 | 3 | 0 | 08/27/2018 | 08/27/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 07/31/2018 | 5/14/2020 | Y | EXP | 626 | 11/06/2019 | 12/17/2019 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 203478 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L1 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | 8 | 0 | 8 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 176067 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2015 |  | 6/27/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 485460 | 02375 | 0 | Solar | 05_07_92W54 | 12/14/2022 |  | 112 | 71 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 455605 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_07_12W3 | 09/16/2022 | 09/22/2022 | 4 | 4 | 0 | 09/23/2022 | 09/23/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2022 |  | 12/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 659044 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 12/06/2024 | 12/23/2024 | 8 | 3 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 521575 | 02301 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 716025 | 01368 | 2988 | Solar | 05_09_701J1 | 09/26/2025 | 10/27/2025 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 12/31/2025 | 44 | 24 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 339003 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 298842 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 06/29/2020 | 08/24/2020 | 39 | 38 | 1 | 08/25/2020 | 08/25/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 198992 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W4 | 10/19/2018 | 11/14/2018 | 15 | 3 | 12 | 11/15/2018 | 11/15/2018 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 322211 | 01057 | 9.8 | Solar | 05_09_507L1 | 11/12/2020 | 11/17/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2020 | 11/12/2020 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 177280 | 01590 | 2800 | Solar | 05_05_320W5 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 487262 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 12/28/2022 | 01/04/2023 | 5 | 1 | 4 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 485756 | 02190 | 17.11 | Solar | 05_07_12W3 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 4 | 1 | 3 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2023 |  | 2/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 666673 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 01/20/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 | 01/20/2025 | 4/10/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 06/24/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 524386 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/12/2023 |  | 107 | 91 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 178159 | 01368 | 3420 | Solar | 05_09_701J1 | 12/26/2017 | 02/12/2018 | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2018 | 03/14/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2020 | 06/05/2020 | 66 | 0 | 66 | 8/16/2018 | 12/26/2017 | 4/26/2022 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 378678 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 10/21/2021 | 12/29/2021 | 7 | 4 | 3 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2021 | 10/21/2021 |  | Y | EXP | 365 | 03/01/2022 | 03/11/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 310462 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 10/02/2020 | 10/06/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2021 | Connected |  | Y
National Grid | BARRE | 200884 | 02019 | 500 | Solar | 05_05_344W4 | 02/25/2019 | 03/18/2019 | 15 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2019 | 04/09/2019 | 16 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2019 | 02/25/2019 | 4/7/2021 | Y | STD | 321 | 09/30/2020 | 12/22/2020 | 83 | 0 | 83 | 3/30/2021 | 3/29/2021 | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 330777 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 01/11/2021 | 01/19/2021 | 4 | 4 | 0 | 01/20/2021 | 01/20/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2021 | 01/11/2021 | 1/18/2022 | Y | EXP | 365 | 06/02/2021 | 06/15/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 178078 | 01534 | 3220 | Solar | 05_05_320W5 | 05/05/2017 | 05/25/2017 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/25/2017 | 06/15/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 10/8/2021 | N | STD | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 494331 | 02375 | 25 | Solar | 05_07_92W54 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 7/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 521091 | 02190 | 23 | Solar | 05_07_12W3 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2023 |  | 6/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 666989 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 01/21/2025 | 03/11/2025 | 21 | 16 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 558405 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/12/2025 | N | EXP | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 178669 | 01368 | 4990 | Solar | 05_09_701J1 | 03/16/2018 | 04/02/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/24/2018 | 05/31/2018 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 578098 | 01267 | 9.57 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/03/2024 | 01/10/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 86 | 64 | 22 | 06/18/2024 | 09/11/2024 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2024 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 01/03/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/04/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 316112 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 12/18/2020 | 12/30/2020 | 6 | 0 | 6 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 | 12/18/2020 | 6/15/2022 | Y | EXP | 365 | 08/02/2021 | 08/27/2021 | 23 | 1 | 22 |  |  | 9/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 239323 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 | 02/05/2020 | 2/9/2022 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 07/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 354101 | 01036 | 2500 | Solar | 05_09_507L1 | 05/28/2021 | 07/09/2021 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2021 | 08/04/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2022 | 05/28/2021 | 5/26/2025 | Y | STD | 910 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 178674 | 01590 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2018 | 08/14/2018 | 61 | 43 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 | 04/10/2018 | 12/16/2020 | Y | STD | 375 | 01/29/2020 | 10/26/2020 | 272 | 5 | 267 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 12/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 525072 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 05/09/2023 | 05/11/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 49 | 27 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 660352 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W3 | 12/12/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 741523 | 01463 | 3.8 | Solar | 05_01_210L1 | 12/20/2025 | 12/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 558206 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 | 10/09/2023 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 03/14/2024 | 03/21/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 195813 | 01368 | 7999 | Solar | 05_09_701J1 | 09/14/2018 | 09/21/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2018 | 11/21/2018 | 34 | 26 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 577992 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/09/2024 | 01/19/2024 | 7 | 4 | 3 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/09/2024 | 2/20/2025 | Y | EXP | 365 | 04/17/2024 | 04/23/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 327499 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 12/09/2020 | 12/13/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 251916 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2019 | 10/30/2019 | 15 | 15 | 0 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 |  | 12/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 460064 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L1 | 09/19/2022 | 09/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/21/2022 | 09/21/2022 | 203 | 25 | 178 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 178805 | 01590 | 0 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 590129 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/15/2024 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 09/04/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 743058 | 02190 | 11.5 | Solar | 05_07_12W4 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SUTTON | 742750 | 01827 | 5.584 | Solar | 05_01_210L1 | 01/08/2026 | 01/15/2026 | 4 | 2 | 2 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | EASTON | 558668 | 02301 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 10/04/2023 | 10/12/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 2/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 196252 | 01331 | 250 | Solar | 05_09_701J1 | 10/31/2018 | 12/03/2018 | 10 | 5 | 5 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 655675 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_09_1001W1 | 12/05/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/05/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 328785 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 | 12/15/2020 | 5/19/2022 | Y | EXP | 365 | 04/21/2021 | 05/11/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 9/20/2021 | Connected |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 268733 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/02/2020 | 01/10/2020 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2020 | 01/13/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 01/02/2020 | 9/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 517155 | 01095 | 15.36 | Solar | 05_09_507L1 | 04/05/2023 | 05/04/2023 | 20 | 18 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2023 |  | 6/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 184565 | 01590 | 264 | Solar | 05_05_320W5 | 07/17/2018 | 08/28/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2019 |  | 8/3/2020 | N | STD | 479 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 606070 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 04/23/2024 | 05/07/2024 | 8 | 6 | 2 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 | 04/23/2024 | 9/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/01/2024 | 09/11/2024 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178066 | 02188 | 240 | Solar | 05_07_12W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/16/2020 | 03/24/2021 | 189 | 0 | 189 |  |  | 4/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 174640 | 01879 | 1720 | Solar | 05_01_210L1 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2013 | 01/03/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 | 12/03/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 477 | 11/30/2016 | 01/09/2017 | 26 | 0 | 26 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 529271 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 | 05/30/2023 | 11/5/2024 | Y | EXP | 365 | 10/11/2023 | 11/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 198058 | 01368 | 2400 | Solar | 05_09_701J1 | 10/16/2018 | 11/26/2018 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 01/14/2019 | 56 | 14 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 666152 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/21/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 336201 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 01/15/2021 | 01/25/2021 | 4 | 0 | 4 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2021 | 01/15/2021 | 4/9/2022 | Y | EXP | 365 | 08/06/2021 | 12/21/2021 | 137 | 7 | 130 |  |  | 2/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 281369 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/14/2020 | 04/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2020 | 04/21/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2020 | 04/14/2020 | 3/31/2021 | Y | EXP | 365 | 12/23/2020 | 01/08/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 2/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 526173 | 01095 | 14.79 | Solar | 05_09_507L1 | 05/12/2023 | 06/05/2023 | 15 | 14 | 1 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 |  | 7/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 190183 | 01590 | 250 | Solar | 05_05_320W5 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/23/2018 | 07/23/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 7/30/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 606788 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W54 | 04/25/2024 | 04/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 37 | 23 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 |  | 7/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178099 | 02188 | 492 | Solar | 05_07_12W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/16/2020 | 03/24/2021 | 189 | 0 | 189 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 175466 | 01879 | 150 | Solar | 05_01_210L1 | 09/24/2014 | 09/24/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2014 |  | 1/30/2015 | N | EXP | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2015 | 1/30/2015 | 2/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 550688 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/11/2023 | 09/18/2023 | 5 | 0 | 5 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 287445 | 01368 | 10 | Solar | 05_09_701J1 | 04/10/2020 | 04/28/2020 | 13 | 12 | 1 | 04/29/2020 | 04/29/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 |  | 4/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 671131 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 343326 | 02149 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 03/31/2021 | 04/07/2021 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 5/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 284138 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 03/17/2020 | 04/13/2020 | 19 | 19 | 0 | 04/14/2020 | 04/14/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2020 | 03/17/2020 | 4/13/2021 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 12/05/2020 | 143 | 5 | 138 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 587977 | 01095 | 14.79 | Solar | 05_09_507L1 | 02/14/2024 | 07/01/2024 | 26 | 22 | 4 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 35 | 25 | 10 | 08/23/2024 | 10/21/2024 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 193521 | 01516 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 08/14/2018 | 08/27/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2018 | 10/31/2018 | 46 | 27 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 | 08/14/2018 | 4/27/2025 | Y | STD | 280 | 07/12/2023 | 01/07/2025 | 547 | 365 | 182 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 618835 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_92W54 | 06/18/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2024 |  | 8/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 204176 | 02189 | 99.9 | Solar | 05_07_12W4 | 12/18/2018 | 01/09/2019 | 14 | 9 | 5 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 175821 | 01827 | 5 | Solar | 05_01_210L1 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 07/31/2015 | 8/8/2016 | Y | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 8/18/2015 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 550946 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/06/2023 | 09/08/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 291614 | 01331 | 500 | Solar | 05_09_701J1 | 05/18/2020 | 06/24/2020 | 25 | 16 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 693622 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/22/2025 | 06/06/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/22/2025 | 9/5/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 01/12/2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 345364 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 03/19/2021 | 03/29/2021 | 6 | 6 | 0 | 03/30/2021 | 03/30/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/19/2021 | 7/30/2022 | Y | EXP | 365 | 06/05/2021 | 06/18/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 9/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 293030 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 05/21/2020 | 06/12/2020 | 14 | 14 | 0 | 06/15/2020 | 06/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 621584 | 01095 | 5 | Solar | 05_09_507L1 | 07/01/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 53 | 38 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 07/01/2024 | 12/29/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 208111 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2019 | 03/06/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 632417 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 08/13/2024 | 08/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 | 08/13/2024 | 1/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 244318 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 07/23/2019 | 07/25/2019 | 2 | 2 | 0 | 07/26/2019 | 07/26/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SUTTON | 176061 | 01879 | 900 | Solar | 05_01_210L1 | 03/27/2015 | 03/27/2015 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2015 | 05/05/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2016 | 03/27/2015 | 8/8/2015 | Y | STD | -156 | 11/30/2016 | 01/09/2017 | 26 | 0 | 26 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 554975 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 |  | 11/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 318176 | 01368 | 5000 | Solar | 05_09_701J1 | 11/30/2020 | 01/05/2021 | 23 | 21 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 01/26/2021 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEPPERELL | 695798 | 01267 | 17.1 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 9 | 8 | 1 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 378586 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 09/13/2021 | 01/10/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/16/2021 | 09/16/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 | 09/13/2021 | 8/30/2023 | Y | EXP | 365 | 02/22/2022 | 04/06/2022 | 43 | 0 | 43 |  |  | 9/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 307866 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 627518 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 07/24/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 |  | 10/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 266587 | 01590 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 11/21/2019 | 11/22/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 11/25/2019 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 11/21/2019 | 11/21/2020 | Y | EXP | 365 | 04/01/2020 | 04/07/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 7/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 642648 | 02356 | 3.8 | Solar | 05_07_92W54 | 09/24/2024 | 10/29/2024 | 6 | 4 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 610973 | 02190 | 5.76 | Solar | 05_07_12W4 | 05/14/2024 | 05/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 | 05/14/2024 | 7/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/06/2024 | 08/05/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 176229 | 01827 | 17.6 | Solar | 05_01_210L1 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 4 | 2 | 2 | 02/19/2015 | 02/19/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2015 | 10/1/2015 | 4/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 554323 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/12/2023 | 10/23/2023 | 28 | 25 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 |  | 11/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 494175 | 01368 | 7.6 | Solar | 05_09_701J1 | 03/08/2023 | 03/13/2023 | 4 | 3 | 1 | 03/14/2023 | 03/14/2023 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2023 |  | 6/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 177336 | 01267 | 775.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/01/2016 | 10/25/2016 | 36 | 23 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 08/31/2016 | 2/14/2029 | Y | STD | 1800 | 11/03/2016 | 01/26/2017 | 55 | 0 | 55 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 397076 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 01/26/2022 | 02/02/2022 | 5 | 0 | 5 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2022 | 01/26/2022 | 5/26/2024 | Y | EXP | 365 | 10/05/2022 | 01/30/2023 | 118 | 0 | 118 |  |  | 9/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 313308 | 02019 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 09/17/2020 | 09/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2020 | 09/24/2020 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2020 | 09/17/2020 | 10/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 634668 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 08/23/2024 | 09/30/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 12/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 329362 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/18/2021 | 02/12/2021 | 19 | 16 | 3 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 679507 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 03/25/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 626580 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 07/22/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 10/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 176231 | 01827 | 24 | Solar | 05_01_210L1 | 02/13/2015 | 02/13/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 3/10/2015 | 8/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 566755 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/10/2023 | 11/20/2023 | 7 | 4 | 3 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 665005 | 01368 | 10 | Solar | 05_09_701J1 | 01/10/2025 | 02/18/2025 | 23 | 18 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 562368 | 01267 | 100 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/13/2023 | 10/30/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  | 9/19/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 478025 | 02149 | 15.2 | Solar | 05_12_16W7 | 11/16/2022 | 11/17/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  | 12/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 343803 | 02019 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 7/1/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 639071 | 01095 | 24.32 | Solar | 05_09_507L1 | 09/10/2024 | 09/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  | 10/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 337942 | 01590 | 0 | Other | 05_05_320W5 | 04/07/2021 | 04/30/2021 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/02/2021 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 701340 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 643964 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/01/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 176277 | 01827 | 20 | Solar | 05_01_210L1 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 563286 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 31 | 8 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/07/2023 | 1/29/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 05/09/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 697634 | 01368 | 11.4 | Solar | 05_09_701J1 | 06/10/2025 | 06/30/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 746161 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W1 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 485036 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W7 | 01/04/2023 | 03/06/2023 | 41 | 35 | 6 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 30 | 13 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 |  | 9/16/2024 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 376456 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 08/17/2021 | 09/20/2021 | 23 | 23 | 0 | 09/21/2021 | 09/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 9/19/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 648176 | 01095 | 20 | Solar | 05_09_507L1 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 17 | 13 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 450732 | 01534 | 19.195 | Solar | 05_05_320W5 | 08/11/2022 | 08/18/2022 | 6 | 4 | 2 | 08/19/2022 | 08/19/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/11/2022 | 10/17/2023 | Y | EXP | 365 | 12/16/2022 | 01/18/2023 | 34 | 0 | 34 |  |  | 1/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 735708 | 02356 | 15.76 | Solar | 05_07_92W78 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 650035 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/25/2024 | 12/13/2024 | 29 | 24 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176299 | 01879 | 300 | Solar | 05_01_210L1 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/14/2015 | 09/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2015 | 09/11/2015 | 9/19/2016 | Y | EXP | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 5/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 571870 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2023 | 12/05/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2024 |  | 4/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 701325 | 01368 | 11.5 | Solar | 05_09_701J1 | 06/27/2025 | 07/15/2025 | 10 | 6 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 | 06/27/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 174286 | 01267 | 24.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2012 |  | 12/30/2011 | N | EXP | -116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 530667 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 06/09/2023 | 06/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 391859 | 02019 | 0 | Other | 05_05_344W4 | 01/04/2022 | 01/20/2022 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 01/27/2022 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 675817 | 01095 | 17.98 | Solar | 05_09_507L1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 55 | 24 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 377003 | 01534 | 20.8 | Solar | 05_05_320W5 | 08/26/2021 |  | 186 | 167 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 737552 | 02356 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 660139 | 02190 | 10.44 | Solar | 05_07_12W4 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 176396 | 01827 | 10 | Solar | 05_01_210L1 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 5 | 5 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2016 | 03/10/2016 | 3/15/2017 | Y | EXP | 348 | 09/23/2016 | 11/08/2016 | 31 | 0 | 31 | 6/30/2016 | 6/30/2016 | 7/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 582426 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/01/2024 | 03/07/2024 | 25 | 24 | 1 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 48 | 42 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 712920 | 01368 | 7.25 | Solar | 05_09_701J1 | 08/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 174675 | 01267 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 551574 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 09/13/2023 | 10/02/2023 | 14 | 12 | 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 22 | 0 | 22 | 11/16/2023 | 02/21/2024 | 65 | 3 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2024 | 65 | 3 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 | 05/21/2024 | 11/05/2024 | 169 | 0 | 169 |  |  | 8/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 425595 | 02038 | 996 | Solar | 05_05_344W4 | 08/31/2022 | 09/20/2022 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2022 | 10/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 685667 | 01095 | 11.52 | Solar | 05_09_507L1 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 394432 | 01590 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 12/16/2021 | 12/28/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 |  | 5/27/2023 | N | EXP | 387 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 175643 | 02356 | 18 | Solar | 05_07_92W78 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 5 | 0 | 5 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 2/6/2015 | N | EXP | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2015 | 2/26/2015 | 9/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 675883 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_12W4 | 03/05/2025 | 05/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 176728 | 01827 | 40 | Solar | 05_01_210L1 | 04/25/2016 | 04/25/2016 | 3 | 3 | 0 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2016 | 04/25/2016 | 5/1/2017 | Y | EXP | 361 | 07/19/2016 | 09/12/2016 | 38 | 0 | 38 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 602397 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 04/10/2024 | 04/22/2024 | 8 | 5 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/10/2024 | 6/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/25/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 687139 | 01037 | 4980 | Solar | 05_09_702W1 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/28/2025 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 174785 | 01267 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 235 | 41 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2013 | 06/03/2013 | 12/31/2013 | Y | EXP | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 570139 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2023 | 11/30/2023 | 7 | 2 | 5 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 472217 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/21/2022 | 12/27/2024 | Y | EXP | 365 | 07/28/2023 | 02/13/2024 | 200 | 3 | 197 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 715109 | 01057 | 15.36 | Solar | 05_09_507L1 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 406978 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 02/21/2022 | 02/23/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 | 02/21/2022 | 8/3/2023 | Y | EXP | 365 | 06/23/2022 | 07/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177881 | 02356 | 19.6 | Solar | 05_07_92W78 | 10/18/2017 | 10/18/2017 | 8 | 2 | 6 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 |  | 10/24/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 | 3/7/2018 | 3/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 683797 | 02066 | 4998 | Other | 05_07_15J1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 176797 | 01879 | 6 | Solar | 05_01_210L1 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 291 | 0 | 291 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 | 02/25/2016 | 5/31/2017 | Y | EXP | 422 | 03/16/2017 | 05/08/2017 | 36 | 0 | 36 | 4/4/2016 | 4/4/2016 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 602146 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 04/05/2024 | 04/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 692776 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/20/2025 | 05/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 05/20/2025 | 9/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 175460 | 01267 | 414 | Solar | 05_09_1003W1 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2014 | 09/19/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 84 | 04/02/2015 | 05/19/2015 | 32 | 0 | 32 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 569775 | 02149 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 11/22/2023 | 12/05/2023 | 8 | 4 | 4 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 | 11/22/2023 | 4/23/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 478736 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 | 12/08/2022 | 7/12/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 717200 | 01095 | 11.5 | Solar | 05_09_507L1 | 09/05/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 533804 | 01590 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/26/2023 | 08/07/2023 | 30 | 28 | 2 |  |  | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 178257 | 02356 | 15 | Solar | 05_07_92W78 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2019 |  | 4/22/2019 | N | EXP | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 717385 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_15J1 | 09/18/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 09/18/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/21/2026 |  | 17 | 0 | 17 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SUTTON | 177009 | 01827 | 18 | Solar | 05_01_210L1 | 10/13/2016 | 10/13/2016 | 1 | 1 | 0 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2016 |  | 10/19/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 604736 | 02301 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 04/17/2024 | 05/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2024 |  | 5/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 716803 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 09/04/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 38 | 25 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 175552 | 01267 | 2000 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2014 | 05/16/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 589342 | 02149 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/29/2024 | 03/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/29/2024 | 3/12/2025 | Y | EXP | 365 | 03/20/2024 | 05/02/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 5/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 508761 | 02019 | 5.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/14/2023 | 03/14/2023 | 0 | 0 | 0 | 03/15/2023 | 03/15/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2023 | 03/14/2023 | 9/10/2024 | Y | EXP | 365 | 06/30/2023 | 09/08/2023 | 71 | 0 | 71 |  |  | 9/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 713765 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 08/21/2025 | 09/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 08/21/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 |  | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MALDEN | 542382 | 01590 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 01/10/2024 |  | 69 | 61 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 196083 | 02356 | 366.6 | Solar | 05_07_92W78 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 8 | 5 | 3 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 29 | 7 | 22 | 11/29/2018 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 8/24/2020 | N | EXP | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 353056 | 02066 | 0 | Solar | 05_07_15J1 | 04/16/2021 | 04/22/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 5/16/2023 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 177032 | 01463 | 10 | Solar | 05_01_210L1 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 3 | 3 | 0 | 07/29/2016 | 07/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 07/26/2016 | 7/31/2017 | Y | EXP | 360 | 12/29/2016 | 01/05/2017 | 4 | 0 | 4 | 2/16/2017 | 2/16/2017 | 2/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 619935 | 02301 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 109 | 88 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 715910 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 09/12/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 68 | 25 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 175618 | 01267 | 18 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 6 | 0 | 6 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 |  | 8/15/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 | 6/3/2014 | 7/23/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 590680 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 02/20/2024 | 03/15/2024 | 19 | 18 | 1 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 11/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 516573 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/24/2023 | 04/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 735593 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L2 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MALDEN | 545580 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2023 | 09/01/2023 | 10 | 9 | 1 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 08/21/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 01/19/2024 | 04/03/2024 | 76 | 0 | 76 |  |  | 4/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 191163 | 02356 | 50 | Solar | 05_07_92W78 | 07/19/2018 | 08/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/09/2018 | 08/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2018 |  | 8/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 384763 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_15J1 | 09/27/2021 |  | 58 | 49 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 177416 | 01827 | 995 | Landfill Gas | 05_01_210L1 | 09/15/2016 | 09/15/2016 | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2016 | 10/19/2016 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 641173 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2024 | 10/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 74 | 60 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 724125 | 01331 | 20 | Solar | 05_09_702W1 | 10/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 175723 | 01267 | 1187 | Natural Gas | 05_09_1003W1 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2015 | 02/04/2015 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 394 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 591953 | 02149 | 12 | Solar | 05_12_16W7 | 02/22/2024 | 04/29/2024 | 46 | 26 | 20 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 |  | 5/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 516130 | 02019 | 5 | Solar | 05_05_344W4 | 04/19/2023 | 04/25/2023 | 5 | 2 | 3 | 04/26/2023 | 04/26/2023 | 65 | 42 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 | 04/19/2023 | 9/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/29/2024 | 03/26/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 3/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175375 | 01095 | 3000 | Solar | 05_09_507L2 | 02/26/2014 | 02/26/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2014 | 03/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  | 10/13/2016 | 12/02/2016 | 34 | 0 | 34 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 620478 | 01588 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 06/27/2024 | 07/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/27/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 208014 | 02356 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 02/02/2019 | 02/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 02/02/2019 | 1/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/16/2022 | 12/20/2022 | 249 | 0 | 249 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 411314 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_15J1 | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2022 |  | 3/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 177490 | 01827 | 3.8 | Solar | 05_01_210L1 | 09/23/2016 | 09/23/2016 | 3 | 3 | 0 | 09/29/2016 | 09/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2016 | 09/23/2016 | 10/1/2017 | Y | EXP | 361 | 04/10/2017 | 04/25/2017 | 10 | 0 | 10 | 5/17/2017 | 5/17/2017 | 5/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 651633 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/13/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 725118 | 01331 | 8.7 | Solar | 05_09_702W1 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 175910 | 01267 | 130 | Solar | 05_09_1003W1 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 596663 | 02148 | 5 | Solar | 05_12_16W7 | 04/12/2024 | 04/23/2024 | 7 | 5 | 2 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/12/2024 | 5/17/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 521532 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 104 | 76 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175577 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 4 | 2 | 2 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2014 |  | 2/28/2015 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 9/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 626980 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/23/2024 | 07/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/23/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2025 | 05/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 255776 | 02356 | 24.885 | Solar | 05_07_92W78 | 10/15/2019 | 11/08/2019 | 17 | 13 | 4 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 |  | 10/15/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 637597 | 02066 | 8.74 | Solar | 05_07_15J1 | 09/09/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SUTTON | 177812 | 01827 | 15.2 | Solar | 05_01_210L1 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 |  | 4/5/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2017 | 8/22/2017 | 8/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 651979 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/08/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 728611 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 55 | 35 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 176138 | 01267 | 1500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/29/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 | 06/26/2015 | 10/18/2017 | Y | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 11/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 610885 | 02148 | 6 | Solar | 05_12_16W7 | 05/14/2024 | 06/07/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 |  | 8/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 556593 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/05/2024 | 01/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2024 | 01/05/2024 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/17/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175590 | 01095 | 496 | Solar | 05_09_507L2 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 9 | 4 | 5 | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2014 | 04/22/2014 | 6/30/2016 | Y | EXP | 694 | 10/13/2016 | 12/02/2016 | 34 | 0 | 34 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 626948 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2024 | 07/24/2024 | 8/15/2025 | Y | EXP | 365 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 324369 | 02356 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 11/16/2020 | 11/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2021 |  | 6/5/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 640601 | 02066 | 23 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 09/16/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 54 | 40 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 09/16/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 | 03/21/2025 | 03/27/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 177964 | 01879 | 6 | Solar | 05_01_210L1 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 0 | 0 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 | 02/25/2016 | 4/26/2018 | Y | EXP | 752 | 03/16/2017 | 05/08/2017 | 36 | 0 | 36 | 4/21/2017 | 4/21/2017 | 6/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 652437 | 02301 | 5.51 | Solar | 05_07_911W13 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/06/2024 | 2/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 735694 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 176523 | 01267 | 80.5 | Solar | 05_09_1003W1 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2016 |  | 12/16/2016 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2016 | 8/19/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652410 | 02149 | 5.76 | Solar | 05_12_16W7 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 558155 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/18/2023 | 10/23/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 10/18/2023 | 12/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/06/2024 | 05/14/2024 | 99 | 0 | 99 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175965 | 01095 | 8.39 | Solar | 05_09_507L2 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2015 |  | 8/15/2016 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 639198 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/10/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 328800 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 657499 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 11/27/2024 | 12/12/2024 | 9 | 7 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 178622 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 19 | 0 | 19 | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 189 | 0 | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2018 |  | 2/7/2019 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 654077 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/15/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/15/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 08/25/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 740243 | 01331 | 15.3 | Solar | 05_09_702W1 | 12/15/2025 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEPPERELL | 176733 | 01267 | 160 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/26/2016 | 04/26/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2016 |  | 5/2/2017 | N | EXP | 341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 655522 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 558058 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/05/2023 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 11/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176402 | 01095 | 6 | Solar | 05_09_507L2 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 225 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 647702 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 374531 | 02356 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/09/2021 | 08/25/2021 | 13 | 12 | 1 | 08/26/2021 | 08/26/2021 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 |  | 10/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 302775 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_17J1 | 07/23/2020 | 08/14/2020 | 15 | 15 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 184039 | 01827 | 4500 | Solar | 05_01_210L1 | 04/28/2018 | 04/28/2018 | 44 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2018 | 07/16/2018 | 13 | 5 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2019 | 04/28/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 415 | 02/19/2020 | 08/01/2020 | 163 | 0 | 163 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 655768 | 02301 | 5.12 | Solar | 05_07_911W13 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 174649 | 01331 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/04/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 05/24/2013 | 10/17/2013 | 99 | 0 | 99 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 178161 | 01267 | 233.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2018 |  | 2/18/2019 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 669837 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 02/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 557516 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/12/2023 | 8 | 6 | 2 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 09/29/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 04/23/2024 | 85 | 0 | 85 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177227 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 | 11/01/2016 | 11/7/2017 | Y | EXP | 357 | 02/08/2017 | 02/25/2017 | 12 | 0 | 12 | 3/30/2017 | 3/30/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 653727 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/18/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 378621 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/29/2021 | 09/24/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2021 |  | 9/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 662497 | 02066 | 7.8 | Solar | 05_07_17J1 | 12/24/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 190303 | 01463 | 3.8 | Solar | 05_01_210L1 | 07/10/2018 | 09/11/2018 | 14 | 14 | 0 | 09/12/2018 | 09/12/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 656212 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 174984 | 01331 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 623 | 51 | 572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 191459 | 01267 | 35.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/20/2018 | 08/22/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 08/23/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 |  | 8/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 173494 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 04/24/2018 | 04/24/2018 | 1 | 0 | 1 | 05/08/2018 | 05/08/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2018 |  | 5/25/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 541092 | 02019 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 07/14/2023 | 08/03/2023 | 14 | 13 | 1 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177811 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 |  | 11/30/2018 | N | EXP | 599 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2018 | 1/24/2018 | 1/24/2018 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 664108 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 422073 | 02356 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 07/27/2022 | 08/11/2022 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 176459 | 02025 | 10 | Solar | 05_07_18J1 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2016 |  | 2/10/2017 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2016 | 5/13/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 222601 | 01827 | 0 | Solar | 05_01_210L1 | 04/25/2019 | 05/06/2019 | 6 | 0 | 6 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  | 8/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 659918 | 02301 | 3.9 | Solar | 05_07_911W13 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/11/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175201 | 01331 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 200515 | 01267 | 53.3 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/09/2018 | 01/29/2019 | 51 | 42 | 9 | 01/30/2019 | 01/30/2019 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2019 |  | 2/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 173375 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 544470 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 08/22/2023 | 08/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 11/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178129 | 01095 | 3.23 | Solar | 05_09_507L2 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 5 | 0 | 5 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 149 | 16 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2017 |  | 7/17/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 669902 | 01590 | 4.35 | Solar | 05_05_320W5 | 02/10/2025 | 09/15/2025 | 64 | 64 | 0 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 421426 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 04/01/2022 | 06/06/2022 | 44 | 41 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2022 |  | 7/27/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 177907 | 02025 | 43.2 | Solar | 05_07_18J1 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 13 | 13 | 0 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 8/21/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 11/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 274504 | 01462 | 6.38 | Solar | 05_01_210L1 | 03/12/2020 | 03/13/2020 | 1 | 1 | 0 | 03/16/2020 | 03/16/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 | 03/12/2020 | 3/12/2021 | Y | EXP | 365 | 06/30/2020 | 07/16/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 7/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 661583 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 12/18/2024 | 4/2/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175200 | 01331 | 1000 | Solar | 05_09_702W1 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2011 | 09/08/2011 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 05/24/2013 | 10/17/2013 | 99 | 0 | 99 | 10/14/2013 | 10/14/2013 | 10/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 242042 | 01267 | 6.72 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2019 | 07/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 | 07/08/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 06/03/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176303 | 02151 | 4.3 | Solar | 05_12_16W8 | 09/15/2015 | 09/15/2015 | 4 | 4 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 09/15/2015 | 9/21/2016 | Y | EXP | 348 | 09/01/2016 | 08/31/2016 | 0 | 0 | 0 | 9/12/2016 | 9/12/2016 | 9/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 550304 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/08/2023 |  | 145 | 52 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 189780 | 01095 | 746 | Solar | 05_09_507L2 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 673581 | 01590 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/25/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 10/09/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 428918 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2022 | 08/19/2022 | 9/23/2023 | Y | EXP | 365 | 10/27/2022 | 12/07/2022 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 317141 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_18J1 | 10/05/2020 | 11/02/2020 | 18 | 16 | 2 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 308268 | 01827 | 15.36 | Solar | 05_01_210L1 | 08/22/2020 | 08/24/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/25/2020 | 08/25/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 08/22/2020 | 9/10/2021 | Y | EXP | 365 | 05/05/2021 | 05/24/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 8/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 661530 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 7 | 5 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 175979 | 01331 | 990 | Solar | 05_09_702W1 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 03/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2016 | 08/01/2016 | 25 | 0 | 25 | 6/24/2016 | 01/22/2015 | 6/30/2015 | Y | STD | -360 | 12/20/2016 | 05/02/2017 | 90 | 0 | 90 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 299450 | 01267 | 6 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176787 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 267 | 0 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 552896 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/01/2023 | 09/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 194350 | 01095 | 3110 | Solar | 05_09_507L2 | 10/26/2018 | 11/26/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 12/24/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 685167 | 01526 | 9.6 | Solar | 05_05_320W5 | 04/15/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 448291 | 02334 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 08/01/2022 | 08/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 429558 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_07_18J1 | 05/18/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2022 |  | 10/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 342970 | 01463 | 11.4 | Solar | 05_01_210L1 | 02/19/2021 | 03/10/2021 | 12 | 12 | 0 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2021 |  | 1/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 663556 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W13 | 01/03/2025 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 01/03/2025 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 176337 | 01331 | 972 | Solar | 05_09_702W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2016 | 04/04/2016 | 46 | 0 | 46 | 9/20/2016 | 09/16/2015 | 9/22/2016 | Y | STD | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 399989 | 01267 | 20 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 |  | 4/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177801 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_12_16W8 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 13 | 10 | 3 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2017 |  | 10/16/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 565970 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/01/2023 | 11/07/2023 | 5 | 2 | 3 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 | 11/01/2023 | 1/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 200996 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L2 | 11/12/2018 | 11/16/2018 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 3/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 686786 | 01588 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/22/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/06/2025 | 12/31/2025 | 148 | 0 | 148 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 479467 | 02356 | 17.28 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 02/06/2023 | 50 | 46 | 4 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 201688 | 02169 | 66.6 | Solar | 05_07_1J11 | 12/04/2018 | 12/20/2018 | 11 | 6 | 5 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SUTTON | 354941 | 01827 | 9.6 | Solar | 05_01_210L1 | 04/28/2021 | 04/29/2021 | 1 | 1 | 0 | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2021 |  | 4/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 672811 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/19/2025 | 03/28/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 176330 | 01331 | 16 | Solar | 05_09_702W1 | 07/21/2015 | 07/21/2015 | 3 | 3 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2015 |  | 7/27/2016 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2016 | 6/22/2016 | 6/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 473079 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2022 | 11/10/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 | 11/07/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 194567 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 08/29/2018 | 09/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 | 08/29/2018 | 5/28/2019 | Y | EXP | 259 | 04/23/2019 | 04/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 570649 | 02019 | 5.51 | Solar | 05_05_344W4 | 12/27/2023 | 01/05/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 300267 | 01036 | 9.84 | Solar | 05_09_507L2 | 07/14/2020 | 07/15/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/16/2020 | 07/16/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2020 |  | 7/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 313859 | 01569 | 800 | Solar | 05_05_321W1 | 01/27/2021 | 02/21/2021 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2021 | 05/20/2021 | 63 | 41 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 01/27/2021 | 5/22/2026 | Y | STD | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 479458 | 02334 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 11/29/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 1/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 676376 | 02169 | 360 | Solar | 05_07_1J6 | 08/01/2025 | 09/23/2025 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2025 | 10/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 368575 | 01879 | 80 | Solar | 05_01_210L1 | 07/09/2021 | 07/23/2021 | 9 | 3 | 6 | 07/26/2021 | 07/26/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2021 |  | 10/5/2022 | N | EXP | 365 | 05/10/2022 | 05/09/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 674919 | 02301 | 15.76 | Solar | 05_07_911W13 | 02/28/2025 | 03/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 176673 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 59 | 59 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 |  | 1/9/2017 | N | EXP | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 528161 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/22/2023 | 05/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/25/2023 | 05/25/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 195927 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 09/13/2018 | 10/23/2018 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2018 | 10/24/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 573961 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 57 | 36 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 320388 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L2 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2021 | 12/15/2020 | 10/6/2022 | Y | EXP | 365 | 07/29/2021 | 09/10/2021 | 42 | 3 | 39 |  |  | 9/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 634878 | 01569 | 996 | Solar | 05_05_321W1 | 12/10/2024 | 01/16/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2025 | 02/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 489931 | 02356 | 13 | Solar | 05_07_92W78 | 01/10/2023 | 01/17/2023 | 5 | 4 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 50 | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 | 01/10/2023 | 7/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/10/2023 | 09/08/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 9/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 712885 | 02169 | 360 | Solar | 05_07_1J6 | 09/24/2025 | 11/04/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2025 | 12/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SUTTON | 373203 | 01827 | 15.4 | Solar | 05_01_210L1 | 07/31/2021 | 08/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2021 |  | 8/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2021 | Connected |  | Y
National Grid | EASTON | 678401 | 02301 | 4.06 | Solar | 05_07_911W13 | 03/17/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 176898 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 01/25/2016 | 01/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/27/2016 | 01/27/2016 | 252 | 0 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 |  | 1/31/2017 | N | EXP | 321 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 602572 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/08/2024 | 05/09/2024 | 23 | 19 | 4 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 203538 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 12/27/2018 | 01/25/2019 | 19 | 19 | 0 | 01/28/2019 | 01/28/2019 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 589418 | 02019 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/12/2024 | 03/11/2024 | 20 | 18 | 2 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 415891 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L2 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 735668 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W1 | 11/21/2025 | 12/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 502360 | 02356 | 13.3 | Solar | 05_07_92W78 | 02/15/2023 | 02/17/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 | 02/15/2023 | 5/4/2024 | Y | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 619741 | 02169 | 86 | Solar | 05_07_1J6 | 07/25/2024 | 08/07/2024 | 9 | 4 | 5 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 4/5/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 375882 | 01879 | 9.86 | Solar | 05_01_210L1 | 08/19/2021 | 08/24/2021 | 3 | 3 | 0 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2021 |  | 10/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 679982 | 02301 | 11.02 | Solar | 05_07_911W13 | 03/24/2025 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/02/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 177446 | 01331 | 311 | Solar | 05_09_702W1 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 09/16/2016 | 9/21/2017 | Y | EXP | 337 | 10/16/2017 | 12/06/2017 | 30 | 0 | 30 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 609933 | 01267 | 25 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/09/2024 | 05/24/2024 | 11 | 9 | 2 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 |  | 6/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 256448 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W8 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2019 | 10/02/2019 | 10/13/2021 | Y | EXP | 365 | 07/02/2020 | 03/29/2021 | 271 | 5 | 266 |  |  | 6/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 626766 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/22/2024 | 07/23/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 465488 | 01095 | 6.96 | Solar | 05_09_507L2 | 10/11/2022 | 10/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2022 | 10/14/2022 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 10/11/2022 | 2/9/2024 | Y | EXP | 365 | 02/03/2023 | 02/08/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 177834 | 01516 | 3000 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 521894 | 02334 | 14.97 | Solar | 05_07_92W78 | 04/26/2023 | 05/01/2023 | 4 | 2 | 2 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 673520 | 02169 | 200 | Solar | 05_07_1J6 | 08/04/2025 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 376595 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 08/18/2021 | 08/24/2021 | 4 | 4 | 0 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2021 |  | 8/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 702430 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 177619 | 01331 | 2200 | Solar | 05_09_702W1 | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 55 | 30 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2018 | 04/11/2018 | 37 | 22 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEPPERELL | 649031 | 01267 | 3.48 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/29/2024 | 11/19/2024 | 9 | 5 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/29/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 269219 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 12/18/2019 |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 511047 | 01036 | 6 | Solar | 05_09_507L2 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 5 | 1 | 4 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2023 | 04/04/2023 | 6/29/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2024 | Connected |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177833 | 01516 | 1980 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 532740 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 06/09/2023 | 07/20/2023 | 27 | 25 | 2 | 07/21/2023 | 07/21/2023 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 1/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 688257 | 02169 | 75 | Solar | 05_07_1W1 | 11/14/2025 |  | 56 | 48 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 384470 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 09/26/2021 |  | 34 | 26 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 710544 | 02301 | 15.96 | Solar | 05_07_911W13 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 178106 | 01331 | 3230 | Solar | 05_09_702W1 | 09/08/2017 | 10/31/2017 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 692485 | 01267 | 7.8 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/18/2025 | 05/23/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 277078 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 02/06/2020 | 02/18/2020 | 6 | 2 | 4 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2020 | 02/06/2020 | 3/31/2021 | Y | EXP | 365 | 06/24/2020 | 01/11/2021 | 202 | 5 | 197 |  |  | 3/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 638849 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/09/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 513503 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 04/03/2023 |  | 135 | 119 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178494 | 01534 | 0 | Solar | 05_05_321W1 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 542282 | 02356 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2023 | 07/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2023 | 07/25/2023 | 113 | 94 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176826 | 02169 | 54 | Solar | 05_07_1W1 | 01/18/2016 | 01/18/2016 | 2 | 2 | 0 | 01/21/2016 | 01/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 | 01/18/2016 | 1/24/2017 | Y | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 10/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 392140 | 01879 | 240 | Solar | 05_01_210L1 | 11/02/2021 | 11/17/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 | 11/02/2021 | 5/15/2023 | Y | STD | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 719427 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2025 | 09/23/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/24/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 178105 | 01331 | 8730 | Solar | 05_09_702W1 | 09/08/2017 | 10/24/2017 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 11/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 703233 | 01267 | 13.36 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/11/2025 | 08/19/2025 | 3 | 1 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 27 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 279550 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/13/2020 | 04/27/2020 | 8 | 8 | 0 | 04/28/2020 | 04/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 04/13/2020 | 4/26/2021 | Y | EXP | 365 | 08/18/2020 | 12/12/2020 | 116 | 0 | 116 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640557 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/16/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/16/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 520047 | 01095 | 12.025 | Solar | 05_09_507L2 | 04/18/2023 |  | 17 | 13 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 193087 | 01569 | 4280 | Solar | 05_05_321W1 | 08/29/2018 | 09/19/2018 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2018 | 10/19/2018 | 21 | 4 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 632317 | 02356 | 9.88 | Solar | 05_07_92W78 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 03/27/2025 | 51 | 0 | 51 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 398156 | 02169 | 500 | Solar | 05_07_1W1 | 03/03/2022 | 04/06/2022 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2022 | 05/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2023 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 397552 | 01827 | 15.2 | Solar | 05_01_210L1 | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 616921 | 02302 | 300 | Solar | 05_07_911W25 | 09/16/2024 | 03/05/2025 | 114 | 104 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 04/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EASTON | 178458 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 01/18/2018 | 01/18/2018 | 10 | 2 | 8 | 03/06/2018 | 03/06/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2018 |  | 1/23/2019 | N | EXP | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177195 | 01267 | 4000 | Diesel | 05_09_1003W2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 28 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 01/25/2017 | 28 | 16 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 11/01/2016 | 2/6/2027 | Y | STD | 10000 | 07/13/2019 | 03/27/2020 | 257 | 0 | 257 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 299562 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 08/18/2020 | 08/20/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2020 | 08/21/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 08/18/2020 | 6/24/2022 | Y | EXP | 365 | 02/09/2021 | 04/10/2021 | 60 | 0 | 60 |  |  | 5/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645363 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/07/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/25/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 587628 | 01095 | 8.19 | Solar | 05_09_507L2 | 02/13/2024 | 02/16/2024 | 3 | 1 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 247851 | 01569 | 4966.6 | Solar | 05_05_321W1 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | 9 | 6 | 3 |  |  | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 11/08/2019 | 1/3/2024 | Y | STD | 392 | 02/09/2023 | 07/18/2023 | 160 | 0 | 160 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 647788 | 02356 | 4.64 | Solar | 05_07_92W78 | 10/17/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 618129 | 02169 | 200 | Solar | 05_07_1W1 | 08/05/2024 | 10/25/2024 | 57 | 48 | 9 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 128 | 104 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 9/5/2025 | N | EXP | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 399903 | 01879 | 0 | Solar | 05_01_210L1 | 12/13/2021 | 12/20/2021 | 6 | 4 | 2 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2022 | 12/13/2021 | 6/8/2023 | Y | EXP | 365 | 05/26/2022 | 06/08/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 7/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175385 | 02301 | 92 | Solar | 05_07_911W25 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 3/17/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 185392 | 01331 | 4998 | Solar | 05_09_702W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 10/12/2018 | 62 | 39 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 726594 | 01237 | 249 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/16/2025 | 11/12/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 471406 | 02151 | 14.976 | Solar | 05_12_16W8 | 11/16/2022 | 11/28/2022 | 8 | 7 | 1 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2023 | 11/16/2022 | 7/23/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 656039 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2024 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 600823 | 01036 | 6.96 | Solar | 05_09_507L2 | 04/05/2024 | 04/12/2024 | 6 | 4 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2024 |  | 5/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 452462 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 09/02/2022 | 09/13/2022 | 7 | 5 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  | 1/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | Y
National Grid | REVERE | 653471 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 11/11/2024 | 12/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/11/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 06/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 655839 | 02169 | 9.88 | Solar | 05_07_1W1 | 11/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 407710 | 01879 | 7.678 | Solar | 05_01_210L1 | 05/10/2022 | 06/21/2022 | 28 | 25 | 3 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 8/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 176824 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2016 | 01/15/2016 | 1/20/2017 | Y | EXP | 346 | 08/12/2016 | 09/02/2016 | 15 | 0 | 15 | 10/6/2016 | 10/6/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 188028 | 01331 | 5000 | Solar | 05_09_702W1 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 21 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/16/2018 | 08/15/2018 | 23 | 16 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 174636 | 01237 | 4500 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/13/2013 | 05/13/2013 | 219 | 211 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 483382 | 02151 | 8.7 | Solar | 05_12_16W8 | 02/22/2023 | 03/01/2023 | 5 | 4 | 1 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 671532 | 02019 | 19 | Solar | 05_05_344W4 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 636009 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L2 | 08/28/2024 | 09/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 08/28/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 408286 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 01/24/2022 | 01/26/2022 | 3 | 2 | 1 | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 3/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 671495 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 664597 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W1 | 01/08/2025 | 01/24/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 410230 | 01827 | 8.64 | Solar | 05_01_210L1 | 02/23/2022 | 02/28/2022 | 3 | 0 | 3 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 | 02/23/2022 | 7/28/2023 | Y | EXP | 365 | 06/04/2022 | 06/28/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 1/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177205 | 02301 | 153.2 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 200891 | 01331 | 0 | Solar | 05_09_702W1 | 11/13/2018 | 12/04/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174841 | 01237 | 3000 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 44 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2011 | 02/24/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 02/06/2015 | 192 | 0 | 192 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 538307 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 07/04/2023 | 07/06/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 63 | 42 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 07/04/2023 | 10/14/2024 | Y | EXP | 365 | 07/09/2024 | 07/30/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 672886 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 | 04/24/2025 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 650884 | 01095 | 22.8 | Solar | 05_09_507L2 | 11/08/2024 | 11/20/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 474060 | 01516 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 71 | 61 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 678603 | 02356 | 13.8 | Solar | 05_07_92W78 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 175342 | 02169 | 144 | Solar | 05_07_1W2 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 465180 | 01827 | 15.95 | Solar | 05_01_210L1 | 10/10/2022 | 10/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/12/2022 | 10/12/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 |  | 11/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 177400 | 02301 | 480 | Solar | 05_07_911W25 | 06/29/2016 | 06/29/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 |  | 7/5/2017 | N | EXP | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | 6/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 222507 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/07/2019 | 05/09/2019 | 2 | 2 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2019 | 05/07/2019 | 1/22/2020 | Y | EXP | 236 | 08/21/2019 | 10/10/2019 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175055 | 01267 | 2000 | Wind | 05_09_1003W2 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 539835 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_16W8 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 685846 | 02019 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 06/18/2025 |  | 24 | 21 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 665643 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 01/14/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/14/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/19/2025 |  | 233 | 0 | 233 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 474054 | 01569 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/13/2023 | 70 | 60 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2023 | 10/09/2023 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 706156 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175453 | 02169 | 120 | Solar | 05_07_1W2 | 07/15/2014 | 07/15/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/24/2014 | 07/24/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2014 | 10/1/2014 | 11/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 477387 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 11/15/2022 | 11/18/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  | 2/29/2024 | N | EXP | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 204168 | 02301 | 173.2 | Solar | 05_07_911W25 | 12/18/2018 | 01/10/2019 | 14 | 12 | 2 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 238129 | 01331 | 25 | Solar | 05_09_702W1 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175549 | 01267 | 16.125 | Solar | 05_09_1003W2 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 5 | 0 | 5 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2014 | 7/30/2014 | 9/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 542060 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 07/19/2023 | 07/29/2023 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2023 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 687956 | 02019 | 22.8 | Solar | 05_05_344W4 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 26 | 24 | 2 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 688265 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 04/29/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 657082 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W1 | 11/26/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 714426 | 02356 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/25/2025 | 09/03/2025 | 5 | 2 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178325 | 02169 | 6 | Solar | 05_07_1W2 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 7 | 0 | 7 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2018 | 03/30/2018 | 4/4/2019 | Y | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 480125 | 01827 | 16.9 | Solar | 05_01_210L1 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 | 11/28/2022 | 3/6/2024 | Y | EXP | 365 | 02/24/2023 | 03/06/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 279970 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/25/2020 | 05/26/2020 | 44 | 43 | 1 | 05/27/2020 | 05/27/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 | 03/25/2020 | 5/25/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/24/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 280094 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 05/27/2020 | 05/28/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2020 |  | 5/27/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 175835 | 01267 | 28 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/15/2015 | N | EXP | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 10/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 572705 | 02151 | 7.83 | Solar | 05_12_16W8 | 11/28/2023 | 12/21/2023 | 18 | 16 | 2 | 12/22/2023 | 12/22/2023 | 104 | 84 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 689421 | 02019 | 14.82 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 44 | 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 630493 | 01095 | 120 | Solar | 05_09_507L3 | 08/16/2024 | 09/25/2024 | 27 | 19 | 8 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 4/12/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LANESBOROUGH | 660886 | 01569 | 6.825 | Solar | 05_05_321W1 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 738757 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 178365 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2018 |  | 4/7/2019 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 486759 | 01827 | 13.92 | Solar | 05_01_210L1 | 06/14/2023 | 08/11/2023 | 41 | 40 | 1 | 08/14/2023 | 08/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2023 |  | 10/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 306208 | 02301 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/03/2021 | 02/17/2021 | 8 | 0 | 8 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 0 | 23 | 04/22/2021 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2021 | 02/03/2021 | 8/24/2022 | Y | EXP | 245 | 10/22/2021 | 09/02/2022 | 315 | 203 | 112 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 297385 | 01331 | 4950 | Other | 05_09_702W1 | 08/17/2020 | 09/24/2020 | 25 | 20 | 5 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 176918 | 01267 | 316 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 470 | 470 | 0 | 06/24/2016 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 575019 | 02151 | 9.86 | Solar | 05_12_16W8 | 12/14/2023 | 12/19/2023 | 3 | 1 | 2 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 12/14/2023 | 3/20/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 693098 | 02019 | 17.86 | Solar | 05_05_344W4 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 670350 | 01095 | 180 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 07/17/2025 | 64 | 54 | 10 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LANESBOROUGH | 673801 | 01569 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W1 | 02/24/2025 | 02/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 61 | 41 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 746180 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 01/20/2026 | 01/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 195989 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W2 | 11/02/2018 | 02/01/2019 | 59 | 54 | 5 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2019 | 11/02/2018 | 10/8/2019 | Y | EXP | 365 | 04/10/2019 | 05/31/2019 | 51 | 0 | 51 |  |  | 10/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 551822 | 01827 | 15.2 | Solar | 05_01_210L1 | 08/29/2023 | 09/08/2023 | 8 | 6 | 2 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 |  | 10/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 309398 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 305628 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_09_702W1 | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2020 | 08/11/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 |  | 2/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177948 | 01267 | 33.3 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/21/2017 | 08/21/2017 | 59 | 58 | 1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 8/28/2018 | N | EXP | 274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 587620 | 02151 | 11 | Solar | 05_12_16W8 | 02/09/2024 | 02/28/2024 | 13 | 11 | 2 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2024 |  | 5/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 696573 | 02019 | 5.7 | Solar | 05_05_344W4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 731801 | 01095 | 5.76 | Solar | 05_09_507L3 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 175913 | 01534 | 500 | Natural Gas | 05_05_321W10 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2015 | 04/15/2015 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 03/11/2015 | 6/1/2018 | Y | STD | 441 | 07/12/2017 | 07/28/2017 | 12 | 0 | 12 | 1/26/2018 | 1/26/2018 | 4/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 174694 | 02766 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2012 | 12/25/2012 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 199529 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 11/05/2018 | 11/20/2018 | 9 | 7 | 2 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 | 11/05/2018 | 11/15/2019 | Y | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 585368 | 01827 | 10 | Solar | 05_01_210L1 | 02/15/2024 | 02/28/2024 | 8 | 4 | 4 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 |  | 3/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 348431 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 04/20/2021 | 12/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 352917 | 01366 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 1 | 1 | 0 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2021 | 04/29/2021 | 10/4/2022 | Y | EXP | 365 | 08/11/2021 | 10/04/2021 | 53 | 3 | 50 |  |  | 10/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178121 | 01237 | 2058 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 168 | 167 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 588803 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/09/2024 | 04/15/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 706186 | 02019 | 20 | Solar | 05_05_344W4 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 177105 | 01095 | 225 | Solar | 05_09_507L3 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 397 | 0 | 397 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2016 |  | 6/5/2017 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 438621 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W10 | 10/27/2022 | 06/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2022 | 10/27/2022 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 06/09/2023 | 06/21/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 174695 | 02766 | 900 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2015 |  | 12/31/2015 | N | STD | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 254182 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 09/23/2019 | 10/01/2019 | 5 | 4 | 1 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2019 | 09/23/2019 | 11/6/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 588595 | 01827 | 9.86 | Solar | 05_01_210L1 | 03/11/2024 | 03/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2024 | 03/11/2024 | 3/29/2025 | Y | EXP | 365 | 05/08/2024 | 06/21/2024 | 45 | 0 | 45 |  |  | 6/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 471429 | 02301 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2023 | 08/11/2023 | 131 | 121 | 10 | 08/14/2023 | 08/14/2023 | 286 | 268 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 360037 | 01331 | 11.4 | Solar | 05_09_702W1 | 05/24/2021 | 06/02/2021 | 6 | 6 | 0 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178140 | 01267 | 17.6 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/22/2018 | 03/22/2018 | 15 | 0 | 15 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2018 |  | 4/15/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 602201 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_16W8 | 04/22/2024 | 04/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2024 | 04/22/2024 | 11/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 713501 | 02038 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 08/20/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 177110 | 01095 | 1120 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2019 | N | STD | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 266700 | 01569 | 0 | Other | 05_05_321W2 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 09/15/2020 | 7/12/2027 | Y | STD | 553 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | REVERE | 175006 | 02766 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 309572 | 02169 | 6.96 | Solar | 05_07_1W2 | 09/28/2020 | 10/05/2020 | 5 | 3 | 2 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 | 09/28/2020 | 11/3/2021 | Y | EXP | 365 | 01/13/2021 | 02/24/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 3/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 594891 | 01827 | 20 | Solar | 05_01_210L1 | 03/06/2024 | 03/12/2024 | 4 | 1 | 3 | 03/13/2024 | 03/13/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 3/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 476015 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/13/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2023 | 01/13/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 09/12/2023 | 10/11/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 1/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 363344 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 06/24/2021 | 06/29/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2021 | 06/30/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 | 06/24/2021 | 11/9/2022 | Y | EXP | 365 | 09/24/2021 | 11/04/2021 | 42 | 4 | 38 |  |  | 11/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178248 | 01267 | 21.44 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 602855 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 04/17/2024 | 04/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 720062 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 177109 | 01095 | 640 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 721320 | 01529 | 14.309 | Solar | 05_05_321W2 | 09/25/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 175005 | 02766 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 317594 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W2 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 613674 | 01827 | 19.1 | Solar | 05_01_210L1 | 05/28/2024 | 05/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 494765 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 02/10/2023 | 02/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 02/10/2023 | 5/23/2024 | Y | EXP | 365 | 05/12/2023 | 05/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 375005 | 01331 | 17.28 | Solar | 05_09_702W1 | 08/19/2021 | 09/10/2021 | 15 | 13 | 2 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 11/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178738 | 01267 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2019 |  | 2/18/2019 | N | EXP | -24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 618248 | 02151 | 7.25 | Solar | 05_12_16W8 | 06/17/2024 | 07/15/2024 | 12 | 9 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 30 | 17 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 06/17/2024 | 9/30/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 03/06/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 746427 | 02038 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATHOL | 177108 | 01095 | 1600 | Solar | 05_09_507L3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2016 | 09/14/2016 | 23 | 10 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174622 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 04/14/2011 | 04/14/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 04/14/2011 | 6/1/2012 | Y | STD | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 | 8/6/2012 | 6/1/2012 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 175004 | 02766 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 405421 | 02169 | 4.64 | Solar | 05_07_1W2 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 617302 | 01827 | 19.195 | Solar | 05_01_210L1 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | 5 | 2 | 3 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2024 |  | 7/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 527571 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 06/08/2023 | 06/26/2023 | 11 | 8 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 483184 | 01331 | 6 | Solar | 05_09_702W1 | 12/07/2022 | 12/12/2022 | 4 | 3 | 1 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 200518 | 01267 | 60 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 |  | 42 | 33 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 642469 | 02151 | 3.84 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174237 | 02038 | 15.69 | Solar | 05_05_344W5 | 02/13/2012 | 02/13/2012 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2012 |  | 3/11/2012 | N | EXP | -53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2012 | 6/7/2012 | 6/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 177679 | 01095 | 300 | Natural Gas | 05_09_507L3 | 07/24/2017 | 07/24/2017 | 13 | 13 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2017 |  | 7/30/2018 | N | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175163 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 06/02/2011 | 06/02/2011 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 175321 | 02375 | 440.8 | Solar | 05_07_92W79 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 299 | 0 | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 422902 | 02169 | 0 | Solar | 05_07_1W2 | 04/08/2022 | 04/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2022 |  | 6/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 652470 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 11/06/2024 | 12/18/2024 | 28 | 25 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 576593 | 02301 | 2.32 | Solar | 05_07_911W25 | 12/19/2023 | 12/27/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/28/2023 | 12/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 490479 | 01331 | 15.08 | Solar | 05_09_702W1 | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2023 |  | 3/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 200510 | 01267 | 18 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 | 03/14/2019 | 2 | 2 | 0 | 03/15/2019 | 03/15/2019 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 10/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 642393 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/24/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 10/20/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175989 | 02038 | 15 | Solar | 05_05_344W5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 |  | 7/20/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2015 | 4/15/2015 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178566 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2018 |  | 12/13/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 175241 | 01569 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 08/22/2014 | 08/22/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2014 | 09/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 4/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 175514 | 02766 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 468425 | 02169 | 9.8 | Solar | 05_07_1W2 | 10/20/2022 | 10/24/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2022 | 10/25/2022 | 180 | 25 | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 582938 | 02301 | 5.8 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2024 | 02/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 02/01/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 06/22/2024 | 07/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 7/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 506129 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2023 | 05/08/2023 | 7/12/2024 | Y | EXP | 365 | 09/07/2023 | 10/25/2023 | 49 | 0 | 49 |  |  | 10/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 208997 | 01267 | 57.64 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/08/2019 | 03/25/2019 | 30 | 25 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2019 |  | 2/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 644001 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 176844 | 02038 | 9 | Solar | 05_05_344W5 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/8/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2016 | 8/23/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 190105 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 07/06/2018 | 08/28/2018 | 21 | 0 | 21 | 08/29/2018 | 08/29/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2018 |  | 10/21/2019 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175390 | 01569 | 728 | Solar | 05_05_321W2 | 09/11/2014 | 09/11/2014 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2014 | 10/20/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/11/2014 | 1/26/2016 | Y | STD | 309 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175692 | 02375 | 15.8 | Solar | 05_07_92W79 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 5 | 0 | 5 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 9/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 477496 | 02169 | 2.792 | Solar | 05_07_1W2 | 11/18/2022 | 11/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2022 | 11/25/2022 | 241 | 222 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 656820 | 01827 | 6.175 | Solar | 05_01_210L1 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 598320 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/26/2024 | 04/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 03/26/2024 | 5/23/2025 | Y | EXP | 365 | 08/08/2024 | 08/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 522009 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 05/18/2023 |  | 255 | 24 | 231 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 232178 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2019 |  | 5/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 653527 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/15/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 177055 | 02038 | 1000 | Solar | 05_05_344W5 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2017 | 01/31/2017 | 10 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2017 |  | 4/16/2019 | N | STD | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 301119 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 07/14/2020 | 07/22/2020 | 5 | 0 | 5 | 07/23/2020 | 07/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2020 |  | 8/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175463 | 01569 | 450 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 649 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176849 | 02375 | 996 | Solar | 05_07_92W79 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2015 | 12/14/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 489308 | 02169 | 4.35 | Solar | 05_07_1W2 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 8 | 0 | 8 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 239 | 213 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 661863 | 01463 | 6 | Solar | 05_01_210L1 | 12/19/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 606725 | 02301 | 1275 | Solar | 05_07_911W25 | 06/17/2024 | 09/06/2024 | 55 | 51 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 526873 | 01331 | 6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/16/2023 | 06/21/2023 | 14 | 12 | 2 | 06/22/2023 | 06/22/2023 | 110 | 89 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2023 |  | 12/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 266810 | 01267 | 0 | Other | 05_09_1003W2 | 03/11/2020 |  | 104 | 104 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 655554 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 187783 | 02038 | 180 | Solar | 05_05_344W5 | 06/17/2018 | 06/17/2018 | 5 | 0 | 5 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 289 | 70 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 335397 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 01/11/2021 | 01/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/11/2021 |  | Y | EXP | 365 | 06/25/2021 | 08/06/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175462 | 01569 | 950 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 2/10/2016 | Y | STD | 324 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178008 | 02375 | 990 | Solar | 05_07_92W79 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2017 | 06/27/2017 | 34 | 19 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 | 04/28/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 499 | 01/24/2019 | 02/06/2019 | 13 | 0 | 13 | 9/3/2019 | 9/3/2019 | 12/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 493396 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 01/23/2023 | 01/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2023 | 01/23/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 666043 | 01879 | 5.76 | Solar | 05_01_210L1 | 01/15/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 608967 | 02301 | 9.765 | Solar | 05_07_911W25 | 05/06/2024 | 08/13/2024 | 52 | 52 | 0 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 112 | 25 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 557213 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 10/25/2023 | 11/14/2023 | 14 | 13 | 1 | 11/15/2023 | 11/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2023 |  | 1/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 268691 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 02/12/2021 | 12/19/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2019 |  | 8/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 656727 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 11/25/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/25/2024 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 204783 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 12/27/2018 | 01/04/2019 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 274 | 269 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2020 |  | 12/27/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 345779 | 01095 | 140 | Solar | 05_09_507L3 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 9 | 0 | 9 | 03/24/2021 | 03/24/2021 | 53 | 28 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2021 |  | 9/22/2023 | N | EXP | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 175502 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 09/29/2014 | 09/29/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/29/2014 | 1/21/2016 | Y | STD | 304 | 06/09/2016 | 09/14/2016 | 66 | 0 | 66 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185564 | 02760 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/17/2018 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 504369 | 02169 | 4.64 | Solar | 05_07_1W2 | 03/16/2023 | 03/22/2023 | 5 | 2 | 3 | 03/23/2023 | 03/23/2023 | 22 | 0 | 22 | 06/02/2023 | 07/12/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2023 |  | 9/6/2024 | N | EXP | 365 | 07/06/2023 | 09/01/2023 | 58 | 0 | 58 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 675295 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 71 | 56 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 6/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 650417 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W25 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 530162 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | 4 | 3 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 67 | 48 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 292650 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/21/2020 | 05/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 05/26/2020 | 05/26/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 658086 | 02151 | 8.7 | Solar | 05_12_16W8 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 302923 | 02038 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 07/24/2020 | 07/30/2020 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 353082 | 01095 | 433.3 | Solar | 05_09_507L3 | 06/08/2021 | 08/04/2021 | 40 | 30 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 175493 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/08/2014 | 09/05/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2015 | 07/25/2014 | 6/30/2017 | Y | STD | 781 | 03/03/2016 | 03/13/2017 | 254 | 0 | 254 | 5/17/2017 | 5/17/2017 | 7/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185512 | 02766 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/15/2018 | 4/14/2026 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 559804 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_07_1W2 | 10/26/2023 |  | 15 | 13 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 685252 | 01827 | 14.44 | Solar | 05_01_210L1 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 23 | 17 | 6 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 8/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 653228 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 544256 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2023 |  | 10/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 386281 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/11/2022 | 01/31/2022 | 14 | 13 | 1 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 11/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 665567 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 8 | 6 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 310834 | 02038 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 386581 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 11/22/2021 | 11/23/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 11/22/2021 | 10/3/2023 | Y | EXP | 365 | 07/01/2022 | 09/15/2022 | 77 | 0 | 77 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175583 | 01569 | 15.265 | Solar | 05_05_321W2 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/28/2014 | 04/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 | 5/20/2014 | 8/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 192507 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/16/2018 | 08/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 571106 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_07_1W2 | 12/01/2023 | 02/27/2024 | 58 | 58 | 0 | 02/28/2024 | 02/28/2024 | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 287338 | 01510 | 3200 | Hydro | 05_01_216W1 | 09/24/2021 | 04/27/2022 | 137 | 127 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2022 | 05/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 654969 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W25 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/20/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 577497 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 5 | 3 | 2 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 3/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 401601 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/04/2022 | 04/01/2022 | 39 | 38 | 1 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 671008 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 04/18/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 314915 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 09/24/2020 | 09/25/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/28/2020 | 09/28/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 386258 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 10/04/2021 | 11/09/2021 | 25 | 18 | 7 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 | 10/04/2021 | 6/5/2023 | Y | EXP | 365 | 04/15/2022 | 04/19/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176528 | 01529 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 16 | 16 | 0 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/20/2016 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2016 | 1/20/2016 | 3/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 291859 | 02375 | 43.2 | Solar | 05_07_92W79 | 05/13/2020 | 05/18/2020 | 2 | 1 | 1 | 05/19/2020 | 05/19/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 586029 | 02189 | 3.19 | Solar | 05_07_1W2 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 171 | 148 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 651311 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/12/2024 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 657633 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/29/2024 | 02/06/2025 | 13 | 8 | 5 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 618189 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 06/14/2024 | 07/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 | 06/14/2024 | 8/14/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 11/18/2024 | 47 | 0 | 47 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 406530 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/13/2022 | 01/24/2022 | 7 | 6 | 1 | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2022 |  | 2/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 671761 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/20/2025 | 9 | 4 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 329798 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 12/04/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 411592 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 02/10/2022 | 02/14/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 7/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176607 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 346956 | 02375 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/23/2021 | 28 | 19 | 9 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 637734 | 02169 | 2.32 | Solar | 05_07_1W2 | 10/09/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/09/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178032 | 01510 | 299 | Solar | 05_01_216W1 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 17 | 17 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 666 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 696488 | 02301 | 13.3 | Solar | 05_07_911W25 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 90 | 77 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 627710 | 01331 | 12.18 | Solar | 05_09_702W1 | 08/29/2024 | 10/25/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2024 | 08/29/2024 | 12/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 446211 | 01267 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/25/2022 | 08/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2022 | 08/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 | 08/25/2022 | 9/30/2024 | Y | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 671747 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 362971 | 02038 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 06/09/2021 | 08/19/2021 | 44 | 41 | 3 | 08/20/2021 | 08/20/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2021 |  | 8/18/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 418321 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 04/12/2022 | 04/13/2022 | 2 | 1 | 1 | 04/14/2022 | 04/14/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 04/12/2022 | 8/28/2023 | Y | EXP | 365 | 07/29/2022 | 08/04/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176636 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 346955 | 02375 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/04/2021 | 15 | 6 | 9 |  |  | 71 | 45 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 639649 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 09/12/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 09/12/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 11/21/2024 | 01/20/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 299739 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 | 08/03/2020 | 6/8/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 710760 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 634477 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/08/2025 | 03/05/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 461061 | 01267 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/28/2022 | 11/09/2022 | 8 | 5 | 3 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 2/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 681063 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 03/28/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 380647 | 02038 | 360 | Solar | 05_05_344W5 | 10/29/2021 | 12/14/2021 | 30 | 20 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 434053 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 06/13/2022 | 06/28/2022 | 10 | 8 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 178259 | 01504 | 4990 | Solar | 05_05_321W2 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2018 | 06/21/2018 | 22 | 21 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 479156 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_07_92W79 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 655173 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 321965 | 01510 | 5315 | Solar | 05_01_216W1 | 01/08/2021 | 03/22/2021 | 77 | 68 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2021 | 06/02/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 654666 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/19/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 635856 | 01366 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W1 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 481070 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/29/2022 | 12/02/2022 | 3 | 1 | 2 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 | 11/29/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 730402 | 02151 | 2.56 | Solar | 05_12_16W8 | 10/30/2025 | 11/19/2025 | 13 | 12 | 1 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 401360 | 02038 | 0 | Other | 05_05_344W5 | 01/06/2022 | 01/18/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2022 | 01/26/2022 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 446236 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 07/22/2022 | 07/22/2022 | 0 | 0 | 0 | 07/25/2022 | 07/25/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  | 8/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 481017 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 11/29/2022 | 12/12/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 11/29/2022 | 6/15/2024 | Y | EXP | 365 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 655168 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 02/11/2025 | 36 | 33 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 393819 | 01510 | 8.7 | Solar | 05_01_216W1 | 11/06/2021 | 12/29/2021 | 4 | 2 | 2 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  | 2/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 696892 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/16/2025 | 07/15/2025 | 12 | 10 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 06/16/2025 | 11/11/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/03/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 642630 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 01/06/2025 | 20 | 15 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 622797 | 01267 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/10/2024 | 07/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/23/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 654022 | 02155 | 6.46 | Solar | 05_12_17J1 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 427984 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 476868 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 01/30/2023 | 02/09/2023 | 8 | 6 | 2 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 75 | 53 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178350 | 01569 | 24.94 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 484048 | 02375 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 01/26/2023 | 01/31/2023 | 4 | 3 | 1 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 |  | 3/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 657457 | 02169 | 11.4 | Solar | 05_07_1W2 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 402759 | 01510 | 980 | Solar | 05_01_216W1 | 02/22/2022 | 04/11/2022 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2022 | 04/14/2022 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 712382 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_911W56 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 642396 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 10/25/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 09/24/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 09/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 623206 | 01267 | 40 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/11/2024 | 07/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/30/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 213815 | 02155 | 0 | Solar | 05_12_17J2 | 03/14/2019 | 03/15/2019 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2019 |  | 3/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 472534 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 10/31/2022 | 11/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 485815 | 01095 | 9.86 | Solar | 05_09_507L3 | 12/29/2022 | 01/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/29/2022 | 5/15/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178349 | 01569 | 49.88 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 14 | 4 | 10 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 585541 | 02375 | 0 | Solar | 05_07_92W79 | 01/31/2024 | 02/16/2024 | 12 | 10 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 46 | 41 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 716123 | 02169 | 7.98 | Solar | 05_07_1W2 | 09/08/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 527951 | 01510 | 6 | Solar | 05_01_216W1 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2023 | 05/30/2023 | 8/3/2024 | Y | EXP | 365 | 05/16/2024 | 06/10/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 715099 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/27/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 651707 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 11/03/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 632270 | 01267 | 20.88 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/13/2024 | 08/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 635834 | 02155 | 9.074 | Solar | 05_12_17J2 | 08/27/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 478730 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 11/18/2022 | 12/05/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 1/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 486553 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2023 |  | 2/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178541 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/29/2018 | 01/29/2018 | 6 | 0 | 6 | 02/06/2018 | 02/06/2018 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2018 |  | 2/3/2019 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 651942 | 02375 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 11/11/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 723086 | 02169 | 17.6 | Solar | 05_07_1W2 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 546329 | 01510 | 15.2 | Solar | 05_01_216W1 | 08/14/2023 | 08/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/16/2023 | 08/16/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 723885 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 29 | 15 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 652705 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 11/14/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 11/14/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 |  | 248 | 0 | 248 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 658707 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/09/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/20/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 646255 | 02155 | 7.22 | Solar | 05_12_17J2 | 10/10/2024 | 11/22/2024 | 26 | 22 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 10/10/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 519911 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 04/20/2023 | 06/14/2023 | 38 | 37 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 7/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 491959 | 01095 | 8.7 | Solar | 05_09_507L3 | 02/02/2023 | 02/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 02/02/2023 | 10/23/2024 | Y | EXP | 365 | 01/31/2024 | 05/14/2024 | 105 | 0 | 105 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184500 | 01569 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2018 | 06/28/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 174311 | 02370 | 2000 | Solar | 05_07_93W40 | 01/12/2012 | 01/12/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2012 | 05/03/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2012 | 01/12/2012 | 10/1/2012 | Y | STD | -10 | 09/13/2013 | 12/28/2013 | 72 | 0 | 72 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175310 | 02169 | 129 | Solar | 05_07_1W3 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2015 | 1/23/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 577614 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 12/28/2023 | 01/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2024 |  | 2/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 736731 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 673827 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 667018 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 268101 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_17J3 | 12/03/2019 | 12/10/2019 | 5 | 4 | 1 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 526935 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 07/26/2023 | 07/31/2023 | 4 | 1 | 3 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 78 | 26 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 511786 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 03/16/2023 | 03/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2023 | 03/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2023 |  | 4/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184499 | 01569 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 04/30/2018 | 04/30/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 178473 | 02370 | 10 | Solar | 05_07_93W40 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 6 | 0 | 6 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/07/2018 | 3/12/2019 | Y | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 564935 | 02169 | 6 | Solar | 05_07_1W3 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 1 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 34 | 21 | 13 | 01/18/2024 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 2/7/2025 | N | EXP | 365 | 02/15/2024 | 03/11/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 4/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 598936 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W1 | 04/11/2024 | 04/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 741113 | 02302 | 21.28 | Solar | 05_07_911W56 | 12/18/2025 | 01/12/2026 | 15 | 13 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 675149 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 683701 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 04/08/2025 | 04/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 322458 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_17J3 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 531442 | 02038 | 14.79 | Solar | 05_05_344W5 | 06/05/2023 | 06/16/2023 | 10 | 9 | 1 | 06/20/2023 | 06/20/2023 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 517065 | 01095 | 20 | Solar | 05_09_507L3 | 04/07/2023 | 04/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2023 |  | 6/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184491 | 01569 | 1800 | Solar | 05_05_321W2 | 04/28/2018 | 04/28/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 187879 | 02370 | 1850 | Solar | 05_07_93W40 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 20 | 7 | 13 |  |  | 95 | 27 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 617593 | 02169 | 2.9 | Solar | 05_07_1W3 | 06/13/2024 | 07/23/2024 | 18 | 15 | 3 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 | 06/13/2024 | 8/8/2025 | Y | EXP | 365 | 10/11/2024 | 10/23/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 660341 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 12/12/2024 | 02/05/2025 | 27 | 22 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 3/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 743373 | 02302 | 0 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 665917 | 01364 | 996 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/13/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2025 | 06/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 709928 | 01267 | 17.225 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 387786 | 02155 | 9.28 | Solar | 05_12_17J3 | 11/01/2021 | 12/23/2021 | 7 | 4 | 3 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2022 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 567611 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 12/05/2023 | 12/11/2023 | 5 | 2 | 3 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 51 | 28 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 523750 | 01095 | 0 | Other | 05_09_507L3 | 06/02/2023 |  | 131 | 35 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 252243 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 09/05/2019 | 09/17/2019 | 8 | 8 | 0 | 09/18/2019 | 09/18/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 |  | 9/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 383891 | 02370 | 8.7 | Solar | 05_07_93W40 | 09/22/2021 | 12/14/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 |  | 2/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174868 | 02169 | 420 | Solar | 05_07_1W4 | 09/06/2012 | 09/06/2012 | 7 | 0 | 7 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 351 | 0 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2013 |  | 12/11/2012 | N | EXP | -48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 690813 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W1 | 05/09/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 05/09/2025 | 7/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/18/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175260 | 02302 | 8 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 13 | 11 | 2 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2015 | 3/5/2015 | 6/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 685853 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 99 | 83 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 717176 | 01267 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 598869 | 02155 | 6.08 | Solar | 05_12_17J4 | 03/29/2024 | 05/01/2024 | 22 | 20 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 606999 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W5 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 | 04/26/2024 | 5/13/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2024 | 05/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 522940 | 01095 | 0 | Other | 05_09_507L3 | 07/19/2023 | 10/06/2023 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 11/03/2023 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 285198 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 03/25/2020 | 03/30/2020 | 2 | 2 | 0 | 03/31/2020 | 03/31/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2020 |  | 3/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 404082 | 02370 | 240 | Solar | 05_07_93W40 | 08/01/2022 | 08/29/2022 | 21 | 11 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176985 | 02169 | 466.2 | Solar | 05_07_1W4 | 03/09/2017 | 03/09/2017 | 12 | 12 | 0 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2017 |  | 3/15/2018 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | 12/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 486664 | 01510 | 4999 | Solar | 05_01_216W2 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175973 | 02302 | 250 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2015 |  | 8/18/2016 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2015 | 10/6/2015 | 12/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 715697 | 01331 | 5.51 | Solar | 05_09_702W2 | 08/29/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 719924 | 01267 | 19.2 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/18/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 561621 | 02155 | 0 | Solar | 05_12_17J5 | 10/12/2023 | 10/19/2023 | 6 | 4 | 2 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 606726 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 12/23/2024 | 01/31/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 543374 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 07/25/2023 | 07/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/27/2023 | 07/27/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  | 1/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 340617 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 02/04/2021 | 03/26/2021 | 35 | 34 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 3/25/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 412222 | 02370 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W40 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 328052 | 02169 | 13.8 | Solar | 05_07_1W4 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 682136 | 01510 | 2000 | Solar | 05_01_216W2 | 11/25/2025 | 12/18/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176588 | 02302 | 3 | Solar | 05_07_911W56 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/13/2016 | 04/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/11/2016 | 4/16/2017 | Y | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2016 | 9/23/2016 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 737148 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 12/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 744322 | 01339 | 10 | Solar | 05_09_1007G1 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ROCKLAND | 649388 | 02155 | 6 | Solar | 05_12_17J5 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 7 | 3 | 4 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 625699 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_05_344W5 | 07/17/2024 | 07/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/17/2024 | 10/3/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 11/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 550020 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 08/22/2023 | 08/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/25/2023 | 08/25/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 |  | 10/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 342437 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 5/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 421780 | 02370 | 9.45 | Solar | 05_07_93W40 | 05/05/2022 | 05/09/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2022 |  | 7/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 531634 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W4 | 07/18/2023 | 07/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 19 | 0 | 19 | 09/06/2023 | 09/22/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2023 |  | 11/26/2024 | N | EXP | 365 | 11/02/2023 | 12/08/2023 | 37 | 0 | 37 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 694872 | 01510 | 400 | Solar | 05_01_216W2 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 21 | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 | 01/09/2026 | 61 | 44 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176666 | 02302 | 15.48 | Solar | 05_07_911W56 | 10/19/2015 | 10/19/2015 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2015 |  | 10/26/2016 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 744824 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W2 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175440 | 01339 | 499 | Solar | 05_09_1007G1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 738090 | 02155 | 44.6 | Solar | 05_12_17J6 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | QUINCY | 645585 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 10/23/2024 | 12/04/2024 | 10 | 8 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/23/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 572302 | 01095 | 6.67 | Solar | 05_09_507L3 | 12/11/2023 | 12/14/2023 | 3 | 2 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 | 12/11/2023 | 3/4/2025 | Y | EXP | 365 | 06/01/2024 | 06/05/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 402695 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 12/21/2021 | 01/12/2022 | 16 | 15 | 1 | 01/13/2022 | 01/13/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2022 |  | 2/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 547930 | 02370 | 18.048 | Solar | 05_07_93W40 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 4 | 2 | 2 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 690107 | 02169 | 17.6 | Solar | 05_07_1W4 | 05/12/2025 | 05/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/12/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/06/2025 |  | 154 | 0 | 154 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 176314 | 01510 | 183 | Solar | 05_01_216W2 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 4 | 4 | 0 | 05/15/2015 | 05/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 | 05/11/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 561 | 06/21/2016 | 07/27/2016 | 25 | 0 | 25 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 8/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176679 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2016 |  | 1/11/2017 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2016 | 7/25/2016 | 7/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 747023 | 01331 | 160 | Solar | 05_09_702W2 | 02/03/2026 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176461 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175209 | 02155 | 12 | Solar | 05_12_17J6 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 10 | 5 | 5 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 | 2/15/2013 | 3/14/2013 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 647371 | 02038 | 6 | Solar | 05_05_344W5 | 11/11/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/11/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 609525 | 01095 | 23 | Solar | 05_09_507L3 | 05/08/2024 | 06/04/2024 | 18 | 16 | 2 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 408025 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/25/2022 | 02/01/2022 | 4 | 4 | 0 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2022 |  | 3/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 563028 | 02370 | 7.25 | Solar | 05_07_93W40 | 10/17/2023 | 10/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 587954 | 02169 | 325 | Natural Gas | 05_07_1W5 | 02/26/2024 | 08/06/2024 | 112 | 104 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2024 | 08/13/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 | 02/26/2024 | 8/2/2026 | Y | STD | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MEDFORD | 177307 | 01510 | 15.2 | Solar | 05_01_216W2 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176774 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2015 |  | 11/9/2016 | N | EXP | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 174977 | 01331 | 950 | Solar | 05_09_702W2 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 417651 | 01339 | 0 | Solar | 05_09_1007G1 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/22/2022 | 2/3/2024 | Y | EXP | 365 | 04/25/2023 | 08/24/2023 | 122 | 0 | 122 |  |  | 11/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 328772 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_17J6 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 673788 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 02/24/2025 | 03/24/2025 | 21 | 18 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 626055 | 01095 | 0 | Solar | 05_09_507L3 | 07/18/2024 | 08/06/2024 | 14 | 10 | 4 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 10/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 425379 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 04/21/2022 | 05/31/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2022 | 04/21/2022 | 11/2/2023 | Y | EXP | 365 | 09/27/2022 | 10/27/2022 | 31 | 0 | 31 |  |  | 11/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 577762 | 02370 | 0 | Other | 05_07_93W40 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175421 | 02169 | 96 | Solar | 05_07_1W5 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 6 | 3 | 3 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2014 | 9/16/2014 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 178033 | 01510 | 296 | Solar | 05_01_216W2 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 17 | 17 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 666 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176798 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2016 | 02/25/2016 | 3/2/2017 | Y | EXP | 329 | 07/26/2016 | 08/05/2016 | 8 | 0 | 8 | 4/7/2016 | 4/7/2016 | 2/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175048 | 01364 | 750 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 597080 | 01339 | 22.8 | Solar | 05_09_1007G1 | 05/20/2024 |  | 82 | 81 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 421359 | 02155 | 0 | Solar | 05_12_17J6 | 04/01/2022 | 04/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2022 |  | 5/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 688241 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 05/26/2025 | 07/22/2025 | 38 | 35 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 633834 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 4 | 1 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/19/2024 | 9/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 475763 | 01516 | 6.96 | Solar | 05_05_321W2 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | ATHOL | 581852 | 02370 | 3.8 | Solar | 05_07_93W40 | 02/12/2024 | 02/15/2024 | 4 | 1 | 3 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/12/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/03/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178017 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_1W5 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 |  | 7/4/2018 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2018 | 3/6/2018 | 3/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 187526 | 01510 | 149.9 | Solar | 05_01_216W2 | 06/08/2018 | 09/03/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177250 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/14/2016 | 06/14/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 150 | 0 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2016 |  | 6/20/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175047 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 675280 | 01339 | 17.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 521915 | 02155 | 10 | Solar | 05_12_17J6 | 05/09/2023 | 05/11/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 | 05/09/2023 | 1/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 640425 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 09/16/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 490668 | 01569 | 22.8 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2023 | 01/19/2023 | 4 | 2 | 2 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 648554 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 248196 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/13/2019 | 08/13/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2019 | 08/12/2019 | 4/24/2020 | Y | EXP | 247 | 10/23/2019 | 11/09/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 208503 | 01510 | 86.6 | Solar | 05_01_216W2 | 02/07/2019 | 03/19/2019 | 24 | 17 | 7 | 03/20/2019 | 03/20/2019 | 93 | 88 | 5 | 08/08/2019 | 08/25/2020 | 264 | 182 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2020 | 264 | 182 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 177555 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 1 | 1 | 0 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 05/16/2017 | 5/22/2018 | Y | EXP | 365 | 08/28/2017 | 09/09/2017 | 9 | 0 | 9 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175046 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_702W2 | 06/08/2011 | 06/08/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2012 | 06/08/2011 | 8/19/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2012 | 8/14/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | SPRINGFIELD | 175376 | 01350 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/03/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 612896 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_17J6 | 05/22/2024 | 05/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/30/2024 | 05/30/2024 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2024 | 05/22/2024 | 7/5/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 03/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 695866 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 657347 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 11/27/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 534936 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 06/19/2023 | 06/26/2023 | 5 | 2 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651299 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 4/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 311801 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 09/10/2020 | 09/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/14/2020 | 09/14/2020 | 23 | 12 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2020 |  | 10/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 470890 | 01510 | 15.2 | Solar | 05_01_216W2 | 10/24/2022 | 10/26/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2022 | 10/27/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2022 |  | 11/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 177661 | 02302 | 16 | Solar | 05_07_911W56 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 64 | 64 | 0 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176742 | 01331 | 1100 | Solar | 05_09_702W2 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2015 | 12/04/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175448 | 01350 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/03/2014 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 620837 | 02155 | 4.886 | Solar | 05_12_17J6 | 06/26/2024 | 07/11/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/26/2024 | 8/6/2025 | Y | EXP | 365 | 08/30/2024 | 02/12/2025 | 88 | 0 | 88 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 695799 | 02038 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/03/2025 | 10/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 665090 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 01/10/2025 | 01/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/10/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 11/12/2025 | 112 | 0 | 112 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 540266 | 01569 | 5 | Solar | 05_05_321W2 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 23 | 0 | 23 | 10/17/2023 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 12/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651115 | 02370 | 5.7 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/01/2024 | 3/29/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 313212 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 09/16/2020 | 09/17/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2020 | 09/18/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 1/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 589386 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W2 | 02/23/2024 | 03/04/2024 | 6 | 0 | 6 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2024 | 02/23/2024 | 3/21/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 05/23/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 177761 | 02302 | 360 | Solar | 05_07_911W56 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 08/02/2017 | 6/25/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176781 | 01331 | 2000 | Solar | 05_09_702W2 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 | 12/04/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 585259 | 01247 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 667327 | 02155 | 9.12 | Solar | 05_12_17J6 | 01/22/2025 | 02/18/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 712481 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 08/18/2025 | 09/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 684855 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 09/15/2025 | 103 | 100 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 561628 | 01529 | 19.845 | Solar | 05_05_321W2 | 10/13/2023 | 10/16/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 69 | 49 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653385 | 02370 | 8.41 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 01/24/2025 | 34 | 31 | 3 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 350545 | 02169 | 9.86 | Solar | 05_07_1W5 | 04/14/2021 | 04/15/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/16/2021 | 04/16/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2021 |  | 4/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 601702 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W2 | 04/10/2024 | 04/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/10/2024 | 5/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 10/17/2024 | 58 | 0 | 58 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 178377 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 16 | 6 | 10 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2017 |  | 11/27/2018 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177445 | 01331 | 336 | Solar | 05_09_702W2 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 09/16/2016 | 09/16/2016 | 381 | 0 | 381 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2016 |  | 1/31/2019 | N | EXP | 842 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592039 | 01247 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 175464 | 01915 | 881.6 | Solar | 05_12_18J3 | 09/22/2014 | 09/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/29/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 09/22/2014 | 1/1/2016 | Y | STD | 297 | 11/04/2015 | 05/19/2016 | 133 | 0 | 133 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 494444 | 02038 | 937.5 | Solar | 05_05_344W6 | 03/01/2023 | 08/03/2023 | 107 | 98 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2023 | 08/28/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 5/28/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 698150 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 9 | 5 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 574593 | 01516 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 12/27/2023 | 01/29/2024 | 22 | 19 | 3 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 12/27/2023 | 4/22/2025 | Y | EXP | 365 | 08/13/2024 | 09/10/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 9/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 663118 | 02370 | 5.12 | Solar | 05_07_93W40 | 12/30/2024 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 |  | 226 | 0 | 226 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 419001 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 06/02/2022 | 07/06/2022 | 21 | 20 | 1 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2022 | 06/02/2022 | 9/16/2023 | Y | EXP | 365 | 08/27/2022 | 09/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 1/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 715423 | 01523 | 3320 | Solar | 05_01_216W3 | 10/28/2025 | 12/09/2025 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 01/08/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MEDFORD | 186523 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178025 | 01331 | 4980 | Solar | 05_09_702W2 | 08/31/2017 | 10/03/2017 | 23 | 22 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2017 | 10/30/2017 | 19 | 5 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592033 | 01247 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 177673 | 01915 | 100 | Solar | 05_12_18J3 | 07/20/2017 | 07/20/2017 | 23 | 19 | 4 | 08/23/2017 | 08/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2017 |  | 7/26/2018 | N | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2018 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 704632 | 02038 | 480 | Solar | 05_05_344W6 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 11/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | QUINCY | 717879 | 01095 | 0 | Battery Add-On | 05_09_507L3 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 594814 | 01529 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 03/12/2024 | 03/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 672326 | 02339 | 9.75 | Solar | 05_07_93W40 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 528713 | 02169 | 20 | Solar | 05_07_1W5 | 05/24/2023 | 05/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2023 |  | 9/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 174374 | 01510 | 1000 | Solar | 05_01_216W3 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2012 | 08/17/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2013 | 09/24/2013 | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 05/29/2012 | 3/2/2018 | Y | STD | 1814 | 11/30/2017 | 02/21/2018 | 55 | 0 | 55 | 3/1/2018 | 3/1/2018 | 3/1/2018 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 186717 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/16/2018 | 10/01/2018 | 28 | 18 | 10 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 08/16/2018 | 9/23/2020 | Y | EXP | 500 | 10/22/2019 | 10/30/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 6/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178250 | 01368 | 2000 | Solar | 05_09_702W2 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2018 | 06/13/2018 | 44 | 31 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592026 | 01247 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 177609 | 01915 | 92 | Solar | 05_12_18J4 | 09/21/2017 | 09/21/2017 | 6 | 5 | 1 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2017 |  | 9/26/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 174754 | 02038 | 56 | Solar | 05_05_344W6 | 01/28/2014 | 01/28/2014 | 7 | 0 | 7 | 02/07/2014 | 02/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2014 |  | 4/30/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2014 | 12/8/2014 | 1/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177284 | 01028 | 73.3 | Solar | 05_09_508L1 | 06/15/2016 | 06/15/2016 | 7 | 7 | 0 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 06/15/2016 | 6/21/2017 | Y | EXP | 321 | 02/07/2017 | 03/06/2017 | 18 | 0 | 18 | 3/23/2017 | 3/23/2017 | 3/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 609981 | 01569 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 05/09/2024 | 05/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 680985 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_93W40 | 03/27/2025 | 04/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 573913 | 02169 | 7.25 | Solar | 05_07_1W5 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONROE | 174358 | 01510 | 10.53 | Solar | 05_01_216W3 | 05/16/2012 | 05/16/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/30/2012 | 05/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/31/2012 | N | EXP | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2012 | 9/6/2012 | 5/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 201443 | 02302 | 8.96 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2018 | 02/08/2019 | 36 | 32 | 4 | 02/11/2019 | 02/11/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 12/12/2018 | 8/30/2019 | Y | EXP | 192 | 04/09/2019 | 05/01/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178311 | 01368 | 1625 | Solar | 05_09_702W2 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/28/2018 | 07/24/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592018 | 01247 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 177981 | 01915 | 128 | Solar | 05_12_18J4 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 29 | 29 | 0 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 |  | 9/2/2018 | N | EXP | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175786 | 02038 | 42 | Solar | 05_05_344W6 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2015 |  | 8/1/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2016 | 2/2/2016 | 2/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177319 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 02/14/2017 | 02/14/2017 | 5 | 3 | 2 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2017 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 491 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 691998 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 | 05/29/2025 | 8/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175317 | 02351 | 417.6 | Solar | 05_07_93W41 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 12/24/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 576061 | 02169 | 8.41 | Solar | 05_07_1W5 | 12/06/2023 | 01/16/2024 | 26 | 24 | 2 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONROE | 176889 | 01510 | 6.45 | Solar | 05_01_216W3 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2016 | 7/26/2016 | 7/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 210009 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/15/2019 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 | 03/22/2019 | 03/22/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2019 | 02/15/2019 | 3/30/2020 | Y | EXP | 365 | 07/27/2019 | 08/13/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 9/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178397 | 01331 | 3332 | Solar | 05_09_702W2 | 03/05/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2018 | 04/17/2018 | 20 | 7 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2019 | 01/06/2020 | 249 | 42 | 207 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592011 | 01247 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 185017 | 01915 | 458 | Solar | 05_12_18J4 | 09/21/2018 | 10/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 36 | 25 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 |  | 8/31/2020 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 177485 | 02038 | 128 | Solar | 05_05_344W6 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 5 | 5 | 0 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 |  | 10/1/2017 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 12/4/2017 | 12/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177507 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_09_508L1 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 8 | 7 | 1 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 | 03/06/2017 | 3/12/2018 | Y | EXP | 356 | 06/23/2017 | 06/26/2017 | 1 | 0 | 1 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | 9/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 621748 | 01569 | 0 | Solar | 05_05_321W4 | 09/13/2024 | 03/03/2025 | 112 | 103 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 176195 | 02351 | 800 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 590352 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W5 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2024 |  | 5/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 177806 | 01523 | 15 | Solar | 05_01_216W3 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 8 | 0 | 8 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 68 | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 10/12/2017 | 9/26/2019 | Y | EXP | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 208398 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/19/2019 | 02/20/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 02/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178482 | 01364 | 1350 | Solar | 05_09_702W2 | 04/03/2018 | 04/05/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 592001 | 01247 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 177568 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_12_18L1 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/27/2017 | 09/27/2017 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2017 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 177757 | 02038 | 612 | Solar | 05_05_344W6 | 08/01/2017 | 08/01/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/20/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/01/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177506 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_508L1 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 737930 | 01516 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 12/03/2025 | 12/23/2025 | 12 | 9 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 176194 | 02351 | 990 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 616166 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 11 | 9 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 194838 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 08/30/2018 | 10/29/2018 | 21 | 21 | 0 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2018 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 209355 | 02302 | 12 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2019 | 04/19/2019 | 21 | 21 | 0 | 04/22/2019 | 04/22/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 | 03/21/2019 | 11/25/2019 | Y | EXP | 215 | 09/22/2019 | 10/08/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178671 | 01331 | 8300 | Solar | 05_09_702W2 | 03/19/2018 |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 591983 | 01247 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 177563 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_18L1 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 9 | 0 | 9 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2018 |  | 9/28/2018 | N | EXP | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 177797 | 02038 | 636 | Solar | 05_05_344W6 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 12/20/2017 | 35 | 21 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/03/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177727 | 01028 | 16 | Solar | 05_09_508L1 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 10 | 0 | 10 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 | 10/04/2017 | 8/22/2019 | Y | EXP | 562 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 174184 | 01516 | 1000 | Solar | 05_05_321W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 609078 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_07_93W41 | 05/06/2024 | 06/11/2024 | 6 | 4 | 2 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 667016 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 01/31/2025 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 16 | 0 | 16 | 03/11/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 197325 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W3 | 10/01/2018 | 10/22/2018 | 3 | 3 | 0 | 10/23/2018 | 10/23/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 220789 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/24/2019 | 04/29/2019 | 4 | 4 | 0 | 04/30/2019 | 04/30/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 | 04/24/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 348 | 10/02/2019 | 10/15/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 186829 | 01331 | 250 | Solar | 05_09_702W2 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 17 | 16 | 1 | 07/10/2018 | 07/10/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 591947 | 01247 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 178337 | 01915 | 0 | Solar | 05_12_18L1 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 93 | 92 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 194820 | 02038 | 600 | Solar | 05_05_344W6 | 09/19/2018 | 10/01/2018 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 01/22/2019 | 73 | 9 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 185731 | 01028 | 500 | Solar | 05_09_508L1 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 175347 | 01569 | 42 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 1/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 676983 | 02351 | 750 | Solar | 05_07_93W42 | 04/08/2025 | 06/25/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ROYALSTON | 672397 | 02169 | 8.376 | Solar | 05_07_1W5 | 02/20/2025 | 03/13/2025 | 4 | 3 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 02/20/2025 | 5/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 217500 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 06/18/2019 | 10/23/2019 | 87 | 83 | 4 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 215043 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 07/23/2019 |  | 52 | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 590327 | 01247 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 178641 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_12_18L1 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 27 | 7 | 20 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2018 |  | 4/15/2019 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 191137 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W6 | 07/19/2018 | 08/28/2018 | 22 | 14 | 8 |  |  | 58 | 25 | 33 | 01/08/2019 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 187558 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L1 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 18 | 10 | 8 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175346 | 01569 | 265 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 | 7/22/2014 | 3/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 741952 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 12/23/2025 | 01/20/2026 | 17 | 17 | 0 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 704480 | 02169 | 4.18 | Solar | 05_07_1W5 | 07/15/2025 | 08/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 242400 | 01510 | 9.92 | Solar | 05_01_216W3 | 07/16/2019 | 07/23/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/24/2019 | 07/24/2019 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 | 07/16/2019 | 7/16/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 222923 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/24/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/26/2019 | 06/26/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2019 | 06/24/2019 | 11/20/2020 | Y | EXP | 365 | 07/10/2020 | 07/22/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 187787 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 54 | 51 | 3 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 |  | 10/18/2019 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 590284 | 01247 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 230494 | 01915 | 9.92 | Solar | 05_12_18L1 | 06/17/2019 | 06/24/2019 | 5 | 5 | 0 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 | 06/17/2019 | 10/15/2019 | Y | EXP | 106 | 08/16/2019 | 09/09/2019 | 24 | 0 | 24 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 548490 | 02038 | 462.5 | Solar | 05_05_344W6 | 08/23/2023 | 10/18/2023 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2023 | 03/08/2024 | 97 | 79 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 187656 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 175864 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W4 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/28/2015 | 09/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 9/28/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2015 | 9/22/2015 | 3/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 174654 | 02351 | 266 | Solar | 05_07_93W42 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 552146 | 02169 | 360 | Solar | 05_07_1W6 | 02/16/2024 | 05/21/2024 | 65 | 57 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2024 | 06/04/2024 | 9 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2024 | 02/16/2024 | 8/4/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | ATHOL | 287761 | 01523 | 11.52 | Solar | 05_01_216W3 | 04/14/2020 | 04/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2020 | 04/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2020 |  | 9/24/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 228923 | 02302 | 15 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2019 | 06/18/2019 | 3 | 1 | 2 | 06/19/2019 | 06/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2019 |  | 11/8/2019 | N | EXP | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 188362 | 01331 | 8300 | Solar | 05_09_702W2 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 30 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | 13 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 590179 | 01247 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 368295 | 01915 | 53.3 | Solar | 05_12_18L1 | 07/07/2021 | 07/31/2021 | 18 | 9 | 9 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 743764 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/06/2026 | 01/15/2026 | 5 | 4 | 1 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ABINGTON | 189273 | 01028 | 19 | Solar | 05_09_508L1 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 |  | 9/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175948 | 01569 | 630 | Solar | 05_05_321W4 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2015 | 04/17/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 174941 | 02382 | 34.2 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 731355 | 02170 | 5.76 | Solar | 05_07_1W6 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 320293 | 01510 | 7.6 | Solar | 05_01_216W3 | 10/29/2020 | 11/02/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/29/2020 | 10/29/2021 | Y | EXP | 365 | 05/06/2021 | 05/07/2021 | 1 | 0 | 1 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 245629 | 02302 | 0 | Solar | 05_07_911W56 | 07/31/2019 | 08/07/2019 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 190726 | 01331 | 4940 | Solar | 05_09_702W2 | 07/26/2018 | 08/23/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 08/28/2018 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 590175 | 01247 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 396672 | 01915 | 0 | Other | 05_12_18L1 | 01/06/2022 | 01/19/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/20/2022 | 03/01/2022 | 28 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 493141 | 02762 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 2/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 190139 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 07/06/2018 | 08/28/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/29/2018 | 08/29/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 | 07/06/2018 | 12/31/2020 | Y | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 187429 | 01569 | 1250 | Solar | 05_05_321W4 | 08/08/2018 | 08/23/2018 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 12/14/2018 | 76 | 35 | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 174940 | 02382 | 60 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2014 | 12/10/2014 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 738024 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W6 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATHOL | 396737 | 01510 | 1744 | Other | 05_01_216W3 | 05/25/2022 | 06/04/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2022 | 07/11/2022 | 24 | 5 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 292552 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/22/2020 |  | 148 | 18 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 252830 | 01368 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | 3 | 0 | 3 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 592046 | 01247 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 17 | 17 | 0 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 19 | 17 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 500295 | 01915 | 15.66 | Solar | 05_12_18L1 | 02/10/2023 | 02/15/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 5/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 544286 | 02762 | 14.625 | Solar | 05_05_3451W2 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2023 |  | 9/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 207492 | 01028 | 6 | Solar | 05_09_508L1 | 01/30/2019 | 02/04/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2019 | 01/30/2019 | 8/30/2019 | Y | EXP | 205 | 06/01/2019 | 07/02/2019 | 31 | 0 | 31 |  |  | 8/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 288134 | 01516 | 0 | Other | 05_05_321W4 | 01/14/2021 | 02/17/2021 | 22 | 17 | 5 |  |  | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2021 | 04/14/2021 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 175561 | 02351 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 09/09/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174683 | 02170 | 30 | Solar | 05_07_1W6 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2014 | 4/11/2014 | 4/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 425604 | 01523 | 15.2 | Solar | 05_01_216W3 | 04/22/2022 | 04/26/2022 | 3 | 2 | 1 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2022 |  | 6/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 304482 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/08/2020 | 12/13/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 265840 | 01331 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 11/16/2019 | 11/21/2019 | 3 | 0 | 3 | 11/22/2019 | 11/22/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2019 | 11/16/2019 | 8/31/2022 | Y | EXP | 440 | 07/31/2020 | 08/17/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657379 | 01247 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 01/09/2026 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2026 |  | 19 | 7 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 537790 | 01915 | 60 | Solar | 05_12_18L1 | 08/10/2023 | 09/01/2023 | 16 | 7 | 9 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 647035 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/24/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 235072 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 06/18/2019 | 06/24/2019 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 10 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2019 | 06/18/2019 | 9/16/2020 | Y | EXP | 365 | 05/14/2020 | 05/27/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 474056 | 01516 | 5100 | Solar | 05_05_321W4 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 175560 | 02351 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 106 | 0 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174682 | 02170 | 40 | Solar | 05_07_1W6 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2014 | 4/22/2014 | 4/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 435349 | 01510 | 0 | Other | 05_01_216W3 | 07/27/2022 | 08/23/2022 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2022 | 09/16/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 305161 | 02302 | 5.22 | Solar | 05_07_911W56 | 08/05/2020 | 09/15/2020 | 28 | 28 | 0 | 09/16/2020 | 09/16/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2020 | 08/05/2020 | 9/15/2021 | Y | EXP | 365 | 12/22/2020 | 01/08/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 273962 | 01331 | 2500 | Solar | 05_09_702W2 | 10/27/2020 | 02/05/2021 | 67 | 58 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/08/2021 | 03/01/2021 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 741777 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/23/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 568254 | 01915 | 480 | Solar | 05_12_18L1 | 12/19/2023 | 01/08/2024 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2024 | 02/06/2024 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 657529 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 11/28/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 237300 | 01028 | 9.6 | Solar | 05_09_508L1 | 03/03/2020 | 05/14/2020 | 51 | 43 | 8 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 | 03/03/2020 | 4/14/2021 | Y | EXP | 365 | 01/23/2021 | 02/04/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 648550 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 11/01/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 05/05/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 175705 | 02351 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175343 | 02170 | 42 | Solar | 05_07_1W6 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 1/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 588934 | 01510 | 6 | Solar | 05_01_216W3 | 02/28/2024 | 03/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/28/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 08/28/2024 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 319559 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 | 11/11/2020 |  | Y | EXP | 365 | 02/16/2021 | 03/12/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 285646 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 04/29/2020 | 05/04/2020 | 2 | 2 | 0 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2020 |  | 5/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174295 | 01247 | 2250 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/16/2011 | 12/16/2011 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2012 | 04/25/2012 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 12/16/2011 | 8/30/2013 | Y | STD | -301 | 03/24/2015 | 08/12/2015 | 97 | 0 | 97 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 591448 | 01915 | 20 | Solar | 05_12_18L1 | 02/20/2024 | 03/27/2024 | 26 | 23 | 3 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 | 02/20/2024 | 7/13/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/21/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 574094 | 02038 | 2035 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 5/24/2027 | N | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 250508 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 11/07/2019 | 11/13/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/14/2019 | 11/14/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2019 |  | 11/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 661004 | 01569 | 5.51 | Solar | 05_05_321W4 | 12/20/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/20/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 175707 | 02351 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175423 | 02170 | 195 | Solar | 05_07_1W6 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 6 | 2 | 4 | 07/23/2014 | 07/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 | 8/29/2014 | 1/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 613402 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 |  | 6/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 333806 | 02302 | 6.72 | Solar | 05_07_911W56 | 03/19/2021 | 03/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2021 | 03/23/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/19/2021 | 1/23/2023 | Y | EXP | 365 | 06/10/2021 | 06/12/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 302982 | 01364 | 9.36 | Solar | 05_09_702W2 | 07/24/2020 | 07/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/28/2020 | 07/28/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 174465 | 01247 | 200 | Solar | 05_09_1015W1 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 611463 | 01984 | 75 | Solar | 05_12_18L1 | 06/13/2024 | 10/03/2024 | 77 | 68 | 9 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 704423 | 02038 | 1900 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 5/24/2027 | N | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WHITMAN | 307802 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/21/2020 | 08/21/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2020 | 08/19/2020 | 8/19/2021 | Y | EXP | 365 | 02/04/2021 | 02/03/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 370747 | 01569 | 455 | Solar | 05_05_321W5 | 09/07/2021 | 06/22/2022 | 198 | 189 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2022 | 11/21/2022 | 104 | 85 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | CLINTON | 176336 | 02351 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2015 | 10/15/2015 | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2016 | 09/17/2015 | 9/22/2016 | Y | STD | 176 | 09/19/2016 | 12/19/2016 | 62 | 0 | 62 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175633 | 02169 | 120 | Solar | 05_07_1W6 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 36 | 31 | 5 | 09/29/2014 | 09/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2015 | 1/20/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 618307 | 01523 | 10 | Solar | 05_01_216W3 | 06/17/2024 | 06/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 | 06/17/2024 | 8/1/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 340045 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/17/2021 | 02/25/2021 | 5 | 0 | 5 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 302401 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 09/25/2020 | 10/01/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2020 | 09/25/2020 | 11/2/2021 | Y | EXP | 365 | 01/27/2021 | 02/12/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 3/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 174599 | 01247 | 41 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2011 |  | 2/22/2012 | N | EXP | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 2/22/2012 | Connected |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 636968 | 01984 | 10 | Solar | 05_12_18L1 | 08/30/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 297184 | 02093 | 10 | Solar | 05_05_348W1 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 313267 | 01028 | 4.8 | Solar | 05_09_508L1 | 10/13/2020 | 10/20/2020 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 58 | 41 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 419350 | 01588 | 240 | Solar | 05_05_321W5 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 6 | 5 | 06/14/2022 | 06/14/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CLINTON | 177048 | 02351 | 1320 | Solar | 05_07_93W42 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178001 | 02169 | 86.4 | Solar | 05_07_1W6 | 04/26/2017 | 04/26/2017 | 1 | 1 | 0 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2017 | 04/26/2017 | 5/2/2018 | Y | EXP | 366 | 01/29/2018 | 02/07/2018 | 7 | 0 | 7 | 4/4/2018 | 4/4/2018 | 4/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 620430 | 01510 | 6.09 | Solar | 05_01_216W3 | 06/28/2024 | 03/03/2025 | 36 | 32 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 341380 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/09/2021 | 02/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 339524 | 01368 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 02/03/2021 | 02/10/2021 | 4 | 3 | 1 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 | 02/03/2021 | 4/18/2022 | Y | EXP | 365 | 04/07/2021 | 04/13/2021 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 175434 | 01247 | 984 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 652042 | 01984 | 7.6 | Solar | 05_12_18L1 | 11/13/2024 | 12/27/2024 | 17 | 12 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 328332 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 11/25/2020 | 12/02/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 316243 | 01028 | 9.8 | Solar | 05_09_508L1 | 10/21/2020 | 10/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2020 |  | 10/21/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175831 | 01569 | 135 | Solar | 05_05_321W5 | 09/21/2015 | 09/21/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/25/2015 | 09/25/2015 | 623 | 0 | 623 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2015 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 | 2/12/2016 | 8/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 177339 | 02351 | 36 | Solar | 05_07_93W42 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 09/01/2016 | 9/6/2017 | Y | EXP | 363 | 10/14/2016 | 10/26/2016 | 8 | 0 | 8 | 7/24/2017 | 7/24/2017 | 7/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650648 | 02170 | 3.19 | Solar | 05_07_1W6 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/29/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 342713 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/09/2021 | 03/16/2021 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2021 | 03/17/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2021 |  | 5/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 374024 | 01331 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 08/12/2021 | 12/22/2021 | 22 | 21 | 1 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 92 | 66 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 175490 | 01247 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 71 | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 688360 | 01984 | 14.82 | Solar | 05_12_18L1 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 | 05/12/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 85 | 0 | 85 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 328096 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_05_348W1 | 11/24/2020 | 12/14/2020 | 13 | 9 | 4 | 12/15/2020 | 12/15/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 3/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 349187 | 01028 | 240 | Solar | 05_09_508L1 | 04/06/2021 | 01/07/2022 | 8 | 0 | 8 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 28 | 4 | 24 | 07/20/2021 | 11/12/2021 | 81 | 7 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2021 | 81 | 7 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2021 |  | 11/1/2023 | N | EXP | 651 | 01/10/2023 | 08/03/2023 | 206 | 0 | 206 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 177841 | 01534 | 4980 | Solar | 05_05_321W5 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2018 | 10/17/2017 | 4/21/2021 | Y | STD | 336 | 11/06/2020 | 02/25/2021 | 111 | 0 | 111 | 3/17/2021 | 3/16/2021 | 4/21/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 178089 | 02351 | 756 | Solar | 05_07_93W42 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 81 | 81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  | 1/13/2020 | N | CMPX | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 663115 | 02170 | 7.25 | Solar | 05_07_1W6 | 12/30/2024 | 01/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 630507 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 345930 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/10/2021 | 04/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2021 | 04/13/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FLORIDA | 372949 | 01364 | 14.07 | Solar | 05_09_702W2 | 08/19/2021 | 03/02/2022 | 133 | 124 | 9 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 59 | 42 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 175528 | 01247 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 08/29/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 697074 | 01984 | 50 | Solar | 05_12_18L1 | 06/10/2025 | 06/25/2025 | 9 | 9 | 0 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 376877 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 08/19/2021 | 08/24/2021 | 3 | 3 | 0 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 8/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 428276 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 |  | 5/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 184698 | 01534 | 594 | Solar | 05_05_321W5 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2018 | 09/27/2018 | 45 | 22 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 292499 | 02351 | 0 | Solar | 05_07_93W42 | 05/19/2020 | 05/20/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/21/2020 | 05/21/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2020 |  | 5/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 676729 | 02169 | 16.754 | Solar | 05_07_1W6 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637107 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W3 | 09/02/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/02/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 350043 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2021 | 12/26/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2021 | 05/24/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 | 05/19/2021 | 8/26/2022 | Y | EXP | 365 | 04/08/2022 | 04/22/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 435569 | 01331 | 9.86 | Solar | 05_09_702W2 | 06/23/2022 | 06/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/23/2022 | 11/13/2023 | Y | EXP | 365 | 10/06/2022 | 11/10/2022 | 36 | 0 | 36 |  |  | 4/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175572 | 01247 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/13/2014 | 10/13/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2014 | 11/20/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 649950 | 01982 | 3.77 | Solar | 05_12_18L2 | 10/28/2024 | 01/23/2025 | 29 | 25 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 10/28/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 475744 | 02038 | 18.846 | Solar | 05_05_348W1 | 12/13/2022 | 12/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2023 |  | 1/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 489544 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 01/04/2023 | 01/09/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 |  | 4/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2023 | Connected |  | Y
National Grid | ABINGTON | 293617 | 01534 | 0 | Other | 05_05_321W5 | 01/15/2021 | 02/25/2021 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/26/2021 | 05/27/2021 | 63 | 45 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 316919 | 02351 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W42 | 10/05/2020 | 10/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 |  | 7/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 584110 | 02171 | 0 | Other | 05_07_1W8 | 02/28/2024 | 05/23/2024 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/24/2024 | 09/03/2024 | 69 | 63 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 639366 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 09/11/2024 | 10/10/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/11/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 03/13/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 449542 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/12/2022 | 09/06/2022 | 16 | 15 | 1 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 | 08/12/2022 | 7/28/2024 | Y | EXP | 400 | 04/13/2023 | 04/27/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 479424 | 01331 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 73 | 53 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2023 |  | 4/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 175918 | 01247 | 197 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 05/28/2015 | 05/28/2015 | 201 | 201 | 0 | 03/22/2016 | 03/22/2016 | 80 | 30 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 |  | 9/30/2019 | N | EXP | 1216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661518 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_05_348W3 | 12/26/2024 | 01/23/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 515456 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  | 6/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 506986 | 01569 | 13.3 | Solar | 05_05_321W5 | 03/16/2023 | 03/21/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 396664 | 02351 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/02/2022 | 22 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 174684 | 02170 | 50 | Solar | 05_07_1W8 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2014 | 4/7/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 643765 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 10/01/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/01/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 386414 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/09/2021 | 11/10/2021 | 1 | 1 | 0 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 11/09/2021 | 4/14/2023 | Y | EXP | 365 | 03/19/2022 | 04/11/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 480601 | 01331 | 18.56 | Solar | 05_09_702W2 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2023 | 11/28/2022 | 10/19/2024 | Y | EXP | 365 | 05/02/2023 | 10/19/2023 | 171 | 0 | 171 |  |  | 10/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 176100 | 01247 | 996 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/13/2015 | 04/13/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2017 | 04/13/2015 | 11/1/2017 | Y | STD | 177 | 06/13/2017 | 10/06/2017 | 81 | 0 | 81 | 9/26/2017 | 9/26/2017 | 10/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 716971 | 01982 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 09/05/2025 | 11/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661826 | 02038 | 23 | Solar | 05_05_348W3 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 519747 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 05/01/2023 | 05/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 607105 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 04/26/2024 | 06/10/2024 | 18 | 15 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 401109 | 02351 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2022 | 03/02/2022 | 31 | 3 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 174713 | 02170 | 85 | Solar | 05_07_1W8 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2014 | 01/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2014 | 4/7/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 646190 | 01510 | 10.26 | Solar | 05_01_216W3 | 10/10/2024 | 10/21/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/10/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 388182 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/26/2021 | 01/06/2022 | 31 | 25 | 6 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 517086 | 01331 | 6 | Solar | 05_09_702W2 | 06/09/2023 | 06/15/2023 | 5 | 4 | 1 | 06/16/2023 | 06/16/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 | 06/09/2023 | 8/20/2024 | Y | EXP | 365 | 11/10/2023 | 01/12/2024 | 64 | 3 | 61 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 184798 | 01247 | 4648 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 07/27/2018 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 186491 | 01984 | 15.2 | Solar | 05_12_18L2 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 10 | 0 | 10 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 |  | 6/12/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 691917 | 02038 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 05/15/2025 | 07/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 547682 | 01028 | 5 | Solar | 05_09_508L1 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 612016 | 01525 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/17/2024 | 05/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/17/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 09/26/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 443989 | 02351 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175415 | 02170 | 52 | Solar | 05_07_1W8 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2014 | 8/11/2014 | 1/8/2015 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 649756 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 11/05/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 11/05/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 400248 | 02302 | 3.84 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2022 | 01/07/2022 | 3 | 0 | 3 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 | 01/04/2022 | 5/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/07/2022 | 05/02/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 520344 | 01331 | 14.79 | Solar | 05_09_702W2 | 04/19/2023 | 05/03/2023 | 10 | 7 | 3 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 112 | 97 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 |  | 1/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 186395 | 01247 | 4625 | Solar | 05_09_1015W1 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 60 | 41 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 10/10/2018 | 16 | 10 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 210634 | 01915 | 9.92 | Solar | 05_12_18L2 | 03/14/2019 | 03/15/2019 | 0 | 0 | 0 | 03/18/2019 | 03/18/2019 | 18 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2019 |  | 7/26/2019 | N | EXP | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2019 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 695873 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2025 | 06/16/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 549132 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 08/18/2023 | 08/22/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2023 | 08/18/2023 | 10/28/2024 | Y | EXP | 365 | 02/15/2024 | 03/07/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 613999 | 01525 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/29/2024 | 07/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 74 | 25 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 483153 | 02382 | 13.63 | Solar | 05_07_93W42 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 3/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175594 | 02171 | 63 | Solar | 05_07_1W8 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2016 | 3/14/2016 | 3/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 665491 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W3 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 414713 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 526584 | 01368 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2023 | 06/13/2023 | 7/31/2024 | Y | EXP | 365 | 08/24/2023 | 12/26/2023 | 125 | 3 | 122 |  |  | 1/4/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 189359 | 01247 | 4000 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/12/2018 | 10/05/2018 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2018 | 11/08/2018 | 94 | 42 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 302941 | 01984 | 15.2 | Solar | 05_12_18L2 | 07/24/2020 | 07/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/28/2020 | 07/28/2020 | 36 | 21 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 07/24/2020 | 6/30/2021 | Y | EXP | 365 | 01/05/2021 | 02/12/2021 | 37 | 0 | 37 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 706438 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 07/22/2025 | 07/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 567652 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L1 | 12/27/2023 | 01/05/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 658795 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W5 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 504529 | 02351 | 10.44 | Solar | 05_07_93W42 | 03/15/2023 | 03/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 03/21/2023 | 03/21/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 | 03/15/2023 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175599 | 02169 | 72 | Solar | 05_07_1W8 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 6 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 616 | 0 | 616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 641164 | 02072 | 300 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 03/10/2025 | 73 | 64 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 421229 | 02302 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 11/07/2022 | 07/20/2023 | 173 | 163 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2023 | 10/17/2023 | 60 | 40 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROYALSTON | 556896 | 01364 | 8.99 | Solar | 05_09_702W2 | 11/15/2023 | 09/22/2023 | 3 | 1 | 2 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2023 |  | 12/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 190889 | 01247 | 100 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 07/17/2018 | 08/29/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 44 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2019 |  | 1/13/2023 | N | STD | 365 | 06/04/2021 | 09/08/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 304665 | 01984 | 8.99 | Solar | 05_12_18L2 | 08/04/2020 | 08/19/2020 | 11 | 11 | 0 | 08/20/2020 | 08/20/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2020 |  | 8/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 173748 | 02038 | 5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 16 | 8 | 8 | 06/19/2018 | 06/19/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2018 |  | 7/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2018 | Connected |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 581722 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_09_508L1 | 01/24/2024 | 01/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 | 01/24/2024 | 2/28/2025 | Y | EXP | 365 | 05/03/2024 | 05/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 193531 | 01756 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | 7 | 0 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2018 | 08/15/2018 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2019 | Terminated |  | N
National Grid | ABINGTON | 531761 | 02351 | 247.3 | Solar | 05_07_93W42 | 07/19/2023 | 09/05/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 369405 | 02170 | 9.57 | Solar | 05_07_1W8 | 09/17/2021 | 09/21/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2021 |  | 6/26/2023 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 717898 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 09/09/2025 | 10/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 24 | 6 | 18 | 01/12/2026 |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | BROCKTON | 431099 | 02302 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/08/2022 | 06/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 556457 | 01364 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 09/28/2023 | 10/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 63 | 42 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 1/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 197015 | 01247 | 8980 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/06/2018 | 11/08/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMILTON | 335872 | 01982 | 100 | Solar | 05_12_18L2 | 01/08/2021 | 01/25/2021 | 9 | 0 | 9 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  | 12/16/2022 | N | EXP | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174372 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_348W5 | 05/23/2012 | 05/23/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 652722 | 01028 | 5.7 | Solar | 05_09_508L1 | 11/06/2024 | 12/05/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 11/06/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 371560 | 01569 | 116.6 | Solar | 05_05_321W6 | 08/04/2021 | 11/03/2021 | 63 | 53 | 10 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 | 08/04/2021 | 5/29/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | ABINGTON | 577755 | 02351 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 414118 | 02170 | 7.6 | Solar | 05_07_1W8 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 60 | 44 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 |  | 6/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 727503 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 10/17/2025 | 12/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 433454 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/03/2022 | 06/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2022 | 06/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 550568 | 01331 | 15 | Solar | 05_09_702W2 | 09/25/2023 | 10/02/2023 | 5 | 1 | 4 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 43 | 18 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 | 09/25/2023 | 12/20/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 03/18/2024 | 49 | 0 | 49 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 308535 | 01247 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/30/2020 | 10/07/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2020 | 12/04/2020 | 38 | 21 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMILTON | 363282 | 01984 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 06/10/2021 | 06/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2021 | 06/14/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2021 |  | 8/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174668 | 02038 | 55.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 |  | 9/2/2013 | N | EXP | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 8/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 653570 | 01028 | 7.04 | Solar | 05_09_508L1 | 11/12/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 366925 | 01569 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 07/02/2021 | 07/22/2021 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2021 | 07/30/2021 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 07/02/2021 | 8/7/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ABINGTON | 596183 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 134 | 25 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 444420 | 02171 | 0 | Other | 05_07_1W8 | 03/14/2023 | 07/14/2023 | 84 | 74 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2023 | 08/08/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 736782 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 11/26/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 438734 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 07/06/2022 | 07/12/2022 | 4 | 1 | 3 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 550490 | 01331 | 25 | Solar | 05_09_702W2 | 08/25/2023 | 09/12/2023 | 11 | 9 | 2 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 139 | 122 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  | 6/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 347442 | 01247 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/20/2021 | 05/25/2021 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2021 | 09/01/2021 | 68 | 48 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 364985 | 01982 | 43.2 | Solar | 05_12_18L2 | 07/14/2021 | 12/27/2021 | 37 | 27 | 10 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 118 | 101 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2022 |  | 3/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178800 | 02038 | 20.16 | Solar | 05_05_348W5 | 02/22/2018 | 02/22/2018 | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 660756 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L1 | 12/16/2024 | 12/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 693648 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 05/22/2025 | 06/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 21 | 3 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | ABINGTON | 606147 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/23/2024 | 06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 | 04/23/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/15/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 531854 | 02170 | 5 | Solar | 05_07_1W8 | 07/25/2023 | 10/17/2023 | 58 | 52 | 6 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 07/25/2023 | 11/27/2024 | Y | EXP | 365 | 01/10/2024 | 01/09/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 737466 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 444881 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2022 | 08/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/15/2022 | 08/15/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2022 | 08/10/2022 | 6/22/2024 | Y | EXP | 365 | 05/03/2023 | 06/13/2023 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 567606 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 11/30/2023 | 12/19/2023 | 13 | 11 | 2 | 12/20/2023 | 12/20/2023 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 | 11/30/2023 | 3/4/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/17/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 7/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 426233 | 01247 | 5 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | 5 | 2 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 374102 | 01984 | 0 | Solar | 05_12_18L2 | 08/05/2021 | 08/06/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 21 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 | 08/05/2021 | 2/9/2023 | Y | EXP | 365 | 01/06/2022 | 02/09/2022 | 35 | 0 | 35 |  |  | 7/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 187501 | 02038 | 2500 | Solar | 05_05_348W5 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 39 | 37 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 09/21/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 708590 | 01028 | 10.24 | Solar | 05_09_508L1 | 08/01/2025 | 10/03/2025 | 8 | 4 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 75 | 57 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 708564 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 07/30/2025 | 08/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 07/30/2025 | 10/13/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 |  | 59 | 0 | 59 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WHITMAN | 621950 | 02351 | 9.28 | Solar | 05_07_93W42 | 07/02/2024 | 07/22/2024 | 13 | 11 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 652949 | 02170 | 3.8 | Solar | 05_07_1W8 | 11/07/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 740976 | 02072 | 6.46 | Solar | 05_07_913W43 | 12/17/2025 | 12/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 443774 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/31/2022 | 09/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2022 | 08/31/2022 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 577357 | 01364 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W2 | 12/12/2023 | 01/02/2024 | 13 | 11 | 2 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 57 | 32 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 599834 | 01247 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/26/2024 | 07/02/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/03/2024 | 07/12/2024 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 628548 | 01984 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 07/31/2024 | 09/05/2024 | 17 | 15 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 07/31/2024 | 10/22/2025 | Y | EXP | 365 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 324729 | 02038 | 15.36 | Solar | 05_05_348W5 | 11/10/2020 | 11/19/2020 | 6 | 3 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174331 | 01028 | 1500 | Solar | 05_09_508L2 | 01/18/2012 | 01/18/2012 | 224 | 0 | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2013 | 03/29/2013 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2016 | 11/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/15/2014 | 01/18/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 808 | 10/18/2016 | 01/27/2017 | 68 | 0 | 68 |  |  | 5/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 726876 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 10/15/2025 | 01/14/2026 | 8 | 6 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ABINGTON | 624545 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 07/12/2024 | 07/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/12/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 708135 | 02170 | 7.678 | Solar | 05_07_1W8 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 747644 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_913W43 | 01/27/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 445947 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2022 | 08/01/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 594763 | 01331 | 4.64 | Solar | 05_09_702W2 | 03/12/2024 | 03/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  | 4/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 684896 | 01247 | 17.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 640696 | 01915 | 31.92 | Solar | 05_12_18L2 | 11/25/2024 | 02/03/2025 | 46 | 36 | 10 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 6/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 339532 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 01/29/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 177065 | 01028 | 230.4 | Solar | 05_09_508L2 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | 16 | 16 | 0 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2017 |  | 3/26/2018 | N | EXP | 322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 729816 | 01756 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 10/29/2025 | 11/07/2025 | 6 | 2 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 637008 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 09/05/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 591013 | 02301 | 34.6 | Solar | 05_07_20W10 | 02/19/2024 |  | 12 | 9 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 174938 | 02072 | 68.4 | Solar | 05_07_913W43 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 555 | 0 | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 472498 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/11/2022 | 10 | 6 | 4 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 | 11/28/2022 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 08/30/2023 | 09/19/2024 | 387 | 3 | 384 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 624205 | 01364 | 0 | Solar | 05_09_702W2 | 07/11/2024 | 07/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 07/11/2024 | 8/12/2025 | Y | EXP | 365 | 10/02/2024 | 10/09/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 747515 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W2 | 01/26/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HAMILTON | 647884 | 01982 | 4.06 | Solar | 05_12_18L2 | 10/21/2024 | 11/07/2024 | 10 | 8 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 02/11/2025 | 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 371812 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 07/23/2021 | 07/28/2021 | 4 | 3 | 1 | 07/29/2021 | 07/29/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 324797 | 01028 | 2999.9 | Solar | 05_09_508L2 | 05/24/2021 | 07/16/2021 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2021 | 10/20/2021 | 66 | 46 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2023 | 05/24/2021 | 1/19/2026 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 729169 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ABINGTON | 653517 | 02351 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 192789 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_20W13 | 08/06/2018 | 09/10/2018 | 7 | 6 | 1 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2018 | 08/06/2018 | 10/30/2019 | Y | EXP | 399 | 04/26/2019 | 05/17/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176878 | 02072 | 28.8 | Solar | 05_07_913W43 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 |  | 5/9/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2017 | 1/9/2017 | 1/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 473250 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/02/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 | 11/28/2022 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/03/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 644621 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W2 | 10/03/2024 | 10/31/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 10/03/2024 | 3/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 09/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 175710 | 01247 | 499 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 6 | 1 | 5 | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 01/14/2015 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 1/19/2016 | Y | EXP | 329 | 07/19/2016 | 10/20/2016 | 65 | 0 | 65 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 672537 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 02/18/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 421254 | 02093 | 11.6 | Solar | 05_05_348W5 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 | 04/04/2022 | 5/19/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 577364 | 01028 | 8.832 | Solar | 05_09_508L2 | 12/13/2023 | 01/23/2024 | 26 | 24 | 2 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2024 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 746732 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 01/21/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ABINGTON | 657055 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 406009 | 02301 | 5.52 | Solar | 05_07_20W13 | 06/30/2022 |  | 156 | 17 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 177310 | 02072 | 22.8 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 |  | 11/23/2017 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2017 | 6/27/2017 | 6/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 474867 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2022 | 11/18/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2022 | 11/16/2022 | 5/10/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 651793 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 175787 | 01247 | 995 | Solar | 05_09_1015W2 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2015 | 09/21/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 02/25/2016 | 05/27/2016 | 64 | 19 | 45 | 9/9/2016 | 07/27/2015 | 10/4/2017 | Y | STD | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 716680 | 01906 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 09/04/2025 | 09/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 432298 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_348W5 | 06/23/2022 | 06/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/23/2022 | 8/5/2024 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 08/03/2023 | 209 | 0 | 209 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 177865 | 01028 | 4000 | Solar | 05_09_508L4 | 06/14/2017 | 01/10/2018 | 144 | 144 | 0 |  |  | 50 | 35 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2018 | 06/14/2017 | 3/28/2026 | Y | STD | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MENDON | 174392 | 01756 | 95 | Solar | 05_05_321W6 | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/21/2012 | 06/21/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 06/07/2012 | 9/28/2012 | Y | EXP | -75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2013 | 3/7/2013 | 3/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 676459 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_07_93W42 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 408727 | 02301 | 57.6 | Solar | 05_07_20W7 | 01/31/2022 | 02/17/2022 | 13 | 8 | 5 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 178335 | 02072 | 60.8 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 484350 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/30/2022 | 01/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 12/30/2022 | 5/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/07/2023 | 05/15/2023 | 39 | 0 | 39 |  |  | 7/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 651668 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 176163 | 01247 | 990 | Solar | 05_09_1015W2 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/12/2015 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 529 | 02/21/2017 | 07/03/2017 | 92 | 0 | 92 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 732034 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 536018 | 02038 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2023 | 10/20/2023 | 38 | 18 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 176083 | 01028 | 560 | Solar | 05_09_508L4 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 2 | 1 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2017 | 05/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2015 | 01/30/2015 | 12/30/2016 | Y | EXP | 598 | 10/19/2016 | 11/28/2016 | 26 | 0 | 26 | 5/1/2017 | 5/1/2017 | 5/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174598 | 01756 | 100 | Solar | 05_05_321W6 | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2011 | 10/10/2011 | 5/21/2012 | Y | EXP | 167 | 03/30/2012 | 04/26/2012 | 18 | 0 | 18 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 5/21/2012 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 699908 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 06/25/2025 | 07/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/25/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 515523 | 02301 | 0 | Natural Gas | 05_07_20W9 | 08/17/2023 |  | 151 | 83 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 178651 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 |  | 12/23/2018 | N | EXP | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 504970 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 | 03/31/2023 | 5/25/2024 | Y | EXP | 365 | 07/21/2023 | 08/02/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 665670 | 01331 | 19.1 | Solar | 05_09_702W2 | 01/14/2025 | 02/11/2025 | 16 | 10 | 6 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 176318 | 01247 | 497 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENHAM | 174678 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 286 | 284 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 570717 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_348W5 | 11/13/2023 | 12/05/2023 | 6 | 2 | 4 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2024 |  | 2/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 176522 | 01028 | 250 | Solar | 05_09_508L4 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 4 | 4 | 0 | 10/14/2015 | 10/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 |  | 10/12/2016 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 | 1/4/2016 | 1/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174635 | 01756 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 |  | 7/1/2013 | N | EXP | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 6/17/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 673177 | 02382 | 44.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 39 | 20 | 19 | 06/02/2025 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | QUINCY | 683806 | 02343 | 4998 | Other | 05_07_2W1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | STOUGHTON | 212974 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_913W43 | 03/20/2019 | 03/28/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/29/2019 | 03/29/2019 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2019 |  | 4/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 509862 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 693902 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 177617 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_1015W2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 11 | 0 | 11 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 11/13/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 177346 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 |  | 11/28/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2018 | 1/9/2018 | 8/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 579418 | 02038 | 9.984 | Solar | 05_05_348W5 | 02/05/2024 | 02/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 177660 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 50 | 50 | 0 | 01/29/2018 | 01/29/2018 | 47 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 294 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 174770 | 01756 | 12.9 | Solar | 05_05_321W6 | 01/14/2013 | 01/14/2013 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2013 | 01/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2013 | 5/17/2013 | 6/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 174721 | 02382 | 15.8 | Solar | 05_07_93W43 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/27/2014 | 01/27/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2014 | 2/26/2014 | 3/26/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 713260 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/19/2025 | 09/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 273993 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 04/17/2020 | 05/28/2020 | 27 | 27 | 0 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 5/28/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 512233 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2023 | 05/19/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 | 05/17/2023 | 9/14/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 09/15/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 711382 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 08/14/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 177690 | 01247 | 1230 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMILTON | 177551 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 05/15/2017 | 05/15/2017 | 6 | 5 | 1 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 187 | 0 | 187 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2017 |  | 5/21/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 610518 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_05_348W5 | 05/14/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178041 | 01028 | 17.6 | Solar | 05_09_508L4 | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 13 | 13 | 0 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 |  | 5/6/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174884 | 01504 | 11 | Solar | 05_05_321W6 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 5/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175942 | 02341 | 22.6 | Solar | 05_07_93W43 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 736785 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 11/26/2025 | 12/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 310322 | 02072 | 249 | Solar | 05_07_913W43 | 10/13/2020 | 10/29/2020 | 12 | 4 | 8 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 22 | 0 | 22 | 04/30/2021 | 04/21/2022 | 244 | 33 | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/21/2022 | 244 | 33 | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 526606 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/25/2023 | 06/01/2023 | 4 | 0 | 4 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 | 05/25/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 416537 | 01364 | 200 | Solar | 05_09_702W3 | 03/11/2022 | 03/25/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 177699 | 01247 | 3000 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/21/2017 | 03/21/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/04/2017 | 05/10/2017 | 25 | 12 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 |  | 9/7/2020 | N | STD | 657 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 190922 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 07/17/2018 | 08/09/2018 | 3 | 0 | 3 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 612595 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/21/2024 | 06/14/2024 | 17 | 16 | 1 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178287 | 01028 | 376.6 | Solar | 05_09_508L4 | 03/28/2018 | 03/28/2018 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 175073 | 01756 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 176335 | 02382 | 70 | Solar | 05_07_93W43 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2015 |  | 9/21/2016 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 744023 | 02343 | 20.14 | Solar | 05_07_2W1 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 328974 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 12/01/2020 | 12/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 7/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 525277 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/22/2023 | 05/25/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174141 | 01364 | 52.8 | Solar | 05_09_702W3 | 04/13/2012 | 04/13/2012 | 8 | 0 | 8 | 04/27/2012 | 04/27/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 04/13/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178400 | 01247 | 248 | Solar | 05_09_1015W2 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 3 | 1 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 04/02/2018 | 4/28/2021 | Y | EXP | 503 | 02/18/2021 | 03/19/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 205535 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 06/17/2019 | 06/21/2019 | 3 | 0 | 3 | 06/24/2019 | 06/24/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2019 | 06/17/2019 | 6/17/2020 | Y | EXP | 365 | 09/17/2019 | 10/25/2019 | 38 | 0 | 38 |  |  | 3/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 656260 | 02038 | 4.06 | Solar | 05_05_348W5 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/22/2024 | 3/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178440 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L4 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2018 |  | 4/15/2019 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 175167 | 01756 | 15 | Solar | 05_05_321W6 | 11/13/2012 | 11/13/2012 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2012 | 11/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 177086 | 02382 | 720 | Solar | 05_07_93W43 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174807 | 02343 | 20 | Solar | 05_07_2W1 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 331347 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 01/21/2021 | 01/27/2021 | 3 | 2 | 1 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/21/2021 | 10/16/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 526795 | 02302 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 | 06/20/2023 | 8/4/2024 | Y | EXP | 365 | 10/03/2023 | 10/20/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 174501 | 01331 | 230 | Hydro | 05_09_702W3 | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2010 |  | 10/31/2012 | N | STD | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 339952 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/05/2021 | 03/10/2021 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2021 |  | 4/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 210103 | 01906 | 57.6 | Solar | 05_12_19W1 | 03/07/2019 | 03/12/2019 | 2 | 0 | 2 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657468 | 02038 | 8.74 | Solar | 05_05_348W5 | 11/29/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/29/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178629 | 01028 | 350 | Solar | 05_09_508L4 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 1 | 1 | 0 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 42 | 0 | 42 | 08/22/2018 | 10/11/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 3/2/2022 | N | EXP | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 176164 | 01569 | 990 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/16/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 530 | 01/12/2017 | 06/15/2017 | 106 | 0 | 106 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 177685 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_93W43 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 117 | 0 | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 |  | 10/7/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175276 | 02343 | 42.57 | Solar | 05_07_2W1 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 331261 | 02072 | 8.88 | Solar | 05_07_913W43 | 12/11/2020 | 01/08/2021 | 18 | 14 | 4 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 | 12/11/2020 | 5/15/2023 | Y | EXP | 365 | 11/25/2021 | 02/12/2022 | 80 | 0 | 80 |  |  | 4/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 557158 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 36 | 13 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 174688 | 01364 | 2000 | Solar | 05_09_702W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2011 | 10/06/2011 | 74 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 06/28/2013 | 09/10/2013 | 50 | 0 | 50 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 562359 | 01247 | 27.3 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 213005 | 01906 | 60 | Solar | 05_12_19W1 | 03/13/2019 | 03/18/2019 | 3 | 1 | 2 | 03/19/2019 | 03/19/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 666203 | 02038 | 14.06 | Solar | 05_05_348W5 | 01/16/2025 | 02/07/2025 | 16 | 13 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178630 | 01028 | 233.1 | Solar | 05_09_508L4 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 2 | 2 | 0 | 03/21/2018 | 03/21/2018 | 41 | 0 | 41 | 07/30/2018 | 01/18/2019 | 118 | 6 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2019 | 118 | 6 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2018 | 03/15/2018 | 12/21/2020 | Y | EXP | 581 | 06/30/2020 | 11/04/2020 | 128 | 5 | 123 |  |  | 12/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 176377 | 01504 | 792 | Solar | 05_05_321W6 | 11/20/2015 | 11/20/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 12/14/2015 | 13 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 184675 | 02341 | 1328 | Solar | 05_07_93W43 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 55 | 52 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2018 | 08/30/2018 | 24 | 15 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2019 |  | 1/2/2021 | N | STD | 654 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176098 | 02343 | 16.77 | Solar | 05_07_2W1 | 04/07/2015 | 04/07/2015 | 4 | 1 | 3 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2015 |  | 8/10/2015 | N | EXP | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2015 | 4/27/2015 | 7/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 340789 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 02/05/2021 | 02/11/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 557901 | 02302 | 9.216 | Solar | 05_07_911W56 | 09/28/2023 | 10/05/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 | 09/28/2023 | 12/13/2024 | Y | EXP | 365 | 01/08/2024 | 02/06/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 4/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174687 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2011 | 10/06/2011 | 74 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2012 | 04/11/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 278 | 06/28/2013 | 09/10/2013 | 50 | 0 | 50 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 632384 | 01247 | 996 | Solar | 05_09_1015W2 | 09/06/2024 | 10/31/2024 | 39 | 29 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/01/2024 | 01/03/2025 | 42 | 22 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 384858 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 10/26/2021 | 12/21/2021 | 11 | 6 | 5 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 687287 | 02093 | 15.76 | Solar | 05_05_348W5 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 200188 | 01028 | 376.6 | Solar | 05_09_508L4 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | 9 | 8 | 1 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176697 | 01569 | 1872 | Solar | 05_05_321W6 | 04/21/2016 | 04/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2016 | 06/08/2016 | 30 | 22 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2018 | 05/19/2017 | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 | 04/21/2016 | 9/21/2018 | Y | STD | 506 | 04/12/2018 | 08/10/2018 | 110 | 0 | 110 |  |  | 9/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 188219 | 02382 | 249.8 | Solar | 05_07_93W43 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 7 | 0 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 176759 | 02343 | 5 | Solar | 05_07_2W1 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2016 | 02/24/2016 | 3/1/2017 | Y | EXP | 327 | 01/11/2017 | 01/17/2017 | 3 | 0 | 3 | 4/8/2016 | 4/8/2016 | 1/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 375475 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 08/12/2021 | 01/09/2022 | 4 | 0 | 4 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2021 |  | 9/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 559201 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2023 | 10/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 10/18/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/16/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175659 | 01331 | 600 | Solar | 05_09_702W3 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 | 07/08/2014 | 23 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2015 | 05/22/2014 | 11/28/2016 | Y | STD | 626 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/6/2016 | 12/6/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 647947 | 01247 | 3.8 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/17/2024 | 2/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 404787 | 01905 | 9.8 | Solar | 05_12_19W1 | 02/03/2022 | 02/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 582192 | 02038 | 75 | Solar | 05_05_348W6 | 01/23/2024 | 02/09/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2026 | N | STD | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 329634 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 12/04/2020 | 12/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 3/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 177076 | 01569 | 252 | Solar | 05_05_321W6 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2016 | 08/18/2016 | 9 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2017 | 08/03/2016 | 3/12/2021 | Y | STD | 920 | 06/27/2018 | 12/21/2018 | 177 | 0 | 177 |  |  | 3/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 234837 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/22/2019 | 07/24/2019 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2019 | 07/25/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2019 |  | 8/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 177622 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 15 | 14 | 1 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 414774 | 02072 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 04/22/2022 | 04/26/2022 | 3 | 1 | 2 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  | 8/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 529280 | 02302 | 9.28 | Solar | 05_07_911W56 | 06/05/2023 | 06/20/2023 | 11 | 10 | 1 | 06/21/2023 | 06/21/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 | 06/05/2023 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 175734 | 01355 | 576 | Solar | 05_09_702W3 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2014 | 09/19/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 | 08/11/2014 | 1/31/2018 | Y | STD | 1016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2018 | 4/4/2018 | 5/31/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 692348 | 01247 | 13.36 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/16/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 05/16/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 |  | 85 | 0 | 85 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 409848 | 01905 | 8.376 | Solar | 05_12_19W1 | 02/01/2022 | 02/23/2022 | 16 | 15 | 1 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 | 02/01/2022 | 6/27/2023 | Y | EXP | 365 | 04/28/2022 | 06/15/2022 | 49 | 0 | 49 |  |  | 8/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664577 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 05/19/2025 | 07/09/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 08/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 329328 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/02/2020 | 12/08/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178463 | 01504 | 2460 | Solar | 05_05_321W6 | 01/22/2018 | 04/30/2018 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2019 | 01/22/2018 | 1/5/2026 | Y | STD | 540 | 04/29/2025 | 06/04/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 239824 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/24/2019 | 10/03/2019 | 50 | 47 | 3 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 177793 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 8 | 8 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 154 | 0 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2017 | 08/02/2017 | 9/7/2018 | Y | EXP | 387 | 02/02/2018 | 02/06/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 8/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 420576 | 02067 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 04/21/2022 | 04/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2022 | 04/25/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 543198 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2023 | 07/27/2023 | 9/16/2024 | Y | EXP | 365 | 10/28/2023 | 11/14/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 175790 | 01364 | 112 | Solar | 05_09_702W3 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 |  | 9/23/2016 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2016 | 3/22/2016 | 4/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174215 | 01237 | 75 | Natural Gas | 05_09_1018K1 | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 445004 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 07/25/2022 | 08/15/2022 | 15 | 15 | 0 | 08/16/2022 | 08/16/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2022 | 07/25/2022 | 9/29/2023 | Y | EXP | 365 | 03/23/2023 | 04/21/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 5/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664576 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 06/10/2025 | 07/21/2025 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 08/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 338971 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 01/27/2021 | 02/17/2021 | 13 | 13 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 01/27/2021 | 11/24/2022 | Y | EXP | 365 | 09/14/2021 | 11/22/2021 | 70 | 4 | 66 |  |  | 1/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 189220 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 25 | 0 | 25 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 8/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 351890 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/12/2021 | 08/10/2021 | 22 | 21 | 1 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2021 |  | 1/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 177921 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2017 | 11/06/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 |  | 10/31/2018 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 474223 | 02072 | 5.8 | Solar | 05_07_913W43 | 12/15/2022 | 01/03/2023 | 11 | 7 | 4 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 49 | 30 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2023 |  | 11/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550779 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/30/2023 | 01/29/2024 | 101 | 84 | 17 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 43 | 29 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 175865 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2015 | 11/02/2015 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174343 | 01237 | 2000 | Solar | 05_09_1018K1 | 07/24/2012 | 07/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2012 | 10/17/2012 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2014 | 07/24/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1009 | 09/18/2015 | 12/17/2015 | 61 | 0 | 61 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 469141 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2022 | 10/20/2022 | 4/11/2024 | Y | EXP | 365 | 04/11/2023 | 04/10/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174216 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W6 | 10/20/2011 | 10/20/2011 | 108 | 0 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2012 | 10/20/2011 | 1/15/2012 | Y | EXP | -99 | 06/04/2012 | 06/11/2012 | 5 | 0 | 5 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 344217 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_09_508L4 | 02/26/2021 | 03/11/2021 | 8 | 8 | 0 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2021 |  | 7/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 196342 | 01756 | 19.52 | Solar | 05_05_321W6 | 09/27/2018 | 10/04/2018 | 4 | 0 | 4 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  | 11/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 409784 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/02/2022 | 02/17/2022 | 8 | 0 | 8 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 189677 | 02343 | 15.2 | Solar | 05_07_2W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 8 | 7 | 1 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 477659 | 02072 | 16.53 | Solar | 05_07_913W43 | 11/17/2022 | 11/22/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2022 |  | 5/20/2024 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 553044 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 176294 | 01364 | 2000 | Solar | 05_09_702W3 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2015 | 10/19/2015 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 691667 | 01339 | 0 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 490857 | 01905 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 01/19/2023 | 01/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/23/2023 | 01/23/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 174249 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 22 | 0 | 22 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/5/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | -157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 375923 | 01028 | 13.44 | Solar | 05_09_508L4 | 08/14/2021 | 08/18/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 10/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 203356 | 01756 | 2600 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2018 | 02/20/2019 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 03/26/2019 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 414943 | 02351 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 6 | 5 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 296127 | 02343 | 9.57 | Solar | 05_07_2W1 | 06/23/2020 | 06/29/2020 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 483858 | 02072 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 9/12/2024 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 562350 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/16/2023 | 10/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/16/2023 | 7/21/2025 | Y | EXP | 365 | 08/15/2024 | 09/09/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 176800 | 01364 | 288 | Solar | 05_09_702W3 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2016 | 08/03/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2017 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | 12/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 703664 | 01367 | 18.24 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/09/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SAUGUS | 502819 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 02/23/2023 | 02/27/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 305614 | 02038 | 175 | Solar | 05_05_348W6 | 08/11/2020 | 09/04/2020 | 18 | 13 | 5 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 401107 | 01028 | 0 | Other | 05_09_508L4 | 01/04/2022 | 01/13/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2022 | 02/28/2022 | 30 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 | 01/04/2022 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 204309 | 01756 | 240 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/07/2019 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2019 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 |  | 1/21/2020 | N | EXP | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 416681 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_07_93W43 | 03/09/2022 | 03/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 305147 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 08/12/2020 | 08/17/2020 | 2 | 0 | 2 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 08/12/2020 | 8/1/2021 | Y | EXP | 365 | 01/05/2021 | 01/26/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 541916 | 02072 | 0 | Solar | 05_07_913W43 | 07/19/2023 | 07/26/2023 | 5 | 4 | 1 | 07/27/2023 | 07/27/2023 | 132 | 107 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 |  | 3/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 563942 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2023 | 11/01/2023 | 2 | 1 | 1 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2023 |  | 12/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 176868 | 01364 | 499 | Solar | 05_09_702W3 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2016 | 05/12/2016 | 48 | 33 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 747756 | 01339 | 11.4 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/06/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LYNN | 510472 | 01906 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 04/06/2023 | 04/10/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 305559 | 02038 | 125 | Solar | 05_05_348W6 | 08/07/2020 | 09/04/2020 | 20 | 13 | 7 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 431988 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_09_508L4 | 06/01/2022 | 06/06/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2022 | 06/01/2022 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 11/15/2022 | 12/21/2022 | 37 | 0 | 37 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 204297 | 01756 | 108 | Solar | 05_05_321W6 | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 427434 | 02382 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 04/29/2022 | 07/19/2022 | 54 | 51 | 3 | 07/20/2022 | 07/20/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  | 8/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 324728 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 11/30/2020 | 12/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 | 11/30/2020 | 7/30/2021 | Y | EXP | 365 | 04/27/2021 | 05/19/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 7/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 540995 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_913W43 | 08/22/2023 | 09/19/2023 | 19 | 16 | 3 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 568574 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/08/2023 | 11/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 177067 | 01331 | 3276 | Solar | 05_09_702W3 | 03/20/2017 | 03/27/2017 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2017 | 04/07/2017 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 03/20/2017 | 3/5/2020 | Y | STD | 709 | 04/09/2019 | 06/06/2019 | 58 | 0 | 58 |  |  | 3/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174367 | 01339 | 540 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2012 |  | 8/31/2012 | N | STD | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 519497 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 04/26/2023 | 05/09/2023 | 10 | 6 | 4 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2023 | 04/26/2023 | 8/25/2024 | Y | EXP | 365 | 01/12/2024 | 03/04/2024 | 53 | 0 | 53 |  |  | 3/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 381025 | 02038 | 240 | Solar | 05_05_348W6 | 09/09/2021 | 10/14/2021 | 24 | 17 | 7 | 10/15/2021 | 10/15/2021 | 36 | 11 | 25 | 12/29/2021 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2022 | 09/09/2021 | 10/9/2024 | Y | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 442568 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 11/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 204286 | 01756 | 60 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/25/2019 | 14 | 13 | 1 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 436781 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/05/2022 | 07/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2022 | 07/05/2022 | 9/7/2023 | Y | EXP | 365 | 10/12/2022 | 10/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 1/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 494242 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 02/07/2023 | 02/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 3/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | SHARON | 597061 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 03/21/2024 | 04/08/2024 | 13 | 11 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 570751 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2023 | 11/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 177395 | 01364 | 995 | Landfill Gas | 05_09_702W3 | 02/21/2017 | 02/21/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2017 | 03/09/2017 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 174910 | 01346 | 2000 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/17/2012 | 09/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/27/2012 | 12/03/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 526047 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 05/12/2023 | 05/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/16/2023 | 05/16/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 406053 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | 03/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 455467 | 01028 | 6 | Solar | 05_09_508L4 | 09/07/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 09/07/2022 | 12/31/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 263346 | 01756 | 3 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2019 | 01/14/2020 | 20 | 16 | 4 | 01/15/2020 | 01/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 12/13/2019 | 12/13/2020 | Y | EXP | 365 | 04/25/2020 | 06/10/2020 | 46 | 0 | 46 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 471854 | 02351 | 0 | Other | 05_07_93W43 | 04/19/2023 | 05/18/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/19/2023 | 06/21/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 493719 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 01/31/2023 | 02/07/2023 | 5 | 4 | 1 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2023 |  | 3/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 619530 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 06/21/2024 | 07/02/2024 | 4 | 1 | 3 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 7/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 574093 | 02302 | 9.6 | Solar | 05_07_911W56 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | 1 | 1 | 0 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 177742 | 01331 | 200 | Solar | 05_09_702W3 | 05/30/2017 | 05/30/2017 | 32 | 29 | 3 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 25 | 2 | 23 | 09/05/2017 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 05/30/2017 | 9/21/2018 | Y | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 175181 | 01367 | 5000 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2013 | 06/24/2013 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 559420 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 10/13/2023 | 10/16/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 422051 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/20/2022 | 08/01/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 492771 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 01/17/2023 | 01/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2023 |  | 3/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 278122 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2020 |  | 2/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 577969 | 02382 | 9.5 | Solar | 05_07_93W43 | 01/24/2024 | 01/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | 67 | 45 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 513638 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 05/01/2023 | 05/19/2023 | 14 | 13 | 1 | 05/22/2023 | 05/22/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 | 05/01/2023 | 8/24/2024 | Y | EXP | 365 | 09/28/2023 | 10/09/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 625260 | 02072 | 4.18 | Solar | 05_07_913W43 | 07/16/2024 | 08/06/2024 | 12 | 9 | 3 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 07/16/2024 | 8/30/2025 | Y | EXP | 365 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 582602 | 02302 | 13.44 | Solar | 05_07_911W56 | 01/18/2024 | 01/25/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 177860 | 01331 | 6740 | Solar | 05_09_702W3 | 06/13/2017 | 06/13/2017 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 08/11/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 175607 | 01339 | 18 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 10/17/2014 | 12/31/2014 | Y | EXP | 19 | 01/02/2015 | 02/12/2015 | 28 | 0 | 28 | 2/17/2015 | 2/17/2015 | 3/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 537934 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 434013 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 493740 | 01028 | 6 | Solar | 05_09_508L4 | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2023 | 02/01/2023 | 7/31/2024 | Y | EXP | 365 | 07/19/2023 | 08/01/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 291242 | 01504 | 750 | Solar | 05_05_321W6 | 07/17/2020 |  | 187 | 66 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 580263 | 02382 | 9.984 | Solar | 05_07_93W43 | 01/11/2024 | 02/16/2024 | 26 | 25 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 512728 | 02343 | 6 | Solar | 05_07_2W1 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 625803 | 02072 | 1.74 | Solar | 05_07_913W43 | 07/18/2024 | 07/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 66 | 47 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 583692 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 01/19/2024 | 02/02/2024 | 10 | 8 | 2 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 | 01/19/2024 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 04/17/2024 | 05/14/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 177957 | 01331 | 1980 | Solar | 05_09_702W3 | 10/23/2017 | 01/11/2018 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2018 | 02/01/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROWE | 176846 | 01339 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 5 | 5 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 05/03/2016 | 5/8/2017 | Y | EXP | 328 | 10/27/2016 | 11/08/2016 | 8 | 0 | 8 | 11/14/2016 | 11/14/2016 | 11/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 575819 | 01906 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 12/11/2023 | 12/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 46 | 21 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 12/11/2023 | 2/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 10/23/2024 | 63 | 0 | 63 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 672552 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_348W6 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 517452 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L4 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 293133 | 01569 | 8.64 | Solar | 05_05_321W6 | 06/17/2020 | 07/30/2020 | 30 | 28 | 2 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 655884 | 02341 | 8 | Solar | 05_07_93W43 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 519721 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 04/24/2023 | 05/25/2023 | 24 | 22 | 2 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2023 | 04/24/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 630486 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/06/2024 | 9/6/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 590773 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/27/2024 | 03/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 178055 | 01331 | 8140 | Solar | 05_09_702W3 | 07/03/2017 | 07/18/2017 | 8 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 08/11/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/11/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 176876 | 01339 | 15 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 4 | 4 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 575591 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 12/13/2023 | 12/14/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178754 | 02035 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | -38 | 09/25/2012 | 09/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 525075 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 05/19/2023 | 05/26/2023 | 5 | 0 | 5 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 | 05/19/2023 | 8/31/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | MENDON | 297954 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 01/02/2021 | 01/28/2021 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 02/26/2021 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 658277 | 02382 | 9.57 | Solar | 05_07_93W43 | 12/04/2024 | 01/07/2025 | 20 | 17 | 3 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 530297 | 02343 | 18.85 | Solar | 05_07_2W1 | 06/05/2023 | 06/29/2023 | 17 | 16 | 1 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2023 |  | 8/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 637012 | 02072 | 0 | Battery Add-On | 05_07_913W43 | 09/03/2024 | 09/18/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  | 11/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 595605 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/13/2024 | 03/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 203390 | 01355 | 1000 | Solar | 05_09_702W3 | 01/11/2019 | 01/25/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2019 | 02/25/2019 | 19 | 6 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 184045 | 01339 | 2500 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 42 | 25 | 17 |  |  | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 | 05/22/2018 | 9/15/2021 | Y | STD | 909 | 05/07/2020 | 07/29/2021 | 185 | 5 | 180 | 7/14/2021 | 8/18/2021 | 9/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 597865 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  | 4/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178753 | 02035 | 62 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2012 | 07/05/2012 | 65 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | STD | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 530576 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 5 | 0 | 5 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 | 06/13/2023 | 9/6/2024 | Y | EXP | 365 | 11/10/2023 | 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 302294 | 01569 | 16.56 | Solar | 05_05_321W6 | 07/21/2020 | 09/14/2020 | 37 | 36 | 1 | 09/15/2020 | 09/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2020 |  | 9/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 662902 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_07_93W43 | 01/22/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 01/22/2025 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 10/27/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 585200 | 02343 | 6.09 | Solar | 05_07_2W1 | 01/24/2024 | 01/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 | 01/24/2024 | 3/9/2025 | Y | EXP | 365 | 04/18/2024 | 05/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 655783 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 596006 | 02302 | 13.05 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 289276 | 01364 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 05/15/2020 | 05/22/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2020 | 06/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HEATH | 184560 | 01346 | 990 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2018 | 10/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 598390 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 03/28/2024 | 04/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 | 03/28/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 09/24/2024 | 12/19/2024 | 87 | 0 | 87 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178752 | 02035 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 545092 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 3 | 1 | 2 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 309606 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/12/2020 | 10/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2020 | 10/15/2020 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/12/2020 | 12/11/2023 | Y | EXP | 365 | 04/14/2022 | 06/01/2022 | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 673264 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/22/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/22/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 08/05/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 585093 | 02343 | 0 | Solar | 05_07_2W1 | 01/23/2024 | 01/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 |  | 4/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 656137 | 02072 | 4.94 | Solar | 05_07_913W43 | 11/22/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 596891 | 02302 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 04/12/2024 | 16 | 12 | 4 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 | 03/21/2024 | 7/10/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/18/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 299108 | 01364 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 08/17/2020 | 09/30/2020 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/24/2020 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROWE | 184444 | 01339 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/10/2018 | 08/02/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2018 | 08/15/2019 | 107 | 4 | 103 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 |  | 3/1/2021 | N | STD | 795 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 599191 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 04/18/2024 | 04/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/25/2024 | 04/25/2024 | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 587835 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 02/29/2024 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 565680 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_508L4 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 34 | 11 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2023 |  | 4/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 315404 | 01756 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 11/05/2020 | 11/13/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2020 | 12/07/2020 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 701824 | 02341 | 18.24 | Solar | 05_07_93W43 | 06/30/2025 | 07/09/2025 | 5 | 2 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 586498 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 10 | 7 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 144 | 101 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 657653 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/29/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 600594 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/29/2024 | 05/02/2024 | 23 | 21 | 2 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 46 | 27 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 |  | 8/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 302782 | 01331 | 7.92 | Solar | 05_09_702W3 | 07/24/2020 | 08/26/2020 | 22 | 22 | 0 | 08/27/2020 | 08/27/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 |  | 9/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 184696 | 01346 | 528 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2018 | 07/18/2018 | 15 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 600347 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 04/12/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 | 04/12/2024 | 5/7/2025 | Y | EXP | 365 | 08/20/2024 | 09/24/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 637419 | 02035 | 480 | Solar | 05_05_349W1 | 12/09/2024 | 01/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2025 | 03/10/2025 | 35 | 15 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 594830 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 03/12/2024 | 04/09/2024 | 21 | 17 | 4 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 | 03/12/2024 | 4/24/2025 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 05/28/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 340928 | 01569 | 9.36 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2021 | 03/26/2021 | 33 | 32 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2021 |  | 5/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 711039 | 02341 | 20 | Solar | 05_07_93W43 | 08/15/2025 | 08/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 597249 | 02343 | 6.96 | Solar | 05_07_2W1 | 04/18/2024 | 05/10/2024 | 17 | 15 | 2 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 | 04/18/2024 | 6/6/2025 | Y | EXP | 365 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 34 | 0 | 34 |  |  | 10/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 658168 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 12/03/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 603373 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 312441 | 01331 | 0 | Other | 05_09_702W3 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 184704 | 01350 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | 11 | 9 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 608718 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 05/03/2024 | 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2024 | 05/03/2024 | 12/28/2025 | Y | EXP | 365 | 09/25/2024 | 11/28/2024 | 65 | 0 | 65 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 478091 | 02769 | 25 | Solar | 05_05_3J1 | 11/17/2022 | 12/12/2022 | 16 | 13 | 3 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 627967 | 01028 | 23 | Solar | 05_09_508L4 | 07/26/2024 | 07/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 | 07/26/2024 | 8/21/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 11/20/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 370890 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 08/10/2021 | 12/13/2021 | 17 | 15 | 2 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2021 | 08/10/2021 | 7/10/2023 | Y | EXP | 365 | 03/02/2022 | 06/28/2022 | 119 | 0 | 119 |  |  | 7/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 437923 | 02301 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 09/26/2022 | 10/19/2022 | 16 | 7 | 9 |  |  | 76 | 51 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 09/26/2022 | 5/13/2026 | Y | STD | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 608256 | 02343 | 15.6 | Solar | 05_07_2W1 | 05/16/2024 | 05/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/20/2024 | 05/20/2024 | 43 | 34 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 675761 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/05/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 606150 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/23/2024 | 05/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 348650 | 01331 | 7.68 | Solar | 05_09_702W3 | 03/26/2021 | 04/02/2021 | 4 | 3 | 1 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2021 |  | 4/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 184702 | 01350 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 09/21/2018 | 42 | 16 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 614387 | 01905 | 6 | Solar | 05_12_19W1 | 05/31/2024 | 06/27/2024 | 4 | 3 | 1 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 05/31/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 10/31/2024 | 71 | 0 | 71 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 176725 | 02769 | 500 | Solar | 05_05_3J2 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 03/29/2016 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 645655 | 01028 | 7.68 | Solar | 05_09_508L4 | 10/08/2024 | 10/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/08/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 372950 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 07/29/2021 | 08/05/2021 | 6 | 3 | 3 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2021 |  | 8/4/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 645816 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/08/2024 | 12/11/2026 | Y | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 634810 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 680634 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/26/2025 | 04/29/2025 | 23 | 18 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 606521 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/26/2024 | 05/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 | 04/26/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/16/2024 | 51 | 0 | 51 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 397106 | 01355 | 3600 | Solar | 05_09_702W3 | 01/31/2022 |  | 52 | 40 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 196124 | 01339 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/13/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 619336 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 06/21/2024 | 07/22/2024 | 4 | 2 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 481302 | 02769 | 5.22 | Solar | 05_05_3J2 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 50 | 29 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2023 | 12/23/2022 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 04/29/2023 | 05/15/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 657761 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/02/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 374830 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 08/09/2021 | 09/07/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 11/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 676914 | 02301 | 999.9 | Solar | 05_07_94W40 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 639943 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/12/2024 | 01/29/2025 | 79 | 78 | 1 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 66 | 25 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 681967 | 02072 | 5 | Solar | 05_07_913W43 | 04/01/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 611497 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 05/16/2024 | 10/4/2025 | Y | EXP | 365 | 09/19/2024 | 02/07/2025 | 142 | 0 | 142 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 439057 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_09_702W3 | 09/14/2022 | 09/23/2022 | 8 | 7 | 1 | 09/26/2022 | 09/26/2022 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2022 |  | 12/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 197531 | 01037 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/13/2018 | 12/06/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 630093 | 01905 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 08/13/2024 | 08/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 81 | 58 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 572571 | 02769 | 3.19 | Solar | 05_05_3J2 | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2024 | 12/07/2023 | 1/21/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 658555 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/04/2024 | 01/15/2025 | 19 | 13 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 25 | 0 | 25 | 04/02/2025 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 411225 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 02/09/2022 | 02/15/2022 | 5 | 4 | 1 | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  | 3/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 728681 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 | 10/23/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HOLBROOK | 642300 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/30/2024 | 10/25/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 683413 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 04/09/2025 | 04/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 610859 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 05/14/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/14/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 09/30/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 440575 | 01355 | 11.4 | Solar | 05_09_702W3 | 09/08/2022 |  | 275 | 63 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 200718 | 01350 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 12/28/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 632559 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 08/14/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 08/14/2024 | 10/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 671968 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_3J2 | 02/13/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 674066 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L4 | 03/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 426220 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 06/15/2022 | 06/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/21/2022 | 06/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2023 | Connected |  | Y
National Grid | HANSON | 177149 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 | 08/09/2016 | 8/15/2017 | Y | EXP | 362 | 10/09/2017 | 11/07/2017 | 15 | 0 | 15 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 646480 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/24/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 691658 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 05/26/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 | 05/26/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/08/2026 | 44 | 0 | 44 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 616567 | 02302 | 8.505 | Solar | 05_07_911W56 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 96 | 75 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 06/10/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/20/2025 | 12/22/2025 | 217 | 0 | 217 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 501750 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2023 |  | 4/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 216209 | 01350 | 230 | Hydro | 05_09_1019W1 | 05/22/2019 | 07/01/2019 | 27 | 22 | 5 |  |  | 36 | 22 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2020 | 05/22/2019 | 2/1/2024 | Y | STD | 519 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 645102 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 10/04/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 678659 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_3J2 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 686497 | 01028 | 19.38 | Solar | 05_09_508L4 | 04/23/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 461106 | 01569 | 13.8 | Solar | 05_05_321W6 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 178411 | 02301 | 43.2 | Solar | 05_07_94W40 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 44 | 42 | 2 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2018 |  | 12/2/2018 | N | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2018 | 3/28/2018 | 3/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 648675 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_2W1 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 709025 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 08/01/2025 | 09/15/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 617082 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/12/2024 | 06/24/2024 | 5 | 0 | 5 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 |  | 8/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 504058 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 02/22/2023 | 03/02/2023 | 6 | 4 | 2 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 78 | 56 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONROE | 252302 | 01367 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/04/2019 | 09/11/2019 | 5 | 5 | 0 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  | 9/2/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 646486 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 10/11/2024 |  | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 255162 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_3J3 | 09/19/2019 | 09/24/2019 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2019 | 09/25/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2019 |  | 9/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 691125 | 01028 | 15.96 | Solar | 05_09_508L4 | 05/12/2025 | 05/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 499131 | 01756 | 13.3 | Solar | 05_05_321W6 | 02/13/2023 | 02/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/15/2023 | 02/15/2023 | 280 | 29 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 193582 | 02301 | 490 | Solar | 05_07_94W40 | 09/05/2018 | 10/01/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 02/23/2019 | 154 | 83 | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 654539 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 11/18/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 722755 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 09/30/2025 | 10/07/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 35 | 18 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 617837 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2024 | 06/27/2024 | 7 | 6 | 1 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/13/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/11/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 512262 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2023 | 03/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2023 | 03/24/2023 | 7/13/2024 | Y | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/12/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 8/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 262661 | 01367 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 50 | 33 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 651448 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/12/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 324466 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/31/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 520510 | 01504 | 3.48 | Solar | 05_05_321W6 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 3 | 1 | 2 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  | 6/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 191161 | 02301 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 08/04/2018 | 08/24/2018 | 17 | 0 | 17 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 4/9/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 658902 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/06/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 668229 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 01/28/2025 | 03/08/2025 | 22 | 18 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 624249 | 02302 | 11.7 | Solar | 05_07_911W56 | 07/17/2024 | 09/11/2024 | 39 | 36 | 3 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 | 07/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 12/26/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 548337 | 01355 | 7.6 | Solar | 05_09_702W3 | 08/30/2023 |  | 103 | 75 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 262657 | 01367 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 10/29/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 651708 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/03/2024 |  | 11 | 9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 327570 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_05_3J3 | 03/16/2021 | 04/14/2021 | 21 | 21 | 0 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 |  | 10/28/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 628497 | 01028 | 437.5 | Solar | 05_09_508L5 | 01/29/2025 | 06/26/2025 | 102 | 93 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/23/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 530593 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 06/05/2023 | 06/07/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2023 | 06/08/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 | 06/05/2023 | 8/24/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 266977 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2019 | 12/02/2019 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2019 | 11/26/2019 | 12/29/2020 | Y | EXP | 365 | 07/21/2020 | 08/12/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660855 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 12/16/2024 |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 718080 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 09/10/2025 | 09/17/2025 | 4 | 2 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 95 | 82 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 629127 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 08/04/2024 | 09/06/2024 | 10 | 8 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 642119 | 01355 | 3.8 | Solar | 05_09_702W3 | 09/23/2024 | 10/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/23/2024 | 12/15/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 299097 | 01339 | 5.76 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/30/2020 | 07/08/2020 | 6 | 2 | 4 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2020 |  | 7/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 654963 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/22/2024 | 11/27/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/22/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 11/03/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 358947 | 02771 | 9.54 | Solar | 05_05_3J3 | 05/18/2021 | 05/28/2021 | 7 | 4 | 3 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 697231 | 01028 | 420 | Solar | 05_09_508L5 | 09/11/2025 | 11/24/2025 | 48 | 39 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 | 12/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 543563 | 01756 | 8.7 | Solar | 05_05_321W6 | 08/29/2023 | 09/13/2023 | 11 | 9 | 2 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2023 | 08/29/2023 | 11/20/2024 | Y | EXP | 365 | 12/13/2023 | 04/01/2024 | 111 | 3 | 108 |  |  | 4/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 305003 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2020 | 10/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 664192 | 02343 | 15.2 | Solar | 05_07_2W1 | 02/17/2025 |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 726510 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 10/14/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 | 10/14/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | STOUGHTON | 637096 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 09/02/2024 | 09/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 661629 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 320192 | 01346 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/20/2020 | 10/22/2020 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2020 |  | 11/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONROE | 658152 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 8 | 3 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 600188 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 03/29/2024 | 04/02/2024 | 3 | 2 | 1 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175278 | 01028 | 30.42 | Solar | 05_09_508L5 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 4/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 555534 | 01756 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 09/14/2023 | 09/18/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 117 | 28 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 384235 | 02301 | 0 | Other | 05_07_94W40 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 04/27/2022 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 664754 | 02343 | 6.96 | Solar | 05_07_2W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 4 | 3 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 730026 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 10/30/2025 | 11/12/2025 | 7 | 3 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 637798 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 663607 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_702W3 | 01/03/2025 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/03/2025 | 5/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 412843 | 01346 | 7.6 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/17/2022 | 04/21/2022 | 43 | 41 | 2 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2022 |  | 5/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 659661 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 |  | 220 | 0 | 220 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 663829 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 30 | 6 | 24 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177232 | 01028 | 109.9 | Solar | 05_09_508L5 | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 1 | 1 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2016 |  | 11/9/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 561181 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 21 | 3 | 18 | 12/05/2023 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2024 |  | 2/14/2025 | N | EXP | 365 | 03/13/2024 | 03/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 393066 | 02301 | 420 | Solar | 05_07_94W40 | 02/04/2022 | 02/18/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 683462 | 02343 | 13.8 | Solar | 05_07_2W1 | 04/07/2025 | 05/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 738884 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 12/09/2025 | 01/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 641744 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 09/20/2024 | 09/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 671862 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 02/13/2025 | 03/04/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/13/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 10/14/2025 | 11/07/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 610274 | 01346 | 23 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/10/2024 | 06/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 |  | 7/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 667525 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 01/31/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 663788 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 25 | 0 | 25 | 06/20/2025 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 | 09/10/2025 | 12/22/2025 | 104 | 0 | 104 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177270 | 01028 | 86.4 | Solar | 05_09_508L5 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 |  | 11/15/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 572760 | 01756 | 6.08 | Solar | 05_05_321W6 | 11/21/2023 | 11/29/2023 | 5 | 0 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 65 | 45 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 473683 | 02301 | 12 | Solar | 05_07_94W40 | 11/29/2022 | 12/30/2022 | 23 | 18 | 5 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 688473 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 05/02/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 744806 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 01/13/2026 | 01/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 645973 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 680545 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 648922 | 01339 | 9.88 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 668988 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/04/2025 | 02/13/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 672868 | 02769 | 3.8 | Solar | 05_05_3J3 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 177564 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L5 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 2 | 2 | 0 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 7/22/2018 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 586359 | 01504 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 02/20/2024 |  | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 485684 | 02301 | 15.08 | Solar | 05_07_94W40 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 699400 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 174133 | 01519 | 24.94 | Solar | 05_01_304W1 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 17 | 0 | 17 | 05/31/2012 | 05/31/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2012 |  | 8/10/2012 | N | EXP | -54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 646577 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 94 | 84 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 686524 | 01331 | 15.76 | Solar | 05_09_702W3 | 04/24/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW SALEM | 662958 | 01339 | 2.33 | Solar | 05_09_1019W1 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 6 | 2 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 51 | 30 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 670811 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_19W1 | 02/12/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 | 05/07/2025 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 707934 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 07/28/2025 | 08/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177763 | 01028 | 72 | Solar | 05_09_508L5 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 42 | 42 | 0 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 |  | 10/11/2018 | N | EXP | 297 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2018 | 4/20/2018 | 4/20/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 613120 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 05/23/2024 | 07/02/2024 | 9 | 6 | 3 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 | 05/23/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 11/18/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 556280 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 09/22/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/18/2024 | 04/17/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 718315 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_2W1 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 62 | 48 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 174945 | 01519 | 45 | Solar | 05_01_304W1 | 09/21/2012 | 09/21/2012 | 9 | 0 | 9 | 10/04/2012 | 10/04/2012 | 0 | 0 | 0 | 03/28/2013 | 04/30/2013 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2013 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2013 |  | 2/1/2013 | N | EXP | -94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2013 | 5/23/2013 | 10/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 648383 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 687069 | 01331 | 4980 | Solar | 05_09_702W3 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/28/2025 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 693043 | 01346 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 672162 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/20/2025 | 03/05/2025 | 10 | 7 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 118 | 100 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 737765 | 02766 | 22.8 | Solar | 05_05_4J1 | 12/03/2025 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 177902 | 01028 | 4990 | Solar | 05_09_508L5 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2017 | 09/21/2017 | 24 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 | 06/15/2017 | 11/15/2019 | Y | STD | 255 | 03/06/2019 | 04/19/2019 | 44 | 0 | 44 |  |  | 10/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 629015 | 01569 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 07/31/2024 | 08/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 572349 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/11/2023 | 12/14/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 685652 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_2W2 | 04/16/2025 | 05/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 55 | 42 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 04/16/2025 | 11/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175007 | 01519 | 2700 | Solar | 05_01_304W1 | 09/18/2013 | 09/18/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2013 | 10/23/2013 | 14 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2014 | 09/18/2013 | 5/14/2016 | Y | STD | 740 | 03/18/2016 | 12/20/2016 | 189 | 0 | 189 |  |  | 10/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 650745 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/12/2024 | 01/08/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 555621 | 01072 | 12.5 | Solar | 05_09_704W1 | 07/03/2024 | 09/10/2024 | 46 | 39 | 7 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2024 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 713220 | 01339 | 11.5 | Solar | 05_09_1019W1 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 2 | 1 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HEATH | 682844 | 01906 | 11.5 | Solar | 05_12_19W1 | 04/08/2025 | 06/02/2025 | 28 | 24 | 4 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 375661 | 02766 | 100 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | 14 | 3 | 11 |  |  | 80 | 47 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 08/18/2021 | 9/28/2023 | Y | STD | 406 | 04/25/2023 | 07/28/2023 | 95 | 75 | 20 |  |  | 9/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177917 | 01028 | 72 | Solar | 05_09_508L5 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 12 | 5 | 7 | 11/14/2017 | 11/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2017 |  | 10/28/2018 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 632634 | 01569 | 9.5 | Solar | 05_05_321W6 | 08/14/2024 | 08/28/2024 | 10 | 7 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 9/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 600250 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_94W40 | 03/29/2024 | 04/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 9 | 0 | 9 | 08/27/2024 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174824 | 02190 | 1000 | Natural Gas | 05_07_2W2 | 07/22/2011 | 07/22/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/08/2011 | 09/07/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2012 |  | 4/17/2012 | N | STD | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 | 4/13/2012 | 4/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175206 | 01519 | 2000 | Solar | 05_01_304W1 | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 01/15/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2013 | 01/15/2013 | 0 | 0 | 0 | 8/9/2013 | 12/04/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 509 | 08/11/2014 | 03/29/2016 | 404 | 0 | 404 | 3/15/2015 | 3/15/2015 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 650953 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 77 | 56 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 720120 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 09/18/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 09/18/2025 | 11/13/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 |  | 25 | 0 | 25 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ORANGE | 661496 | 01220 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/18/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/18/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 |  | 241 | 0 | 241 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HEATH | 375655 | 02766 | 50 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 288 | 262 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 178737 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_09_508L5 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2018 | 02/12/2018 | 8/12/2019 | Y | EXP | 455 | 03/07/2019 | 03/06/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 650687 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 11/11/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 645170 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 10/04/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/04/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 10/17/2025 | 234 | 0 | 234 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175279 | 02190 | 42.57 | Solar | 05_07_2W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175625 | 01519 | 672 | Solar | 05_01_304W1 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2014 | 06/13/2014 | 0 | 0 | 0 | 05/15/2014 | 09/12/2014 | 82 | 12 | 70 | 06/13/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 05/05/2014 | 12/1/2016 | Y | STD | 419 | 04/19/2016 | 12/21/2016 | 169 | 0 | 169 | 12/9/2016 | 12/9/2016 | 12/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 652351 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 724423 | 01072 | 6.08 | Solar | 05_09_704W1 | 10/13/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 174199 | 01225 | 450 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/22/2012 | 03/22/2012 | 17 | 0 | 17 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 |  | 9/30/2012 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2012 | 12/14/2012 | 12/26/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 697773 | 01906 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HEATH | 644836 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_05_4J1 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 189959 | 01028 | 83.3 | Solar | 05_09_508L5 | 08/14/2018 | 08/17/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/17/2018 | 08/17/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 |  | 9/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 654792 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 12/06/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 12/06/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 02/25/2025 | 03/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 657028 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/26/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 348213 | 02190 | 0 | Battery Add-On | 05_07_2W2 | 03/22/2021 | 03/24/2021 | 1 | 0 | 1 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2021 |  | 6/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175713 | 01527 | 5 | Solar | 05_01_304W1 | 10/27/2014 | 10/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2014 |  | 1/28/2015 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 8/7/2015 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 652707 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 36 | 12 | 24 | 02/18/2025 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/11/2024 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 09/12/2025 | 59 | 0 | 59 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174799 | 01072 | 15 | Solar | 05_09_704W1 | 08/29/2012 | 08/29/2012 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2012 |  | 11/16/2012 | N | EXP | -17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2012 | 12/3/2012 | 1/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174479 | 01220 | 1000 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/19/2011 | 04/19/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2012 | 04/19/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 282 | 07/26/2013 | 01/16/2014 | 118 | 0 | 118 | 12/11/2013 | 12/11/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 719392 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/16/2025 | 09/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 177309 | 02766 | 287 | Solar | 05_05_4J2 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2017 | 6/21/2017 | 6/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 193803 | 01028 | 299.7 | Solar | 05_09_508L5 | 08/17/2018 | 08/23/2018 | 3 | 0 | 3 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 27 | 26 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 | 08/17/2018 | 11/24/2020 | Y | EXP | 531 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 666187 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | 10 | 6 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 660479 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 02/03/2026 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 542638 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_2W2 | 07/21/2023 | 07/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 10/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175982 | 01519 | 990 | Solar | 05_01_304W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 03/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2015 | 10/02/2015 | 12 | 0 | 12 | 12/8/2015 | 01/23/2015 | 6/30/2015 | Y | STD | -161 | 09/21/2017 | 11/27/2017 | 39 | 0 | 39 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 653709 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175085 | 01072 | 12.2 | Solar | 05_09_704W1 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2012 | 08/22/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2012 | 10/24/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175140 | 01220 | 1500 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2013 | 06/14/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 722477 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/30/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 524257 | 02766 | 0 | Other | 05_05_4L1 | 06/07/2023 | 01/10/2025 | 397 | 391 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/13/2025 | 07/25/2025 | 133 | 121 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 345986 | 01028 | 7.68 | Solar | 05_09_508L5 | 03/09/2021 | 03/18/2021 | 7 | 7 | 0 | 03/19/2021 | 03/19/2021 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2021 |  | 3/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 676082 | 01756 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/14/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/14/2025 | 6/3/2026 | Y | EXP | 365 | 07/04/2025 | 10/20/2025 | 109 | 0 | 109 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 701575 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/01/2025 | 09/08/2025 | 24 | 22 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 714631 | 02190 | 5.76 | Solar | 05_07_2W2 | 08/27/2025 | 09/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 53 | 37 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176017 | 01519 | 21.4 | Solar | 05_01_304W1 | 01/26/2015 | 01/26/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 | 2/20/2015 | 12/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 653550 | 02302 | 5.7 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175122 | 01072 | 3000 | Solar | 05_09_704W1 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2012 | 11/26/2012 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175353 | 01220 | 996.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 | 10/09/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 08/29/2014 | 12/31/2014 | Y | STD | -71 | 08/25/2015 | 11/23/2015 | 61 | 0 | 61 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 679038 | 01906 | 400 | Solar | 05_12_19W2 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HEATH | 674641 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 350599 | 01028 | 6 | Solar | 05_09_508L5 | 04/02/2021 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2021 |  | 7/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 682542 | 01569 | 17.16 | Solar | 05_05_321W6 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 6/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 419315 | 02301 | 240 | Solar | 05_07_94W41 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 12 | 5 | 7 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 714789 | 02169 | 240 | Solar | 05_07_3W1 | 08/27/2025 | 09/30/2025 | 23 | 20 | 3 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 176102 | 01527 | 6.45 | Solar | 05_01_304W1 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 11/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 654806 | 02302 | 6.5 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/16/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/22/2025 | 05/15/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175121 | 01072 | 3000 | Solar | 05_09_704W1 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2012 | 12/03/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176159 | 01247 | 250 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 3 | 1 | 2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2015 | 8/3/2015 | 8/7/2015 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 174131 | 01906 | 252 | Solar | 05_12_19W2 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 9 | 0 | 9 | 05/18/2012 | 05/18/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/29/2012 | N | EXP | -44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2013 | 6/20/2013 | 6/28/2013 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 674581 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 433831 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_508L5 | 06/02/2022 | 06/22/2022 | 13 | 11 | 2 | 06/23/2022 | 06/23/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 689399 | 01756 | 17.6 | Solar | 05_05_321W6 | 05/09/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 05/09/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 |  | 129 | 0 | 129 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 175597 | 02301 | 998 | Solar | 05_07_94W41 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 08/29/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2015 | 08/01/2014 | 1/20/2016 | Y | STD | 296 | 09/14/2016 | 01/17/2017 | 83 | 0 | 83 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175344 | 02169 | 60 | Solar | 05_07_3W1 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 1/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176508 | 01536 | 5 | Solar | 05_01_304W1 | 03/24/2016 | 03/24/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 3/30/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2016 | 10/5/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 655211 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 176019 | 01072 | 4500 | Solar | 05_09_704W1 | 03/20/2015 | 03/20/2015 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2015 | 05/13/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2016 |  | 4/1/2019 | N | STD | 1132 | 08/04/2018 | 10/18/2018 | 75 | 0 | 75 |  |  | 3/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176442 | 01220 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 05/11/2016 | 05/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/11/2016 | 5/17/2017 | Y | EXP | 345 | 09/21/2016 | 10/07/2016 | 12 | 0 | 12 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 175273 | 01906 | 42.57 | Solar | 05_12_19W2 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 5 | 1 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 5/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 708171 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 457549 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L5 | 10/17/2022 | 10/19/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/20/2022 | 10/20/2022 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 10/17/2022 | 11/28/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 658202 | 01504 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 12/03/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 176307 | 02301 | 252 | Solar | 05_07_94W41 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 11 | 5 | 6 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2015 | 5/27/2015 | 7/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 177010 | 02169 | 720 | Solar | 05_07_3W1 | 10/14/2016 | 10/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/20/2017 | 58 | 44 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 |  | 8/15/2019 | N | STD | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176555 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 336 | 0 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2015 |  | 10/13/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 657374 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177556 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 6 | 6 | 0 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2017 | 05/16/2017 | 5/22/2018 | Y | EXP | 361 | 07/18/2017 | 07/26/2017 | 6 | 0 | 6 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | 12/13/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177210 | 01247 | 480 | Solar | 05_09_1021W1 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2016 | 07/12/2016 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 177308 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W2 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 136 | 0 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 734760 | 02766 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SAUGUS | 481092 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L5 | 12/08/2022 | 12/28/2022 | 14 | 12 | 2 | 12/29/2022 | 12/29/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2023 |  | 2/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 737967 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 208613 | 02301 | 972 | Solar | 05_07_94W41 | 03/27/2019 | 04/20/2019 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/22/2019 | 05/14/2019 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 195170 | 02169 | 233.1 | Solar | 05_07_3W1 | 09/13/2018 | 09/25/2018 | 8 | 6 | 2 | 09/26/2018 | 09/26/2018 | 28 | 3 | 25 | 11/20/2018 | 03/11/2019 | 74 | 24 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2019 | 74 | 24 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2019 |  | 8/21/2020 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176683 | 01527 | 4.73 | Solar | 05_01_304W1 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 35 | 35 | 0 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2016 |  | 2/23/2017 | N | EXP | 316 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 660168 | 02302 | 7.15 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2024 | 12/24/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 12/12/2024 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 184600 | 01072 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/12/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/18/2018 | 44 | 25 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177312 | 01225 | 1980 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/09/2017 | 02/09/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2018 | 02/09/2017 | 12/30/2021 | Y | STD | 1161 | 07/25/2019 | 11/30/2021 | 860 | 194 | 666 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 315451 | 01906 | 12.48 | Solar | 05_12_19W2 | 10/23/2020 | 10/27/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  |  | N | EXP | 365 | 03/25/2021 | 06/24/2021 | 91 | 0 | 91 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 745584 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 556511 | 01028 | 480 | Solar | 05_09_508L5 | 11/21/2023 |  | 196 | 186 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 740528 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 443997 | 02072 | 0 | Other | 05_07_94W41 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 348184 | 02169 | 499.9 | Solar | 05_07_3W1 | 06/10/2021 | 07/28/2021 | 33 | 24 | 9 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177835 | 01519 | 1760 | Solar | 05_01_304W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2018 | 08/09/2017 | 7/16/2022 | Y | STD | 434 | 11/25/2021 | 03/14/2022 | 110 | 0 | 110 |  |  | 3/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 664806 | 02302 | 7.22 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 184599 | 01072 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/18/2018 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2018 | 12/18/2018 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178412 | 01225 | 4980 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2017 | 01/18/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 | 11/27/2017 | 1/27/2021 | Y | STD | 932 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 447931 | 01906 | 9.6 | Solar | 05_12_19W2 | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2022 |  | 10/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 175527 | 02766 | 1600 | Solar | 05_05_4L1 | 07/29/2014 | 07/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 09/05/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 07/29/2014 | 5/1/2016 | Y | STD | 401 | 10/13/2016 | 02/28/2017 | 92 | 0 | 92 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 610542 | 01028 | 2.32 | Solar | 05_09_508L5 | 05/13/2024 | 06/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 | 05/13/2024 | 6/25/2025 | Y | EXP | 365 | 07/24/2024 | 09/17/2024 | 56 | 0 | 56 |  |  | 9/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 174913 | 01504 | 11 | Solar | 05_05_321W9 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2013 |  | 11/20/2012 | N | EXP | -57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2013 | 3/20/2013 | 4/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 589714 | 02301 | 980 | Solar | 05_07_94W41 | 03/20/2024 | 06/25/2024 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2024 | 09/16/2024 | 58 | 40 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 447713 | 02169 | 50 | Solar | 05_07_3W1 | 07/28/2022 | 10/27/2022 | 64 | 54 | 10 | 10/28/2022 | 10/28/2022 | 33 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178296 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 63 | 49 | 14 | 02/20/2018 | 02/20/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2018 |  | 11/21/2018 | N | EXP | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 666003 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/17/2025 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 184598 | 01002 | 2998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/13/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/19/2018 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 267172 | 01220 | 8.7 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/10/2019 | 12/16/2019 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2020 | 12/10/2019 | 12/10/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 05/07/2020 | 27 | 0 | 27 |  |  | 6/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 660697 | 01906 | 11.5 | Solar | 05_12_19W2 | 12/16/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 175637 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L1 | 10/23/2014 | 10/23/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 | 10/23/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 646 | 04/25/2016 | 04/11/2017 | 240 | 0 | 240 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 612129 | 01028 | 6 | Solar | 05_09_508L5 | 05/20/2024 | 06/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 05/20/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 12/03/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 175129 | 01569 | 3000 | Solar | 05_05_321W9 | 10/30/2012 | 10/30/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2012 | 01/02/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2013 | 10/30/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 546 | 06/05/2014 | 04/15/2015 | 213 | 0 | 213 | 4/10/2015 | 4/10/2015 | 4/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 638244 | 02072 | 990 | Solar | 05_07_94W42 | 07/08/2025 | 08/11/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2025 | 09/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 478161 | 02169 | 186 | Solar | 05_07_3W1 | 11/19/2022 | 12/14/2022 | 18 | 11 | 7 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 99 | 78 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 185050 | 01519 | 240 | Solar | 05_01_304W1 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2018 | 05/10/2018 | 10/27/2022 | Y | STD | 773 | 10/22/2019 | 07/29/2020 | 282 | 247 | 35 |  |  | 4/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 667424 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 184597 | 01002 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 09/13/2018 | 10/12/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2018 | 12/19/2018 | 64 | 45 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 291641 | 01220 | 0 | Other | 05_09_1021W1 | 10/28/2020 | 12/02/2020 | 23 | 17 | 6 |  |  | 7 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | 02/08/2021 | 44 | 26 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 663463 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W2 | 01/14/2025 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175843 | 02766 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 05/19/2015 | 05/19/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2015 | 06/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2015 |  | 711 | 116 | 595 | 4/28/2016 | 05/19/2015 | 10/30/2015 | Y | STD | -181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 | 4/29/2016 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 639697 | 01028 | 480 | Solar | 05_09_508L5 | 09/12/2024 | 10/22/2024 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 175798 | 01529 | 990 | Solar | 05_05_321W9 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 696434 | 02072 | 360 | Solar | 05_07_94W42 | 08/18/2025 |  | 116 | 111 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MENDON | 489665 | 02169 | 499.9 | Solar | 05_07_3W1 | 01/31/2023 |  | 117 | 99 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 193678 | 01519 | 250 | Solar | 05_01_304W1 | 08/17/2018 | 08/27/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 0 | 0 | 0 | 09/27/2019 | 11/26/2019 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2019 | 08/17/2018 | 5/17/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 670190 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2025 | 03/13/2025 | 16 | 13 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 300938 | 01072 | 4998 | Solar | 05_09_704W1 | 10/29/2020 | 11/06/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 01/05/2021 | 36 | 20 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 379398 | 01220 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 09/01/2021 | 10/07/2021 | 25 | 24 | 1 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 657267 | 01970 | 5.8 | Solar | 05_12_1J4 | 12/02/2024 | 12/30/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 176046 | 02766 | 480 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 268 | 0 | 268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 178552 | 01007 | 2800 | Solar | 05_09_509L1 | 03/12/2018 | 04/03/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2018 | 05/30/2018 | 41 | 26 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2022 | 03/12/2018 | 1/22/2026 | Y | STD | 930 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTON | 176436 | 01504 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 03/16/2016 | 03/16/2016 | 6 | 6 | 0 | 03/25/2016 | 03/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 03/16/2016 | 3/21/2017 | Y | EXP | 343 | 04/19/2016 | 05/31/2016 | 29 | 0 | 29 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 733055 | 02072 | 620 | Solar | 05_07_94W42 | 01/13/2026 |  | 17 | 11 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 671106 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_3W1 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 195088 | 01536 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 09/10/2018 | 10/31/2018 | 9 | 8 | 1 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 12/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 671505 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/11/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 300932 | 01072 | 2000 | Solar | 05_09_704W1 | 10/29/2020 | 11/18/2020 | 13 | 7 | 6 |  |  | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 416760 | 01220 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/09/2022 |  | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 710218 | 01970 | 150 | Solar | 05_12_1J6 | 08/12/2025 | 10/10/2025 | 41 | 31 | 10 |  |  | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 176500 | 02766 | 952 | Solar | 05_05_4L1 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2016 | 03/09/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 9/22/2016 |  | 3/30/2017 | N | STD | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2017 | 3/27/2017 | 3/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 724170 | 01007 | 0 | Battery Add-On | 05_09_509L1 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 177452 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/21/2016 | 09/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/21/2016 | 4/22/2019 | Y | STD | 579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174339 | 02072 | 1725 | Solar | 05_07_94W42 | 01/30/2012 | 01/30/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2012 | 05/05/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 | 01/30/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1363 | 08/20/2015 | 03/31/2016 | 151 | 0 | 151 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 681036 | 02169 | 11.5 | Solar | 05_07_3W1 | 03/27/2025 | 04/25/2025 | 21 | 18 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 193132 | 01519 | 4000 | Solar | 05_01_304W1 | 10/24/2018 | 11/08/2018 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2021 | 05/01/2023 | 486 | 322 | 164 | 3/11/2021 | 10/24/2018 | 2/7/2025 | Y | CMPX | 399 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 672368 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 382341 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 10/04/2021 | 01/04/2022 | 5 | 3 | 2 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2021 |  | 12/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 426295 | 01220 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/25/2022 | 04/26/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 | 04/25/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 | 08/31/2022 | 09/21/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 345717 | 01970 | 32.4 | Solar | 05_12_1J7 | 03/22/2021 | 04/05/2021 | 9 | 0 | 9 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2021 |  | 6/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 177461 | 02766 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 12/12/2016 | 3/29/2019 | Y | STD | 813 | 09/01/2017 | 01/12/2018 | 84 | 0 | 84 |  |  | 3/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174846 | 01007 | 11.83 | Solar | 05_09_509L1 | 01/30/2013 | 01/30/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2013 | 5/21/2013 | 5/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 177451 | 01569 | 4000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/20/2016 | 1/31/2023 | Y | STD | 357 | 08/02/2022 | 10/05/2022 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 174764 | 02072 | 332 | Solar | 05_07_94W42 | 08/23/2012 | 08/23/2012 | 11 | 3 | 8 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2013 | 08/23/2012 | 11/30/2012 | Y | EXP | -59 | 02/28/2013 | 05/13/2013 | 47 | 0 | 47 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 5/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 673424 | 02169 | 0 | Other | 05_07_3W2 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 196967 | 01536 | 6 | Solar | 05_01_304W1 | 09/26/2018 | 10/18/2018 | 2 | 2 | 0 | 10/19/2018 | 10/19/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 12/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 676110 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 460940 | 01072 | 5.22 | Solar | 05_09_704W1 | 10/13/2022 | 10/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2022 |  | 11/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 480218 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 10/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 522459 | 01970 | 34.6 | Solar | 05_12_1J7 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2023 |  | 6/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 178272 | 02766 | 966.6 | Solar | 05_05_4L1 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/10/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 | 01/09/2018 | 3/23/2021 | Y | STD | 757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 | 2/8/2021 | 3/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175068 | 01007 | 21.2 | Solar | 05_09_509L1 | 04/01/2013 | 04/01/2013 | 7 | 0 | 7 | 04/11/2013 | 04/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2013 |  | 4/8/2013 | N | EXP | -11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2013 | 6/17/2013 | 6/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 177554 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 3 | 3 | 0 | 05/22/2017 | 05/22/2017 | 213 | 0 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 |  | 1/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178270 | 02072 | 936 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 11/30/2020 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 721369 | 02169 | 360 | Landfill Gas | 05_07_3W2 | 09/29/2025 | 11/24/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 199009 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 01/16/2019 | 01/30/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2019 | 01/16/2019 | 2/12/2020 | Y | EXP | 365 | 06/22/2019 | 06/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 682150 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 04/19/2025 | 06/03/2025 | 28 | 24 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 477733 | 01072 | 0 | Solar | 05_09_704W1 | 11/15/2022 | 11/21/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/22/2022 | 11/22/2022 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2022 |  | 1/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 512682 | 01220 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/05/2023 | 04/24/2023 | 12 | 11 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 644057 | 01970 | 8.027 | Solar | 05_12_1J7 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 10/01/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 05/02/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 188651 | 02766 | 1380 | Solar | 05_05_4L1 | 07/17/2018 | 08/15/2018 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2018 | 09/27/2018 | 33 | 13 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 | 07/17/2018 | 1/18/2023 | Y | STD | 36 | 06/05/2021 | 09/29/2022 | 482 | 373 | 109 |  |  | 3/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175266 | 01007 | 480 | Solar | 05_09_509L1 | 06/18/2014 | 06/18/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 177672 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2017 | 07/07/2017 | 22 | 4 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2017 | 05/25/2017 | 5/1/2020 | Y | STD | 713 | 04/03/2019 | 02/07/2020 | 309 | 0 | 309 | 2/10/2020 | 2/7/2020 | 3/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178269 | 02072 | 233.33 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 | 12/24/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177493 | 02169 | 42 | Solar | 05_07_3W2 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2016 |  | 12/18/2017 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2017 | 5/11/2017 | 5/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 204685 | 01536 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 01/17/2019 | 02/01/2019 | 9 | 0 | 9 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 683810 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 04/08/2025 | 8/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 01/03/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 491819 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 02/06/2023 | 02/08/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2023 | 02/06/2023 | 8/1/2024 | Y | EXP | 365 | 06/07/2023 | 08/28/2023 | 83 | 0 | 83 |  |  | 9/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 515158 | 01220 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 706419 | 01902 | 300 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2025 | 12/16/2025 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 01/08/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ADAMS | 206720 | 02766 | 180 | Solar | 05_05_4L1 | 02/13/2019 | 03/07/2019 | 13 | 10 | 3 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 20 | 14 | 6 | 04/11/2019 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2019 |  | 9/10/2020 | N | EXP | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175374 | 01007 | 1000 | Solar | 05_09_509L1 | 02/25/2014 | 02/25/2014 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/01/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 02/25/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 886 | 01/15/2016 | 05/25/2016 | 89 | 0 | 89 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 5/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 178382 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 56 | 27 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 178506 | 02072 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 01/25/2018 | 03/15/2018 | 25 | 13 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/16/2018 | 05/01/2018 | 33 | 15 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 01/25/2018 | 4/21/2023 | Y | STD | 433 | 07/30/2022 | 01/14/2023 | 169 | 0 | 169 |  |  | 5/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 178072 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_3W2 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 9 | 9 | 0 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 93 | 0 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 |  | 11/6/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 211835 | 01519 | 1760 | Solar | 05_01_304W1 | 02/27/2019 | 04/04/2019 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2019 | 07/08/2019 | 65 | 49 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 685312 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 582306 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 01/22/2024 | 01/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 01/22/2024 | 3/9/2025 | Y | EXP | 365 | 09/20/2024 | 10/22/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 570337 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/20/2023 | 11/29/2023 | 7 | 2 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 201985 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 11/27/2018 | 12/17/2018 | 8 | 0 | 8 | 12/18/2018 | 12/18/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 1/15/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 248702 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 08/14/2019 | 08/14/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/15/2019 | 08/15/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2019 | 08/14/2019 | 9/25/2020 | Y | EXP | 365 | 04/03/2020 | 05/22/2020 | 49 | 0 | 49 |  |  | 7/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 176790 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 | 01/14/2016 | 1/20/2017 | Y | EXP | 332 | 12/15/2016 | 01/10/2017 | 16 | 0 | 16 | 4/12/2017 | 4/12/2017 | 4/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 188595 | 01569 | 2178 | Solar | 05_05_321W9 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 15 | 2 | 13 |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2019 |  | 7/31/2020 | N | STD | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178702 | 02072 | 358 | Solar | 05_07_94W42 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 44 | 0 | 44 | 06/21/2018 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 256122 | 02169 | 6 | Solar | 05_07_3W2 | 11/01/2019 | 11/05/2019 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 4/10/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 213993 | 01536 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 03/15/2019 | 03/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  | 4/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 691906 | 02302 | 10.56 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 593171 | 01072 | 0 | Solar | 05_09_704W1 | 02/28/2024 | 03/15/2024 | 12 | 9 | 3 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652961 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/08/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 360157 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 07/01/2021 | 07/13/2021 | 6 | 0 | 6 | 07/14/2021 | 07/14/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 375342 | 02766 | 36 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2021 |  | 4/7/2023 | N | EXP | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 176916 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_09_509L1 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 225439 | 01529 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 05/08/2019 | 05/09/2019 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2019 | 05/08/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 320 | 10/24/2019 | 11/26/2019 | 33 | 0 | 33 |  |  | 12/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 208164 | 02072 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 09/06/2019 | 09/19/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2019 | 10/03/2019 | 9 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 374495 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_3W2 | 08/06/2021 |  | 34 | 33 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 222250 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 05/13/2019 | 05/24/2019 | 8 | 1 | 7 | 05/28/2019 | 05/28/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2019 |  | 6/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 700159 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/20/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 658352 | 01072 | 15.2 | Solar | 05_09_704W1 | 12/04/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 669278 | 01220 | 2158 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/20/2025 | 03/21/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2025 | 04/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 382866 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_1J901 | 10/19/2021 | 01/07/2022 | 15 | 6 | 9 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 434014 | 02766 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 10/18/2022 | 04/12/2023 | 120 | 112 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2023 | 05/15/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 177898 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 10 | 10 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2017 |  | 6/20/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 294931 | 01504 | 8.88 | Solar | 05_05_321W9 | 06/04/2020 | 06/17/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/18/2020 | 06/18/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2020 |  | 6/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 246166 | 02072 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 08/28/2019 | 09/30/2019 | 22 | 17 | 5 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 379106 | 02169 | 11.4 | Solar | 05_07_3W2 | 08/31/2021 | 01/07/2022 | 23 | 21 | 2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 11/24/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 248216 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 09/19/2019 | 10/04/2019 | 10 | 10 | 0 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2019 | 09/19/2019 | 6/8/2020 | Y | EXP | 365 | 01/16/2020 | 01/31/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 2/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 719315 | 02302 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 658943 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 12/18/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 12/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 07/25/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 680701 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/26/2025 | 06/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 407813 | 01902 | 3.84 | Solar | 05_12_1J901 | 02/04/2022 | 02/08/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 | 02/04/2022 | 7/26/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 457393 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 10/06/2022 | 10/10/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2022 | 10/06/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 03/25/2023 | 04/20/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 178670 | 01007 | 4875 | Solar | 05_09_509L1 | 03/19/2018 | 03/19/2018 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2018 | 05/11/2018 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 311259 | 01529 | 60 | Solar | 05_05_321W9 | 09/18/2020 | 09/29/2020 | 6 | 0 | 6 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 7/20/2022 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 639911 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W43 | 09/12/2024 | 10/09/2024 | 16 | 12 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/12/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 11/19/2025 | 233 | 0 | 233 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 539000 | 02169 | 30 | Solar | 05_07_3W2 | 07/06/2023 | 08/18/2023 | 32 | 22 | 10 | 08/21/2023 | 08/21/2023 | 45 | 26 | 19 | 11/01/2023 | 12/11/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2023 |  | 12/25/2024 | N | EXP | 365 | 12/07/2023 | 02/16/2024 | 72 | 3 | 69 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 265476 | 01519 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 11/14/2019 | 11/20/2019 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2019 | 11/21/2019 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2020 | 11/14/2019 | 11/14/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 206424 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W57 | 01/22/2019 | 02/06/2019 | 10 | 0 | 10 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 01/22/2019 | 2/18/2020 | Y | EXP | 365 | 06/26/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 672987 | 01072 | 40 | Solar | 05_09_704W1 | 03/13/2025 | 07/03/2025 | 75 | 65 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 475135 | 01247 | 1250 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/06/2022 | 01/26/2023 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2023 | 03/03/2023 | 25 | 2 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2024 | 12/06/2022 | 10/29/2026 | Y | STD | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | AMHERST | 526726 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_1J901 | 05/25/2023 | 05/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2023 | 05/25/2023 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 12/15/2023 | 101 | 0 | 101 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 668576 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 01/29/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 184683 | 01007 | 990 | Solar | 05_09_509L1 | 05/14/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 06/15/2018 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 317793 | 01504 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 697835 | 02301 | 14.82 | Solar | 05_07_94W43 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 566869 | 02169 | 3.8 | Solar | 05_07_3W2 | 11/16/2023 | 11/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 52 | 31 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 |  | 2/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 266020 | 01536 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 11/21/2019 | 12/10/2019 | 12 | 12 | 0 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2020 |  | 12/21/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 257196 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W57 | 10/17/2019 | 10/29/2019 | 7 | 5 | 2 | 10/30/2019 | 10/30/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 | 10/17/2019 | 7/21/2020 | Y | EXP | 365 | 01/11/2020 | 02/14/2020 | 34 | 0 | 34 |  |  | 3/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 692291 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 06/06/2025 | 06/18/2025 | 10 | 5 | 5 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 535723 | 01220 | 100 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/29/2023 | 08/16/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 2/17/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 557391 | 01902 | 3.36 | Solar | 05_12_1J901 | 09/22/2023 | 11/06/2023 | 30 | 27 | 3 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  | 12/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 685410 | 02766 | 11.5 | Solar | 05_05_4L1 | 04/15/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/15/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 184655 | 01007 | 990 | Solar | 05_09_509L1 | 05/11/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 06/26/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 365368 | 01529 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 06/23/2021 | 06/28/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 |  | 10/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 736705 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 622083 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_3W2 | 07/02/2024 | 07/17/2024 | 3 | 2 | 1 | 07/18/2024 | 07/18/2024 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 290832 | 01527 | 1.68 | Solar | 05_01_304W1 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | 10 | 5 | 5 | 05/22/2020 | 05/22/2020 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 |  | 6/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 391846 | 02302 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 11/13/2021 | 01/05/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177766 | 01379 | 2790 | Solar | 05_09_705W1 | 10/05/2017 | 10/24/2017 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2017 | 11/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 673634 | 01220 | 1220 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/27/2025 | 01/14/2026 | 157 | 148 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 |  | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 561827 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_1J901 | 10/16/2023 | 10/25/2023 | 7 | 6 | 1 | 10/26/2023 | 10/26/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/16/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 05/01/2024 | 04/30/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 704849 | 02766 | 23 | Solar | 05_05_4L1 | 07/15/2025 | 08/11/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 184596 | 01007 | 4998 | Solar | 05_09_509L1 | 09/13/2018 | 10/15/2018 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 12/18/2018 | 43 | 24 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 452803 | 01504 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 08/30/2022 | 09/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 742627 | 02356 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 12/30/2025 | 01/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 730876 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_3W2 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 291144 | 01519 | 9.996 | Solar | 05_01_304W1 | 05/08/2020 | 05/13/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2020 | 05/14/2020 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2020 | 05/08/2020 | 4/23/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 406522 | 02302 | 120 | Solar | 05_07_911W57 | 01/13/2022 | 02/04/2022 | 16 | 10 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 436398 | 01344 | 3373 | Other | 05_09_705W1 | 10/31/2022 | 04/17/2023 | 113 | 107 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2023 | 07/12/2023 | 59 | 40 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 723560 | 01220 | 17.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 647807 | 01902 | 6.09 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 718078 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_4L2 | 09/10/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 40 | 26 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 188851 | 01007 | 4950 | Solar | 05_09_509L1 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2018 | 08/16/2018 | 25 | 8 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 397085 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/02/2021 | 01/07/2022 | 8 | 5 | 3 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177795 | 02072 | 38.2 | Solar | 05_07_94W43 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 6 | 6 | 0 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 | 08/02/2017 | 8/8/2018 | Y | EXP | 358 | 11/27/2017 | 12/06/2017 | 7 | 0 | 7 | 4/6/2018 | 4/6/2018 | 4/17/2018 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 174402 | 02169 | 116.2 | Solar | 05_07_3W3 | 06/14/2012 | 06/14/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2012 |  | 9/28/2012 | N | EXP | -18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 11/16/2012 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 301597 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 8 | 6 | 2 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 | 07/30/2020 | 8/5/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 457927 | 02302 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 10/17/2022 | 11/07/2022 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2022 | 11/23/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174661 | 01379 | 1000 | Solar | 05_09_705W1 | 12/11/2012 | 12/26/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2012 | 03/20/2013 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 05/10/2018 | 176 | 0 | 176 | 2/6/2015 | 12/11/2012 | 12/31/2018 | Y | STD | 1424 | 11/15/2018 | 12/17/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 12/28/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 724591 | 01247 | 50 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/22/2025 | 11/18/2025 | 16 | 8 | 8 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 657771 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 12/02/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/02/2024 | 3/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 721576 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L2 | 10/01/2025 |  | 86 | 79 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LYNN | 216596 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L1 | 04/01/2019 | 04/09/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 17 | 15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2019 | 04/01/2019 | 5/6/2020 | Y | EXP | 365 | 08/06/2019 | 08/19/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 408655 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 01/27/2022 | 01/31/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 382329 | 02072 | 240 | Solar | 05_07_94W43 | 11/11/2021 | 12/13/2021 | 22 | 15 | 7 | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 25 | 2 | 23 | 03/01/2022 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2022 | 11/11/2021 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 175309 | 02169 | 135 | Solar | 05_07_3W3 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 6 | 1 | 5 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2014 | 8/8/2014 | 3/31/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 306191 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 08/11/2020 | 08/13/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/14/2020 | 08/14/2020 | 88 | 64 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 535460 | 02302 | 6.615 | Solar | 05_07_911W57 | 08/04/2023 | 08/08/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2023 | 08/04/2023 | 8/31/2024 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 175185 | 01344 | 650 | Natural Gas | 05_09_705W1 | 05/10/2013 | 05/23/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2013 | 07/09/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 |  | 6/30/2019 | N | STD | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2019 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 725386 | 01220 | 184.32 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/20/2025 |  | 74 | 25 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 672039 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_1J901 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 10/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 742156 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 12/24/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 239719 | 01007 | 172.8 | Solar | 05_09_509L1 | 06/24/2019 | 07/11/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 448582 | 01529 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 09/27/2022 | 10/21/2022 | 17 | 16 | 1 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 09/27/2022 | 5/3/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 386450 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 10/05/2021 | 01/05/2022 | 63 | 56 | 7 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2022 |  | 2/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 178002 | 02169 | 66.6 | Solar | 05_07_3W3 | 04/26/2017 | 04/26/2017 | 1 | 1 | 0 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2017 |  | 5/2/2018 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2018 | 3/22/2018 | 4/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 322960 | 01519 | 5.584 | Solar | 05_01_304W1 | 12/14/2020 | 12/30/2020 | 10 | 6 | 4 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 | 12/14/2020 | 2/3/2022 | Y | EXP | 365 | 09/04/2021 | 11/08/2021 | 66 | 4 | 62 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 562462 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W57 | 10/20/2023 | 01/04/2024 | 51 | 50 | 1 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 | 10/20/2023 | 4/16/2025 | Y | EXP | 365 | 09/21/2024 | 10/03/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 11/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175602 | 01344 | 5600 | Natural Gas | 05_09_705W1 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2014 | 11/06/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2015 | 10/17/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 695 | 06/09/2015 | 11/17/2015 | 110 | 0 | 110 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 11/30/2015 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 417294 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2022 | 03/16/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 5/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 204113 | 02169 | 86.6 | Solar | 05_07_3W3 | 01/11/2019 | 01/29/2019 | 11 | 6 | 5 | 01/30/2019 | 01/30/2019 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 339113 | 01519 | 9.8 | Solar | 05_01_304W1 | 01/27/2021 | 01/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 534904 | 02301 | 3.84 | Solar | 05_07_911W59 | 06/22/2023 | 06/27/2023 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 72 | 54 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 | 06/22/2023 | 1/28/2025 | Y | EXP | 465 | 06/11/2025 | 08/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 175689 | 01379 | 480 | Solar | 05_09_705W1 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 418873 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/23/2022 | 03/23/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2022 |  | 6/30/2023 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 306165 | 02169 | 100 | Solar | 05_07_3W3 | 10/08/2020 | 01/05/2022 | 27 | 20 | 7 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  | 11/2/2022 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 339077 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 01/27/2021 | 01/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2021 |  | 1/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 177985 | 02322 | 15.36 | Solar | 05_07_911W59 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 143 | 142 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175764 | 01379 | 480 | Solar | 05_09_705W1 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 420687 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/29/2022 | 03/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2022 |  | 4/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 447739 | 02169 | 66 | Solar | 05_07_3W3 | 07/28/2022 | 11/03/2022 | 68 | 59 | 9 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 126 | 107 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 338606 | 01527 | 8.725 | Solar | 05_01_304W1 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 8 | 8 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 02/02/2021 | 7/19/2022 | Y | EXP | 365 | 06/25/2021 | 07/15/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 9/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 494772 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W59 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2023 | 02/09/2023 | 12/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/09/2023 | 10/06/2023 | 59 | 0 | 59 |  |  | 4/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 178466 | 01380 | 4800 | Solar | 05_09_705W1 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2018 | 03/22/2018 | 6 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 476653 | 02356 | 0 | Solar | 05_07_94W43 | 02/23/2024 | 07/16/2024 | 63 | 61 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 651204 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_3W3 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 358023 | 01519 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 05/13/2021 | 05/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/17/2021 | 05/17/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2021 | 05/13/2021 | 4/24/2023 | Y | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 594316 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_911W59 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 10 | 7 | 3 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 178652 | 01379 | 1125 | Solar | 05_09_705W1 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2018 | 02/24/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 486030 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/12/2023 | 01/18/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 176128 | 02169 | 225 | Natural Gas | 05_07_3W4 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 |  | 9/1/2015 | N | EXP | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 | 8/14/2015 | 8/25/2015 | Connected |  | Y
National Grid | ADAMS | 449309 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 08/04/2022 | 08/10/2022 | 4 | 3 | 1 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2022 |  | 1/19/2024 | N | EXP | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 598335 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 04/04/2024 | 04/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 184433 | 01379 | 2600 | Solar | 05_09_705W1 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2018 | 06/01/2018 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 491489 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2023 |  | 11/1/2024 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 177988 | 02171 | 3 | Solar | 05_07_4J1 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 5 | 0 | 5 | 09/07/2017 | 09/07/2017 | 138 | 0 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 9/4/2018 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 375886 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 09/01/2021 | 09/09/2021 | 5 | 3 | 2 | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2021 |  | 11/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 650327 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 10/31/2024 | 01/17/2025 | 39 | 34 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 10/31/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 185644 | 01379 | 220 | Solar | 05_09_705W1 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 32 | 17 | 15 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 494553 | 02301 | 19 | Solar | 05_07_94W43 | 01/24/2023 | 01/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 3/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 183802 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_4J1 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 10 | 9 | 1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 381612 | 01519 | 20.3 | Solar | 05_01_304W1 | 01/25/2022 |  | 27 | 26 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 699623 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 7 | 3 | 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 06/18/2025 | 2/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTON | 188655 | 01379 | 3100 | Solar | 05_09_705W1 | 11/16/2018 | 12/03/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 553165 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/08/2023 | 11/13/2023 | 44 | 43 | 1 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 |  | 3/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 213972 | 02171 | 0 | Solar | 05_07_4J1 | 03/15/2019 | 03/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 388111 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 10/17/2021 | 12/16/2021 | 42 | 40 | 2 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 721880 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 09/25/2025 | 10/09/2025 | 33 | 31 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MILLBURY | 192888 | 01379 | 1000 | Solar | 05_09_705W1 | 09/07/2018 | 09/25/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 11/07/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 560639 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 10/23/2023 | 10/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/26/2023 | 10/26/2023 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 | 10/23/2023 | 1/1/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/26/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 646324 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_4J1 | 10/10/2024 | 11/26/2024 | 12 | 8 | 4 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/10/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 414504 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2022 |  | 10/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 725459 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/11/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 10/11/2025 | 11/19/2026 | Y | EXP | 365 | 12/20/2025 |  | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTON | 196745 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_705W1 | 09/24/2018 | 10/24/2018 | 18 | 17 | 1 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 | 09/24/2018 | 3/11/2019 | Y | EXP | 132 | 02/02/2019 | 02/22/2019 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 572141 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 175593 | 02171 | 132 | Solar | 05_07_4J2 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2015 | 3/16/2015 | 3/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 414386 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 726046 | 02302 | 5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/13/2025 | 11/18/2025 | 17 | 14 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 270599 | 01379 | 2791 | Battery Add-On | 05_09_705W1 | 04/24/2020 | 05/27/2020 | 22 | 18 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2020 | 07/09/2020 | 31 | 13 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 592215 | 02072 | 8.832 | Solar | 05_07_94W43 | 02/28/2024 | 03/22/2024 | 17 | 15 | 2 | 03/25/2024 | 03/25/2024 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ERVING | 613587 | 02171 | 7.36 | Solar | 05_07_4J2 | 05/28/2024 | 06/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2024 | 05/28/2024 | 10/23/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/04/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 415260 | 01519 | 20.3 | Solar | 05_01_304W1 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2022 |  | 7/6/2023 | N | EXP | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 728162 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 10/21/2025 | 10/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 465809 | 01379 | 0 | Other | 05_09_705W1 | 02/27/2023 | 04/13/2023 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2023 | 05/26/2023 | 31 | 11 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 599024 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 625176 | 02170 | 9.57 | Solar | 05_07_4J2 | 07/16/2024 | 08/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/27/2024 | 08/27/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 | 07/16/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/28/2025 | 01/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 434574 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 06/13/2022 | 06/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 735724 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 11/24/2025 | 12/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 515826 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_705W1 | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 20 | 18 | 2 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 636421 | 02356 | 23 | Battery Add-On | 05_07_94W43 | 08/29/2024 | 10/14/2024 | 12 | 11 | 1 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 662234 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_4J2 | 12/23/2024 | 01/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/23/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 441932 | 01527 | 8.41 | Solar | 05_01_304W1 | 08/11/2022 | 09/01/2022 | 15 | 13 | 2 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 14 | 0 | 14 | 10/05/2022 | 10/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2023 |  | 5/16/2024 | N | EXP | 365 | 04/20/2023 | 05/16/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 5/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 740711 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 641326 | 01072 | 17.6 | Solar | 05_09_705W1 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/18/2024 | 11/10/2025 | Y | EXP | 365 | 01/22/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645351 | 02356 | 3.8 | Solar | 05_07_94W43 | 10/08/2024 | 11/04/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WENDELL | 190363 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 07/10/2018 | 08/27/2018 | 5 | 4 | 1 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2018 | 07/10/2018 | 5/18/2020 | Y | EXP | 619 | 11/16/2019 | 12/10/2019 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 445236 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 07/19/2022 | 07/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/21/2022 | 07/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  | 9/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 742090 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 680002 | 01379 | 23 | Solar | 05_09_705W1 | 03/27/2025 | 04/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 654730 | 02356 | 15.356 | Solar | 05_07_94W43 | 01/08/2025 | 01/21/2025 | 9 | 7 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 215677 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W1 | 04/02/2019 | 04/09/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 444127 | 01519 | 0 | Solar | 05_01_304W1 | 07/14/2022 | 07/15/2022 | 1 | 1 | 0 | 07/18/2022 | 07/18/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  | 8/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 174896 | 02343 | 13 | Solar | 05_07_911W77 | 08/06/2012 | 08/06/2012 | 6 | 0 | 6 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 142 | 0 | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 562198 | 01364 | 100 | Solar | 05_09_705W2 | 10/19/2023 | 11/17/2023 | 19 | 9 | 10 |  |  | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 707153 | 02356 | 12.92 | Solar | 05_07_94W43 | 07/29/2025 | 08/13/2025 | 10 | 5 | 5 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 242725 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W1 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 15 | 15 | 0 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2019 | 08/13/2019 | 5/1/2020 | Y | EXP | 227 | 11/16/2019 | 12/19/2019 | 33 | 0 | 33 |  |  | 4/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 447696 | 01519 | 9.86 | Solar | 05_01_304W1 | 08/05/2022 | 08/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 49 | 26 | 23 | 01/06/2023 | 01/11/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 1/13/2024 | N | EXP | 365 | 04/08/2023 | 04/21/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175190 | 02351 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 577961 | 01364 | 240 | Solar | 05_09_705W2 | 12/15/2023 | 01/07/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 719404 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENDELL | 450193 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 08/31/2022 | 09/02/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 08/31/2022 | 3/7/2024 | Y | EXP | 365 | 02/24/2023 | 03/08/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 482228 | 01519 | 20 | Solar | 05_01_304W1 | 12/02/2022 | 12/13/2022 | 8 | 7 | 1 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175189 | 02351 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 739260 | 01364 | 0 | Battery Add-On | 05_09_705W2 | 12/10/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 556459 | 02072 | 4990 | Solar | 05_07_94W44 | 01/30/2024 | 05/16/2024 | 74 | 64 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WENDELL | 586990 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W1 | 02/19/2024 | 06/03/2024 | 73 | 70 | 3 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 | 02/19/2024 | 8/21/2025 | Y | EXP | 365 | 07/18/2024 | 07/30/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 533787 | 01519 | 15 | Solar | 05_01_304W1 | 06/15/2023 | 06/21/2023 | 4 | 2 | 2 | 06/22/2023 | 06/22/2023 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 12/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 175366 | 02302 | 984 | Solar | 05_07_911W77 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2014 | 12/23/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 747254 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 01/23/2026 | 02/03/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 736836 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_94W44 | 11/27/2025 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WENDELL | 625180 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W1 | 07/16/2024 | 07/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2024 | 07/30/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 07/16/2024 | 9/9/2025 | Y | EXP | 365 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 1/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562326 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 52 | 28 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 175568 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2015 |  | 2/9/2015 | N | EXP | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 | 2/4/2015 | 7/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174113 | 01364 | 13.54 | Solar | 05_09_705W2 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2012 |  | 5/28/2012 | N | EXP | -60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2012 | 7/27/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 741096 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_94W44 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WENDELL | 714659 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 08/26/2025 | 09/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 08/26/2025 | 12/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BROCKTON | 586889 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 02/02/2024 | 02/16/2024 | 11 | 10 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 3/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 177368 | 02302 | 5.2 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 1 | 1 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 101 | 0 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 |  | 9/7/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174190 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 03/15/2012 | 03/15/2012 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174720 | 02072 | 500 | Solar | 05_07_94W44 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/24/2014 | 01/24/2014 | 43 | 7 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENDELL | 716756 | 02368 | 13.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 40 | 34 | 6 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 594840 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 03/06/2024 | 03/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 42 | 35 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 |  | 6/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 183971 | 02302 | 9.92 | Solar | 05_07_911W77 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 27 | 13 | 14 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174228 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175242 | 02072 | 75 | Solar | 05_07_94W44 | 08/25/2014 | 08/25/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/03/2014 | 09/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 11/17/2014 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 177291 | 02368 | 23.4 | Solar | 05_07_5W2 | 08/24/2016 | 08/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2016 |  | 8/30/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 609002 | 01519 | 34.5 | Solar | 05_01_304W1 | 05/06/2024 | 05/24/2024 | 15 | 14 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2024 |  | 7/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 214779 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 03/21/2019 | 04/10/2019 | 14 | 14 | 0 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2019 |  | 4/14/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 174227 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175691 | 02072 | 880 | Solar | 05_07_94W44 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2014 | 07/08/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WENDELL | 202727 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/06/2018 | 12/18/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/19/2018 | 12/19/2018 | 201 | 0 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2019 |  | 12/6/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 613635 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 05/28/2024 | 07/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 116 | 25 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 240208 | 02343 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 07/18/2019 | 07/30/2019 | 7 | 0 | 7 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174226 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 273969 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/26/2020 | 02/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/27/2020 | 02/27/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2020 |  | 2/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 292717 | 02368 | 0 | Battery Add-On | 05_07_5W2 | 05/21/2020 | 06/08/2020 | 10 | 10 | 0 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 6/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 648662 | 01519 | 9.92 | Solar | 05_01_304W1 | 10/22/2024 | 12/04/2024 | 17 | 15 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 309814 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/10/2020 | 11/05/2020 | 41 | 39 | 2 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 | 09/10/2020 | 11/4/2021 | Y | EXP | 365 | 02/03/2021 | 03/24/2021 | 49 | 0 | 49 |  |  | 4/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 174225 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 298308 | 02072 | 96 | Solar | 05_07_94W44 | 06/25/2020 | 07/06/2020 | 7 | 4 | 3 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2020 | 06/25/2020 | 4/26/2022 | Y | EXP | 365 | 03/11/2021 | 04/21/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 307448 | 02368 | 8.99 | Solar | 05_07_5W2 | 08/18/2020 | 09/15/2020 | 19 | 19 | 0 | 09/16/2020 | 09/16/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 656253 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 11/22/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/22/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 12/18/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 316230 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 10/27/2020 | 10/28/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 174224 | 01364 | 6000 | Solar | 05_09_705W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 404516 | 02072 | 16.08 | Solar | 05_07_94W44 | 01/03/2022 | 01/07/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 388130 | 02368 | 3.84 | Solar | 05_07_5W2 | 11/10/2021 | 12/13/2021 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 658212 | 01519 | 6.84 | Solar | 05_01_304W1 | 12/03/2024 | 12/30/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 330724 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 01/06/2021 | 01/11/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174251 | 01355 | 18 | Solar | 05_09_705W2 | 02/24/2012 | 02/24/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 | 5/21/2012 | 10/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 437242 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_94W44 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 457785 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 09/15/2022 | 09/16/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2022 | 09/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 663779 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 01/05/2025 | 01/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 368593 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/23/2021 | 07/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 07/28/2021 | 07/28/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/23/2021 | 5/20/2023 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 04/25/2022 | 48 | 0 | 48 |  |  | 5/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174309 | 01364 | 1800 | Solar | 05_09_705W2 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 465450 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_94W44 | 10/03/2022 | 10/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 465464 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_5W2 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 261 | 247 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 669841 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 02/05/2025 | 03/18/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 369186 | 02343 | 249 | Solar | 05_07_911W77 | 08/03/2021 | 11/03/2021 | 64 | 55 | 9 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 | 08/03/2021 | 12/16/2023 | Y | EXP | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174975 | 01364 | 500 | Solar | 05_09_705W2 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 | 09/20/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 | 7/23/2013 | 7/23/2013 | 7/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 514367 | 02072 | 19.968 | Solar | 05_07_94W44 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | 6 | 5 | 1 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 308 | 55 | 253 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 477574 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 11/18/2022 | 11/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2022 | 11/18/2022 | 12/19/2024 | Y | EXP | 365 | 10/26/2023 | 11/29/2023 | 35 | 0 | 35 |  |  | 1/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 691717 | 01519 | 13.975 | Solar | 05_01_304W1 | 05/14/2025 | 06/25/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/14/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/29/2025 |  | 101 | 0 | 101 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 397489 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/30/2021 | 01/10/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2022 | 11/30/2021 |  | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 4/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174974 | 01364 | 1500 | Solar | 05_09_705W2 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 | 09/20/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 | 7/23/2013 | 7/23/2013 | 7/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 560318 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 23 | 6 | 17 | 11/22/2023 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2024 |  | 4/28/2025 | N | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 7/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 481663 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2023 | 12/12/2022 | 10/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176286 | 01602 | 130 | Solar | 05_01_HT14 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 209 | 209 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 397300 | 02302 | 3.84 | Solar | 05_07_911W77 | 12/08/2021 | 01/07/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  | 1/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175012 | 01364 | 3000 | Solar | 05_09_705W2 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 550589 | 02072 | 17.98 | Solar | 05_07_94W44 | 03/07/2024 | 03/15/2024 | 7 | 5 | 2 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 | 03/07/2024 | 5/22/2025 | Y | EXP | 365 | 06/14/2024 | 08/29/2024 | 77 | 0 | 77 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 517154 | 02368 | 7.875 | Solar | 05_07_5W2 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/21/2023 | 04/21/2023 | 45 | 22 | 23 | 07/18/2023 | 08/24/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 640228 | 01604 | 720 | Solar | 05_01_HT3 | 11/13/2024 | 03/10/2025 | 77 | 68 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 05/06/2025 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 401108 | 02351 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W77 | 10/25/2022 | 05/22/2023 | 141 | 131 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2023 | 06/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 175858 | 01355 | 30 | Solar | 05_09_705W2 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 07/31/2015 | 8/9/2016 | Y | EXP | 357 | 09/01/2016 | 09/14/2016 | 8 | 0 | 8 | 8/18/2015 | 8/18/2015 | 10/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 600322 | 02072 | 13.6 | Solar | 05_07_94W44 | 03/29/2024 | 04/17/2024 | 12 | 11 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 5/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 572680 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_5W2 | 12/04/2023 | 12/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 | 12/04/2023 | 2/4/2025 | Y | EXP | 365 | 05/14/2024 | 05/13/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177804 | 01604 | 584 | Solar | 05_01_HT3 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/28/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 414097 | 02302 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 04/22/2022 | 04/25/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2022 | 04/26/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 |  | 6/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 175857 | 01355 | 30.1 | Solar | 05_09_705W2 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 235 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 673244 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 603025 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 04/15/2024 | 04/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2024 | 04/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 | 04/15/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 485 | 07/17/2024 | 10/03/2024 | 79 | 0 | 79 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 176805 | 02721 | 225 | Solar | 05_05_115W43 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 19 | 19 | 0 | 05/24/2016 | 05/24/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2016 |  | 3/15/2017 | N | EXP | 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2017 | 8/22/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 425308 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 04/21/2022 | 05/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 05/17/2022 | 05/17/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 6/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177183 | 01364 | 990 | Solar | 05_09_705W2 | 08/12/2016 | 08/16/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2016 | 10/06/2016 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2017 | 08/12/2016 | 11/30/2020 | Y | STD | 835 | 01/31/2020 | 10/15/2020 | 259 | 5 | 254 |  |  | 11/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 703314 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 07/07/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 07/07/2025 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/07/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 616727 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W2 | 06/10/2024 | 06/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 06/10/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 |  | 345 | 0 | 345 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 199674 | 02723 | 133.2 | Solar | 05_05_115W43 | 11/06/2018 | 11/26/2018 | 10 | 2 | 8 | 11/27/2018 | 11/27/2018 | 27 | 13 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2019 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 430063 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/18/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2022 | 05/18/2022 | 9/18/2023 | Y | EXP | 365 | 08/18/2022 | 09/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177562 | 01364 | 4980 | Solar | 05_09_705W2 | 07/13/2017 | 07/27/2017 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2017 | 08/21/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2017 | 07/13/2017 | 6/1/2021 | Y | STD | 867 | 10/15/2020 | 03/25/2021 | 161 | 0 | 161 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 413057 | 02339 | 51.9 | Solar | 05_07_95W1 | 05/02/2022 | 06/08/2022 | 26 | 19 | 7 |  |  | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ORANGE | 617723 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_5W2 | 06/13/2024 | 08/02/2024 | 8 | 6 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 |  | 11/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 337141 | 02721 | 497.5 | Solar | 05_05_115W43 | 05/14/2021 | 11/09/2021 | 123 | 110 | 13 |  |  | 50 | 27 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 448503 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2022 | 11/15/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 | 11/11/2022 | 2/9/2024 | Y | EXP | 365 | 03/22/2023 | 04/03/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177870 | 01364 | 840 | Solar | 05_09_705W2 | 08/09/2017 | 08/22/2017 | 8 | 0 | 8 |  |  | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 | 08/09/2017 | 12/16/2021 | Y | STD | 20 | 10/03/2020 | 04/22/2021 | 201 | 0 | 201 | 10/18/2021 | 11/8/2021 | 12/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 468958 | 02339 | 250 | Solar | 05_07_95W1 | 11/04/2022 | 11/16/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 12/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ORANGE | 647267 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W2 | 10/16/2024 | 11/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/16/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 504309 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W43 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 11 | 10 | 1 | 06/16/2023 | 06/16/2023 | 102 | 84 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 459507 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/21/2022 | 09/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/27/2022 | 09/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 |  | 4/5/2024 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 178435 | 01364 | 636 | Solar | 05_09_705W2 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 716283 | 02339 | 240 | Solar | 05_07_95W1 | 09/23/2025 | 01/12/2026 | 74 | 55 | 19 |  |  | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 662742 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/27/2024 | 02/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 593434 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W43 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 | 03/29/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/28/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 513192 | 02302 | 6.38 | Solar | 05_07_911W77 | 06/27/2023 | 04/19/2023 | 22 | 20 | 2 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2023 |  | 9/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 186988 | 01364 | 6 | Solar | 05_09_705W2 | 06/20/2018 | 06/20/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 | 06/20/2018 | 8/27/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174195 | 02339 | 250 | Wind | 05_07_95W1 | 03/17/2011 | 03/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2012 | 03/17/2011 | 2/28/2020 | Y | STD | 2852 | 07/24/2012 | 10/19/2012 | 61 | 0 | 61 | 12/16/2015 | 12/16/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 673253 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 61 | 40 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 174462 | 01060 | 548 | Solar | 05_09_S100 | 08/25/2011 | 08/25/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2011 | 11/14/2011 | 41 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2012 |  | 6/30/2014 | N | STD | 811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 12/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 521365 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/04/2023 | 05/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2023 | 05/04/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 10/02/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 189146 | 01364 | 990 | Solar | 05_09_705W2 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 09/21/2018 | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175036 | 02339 | 85 | Solar | 05_07_95W1 | 09/13/2013 | 09/13/2013 | 8 | 0 | 8 | 09/26/2013 | 09/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2013 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2014 | 12/1/2014 | 12/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 684214 | 02368 | 0 | Solar | 05_07_5W2 | 04/10/2025 |  | 115 | 25 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 174724 | 01060 | 3500 | Natural Gas | 05_09_S100 | 03/23/2010 | 03/23/2010 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 03/23/2010 | 12/31/2012 | Y | STD | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2013 | 8/28/2013 | 12/16/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 528287 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 189259 | 01364 | 1518 | Solar | 05_09_705W2 | 07/11/2018 | 08/23/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175318 | 02339 | 440.8 | Solar | 05_07_95W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2015 | 1/5/2015 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 711862 | 02368 | 23.18 | Solar | 05_07_5W2 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 54 | 24 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 174805 | 02155 | 300 | Solar | 05_12_11J3 | 01/23/2013 | 01/23/2013 | 6 | 0 | 6 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 346 | 0 | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 528106 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 09/14/2023 |  | 93 | 76 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 196214 | 01364 | 5 | Solar | 05_09_705W2 | 09/18/2018 | 10/16/2018 | 14 | 8 | 6 | 10/17/2018 | 10/17/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2018 |  | 11/14/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 177450 | 02339 | 84 | Solar | 05_07_95W1 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 4 | 4 | 0 | 09/26/2016 | 09/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2016 | 09/20/2016 | 9/25/2017 | Y | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2017 | 5/9/2017 | 5/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 715852 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/01/2025 | 09/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 175175 | 02155 | 200 | Solar | 05_12_11J3 | 11/27/2012 | 11/27/2012 | 8 | 0 | 8 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2013 | 6/18/2013 | 10/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 550755 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2023 | 10/12/2023 | 29 | 25 | 4 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 08/30/2023 | 12/9/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/06/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 238155 | 01364 | 25 | Solar | 05_09_705W2 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2019 | 06/18/2019 | 9/1/2020 | Y | EXP | 365 | 03/19/2020 | 06/15/2020 | 88 | 0 | 88 |  |  | 6/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 185230 | 02339 | 500 | Solar | 05_07_95W1 | 07/30/2018 | 09/24/2018 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/22/2018 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 679335 | 02368 | 894 | Solar | 05_07_5W3 | 04/15/2025 | 08/20/2025 | 87 | 77 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 252575 | 02155 | 150 | Solar | 05_12_11J3 | 09/06/2019 | 09/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 12 | 1 | 11 | 10/22/2019 | 11/25/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2019 | 09/06/2019 | 9/29/2020 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 08/25/2020 | 27 | 0 | 27 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 561771 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 11/13/2023 | 11/15/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 238143 | 01364 | 25 | Solar | 05_09_705W2 | 06/18/2019 | 07/10/2019 | 15 | 15 | 0 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 246486 | 02339 | 18.56 | Solar | 05_07_95W1 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2019 | 08/09/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2019 |  | 10/25/2019 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 686437 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2025 | 05/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 50 | 36 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 419319 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_11J3 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 4 | 7 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2022 | 05/26/2022 | 12/21/2024 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 563390 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 10/26/2023 | 10/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 255796 | 01355 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 10/10/2019 | 10/14/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2019 | 10/15/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2019 | 10/10/2019 | 10/12/2020 | Y | EXP | 365 | 03/07/2020 | 06/16/2020 | 101 | 0 | 101 |  |  | 6/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 268394 | 02339 | 11.4 | Solar | 05_07_95W1 | 12/05/2019 | 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2020 | 12/05/2019 | 12/5/2020 | Y | EXP | 365 | 04/14/2020 | 05/20/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 699809 | 02368 | 23 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2025 | 09/04/2025 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/20/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | STOUGHTON | 457068 | 02155 | 15.2 | Solar | 05_12_11J3 | 09/07/2022 | 09/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2022 |  | 10/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 582509 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 01/12/2024 | 06/25/2024 | 112 | 110 | 2 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 | 01/12/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 09/02/2025 | 287 | 0 | 287 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 290751 | 01364 | 0 | Other | 05_09_705W2 | 08/17/2020 | 09/21/2020 | 23 | 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2020 | 10/13/2020 | 15 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 412226 | 02339 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W1 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 706300 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 07/21/2025 | 08/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 07/21/2025 | 11/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | STOUGHTON | 484436 | 02155 | 15.2 | Solar | 05_12_11J3 | 12/09/2022 | 12/15/2022 | 5 | 4 | 1 | 12/16/2022 | 12/16/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 590208 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/11/2024 | 04/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 344387 | 01364 | 9.6 | Solar | 05_09_705W2 | 03/01/2021 | 03/08/2021 | 4 | 4 | 0 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2021 |  | 10/28/2022 | N | EXP | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 520180 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_95W1 | 04/19/2023 | 04/24/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 221 | 202 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 11/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 712288 | 02368 | 990 | Solar | 05_07_5W3 | 11/14/2025 |  | 56 | 50 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | STOUGHTON | 688885 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_11J3 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/15/2025 | 11/14/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 599815 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 |  | 5/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 545906 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 08/08/2023 | 08/16/2023 | 6 | 3 | 3 | 08/17/2023 | 08/17/2023 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 9/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 647801 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W1 | 10/28/2024 | 12/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 717832 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 09/09/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 176016 | 01440 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 26 | 23 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 603562 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 57 | 37 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 553560 | 01364 | 13.8 | Solar | 05_09_705W2 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 102 | 50 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 664678 | 02061 | 9.5 | Solar | 05_07_95W1 | 01/09/2025 | 01/13/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 83 | 69 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 719796 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 09/17/2025 | 12/17/2025 | 61 | 57 | 4 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANOVER | 176015 | 01440 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 611917 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/17/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2024 | 05/17/2024 | 9/27/2025 | Y | EXP | 365 | 12/10/2024 | 12/31/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 561338 | 01364 | 2.9 | Solar | 05_09_705W2 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 |  | 4/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 243592 | 02339 | 999 | Solar | 05_07_95W2 | 07/25/2019 | 08/12/2019 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 16 | 3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2020 | 07/25/2019 | 1/10/2026 | Y | STD | 19 | 07/20/2021 | 09/15/2023 | 788 | 631 | 157 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 727087 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 11/14/2025 | 21 | 18 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 176014 | 01440 | 1000 | Solar | 05_01_601W1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 612964 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/30/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 | 05/30/2024 | 9/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 569310 | 01364 | 22.995 | Solar | 05_09_705W2 | 11/07/2023 | 11/20/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2024 | 11/07/2023 | 2/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 500843 | 02339 | 987.5 | Solar | 05_07_95W2 | 03/02/2023 | 03/30/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2023 | 04/28/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ORANGE | 727147 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 10/23/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 638822 | 01535 | 7.6 | Solar | 05_01_601W1 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 09/12/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 07/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 615066 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/03/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/10/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 588507 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 02/19/2024 | 02/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592315 | 02339 | 150 | Solar | 05_07_95W2 | 02/26/2024 | 05/24/2024 | 63 | 54 | 9 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 361 | 346 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | ORANGE | 735536 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 11/21/2025 | 12/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 34 | 13 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 650682 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_601W1 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/11/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 623939 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/15/2024 | 07/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 630170 | 01364 | 8 | Solar | 05_09_705W2 | 12/02/2024 | 01/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 12/02/2024 | 5/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 691137 | 02339 | 23.8 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2025 | 05/28/2025 | 8 | 4 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/15/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 11/25/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 743435 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANOVER | 193346 | 01440 | 2040 | Solar | 05_01_601W4 | 10/18/2018 |  | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 625157 | 02302 | 9.75 | Solar | 05_07_911W77 | 08/02/2024 | 08/12/2024 | 7 | 6 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/02/2024 | 9/26/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/21/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 637215 | 01364 | 5.76 | Solar | 05_09_705W2 | 09/03/2024 | 09/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/03/2024 | 11/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 710703 | 02341 | 249 | Solar | 05_07_95W2 | 08/08/2025 | 09/05/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ORANGE | 175383 | 02368 | 17 | Solar | 05_07_5W3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 714226 | 02720 | 60 | Solar | 05_05_28W42 | 08/23/2025 | 11/06/2025 | 50 | 41 | 9 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 627942 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 07/26/2024 | 08/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2024 | 08/15/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 10/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 651608 | 01355 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 11/05/2024 | 01/10/2025 | 15 | 10 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 37 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174810 | 02339 | 250 | Solar | 05_07_95W2 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 10 | 4 | 6 | 02/14/2013 | 02/14/2013 | 403 | 0 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 | 3/26/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 176957 | 02368 | 105 | Solar | 05_07_5W3 | 07/15/2016 | 07/15/2016 | 2 | 2 | 0 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2016 |  | 2/1/2017 | N | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2017 | 2/22/2017 | 3/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 211048 | 02720 | 492 | Solar | 05_05_28W42 | 04/17/2019 | 04/25/2019 | 5 | 0 | 5 | 04/26/2019 | 04/26/2019 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 636771 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 | 08/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 665012 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 01/10/2025 | 02/12/2025 | 18 | 13 | 5 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175381 | 02339 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/26/2014 | 06/26/2014 | 69 | 69 | 0 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 257 | 0 | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 2/27/2015 | N | EXP | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 177737 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 03/23/2017 | 03/23/2017 | 2 | 1 | 1 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2017 | 03/23/2017 | 6/30/2018 | Y | EXP | 458 | 12/28/2017 | 01/19/2018 | 14 | 0 | 14 | 4/17/2018 | 4/17/2018 | 6/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 476578 | 02720 | 180 | Solar | 05_05_28W42 | 11/10/2022 | 12/22/2022 | 28 | 18 | 10 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 654197 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 670913 | 01355 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 04/03/2025 | 04/18/2025 | 11 | 6 | 5 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175605 | 02339 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | 8 | 5 | 3 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2015 | 1/30/2015 | 2/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 178514 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 25 | 0 | 25 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/08/2018 | 8/1/2019 | Y | EXP | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 647467 | 02721 | 5.76 | Solar | 49_56_33F1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/21/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 | 03/19/2025 | 05/15/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 658738 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 12/05/2024 | 01/30/2025 | 30 | 25 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 538142 | 01344 | 0 | Other | 05_09_705W3 | 07/28/2023 | 10/05/2023 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2023 | 11/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 175672 | 02339 | 816 | Solar | 05_07_95W2 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2014 | 11/26/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 186757 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 9 | 2 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 746413 | 02790 | 17.6 | Solar | 49_56_33F4 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 660570 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 620825 | 01364 | 3602 | Solar | 05_09_705W3 | 12/10/2024 | 05/19/2025 | 110 | 100 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 07/31/2025 | 50 | 31 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 176618 | 02339 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2016 | 05/20/2016 | 27 | 15 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 188196 | 02368 | 400 | Solar | 05_07_5W3 | 07/10/2018 | 07/18/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/25/2018 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2018 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 07/10/2018 | 7/7/2020 | Y | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 174310 | 02790 | 12 | Solar | 49_56_33F4 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 159 | 0 | 159 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/20/2011 | 12/31/2011 | Y | EXP | -347 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | 9 | 0 | 9 | 4/5/2012 | 4/5/2012 | 1/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 661262 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 692494 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 05/21/2025 | 09/22/2025 | 78 | 75 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 05/21/2025 | 10/14/2026 | Y | EXP | 365 | 01/22/2026 |  | 16 | 0 | 16 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 178052 | 02339 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2017 | 08/07/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 188743 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2018 | 06/20/2018 | 10 | 8 | 2 | 07/16/2018 | 07/16/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 7/22/2019 | N | EXP | 365 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 314962 | 02790 | 0 | Solar | 49_56_33F4 | 10/07/2020 | 10/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 665179 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 01/13/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 01/13/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/03/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 702549 | 01364 | 9.5 | Solar | 05_09_705W3 | 07/07/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/02/2025 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 | 07/07/2025 | 9/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | BROCKTON | 228439 | 02359 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2019 | 05/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/17/2019 | 05/17/2019 | 202 | 29 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 203646 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 136 | 0 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 175195 | 01535 | 1000 | Solar | 05_01_0012 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2011 | 06/23/2011 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2012 | 05/05/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 168 | 08/21/2013 | 12/12/2013 | 77 | 0 | 77 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 742441 | 01220 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1021W2 | 12/29/2025 | 01/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GARDNER | 731901 | 01378 | 19.1 | Solar | 05_09_705W3 | 11/06/2025 | 11/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 11/06/2025 | 1/22/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BROCKTON | 279002 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 03/13/2020 | 03/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2020 | 03/17/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 217727 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 06/25/2019 | 07/02/2019 | 5 | 5 | 0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 65 | 51 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 175197 | 01535 | 1000 | Solar | 05_01_0012 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2011 | 06/23/2011 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2012 | 05/05/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 168 | 08/21/2013 | 12/12/2013 | 77 | 0 | 77 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174742 | 01220 | 75 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/24/2013 | 06/24/2013 | 6 | 0 | 6 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 204 | 0 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2013 |  | 11/29/2013 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 731745 | 01344 | 0 | Other | 05_09_705W3 | 11/05/2025 | 11/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 346398 | 02341 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 03/11/2021 | 04/07/2021 | 18 | 18 | 0 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 4/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 223582 | 02368 | 186.6 | Solar | 05_07_5W3 | 04/29/2019 | 05/21/2019 | 15 | 9 | 6 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 |  | 5/21/2021 | N | EXP | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 178087 | 01535 | 4300 | Solar | 05_01_0012 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 18 | 16 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2017 | 08/28/2017 | 58 | 49 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2018 | 05/09/2017 | 1/10/2022 | Y | STD | 35 | 06/17/2020 | 10/11/2021 | 380 | 5 | 375 | 11/16/2021 | 11/15/2021 | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175262 | 01220 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/13/2015 | 01/13/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 02/20/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 731618 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 11/12/2025 | 12/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 348533 | 02341 | 157.52 | Solar | 05_07_95W2 | 03/24/2021 | 07/02/2021 | 70 | 60 | 10 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 225653 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 06/25/2019 | 06/26/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/27/2019 | 06/27/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 |  | 10/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 178116 | 01535 | 1500 | Solar | 05_01_0012 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 08/28/2017 | 60 | 49 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2018 | 05/09/2017 | 10/16/2021 | Y | STD | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175348 | 01247 | 139.2 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 7/29/2014 | 12/22/2014 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 741470 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_705W3 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 378618 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_95W2 | 08/29/2021 | 08/30/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/31/2021 | 08/31/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 | 08/29/2021 | 8/23/2023 | Y | EXP | 365 | 12/28/2021 | 02/01/2022 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 234633 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 06/14/2019 | 06/24/2019 | 6 | 5 | 1 | 06/25/2019 | 06/25/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 176232 | 01602 | 60 | Natural Gas | 05_01_HT40 | 02/13/2015 | 02/13/2015 | 10 | 7 | 3 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2016 | 2/19/2016 | 2/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175491 | 01247 | 480 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 89 | 0 | 89 | 10/01/2014 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 741209 | 01364 | 999 | Solar | 05_09_705W3 | 01/13/2026 | 02/04/2026 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 396601 | 02341 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 12/01/2021 | 01/07/2022 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2022 |  | 3/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2022 | Connected |  | Y
National Grid | ORANGE | 239082 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/17/2019 | 10/23/2019 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  | 2/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 174853 | 02771 | 990 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 | 04/16/2013 | 8/19/2020 | Y | STD | 1358 | 04/14/2020 | 04/13/2020 | 0 | 0 | 0 | 5/15/2020 | 5/14/2020 | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175711 | 01225 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 10 | 8 | 2 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 676 | 10/11/2016 | 11/28/2016 | 32 | 0 | 32 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 745794 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_09_705W3 | 01/16/2026 | 01/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 411091 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 02/23/2022 | 03/09/2022 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 239710 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 07/09/2019 | 07/30/2019 | 14 | 9 | 5 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 | 07/09/2019 | 4/8/2021 | Y | EXP | 365 | 01/06/2021 | 01/21/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 2/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174852 | 02771 | 0 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 |  | 9/23/2019 | N | STD | 1274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175944 | 01225 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2015 | 02/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 747866 | 01364 | 17.6 | Solar | 05_09_705W3 | 01/28/2026 |  | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HOLBROOK | 421168 | 02339 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 07/18/2022 | 08/11/2022 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 682311 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 04/02/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 | 04/02/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 11/19/2025 | 12/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 175082 | 02703 | 75 | Solar | 05_05_2248 | 10/08/2013 | 10/08/2013 | 3 | 0 | 3 | 10/15/2013 | 10/15/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2014 | 1/8/2014 | 3/20/2014 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176060 | 01247 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/27/2015 | 03/27/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2015 | 05/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2016 | 10/19/2016 | 69 | 14 | 55 | 11/22/2016 | 03/27/2015 | 5/1/2017 | Y | STD | 160 | 06/19/2017 | 06/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 8/11/2017 | 8/11/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 174414 | 01364 | 500 | Solar | 05_09_705W3 | 06/22/2012 | 06/22/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/05/2012 | 07/05/2012 | 370 | 0 | 370 | 09/27/2013 | 10/08/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2013 |  | 12/30/2013 | N | EXP | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174673 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 683766 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 04/08/2025 | 04/25/2025 | 13 | 11 | 2 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 175104 | 02771 | 3960 | Solar | 05_05_2248 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2013 | 07/16/2013 | 54 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 | 04/16/2013 | 8/19/2020 | Y | STD | 1358 | 04/14/2020 | 04/13/2020 | 0 | 0 | 0 | 5/15/2020 | 5/14/2020 | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176120 | 01247 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 174976 | 01364 | 557 | Solar | 05_09_705W3 | 09/20/2011 | 09/20/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2011 | 01/03/2012 | 58 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | 100 | 06/04/2013 | 07/25/2013 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 174672 | 02766 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ERVING | 190057 | 01907 | 9 | Solar | 05_12_1J904 | 07/17/2018 | 10/17/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 177702 | 02763 | 3469 | Solar | 05_05_2274 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 54 | 53 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/14/2017 | 09/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 05/25/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176123 | 01247 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 175349 | 01364 | 69.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 | 7/28/2014 | 12/16/2016 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176818 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 13 | 13 | 0 | 11/27/2015 | 11/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2015 |  | 11/11/2016 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 622616 | 01907 | 5.76 | Solar | 05_12_1J904 | 07/04/2024 | 07/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 174298 | 02038 | 2000 | Solar | 05_05_2284 | 12/22/2011 | 12/22/2011 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2013 | 12/22/2011 | 3/1/2012 | Y | STD | -328 | 01/07/2014 | 03/25/2014 | 52 | 0 | 52 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | 12/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176199 | 01220 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/19/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 175976 | 01364 | 920 | Solar | 05_09_705W3 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2015 | 03/16/2015 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 01/22/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 515 | 03/16/2017 | 05/23/2017 | 47 | 0 | 47 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177029 | 02766 | 3330 | Solar | 05_05_4L2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2017 | 04/27/2017 | 19 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2017 | 03/17/2017 | 9/15/2020 | Y | STD | 937 | 03/06/2020 | 05/22/2020 | 77 | 0 | 77 |  |  | 9/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 698521 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 06/16/2025 | 07/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 74 | 57 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 174437 | 02769 | 1000 | Solar | 05_05_2284 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177004 | 01220 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 123 | 19 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 | 10/10/2016 | 10/16/2017 | Y | EXP | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 176237 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W3 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/01/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177623 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 15 | 14 | 1 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 721276 | 01902 | 5.12 | Solar | 05_12_21J21 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 69 | 60 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174957 | 02769 | 3334 | Solar | 05_05_2284 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 03/21/2013 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2013 | 03/01/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | 7/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178231 | 01220 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2018 | 03/01/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 | 01/05/2018 | 12/30/2022 | Y | STD | 546 | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 272 | 60 | 212 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 176267 | 01364 | 1000 | Solar | 05_09_705W3 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 9 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 04/01/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 197071 | 02766 | 240 | Solar | 05_05_4L2 | 09/24/2018 | 10/03/2018 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 39 | 8 | 31 | 12/31/2018 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  | 1/2/2021 | N | EXP | 662 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 736451 | 01902 | 11.78 | Solar | 05_12_21J21 | 11/25/2025 | 12/01/2025 | 4 | 2 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 175137 | 02093 | 5000 | Solar | 05_05_2284 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2012 | 01/04/2013 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178282 | 01225 | 4375 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2018 | 04/25/2018 | 37 | 15 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 |  | 8/18/2021 | N | STD | 975 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 176492 | 01364 | 80 | Solar | 05_09_705W3 | 12/09/2015 | 12/09/2015 | 5 | 5 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/15/2016 | N | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 199757 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2018 | 12/03/2018 | 3 | 3 | 0 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2018 |  | 12/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 347227 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_21J21 | 04/22/2021 | 04/30/2021 | 5 | 3 | 2 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2021 |  | 7/31/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 246259 | 01007 | 9.84 | Solar | 05_09_509L1 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | 3 | 2 | 1 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 | 10/02/2019 | 5/18/2020 | Y | EXP | 365 | 12/19/2019 | 01/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 5/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 424060 | 01902 | 4.06 | Solar | 05_12_21J21 | 05/04/2022 | 05/09/2022 | 3 | 2 | 1 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2022 |  | 6/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 271263 | 01007 | 25 | Solar | 05_09_509L1 | 12/31/2019 | 01/29/2020 | 19 | 18 | 1 | 01/30/2020 | 01/30/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 1/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 640666 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 09/16/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 295754 | 01007 | 7.54 | Solar | 05_09_509L1 | 07/09/2020 | 07/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2020 | 07/09/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 | 02/21/2021 | 02/24/2021 | 2 | 0 | 2 |  |  | 4/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 658658 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 141 | 118 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 330957 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 12/10/2020 | 01/04/2021 | 15 | 11 | 4 | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2021 |  | 1/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 663402 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 01/06/2025 | 01/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/06/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 348410 | 01007 | 9.6 | Solar | 05_09_509L1 | 03/23/2021 | 03/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/23/2021 | 3/23/2022 | Y | EXP | 365 | 07/17/2021 | 08/06/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 8/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 704066 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_21J21 | 07/11/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 50 | 32 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 356005 | 01007 | 9.8 | Solar | 05_09_509L1 | 06/10/2021 | 12/30/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2021 | 06/16/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2021 | 06/10/2021 | 4/21/2023 | Y | EXP | 365 | 03/08/2022 | 04/21/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 6/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 383844 | 01901 | 75 | Solar | 05_12_21J22 | 10/13/2021 | 11/17/2021 | 24 | 14 | 10 |  |  | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 483456 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 01/16/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 01/16/2023 | 5/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 693732 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J25 | 05/29/2025 | 06/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 498622 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 02/02/2023 | 06/12/2023 | 90 | 88 | 2 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 8/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 683953 | 01905 | 340 | Solar | 05_12_21J27 | 05/07/2025 | 09/10/2025 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 10/15/2025 | 24 | 4 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 551035 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L1 | 09/25/2023 | 10/09/2023 | 10 | 4 | 6 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 09/25/2023 | 12/9/2024 | Y | EXP | 365 | 04/04/2024 | 04/12/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 4/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174585 | 01905 | 95 | Solar | 05_12_21J27 | 08/30/2011 | 08/30/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2011 |  | 7/10/2012 | N | EXP | 281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 7/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 581714 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 01/17/2024 | 01/24/2024 | 5 | 3 | 2 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2024 |  | 3/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 223576 | 01905 | 33.3 | Solar | 05_12_21J27 | 04/29/2019 |  | 283 | 51 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 600486 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | 63 | 53 | 10 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 745655 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_21J28 | 01/15/2026 |  | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 603088 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 05/05/2024 | 05/21/2024 | 6 | 3 | 3 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2024 | 05/05/2024 | 6/26/2025 | Y | EXP | 365 | 07/16/2024 | 08/15/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 176054 | 01902 | 3 | Solar | 05_12_21J28 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 18 | 18 | 0 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 634772 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 08/23/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 | 08/23/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 | 12/07/2024 | 12/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 649089 | 01905 | 7.475 | Solar | 05_12_21J28 | 10/23/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 37 | 21 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 10/23/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/25/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 665284 | 01007 | 11.5 | Solar | 05_09_509L1 | 01/13/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175306 | 01905 | 232 | Solar | 05_12_21J29 | 06/25/2014 | 06/25/2014 | 6 | 0 | 6 | 07/07/2014 | 07/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2014 | 7/28/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 672867 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/19/2025 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 177206 | 01905 | 133.2 | Solar | 05_12_21J29 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 678587 | 01007 | 22.8 | Solar | 05_09_509L1 | 04/11/2025 | 05/08/2025 | 18 | 15 | 3 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 204170 | 01905 | 139.9 | Solar | 05_12_21J29 | 12/18/2018 | 01/09/2019 | 13 | 8 | 5 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 19 | 0 | 19 | 03/11/2019 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 684381 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 04/14/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 266087 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_21J30 | 10/12/2020 | 10/19/2020 | 5 | 5 | 0 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2020 |  | 10/18/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 269148 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J30 | 03/16/2020 | 04/01/2020 | 11 | 11 | 0 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2020 |  | 4/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 687940 | 01007 | 11.4 | Solar | 05_09_509L1 | 04/29/2025 | 05/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 30 | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 04/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/18/2025 | 10/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 346631 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J30 | 03/31/2021 | 04/06/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2021 |  | 6/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 702730 | 01007 | 13.36 | Solar | 05_09_509L1 | 07/07/2025 | 09/25/2025 | 57 | 54 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 653772 | 01902 | 20 | Solar | 05_12_21J30 | 11/12/2024 | 11/19/2024 | 5 | 3 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 176503 | 01905 | 64.8 | Solar | 05_12_21J32 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/15/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2016 | 10/13/2016 | 10/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 722384 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 196937 | 01905 | 3.84 | Solar | 05_12_21J32 | 11/05/2018 | 11/08/2018 | 3 | 2 | 1 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 500677 | 01007 | 999 | Solar | 05_09_509L2 | 08/23/2023 | 12/11/2023 | 74 | 64 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 | 01/23/2024 | 28 | 10 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ADAMS | 606809 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J32 | 04/25/2024 |  | 26 | 25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 717015 | 01007 | 0 | Battery Add-On | 05_09_509L2 | 09/18/2025 | 09/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 621560 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J32 | 07/01/2024 | 07/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 21 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 724231 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 10/06/2025 | 10/20/2025 | 9 | 6 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 23 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | REHOBOTH | 634661 | 01905 | 5.525 | Solar | 05_12_21J32 | 08/22/2024 | 08/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 39 | 20 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ADAMS | 732688 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_09_509L2 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 659725 | 01905 | 8.7 | Solar | 05_12_21J32 | 12/10/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 174260 | 01007 | 34.2 | Solar | 05_09_509L2 | 03/02/2012 | 03/02/2012 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 | 5/31/2012 | 7/26/2012 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 691724 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J32 | 05/22/2025 | 05/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 174257 | 01007 | 20 | Solar | 05_09_509L2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 |  | 5/14/2012 | N | EXP | -7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2012 | 5/21/2012 | 10/22/2012 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 701073 | 01905 | 16.32 | Solar | 05_12_21J32 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174526 | 01007 | 45.6 | Solar | 05_09_509L2 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | 11 | 0 | 11 | 10/18/2011 | 10/18/2011 | 505 | 0 | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 567360 | 01905 | 0 | Other | 05_12_21J33 | 04/18/2024 | 02/28/2025 | 214 | 204 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2025 | 07/31/2025 | 105 | 86 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LYNN | 174560 | 01007 | 1300 | Solar | 05_09_509L2 | 10/18/2011 | 10/18/2011 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2011 | 02/01/2012 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2012 | 10/18/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 56 | 06/17/2014 | 06/17/2014 | 0 | 0 | 0 | 6/17/2014 | 6/17/2014 | 7/2/2014 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 595928 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J33 | 03/25/2024 | 03/27/2024 | 2 | 1 | 1 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174662 | 01007 | 11.18 | Solar | 05_09_509L2 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 7 | 0 | 7 | 12/26/2012 | 12/26/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2013 |  | 3/1/2013 | N | EXP | -7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 729408 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J34 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 10/27/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTON | 176352 | 01007 | 499 | Solar | 05_09_509L2 | 05/13/2015 | 05/13/2015 | 38 | 38 | 0 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 345 | 0 | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 554220 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J34 | 09/28/2023 | 10/05/2023 | 5 | 2 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 89 | 25 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 176577 | 01007 | 23 | Solar | 05_09_509L2 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 5 | 5 | 0 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 |  | 2/17/2017 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 3/31/2016 | 10/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 648683 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_21J34 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177221 | 01007 | 144 | Solar | 05_09_509L2 | 08/16/2016 | 08/16/2016 | 21 | 21 | 0 | 09/15/2016 | 09/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2016 |  | 8/21/2017 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2017 | 3/30/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 661760 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J34 | 12/19/2024 | 01/22/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177259 | 01082 | 65 | Hydro | 05_09_509L2 | 08/19/2016 | 08/19/2016 | 5 | 5 | 0 | 08/26/2016 | 08/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2016 | 08/19/2016 | 7/15/2017 | Y | EXP | 241 | 03/02/2017 | 05/08/2017 | 46 | 0 | 46 | 7/26/2017 | 7/26/2017 | 8/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 285404 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 04/20/2020 | 04/27/2020 | 4 | 4 | 0 | 04/28/2020 | 04/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 04/20/2020 | 4/26/2021 | Y | EXP | 365 | 12/10/2020 | 02/15/2021 | 67 | 0 | 67 |  |  | 2/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177542 | 01082 | 4000 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 | 11/07/2017 | 7/6/2025 | Y | STD | 1146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 301309 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 08/13/2020 | 08/17/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2020 |  | 8/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177547 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 533852 | 01905 | 2.925 | Solar | 05_12_21J37 | 09/20/2023 | 11/16/2023 | 39 | 36 | 3 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 72 | 58 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177546 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 597743 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177545 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 607086 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_21J37 | 04/26/2024 | 06/06/2024 | 20 | 17 | 3 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2024 |  | 7/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177544 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 619488 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_21J37 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177543 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 626781 | 01905 | 6.72 | Solar | 05_12_21J37 | 07/22/2024 | 08/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177582 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 642163 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J37 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 22 | 15 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/01/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177581 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 647804 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J37 | 10/28/2024 | 01/30/2025 | 53 | 50 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177580 | 01082 | 4000 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 | 11/07/2017 | 10/8/2025 | Y | STD | 1146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 375833 | 02152 | 8.7 | Solar | 05_12_22J1 | 09/13/2021 | 09/21/2021 | 7 | 6 | 1 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 11/24/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177579 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 659858 | 02152 | 11.52 | Solar | 05_12_22J1 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/11/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 | 09/04/2025 | 93 | 0 | 93 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177578 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 671093 | 02152 | 6.72 | Solar | 05_12_22J2 | 02/10/2025 | 04/09/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177577 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 547547 | 02152 | 60 | Solar | 05_12_22J2 | 08/11/2023 | 11/27/2023 | 72 | 61 | 11 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2024 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177576 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 52 | 42 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2018 | 02/15/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 663028 | 02152 | 11.52 | Solar | 05_12_22J2 | 12/30/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 177585 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 199488 | 02152 | 10 | Solar | 05_12_22J3 | 10/26/2018 | 11/27/2018 | 13 | 8 | 5 | 11/28/2018 | 11/28/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 | 10/26/2018 | 12/20/2019 | Y | EXP | 365 | 06/20/2019 | 07/29/2019 | 38 | 0 | 38 |  |  | 10/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177584 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/24/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 231769 | 02152 | 6 | Solar | 05_12_22J3 | 06/25/2019 | 07/02/2019 | 5 | 5 | 0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2019 | 06/25/2019 | 4/16/2020 | Y | EXP | 281 | 01/11/2020 | 01/23/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177583 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/26/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 659889 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J4 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177618 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 692020 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_22J5 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 8 | 5 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 43 | 30 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 | 05/19/2025 | 9/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177615 | 01082 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 11/07/2017 | 01/25/2018 | 50 | 42 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2018 | 02/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2018 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 668411 | 02152 | 11.2 | Solar | 05_12_22J5 | 01/28/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 | 01/28/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 11/24/2025 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178151 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 682616 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J5 | 04/04/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178150 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 177408 | 02152 | 184 | Solar | 05_12_22J7 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 16 | 16 | 0 | 11/09/2016 | 11/09/2016 | 174 | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2017 |  | 11/30/2018 | N | EXP | 529 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178149 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/11/2018 | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 204747 | 02152 | 168 | Solar | 05_12_22J7 | 12/27/2018 | 12/28/2018 | 0 | 0 | 0 | 12/31/2018 | 12/31/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178148 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 312766 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178147 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/11/2018 | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 574519 | 02152 | 7.6 | Solar | 05_12_22J7 | 12/04/2023 | 01/22/2024 | 32 | 25 | 7 | 01/23/2024 | 01/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 | 12/04/2023 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 07/16/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178146 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 657610 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 11/29/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178180 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 669460 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 02/03/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178179 | 01007 | 9380 | Solar | 05_09_509L2 | 04/12/2018 | 04/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/06/2018 | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 176613 | 01907 | 32.4 | Solar | 05_12_22W1 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 |  | 8/20/2017 | N | EXP | 478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2017 | 8/7/2017 | 8/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178460 | 01007 | 4580 | Solar | 05_09_509L2 | 01/18/2018 | 03/02/2018 | 28 | 6 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2018 | 04/05/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 399139 | 01907 | 5.8 | Solar | 05_12_22W1 | 12/09/2021 | 12/13/2021 | 2 | 0 | 2 | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178459 | 01007 | 8730 | Solar | 05_09_509L2 | 01/18/2018 | 03/02/2018 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2018 | 04/05/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 608123 | 01907 | 2.61 | Solar | 05_12_22W1 | 05/01/2024 | 09/11/2024 | 21 | 20 | 1 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 05/01/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 | 01/22/2026 | 330 | 0 | 330 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 178623 | 01007 | 8.96 | Solar | 05_09_509L2 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 27 | 8 | 19 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 |  | 2/7/2019 | N | EXP | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2018 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 663578 | 01902 | 3.19 | Solar | 05_12_22W1 | 01/03/2025 | 02/05/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/03/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 11/14/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 185083 | 01007 | 499.9 | Solar | 05_09_509L2 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2018 | 06/19/2018 | 9 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 675270 | 01907 | 67.3 | Solar | 05_12_22W2 | 03/11/2025 | 04/15/2025 | 25 | 16 | 9 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 185030 | 01007 | 1000 | Solar | 05_09_509L2 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 5 | 3 | 2 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/05/2018 | 07/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 178650 | 01225 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2018 | 02/14/2018 | 16 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 185029 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 05/16/2018 | 06/19/2018 | 23 | 14 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 07/03/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 178718 | 01220 | 4990 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/28/2018 | 53 | 32 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 185023 | 01007 | 500 | Solar | 05_09_509L2 | 05/10/2018 | 06/26/2018 | 33 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2018 | 07/03/2018 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 185016 | 01225 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/15/2018 | 14 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 192377 | 01007 | 4998 | Solar | 05_09_509L2 | 10/01/2018 | 10/26/2018 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 | 01/04/2019 | 45 | 26 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 184852 | 01225 | 1320 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 257 | 6 | 251 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/04/2018 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 197687 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_09_509L2 | 11/29/2018 | 12/10/2018 | 6 | 0 | 6 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 269 | 0 | 269 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 11/29/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 185567 | 01220 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 26 | 20 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 225069 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 05/03/2019 | 05/08/2019 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 187314 | 01225 | 3.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 10 | 0 | 10 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 8/23/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 244028 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L2 | 07/22/2019 | 07/30/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 187941 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 17 | 13 | 4 | 07/24/2018 | 07/24/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 261448 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2019 | 11/04/2019 | 11/4/2020 | Y | EXP | 365 | 01/25/2020 | 02/04/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 5/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 201129 | 01225 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/24/2019 | 06/24/2019 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2019 | 07/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 291205 | 01007 | 0 | Other | 05_09_509L2 | 09/02/2020 | 09/21/2020 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2020 | 10/08/2020 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 249212 | 01225 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 08/23/2019 | 08/26/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 08/27/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2019 | 08/23/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 05/08/2020 | 06/05/2020 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 292836 | 01007 | 2.16 | Solar | 05_09_509L2 | 06/10/2020 | 06/15/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 | 06/10/2020 | 6/1/2021 | Y | EXP | 365 | 12/15/2020 | 01/05/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 284440 | 01220 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 82 | 66 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/30/2020 | 4/14/2023 | Y | STD | 555 | 10/11/2022 | 01/14/2023 | 96 | 0 | 96 |  |  | 4/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178086 | 01364 | 4995 | Solar | 05_09_705W3 | 05/08/2017 | 06/02/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/26/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 05/08/2017 | 10/27/2021 | Y | STD | 35 | 07/30/2021 | 09/24/2021 | 57 | 3 | 54 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 296791 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/15/2020 | 07/17/2020 | 1 | 1 | 0 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 07/15/2020 | 7/15/2021 | Y | EXP |  | 10/31/2020 | 03/17/2021 | 137 | 0 | 137 |  |  | 3/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178085 | 01364 | 4995 | Solar | 05_09_705W3 | 05/08/2017 | 06/02/2017 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/26/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 05/08/2017 | 10/27/2021 | Y | STD | 77 | 07/30/2021 | 09/24/2021 | 57 | 3 | 54 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 347980 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/14/2021 | 12/29/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 | 04/14/2021 | 7/11/2022 | Y | EXP | 365 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 2/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178406 | 01344 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 2 | 1 |  |  | 39 | 23 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 354411 | 01225 | 9.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/23/2021 | 04/27/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2021 |  | 6/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 178430 | 01364 | 636 | Solar | 05_09_705W3 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 419324 | 01247 | 495 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/26/2022 | 06/15/2022 | 13 | 8 | 5 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 | 05/26/2022 |  | Y | STD | 365 | 05/08/2024 | 07/02/2024 | 56 | 0 | 56 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178604 | 01364 | 3000 | Solar | 05_09_705W3 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | 20 | 20 | 0 |  |  | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 485106 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/12/2023 | 01/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 | 01/12/2023 | 6/13/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 178667 | 01344 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 03/16/2018 | 04/02/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 05/30/2018 | 42 | 27 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 522477 | 01225 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2023 | 05/10/2023 | 7/3/2024 | Y | EXP | 365 | 09/08/2023 | 10/03/2023 | 26 | 0 | 26 |  |  | 10/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WARE | 184632 | 01378 | 990 | Solar | 05_09_705W3 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 111 | 0 | 111 |  |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 536190 | 01225 | 21.12 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/23/2023 | 06/27/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2023 | 06/23/2023 | 9/8/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 185922 | 01331 | 480 | Solar | 05_09_705W3 | 07/18/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2018 |  | 8/9/2019 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 558595 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 10/09/2023 | 12/26/2024 | Y | EXP | 365 | 01/18/2024 | 02/06/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 189059 | 01331 | 5000 | Solar | 05_09_705W3 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/22/2018 | 19 | 13 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 617132 | 01225 | 7.68 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2024 | 07/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 | 08/09/2024 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 191051 | 01364 | 1860 | Solar | 05_09_705W3 | 09/25/2018 | 11/26/2018 | 107 | 0 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 | 12/21/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 621482 | 01220 | 5 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2024 | 07/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/22/2024 | 07/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 286855 | 01331 | 4990 | Solar | 05_09_705W3 | 07/17/2020 | 08/26/2020 | 28 | 23 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2020 | 10/08/2020 | 29 | 13 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 646564 | 01225 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/11/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 | 10/11/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 294566 | 01364 | 0 | Solar | 05_09_705W3 | 09/16/2020 | 10/05/2020 | 13 | 9 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2020 | 10/29/2020 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 649504 | 01225 | 10 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/24/2024 | 11/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 403557 | 01364 | 43.2 | Solar | 05_09_705W3 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2022 |  | 2/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 654399 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/14/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 432618 | 01364 | 9.6 | Solar | 05_09_705W3 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 | 06/22/2022 | 1/5/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINTHROP | 678811 | 01220 | 15.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 453993 | 01344 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 09/23/2022 | 09/28/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2022 | 09/23/2022 | 1/19/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 174928 | 01266 | 400 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 08/30/2013 | 08/30/2013 | 183 | 94 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | EXP |  | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 457131 | 01364 | 160 | Solar | 05_09_705W3 | 09/19/2022 | 10/03/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2024 |  | 1/23/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 174927 | 01262 | 3000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 506021 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 03/27/2023 | 03/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 76 | 21 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINTHROP | 174926 | 01262 | 1000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 528322 | 01364 | 15.08 | Solar | 05_09_705W3 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 178 | 25 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 175525 | 01262 | 336 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/28/2014 | 07/28/2014 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 6/24/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 529380 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 06/01/2023 | 06/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 175696 | 01262 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 546846 | 01364 | 1494 | Solar | 05_09_705W3 | 03/08/2024 | 05/03/2024 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2024 | 05/09/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 175694 | 01266 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 05/28/2014 | 11/30/2017 | Y | STD | 890 | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 569219 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 05/29/2024 | 07/23/2024 | 36 | 36 | 0 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 175724 | 01262 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 606463 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 04/24/2024 | 05/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/24/2024 | 6/3/2025 | Y | EXP | 365 | 10/02/2024 | 01/10/2025 | 101 | 0 | 101 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 176632 | 01262 | 527 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 622235 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/02/2024 | 07/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 07/02/2024 | 8/14/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 01/24/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 176724 | 01262 | 668 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2016 | 04/05/2016 | 19 | 9 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2016 | 01/12/2017 | 77 | 0 | 77 | 11/3/2017 | 02/23/2016 | 10/31/2017 | Y | STD | -3 | 01/05/2018 | 02/09/2018 | 24 | 0 | 24 | 2/12/2018 | 2/12/2018 | 2/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 646287 | 01378 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 10/10/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 193884 | 01230 | 2000 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/25/2018 | 10/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 11/05/2018 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2019 | 09/25/2018 | 2/12/2022 | Y | STD | 714 | 06/16/2021 | 11/03/2021 | 141 | 8 | 133 |  |  | 12/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 648204 | 01364 | 3.8 | Solar | 05_09_705W3 | 10/30/2024 | 12/19/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 199448 | 01262 | 60 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/26/2018 | 11/05/2018 | 5 | 1 | 4 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 |  | 1/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 676809 | 01378 | 12.6 | Solar | 05_09_705W3 | 03/10/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 293359 | 01262 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/27/2020 | 06/01/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 53 | 41 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2020 |  | 6/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 676362 | 01379 | 50 | Solar | 05_09_705W3 | 03/14/2025 | 03/26/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 55 | 32 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 326152 | 01262 | 3 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/03/2020 | 12/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 682591 | 01378 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 04/03/2025 | 05/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/03/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 343180 | 01262 | 7.6 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/21/2021 | 02/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  | 9/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 692741 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_09_705W3 | 05/22/2025 | 07/11/2025 | 33 | 31 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 460725 | 01262 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1102W1 | 09/23/2022 | 10/10/2022 | 11 | 10 | 1 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 697621 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/10/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 463551 | 01262 | 15.2 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 217 | 37 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 699906 | 01378 | 34.2 | Solar | 05_09_705W3 | 06/23/2025 | 06/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 06/23/2025 | 8/6/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 486533 | 01262 | 22.8 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 705558 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 40 | 24 | 16 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 545516 | 01262 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/14/2023 | 09/19/2023 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 1/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 426180 | 01060 | 580 | Solar | 05_09_901W1 | 06/27/2022 | 08/10/2022 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  | 2/24/2027 | N | STD | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | CHESHIRE | 621960 | 01262 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/03/2024 | 07/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 733098 | 01060 | 17.26 | Solar | 05_09_901W1 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ADAMS | 645262 | 01262 | 33.15 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 26 | 8 | 18 | 11/22/2024 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 174170 | 01060 | 50 | Natural Gas | 05_09_901W1 | 03/14/2012 | 03/14/2012 | 126 | 0 | 126 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 360 | 0 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2013 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 669224 | 01262 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174352 | 01060 | 17 | Solar | 05_09_901W1 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/22/2012 | 05/22/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 |  | 7/31/2012 | N | EXP | -44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2012 | 8/30/2012 | 10/11/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 682299 | 01262 | 50 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/29/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174484 | 01060 | 250 | Solar | 05_09_901W1 | 01/25/2011 | 01/25/2011 | 21 | 0 | 21 | 02/24/2011 | 02/24/2011 | 720 | 0 | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2011 |  | 7/29/2012 | N | EXP | 319 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 685253 | 01262 | 23.78 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/16/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ERVING | 174953 | 01060 | 250 | Solar | 05_09_901W1 | 09/28/2012 | 09/28/2012 | 6 | 0 | 6 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2013 | 03/14/2013 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2013 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2013 | 09/28/2012 | 12/31/2012 | Y | EXP | -78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2013 | 8/15/2013 | 9/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 268625 | 01240 | 4999 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/02/2020 | 05/01/2020 | 42 | 37 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2021 | 03/02/2020 | 12/14/2026 | Y | STD | 889 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WARWICK | 175972 | 01060 | 176 | Solar | 05_09_901W1 | 08/13/2015 | 08/13/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/13/2015 | 08/13/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 | 08/13/2015 | 8/18/2016 | Y | EXP | 342 | 06/03/2016 | 12/08/2016 | 128 | 0 | 128 | 12/14/2016 | 12/14/2016 | 12/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 178759 | 02038 | 3000 | Solar | 05_05_2284 | 12/22/2011 | 12/22/2011 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2012 | 12/22/2011 | 3/1/2012 | Y | STD | -250 | 07/02/2013 | 10/04/2013 | 66 | 0 | 66 | 9/19/2013 | 9/19/2013 | 11/18/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 397260 | 02038 | 2250 | Solar | 05_05_2284 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 397258 | 02093 | 1500 | Solar | 05_05_2284 | 03/15/2022 |  | 166 | 158 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 214604 | 01844 | 150 | Solar | 05_05_2285 | 03/28/2019 | 04/17/2019 | 12 | 6 | 6 | 04/18/2019 | 04/18/2019 | 33 | 7 | 26 | 08/07/2019 | 10/18/2019 | 51 | 13 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2019 | 51 | 13 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 | 03/28/2019 | 3/28/2022 | Y | EXP | 280 | 10/05/2021 | 03/17/2022 | 164 | 4 | 160 |  |  | 3/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 176317 | 02762 | 4890 | Solar | 05_05_2286 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 06/09/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 | 05/08/2015 | 7/7/2017 | Y | STD | 561 | 06/21/2017 | 08/02/2017 | 29 | 0 | 29 | 8/24/2017 | 8/24/2017 | 8/25/2017 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 176520 | 02171 | 768 | Solar | 05_07_1104 | 10/05/2015 | 10/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2016 | 02/10/2016 | 22 | 4 | 18 | 10/06/2015 | 11/04/2015 | 20 | 0 | 20 | 02/10/2016 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2017 |  | 12/1/2017 | N | STD | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 342873 | 02171 | 2575 | Solar | 05_07_1104 | 06/09/2021 | 07/16/2021 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2021 | 08/20/2021 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 06/09/2021 | 10/30/2023 | Y | STD | 490 | 06/14/2023 | 06/13/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 175399 | 02169 | 1850 | Natural Gas | 05_07_1202 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2014 | 12/23/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174561 | 02169 | 150 | Solar | 05_07_1224 | 10/24/2011 | 10/24/2011 | 71 | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 174802 | 02169 | 155 | Solar | 05_07_1224 | 08/29/2012 | 08/29/2012 | 6 | 0 | 6 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2013 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2013 | 1/15/2013 | 4/9/2013 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174158 | 01069 | 3800 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2013 | 10/15/2013 | 39 | 0 | 39 | 8/9/2013 | 04/16/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2016 | 2/23/2016 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 174160 | 01069 | 2000 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 174159 | 01069 | 3000 | Solar | 05_09_0504 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2012 | 06/26/2012 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 175737 | 01057 | 5350 | Solar | 05_09_0504 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2014 | 09/23/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 176198 | 01069 | 144 | Solar | 05_09_0504 | 02/16/2015 | 02/16/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 206 | 29 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ERVING | 178102 | 01069 | 4980 | Solar | 05_09_0504 | 09/08/2017 | 09/14/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2017 | 10/09/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2018 | 09/08/2017 | 12/29/2023 | Y | STD | 481 | 01/31/2023 | 09/12/2023 | 225 | 121 | 104 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 178162 | 01069 | 2490 | Solar | 05_09_0504 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 31 | 2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2018 | 04/17/2018 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 192369 | 01069 | 410 | Solar | 05_09_0504 | 09/14/2018 | 11/29/2018 | 127 | 26 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 03/22/2019 | 77 | 26 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 178039 | 01057 | 2490 | Solar | 05_09_0507 | 10/27/2017 | 11/14/2017 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2017 | 12/11/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  | 2/26/2021 | N | STD | 885 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 185520 | 01220 | 1000 | Solar | 05_09_1003 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 26 | 21 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175649 | 01902 | 5.38 | Solar | 05_12_1384 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 8 | 6 | 2 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 176329 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_1384 | 07/20/2015 | 07/20/2015 | 4 | 4 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 198 | 88 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2016 |  | 7/26/2016 | N | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 176389 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_1384 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | 6 | 6 | 0 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 176486 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_1384 | 12/09/2015 | 12/09/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 177075 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/05/2016 | 08/05/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 177827 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 7 | 0 | 7 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 192763 | 01902 | 8 | Solar | 05_12_1384 | 11/07/2018 |  | 59 | 26 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 525248 | 01902 | 3.84 | Solar | 05_12_1384 | 05/22/2023 | 05/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2023 | 05/24/2023 | 175 | 149 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 661725 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_1384 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 68 | 50 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 685356 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 04/15/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 51 | 39 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 696793 | 01902 | 9.28 | Solar | 05_12_1384 | 06/06/2025 | 06/27/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 174485 | 01970 | 3 | Solar | 05_12_2302E | 12/29/2010 | 12/29/2010 | 12 | 0 | 12 | 01/21/2011 | 01/21/2011 | 1449 | 0 | 1449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2011 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 2132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 | 1/18/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 174562 | 01905 | 600 | Wind | 05_12_2305 | 09/30/2011 | 09/30/2011 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2011 | 12/09/2011 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2013 |  | 10/31/2012 | N | STD | -292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2014 | 1/7/2014 | 1/22/2014 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 661151 | 01432 | 2000 | Other | 05_12_2306 | 08/11/2025 |  | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175063 | 02151 | 2880 | Solar | 05_12_2307 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/06/2012 | 12/27/2012 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2014 |  | 7/1/2013 | N | STD | -255 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 174252 | 01930 | 450 | Solar | 05_12_2327 | 02/27/2012 | 02/27/2012 | 27 | 0 | 27 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 |  | 6/15/2012 | N | EXP | -181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174956 | 02176 | 260 | Solar | 05_12_2335 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2013 |  | 7/31/2013 | N | EXP | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2013 | 12/19/2013 | 12/19/2013 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 435099 | 02176 | 0 | Other | 05_12_2335 | 07/05/2022 | 10/28/2022 | 81 | 71 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 11/30/2022 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 177936 | 02149 | 300 | Natural Gas | 05_12_2338 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 4 | 0 | 4 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2017 |  | 7/27/2018 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 194606 | 02149 | 336 | Solar | 05_12_2338 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2018 |  | 8/30/2021 | N | EXP | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175156 | 02155 | 82.8 | Solar | 05_12_2344 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 6 | 0 | 6 | 11/21/2013 | 11/21/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 | 4/24/2014 | 4/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 176235 | 02155 | 4000 | Natural Gas | 05_12_2344 | 02/17/2015 | 02/17/2015 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 03/25/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 02/17/2015 | 6/15/2017 | Y | STD | 237 | 09/25/2017 | 09/25/2017 | 0 | 0 | 0 | 9/29/2017 | 9/29/2017 | 9/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 190186 | 02155 | 50 | Solar | 05_12_2344 | 07/09/2018 | 07/13/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2018 | 07/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 |  | 12/30/2019 | N | EXP | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 195969 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_2344 | 10/04/2018 | 10/26/2018 | 15 | 15 | 0 | 10/29/2018 | 10/29/2018 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2019 |  | 12/16/2019 | N | EXP | 265 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 191794 | 02155 | 66.6 | Solar | 05_12_2344 | 07/25/2018 | 07/26/2018 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 12/16/2019 | N | EXP | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 281295 | 02155 | 0 | Other | 05_12_2344 | 03/04/2020 | 03/11/2020 | 5 | 2 | 3 |  |  | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 | 03/04/2020 | 2/10/2024 | Y | STD | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 355956 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_2344 | 07/23/2021 | 05/11/2022 | 201 | 191 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 07/23/2021 | 9/2/2026 | Y | EXP | 514 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 175311 | 01970 | 1560 | Natural Gas | 05_12_2349 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/07/2014 | 08/08/2014 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2015 | 06/27/2014 | 11/22/2019 | Y | STD | 1581 | 08/06/2019 | 08/05/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 409260 | 01930 | 480 | Solar | 05_12_2364 | 06/15/2022 | 07/13/2022 | 17 | 8 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ORANGE | 434942 | 01930 | 240 | Solar | 05_12_2364 | 09/23/2022 | 10/05/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 434644 | 01930 | 240 | Solar | 05_12_2364 | 06/06/2022 | 06/30/2022 | 17 | 10 | 7 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174567 | 01930 | 2000 | Wind | 05_12_2364 | 07/13/2011 | 07/13/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2011 | 09/13/2011 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2012 | 07/13/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174566 | 01930 | 2000 | Wind | 05_12_2364 | 07/13/2011 | 07/13/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2012 | 07/13/2011 | 8/1/2012 | Y | STD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174899 | 01930 | 2500 | Wind | 05_12_2364 | 10/28/2011 | 10/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2011 | 02/06/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 10/28/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -12 | 11/20/2012 | 11/26/2012 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | 12/14/2012 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174823 | 01915 | 2000 | Solar | 05_12_2365 | 07/30/2012 | 07/30/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2012 | 10/19/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2013 | 07/30/2012 | 4/1/2014 | Y | STD | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2014 | 5/1/2014 | 5/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 396930 | 01915 | 1000 | Solar | 05_12_2365 | 04/27/2022 |  | 144 | 136 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 621831 | 01970 | 120 | Solar | 05_12_2370 | 07/08/2024 | 12/20/2024 | 114 | 103 | 11 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 186728 | 01970 | 88 | Solar | 05_12_2370 | 05/30/2018 | 05/30/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 |  | 5/26/2020 | N | EXP | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174486 | 02149 | 500 | Diesel | 05_12_2401 | 12/09/2010 | 12/09/2010 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2011 | 02/23/2011 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2011 |  | 10/31/2012 | N | STD | 505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2012 | 9/19/2012 | 9/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177102 | 02149 | 1332 | Solar | 05_12_2401 | 05/26/2016 | 05/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2016 | 07/07/2016 | 26 | 9 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2016 | 05/26/2016 | 9/29/2017 | Y | STD | 302 | 09/22/2017 | 02/14/2018 | 92 | 0 | 92 | 9/18/2017 | 9/18/2017 | 9/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 318011 | 02149 | 250 | Solar | 05_12_2401 | 10/13/2020 | 10/23/2020 | 8 | 1 | 7 |  |  | 44 | 21 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2021 | 10/13/2020 | 11/13/2023 | Y | STD | 604 | 01/18/2023 | 10/31/2023 | 287 | 0 | 287 |  |  | 11/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 433145 | 02149 | 0 | Other | 05_12_2401 | 07/06/2022 | 10/28/2022 | 80 | 72 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 11/22/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2024 | 07/06/2022 | 6/21/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 215897 | 01843 | 400 | Solar | 05_14_1314 | 04/01/2019 | 04/05/2019 | 19 | 7 | 12 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | 13 | 0 | 13 | 07/10/2019 | 07/09/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2019 |  | 12/16/2019 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178156 | 01843 | 176 | Solar | 05_14_1319 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 33 | 29 | 4 | 02/13/2018 | 02/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 |  | 1/31/2019 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 587976 | 01840 | 950 | Natural Gas | 05_14_1321 | 03/07/2024 | 07/31/2024 | 100 | 90 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2024 | 09/25/2024 | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174275 | 01841 | 380 | Solar | 05_14_1321 | 12/20/2011 | 12/20/2011 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2012 | 6/15/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 174459 | 01840 | 250 | Solar | 05_14_1321 | 09/21/2011 | 09/21/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2012 | 9/26/2012 | 10/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 603306 | 01840 | 50 | Solar | 05_14_1324 | 04/22/2024 | 07/31/2024 | 69 | 60 | 9 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 603274 | 01840 | 40 | Solar | 05_14_1324 | 04/17/2024 | 08/28/2024 | 92 | 84 | 8 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/6/2026 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | QUINCY | 378285 | 01840 | 60 | Solar | 05_14_1324 | 01/24/2022 | 03/29/2022 | 45 | 36 | 9 | 03/30/2022 | 03/30/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2022 | 01/24/2022 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 686652 | 01840 | 110 | Solar | 05_14_1324 | 05/05/2025 | 06/20/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 423252 | 01840 | 160 | Solar | 05_14_1325 | 04/11/2022 | 05/06/2022 | 18 | 8 | 10 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 | 04/11/2022 | 1/30/2025 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 446168 | 01840 | 50 | Solar | 05_14_1325 | 07/22/2022 | 08/10/2022 | 13 | 4 | 9 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2022 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 176223 | 01843 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176222 | 01843 | 158 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 558 | 59 | 499 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 176221 | 01843 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 |  | 9/9/2016 | N | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176220 | 01843 | 349 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 185 | 160 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 08/18/2015 | 10/3/2018 | Y | EXP | 789 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 176326 | 01845 | 3200 | Natural Gas | 05_14_2326 | 07/17/2015 | 07/17/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2015 | 08/18/2015 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2016 | 07/17/2015 | 8/20/2019 | Y | STD | 1204 | 05/31/2017 | 10/30/2017 | 105 | 0 | 105 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176448 | 01845 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/17/2016 | 05/17/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/18/2016 | 05/18/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 5/23/2017 | N | EXP | 271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176445 | 01845 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/19/2016 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 9/21/2017 | N | EXP | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176444 | 01845 | 108 | Solar | 05_14_2326 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 435 | 0 | 435 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 552 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 178093 | 01843 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 7/15/2018 | Y | EXP | 1014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178092 | 01843 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 10/17/2018 | Y | EXP | 1108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 202326 | 01843 | 450 | Solar | 05_14_2326 | 11/28/2018 | 02/14/2019 | 43 | 38 | 5 | 02/15/2019 | 02/15/2019 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 206881 | 01843 | 278 | Solar | 05_14_2326 | 01/23/2019 | 03/11/2019 | 29 | 23 | 6 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 379254 | 01845 | 200 | Solar | 05_14_2326 | 09/14/2021 | 09/24/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 44 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 178314 | 01830 | 2800 | Solar | 05_14_2329 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/11/2018 | 19 | 10 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2018 |  | 3/31/2021 | N | STD | 543 | 01/17/2020 | 01/04/2021 | 353 | 5 | 348 |  |  | 3/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 426199 | 01841 | 100 | Solar | 05_14_2355 | 08/29/2022 | 11/29/2022 | 62 | 54 | 8 |  |  | 33 | 7 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 08/29/2022 | 1/14/2026 | Y | STD | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | LYNN | 186222 | 01841 | 100.8 | Solar | 05_14_2355 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2018 |  | 3/11/2020 | N | EXP | 535 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 348816 | 01844 | 499 | Solar | 05_14_2355 | 12/21/2021 |  | 30 | 24 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 348813 | 01841 | 750 | Solar | 05_14_2355 | 09/21/2021 | 01/20/2022 | 563 | 554 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 03/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 174119 | 01830 | 4968 | Solar | 05_14_2356 | 04/05/2012 | 04/19/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2014 | 04/05/2012 | 12/29/2017 | Y | STD | 1327 | 02/15/2017 | 08/21/2017 | 129 | 0 | 129 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 4/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 177224 | 01835 | 995 | Landfill Gas | 05_14_2356 | 08/16/2016 | 08/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2016 | 08/26/2016 | 8 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 08/16/2016 | 11/30/2020 | Y | STD | 1077 | 03/11/2020 | 07/06/2020 | 117 | 0 | 117 | 11/4/2020 | 11/3/2020 | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 175612 | 01845 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2015 | N | STD |  | 12/16/2016 | 08/31/2017 | 177 | 0 | 177 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 175611 | 01845 | 3384 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/02/2015 | 233 | 232 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 5/1/2016 | 12/16/2014 | 4/1/2023 | Y | STD | 546 | 12/16/2016 | 12/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 4/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 178779 | 01845 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 02/14/2018 | 284 | 0 | 284 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 178778 | 01845 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 01/26/2018 | 271 | 0 | 271 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 524407 | 01845 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 02/15/2024 | 08/01/2024 | 114 | 106 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/30/2024 | 21 | 14 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 619480 | 01845 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 619478 | 01845 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MELROSE | 619466 | 01845 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MELROSE | 174552 | 01835 | 420 | Landfill Gas | 05_14_2371 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 174590 | 01844 | 1000 | Solar | 05_14_2376 | 07/20/2011 | 07/20/2011 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 174523 | 01952 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174522 | 01952 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174521 | 01952 | 750 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174520 | 01952 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174519 | 01952 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 | 1/18/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 175030 | 01913 | 50 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 175029 | 01913 | 300 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 04/02/2013 | 04/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2013 |  | 8/30/2013 | N | EXP | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 9/19/2013 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 174350 | 01852 | 675 | Solar | 05_14_2381 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2012 | 07/03/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 177799 | 01852 | 266.4 | Solar | 05_14_2381 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 14 | 14 | 0 | 08/18/2017 | 08/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 8/9/2018 | N | EXP | 323 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 225135 | 01852 | 486 | Solar | 05_14_2381 | 05/07/2019 | 06/06/2019 | 21 | 20 | 1 | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 732305 | 01824 | 470 | Solar | 05_14_2384 | 01/30/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 184585 | 01824 | 1920 | Solar | 05_14_2384 | 08/07/2018 | 08/22/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 11/27/2018 | 58 | 38 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 | 08/07/2018 | 1/6/2022 | Y | STD | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 243763 | 01824 | 600 | Natural Gas | 05_14_2384 | 10/27/2020 | 12/03/2020 | 25 | 19 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2020 | 01/14/2021 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2021 | 10/27/2020 | 10/28/2022 | Y | STD | 399 | 09/22/2022 | 09/21/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 174373 | 01876 | 260 | Solar | 05_14_2385 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 11 | 0 | 11 | 06/18/2012 | 06/18/2012 | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2013 | 05/29/2012 | 10/31/2014 | Y | EXP | 639 | 07/28/2014 | 08/19/2016 | 513 | 0 | 513 | 5/14/2015 | 5/14/2015 | 12/3/2014 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 175120 | 01862 | 2850 | Solar | 05_14_2385 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2013 | 12/11/2013 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2015 | 10/18/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 725 | 06/23/2016 | 04/07/2017 | 197 | 0 | 197 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 175685 | 01862 | 4999 | Solar | 05_14_2385 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 12/23/2014 | 5/31/2017 | Y | STD | 671 | 01/16/2017 | 07/27/2017 | 133 | 0 | 133 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 6/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 176502 | 01862 | 499.5 | Solar | 05_14_2385 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 493 | 0 | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 174303 | 01886 | 500 | Solar | 05_14_2387 | 12/29/2011 | 12/29/2011 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 174583 | 01886 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2011 | 12/16/2009 | 10/31/2012 | Y | STD | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2013 | 9/17/2013 | 9/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 174608 | 01886 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 174607 | 01886 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 174606 | 01886 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 174144 | 01821 | 999 | Solar | 05_14_2389 | 04/17/2012 | 04/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 |  | 12/3/2012 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176089 | 01952 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176088 | 01952 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176087 | 01952 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176122 | 01952 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 4/15/2015 |  | 8/31/2015 | N | STD | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176121 | 01952 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 175619 | 01879 | 2000 | Hydro | 05_14_2399 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 08/12/2014 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 405845 | 01879 | 0 | Battery Add-On | 05_14_2399 | 01/25/2022 | 02/03/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2022 | 03/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 419852 | 01950 | 0 | Other | 05_14_2405 | 06/14/2022 | 08/01/2022 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/24/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LAWRENCE | 725383 | 01950 | 500 | Solar | 05_14_2405 | 12/30/2025 |  | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LAWRENCE | 174669 | 01952 | 1980 | Solar | 05_14_2405 | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2013 | 07/15/2013 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2014 | 06/05/2013 | 12/21/2023 | Y | STD | 15 | 10/11/2023 | 12/06/2023 | 57 | 0 | 57 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 176642 | 01950 | 375 | Solar | 05_14_2405 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 1 | 1 | 0 | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2016 |  | 1/9/2017 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 396685 | 01951 | 0 | Other | 05_14_2405 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/04/2022 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 422863 | 01922 | 0 | Other | 05_14_2405 | 08/25/2022 | 09/26/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2022 | 01/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 213621 | 01852 | 266.4 | Solar | 05_14_301 | 08/30/2019 | 10/24/2019 | 37 | 32 | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 8 | 0 | 8 | 11/15/2019 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2020 |  | 9/22/2023 | N | EXP | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 647606 | 01852 | 0 | Hydro | 05_14_304 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ANDOVER | 174580 | 01852 | 275 | Solar | 05_14_304 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 09/28/2011 | 10/31/2012 | Y | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2013 | 1/24/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 587969 | 01852 | 325 | Natural Gas | 05_14_306 | 02/26/2024 | 08/01/2024 | 109 | 99 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/27/2024 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | Y
National Grid | ANDOVER | 679224 | 01852 | 250 | Solar | 05_14_306 | 04/16/2025 | 05/13/2025 | 18 | 8 | 10 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ANDOVER | 556404 | 01852 | 250 | Solar | 05_14_306 | 11/22/2023 | 12/05/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | 01/11/2024 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 673515 | 01852 | 200 | Solar | 05_14_315 | 02/24/2025 |  | 238 | 67 | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 204310 | 01851 | 2649 | Natural Gas | 05_14_319 | 01/14/2019 | 02/19/2019 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2019 | 02/10/2020 | 245 | 221 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2020 | 01/14/2019 | 7/20/2022 | Y | STD | 575 | 04/23/2021 | 10/12/2021 | 62 | 0 | 62 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 274261 | 01432 | 100 | Solar | 05_01_201W3 | 01/22/2020 | 02/10/2020 | 13 | 7 | 6 | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 178439 | 02322 | 132 | Solar | 05_07_68J1 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 12 | 3 | 9 | 04/20/2018 | 04/20/2018 | 60 | 36 | 24 | 09/05/2018 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 177862 | 01473 | 4990 | Solar | 05_01_601W3 | 06/13/2017 | 06/21/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/19/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 06/13/2017 | 6/12/2020 | Y | STD | 587 | 09/13/2019 | 11/14/2019 | 62 | 0 | 62 |  |  | 6/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 195202 | 01473 | 2310 | Solar | 05_01_601W3 | 09/28/2018 | 10/22/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 | 12/18/2018 | 38 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 314893 | 01440 | 25 | Solar | 05_01_601W3 | 09/25/2020 | 09/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/25/2020 | 2/28/2023 | Y | EXP | 455 | 09/10/2021 | 09/09/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 399116 | 02035 | 234.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/07/2021 | 02/26/2022 | 56 | 50 | 6 |  |  | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/07/2021 | 7/20/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | METHUEN | 531270 | 02035 | 380 | Solar | 05_05_3431W2 | 07/20/2023 | 08/04/2023 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2023 | 09/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 07/20/2023 | 1/6/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 178801 | 02035 | 275 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/27/2018 | 02/27/2018 | 10 | 10 | 0 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2018 |  | 3/5/2019 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 178789 | 02035 | 1775 | Solar | 05_05_3431W2 | 03/04/2016 | 03/04/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2016 | 04/21/2016 | 31 | 17 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 184044 | 02035 | 292 | Natural Gas | 05_05_3431W2 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2018 | 08/13/2018 | 37 | 29 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 |  | 3/31/2020 | N | STD | 291 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2020 | 3/30/2020 | 3/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 491954 | 02035 | 6.96 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 |  | 12/15/2024 | N | EXP | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 529749 | 02035 | 6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/06/2023 | 06/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2023 |  | 1/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 637086 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/02/2024 | 09/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 |  | 10/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ANDOVER | 662546 | 02035 | 3.8 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/24/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 722327 | 02035 | 15.36 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/26/2025 |  | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 174515 | 01036 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 174514 | 01036 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 175022 | 01036 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 | 11/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 175146 | 01036 | 3500 | Solar | 05_09_524L1 | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2013 | 08/11/2014 | 310 | 0 | 310 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 175138 | 01036 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2012 | 01/16/2013 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 174121 | 01830 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 174120 | 01830 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 175384 | 01845 | 52 | Solar | 05_14_43L7 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 1/15/2015 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 177537 | 01845 | 300 | Solar | 05_14_43L7 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 18 | 18 | 0 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 327460 | 01921 | 10 | Solar | 05_14_43L7 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 3 | 2 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2021 | 12/09/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/14/2021 | 04/26/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 5/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 367917 | 01845 | 900 | Solar | 05_14_43L7 | 09/08/2021 | 10/06/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2021 | 12/14/2021 | 46 | 21 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2022 | 09/08/2021 | 7/8/2024 | Y | STD | 308 | 07/12/2023 | 04/10/2024 | 272 | 184 | 88 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 422534 | 01921 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2022 |  | 4/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 532991 | 01921 | 0 | Solar | 05_14_43L7 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 565734 | 01921 | 14.3 | Solar | 05_14_43L7 | 11/01/2023 | 11/17/2023 | 11 | 8 | 3 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 52 | 38 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 2/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 567193 | 01921 | 0 | Battery Add-On | 05_14_43L7 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 650475 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L7 | 10/31/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 673471 | 01835 | 7.25 | Solar | 05_14_43L7 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 674186 | 01835 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 02/26/2025 | 03/27/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 | 02/26/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 12/22/2025 | 124 | 0 | 124 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 694259 | 01845 | 15.2 | Solar | 05_14_43L7 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 174844 | 01952 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 174843 | 01952 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 174842 | 01952 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 175065 | 01082 | 936 | Solar | 05_09_501L4 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2013 | 06/14/2013 | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 |  | 7/1/2016 | N | STD | 751 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 8/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 175064 | 01082 | 4016 | Solar | 05_09_501L4 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2012 | 02/05/2013 | 41 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 | 10/23/2012 | 7/1/2016 | Y | STD | 751 | 09/09/2016 | 06/20/2017 | 193 | 0 | 193 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 677862 | 02762 | 240 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/17/2025 | 04/07/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WESTFORD | 731605 | 02762 | 13.8 | Solar | 05_05_3451W3 | 11/06/2025 | 11/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTFORD | 740765 | 02762 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 178767 | 02762 | 225 | Solar | 05_05_3451W3 | 07/31/2012 | 07/31/2012 | 8 | 2 | 6 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 12/18/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 178780 | 02762 | 19.995 | Solar | 05_05_3451W3 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/20/2014 | 08/20/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 | 9/4/2014 | 11/6/2014 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 178797 | 02762 | 2310 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2017 | 01/04/2018 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 178795 | 02762 | 4950 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2017 | 03/28/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2017 | 03/06/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 753 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/16/2019 | 12/16/2019 | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 178790 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 4 | 4 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 259106 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/10/2019 | 10/21/2019 | 5 | 0 | 5 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2019 |  | 10/10/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 278143 | 02762 | 4107 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/05/2020 | 03/18/2020 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2020 | 04/10/2020 | 16 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2021 | 03/05/2020 | 2/22/2024 | Y | STD | 490 | 09/26/2023 | 01/02/2024 | 99 | 3 | 96 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 290815 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_05_3451W3 | 05/06/2020 | 05/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2020 |  | 11/22/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 313374 | 02762 | 8.64 | Solar | 05_05_3451W3 | 09/17/2020 | 09/18/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/21/2020 | 09/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/17/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 329828 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/05/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 3/31/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | Y
National Grid | NEWBURY | 412928 | 02093 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/17/2022 | 02/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 7/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 490027 | 02762 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/23/2023 | 01/25/2023 | 3 | 2 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  | 8/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 588469 | 02762 | 6 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 664435 | 02762 | 11.5 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/09/2025 | 01/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 469559 | 02169 | 22.8 | Solar | 05_07_1W10 | 11/29/2022 | 12/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 11/29/2022 | 1/25/2024 | Y | EXP | 365 | 03/09/2023 | 05/26/2023 | 79 | 0 | 79 |  |  | 6/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 662446 | 02169 | 8.45 | Solar | 05_07_1W9 | 12/24/2024 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 321557 | 02169 | 21.46 | Solar | 05_07_1W9 | 10/30/2020 | 11/19/2020 | 12 | 9 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 379796 | 02169 | 0 | Solar | 05_07_1W9 | 10/21/2021 | 12/17/2021 | 39 | 30 | 9 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 46 | 22 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 714507 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 633465 | 02149 | 15.2 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2024 | 08/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 669645 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_8W1 | 02/03/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/03/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 498286 | 02038 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | AYER | 497564 | 02038 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | AVON | 591460 | 02038 | 1000 | Solar | 05_05_348W7 | 07/12/2024 | 08/28/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2024 | 09/04/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 673792 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 02/28/2025 | 03/26/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 118 | 98 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 686212 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 05/28/2025 | 09/30/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2025 |  | 87 | 25 | 62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GARDNER | 713322 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/23/2026 |  | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 713187 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/02/2026 |  | 23 | 16 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 174333 | 02038 | 231 | Solar | 05_05_348W7 | 01/24/2012 | 01/24/2012 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2012 |  | 2/13/2012 | N | EXP | -94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 9/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175213 | 02038 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 | 07/31/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2014 | 12/5/2014 | 12/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175503 | 02038 | 490 | Solar | 05_05_348W7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2014 | 10/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 10/01/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 81 | 03/10/2015 | 03/17/2015 | 5 | 0 | 5 | 2/6/2015 | 2/6/2015 | 3/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175592 | 02038 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 60 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 177561 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 11 | 11 | 0 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2017 | 07/13/2017 | 7/19/2018 | Y | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2018 | 1/12/2018 | 1/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 177864 | 02038 | 60 | Solar | 05_05_348W7 | 06/14/2017 | 06/14/2017 | 18 | 17 | 1 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 6/19/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2017 | 9/7/2017 | 9/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 184559 | 02038 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 184555 | 02038 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 185866 | 02038 | 4990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 21 | 17 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/23/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 05/24/2018 | 12/2/2023 | Y | STD | 547 | 08/12/2022 | 12/16/2022 | 127 | 1 | 126 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 202003 | 02038 | 7490 | Solar | 05_05_348W7 | 12/28/2018 | 08/26/2019 | 166 | 26 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 10/14/2019 | 33 | 16 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 246153 | 02038 | 20 | Solar | 05_05_348W7 | 08/05/2019 | 08/09/2019 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2019 |  | 9/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 273152 | 02038 | 27.6 | Solar | 05_05_348W7 | 01/14/2020 | 01/17/2020 | 3 | 3 | 0 | 01/21/2020 | 01/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 |  | 1/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 286629 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 04/06/2020 | 04/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2020 | 04/10/2020 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2020 | 04/06/2020 | 4/3/2021 | Y | EXP | 365 | 07/28/2020 | 01/09/2021 | 165 | 5 | 160 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 301858 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/17/2020 | 07/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/21/2020 | 07/21/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 311913 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 09/29/2020 | 10/02/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/29/2020 | 3/10/2022 | Y | EXP | 365 | 06/09/2021 | 09/10/2021 | 92 | 3 | 89 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 320922 | 02038 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 320921 | 02038 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 322917 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 11/03/2020 | 11/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  | 11/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 451936 | 02019 | 9.57 | Solar | 05_05_348W7 | 08/18/2022 | 08/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/18/2022 | 1/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 396718 | 02038 | 996 | Solar | 05_05_348W7 | 01/29/2022 | 03/08/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOXFORD | 411046 | 02038 | 0 | Other | 05_05_348W7 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 05/12/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOXFORD | 540635 | 02019 | 10.44 | Solar | 05_05_348W7 | 08/07/2023 | 08/30/2023 | 18 | 17 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 08/07/2023 | 10/17/2024 | Y | EXP | 365 | 11/02/2023 | 11/29/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 624449 | 02038 | 13.53 | Solar | 05_05_348W7 | 11/27/2024 | 01/09/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 634679 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_348W7 | 08/23/2024 |  | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 676078 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_05_348W7 | 03/06/2025 | 03/18/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 177671 | 01562 | 2000 | Solar | 05_01_2236W3 | 05/25/2017 | 06/02/2017 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/29/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 177885 | 01524 | 4950 | Solar | 05_01_2236W3 | 10/20/2017 | 10/26/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 11/28/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 285112 | 01524 | 0 | Other | 05_01_2236W3 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2020 | 10/20/2020 | 39 | 24 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 178527 | 01501 | 2800 | Solar | 05_01_2236W5 | 12/04/2017 | 01/12/2018 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2018 | 02/06/2018 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 178592 | 01501 | 5000 | Solar | 05_01_2236W5 | 03/14/2018 | 03/15/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 418278 | 01562 | 2000 | Solar | 05_01_2236W2 | 02/17/2023 | 07/13/2023 | 98 | 88 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2023 | 08/07/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WARE | 187430 | 01524 | 4998 | Solar | 05_01_2236W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 07/18/2018 | 9 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 255867 | 01524 | 2000 | Solar | 05_01_2236W2 | 11/21/2019 | 11/27/2019 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2019 | 12/09/2019 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178076 | 01501 | 4750 | Solar | 05_01_2236W4 | 11/03/2017 | 12/12/2017 | 24 | 19 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/09/2018 | 18 | 7 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 184672 | 01331 | 2000 | Solar | 05_09_1193W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 08/09/2018 | 49 | 45 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 185368 | 01331 | 4998 | Solar | 05_09_1193W3 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 24 | 21 | 3 |  |  | 69 | 26 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177541 | 01068 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 12/07/2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2017 | 02/20/2018 | 49 | 32 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177540 | 01068 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 01/03/2018 | 37 | 36 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 15 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178235 | 01531 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 02/19/2018 | 02/28/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178579 | 01068 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 01/31/2018 | 03/14/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 04/10/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178610 | 01068 | 4950 | Solar | 05_09_1194T1 | 12/14/2017 | 01/26/2018 | 32 | 3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/26/2018 | 02/20/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178673 | 01068 | 4990 | Solar | 05_09_1194T1 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 07/05/2018 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178368 | 01543 | 4950 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178367 | 01543 | 1500 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 20 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178405 | 01543 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 178404 | 01543 | 3400 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 178403 | 01543 | 3900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178402 | 01543 | 2900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178399 | 01543 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 178398 | 01543 | 5300 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 177999 | 01475 | 2904 | Solar | 05_01_612T2 | 10/25/2017 | 12/12/2017 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 178668 | 01475 | 4990 | Solar | 05_01_612T2 | 03/16/2018 | 03/21/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2018 | 05/31/2018 | 84 | 33 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 178115 | 01440 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 178114 | 01440 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 370269 | 01440 | 2000 | Solar | 05_01_607W6 | 11/12/2021 | 01/21/2022 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2022 | 11/21/2022 | 209 | 201 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EVERETT | 177539 | 01440 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 178112 | 01440 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178614 | 01440 | 2000 | Solar | 05_01_607W6 | 12/14/2017 | 01/29/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2018 | 02/20/2018 | 15 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/01/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178540 | 01562 | 4940 | Solar | 05_01_552L2 | 01/26/2018 | 02/28/2018 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 03/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 01/26/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 833 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/8/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178595 | 01562 | 3000 | Solar | 05_01_552L2 | 03/15/2018 | 03/20/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2018 | 04/12/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 03/15/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 912 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/10/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 557789 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_552L2 | 09/25/2023 | 10/04/2023 | 8 | 4 | 4 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 94 | 76 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 371682 | 01562 | 1000 | Solar | 05_01_552L4 | 10/15/2021 | 01/03/2022 | 53 | 44 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/04/2022 | 08/02/2023 | 394 | 379 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178171 | 01562 | 4400 | Solar | 05_01_552L4 | 03/23/2018 | 04/18/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2018 | 05/09/2018 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178568 | 01540 | 6995 | Solar | 05_01_406L5 | 12/07/2017 | 02/07/2018 | 40 | 21 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 348877 | 01069 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/26/2021 | 05/09/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 348875 | 01069 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/23/2021 | 05/09/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178600 | 01475 | 2500 | Solar | 05_01_612W4 | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 9 | 9 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 315366 | 01475 | 0 | Other | 05_01_612W2 | 11/05/2020 | 11/12/2020 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2020 | 11/30/2020 | 11 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 596713 | 02554 | 247 | Solar | 04_04_101L8 | 05/17/2024 | 07/12/2024 | 37 | 31 | 6 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 53 | 33 | 20 | 10/10/2024 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 05/17/2024 | 3/1/2026 | Y | EXP | 203 | 10/08/2025 | 01/25/2026 | 110 | 0 | 110 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 714200 | 02564 | 11.5 | Solar | 04_04_101L8 | 08/22/2025 | 09/17/2025 | 17 | 15 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175824 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175856 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 1 | 1 | 0 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2015 | 10/1/2015 | 3/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175853 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176867 | 02554 | 21.75 | Solar | 04_04_101L8 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2016 |  | 3/6/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2016 | 5/23/2016 | 8/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177972 | 02554 | 18 | Solar | 04_04_101L8 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 12 | 11 | 1 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 176 | 0 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 7/2/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 202585 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 12/13/2018 | 12/21/2018 | 5 | 1 | 4 | 12/24/2018 | 12/24/2018 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 |  | 2/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 295382 | 02554 | 249.98 | Solar | 04_04_101L8 | 07/14/2020 | 09/03/2020 | 35 | 27 | 8 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 310959 | 02564 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 09/17/2020 | 09/21/2020 | 1 | 1 | 0 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2020 |  | 9/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 374111 | 02554 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 |  | 9/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 434333 | 02564 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 06/02/2022 | 06/08/2022 | 4 | 2 | 2 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2022 |  | 7/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 619120 | 02554 | 50 | Solar | 04_04_101L8 | 06/21/2024 | 07/22/2024 | 21 | 14 | 7 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 27 | 14 | 13 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 |  | 10/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 649444 | 02564 | 12.5 | Solar | 04_04_101L8 | 10/24/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 658428 | 02554 | 120 | Solar | 04_04_101L8 | 12/04/2024 | 01/30/2025 | 38 | 29 | 9 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/13/2025 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661195 | 02554 | 10 | Solar | 04_04_101L8 | 12/17/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 682274 | 02564 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 04/04/2025 |  | 21 | 16 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 718758 | 01876 | 22.8 | Solar | 05_14_20L1 | 09/12/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 728879 | 01876 | 10 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/29/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | FRANKLIN | 270035 | 01876 | 9.84 | Solar | 05_14_20L1 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/18/2019 | 12/18/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2020 |  | 12/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 308551 | 01876 | 933.3 | Solar | 05_14_20L1 | 10/22/2020 | 11/02/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2020 | 12/21/2020 | 33 | 14 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2022 | 10/22/2020 | 2/24/2024 | Y | STD | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 646986 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/11/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 648940 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_20L1 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 175829 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/24/2015 | 09/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 |  | 9/27/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2016 | 5/12/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 176104 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 3/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 176605 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 12/30/2015 | 12/30/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 12/30/2015 | 1/5/2017 | Y | EXP | 246 | 10/04/2016 | 10/11/2016 | 4 | 0 | 4 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 176746 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2015 | 11/02/2015 | 11/8/2016 | Y | EXP | 349 | 06/06/2016 | 06/21/2016 | 10 | 0 | 10 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 177089 | 01475 | 4950 | Solar | 05_01_607W5 | 01/17/2017 | 01/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2017 | 02/10/2017 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 01/17/2017 | 4/22/2019 | Y | STD | 700 | 09/26/2018 | 06/11/2019 | 257 | 0 | 257 | 8/1/2019 | 10/21/2019 | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 177159 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2016 | 10/27/2016 | 3/2/2018 | Y | EXP | 484 | 07/17/2017 | 08/29/2017 | 31 | 0 | 31 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 177501 | 01440 | 9 | Solar | 05_01_607W5 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 4 | 3 | 1 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2017 | 03/03/2017 | 3/11/2018 | Y | EXP | 356 | 05/01/2017 | 07/10/2017 | 48 | 0 | 48 | 7/25/2017 | 7/25/2017 | 7/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 177593 | 01440 | 4990 | Solar | 05_01_607W5 | 05/22/2017 | 06/15/2017 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2017 | 07/24/2017 | 26 | 10 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2018 | 05/22/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 825 | 07/11/2020 | 12/01/2020 | 173 | 5 | 168 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 178796 | 01440 | 2500 | Solar | 05_01_607W5 | 03/30/2017 | 04/07/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2017 | 05/08/2017 | 20 | 7 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 | 03/30/2017 | 7/30/2019 | Y | STD | 606 | 09/26/2018 | 07/15/2019 | 291 | 0 | 291 | 8/1/2019 | 8/20/2019 | 9/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 195106 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2018 | 12/31/2018 | 20 | 13 | 7 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2019 | 09/05/2018 | 12/31/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 195930 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2018 | 09/18/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2018 | 09/13/2018 | 1/6/2022 | Y | EXP | 365 | 07/24/2021 | 09/01/2021 | 38 | 3 | 35 |  |  | 9/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 247451 | 01440 | 6.24 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2019 | 10/22/2019 | 26 | 23 | 3 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 | 09/13/2019 | 2/5/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 250818 | 01475 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/10/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 | 09/04/2019 | 5/15/2023 | Y | STD |  | 01/28/2022 | 01/23/2023 | 359 | 0 | 359 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 251773 | 01440 | 12.76 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/06/2019 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 13 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2019 | 09/04/2019 | 9/4/2020 | Y | EXP | 365 | 02/05/2020 | 02/21/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 3/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 268678 | 01475 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 03/10/2020 | 04/03/2020 | 18 | 18 | 0 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 03/10/2020 | 4/2/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/29/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 312149 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 10/14/2020 | 10/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 320803 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_607W5 | 11/06/2020 | 11/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2020 | 11/13/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 5/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 347438 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 04/20/2021 | 04/22/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 373636 | 01440 | 3 | Solar | 05_01_607W5 | 08/09/2021 | 08/12/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2021 | 08/13/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2021 |  | 9/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | Y
National Grid | RUTLAND | 410542 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 02/11/2022 | 02/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 02/11/2022 | 6/7/2023 | Y | EXP | 365 | 05/18/2022 | 05/24/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 438200 | 01440 | 7.25 | Solar | 05_01_607W5 | 06/26/2022 | 07/06/2022 | 8 | 6 | 2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 06/26/2022 | 2/18/2024 | Y | EXP | 365 | 02/07/2023 | 02/16/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 3/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 467785 | 01475 | 8.7 | Solar | 05_01_607W5 | 11/18/2022 | 12/13/2022 | 17 | 15 | 2 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 4/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 522487 | 01440 | 4.06 | Solar | 05_01_607W5 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 551596 | 01440 | 4.93 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2023 | 11/27/2023 | 56 | 56 | 0 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 86 | 29 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 567040 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/15/2023 | 11/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/15/2023 | 1/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2024 | 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 570537 | 01440 | 21.4 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 |  | 86 | 52 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 570460 | 01440 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 | 11/30/2023 | 14 | 12 | 2 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 575195 | 01440 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 12/14/2023 | 12/20/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 65 | 41 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 597945 | 01440 | 20 | Solar | 05_01_607W5 | 04/11/2024 | 04/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 13 | 9 | 4 | 06/06/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  | 7/12/2025 | N | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/22/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 609902 | 01475 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 05/09/2024 | 05/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2024 | 05/09/2024 | 6/5/2025 | Y | EXP | 365 | 09/06/2024 | 09/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 663672 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W5 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 01/03/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 |  | 259 | 0 | 259 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 586964 | 01536 | 0 | Other | 05_01_328W2 | 02/05/2024 | 12/18/2024 | 216 | 207 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SPENCER | 735691 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 11/21/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 | 11/21/2025 | 1/27/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SPENCER | 747565 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SPENCER | 174827 | 01519 | 250 | Solar | 05_01_328W2 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2011 | 08/22/2011 | 1/3/2012 | Y | EXP | 71 | 12/14/2011 | 12/22/2011 | 6 | 0 | 6 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 1/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 175739 | 01527 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2014 | 08/14/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/26/2014 | 08/26/2014 | 118 | 32 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 |  | 12/31/2014 | N | EXP | -14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OXFORD | 175953 | 01536 | 20.21 | Solar | 05_01_328W2 | 03/19/2015 | 03/19/2015 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 176141 | 01536 | 11.4 | Solar | 05_01_328W2 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | 06/26/2015 | 7/6/2016 | Y | EXP | 355 | 06/07/2016 | 06/23/2016 | 11 | 0 | 11 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 7/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176233 | 01527 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 02/14/2015 | 02/14/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 02/14/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 662 | 11/05/2015 | 03/04/2016 | 80 | 0 | 80 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 193597 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | 7 | 7 | 0 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 193486 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2018 | 09/12/2018 | 13 | 2 | 11 | 09/13/2018 | 09/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 280278 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 02/20/2020 | 02/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2020 | 02/24/2020 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2020 |  | 2/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 322909 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 11/12/2020 | 11/20/2020 | 5 | 2 | 3 | 11/23/2020 | 11/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/12/2020 | 11/19/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 366738 | 01527 | 7.44 | Solar | 05_01_328W2 | 07/07/2021 | 08/02/2021 | 19 | 18 | 1 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 56 | 31 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 11/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 380180 | 01527 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 09/06/2021 | 09/30/2021 | 19 | 18 | 1 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  | 9/29/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 417754 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 04/06/2022 | 05/05/2022 | 20 | 17 | 3 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 | 04/06/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 561102 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 567264 | 01536 | 11.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/20/2023 | 11/22/2023 | 3 | 2 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 71 | 38 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 646137 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 651870 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/13/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 660218 | 01536 | 2.03 | Solar | 05_01_328W2 | 12/16/2024 | 01/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 613726 | 01519 | 499 | Solar | 05_01_328W3 | 07/11/2024 | 08/23/2024 | 31 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/26/2024 | 09/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NANTUCKET | 658673 | 01536 | 498 | Solar | 05_01_328W3 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 04/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NANTUCKET | 724927 | 01536 | 15.007 | Solar | 05_01_328W3 | 10/08/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 746199 | 01536 | 17.6 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174845 | 01536 | 2000 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2013 | 01/29/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2013 | 04/01/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 | 01/29/2013 | 8/1/2017 | Y | STD | 1331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 7/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 176126 | 01519 | 15 | Solar | 05_01_328W3 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 5 | 2 | 3 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 6/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177574 | 01519 | 120.75 | Solar | 05_01_328W3 | 09/18/2017 | 09/18/2017 | 36 | 29 | 7 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 9/24/2018 | N | EXP | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 178558 | 01536 | 9.92 | Solar | 05_01_328W3 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 4 | 4 | 0 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 4/11/2019 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 178730 | 01536 | 11.4 | Solar | 05_01_328W3 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 191356 | 01519 | 250 | Solar | 05_01_328W3 | 07/20/2018 | 07/26/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2018 |  | 3/19/2020 | N | EXP | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 205004 | 01536 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2019 | 01/15/2019 | 7 | 0 | 7 | 01/16/2019 | 01/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 01/03/2019 | 12/18/2020 | Y | EXP | 365 | 01/07/2020 | 02/28/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 330733 | 01536 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2021 |  | 12/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 374462 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/23/2021 | 12/14/2021 | 5 | 2 | 3 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 377991 | 01536 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 08/25/2021 | 10/04/2021 | 27 | 26 | 1 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |  | 5/22/2024 | N | EXP | 858 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 454266 | 01519 | 11.866 | Solar | 05_01_328W3 | 09/09/2022 | 09/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 09/09/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/16/2023 | 07/28/2023 | 163 | 0 | 163 |  |  | 7/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 469374 | 01536 | 17.69 | Solar | 05_01_328W3 | 11/15/2022 | 01/23/2023 | 44 | 34 | 10 | 01/24/2023 | 01/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 3/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 470975 | 01536 | 20.352 | Solar | 05_01_328W3 | 10/28/2022 | 11/03/2022 | 5 | 4 | 1 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 |  | 1/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 486978 | 01536 | 16.82 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 601604 | 01536 | 1992 | Solar | 05_01_328W3 | 06/03/2024 | 07/30/2024 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2024 | 08/07/2024 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 623420 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/05/2024 | 08/27/2024 | 16 | 12 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 647346 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 649690 | 01536 | 6.84 | Solar | 05_01_328W3 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 696776 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 06/06/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 699671 | 01519 | 0 | Battery Add-On | 05_01_328W3 | 06/19/2025 | 07/25/2025 | 24 | 21 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 726244 | 01536 | 17.799 | Solar | 05_01_328W3 | 10/14/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 175027 | 01519 | 1000 | Solar | 05_01_328W1 | 03/20/2013 | 03/20/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2013 | 05/15/2013 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2014 | 03/20/2013 | 2/16/2016 | Y | STD | 699 | 06/24/2016 | 01/06/2017 | 133 | 0 | 133 |  |  | 2/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 175537 | 01527 | 499 | Solar | 05_01_328W1 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 10/14/2014 | 10/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 | 10/09/2014 | 1/15/2016 | Y | EXP | 366 | 04/08/2017 | 04/13/2017 | 3 | 0 | 3 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 8/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 205913 | 01519 | 1380 | Natural Gas | 05_01_328W1 | 10/04/2019 | 10/25/2019 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2019 | 04/29/2021 | 376 | 122 | 254 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 669010 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 702825 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 175154 | 01543 | 50 | Solar | 05_01_413L8 | 11/05/2013 | 11/05/2013 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2013 | 11/13/2013 | 681 | 0 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 177747 | 01550 | 2500 | Solar | 05_01_413L8 | 05/26/2017 | 06/09/2017 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/09/2017 | 07/07/2017 | 19 | 2 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 05/26/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 07/15/2020 | 12/02/2020 | 141 | 5 | 136 | 12/14/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 177858 | 01550 | 2000 | Solar | 05_01_413L8 | 06/09/2017 | 06/21/2017 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/12/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 06/09/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/11/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 178615 | 01550 | 2800 | Solar | 05_01_413L8 | 01/31/2018 | 03/15/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 01/31/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1114 | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 244 | 5 | 239 | 12/3/2020 | 12/15/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 178653 | 01550 | 4300 | Solar | 05_01_413L8 | 02/02/2018 | 03/15/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 02/02/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1117 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/3/2020 | 12/14/2020 | 12/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 282511 | 01550 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2020 | 06/26/2020 | 32 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2020 |  | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 325163 | 01550 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 12/04/2020 | 01/05/2021 | 20 | 13 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 02/08/2021 | 23 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2020 | 4/9/2025 | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 177573 | 01037 | 8800 | Solar | 05_09_604W5 | 09/18/2017 | 10/13/2017 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2017 | 11/14/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GARDNER | 316407 | 01037 | 0 | Other | 05_09_604W5 | 11/05/2020 | 12/10/2020 | 23 | 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2020 | 01/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 609336 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 05/08/2024 | 05/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  | 6/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 645029 | 02190 | 5.76 | Solar | 05_07_12W5 | 10/04/2024 | 11/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/04/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 646888 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 10/29/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 178100 | 02188 | 240 | Solar | 05_07_12W6 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/29/2020 | 03/24/2021 | 175 | 0 | 175 |  |  | 4/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 520939 | 02189 | 67.3 | Solar | 05_07_12W6 | 04/24/2023 | 06/12/2023 | 34 | 26 | 8 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 593497 | 02188 | 155 | Natural Gas | 05_07_12W6 | 05/01/2024 | 07/02/2024 | 42 | 33 | 9 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2025 |  | 11/18/2025 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MILLBURY | 621436 | 02189 | 0 | Other | 05_07_12W6 | 08/01/2024 | 10/31/2024 | 63 | 53 | 10 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/30/2025 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 8/18/2025 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 629807 | 02189 | 7.22 | Solar | 05_07_12W6 | 08/02/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2024 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 329621 | 01569 | 0 | Other | 05_05_320W4 | 04/13/2021 | 04/29/2021 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2021 | 05/28/2021 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 04/13/2021 | 9/1/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILLBURY | 654689 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/20/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 739364 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/10/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 174183 | 01516 | 3000 | Solar | 05_05_320W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2012 | 05/24/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2013 | 03/13/2012 | 8/1/2012 | Y | STD | -163 | 07/03/2013 | 09/27/2013 | 60 | 0 | 60 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 174558 | 01569 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174557 | 01569 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174556 | 01569 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 174734 | 01569 | 13.115 | Solar | 05_05_320W4 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2013 | 5/31/2013 | 6/11/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175564 | 01569 | 16 | Solar | 05_05_320W4 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 | 9/4/2014 | 2/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 369766 | 01569 | 5 | Solar | 05_05_320W4 | 09/30/2021 | 01/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 |  | 4/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 397254 | 01516 | 1500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 397070 | 01569 | 2500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 479285 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/06/2022 | 12/27/2022 | 14 | 12 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2023 | 12/06/2022 | 2/25/2024 | Y | EXP | 365 | 04/04/2023 | 04/26/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 9/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 576750 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/27/2023 | 01/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2024 | 12/27/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 04/03/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 622100 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_320W4 | 07/02/2024 | 07/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 664155 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 01/07/2025 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 671325 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 02/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 671473 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 03/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 678976 | 01569 | 24.32 | Solar | 05_05_320W4 | 03/19/2025 | 03/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 687020 | 01516 | 20 | Solar | 05_05_320W4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 | 04/23/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 09/17/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 720848 | 01569 | 11.4 | Solar | 05_05_320W4 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 177373 | 01852 | 57.6 | Solar | 05_14_16L6 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2016 |  | 9/13/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 434017 | 01852 | 0 | Battery Add-On | 05_14_16L6 | 07/12/2022 | 08/19/2022 | 28 | 19 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2022 | 09/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 639549 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_16L6 | 09/11/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 09/11/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 660833 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_16L6 | 12/16/2024 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 558173 | 01876 | 240 | Solar | 05_14_20L2 | 10/02/2023 | 02/21/2024 | 96 | 87 | 9 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 5/31/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 724308 | 01876 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 176340 | 01876 | 268 | Solar | 05_14_20L2 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2015 |  | 9/22/2016 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 1/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 594235 | 01876 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 03/04/2024 | 03/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 |  | 3/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 682856 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L2 | 04/04/2025 | 05/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/04/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 |  | 129 | 0 | 129 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 580543 | 01852 | 240 | Solar | 05_14_20L3 | 01/16/2024 | 02/16/2024 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2024 | 03/25/2024 | 25 | 22 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GRAFTON | 690863 | 01876 | 499 | Other | 05_14_20L3 | 08/29/2025 | 09/17/2025 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 717753 | 01852 | 4995 | Other | 05_14_20L3 | 09/29/2025 | 10/30/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 12/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 740754 | 01852 | 21.28 | Solar | 05_14_20L3 | 12/17/2025 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 177217 | 01876 | 72 | Solar | 05_14_20L3 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 |  | 1/21/2018 | N | EXP | 521 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2017 | 11/28/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 189667 | 01852 | 249.8 | Solar | 05_14_20L3 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/31/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 280389 | 01852 | 250 | Solar | 05_14_20L3 | 02/21/2020 | 03/02/2020 | 4 | 0 | 4 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2020 |  | 4/21/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 651308 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_20L3 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/12/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/10/2025 | 73 | 0 | 73 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 309756 | 01879 | 13.6 | Solar | 05_14_20L4 | 08/31/2020 | 09/02/2020 | 2 | 2 | 0 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174098 | 01876 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 184053 | 01876 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 07/15/2018 | 07/18/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/19/2018 | 07/19/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 660953 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L5 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 733679 | 01541 | 0 | Other |  | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILLBURY | 174110 | 01069 | 2000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174109 | 01069 | 1000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174202 | 01240 | 1000 | Solar |  | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 174221 | 02072 | 500 | Solar |  | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 174247 | 01562 | 1000 | Solar |  | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174242 | 01082 | 2500 | Solar |  | 02/21/2012 | 02/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174302 | 01569 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174301 | 01569 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174300 | 01569 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 05/16/2014 | 12 | 0 | 12 | 5/16/2014 |  | 7/1/2012 | N | STD | -684 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174320 | 01069 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 174319 | 01069 | 5000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 174318 | 01069 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 174317 | 01069 | 1000 | Solar |  | 01/07/2012 | 01/07/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174316 | 01069 | 2000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174429 | 01524 | 2000 | Solar |  | 11/18/2011 | 11/18/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 |  | 10/31/2012 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174419 | 02703 | 1791 | Solar |  | 06/24/2012 | 06/24/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 08/21/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 4/20/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174416 | 01569 | 750 | Solar |  | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174433 | 01543 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174432 | 01543 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174660 | 01010 | 3000 | Solar |  | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2012 | 01/29/2013 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174738 | 01515 | 6000 | Solar |  | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2011 | 10/26/2011 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 08/05/2016 | 563 | 0 | 563 | 5/29/2013 | 08/03/2011 | 12/31/2016 | Y | STD | 1312 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174777 | 01010 | 3000 | Solar |  | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2013 | 09/08/2014 | 388 | 0 | 388 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174989 | 01543 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174988 | 01543 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 174987 | 01543 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174985 | 01452 | 1000 | Solar |  | 11/03/2011 | 11/03/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2011 | 02/16/2012 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2013 |  | 12/31/2012 | N | STD | -23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174983 | 01331 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174982 | 01331 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174981 | 01331 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175017 | 01543 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175131 | 01562 | 4000 | Solar |  | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2012 | 01/04/2013 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 |  | 12/31/2016 | N | STD | 1226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 175177 | 01010 | 2000 | Solar |  | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 21 | 14 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/30/2013 | 07/12/2013 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175404 | 01585 | 0 |  |  | 11/25/2014 | 11/25/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175761 | 01257 | 364 | Solar |  | 05/29/2014 | 05/29/2014 | 57 | 51 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175958 | 01432 | 989 | Solar |  | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176172 | 01503 | 2000 | Solar |  | 04/23/2015 | 04/23/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2015 | 05/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176579 | 01062 | 0 |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176608 | 01062 | 0 |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176964 | 01536 | 10 | Solar |  | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 251 | 0 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2016 |  | 7/24/2017 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177691 | 02720 | 1620 | Solar |  | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177684 | 01523 | 4990 | Solar |  | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 11/08/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 178742 | 01364 | 990 | Solar |  | 05/16/2018 | 04/19/2018 | 74 | 0 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184488 | 01060 | 66.6 | Solar |  | 05/23/2018 | 05/23/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184437 | 01083 | 0 | Solar |  | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184659 | 01005 | 5120 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 184647 | 01096 | 990 | Solar |  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 184777 | 01095 | 4980 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 184741 | 01432 | 530 | Solar |  | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 124 | 25 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185024 | 01032 | 499 | Solar |  | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185571 | 01082 | 2000 | Solar |  | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 31 | 5 | 26 |  |  | 69 | 21 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2018 | 10/10/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 185413 | 01560 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 738 | 37 | 701 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 186387 | 01585 | 250 | Solar |  | 07/19/2018 |  | 703 | 20 | 683 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 186220 | 01571 | 250 | Solar |  | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 186877 | 01331 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 739 | 54 | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 186861 | 01475 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 49 | 49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 187549 | 01516 | 2500 | Solar |  | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 37 | 0 | 37 |  |  | 300 | 0 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 187511 | 02019 | 15.2 | Solar |  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2018 |  | 6/8/2020 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 188842 | 01524 | 2280 | Solar |  | 07/06/2018 | 07/26/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/21/2018 | 17 | 16 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 194460 | 01906 | 720 | Solar |  | 01/15/2019 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 196296 | 01532 | 794 | Solar |  | 12/05/2018 | 12/22/2018 | 12 | 3 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2018 | 01/25/2019 | 44 | 2 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 449533 | 01966 | 10 | Solar |  | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 424339 | 01602 | 40 | Solar |  | 04/15/2022 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 491567 | 01610 | 100 | Solar |  | 11/26/2024 | 05/19/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PRINCETON | 669544 | 02149 | 16 | Solar |  | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 743123 | 01524 | 15.2 | Solar |  | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2026 | 01/02/2026 | 1/2/2027 | Y |  | 365 | 01/03/2026 | 01/02/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 649782 | 02769 | 2.32 | Solar | 05_05_7L5 | 11/06/2024 | 01/29/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11/06/2024 |  | Y | EXP | 365 | 12/19/2025 | 01/19/2026 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 633062 | 02356 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 03/20/2012 |  | Y | STD | 365 | 10/06/2025 |  | 124 | 0 | 124 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 352979 | 01826 | 9.8 | Solar | 05_14_78L9 | 04/23/2021 | 05/18/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/19/2021 | 05/19/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 04/23/2021 |  | Y | EXP | 365 | 11/05/2021 | 12/03/2021 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 163916 | 01830 | 60 | Natural Gas | 05_14_31J6 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164071 | 01540 | 300 | Natural Gas | 05_01_412L3 | 07/08/2010 | 07/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 164403 | 01886 | 95 | Solar | 05_14_58L2 | 09/10/2009 | 09/10/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2010 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 163718 | 01821 | 142 | Solar | 05_14_92L3 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2009 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 164331 | 01605 | 82 | Solar | 05_01_24W4 | 03/07/2011 | 03/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164174 | 01605 | 120 | Solar | 05_01_24W4 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164306 | 01752 | 0 | Natural Gas | 05_05_311W6 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2010 | Terminated |  | N
National Grid | PALMER | 163655 | 01950 | 95 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2009 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163654 | 01950 | 392 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2009 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164368 | 01876 | 82 | Solar | 05_14_59L1 | 09/22/2010 | 09/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 164369 | 01876 | 95 | Solar | 05_14_59L1 | 09/21/2010 | 09/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 163887 | 01581 | 190 | Solar | 05_05_312W2 | 11/23/2010 | 11/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 164070 | 01581 | 266 | Solar | 05_05_312W3 | 07/12/2010 | 07/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164015 | 01510 | 60 | Solar | 05_01_216W5 | 11/18/2009 | 11/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 163814 | 01570 | 0 | Solar | 05_01_412L6 | 05/21/2010 | 05/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Terminated |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 661819 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_59L3 | 12/19/2024 | 01/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 164514 | 02721 | 60 | Solar | 05_05_115W53 | 04/28/2010 | 04/28/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 163813 | 01852 | 52.7 | Solar | 05_14_3L5 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 165000 | 02724 | 135 | Solar | 05_05_115W55 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164172 | 01913 | 78 | Solar | 05_14_5J11 | 05/20/2011 | 05/20/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164304 | 02777 | 82 | Solar | 05_05_11W81 | 02/26/2010 | 02/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 164529 | 01605 | 148 | Solar | 05_01_27W4 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 697435 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_74L4 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 164255 | 01453 | 250 | Solar | 05_01_219W4 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 164356 | 01550 | 1600 | Landfill Gas | 05_01_413L4 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 163981 | 01950 | 120 | Solar | 05_14_60L3 | 06/09/2010 | 06/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 164410 | 01835 | 82 | Solar | 05_14_43L8 | 04/12/2010 | 04/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 163986 | 01524 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 163985 | 01524 | 175 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 163984 | 01524 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 163698 | 02151 | 1000 | Solar | 05_12_7W4 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 164068 | 01752 | 500 | Solar | 05_05_317W1 | 07/09/2010 | 07/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164086 | 01854 | 120 | Solar | 05_14_13L1 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163703 | 01832 | 1000 | Solar | 05_14_48L2 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 164348 | 01610 | 75 | Natural Gas | 05_01_4J324 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 164273 | 01590 | 177 | Solar | 05_01_304W6 | 08/19/2010 | 08/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 164163 | 01610 | 60 | Natural Gas | 05_01_3J373 | 01/27/2010 | 01/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 163990 | 01585 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163818 | 01083 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 163722 | 01970 | 326 | Solar | 05_12_2W2 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 164166 | 01752 | 150 | Natural Gas | 05_05_318W5 | 07/29/2010 | 07/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 164423 | 01752 | 123 | Solar | 05_05_318W5 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 164182 | 01862 | 500 | Solar | 05_05_320W1 | 01/28/2011 | 01/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164572 | 01854 | 100 | Solar | 05_14_77L1 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 163247 | 02720 | 75 | Solar | 05_05_28W40 | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164165 | 01841 | 85 | Natural Gas | 05_14_53J3 | 02/04/2010 | 02/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 163988 | 01879 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 12/15/2010 | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 163877 | 01879 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 163917 | 02720 | 82 | Solar | 05_05_28W41 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2010 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 163851 | 01844 | 95 | Solar | 05_14_63L2 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 663343 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 01/02/2025 | 01/22/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 164173 | 02720 | 100 | Solar | 05_05_28W50 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164999 | 02720 | 75 | Solar | 05_05_28W50 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 164536 | 02720 | 95 | Solar | 05_05_28W50 | 04/27/2011 | 04/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 566803 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 566738 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 566786 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 576270 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 576257 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 576553 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 580410 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580408 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 580402 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 580393 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 163611 | 02148 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 163704 | 01588 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580387 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 164183 | 01845 | 83 | Solar | 05_14_55L1 | 01/31/2011 | 01/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 163610 | 02148 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580366 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 580361 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580359 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 580358 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 580349 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 580341 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 164335 | 02149 | 0 | Solar | 05_12_37W9 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2011 | Terminated |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580326 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 580320 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 580300 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580298 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 580347 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580288 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 164087 | 01854 | 60 | Solar | 05_14_21L2 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 580284 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 580282 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 580271 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580262 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 580274 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 164216 | 01543 | 300 | Bio Gas | 05_01_55W1 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580264 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 580253 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 620448 | 01590 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/25/2024 | 06/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 580245 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 580242 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 580235 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 580229 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 580435 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 580432 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 163631 | 01876 | 95 | Solar | 05_14_70L1 | 04/13/2009 | 04/13/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580430 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 580426 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580423 | 02720 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 164079 | 01464 | 0 | Solar | 05_01_227W3 | 07/20/2010 | 07/20/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 164066 | 01464 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 164065 | 01464 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 163398 | 02703 | 95 | Solar | 05_05_2J3 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164064 | 01464 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 163876 | 01464 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 164562 | 01464 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 05/14/2010 | 05/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164457 | 01609 | 60 | Solar | 05_01_23W2 | 04/19/2010 | 04/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164257 | 01862 | 135 | Solar | 05_14_70L5 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 163782 | 01752 | 75 | Natural Gas | 05_05_311W1 | 01/22/2009 | 01/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 164262 | 01821 | 75 | Solar | 05_14_70L6 | 02/25/2010 | 02/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 164011 | 02771 | 100 | Solar | 05_05_7L1 | 11/16/2009 | 11/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 165169 | 02324 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 06/18/2009 | 06/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 164405 | 01863 | 500 | Solar | 05_14_73L1 | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164281 | 01907 | 75 | Natural Gas | 05_12_22W2 | 02/16/2011 | 02/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 164906 | 02324 | 96 | Solar | 05_07_912W73 | 08/19/2011 | 08/19/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 164472 | 02325 | 95 | Solar | 05_07_912W73 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164088 | 01854 | 82 | Solar | 05_14_2L3 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 164492 | 01060 | 210 | Solar | 05_09_901W3 | 04/21/2011 | 04/21/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 163825 | 01257 | 1750 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/15/2010 | 11/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 163681 | 01140 | 0 | Landfill Gas | 05_01_607W1 | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2010 | Terminated |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 163873 | 01222 | 280 | Bio Gas | 05_09_1108W2 | 06/02/2010 | 06/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 165170 | 01061 | 425 | Natural Gas | 05_09_909W1 | 06/25/2009 | 06/25/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 164114 | 01230 | 82 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 163642 | 01440 | 95 | Solar | 05_01_607W3 | 04/22/2009 | 04/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2009 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 163641 | 01440 | 3300 | Wind | 05_01_607W3 | 01/14/2010 | 01/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 164544 | 02721 | 95 | Solar | 05_09_909W2 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 163819 | 01440 | 79.8 | Solar | 05_01_607W3 | 05/26/2010 | 05/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 163992 | 01083 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 163991 | 01092 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 163817 | 01092 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 163816 | 01083 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 164518 | 02554 | 100 | Wind | 04_04_101L4 | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 519323 | 02072 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 519319 | 02072 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 519304 | 02072 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 670156 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 02/05/2025 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 163937 | 01473 | 86 | Solar | 05_07_75W7 | 12/02/2010 | 12/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 667321 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_610W3 | 01/22/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 01/22/2025 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164113 | 01266 | 60 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2010 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164254 | 02703 | 300 | Solar | 05_05_9L3 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 163702 | 02149 | 500 | Solar | 05_12_10J6 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2010 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 163836 | 02302 | 357 | Solar | 05_07_91W41 | 11/19/2010 | 11/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 164155 | 02302 | 60 | Natural Gas | 05_07_91W41 | 01/11/2010 | 01/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 557102 | 01501 | 6 | Solar | 05_01_6W1 | 01/03/2024 | 09/29/2023 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 164310 | 01451 | 200 | Solar | 05_01_201W2 | 03/12/2010 | 03/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2010 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 164209 | 01451 | 82 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 164208 | 01451 | 60 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 164578 | 02301 | 95 | Solar | 05_07_98W44 | 11/08/2010 | 11/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164238 | 01915 | 82 | Solar | 05_12_12L4 | 02/10/2011 | 02/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164517 | 01432 | 95 | Solar | 05_01_201W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 164991 | 02333 | 1000 | Solar | 05_07_797W42 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 165168 | 01901 | 62.5 | Solar | 05_12_1388 | 04/06/2009 | 04/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2009 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 164484 | 01757 | 375 | Solar | 05_05_336W4 | 04/15/2011 | 04/15/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164371 | 01902 | 142 | Solar | 05_12_1394 | 09/27/2010 | 09/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2011 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 164305 | 02375 | 60 | Solar | 05_07_92W44 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 164433 | 02339 | 100 | Solar | 05_07_910W51 | 03/29/2011 | 03/29/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 164473 | 01453 | 113 | Solar | 05_01_207W3 | 10/19/2010 | 10/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2011 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 163772 | 02375 | 250 | Natural Gas | 05_07_92W54 | 01/20/2009 | 01/20/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2009 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164421 | 01453 | 62 | Solar | 05_01_207W6 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164557 | 01604 | 86 | Solar | 05_01_9J310 | 10/01/2009 | 10/01/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 165125 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_3424W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 165128 | 02035 | 75 | Solar | 05_05_3424W3 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 164340 | 02169 | 63 | Solar | 05_07_1W6 | 03/14/2011 | 03/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164351 | 01609 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT20 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 164229 | 01608 | 150 | Natural Gas | 05_01_HT39 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 164352 | 01603 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT41 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 164527 | 01602 | 82 | Solar | 05_01_HT48 | 11/01/2010 | 11/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 164454 | 01364 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164453 | 01364 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 163663 | 02038 | 325 | Bio Gas | 05_05_344W2 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2009 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 163792 | 02038 | 215 | Solar | 05_05_344W2 | 05/16/2011 | 05/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 164284 | 02720 | 60 | Solar | 05_05_106W44 | 02/23/2011 | 02/23/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 188889 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/06/2018 | 08/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164128 | 02169 | 343 | Solar | 05_07_3W3 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 165087 | 02724 | 100 | Solar | 05_05_106W82 | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 164998 | 02723 | 200 | Solar | 05_05_106W82 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 163699 | 01339 | 900 | Wind | 05_09_1019W1 | 06/17/2009 | 06/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 164561 | 01915 | 95 | Solar | 05_12_18L1 | 05/11/2010 | 05/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 164515 | 01364 | 142 | Solar | 05_09_705W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164105 | 01225 | 57 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 163935 | 02339 | 75 | Solar | 05_07_95W1 | 11/29/2010 | 11/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 163794 | 01007 | 225 | Solar | 05_09_509L1 | 05/17/2011 | 05/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 164258 | 02038 | 400 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 165127 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 165126 | 02035 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 165124 | 02035 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 165123 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 163581 | 01602 | 100 | Solar | 05_01_HT40 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2009 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 163823 | 01602 | 60 | Natural Gas | 05_01_HT40 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2011 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 164000 | 01906 | 225 | Solar | 05_12_19W2 | 06/13/2011 | 06/13/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 163662 | 01905 | 325 | Bio Gas | 05_12_21J27 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 163579 | 02148 | 75 | Solar | 05_12_2310 | 02/05/2009 | 02/05/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2009 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 163253 | 01970 | 68.04 | Solar | 05_12_2370 | 07/22/2009 | 07/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164358 | 01845 | 60 | Solar | 05_14_2326 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 164357 | 01845 | 328 | Solar | 05_14_2358 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 164440 | 01851 | 190 | Solar | 05_14_312 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2011 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 164290 | 02038 | 260 | Solar | 05_05_348W7 | 03/01/2011 | 03/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 164570 | 01852 | 135 | Solar | 05_14_20L3 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 274206 | 01507 | 0 | Solar | 05_01_406L1 | 02/08/2017 | 03/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 02/14/2020 | 17 | 1 | 16 |  | 02/08/2017 |  | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 408868 | 01757 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W1 | 02/11/2022 | 02/14/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2022 | 11/22/2022 | 193 | 192 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 195142 | 01507 | 4500 | Solar | 05_01_415L1 | 10/11/2018 | 10/19/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2018 | 12/20/2018 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 670477 | 01752 | 11.05 | Solar | 05_05_311W6 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 205907 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 01/14/2019 | 01/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/18/2019 | 06/18/2019 | 20 | 18 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 528884 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 08/22/2023 | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 189036 | 01604 | 57.6 | Solar | 05_01_8W1 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 134 | 26 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 206476 | 01607 | 120 | Solar | 05_01_8W1 | 03/26/2019 | 05/21/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 10/16/2019 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 193105 | 01913 | 130 | Solar | 05_14_66L1 | 08/22/2018 | 08/29/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 100 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 697467 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 195692 | 01503 | 0 | Solar | 05_05_318W3 | 09/12/2018 | 04/28/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N