National Grid | WORCESTER | 632680 | 01604 | 6 | Solar | 05_01_9J303 | 08/14/2024 | 08/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2024 |  | 10/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 632686 | 02190 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 08/14/2024 | 10/07/2024 | 28 | 24 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Terminated |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 632702 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 08/14/2024 | 08/20/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 08/14/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 632735 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/01/2024 | 04/23/2025 | 23 | 21 | 2 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 10/01/2024 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Change Review |  | N
National Grid | LOWELL | 632778 | 01854 | 10 | Solar | 05_14_21L3 | 08/14/2024 | 08/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/27/2024 | 08/27/2024 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 632819 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_91W49 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 632887 | 02301 | 5.8 | Solar | 05_07_91W49 | 08/20/2024 | 09/05/2024 | 5 | 3 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 633007 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 08/15/2024 | 09/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 08/15/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/25/2025 | 38 | 0 | 38 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 633020 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 08/15/2024 | 10/21/2025 | Y | EXP | 365 | 11/16/2024 | 02/04/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 633047 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_37W6 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 633062 | 02356 |  | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 03/20/2012 |  | Y | STD | 365 | 10/06/2025 | 01/29/2026 | 116 | 0 | 116 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLTON | 633183 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_413L4 | 08/15/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 633327 | 01570 | 5 | Solar | 05_01_412L6 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 2 | 1 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 08/19/2024 | 11/6/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 02/28/2025 | 102 | 0 | 102 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 633351 | 01879 | 7.6 | Solar | 05_14_211L1 | 08/19/2024 | 08/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 | 08/19/2024 | 11/15/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/24/2025 | 68 | 0 | 68 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 633390 | 01844 | 5 | Solar | 05_14_63L1 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/19/2024 | 10/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 633402 | 01841 | 5 | Solar | 05_14_43L4 | 08/19/2024 | 10/04/2024 | 31 | 25 | 6 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 633406 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L2 | 08/20/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 38 | 18 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 | 08/20/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 11/21/2025 | 86 | 0 | 86 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 633429 | 02771 | 0 | Battery Add-On | 05_05_6J2 | 09/09/2024 | 09/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 633443 | 02368 | 9.57 | Solar | 05_07_97W2 | 08/22/2024 | 10/03/2024 | 26 | 24 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 11/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 633459 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 08/19/2024 | 08/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2024 |  | 9/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 633465 | 02149 | 15.2 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2024 | 08/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 633469 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_35J1 | 08/19/2024 | 08/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 633475 | 01886 | 8.7 | Solar | 05_14_57L2 | 09/20/2024 | 10/22/2024 | 9 | 5 | 4 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 633504 | 01605 | 5 | Solar | 05_01_27W4 | 08/19/2024 | 08/22/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2024 | 08/19/2024 | 10/6/2025 | Y | EXP | 365 | 12/07/2024 | 04/24/2025 | 139 | 0 | 139 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 633673 | 02724 | 9.88 | Solar | 05_05_115W55 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 26 | 11 | 15 | 11/20/2024 | 12/05/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 633683 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_1J370 | 08/19/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 633685 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_29W3 | 08/19/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SOMERSET | 633722 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_11W82 | 08/19/2024 | 12/30/2024 | 18 | 13 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 08/19/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 633759 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/26/2024 | 09/03/2024 | 6 | 5 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 633817 | 02777 | 7.475 | Solar | 05_05_11W84 | 08/20/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 08/20/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/03/2025 | 01/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 633824 | 02351 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 08/19/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 633834 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L3 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 4 | 1 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/19/2024 | 9/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 633921 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_6J5 | 08/20/2024 | 08/30/2024 | 6 | 0 | 6 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 08/20/2024 | 9/17/2025 | Y | EXP | 365 | 12/11/2024 | 02/25/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 633944 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_70L5 | 08/20/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 08/20/2024 | 10/10/2025 | Y | EXP | 365 | 11/28/2024 | 12/26/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 634009 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L3 | 09/10/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 634091 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 08/20/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 634128 | 02149 | 6.38 | Solar | 05_12_16W2 | 08/21/2024 | 10/01/2024 | 24 | 21 | 3 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 08/21/2024 | 10/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/17/2026 | 05/14/2026 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 634131 | 01005 | 7.475 | Solar | 05_09_604W2 | 08/23/2024 | 10/14/2024 | 15 | 11 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 08/23/2024 | 11/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/31/2024 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 634167 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L6 | 08/20/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 634170 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 08/20/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 634175 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 08/22/2024 | 10/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 08/22/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 634251 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 08/21/2024 | 09/18/2024 | 15 | 13 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 83 | 66 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 634301 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/14/2024 | 01/14/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 634313 | 01904 | 8.125 | Solar | 05_12_24W2 | 08/21/2024 | 09/17/2024 | 10 | 6 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 | 08/21/2024 | 10/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 634319 | 01452 | 10 | Solar | 05_01_609W1 | 08/21/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 08/21/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 11/21/2025 | 206 | 0 | 206 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 634322 | 01606 | 19 | Solar | 05_01_24W1 | 08/21/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 634387 | 02721 | 10 | Solar | 05_05_115W53 | 08/21/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 | 08/21/2024 | 10/28/2025 | Y | EXP | 365 | 11/14/2024 | 11/13/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 634442 | 01069 | 4980 | Solar | 05_09_503L1 | 12/04/2024 | 01/09/2025 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SCITUATE | 634458 | 02066 | 4.18 | Solar | 05_07_96W40 | 08/26/2024 | 09/05/2024 | 6 | 4 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 08/26/2024 | 9/23/2025 | Y | EXP | 365 | 10/09/2024 | 11/01/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 634462 | 01036 | 16 | Solar | 05_09_139L1 | 08/21/2024 | 08/23/2024 | 3 | 1 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 634466 | 01590 | 15.705 | Solar | 05_01_304W6 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 634477 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/08/2025 | 03/05/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 634484 | 01902 | 11.05 | Solar | 05_12_22W2 | 08/21/2024 |  | 41 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 634503 | 01950 | 0 | Battery Add-On | 05_14_47L2 | 09/06/2024 | 01/16/2025 | 18 | 13 | 5 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 09/06/2024 | 3/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 634549 | 01609 | 9.57 | Solar | 05_01_3J374 | 08/22/2024 | 10/14/2024 | 14 | 13 | 1 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 33 | 14 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 634556 | 01543 | 8.775 | Solar | 05_01_55W1 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 4 | 1 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 634620 | 01605 | 10 | Solar | 05_01_24W1 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 33 | 24 | 9 | 01/24/2025 | 03/11/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 | 08/14/2025 | 08/25/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 634657 | 02379 | 9.86 | Solar | 05_07_797W20 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 | 08/22/2024 | 11/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 634661 | 01905 | 5.525 | Solar | 05_12_21J32 | 08/22/2024 | 08/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 39 | 20 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 634668 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L1 | 08/23/2024 | 09/30/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 12/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 634679 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_348W7 | 08/23/2024 |  | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 634696 | 02324 | 30.4 | Solar | 05_07_912W21 | 09/21/2024 |  | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 634705 | 01230 | 11.5 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/22/2024 | 09/04/2024 | 8 | 6 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 634714 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_69J1 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 08/22/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 634772 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 08/23/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 | 08/23/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 | 12/07/2024 | 12/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 634775 | 01060 | 140 | Solar | 05_09_905W1 | 09/03/2024 | 10/09/2024 | 26 | 17 | 9 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 | 09/03/2024 | 6/24/2026 | Y | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | WORCESTER | 634790 | 01602 | 10 | Solar | 05_01_23W3 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 08/22/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 10/24/2024 | 03/21/2025 | 149 | 0 | 149 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 634799 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 08/22/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 634802 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 08/22/2024 | 09/17/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 7 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 | 08/22/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/10/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 634810 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 634838 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/23/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 10/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 634846 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 08/23/2024 | 08/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 21 | 14 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 11/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 634878 | 01569 | 996 | Solar | 05_05_321W1 | 12/10/2024 | 01/16/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2025 | 02/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | AVON | 634969 | 02322 | 7.6 | Solar | 05_07_75W5 | 08/26/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 64 | 28 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 08/26/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 634979 | 02066 | 240 | Solar | 05_07_915W36 | 08/28/2024 | 01/03/2025 | 85 | 78 | 7 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 57 | 24 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 635118 | 02149 | 4.35 | Solar | 05_12_37W6 | 08/26/2024 | 10/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 635160 | 01523 | 9.88 | Solar | 05_01_225W1 | 08/26/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/26/2024 | 10/6/2025 | Y | EXP | 365 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 635232 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_6J1 | 08/26/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/26/2024 | 9/30/2025 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 06/17/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 635288 | 01841 | 2.32 | Solar | 05_14_8L2 | 08/26/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 08/26/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 635301 | 02723 | 5.76 | Solar | 05_05_106W82 | 08/26/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 08/26/2024 | 10/21/2025 | Y | EXP | 365 | 12/21/2024 | 01/18/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 635360 | 01562 | 0 | Solar | 05_01_552L1 | 08/26/2024 | 08/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 11/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 635398 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 08/26/2024 | 09/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 110 | 24 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 635533 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 08/26/2024 | 08/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 635534 | 01930 | 5.76 | Solar | 05_12_52L1 | 09/04/2024 | 09/06/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 |  | 9/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 635538 | 01570 | 0 | Other | 05_01_412L6 | 11/08/2024 | 12/12/2024 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 01/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WARE | 635553 | 01082 | 5.76 | Solar | 05_09_501L1 | 08/26/2024 | 09/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 08/26/2024 | 12/5/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 04/30/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 635563 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_27W5 | 08/26/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 08/26/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 10/01/2025 | 112 | 0 | 112 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 635683 | 01879 | 150 | Solar | 05_14_211L1 | 09/11/2024 | 10/04/2024 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2024 | 06/04/2025 | 162 | 75 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 635728 | 01902 | 4.06 | Solar | 05_12_29W5 | 08/27/2024 | 10/04/2024 | 19 | 16 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 191 | 173 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 635771 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L1 | 08/27/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 08/27/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/22/2025 | 01/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 635778 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_207W2 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 08/27/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/03/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 635834 | 02155 | 9.074 | Solar | 05_12_17J2 | 08/27/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 635855 | 01906 | 4.93 | Solar | 05_12_16W1 | 08/28/2024 | 09/17/2024 | 10 | 7 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 8 | 0 | 8 | 12/13/2024 | 12/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/25/2026 | N | EXP | 365 | 03/18/2025 | 05/07/2025 | 51 | 12 | 39 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 635856 | 01366 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W1 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 635886 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W5 | 08/29/2024 | 09/16/2024 | 7 | 4 | 3 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 635888 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2024 | 09/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 635906 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 08/27/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 08/27/2024 | 10/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 635909 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 08/28/2024 | 09/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 635914 | 01904 | 3.8 | Solar | 05_12_12J904 | 08/28/2024 | 09/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  | 10/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 635916 | 01540 | 6 | Solar | 05_01_406L3 | 08/27/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 08/27/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 12/13/2024 | 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 635953 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_14_7L4 | 08/28/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/28/2024 | 9/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 636009 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L2 | 08/28/2024 | 09/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 08/28/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 636021 | 01970 | 4.93 | Solar | 05_12_29W2 | 08/28/2024 | 09/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 636073 | 01540 | 7.6 | Solar | 05_01_406L3 | 08/28/2024 | 10/10/2024 | 17 | 13 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 636087 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 11/08/2024 | 12/09/2024 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/10/2025 | 210 | 191 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 636110 | 02151 | 8.12 | Solar | 05_12_7W3 | 08/28/2024 | 09/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/28/2024 | 10/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 636115 | 01841 | 6 | Solar | 05_14_74L3 | 08/28/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 636139 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 08/28/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 31 | 24 | 7 | 11/20/2024 | 01/14/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 636152 | 02726 | 16.24 | Solar | 05_05_18J7 | 08/29/2024 | 09/05/2024 | 5 | 3 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 636156 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J352 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 636179 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 08/28/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  | 11/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636201 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 08/28/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 636208 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_6W2 | 08/28/2024 | 09/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/28/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 636277 | 01950 | 18.525 | Solar | 05_14_60L4 | 08/29/2024 | 09/04/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 9/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 636299 | 02720 | 6 | Solar | 05_05_28W40 | 08/29/2024 | 09/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 636327 | 01886 | 5 | Solar | 05_14_58L2 | 08/29/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 10/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 636406 | 01862 | 200 | Solar | 05_14_70L4 | 09/06/2024 | 10/23/2024 | 32 | 23 | 9 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 09/06/2024 | 5/30/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 636407 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3424W1 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 636421 | 02356 | 23 | Battery Add-On | 05_07_94W43 | 08/29/2024 | 10/14/2024 | 12 | 11 | 1 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636464 | 01603 | 6 | Solar | 05_01_4J336 | 09/16/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 636465 | 02301 | 9.88 | Solar | 05_07_91W49 | 08/29/2024 | 09/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 08/29/2024 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 636493 | 01841 | 5.22 | Solar | 05_14_74L3 | 08/29/2024 | 12/12/2024 | 21 | 19 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 636496 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L2 | 08/29/2024 | 10/28/2024 | 28 | 25 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 175 | 160 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 636521 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L2 | 08/29/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636567 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_4J336 | 08/29/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 636570 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_43L4 | 08/29/2024 | 09/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 08/29/2024 | 10/30/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 03/03/2025 | 75 | 0 | 75 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 636595 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_219W6 | 08/29/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  | 11/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 636599 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L3 | 08/29/2024 | 09/26/2024 | 7 | 4 | 3 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 08/29/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636727 | 01609 | 10 | Solar | 05_01_3J374 | 08/30/2024 | 09/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636729 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_7J386 | 08/30/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 2/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 636761 | 01985 | 5.76 | Solar | 05_14_47L1 | 08/30/2024 | 09/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2024 | 08/30/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 | 02/05/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 636771 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 | 08/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 636786 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_75L5 | 08/30/2024 | 09/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 636882 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_27W1 | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 636904 | 02151 | 5 | Solar | 05_12_7W3 | 08/30/2024 | 10/11/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 636931 | 01230 | 23 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/30/2024 | 10/1/2025 | Y | EXP | 365 | 10/18/2024 | 10/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 636932 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 08/30/2024 | 09/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/30/2024 | 10/9/2025 | Y | EXP | 365 | 01/28/2025 | 01/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636951 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENHAM | 636968 | 01984 | 10 | Solar | 05_12_18L1 | 08/30/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 636971 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6W2 | 08/30/2024 | 12/04/2024 | 57 | 56 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/22/2025 | 02/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 | 05/02/2025 | 05/30/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 637006 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_92L1 | 08/30/2024 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 637007 | 01850 | 5.76 | Solar | 05_14_75L5 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 | 08/30/2024 | 10/24/2025 | Y | EXP | 365 | 10/24/2024 | 03/19/2025 | 148 | 14 | 134 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 637008 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 09/05/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 637012 | 02072 | 0 | Battery Add-On | 05_07_913W43 | 09/03/2024 | 09/18/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  | 11/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 637040 | 01886 | 17.6 | Solar | 05_14_73L1 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/17/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2025 | 04/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 637079 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7W3 | 09/02/2024 | 09/16/2024 | 5 | 4 | 1 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 |  | 10/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 637086 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/02/2024 | 09/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 |  | 10/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 637093 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_16L4 | 09/02/2024 | 09/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 20 | 13 | 7 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 | 06/06/2025 | 06/13/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637096 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 09/02/2024 | 09/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 637107 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W3 | 09/02/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/02/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 637116 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W3 | 09/02/2024 | 09/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 637124 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_48L4 | 09/02/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2024 | 09/02/2024 | 10/29/2025 | Y | EXP | 365 | 06/27/2025 | 06/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 637131 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_92L1 | 09/02/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 637211 | 01475 | 3.8 | Solar | 05_01_612W1 | 09/03/2024 | 10/08/2024 | 3 | 2 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/03/2024 | 11/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ORANGE | 637215 | 01364 | 5.76 | Solar | 05_09_705W2 | 09/03/2024 | 09/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/03/2024 | 11/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 637222 | 01503 | 6.08 | Solar | 05_05_318W3 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 637230 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L6 | 09/03/2024 | 10/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 78 | 42 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 637279 | 01540 | 6 | Solar | 05_01_406L3 | 09/03/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 637288 | 02155 | 6.98 | Solar | 05_12_64J1 | 09/03/2024 | 12/19/2024 | 29 | 23 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 09/03/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 08/06/2025 | 92 | 0 | 92 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 637293 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 09/11/2024 | 09/19/2024 | 7 | 5 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2024 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 637313 | 02379 | 34.5 | Solar | 05_07_797W20 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 47 | 38 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 637353 | 02762 | 11.5 | Solar | 05_05_3422W3 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 637381 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L3 | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/03/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 637387 | 02155 | 6.4 | Solar | 05_12_67J1 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 2/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 637388 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_6J8 | 09/03/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 637397 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_53J2 | 09/03/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 09/03/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/20/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 637398 | 01543 | 5.8 | Solar | 05_01_55W1 | 09/03/2024 | 09/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 637411 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L6 | 09/03/2024 | 09/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/03/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 637419 | 02035 | 480 | Solar | 05_05_349W1 | 12/09/2024 | 01/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2025 | 03/10/2025 | 35 | 15 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 637421 | 01886 | 5.525 | Solar | 05_14_58L1 | 09/04/2024 | 09/24/2024 | 8 | 4 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 637437 | 01566 | 499.9 | Solar | 05_01_415L1 | 09/17/2024 | 11/04/2024 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2024 | 03/13/2025 | 87 | 67 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | RANDOLPH | 637440 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/03/2024 | 09/27/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/03/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 12/08/2025 | 180 | 0 | 180 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 637450 | 01843 | 6.195 | Solar | 05_14_61L2 | 09/04/2024 | 12/18/2024 | 25 | 21 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637460 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 637461 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 09/04/2024 | 09/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 637464 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W4 | 09/03/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/03/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 637467 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 09/03/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/03/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 08/07/2025 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 637475 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_5J41 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 09/09/2024 | 11/20/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 637580 | 02061 | 220 | Solar | 05_07_96W40 | 09/05/2024 | 11/07/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 76 | 57 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WRENTHAM | 637593 | 02093 | 0 | Solar | 05_05_3422W1 | 09/04/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 637597 | 02066 | 8.74 | Solar | 05_07_15J1 | 09/09/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 637600 | 01821 | 320 | Solar | 05_14_92L2 | 11/01/2024 | 05/19/2025 | 131 | 121 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 637603 | 01852 | 480 | Solar | 05_14_16L2 | 04/11/2025 | 06/23/2025 | 48 | 38 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2025 | 07/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EVERETT | 637627 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_37W6 | 09/04/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/04/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 637653 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_63L1 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2024 | 09/04/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 637696 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_69J1 | 09/04/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 | 09/04/2024 | 10/9/2025 | Y | EXP | 365 | 03/20/2025 | 03/19/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 637722 | 01028 | 3000 | Solar | 05_09_139L5 | 02/13/2025 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 637734 | 02169 | 2.32 | Solar | 05_07_1W2 | 10/09/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/09/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 637769 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 09/04/2024 | 09/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 637783 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_108W60 | 09/04/2024 | 09/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 637795 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_43L2 | 09/04/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/04/2024 | 11/2/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 03/15/2025 | 86 | 0 | 86 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637798 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 637809 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L5 | 09/04/2024 | 09/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 637880 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W19 | 09/05/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 09/05/2024 | 1/10/2026 | Y | EXP | 365 | 12/03/2024 | 02/15/2025 | 74 | 0 | 74 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 637884 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L3 | 10/24/2024 | 11/01/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/24/2024 | 3/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 637943 | 01841 | 6.98 | Solar | 05_14_43L4 | 09/05/2024 | 10/16/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/17/2024 | 10/17/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/05/2024 | 11/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 637971 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_75L6 | 09/09/2024 | 09/30/2024 | 6 | 5 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 637981 | 01886 | 5.2 | Solar | 05_14_57L2 | 09/05/2024 | 10/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/05/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 638002 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_24W3 | 09/05/2024 | 09/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 638038 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_8L2 | 09/05/2024 | 10/25/2024 | 22 | 21 | 1 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 638053 | 01826 | 10.89 | Solar | 05_14_75L5 | 09/05/2024 | 09/26/2024 | 7 | 3 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/05/2024 | 11/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 638065 | 01507 | 10.44 | Solar | 05_01_406L1 | 01/17/2025 | 03/20/2025 | 8 | 3 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 638125 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L6 | 09/05/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 638145 | 02301 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 73 | 50 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 638189 | 01740 | 10 | Solar | 05_01_216W6 | 09/06/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 09/06/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 638210 | 02368 | 7.25 | Solar | 05_07_5W3 | 09/06/2024 | 10/07/2024 | 14 | 12 | 2 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 12/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 638214 | 02151 | 19.76 | Solar | 05_12_7J2 | 09/06/2024 | 09/11/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 638244 | 02072 | 990 | Solar | 05_07_94W42 | 07/08/2025 | 08/11/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2025 | 09/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | AVON | 638260 | 02322 | 990 | Solar | 05_07_75W5 | 05/08/2025 | 07/09/2025 | 40 | 30 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | NEWBURY | 638266 | 01950 | 0 | Battery Add-On | 05_14_47L2 | 09/06/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 638284 | 01560 | 15.2 | Solar | 05_01_304W2 | 09/09/2024 | 09/23/2024 | 5 | 2 | 3 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 |  | 11/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 638291 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/06/2024 | 10/28/2024 | 27 | 25 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 | 12/12/2024 | 03/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 638307 | 01772 | 11.517 | Solar | 05_05_310W6 | 09/12/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 |  | 11/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 638330 | 01886 | 9.28 | Solar | 05_14_57L1 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 638354 | 01824 | 15.356 | Solar | 05_14_24L2 | 09/13/2024 | 09/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/13/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 12/18/2024 | 03/05/2025 | 78 | 0 | 78 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 638410 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_37W9 | 09/06/2024 | 09/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 |  | 11/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 638473 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_11W83 | 09/06/2024 | 09/27/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 | 09/06/2024 | 12/26/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/05/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 638486 | 02035 | 11.4 | Solar | 05_05_3431W1 | 09/10/2024 | 09/16/2024 | 4 | 2 | 2 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 638521 | 01830 | 6 | Solar | 05_14_76L3 | 09/10/2024 | 10/08/2024 | 16 | 11 | 5 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 638685 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 09/09/2024 | 09/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 126 | 118 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBOROUGH | 638771 | 01772 | 0 | Solar | 05_05_310W5 | 09/09/2024 | 09/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 638781 | 01540 | 5.76 | Solar | 05_01_406L3 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/09/2024 | 3/5/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 12/08/2025 | 180 | 0 | 180 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 638789 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7J2 | 09/09/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 638792 | 01096 | 5.85 | Solar | 05_09_909W3 | 09/09/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 09/09/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 01/04/2025 | 02/11/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 638803 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_310W5 | 09/09/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 | 09/09/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/13/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 638822 | 01535 | 7.6 | Solar | 05_01_601W1 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 09/12/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 07/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 638849 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/09/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 639000 | 01841 | 9.28 | Solar | 05_14_74L3 | 09/10/2024 | 10/08/2024 | 11 | 10 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 639071 | 01095 | 24.32 | Solar | 05_09_507L1 | 09/10/2024 | 09/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  | 10/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 639115 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/10/2024 | 10/28/2024 | 13 | 9 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 639120 | 02151 | 7.36 | Solar | 05_12_7J1 | 09/10/2024 | 10/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 12/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 639121 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_406L4 | 09/10/2024 | 09/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 639123 | 02723 | 0 | Solar | 05_05_106W82 | 09/10/2024 | 10/02/2024 | 10 | 5 | 5 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 639127 | 01841 | 8.7 | Solar | 05_14_53J4 | 09/10/2024 | 10/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 639198 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/10/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639218 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 09/10/2024 | 09/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 639222 | 02155 | 6 | Solar | 05_12_37W4 | 09/10/2024 | 09/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/10/2024 | 11/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639225 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/10/2024 | 09/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 72 | 50 | 22 | 01/22/2025 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/03/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 639285 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_24W2 | 09/11/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 639326 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 09/13/2024 | 10/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/13/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 639334 | 01841 | 2.32 | Solar | 05_14_53J2 | 09/11/2024 | 09/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 639342 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_05_3432W1 | 09/11/2024 | 10/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 116 | 101 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 639366 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 09/11/2024 | 10/10/2024 | 11 | 8 | 3 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/11/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 03/13/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 639399 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_14J368 | 10/02/2024 | 02/26/2025 | 97 | 96 | 1 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 639402 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W5 | 09/11/2024 | 09/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 639442 | 01607 | 5.76 | Solar | 05_01_8W1 | 09/11/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 | 09/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 639458 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_16L2 | 09/11/2024 | 10/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/11/2024 | 11/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 639462 | 01464 | 7.6 | Solar | 05_01_227W3 | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 | 09/13/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639502 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W49 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 04/18/2025 | 06/05/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 639504 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 09/11/2024 | 12/04/2024 | 46 | 45 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 639505 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 09/11/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 40 | 19 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 09/11/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 02/12/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 639527 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W1 | 09/11/2024 | 09/27/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/11/2024 | 11/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 639539 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_21L3 | 09/11/2024 | 10/22/2024 | 26 | 23 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/11/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 639549 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_16L6 | 09/11/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 09/11/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639571 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_91W40 | 09/12/2024 | 09/27/2024 | 7 | 6 | 1 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/12/2024 | 12/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 639575 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W2 | 09/12/2024 | 09/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 | 09/12/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 639629 | 01606 | 10 | Solar | 05_01_24W3 | 09/12/2024 | 09/20/2024 | 5 | 2 | 3 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 639649 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 09/12/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 09/12/2024 | 10/8/2025 | Y | EXP | 365 | 11/21/2024 | 01/20/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 639669 | 01841 | 13.12 | Solar | 05_14_53J2 | 09/12/2024 | 10/03/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2024 | 09/12/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 02/20/2025 | 08/18/2025 | 180 | 0 | 180 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 639677 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_5J42 | 09/12/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/12/2024 | 11/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 639679 | 01841 | 5.856 | Solar | 05_14_74L3 | 09/12/2024 | 10/04/2024 | 8 | 2 | 6 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 | 09/12/2024 | 11/14/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 04/24/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 639697 | 01028 | 480 | Solar | 05_09_508L5 | 10/02/2024 | 10/22/2024 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 639701 | 01532 | 333 | Solar | 05_05_312W3 | 10/02/2024 | 10/22/2024 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | RANDOLPH | 639713 | 02368 | 2.32 | Solar | 05_07_97W2 | 09/12/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 57 | 25 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 639754 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/12/2024 | 10/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOMERSET | 639826 | 02726 | 240 | Solar | 05_05_11W82 | 04/02/2025 | 04/29/2025 | 18 | 9 | 9 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 639845 | 01879 | 17.4 | Solar | 05_14_57L3 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 639873 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1389 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 639891 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W1 | 09/12/2024 | 09/27/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2024 | 09/12/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 370 | 01/21/2025 | 10/30/2025 | 283 | 0 | 283 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 639898 | 01062 | 2.61 | Solar | 05_09_901W3 | 09/12/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 639911 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W43 | 09/12/2024 | 10/09/2024 | 16 | 12 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/12/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 11/19/2025 | 233 | 0 | 233 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 639926 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_37W9 | 09/12/2024 | 10/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 639935 | 02093 | 10 | Solar | 05_05_3337W1 | 09/12/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 | 09/12/2024 | 10/28/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/10/2025 | 53 | 0 | 53 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 639943 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/12/2024 | 01/29/2025 | 79 | 78 | 1 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 66 | 51 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 640010 | 01510 | 3.77 | Solar | 05_01_216W4 | 09/13/2024 | 09/25/2024 | 5 | 2 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 | 09/13/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 11/09/2025 | 209 | 0 | 209 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 640040 | 01845 | 23.8 | Solar | 05_14_55L1 | 09/13/2024 | 09/17/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2024 |  | 10/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 640073 | 01503 | 0 | Battery Add-On | 05_05_318W3 | 09/13/2024 | 09/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 14 | 6 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 640113 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L4 | 09/13/2024 | 10/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 640115 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_37W10 | 09/13/2024 | 10/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 38 | 23 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 09/13/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 640154 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 09/16/2024 | 10/25/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 09/16/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 640176 | 01259 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/16/2024 | 10/15/2024 | 2 | 1 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SALEM | 640219 | 01970 | 3.8 | Solar | 05_12_49W2 | 09/13/2024 | 10/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/13/2024 | 11/20/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 640224 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W3 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 640228 | 01604 | 720 | Solar | 05_01_HT3 | 11/13/2024 | 03/10/2025 | 77 | 68 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 05/06/2025 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 | 11/13/2024 | 2/11/2028 | Y | STD | 679 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BILLERICA | 640240 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_92L2 | 09/13/2024 | 10/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 | 09/13/2024 | 11/6/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 640301 | 01257 | 17.86 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/14/2024 | 09/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 | 09/14/2024 | 10/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 640394 | 01930 | 3 | Solar | 05_12_52L1 | 09/24/2024 | 11/26/2024 | 28 | 27 | 1 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 09/24/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 08/06/2025 | 105 | 0 | 105 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 640399 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_05_108W60 | 09/16/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 171 | 136 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 640425 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 09/16/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 640463 | 01863 | 0 | Solar | 05_14_73L2 | 09/16/2024 | 10/31/2024 | 8 | 6 | 2 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/16/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Terminated |  | N
National Grid | METHUEN | 640464 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L6 | 09/17/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/17/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 640515 | 01028 | 4.93 | Solar | 05_09_139L5 | 09/16/2024 | 11/19/2024 | 38 | 34 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 70 | 48 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 09/16/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 640557 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/16/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/16/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640558 | 02301 | 7.22 | Solar | 05_07_797W19 | 09/16/2024 | 10/04/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 59 | 38 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 640559 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_53J2 | 09/24/2024 | 10/03/2024 | 8 | 6 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2024 |  | 11/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 640572 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_335W2 | 09/16/2024 | 09/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 640601 | 02066 | 23 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 09/16/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 54 | 40 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 09/16/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 | 03/21/2025 | 03/27/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 640630 | 01966 | 6.09 | Solar | 05_12_40L1 | 09/16/2024 | 11/15/2024 | 30 | 26 | 4 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 640647 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/18/2024 | 10/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 640654 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W53 | 09/18/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/18/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 | 01/03/2025 | 01/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 640655 | 01826 | 7.475 | Solar | 05_14_21L1 | 09/17/2024 | 10/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/17/2024 | 11/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 640666 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 09/16/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 640683 | 01843 | 4.16 | Solar | 05_14_61L1 | 09/17/2024 | 10/23/2024 | 20 | 17 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 12/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 640689 | 01524 | 4.35 | Solar | 05_01_21W1 | 09/17/2024 | 10/08/2024 | 10 | 7 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/17/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 06/20/2025 | 149 | 0 | 149 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 640696 | 01915 | 31.92 | Solar | 05_12_18L2 | 11/25/2024 | 02/03/2025 | 46 | 36 | 10 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 69 | 48 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 6/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 640697 | 01033 | 15.36 | Solar | 05_09_527L1 | 09/17/2024 | 11/05/2024 | 34 | 30 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 640702 | 02724 | 5.8 | Solar | 05_05_115W42 | 09/17/2024 | 10/15/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  | 1/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 640782 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 640786 | 02359 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 118 | 97 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 640832 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_24W1 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 640868 | 02726 | 15.2 | Solar | 05_05_17J3 | 11/13/2024 | 11/19/2024 | 5 | 3 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 640886 | 01475 | 34.6 | Solar | 05_01_612W1 | 09/18/2024 | 10/22/2024 | 23 | 17 | 6 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 640887 | 01850 | 5.76 | Solar | 05_14_75L1 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 |  | 11/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 640889 | 02176 | 9 | Solar | 05_12_25W4 | 09/18/2024 | 11/01/2024 | 17 | 11 | 6 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 640945 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_74L4 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 640951 | 01605 | 10 | Solar | 05_01_24W2 | 09/17/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 | 05/28/2025 | 06/25/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640968 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_91W43 | 09/19/2024 | 10/17/2024 | 13 | 11 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 640988 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/17/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 09/17/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 641014 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 09/17/2024 | 10/07/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 641015 | 02720 | 10 | Solar | 05_05_106W43 | 09/25/2024 | 10/25/2024 | 10 | 9 | 1 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 |  | 1/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 641020 | 02151 | 6 | Solar | 05_12_35J1 | 09/17/2024 | 10/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 | 09/17/2024 | 11/15/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 641021 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 10/07/2024 | 11/12/2024 | 15 | 10 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/07/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 641030 | 01440 | 9.86 | Solar | 05_01_607W3 | 09/17/2024 | 11/05/2024 | 11 | 9 | 2 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 641036 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 09/17/2024 | 10/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/17/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 641041 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_29W1 | 11/08/2024 | 03/12/2025 | 10 | 7 | 3 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 641046 | 02170 | 7.68 | Solar | 05_07_11W2 | 09/17/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/17/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/21/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 641059 | 01510 | 5 | Solar | 05_01_216W5 | 09/19/2024 | 10/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 57 | 40 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 09/19/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 641061 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W40 | 09/17/2024 | 10/02/2024 | 9 | 6 | 3 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 11/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 641124 | 01010 | 7.475 | Solar | 05_09_516L1 | 09/18/2024 | 10/08/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 02/03/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 641155 | 01230 | 1050 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/04/2024 | 01/30/2025 | 58 | 48 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2025 | 03/06/2025 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 641164 | 02072 | 300 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 03/10/2025 | 73 | 64 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 641165 | 01605 | 4.537 | Solar | 05_01_11J354 | 09/19/2024 | 10/08/2024 | 10 | 7 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/19/2024 | 11/29/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 641173 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2024 | 10/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 74 | 60 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 641184 | 01053 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 16 | 0 | 16 | 11/20/2024 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 641186 | 01537 | 17.11 | Solar | 05_01_406L1 | 09/27/2024 | 10/17/2024 | 13 | 11 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 30 | 13 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 641187 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W19 | 09/27/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 641209 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W5 | 09/18/2024 | 10/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 08/15/2025 | 123 | 0 | 123 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 641227 | 01463 | 0 | Other | 05_12_49W4 | 07/12/2025 | 11/23/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 05/13/2026 | 117 | 98 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 641232 | 01752 | 0 | Other | 05_05_310W5 | 07/12/2025 | 11/23/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 01/27/2026 | 43 | 24 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | MARLBOROUGH | 641237 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_311W3 | 09/18/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 | 02/11/2025 | 03/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 641278 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_2W1 | 09/18/2024 | 10/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 11/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 641313 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L2 | 09/18/2024 | 10/07/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 | 09/18/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHUTESBURY | 641326 | 01072 | 17.6 | Solar | 05_09_705W1 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 | 09/18/2024 | 11/10/2025 | Y | EXP | 365 | 01/22/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 641328 | 01852 | 6 | Solar | 05_14_3L4 | 09/20/2024 | 09/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/20/2024 | 11/20/2025 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 03/12/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 641339 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_1J1 | 09/18/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 1/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 641351 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L3 | 09/18/2024 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 641356 | 01830 | 4.64 | Solar | 05_14_48L2 | 09/20/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/20/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 641365 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L2 | 09/18/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 641368 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_72L1 | 09/18/2024 | 10/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 11/20/2025 | Y | EXP | 365 | 01/29/2025 | 02/06/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BYFIELD | 641381 | 01922 | 10 | Solar | 05_14_34M1 | 09/18/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 09/18/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ESSEX | 641444 | 01929 | 8.775 | Solar | 05_12_51T2 | 09/19/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 15 | 0 | 15 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  | 11/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MANCHESTER | 641448 | 01944 | 11.4 | Solar | 05_12_23H3 | 09/19/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 641458 | 02149 | 7.98 | Solar | 05_12_16W2 | 09/19/2024 | 09/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/19/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 02/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 641473 | 01501 | 125 | Solar | 05_01_26W2 | 09/19/2024 | 10/29/2024 | 27 | 18 | 9 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/17/2026 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 641513 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_35J3 | 09/19/2024 | 10/10/2024 | 7 | 6 | 1 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 69 | 45 | 24 | 02/24/2025 | 08/05/2025 | 112 | 25 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2025 | 112 | 25 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 | 09/19/2024 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 01/27/2026 | 85 | 0 | 85 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 641530 | 01843 | 11.52 | Solar | 05_14_1J6 | 09/19/2024 | 10/11/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 09/19/2024 | 4/16/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 11/21/2025 | 137 | 0 | 137 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 641542 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_24W1 | 09/19/2024 | 10/07/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 641554 | 01906 | 6.72 | Solar | 05_12_23W2 | 09/19/2024 | 10/15/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/19/2024 | 1/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 641583 | 01007 | 11.5 | Solar | 05_09_509L2 | 09/20/2024 | 09/25/2024 | 4 | 2 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/20/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 641629 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L2 | 10/02/2024 | 10/23/2024 | 7 | 4 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/02/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 07/30/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 641650 | 01523 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 11/13/2024 | 12/05/2024 | 9 | 5 | 4 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 641744 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 09/20/2024 | 09/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 641869 | 01606 | 7.8 | Solar | 05_01_24W3 | 09/20/2024 | 10/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 | 09/20/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 01/21/2025 | 06/10/2025 | 141 | 0 | 141 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 641893 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 09/20/2024 | 02/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 641898 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_10J383 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 40 | 17 | 23 | 01/30/2025 | 03/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/06/2024 | 4/12/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 07/25/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HOLLAND | 641914 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 09/20/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/20/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 641921 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_8L4 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 641933 | 01843 | 6 | Solar | 05_14_61L3 | 09/20/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 09/20/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 641967 | 01506 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 09/20/2024 | 10/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 641990 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 09/20/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/20/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/28/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW SALEM | 642119 | 01355 | 3.8 | Solar | 05_09_702W3 | 09/23/2024 | 10/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/23/2024 | 12/15/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 642143 | 01854 | 5.76 | Solar | 05_14_77L1 | 09/23/2024 | 11/12/2024 | 14 | 12 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 642148 | 01852 | 3.84 | Solar | 05_14_3L5 | 09/23/2024 | 09/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 | 09/23/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 642163 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_21J37 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 22 | 15 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/01/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 642166 | 01852 | 500 | Solar | 05_14_16L2 | 12/23/2024 |  | 345 | 62 | 283 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 642171 | 01566 | 23 | Solar | 05_01_413L7 | 10/18/2024 | 10/23/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 70 | 58 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 642192 | 01876 | 0 | Battery Add-On | 05_14_59L3 | 09/27/2024 | 10/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 642208 | 01581 | 11.5 | Solar | 05_05_312W4 | 09/23/2024 | 10/03/2024 | 9 | 7 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 |  | 10/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 642225 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L4 | 09/23/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 98 | 78 | 20 | 03/31/2025 | 04/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 09/23/2024 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/28/2025 | 12/22/2025 | 178 | 0 | 178 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 642251 | 01832 | 10 | Solar | 05_14_48L2 | 09/25/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 | 09/25/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 09/06/2025 | 176 | 0 | 176 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 642255 | 02379 | 5.76 | Solar | 05_07_797W19 | 09/23/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/23/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 05/16/2025 | 80 | 0 | 80 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 642285 | 01005 | 15.2 | Solar | 05_09_604W2 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  | 11/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 642291 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W5 | 09/25/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 642300 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 09/30/2024 | 10/25/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 642393 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/24/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 10/20/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 642396 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 10/25/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 09/24/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 09/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 642436 | 01863 | 10 | Solar | 05_14_73L2 | 09/29/2024 | 10/17/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 09/29/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 642460 | 01266 | 12 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 11 | 10 | 1 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 79 | 56 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 642469 | 02151 | 3.84 | Solar | 05_12_16W8 | 09/24/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 642534 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 09/24/2024 | 10/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 642538 | 01904 | 7.54 | Solar | 05_12_29W1 | 09/24/2024 | 10/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 642560 | 02720 | 10 | Solar | 05_05_28W40 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 642630 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 09/24/2024 | 01/06/2025 | 20 | 15 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 642635 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_53J1 | 09/24/2024 |  | 19 | 16 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 642648 | 02356 | 3.8 | Solar | 05_07_92W54 | 09/24/2024 | 10/29/2024 | 6 | 4 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 642704 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L5 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 09/25/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/17/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 642705 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 642706 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7W2 | 09/25/2024 | 10/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 68 | 44 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 642715 | 02302 | 4.64 | Solar | 05_07_712J1 | 09/25/2024 | 01/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 642722 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 09/25/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/25/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 642723 | 01757 | 0 | Solar | 05_05_335W5 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 93 | 36 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 642755 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 09/25/2024 | 10/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 642771 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_53J2 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2024 | 09/25/2024 | 10/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/09/2025 | 06/10/2025 | 153 | 0 | 153 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 642779 | 01062 | 45 | Solar | 05_09_909W4 | 09/25/2024 | 11/04/2024 | 28 | 19 | 9 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 642780 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_8W1 | 09/25/2024 | 10/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 | 09/25/2024 | 12/20/2025 | Y | EXP | 365 | 05/30/2025 | 08/19/2025 | 82 | 0 | 82 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 642791 | 01453 | 15.2 | Solar | 05_01_219W5 | 03/11/2025 | 03/27/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 642797 | 01844 | 15.2 | Solar | 05_14_63L1 | 09/25/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 118 | 101 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 | 09/25/2024 | 5/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 642827 | 01570 | 4990 | Other | 05_01_412L2 | 11/21/2024 | 12/12/2024 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 01/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | RANDOLPH | 642842 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W5 | 09/30/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 09/30/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 642848 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_24W1 | 09/25/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 56 | 36 | 20 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 | 09/25/2024 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 | 06/28/2025 | 11/13/2025 | 139 | 0 | 139 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 642855 | 01852 | 120 | Solar | 05_14_3L4 | 09/30/2024 | 01/30/2025 | 81 | 73 | 8 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 | 09/30/2024 | 7/9/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NEWBURY | 642862 | 01951 | 7.6 | Solar | 05_14_60L1 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 642866 | 01824 | 8.45 | Solar | 05_14_24L1 | 09/25/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/25/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 01/04/2025 | 01/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 642870 | 01440 | 7.83 | Solar | 05_01_607W1 | 09/25/2024 | 11/05/2024 | 13 | 8 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 09/25/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 642925 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_98W46 | 09/25/2024 | 11/01/2024 | 18 | 13 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 09/25/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/26/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 642934 | 02341 | 11.5 | Solar | 05_07_95W3 | 09/27/2024 | 10/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 642954 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J321 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 643025 | 01062 | 6 | Solar | 05_09_909W2 | 09/26/2024 | 10/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/26/2024 | 12/7/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 643090 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_10W1 | 11/07/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 643130 | 01609 | 3.8 | Solar | 05_01_3J375 | 09/26/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 643142 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L3 | 09/26/2024 | 11/15/2024 | 18 | 16 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 09/26/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 643144 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_74L5 | 09/26/2024 | 11/09/2024 | 13 | 11 | 2 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 20 | 0 | 20 | 12/31/2024 | 12/30/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 09/26/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 643175 | 01590 | 0 | Other | 05_01_304W5 | 12/10/2024 | 01/31/2025 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2025 | 03/10/2025 | 26 | 6 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 643195 | 01850 | 7.6 | Solar | 05_14_75L5 | 09/27/2024 | 10/16/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/17/2024 | 10/17/2024 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 09/27/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 643215 | 01904 | 10 | Solar | 05_12_29W1 | 09/26/2024 | 10/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 09/26/2024 | 11/15/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 643239 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L4 | 09/26/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 09/26/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 02/22/2025 | 02/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ESSEX | 643245 | 01929 | 7.6 | Solar | 05_12_51T2 | 09/26/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 38 | 15 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 1/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 643250 | 01581 | 10 | Solar | 05_05_312W4 | 09/27/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 09/27/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/13/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 643251 | 02368 | 4.8 | Solar | 05_07_97W3 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 643271 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_6J5 | 09/27/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 643293 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W6 | 09/27/2024 | 10/11/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/27/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 643312 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 09/27/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 09/27/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 06/02/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 643329 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W3 | 09/27/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 643354 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 09/27/2024 | 01/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 643356 | 01581 | 15.2 | Solar | 05_05_312W4 | 09/27/2024 | 09/30/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 643375 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W4 | 09/27/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/27/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 08/21/2025 | 176 | 49 | 127 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 643421 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 09/27/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 09/27/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 643453 | 01902 | 5.8 | Solar | 05_12_4J2 | 09/27/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 107 | 83 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DIGHTON | 643457 | 02764 | 7.6 | Solar | 05_05_19W73 | 09/27/2024 | 11/01/2024 | 7 | 2 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 | 09/27/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 03/19/2025 | 04/21/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 643463 | 02151 | 21.4 | Solar | 05_12_7J2 | 10/22/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/22/2024 | 12/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 643519 | 01610 | 19 | Solar | 05_01_4J339 | 10/01/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 165 | 146 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 643534 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_8L1 | 09/27/2024 | 11/19/2024 | 6 | 3 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 643551 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 09/27/2024 | 10/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/27/2024 | 11/20/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 643619 | 02151 | 8.99 | Solar | 05_12_7W2 | 09/30/2024 | 10/08/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/30/2024 | 12/23/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BYFIELD | 643637 | 01922 | 10 | Solar | 05_14_60L2 | 09/30/2024 | 10/29/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/30/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 643644 | 02151 | 2.61 | Solar | 05_12_7W2 | 09/30/2024 | 10/08/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBOROUGH | 643694 | 01772 | 19 | Solar | 05_05_314W2 | 09/30/2024 | 10/22/2024 | 16 | 14 | 2 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 |  | 12/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 643700 | 01930 | 5.76 | Solar | 05_12_52L1 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/01/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 01/06/2025 | 02/11/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 643734 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_27W4 | 10/01/2024 | 11/18/2024 | 18 | 13 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 643758 | 01841 | 4.64 | Solar | 05_14_6J2 | 09/30/2024 | 11/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 643765 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 10/01/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/01/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 643766 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 643780 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 10/01/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/01/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 643781 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W4 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/01/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/29/2025 | 92 | 0 | 92 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 643784 | 01841 | 13.12 | Solar | 05_14_43L4 | 09/30/2024 | 10/11/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 643789 | 02301 | 75 | Solar | 05_07_91W43 | 12/03/2024 | 02/19/2025 | 52 | 43 | 9 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 10/4/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEICESTER | 643792 | 01524 | 5.76 | Solar | 05_01_21W2 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/01/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 643794 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_108W60 | 10/04/2024 | 10/18/2024 | 4 | 4 | 0 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 643807 | 01366 | 10 | Solar | 05_09_604W1 | 10/08/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/08/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 09/23/2025 | 131 | 0 | 131 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 643815 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 10/01/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2024 | 10/01/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/24/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 643818 | 01886 | 9.75 | Solar | 05_14_57L4 | 09/30/2024 | 10/21/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/30/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 643820 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L1 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/01/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/26/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 643826 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L1 | 09/30/2024 | 10/11/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/30/2024 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 643835 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 10/01/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/01/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 643869 | 01606 | 10 | Solar | 05_01_24W5 | 10/04/2024 | 10/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/04/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/21/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 643883 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_70L5 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 643901 | 02715 | 3.8 | Solar | 05_05_19W72 | 10/01/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 643912 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L1 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/02/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 643916 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 643919 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 09/30/2024 | 11/04/2024 | 13 | 11 | 2 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 09/30/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 09/06/2025 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 643927 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_6W2 | 10/01/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 643964 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/01/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 643993 | 01080 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 10/01/2024 | 10/10/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 20 | 3 | 17 | 11/22/2024 | 12/29/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 644001 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 644014 | 02189 | 5.76 | Solar | 05_07_9W2 | 10/01/2024 | 11/13/2024 | 14 | 11 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 644021 | 02149 | 23 | Solar | 05_12_37W10 | 10/01/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 10/01/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 06/27/2025 | 09/08/2025 | 74 | 0 | 74 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 644030 | 02724 | 5.28 | Solar | 05_05_115W42 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 644032 | 01944 | 10 | Solar | 05_12_51T1 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 644057 | 01970 | 8.027 | Solar | 05_12_1J7 | 10/01/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 10/01/2024 | 11/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 05/02/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 644061 | 01252 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/01/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59 | 35 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 644099 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 14 | 12 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 644163 | 01463 | 5.76 | Solar | 05_01_226L2 | 10/01/2024 | 10/28/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 | 10/01/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/11/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 644166 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 10/02/2024 | 10/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 644185 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 10/02/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/02/2024 | 11/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 644192 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_16W1 | 10/01/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/22/2025 | 03/07/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 644208 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L6 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 7 | 2 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/01/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 644209 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_16L3 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/01/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 644210 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 10/02/2024 | 11/12/2024 | 19 | 14 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/02/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 644236 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_5J42 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 644253 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W53 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 644256 | 01507 | 5.76 | Solar | 05_01_406L3 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/01/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 03/01/2025 | 03/20/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 644259 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_43L4 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/01/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MELROSE | 644273 | 02176 | 5.76 | Solar | 05_12_25W5 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/01/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 644276 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_602W2 | 10/01/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/01/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 644286 | 01607 | 5.76 | Solar | 05_01_8W2 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/01/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 644294 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W5 | 10/02/2024 | 11/07/2024 | 13 | 11 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 644325 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_12L4 | 10/02/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/02/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 644414 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L4 | 10/02/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/02/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 | 01/04/2025 | 02/11/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 644449 | 02176 | 3.8 | Solar | 05_12_25W2 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 90 | 75 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 644454 | 01843 | 2.32 | Solar | 05_14_1J9 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 41 | 22 | 19 | 01/09/2025 | 01/27/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 644456 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 10/02/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 644467 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_8L2 | 10/02/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 | 10/02/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 | 09/15/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 644469 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 10/02/2024 | 10/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 644471 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_09_909W2 | 10/02/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 644476 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L3 | 10/16/2024 | 11/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/16/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 644479 | 01464 | 160 | Solar | 05_01_227W3 | 10/02/2024 | 01/28/2025 | 77 | 67 | 10 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORWELL | 644492 | 02061 | 9.86 | Solar | 05_07_96W43 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 644500 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W4 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/02/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 425 | 01/07/2025 | 02/13/2025 | 38 | 0 | 38 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 644508 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 10/03/2024 | 10/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/03/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 644511 | 01851 | 7.6 | Solar | 05_14_2L2 | 10/02/2024 | 10/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 10/02/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 644522 | 01854 | 5.76 | Solar | 05_14_21L2 | 10/02/2024 | 10/29/2024 | 10 | 7 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 644551 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W6 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/02/2024 | 6/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 02/13/2026 | 92 | 0 | 92 |  |  | 1/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 644567 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L3 | 10/02/2024 | 10/22/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/02/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 644574 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_5J2 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/02/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 01/03/2025 | 02/04/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 644592 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_108W60 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/02/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2025 | 09/18/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 10/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 644594 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_406L3 | 10/02/2024 | 11/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 644598 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_8L2 | 10/02/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/02/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 644604 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_607W3 | 10/02/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/02/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 644606 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_406L3 | 10/03/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/03/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 644612 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 10/02/2024 | 11/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 52 | 34 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 10/02/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 644621 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W2 | 10/03/2024 | 10/31/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 10/03/2024 | 3/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 09/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 644658 | 01756 | 19.544 | Solar | 05_05_332W1 | 10/03/2024 | 10/09/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 644663 | 01970 | 10 | Solar | 05_12_49W2 | 10/03/2024 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 644686 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_9C1 | 10/03/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2024 |  | 12/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LUNENBURG | 644731 | 01462 | 5.76 | Solar | 05_01_227W1 | 10/03/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 644735 | 02725 | 3.8 | Solar | 05_05_11W84 | 10/03/2024 | 10/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 644736 | 02324 | 119.9 | Solar | 05_07_912W55 | 10/03/2024 | 08/07/2025 | 208 | 198 | 10 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RUTLAND | 644740 | 01543 | 9.9 | Solar | 05_01_55W1 | 10/03/2024 | 11/14/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/03/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 644742 | 02333 | 1996 | Solar | 05_07_797W42 | 09/22/2025 | 02/13/2026 | 98 | 95 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/17/2026 | 03/13/2026 | 19 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LYNN | 644745 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_12J904 | 10/03/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/03/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 644757 | 01886 | 17.101 | Solar | 05_14_73L1 | 10/03/2024 | 10/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 644776 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_3J903 | 10/03/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 644817 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W5 | 10/03/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 644836 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_05_4J1 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 644839 | 01810 |  | Battery Add-On | 05_14_50L1 | 10/03/2024 | 10/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 644842 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L1 | 10/03/2024 | 11/07/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 644852 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_16L4 | 10/03/2024 | 10/31/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2024 | 10/03/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 03/03/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 644853 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W2 | 10/03/2024 | 10/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/03/2024 | 12/13/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 644867 | 01879 | 8.45 | Solar | 05_14_211L2 | 10/03/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 3 | 15 | 11/14/2024 | 12/09/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  | 12/25/2025 | N | EXP | 365 | 01/14/2025 | 03/28/2025 | 74 | 0 | 74 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 644899 | 01032 | 16.53 | Solar | 05_09_909W3 | 10/03/2024 | 10/16/2024 | 8 | 6 | 2 | 10/17/2024 | 10/17/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HAMILTON | 644917 | 01982 | 6 | Solar | 05_12_51T2 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 10 | 6 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/07/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 644938 | 02148 | 4.225 | Solar | 05_12_5C2 | 10/03/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/03/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 644942 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 10/04/2024 | 02/13/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 644944 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W3 | 10/03/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/03/2024 | 3/20/2026 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 12/02/2025 | 278 | 111 | 167 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 644945 | 01879 | 3.8 | Solar | 05_14_77L3 | 10/03/2024 | 10/29/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BOLTON | 644960 | 01740 | 8.12 | Solar | 05_01_225W1 | 10/03/2024 | 11/13/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 644966 | 01851 | 7.6 | Solar | 05_14_16L3 | 10/04/2024 | 11/11/2024 | 12 | 7 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/04/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 644967 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L6 | 10/04/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/04/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 644993 | 01581 | 8.7 | Solar | 05_05_313W2 | 10/04/2024 | 10/24/2024 | 3 | 1 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 645029 | 02190 | 5.76 | Solar | 05_07_12W5 | 10/04/2024 | 11/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/04/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 645050 | 02066 | 9.1 | Solar | 05_07_915W37 | 10/05/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 645066 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_8W1 | 10/04/2024 | 11/12/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 645072 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_75L2 | 10/04/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 645102 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 10/04/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 645111 | 01879 | 10 | Solar | 05_14_57L3 | 10/04/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 645123 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_69J1 | 10/07/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 | 10/07/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 06/10/2025 | 07/02/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 645128 | 01464 | 7.6 | Solar | 05_01_227W1 | 10/11/2024 | 11/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 35 | 13 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 645132 | 01844 | 1.74 | Solar | 05_14_74L6 | 10/04/2024 | 11/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 645157 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W3 | 10/11/2024 | 11/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 47 | 27 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 645162 | 02188 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/07/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645170 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 10/04/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/04/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 10/17/2025 | 234 | 0 | 234 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 645195 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W4 | 10/25/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 645210 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_24W2 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 645214 | 01740 | 6.175 | Solar | 05_01_216W6 | 10/08/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 76 | 25 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 645228 | 01810 | 0 | Battery Add-On | 05_14_54L3 | 10/05/2024 | 10/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 83 | 65 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 645235 | 01844 | 8.41 | Solar | 05_14_63L1 | 10/06/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 645251 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/07/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 645262 | 01262 | 33.15 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 26 | 8 | 18 | 11/22/2024 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 645265 | 01566 | 10 | Solar | 05_01_415L1 | 10/07/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  | 12/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 645283 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_2L3 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/07/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 02/11/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 645288 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_21L2 | 10/07/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 645296 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 10/07/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 645301 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 10/07/2024 | 10/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 645312 | 01585 | 3.8 | Solar | 05_01_525L2 | 10/07/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/07/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 645330 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 10/07/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 10/07/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 645335 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L1 | 10/07/2024 | 12/04/2024 | 25 | 20 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 10/07/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 05/29/2025 | 05/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 645336 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_74L6 | 10/07/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 645344 | 01532 | 5.76 | Solar | 05_05_313W1 | 10/07/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 | 10/07/2024 | 12/16/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/13/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 645348 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 10/07/2024 | 11/12/2024 | 11 | 7 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/19/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 645351 | 02356 | 3.8 | Solar | 05_07_94W43 | 10/08/2024 | 11/04/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 645357 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 10/07/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 22 | 0 | 22 | 01/10/2025 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 10/07/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 645363 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/07/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/25/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 645368 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W3 | 10/07/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 63 | 39 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 10/07/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/05/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 645386 | 01772 | 10 | Solar | 05_05_317W3 | 10/18/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 | 10/18/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/19/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 645387 | 01096 | 10.725 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2024 | 10/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/08/2024 | 12/8/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/25/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 645388 | 01588 | 5.76 | Solar | 05_05_320W1 | 10/07/2024 | 11/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/07/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 645390 | 02724 | 5.76 | Solar | 05_05_115W42 | 10/07/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/07/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 645392 | 01524 | 7.6 | Solar | 05_01_21W2 | 10/07/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/07/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 06/24/2025 | 07/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 645402 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/08/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 23 | 0 | 23 | 12/31/2024 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 645420 | 02724 | 5.76 | Solar | 05_05_115W42 | 10/31/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 645422 | 02703 | 2.03 | Solar | 05_05_8L1 | 10/18/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/18/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 03/06/2025 | 07/18/2025 | 135 | 0 | 135 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 645430 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_612W1 | 10/08/2024 | 10/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 645437 | 01951 | 23 | Solar | 05_14_60L1 | 10/07/2024 | 10/16/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/17/2024 | 10/17/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 645461 | 01844 | 7.54 | Solar | 05_14_43L4 | 10/11/2024 | 10/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 11/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 645469 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/14/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/14/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 645472 | 02725 | 2.03 | Solar | 05_05_11W84 | 10/31/2024 | 11/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/17/2025 | 01/28/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 645489 | 01906 | 6.175 | Solar | 05_12_16W1 | 10/07/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | GRANBY | 645502 | 01033 | 0 | Other | 05_09_527L1 | 03/07/2025 | 05/01/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 645505 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 10/17/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 10/17/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 645579 | 01843 | 3.9 | Solar | 05_14_61L3 | 10/08/2024 | 10/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/08/2024 | 12/1/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/06/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 645585 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 10/23/2024 | 12/04/2024 | 10 | 8 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/23/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 645594 | 01039 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 645604 | 01844 | 11.4 | Solar | 05_14_75L6 | 10/08/2024 |  | 13 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 645607 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_70L6 | 11/20/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 645610 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_9J352 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 1/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 645633 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_73L1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 645655 | 01028 | 7.68 | Solar | 05_09_508L4 | 10/08/2024 | 10/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/08/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 645660 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J303 | 10/25/2024 | 11/12/2024 | 7 | 2 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 645668 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 645686 | 01845 | 23 | Solar | 05_14_56L2 | 10/09/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/09/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 645705 | 01830 | 6.72 | Solar | 05_14_76L3 | 10/08/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/08/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 11/21/2025 | 196 | 0 | 196 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 645707 | 01610 | 11.5 | Solar | 05_01_8J365 | 10/09/2024 | 11/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 18 | 1 | 17 | 01/15/2025 | 10/16/2025 | 189 | 80 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 | 189 | 80 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 645714 | 01930 | 10 | Solar | 05_12_52L1 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 645728 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_96W1 | 10/08/2024 | 10/29/2024 | 2 | 1 | 1 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/08/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 645789 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_09_909W2 | 10/08/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 645804 | 02339 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 01/17/2025 | 04/22/2025 | 65 | 55 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 645815 | 01527 | 6.72 | Solar | 05_01_304W5 | 10/09/2024 | 10/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 | 10/09/2024 | 4/16/2026 | Y | EXP | 365 | 03/06/2025 |  | 462 | 0 | 462 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645816 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/08/2024 | 12/11/2026 | Y | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 645834 | 01453 | 4950 | Other | 05_01_207W6 | 01/29/2025 | 04/23/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2025 | 05/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | ATTLEBORO | 645897 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L3 | 10/11/2024 | 10/21/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 645900 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 10/09/2024 | 10/24/2024 | 9 | 6 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 645906 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_35J4 | 10/17/2024 | 12/12/2024 | 27 | 25 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 645912 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 10/18/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 10/18/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 645918 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W18 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/18/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 645946 | 01876 | 10 | Solar | 05_14_59L5 | 10/10/2024 | 10/28/2024 | 12 | 10 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 645964 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_24W1 | 10/10/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 10/10/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645973 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 645982 | 01602 | 8.32 | Solar | 05_01_2J335 | 10/09/2024 |  | 26 | 25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 646003 | 01473 | 5 | Solar | 05_01_609W2 | 10/10/2024 | 11/04/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/10/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 646004 | 01757 | 9.88 | Solar | 05_05_335W5 | 10/09/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 646024 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 10/10/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/10/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 646034 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/10/2024 | 11/04/2024 | 10 | 6 | 4 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/10/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 646050 | 01844 | 6 | Solar | 05_14_74L2 | 10/09/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/09/2024 | 1/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 646072 | 01810 | 7.6 | Solar | 05_14_3J44 | 10/10/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 10/10/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2025 | 05/07/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 646085 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 10/10/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 646096 | 01844 | 11.02 | Solar | 05_14_5J41 | 10/22/2024 | 11/26/2024 | 11 | 7 | 4 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 10/22/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 07/11/2025 | 88 | 0 | 88 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 646137 | 01536 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 646139 | 01532 | 5.76 | Solar | 05_05_313W1 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/22/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/27/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 646157 | 01230 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 646163 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_9L5 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 646179 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W2 | 10/18/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/18/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 646190 | 01510 | 10.26 | Solar | 05_01_216W3 | 10/10/2024 | 10/21/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/10/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 646198 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_11J330 | 10/10/2024 | 02/17/2025 | 83 | 83 | 0 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 646203 | 02720 | 3.839 | Solar | 05_05_28W50 | 10/10/2024 | 11/06/2024 | 15 | 10 | 5 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 73 | 50 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BYFIELD | 646226 | 01922 | 5.76 | Solar | 05_14_60L2 | 10/21/2024 | 11/07/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/21/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 646234 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16J4 | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 10/15/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/16/2025 | 08/18/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 646241 | 01821 | 480 | Solar | 05_14_92L1 | 03/13/2025 | 05/27/2025 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2025 | 07/30/2025 | 44 | 25 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 646249 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 10/17/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 | 10/17/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/18/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 646255 | 02155 | 7.22 | Solar | 05_12_17J2 | 10/10/2024 | 11/22/2024 | 26 | 22 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 10/10/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 646259 | 02777 | 3.8 | Solar | 05_05_19W73 | 10/17/2024 | 12/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 646267 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/21/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 03/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 646275 | 01535 | 5.76 | Solar | 05_01_525L1 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 646287 | 01378 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 10/10/2024 | 10/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 12/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 646324 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_4J1 | 10/10/2024 | 11/26/2024 | 12 | 8 | 4 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/10/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 646374 | 01230 | 4980 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/15/2024 | 12/11/2024 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 01/13/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 646391 | 01985 | 5.76 | Solar | 05_14_47L1 | 10/16/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/16/2024 | 12/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 646399 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L5 | 10/16/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/16/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/18/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 646404 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_335W5 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 | 10/25/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/18/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 646407 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_7J387 | 10/16/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 51 | 25 | 26 | 02/07/2025 | 03/14/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 10/16/2024 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 05/09/2025 | 09/02/2025 | 117 | 0 | 117 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 646409 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_92L6 | 10/25/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/25/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 646410 | 01844 | 11.4 | Solar | 05_14_74L3 | 10/17/2024 | 11/12/2024 | 14 | 11 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 646412 | 01921 | 10 | Solar | 05_14_56L3 | 10/16/2024 | 11/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/16/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 646413 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_406L4 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 | 10/18/2024 | 2/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 646439 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L1 | 10/25/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/25/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 646456 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 10/29/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 646480 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/24/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 646486 | 01906 | 5 | Solar | 05_12_19W1 | 10/11/2024 |  | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 646492 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_11J2 | 10/11/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/11/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646496 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W40 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 646518 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_57L1 | 10/11/2024 | 10/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 46 | 22 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 646523 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 40 | 17 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 646539 | 02720 | 2850 | Solar | 05_05_28W50 | 03/28/2025 | 05/07/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2025 | 06/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 7/28/2026 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 646547 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_43L6 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/21/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 04/10/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 646548 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_2J328 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 15 | 0 | 15 | 12/05/2024 | 01/07/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 646555 | 01844 | 9.86 | Solar | 05_14_63L2 | 10/15/2024 | 10/28/2024 | 6 | 3 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 10/15/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 10/15/2025 | 198 | 0 | 198 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 646564 | 01225 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/11/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 | 10/11/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 646577 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 94 | 84 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 646578 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L1 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/22/2024 | 12/20/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 03/21/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 646579 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L3 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 646596 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W10 | 10/25/2024 | 11/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/25/2024 | 12/28/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 646610 | 02720 | 7.6 | Solar | 05_05_106W81 | 10/18/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 646615 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/17/2024 | 12/09/2024 | 17 | 13 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/17/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 10/23/2025 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 646620 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_3L4 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/22/2024 | 12/20/2025 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 03/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 646626 | 01970 | 170 | Solar | 05_12_49W6 | 11/04/2024 | 12/13/2024 | 26 | 17 | 9 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 55 | 31 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 | 11/04/2024 | 12/7/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SAUGUS | 646670 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J2 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/25/2024 | 12/27/2025 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 09/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 646688 | 02720 | 0 | Solar | 05_05_28W51 | 10/11/2024 | 12/09/2024 | 8 | 5 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 646690 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_07_797W29 | 10/25/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/25/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 646703 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_1J3 | 10/25/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 |  | 12/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHIRLEY | 646743 | 01464 | 7.6 | Solar | 05_01_227W3 | 10/14/2024 | 11/12/2024 | 11 | 4 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/14/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/04/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 646767 | 02720 | 10 | Solar | 05_05_28W40 | 10/14/2024 | 12/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 646803 | 02151 | 5.8 | Solar | 05_12_16W1 | 10/14/2024 | 10/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/14/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646825 | 02301 | 6.38 | Solar | 05_07_91W48 | 10/14/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 646841 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L1 | 10/29/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 646853 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L5 | 10/29/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 646857 | 01845 | 10 | Solar | 05_14_71L1 | 10/29/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 10/29/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LOWELL | 646859 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_77L1 | 10/28/2024 | 11/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/28/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 646886 | 01854 | 5.76 | Solar | 05_14_21L3 | 10/14/2024 | 12/18/2024 | 37 | 34 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 646888 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 10/29/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 646909 | 01607 | 7.6 | Solar | 05_01_8W1 | 10/31/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/31/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/15/2025 | 06/04/2025 | 110 | 0 | 110 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 646911 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_797W24 | 10/24/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 646924 | 01540 | 5.76 | Solar | 05_01_406L4 | 10/29/2024 | 12/03/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 10/29/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 | 02/15/2025 | 02/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 646952 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_43L6 | 01/13/2025 | 03/20/2025 | 13 | 8 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 66 | 50 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 646960 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_63L2 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 646978 | 01740 | 10 | Solar | 05_01_225W1 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 646983 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_6J6 | 11/22/2024 | 12/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/22/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 | 08/26/2025 | 09/17/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 646986 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/11/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 646994 | 01524 | 7.6 | Solar | 05_01_21W2 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 646996 | 02359 | 5.7 | Solar | 05_07_910W25 | 10/14/2024 | 11/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/14/2024 | 2/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 647002 | 02771 | 2.32 | Solar | 05_05_7L3 | 10/24/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 647008 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L6 | 10/29/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 10/29/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 11/26/2025 | 168 | 0 | 168 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 647024 | 01851 | 10 | Solar | 05_14_2L3 | 10/16/2024 | 11/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/16/2024 | 12/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 647035 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/24/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 647055 | 02379 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 10/24/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/24/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 647056 | 01501 | 10 | Solar | 05_01_6W1 | 10/23/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/23/2024 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 647102 | 01863 | 5.76 | Solar | 05_14_2L3 | 10/23/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 | 10/23/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 03/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 647114 | 02771 | 12 | Solar | 05_05_6J1 | 10/29/2024 | 12/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EVERETT | 647126 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_37W6 | 10/23/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  | 1/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 647135 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_49W6 | 10/29/2024 | 10/31/2024 | 17 | 15 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 647137 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_27W4 | 10/23/2024 | 11/12/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 50 | 32 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 647145 | 01970 | 10 | Solar | 05_12_3J2 | 10/29/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 647155 | 01852 | 6 | Solar | 05_14_3L2 | 10/24/2024 | 11/12/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 |  | 12/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 647179 | 01832 | 5.12 | Solar | 05_14_43L2 | 10/15/2024 | 10/25/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2024 | 10/15/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 02/14/2025 | 04/28/2025 | 74 | 0 | 74 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 647182 | 02725 | 10 | Solar | 05_05_11W84 | 10/15/2024 | 10/22/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 647190 | 01906 | 6 | Solar | 05_12_25W1 | 10/15/2024 | 10/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 647197 | 02720 | 7.6 | Solar | 05_05_115W52 | 10/17/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 12/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 647202 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 10/15/2024 | 11/12/2024 | 17 | 13 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 647209 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L2 | 10/15/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 101 | 75 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 647211 | 02771 | 4.35 | Solar | 05_05_7L1 | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 10/15/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 02/11/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 647226 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 10/15/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/15/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 647227 | 02338 | 4956 | Solar | 05_07_912W75 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 647245 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L2 | 10/15/2024 | 10/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/15/2024 | 12/23/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2025 | 08/28/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 647261 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 647263 | 02061 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 10/15/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 647267 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W2 | 10/16/2024 | 11/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/16/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 647277 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 10/15/2024 | 04/23/2025 | 11 | 8 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 86 | 74 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 647285 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_14J367 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/21/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 647295 | 01879 | 5.76 | Solar | 05_14_21L1 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 647319 | 01057 | 11.5 | Solar | 05_09_139L1 | 10/15/2024 | 11/19/2024 | 10 | 6 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/15/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 05/14/2025 | 05/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 647336 | 02703 | 0 | Solar | 05_05_9L3 | 12/12/2024 | 12/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/12/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/18/2025 | 04/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 647339 | 02721 | 10 | Solar | 05_05_115W53 | 10/15/2024 | 10/22/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/15/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 | 01/07/2025 | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LOWELL | 647340 | 01852 | 8.12 | Solar | 05_14_3J7 | 10/21/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 647346 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 647352 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_335W2 | 10/17/2024 | 11/07/2024 | 15 | 13 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/17/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 647358 | 01832 | 15.2 | Solar | 05_14_48L2 | 11/07/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 36 | 23 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 647364 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W5 | 10/30/2024 | 11/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 647371 | 02038 | 6 | Solar | 05_05_344W5 | 11/11/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/11/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 647380 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_29W5 | 10/15/2024 | 11/01/2024 | 8 | 3 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/15/2024 | 11/26/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/24/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 647390 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/22/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 647431 | 01060 | 100 | Solar | 05_09_909W1 | 10/16/2024 | 11/12/2024 | 18 | 9 | 9 |  |  | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 647432 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_219W2 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 647448 | 02368 | 6.4 | Solar | 05_07_5W4 | 10/16/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 63 | 52 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 10/16/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 06/27/2025 | 06/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 647453 | 01852 | 6.67 | Solar | 05_14_3J7 | 10/16/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 647458 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_43L2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/22/2024 | 3/27/2026 | Y | EXP | 365 | 04/08/2025 | 12/22/2025 | 259 | 12 | 247 |  |  | 2/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 647467 | 02721 | 5.76 | Solar | 49_56_33F1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/21/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 | 03/19/2025 | 05/15/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 647475 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/29/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 647479 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_219W2 | 10/29/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/29/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 647481 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/24/2024 | 1/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 647501 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_49W2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/22/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/01/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 647522 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_59L3 | 10/22/2024 | 11/19/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 647523 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_1J1 | 10/22/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 10/22/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 07/16/2025 | 139 | 0 | 139 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 647544 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 10/22/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 10/22/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 12/20/2025 | 02/02/2026 | 45 | 0 | 45 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 647595 | 02790 | 7.6 | Solar | 05_05_115W45 | 10/16/2024 | 10/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 647601 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W5 | 10/18/2024 | 11/19/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 647602 | 01826 | 6 | Solar | 05_14_78L3 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 647606 | 01852 | 1475 | Hydro | 05_14_304 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Lowell | Draft ISAs (4 or 5 Applications)
National Grid | LOWELL | 647609 | 01852 | 1080 | Hydro | 05_14_3L5 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Lowell | Draft ISAs (4 or 5 Applications)
National Grid | LOWELL | 647611 | 01852 | 1200 | Hydro | 05_14_3L5 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Lowell | Draft ISAs (4 or 5 Applications)
National Grid | LOWELL | 647617 | 01852 | 900 | Hydro | 05_14_3L5 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Lowell | Draft ISAs (4 or 5 Applications)
National Grid | NORWELL | 647618 | 02061 | 0 | Other | 05_07_96W40 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 05/06/2025 | 100 | 81 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 647623 | 01970 | 3.8 | Solar | 05_12_29W2 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/28/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 647627 | 01585 | 22.8 | Solar | 05_01_525L2 | 11/06/2024 | 11/12/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 647631 | 01862 | 7.6 | Solar | 05_14_70L5 | 10/21/2024 |  | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DIGHTON | 647648 | 02764 | 3.8 | Solar | 05_05_19W74 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/16/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 647702 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 647766 | 02302 | 6.09 | Solar | 05_07_91W40 | 10/17/2024 | 11/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/17/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/16/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 647788 | 02356 | 4.64 | Solar | 05_07_92W78 | 10/17/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 647801 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W1 | 10/28/2024 | 12/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 647804 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J37 | 10/28/2024 | 01/30/2025 | 53 | 50 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 647807 | 01902 | 6.09 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OXFORD | 647810 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_26W3 | 10/18/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 10/18/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 647856 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L9 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OXFORD | 647870 | 01540 | 5.76 | Solar | 05_01_406L4 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/28/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 647872 | 01062 | 20 | Solar | 05_09_909W4 | 10/24/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 |  | 1/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 647877 | 01570 | 7.6 | Solar | 05_01_412L1 | 10/28/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/28/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 647884 | 01982 | 4.06 | Solar | 05_12_18L2 | 10/21/2024 | 11/07/2024 | 10 | 8 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 02/11/2025 | 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 647901 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L3 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 647909 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/21/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 647929 | 01854 | 9.6 | Solar | 05_14_77L1 | 10/18/2024 |  | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 647936 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/28/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/28/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 10/29/2025 | 141 | 0 | 141 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 647947 | 01247 | 3.8 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/17/2024 | 2/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 647960 | 01843 | 3 | Solar | 05_14_1J9 | 10/17/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/17/2024 | 1/6/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 11/13/2025 | 213 | 0 | 213 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 647963 | 02151 | 15.2 | Solar | 05_12_7W3 | 10/17/2024 | 11/04/2024 | 12 | 10 | 2 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/17/2024 | 1/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 647971 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L1 | 10/17/2024 | 01/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 10/17/2024 | 3/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 647973 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W5 | 10/28/2024 | 12/12/2024 | 23 | 20 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 647977 | 02176 | 6.67 | Solar | 05_12_25W4 | 10/17/2024 | 11/26/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 647997 | 01610 | 15.2 | Solar | 05_01_4J339 | 10/17/2024 | 11/12/2024 | 17 | 15 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 74 | 49 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 648012 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/30/2024 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 648085 | 01876 | 3 | Solar | 05_14_59L3 | 10/18/2024 | 10/29/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 648088 | 01527 | 15.2 | Solar | 05_01_304W5 | 10/21/2024 | 10/23/2024 | 2 | 1 | 1 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 648121 | 01740 | 9.88 | Solar | 05_01_225W1 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 13 | 10 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 648149 | 01824 | 23 | Solar | 05_14_73L2 | 10/18/2024 | 10/22/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 648151 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L2 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 648172 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_18J394 | 10/30/2024 | 03/06/2025 | 77 | 73 | 4 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 648176 | 01095 | 20 | Solar | 05_09_507L1 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 17 | 13 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 648192 | 01550 | 3.8 | Solar | 05_01_413L3 | 10/30/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/30/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 648204 | 01364 | 3.8 | Solar | 05_09_705W3 | 10/30/2024 | 12/19/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 648206 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_2J393 | 10/30/2024 |  | 75 | 71 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 648217 | 01862 | 7.6 | Solar | 05_14_70L1 | 10/30/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 | 10/30/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 648222 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_6J5 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 | 10/30/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/06/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 648237 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 10/30/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 10/30/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 648245 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/15/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 10/30/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 08/19/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 648246 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L3 | 10/18/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/18/2024 | 1/1/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/24/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 648266 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_3J7 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 05/14/2025 | 72 | 0 | 72 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 648271 | 01060 | 80 | Solar | 05_09_901W2 | 10/18/2024 | 01/02/2025 | 49 | 39 | 10 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 6/8/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 648296 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 648301 | 01830 | 5.76 | Solar | 05_14_76L3 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 648304 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W2 | 10/21/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2024 | 10/21/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 648314 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_5J2 | 10/18/2024 | 11/21/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 648326 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W23 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 648336 | 01007 | 9.92 | Solar | 05_09_523L2 | 10/18/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/18/2024 | 12/22/2025 | Y | EXP | 365 | 01/18/2025 | 02/11/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 648337 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L1 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 93 | 71 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 648354 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_27W2 | 10/30/2024 | 05/05/2025 | 3 | 1 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEPPERELL | 648356 | 01463 | 3.8 | Solar | 05_01_226L2 | 10/30/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 10/30/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 648383 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 648427 | 01550 | 3.8 | Solar | 05_01_413L2 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/07/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 648467 | 01562 | 0 | Solar | 05_01_552L1 | 10/21/2024 | 10/24/2024 | 4 | 2 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 30 | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 648471 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6W1 | 12/23/2024 | 01/21/2025 | 19 | 15 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 648548 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_95W3 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 648550 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 11/01/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 05/05/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 648554 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 648562 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_10J383 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/21/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 648564 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_73L1 | 11/01/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 11/01/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 648573 | 01036 | 5.76 | Solar | 05_09_139L1 | 11/01/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 648578 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_74L5 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 648624 | 01518 | 4990 | Other | 05_01_408L1 | 02/20/2025 | 04/30/2025 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 05/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MELROSE | 648629 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W4 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/22/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 648633 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_48L2 | 11/01/2024 | 12/03/2024 | 13 | 9 | 4 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 648641 | 01862 | 10 | Solar | 05_14_70L5 | 10/21/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/21/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 | 04/12/2025 | 04/22/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 648652 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 10/21/2024 | 11/06/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/07/2025 | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 648653 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W69 | 10/21/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 648662 | 01519 | 9.92 | Solar | 05_01_304W1 | 10/22/2024 | 12/04/2024 | 17 | 15 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 648675 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_2W1 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 648676 | 01542 | 1920 | Solar | 05_01_406L1 | 12/11/2024 | 03/07/2025 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 01/28/2026 | 222 | 203 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | LYNN | 648683 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_21J34 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 648691 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 16 | 11 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 648708 | 01862 | 10 | Solar | 05_14_70L1 | 11/04/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/04/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 648709 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_552L1 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 648713 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_552L1 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 44 | 19 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/04/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 11/21/2025 | 163 | 0 | 163 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 648715 | 02148 | 5.76 | Solar | 05_12_16W6 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 648716 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_29W2 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 648723 | 02189 | 7.83 | Solar | 05_07_9W2 | 11/06/2024 | 12/19/2024 | 16 | 12 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 120 | 98 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 648781 | 01463 | 10 | Solar | 05_01_226L1 | 10/22/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/22/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 648797 | 01057 | 5.76 | Solar | 05_09_503L2 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLLAND | 648806 | 01521 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/01/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 | 05/03/2025 | 05/08/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 648827 | 02155 | 4.35 | Solar | 05_12_37W2 | 10/22/2024 | 11/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 648861 | 02066 | 9.75 | Solar | 05_07_96W40 | 10/22/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 648870 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_2W1 | 11/05/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 648892 | 01581 | 10 | Solar | 05_05_314W3 | 11/01/2024 | 01/08/2025 | 38 | 34 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 648897 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_11J354 | 11/18/2024 | 01/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 648905 | 02151 | 7.68 | Solar | 05_12_7W1 | 10/22/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 648920 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_70L5 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 11/05/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/06/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 648922 | 01339 | 9.88 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 648934 | 01982 | 4.56 | Solar | 05_12_51L3 | 10/23/2024 | 11/13/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 648935 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 11/04/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 11/04/2024 | 1/15/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/25/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 648940 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_20L1 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 648977 | 01230 | 11.89 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/22/2024 | 12/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2025 | 04/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 648978 | 01886 | 5.76 | Solar | 05_14_57L3 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 649005 | 02191 | 11.4 | Solar | 05_07_6W2 | 10/23/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/23/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 649008 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 649010 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_43L4 | 11/18/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 649017 | 01571 | 7.6 | Solar | 05_01_413L3 | 11/04/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/04/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 649022 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 649031 | 01267 | 3.48 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/29/2024 | 11/19/2024 | 9 | 5 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/29/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 649032 | 01844 | 13.975 | Solar | 05_14_43L2 | 10/22/2024 | 11/05/2024 | 10 | 7 | 3 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 61 | 25 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 649038 | 02723 | 5.76 | Solar | 05_05_106W44 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 649061 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L1 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/05/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 649062 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_3J373 | 10/23/2024 | 11/13/2024 | 7 | 1 | 6 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 649074 | 01602 | 5.584 | Solar | 05_01_2J393 | 10/23/2024 | 01/01/2025 | 31 | 26 | 5 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 74 | 52 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 649089 | 01905 | 7.475 | Solar | 05_12_21J28 | 10/23/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 37 | 21 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 10/23/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/25/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 649092 | 02351 | 10 | Solar | 05_07_60J1 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 47 | 23 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 649096 | 01824 | 11.5 | Solar | 05_14_24L1 | 10/24/2024 | 12/11/2024 | 4 | 1 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 10/24/2024 | 3/2/2026 | Y | EXP | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 649125 | 01851 | 10 | Solar | 05_14_16L3 | 10/23/2024 | 10/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 649136 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_7W3 | 11/06/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 649168 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_1J363 | 11/04/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/04/2024 | 3/2/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 06/16/2025 | 145 | 0 | 145 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 649171 | 01851 | 8.7 | Solar | 05_14_16L3 | 10/25/2024 | 11/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 10/25/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 649182 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_16W1 | 10/23/2024 | 12/03/2024 | 21 | 19 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 649212 | 02720 | 3.8 | Solar | 05_05_106W45 | 10/23/2024 | 12/02/2024 | 20 | 17 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/23/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 649246 | 01752 | 11.4 | Solar | 05_05_310W4 | 10/26/2024 | 11/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 649256 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_23W1 | 11/18/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 649258 | 02333 | 499 | Solar | 05_07_797W23 | 02/14/2025 | 03/12/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | CHELMSFORD | 649264 | 01863 | 5.76 | Solar | 05_14_2L2 | 10/30/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 10/30/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 649272 | 02171 | 10 | Solar | 05_07_11W1 | 10/26/2024 | 11/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/26/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 649301 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W5 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 | 11/05/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 649321 | 01902 | 12.54 | Solar | 05_12_12J903 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 14 | 11 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 649324 | 01850 | 10 | Solar | 05_14_21L2 | 11/05/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 649338 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L2 | 11/04/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/04/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 04/18/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 649388 | 02155 | 6 | Solar | 05_12_17J5 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 7 | 3 | 4 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 649403 | 01930 | 9.57 | Solar | 05_12_24J1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 649412 | 01507 | 3.8 | Solar | 05_01_413L3 | 11/05/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 649440 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 11/11/2024 | 12/19/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 649444 | 02564 | 12.5 | Solar | 04_04_101L8 | 10/24/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 649472 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/07/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/13/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 649504 | 01225 | 10 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/24/2024 | 11/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 649505 | 01879 | 8.12 | Solar | 05_14_211L2 | 10/26/2024 | 12/03/2024 | 8 | 6 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 649543 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_8L2 | 11/05/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 649590 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_18L3 | 10/24/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 649613 | 01501 | 200 | Solar | 05_01_26W2 | 05/06/2025 | 07/25/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Millbury-Grafton | Draft Group Study Agreement
National Grid | WORCESTER | 649633 | 01610 | 4.93 | Solar | 05_01_2J393 | 10/25/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 18 | 0 | 18 | 12/17/2024 | 08/26/2025 | 173 | 108 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/26/2025 | 173 | 108 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 649640 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/06/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 649641 | 02721 | 6.72 | Solar | 05_05_115W54 | 10/25/2024 | 11/15/2024 | 12 | 7 | 5 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 649643 | 02720 | 5.76 | Solar | 05_05_28W40 | 10/24/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TOPSFIELD | 649651 | 01983 | 9.28 | Solar | 05_12_26L1 | 10/25/2024 | 11/12/2024 | 8 | 3 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/25/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 649658 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 10/25/2024 |  | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 649671 | 01983 | 7.6 | Solar | 05_14_33L1 | 11/04/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 649690 | 01536 | 6.84 | Solar | 05_01_328W3 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 649756 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W3 | 11/05/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 11/05/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 649782 | 02769 | 2.32 | Solar | 05_05_7L5 | 11/06/2024 | 01/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 | 11/06/2024 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2025 | 01/19/2026 | 32 | 0 | 32 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 649789 | 02703 | 8.7 | Solar | 05_05_9L1 | 10/25/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 649792 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_1J370 | 11/06/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/06/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 649794 | 02720 | 7.6 | Solar | 05_05_106W81 | 10/25/2024 | 11/12/2024 | 8 | 2 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 649801 | 01844 | 5.2 | Solar | 05_14_43L4 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/30/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 649912 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L2 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/06/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 649917 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_57L3 | 10/31/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 10/31/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/01/2025 | 05/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 649937 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_29W4 | 10/29/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 649950 | 01982 | 3.77 | Solar | 05_12_18L2 | 10/28/2024 | 01/23/2025 | 29 | 25 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 10/28/2024 | 6/28/2026 | Y | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MALDEN | 649994 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_67J4 | 11/07/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/07/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 649999 | 01772 | 16.72 | Solar | 05_05_317W3 | 10/25/2024 | 10/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 51 | 27 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 650000 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_31L9 | 10/30/2024 | 11/25/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBOROUGH | 650004 | 01772 | 0 | Other | 05_05_317W3 | 05/02/2025 | 07/11/2025 | 46 | 38 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2025 | 12/18/2025 | 109 | 92 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | SOUTHBOROUGH | 650005 | 01772 | 0 | Other | 05_05_317W1 | 05/02/2025 | 07/11/2025 | 46 | 38 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2025 | 12/18/2025 | 110 | 92 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | SOUTHBOROUGH | 650006 | 01772 | 0 | Other | 05_05_314W2 | 05/02/2025 | 07/11/2025 | 46 | 39 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2025 | 08/27/2025 | 32 | 17 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | MARLBOROUGH | 650007 | 01752 | 0 | Other | 05_05_310W5 | 05/02/2025 | 07/11/2025 | 47 | 42 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2025 | 08/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | SOUTHBOROUGH | 650009 | 01772 | 0 | Other | 05_05_314W2 | 05/02/2025 | 07/11/2025 | 46 | 39 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2025 | 08/27/2025 | 32 | 17 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | LOWELL | 650018 | 01851 | 7.6 | Solar | 05_14_2L3 | 11/06/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 | 11/06/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 05/06/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 650021 | 01475 | 4.06 | Solar | 05_01_612W1 | 10/28/2024 | 11/07/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 | 10/28/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 650035 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_12W4 | 10/25/2024 | 12/13/2024 | 29 | 24 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 650128 | 01604 | 6 | Solar | 05_01_9J360 | 10/28/2024 | 11/12/2024 | 6 | 0 | 6 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 650138 | 01863 | 4.48 | Solar | 05_14_2L1 | 10/28/2024 | 11/12/2024 | 8 | 6 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 650146 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_712J1 | 11/07/2024 | 11/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MANCHESTER | 650150 | 01944 | 23 | Solar | 05_12_28L2 | 10/28/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 650173 | 02766 | 6.09 | Solar | 05_05_8L2 | 10/28/2024 | 12/09/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/28/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 650180 | 01830 | 5.76 | Solar | 05_14_76L1 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/07/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 650193 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_6W1 | 11/07/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 11/07/2024 | 3/1/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 08/08/2025 | 116 | 0 | 116 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 650194 | 01821 | 18.24 | Solar | 05_14_70L6 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 650207 | 01863 | 12.16 | Solar | 05_14_73L2 | 10/28/2024 | 11/26/2024 | 9 | 6 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHIRLEY | 650217 | 01464 | 17.6 | Solar | 05_01_227W3 | 11/07/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 650232 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/28/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/28/2024 | 1/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 650253 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/07/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 650272 | 02359 | 12.35 | Solar | 05_07_95W2 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/28/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 650281 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 650321 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_43L2 | 11/07/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 3/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650327 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 10/31/2024 | 01/17/2025 | 39 | 34 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 10/31/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 650334 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_29W5 | 11/07/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/07/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 650355 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 11/07/2024 | 01/29/2025 | 48 | 46 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 650386 | 01463 | 8.45 | Solar | 05_01_226L2 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/29/2024 | 1/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 650399 | 02176 | 9.88 | Solar | 05_12_16W6 | 11/01/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 11/01/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650417 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W25 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 650475 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L7 | 10/31/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 650479 | 01542 | 9.423 | Solar | 05_01_406L1 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 650502 | 01432 | 0 | Solar | 05_01_201W2 | 10/29/2024 | 10/31/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 71 | 47 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650518 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W46 | 11/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/11/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 650533 | 01585 | 4980 | Solar | 05_01_525L2 | 01/13/2025 | 01/29/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/30/2025 | 03/10/2025 | 28 | 8 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | Execute Group Study Agreement - Awaiting Other Group Members
National Grid | RANDOLPH | 650545 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 10/29/2024 | 11/07/2024 | 6 | 4 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 650584 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_23W3 | 10/30/2024 | 11/26/2024 | 5 | 2 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 650594 | 01523 | 10 | Solar | 05_01_216W4 | 11/11/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/11/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 650597 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/27/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650602 | 02301 | 5.2 | Solar | 05_07_91W43 | 11/04/2024 | 11/19/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/04/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 650608 | 01826 | 12.16 | Solar | 05_14_78L1 | 10/29/2024 | 11/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 49 | 24 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 650617 | 01841 | 17.28 | Solar | 05_14_53J4 | 10/29/2024 | 11/01/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 131 | 111 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 650619 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6J319 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 10/30/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 650631 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W2 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/29/2024 | 1/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 09/09/2025 | 148 | 0 | 148 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 650633 | 01473 | 3.77 | Solar | 05_01_602W3 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 650647 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 650648 | 02170 | 3.19 | Solar | 05_07_1W6 | 10/29/2024 | 11/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/29/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 650659 | 01902 | 8.45 | Solar | 05_12_29W5 | 11/06/2024 | 02/24/2025 | 18 | 14 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 11/06/2024 | 8/15/2026 | Y | EXP | 365 | 09/25/2025 | 11/05/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 650662 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L1 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/11/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 650666 | 01581 | 1.74 | Solar | 05_05_312W4 | 10/29/2024 | 12/20/2024 | 28 | 24 | 4 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 650670 | 01830 | 5.76 | Solar | 05_14_31L9 | 10/30/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 650671 | 01832 | 10 | Solar | 05_14_74L5 | 11/04/2024 | 11/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 650682 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_601W1 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/11/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 650683 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_24W1 | 11/11/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/11/2024 | 2/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 650687 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 11/11/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 650688 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J303 | 11/11/2024 | 01/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 650727 | 01845 | 23 | Solar | 05_14_55L1 | 10/31/2024 | 11/12/2024 | 8 | 6 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 10/31/2024 | 4/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 650740 | 01886 | 8.376 | Solar | 05_14_58L3 | 10/30/2024 | 12/02/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 10/30/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650743 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 650745 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/12/2024 | 01/08/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 650772 | 01501 | 10 | Solar | 05_01_26W3 | 10/30/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/30/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 650775 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 11/11/2024 | 11/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 650791 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L5 | 10/31/2024 | 11/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 52 | 27 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OXFORD | 650792 | 01540 | 8.41 | Solar | 05_01_406L4 | 11/01/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 650816 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W6 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 10/30/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 | 03/13/2025 | 03/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 650823 | 02720 | 3.8 | Solar | 05_05_106W46 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 650830 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_507L1 | 10/30/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/30/2024 | 3/17/2027 | Y | EXP | 450 | 05/06/2026 |  | 36 | 0 | 36 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WORCESTER | 650851 | 01603 | 6.175 | Solar | 05_01_6W1 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/30/2024 | 4/4/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 08/08/2025 | 198 | 0 | 198 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 650869 | 01606 | 5.235 | Solar | 05_01_13J350 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 650870 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 11/11/2024 | 12/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/11/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 650879 | 01062 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 10/30/2024 | 11/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/30/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 | 05/15/2025 | 06/16/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 650884 | 01095 | 22.8 | Solar | 05_09_507L2 | 11/08/2024 | 11/20/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 650897 | 01451 | 11.5 | Solar | 05_01_225W1 | 10/30/2024 | 12/02/2024 | 13 | 10 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 650916 | 02554 | 50 | Solar | 04_04_101L4 | 11/01/2024 | 01/07/2025 | 43 | 33 | 10 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 650924 | 01902 | 11.05 | Solar | 05_12_22W2 | 10/30/2024 | 01/30/2025 | 33 | 27 | 6 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 159 | 133 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 650926 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 650945 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L2 | 11/12/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/12/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 650947 | 02149 | 5.76 | Solar | 05_12_37W9 | 11/04/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650953 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 77 | 56 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 650987 | 01230 | 5 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/30/2024 | 11/11/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 650991 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_48L2 | 11/12/2024 | 12/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/12/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 650995 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6J326 | 11/07/2024 | 11/25/2024 | 6 | 3 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 651005 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 11/12/2024 | 12/27/2024 | 24 | 20 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/27/2025 | 03/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 651009 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_12J376 | 11/12/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 651011 | 01850 | 6 | Solar | 05_14_75L5 | 11/12/2024 | 02/05/2025 | 30 | 25 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 651065 | 02019 | 6.175 | Solar | 05_05_108W60 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/31/2024 | 1/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 651087 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W3 | 11/12/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/12/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 651115 | 02370 | 5.7 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/01/2024 | 3/29/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 651128 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 60 | 36 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 11/12/2024 | 9/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 02/13/2026 | 133 | 65 | 68 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LOWELL | 651149 | 01850 | 5.76 | Solar | 05_14_75L5 | 11/12/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 651164 | 01844 | 9.28 | Solar | 05_14_75L3 | 10/31/2024 | 11/21/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 651165 | 01844 | 6.825 | Solar | 05_14_43L4 | 10/31/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 10/31/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 651174 | 02720 | 7.6 | Solar | 05_05_28W50 | 11/11/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 11/11/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 651200 | 02703 | 5 | Solar | 05_05_9L4 | 11/01/2024 | 12/20/2024 | 15 | 12 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 651204 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_3W3 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 651217 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_4J336 | 11/01/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 | 12/31/2024 | 03/25/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 651238 | 01951 | 17.6 | Solar | 05_14_60L1 | 11/04/2024 | 01/15/2025 | 40 | 36 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 11/04/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 08/26/2025 | 09/03/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 651292 | 01605 | 6.46 | Solar | 05_01_11J357 | 11/01/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 651299 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 4/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 651306 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L2 | 10/31/2024 | 11/12/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 94 | 73 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 10/31/2024 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 12/22/2025 | 152 | 32 | 120 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651307 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 11/12/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 651308 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_20L3 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/12/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/10/2025 | 73 | 0 | 73 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 651311 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/12/2024 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 651317 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_607W1 | 11/14/2024 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 651318 | 01950 | 10 | Solar | 05_14_47L2 | 11/12/2024 | 01/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 25 | 0 | 25 | 02/25/2025 | 03/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 | 11/12/2024 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 651319 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W1 | 11/12/2024 | 01/13/2025 | 22 | 17 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/12/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 10/04/2025 | 116 | 0 | 116 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 651393 | 01876 | 3.8 | Solar | 05_14_59L3 | 11/22/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MANCHESTER | 651396 | 01944 | 9.86 | Solar | 05_12_28L2 | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/01/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 651431 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_43L6 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/13/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 651440 | 02721 | 4.35 | Solar | 05_05_115W53 | 11/01/2024 | 12/09/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/01/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 651448 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/12/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 651477 | 02066 | 11.5 | Solar | 05_07_96W43 | 12/23/2024 | 02/12/2025 | 21 | 16 | 5 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 651514 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 11/21/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 651516 | 01532 | 7.6 | Solar | 05_05_313W1 | 11/13/2024 | 01/15/2025 | 24 | 17 | 7 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 651521 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W5 | 11/13/2024 | 12/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 35 | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 651529 | 01518 | 5.76 | Solar | 05_01_408L1 | 11/12/2024 | 12/13/2024 | 7 | 4 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 651538 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/12/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 651555 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_70L8 | 11/01/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/01/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 651575 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W4 | 11/04/2024 | 11/26/2024 | 10 | 0 | 10 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 651579 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L1 | 11/12/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/12/2024 | 4/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 651583 | 01259 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 11/07/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 64 | 41 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651586 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W41 | 11/13/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/13/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 06/02/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 651593 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_5J40 | 11/12/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/12/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 651603 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L2 | 11/12/2024 | 01/28/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 11/12/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 12/01/2025 | 173 | 0 | 173 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 651608 | 01355 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 11/05/2024 | 01/10/2025 | 15 | 10 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 37 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 651609 | 01463 | 10 | Solar | 05_01_226L2 | 11/13/2024 | 12/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 651613 | 02176 | 3.8 | Solar | 05_12_16W6 | 11/20/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 651615 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 11/12/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 32 | 7 | 25 | 03/21/2025 | 04/28/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651633 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/13/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651638 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W42 | 11/13/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 651643 | 01830 | 7.6 | Solar | 05_14_76L1 | 11/13/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/13/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 651647 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L2 | 11/13/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/13/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 651648 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_07_797W24 | 11/04/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/04/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 651650 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 651661 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 11/12/2024 | 02/18/2025 | 58 | 56 | 2 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 651668 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 651669 | 02359 | 9.92 | Solar | 05_07_910W25 | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 651707 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 11/03/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 651708 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/03/2024 |  | 11 | 9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 651760 | 01585 | 3.8 | Solar | 05_01_525L2 | 11/13/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 651763 | 02341 | 3.8 | Solar | 05_07_797W24 | 11/13/2024 | 02/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 651778 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_8W1 | 11/13/2024 | 03/06/2025 | 59 | 53 | 6 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 5/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 651785 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W2 | 01/02/2025 | 02/12/2025 | 25 | 22 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTFORD | 651787 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_57L2 | 11/04/2024 | 01/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 651793 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 651800 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_57L1 | 11/04/2024 | 01/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 11/04/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 11/21/2025 | 190 | 0 | 190 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 651801 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W4 | 11/04/2024 | 11/27/2024 | 14 | 10 | 4 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/04/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 651816 | 01028 | 1.45 | Solar | 05_09_139L5 | 11/04/2024 | 11/25/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/15/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 651823 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 11/13/2024 | 03/13/2025 | 68 | 63 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 651826 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_12_51L1 | 11/04/2024 | 11/13/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 | 11/04/2024 | 1/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 2/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 651851 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L6 | 11/13/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/13/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 651856 | 01843 | 3.8 | Solar | 05_14_1J4 | 11/04/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651868 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 651870 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/13/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 651889 | 01560 | 18.85 | Solar | 05_01_304W2 | 11/27/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 651903 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L5 | 11/25/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 651904 | 02038 | 5.7 | Solar | 05_05_344W1 | 11/09/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/09/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 651917 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/04/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 651918 | 01473 | 12.54 | Solar | 05_01_609W1 | 11/04/2024 | 12/05/2024 | 7 | 2 | 5 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 67 | 49 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 651935 | 02155 | 5.32 | Solar | 05_12_37W5 | 11/04/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 11/04/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 651937 | 02176 | 6.84 | Solar | 05_12_25W2 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | EASTON | 651942 | 02375 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 11/11/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651979 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/08/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 652003 | 01570 | 7.6 | Solar | 05_01_412L1 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/13/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 11/21/2025 | 163 | 0 | 163 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 652013 | 01852 | 15.2 | Solar | 05_14_3L4 | 11/04/2024 | 11/25/2024 | 14 | 10 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 652019 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_53J4 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 12 | 10 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/04/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 652022 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_2W1 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 652042 | 01984 | 7.6 | Solar | 05_12_18L1 | 11/13/2024 | 12/27/2024 | 17 | 12 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 652064 | 01257 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/05/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 652079 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/14/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 09/18/2025 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 652089 | 01951 | 2.9 | Solar | 05_14_60L1 | 11/06/2024 | 01/22/2025 | 5 | 3 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 70 | 25 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 652090 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_2L3 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 652101 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_6W1 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/14/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 652105 | 01581 | 10 | Solar | 05_05_312W4 | 11/14/2024 | 01/08/2025 | 24 | 19 | 5 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 652136 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 11/14/2024 | 01/17/2025 | 27 | 21 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 11/14/2024 | 4/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 652158 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 11/05/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 652175 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 117 | 99 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 652181 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_70L2 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 652194 | 01611 | 0 | Solar | 05_01_406L1 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 02/09/2026 | 276 | 257 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 652196 | 01607 | 7.6 | Solar | 05_01_8W2 | 11/14/2024 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 652213 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_56L2 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 652216 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_8L2 | 11/14/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/14/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 12/01/2025 | 131 | 0 | 131 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 652252 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_63L1 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 652265 | 01581 | 11.5 | Solar | 05_05_312W4 | 11/05/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 66 | 45 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652266 | 01604 | 4.225 | Solar | 05_01_9J337 | 11/05/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 83 | 63 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 652275 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_37W10 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 652283 | 01982 | 10 | Solar | 05_12_51T2 | 11/14/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/14/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWANSEA | 652291 | 02777 | 15 | Solar | 05_05_11W84 | 11/05/2024 | 11/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/05/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 652294 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 11/06/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 37 | 22 | 15 | 01/27/2025 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 | 03/12/2025 | 04/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 652297 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L2 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 652303 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 11/14/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 652324 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 11/05/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652348 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_23W4 | 11/05/2024 | 11/20/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/05/2024 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 | 02/25/2025 | 03/06/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 7/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652351 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 652357 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_53J3 | 01/22/2025 | 02/19/2025 | 9 | 4 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 | 01/22/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 09/18/2025 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 652359 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/14/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 11/12/2025 | 176 | 0 | 176 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652361 | 01605 | 9.12 | Solar | 05_01_11J330 | 11/05/2024 | 11/25/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 71 | 47 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/05/2024 | 4/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 652365 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W4 | 11/14/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 652366 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 11/14/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/14/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/24/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 652372 | 01840 | 99 | Solar | 05_14_2J6 | 05/08/2025 | 09/18/2025 | 91 | 82 | 9 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 652373 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W67 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 12 | 7 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 62 | 32 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 652375 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L2 | 12/04/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/04/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 652410 | 02149 | 5.76 | Solar | 05_12_16W7 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 652420 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L1 | 11/14/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652437 | 02301 | 5.51 | Solar | 05_07_911W13 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/06/2024 | 2/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 652470 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 11/06/2024 | 12/18/2024 | 28 | 25 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 652477 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_48L1 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 652480 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 96 | 74 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 652489 | 01453 | 0 | Solar | 05_01_207W3 | 11/06/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 50 | 26 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 652490 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_70L5 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/23/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 652499 | 01844 | 9.5 | Solar | 05_14_43L4 | 11/06/2024 | 11/26/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 652506 | 01844 | 12.18 | Solar | 05_14_75L6 | 11/14/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 652513 | 01982 | 13.05 | Solar | 05_12_51T2 | 11/13/2024 | 12/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 652534 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_09_901W3 | 11/06/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 652542 | 01832 | 4.35 | Solar | 05_14_43L6 | 11/06/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 652555 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L6 | 11/06/2024 | 12/02/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 652565 | 01475 | 15.2 | Solar | 05_01_612W1 | 11/13/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 11/13/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652574 | 01604 | 8.41 | Solar | 05_01_9J360 | 11/06/2024 | 12/11/2024 | 13 | 7 | 6 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 65 | 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 652576 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_51L2 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 652584 | 01843 | 3.8 | Solar | 05_14_61L1 | 11/14/2024 | 12/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652585 | 01605 | 9.074 | Solar | 05_01_24W2 | 11/06/2024 | 11/25/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 652673 | 01473 | 4.06 | Solar | 05_01_602W3 | 11/06/2024 | 12/02/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 652674 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_29W1 | 11/06/2024 | 12/04/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/06/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 652699 | 02176 | 5.76 | Solar | 05_12_25W5 | 11/07/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/07/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 10/11/2025 | 102 | 0 | 102 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 652705 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 11/14/2024 | 11/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 11/14/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 | 11/21/2025 | 171 | 0 | 171 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652707 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 36 | 12 | 24 | 02/18/2025 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/11/2024 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 09/12/2025 | 59 | 0 | 59 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 652722 | 01028 | 5.7 | Solar | 05_09_508L1 | 11/06/2024 | 12/05/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 11/06/2024 | 2/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 652723 | 02359 | 2000 | Other | 05_07_910W25 | 05/07/2025 | 06/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 07/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 652757 | 01453 | 17.6 | Solar | 05_01_207W2 | 11/14/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 46 | 26 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SALEM | 652802 | 01970 | 10 | Solar | 05_12_49W4 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 12 | 9 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 652843 | 01515 | 6 | Solar | 05_01_552L3 | 11/07/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 652876 | 01060 | 3.48 | Solar | 05_09_901W1 | 11/08/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 11/08/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 652949 | 02170 | 3.8 | Solar | 05_07_1W8 | 11/07/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 652952 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_09_901W1 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 652961 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/08/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 652966 | 01605 | 8.7 | Solar | 05_01_11J347 | 11/21/2024 | 12/30/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 11/21/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 652980 | 01810 | 5.76 | Solar | 05_14_59L6 | 11/14/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 652988 | 01862 | 3.8 | Solar | 05_14_70L1 | 11/14/2024 | 12/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 652993 | 01851 | 3.84 | Solar | 05_14_16L3 | 11/08/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 652994 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L2 | 11/08/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 | 11/08/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 652997 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_29W6 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/14/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 11/26/2025 | 168 | 0 | 168 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653043 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/14/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 653107 | 01876 | 2.32 | Solar | 05_14_70L8 | 11/14/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 653116 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_11J346 | 11/08/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 653119 | 01453 | 11.78 | Solar | 05_01_225W3 | 11/08/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 653155 | 01451 | 9.75 | Solar | 05_01_201W2 | 11/08/2024 | 12/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 11/08/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 653186 | 01843 | 6.72 | Solar | 05_14_1J9 | 11/08/2024 | 12/03/2024 | 11 | 8 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 653187 | 02338 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/08/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 653191 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L6 | 11/12/2024 | 11/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/12/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 11/21/2025 | 182 | 0 | 182 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653207 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 653219 | 01826 | 6.08 | Solar | 05_14_78L1 | 11/08/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/08/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653228 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653234 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEPPERELL | 653239 | 01463 | 10 | Solar | 05_01_226L2 | 11/14/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 653277 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L4 | 11/14/2024 | 01/16/2025 | 31 | 25 | 6 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 653283 | 01028 | 2.03 | Solar | 05_09_139L5 | 11/08/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/08/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/20/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 653287 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 653300 | 01830 | 10.88 | Solar | 05_14_31L9 | 11/08/2024 | 12/11/2024 | 4 | 1 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENHAM | 653313 | 01984 | 240 | Solar | 05_12_51T2 | 11/13/2024 | 12/10/2024 | 18 | 8 | 10 |  |  | 32 | 7 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 653327 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6J304 | 11/08/2024 | 11/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MEDFORD | 653334 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_37W5 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 653385 | 02370 | 8.41 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 01/24/2025 | 34 | 31 | 3 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 653435 | 02171 | 5.76 | Solar | 05_07_11W1 | 11/11/2024 | 11/21/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 653437 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_3L4 | 11/18/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 55 | 33 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 653444 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_139L5 | 11/11/2024 | 12/19/2024 | 13 | 12 | 1 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 | 11/11/2024 | 4/3/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 653448 | 01952 | 7.6 | Solar | 05_14_7L4 | 12/06/2024 | 12/27/2024 | 8 | 2 | 6 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 653471 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 11/11/2024 | 12/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/11/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 06/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 653490 | 01062 | 11.5 | Solar | 05_09_909W4 | 11/11/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 653516 | 01453 | 10.075 | Solar | 05_01_207W4 | 11/20/2024 | 03/04/2025 | 13 | 9 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 11/20/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/20/2025 | 09/23/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 653517 | 02351 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 653524 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L2 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 08/05/2025 | 10/01/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 653527 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/15/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 653530 | 01532 | 10 | Solar | 05_05_313W1 | 11/18/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/18/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 653550 | 02302 | 5.7 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 653559 | 01258 | 11.5 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/11/2024 | 12/29/2024 | 11 | 6 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 653564 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_59L3 | 11/15/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 653568 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_65L1 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 653570 | 01028 | 7.04 | Solar | 05_09_508L1 | 11/12/2024 | 11/22/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/25/2024 | 11/25/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 653571 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_43L6 | 11/13/2024 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 653572 | 02151 | 8.125 | Solar | 05_12_7W3 | 11/22/2024 | 01/15/2025 | 24 | 17 | 7 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 11/22/2024 | 8/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/29/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 653577 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_01_9J337 | 11/14/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 653578 | 01913 | 16 | Solar | 05_14_275L2 | 11/11/2024 | 11/27/2024 | 12 | 10 | 2 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 102 | 26 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 653585 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_139L5 | 11/26/2024 | 11/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 653594 | 01830 | 7.6 | Solar | 05_14_47L1 | 11/12/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 653596 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_73L1 | 11/15/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 11/15/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 653618 | 01904 | 4.56 | Solar | 05_12_29W1 | 11/12/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 653619 | 01463 | 8.125 | Solar | 05_01_226L1 | 11/12/2024 | 11/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 653647 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 11/18/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 653655 | 01230 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/12/2024 | 11/27/2024 | 12 | 10 | 2 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 653665 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_335W4 | 11/15/2024 | 04/08/2025 | 80 | 75 | 5 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 653693 | 01985 | 0 | Solar | 05_14_47L1 | 11/12/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 116 | 91 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2025 |  | 5/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 653697 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W3 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/15/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 653708 | 01570 | 4950 | Other | 05_01_412L2 | 04/10/2025 |  | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 653709 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 653714 | 01069 | 4990 | Other | 05_09_514L1 | 01/29/2025 |  | 78 | 69 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 653727 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/18/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 653772 | 01902 | 20 | Solar | 05_12_21J30 | 11/12/2024 | 11/19/2024 | 5 | 3 | 2 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 653778 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L6 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/18/2024 | 3/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 653802 | 01605 | 11.5 | Solar | 05_01_11J354 | 11/18/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 98 | 74 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 653830 | 02375 | 9.57 | Solar | 05_07_92W44 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 653837 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3J7 | 11/13/2024 | 12/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 653870 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 11/14/2024 | 12/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 653874 | 01440 | 50 | Solar | 05_01_607W6 | 11/15/2024 | 11/19/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 65 | 45 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Gardner-Winchendon | Execute Group Study Agreement - Awaiting Other Group Members
National Grid | HADLEY | 653885 | 01075 | 7.6 | Solar | 05_09_527L2 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/15/2024 | 8/10/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/18/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 3/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 653889 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L2 | 12/04/2024 | 01/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/04/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 653896 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_12_51T1 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/15/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 653900 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_6J1 | 11/29/2024 | 12/31/2024 | 9 | 5 | 4 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 653916 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_29W4 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/15/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 653923 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_18L2 | 11/18/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 653929 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_12J904 | 11/27/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DIGHTON | 653935 | 02715 | 5.76 | Solar | 05_05_19W73 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/18/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 653947 | 02724 | 5.76 | Solar | 05_05_115W42 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 654018 | 01845 | 17.6 | Solar | 05_14_55L1 | 11/20/2024 | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 654021 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 11/13/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 11/13/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 654022 | 02155 | 6.46 | Solar | 05_12_17J1 | 11/13/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 654034 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_3L4 | 11/13/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 654048 | 01854 | 9.6 | Solar | 05_14_77L1 | 11/13/2024 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 654077 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/15/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/15/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 08/25/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 654101 | 01604 | 11.89 | Solar | 05_01_27W1 | 11/25/2024 | 01/14/2025 | 19 | 17 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 654103 | 02035 | 4.8 | Solar | 05_05_3424W5 | 11/13/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/13/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 654121 | 02341 | 5.7 | Solar | 05_07_797W24 | 11/18/2024 | 12/12/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/18/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 654131 | 01952 | 9.86 | Solar | 05_14_7L2 | 11/21/2024 | 12/13/2024 | 9 | 6 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/21/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 654182 | 01581 | 5.76 | Solar | 05_05_314W3 | 11/18/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 654188 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_75L6 | 11/18/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 07/10/2025 | 65 | 0 | 65 |  |  | 7/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 654196 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/18/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654197 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 654202 | 01850 | 7.6 | Solar | 05_14_75L5 | 11/13/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/13/2024 | 3/27/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 11/17/2025 | 178 | 0 | 178 |  |  | 7/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 654215 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 11/14/2024 | 12/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 39 | 15 | 24 | 02/18/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 654216 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_1J363 | 11/15/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 654218 | 02375 | 5.76 | Solar | 05_07_92W43 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/15/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 654221 | 02703 | 9.5 | Solar | 05_05_1J1 | 11/14/2024 | 11/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 654225 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_12L2 | 11/15/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/15/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 654226 | 01609 | 10 | Solar | 05_01_3J375 | 11/15/2024 | 01/08/2025 | 13 | 10 | 3 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 654308 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_6W1 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/15/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 654316 | 01844 | 8.91 | Solar | 05_14_75L6 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 10 | 6 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/14/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/16/2025 |  | 421 | 0 | 421 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 654347 | 01506 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/14/2024 | 3/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 654350 | 01453 | 6.175 | Solar | 05_01_207W2 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 12 | 7 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 654360 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_8L2 | 11/14/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/14/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 654380 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_503L1 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 5/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 05/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 654398 | 01850 | 5.32 | Solar | 05_14_75L5 | 11/14/2024 | 01/06/2025 | 28 | 24 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 | 02/21/2025 | 04/29/2025 | 68 | 27 | 41 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 654399 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/14/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 654404 | 01585 | 996 | Solar | 05_01_525L2 | 04/23/2025 | 06/20/2025 | 40 | 29 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2025 | 07/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | Execute Group Study Agreement - Awaiting Other Group Members
National Grid | BILLERICA | 654416 | 01821 | 5 | Solar | 05_14_92L6 | 11/14/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/14/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 654440 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 11/14/2024 | 01/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 654479 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_7J386 | 11/18/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 654486 | 02379 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 654499 | 01581 | 9.88 | Solar | 05_05_312W4 | 11/14/2024 | 12/06/2024 | 10 | 5 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 654500 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W5 | 11/18/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 654510 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 11/14/2024 | 12/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 65 | 41 | 24 | 03/18/2025 | 05/14/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 654523 | 01463 | 23 | Battery Add-On | 05_01_226L2 | 11/14/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 1/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 654529 | 01581 | 7.6 | Solar | 05_05_312W1 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 654539 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 11/18/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 654542 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W5 | 11/18/2024 | 01/06/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 654621 | 01835 | 10 | Solar | 05_14_43L3 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/15/2024 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 04/22/2025 | 04/30/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654666 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/19/2024 | 4/27/2026 | Y | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 654668 | 01005 | 9.56 | Solar | 05_09_604W4 | 11/15/2024 | 12/09/2024 | 4 | 2 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 97 | 72 | 25 | 05/12/2025 | 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 654679 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_75L6 | 11/15/2024 | 12/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 11/15/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 654681 | 01985 | 22.8 | Solar | 05_14_47L1 | 11/15/2024 | 01/07/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 654689 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/20/2024 | 6/21/2026 | Y | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | UPTON | 654695 | 01568 | 5.76 | Solar | 05_05_335W3 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/05/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 10/16/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 654700 | 02721 | 3.8 | Solar | 05_05_115W53 | 11/19/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/19/2024 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 04/02/2025 | 04/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654702 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 654711 | 01841 | 20 | Solar | 05_14_8L2 | 11/20/2024 | 11/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 654730 | 02356 | 15.356 | Solar | 05_07_94W43 | 01/08/2025 | 01/21/2025 | 9 | 7 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 654741 | 01527 | 240 | Solar | 05_01_304W6 | 11/15/2024 | 02/10/2025 | 56 | 46 | 10 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | RANDOLPH | 654753 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_5W3 | 11/20/2024 | 12/13/2024 | 10 | 9 | 1 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 654765 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/15/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/15/2024 | 3/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 654792 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 12/06/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 12/06/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 02/25/2025 | 03/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654806 | 02302 | 6.5 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/16/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/22/2025 | 05/15/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 654829 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 654832 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/18/2024 | 6/10/2026 | Y | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 654880 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/20/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 654913 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_16W1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 654919 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_97W2 | 11/19/2024 | 11/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 654926 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_21L1 | 11/20/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/20/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 654942 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_2J393 | 11/18/2024 | 12/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 122 | 100 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 654955 | 01851 | 3.8 | Solar | 05_14_2L2 | 11/18/2024 | 12/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 654963 | 01906 | 22.8 | Solar | 05_12_19W1 | 11/22/2024 | 11/27/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/22/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 11/03/2025 | 125 | 0 | 125 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654969 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W25 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/20/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 654971 | 02341 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 11/19/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 654977 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_07_91W47 | 11/19/2024 | 01/03/2025 | 10 | 7 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 11/19/2024 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 654991 | 02777 | 3.8 | Solar | 05_05_11W81 | 11/19/2024 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 654994 | 01463 | 5.76 | Solar | 05_01_226L2 | 12/02/2024 | 01/01/2025 | 10 | 4 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/02/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 655001 | 01951 | 5.2 | Solar | 05_14_60L1 | 11/19/2024 | 12/09/2024 | 6 | 3 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 655004 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_63L1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 36 | 14 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 655030 | 01550 | 8.99 | Solar | 05_01_413L2 | 11/18/2024 | 03/10/2025 | 26 | 25 | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 655034 | 01440 | 120 | Solar | 05_01_607W6 | 11/25/2024 | 12/20/2024 | 17 | 8 | 9 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Gardner-Winchendon | Execute Group Study Agreement - Awaiting Other Group Members
National Grid | BRIDGEWATER | 655063 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/18/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 655083 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_6W2 | 11/18/2024 | 01/30/2025 | 40 | 34 | 6 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 5/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | Y
National Grid | METHUEN | 655097 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_5J42 | 11/21/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/21/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 655098 | 01033 | 5.76 | Solar | 05_09_527L1 | 11/19/2024 | 01/08/2025 | 12 | 7 | 5 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 11/19/2024 | 5/9/2026 | Y | EXP | 365 | 07/10/2025 | 07/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 655111 | 01921 | 5.76 | Solar | 05_14_56L3 | 11/20/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/20/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 655124 | 01876 | 3.8 | Solar | 05_14_70L1 | 11/20/2024 | 02/25/2025 | 46 | 41 | 5 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 655138 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_07_99W62 | 11/19/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 655143 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_70L3 | 11/20/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/20/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 655150 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L3 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/20/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 655152 | 01532 | 7.6 | Solar | 05_05_313W1 | 11/19/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WRENTHAM | 655156 | 02093 | 7.22 | Solar | 05_05_3422W2 | 11/19/2024 | 12/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 655165 | 01543 | 5.76 | Solar | 05_01_55W1 | 11/20/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 44 | 19 | 25 | 03/28/2025 | 06/12/2025 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/12/2025 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 | 11/11/2025 | 12/22/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 655168 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 02/11/2025 | 36 | 33 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 655173 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 11/19/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 655211 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 655214 | 01532 | 10 | Solar | 05_05_313W4 | 11/19/2024 | 12/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 655225 | 01527 | 3.8 | Solar | 05_01_304W3 | 11/19/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 655248 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_514L1 | 11/19/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/19/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 05/30/2025 | 06/06/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 655258 | 01062 | 5.76 | Solar | 05_09_909W4 | 11/20/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 655285 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_01_216W6 | 11/22/2024 | 11/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 52 | 28 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 655290 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 11/19/2024 | 12/11/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/19/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 655303 | 01904 | 10 | Solar | 05_12_29W4 | 11/19/2024 | 12/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 11/19/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 655348 | 01905 | 6.72 | Solar | 05_12_29W3 | 11/19/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 655399 | 01826 | 4.06 | Solar | 05_14_21L2 | 11/19/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/19/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 655409 | 01081 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/19/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 655413 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/19/2024 | 12/30/2024 | 13 | 8 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 655422 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_2W1 | 11/21/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/21/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 655465 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_219W5 | 11/20/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 655515 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L1 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 655518 | 01830 | 7.6 | Solar | 05_14_31L9 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 655522 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 655530 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L9 | 11/19/2024 | 01/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 11/19/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 655534 | 01854 | 3.8 | Solar | 05_14_21L3 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 655535 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J330 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 655540 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_7J387 | 11/19/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 10/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 655553 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W5 | 11/20/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 655554 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 655579 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_219W2 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 655615 | 01432 | 7.83 | Solar | 05_01_201W1 | 11/20/2024 | 12/04/2024 | 4 | 2 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/20/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 655652 | 01036 | 5.8 | Solar | 05_09_139L5 | 11/20/2024 | 02/04/2025 | 15 | 10 | 5 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 655659 | 01985 | 10 | Solar | 05_14_47L1 | 11/20/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/20/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 655660 | 01570 | 7.6 | Solar | 05_01_412L1 | 11/20/2024 | 12/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/20/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 655675 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_09_1001W1 | 12/05/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/05/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 655690 | 01904 | 6 | Solar | 05_12_29W1 | 11/20/2024 | 12/26/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 655704 | 01906 | 3.77 | Solar | 05_12_23W3 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 10 | 4 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 655707 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_2J393 | 11/20/2024 | 12/06/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 655710 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_92L6 | 11/20/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 11/20/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 655714 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_7W3 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 655724 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J360 | 11/20/2024 | 12/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 655738 | 01913 | 3.8 | Solar | 05_14_275L2 | 11/20/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/20/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 655742 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L1 | 11/20/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 655751 | 02777 | 11.5 | Solar | 05_05_11W84 | 11/20/2024 | 11/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 655756 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 12/02/2024 | 01/06/2025 | 19 | 14 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 655768 | 02301 | 5.12 | Solar | 05_07_911W13 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 655783 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/20/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 655816 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_3J6 | 11/20/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 655817 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W40 | 11/20/2024 | 01/15/2025 | 19 | 13 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 655839 | 02169 | 9.88 | Solar | 05_07_1W1 | 11/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 655842 | 01951 | 3.8 | Solar | 05_14_60L1 | 11/20/2024 | 01/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 11/20/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 655843 | 02723 | 4.35 | Solar | 05_05_106W82 | 12/20/2024 | 01/09/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 655862 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_11W81 | 11/21/2024 | 12/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 655884 | 02341 | 8 | Solar | 05_07_93W43 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 655903 | 01532 | 15 | Solar | 05_01_225W1 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 655934 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L3 | 11/21/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 655942 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/21/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 655947 | 01473 | 10 | Solar | 05_01_610W3 | 11/21/2024 | 01/06/2025 | 16 | 12 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 655955 | 01830 | 10 | Solar | 05_14_76L3 | 11/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 655973 | 01507 | 0 | Battery Add-On | 05_01_413L3 | 11/21/2024 | 11/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 58 | 33 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 | 11/21/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 07/26/2025 | 07/29/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 655978 | 01835 | 3.8 | Solar | 05_14_65L3 | 11/21/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 655987 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 11/21/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 656005 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_8L2 | 11/21/2024 | 12/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 11/21/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 656032 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_6W2 | 11/21/2024 | 04/07/2025 | 29 | 27 | 2 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 7/6/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 656039 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2024 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 656060 | 01451 | 9.423 | Solar | 05_01_201W2 | 11/21/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 656078 | 02379 | 4.55 | Solar | 05_07_797W19 | 11/21/2024 | 12/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 656080 | 01562 | 3.8 | Solar | 05_01_21W1 | 11/21/2024 | 01/10/2025 | 28 | 22 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 656096 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_43L2 | 11/21/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/21/2024 | 3/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 656127 | 02171 | 5.76 | Solar | 05_07_11W4 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/25/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 656128 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L1 | 11/23/2024 | 01/27/2025 | 7 | 2 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/23/2024 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 10/01/2025 | 139 | 0 | 139 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 656137 | 02072 | 4.94 | Solar | 05_07_913W43 | 11/22/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 656139 | 01841 | 6.175 | Solar | 05_14_74L3 | 11/28/2024 | 03/17/2025 | 28 | 26 | 2 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 656154 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_37W7 | 11/25/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/25/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 656184 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 11/21/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 656186 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_219W6 | 11/21/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 656206 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_01_552L1 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/22/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 656212 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 656239 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W4 | 11/22/2024 | 01/22/2025 | 22 | 18 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 11/22/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/24/2025 | 87 | 0 | 87 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 656241 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L1 | 11/22/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 656244 | 01824 | 5.76 | Solar | 05_14_24L3 | 11/22/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/22/2024 | 5/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 656245 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_07_95W5 | 11/22/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 656253 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 11/22/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/22/2024 | 2/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 12/18/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 656260 | 02038 | 4.06 | Solar | 05_05_348W5 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/22/2024 | 3/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 656337 | 02302 | 3.48 | Solar | 05_07_712J1 | 11/22/2024 | 02/13/2025 | 11 | 8 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 | 11/22/2024 | 4/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/17/2025 | 08/08/2025 | 84 | 0 | 84 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 656341 | 01473 | 10 | Solar | 05_01_609W2 | 11/22/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 656348 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_4J336 | 11/22/2024 | 03/04/2025 | 55 | 50 | 5 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 33 | 14 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 6/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 656350 | 01915 | 0 | Battery Add-On | 05_12_51L1 | 11/22/2024 | 11/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 188 | 170 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STURBRIDGE | 656358 | 01566 | 487.5 | Solar | 05_01_415L1 | 12/06/2024 | 02/12/2025 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2025 | 03/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SAUGUS | 656366 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_25W1 | 11/22/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 656387 | 02333 | 6.67 | Solar | 05_07_797W1 | 11/24/2024 | 12/11/2024 | 9 | 5 | 4 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/24/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 656393 | 02025 | 0 | Other | 05_07_96W41 | 02/14/2025 | 03/20/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2025 | 04/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 656447 | 02038 | 23 | Battery Add-On | 05_05_341W1 | 12/17/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 656473 | 01886 | 8.41 | Solar | 05_14_57L4 | 12/06/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 656486 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_501L2 | 11/26/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 656529 | 01473 | 7.98 | Solar | 05_01_602W3 | 11/24/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/24/2024 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 11/21/2025 | 164 | 0 | 164 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 656536 | 02301 | 6.96 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 03/10/2025 | 29 | 25 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 656577 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 11/25/2024 | 12/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/25/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 09/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 656598 | 01036 | 10 | Solar | 05_09_139L5 | 11/25/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 656613 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L5 | 11/25/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 656616 | 01824 | 9.28 | Solar | 05_14_24L2 | 11/25/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 656692 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_77L2 | 11/25/2024 | 01/17/2025 | 22 | 16 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 656709 | 02333 | 4800 | Solar | 05_07_797W23 | 01/07/2025 | 09/15/2025 | 171 | 162 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/13/2025 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WINTHROP | 656725 | 02152 | 1.6 | Solar | 05_12_22W5 | 11/25/2024 | 12/24/2024 | 15 | 10 | 5 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 656727 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 11/25/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/25/2024 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 656728 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W3 | 11/25/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 656744 | 01879 | 15.2 | Solar | 05_14_57L3 | 11/25/2024 | 12/18/2024 | 15 | 13 | 2 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 656745 | 01821 | 8.99 | Solar | 05_14_92L1 | 11/25/2024 | 03/04/2025 | 11 | 7 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 39 | 14 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 656746 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_4J336 | 11/25/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 656752 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_12_51L1 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/25/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 11/25/2025 | 168 | 0 | 168 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 656760 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_5J40 | 12/03/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 656764 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6J342 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 656807 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 656812 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_92L6 | 11/25/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/25/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 656819 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W1 | 11/25/2024 | 02/27/2025 | 40 | 37 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUNSTABLE | 656820 | 01827 | 6.175 | Solar | 05_01_210L1 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 2/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 656827 | 01540 | 7.6 | Solar | 05_01_406L3 | 12/12/2024 | 12/16/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 12/12/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 656839 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W5 | 11/25/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 656845 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 11/26/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 656846 | 01604 | 6 | Solar | 05_01_27W1 | 11/26/2024 | 03/20/2025 | 21 | 16 | 5 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 11/26/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/24/2025 | 07/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 656847 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_07_99W62 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 656918 | 01930 | 6.282 | Solar | 05_12_52L1 | 11/27/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 656931 | 01950 | 0 | Battery Add-On | 05_14_36L1 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 656937 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 656953 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_7W2 | 11/26/2024 | 12/09/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/26/2024 | 2/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 656989 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_602W2 | 11/26/2024 | 12/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/26/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 656998 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 11/26/2024 | 01/03/2025 | 15 | 11 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 11/26/2024 | 4/16/2026 | Y | EXP | 365 | 05/15/2025 | 05/20/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 657027 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L4 | 11/26/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/26/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657028 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/26/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 657032 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 657035 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L6 | 11/28/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 86 | 25 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 657038 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J302 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 657055 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 657060 | 01835 | 10 | Solar | 05_14_43L3 | 11/26/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 657082 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W1 | 11/26/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 657089 | 01845 | 10 | Solar | 05_14_55L1 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 657092 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_2W1 | 11/26/2024 | 01/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 | 11/26/2024 | 7/6/2026 | Y | EXP | 475 | 06/14/2025 | 09/12/2025 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SALEM | 657099 | 01970 | 75 | Solar | 05_12_49W6 | 12/11/2024 | 01/17/2025 | 25 | 16 | 9 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 9/19/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 657102 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7W4 | 12/02/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 657108 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/26/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 04/17/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 657113 | 02771 | 6.96 | Solar | 05_05_9L5 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/26/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 657119 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L3 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657127 | 02038 | 19 | Solar | 05_05_344W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 3 | 2 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | METHUEN | 657128 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L5 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 657139 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 657142 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_24W2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 11/26/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 657144 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_12_51T1 | 11/26/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/26/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SUTTON | 657149 | 01590 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 11/26/2024 | 03/24/2025 | 48 | 43 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 657154 | 01930 | 3.8 | Solar | 05_12_52L1 | 11/26/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 7/5/2026 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 657156 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/26/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 11/26/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 05/14/2025 | 11/07/2025 | 178 | 0 | 178 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 657157 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 11/26/2024 | 12/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/26/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 657160 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_2J345 | 11/26/2024 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 657165 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_74L3 | 11/26/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/26/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 657167 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/26/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 657168 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 4/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 657173 | 01983 | 10 | Solar | 05_12_26L1 | 11/26/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/26/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657177 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 59 | 34 | 25 | 04/04/2025 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 657179 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 657183 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L3 | 11/26/2024 | 12/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 657184 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_11J357 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/26/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 657188 | 01844 | 15.2 | Solar | 05_14_43L4 | 11/26/2024 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 657190 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W84 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/26/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 657216 | 01905 | 2.9 | Solar | 05_12_7J901 | 11/27/2024 | 02/25/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 657217 | 01970 | 3.8 | Solar | 05_12_49W4 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 657225 | 01854 | 6.38 | Solar | 05_14_77L1 | 12/02/2024 | 12/29/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/02/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 657260 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_70L8 | 11/27/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/27/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SALEM | 657267 | 01970 | 5.8 | Solar | 05_12_1J4 | 12/02/2024 | 12/30/2024 | 8 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 657273 | 01535 | 9.57 | Solar | 05_01_525L2 | 11/29/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 11/29/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 657304 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_75L1 | 11/27/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/27/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 657316 | 01440 | 160 | Solar | 05_01_607W6 | 12/03/2024 | 12/20/2024 | 14 | 9 | 5 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Gardner-Winchendon | Execute Group Study Agreement - Awaiting Other Group Members
National Grid | ANDOVER | 657336 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_54L3 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/27/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 657347 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 11/27/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 657360 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_07_8W1 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 657366 | 01566 | 7.6 | Solar | 05_01_415L3 | 11/27/2024 | 12/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/27/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 657374 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FLORIDA | 657379 | 01247 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 01/09/2026 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2026 | 02/17/2026 | 24 | 9 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 657428 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_58L3 | 11/27/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 657446 | 01902 | 13.775 | Solar | 05_12_3J903 | 11/27/2024 | 12/24/2024 | 11 | 7 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 657449 | 01611 | 3.8 | Solar | 05_01_6W2 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/27/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 07/15/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 7/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 657455 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 11/27/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 657457 | 02169 | 11.4 | Solar | 05_07_1W2 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 657458 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_96W1 | 11/27/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 657463 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 11/27/2024 | 01/06/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 657468 | 02038 | 8.74 | Solar | 05_05_348W5 | 11/29/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/29/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 657483 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W3 | 11/27/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/27/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 03/29/2025 | 03/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 657492 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_65L3 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/27/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 657495 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_07_797W20 | 11/27/2024 | 12/11/2024 | 9 | 7 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 82 | 59 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 657499 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_15J1 | 11/27/2024 | 12/12/2024 | 9 | 7 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 657505 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_24L1 | 11/27/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/27/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 657506 | 02359 | 6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/27/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 657507 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 657508 | 01550 | 9.88 | Solar | 05_01_413L1 | 11/27/2024 | 12/29/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 657513 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_37W5 | 11/27/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 657516 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L4 | 11/27/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 657521 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W4 | 11/27/2024 | 02/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 657523 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_75L6 | 11/28/2024 | 12/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 657529 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 11/28/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 657537 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L2 | 11/28/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/28/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 05/30/2025 | 12/01/2025 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 657538 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 11/28/2024 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 657540 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_78L1 | 11/28/2024 |  | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 657546 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L2 | 11/28/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 657547 | 01772 | 10 | Solar | 05_05_310W5 | 11/28/2024 | 01/14/2025 | 21 | 17 | 4 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 26 | 0 | 26 | 03/03/2025 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/28/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 657556 | 01879 | 10 | Solar | 05_14_211L2 | 11/28/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/28/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 02/02/2026 | 188 | 0 | 188 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 657557 | 02724 | 6 | Solar | 05_05_115W55 | 11/28/2024 | 12/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 657558 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W4 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/16/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 |  | 364 | 0 | 364 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 657560 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_21L1 | 11/28/2024 | 12/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/28/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 657561 | 02720 | 5.76 | Solar | 05_05_28W50 | 11/28/2024 | 01/15/2025 | 20 | 16 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 11/28/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 03/20/2025 | 05/29/2025 | 71 | 0 | 71 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 657562 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_14J367 | 11/28/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 657569 | 01581 | 5.76 | Solar | 05_05_314W4 | 11/28/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/28/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657585 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 11/29/2024 | 12/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 657602 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_54L3 | 11/29/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/29/2024 | 2/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 657610 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 11/29/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 657611 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_63L1 | 11/29/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/29/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 02/03/2026 | 235 | 0 | 235 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 657618 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 11/29/2024 | 01/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 11/29/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 657626 | 01886 | 3.8 | Solar | 05_14_73L2 | 11/29/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 657633 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/29/2024 | 02/06/2025 | 13 | 8 | 5 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 657640 | 01841 | 9.1 | Solar | 05_14_74L3 | 12/11/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 657644 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51L3 | 11/29/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 11/29/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 09/02/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 657645 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_63L1 | 11/29/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/29/2024 | 5/13/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 12/01/2025 | 105 | 0 | 105 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 657653 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 11/29/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 657684 | 01740 | 10 | Solar | 05_01_216W6 | 12/02/2024 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 657761 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/02/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 657763 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_406L4 | 12/02/2024 | 01/13/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 657771 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 12/02/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/02/2024 | 3/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 657791 | 01507 | 11.5 | Solar | 05_01_415L1 | 12/02/2024 | 12/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/02/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 657794 | 01570 | 20 | Solar | 05_01_412L2 | 12/02/2024 | 12/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUDLEY | 657806 | 01571 | 7.6 | Solar | 05_01_412L4 | 12/02/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 12/02/2024 | 6/21/2026 | Y | EXP | 500 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 657808 | 02188 | 11.4 | Solar | 05_07_12W1 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 657811 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_51L2 | 12/02/2024 | 12/20/2024 | 10 | 7 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 657817 | 01475 | 5.76 | Solar | 05_01_612W3 | 12/02/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 657837 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6W2 | 12/02/2024 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 657838 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J334 | 12/05/2024 | 01/22/2025 | 23 | 19 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 40 | 18 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 657861 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_7J901 | 12/05/2024 | 01/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 657862 | 01506 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 12/02/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 12/02/2024 | 4/6/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 09/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 657885 | 01826 | 6.38 | Solar | 05_14_75L5 | 12/02/2024 | 01/03/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 657888 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_6J2 | 12/02/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 657908 | 01060 | 22.8 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 657917 | 01824 | 3.8 | Solar | 05_14_24L2 | 12/02/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 657941 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_24W3 | 12/02/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/02/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/03/2025 | 07/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 657952 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W6 | 12/02/2024 |  | 68 | 63 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 658010 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 12/03/2024 | 8/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 658042 | 02155 | 84.6 | Solar | 05_12_37W1 | 01/09/2025 |  | 93 | 83 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STURBRIDGE | 658052 | 01566 | 20 | Solar | 05_01_415L1 | 12/04/2024 | 12/17/2024 | 9 | 5 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658066 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 658074 | 02155 | 84.6 | Solar | 05_12_37W1 | 01/09/2025 |  | 334 | 58 | 276 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 658084 | 01830 | 5.76 | Solar | 05_14_48L2 | 12/03/2024 | 03/17/2025 | 61 | 57 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 658086 | 02151 | 8.7 | Solar | 05_12_16W8 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 658099 | 02176 | 3.8 | Solar | 05_12_25W5 | 12/03/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 658103 | 01550 | 7.6 | Solar | 05_01_413L2 | 12/03/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 658119 | 02339 | 16.34 | Solar | 05_07_95W3 | 12/03/2024 | 12/11/2024 | 6 | 3 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658143 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 12/03/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/03/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 658152 | 01905 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 8 | 3 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 658155 | 01886 | 0 | Battery Add-On | 05_14_73L2 | 12/03/2024 | 12/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 12/03/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 658161 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_11J354 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 139 | 116 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 658163 | 01835 | 7.6 | Solar | 05_14_43L3 | 12/03/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/03/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 02/20/2025 | 03/19/2025 | 28 | 14 | 14 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 658168 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 12/03/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 658179 | 02148 | 5.76 | Solar | 05_12_16J5 | 12/04/2024 | 01/03/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/04/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 658199 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L2 | 12/04/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 658202 | 01504 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 12/03/2024 | 5/7/2026 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 658212 | 01519 | 6.84 | Solar | 05_01_304W1 | 12/03/2024 | 12/30/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 658229 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/03/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 658236 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_35J4 | 12/03/2024 |  | 131 | 25 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 658241 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L2 | 12/03/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 658277 | 02382 | 9.57 | Solar | 05_07_93W43 | 12/04/2024 | 01/07/2025 | 20 | 17 | 3 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 658318 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 12/04/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 658352 | 01072 | 15.2 | Solar | 05_09_704W1 | 12/04/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 658372 | 02379 | 2423 | Solar | 05_07_92W54 | 03/04/2025 | 03/26/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 658379 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 12/10/2024 | 01/07/2025 | 14 | 10 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 658428 | 02554 | 120 | Solar | 04_04_101L8 | 12/04/2024 | 01/30/2025 | 38 | 29 | 9 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/13/2025 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 658492 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W1 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 46 | 21 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 658509 | 01068 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 12/04/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 658555 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_508L4 | 12/04/2024 | 01/15/2025 | 19 | 13 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 25 | 0 | 25 | 04/02/2025 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 658582 | 01609 | 9.57 | Solar | 05_01_3J374 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 8 | 6 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 658626 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 12/05/2024 | 01/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/05/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 11/21/2025 | 221 | 0 | 221 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 658638 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_12L2 | 12/05/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 12/05/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 658658 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 141 | 118 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 658673 | 01536 | 498 | Solar | 05_01_328W3 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 04/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WINTHROP | 658693 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_96W1 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 658707 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/09/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/20/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 658738 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 12/05/2024 | 01/30/2025 | 30 | 25 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 658756 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_01_26W2 | 12/05/2024 | 12/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/05/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 05/22/2025 | 05/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 658795 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W5 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 658811 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_4J2 | 12/09/2024 | 12/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 658814 | 01810 | 0 | Solar | 05_14_8L1 | 12/06/2024 | 01/07/2025 | 21 | 18 | 3 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 658838 | 01537 | 5.76 | Solar | 05_01_406L1 | 12/05/2024 | 12/20/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 12/05/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 658847 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L5 | 12/05/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 658856 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_108W51 | 12/05/2024 | 12/11/2024 | 4 | 1 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 3/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 658902 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_2W1 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/06/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 658910 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L3 | 12/06/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/06/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 658919 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 12/06/2024 | 01/08/2025 | 15 | 9 | 6 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/06/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 658936 | 01844 | 499 | Solar | 05_14_8L2 | 04/08/2025 | 04/24/2025 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2025 | 05/28/2025 | 23 | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 658943 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 12/18/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 12/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 07/25/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658949 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 12/09/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2025 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 658952 | 02324 | 8.41 | Solar | 05_07_797W1 | 12/06/2024 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 12/06/2024 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 10/01/2025 | 70 | 0 | 70 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 658956 | 02025 | 400 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2025 | 03/11/2025 | 37 | 28 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2025 | 04/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 7/24/2026 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 659013 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L2 | 12/06/2024 | 12/16/2024 | 7 | 4 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 659021 | 01752 | 0 | Other | 05_05_311W1 | 03/31/2025 | 06/18/2025 | 54 | 44 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2025 | 07/17/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | WORCESTER | 659022 | 01606 | 9.88 | Solar | 05_01_24W3 | 12/06/2024 | 01/08/2025 | 13 | 8 | 5 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 4/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 659044 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 12/06/2024 | 12/23/2024 | 8 | 3 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 659120 | 01440 | 0 | Battery Add-On | 05_01_607W3 | 12/06/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 659125 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_16W1 | 12/10/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 659147 | 01843 | 11.4 | Solar | 05_14_6J4 | 12/08/2024 |  | 23 | 18 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 659218 | 01876 | 9.6 | Solar | 05_14_59L3 | 12/09/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/09/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/23/2025 | 05/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 659231 | 02769 | 12.35 | Solar | 05_05_7L4 | 12/10/2024 | 12/30/2024 | 13 | 11 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 83 | 61 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 659236 | 02554 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | 5 | 4 | 1 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 659314 | 01951 | 7.6 | Solar | 05_14_60L1 | 12/09/2024 | 01/03/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 659339 | 01830 | 7.6 | Solar | 05_14_65L1 | 12/10/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 659408 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L1 | 12/09/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 659410 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 12/09/2024 | 12/26/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 659432 | 01550 | 7.68 | Solar | 05_01_413L2 | 12/10/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 659458 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 659461 | 01524 | 3.8 | Solar | 05_01_21W1 | 12/09/2024 | 01/03/2025 | 17 | 14 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 659585 | 01053 | 11.2 | Solar | 05_09_909W3 | 12/10/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 659599 | 02554 | 12.5 | Solar | 04_04_101L2 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 13 | 10 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 67 | 45 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 659602 | 02035 | 480 | Solar | 05_05_3424W1 | 05/20/2025 | 07/29/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2025 | 09/25/2025 | 41 | 25 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILLBURY | 659616 | 01527 | 6.825 | Solar | 05_01_304W3 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 659627 | 02382 | 6.175 | Solar | 05_07_91W47 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 659631 | 01740 | 27.55 | Solar | 05_01_216W6 | 12/16/2024 | 01/28/2025 | 28 | 26 | 2 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 659647 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7J7 | 12/10/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 659661 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_19W1 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 11/21/2025 | 143 | 0 | 143 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 659689 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L4 | 12/10/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKPORT | 659692 | 01966 | 7.83 | Solar | 05_12_40J2 | 12/10/2024 | 12/29/2024 | 9 | 4 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/10/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 659695 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_16W2 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 14 | 10 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/10/2024 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 01/14/2026 | 05/14/2026 | 121 | 0 | 121 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 659724 | 01453 | 2.32 | Solar | 05_01_219W2 | 12/10/2024 | 01/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 659725 | 01905 | 8.7 | Solar | 05_12_21J32 | 12/10/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 659732 | 01566 | 7.6 | Solar | 05_01_413L2 | 12/10/2024 | 01/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/10/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 08/04/2025 | 97 | 0 | 97 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 659756 | 01605 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/11/2024 | 01/13/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 126 | 103 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 659758 | 01845 | 23 | Solar | 05_14_56L1 | 12/10/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 659777 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 12/11/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 659827 | 01950 | 3.8 | Solar | 05_14_36L1 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 659845 | 01524 | 10 | Solar | 05_01_21W1 | 12/11/2024 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 659846 | 01879 | 7.6 | Solar | 05_14_211L2 | 12/11/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 659858 | 02152 | 11.52 | Solar | 05_12_22J1 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/11/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 06/04/2025 | 09/04/2025 | 93 | 0 | 93 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 659860 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W10 | 12/11/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/11/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 659867 | 02368 | 2.32 | Solar | 05_07_5W3 | 12/11/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 659868 | 01906 | 2.32 | Solar | 05_12_23W2 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 659874 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W4 | 12/11/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/11/2024 | 4/26/2026 | Y | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TOPSFIELD | 659886 | 01983 | 9.57 | Solar | 05_12_26L1 | 12/11/2024 | 12/24/2024 | 9 | 5 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 659889 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J4 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 659910 | 01009 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 12/11/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 12/11/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 10/03/2025 | 141 | 0 | 141 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 659918 | 02301 | 3.9 | Solar | 05_07_911W13 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/11/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 659939 | 01913 | 17.1 | Solar | 05_14_275L4 | 12/11/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 659940 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W1 | 12/11/2024 | 12/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/11/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 659984 | 01944 | 11.7 | Solar | 05_12_28L2 | 12/11/2024 | 03/26/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 659995 | 01841 | 12.76 | Solar | 05_14_53J2 | 12/11/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 57 | 33 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 660016 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/11/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 660023 | 02554 | 5 | Solar | 04_04_101L7 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 660061 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_7W2 | 12/20/2024 | 01/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 660095 | 01772 | 23 | Solar | 05_05_317W4 | 12/11/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660096 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 660119 | 01606 | 7.475 | Solar | 05_01_24W3 | 12/12/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 660120 | 01606 | 7.475 | Solar | 05_01_24W3 | 12/12/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 660139 | 02190 | 10.44 | Solar | 05_07_12W4 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660168 | 02302 | 7.15 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2024 | 12/24/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 12/12/2024 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 660183 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_1J363 | 12/12/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 660218 | 01536 | 2.03 | Solar | 05_01_328W2 | 12/16/2024 | 01/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 660285 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_73L1 | 12/12/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 660293 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_8L2 | 12/12/2024 | 01/08/2025 | 15 | 11 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/12/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | METHUEN | 660296 | 01844 | 15.2 | Solar | 05_14_43L2 | 12/19/2024 | 01/08/2025 | 13 | 9 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/19/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/24/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 660297 | 01531 | 225 | Solar | 05_09_604W3 | 12/12/2024 | 01/14/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | STOUGHTON | 660301 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 12/12/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/12/2024 | 5/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 660307 | 01033 | 17.16 | Solar | 05_09_527L1 | 12/12/2024 | 12/18/2024 | 4 | 1 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 660326 | 01543 | 7.6 | Solar | 05_01_55W1 | 12/12/2024 | 01/07/2025 | 8 | 6 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 660341 | 01510 | 3.8 | Solar | 05_01_216W1 | 12/12/2024 | 02/05/2025 | 27 | 22 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 3/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 660345 | 02375 | 120 | Solar | 05_07_98W48 | 12/24/2024 | 01/10/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 660346 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_108W60 | 12/12/2024 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 660352 | 02188 | 7.6 | Solar | 05_07_12W3 | 12/12/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 660358 | 01772 | 16.8 | Solar | 05_05_317W1 | 01/22/2025 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/22/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 12/05/2025 | 12/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 660362 | 02720 | 499.9 | Solar | 05_05_106W46 | 02/06/2025 | 03/25/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2025 | 07/31/2025 | 88 | 69 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 | 02/06/2025 | 12/30/2026 | Y | STD | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FALL RIVER | 660363 | 02720 | 499.9 | Solar | 05_05_106W46 | 02/06/2025 | 03/27/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/28/2025 | 07/31/2025 | 86 | 67 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 | 02/06/2025 | 3/24/2027 | Y | STD | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DRACUT | 660373 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L3 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 660383 | 02724 | 3.8 | Solar | 05_05_115W42 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 12/17/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 660387 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W6 | 12/12/2024 | 12/30/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 660461 | 02721 | 4.64 | Solar | 05_05_115W53 | 12/13/2024 | 01/30/2025 | 28 | 25 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBOROUGH | 660473 | 01772 | 5.76 | Solar | 05_05_310W6 | 12/13/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660479 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 02/03/2026 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 660528 | 01845 | 8.12 | Solar | 05_14_56L3 | 12/16/2024 | 12/26/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 660535 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W2 | 12/13/2024 | 01/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 660550 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 12/13/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 660570 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 660576 | 01821 | 4.55 | Solar | 05_14_70L5 | 12/13/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 660578 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_12J903 | 12/13/2024 | 01/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 660589 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W4 | 12/13/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/13/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/08/2025 | 10/11/2025 | 157 | 0 | 157 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 660596 | 01904 | 2.03 | Solar | 05_12_24W1 | 12/13/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 660617 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/13/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 660632 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 12/23/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 660636 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L2 | 12/13/2024 | 03/26/2025 | 56 | 52 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 | 12/13/2024 | 5/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 660639 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_6J5 | 12/13/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 660642 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 12/13/2024 | 01/30/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 | 12/13/2024 | 6/9/2026 | Y | EXP | 425 | 05/07/2025 | 12/22/2025 | 230 | 0 | 230 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 660661 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 12/14/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 660684 | 01606 | 0 | Other | 05_01_24W2 | 04/08/2025 | 06/17/2025 | 48 | 38 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 07/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 660697 | 01906 | 11.5 | Solar | 05_12_19W2 | 12/16/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 660754 | 01571 | 10 | Solar | 05_01_412L4 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 155 | 137 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 660756 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_508L1 | 12/16/2024 | 12/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 660757 | 01581 | 8.45 | Solar | 05_05_312W1 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | 7 | 1 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/31/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 08/06/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 660760 | 01985 | 15.76 | Solar | 05_14_47L1 | 12/16/2024 | 12/26/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 660763 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 12/16/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 660767 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 12/16/2024 | 03/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 24 | 0 | 24 | 05/27/2025 | 06/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/09/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 660768 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_227W1 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/16/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 05/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 660796 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_406L1 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 660803 | 01463 | 5.76 | Solar | 05_01_226L2 | 12/18/2024 | 02/11/2025 | 22 | 18 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 660805 | 02170 | 5.76 | Solar | 05_07_11W2 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 12/16/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 660815 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_09_523L4 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 660823 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W5 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/16/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LOWELL | 660833 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_16L6 | 12/16/2024 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 660840 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_29W3 | 12/31/2024 | 01/16/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 660841 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_18L2 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 | 02/21/2025 | 04/16/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 660850 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 12/16/2024 | 01/21/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 54 | 35 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 12/16/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 05/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 660855 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 12/16/2024 |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 660873 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_21L1 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/16/2024 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 |  | 338 | 0 | 338 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 660886 | 01569 | 6.825 | Solar | 05_05_321W1 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 660889 | 02720 | 10 | Solar | 05_05_28W40 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 660896 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_29W3 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/16/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 660905 | 01532 | 10 | Solar | 05_05_313W1 | 12/16/2024 | 02/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 660925 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L5 | 12/16/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/16/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 12/02/2025 | 174 | 0 | 174 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 660928 | 01581 | 5.76 | Solar | 05_05_312W1 | 12/16/2024 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 12/16/2024 | 7/7/2026 | Y | EXP | 475 | 05/29/2025 | 05/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 660931 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W1 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 57 | 35 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 12/16/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 06/24/2025 | 07/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 660942 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J352 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 660953 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L5 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 660959 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 660963 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_5J42 | 12/16/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 660965 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L2 | 12/16/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 661000 | 01852 | 8.74 | Solar | 05_14_3L2 | 12/18/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/18/2024 | 2/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 661004 | 01569 | 5.51 | Solar | 05_05_321W4 | 12/20/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/20/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 661034 | 01529 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/17/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 661078 | 01841 | 5 | Solar | 05_14_74L4 | 12/17/2024 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MALDEN | 661110 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_37W10 | 12/19/2024 | 12/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 661116 | 01057 | 11.5 | Solar | 05_09_503L2 | 12/17/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 661143 | 02170 | 3.8 | Solar | 05_07_11W4 | 12/17/2024 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 661151 | 01432 | 2000 | Other | 05_12_2306 | 08/11/2025 |  | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 661153 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_53J4 | 12/17/2024 | 01/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 661154 | 01453 | 2.61 | Solar | 05_01_225W4 | 12/17/2024 | 01/24/2025 | 9 | 4 | 5 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 | 12/17/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/17/2025 | 05/28/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 661194 | 01879 | 0 | Battery Add-On | 05_14_57L3 | 12/17/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 661195 | 02554 | 10 | Solar | 04_04_101L8 | 12/17/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 661199 | 02188 | 5.76 | Solar | 05_07_6W1 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/07/2025 | 04/08/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 | 12/17/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/29/2025 | 10/02/2025 | 127 | 0 | 127 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 661220 | 01835 | 10 | Solar | 05_14_43L3 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 661225 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_75L6 | 12/17/2024 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 | 12/17/2024 | 4/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 661234 | 01473 | 5000 | Solar | 05_01_602W3 | 04/28/2025 | 11/21/2025 | 142 | 132 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 01/06/2026 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Gardner-Winchendon | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ANDOVER | 661249 | 01810 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 661259 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_310W5 | 12/17/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/17/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 661262 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHIRLEY | 661266 | 01464 | 10 | Solar | 05_01_227W3 | 12/17/2024 | 01/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/17/2024 | 4/4/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 10/20/2025 | 132 | 0 | 132 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 661267 | 01844 | 2.32 | Solar | 05_14_75L6 | 12/17/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/17/2024 | 2/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 661275 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_75W7 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 27 | 2 | 25 | 03/03/2025 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 12/17/2024 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 661281 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L1 | 12/17/2024 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 661282 | 02066 | 10 | Solar | 05_07_915W35 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 10/29/2025 | 106 | 0 | 106 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 661283 | 01850 | 15.2 | Solar | 05_14_75L5 | 02/11/2025 |  | 101 | 80 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 661362 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L1 | 12/18/2024 | 01/03/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/18/2024 | 6/14/2026 | Y | EXP | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 661388 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_106W42 | 12/24/2024 | 01/29/2025 | 9 | 4 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/24/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 05/02/2025 | 07/16/2025 | 76 | 0 | 76 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 661398 | 02721 | 3.8 | Solar | 05_05_115W53 | 12/19/2024 | 01/29/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SPENCER | 661410 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_21W1 | 12/18/2024 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 661414 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_43L6 | 12/18/2024 | 01/03/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661445 | 01602 | 4.64 | Solar | 05_01_6W2 | 12/18/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 661472 | 01523 | 10 | Solar | 05_01_227W1 | 12/18/2024 | 01/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/18/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 07/10/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 661473 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_55L2 | 12/18/2024 | 02/21/2025 | 11 | 7 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 661496 | 01220 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/18/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/18/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 |  | 365 | 0 | 365 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WRENTHAM | 661518 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_05_348W3 | 12/26/2024 | 01/23/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 661519 | 02721 | 3.2 | Solar | 05_05_115W45 | 12/18/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/18/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 661530 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 7 | 5 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 661545 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W1 | 12/30/2024 | 01/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/30/2024 | 6/5/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 01/27/2026 | 160 | 0 | 160 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 661555 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L6 | 12/18/2024 | 01/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/18/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 05/15/2025 | 05/14/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 661562 | 02724 | 3.8 | Solar | 05_05_115W42 | 12/18/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/18/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 661566 | 01033 | 23 | Battery Add-On | 05_09_527L2 | 12/18/2024 | 12/30/2024 | 8 | 5 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 85 | 25 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 661571 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W2 | 12/18/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 12/18/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 661572 | 01532 | 11.5 | Solar | 05_05_318W5 | 12/23/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 661579 | 01092 | 5.76 | Solar | 05_09_516L3 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 661583 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 12/18/2024 | 4/2/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 661587 | 01562 | 3.8 | Solar | 05_01_552L1 | 12/19/2024 | 01/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/19/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 661625 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_2J349 | 12/19/2024 | 01/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 661629 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 661637 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_8L1 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/19/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661648 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_6J326 | 12/19/2024 | 01/29/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 661655 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_16L3 | 12/19/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 661675 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_43L4 | 12/20/2024 | 01/22/2025 | 5 | 1 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 12/20/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661688 | 01609 | 0 | Solar | 05_01_11J351 | 01/21/2025 | 02/14/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 44 | 26 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 661689 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L9 | 12/27/2024 | 01/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 12/27/2024 | 2/28/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/29/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 661695 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_406L1 | 12/19/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 661710 | 01252 | 11.52 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 9 | 5 | 4 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 661713 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L5 | 12/19/2024 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 661714 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_70L6 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 13 | 10 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 661725 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_1384 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 68 | 50 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 661733 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_6J2 | 12/19/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661738 | 01605 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/20/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 661760 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J34 | 12/19/2024 | 01/22/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 661777 | 01845 | 5.76 | Solar | 05_14_56L1 | 12/19/2024 | 01/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 661778 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 40 | 18 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 661800 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_71L1 | 12/19/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 661819 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_59L3 | 12/19/2024 | 01/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 661823 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 12/24/2024 | 01/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/24/2024 | 4/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 11/05/2025 | 183 | 0 | 183 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 661824 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_1J7 | 12/19/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/19/2024 | 4/2/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 10/07/2025 | 161 | 0 | 161 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661826 | 02038 | 23 | Solar | 05_05_348W3 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661842 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 01/06/2025 | 02/11/2025 | 22 | 18 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/06/2025 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 02/03/2026 | 235 | 6 | 229 |  |  | 3/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 661844 | 01590 | 5.76 | Solar | 05_01_304W5 | 12/19/2024 | 02/24/2025 | 22 | 17 | 5 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 661851 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 12/19/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 661853 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_2J353 | 12/19/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 661862 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_6J318 | 12/19/2024 | 01/15/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 661863 | 01463 | 6 | Solar | 05_01_210L1 | 12/19/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 661867 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W1 | 12/19/2024 |  | 79 | 75 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 661870 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_108W60 | 12/19/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 661902 | 01610 | 5.76 | Solar | 05_01_4J339 | 12/20/2024 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 661925 | 01062 | 13.125 | Solar | 05_09_909W4 | 12/20/2024 | 01/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 661929 | 01005 | 3.8 | Solar | 05_09_604W4 | 12/20/2024 | 01/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/20/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 661934 | 01921 | 8.74 | Solar | 05_14_56L3 | 12/20/2024 | 01/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/20/2024 | 3/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 661943 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_64J3 | 12/20/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 661964 | 01824 | 6.08 | Solar | 05_14_16L1 | 12/20/2024 | 12/29/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 661979 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_05_320W1 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 662015 | 02301 | 8.45 | Solar | 05_07_91W49 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 662041 | 02155 | 11.5 | Solar | 05_12_37W3 | 12/27/2024 | 01/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 662068 | 02151 | 11.5 | Solar | 05_12_7W2 | 12/20/2024 | 12/30/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 39 | 16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 662091 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_37W8 | 12/20/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 662094 | 01852 | 6.46 | Solar | 05_14_3J7 | 12/20/2024 | 03/17/2025 | 53 | 49 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 662096 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_2J335 | 12/20/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 662098 | 01507 | 0 | Solar | 05_01_21W2 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 75 | 53 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 662099 | 01930 | 3.8 | Solar | 05_12_52L1 | 12/20/2024 | 01/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 12/20/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 662100 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W83 | 12/20/2024 | 02/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 662101 | 01886 | 11.5 | Solar | 05_14_57L2 | 12/20/2024 | 12/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 52 | 27 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 662103 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_11W83 | 12/20/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/20/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 662117 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_311W1 | 12/21/2024 | 02/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 662119 | 01835 | 3.8 | Solar | 05_14_43L3 | 12/21/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 662120 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_70L3 | 12/21/2024 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STURBRIDGE | 662122 | 01566 | 3.8 | Solar | 05_01_415L1 | 12/21/2024 | 01/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 662149 | 01810 | 5.76 | Solar | 05_14_3J45 | 12/23/2024 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 | 12/23/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 662178 | 01906 | 12.92 | Solar | 05_12_25W2 | 12/23/2024 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 662183 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L3 | 12/23/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 662220 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_43L3 | 12/23/2024 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 662234 | 02171 | 7.6 | Solar | 05_07_4J2 | 12/23/2024 | 01/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/23/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 662255 | 01060 | 160 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 23 | 9 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  | 7/23/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 662299 | 01532 | 0 | Solar | 05_05_313W1 | 01/09/2025 | 01/22/2025 | 8 | 4 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 662302 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L1 | 12/23/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/23/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 662378 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_37J4 | 01/10/2025 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 662401 | 02769 | 5.51 | Solar | 05_05_7L4 | 12/26/2024 | 01/29/2025 | 15 | 5 | 10 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/26/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 | 02/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 662427 | 01518 | 9.86 | Solar | 05_01_408L2 | 01/02/2025 | 01/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 662428 | 01862 | 5.76 | Solar | 05_14_18L3 | 12/23/2024 | 03/12/2025 | 19 | 14 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 662446 | 02169 | 8.45 | Solar | 05_07_1W9 | 12/24/2024 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 662479 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_53J2 | 12/24/2024 | 03/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SCITUATE | 662497 | 02066 | 7.8 | Solar | 05_07_17J1 | 12/24/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 662500 | 01602 | 9.75 | Solar | 05_01_2J335 | 12/24/2024 | 01/22/2025 | 13 | 11 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 68 | 45 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 662520 | 01985 | 5.76 | Solar | 05_14_47L2 | 12/26/2024 | 02/03/2025 | 7 | 1 | 6 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 662528 | 02723 | 7.6 | Solar | 05_05_115W44 | 12/26/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 12/26/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 662546 | 02035 | 3.8 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/24/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 662547 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_59L1 | 01/02/2025 | 01/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 662558 | 01843 | 11.4 | Solar | 05_14_61L3 | 12/27/2024 | 01/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/27/2024 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 662567 | 01850 | 10 | Solar | 05_14_75L1 | 12/26/2024 | 01/21/2025 | 10 | 8 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/26/2024 | 3/7/2026 | Y | EXP | 365 | 05/06/2025 | 12/22/2025 | 231 | 0 | 231 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 662574 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L2 | 12/26/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 662588 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_5J41 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 662600 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 12/26/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 662609 | 02191 | 3.77 | Solar | 05_07_6W2 | 12/31/2024 | 02/07/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 662627 | 01602 | 6.825 | Solar | 05_01_6W2 | 12/26/2024 | 01/15/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 12/26/2024 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 662628 | 02302 | 7.475 | Solar | 05_07_91W48 | 12/26/2024 | 02/26/2025 | 36 | 25 | 11 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHIRLEY | 662637 | 01464 | 11.5 | Solar | 05_01_201W4 | 12/26/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 662668 | 01603 | 4.225 | Solar | 05_01_6W2 | 12/26/2024 | 01/15/2025 | 9 | 7 | 2 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 662678 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_07_797W1 | 01/02/2025 | 01/29/2025 | 10 | 6 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 662699 | 01913 | 7.83 | Solar | 05_14_275L4 | 12/26/2024 | 01/21/2025 | 5 | 1 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 12/26/2024 | 3/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 662700 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L2 | 12/26/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/26/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 662714 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 12/26/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 662742 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W2 | 12/27/2024 | 02/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 662745 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_7J386 | 12/27/2024 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 141 | 117 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SPENCER | 662768 | 01562 | 3.8 | Solar | 05_01_552L1 | 12/27/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STURBRIDGE | 662789 | 01518 | 9.75 | Solar | 05_01_408L2 | 12/27/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/27/2024 | 5/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 662820 | 01841 | 9.1 | Solar | 05_14_53J3 | 12/27/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 12/27/2024 | 4/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 662850 | 01060 | 100 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  | 7/23/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 662855 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 12/27/2024 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 662880 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_05_335W1 | 12/27/2024 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/27/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 05/20/2025 | 67 | 0 | 67 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 662902 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_07_93W43 | 01/22/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 01/22/2025 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 10/27/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MALDEN | 662931 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_37W8 | 12/30/2024 | 01/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 662937 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W1 | 12/30/2024 | 02/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 662945 | 02720 | 6 | Solar | 05_05_28W50 | 12/30/2024 | 04/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 662949 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_29W3 | 12/30/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 662958 | 01339 | 2.33 | Solar | 05_09_1019W1 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 6 | 2 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 51 | 30 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 662984 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 12/30/2024 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 662986 | 02726 | 8.36 | Solar | 05_05_11W82 | 12/30/2024 | 02/11/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 12/30/2024 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/16/2025 | 05/20/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 662998 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W6 | 12/30/2024 | 01/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 12/30/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 05/06/2025 | 12/22/2025 | 231 | 0 | 231 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 663005 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 12/30/2024 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 663020 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 12/30/2024 | 01/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 | 12/30/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 663028 | 02152 | 11.52 | Solar | 05_12_22J2 | 12/30/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | QUINCY | 663052 | 02171 | 3.8 | Solar | 05_07_11W1 | 12/30/2024 | 01/28/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/18/2025 | 101 | 0 | 101 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 663082 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W2 | 12/30/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 2/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663099 | 02724 | 10 | Solar | 05_05_115W42 | 01/02/2025 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2025 | 01/02/2025 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/29/2025 | 05/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 663115 | 02170 | 7.25 | Solar | 05_07_1W6 | 12/30/2024 | 01/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 663118 | 02370 | 5.12 | Solar | 05_07_93W40 | 12/30/2024 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 | 11/21/2025 | 149 | 0 | 149 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 663132 | 01475 | 7.25 | Solar | 05_01_612W3 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/31/2024 | 3/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 663177 | 01096 | 11.5 | Solar | 05_09_909W3 | 12/31/2024 | 01/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 12/31/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 663185 | 01886 | 5.76 | Solar | 05_14_57L2 | 01/02/2025 | 02/19/2025 | 13 | 9 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 663194 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 01/06/2025 | 01/30/2025 | 9 | 4 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663198 | 02721 | 999.9 | Solar | 05_05_115W52 | 02/06/2025 | 04/24/2025 | 53 | 44 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2025 | 05/22/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 | 02/06/2025 | 12/11/2026 | Y | STD | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 663203 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_09_1108W2 | 12/31/2024 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 12/31/2024 | 4/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 663213 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 12/31/2024 | 01/03/2025 | 13 | 9 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 12/31/2024 | 4/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/30/2025 | 10/13/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 663214 | 01966 | 4.55 | Solar | 05_12_40L1 | 12/31/2024 | 01/16/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 663217 | 01845 | 11.5 | Solar | 05_14_7J1 | 01/02/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 663221 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 12/31/2024 | 01/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 663246 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 01/10/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 5/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663333 | 02720 | 2.32 | Solar | 05_05_106W81 | 01/02/2025 | 01/23/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 663343 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 01/02/2025 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 663368 | 01841 | 8.96 | Solar | 05_14_74L3 | 01/02/2025 | 02/10/2025 | 16 | 12 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 663371 | 01886 | 17.6 | Solar | 05_14_58L3 | 01/02/2025 | 01/06/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 01/02/2025 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 663402 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_21J21 | 01/06/2025 | 01/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/06/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 663427 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 01/02/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 663463 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W2 | 01/14/2025 | 01/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 663489 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_6W2 | 01/02/2025 | 01/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 01/02/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 11/21/2025 | 190 | 0 | 190 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 663491 | 01907 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 01/02/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 01/02/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 11/14/2025 | 154 | 0 | 154 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 663551 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L2 | 01/03/2025 | 01/16/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 663556 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_911W13 | 01/03/2025 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 01/03/2025 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 663565 | 01532 | 10 | Solar | 05_05_314W4 | 01/03/2025 | 01/29/2025 | 12 | 8 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 663578 | 01902 | 3.19 | Solar | 05_12_22W1 | 01/03/2025 | 02/05/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/03/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 11/14/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 663607 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_702W3 | 01/03/2025 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/03/2025 | 5/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663614 | 02723 | 4.8 | Solar | 05_05_106W44 | 01/03/2025 | 01/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 5/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 663621 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L1 | 01/03/2025 | 01/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 663641 | 01850 | 15.2 | Solar | 05_14_75L1 | 01/06/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663644 | 02721 | 10 | Solar | 05_05_106W42 | 01/03/2025 | 01/16/2025 | 7 | 3 | 4 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/03/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 03/08/2025 | 08/12/2025 | 158 | 0 | 158 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 663672 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W5 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 01/03/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 11/21/2025 | 182 | 0 | 182 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 663678 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_2W1 | 01/03/2025 | 02/05/2025 | 11 | 6 | 5 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 663732 | 02025 | 2.66 | Solar | 05_07_65J1 | 01/03/2025 | 01/15/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 663743 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_29W4 | 01/03/2025 | 01/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 01/03/2025 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 | 06/28/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 663779 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_304W1 | 01/05/2025 | 01/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 663788 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 25 | 0 | 25 | 06/20/2025 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 | 09/10/2025 | 12/22/2025 | 104 | 0 | 104 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 663829 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 30 | 6 | 24 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 663838 | 01550 | 3.8 | Solar | 05_01_413L1 | 01/06/2025 | 01/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 663847 | 02721 | 3.8 | Solar | 05_05_115W53 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 663850 | 01830 | 14.5 | Solar | 05_14_31L9 | 01/08/2025 | 01/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 663860 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_219W2 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 01/06/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 10/24/2025 | 178 | 0 | 178 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEBSTER | 663882 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L1 | 01/06/2025 | 01/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 663902 | 01568 | 18.2 | Solar | 05_05_335W3 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 01/08/2025 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 663923 | 02777 | 7.6 | Solar | 05_05_11W83 | 01/06/2025 | 01/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 | 01/06/2025 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 663930 | 01083 | 10 | Solar | 05_09_516L2 | 01/06/2025 | 01/14/2025 | 5 | 3 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 663953 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W2 | 01/06/2025 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 663974 | 01566 | 200 | Solar | 05_01_415L3 | 01/13/2025 | 02/03/2025 | 15 | 5 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | LONGMEADOW | 663991 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_09_139L5 | 01/06/2025 | 02/25/2025 | 27 | 22 | 5 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 664060 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W1 | 01/10/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 664108 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 664113 | 01930 | 5.76 | Solar | 05_12_24J2 | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 7 | 2 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 664153 | 02190 | 10.4 | Solar | 05_07_99W32 | 01/07/2025 | 01/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 01/07/2025 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 06/20/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 664155 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 01/07/2025 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 664182 | 01501 | 3.8 | Solar | 05_01_26W1 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 66 | 44 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 664189 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_11J4 | 01/07/2025 | 01/27/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 664192 | 02343 | 15.2 | Solar | 05_07_2W1 | 02/17/2025 |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 664224 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 | 01/07/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 10/23/2025 | 10/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 664232 | 01810 | 0 | Battery Add-On | 05_14_59L1 | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 78 | 25 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 664283 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_901W1 | 01/07/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 01/07/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 09/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 664297 | 01886 | 0 | Battery Add-On | 05_14_57L3 | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 01/07/2025 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 664339 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_712J1 | 01/07/2025 | 01/31/2025 | 6 | 0 | 6 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 664362 | 02720 | 5.76 | Solar | 05_05_106W46 | 01/08/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/08/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 664368 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_5W3 | 01/08/2025 | 02/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 664370 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 01/08/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 664382 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L1 | 01/08/2025 | 01/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 664396 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_57L2 | 01/08/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 664419 | 01581 | 11.5 | Solar | 05_05_312W4 | 01/08/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 4/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 664427 | 02338 | 4990 | Solar | 05_07_912W75 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | PLAINVILLE | 664435 | 02762 | 11.5 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/09/2025 | 01/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 664441 | 01452 | 0 | Solar | 05_01_602W2 | 01/08/2025 | 02/17/2025 | 7 | 2 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 15 | 0 | 15 | 03/11/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 664528 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_29W3 | 01/09/2025 | 02/26/2025 | 4 | 1 | 3 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 664554 | 02151 | 4.64 | Solar | 05_12_35J1 | 01/24/2025 | 03/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 | 01/24/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/23/2025 | 09/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 664576 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 06/10/2025 | 07/21/2025 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 08/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | 160 Day Study
National Grid | FRANKLIN | 664577 | 02038 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 05/19/2025 | 07/09/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 08/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | 160 Day Study
National Grid | NORTHBOROUGH | 664586 | 01532 | 960 | Solar | 05_05_313W2 | 05/19/2025 | 07/10/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2025 | 08/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | ANDOVER | 664589 | 01845 | 3.8 | Solar | 05_14_71L3 | 01/08/2025 | 03/19/2025 | 17 | 14 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 | 01/08/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 12/02/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 664597 | 02169 | 5.76 | Solar | 05_07_1W1 | 01/08/2025 | 01/24/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 664658 | 01876 | 6.84 | Solar | 05_14_59L3 | 01/09/2025 | 01/31/2025 | 7 | 2 | 5 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 | 01/09/2025 | 4/10/2026 | Y | EXP | 365 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 664678 | 02061 | 9.5 | Solar | 05_07_95W1 | 01/09/2025 | 01/13/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 83 | 69 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 664682 | 01863 | 4.18 | Solar | 05_14_2L1 | 01/09/2025 | 01/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 664749 | 01886 | 5.7 | Solar | 05_14_73L2 | 01/09/2025 | 02/06/2025 | 13 | 8 | 5 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 4/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 664754 | 02343 | 6.96 | Solar | 05_07_2W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 4 | 3 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 664785 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 113 | 33 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 664791 | 01930 | 4.64 | Solar | 05_12_28L2 | 01/09/2025 | 01/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 664799 | 01535 | 6.38 | Solar | 05_09_604W2 | 01/09/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 664806 | 02302 | 7.22 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 664824 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_29W5 | 01/10/2025 | 02/03/2025 | 10 | 5 | 5 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 | 03/10/2025 | 03/07/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  | 3/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 664839 | 01913 | 15.2 | Solar | 05_14_275L2 | 01/10/2025 | 02/11/2025 | 16 | 11 | 5 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 54 | 37 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 | 01/10/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 | 09/30/2025 | 10/10/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 664845 | 01851 | 140 | Solar | 05_14_16L3 | 01/13/2025 | 03/19/2025 | 45 | 36 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Chelmsford/Westford | Time Frame Suspension - Group Member Withdraw
National Grid | LOWELL | 664857 | 01854 | 6.5 | Solar | 05_14_77L1 | 01/09/2025 | 01/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 | 01/09/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 664880 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W5 | 01/09/2025 | 01/31/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 | 01/09/2025 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 | 03/25/2025 | 09/10/2025 | 170 | 0 | 170 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERVILLE | 664919 | 02145 | 10 | Solar | 05_12_64J3 | 01/10/2025 | 02/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 664939 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_6J5 | 01/10/2025 | 01/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 | 01/10/2025 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 04/29/2025 | 05/06/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 664954 | 01605 | 0 | Battery Add-On | 05_01_15J392 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 664958 | 01068 | 15.2 | Solar | 05_09_604W2 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/10/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 664963 | 01832 | 9.86 | Solar | 05_14_43L6 | 01/21/2025 | 02/18/2025 | 7 | 2 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 | 01/21/2025 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 08/19/2025 | 69 | 0 | 69 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 664981 | 01571 | 10 | Solar | 05_01_412L4 | 01/10/2025 | 01/28/2025 | 7 | 2 | 5 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 01/10/2025 | 7/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 07/08/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 665005 | 01368 | 10 | Solar | 05_09_701J1 | 01/10/2025 | 02/18/2025 | 23 | 18 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 665012 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 01/10/2025 | 02/12/2025 | 18 | 13 | 5 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 665038 | 01452 | 7.25 | Solar | 05_01_609W1 | 02/06/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 665076 | 01844 | 0 | Battery Add-On | 05_14_63L1 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 665090 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L3 | 01/10/2025 | 01/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/10/2025 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 11/12/2025 | 112 | 0 | 112 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 665116 | 01950 | 10 | Solar | 05_14_36L1 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 665152 | 01523 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 01/13/2025 | 02/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 665155 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_57L1 | 01/13/2025 | 02/25/2025 | 19 | 15 | 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 665179 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 01/13/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 01/13/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/03/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 665201 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_43L6 | 01/13/2025 | 01/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 01/13/2025 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 665212 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W69 | 01/13/2025 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 665241 | 01844 | 15.2 | Solar | 05_14_74L3 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | 10 | 4 | 6 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 | 01/16/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 08/09/2025 | 08/18/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 665284 | 01007 | 11.5 | Solar | 05_09_509L1 | 01/13/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 665306 | 02176 | 5.76 | Solar | 05_12_25W4 | 01/13/2025 | 01/31/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 6/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 665348 | 01841 | 6.09 | Solar | 05_14_6J4 | 01/13/2025 | 03/04/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 665392 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_9J306 | 01/13/2025 | 02/14/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 | 01/13/2025 | 4/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 665398 | 01523 | 3.8 | Solar | 05_01_225W1 | 01/14/2025 | 02/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 665424 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_74L5 | 01/13/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 | 01/13/2025 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 665433 | 02359 | 3.8 | Solar | 05_07_95W2 | 01/13/2025 | 01/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 665449 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_3J901 | 01/15/2025 | 03/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 | 01/15/2025 | 5/10/2026 | Y | EXP | 365 | 07/12/2025 | 10/15/2025 | 96 | 0 | 96 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 665454 | 01604 | 60 | Solar | 05_01_27W1 | 02/10/2025 | 03/26/2025 | 31 | 22 | 9 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 665462 | 01841 | 15.76 | Solar | 05_14_8L2 | 01/13/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 | 01/13/2025 | 4/22/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 665465 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 01/13/2025 | 03/12/2025 | 17 | 13 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 665488 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_24W5 | 01/14/2025 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 665491 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W3 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 665501 | 01844 | 999 | Solar | 05_14_74L2 | 01/29/2025 | 02/24/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/25/2025 | 03/25/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LANCASTER | 665518 | 01523 | 20 | Solar | 05_01_225W1 | 01/14/2025 | 01/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 665545 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W4 | 01/14/2025 | 01/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 665567 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 01/14/2025 | 01/29/2025 | 8 | 6 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 665571 | 01915 | 84.6 | Solar | 05_12_51L1 | 02/14/2025 | 03/28/2025 | 29 | 20 | 9 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 665620 | 01950 | 67.3 | Solar | 05_14_60L3 | 01/22/2025 | 02/14/2025 | 17 | 7 | 10 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 1/16/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 665643 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 01/14/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 01/14/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/19/2025 | 02/13/2026 | 240 | 0 | 240 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 665647 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W4 | 01/16/2025 | 03/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 01/16/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATHOL | 665670 | 01331 | 19.1 | Solar | 05_09_702W2 | 01/14/2025 | 02/11/2025 | 16 | 10 | 6 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 665671 | 02379 | 0 | Solar | 05_07_797W20 | 01/15/2025 | 01/23/2025 | 5 | 2 | 3 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 | 01/15/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 665675 | 01453 | 0 | Other | 05_01_225W4 | 07/22/2025 | 09/15/2025 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | SEEKONK | 665746 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 01/17/2025 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 665766 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_25W1 | 01/15/2025 | 02/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/15/2025 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PETERSHAM | 665912 | 01366 | 7.6 | Solar | 05_09_604W1 | 01/15/2025 | 01/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 665914 | 01915 | 18.85 | Solar | 05_12_51L2 | 01/15/2025 | 01/29/2025 | 7 | 2 | 5 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 665917 | 01364 | 996 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/13/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2025 | 06/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | METHUEN | 665950 | 01844 | 0 | Solar | 05_14_74L4 | 01/15/2025 | 01/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 01/15/2025 | 6/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 665952 | 01432 | 0 | Other | 05_01_201W2 | 02/25/2025 | 03/28/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2025 | 04/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 665954 | 01473 | 10 | Solar | 05_01_609W1 | 01/15/2025 | 01/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 665982 | 01507 | 7.6 | Solar | 05_01_415L2 | 01/15/2025 | 03/21/2025 | 9 | 5 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 01/15/2025 | 8/29/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 09/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 666003 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/17/2025 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 666027 | 01851 | 13.36 | Solar | 05_14_16L4 | 01/17/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 28 | 8 | 20 | 04/22/2025 | 06/05/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 | 01/17/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 666039 | 01080 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 01/15/2025 | 01/22/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 666043 | 01879 | 5.76 | Solar | 05_01_210L1 | 01/15/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 666059 | 01904 | 10 | Solar | 05_12_24W2 | 01/15/2025 | 02/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 | 01/15/2025 | 5/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 666060 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 01/15/2025 | 03/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 | 01/15/2025 | 4/17/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 12/22/2025 | 193 | 0 | 193 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 666064 | 01862 | 6 | Solar | 05_14_70L5 | 01/15/2025 | 02/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2025 | 01/15/2025 | 3/20/2026 | Y | EXP | 365 | 04/12/2025 | 07/07/2025 | 87 | 0 | 87 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 666071 | 01879 | 0 | Battery Add-On | 05_14_211L1 | 01/15/2025 | 01/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 666094 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 01/16/2025 | 04/08/2025 | 18 | 16 | 2 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 666095 | 01851 | 5.76 | Solar | 05_14_16L3 | 01/16/2025 | 03/05/2025 | 17 | 12 | 5 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 666118 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_11J354 | 01/16/2025 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 666140 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_27W2 | 01/16/2025 | 02/04/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 666152 | 01247 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/21/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 666187 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | 10 | 6 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 666188 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W4 | 01/16/2025 | 02/14/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 103 | 88 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 666190 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_09_901W3 | 01/22/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 666203 | 02038 | 14.06 | Solar | 05_05_348W5 | 01/16/2025 | 02/07/2025 | 16 | 13 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 666204 | 01506 | 7.6 | Solar | 05_01_525L2 | 01/16/2025 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 666238 | 02724 | 120 | Solar | 05_05_115W42 | 02/03/2025 | 03/11/2025 | 26 | 16 | 10 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 25 | 0 | 25 | 05/20/2025 | 05/29/2025 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/29/2025 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 666267 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 01/16/2025 | 02/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/16/2025 | 3/31/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/23/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 666314 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 01/17/2025 | 03/24/2025 | 9 | 5 | 4 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 01/17/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/22/2025 | 10/02/2025 | 134 | 0 | 134 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 666358 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W17 | 01/17/2025 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/17/2025 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 | 06/21/2025 | 06/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 666473 | 01453 | 18.24 | Solar | 05_01_225W3 | 01/17/2025 | 03/05/2025 | 20 | 15 | 5 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 666513 | 01473 | 23 | Solar | 05_01_602W2 | 01/17/2025 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 666514 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W18 | 01/17/2025 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 666520 | 01752 | 0 | Battery Add-On | 05_05_311W2 | 02/06/2025 | 02/19/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 57 | 39 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 666526 | 02777 | 7.6 | Solar | 05_05_11W81 | 02/05/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 02/05/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 05/29/2025 | 08/01/2025 | 65 | 0 | 65 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 666538 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_712J1 | 01/17/2025 | 02/07/2025 | 14 | 10 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 56 | 34 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 | 01/17/2025 | 9/29/2026 | Y | EXP | 365 | 10/24/2025 | 11/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 11/15/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 666566 | 01532 | 3.8 | Solar | 05_05_313W2 | 01/17/2025 | 03/20/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 666567 | 01005 | 4980 | Solar | 05_09_604W3 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 04/29/2025 | 36 | 16 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ANDOVER | 666604 | 01845 | 0 | Battery Add-On | 05_14_54L3 | 01/17/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 666605 | 01886 | 17.2 | Solar | 05_14_57L2 | 01/17/2025 | 01/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 666620 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/18/2025 | 02/20/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 666669 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L2 | 01/20/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 01/20/2025 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 12/22/2025 | 152 | 0 | 152 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 666670 | 02723 | 10 | Solar | 05_05_106W82 | 01/20/2025 | 01/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 | 01/20/2025 | 9/7/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 08/15/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 666673 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 01/20/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 | 01/20/2025 | 4/10/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 06/24/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 666688 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3J7 | 01/20/2025 | 02/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 666700 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/20/2025 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/19/2025 | 11/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 666707 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L1 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 666713 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_71L1 | 01/20/2025 | 05/02/2025 | 59 | 58 | 1 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 666716 | 01005 | 13.3 | Solar | 05_09_604W1 | 01/20/2025 | 02/03/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/20/2025 | 3/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 666717 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 16 | 12 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 52 | 32 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 666721 | 01610 | 5.76 | Solar | 05_01_3J375 | 01/20/2025 | 01/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 666729 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_21L3 | 01/20/2025 | 01/31/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 | 01/20/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 666789 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L5 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 85 | 65 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 666877 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_609W2 | 01/21/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 666895 | 01740 | 20.48 | Solar | 05_01_225W1 | 01/28/2025 | 02/18/2025 | 14 | 11 | 3 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 666901 | 02339 | 49.4 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 03/19/2025 | 41 | 31 | 10 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 666943 | 01507 | 10.47 | Solar | 05_01_415L2 | 01/24/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 666962 | 02339 | 9.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 02/24/2025 | 4 | 2 | 2 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 01/21/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/05/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 7/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 666969 | 02339 | 47.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 04/14/2025 | 58 | 49 | 9 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 666989 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 01/21/2025 | 03/11/2025 | 21 | 16 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 666990 | 02151 | 3.2 | Solar | 05_12_7W1 | 01/21/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 | 01/21/2025 | 5/16/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 11/21/2025 | 106 | 0 | 106 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 667016 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W5 | 01/31/2025 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 16 | 0 | 16 | 03/11/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 667018 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 667026 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L2 | 01/21/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 5/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 667028 | 01069 | 20 | Solar | 05_09_523L4 | 02/03/2025 | 02/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 02/03/2025 | 4/3/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/18/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 667034 | 01876 | 10 | Solar | 05_14_59L5 | 02/03/2025 | 02/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BOXFORD | 667060 | 01921 | 23 | Solar | 05_14_33L2 | 01/21/2025 | 01/28/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 667149 | 01507 | 12.54 | Solar | 05_01_406L1 | 01/22/2025 | 02/13/2025 | 6 | 1 | 5 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 | 01/22/2025 | 4/16/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 10/23/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 667168 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_57L2 | 01/22/2025 | 02/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 667190 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_797W1 | 01/22/2025 | 01/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2025 | 01/22/2025 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 06/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 667203 | 01752 | 0 | Solar | 05_05_311W2 | 01/23/2025 | 02/13/2025 | 9 | 4 | 5 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 667216 | 02066 | 16.96 | Solar | 05_07_915W36 | 03/14/2025 | 03/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 175 | 157 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLBURY | 667220 | 01527 | 0 | Battery Add-On | 05_01_304W3 | 01/22/2025 | 01/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 667228 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_37W10 | 02/07/2025 | 02/19/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 667264 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_53J3 | 02/04/2025 | 02/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 667301 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W18 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 7 | 4 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 667309 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 01/22/2025 | 01/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 667321 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_610W3 | 01/22/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/22/2025 | 6/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/25/2026 |  | 78 | 0 | 78 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 667325 | 01752 | 14.625 | Solar | 05_05_311W2 | 01/29/2025 | 02/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 124 | 113 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MEDFORD | 667327 | 02155 | 9.12 | Solar | 05_12_17J6 | 01/22/2025 | 02/18/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 667331 | 01611 | 10 | Solar | 05_01_21W2 | 01/23/2025 | 02/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 | 01/23/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 | 08/05/2025 | 10/01/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 667332 | 01985 | 7.6 | Solar | 05_14_47L1 | 01/23/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 | 01/23/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 11/25/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 667337 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_21W1 | 01/23/2025 | 02/14/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 | 01/23/2025 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 06/23/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 667339 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 01/23/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 | 01/23/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 12/22/2025 | 188 | 0 | 188 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 667365 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L2 | 01/23/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 667424 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 667431 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 01/27/2025 | 02/18/2025 | 8 | 3 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 | 01/27/2025 | 3/25/2026 | Y | EXP | 365 | 05/02/2025 | 05/08/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 667463 | 01524 | 0 | Other | 05_01_23W3 | 02/25/2025 | 03/28/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2025 | 04/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 667502 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 05/20/2025 | 33 | 25 | 8 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 667503 | 02368 | 8.99 | Solar | 05_07_97W3 | 01/28/2025 | 02/25/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 5/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 667511 | 01604 | 11.4 | Solar | 05_01_27W5 | 02/04/2025 | 03/11/2025 | 16 | 12 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 667517 | 01540 | 17.3 | Solar | 05_01_406L3 | 01/28/2025 | 02/21/2025 | 18 | 14 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 667525 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 01/31/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 667531 | 01590 | 4990 | Other | 05_01_304W6 | 02/25/2025 | 03/31/2025 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/01/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 667538 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_64J1 | 01/31/2025 | 02/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 120 | 104 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 667573 | 01886 | 11.5 | Solar | 05_14_57L2 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 91 | 69 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 667625 | 02777 | 7.6 | Solar | 05_05_11W83 | 01/24/2025 | 02/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 667645 | 01527 | 3.8 | Solar | 05_01_304W4 | 01/24/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 22 | 0 | 22 | 03/11/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 667660 | 02724 | 7.6 | Solar | 05_05_115W45 | 01/24/2025 | 02/07/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 667677 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L1 | 01/24/2025 | 02/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 | 01/24/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 667679 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 01/24/2025 | 03/05/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 667705 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_8L3 | 01/24/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 667744 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 01/24/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 667799 | 01453 | 450 | Solar | 05_01_219W4 | 03/14/2025 | 04/28/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2025 | 05/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | NORWELL | 667801 | 02061 | 4990 | Solar | 05_07_915W35 | 03/18/2025 | 04/09/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/10/2025 | 05/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 667803 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_2J335 | 01/24/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 115 | 97 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 667804 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 02/20/2025 | 03/25/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2025 | 04/24/2025 | 21 | 2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Pending Customer Decision
National Grid | WORCESTER | 667809 | 01606 | 480 | Solar | 05_01_24W2 | 09/16/2025 |  | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 667830 | 01915 | 5.7 | Solar | 05_12_51L2 | 01/24/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 667845 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_227W1 | 02/03/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEWBURY | 667873 | 01950 | 10.15 | Solar | 05_14_36L1 | 01/26/2025 | 02/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 667886 | 01826 | 21.4 | Solar | 05_14_21L2 | 01/26/2025 | 02/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/26/2025 | 5/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 | 12/22/2025 | 197 | 0 | 197 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 667926 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_6W2 | 01/27/2025 | 02/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 667941 | 01610 | 5.76 | Solar | 05_01_3J373 | 01/27/2025 | 03/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 | 01/27/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 667950 | 02720 | 5.76 | Solar | 05_05_106W46 | 01/27/2025 | 03/28/2025 | 13 | 8 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AMESBURY | 667969 | 01913 | 7.6 | Solar | 05_14_275L4 | 01/27/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 668004 | 01082 | 9.5 | Solar | 05_09_523L4 | 01/27/2025 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 668006 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_24W1 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 01/27/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/03/2025 | 07/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 668016 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 668055 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_78L3 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 668077 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 01/27/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 668089 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L1 | 01/27/2025 | 02/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 668172 | 01747 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 01/27/2025 | 02/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 | 01/27/2025 | 4/1/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 11/26/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 668181 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L4 | 01/27/2025 | 02/17/2025 | 15 | 14 | 1 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 51 | 30 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DRACUT | 668197 | 01826 | 7.68 | Solar | 05_14_78L3 | 02/03/2025 | 02/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 668229 | 01519 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 01/28/2025 | 03/08/2025 | 22 | 18 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 668261 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_335W2 | 02/04/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 48 | 29 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 668317 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W4 | 01/30/2025 | 03/19/2025 | 16 | 11 | 5 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 668345 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_63L2 | 01/28/2025 | 03/17/2025 | 9 | 3 | 6 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 01/28/2025 | 4/25/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 02/02/2026 | 194 | 0 | 194 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 668349 | 01821 | 11.5 | Solar | 05_14_92L1 | 01/28/2025 | 01/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 51 | 33 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 668365 | 02777 | 60 | Solar | 05_05_11W85 | 03/05/2025 | 04/11/2025 | 28 | 18 | 10 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2019 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 668411 | 02152 | 11.2 | Solar | 05_12_22J5 | 01/28/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 | 01/28/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 11/24/2025 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 668418 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L2 | 01/28/2025 | 03/18/2025 | 25 | 20 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 | 01/28/2025 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 668424 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/28/2025 | 02/24/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 668429 | 01532 | 17.225 | Solar | 05_05_313W1 | 02/04/2025 | 02/26/2025 | 15 | 10 | 5 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | Y
National Grid | METHUEN | 668519 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 01/29/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 668521 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_3J903 | 01/29/2025 | 02/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 40 | 18 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 01/29/2025 | 6/25/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 10/29/2025 | 138 | 0 | 138 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 668536 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W2 | 01/29/2025 | 02/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 668537 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_59L3 | 01/29/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 668548 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_335W5 | 01/29/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 5/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 668558 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_01_406L2 | 01/29/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 01/29/2025 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 12/04/2025 | 150 | 0 | 150 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 668576 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 01/29/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 668644 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_01_552L1 | 01/29/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 01/29/2025 | 4/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 668646 | 02370 | 15.2 | Solar | 05_07_99W61 | 01/29/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 668664 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 27 | 5 | 22 | 03/28/2025 | 04/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 668677 | 01844 | 20 | Solar | 05_14_75L4 | 01/29/2025 | 02/04/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 67 | 25 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 668697 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 01/29/2025 | 03/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 5/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 668717 | 01534 | 1.9 | Solar | 05_05_320W1 | 01/29/2025 | 02/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 49 | 28 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 668726 | 01752 | 5.12 | Solar | 05_05_311W4 | 01/29/2025 | 02/13/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 668768 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_21L1 | 02/04/2025 | 02/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 02/04/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 668774 | 02061 | 0 | Solar | 05_07_915W35 | 01/29/2025 | 02/04/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 668811 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_13J3 | 02/05/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 668829 | 01821 | 3.9 | Solar | 05_14_92L2 | 02/06/2025 | 02/28/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 668835 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_14L1 | 01/29/2025 | 02/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 668858 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L1 | 01/30/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 668859 | 01852 | 6 | Solar | 05_14_3L5 | 01/30/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 90 | 75 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 668860 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 01/30/2025 | 03/28/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 668880 | 01930 | 3.8 | Solar | 05_12_52L1 | 02/03/2025 | 03/11/2025 | 14 | 9 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 | 02/03/2025 | 4/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/28/2025 | 11/24/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 668885 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_415L2 | 01/30/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 668899 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_24W3 | 02/03/2025 | 04/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 668934 | 01950 | 0 | Battery Add-On | 05_14_36L2 | 01/30/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 668947 | 01510 | 5 | Solar | 05_01_216W5 | 01/30/2025 | 04/25/2025 | 14 | 11 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 | 01/30/2025 | 7/3/2026 | Y | EXP | 365 | 09/05/2025 | 09/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 668948 | 01832 | 10.44 | Solar | 05_14_48L4 | 02/06/2025 | 02/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 10/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 668952 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W1 | 02/03/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 668956 | 01452 | 15.2 | Solar | 05_01_609W1 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/30/2025 | 4/3/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 11/24/2025 | 164 | 0 | 164 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 668974 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 01/30/2025 | 02/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 668988 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/04/2025 | 02/13/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 668996 | 01068 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 01/30/2025 | 02/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 | 01/30/2025 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 11/21/2025 | 161 | 0 | 161 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 669000 | 01033 | 7.36 | Solar | 05_09_527L2 | 01/30/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 669010 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 669026 | 01747 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W9 | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 59 | 36 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 669042 | 01824 | 0 | Battery Add-On | 05_14_16L4 | 02/03/2025 | 02/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 84 | 60 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUDLEY | 669061 | 01571 | 11.5 | Solar | 05_01_412L4 | 02/04/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 | 02/04/2025 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/06/2025 | 07/11/2025 | 67 | 0 | 67 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 669101 | 02155 | 4.06 | Solar | 05_12_37W4 | 01/31/2025 | 02/13/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 669106 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51T2 | 02/04/2025 | 02/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 5/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 669124 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 669146 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 669158 | 01915 | 8.125 | Solar | 05_12_51L2 | 01/31/2025 | 02/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 01/31/2025 | 4/13/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 09/03/2025 | 111 | 0 | 111 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 669170 | 01081 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 669208 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_43L4 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/03/2025 | 4/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/15/2025 | 11/03/2025 | 172 | 3 | 169 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 669216 | 02072 | 8.74 | Solar | 05_07_913W18 | 01/31/2025 | 02/14/2025 | 6 | 1 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 669223 | 01852 | 6 | Solar | 05_14_3J7 | 01/31/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 669224 | 01262 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 669239 | 01432 | 5.76 | Solar | 05_01_201W3 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 669274 | 01005 | 4316 | Solar | 05_09_604W4 | 02/21/2025 | 03/17/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2025 | 04/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | CHESHIRE | 669278 | 01220 | 2158 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/20/2025 | 03/21/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2025 | 04/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 669313 | 02151 | 1.625 | Solar | 05_12_7W2 | 02/10/2025 | 03/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 669318 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 01/31/2025 | 04/17/2025 | 21 | 17 | 4 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 669322 | 01033 | 0 | Battery Add-On | 05_09_527L2 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 669413 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 02/03/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 669422 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 02/01/2025 | 03/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 02/01/2025 | 5/16/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 08/25/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 669460 | 02152 | 3.8 | Solar | 05_12_22J7 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 02/03/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 669544 | 02149 | 16 | Solar |  | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 669574 | 02766 | 6.96 | Solar | 05_05_4L2 | 02/05/2025 | 03/06/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 669592 | 01245 | 9.12 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 669645 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_8W1 | 02/03/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/03/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 669659 | 01830 | 0 | Battery Add-On | 05_14_48L3 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 59 | 38 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 669664 | 02721 | 5.76 | Solar | 05_05_115W53 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 | 02/03/2025 | 4/7/2026 | Y | EXP | 365 | 04/29/2025 | 06/24/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 669674 | 02771 | 0 | Other | 05_05_9L5 | 07/22/2025 | 08/26/2025 | 24 | 13 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 11/01/2025 | 46 | 24 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | RUTLAND | 669686 | 01543 | 7.6 | Solar | 05_01_55W1 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 140 | 123 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 669702 | 01821 | 1.74 | Solar | 05_14_18L2 | 02/04/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 133 | 121 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 669707 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7W3 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 669715 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_74L3 | 02/03/2025 | 03/12/2025 | 20 | 16 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 669716 | 01550 | 0 | Other | 05_01_413L3 | 03/07/2025 | 03/31/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/01/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 669722 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_139L5 | 02/03/2025 | 02/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 669726 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6J316 | 02/03/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 669755 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_11J354 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 669791 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_29W6 | 02/04/2025 | 03/19/2025 | 18 | 14 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 669803 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7W2 | 02/04/2025 | 02/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 669810 | 02368 | 2.03 | Solar | 05_07_97W2 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 669826 | 01854 | 3.8 | Solar | 05_14_77L2 | 02/04/2025 | 02/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 669837 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 02/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 669838 | 01950 | 6.84 | Solar | 05_14_36L1 | 02/04/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 669841 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 02/05/2025 | 03/18/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 669842 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_11J357 | 02/04/2025 | 02/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/04/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 669861 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 02/10/2025 | 03/14/2025 | 12 | 10 | 2 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 6/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 669864 | 01096 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 02/13/2025 | 02/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 60 | 37 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 02/13/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 06/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 669874 | 01810 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 669885 | 02148 | 7.54 | Solar | 05_12_16J6 | 02/06/2025 | 03/18/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 669890 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W3 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 669902 | 01590 | 4.35 | Solar | 05_05_320W5 | 02/10/2025 | 09/15/2025 | 64 | 64 | 0 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 669910 | 01550 | 7.8 | Solar | 05_01_413L4 | 02/04/2025 | 02/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 74 | 57 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 669921 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 670001 | 01810 | 5.76 | Solar | 05_14_62L2 | 02/11/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 145 | 127 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 670042 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L3 | 02/11/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 670110 | 01845 | 10 | Solar | 05_14_56L2 | 02/05/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 670136 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W1 | 02/05/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 670156 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 02/05/2025 | 02/28/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 670172 | 01605 | 10 | Solar | 05_01_27W2 | 02/05/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 670177 | 02341 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 02/05/2025 | 03/04/2025 | 11 | 7 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 670182 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_9J307 | 02/05/2025 | 04/07/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 670190 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2025 | 03/13/2025 | 16 | 13 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 670221 | 01453 | 39.9 | Solar | 05_01_219W2 | 03/18/2025 | 03/27/2025 | 7 | 4 | 3 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 670230 | 02189 | 7.25 | Solar | 05_07_9W2 | 02/05/2025 | 03/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 46 | 29 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 670266 | 01532 | 960 | Solar | 05_05_313W2 | 10/01/2025 | 11/23/2025 | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 12/23/2025 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 670286 | 01602 | 3.49 | Solar | 05_01_6W2 | 02/05/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 670324 | 01535 | 17.225 | Solar | 05_09_604W3 | 03/11/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 670340 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_77L1 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 | 02/10/2025 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 12/22/2025 | 152 | 0 | 152 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 670350 | 01095 | 180 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 07/17/2025 | 64 | 54 | 10 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 |  | 6/29/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 670368 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 670394 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 670414 | 02703 | 30.6 | Solar | 05_05_9L2 | 02/06/2025 | 03/05/2025 | 19 | 16 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 670416 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 02/06/2025 | 02/21/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 670474 | 01527 | 4999.2 | Solar | 05_01_304W5 | 03/20/2025 | 05/12/2025 | 37 | 27 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 670477 | 01752 | 11.05 | Solar | 05_05_311W6 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 670491 | 01585 | 15.04 | Solar | 05_01_525L2 | 02/06/2025 | 06/09/2025 | 11 | 6 | 5 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 670504 | 01832 | 7.54 | Solar | 05_14_43L2 | 02/06/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 670518 | 01535 | 3.8 | Solar | 05_01_525L1 | 02/06/2025 | 02/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 670532 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_74L3 | 02/06/2025 | 03/25/2025 | 25 | 20 | 5 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 02/06/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 06/24/2025 | 07/28/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 670542 | 01970 | 3.77 | Solar | 05_12_2W1 | 02/06/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 54 | 30 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 670548 | 01570 | 0 | Other | 05_01_412L2 | 08/11/2025 | 09/15/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BROOKFIELD | 670551 | 01506 | 5.76 | Solar | 05_01_552L3 | 02/06/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 02/06/2025 | 4/4/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 08/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 670566 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_108W51 | 02/06/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 670573 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 02/06/2025 | 03/10/2025 | 14 | 11 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 670581 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W6 | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 670583 | 02338 | 17.16 | Solar | 05_07_912W75 | 02/17/2025 | 02/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 670620 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_3J903 | 02/11/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 670626 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_01_12J377 | 02/06/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 670636 | 01830 | 11.5 | Solar | 05_14_76L3 | 02/14/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 64 | 45 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 670642 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 02/06/2025 | 04/11/2025 | 28 | 25 | 3 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 670659 | 01523 | 13.3 | Solar | 05_01_216W4 | 02/08/2025 | 02/18/2025 | 6 | 1 | 5 | 02/19/2025 | 02/19/2025 | 56 | 35 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 02/08/2025 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 670686 | 01747 | 7.68 | Solar | 05_05_335W9 | 02/07/2025 | 03/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 670687 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_73L1 | 02/07/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 670699 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 670708 | 01983 | 10 | Solar | 05_14_33L2 | 02/07/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 670741 | 01069 | 5.76 | Solar | 05_09_503L4 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 670750 | 01062 | 9.6 | Solar | 05_09_901W3 | 02/12/2025 | 02/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 670752 | 01524 | 7.6 | Solar | 05_01_21W2 | 02/07/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 670769 | 01062 | 23 | Solar | 05_09_909W4 | 02/07/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 670775 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_6J312 | 02/07/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 47 | 30 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670801 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_91W49 | 02/12/2025 | 02/24/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 | 02/12/2025 | 6/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 10/17/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 670809 | 01772 | 7.6 | Solar | 05_05_310W6 | 02/07/2025 | 02/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 670811 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_19W1 | 02/12/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 | 05/07/2025 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 670821 | 01230 | 13.92 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/07/2025 | 02/14/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 37 | 14 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 670824 | 01453 | 3.9 | Solar | 05_01_207W2 | 02/07/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 670827 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L2 | 02/07/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 9/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 670838 | 01843 | 3.8 | Solar | 05_14_61L3 | 02/07/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 670840 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_915W82 | 02/07/2025 | 03/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670860 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W49 | 02/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/07/2025 | 5/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/31/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LANCASTER | 670869 | 01523 | 5.76 | Solar | 05_01_225W1 | 02/07/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 670878 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_3J901 | 02/07/2025 | 03/13/2025 | 13 | 9 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 117 | 100 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW SALEM | 670913 | 01355 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 04/03/2025 | 04/18/2025 | 11 | 6 | 5 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 670934 | 01841 | 4.56 | Solar | 05_14_53J2 | 02/07/2025 | 02/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 670942 | 01826 | 11.52 | Solar | 05_14_21L1 | 02/07/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/07/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 670946 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L1 | 02/12/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 02/12/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 06/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 671008 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_16W8 | 04/18/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 671083 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_07_797W20 | 02/10/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 10/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 671085 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L3 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 671086 | 02726 | 5.76 | Solar | 05_05_17J1 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 671093 | 02152 | 6.72 | Solar | 05_12_22J2 | 02/10/2025 | 04/09/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 671106 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_3W1 | 02/10/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 671129 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_2J335 | 02/10/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 106 | 90 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 671131 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 671138 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_75L2 | 02/10/2025 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 81 | 62 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 671156 | 01507 | 9.28 | Solar | 05_01_406L1 | 02/10/2025 | 03/15/2025 | 14 | 10 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 671209 | 01851 | 10 | Solar | 05_14_2L2 | 02/10/2025 | 02/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 671235 | 02777 | 3.8 | Solar | 05_05_11W81 | 02/10/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 671245 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_503L2 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 671248 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_43L2 | 02/10/2025 | 02/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 70 | 52 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BILLERICA | 671256 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_70L5 | 02/11/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 671268 | 01543 | 5.76 | Solar | 05_01_55W1 | 02/11/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 671315 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_55L2 | 02/11/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 671325 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 02/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 671328 | 01432 | 0 | Battery Add-On | 05_01_201W2 | 02/11/2025 | 02/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 6/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 671333 | 01915 | 4.35 | Solar | 05_12_12J5 | 02/24/2025 | 02/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 671344 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_65L3 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 671372 | 01876 | 10 | Solar | 05_14_59L3 | 02/11/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 671376 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 02/20/2025 | 04/23/2025 | 43 | 25 | 18 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 102 | 25 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 671391 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 671401 | 01537 | 23 | Solar | 05_01_406L1 | 02/11/2025 | 02/14/2025 | 4 | 1 | 3 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 123 | 102 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 671407 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_310W6 | 02/12/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 671448 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/11/2025 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 671473 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 03/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 671495 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 671505 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/11/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 671508 | 01851 | 10 | Solar | 05_14_16L3 | 02/13/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 671510 | 01845 | 10 | Solar | 05_14_56L3 | 02/11/2025 | 02/20/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 161 | 140 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 671532 | 02019 | 19 | Solar | 05_05_344W4 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 671565 | 01851 | 3.8 | Solar | 05_14_16L2 | 02/11/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 671566 | 01543 | 10 | Solar | 05_01_55W1 | 02/11/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/11/2025 | 5/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 12/01/2025 | 96 | 0 | 96 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 671633 | 01060 | 17.6 | Solar | 05_09_901W3 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 671662 | 02302 | 8.99 | Solar | 05_07_91W48 | 02/12/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 02/12/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/21/2026 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 671676 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W45 | 02/12/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/12/2025 | 4/9/2026 | Y | EXP | 365 | 05/02/2025 | 06/06/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 671681 | 01453 | 0 | Other | 05_01_219W4 | 01/08/2026 | 03/25/2026 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2026 | 04/23/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | WORCESTER | 671686 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_18J394 | 02/12/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 671735 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W6 | 02/12/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 02/12/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 11/21/2025 | 206 | 0 | 206 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 671747 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 671761 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_16W8 | 02/17/2025 | 03/20/2025 | 9 | 4 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 671800 | 02724 | 3.8 | Solar | 05_05_115W54 | 02/12/2025 | 03/11/2025 | 7 | 2 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 671862 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 02/13/2025 | 03/04/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/13/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 10/14/2025 | 11/07/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 671868 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_75L3 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 671905 | 01843 | 7.25 | Solar | 05_14_61L2 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 671910 | 01851 | 150 | Solar | 05_14_2L3 | 02/25/2025 | 03/26/2025 | 22 | 12 | 10 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 47 | 22 | 25 | 03/05/2026 | 06/10/2026 | 68 | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/10/2026 | 68 | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 671919 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_207W2 | 02/13/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 671932 | 01432 | 5.76 | Solar | 05_01_201W4 | 02/13/2025 | 06/27/2025 | 54 | 53 | 1 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 02/13/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 |  | 128 | 0 | 128 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BEVERLY | 671935 | 01915 | 4.537 | Solar | 05_12_51L3 | 02/13/2025 | 03/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 671938 | 02176 | 9.88 | Solar | 05_12_25W4 | 02/13/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 671945 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_9J352 | 02/20/2025 | 03/26/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 671959 | 01844 | 11.52 | Solar | 05_14_5J44 | 02/13/2025 | 02/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 671968 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_3J2 | 02/13/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 671980 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L2 | 02/13/2025 | 03/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 40 | 23 | 17 | 06/05/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 02/13/2025 | 7/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 672006 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 02/13/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 672008 | 01843 | 15.2 | Solar | 05_14_61L3 | 02/13/2025 | 03/05/2025 | 14 | 10 | 4 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 672015 | 01821 | 6.08 | Solar | 05_14_70L6 | 02/13/2025 | 02/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 672039 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_1J901 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 10/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 672050 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L2 | 02/13/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 672053 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W5 | 02/13/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 672054 | 01832 | 10 | Solar | 05_14_76L1 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 672120 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 02/14/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 672131 | 01840 | 180 | Solar | 05_14_74L4 | 04/04/2025 |  | 275 | 32 | 243 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 672152 | 02766 | 8.376 | Solar | 05_05_4L2 | 02/14/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 672161 | 01060 | 217.3 | Solar | 05_09_909W1 | 02/25/2025 | 03/14/2025 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2025 | 04/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 9/24/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 672162 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 02/20/2025 | 03/05/2025 | 10 | 7 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 118 | 100 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 672195 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 02/14/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 5/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 672266 | 01609 | 7.6 | Solar | 05_01_16J2 | 02/19/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/19/2025 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 672317 | 01832 | 10 | Solar | 05_14_74L5 | 02/16/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 672325 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 02/17/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/17/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 672326 | 02339 | 9.75 | Solar | 05_07_93W40 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 672350 | 02302 | 9.074 | Solar | 05_07_91W46 | 02/17/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 88 | 67 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 | 02/17/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 11/18/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 672368 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 672380 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 02/17/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 672397 | 02169 | 8.376 | Solar | 05_07_1W5 | 02/20/2025 | 03/13/2025 | 4 | 3 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 02/20/2025 | 5/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 672406 | 02351 | 15.2 | Solar | 05_07_99W62 | 02/26/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 672412 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_29W2 | 02/17/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 672436 | 01930 | 5.76 | Solar | 05_12_24J2 | 02/17/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 672443 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/17/2025 | 03/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 672445 | 01970 | 10 | Solar | 05_12_3J6 | 02/17/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BILLERICA | 672467 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_18L1 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 672475 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 672483 | 01879 | 6 | Solar | 05_14_211L2 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 | 02/18/2025 | 6/6/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 01/27/2026 | 119 | 0 | 119 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 672503 | 02720 | 5.76 | Solar | 05_05_106W45 | 02/18/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/18/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 04/29/2025 | 06/03/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 672537 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 02/18/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 672543 | 02769 | 13.05 | Solar | 05_05_7L5 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 672552 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_348W6 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 672553 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W84 | 02/18/2025 | 04/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 02/18/2025 | 6/10/2026 | Y | EXP | 365 | 08/01/2025 | 07/31/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 672610 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_70L8 | 02/18/2025 | 03/17/2025 | 8 | 2 | 6 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 672634 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 02/18/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/18/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 08/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 672732 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_01_304W2 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 672737 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 02/20/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 672761 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_8L1 | 02/18/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 83 | 64 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 672811 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/19/2025 | 03/28/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUDLEY | 672839 | 01571 | 700 | Solar | 05_01_412L4 | 04/14/2025 | 10/10/2025 | 124 | 115 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 | 10/21/2025 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MARLBOROUGH | 672840 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W6 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 672867 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/19/2025 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 672868 | 02769 | 3.8 | Solar | 05_05_3J3 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 672877 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_96W1 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/19/2025 | 5/16/2026 | Y | EXP | 365 | 09/23/2025 | 09/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 672886 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 | 04/24/2025 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 672915 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_43L4 | 02/19/2025 | 04/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 672928 | 01007 | 11.78 | Solar | 05_09_509L2 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 672929 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_25W2 | 02/19/2025 | 03/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 672940 | 01824 | 3.8 | Solar | 05_14_16L4 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 100 | 86 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 672950 | 01952 | 15.2 | Solar | 05_14_275L4 | 02/24/2025 | 03/03/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 672975 | 01570 | 17.6 | Solar | 05_01_412L6 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 10 | 5 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 | 03/03/2025 | 6/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 672987 | 01072 | 40 | Solar | 05_09_704W1 | 03/13/2025 | 07/03/2025 | 77 | 66 | 11 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MARLBOROUGH | 673014 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W3 | 02/19/2025 | 03/26/2025 | 17 | 12 | 5 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 673026 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/24/2025 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/15/2025 | 10/22/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673030 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 02/19/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 673050 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W1 | 02/20/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 673133 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L1 | 02/21/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 | 02/21/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 | 09/23/2025 | 09/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 673138 | 01913 | 30 | Solar | 05_14_5J14 | 05/12/2025 | 05/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 673174 | 01473 | 10 | Solar | 05_01_609W2 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 97 | 57 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 673177 | 02382 | 44.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 39 | 20 | 19 | 06/02/2025 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 | 06/09/2026 | 06/08/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SEEKONK | 673203 | 02771 | 17.28 | Solar | 05_05_9L5 | 02/25/2025 | 03/03/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 673208 | 02148 | 480 | Solar | 05_12_16W4 | 05/27/2025 | 06/26/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 673213 | 01453 | 23 | Solar | 05_01_225W3 | 02/20/2025 | 05/06/2025 | 52 | 50 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 673217 | 01862 | 960 | Solar | 05_14_70L5 | 05/23/2025 | 06/26/2025 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FALL RIVER | 673224 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W53 | 02/25/2025 | 03/14/2025 | 13 | 9 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 126 | 25 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 673231 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_911W77 | 02/24/2025 | 03/10/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 | 02/24/2025 | 6/13/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 10/07/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 673244 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 673253 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 61 | 40 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 673264 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/22/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/22/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 08/05/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 673277 | 01844 | 23 | Solar | 05_14_74L1 | 02/20/2025 | 06/05/2025 | 72 | 38 | 34 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673283 | 01841 | 6.825 | Solar | 05_14_6J8 | 02/20/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 10 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 673315 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_43L4 | 02/20/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 673349 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7W2 | 02/21/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 673360 | 01007 | 20 | Solar | 05_09_509L2 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 03/04/2025 | 5/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/23/2025 | 08/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673361 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 02/21/2025 | 02/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 80 | 57 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 673375 | 01501 | 999 | Solar | 05_01_26W1 | 11/07/2025 | 01/15/2026 | 44 | 35 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2026 | 02/09/2026 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Millbury-Grafton | Draft Group Study Agreement
National Grid | MILLBURY | 673393 | 01527 | 5.76 | Solar | 05_01_304W3 | 02/25/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 62 | 43 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 673424 | 02169 | 0 | Other | 05_07_3W2 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 673435 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L2 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673460 | 01843 | 13.8 | Solar | 05_14_61L3 | 02/21/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/21/2025 | 5/27/2026 | Y | EXP | 365 | 10/25/2025 | 12/01/2025 | 38 | 0 | 38 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 673471 | 01835 | 7.25 | Solar | 05_14_43L7 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 673492 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 02/21/2025 | 03/26/2025 | 15 | 12 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 | 02/21/2025 | 5/12/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 12/22/2025 | 152 | 0 | 152 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 673496 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_335W4 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 97 | 74 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 673502 | 02771 | 17.11 | Solar | 05_05_7L3 | 02/21/2025 | 04/14/2025 | 36 | 25 | 11 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 673515 | 01852 | 200 | Solar | 05_14_315 | 02/24/2025 |  | 304 | 67 | 237 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 673520 | 02169 | 200 | Solar | 05_07_1J6 | 08/04/2025 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 673521 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_25W2 | 03/07/2025 | 03/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 90 | 75 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 673544 | 01906 | 10 | Solar | 05_12_25W1 | 02/21/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/21/2025 | 6/7/2026 | Y | EXP | 365 | 06/14/2025 | 10/29/2025 | 138 | 0 | 138 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 673546 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_797W19 | 03/07/2025 | 03/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 673567 | 01516 | 0 | Battery Add-On | 05_05_320W2 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 12 | 7 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 673581 | 01590 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/25/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 10/09/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 673592 | 02171 | 1500 | Other | 05_07_11W3 | 05/02/2025 | 08/20/2025 | 75 | 66 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 09/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 673600 | 01247 | 650 | Other | 05_09_1001W1 | 07/14/2025 | 08/26/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/19/2025 | 17 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ADAMS | 673634 | 01220 | 720 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/27/2025 | 01/14/2026 | 157 | 148 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | DIGHTON | 673697 | 02715 | 3.8 | Solar | 05_05_19W73 | 02/24/2025 | 03/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 104 | 90 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 673788 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 02/24/2025 | 03/24/2025 | 21 | 18 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 673792 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 02/28/2025 | 03/26/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 118 | 98 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 673800 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W3 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 673801 | 01569 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W1 | 02/24/2025 | 02/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 61 | 41 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 673809 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_16W4 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 673827 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 673848 | 02721 | 4.93 | Solar | 05_05_115W53 | 02/24/2025 | 03/27/2025 | 4 | 2 | 2 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 | 02/24/2025 | 8/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 673851 | 02703 | 3.19 | Solar | 05_05_9L4 | 02/24/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 02/24/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/02/2025 | 08/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 673860 | 01756 | 17.6 | Solar | 05_05_332W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 673877 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_552L1 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTFORD | 673926 | 01886 | 0 | Battery Add-On | 05_14_57L1 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 15 | 12 | 3 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 104 | 82 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 673956 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_65L3 | 02/24/2025 | 03/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 02/24/2025 | 4/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 673971 | 01440 | 11.5 | Solar | 05_01_607W3 | 02/27/2025 | 03/10/2025 | 7 | 4 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 108 | 85 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 674054 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 8 | 1 | 7 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 44 | 29 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 674066 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L4 | 03/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 674076 | 01451 | 6.84 | Solar | 05_01_201W2 | 02/28/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 674089 | 01970 | 14.82 | Solar | 05_12_29W6 | 02/25/2025 | 03/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 59 | 35 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 9/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 674114 | 01602 | 0 | Battery Add-On | 05_01_16J1 | 02/25/2025 | 03/26/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 674155 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 02/25/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 674157 | 01609 | 84.6 | Solar | 05_01_HT6 | 03/11/2025 |  | 99 | 48 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 674182 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 02/27/2025 | 04/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 674186 | 01835 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 02/26/2025 | 03/27/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 | 02/26/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 12/22/2025 | 124 | 0 | 124 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 674211 | 01602 | 5.7 | Solar | 05_01_23W4 | 02/25/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 674216 | 01581 | 15.2 | Solar | 05_05_312W4 | 02/25/2025 | 02/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 674259 | 01852 | 220 | Solar | 05_14_3L2 | 02/28/2025 | 03/14/2025 | 10 | 0 | 10 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 | 02/28/2025 | 9/20/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 674265 | 02368 | 11.4 | Solar | 05_07_97W2 | 02/26/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 674330 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 02/26/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 674332 | 01970 | 450 | Solar | 05_12_49W2 | 06/10/2025 | 09/11/2025 | 63 | 54 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/12/2025 | 12/03/2025 | 56 | 37 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LAWRENCE | 674367 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_61L3 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 33 | 14 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 | 03/03/2025 | 10/13/2026 | Y | EXP | 365 | 12/31/2025 |  | 162 | 0 | 162 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 674379 | 01772 | 15.356 | Solar | 05_05_314W2 | 03/11/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 674436 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_607W3 | 02/26/2025 | 04/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 02/26/2025 | 7/31/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 10/24/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 674451 | 01366 | 8.64 | Solar | 05_09_604W1 | 02/26/2025 | 03/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 674470 | 01915 | 50 | Solar | 05_12_12L4 | 03/03/2025 | 03/13/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | Y
National Grid | NORTON | 674581 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTON | 674641 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ANDOVER | 674675 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_54L3 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 674682 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W10 | 02/27/2025 | 05/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 674700 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L2 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 674712 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L1 | 03/05/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 102 | 85 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 674714 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 02/28/2025 | 03/18/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 674719 | 01532 | 3.8 | Solar | 05_05_313W4 | 02/27/2025 | 03/19/2025 | 80 | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 674728 | 01845 | 19 | Solar | 05_14_55L1 | 02/28/2025 | 03/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 674770 | 02379 | 5.76 | Solar | 05_07_797W20 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 674773 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_63L1 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 674775 | 01527 | 5.76 | Solar | 05_01_26W3 | 02/27/2025 | 03/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 | 02/27/2025 | 4/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/28/2025 | 10/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 674780 | 01570 | 7.6 | Solar | 05_01_412L1 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 674798 | 01841 | 11.4 | Solar | 05_14_63L1 | 04/10/2025 | 04/28/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 674818 | 02720 | 7.6 | Solar | 05_05_28W51 | 03/05/2025 | 03/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 674825 | 01571 | 7.6 | Solar | 05_01_413L3 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 64 | 47 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 674866 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_75L3 | 03/06/2025 | 03/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 82 | 70 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 674880 | 01852 | 9.86 | Solar | 05_14_3L4 | 02/28/2025 | 03/12/2025 | 2 | 1 | 1 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 | 02/28/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/17/2025 | 09/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 674897 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_108W60 | 03/13/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 674907 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L1 | 03/03/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 674919 | 02301 | 15.76 | Solar | 05_07_911W13 | 02/28/2025 | 03/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARE | 674945 | 01082 | 15.7 | Solar | 05_09_501L2 | 03/03/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 | 03/03/2025 | 6/5/2026 | Y | EXP | 365 | 07/25/2025 | 10/02/2025 | 70 | 0 | 70 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 674960 | 01005 | 16.34 | Solar | 05_09_604W4 | 02/28/2025 | 03/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 674999 | 01507 | 20 | Solar | 05_01_415L1 | 03/04/2025 | 03/20/2025 | 13 | 8 | 5 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 36 | 15 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 | 03/04/2025 | 5/27/2026 | Y | EXP | 365 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 675149 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 675216 | 02359 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 675270 | 01907 | 67.3 | Solar | 05_12_22W2 | 03/11/2025 | 04/15/2025 | 25 | 16 | 9 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 9/13/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | MENDON | 675278 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 147 | 124 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 | 03/05/2025 | 10/22/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 | 01/21/2026 | 43 | 0 | 43 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 675280 | 01339 | 17.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 675285 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_75L6 | 03/03/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 675295 | 01827 | 7.6 | Solar | 05_01_210L1 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 71 | 56 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 6/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 675303 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 04/03/2025 |  | 76 | 73 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 675412 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 03/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 59 | 36 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 675526 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_16W6 | 03/04/2025 | 04/09/2025 | 27 | 22 | 5 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 675548 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_09_905W1 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 675590 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 03/04/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 675673 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_18J394 | 03/04/2025 | 03/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 55 | 34 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 675761 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/05/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 675814 | 01532 | 5.76 | Solar | 05_05_313W3 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 675817 | 01095 | 17.98 | Solar | 05_09_507L1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 55 | 24 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 675838 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_29W4 | 03/05/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 66 | 44 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 675883 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_12W4 | 03/05/2025 | 05/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 675924 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 03/05/2025 | 03/21/2025 | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 675967 | 01507 | 15.2 | Solar | 05_01_415L1 | 03/05/2025 | 03/12/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 675973 | 01473 | 5.76 | Solar | 05_01_609W1 | 03/07/2025 | 03/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 83 | 67 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 675974 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_225W3 | 03/07/2025 | 03/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 676035 | 01005 | 11.5 | Solar | 05_09_604W4 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 676051 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_5W3 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 121 | 98 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 676058 | 02155 | 45.6 | Solar | 05_12_37W4 | 04/03/2025 | 04/25/2025 | 15 | 11 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 676078 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_05_348W7 | 03/06/2025 | 03/18/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 676081 | 01523 | 20 | Solar | 05_01_225W1 | 03/12/2025 | 04/14/2025 | 24 | 21 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 676082 | 01756 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/14/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/14/2025 | 6/3/2026 | Y | EXP | 365 | 07/04/2025 | 10/20/2025 | 109 | 0 | 109 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 676110 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 676121 | 01879 | 11.4 | Solar | 05_14_211L2 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 676125 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_6J342 | 03/06/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 676130 | 01507 | 20 | Solar | 05_01_406L1 | 03/07/2025 | 03/17/2025 | 6 | 0 | 6 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 676136 | 01757 | 17.16 | Solar | 05_05_335W3 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 6/28/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 676145 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 04/02/2025 | 09/15/2025 | 113 | 110 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 676181 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_3J903 | 03/06/2025 | 04/18/2025 | 31 | 28 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 676202 | 02359 | 4990 | Solar | 05_07_910W25 | 04/29/2025 | 05/27/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2025 | 07/02/2025 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 676225 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_01_552L1 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 676260 | 01463 | 7.6 | Solar | 05_01_226L2 | 03/07/2025 |  | 76 | 73 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 676325 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 03/07/2025 | 03/24/2025 | 76 | 73 | 3 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 11/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENDELL | 676362 | 01379 | 50 | Solar | 05_09_705W3 | 03/14/2025 | 03/26/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 55 | 32 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 676376 | 02169 | 360 | Solar | 05_07_1W10 | 08/01/2025 | 09/23/2025 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2025 | 10/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 676389 | 01581 | 5.76 | Solar | 05_05_312W1 | 03/07/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 676411 | 01930 | 15.2 | Solar | 05_12_28L2 | 03/07/2025 | 03/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 55 | 34 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 676459 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_07_93W42 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 676470 | 01082 | 249 | Solar | 05_09_501L2 | 06/10/2025 | 09/05/2025 | 60 | 50 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | WARE | 676477 | 01082 | 249 | Solar | 05_09_501L2 | 06/02/2025 | 09/08/2025 | 67 | 57 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | COHASSET | 676491 | 02025 | 24.99 | Solar | 05_07_915W37 | 05/06/2025 | 06/09/2025 | 23 | 20 | 3 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 124 | 110 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 676531 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16J5 | 03/07/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 136 | 125 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 676548 | 01581 | 10 | Solar | 05_05_312W4 | 03/11/2025 | 03/27/2025 | 13 | 8 | 5 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 676558 | 01062 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 03/07/2025 |  | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 676560 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_75W7 | 03/07/2025 | 03/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 119 | 96 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 03/07/2025 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 03/11/2026 | 114 | 0 | 114 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 676616 | 01826 | 11.4 | Solar | 05_14_21L2 | 03/27/2025 | 04/11/2025 | 11 | 8 | 3 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 676647 | 01844 | 5.8 | Solar | 05_14_75L6 | 03/18/2025 | 03/26/2025 | 8 | 6 | 2 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 676718 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 676721 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/10/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 676722 | 02769 | 3.77 | Solar | 05_05_7L5 | 03/12/2025 | 03/19/2025 | 5 | 3 | 2 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 100 | 80 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 676729 | 02169 | 16.754 | Solar | 05_07_1W6 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 676776 | 01062 | 20 | Solar | 05_09_909W3 | 03/10/2025 | 04/14/2025 | 26 | 20 | 6 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TOPSFIELD | 676798 | 01983 | 22.8 | Solar | 05_12_26L1 | 03/11/2025 | 03/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 676801 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W3 | 03/10/2025 | 04/28/2025 | 18 | 14 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARWICK | 676809 | 01378 | 12.6 | Solar | 05_09_705W3 | 03/10/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 676821 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L6 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 676829 | 01970 | 7.6 | Solar | 05_12_2W2 | 03/10/2025 | 03/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/10/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 10/29/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 676835 | 02762 | 22.272 | Solar | 05_05_18J7 | 03/10/2025 | 03/21/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 676836 | 01585 | 15.2 | Solar | 05_01_525L2 | 03/10/2025 | 03/26/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 676888 | 01230 | 23 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/21/2025 | 03/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 37 | 18 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 676908 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W3 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 17 | 13 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 03/10/2025 | 6/10/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 09/18/2025 | 62 | 0 | 62 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 676914 | 02301 | 999.9 | Solar | 05_07_94W40 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SALEM | 676951 | 01970 | 10 | Solar | 05_12_2W2 | 03/10/2025 | 04/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 676963 | 01605 | 960 | Solar | 05_01_27W4 | 04/10/2025 | 06/10/2025 | 41 | 32 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 676966 | 02191 | 999.9 | Solar | 05_07_6W2 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 34 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEMBROKE | 676968 | 02359 | 750 | Solar | 05_07_910W51 | 04/11/2025 | 06/27/2025 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | 160 Day Study
National Grid | WESTBOROUGH | 676971 | 01581 | 750 | Solar | 05_05_312W3 | 04/08/2025 | 06/26/2025 | 54 | 44 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/27/2025 | 07/23/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | LEOMINSTER | 676973 | 01453 | 840 | Solar | 05_01_225W3 | 04/08/2025 | 06/24/2025 | 52 | 42 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2025 | 07/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | MILFORD | 676974 | 01757 | 999.9 | Solar | 05_05_336W4 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Hopedale-West | Group Window
National Grid | SEEKONK | 676975 | 02771 | 750 | Solar | 05_05_7L3 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SAUGUS | 676976 | 01906 | 999.9 | Solar | 05_12_16W3 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 34 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 04/08/2025 | 9/23/2027 | Y | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WARE | 676977 | 01082 | 750 | Solar | 05_09_523L4 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-Northwest | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | PLAINVILLE | 676978 | 02762 | 750 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LOWELL | 676981 | 01851 | 750 | Solar | 05_14_16L3 | 04/07/2025 | 06/10/2025 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | Time Frame Suspension - Group Member Withdraw
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 676982 | 02379 | 750 | Solar | 05_07_797W20 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ABINGTON | 676983 | 02351 | 750 | Solar | 05_07_93W42 | 04/08/2025 | 06/25/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | 160 Day Study
National Grid | METHUEN | 676986 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L3 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 | 03/10/2025 | 5/13/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 12/02/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 677063 | 01844 | 100 | Solar | 05_14_5J40 | 03/31/2025 | 05/06/2025 | 25 | 16 | 9 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 677102 | 02359 | 40 | Solar | 05_07_910W25 | 03/24/2025 | 03/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 6 | 18 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 | 07/30/2025 | 09/30/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 677189 | 01266 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/11/2025 | 03/19/2025 | 7 | 3 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 74 | 54 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 677208 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_406L3 | 03/11/2025 | 03/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2025 | 03/11/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 677259 | 01590 | 100 | Solar | 05_05_320W5 | 03/24/2025 | 05/19/2025 | 39 | 30 | 9 |  |  | 40 | 15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Hopedale-West | Group Window
National Grid | NORTHAMPTON | 677262 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_901W1 | 03/11/2025 | 03/17/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 61 | 39 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 | 03/11/2025 | 7/17/2026 | Y | EXP | 365 | 08/30/2025 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 677277 | 01570 | 7.6 | Solar | 05_01_412L5 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 677373 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_43L4 | 03/12/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 677396 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_63L1 | 03/12/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 677404 | 01930 | 8.36 | Solar | 05_12_24J11 | 03/12/2025 | 03/26/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 677411 | 02715 | 5.76 | Solar | 05_05_19W74 | 03/12/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUDLEY | 677465 | 01571 | 20 | Solar | 05_01_412L4 | 03/12/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 25 | 0 | 25 | 05/27/2025 | 07/28/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 | 10/01/2025 | 03/11/2026 | 162 | 0 | 162 |  |  | 4/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 677578 | 01915 | 3.8 | Solar | 05_12_51L1 | 03/12/2025 | 04/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2025 | 03/12/2025 | 6/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 677613 | 02148 | 250 | Solar | 05_12_16W5 | 06/13/2025 | 07/07/2025 | 14 | 5 | 9 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 10/2/2026 | N | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HALIFAX | 677740 | 02338 | 11.52 | Solar | 05_07_912W75 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 677765 | 02333 | 11.5 | Solar | 05_07_797W23 | 03/13/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 6/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 677775 | 01824 | 13.36 | Solar | 05_14_24L3 | 03/13/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/13/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/22/2025 | 12/01/2025 | 102 | 0 | 102 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 677792 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L1 | 03/13/2025 | 04/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 03/13/2025 | 6/10/2026 | Y | EXP | 365 | 09/05/2025 | 10/25/2025 | 51 | 0 | 51 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 677804 | 02155 | 5.8 | Solar | 05_12_37W4 | 03/18/2025 | 03/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 677831 | 02790 | 5.76 | Solar | 05_05_115W52 | 03/13/2025 | 03/25/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 56 | 38 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 03/13/2025 | 6/30/2026 | Y | EXP | 365 | 08/23/2025 | 10/01/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 10/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 677854 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_16L4 | 03/17/2025 | 03/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 100 | 80 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 677862 | 02762 | 240 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/17/2025 | 04/07/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 677866 | 01453 | 13.8 | Solar | 05_01_219W6 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 123 | 103 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 677870 | 01603 | 3.839 | Solar | 05_01_2J349 | 03/13/2025 | 04/07/2025 | 11 | 7 | 4 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 145 | 127 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OXFORD | 677898 | 01537 | 100 | Solar | 05_01_406L1 | 04/24/2025 | 06/06/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 677961 | 01532 | 15.76 | Solar | 05_05_313W1 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 677978 | 02723 | 3.42 | Solar | 05_05_106W82 | 03/14/2025 | 04/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 677981 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L2 | 03/13/2025 | 09/15/2025 | 118 | 25 | 93 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 53 | 52 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 677996 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_74L4 | 03/17/2025 | 03/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SUTTON | 678189 | 01590 | 3.8 | Solar | 05_01_304W2 | 03/14/2025 | 03/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 55 | 34 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 678199 | 01752 | 13.36 | Solar | 05_05_311W6 | 03/14/2025 | 04/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 678202 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_51T2 | 03/17/2025 | 03/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 | 03/17/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 11/05/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 678244 | 01879 | 20 | Solar | 05_14_57L3 | 03/19/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 678256 | 01740 | 17.6 | Solar | 05_01_216W6 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 | 03/21/2025 | 5/2/2026 | Y | EXP | 365 | 07/04/2025 | 11/17/2025 | 137 | 0 | 137 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 678259 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_05_3432W1 | 03/19/2025 | 04/10/2025 | 17 | 14 | 3 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 678267 | 01757 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W5 | 03/14/2025 | 08/22/2025 | 111 | 109 | 2 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 678283 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_59L1 | 03/19/2025 | 03/28/2025 | 8 | 3 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 116 | 94 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 678299 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_01_607W4 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 76 | 60 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 678310 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_341W1 | 03/19/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 678319 | 01031 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 03/26/2025 | 04/22/2025 | 19 | 15 | 4 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 678401 | 02301 | 4.06 | Solar | 05_07_911W13 | 03/17/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 678442 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 53 | 35 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 678529 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_915W35 | 03/17/2025 | 03/25/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 678562 | 01453 | 420 | Solar | 05_01_219W4 | 06/18/2025 | 10/29/2025 | 91 | 82 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | MANCHESTER | 678570 | 01944 | 150 | Solar | 05_12_51T1 | 03/19/2025 | 04/30/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 678587 | 01007 | 22.8 | Solar | 05_09_509L1 | 04/11/2025 | 05/08/2025 | 18 | 15 | 3 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 678598 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 03/17/2025 | 04/03/2025 | 8 | 6 | 2 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 24 | 0 | 24 | 07/21/2025 | 09/17/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 678603 | 02356 | 13.8 | Solar | 05_07_92W78 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 678608 | 02188 | 15.925 | Solar | 05_07_6W1 | 03/17/2025 | 04/03/2025 | 7 | 4 | 3 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 03/17/2025 | 6/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 11/20/2025 | 79 | 0 | 79 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 678617 | 01604 | 13.36 | Solar | 05_01_9J303 | 03/17/2025 | 04/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 | 03/17/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/01/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 678659 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_3J2 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 678660 | 01464 | 15.2 | Solar | 05_01_227W3 | 03/17/2025 | 03/25/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 678663 | 01841 | 15.96 | Solar | 05_14_43L4 | 03/18/2025 | 04/07/2025 | 14 | 9 | 5 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 33 | 19 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 678749 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_320W1 | 03/19/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 66 | 45 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 678760 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_01_406L2 | 03/18/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 | 03/18/2025 | 7/30/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 | 12/02/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 678762 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_75L1 | 03/18/2025 | 03/24/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 195 | 176 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 678782 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_9L5 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUDLEY | 678787 | 01571 | 11.52 | Solar | 05_01_412L5 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 | 03/18/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 09/17/2025 | 10/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 678808 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_43L4 | 03/18/2025 | 09/04/2025 | 7 | 2 | 5 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 03/18/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 |  | 149 | 0 | 149 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ADAMS | 678811 | 01220 | 15.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 678914 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W5 | 03/18/2025 | 03/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 | 03/18/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 | 08/05/2025 | 09/30/2025 | 57 | 0 | 57 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 678931 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_335W3 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 | 03/18/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 10/18/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 678976 | 01569 | 24.32 | Solar | 05_05_320W4 | 03/19/2025 | 03/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 679036 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_98W46 | 03/19/2025 | 05/14/2025 | 11 | 7 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 03/19/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 679038 | 01906 | 400 | Solar | 05_12_19W2 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 679096 | 01096 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 03/19/2025 | 04/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 03/19/2025 | 6/5/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 | 09/15/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 679170 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L4 | 03/19/2025 | 05/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 679179 | 01852 | 250 | Solar | 05_14_3L4 | 04/14/2025 | 05/19/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Lowell | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | LOWELL | 679224 | 01852 | 250 | Solar | 05_14_306 | 04/16/2025 | 05/13/2025 | 18 | 8 | 10 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Lowell | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | CHELMSFORD | 679246 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_16L4 | 04/02/2025 | 04/14/2025 | 9 | 6 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 33 | 22 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MELROSE | 679311 | 02176 | 11.5 | Solar | 05_12_16W6 | 03/20/2025 | 04/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 679335 | 02368 | 894 | Solar | 05_07_5W3 | 04/15/2025 | 08/20/2025 | 87 | 77 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | HAVERHILL | 679348 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_74L1 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 679351 | 01821 | 13.25 | Solar | 05_14_18L3 | 03/22/2025 | 03/27/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 55 | 40 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 679353 | 01060 | 12.215 | Solar | 05_09_905W1 | 03/20/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 679356 | 02188 | 3.8 | Solar | 05_07_6W1 | 03/20/2025 | 07/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 | 03/20/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 09/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 679369 | 01518 | 3.8 | Solar | 05_01_408L2 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 6/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 679382 | 01821 | 11.5 | Solar | 05_14_70L2 | 03/21/2025 | 03/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 6/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 679409 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_913W18 | 03/20/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 679427 | 01906 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 03/24/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 679432 | 01501 | 0 | Battery Add-On | 05_01_406L2 | 04/14/2025 | 04/25/2025 | 7 | 3 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RUTLAND | 679462 | 01543 | 11.52 | Solar | 05_01_55W1 | 03/25/2025 | 09/15/2025 | 29 | 25 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 679496 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_219W4 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 679507 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 03/25/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 679537 | 01453 | 15.2 | Solar | 05_01_225W3 | 03/24/2025 | 06/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 679548 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_53J4 | 03/21/2025 | 04/16/2025 | 16 | 9 | 7 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 03/21/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 679629 | 01527 | 3.8 | Solar | 05_01_304W5 | 03/21/2025 | 06/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 679646 | 01581 | 0 | Other | 05_05_312W5 | 10/08/2025 | 11/20/2025 | 29 | 19 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 12/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | WHITINSVILLE | 679652 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 03/24/2025 | 04/25/2025 | 24 | 20 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 679660 | 01452 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 679744 | 01832 | 13.8 | Solar | 05_14_74L5 | 03/21/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2025 | 03/21/2025 | 5/30/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 08/22/2025 | 71 | 0 | 71 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 679785 | 01605 | 117.3 | Solar | 05_01_27W4 | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 22 | 14 | 8 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 | 09/03/2025 | 11/8/2026 | Y | EXP | 281 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WORCESTER | 679786 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 03/21/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 44 | 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 679789 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 03/26/2025 | 07/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 58 | 40 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 679799 | 01810 | 3.8 | Solar | 05_14_59L6 | 03/21/2025 | 04/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOMERSET | 679803 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_11W82 | 03/21/2025 | 04/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 | 03/21/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 679840 | 01904 | 3.8 | Solar | 05_12_24W1 | 04/10/2025 | 06/06/2025 | 12 | 9 | 3 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 679843 | 02715 | 20 | Solar | 05_05_19W72 | 03/25/2025 | 03/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 | 03/25/2025 | 6/8/2026 | Y | EXP | 365 | 07/01/2025 | 07/29/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 679874 | 01906 | 15.58 | Solar | 05_12_23W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 679876 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_63L1 | 03/21/2025 | 04/23/2025 | 23 | 20 | 3 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 68 | 24 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 679979 | 02356 | 22.75 | Solar | 05_07_92W44 | 03/27/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 679982 | 02301 | 11.02 | Solar | 05_07_911W13 | 03/24/2025 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/02/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LOWELL | 679992 | 01852 | 11.52 | Solar | 05_14_3L2 | 03/24/2025 | 04/11/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WENDELL | 680002 | 01379 | 23 | Solar | 05_09_705W1 | 03/27/2025 | 04/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 680003 | 01057 | 4980 | Solar | 05_09_514L1 | 05/06/2025 | 06/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/04/2025 | 07/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | WORCESTER | 680013 | 01605 | 15.76 | Solar | 05_01_27W4 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 680048 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L3 | 03/26/2025 | 04/30/2025 | 24 | 22 | 2 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 38 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEICESTER | 680083 | 01542 | 22.672 | Solar | 05_01_21W2 | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7 | 0 | 7 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 680103 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W52 | 03/24/2025 | 04/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 680111 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8J364 | 03/24/2025 | 04/04/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 680142 | 02322 | 11.5 | Solar | 05_07_75W3 | 03/26/2025 | 03/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 680156 | 02771 | 5.22 | Solar | 05_05_7L1 | 04/14/2025 | 07/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 10/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | Y
National Grid | WEBSTER | 680170 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L1 | 03/24/2025 | 04/22/2025 | 21 | 16 | 5 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 680197 | 01570 | 11.5 | Solar | 05_01_412L1 | 04/08/2025 | 04/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 | 04/08/2025 | 6/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 680201 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W3 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/13/2025 | 02/13/2026 | 185 | 0 | 185 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 680204 | 02771 | 12.18 | Solar | 05_05_7L5 | 03/24/2025 | 04/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 03/24/2025 | 9/23/2026 | Y | EXP | 365 | 12/05/2025 | 02/03/2026 | 61 | 0 | 61 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 680245 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_797W24 | 03/25/2025 | 06/16/2025 | 15 | 11 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 680282 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_92L2 | 03/25/2025 | 04/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 24 | 0 | 24 | 07/23/2025 | 09/08/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 03/25/2025 | 9/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 680303 | 02375 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 04/04/2025 |  | 74 | 72 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 680319 | 01851 | 7.6 | Solar | 05_14_2L2 | 03/25/2025 | 03/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 680330 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 03/25/2025 | 05/01/2025 | 26 | 23 | 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 | 03/25/2025 | 7/21/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 12/02/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 680372 | 01740 | 0 | Battery Add-On | 05_01_225W1 | 03/25/2025 | 05/22/2025 | 40 | 36 | 4 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 114 | 96 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LANCASTER | 680413 | 01523 | 7.6 | Solar | 05_01_216W4 | 04/07/2025 | 04/25/2025 | 13 | 9 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 04/07/2025 | 6/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOMERSET | 680454 | 02726 | 17.16 | Solar | 05_05_19W72 | 03/25/2025 | 03/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 24 | 1 | 23 | 05/07/2025 | 05/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/19/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 | 08/21/2025 | 09/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 680491 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8J364 | 03/25/2025 | 04/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 680507 | 01904 | 10 | Solar | 05_12_29W4 | 04/09/2025 | 04/29/2025 | 13 | 11 | 2 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 680520 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 03/25/2025 | 04/15/2025 | 7 | 2 | 5 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 680545 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W3 | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 680570 | 02769 | 15.58 | Solar | 05_05_8L4 | 03/26/2025 | 04/03/2025 | 7 | 3 | 4 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 680634 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W43 | 03/26/2025 | 04/29/2025 | 23 | 18 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 680640 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/26/2025 | 04/10/2025 | 20 | 19 | 1 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 | 03/26/2025 | 7/9/2026 | Y | EXP | 365 | 08/29/2025 | 11/21/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 680660 | 01921 | 15.2 | Solar | 05_14_33L1 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 680664 | 01240 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/26/2025 | 04/17/2025 | 15 | 12 | 3 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 680697 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 03/26/2025 | 04/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 03/26/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 09/12/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 680701 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/26/2025 | 06/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 680717 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W5 | 03/26/2025 | 04/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 37 | 22 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 680727 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 03/26/2025 | 04/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 | 03/26/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 07/31/2025 | 07/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 680752 | 01610 | 10 | Solar | 05_01_8J365 | 03/26/2025 | 04/03/2025 | 7 | 5 | 2 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 49 | 29 | 20 | 08/04/2025 | 10/27/2025 | 58 | 4 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 | 58 | 4 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 680767 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L6 | 03/26/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 680789 | 01603 | 15.08 | Solar | 05_01_6W2 | 03/26/2025 | 03/28/2025 | 3 | 1 | 2 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 680819 | 02302 | 15.76 | Solar | 05_07_712J1 | 03/31/2025 | 04/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 680821 | 01562 | 20 | Solar | 05_01_552L1 | 03/26/2025 | 04/02/2025 | 6 | 2 | 4 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 33 | 15 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 | 03/26/2025 | 6/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 680837 | 02554 | 4.8 | Solar | 04_04_101L4 | 04/14/2025 | 05/28/2025 | 30 | 27 | 3 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 680865 | 01886 | 12.92 | Solar | 05_14_57L2 | 03/31/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 680944 | 01453 | 20 | Solar | 05_01_219W5 | 03/27/2025 | 04/14/2025 | 12 | 8 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 680985 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_93W40 | 03/27/2025 | 04/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 681001 | 02302 | 4.56 | Solar | 05_07_91W42 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 47 | 33 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 681004 | 01876 | 13.8 | Solar | 05_14_59L1 | 03/28/2025 | 04/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 22 | 0 | 22 | 06/17/2025 | 07/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 03/28/2025 | 7/31/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/21/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 681007 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 03/27/2025 | 04/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/27/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 08/14/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 681026 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_63L1 | 03/27/2025 | 04/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 681036 | 02169 | 11.5 | Solar | 05_07_3W1 | 03/27/2025 | 04/25/2025 | 21 | 18 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 681042 | 02333 | 1826 | Solar | 05_07_797W29 | 04/07/2025 | 04/25/2025 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2025 | 06/06/2025 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | STURBRIDGE | 681045 | 01566 | 11.5 | Solar | 05_01_415L3 | 03/27/2025 | 04/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 23 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 681059 | 01840 | 10 | Solar | 05_14_2J8 | 04/04/2025 | 04/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 45 | 32 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 | 04/04/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/26/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 1/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 681063 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_16W8 | 03/28/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 681130 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_74L3 | 03/27/2025 | 04/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 85 | 64 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 681135 | 02176 | 17.1 | Solar | 05_12_25W2 | 03/27/2025 | 04/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 681154 | 01515 | 15.2 | Solar | 05_01_552L3 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 7/26/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 681259 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_11W4 | 03/28/2025 | 05/05/2025 | 27 | 23 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 41 | 19 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 | 03/28/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 10/15/2025 | 12/01/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 681276 | 01826 | 0 | Solar | 05_14_75L3 | 03/31/2025 | 05/06/2025 | 26 | 23 | 3 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 681289 | 01535 | 15 | Solar | 05_01_525L1 | 03/31/2025 | 05/23/2025 | 39 | 35 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 681343 | 01366 | 11.4 | Solar | 05_09_604W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 681353 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 03/28/2025 | 04/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 681379 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_01_27W5 | 03/28/2025 | 04/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 681430 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_1J7 | 04/01/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 681440 | 01033 | 6.67 | Solar | 05_09_527L1 | 08/28/2025 | 09/17/2025 | 9 | 7 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 | 08/28/2025 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 | 05/07/2026 | 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 681472 | 01566 | 12.18 | Solar | 05_01_415L1 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 111 | 86 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 681569 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L2 | 04/01/2025 | 04/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 04/01/2025 | 5/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 681570 | 02771 | 4.64 | Solar | 05_05_7L3 | 03/31/2025 | 04/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 60 | 42 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 681572 | 01844 | 0 | Solar | 05_14_74L4 | 04/02/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 681581 | 01570 | 15.76 | Solar | 05_01_412L2 | 04/01/2025 | 04/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 5/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKPORT | 681602 | 01966 | 50 | Solar | 05_12_40L1 | 05/20/2025 | 05/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 35 | 10 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BOLTON | 681615 | 01740 | 10.64 | Solar | 05_01_225W1 | 04/02/2025 | 04/15/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 62 | 37 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 681766 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8J364 | 04/01/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 681799 | 01581 | 20 | Solar | 05_05_312W4 | 04/02/2025 | 04/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 681814 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_311W3 | 04/01/2025 | 05/20/2025 | 30 | 25 | 5 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 681823 | 01832 | 6.5 | Solar | 05_14_43L6 | 04/02/2025 | 04/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 72 | 58 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 681899 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_8L2 | 04/01/2025 | 05/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 16 | 0 | 16 | 06/13/2025 | 07/28/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  | 8/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 681906 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 47 | 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 681911 | 01810 | 15.2 | Solar | 05_14_59L1 | 04/01/2025 | 04/10/2025 | 8 | 3 | 5 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 |  | 5/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 681924 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_10W1 | 04/01/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 681967 | 02072 | 5 | Solar | 05_07_913W43 | 04/01/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 681982 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_335W5 | 04/02/2025 | 04/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/02/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BYFIELD | 681996 | 01922 | 22.8 | Solar | 05_14_60L2 | 04/01/2025 | 04/23/2025 | 15 | 12 | 3 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 682063 | 01830 | 5.76 | Solar | 05_14_48L2 | 04/01/2025 | 06/10/2025 | 28 | 24 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2025 | 04/01/2025 | 7/18/2026 | Y | EXP | 365 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 682067 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L4 | 04/01/2025 | 05/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 682085 | 01844 | 15.2 | Solar | 05_14_75L4 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 35 | 17 | 18 | 06/17/2025 | 07/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 | 04/03/2025 | 8/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 682135 | 01844 | 20 | Solar | 05_14_74L6 | 04/03/2025 | 04/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 6/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 682136 | 01510 | 1992 | Solar | 05_01_216W2 | 11/25/2025 | 12/18/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Ayer-Clinton | 160 Day Study
National Grid | BROCKTON | 682150 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 04/19/2025 | 06/03/2025 | 28 | 24 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 682274 | 02564 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 04/04/2025 |  | 21 | 16 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 682299 | 01262 | 50 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/29/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 682310 | 01568 | 23 | Solar | 05_05_336W3 | 04/04/2025 | 04/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 682311 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_1J901 | 04/02/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 | 04/02/2025 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 11/19/2025 | 12/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 682333 | 01604 | 22.8 | Solar | 05_01_10J323 | 04/07/2025 | 04/21/2025 | 9 | 5 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 24 | 10 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 682361 | 01851 | 15.2 | Solar | 05_14_16L3 | 04/02/2025 | 04/25/2025 | 16 | 12 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 682377 | 01562 | 13.36 | Solar | 05_01_552L1 | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 682467 | 02724 | 6.08 | Solar | 05_05_115W55 | 04/04/2025 | 04/28/2025 | 15 | 10 | 5 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 682496 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_6J3 | 04/03/2025 | 04/14/2025 | 7 | 5 | 2 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 682542 | 01569 | 17.16 | Solar | 05_05_321W6 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 6/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 682588 | 01453 | 11.866 | Solar | 05_01_219W2 | 04/10/2025 | 06/26/2025 | 7 | 3 | 4 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | WARWICK | 682591 | 01378 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 04/03/2025 | 05/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/03/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 682616 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J5 | 04/04/2025 | 04/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 682654 | 02066 | 22.8 | Solar | 05_07_915W82 | 04/21/2025 | 05/08/2025 | 12 | 8 | 4 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 682678 | 01602 | 11.4 | Solar | 05_01_2J335 | 04/03/2025 | 04/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 682703 | 01810 | 0 | Battery Add-On | 05_14_50L3 | 04/03/2025 | 05/02/2025 | 21 | 17 | 4 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 04/03/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 682705 | 01543 | 24.7 | Solar | 05_01_55W1 | 04/03/2025 | 04/08/2025 | 4 | 1 | 3 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LOWELL | 682707 | 01851 | 15.2 | Solar | 05_14_16L3 | 04/03/2025 | 04/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 682711 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 67 | 49 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 682735 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_139L3 | 04/03/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 682747 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 04/04/2025 | 04/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2025 | 04/04/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 682755 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L3 | 04/03/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 682764 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_11J13 | 04/03/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 682810 | 01747 | 7.6 | Solar | 05_05_335W4 | 04/07/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 04/07/2025 | 8/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 08/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 682830 | 01841 | 8.027 | Solar | 05_14_74L3 | 04/04/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 682844 | 01906 | 11.5 | Solar | 05_12_19W1 | 04/08/2025 | 06/02/2025 | 28 | 24 | 4 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 682856 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_20L2 | 04/04/2025 | 05/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/04/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 12/01/2025 | 62 | 0 | 62 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 682939 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7J2 | 04/04/2025 | 05/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/04/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 12/01/2025 | 82 | 0 | 82 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 682966 | 01844 | 0 | Solar | 05_14_63L2 | 04/07/2025 | 04/25/2025 | 13 | 9 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 682969 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 04/04/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/04/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/26/2025 | 08/20/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 683029 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_227W1 | 04/04/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 | 04/04/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 10/28/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 683042 | 02379 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 04/07/2025 | 04/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 683056 | 01772 | 15.2 | Solar | 05_05_314W2 | 04/07/2025 | 04/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 683085 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_219W5 | 04/04/2025 | 05/08/2025 | 24 | 22 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLBURY | 683158 | 01527 | 6.46 | Solar | 05_01_304W4 | 04/06/2025 | 04/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 683213 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 04/14/2025 | 04/24/2025 | 7 | 4 | 3 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 683221 | 02155 | 15.2 | Solar | 05_12_11J1 | 04/08/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 683232 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 04/15/2025 | 07/15/2025 | 29 | 24 | 5 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 683265 | 01950 | 4998 | Other | 05_14_47L2 | 10/16/2025 | 12/10/2025 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 | 01/09/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FALL RIVER | 683283 | 02721 | 3.8 | Solar | 05_05_115W52 | 04/07/2025 | 04/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 | 04/07/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/09/2025 | 08/29/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | REVERE | 683296 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7W2 | 04/07/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 04/07/2025 | 8/1/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 683341 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_915W35 | 04/07/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/07/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 08/13/2025 | 09/16/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 683366 | 01886 | 4998 | Other | 05_14_57L2 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 683373 | 02035 | 4998 | Other | 05_05_3424W5 | 10/16/2025 | 01/06/2026 | 54 | 45 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 01/30/2026 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | RUTLAND | 683396 | 01543 | 20 | Solar | 05_01_55W1 | 04/07/2025 | 04/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 683397 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_6W2 | 04/07/2025 | 04/24/2025 | 4 | 1 | 3 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/07/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 683413 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 04/09/2025 | 04/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REVERE | 683414 | 02151 | 14.95 | Solar | 05_12_7W1 | 04/23/2025 | 05/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 68 | 24 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 683416 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 04/07/2025 | 04/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 64 | 49 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 | 04/07/2025 | 7/30/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 683430 | 01540 | 7.6 | Solar | 05_01_406L4 | 04/10/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 | 04/10/2025 | 6/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 683451 | 01057 | 3.8 | Solar | 05_09_503L2 | 04/15/2025 |  | 113 | 25 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 683462 | 02343 | 13.8 | Solar | 05_07_2W1 | 04/07/2025 | 05/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 683559 | 01824 | 23 | Solar | 05_14_73L2 | 04/09/2025 | 04/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 683563 | 01501 | 13.8 | Solar | 05_01_26W3 | 04/16/2025 | 08/29/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 | 04/16/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 | 02/04/2026 | 02/11/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 683569 | 01540 | 15.2 | Solar | 05_01_406L3 | 04/08/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 27 | 13 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 04/08/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 10/27/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 683574 | 02148 | 16.53 | Solar | 05_12_5C3 | 04/08/2025 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2025 |  | 5/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 683586 | 01036 | 10 | Solar | 05_09_139L3 | 04/08/2025 | 04/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 |  | 6/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 683588 | 02379 | 6 | Solar | 05_07_98W44 | 04/08/2025 | 04/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 04/08/2025 | 7/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ESSEX | 683594 | 01929 | 10 | Solar | 05_12_51T1 | 04/08/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/08/2025 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2025 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 683610 | 01901 | 20 | Solar | 05_12_1385 | 04/09/2025 | 04/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 683655 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 04/08/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 683667 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 04/08/2025 | 06/24/2025 | 25 | 24 | 1 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 04/08/2025 | 9/29/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 |  | 149 | 0 | 149 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALEM | 683682 | 01970 | 0 | Other | 05_12_49W4 | 12/29/2025 | 03/02/2026 | 40 | 32 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 03/24/2026 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 683701 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 04/08/2025 | 04/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 683766 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_1J901 | 04/08/2025 | 04/25/2025 | 13 | 11 | 2 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 683783 | 01832 | 0 | Battery Add-On | 05_14_43L2 | 04/08/2025 | 04/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 683789 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_48L1 | 04/08/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 | 04/08/2025 | 7/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 683797 | 02066 | 4998 | Other | 05_07_15J1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 683802 | 02072 | 4998 | Other | 05_07_913W67 | 10/16/2025 | 12/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 | 01/09/2026 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | NORTHAMPTON | 683804 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_09_901W3 | 04/10/2025 | 04/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 683806 | 02343 | 4998 | Other | 05_07_2W1 | 10/16/2025 | 12/04/2025 | 31 | 24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2025 | 12/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 683810 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 04/08/2025 | 8/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 01/03/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 683812 | 02093 | 13.12 | Solar | 05_05_3422W1 | 04/08/2025 | 05/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/08/2025 | 7/7/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/16/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 683852 | 01095 | 16.24 | Solar | 05_09_139L3 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 683910 | 01841 | 11.52 | Solar | 05_14_8L2 | 04/11/2025 | 05/21/2025 | 27 | 24 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MANCHESTER | 683914 | 01944 | 11.05 | Solar | 05_12_28L2 | 04/09/2025 | 05/07/2025 | 6 | 3 | 3 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 683953 | 01905 | 340 | Solar | 05_12_21J27 | 05/07/2025 | 09/10/2025 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 10/15/2025 | 24 | 4 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 684009 | 02333 | 19.76 | Solar | 05_07_797W23 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 684020 | 02359 | 22.8 | Solar | 05_07_910W25 | 04/12/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 684035 | 02721 | 7.6 | Solar | 05_05_115W53 | 04/14/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 684049 | 02072 | 22.8 | Solar | 05_07_913W17 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 684073 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W10 | 04/09/2025 | 08/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 24 | 6 | 18 | 10/06/2025 | 10/27/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 684075 | 01747 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 04/09/2025 | 04/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 70 | 55 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 684121 | 01501 | 11.4 | Solar | 05_01_406L2 | 04/14/2025 | 04/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 31 | 14 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EGREMONT | 684139 | 01252 | 50 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/09/2025 | 05/28/2025 | 32 | 22 | 10 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 684212 | 01603 | 77.3 | Solar | 05_01_6J356 | 04/21/2025 | 06/02/2025 | 29 | 20 | 9 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 10/5/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 684214 | 02368 | 0 | Solar | 05_07_5W2 | 04/10/2025 |  | 115 | 25 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 684218 | 02769 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 684243 | 01603 | 77.3 | Solar | 05_01_6J356 | 04/21/2025 | 06/02/2025 | 29 | 20 | 9 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANSON | 684271 | 02341 | 17.86 | Solar | 05_07_95W2 | 04/10/2025 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 684274 | 01463 | 7.6 | Solar | 05_01_226L2 | 04/14/2025 | 04/25/2025 | 8 | 5 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLTON | 684312 | 01507 | 15.2 | Solar | 05_01_406L3 | 04/10/2025 | 04/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 684320 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W4 | 04/10/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  | 9/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 684334 | 01904 | 10 | Solar | 05_12_24W1 | 04/10/2025 | 05/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/10/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/21/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 684346 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 04/10/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 42 | 29 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WORCESTER | 684348 | 01607 | 3.19 | Solar | 05_01_8W1 | 04/10/2025 | 05/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 684372 | 02190 | 10 | Solar | 05_07_99W32 | 04/10/2025 | 05/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 684381 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 04/14/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 684389 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 04/18/2025 |  | 109 | 25 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 684394 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W5 | 04/10/2025 | 05/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 684455 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L3 | 04/10/2025 | 05/02/2025 | 15 | 12 | 3 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2025 | 04/10/2025 | 8/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 684478 | 01607 | 10 | Solar | 05_01_8W1 | 04/11/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 31 | 17 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 | 04/11/2025 | 7/30/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 10/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 684485 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 04/11/2025 | 04/25/2025 | 9 | 6 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 684546 | 01560 | 3.48 | Solar | 05_05_320W3 | 04/11/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 684613 | 01851 | 21.4 | Solar | 05_14_2L3 | 04/14/2025 | 04/30/2025 | 9 | 5 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 684614 | 01606 | 15.2 | Solar | 05_01_13J358 | 04/12/2025 | 04/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 684650 | 01532 | 20 | Solar | 05_05_313W3 | 04/11/2025 | 06/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 684658 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_35J2 | 04/11/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 04/11/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/03/2025 | 12/02/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 684665 | 01876 | 23 | Solar | 05_14_59L3 | 04/11/2025 | 05/01/2025 | 13 | 10 | 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 35 | 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 684712 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_97W1 | 04/18/2025 | 05/06/2025 | 15 | 10 | 5 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 684730 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8W1 | 04/11/2025 | 10/07/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 684731 | 01453 | 6.67 | Solar | 05_01_225W3 | 04/11/2025 | 05/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 684738 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_71L1 | 04/11/2025 | 04/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 684764 | 01550 | 11.4 | Solar | 05_01_413L4 | 06/09/2025 | 07/25/2025 | 10 | 7 | 3 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 62 | 43 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | LAWRENCE | 684767 | 01841 | 11.4 | Solar | 05_14_43L4 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 8/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 684832 | 01463 | 17.6 | Solar | 05_01_226L1 | 04/14/2025 | 04/21/2025 | 4 | 1 | 3 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 684855 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 04/14/2025 | 09/15/2025 | 103 | 100 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 684866 | 01845 | 0 | Solar | 05_14_56L2 | 04/14/2025 | 05/20/2025 | 23 | 17 | 6 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 684881 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 04/14/2025 | 05/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 14 | 0 | 14 | 06/05/2025 | 06/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/14/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 12/01/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 684887 | 02072 | 9.423 | Solar | 05_07_913W18 | 04/14/2025 | 10/10/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 684896 | 01247 | 17.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 684897 | 01543 | 5.76 | Solar | 05_01_55W1 | 04/14/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 52 | 44 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 684922 | 01850 | 15.76 | Solar | 05_14_75L1 | 04/15/2025 | 04/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 684928 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 04/14/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/14/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/25/2025 | 10/30/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 684979 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_01_27W5 | 04/14/2025 | 04/23/2025 | 4 | 1 | 3 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 35 | 22 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 685002 | 01523 | 5000 | Solar | 05_01_225W1 | 12/19/2025 | 01/30/2026 | 25 | 22 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 03/17/2026 | 30 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | REHOBOTH | 685042 | 02769 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 04/14/2025 | 04/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 7/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 685057 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_24L1 | 04/17/2025 |  | 120 | 25 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 685070 | 01841 | 13.8 | Solar | 05_14_53J2 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/22/2025 | 6/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 685072 | 01540 | 23 | Solar | 05_01_406L3 | 04/15/2025 | 05/08/2025 | 16 | 12 | 4 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 54 | 33 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 | 04/15/2025 | 8/6/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 10/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 685105 | 01752 | 9.6 | Solar | 05_05_310W5 | 04/24/2025 | 05/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/21/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 2/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 685167 | 01526 | 9.6 | Solar | 05_05_320W5 | 04/15/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | METHUEN | 685181 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLTON | 685196 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_413L3 | 04/15/2025 | 04/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 685217 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_74L2 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/15/2025 | 7/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 685222 | 01826 | 6.282 | Solar | 05_14_78L3 | 04/15/2025 | 04/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 65 | 49 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 685230 | 01843 | 7.68 | Solar | 05_14_1J4 | 04/15/2025 | 06/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 | 04/15/2025 | 8/22/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 | 03/09/2026 | 131 | 0 | 131 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 685249 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 685252 | 01827 | 14.44 | Solar | 05_01_210L1 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 23 | 17 | 6 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 8/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 685253 | 01262 | 23.78 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/16/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 685264 | 01475 | 15.2 | Solar | 05_01_612W1 | 05/09/2025 | 05/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BERLIN | 685270 | 01503 | 15.2 | Solar | 05_05_318W3 | 04/15/2025 | 04/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 685276 | 01843 | 15.76 | Solar | 05_14_8L1 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 65 | 24 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MELROSE | 685291 | 02176 | 15.2 | Solar | 05_12_25W2 | 04/21/2025 | 05/12/2025 | 14 | 10 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 685298 | 02703 | 16.34 | Solar | 05_05_9L3 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 685308 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 04/15/2025 | 05/02/2025 | 17 | 16 | 1 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 48 | 33 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 685312 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 685315 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 685316 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 04/15/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/15/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 | 12/02/2025 | 78 | 0 | 78 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 685332 | 02351 | 5.76 | Solar | 05_07_67J1 | 04/15/2025 | 05/02/2025 | 27 | 20 | 7 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 | 04/15/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 11/22/2025 | 01/06/2026 | 46 | 0 | 46 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 685356 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_1384 | 04/15/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 51 | 39 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 685358 | 01069 | 4980 | Solar | 05_09_503L1 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANCASTER | 685367 | 01523 | 16.34 | Solar | 05_01_216W4 | 04/21/2025 | 06/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 685398 | 01747 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 04/15/2025 | 05/19/2025 | 8 | 3 | 5 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/15/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/25/2025 | 08/13/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 685405 | 01585 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 06/04/2025 | 06/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 06/04/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 685406 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_21L1 | 04/17/2025 | 04/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 685410 | 02766 | 11.5 | Solar | 05_05_4L1 | 04/15/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/15/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 685431 | 01451 | 9.423 | Solar | 05_01_201W2 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 685446 | 02148 | 3.84 | Solar | 05_12_67J4 | 04/16/2025 | 05/23/2025 | 3 | 1 | 2 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/16/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 11/21/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 685494 | 01830 | 180 | Solar | 05_14_48L4 | 04/16/2025 | 05/23/2025 | 26 | 17 | 9 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 | 04/16/2025 | 9/13/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DOUGLAS | 685525 | 01516 | 3.8 | Solar | 05_05_320W2 | 04/16/2025 | 06/06/2025 | 34 | 24 | 10 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 35 | 22 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 685553 | 01571 | 11.4 | Solar | 05_01_412L4 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 98 | 90 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2025 |  | 9/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 685631 | 01535 | 5.76 | Solar | 05_09_604W2 | 04/16/2025 | 05/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 | 04/16/2025 | 6/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 685652 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_07_2W2 | 04/16/2025 | 05/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 55 | 42 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 04/16/2025 | 11/14/2026 | Y | EXP | 365 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 685667 | 01095 | 11.52 | Solar | 05_09_507L1 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 5/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 685677 | 01475 | 4980 | Solar | 05_01_612W1 | 05/06/2025 | 06/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/04/2025 | 07/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 685699 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_27W2 | 04/28/2025 | 05/13/2025 | 7 | 2 | 5 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 685707 | 02769 | 17.6 | Solar | 05_05_7L5 | 04/22/2025 | 05/02/2025 | 7 | 2 | 5 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 45 | 27 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 685827 | 01756 | 11.5 | Solar | 05_05_332W1 | 05/10/2025 | 05/14/2025 | 3 | 1 | 2 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 685846 | 02019 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 06/18/2025 |  | 24 | 21 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 685853 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W2 | 04/17/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 99 | 83 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 685863 | 01543 | 0 | Solar | 05_01_55W1 | 04/28/2025 | 04/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 685885 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 04/17/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 38 | 23 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 04/17/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 685887 | 02764 | 15.2 | Solar | 05_05_19W74 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 685905 | 02790 | 7.6 | Solar | 05_05_115W52 | 04/17/2025 | 07/08/2025 | 9 | 7 | 2 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 37 | 22 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 685919 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 59 | 46 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 685925 | 01841 | 11.52 | Solar | 05_14_74L4 | 04/17/2025 | 07/21/2025 | 7 | 2 | 5 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 685927 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/17/2025 | 10/01/2025 | 114 | 112 | 2 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 685935 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_12J377 | 04/17/2025 | 05/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 685939 | 01606 | 15.2 | Solar | 05_01_24W1 | 04/17/2025 | 04/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 686001 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_37W4 | 04/17/2025 | 05/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 686006 | 01527 | 3.8 | Solar | 05_01_304W5 | 04/17/2025 | 04/25/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 686019 | 01824 | 20 | Solar | 05_14_24L1 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 686036 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W4 | 04/18/2025 | 05/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 | 04/18/2025 | 7/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 686119 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 04/25/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 686134 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W49 | 04/18/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/18/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 08/28/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 686152 | 02769 | 24.7 | Solar | 05_05_7L4 | 04/18/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 686163 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_910W52 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 14 | 10 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 686174 | 01590 | 20 | Solar | 05_01_304W6 | 04/18/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 686212 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 05/28/2025 | 09/30/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2025 |  | 171 | 151 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CLINTON | 686227 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W4 | 04/18/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 686247 | 01033 | 11.5 | Solar | 05_09_527L2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 686253 | 01568 | 11.52 | Solar | 05_05_335W3 | 04/18/2025 | 05/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CLINTON | 686255 | 01510 | 15.76 | Solar | 05_01_216W5 | 04/18/2025 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 686313 | 01863 | 15.04 | Solar | 05_14_2L1 | 05/11/2025 | 07/10/2025 | 39 | 38 | 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 | 05/11/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 12/04/2025 | 02/13/2026 | 72 | 0 | 72 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 686382 | 01835 | 34.675 | Solar | 05_14_76L3 | 04/21/2025 | 05/13/2025 | 15 | 11 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 53 | 34 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 686395 | 01473 | 3.9 | Solar | 05_01_602W2 | 04/21/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 55 | 38 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 686437 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2025 | 05/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 50 | 36 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GARDNER | 686443 | 01440 | 15.2 | Solar | 05_01_607W1 | 04/21/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 686459 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 04/21/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 04/21/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 686461 | 01886 | 7.68 | Solar | 05_14_73L1 | 05/01/2025 | 05/14/2025 | 9 | 6 | 3 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 686497 | 01028 | 19.38 | Solar | 05_09_508L4 | 04/23/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 686521 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_207W3 | 04/21/2025 | 05/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 686524 | 01331 | 15.76 | Solar | 05_09_702W3 | 04/24/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 686535 | 01550 | 20 | Solar | 05_01_413L1 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 686545 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 04/21/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 04/21/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/15/2026 | 51 | 0 | 51 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 686547 | 01772 | 9.86 | Solar | 05_05_310W6 | 04/24/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 04/24/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 01/22/2026 | 114 | 0 | 114 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 686548 | 01610 | 17.86 | Solar | 05_01_4J339 | 05/30/2025 | 06/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 686563 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L9 | 04/21/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 50 | 36 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 686572 | 01826 | 4.8 | Solar | 05_14_78L9 | 04/21/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 686578 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 04/21/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 686652 | 01840 | 110 | Solar | 05_14_1324 | 05/05/2025 | 06/20/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 686697 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_23W3 | 04/23/2025 |  | 88 | 84 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 686739 | 01532 | 7.6 | Solar | 05_05_313W1 | 04/23/2025 |  | 84 | 80 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 686755 | 01810 | 19.14 | Solar | 05_14_59L1 | 04/22/2025 | 04/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 686777 | 01463 | 19 | Solar | 05_01_226L2 | 04/23/2025 | 05/01/2025 | 6 | 2 | 4 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITINSVILLE | 686786 | 01588 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/22/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/06/2025 | 12/31/2025 | 148 | 0 | 148 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 686801 | 01921 | 11.78 | Solar | 05_14_33L2 | 04/22/2025 | 07/25/2025 | 37 | 24 | 13 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SWAMPSCOTT | 686814 | 01907 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 04/22/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 686861 | 02035 | 15.96 | Solar | 05_05_3431W1 | 04/23/2025 | 05/09/2025 | 6 | 1 | 5 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 686883 | 01824 | 12 | Solar | 05_14_9J1 | 04/30/2025 | 07/21/2025 | 54 | 50 | 4 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AMESBURY | 686893 | 01913 | 10 | Solar | 05_14_275L2 | 05/01/2025 | 05/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 | 05/01/2025 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 686943 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_25W1 | 04/22/2025 | 05/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 687004 | 01904 | 7.83 | Solar | 05_12_12J903 | 04/23/2025 | 05/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/23/2025 | 8/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 687020 | 01516 | 20 | Solar | 05_05_320W4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 | 04/23/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 09/17/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 687034 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 687036 | 01258 | 23.04 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/02/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 687053 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L6 | 04/23/2025 | 07/09/2025 | 52 | 48 | 4 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 687066 | 01603 | 15.2 | Solar | 05_01_6W2 | 04/23/2025 | 05/06/2025 | 9 | 5 | 4 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 687069 | 01331 | 4980 | Solar | 05_09_702W3 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/28/2025 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 687139 | 01037 | 4980 | Solar | 05_09_702W1 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/28/2025 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BILLERICA | 687181 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_18L1 | 04/23/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 15 | 0 | 15 | 06/25/2025 | 07/28/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 | 04/23/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/26/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 687185 | 01037 | 15.2 | Solar | 05_09_501L2 | 04/24/2025 | 04/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 | 04/24/2025 | 6/15/2026 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 09/06/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 687241 | 02703 | 7.25 | Solar | 05_05_9L2 | 05/02/2025 | 05/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 687287 | 02093 | 15.76 | Solar | 05_05_348W5 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 687294 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_901W2 | 04/24/2025 | 05/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 687300 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 04/24/2025 |  | 61 | 58 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 687395 | 02790 | 498 | Solar | 05_05_115W45 | 05/16/2025 | 07/08/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2025 | 08/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 687539 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 04/24/2025 | 04/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 687653 | 01028 | 12.6 | Solar | 05_09_139L5 | 04/25/2025 | 05/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 65 | 54 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EVERETT | 687658 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_12_37J3 | 04/25/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 687680 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_901W3 | 04/25/2025 | 06/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 22 | 9 | 13 | 08/11/2025 | 11/13/2025 | 66 | 42 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 66 | 42 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 | 02/13/2026 | 04/16/2026 | 63 | 0 | 63 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 687682 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_24L2 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 687718 | 02302 | 10.64 | Solar | 05_07_91W48 | 04/29/2025 | 05/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 687754 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 687844 | 02721 | 10.24 | Solar | 05_05_115W53 | 04/28/2025 | 05/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/28/2025 | 7/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 687889 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_7W3 | 04/28/2025 | 07/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 687940 | 01007 | 11.4 | Solar | 05_09_509L1 | 04/29/2025 | 05/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 30 | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 04/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/18/2025 | 10/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 687956 | 02019 | 22.8 | Solar | 05_05_344W4 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 26 | 24 | 2 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 688005 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L7 | 04/28/2025 | 05/15/2025 | 12 | 9 | 3 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 688012 | 01851 | 7.6 | Solar | 05_14_16L3 | 04/29/2025 | 06/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 688082 | 01604 | 7.475 | Solar | 05_01_10J383 | 04/28/2025 | 05/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 688095 | 01604 | 3.2 | Solar | 05_01_10J383 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 30 | 18 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 | 06/26/2025 | 10/5/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 03/24/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 688107 | 01550 | 15.2 | Solar | 05_01_413L1 | 04/28/2025 | 04/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 688130 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 04/28/2025 | 07/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOMERSET | 688155 | 02726 | 15.58 | Solar | 05_05_19W74 | 04/28/2025 | 05/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 37 | 22 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 | 04/28/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/19/2025 | 10/03/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  | 11/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 688241 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 05/26/2025 | 07/22/2025 | 38 | 35 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 688247 | 01844 | 100 | Solar | 05_14_74L2 | 10/17/2025 |  | 141 | 25 | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 688257 | 02169 | 75 | Solar | 05_07_1W1 | 11/14/2025 |  | 78 | 70 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 688261 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_67J1 | 05/01/2025 |  | 65 | 63 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 688265 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 04/29/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 688268 | 01845 | 20 | Solar | 05_14_56L2 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SAUGUS | 688318 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_23W1 | 04/29/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 04/29/2025 | 7/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 12/02/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 688350 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L2 | 04/29/2025 | 06/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 04/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/18/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 688360 | 01984 | 14.82 | Solar | 05_12_18L1 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 7 | 4 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 | 05/12/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/24/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 688366 | 01259 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/29/2025 | 06/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 688394 | 01970 | 15.2 | Solar | 05_12_49W2 | 04/29/2025 | 05/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKPORT | 688401 | 01966 | 4.537 | Solar | 05_12_40L1 | 07/09/2025 | 07/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 688403 | 01844 | 12.54 | Solar | 05_14_53J5 | 05/05/2025 | 06/09/2025 | 22 | 18 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 | 05/05/2025 | 3/21/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 688408 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W5 | 04/29/2025 | 05/06/2025 | 5 | 2 | 3 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 688427 | 01821 | 20 | Solar | 05_14_92L1 | 05/02/2025 | 05/27/2025 | 16 | 14 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 688473 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 05/02/2025 | 05/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 688483 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J360 | 04/29/2025 | 05/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 58 | 45 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 688539 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 05/01/2025 | 06/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 05/01/2025 | 8/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 688562 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_5J41 | 04/30/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 688577 | 01007 | 20.8 | Solar | 05_09_509L2 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 688618 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_74L4 | 05/01/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 05/01/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 09/25/2025 | 12/01/2025 | 68 | 0 | 68 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 688631 | 01886 | 12.92 | Solar | 05_14_57L2 | 05/01/2025 | 05/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 688640 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 688672 | 01464 | 12.16 | Solar | 05_01_227W1 | 05/07/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 688712 | 01562 | 15.2 | Solar | 05_01_552L1 | 05/01/2025 | 05/19/2025 | 7 | 3 | 4 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 688733 | 01033 | 22.8 | Solar | 05_09_527L1 | 05/07/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 688748 | 02720 | 18.24 | Solar | 05_05_106W46 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2025 | 04/30/2025 | 7/17/2026 | Y | EXP | 365 | 08/15/2025 | 10/08/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 688843 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_12_12L2 | 05/01/2025 | 05/12/2025 | 6 | 2 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 | 05/01/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 10/17/2025 | 11/24/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 688867 | 01904 | 11.4 | Solar | 05_12_29W1 | 05/01/2025 | 06/18/2025 | 13 | 8 | 5 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/01/2025 | 7/28/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 10/29/2025 | 70 | 0 | 70 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 688885 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_11J3 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/15/2025 | 11/14/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 688903 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_415L2 | 05/01/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 | 05/01/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 07/31/2025 | 07/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 688918 | 02379 | 9.425 | Solar | 05_07_797W20 | 05/01/2025 | 09/15/2025 | 93 | 91 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AMESBURY | 688941 | 01913 | 12.92 | Solar | 05_14_66L1 | 05/08/2025 | 05/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 689008 | 02339 | 20 | Solar | 05_07_95W4 | 06/02/2025 | 06/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 689026 | 01504 | 5.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 | 05/05/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 689094 | 01258 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 689117 | 01570 | 15.2 | Solar | 05_01_412L2 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 689238 | 02148 | 120 | Solar | 05_12_16J4 | 10/17/2025 |  | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMILTON | 689316 | 01982 | 15.2 | Solar | 05_12_51T2 | 05/02/2025 | 05/22/2025 | 14 | 11 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 689317 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_335W2 | 05/27/2025 | 06/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 689325 | 01906 | 20 | Solar | 05_12_25W2 | 05/06/2025 | 05/16/2025 | 7 | 2 | 5 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 689362 | 01603 | 990 | Solar | 05_01_6W2 | 06/23/2025 | 09/10/2025 | 55 | 48 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 09/30/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MENDON | 689399 | 01756 | 17.6 | Solar | 05_05_321W6 | 05/09/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 05/09/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 11/21/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 689421 | 02019 | 14.82 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 44 | 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 689482 | 01604 | 16.64 | Solar | 05_01_9J302 | 05/06/2025 | 05/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 689590 | 01930 | 0 | Battery Add-On | 05_12_24J10 | 05/05/2025 | 06/02/2025 | 19 | 15 | 4 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 689607 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_11J334 | 05/05/2025 | 05/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 689624 | 02339 | 20 | Solar | 05_07_95W5 | 05/06/2025 | 05/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 05/06/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 10/24/2025 | 44 | 0 | 44 |  |  | 10/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 689634 | 01033 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 06/12/2025 | 07/30/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 | 08/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-Northwest | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BARRE | 689688 | 01005 | 13.8 | Solar | 05_09_604W4 | 05/05/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 | 05/05/2025 | 7/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/03/2025 | 10/09/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 689710 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W5 | 05/05/2025 | 05/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 689724 | 02723 | 200 | Solar | 05_05_106W44 | 05/08/2025 | 08/26/2025 | 74 | 65 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 689730 | 02370 | 6.96 | Solar | 05_07_99W61 | 05/05/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 689732 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W5 | 05/05/2025 | 05/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 689858 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 | 05/06/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 01/27/2026 | 85 | 2 | 83 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 689875 | 02035 | 5.76 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 689892 | 01562 | 3.8 | Solar | 05_01_21W1 | 05/06/2025 | 05/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 98 | 88 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 689895 | 02724 | 7.6 | Solar | 05_05_115W55 | 05/06/2025 | 06/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 | 05/06/2025 | 10/10/2026 | Y | EXP | 365 | 01/06/2026 | 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 689896 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L1 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 689939 | 02764 | 23.18 | Solar | 05_05_19W74 | 05/06/2025 | 05/21/2025 | 10 | 7 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 8/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 689991 | 01005 | 4980 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Pending Customer Decision
National Grid | BARRE | 690043 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/17/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2025 | 08/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Pending Customer Decision
National Grid | BARRE | 690051 | 01005 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Pending Customer Decision
National Grid | HARDWICK | 690058 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MENDON | 690060 | 01756 | 8.725 | Solar | 05_05_332W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 690063 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | DIGHTON | 690064 | 02764 | 18.62 | Solar | 05_05_19W74 | 05/06/2025 | 05/16/2025 | 7 | 0 | 7 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 | 05/06/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 06/25/2025 | 07/23/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 9/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 690066 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 690107 | 02169 | 17.6 | Solar | 05_07_1W4 | 05/12/2025 | 05/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/12/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/06/2025 | 11/21/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 690252 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 05/07/2025 | 05/14/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 690375 | 01879 | 875 | Solar | 05_14_211L1 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 50 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2025 | 09/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WINCHENDON | 690406 | 01475 | 7.6 | Solar | 05_01_612W3 | 05/07/2025 | 06/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 690411 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_24W3 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 | 05/07/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 |  | 216 | 0 | 216 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 690506 | 01810 |  | Solar | 05_14_50L1 | 05/27/2025 | 06/10/2025 | 9 | 5 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 690541 | 02771 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/10/2025 | 02/18/2026 | 171 | 159 | 12 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | HOPEDALE | 690548 | 01747 | 12.16 | Solar | 05_05_335W4 | 05/08/2025 | 05/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 | 09/09/2025 | 10/23/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 1/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 690634 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_18L3 | 05/08/2025 | 07/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 05/08/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2026 |  | 76 | 0 | 76 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | AMESBURY | 690639 | 01913 | 5.76 | Solar | 05_14_275L4 | 05/09/2025 | 06/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 690691 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_523L2 | 05/14/2025 | 05/23/2025 | 6 | 3 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 690710 | 02171 | 0 | Solar | 05_07_11W4 | 05/08/2025 | 06/17/2025 | 24 | 20 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 690729 | 01609 | 7.6 | Solar | 05_01_23W1 | 05/09/2025 | 05/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 690737 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_55L1 | 05/09/2025 | 05/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 44 | 28 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 690788 | 02554 | 17.6 | Solar | 04_04_101L2 | 05/10/2025 | 05/19/2025 | 6 | 2 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 690813 | 01510 | 5.76 | Solar | 05_01_216W1 | 05/09/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 | 05/09/2025 | 7/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/18/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 690816 | 01501 | 499 | Other | 05_01_26W3 | 07/11/2025 | 08/29/2025 | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 10/15/2025 | 31 | 15 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Millbury-Grafton | Draft Group Study Agreement
National Grid | WEBSTER | 690834 | 01570 | 15.2 | Solar | 05_01_412L2 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 690848 | 02324 | 499 | Other | 05_07_912W21 | 07/11/2025 | 08/22/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2025 | 09/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WEYMOUTH | 690858 | 02188 | 11.5 | Solar | 05_07_12W2 | 05/13/2025 | 05/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 29 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 690863 | 01876 | 499 | Other | 05_14_20L3 | 08/29/2025 | 09/17/2025 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 690901 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_05_8L3 | 05/09/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 690910 | 01830 | 9.88 | Solar | 05_14_76L1 | 05/09/2025 | 05/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 05/09/2025 | 6/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 691016 | 01032 | 25 | Other | 05_09_909W3 | 08/07/2025 |  | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 691058 | 01062 | 9.5 | Solar | 05_09_909W4 | 05/12/2025 | 06/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 44 | 31 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 691103 | 01982 | 15.2 | Solar | 05_12_51T2 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 691118 | 01830 | 13.8 | Solar | 05_14_48L3 | 05/15/2025 | 05/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 691125 | 01028 | 15.96 | Solar | 05_09_508L4 | 05/12/2025 | 05/29/2025 | 7 | 6 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 691137 | 02339 | 23.8 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2025 | 05/28/2025 | 8 | 4 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/15/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 11/25/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 691149 | 01566 | 15.2 | Solar | 05_01_413L7 | 05/19/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 |  | 7/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 691176 | 01060 | 20 | Solar | 05_09_901W2 | 05/13/2025 | 05/20/2025 | 4 | 1 | 3 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SOMERSET | 691231 | 02726 | 20 | Solar | 05_05_17J1 | 05/13/2025 | 05/20/2025 | 5 | 0 | 5 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 23 | 0 | 23 | 07/29/2025 | 08/20/2025 | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2025 | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 691255 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_7J901 | 05/13/2025 | 05/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 | 05/13/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 11/18/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 691407 | 01473 | 11.4 | Solar | 05_01_609W2 | 06/03/2025 | 06/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 78 | 55 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 691425 | 01844 | 19.195 | Solar | 05_14_75L3 | 05/19/2025 | 06/04/2025 | 10 | 6 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 691429 | 01930 | 14.79 | Solar | 05_12_24J11 | 05/14/2025 | 05/29/2025 | 9 | 3 | 6 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 | 05/14/2025 | 7/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 11/18/2025 | 54 | 0 | 54 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 691483 | 01835 | 17.11 | Solar | 05_14_65L3 | 05/13/2025 | 05/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 05/13/2025 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 691485 | 01985 | 7.6 | Solar | 05_14_47L1 | 05/23/2025 | 06/13/2025 | 6 | 2 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MEDFORD | 691591 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W5 | 05/14/2025 | 10/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 691599 | 02720 | 75 | Solar | 05_05_106W45 | 05/20/2025 | 09/25/2025 | 88 | 79 | 9 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 691644 | 01845 | 20 | Solar | 05_14_71L3 | 05/19/2025 | 05/21/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 691646 | 02771 | 9.28 | Solar | 05_05_7L3 | 07/11/2025 | 08/07/2025 | 17 | 14 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 69 | 46 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 07/11/2025 | 12/16/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2026 | 01/22/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 691658 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 05/26/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 | 05/26/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/08/2026 | 44 | 0 | 44 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 691667 | 01339 | 0 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 691681 | 01562 | 11.4 | Solar | 05_01_21W1 | 05/14/2025 | 05/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 691695 | 01843 | 11.52 | Solar | 05_14_61L3 | 05/21/2025 | 05/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/21/2025 | 7/28/2026 | Y | EXP | 365 | 09/25/2025 | 12/01/2025 | 68 | 0 | 68 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 691717 | 01519 | 13.975 | Solar | 05_01_304W1 | 05/14/2025 | 06/25/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/14/2025 | 7/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/29/2025 | 11/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 691723 | 01930 | 11.5 | Solar | 05_12_52L1 | 06/12/2025 | 07/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 61 | 47 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 691724 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_21J32 | 05/22/2025 | 05/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 691733 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_8J365 | 05/14/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 50 | 38 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 691739 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_99W63 | 05/26/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 691827 | 01930 | 23.8 | Solar | 05_12_28L2 | 05/15/2025 | 05/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 691906 | 02302 | 10.56 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 691917 | 02038 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 05/15/2025 | 07/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y | Hopedale-East | 160 Day Study
National Grid | LYNN | 691976 | 01904 | 5.12 | Solar | 05_12_29W1 | 05/15/2025 | 06/18/2025 | 5 | 1 | 4 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 05/15/2025 | 10/10/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/17/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 691988 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 1 | 1 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 691998 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 | 05/29/2025 | 8/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 692020 | 02151 | 10 | Solar | 05_12_22J5 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 8 | 5 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 43 | 30 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 | 05/19/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 692028 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L3 | 05/26/2025 | 06/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 692067 | 01930 | 13.3 | Solar | 05_12_51T1 | 05/15/2025 | 06/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 05/15/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/17/2025 | 11/21/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 692073 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_602W2 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 20 | 9 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 692129 | 01844 | 11.52 | Solar | 05_14_5J41 | 05/29/2025 | 08/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LOWELL | 692133 | 01854 | 10 | Solar | 05_14_21L3 | 05/30/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 31 | 16 | 15 | 09/23/2025 | 10/08/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 | 03/27/2026 |  | 76 | 0 | 76 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | BROOKFIELD | 692136 | 01515 | 5.76 | Solar | 05_01_552L3 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 | 06/02/2025 | 8/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 692291 | 01072 | 10 | Solar | 05_09_704W1 | 06/06/2025 | 06/18/2025 | 10 | 5 | 5 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 692294 | 02149 | 3.839 | Solar | 05_12_16W5 | 05/16/2025 | 06/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 97 | 85 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 | 05/16/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2026 | 05/14/2026 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 692348 | 01247 | 13.36 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/16/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 05/16/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 692379 | 01902 | 13.36 | Solar | 05_12_12J904 | 05/22/2025 | 06/04/2025 | 4 | 1 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 28 | 13 | 15 | 08/12/2025 | 10/02/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRANBY | 692427 | 01033 | 17.6 | Solar | 05_09_527L1 | 05/27/2025 | 05/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 692430 | 01611 | 10 | Solar | 05_01_6W2 | 08/22/2025 | 09/11/2025 | 12 | 9 | 3 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 692435 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_797W19 | 05/23/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 692468 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_602W2 | 05/19/2025 | 07/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 05/19/2025 | 9/19/2026 | Y | EXP | 365 | 12/31/2025 | 01/30/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 692473 | 02771 | 6.282 | Solar | 05_05_6J2 | 05/17/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 692485 | 01267 | 7.8 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/18/2025 | 05/23/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 692494 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 05/21/2025 | 09/22/2025 | 78 | 75 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 05/21/2025 | 10/14/2026 | Y | EXP | 365 | 01/22/2026 |  | 140 | 0 | 140 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BOLTON | 692505 | 01740 | 3.8 | Solar | 05_05_318W3 | 05/18/2025 | 11/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 84 | 64 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 692583 | 01053 | 6.08 | Solar | 05_09_909W3 | 05/19/2025 | 06/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 692599 | 01451 | 7.678 | Solar | 05_01_201W2 | 05/19/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 34 | 13 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 692607 | 02554 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 05/21/2025 | 06/27/2025 | 24 | 14 | 10 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 | 08/11/2025 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UPTON | 692666 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_336W3 | 05/27/2025 | 06/24/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 692690 | 01518 | 15.2 | Solar | 05_01_408L1 | 05/19/2025 | 05/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 692702 | 01756 | 17.875 | Solar | 05_05_335W1 | 05/21/2025 | 05/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 692715 | 02301 | 4.537 | Solar | 05_07_98W49 | 05/21/2025 | 06/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 64 | 52 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 692739 | 02720 | 20 | Solar | 05_05_115W52 | 05/19/2025 | 05/21/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 52 | 43 | 9 | 11/04/2025 | 04/02/2026 | 102 | 85 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 102 | 85 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | Y
National Grid | ORANGE | 692741 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_09_705W3 | 05/22/2025 | 07/11/2025 | 33 | 31 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 692742 | 01568 | 12.92 | Solar | 05_05_335W3 | 05/20/2025 | 06/02/2025 | 6 | 3 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 692776 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 05/20/2025 | 05/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 05/20/2025 | 9/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | LANCASTER | 692829 | 01523 | 999 | Solar | 05_01_225W1 | 11/18/2025 | 12/09/2025 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 01/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | LAWRENCE | 692844 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_63L1 | 05/20/2025 | 06/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 | 05/20/2025 | 8/29/2026 | Y | EXP | 365 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 692847 | 01033 | 4980 | Solar | 05_09_527L1 | 06/12/2025 | 08/19/2025 | 45 | 37 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-Northwest | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | GRANBY | 692853 | 01033 | 4980 | Solar | 05_09_527L1 | 06/06/2025 | 08/26/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-Northwest | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 692871 | 01602 | 9.28 | Solar | 05_01_2J353 | 05/20/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 22 | 16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 692947 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L1 | 05/20/2025 | 05/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 692971 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 05/23/2025 | 07/03/2025 | 9 | 7 | 2 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 47 | 25 | 22 | 10/14/2025 | 10/28/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 692993 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W42 | 05/23/2025 | 07/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 693001 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_10W1 | 05/26/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 68 | 50 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 693020 | 01983 | 31.04 | Solar | 05_12_26L1 | 05/29/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 | 05/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 09/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 693032 | 01845 | 13.05 | Solar | 05_14_56L1 | 05/20/2025 | 05/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 27 | 8 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 693043 | 01346 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 693098 | 02019 | 17.86 | Solar | 05_05_344W4 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 693113 | 01571 | 23 | Solar | 05_01_412L4 | 05/29/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 | 05/29/2025 | 7/28/2026 | Y | EXP | 365 | 10/29/2025 | 01/20/2026 | 84 | 0 | 84 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 693150 | 01550 | 7.6 | Solar | 05_01_413L4 | 05/21/2025 | 05/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 | 05/21/2025 | 8/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/22/2025 | 11/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 693170 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W81 | 06/02/2025 | 07/15/2025 | 7 | 4 | 3 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 693199 | 01540 | 499 | Other | 05_01_406L3 | 09/03/2025 | 10/17/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2025 | 11/04/2025 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ROCKLAND | 693329 | 02370 | 200 | Solar | 05_07_99W63 | 05/29/2025 | 08/25/2025 | 58 | 48 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUDLEY | 693374 | 01571 | 12.54 | Solar | 05_01_412L4 | 05/28/2025 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 693377 | 01440 | 11.4 | Solar | 05_01_602W2 | 05/21/2025 | 05/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 141 | 131 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SPENCER | 693410 | 01562 | 4.94 | Solar | 05_01_552L1 | 05/21/2025 | 06/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 693485 | 01057 | 240 | Solar | 05_09_139L1 | 05/23/2025 | 07/30/2025 | 45 | 36 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MONSON | 693508 | 01057 | 16.34 | Solar | 05_09_514L1 | 06/02/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 693546 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_07_797W42 | 05/28/2025 | 06/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 693560 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_16W6 | 05/22/2025 | 06/18/2025 | 7 | 1 | 6 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 693561 | 01510 | 11.5 | Solar | 05_01_216W5 | 05/22/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 48 | 34 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 | 05/22/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/26/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 693605 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_336W3 | 05/29/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 35 | 22 | 13 | 08/12/2025 | 10/08/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 | 12/30/2025 | 01/27/2026 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 693622 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/22/2025 | 06/06/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/22/2025 | 9/5/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 01/12/2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 693640 | 01921 | 17.6 | Solar | 05_14_56L3 | 06/03/2025 | 06/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 693642 | 01060 | 5.7 | Solar | 05_09_909W1 | 05/23/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 05/23/2025 | 12/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 693648 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 05/22/2025 | 06/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 21 | 3 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | HALIFAX | 693651 | 02338 | 17.6 | Solar | 05_07_797W24 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 693695 | 01844 | 20 | Solar | 05_14_75L6 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 693699 | 01452 | 3.8 | Solar | 05_01_602W2 | 05/27/2025 | 07/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 693732 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J25 | 05/29/2025 | 06/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 693842 | 01451 | 10 | Solar | 05_01_201W2 | 05/23/2025 | 05/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 107 | 84 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 693870 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 09/12/2025 | 09/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 20 | 16 | 01/06/2026 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 693902 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 693924 | 01453 | 6.96 | Solar | 05_01_219W2 | 05/23/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 694012 | 01540 | 7.6 | Solar | 05_01_406L4 | 05/29/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/29/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 10/11/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 694028 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 05/29/2025 | 08/13/2025 | 51 | 47 | 4 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 | 05/29/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/10/2026 |  | 93 | 0 | 93 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 694159 | 01535 | 20 | Solar | 05_09_604W3 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/29/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 694188 | 02769 | 7.25 | Solar | 05_05_8L4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | BYFIELD | 694244 | 01922 | 22.8 | Solar | 05_14_60L2 | 05/27/2025 | 06/16/2025 | 13 | 11 | 2 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 19 | 0 | 19 | 07/24/2025 | 08/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 694249 | 02769 | 11.02 | Solar | 05_05_7L4 | 06/06/2025 | 08/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 694259 | 01845 | 15.2 | Solar | 05_14_43L7 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 694314 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_22W2 | 05/29/2025 | 06/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 694351 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_12L2 | 05/28/2025 | 11/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 694423 | 01060 | 0 | Solar | 05_09_901W3 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 694429 | 02769 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 05/28/2025 | 07/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 694473 | 02066 | 5.76 | Solar | 05_07_915W36 | 07/10/2025 | 08/15/2025 | 26 | 24 | 2 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 694492 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_54L3 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 37 | 23 | 14 | 08/22/2025 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STURBRIDGE | 694502 | 01566 | 17.6 | Solar | 05_01_408L1 | 05/28/2025 | 06/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 694610 | 02790 | 15.96 | Solar | 05_05_115W52 | 06/23/2025 | 07/28/2025 | 23 | 22 | 1 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 694616 | 02726 | 5.76 | Solar | 05_05_19W72 | 05/29/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 694781 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_01_304W2 | 06/06/2025 | 06/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 694846 | 02176 | 11.4 | Solar | 05_12_25W4 | 06/12/2025 | 06/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CLINTON | 694872 | 01510 | 400 | Solar | 05_01_216W2 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 21 | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 | 01/09/2026 | 61 | 44 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Ayer-Clinton | 160 Day Study
National Grid | RUTLAND | 694884 | 01543 | 11.4 | Solar | 05_01_55W1 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 38 | 26 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 | 06/02/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/21/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 695112 | 01453 | 15.58 | Solar | 05_01_207W2 | 06/11/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 695134 | 01532 | 16.34 | Solar | 05_05_313W3 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 31 | 17 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 695187 | 01550 | 15.2 | Solar | 05_01_413L1 | 06/13/2025 | 06/24/2025 | 5 | 2 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 28 | 11 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 695224 | 01756 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 05/30/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 695236 | 02766 | 15.76 | Solar | 05_05_8L3 | 05/30/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 695278 | 01610 | 640 | Solar | 05_01_HT15 | 01/29/2026 |  | 52 | 49 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EASTON | 695285 | 02375 | 750 | Solar | 05_07_92W54 | 11/07/2025 | 01/07/2026 | 39 | 34 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2026 | 02/05/2026 | 19 | 5 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILFORD | 695290 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_336W3 | 05/30/2025 | 06/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 695308 | 02379 | 9.772 | Solar | 05_07_797W20 | 02/02/2026 | 02/20/2026 | 13 | 11 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 71 | 48 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 695376 | 01473 | 25.96 | Solar | 05_01_609W2 | 06/01/2025 | 10/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 149 | 132 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 695431 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 06/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 695481 | 01258 | 10.47 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 | 06/09/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 695515 | 01604 | 6.98 | Solar | 05_01_9J337 | 06/02/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 79 | 71 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 695537 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_43L6 | 06/04/2025 | 06/16/2025 | 13 | 11 | 2 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2025 |  | 9/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 695565 | 01062 | 7.68 | Solar | 05_09_909W1 | 06/10/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 695567 | 01532 | 15.2 | Solar | 05_05_314W4 | 06/04/2025 | 06/11/2025 | 4 | 1 | 3 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 695597 | 01007 | 11.4 | Solar | 05_09_523L2 | 06/02/2025 | 06/24/2025 | 15 | 12 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 695649 | 01886 | 5.76 | Solar | 05_14_58L2 | 06/09/2025 | 06/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 695663 | 02368 | 7.8 | Solar | 05_07_5W3 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 14 | 3 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 695694 | 01904 | 12.48 | Solar | 05_12_29W4 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/21/2025 | 07/21/2025 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 695741 | 02766 | 22.8 | Solar | 05_05_8L2 | 06/17/2025 | 06/30/2025 | 8 | 6 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 695798 | 01267 | 17.1 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 9 | 8 | 1 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 695799 | 02038 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/03/2025 | 10/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 695812 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 06/05/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 695866 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 695873 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2025 | 06/16/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 695890 | 02035 | 11.4 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 30 | 15 | 15 | 09/09/2025 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 | 11/20/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 696064 | 02720 | 180 | Solar | 05_05_28W40 | 07/21/2025 | 10/21/2025 | 64 | 55 | 9 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 | 07/21/2025 | 12/10/2026 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 696136 | 02302 | 11.52 | Solar | 05_07_91W43 | 06/05/2025 | 06/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 696159 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_219W2 | 06/11/2025 | 06/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 34 | 21 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 696231 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_139L1 | 06/04/2025 | 06/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 696246 | 01475 | 17.92 | Solar | 05_01_612W1 | 06/19/2025 | 07/15/2025 | 16 | 13 | 3 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 696253 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L1 | 06/05/2025 | 07/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 | 06/05/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 696418 | 01810 | 0 | Battery Add-On | 05_14_54L3 | 06/05/2025 | 06/20/2025 | 10 | 6 | 4 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CLINTON | 696423 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W4 | 06/09/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 9/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 696434 | 02072 | 360 | Solar | 05_07_94W42 | 08/18/2025 | 03/26/2026 | 148 | 138 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 04/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | RANDOLPH | 696439 | 02368 | 10.64 | Solar | 05_07_5W4 | 06/05/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 45 | 39 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 696444 | 01463 | 9.5 | Solar | 05_01_226L1 | 06/05/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 696488 | 02301 | 13.3 | Solar | 05_07_911W25 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 90 | 77 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WALES | 696490 | 01081 | 24.7 | Solar | 05_09_503L2 | 06/05/2025 | 06/25/2025 | 12 | 9 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 56 | 41 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 696492 | 01581 | 23 | Solar | 05_05_312W4 | 06/05/2025 | 06/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 696525 | 01010 | 13.36 | Solar | 05_09_516L1 | 06/30/2025 | 07/08/2025 | 4 | 3 | 1 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 696536 | 02724 | 7.6 | Solar | 05_05_115W54 | 06/05/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 9/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | AUBURN | 696569 | 01501 | 15.96 | Solar | 05_01_26W1 | 06/05/2025 | 06/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 696573 | 02019 | 5.7 | Solar | 05_05_344W4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 696615 | 01366 | 23.725 | Solar | 05_09_604W1 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | 3 | 1 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 696703 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_8L1 | 06/25/2025 | 09/22/2025 | 54 | 51 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 69 | 66 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 | 06/25/2025 | 1/22/2027 | Y | EXP | 365 | 03/04/2026 | 05/05/2026 | 63 | 0 | 63 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 696776 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 06/06/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 696783 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_8J364 | 06/23/2025 | 09/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 66 | 48 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 696791 | 02339 | 15.76 | Solar | 05_07_95W5 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 696793 | 01902 | 9.28 | Solar | 05_12_1384 | 06/06/2025 | 06/27/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 696813 | 01501 | 15.2 | Solar | 05_01_26W2 | 06/10/2025 | 06/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 696836 | 01258 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 696851 | 02769 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 06/06/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 696892 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/16/2025 | 07/15/2025 | 12 | 10 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 06/16/2025 | 11/23/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/03/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 696964 | 01257 | 25 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/08/2025 | 06/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 27 | 5 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 697060 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 07/10/2025 | 07/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 67 | 55 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOXFORD | 697072 | 01921 | 20.16 | Solar | 05_14_33L2 | 06/11/2025 | 06/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WENHAM | 697074 | 01984 | 50 | Solar | 05_12_18L1 | 06/10/2025 | 06/25/2025 | 9 | 9 | 0 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 697076 | 01081 | 12.35 | Solar | 05_09_516L1 | 06/19/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 54 | 38 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 697113 | 01757 | 250 | Solar | 05_05_336W1 | 07/17/2025 | 08/26/2025 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | WILBRAHAM | 697152 | 01095 | 19 | Solar | 05_09_507L1 | 06/09/2025 | 06/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 697153 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 06/09/2025 | 06/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 697184 | 01982 | 17.6 | Solar | 05_12_51L3 | 06/11/2025 | 06/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 697216 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 697231 | 01028 | 437.5 | Solar | 05_09_508L5 | 09/11/2025 | 11/24/2025 | 48 | 39 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 | 12/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILFORD | 697246 | 01757 | 11.4 | Solar | 05_05_336W3 | 06/09/2025 | 07/02/2025 | 11 | 6 | 5 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 06/09/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 01/17/2026 | 61 | 0 | 61 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 697254 | 01258 | 13.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/16/2025 | 07/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DUDLEY | 697368 | 01571 | 15.58 | Solar | 05_01_412L4 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 9 | 6 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 697399 | 01527 | 8.7 | Solar | 05_01_304W3 | 06/10/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 63 | 58 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 697403 | 01970 | 12.92 | Solar | 05_12_29W2 | 06/10/2025 | 09/18/2025 | 7 | 2 | 5 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 40 | 35 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2025 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | Y
National Grid | HARDWICK | 697414 | 01031 | 4980 | Solar | 05_09_501L2 | 07/08/2025 | 07/30/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 | 08/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | HARDWICK | 697433 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 07/07/2025 | 08/01/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2025 | 08/28/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 697435 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_74L4 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 8 | 0 | 8 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 697453 | 02379 | 15.2 | Solar | 05_07_797W20 | 06/12/2025 | 06/25/2025 | 8 | 6 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 697467 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 697477 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 07/07/2025 | 07/30/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 | 08/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MONTEREY | 697491 | 01245 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 697495 | 01473 | 11.4 | Solar | 05_01_609W2 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/10/2025 | 8/11/2026 | Y | EXP | 365 | 10/22/2025 | 12/18/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 697510 | 02341 | 14.06 | Solar | 05_07_797W29 | 06/10/2025 | 06/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 697519 | 01915 | 24.96 | Solar | 05_12_12L4 | 06/26/2025 | 07/14/2025 | 10 | 8 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 14 | 2 | 12 | 08/11/2025 | 12/18/2025 | 90 | 49 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 90 | 49 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 1/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | FALL RIVER | 697565 | 02720 | 19 | Solar | 05_05_106W46 | 06/10/2025 | 06/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 697587 | 02148 | 6.84 | Solar | 05_12_16J1 | 06/17/2025 | 07/01/2025 | 7 | 5 | 2 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 59 | 46 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 1/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 697596 | 01507 | 15.08 | Solar | 05_01_415L1 | 06/10/2025 | 06/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 697621 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/10/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROYALSTON | 697634 | 01368 | 11.4 | Solar | 05_09_701J1 | 06/10/2025 | 06/30/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 697764 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L3 | 06/11/2025 | 06/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 06/11/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 697773 | 01906 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 697784 | 02368 | 240 | Solar | 05_07_97W1 | 08/07/2025 | 03/09/2026 | 143 | 136 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 04/07/2026 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WESTBOROUGH | 697790 | 01581 | 3.84 | Solar | 05_05_312W5 | 06/19/2025 | 07/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 43 | 28 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 697797 | 02368 | 320 | Solar | 05_07_97W1 | 08/18/2025 | 03/26/2026 | 149 | 139 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 04/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BROCKTON | 697835 | 02301 | 14.82 | Solar | 05_07_94W43 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 | 02/11/2026 | 105 | 0 | 105 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 697839 | 01245 | 450 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/22/2025 |  | 74 | 70 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 697845 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_3J373 | 06/11/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 697860 | 01082 | 5000 | Solar | 05_09_501L2 | 09/17/2025 | 12/08/2025 | 54 | 44 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 | 01/02/2026 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SPENCER | 697891 | 01562 | 15.2 | Solar | 05_01_552L1 | 06/11/2025 | 06/23/2025 | 7 | 4 | 3 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 697991 | 01266 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/11/2025 | 06/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/12/2026 | Y | EXP | 365 | 08/26/2025 | 09/23/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 698019 | 01830 | 4.48 | Solar | 05_14_48L2 | 06/12/2025 | 07/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 698095 | 01604 | 13.36 | Solar | 05_01_27W5 | 07/09/2025 | 08/06/2025 | 20 | 16 | 4 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 61 | 47 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 698096 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 698097 | 01886 | 9.5 | Solar | 05_14_58L3 | 06/12/2025 | 06/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 72 | 47 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 698128 | 01007 | 12.54 | Solar | 05_09_523L2 | 06/13/2025 | 09/15/2025 | 64 | 62 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 698150 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_09_507L3 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 9 | 5 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 698154 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_901W1 | 06/12/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 698183 | 01257 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/13/2025 | 07/07/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 698208 | 01757 | 150 | Solar | 05_05_336W4 | 07/07/2025 |  | 56 | 49 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALEM | 698376 | 01970 | 9.88 | Solar | 05_12_3J2 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 4 | 2 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 06/13/2025 | 8/25/2026 | Y | EXP | 365 | 10/25/2025 | 11/05/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 698403 | 01257 | 10.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/13/2025 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 698435 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_3424W5 | 06/13/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 698445 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 06/18/2025 | 07/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 | 06/18/2025 | 11/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 09/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 698491 | 02066 | 20 | Solar | 05_07_915W36 | 06/13/2025 | 06/26/2025 | 6 | 4 | 2 | 06/27/2025 | 06/27/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 698492 | 01915 | 11.4 | Solar | 05_12_51T1 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 698521 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_21J21 | 06/16/2025 | 07/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 74 | 57 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 698530 | 01602 | 11.4 | Solar | 05_01_2J353 | 06/27/2025 | 07/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 698560 | 01581 | 6.27 | Solar | 05_05_312W4 | 06/23/2025 | 09/15/2025 | 59 | 55 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 698592 | 01230 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 698849 | 01453 | 14.82 | Solar | 05_01_207W6 | 07/01/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 698874 | 01826 | 4200 | Other | 05_14_75L6 | 10/16/2025 | 11/26/2025 | 29 | 22 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2025 | 12/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 698890 | 01245 | 2250 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/23/2025 |  | 53 | 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 699104 | 01550 | 13.8 | Solar | 05_01_413L3 | 06/24/2025 | 07/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 | 06/24/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 02/13/2026 | 92 | 0 | 92 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 699180 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 10/01/2025 | 10/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 699205 | 02703 | 5.7 | Solar | 05_05_1J1 | 06/30/2025 | 07/11/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 699206 | 01535 | 11.4 | Solar | 05_09_604W3 | 06/19/2025 | 07/08/2025 | 13 | 12 | 1 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 699214 | 01570 | 9.423 | Solar | 05_01_412L1 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  | 8/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 699261 | 01610 | 5.76 | Solar | 05_01_4J339 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 33 | 30 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 699285 | 01082 | 15.58 | Solar | 05_09_501L2 | 06/17/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 699286 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_53J5 | 06/19/2025 | 07/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 53 | 38 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 699289 | 01826 | 15.2 | Solar | 05_14_21L1 | 06/17/2025 | 06/27/2025 | 6 | 4 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 699400 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_2W1 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 699425 | 01757 | 17.4 | Solar | 05_05_336W3 | 06/24/2025 | 07/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 699429 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_53J1 | 06/18/2025 | 07/03/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 699431 | 01440 | 18.48 | Solar | 05_01_607W4 | 07/02/2025 | 07/24/2025 | 14 | 10 | 4 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 699455 | 01532 | 16.403 | Solar | 05_05_313W1 | 07/03/2025 | 07/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 | 07/03/2025 | 8/11/2026 | Y | EXP | 365 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 699462 | 02322 | 7.6 | Solar | 05_07_75W3 | 06/18/2025 | 10/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 699488 | 01568 | 17.6 | Solar | 05_05_335W3 | 07/23/2025 | 07/30/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 699606 | 01507 | 5.76 | Solar | 05_01_415L1 | 06/20/2025 | 07/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2025 |  | 10/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 699607 | 01854 | 9.28 | Solar | 05_14_77L1 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 699612 | 01451 | 15.2 | Solar | 05_01_216W6 | 06/25/2025 | 06/30/2025 | 10 | 7 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 699623 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 7 | 3 | 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 06/18/2025 | 2/27/2027 | Y | EXP | 365 | 05/05/2026 | 05/04/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 699634 | 02176 | 7.678 | Solar | 05_12_25W4 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 8/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 699671 | 01519 | 0 | Battery Add-On | 05_01_328W3 | 06/19/2025 | 07/25/2025 | 24 | 21 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WRENTHAM | 699705 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/19/2025 | 06/30/2025 | 6 | 2 | 4 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 699707 | 01854 | 40.85 | Solar | 05_14_13J2 | 06/19/2025 | 07/08/2025 | 12 | 10 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 54 | 38 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Meter Installation |  | N
National Grid | STOUGHTON | 699708 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W18 | 06/24/2025 | 07/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 699713 | 01581 | 7.6 | Solar | 05_05_312W4 | 06/19/2025 | 07/02/2025 | 5 | 2 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/19/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 11/05/2025 | 54 | 0 | 54 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 699718 | 01571 | 10 | Solar | 05_01_412L4 | 06/19/2025 | 07/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 06/19/2025 | 9/5/2026 | Y | EXP | 365 | 02/13/2026 | 03/11/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 699724 | 01057 | 19 | Solar | 05_09_503L2 | 06/19/2025 | 06/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 699730 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 06/24/2025 | 07/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 06/24/2025 | 10/7/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 12/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 699741 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 06/19/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 9/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 699742 | 02703 | 13.36 | Solar | 05_05_1J4 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 | 06/27/2025 | 1/6/2027 | Y | EXP | 365 | 02/11/2026 | 02/19/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 699771 | 01082 | 6 | Solar | 05_09_501L2 | 07/09/2025 | 07/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 | 07/09/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 01/27/2026 | 118 | 0 | 118 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 699782 | 01568 | 23 | Solar | 05_05_336W3 | 06/23/2025 | 07/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 | 06/23/2025 | 8/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 699800 | 01810 | 9.69 | Solar | 05_14_50L3 | 06/19/2025 | 07/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 9/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 699809 | 02368 | 23 | Solar | 05_07_5W3 | 06/20/2025 | 09/04/2025 | 6 | 3 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/20/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ANDOVER | 699828 | 01845 | 240 | Solar | 05_14_61L2 | 08/18/2025 | 09/04/2025 | 10 | 4 | 6 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 34 | 16 | 18 | 11/18/2025 | 02/12/2026 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2026 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WARWICK | 699906 | 01378 | 34.2 | Solar | 05_09_705W3 | 06/23/2025 | 06/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 06/23/2025 | 8/6/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/29/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 699908 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 06/25/2025 | 07/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/25/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 699916 | 01844 | 16.72 | Solar | 05_14_63L2 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 | 06/23/2025 | 8/8/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 699938 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_24L1 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 06/25/2025 | 8/5/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 12/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 700054 | 01062 | 11.5 | Solar | 05_09_909W1 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 700073 | 02790 | 17.6 | Solar | 05_05_115W52 | 08/04/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 700089 | 01010 | 996 | Solar | 05_09_516L1 | 08/11/2025 | 08/29/2025 | 14 | 3 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 700098 | 02721 | 9.5 | Solar | 05_05_115W44 | 06/20/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 31 | 13 | 18 | 12/04/2025 | 12/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 700159 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/20/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 700251 | 01970 | 11.4 | Solar | 05_12_3J2 | 06/23/2025 | 07/23/2025 | 7 | 3 | 4 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BARRE | 700297 | 01005 | 120 | Hydro | 05_09_604W2 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 2 | 1 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 28 | 17 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 700371 | 01852 | 11.02 | Solar | 05_14_3J7 | 06/23/2025 | 08/13/2025 | 5 | 3 | 2 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 700420 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_29W1 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 07/01/2025 | 1/10/2027 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 700477 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_6J1 | 06/23/2025 | 07/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 | 11/01/2025 |  | 222 | 0 | 222 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 700558 | 01832 | 15.2 | Solar | 05_14_74L1 | 06/23/2025 | 07/25/2025 | 22 | 17 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 9/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 700559 | 01082 | 249 | Solar | 05_09_501L2 | 07/03/2025 | 08/08/2025 | 25 | 17 | 8 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | DIGHTON | 700565 | 02715 | 11.4 | Solar | 05_05_19W73 | 06/24/2025 | 08/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 | 06/24/2025 | 9/7/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 09/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 700720 | 02777 | 15.2 | Solar | 05_05_11W81 | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMILTON | 700744 | 01982 | 0 | Solar | 05_12_51T2 | 06/24/2025 | 06/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 | 06/24/2025 | 8/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 700800 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51L2 | 07/01/2025 | 08/19/2025 | 34 | 31 | 3 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 700819 | 01930 | 15.76 | Solar | 05_12_51T3 | 07/02/2025 | 07/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 | 07/02/2025 | 8/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 700980 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L2 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 13 | 0 | 13 | 08/22/2025 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 | 06/25/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 701029 | 01082 | 5.8 | Solar | 05_09_501L1 | 06/25/2025 | 07/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 | 06/25/2025 | 8/8/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 701035 | 01886 | 34.5 | Solar | 05_14_57L1 | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 62 | 41 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 701039 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_9J360 | 06/25/2025 | 07/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/25/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/06/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 701040 | 01756 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 06/30/2025 | 07/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 701051 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W1 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 | 06/25/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701073 | 01905 | 16.32 | Solar | 05_12_21J32 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 701116 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 06/25/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 14 | 2 | 12 | 08/20/2025 | 09/26/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 701156 | 01453 | 6 | Solar | 05_01_219W1 | 06/25/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/25/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 09/20/2025 | 09/19/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 701181 | 02769 | 23 | Solar | 05_05_7L5 | 06/25/2025 | 07/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 66 | 50 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 701270 | 01032 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/26/2025 | 8/21/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 09/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 701275 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 06/26/2025 | 09/03/2025 | 12 | 8 | 4 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 701278 | 01540 | 18.24 | Solar | 05_01_406L4 | 07/02/2025 | 07/17/2025 | 9 | 7 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEICESTER | 701290 | 01524 | 15.2 | Solar | 05_01_21W1 | 06/26/2025 | 07/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 701317 | 02151 | 10.24 | Solar | 05_12_7W2 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 32 | 19 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 701325 | 01368 | 11.5 | Solar | 05_09_701J1 | 06/27/2025 | 07/15/2025 | 10 | 6 | 4 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 | 06/27/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 701340 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 701355 | 01453 | 11.5 | Solar | 05_01_219W2 | 06/27/2025 | 07/08/2025 | 6 | 3 | 3 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 701387 | 01950 | 17.6 | Solar | 05_14_36L2 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 701420 | 01854 | 5.76 | Solar | 05_14_2L3 | 06/26/2025 | 07/31/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 27 | 11 | 16 | 09/22/2025 | 10/07/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 | 03/27/2026 | 06/03/2026 | 69 | 0 | 69 |  |  | 6/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701422 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_24W2 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 9/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701437 | 01902 | 8.64 | Solar | 05_12_29W4 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/26/2025 | 11/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 701465 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 06/26/2025 | 07/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 06/26/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 11/05/2025 | 11/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 701468 | 01876 | 10.725 | Solar | 05_14_70L1 | 06/26/2025 | 09/03/2025 | 12 | 10 | 2 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701469 | 01902 | 7.68 | Solar | 05_12_29W4 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 58 | 25 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 701470 | 01069 | 0 | Other | 05_09_514L1 | 08/08/2025 | 09/15/2025 | 25 | 14 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/03/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | LYNN | 701479 | 01905 | 6.72 | Solar | 05_12_6J2 | 06/28/2025 | 07/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/28/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/15/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 701480 | 01010 | 9.57 | Solar | 05_09_516L1 | 06/26/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 701523 | 02148 | 6.631 | Solar | 05_12_37W8 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 701575 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/01/2025 | 09/08/2025 | 24 | 22 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 701578 | 01550 | 4980 | Solar | 05_01_413L3 | 12/24/2025 | 02/03/2026 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 02/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ATTLEBORO | 701607 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L3 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701684 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_22W2 | 06/27/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 701723 | 02302 | 9.5 | Solar | 05_07_91W42 | 06/27/2025 | 07/11/2025 | 8 | 3 | 5 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/27/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 701732 | 02703 | 15.96 | Solar | 05_05_8L4 | 06/27/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 701737 | 01921 | 17.6 | Solar | 05_14_33L1 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 701747 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 06/28/2025 | 07/25/2025 | 9 | 5 | 4 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 06/28/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/21/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 701811 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_73L1 | 07/02/2025 | 07/28/2025 | 16 | 14 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 701824 | 02341 | 18.24 | Solar | 05_07_93W43 | 06/30/2025 | 07/09/2025 | 5 | 2 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 701906 | 01463 | 10.64 | Solar | 05_01_226L1 | 07/05/2025 | 07/23/2025 | 5 | 2 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 | 07/05/2025 | 9/23/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 03/05/2026 | 52 | 0 | 52 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 701920 | 02769 | 23 | Solar | 05_05_7L4 | 06/30/2025 | 07/28/2025 | 18 | 16 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 18 | 0 | 18 | 08/27/2025 | 09/11/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 | 11/01/2025 | 11/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 701934 | 01886 | 19 | Solar | 05_14_57L2 | 07/15/2025 | 07/28/2025 | 8 | 5 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 701953 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 07/02/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 07/02/2025 | 10/6/2026 | Y | EXP | 365 | 11/08/2025 | 01/21/2026 | 75 | 0 | 75 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 701959 | 01904 | 3.8 | Solar | 05_12_29W4 | 06/30/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 87 | 74 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 701972 | 02072 | 16.32 | Solar | 05_07_913W47 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 702055 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 07/08/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 702081 | 01876 | 3.04 | Solar | 05_14_14L1 | 06/30/2025 | 08/05/2025 | 11 | 6 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 68 | 53 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 702226 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L6 | 07/02/2025 | 07/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 702237 | 01562 | 21.75 | Solar | 05_01_552L1 | 07/01/2025 | 08/25/2025 | 37 | 32 | 5 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 41 | 22 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 702327 | 01230 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/01/2025 | 07/11/2025 | 7 | 6 | 1 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 702356 | 01821 | 20 | Solar | 05_14_92L6 | 07/02/2025 | 08/04/2025 | 13 | 11 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NORTHBOROUGH | 702409 | 01532 | 5.76 | Solar | 05_05_314W4 | 07/02/2025 | 10/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 702430 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 702549 | 01364 | 9.5 | Solar | 05_09_705W3 | 07/07/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/02/2025 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 | 07/07/2025 | 10/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 702575 | 02554 | 25.08 | Solar | 04_04_101L7 | 07/07/2025 | 07/11/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 702598 | 01543 | 11.5 | Solar | 05_01_55W1 | 07/14/2025 | 07/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 64 | 55 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 702660 | 01068 | 13.8 | Solar | 05_09_604W2 | 07/03/2025 | 08/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 62 | 50 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 702694 | 01590 | 17.101 | Solar | 05_01_304W5 | 07/08/2025 | 07/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 702730 | 01007 | 13.36 | Solar | 05_09_509L1 | 07/07/2025 | 09/25/2025 | 57 | 54 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 702745 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_09_139L5 | 07/09/2025 |  | 18 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 702793 | 01005 | 450 | Solar | 05_09_604W2 | 02/10/2026 |  | 66 | 60 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | METHUEN | 702798 | 01844 | 3 | Solar | 05_14_63L1 | 07/07/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 56 | 44 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOMERSET | 702804 | 02726 | 22.04 | Solar | 05_05_17J1 | 07/03/2025 | 07/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 71 | 58 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 702825 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 702918 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 07/08/2025 | 07/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 | 07/08/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 10/17/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 702988 | 01810 | 11.78 | Solar | 05_14_54L3 | 07/06/2025 | 09/04/2025 | 43 | 42 | 1 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 703102 | 01904 | 15.2 | Solar | 05_12_24W1 | 07/07/2025 | 07/11/2025 | 38 | 38 | 0 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 36 | 25 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 703140 | 02341 | 400 | Solar | 05_07_797W24 | 07/26/2025 | 09/03/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MARLBOROUGH | 703220 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W5 | 07/08/2025 | 07/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 703233 | 01267 | 13.36 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/11/2025 | 08/19/2025 | 3 | 1 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 27 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 703266 | 01562 | 18.829 | Solar | 05_01_552L1 | 07/07/2025 | 07/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 71 | 53 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 703294 | 02338 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 07/07/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 | 07/07/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 703314 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 07/07/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 07/07/2025 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/07/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 703373 | 01951 | 2.9 | Solar | 05_14_60L1 | 07/08/2025 | 07/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 164 | 151 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 703384 | 01930 | 90 | Solar | 05_12_51T3 | 07/10/2025 | 08/07/2025 | 20 | 11 | 9 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLTON | 703419 | 01507 | 7.6 | Solar | 05_01_406L1 | 07/10/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 | 07/10/2025 | 9/8/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 703493 | 01930 | 11.4 | Solar | 05_12_51T1 | 07/08/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 703588 | 01966 | 0 | Solar | 05_12_51T3 | 07/08/2025 | 07/14/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BEVERLY | 703620 | 01915 | 0 | Other | 05_12_51L1 | 09/22/2025 | 11/24/2025 | 41 | 34 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 | 12/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ROWE | 703664 | 01367 | 18.24 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/09/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 703718 | 01905 | 7.04 | Solar | 05_12_29W1 | 07/09/2025 | 07/29/2025 | 9 | 3 | 6 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 07/09/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/22/2026 |  | 140 | 0 | 140 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 703736 | 01069 | 20 | Solar | 05_09_523L4 | 07/09/2025 | 07/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 703776 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_14_61L3 | 07/09/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 703816 | 01841 | 6 | Solar | 05_14_53J4 | 07/09/2025 | 07/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 703835 | 01830 | 6.46 | Solar | 05_14_76L3 | 07/11/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 703871 | 01844 | 17.16 | Solar | 05_14_74L5 | 07/09/2025 | 07/31/2025 | 12 | 8 | 4 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 30 | 12 | 18 | 03/05/2026 | 03/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 | 05/20/2026 |  | 22 | 0 | 22 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HAVERHILL | 703899 | 01830 | 6 | Solar | 05_14_48L2 | 07/10/2025 | 08/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 | 07/10/2025 | 10/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WRENTHAM | 703901 | 02093 | 0 | Solar | 05_05_3422W2 | 07/10/2025 | 07/21/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 98 | 82 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOMERSET | 703902 | 02726 | 11.52 | Solar | 05_05_17J1 | 07/10/2025 | 08/13/2025 | 10 | 6 | 4 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 703963 | 01550 | 475 | Solar | 05_01_413L3 | 08/11/2025 | 09/17/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SEEKONK | 703981 | 02771 | 150 | Solar | 05_05_7L2 | 07/10/2025 | 10/13/2025 | 65 | 56 | 9 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 704048 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_01_14J367 | 07/11/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 07/11/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 704049 | 01036 | 23.04 | Solar | 05_09_139L1 | 07/14/2025 | 07/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  | 8/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 704066 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_21J21 | 07/11/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 50 | 32 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 704124 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 07/10/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 704185 | 01845 | 15.76 | Solar | 05_14_56L1 | 07/16/2025 | 07/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/21/2025 | 07/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  | 9/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 704327 | 01982 | 15.2 | Solar | 05_12_51L3 | 07/11/2025 | 07/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2025 |  | 8/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 704375 | 01915 | 24.7 | Solar | 05_12_51T1 | 07/14/2025 | 07/30/2025 | 10 | 8 | 2 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 |  | 8/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 704378 | 02771 | 34.2 | Solar | 05_05_9L5 | 08/14/2025 | 08/21/2025 | 4 | 3 | 1 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 704381 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_98W10 | 07/11/2025 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SOMERSET | 704382 | 02726 | 10 | Solar | 05_05_19W72 | 07/11/2025 | 07/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 704406 | 02771 | 480 | Solar | 05_05_7L2 | 09/24/2025 | 10/27/2025 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 11/17/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | FRANKLIN | 704423 | 02038 | 1900 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 5/24/2027 | N | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 704480 | 02169 | 4.18 | Solar | 05_07_1W5 | 07/15/2025 | 08/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 704582 | 02072 | 480 | Solar | 05_07_75W7 | 10/02/2025 | 10/31/2025 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 |  | 149 | 25 | 124 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 704591 | 02188 | 900 | Solar | 05_07_12W1 | 10/16/2025 | 10/31/2025 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 | 04/08/2026 | 107 | 88 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 704593 | 01532 | 21.52 | Solar | 05_05_313W3 | 07/14/2025 | 07/23/2025 | 7 | 2 | 5 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 | 07/14/2025 | 8/27/2026 | Y | EXP | 365 | 12/17/2025 | 02/06/2026 | 52 | 0 | 52 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 704606 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_607W1 | 07/14/2025 | 09/11/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 | 07/14/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HAVERHILL | 704610 | 01835 | 480 | Solar | 05_14_43L8 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 | 11/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MEDFORD | 704611 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_11J13 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 |  | 149 | 65 | 84 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 704626 | 01230 | 10.47 | Solar | 05_09_1108W2 | 07/23/2025 | 09/15/2025 | 37 | 34 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 704632 | 02038 | 480 | Solar | 05_05_344W6 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 11/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | AUBURN | 704637 | 01501 | 480 | Solar | 05_01_26W3 | 10/29/2025 | 11/10/2025 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 12/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Millbury-Grafton | Draft Group Study Agreement
National Grid | WINCHENDON | 704688 | 01475 | 4980 | Solar | 05_01_612W1 | 08/13/2025 | 08/27/2025 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2025 | 09/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 704708 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7W2 | 07/14/2025 | 07/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 73 | 59 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TOPSFIELD | 704751 | 01983 | 15.2 | Solar | 05_12_26L1 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | NEWBURY | 704769 | 01950 | 210 | Solar | 05_14_36L2 | 07/14/2025 | 08/07/2025 | 18 | 8 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 704803 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_22W2 | 07/14/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 51 | 32 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 704820 | 02720 | 1.16 | Solar | 05_05_28W40 | 07/14/2025 | 09/22/2025 | 49 | 45 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 704830 | 02703 | 480 | Solar | 05_05_8L3 | 08/28/2025 |  | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 704849 | 02766 | 23 | Solar | 05_05_4L1 | 07/15/2025 | 08/11/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | DUDLEY | 704897 | 01571 | 15.2 | Solar | 05_01_412L5 | 07/15/2025 | 08/07/2025 | 17 | 12 | 5 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 704904 | 01913 | 50 | Solar | 05_14_5J14 | 08/21/2025 | 08/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 704907 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_24L1 | 07/15/2025 | 09/15/2025 | 6 | 1 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 704909 | 02038 | 999 | Other | 05_05_344W1 | 09/05/2025 | 11/14/2025 | 47 | 39 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | AMESBURY | 704916 | 01913 | 50 | Solar | 05_14_5J14 | 08/21/2025 | 08/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 704923 | 01835 | 200 | Solar | 05_14_43L3 | 07/15/2025 | 09/10/2025 | 40 | 31 | 9 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 52 | 33 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | DIGHTON | 704932 | 02764 | 17.48 | Solar | 05_05_19W74 | 07/15/2025 | 09/08/2025 | 37 | 32 | 5 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 705025 | 01453 | 0 | Other | 05_01_225W4 | 09/24/2025 | 11/06/2025 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/07/2025 | 12/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | SHIRLEY | 705049 | 01464 | 15.68 | Solar | 05_01_227W1 | 07/15/2025 | 08/07/2025 | 17 | 11 | 6 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 705068 | 01845 | 17.799 | Solar | 05_14_56L2 | 07/17/2025 | 07/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 705084 | 01854 | 3.8 | Solar | 05_14_77L1 | 07/15/2025 | 08/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 | 07/15/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 705094 | 02148 | 300 | Solar | 05_12_16W3 | 08/18/2025 | 11/10/2025 | 58 | 51 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 01/05/2026 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | LOWELL | 705123 | 01851 | 1500 | Other | 05_14_2381 | 04/10/2026 | 05/19/2026 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2026 |  | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 705139 | 01092 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 54 | 25 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LYNN | 705143 | 01902 | 6 | Solar | 05_12_22W2 | 07/15/2025 | 07/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 58 | 47 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 705319 | 01432 | 50 | Solar | 05_01_201W4 | 07/21/2025 | 08/29/2025 | 26 | 24 | 2 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 705356 | 01915 | 249 | Solar | 05_12_12L4 | 07/17/2025 | 08/18/2025 | 22 | 15 | 7 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 705420 | 01062 | 5.76 | Solar | 05_09_909W4 | 07/16/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MALDEN | 705429 | 02148 | 10 | Solar | 05_12_16W7 | 07/16/2025 | 08/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 07/16/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 12/13/2025 | 01/02/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 705439 | 01950 | 5.85 | Solar | 05_14_60L1 | 07/21/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 705471 | 01821 | 13.36 | Solar | 05_14_92L4 | 07/21/2025 | 08/21/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 54 | 39 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 705472 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 07/17/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 705483 | 01821 | 8.32 | Solar | 05_14_18L1 | 07/17/2025 | 08/15/2025 | 8 | 2 | 6 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 705538 | 01850 | 13.68 | Solar | 05_14_75L1 | 07/18/2025 | 09/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 705558 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 40 | 24 | 16 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 705630 | 01069 | 5.76 | Solar | 05_09_523L4 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAMPDEN | 705670 | 01036 | 6.96 | Solar | 05_09_507L1 | 07/17/2025 | 07/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 81 | 67 | 14 | 11/26/2025 | 12/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 705677 | 01830 | 8.027 | Solar | 05_14_48L1 | 07/17/2025 | 08/04/2025 | 7 | 3 | 4 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 705802 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 07/18/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 705879 | 01550 | 10 | Solar | 05_01_413L2 | 07/18/2025 | 08/04/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 07/18/2025 | 9/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 705910 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L3 | 08/12/2025 | 09/02/2025 | 13 | 10 | 3 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 705914 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L3 | 07/22/2025 |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OXFORD | 705917 | 01540 | 0 | Other | 05_01_406L3 | 02/02/2026 | 03/04/2026 | 21 | 16 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 03/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SPENCER | 705952 | 01562 | 996 | Solar | 05_01_552L1 | 08/14/2025 | 09/02/2025 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/03/2025 | 10/16/2025 | 30 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | Execute Group Study Agreement - Pending Customer Decision
National Grid | BROOKFIELD | 705957 | 01506 | 4980 | Solar | 05_01_525L2 | 08/26/2025 | 09/05/2025 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2025 | 09/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 706143 | 01475 | 15.2 | Solar | 05_01_612W1 | 07/21/2025 | 07/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 706145 | 01772 | 15.356 | Solar | 05_05_310W6 | 07/24/2025 | 07/31/2025 | 5 | 1 | 4 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 07/24/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 11/21/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 706156 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 706186 | 02019 | 20 | Solar | 05_05_344W4 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 706197 | 01603 | 6.08 | Solar | 05_01_6J319 | 07/21/2025 | 08/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 706227 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_602W2 | 07/21/2025 | 07/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 706238 | 01605 | 200 | Solar | 05_01_27W4 | 08/11/2025 | 09/18/2025 | 27 | 18 | 9 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | AUBURN | 706259 | 01501 | 15.2 | Solar | 05_01_406L2 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 706271 | 01810 | 3.8 | Solar | 05_14_54L3 | 07/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 706277 | 01258 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 706278 | 02554 | 50 | Solar | 04_04_101L7 | 08/08/2025 | 08/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 19 | 0 | 19 | 09/18/2025 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 706300 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 07/21/2025 | 08/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 07/21/2025 | 11/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | DOUGLAS | 706306 | 01516 | 11.5 | Solar | 05_05_320W2 | 07/21/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 706361 | 01740 | 10 | Solar | 05_01_216W6 | 07/22/2025 | 08/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 23 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 706368 | 02190 | 8.725 | Solar | 05_07_99W32 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 706405 | 01879 | 0 | Solar | 05_14_211L1 | 07/22/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 37 | 22 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 706418 | 01821 | 23 | Solar | 05_14_92L2 | 07/29/2025 | 08/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 706419 | 01902 | 300 | Solar | 05_12_1J901 | 10/17/2025 | 12/16/2025 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 01/08/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WRENTHAM | 706438 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 07/22/2025 | 07/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | METHUEN | 706445 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L5 | 07/22/2025 | 08/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 706480 | 01258 | 23 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/24/2025 | 07/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 706528 | 02324 | 50 | Solar | 05_07_912W55 | 07/29/2025 | 08/20/2025 | 15 | 5 | 10 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 706541 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_07_96W44 | 07/25/2025 | 08/08/2025 | 9 | 5 | 4 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 34 | 21 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 706568 | 01604 | 15.76 | Solar | 05_01_27W5 | 07/23/2025 | 07/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 67 | 49 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GOSHEN | 706628 | 01032 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 07/23/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 706631 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 07/22/2025 | 08/19/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 706632 | 01966 | 20.475 | Solar | 05_12_40J2 | 07/22/2025 | 08/14/2025 | 16 | 13 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 37 | 18 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 706760 | 01518 | 240 | Solar | 05_01_408L2 | 08/21/2025 | 09/10/2025 | 13 | 8 | 5 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SWAMPSCOTT | 706810 | 01907 | 11.5 | Solar | 05_12_29W4 | 08/25/2025 | 09/02/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 706851 | 02703 | 15.76 | Solar | 05_05_8L4 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 706875 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_2W1 | 07/24/2025 | 08/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 07/24/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 706895 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_21L1 | 07/23/2025 | 10/15/2025 | 7 | 4 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 07/23/2025 | 12/23/2026 | Y | EXP | 365 | 03/12/2026 | 05/22/2026 | 72 | 0 | 72 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | Y
National Grid | ANDOVER | 707133 | 01845 | 21.38 | Solar | 05_14_56L3 | 07/24/2025 | 07/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 707153 | 02356 | 12.92 | Solar | 05_07_94W43 | 07/29/2025 | 08/13/2025 | 10 | 5 | 5 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 707155 | 02359 | 6.631 | Solar | 05_07_95W2 | 07/24/2025 | 09/15/2025 | 25 | 20 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 707156 | 01501 | 11.31 | Solar | 05_01_26W3 | 07/24/2025 | 07/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 51 | 31 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 707189 | 01252 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 07/24/2025 | 07/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 707245 | 02725 | 120 | Solar | 05_05_11W84 | 12/13/2025 | 05/11/2026 | 99 | 90 | 9 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 707273 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 07/24/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 707291 | 01602 | 10 | Solar | 05_01_23W1 | 07/24/2025 | 08/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 63 | 50 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 707304 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 07/24/2025 | 08/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 707310 | 01824 | 23 | Solar | 05_14_24L2 | 08/04/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 707396 | 01970 | 67.3 | Solar | 05_12_49W6 | 08/01/2025 | 09/10/2025 | 27 | 18 | 9 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALEM | 707425 | 01970 | 50 | Solar | 05_12_49W6 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MELROSE | 707442 | 02176 | 7.6 | Solar | 05_12_25W5 | 07/25/2025 | 08/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SPENCER | 707464 | 01562 | 12.672 | Solar | 05_01_21W1 | 07/30/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 | 07/30/2025 | 10/14/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 |  | 128 | 0 | 128 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 707495 | 01852 | 10 | Solar | 05_14_3J7 | 07/25/2025 | 09/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 | 07/25/2025 | 10/24/2026 | Y | EXP | 365 | 12/18/2025 |  | 175 | 0 | 175 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MALDEN | 707537 | 02148 | 11.5 | Solar | 05_12_16J4 | 07/25/2025 | 09/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 20 | 4 | 16 | 10/30/2025 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 707554 | 01082 | 11.52 | Solar | 05_09_501L2 | 07/25/2025 | 09/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 58 | 44 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 707573 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 07/25/2025 | 08/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 707574 | 01830 | 17.48 | Solar | 05_14_48L1 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 707581 | 01543 | 10 | Solar | 05_01_55W1 | 07/25/2025 | 09/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWANSEA | 707625 | 02777 | 11.4 | Solar | 05_05_11W81 | 07/27/2025 | 08/21/2025 | 18 | 15 | 3 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 | 07/27/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 707731 | 01516 | 10 | Solar | 05_05_320W2 | 07/28/2025 | 08/13/2025 | 11 | 8 | 3 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 707738 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_12_37W10 | 08/01/2025 | 08/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 | 08/01/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 |  | 149 | 0 | 149 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BOXFORD | 707764 | 01921 | 19.12 | Solar | 05_14_56L3 | 08/06/2025 | 08/27/2025 | 14 | 9 | 5 | 08/28/2025 | 08/28/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 707767 | 02370 | 13.8 | Solar | 05_07_99W61 | 07/30/2025 | 08/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 707779 | 01830 | 6.08 | Solar | 05_14_48L2 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROYALSTON | 707788 | 01368 | 2988 | Solar | 05_09_701W1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Group Member Withdraw
National Grid | ROYALSTON | 707812 | 01368 | 4980 | Solar | 05_09_701W1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | Time Frame Suspension - Group Member Withdraw
National Grid | GARDNER | 707825 | 01440 | 18.81 | Solar | 05_01_607W4 | 07/28/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 707851 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 07/28/2025 | 08/20/2025 | 14 | 10 | 4 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 707901 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L2 | 07/28/2025 | 08/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 63 | 48 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 707934 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 07/28/2025 | 08/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 707961 | 01921 | 17.6 | Solar | 05_14_56L3 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 08/01/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2026 | 05/07/2026 | 42 | 0 | 42 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 707962 | 02723 | 6.46 | Solar | 05_05_106W82 | 07/28/2025 | 08/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 708079 | 01532 | 11.05 | Solar | 05_05_313W2 | 08/12/2025 | 08/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 708125 | 01440 | 15.58 | Solar | 05_01_607W2 | 07/29/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | QUINCY | 708135 | 02170 | 7.678 | Solar | 05_07_1W8 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 708145 | 01810 | 17.6 | Solar | 05_14_54L3 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 9/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 708169 | 01970 | 17.101 | Solar | 05_12_49W6 | 08/22/2025 | 08/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 708171 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 708240 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 07/29/2025 | 09/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 | 07/29/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/27/2026 | 47 | 0 | 47 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 708255 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W4 | 07/29/2025 | 08/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 19 | 6 | 13 | 10/14/2025 | 11/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 708270 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 07/29/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 46 | 32 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 708313 | 01851 | 12.54 | Solar | 05_14_16L3 | 07/30/2025 | 09/15/2025 | 26 | 24 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 53 | 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 708476 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 07/30/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 708498 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 07/30/2025 | 09/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 81 | 69 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 708501 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L2 | 08/11/2025 | 08/28/2025 | 13 | 9 | 4 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 45 | 28 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 708564 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 07/30/2025 | 08/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 07/30/2025 | 12/23/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 | 03/26/2026 | 107 | 0 | 107 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WENHAM | 708571 | 01984 | 9.86 | Solar | 05_12_51T2 | 07/30/2025 | 09/15/2025 | 32 | 29 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 708590 | 01028 | 10.24 | Solar | 05_09_508L1 | 08/01/2025 | 10/03/2025 | 8 | 4 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 75 | 57 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 708614 | 01879 | 23 | Solar | 05_14_211L2 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 708616 | 01550 | 24.576 | Solar | 05_01_413L4 | 08/06/2025 | 08/14/2025 | 5 | 2 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 20 | 5 | 15 | 09/26/2025 | 02/05/2026 | 89 | 32 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 89 | 32 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 08/06/2025 | 3/13/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LENOX | 708681 | 01240 | 17.101 | Solar | 05_09_1103W1 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 708703 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L3 | 07/31/2025 | 08/08/2025 | 5 | 1 | 4 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 708790 | 02370 | 240 | Solar | 05_07_99W61 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | 160 Day Study
National Grid | WESTMINSTER | 708824 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 09/08/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 09/08/2025 | 11/7/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 708850 | 01821 | 17.16 | Solar | 05_14_70L2 | 08/08/2025 | 09/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 19 | 0 | 19 | 10/30/2025 | 12/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 708868 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 07/31/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 07/31/2025 | 9/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/31/2025 | 11/28/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 708954 | 01521 | 15.2 | Solar | 05_09_516L1 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 45 | 34 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 708984 | 01566 | 0 | Other | 05_01_413L2 | 10/08/2025 | 11/20/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 12/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WINCHENDON | 709014 | 01475 | 15.76 | Solar | 05_01_612W1 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 709020 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 08/01/2025 | 09/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 709025 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 08/01/2025 | 09/15/2025 | 29 | 24 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BERLIN | 709064 | 01503 | 5.76 | Solar | 05_05_318W3 | 08/04/2025 | 08/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 80 | 60 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 08/04/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 | 04/09/2026 |  | 63 | 0 | 63 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 709116 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_07_797W23 | 08/11/2025 | 09/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 709185 | 01550 | 4.537 | Solar | 05_01_413L4 | 08/06/2025 | 08/26/2025 | 15 | 11 | 4 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 709192 | 01845 | 9.425 | Solar | 05_14_71L1 | 08/06/2025 | 10/09/2025 | 5 | 2 | 3 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 709203 | 01810 | 22.8 | Solar | 05_14_59L1 | 08/03/2025 | 08/21/2025 | 13 | 10 | 3 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 709253 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_43L4 | 08/04/2025 | 09/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 | 08/04/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/18/2025 |  | 175 | 0 | 175 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 709319 | 01062 | 2.66 | Solar | 05_09_909W1 | 08/04/2025 | 10/28/2025 | 9 | 5 | 4 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 49 | 30 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 | 08/04/2025 | 2/2/2027 | Y | EXP | 365 | 04/08/2026 |  | 64 | 0 | 64 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DUDLEY | 709362 | 01571 | 11.4 | Solar | 05_01_412L2 | 08/08/2025 | 08/19/2025 | 6 | 5 | 1 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 709365 | 01876 | 15.2 | Solar | 05_14_70L8 | 08/04/2025 | 08/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 709427 | 02725 | 9.56 | Solar | 05_05_11W84 | 08/04/2025 | 08/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 | 08/04/2025 | 10/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 709517 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L3 | 08/04/2025 | 08/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | LOWELL | 709518 | 01851 | 11.4 | Solar | 05_14_2L2 | 08/05/2025 | 09/24/2025 | 34 | 24 | 10 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 709673 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_22W2 | 08/05/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 37 | 26 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 709735 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 08/05/2025 | 08/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/05/2025 | 11/17/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 02/12/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 709748 | 01610 | 5.76 | Solar | 05_01_3J375 | 08/07/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 709801 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_8L1 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 52 | 24 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 709806 | 01031 | 996 | Solar | 05_09_501L2 | 09/18/2025 | 09/29/2025 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/30/2025 | 10/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WILBRAHAM | 709861 | 01095 | 18.34 | Solar | 05_09_507L1 | 08/05/2025 | 08/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 709911 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 40 | 24 | 16 | 11/19/2025 | 12/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 | 03/11/2026 |  | 92 | 0 | 92 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 709918 | 02324 | 20 | Solar | 05_07_912W55 | 08/07/2025 | 08/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 709928 | 01267 | 17.225 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 709990 | 01607 | 7.98 | Solar | 05_01_8W2 | 08/06/2025 | 09/18/2025 | 9 | 4 | 5 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 710001 | 01852 | 5.933 | Solar | 05_14_3L2 | 08/06/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 62 | 47 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 710015 | 01821 | 15.2 | Solar | 05_14_92L2 | 08/06/2025 | 08/12/2025 | 3 | 1 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 710023 | 01832 | 240 | Solar | 05_14_48L4 | 08/07/2025 | 09/16/2025 | 27 | 17 | 10 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 08/07/2025 | 12/3/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 710142 | 02072 | 15.76 | Solar | 05_07_75W1 | 08/15/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 710143 | 01913 | 7.15 | Solar | 05_14_275L2 | 08/07/2025 | 09/11/2025 | 6 | 0 | 6 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 710194 | 01970 | 240 | Solar | 05_12_29W6 | 08/12/2025 | 09/11/2025 | 21 | 11 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SALEM | 710218 | 01970 | 150 | Solar | 05_12_1J6 | 08/12/2025 | 10/10/2025 | 41 | 31 | 10 |  |  | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEWBURY | 710220 | 01951 | 26.6 | Solar | 05_14_36L2 | 08/06/2025 | 08/28/2025 | 16 | 14 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 710223 | 01930 | 240 | Solar | 05_12_51T1 | 08/26/2025 | 10/13/2025 | 31 | 27 | 4 |  |  | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BILLERICA | 710356 | 01821 | 8.32 | Solar | 05_14_18L2 | 08/08/2025 | 08/28/2025 | 3 | 2 | 1 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 710397 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 08/07/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 710433 | 01915 | 18.34 | Solar | 05_12_51L3 | 08/07/2025 | 08/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 710450 | 01841 | 10 | Solar | 05_14_53J2 | 08/07/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 19 | 2 | 17 | 10/30/2025 | 11/18/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 | 03/11/2026 | 05/20/2026 | 71 | 0 | 71 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LENOX | 710486 | 01240 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 710488 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 10/06/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 710503 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_07_96W44 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 710505 | 01240 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 710520 | 01876 | 18.24 | Solar | 05_14_70L8 | 08/07/2025 | 08/14/2025 | 4 | 1 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 710539 | 01516 | 21.66 | Solar | 05_05_320W2 | 08/14/2025 | 08/25/2025 | 6 | 3 | 3 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 710544 | 02301 | 15.96 | Solar | 05_07_911W13 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 51 | 39 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TYNGSBORO | 710654 | 01879 | 0 | Battery Add-On | 05_14_57L3 | 08/08/2025 | 08/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 49 | 34 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 11/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 710659 | 01568 | 23 | Solar | 05_05_335W3 | 08/12/2025 | 08/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 710661 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 08/08/2025 | 10/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 710676 | 01540 | 15.58 | Solar | 05_01_406L4 | 08/08/2025 | 08/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 710703 | 02341 | 249 | Solar | 05_07_95W2 | 08/08/2025 | 09/05/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | 160 Day Study
National Grid | METHUEN | 710704 | 01844 | 15.32 | Solar | 05_14_63L1 | 08/08/2025 | 08/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 710713 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_6J316 | 08/08/2025 | 09/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 710740 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 08/08/2025 | 10/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 710748 | 02035 | 20 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 710760 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 710770 | 01258 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/08/2025 | 08/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 | 08/08/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 710780 | 01886 | 67.3 | Solar | 05_14_58L3 | 09/19/2025 | 01/06/2026 | 72 | 64 | 8 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HAVERHILL | 710789 | 01832 | 11.4 | Solar | 05_14_43L2 | 08/08/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 | 08/08/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 01/28/2026 |  | 134 | 0 | 134 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WESTFORD | 710790 | 01886 | 240 | Solar | 05_14_58L3 | 09/19/2025 | 01/06/2026 | 72 | 64 | 8 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WESTFORD | 710791 | 01886 | 240 | Solar | 05_14_58L3 | 09/19/2025 | 01/06/2026 | 72 | 64 | 8 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WESTFORD | 710796 | 01886 | 200 | Solar | 05_14_58L3 | 09/19/2025 | 01/06/2026 | 72 | 64 | 8 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 710806 | 01604 | 7.22 | Solar | 05_01_27W1 | 08/29/2025 | 10/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 710848 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_29W5 | 08/08/2025 | 09/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 710851 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_26W1 | 08/08/2025 | 09/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 710883 | 01876 | 9.92 | Solar | 05_14_59L3 | 08/09/2025 | 08/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 710894 | 01757 | 12.54 | Solar | 05_05_335W5 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | NAHANT | 710901 | 01908 | 9.6 | Solar | 05_12_79J2 | 08/20/2025 | 09/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 47 | 30 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 710902 | 01950 | 15.2 | Solar | 05_14_36L1 | 08/10/2025 | 08/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 710905 | 01824 | 4.93 | Solar | 05_14_58L2 | 08/10/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 710907 | 01821 | 15.68 | Solar | 05_14_92L6 | 09/10/2025 | 09/22/2025 | 7 | 4 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 710970 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 08/11/2025 | 09/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 710987 | 01095 | 5.76 | Solar | 05_09_523L1 | 08/11/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 08/11/2025 | 1/9/2027 | Y | EXP | 365 | 03/20/2026 | 03/26/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 711000 | 02155 | 7.6 | Solar | 05_12_37W5 | 08/11/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 08/11/2025 | 1/14/2027 | Y | EXP | 365 | 03/12/2026 |  | 91 | 0 | 91 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HANSON | 711039 | 02341 | 20 | Solar | 05_07_93W43 | 08/15/2025 | 08/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 711116 | 01550 | 150 | Solar | 05_01_413L3 | 08/11/2025 | 09/08/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 711138 | 01604 | 8 | Solar | 05_01_27W5 | 08/18/2025 | 09/05/2025 | 17 | 13 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/18/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 711185 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 10 | 1 | 9 | 11/13/2025 | 12/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 711191 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_6W2 | 08/11/2025 | 08/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 711249 | 01588 | 250 | Solar | 05_05_320W3 | 09/09/2025 | 11/26/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | TOPSFIELD | 711334 | 01983 | 11.5 | Battery Add-On | 05_12_26L1 | 08/12/2025 | 08/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 711356 | 01581 | 13.12 | Solar | 05_05_312W4 | 08/15/2025 | 10/09/2025 | 12 | 10 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 711382 | 01331 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 08/14/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 711394 | 02703 | 13.8 | Solar | 05_05_1J1 | 08/12/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 | 08/12/2025 | 11/24/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 02/05/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 711406 | 01532 | 5.76 | Solar | 05_05_313W2 | 08/13/2025 | 08/26/2025 | 11 | 7 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 | 08/13/2025 | 11/6/2026 | Y | EXP | 365 | 12/16/2025 | 12/15/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 711413 | 01501 | 15.2 | Solar | 05_01_26W3 | 08/12/2025 | 08/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 08/12/2025 | 10/10/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 711421 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 09/09/2025 | 10/01/2025 | 15 | 9 | 6 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 59 | 44 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | ESSEX | 711434 | 01929 | 11.5 | Solar | 05_12_51T1 | 08/12/2025 | 08/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 711464 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L1 | 08/12/2025 | 09/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 60 | 47 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 711480 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_91W46 | 08/19/2025 | 08/28/2025 | 6 | 2 | 4 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 22 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 711584 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W40 | 08/12/2025 | 10/29/2025 | 25 | 22 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 711672 | 02777 | 260 | Solar | 05_05_11W85 | 02/03/2026 | 03/05/2026 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 711687 | 02703 | 19.893 | Solar | 05_05_9L1 | 08/25/2025 | 09/05/2025 | 8 | 3 | 5 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 711691 | 01832 | 4.537 | Solar | 05_14_48L1 | 08/15/2025 | 09/04/2025 | 16 | 12 | 4 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 711738 | 01529 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 08/14/2025 | 08/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 62 | 38 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 711798 | 01824 | 3.8 | Solar | 05_14_24L2 | 08/13/2025 | 09/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 82 | 68 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 08/13/2025 | 1/27/2027 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 03/24/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LEOMINSTER | 711810 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 08/13/2025 | 08/26/2025 | 8 | 5 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 711842 | 01464 | 20.9 | Solar | 05_01_227W3 | 08/13/2025 | 08/22/2025 | 6 | 1 | 5 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 90 | 60 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 711862 | 02368 | 23.18 | Solar | 05_07_5W2 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 54 | 24 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HARVARD | 711870 | 01451 | 6.282 | Solar | 05_01_201W2 | 08/13/2025 | 08/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | NAHANT | 711878 | 01908 | 17.6 | Solar | 05_12_79J1 | 08/15/2025 | 08/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 25 | 12 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 711907 | 01590 | 32.5 | Solar | 05_01_304W6 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 711911 | 01844 | 249 | Solar | 05_14_63L2 | 08/13/2025 | 09/05/2025 | 16 | 7 | 9 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SALISBURY | 711942 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_14_7L4 | 08/13/2025 | 09/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EGREMONT | 711945 | 01252 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/13/2025 | 09/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 25 | 10 | 15 | 11/20/2025 | 12/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 712019 | 02777 | 7.329 | Solar | 05_05_11W83 | 08/14/2025 | 09/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 712153 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_01_304W6 | 08/14/2025 | 09/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 712170 | 01810 | 15.2 | Solar | 05_14_54L3 | 08/18/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 712195 | 01886 | 3.8 | Solar | 05_14_57L3 | 08/14/2025 | 09/05/2025 | 25 | 23 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 08/14/2025 | 11/17/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 |  | 147 | 0 | 147 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | PEPPERELL | 712231 | 01463 | 17.16 | Solar | 05_01_226L2 | 08/15/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BILLERICA | 712233 | 01821 | 17.92 | Solar | 05_14_70L6 | 08/18/2025 | 08/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 10/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 712272 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 08/14/2025 | 09/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 712286 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 08/14/2025 | 09/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 43 | 29 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 712288 | 02368 | 990 | Solar | 05_07_5W3 | 11/14/2025 | 03/05/2026 | 73 | 67 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 03/26/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Brockton-North | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | PEPPERELL | 712303 | 01463 | 22.8 | Solar | 05_01_226L2 | 10/02/2025 | 10/10/2025 | 6 | 4 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 712304 | 01007 | 11.5 | Solar | 05_09_509L2 | 08/27/2025 | 09/04/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | PETERSHAM | 712329 | 01366 | 8.376 | Solar | 05_09_604W1 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 | 08/21/2025 | 10/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 712382 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_911W56 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | SEEKONK | 712398 | 02771 | 11.136 | Solar | 05_05_7L3 | 08/18/2025 | 09/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/18/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 712481 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 08/18/2025 | 09/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 712486 | 01905 | 10.47 | Solar | 05_12_6J2 | 08/22/2025 | 08/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 712505 | 01810 | 6.08 | Solar | 05_14_59L6 | 08/18/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 9/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 712520 | 02382 | 0 | Battery Add-On | 05_07_797W29 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 53 | 33 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 712528 | 01886 | 0 | Solar | 05_14_57L1 | 08/15/2025 | 08/25/2025 | 6 | 3 | 3 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 71 | 54 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 712554 | 01844 | 17.6 | Solar | 05_14_74L5 | 08/25/2025 | 08/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 712563 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_74L4 | 08/15/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 104 | 77 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 712782 | 01843 | 11.5 | Solar | 05_14_61L3 | 08/18/2025 | 01/06/2026 | 44 | 43 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 31 | 14 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 | 08/18/2025 | 3/9/2027 | Y | EXP | 365 | 06/11/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORWELL | 712799 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/18/2025 |  | 12 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLTON | 712833 | 01507 | 7.6 | Solar | 05_01_21W2 | 08/27/2025 | 09/15/2025 | 12 | 9 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 712857 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 08/18/2025 | 09/19/2025 | 15 | 11 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 712872 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 08/18/2025 | 09/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 20 | 4 | 16 | 10/30/2025 | 12/09/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 712877 | 02720 | 3.8 | Solar | 05_05_28W40 | 08/18/2025 | 12/31/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 712885 | 02169 | 360 | Solar | 05_07_1W9 | 09/24/2025 | 11/04/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2025 | 12/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ROYALSTON | 712920 | 01368 | 7.25 | Solar | 05_09_701J1 | 08/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 712964 | 02769 | 21.4 | Solar | 05_05_7L4 | 08/18/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 9/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 712983 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_01_552L1 | 08/19/2025 | 10/02/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 08/19/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 |  | 128 | 0 | 128 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BOLTON | 712988 | 01740 | 19.1 | Solar | 05_05_318W3 | 10/01/2025 | 10/27/2025 | 16 | 14 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 47 | 28 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 713056 | 01966 | 9.772 | Solar | 05_12_40J2 | 10/06/2025 | 10/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 22 | 8 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 11/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 713175 | 01473 | 23 | Solar | 05_01_602W2 | 08/19/2025 | 08/21/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WEST BROOKFIELD | 713186 | 01585 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 08/19/2025 |  | 86 | 27 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 713187 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/02/2026 | 03/11/2026 | 44 | 37 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2026 | 04/08/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | NEWBURY | 713199 | 01985 | 20 | Solar | 05_14_47L2 | 08/19/2025 | 08/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 70 | 56 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 713209 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 08/19/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 31 | 19 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 713220 | 01339 | 11.5 | Solar | 05_09_1019W1 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 2 | 1 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 713222 | 01010 | 22.9 | Solar | 05_09_516L1 | 08/25/2025 | 09/15/2025 | 14 | 10 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 132 | 112 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 713232 | 02720 | 20 | Solar | 05_05_28W50 | 08/19/2025 | 08/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 713236 | 02554 | 18.24 | Solar | 04_04_101L2 | 08/19/2025 | 09/10/2025 | 13 | 8 | 5 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 713260 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 08/19/2025 | 09/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 713269 | 02302 | 6.08 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2025 |  | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 713322 | 02038 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/23/2026 | 05/04/2026 | 69 | 60 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 06/02/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BELLINGHAM | 713324 | 02019 | 1680 | Solar | 05_05_344W4 | 01/08/2026 | 04/14/2026 | 66 | 56 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 713326 | 01757 | 2280 | Solar | 05_05_8U | 01/08/2026 | 04/14/2026 | 66 | 56 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 713352 | 01810 | 10.88 | Solar | 05_14_54L3 | 09/10/2025 | 09/22/2025 | 7 | 3 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 713450 | 01527 | 11.4 | Solar | 05_01_304W5 | 08/20/2025 | 09/04/2025 | 10 | 8 | 2 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 53 | 37 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  | 12/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 713491 | 01473 | 11.4 | Solar | 05_01_609W1 | 08/29/2025 | 09/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 713501 | 02038 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 08/20/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 713540 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_712J1 | 08/20/2025 | 09/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 | 08/20/2025 | 1/2/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 713543 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L1 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 60 | 47 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 713614 | 01366 | 11.4 | Solar | 05_09_604W1 | 08/28/2025 | 09/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/28/2025 | 12/30/2026 | Y | EXP | 365 | 02/19/2026 | 06/09/2026 | 111 | 0 | 111 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AUBURN | 713750 | 01501 | 17.6 | Solar | 05_01_406L4 | 08/27/2025 | 09/04/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 79 | 66 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 | 08/27/2025 | 1/16/2027 | Y | EXP | 365 | 05/05/2026 |  | 37 | 0 | 37 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 713765 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_507L2 | 08/21/2025 | 09/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 08/21/2025 | 11/24/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 02/13/2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 713829 | 01944 | 17.6 | Solar | 05_12_51T1 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 713834 | 01944 | 15.2 | Solar | 05_12_28L2 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 | 08/21/2025 | 10/24/2026 | Y | EXP | 365 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 713845 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 08/21/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 713903 | 01757 | 20 | Solar | 05_05_336W3 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 713976 | 01534 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 08/22/2025 | 09/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 714034 | 01532 | 10.15 | Solar | 05_05_313W3 | 08/25/2025 | 09/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 61 | 42 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 714061 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L6 | 08/29/2025 | 10/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 714065 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_9J337 | 08/22/2025 | 09/15/2025 | 8 | 2 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 714136 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L3 | 08/22/2025 | 10/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 79 | 65 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 714200 | 02564 | 11.5 | Solar | 04_04_101L8 | 08/22/2025 | 09/17/2025 | 17 | 15 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HALIFAX | 714206 | 02338 | 11.5 | Solar | 05_07_912W75 | 08/25/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 30 | 17 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 | 08/25/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/29/2026 | 65 | 0 | 65 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 714207 | 01915 | 15.04 | Solar | 05_12_51T2 | 08/22/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 714209 | 01832 | 15.2 | Solar | 05_14_43L2 | 08/24/2025 | 09/17/2025 | 16 | 15 | 1 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 714211 | 02343 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 08/22/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 714226 | 02720 | 60 | Solar | 05_05_28W42 | 08/23/2025 | 11/06/2025 | 50 | 41 | 9 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 714255 | 01257 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 714265 | 02790 | 2000 | Solar | 05_05_115W52 | 09/09/2025 | 10/02/2025 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/03/2025 | 10/17/2025 | 9 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 714304 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 08/25/2025 | 09/12/2025 | 6 | 0 | 6 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 08/25/2025 | 11/14/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 03/10/2026 | 57 | 0 | 57 |  |  | 3/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 714327 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_69J1 | 08/25/2025 | 09/11/2025 | 11 | 6 | 5 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 94 | 77 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 714365 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_05_7L4 | 08/28/2025 | 09/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/28/2025 | 11/6/2026 | Y | EXP | 365 | 12/06/2025 | 01/23/2026 | 49 | 0 | 49 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 714377 | 01543 | 0 | Other | 05_01_55W1 | 09/26/2025 | 11/12/2025 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 12/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 714389 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W3 | 08/25/2025 | 09/05/2025 | 7 | 2 | 5 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 59 | 47 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 714408 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 08/25/2025 | 10/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 714426 | 02356 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/25/2025 | 09/03/2025 | 5 | 2 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 714430 | 01010 | 15.58 | Solar | 05_09_516L1 | 08/25/2025 | 08/29/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 18 | 3 | 15 | 10/20/2025 | 10/27/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 | 03/05/2026 | 04/02/2026 | 29 | 0 | 29 |  |  | 6/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 714478 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_139L5 | 08/27/2025 | 08/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 714498 | 01982 | 20 | Solar | 05_12_51T2 | 08/25/2025 | 09/03/2025 | 6 | 1 | 5 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 39 | 26 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 08/25/2025 | 11/18/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 | 06/04/2026 | 90 | 0 | 90 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 714507 | 02149 | 11.4 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 714530 | 01852 | 1000 | Solar | 05_14_16L2 | 10/10/2025 | 11/12/2025 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 12/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | Time Frame Suspension - Group Member Withdraw
National Grid | BILLERICA | 714533 | 01862 | 500 | Solar | 05_14_70L4 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 19 | 13 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 12/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | PETERSHAM | 714578 | 01366 | 24.32 | Solar | 05_09_604W1 | 08/25/2025 | 08/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 714619 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 88 | 73 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 714631 | 02190 | 5.76 | Solar | 05_07_2W2 | 08/27/2025 | 09/05/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 53 | 37 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 714650 | 01907 | 30 | Solar | 05_12_9J2 | 09/19/2025 | 09/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 714659 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W2 | 08/26/2025 | 09/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 08/26/2025 | 1/24/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BOLTON | 714691 | 01740 | 25 | Solar | 05_01_216W6 | 08/28/2025 | 09/09/2025 | 6 | 4 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 714695 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_317W8 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 5 | 2 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 36 | 22 | 14 | 02/13/2026 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/26/2027 | N | EXP | 365 | 05/28/2026 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LAWRENCE | 714702 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 08/26/2025 | 10/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/26/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 714705 | 01451 | 0 | Battery Add-On | 05_01_225W1 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 12 | 9 | 3 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 714730 | 01060 | 12.6 | Solar | 05_09_901W1 | 08/26/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 714746 | 01930 | 0 | Solar | 05_12_28L2 | 08/28/2025 | 09/10/2025 | 8 | 4 | 4 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 714789 | 02169 | 240 | Solar | 05_07_3W1 | 08/27/2025 | 09/30/2025 | 23 | 20 | 3 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 08/27/2025 | 11/20/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NEWBURY | 714914 | 01985 | 15.2 | Solar | 05_14_47L2 | 09/02/2025 | 09/19/2025 | 11 | 6 | 5 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 714915 | 01453 | 6.08 | Solar | 05_01_207W3 | 08/26/2025 | 10/22/2025 | 14 | 11 | 3 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 714916 | 01452 | 12.16 | Solar | 05_01_602W2 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 21 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 08/26/2025 | 12/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 715054 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_219W2 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 715057 | 02072 | 6.46 | Solar | 05_07_913W18 | 08/28/2025 | 09/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 97 | 82 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 715083 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 08/28/2025 | 09/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 08/28/2025 | 2/7/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BROCKTON | 715090 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_712J1 | 08/28/2025 | 10/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 13 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 08/28/2025 | 12/16/2026 | Y | EXP | 365 | 02/07/2026 | 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 715096 | 02038 | 23 | Solar | 05_05_341W1 | 08/28/2025 | 09/03/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 715099 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/27/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BEVERLY | 715101 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51L1 | 08/27/2025 | 09/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/27/2025 | 11/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 715109 | 01057 | 15.36 | Solar | 05_09_507L1 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 715130 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 | 08/27/2025 | 1/20/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 |  | 34 | 0 | 34 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SPENCER | 715142 | 01562 | 0 | Battery Add-On | 05_01_552L1 | 08/27/2025 | 09/04/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 715186 | 02061 | 53.58 | Solar | 05_07_96W44 | 08/27/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HUBBARDSTON | 715276 | 01452 | 10 | Solar | 05_01_602W2 | 08/28/2025 | 09/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 08/28/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 |  | 147 | 0 | 147 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ANDOVER | 715308 | 01845 | 0 | Solar | 05_14_71L1 | 08/28/2025 | 09/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 715316 | 01930 | 20 | Solar | 05_12_52L1 | 08/28/2025 | 09/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 715329 | 01810 | 11.84 | Solar | 05_14_62L2 | 09/02/2025 | 11/07/2025 | 9 | 5 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 715339 | 01905 | 2.7 | Solar | 05_12_6J2 | 08/29/2025 | 09/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 715379 | 02703 | 960 | Solar | 05_05_8L3 | 09/22/2025 | 10/06/2025 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2025 | 10/27/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | LANCASTER | 715423 | 01523 | 3320 | Solar | 05_01_216W3 | 10/28/2025 | 12/09/2025 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 01/08/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Ayer-Clinton | 160 Day Study
National Grid | RANDOLPH | 715435 | 02368 | 10.15 | Solar | 05_07_97W2 | 08/28/2025 | 09/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/28/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/24/2025 | 01/06/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 715555 | 02341 | 100 | Solar | 05_07_95W3 | 09/05/2025 | 10/10/2025 | 25 | 17 | 8 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | 160 Day Study
National Grid | HARVARD | 715560 | 01451 | 13.36 | Solar | 05_01_225W1 | 09/03/2025 | 09/10/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 715579 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_7J387 | 08/29/2025 | 10/08/2025 | 14 | 11 | 3 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 715587 | 02764 | 30 | Solar | 05_05_19W74 | 08/29/2025 | 09/09/2025 | 5 | 3 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 715590 | 02324 | 0 | Other | 05_07_912W73 | 02/06/2026 |  | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | OXFORD | 715605 | 01540 | 20 | Solar | 05_01_406L4 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 4 | 2 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 34 | 21 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 715617 | 01835 | 17.6 | Solar | 05_14_65L3 | 09/08/2025 | 09/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 56 | 43 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 715619 | 01841 | 13.12 | Solar | 05_14_43L4 | 08/29/2025 | 10/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 | 08/29/2025 | 11/25/2026 | Y | EXP | 365 | 05/05/2026 | 05/27/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 715697 | 01331 | 5.51 | Solar | 05_09_702W2 | 08/29/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 715702 | 01506 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 08/29/2025 | 09/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/29/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 | 01/17/2026 | 06/04/2026 | 139 | 0 | 139 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 715711 | 01475 | 7.6 | Solar | 05_01_612W3 | 08/29/2025 | 09/12/2025 | 12 | 9 | 3 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HOPEDALE | 715756 | 01747 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 09/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 715780 | 01080 | 18.846 | Solar | 05_09_523L1 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 715852 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/01/2025 | 09/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 715897 | 01535 | 5.76 | Solar | 05_01_525L1 | 09/01/2025 | 09/19/2025 | 26 | 22 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 715910 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 09/12/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 75 | 25 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 715946 | 01826 | 6.84 | Solar | 05_14_78L9 | 09/02/2025 | 09/23/2025 | 14 | 9 | 5 | 09/24/2025 | 09/24/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 715951 | 01747 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 09/02/2025 | 10/03/2025 | 23 | 18 | 5 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 716010 | 02359 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/02/2025 | 09/24/2025 | 15 | 10 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 716020 | 01606 | 11.5 | Solar | 05_01_24W3 | 09/28/2025 | 10/06/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROYALSTON | 716025 | 01368 | 2988 | Solar | 05_09_701J1 | 09/26/2025 | 10/27/2025 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 12/31/2025 | 44 | 24 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 716071 | 01501 | 15.2 | Solar | 05_01_406L4 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | Y
National Grid | PEPPERELL | 716113 | 01463 | 13.36 | Solar | 05_01_226L2 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | QUINCY | 716123 | 02169 | 7.98 | Solar | 05_07_1W2 | 09/08/2025 | 09/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 716128 | 01534 | 11.4 | Solar | 05_05_320W1 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 20 | 16 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 51 | 31 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 09/02/2025 | 3/2/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LYNN | 716171 | 01902 | 3.8 | Solar | 05_12_12J903 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 54 | 36 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 | 09/10/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 716184 | 02333 | 8 | Solar | 05_07_797W29 | 09/02/2025 | 02/11/2026 | 39 | 38 | 1 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 80 | 6 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 716246 | 01473 | 3.8 | Solar | 05_01_609W1 | 09/03/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 716283 | 02339 | 240 | Solar | 05_07_95W1 | 09/23/2025 | 01/12/2026 | 74 | 55 | 19 |  |  | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hanover | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | SAUGUS | 716298 | 01906 | 0 | Battery Add-On | 05_12_25W1 | 09/03/2025 | 10/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 716350 | 01501 | 11.517 | Solar | 05_01_26W1 | 09/03/2025 | 09/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 716359 | 01516 | 14.658 | Solar | 05_05_320W2 | 09/03/2025 | 09/09/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 716378 | 02771 | 0 | Solar | 05_05_7L5 | 09/03/2025 | 09/16/2025 | 8 | 6 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 59 | 41 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 716400 | 01752 | 17.6 | Solar | 05_05_311W3 | 09/08/2025 | 09/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 716453 | 01605 | 100 | Solar | 05_01_27W4 | 09/23/2025 | 10/14/2025 | 14 | 6 | 8 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 716552 | 01605 | 67.3 | Solar | 05_01_27W4 | 09/23/2025 | 10/20/2025 | 18 | 10 | 8 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | CHARLTON | 716574 | 01507 | 21.4 | Solar | 05_01_415L1 | 09/10/2025 | 09/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 716680 | 01906 | 17.45 | Solar | 05_12_19W1 | 09/04/2025 | 09/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 716720 | 01603 | 7.6 | Solar | 05_01_7J386 | 09/04/2025 | 09/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 09/04/2025 | 11/21/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 02/10/2026 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 716756 | 02368 | 13.8 | Solar | 05_07_5W2 | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 40 | 34 | 6 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 | 09/10/2025 | 3/13/2027 | Y | EXP | 365 | 05/06/2026 | 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 716758 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_514L1 | 09/04/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 716785 | 01081 | 12 | Solar | 05_09_516L1 | 09/08/2025 | 10/06/2025 | 3 | 2 | 1 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 716803 | 01331 | 5.76 | Solar | 05_09_702W1 | 09/04/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 38 | 25 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 716877 | 01033 | 11.4 | Solar | 05_09_527L1 | 09/04/2025 | 09/22/2025 | 9 | 5 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 37 | 18 | 19 | 12/10/2025 | 01/05/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GRAFTON | 716907 | 01560 | 7.68 | Solar | 05_05_320W3 | 09/04/2025 | 10/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMILTON | 716971 | 01982 | 7.6 | Solar | 05_12_18L2 | 09/05/2025 | 11/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 716992 | 01230 | 4.94 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 717006 | 01036 | 5.76 | Solar | 05_09_139L1 | 09/05/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 09/05/2025 | 12/27/2026 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 02/12/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 717012 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_63L1 | 09/05/2025 | 09/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 717015 | 01007 | 0 | Battery Add-On | 05_09_509L2 | 09/18/2025 | 09/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 717022 | 01568 | 4.94 | Solar | 05_05_335W3 | 09/05/2025 | 09/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 39 | 28 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 717106 | 01473 | 3.8 | Solar | 05_01_609W2 | 09/11/2025 | 09/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 31 | 20 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 717140 | 01921 | 7.6 | Solar | 05_14_56L3 | 09/11/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 09/11/2025 | 11/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 717150 | 01752 | 12.92 | Solar | 05_05_317W8 | 09/05/2025 | 09/23/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 09/05/2025 | 1/20/2027 | Y | EXP | 365 | 02/07/2026 | 02/13/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 717157 | 02061 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 09/08/2025 | 09/17/2025 | 6 | 4 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 717176 | 01267 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 717200 | 01095 | 11.5 | Solar | 05_09_507L1 | 09/05/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 717214 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 717230 | 01850 | 11.5 | Solar | 05_14_75L1 | 09/05/2025 | 09/16/2025 | 14 | 10 | 4 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 56 | 47 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOMERSET | 717271 | 02726 | 22.8 | Solar | 05_05_19W72 | 09/06/2025 | 09/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 717276 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_19W73 | 09/07/2025 | 10/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 717298 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L3 | 09/21/2025 | 09/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 717337 | 01266 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/08/2025 | 09/16/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 32 | 19 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 717385 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_15J1 | 09/18/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 09/18/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/21/2026 | 02/20/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UPTON | 717407 | 01568 | 11.52 | Solar | 05_05_335W3 | 09/08/2025 | 09/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 09/08/2025 | 12/18/2026 | Y | EXP | 365 | 02/14/2026 | 03/03/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 717411 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 09/08/2025 | 09/23/2025 | 23 | 22 | 1 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 717420 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_29W1 | 09/10/2025 | 10/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 | 09/10/2025 | 11/6/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2026 |  | 76 | 0 | 76 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 717426 | 01095 | 4950 | Solar | 05_09_507L1 | 12/16/2025 | 01/21/2026 | 22 | 13 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 | 02/12/2026 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 717436 | 02333 | 34.2 | Solar | 05_07_797W23 | 09/08/2025 | 09/22/2025 | 9 | 6 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 122 | 103 | 19 | 04/06/2026 | 05/11/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 717527 | 01983 | 18.85 | Solar | 05_12_26L1 | 09/08/2025 | 09/18/2025 | 6 | 2 | 4 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 86 | 70 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 717529 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L1 | 09/10/2025 | 09/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 16 | 1 | 15 | 11/05/2025 | 12/01/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 | 03/27/2026 |  | 76 | 0 | 76 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 717708 | 01257 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/15/2025 | 10/07/2025 | 15 | 13 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 717728 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_219W2 | 09/09/2025 | 09/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 09/09/2025 | 12/1/2026 | Y | EXP | 365 | 02/19/2026 |  | 112 | 0 | 112 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LOWELL | 717753 | 01852 | 4995 | Other | 05_14_20L3 | 09/29/2025 | 10/30/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 12/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 717812 | 01879 | 15.66 | Solar | 05_14_57L3 | 09/17/2025 | 09/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 717832 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 09/09/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 83 | 73 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 717839 | 02302 | 21.66 | Solar | 05_07_91W48 | 09/25/2025 | 10/20/2025 | 16 | 12 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 717879 | 01095 | 0 | Battery Add-On | 05_09_507L3 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 717898 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W43 | 09/09/2025 | 10/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 24 | 6 | 18 | 01/12/2026 | 03/02/2026 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 | 05/02/2026 |  | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MENDON | 718036 | 01756 | 6.84 | Solar | 05_05_335W1 | 09/10/2025 | 09/26/2025 | 11 | 10 | 1 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 718078 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_4L2 | 09/10/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 40 | 26 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 | 09/10/2025 | 1/28/2027 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRAFTON | 718080 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 09/10/2025 | 09/17/2025 | 4 | 2 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 117 | 104 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 718084 | 01952 | 9.6 | Solar | 05_14_7L2 | 09/10/2025 | 10/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 718085 | 01033 | 16 | Solar | 05_09_527L1 | 10/21/2025 | 10/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 39 | 19 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 718105 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L3 | 09/10/2025 | 09/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 51 | 27 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 718161 | 01826 | 11.375 | Solar | 05_14_78L3 | 09/10/2025 | 09/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 718163 | 01604 | 7.36 | Solar | 05_01_10J383 | 09/13/2025 | 09/29/2025 | 32 | 26 | 6 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 58 | 42 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 718315 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_2W1 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 62 | 48 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 718328 | 01610 | 7.6 | Solar | 05_01_9J306 | 09/10/2025 | 09/18/2025 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 718400 | 02771 | 4980 | Solar | 05_05_7L5 | 03/19/2026 |  | 57 | 47 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WEBSTER | 718416 | 01570 | 0 | Other | 05_01_412L6 | 10/27/2025 | 01/15/2026 | 54 | 48 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2026 | 02/09/2026 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Webster-Southbridge-Charlton | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | LOWELL | 718425 | 01851 | 12.215 | Solar | 05_14_16L3 | 09/16/2025 | 09/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 | 09/16/2025 | 11/24/2026 | Y | EXP | 365 | 01/22/2026 |  | 140 | 0 | 140 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 718439 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_225W3 | 09/11/2025 | 09/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 718516 | 01581 | 15.2 | Solar | 05_05_312W4 | 09/11/2025 | 09/18/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 718525 | 01230 | 0 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 718545 | 01605 | 4.93 | Solar | 05_01_24W2 | 09/11/2025 | 10/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 66 | 50 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 718553 | 01752 | 4995 | Other | 05_05_311W3 | 09/29/2025 | 10/30/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 12/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | HARVARD | 718559 | 01451 | 11.5 | Solar | 05_01_225W1 | 09/11/2025 | 09/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 718580 | 01240 | 200 | Solar | 05_09_1103W2 | 09/19/2025 | 11/25/2025 | 44 | 36 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 718595 | 01581 | 9.75 | Solar | 05_05_313W2 | 09/11/2025 | 11/17/2025 | 19 | 17 | 2 | 11/18/2025 | 11/18/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 718758 | 01876 | 22.8 | Solar | 05_14_20L1 | 09/12/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 718781 | 02379 | 12.16 | Solar | 05_07_797W20 | 09/12/2025 | 11/04/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 718894 | 02769 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 10/05/2025 | 10/21/2025 | 11 | 9 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 158 | 25 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 718919 | 01886 | 10 | Solar | 05_14_57L2 | 09/14/2025 | 09/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 11/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 718922 | 01562 | 18.56 | Solar | 05_01_21W1 | 09/14/2025 | 09/29/2025 | 10 | 5 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 719098 | 01886 | 11.5 | Battery Add-On | 05_14_73L2 | 09/16/2025 | 09/24/2025 | 5 | 3 | 2 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 719256 | 01258 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 09/15/2025 | 09/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 719310 | 01886 | 20.62 | Solar | 05_14_57L1 | 09/16/2025 | 09/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 | 09/16/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 03/27/2026 | 04/06/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 719315 | 02302 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 719327 | 02777 | 15.2 | Solar | 05_05_11W84 | 09/16/2025 | 10/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 09/16/2025 | 11/26/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/27/2026 | 63 | 13 | 50 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 719392 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/16/2025 | 09/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 719400 | 01222 | 15.2 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/16/2025 | 09/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 719404 | 02356 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 719427 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2025 | 09/23/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/24/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 719487 | 01083 | 17.16 | Solar | 05_09_516L3 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 719515 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_71L3 | 09/16/2025 | 10/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 | 09/16/2025 | 12/18/2026 | Y | EXP | 365 | 03/06/2026 | 04/10/2026 | 36 | 0 | 36 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 719525 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 09/16/2025 | 10/16/2025 | 20 | 16 | 4 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 719555 | 01821 | 11.4 | Solar | 05_14_92L1 | 09/16/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 84 | 25 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 719575 | 01506 | 7.6 | Solar | 05_01_525L2 | 10/06/2025 | 11/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 719601 | 01604 | 11.5 | Solar | 05_01_9J337 | 09/23/2025 | 10/23/2025 | 20 | 17 | 3 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 719796 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 09/17/2025 | 12/17/2025 | 61 | 57 | 4 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 2/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 719817 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_5C3 | 09/17/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 719822 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_98W10 | 09/23/2025 | 09/29/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 719830 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 719867 | 02764 | 23 | Solar | 05_05_19W74 | 09/17/2025 | 10/17/2025 | 19 | 17 | 2 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 111 | 96 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2026 | 09/17/2025 | 4/7/2027 | Y | EXP | 365 | 05/12/2026 |  | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | METHUEN | 719923 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L6 | 09/22/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 | 09/22/2025 | 12/18/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2026 |  | 69 | 0 | 69 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 719924 | 01267 | 19.2 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/18/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 719926 | 01501 | 11.5 | Solar | 05_01_26W1 | 09/17/2025 | 09/30/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 09/17/2025 | 1/7/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 720017 | 02766 | 19 | Solar | 05_05_8L3 | 09/18/2025 | 10/23/2025 | 24 | 20 | 4 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 720034 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 09/18/2025 | 10/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 720062 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 720064 | 02072 | 25 | Solar | 05_07_913W18 | 09/18/2025 | 09/25/2025 | 5 | 3 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 720104 | 01451 | 11.5 | Solar | 05_01_225W1 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 720120 | 01072 | 7.6 | Solar | 05_09_704W1 | 09/18/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 | 09/18/2025 | 11/13/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 |  | 149 | 0 | 149 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORWELL | 720193 | 02061 | 94.05 | Solar | 05_07_96W40 | 09/25/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 720253 | 01606 | 3.8 | Solar | 05_01_24W2 | 09/18/2025 | 09/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 32 | 19 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLTON | 720360 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_21W2 | 09/19/2025 | 09/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 27 | 15 | 12 | 11/21/2025 | 11/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 | 04/03/2026 |  | 69 | 0 | 69 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NEWBURY | 720430 | 01950 | 480 | Solar | 05_14_36L2 | 03/09/2026 | 04/07/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2026 | 05/06/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 720438 | 01970 | 150 | Solar | 05_12_29W6 | 09/22/2025 | 11/14/2025 | 37 | 30 | 7 |  |  | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | UPTON | 720448 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 09/22/2025 | 10/03/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 09/22/2025 | 11/18/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 02/10/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 2/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 720467 | 01832 | 15.2 | Solar | 05_14_74L1 | 09/19/2025 | 09/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 720512 | 02148 | 11.4 | Solar | 05_12_16W3 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 720590 | 01854 | 10 | Solar | 05_14_21L2 | 09/19/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 09/19/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 720592 | 02703 | 15.76 | Solar | 05_05_8L3 | 09/19/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 720644 | 02155 | 8 | Solar | 05_12_37W5 | 10/17/2025 | 01/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 720645 | 01451 | 11.78 | Solar | 05_01_216W6 | 09/21/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 720734 | 01915 | 12.564 | Solar | 05_12_51T1 | 09/22/2025 | 10/24/2025 | 13 | 12 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 09/22/2025 | 12/30/2026 | Y | EXP | 365 | 04/08/2026 |  | 64 | 0 | 64 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 720806 | 02368 | 6.825 | Solar | 05_07_5W3 | 09/22/2025 | 10/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 | 09/22/2025 | 11/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/02/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 720848 | 01569 | 11.4 | Solar | 05_05_320W4 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 720878 | 02370 | 15.356 | Solar | 05_07_95W4 | 09/22/2025 | 09/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 720890 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_336W1 | 09/25/2025 | 10/06/2025 | 6 | 3 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 720945 | 01983 | 23 | Solar | 05_14_33L1 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 720948 | 01970 | 150 | Solar | 05_12_29W6 | 09/23/2025 | 10/31/2025 | 27 | 21 | 6 |  |  | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 720985 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L1 | 09/22/2025 | 11/24/2025 | 23 | 20 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 12/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 720992 | 01752 | 50 | Solar | 05_05_310W5 | 09/22/2025 | 02/04/2026 | 90 | 83 | 7 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 33 | 15 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 720993 | 01602 | 18 | Solar | 05_01_1J369 | 10/06/2025 | 10/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 721057 | 01603 | 1.45 | Solar | 05_01_7J387 | 09/23/2025 | 10/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 721110 | 01475 | 15.2 | Solar | 05_01_612W1 | 09/23/2025 | 09/29/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 721115 | 01982 | 0 | Solar | 05_12_51L3 | 09/23/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 721153 | 01604 | 100 | Solar | 05_01_HT56B | 02/22/2026 |  | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 721206 | 02189 | 0 | Solar | 05_07_9W1 | 09/25/2025 | 10/07/2025 | 8 | 6 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 53 | 32 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 721276 | 01902 | 5.12 | Solar | 05_12_21J21 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 84 | 75 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 721288 | 01905 | 7.6 | Solar | 05_12_29W1 | 09/23/2025 | 10/21/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 721298 | 01845 | 13.36 | Solar | 05_14_71L3 | 09/23/2025 | 10/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 721320 | 01529 | 14.309 | Solar | 05_05_321W2 | 09/25/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 721352 | 01523 | 9.074 | Solar | 05_01_216W4 | 09/27/2025 | 10/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 | 09/27/2025 | 11/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2026 | 05/20/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 721369 | 02169 | 360 | Landfill Gas | 05_07_3W2 | 09/29/2025 | 11/24/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 721378 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 26 | 8 | 18 | 01/23/2026 | 02/04/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 721391 | 02724 | 11.5 | Solar | 05_05_115W55 | 09/23/2025 | 10/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 721432 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_58L1 | 09/24/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 09/24/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 03/28/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 721445 | 01060 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 09/24/2025 | 10/04/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 09/24/2025 | 12/10/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 05/19/2026 | 125 | 0 | 125 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 721493 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 | 10/09/2025 | 11/24/2026 | Y | EXP | 365 | 01/17/2026 | 02/10/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 721528 | 02302 | 13.3 | Wind | 05_07_712J1 | 09/24/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 61 | 52 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 721533 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 09/24/2025 | 10/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 43 | 26 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOLTON | 721546 | 01740 | 5.76 | Solar | 05_01_225W1 | 09/30/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 721576 | 02766 | 200 | Solar | 05_05_4L2 | 10/01/2025 | 02/27/2026 | 98 | 91 | 7 |  |  | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MILFORD | 721649 | 01757 | 2.6 | Solar | 05_05_335W2 | 09/29/2025 | 10/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 721653 | 02035 | 498 | Solar | 05_05_3431W1 | 11/12/2025 | 12/08/2025 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 | 01/07/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BEVERLY | 721660 | 01915 | 38.08 | Solar | 05_12_51L1 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 72 | 60 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 721721 | 01230 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 721741 | 01740 | 7.6 | Solar | 05_01_225W1 | 10/05/2025 | 11/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 721787 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_9L5 | 09/29/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 721805 | 02726 | 17.1 | Solar | 05_05_19W72 | 09/25/2025 | 09/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 721844 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_1J1 | 09/25/2025 | 10/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 | 09/25/2025 | 1/9/2027 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 | 06/09/2026 | 95 | 0 | 95 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 721880 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 09/25/2025 | 10/09/2025 | 33 | 31 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 721916 | 02715 | 20 | Solar | 05_05_19W74 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 10/16/2025 | 1/8/2027 | Y | EXP | 365 | 01/30/2026 | 02/11/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PALMER | 721945 | 01080 | 4.93 | Solar | 05_09_514L1 | 09/25/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 15 | 4 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 722050 | 01841 | 0 | Battery Add-On | 05_14_63L1 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 722072 | 01854 | 11.5 | Solar | 05_14_77L3 | 10/02/2025 | 10/13/2025 | 6 | 3 | 3 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 722100 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_21L2 | 10/14/2025 | 11/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 722164 | 01609 | 35.705 | Solar | 05_01_HT5 | 09/29/2025 |  | 67 | 24 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GARDNER | 722236 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W4 | 09/26/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 722246 | 01519 | 14.44 | Solar | 05_05_320W3 | 09/30/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 78 | 60 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 722271 | 02155 | 10 | Solar | 05_12_37W5 | 09/26/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 09/26/2025 | 1/7/2027 | Y | EXP | 365 | 03/19/2026 |  | 84 | 0 | 84 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SUTTON | 722290 | 01590 | 15.76 | Solar | 05_01_304W6 | 09/26/2025 | 10/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 722322 | 01740 | 20.242 | Solar | 05_01_225W1 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 722327 | 02035 | 15.36 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/26/2025 |  | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 722382 | 01240 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/26/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 722384 | 01007 | 10 | Solar | 05_09_509L1 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 722399 | 01605 | 13.3 | Solar | 05_01_11J330 | 09/26/2025 | 10/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2026 |  | 58 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | LOWELL | 722435 | 01854 | 23 | Solar | 05_14_77L3 | 10/31/2025 | 11/12/2025 | 6 | 1 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 50 | 28 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 722437 | 01463 | 15.2 | Solar | 05_01_226L2 | 09/26/2025 | 10/06/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 39 | 22 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 1/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 722477 | 01906 | 7.6 | Solar | 05_12_19W1 | 09/30/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 722531 | 01604 | 15.36 | Solar | 05_01_9J352 | 09/29/2025 | 10/27/2025 | 19 | 17 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 722551 | 01844 | 5.584 | Solar | 05_14_63L1 | 09/29/2025 | 10/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 722655 | 01501 | 10 | Solar | 05_01_26W4 | 09/29/2025 | 10/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 722739 | 01257 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/02/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 722747 | 01830 | 22.8 | Solar | 05_14_76L1 | 09/30/2025 | 10/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 722755 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 09/30/2025 | 10/07/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 35 | 18 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 722757 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/29/2025 | 05/15/2026 | 9 | 5 | 4 | 05/18/2026 | 05/18/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 722765 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 09/29/2025 | 10/06/2025 | 10 | 8 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AMESBURY | 722850 | 01913 | 16.403 | Solar | 05_14_66L2 | 10/03/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 722879 | 02375 | 11.5 | Solar | 05_07_92W54 | 09/30/2025 | 11/10/2025 | 27 | 22 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 722918 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 722959 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L2 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/01/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/11/2026 |  | 120 | 0 | 120 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORWELL | 722967 | 02061 | 20 | Solar | 05_07_915W35 | 09/30/2025 | 10/16/2025 | 10 | 5 | 5 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 81 | 75 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 723086 | 02169 | 17.6 | Solar | 05_07_1W2 | 09/30/2025 | 10/08/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 723177 | 01886 | 17.6 | Solar | 05_14_57L1 | 10/01/2025 | 10/13/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 72 | 61 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AMESBURY | 723192 | 01913 | 10 | Solar | 05_14_275L4 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 | 10/01/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 723274 | 01930 | 650 | Solar | 05_12_2327 | 03/09/2026 |  | 64 | 29 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MILFORD | 723275 | 01757 | 11.6 | Solar | 05_05_335W2 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 58 | 39 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 723299 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_01_9J360 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 19 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 | 10/01/2025 | 11/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/11/2026 | 02/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 723303 | 01463 | 13.611 | Solar | 05_01_226L1 | 10/07/2025 | 10/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 | 10/07/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 | 04/07/2026 | 05/26/2026 | 50 | 0 | 50 |  |  | 5/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 723314 | 01841 | 12.76 | Solar | 05_14_53J2 | 10/01/2025 | 10/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 26 | 9 | 17 | 12/12/2025 | 12/17/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 723341 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_503L1 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 723407 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 10/01/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 | 05/30/2026 |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DRACUT | 723417 | 01826 | 6.282 | Solar | 05_14_78L3 | 10/02/2025 | 10/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 43 | 20 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 723449 | 01810 | 150 | Solar | 05_14_8T1 | 10/30/2025 | 12/08/2025 | 25 | 22 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 | 10/30/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BOLTON | 723459 | 01740 | 3.8 | Solar | 05_05_318W3 | 10/02/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 723479 | 01854 | 20 | Solar | 05_14_21L3 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 723531 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 723560 | 01220 | 17.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 723563 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_11J347 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/02/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 723650 | 02356 | 17.799 | Solar | 05_07_92W43 | 10/02/2025 | 10/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 723653 | 01826 | 3.8 | Solar | 05_14_78L9 | 10/03/2025 | 10/13/2025 | 5 | 1 | 4 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 723717 | 01068 | 15.96 | Solar | 05_09_604W2 | 10/02/2025 | 10/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 723885 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 31 | 17 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 10/03/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 | 05/01/2026 | 05/19/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 723924 | 02025 | 15.76 | Solar | 05_07_915W37 | 10/03/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 723925 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W1 | 10/03/2025 | 12/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 25 | 13 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 723938 | 02339 | 11.4 | Solar | 05_07_95W5 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 10/07/2025 | 1/12/2027 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 04/23/2026 | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 723961 | 01841 | 9.56 | Solar | 05_14_8L2 | 10/03/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 724039 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_797W24 | 10/07/2025 | 11/04/2025 | 19 | 17 | 2 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 | 10/07/2025 | 1/6/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WORCESTER | 724047 | 01609 | 67.3 | Solar | 05_01_HT5 | 10/03/2025 | 10/27/2025 | 15 | 8 | 7 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 135 | 25 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 724078 | 01983 | 16 | Solar | 05_14_33L1 | 10/04/2025 | 10/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 724125 | 01331 | 20 | Solar | 05_09_702W1 | 10/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 724129 | 01230 | 19.195 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 86 | 71 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 | 10/07/2025 | 3/4/2027 | Y | EXP | 365 | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 724146 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_7L5 | 10/06/2025 | 10/16/2025 | 6 | 4 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 724158 | 01475 | 7.6 | Solar | 05_01_612W3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 724170 | 01007 |  | Battery Add-On | 05_09_509L1 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 724205 | 01010 | 2000 | Solar | 05_09_516L1 | 12/02/2025 | 01/05/2026 | 22 | 13 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2026 | 01/26/2026 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BELCHERTOWN | 724231 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_09_509L2 | 10/06/2025 | 10/20/2025 | 9 | 6 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 23 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 724250 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/09/2025 |  | 72 | 68 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 724254 | 01832 | 11.4 | Solar | 05_14_43L2 | 10/06/2025 | 12/18/2025 | 15 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 724260 | 01453 | 12.47 | Solar | 05_01_207W2 | 10/08/2025 | 12/01/2025 | 3 | 1 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 69 | 54 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 724261 | 01037 | 22.8 | Solar | 05_09_501L2 | 10/06/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 724263 | 01879 | 150 | Solar | 05_14_211L1 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 22 | 15 | 7 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 724308 | 01876 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 724347 | 01532 | 11.4 | Solar | 05_05_314W4 | 10/06/2025 | 10/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 1/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 724358 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W43 | 10/06/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 12/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 724366 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8W1 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 4 | 1 | 3 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 724367 | 01240 | 6.631 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 724378 | 02777 | 23 | Solar | 05_05_11W84 | 10/06/2025 | 10/21/2025 | 9 | 6 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 724423 | 01072 | 6.08 | Solar | 05_09_704W1 | 10/13/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 724459 | 01543 | 7.6 | Solar | 05_01_55W1 | 10/08/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 65 | 49 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 724466 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L4 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 10/06/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 724550 | 01752 | 20.14 | Solar | 05_05_311W6 | 10/07/2025 | 10/20/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 724591 | 01247 | 50 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/22/2025 | 11/18/2025 | 16 | 8 | 8 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 724647 | 01810 | 0 | Solar | 05_14_59L6 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 51 | 31 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | Y
National Grid | OXFORD | 724654 | 01537 | 23 | Solar | 05_01_406L1 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 724655 | 01821 | 11.5 | Solar | 05_14_92L2 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 724732 | 01930 | 19.2 | Solar | 05_12_52L1 | 10/13/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 22 | 10 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAMILTON | 724733 | 01982 | 0 | Solar | 05_12_51T2 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 724788 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_59L5 | 10/08/2025 | 10/22/2025 | 9 | 8 | 1 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 724792 | 02148 | 15.2 | Solar | 05_12_37W10 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 724819 | 01257 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 724889 | 01740 |  | Battery Add-On | 05_01_216W6 | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 6 | 2 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 48 | 33 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 724900 | 01944 | 9.5 | Solar | 05_12_51T1 | 10/08/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 724912 | 01921 | 16 | Solar | 05_14_56L3 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 724927 | 01536 | 15.007 | Solar | 05_01_328W3 | 10/08/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 724946 | 01915 | 1000 | Solar | 05_12_72L1 | 12/08/2025 | 03/10/2026 | 61 | 51 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 | 04/08/2026 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SALEM | 724976 | 01970 | 6.72 | Solar | 05_12_2W1 | 10/08/2025 | 10/31/2025 | 15 | 13 | 2 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 724994 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_225W3 | 10/08/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 725014 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_311W3 | 10/10/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 725024 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_2J335 | 10/08/2025 | 11/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 725062 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W4 | 10/08/2025 | 10/27/2025 | 11 | 10 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 725080 | 01609 | 7.6 | Solar | 05_01_23W1 | 10/08/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 725092 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_11W82 | 10/08/2025 | 10/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 725101 | 01095 | 14.44 | Solar | 05_09_507L1 | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 8 | 6 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 725102 | 02072 | 20.9 | Solar | 05_07_913W17 | 10/08/2025 | 10/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 725118 | 01331 | 8.7 | Solar | 05_09_702W1 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 725168 | 02188 | 240 | Solar | 05_07_12W1 | 10/13/2025 | 12/02/2025 | 34 | 27 | 7 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 | 10/13/2025 | 11/26/2026 | Y | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LAWRENCE | 725174 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_8L1 | 10/08/2025 | 11/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 725182 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_58L3 | 10/09/2025 | 10/20/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 725190 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_50L1 | 10/08/2025 | 11/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 725210 | 02189 | 18.24 | Solar | 05_07_9W1 | 12/09/2025 | 12/29/2025 | 12 | 11 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 725213 | 01453 | 100 | Solar | 05_01_207W4 | 10/08/2025 | 10/29/2025 | 14 | 7 | 7 |  |  | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | LANCASTER | 725215 | 01523 | 60 | Solar | 05_01_216W4 | 10/09/2025 | 10/29/2025 | 13 | 6 | 7 |  |  | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Ayer-Clinton | 160 Day Study
National Grid | MONTEREY | 725271 | 01245 | 21.38 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 725323 | 01845 | 15.2 | Solar | 05_14_55L1 | 10/09/2025 | 10/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 12/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 725342 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_63L1 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 51 | 34 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 | 10/09/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NEWBURY | 725383 | 01950 | 500 | Solar | 05_14_2405 | 12/30/2025 | 04/14/2026 | 71 | 62 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ADAMS | 725386 | 01220 | 184.32 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/20/2025 |  | 140 | 25 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 725438 | 01821 | 8.725 | Solar | 05_14_70L2 | 10/14/2025 | 10/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 28 | 11 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 | 10/14/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 725459 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/11/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 10/11/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/20/2025 | 03/05/2026 | 76 | 0 | 76 |  |  | 3/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 725463 | 01921 | 15.2 | Solar | 05_14_56L3 | 10/13/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 725517 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_22W2 | 10/09/2025 | 10/20/2025 | 6 | 1 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 63 | 47 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BYFIELD | 725530 | 01922 | 23 | Solar | 05_14_60L2 | 10/09/2025 | 10/17/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 725531 | 01473 | 49.875 | Solar | 05_01_602W3 | 10/22/2025 | 12/30/2025 | 46 | 36 | 10 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 68 | 46 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 725534 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 725537 | 01886 | 7.6 | Solar | 05_14_57L3 | 10/09/2025 | 10/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 725555 | 01080 | 7.6 | Solar | 05_09_514L1 | 10/09/2025 | 10/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2025 | 11/18/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 725591 | 01240 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/19/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 725599 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 10/10/2025 | 10/22/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 725607 | 01930 | 0 | Solar | 05_12_28L2 | 10/13/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 11/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 725613 | 01463 | 4.56 | Solar | 05_01_226L2 | 10/10/2025 | 10/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 49 | 33 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 725617 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_24L2 | 11/03/2025 | 11/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 725687 | 02343 | 18.56 | Solar | 05_07_97W3 | 10/10/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 725691 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_219W6 | 10/10/2025 | 11/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 57 | 38 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 725705 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 10/10/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 | 10/10/2025 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 | 05/13/2026 | 05/15/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 725726 | 01845 | 46 | Solar | 05_14_56L1 | 11/12/2025 | 11/14/2025 | 2 | 1 | 1 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  | 1/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 725772 | 01841 | 15.2 | Solar | 05_14_43L4 | 10/10/2025 | 10/27/2025 | 9 | 6 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 53 | 41 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DUDLEY | 725829 | 01571 | 7.6 | Solar | 05_01_412L4 | 10/10/2025 | 10/24/2025 | 8 | 2 | 6 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 725831 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_7J901 | 10/10/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 725837 | 01453 | 200 | Solar | 05_01_225W3 | 11/26/2025 | 02/04/2026 | 45 | 39 | 6 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | SPENCER | 725840 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 10/10/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 725845 | 02554 | 11.2 | Solar | 04_04_101L7 | 10/31/2025 | 12/22/2025 | 32 | 27 | 5 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 114 | 99 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SALEM | 725929 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_29W2 | 10/13/2025 | 10/20/2025 | 7 | 5 | 2 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 725938 | 01824 | 23.034 | Solar | 05_14_24L2 | 10/21/2025 | 10/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 726046 | 02302 | 5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/13/2025 | 11/18/2025 | 17 | 14 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 726096 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/13/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 10/13/2025 | 1/30/2027 | Y | EXP | 365 | 04/29/2026 | 05/14/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 726137 | 01906 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 12/15/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | MELROSE | 726138 | 02176 | 17.2 | Solar | 05_12_25W2 | 10/13/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 726184 | 01886 | 11.5 | Solar | 05_14_73L2 | 10/20/2025 | 11/03/2025 | 9 | 6 | 3 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 92 | 75 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 726244 | 01536 | 17.799 | Solar | 05_01_328W3 | 10/14/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOLTON | 726260 | 01740 | 0 | Battery Add-On | 05_01_225W1 | 10/14/2025 | 10/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 76 | 66 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 726274 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 10/14/2025 | 10/24/2025 | 7 | 2 | 5 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 726288 | 01060 | 0 | Battery Add-On | 05_09_905W1 | 10/14/2025 | 10/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 161 | 25 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 726315 | 01841 | 20 | Solar | 05_14_8L2 | 10/14/2025 | 10/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 45 | 30 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 726366 | 01824 | 6.84 | Solar | 05_14_73L1 | 10/14/2025 | 10/23/2025 | 6 | 5 | 1 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 726402 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6J319 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 | 05/02/2026 |  | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LAWRENCE | 726407 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_8L2 | 10/14/2025 | 12/04/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 726424 | 02148 | 3.8 | Solar | 05_12_16W6 | 10/14/2025 | 11/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 726456 | 01603 | 13.8 | Solar | 05_01_6J319 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 726459 | 01603 | 10 | Solar | 05_01_6J319 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILLBURY | 726510 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_304W1 | 10/14/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 | 10/14/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 | 03/25/2026 | 04/15/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 726535 | 01247 | 960 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/22/2026 |  | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | OXFORD | 726536 | 01537 | 980 | Solar | 05_01_406L2 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | AVON | 726537 | 02322 | 980 | Solar | 05_07_75W3 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GARDNER | 726542 | 01440 | 980 | Solar | 05_01_602W2 | 04/27/2026 |  | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HALIFAX | 726543 | 02338 | 980 | Solar | 05_07_912W75 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ORANGE | 726544 | 01364 | 960 | Solar | 05_09_705W3 | 04/27/2026 |  | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LEICESTER | 726545 | 01524 | 960 | Solar | 05_01_21W1 | 04/22/2026 |  | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 726546 | 01876 | 980 | Solar | 05_14_20L3 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FALL RIVER | 726547 | 02721 | 980 | Solar | 05_05_115W43 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 726548 | 01453 | 980 | Solar | 05_01_225W3 | 04/22/2026 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 726585 | 02703 | 0 | Solar | 05_05_8L4 | 11/05/2025 | 11/10/2025 | 3 | 1 | 2 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 726594 | 01237 | 249 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/16/2025 | 11/12/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 726653 | 01845 | 11.5 | Solar | 05_14_56L1 | 10/15/2025 | 10/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | COHASSET | 726671 | 02025 | 7.04 | Solar | 05_07_65J1 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 2 | 1 | 1 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 726691 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_58L1 | 10/15/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  | 11/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 726755 | 01752 | 15.2 | Solar | 05_05_311W3 | 10/15/2025 | 10/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 726797 | 01096 | 12.6 | Solar | 05_09_909W3 | 10/15/2025 | 10/27/2025 | 12 | 7 | 5 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 70 | 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 726834 | 01841 | 11.52 | Solar | 05_14_8L2 | 10/23/2025 |  | 78 | 77 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 726835 | 01886 | 17.48 | Solar | 05_14_57L1 | 10/15/2025 | 10/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 726876 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 10/15/2025 | 01/14/2026 | 8 | 6 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 726965 | 01952 | 0 | Battery Add-On | 05_14_7L4 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 61 | 47 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 726973 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_01_406L2 | 10/16/2025 | 11/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 726974 | 01588 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 10/16/2025 | 10/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 727052 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W2 | 10/16/2025 | 10/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 727065 | 02359 | 23 | Solar | 05_07_910W52 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 727081 | 01240 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 11/15/2025 | 11/25/2025 | 7 | 0 | 7 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 727087 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 11/14/2025 | 21 | 18 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 105 | 24 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 727094 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 727101 | 01464 | 3.8 | Solar | 05_01_227W3 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | 10 | 5 | 5 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 727109 | 01240 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 10/16/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/28/2026 | 01/27/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 727121 | 01824 | 19 | Solar | 05_14_16L4 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 727130 | 01747 | 5.76 | Solar | 05_05_335W9 | 10/16/2025 | 10/24/2025 | 5 | 2 | 3 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 10/16/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 02/09/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  | 5/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 727136 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_37J3 | 10/16/2025 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 727147 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 10/16/2025 | 10/23/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 727151 | 01840 | 28 | Solar | 05_14_2J2 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 27 | 8 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 727168 | 01096 | 249 | Solar | 05_09_909W3 | 10/17/2025 | 11/10/2025 | 15 | 8 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 727172 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51L1 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 1 | 22 | 01/13/2026 | 01/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 3/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 727173 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_12_12L2 | 10/16/2025 | 11/03/2025 | 11 | 7 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 727180 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 727210 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 10/16/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 | 10/16/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 | 02/28/2026 | 03/31/2026 | 32 | 0 | 32 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 727211 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_910W25 | 10/16/2025 | 10/24/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 727228 | 01852 | 7.6 | Solar | 05_14_3L4 | 10/16/2025 | 01/22/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 21 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 727308 | 01821 | 11.4 | Solar | 05_14_92L1 | 10/17/2025 | 10/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 727434 | 01902 | 8 | Solar | 05_12_12J902 | 10/17/2025 | 10/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 | 10/17/2025 | 12/1/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 06/03/2026 | 142 | 0 | 142 |  |  | 6/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 727455 | 01835 | 5.76 | Solar | 05_14_65L3 | 10/17/2025 | 10/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | SALEM | 727468 | 01970 | 84.6 | Solar | 05_12_49W6 | 10/20/2025 | 11/10/2025 | 15 | 6 | 9 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2026 | 10/20/2025 | 9/13/2026 | Y | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | DRACUT | 727475 | 01826 | 11.5 | Solar | 05_14_75L3 | 10/17/2025 | 10/24/2025 | 4 | 3 | 1 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 71 | 60 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 727492 | 01752 | 20.14 | Solar | 05_05_311W3 | 10/17/2025 | 10/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2025 |  | 11/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 727503 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W43 | 10/17/2025 | 12/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AMESBURY | 727510 | 01913 | 11.5 | Solar | 05_14_5J11 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  | 12/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 727534 | 01862 | 5.8 | Solar | 05_14_70L1 | 10/18/2025 | 10/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 727574 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L2 | 10/19/2025 | 10/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 727611 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 10/20/2025 | 10/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 727782 | 01906 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 727783 | 01523 | 5.76 | Solar | 05_01_225W1 | 10/27/2025 | 10/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 727815 | 01543 | 5.76 | Solar | 05_01_55W1 | 10/20/2025 | 11/14/2025 | 17 | 15 | 2 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 727861 | 02764 | 10 | Solar | 05_05_19W74 | 10/21/2025 | 10/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 84 | 72 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | METHUEN | 727868 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L4 | 10/20/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 727914 | 02368 | 13.36 | Solar | 05_07_97W2 | 10/21/2025 | 10/25/2025 | 18 | 18 | 0 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 52 | 40 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 728034 | 02359 | 15 | Solar | 05_07_910W25 | 10/21/2025 | 10/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 153 | 64 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 728063 | 01756 | 17.875 | Solar | 05_05_335W1 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 | 10/21/2025 | 12/20/2026 | Y | EXP | 365 | 01/28/2026 | 03/03/2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 4/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 728080 | 01904 | 11.5 | Solar | 05_12_24W1 | 10/28/2025 | 11/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 728113 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 10/21/2025 | 12/04/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 728119 | 01843 | 10 | Solar | 05_14_8L1 | 10/21/2025 | 11/03/2025 | 8 | 2 | 6 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 728131 | 02343 | 940 | Solar | 05_07_10W1 | 12/22/2025 | 01/27/2026 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/28/2026 | 02/23/2026 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 728147 | 01610 | 6.84 | Solar | 05_01_6J312 | 10/21/2025 | 10/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 18 | 0 | 18 | 03/24/2026 |  | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | WORCESTER | 728152 | 01610 | 7.98 | Solar | 05_01_6J312 | 10/21/2025 | 10/26/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 114 | 24 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 728162 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 10/21/2025 | 10/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 728165 | 02769 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 10/25/2025 | 10/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 728191 | 01607 | 10 | Solar | 05_01_8W2 | 10/22/2025 | 12/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 728326 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_5J42 | 11/17/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 728331 | 01451 | 8.36 | Solar | 05_01_201W2 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 76 | 25 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 728333 | 01950 | 23 | Solar | 05_14_36L1 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 728348 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 10/22/2025 | 12/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 29 | 20 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MELROSE | 728422 | 02176 | 5.44 | Solar | 05_12_25W4 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/22/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 05/23/2026 |  | 19 | 0 | 19 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AUBURN | 728456 | 01501 | 10 | Solar | 05_01_26W1 | 10/22/2025 | 10/26/2025 | 18 | 17 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 728492 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 10/22/2025 | 10/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 728545 | 01568 | 0 | Battery Add-On | 05_05_320W1 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2025 | 10/23/2025 | 12/9/2026 | Y | EXP | 365 | 01/08/2026 | 02/04/2026 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | Y
National Grid | ATHOL | 728611 | 01331 | 3.8 | Solar | 05_09_702W1 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 55 | 35 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 728667 | 02724 | 5.76 | Solar | 05_05_115W42 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 728681 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 | 10/23/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 04/16/2026 | 70 | 0 | 70 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 728709 | 01610 | 15.76 | Solar | 05_01_3J372 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 4/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 728722 | 01752 | 11.5 | Solar | 05_05_317W8 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 728739 | 01610 | 17.6 | Solar | 05_01_2J393 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 107 | 84 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WESTFORD | 728805 | 01886 | 10.7 | Solar | 05_14_73L2 | 10/23/2025 | 11/03/2025 | 6 | 2 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 728843 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_07_912W75 | 10/27/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 728857 | 01245 | 15 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/31/2025 | 11/12/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 728879 | 01876 | 10 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/29/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 | 03/25/2026 |  | 78 | 0 | 78 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 728924 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_43L4 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | 10 | 8 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 729000 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_07_92W44 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 729007 | 01506 | 7.6 | Solar | 05_01_525L2 | 10/24/2025 | 10/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 90 | 75 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 729072 | 01453 | 11.5 | Solar | 05_01_219W2 | 11/04/2025 | 11/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 729074 | 01453 | 7.6 | Solar | 05_01_207W6 | 11/04/2025 | 11/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AYER | 729148 | 01432 | 4995 | Other | 05_01_201W3 | 12/09/2025 |  | 105 | 25 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 729169 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 729210 | 02151 | 200 | Solar | 05_12_16W4 | 10/30/2025 | 12/04/2025 | 23 | 17 | 6 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 10/2/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 729291 | 02151 | 50 | Solar | 05_12_7W1 | 06/09/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 729320 | 02035 | 100 | Solar | 05_05_3424W5 | 12/29/2025 | 01/14/2026 | 12 | 3 | 9 |  |  | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 729321 | 01879 | 490 | Solar | 05_14_211L2 | 04/03/2026 | 05/13/2026 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2026 |  | 19 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 729408 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_21J34 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 10/27/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WESTFORD | 729434 | 01886 | 5.76 | Solar | 05_14_58L3 | 10/27/2025 | 10/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 729508 | 02723 | 240 | Solar | 05_05_106W44 | 10/31/2025 | 12/03/2025 | 21 | 12 | 9 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 729535 | 02723 | 150 | Solar | 05_05_106W82 | 10/31/2025 | 12/03/2025 | 21 | 14 | 7 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 | 10/31/2025 | 12/16/2026 | Y | EXP | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTON | 729560 | 02766 | 17.6 | Solar | 05_05_8L2 | 10/28/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 729569 | 01033 | 12.76 | Solar | 05_09_527L1 | 10/29/2025 | 12/11/2025 | 28 | 24 | 4 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 729627 | 02190 | 480 | Solar | 05_07_12W5 | 05/13/2026 |  | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 729724 | 01532 | 12.16 | Solar | 05_05_313W3 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 729750 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_09_501L2 | 10/28/2025 | 04/07/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | METHUEN | 729809 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_5J43 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 18 | 15 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 | 10/28/2025 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 | 05/06/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 729816 | 01756 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 10/29/2025 | 11/07/2025 | 6 | 2 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 729822 | 01824 | 0 | Solar | 05_14_73L2 | 10/29/2025 | 11/12/2025 | 8 | 6 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ESSEX | 729870 | 01929 | 9.28 | Solar | 05_12_51T2 | 11/02/2025 | 11/18/2025 | 10 | 5 | 5 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 78 | 64 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 729872 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_07_797W1 | 10/29/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 | 10/29/2025 | 2/5/2027 | Y | EXP | 365 | 04/02/2026 | 04/28/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AUBURN | 729908 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_26W1 | 10/29/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 73 | 56 | 17 | 05/14/2026 | 05/26/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEWBURY | 729925 | 01950 | 34.6 | Solar | 05_14_36L2 | 11/06/2025 | 11/20/2025 | 9 | 7 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 729932 | 01005 | 10 | Solar | 05_09_604W2 | 11/14/2025 | 11/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 729943 | 01475 |  | Battery Add-On | 05_01_612W1 | 10/29/2025 | 11/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 | 10/29/2025 | 1/23/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | PEPPERELL | 730024 | 01463 | 1000 | Solar | 05_01_226L2 | 11/03/2025 | 11/20/2025 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 12/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 730026 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 10/30/2025 | 11/12/2025 | 7 | 3 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 730051 | 01832 | 150 | Solar | 05_14_48L2 | 10/30/2025 | 11/24/2025 | 16 | 7 | 9 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEBSTER | 730060 | 01570 | 17.6 | Solar | 05_01_412L2 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SUTTON | 730087 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W6 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 | 10/30/2025 | 12/12/2026 | Y | EXP | 365 | 02/19/2026 | 02/22/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 730098 | 01810 | 10 | Solar | 05_14_59L6 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 730114 | 02061 | 12.96 | Solar | 05_07_96W40 | 11/03/2025 |  | 118 | 25 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 730129 | 01970 | 60 | Solar | 05_12_49W2 | 11/10/2025 | 12/24/2025 | 30 | 22 | 8 | 12/26/2025 | 12/26/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 730134 | 02149 | 10 | Solar | 05_12_16W5 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 25 | 13 | 12 | 02/13/2026 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 730160 | 01451 | 11.78 | Solar | 05_01_201W2 | 10/30/2025 | 11/10/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALISBURY | 730322 | 01952 | 3.8 | Solar | 05_14_7L2 | 10/31/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 730332 | 02155 | 9.6 | Solar | 05_12_37W5 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 730347 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 10/30/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 58 | 39 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 730402 | 02151 | 2.56 | Solar | 05_12_16W8 | 10/30/2025 | 11/19/2025 | 13 | 12 | 1 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 730431 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 730458 | 01247 |  | Solar | 05_09_1001W1 | 11/06/2025 |  | 146 | 136 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MEDFORD | 730479 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_67J1 | 10/30/2025 | 11/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 38 | 18 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 730496 | 01603 | 5.76 | Solar | 05_01_7J386 | 10/30/2025 | 11/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 29 | 17 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 730560 | 02777 | 23 | Solar | 05_05_11W81 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 730587 | 01535 | 11.5 | Solar | 05_09_604W3 | 10/31/2025 | 11/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 63 | 42 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 730600 | 01902 | 5 | Solar | 05_12_22W2 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 17 | 0 | 17 | 12/24/2025 | 01/14/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 730613 | 01257 | 15.68 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/03/2025 | 11/19/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 730626 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W1 | 11/11/2025 | 11/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 104 | 24 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 730658 | 01826 | 11.5 | Solar | 05_14_78L9 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 42 | 27 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | NORTH BROOKFIELD | 730670 | 01535 | 15.2 | Solar | 05_01_525L1 | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 19 | 16 | 3 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 730718 | 01506 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 11/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 54 | 37 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 730763 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_12J903 | 11/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 1 | 1 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | 64 | 25 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 730850 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L1 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 730853 | 01463 | 10.26 | Solar | 05_01_207W1 | 11/03/2025 | 11/07/2025 | 3 | 2 | 1 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 730854 | 01543 | 200 | Solar | 05_01_55W1 | 02/09/2026 | 03/20/2026 | 28 | 18 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Spencer-Rutland | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 730871 | 01610 | 11.5 | Solar | 05_01_8J365 | 11/03/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1 | 0 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 122 | 95 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 730876 | 02169 | 15.2 | Solar | 05_07_3W2 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 730887 | 01610 | 11.4 | Solar | 05_01_4J339 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OXFORD | 730948 | 01540 | 15.2 | Solar | 05_01_406L4 | 11/03/2025 | 11/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 731035 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 11/03/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 11/03/2025 | 2/12/2027 | Y | EXP | 365 | 03/21/2026 | 05/12/2026 | 53 | 0 | 53 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 731036 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 731066 | 01826 | 240 | Solar | 05_14_78L9 | 11/10/2025 | 12/09/2025 | 19 | 11 | 8 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 18 | 0 | 18 | 02/18/2026 | 04/14/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 731105 | 01850 | 3.8 | Solar | 05_14_75L5 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 731155 | 01266 | 26.839 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/07/2025 | 11/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 731355 | 02170 | 5.76 | Solar | 05_07_1W6 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTPORT | 731372 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 11/06/2025 | 11/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 56 | 39 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 731390 | 01532 | 3.8 | Solar | 05_05_313W4 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 38 | 25 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 731396 | 01473 | 9.5 | Solar | 05_01_602W3 | 11/06/2025 | 11/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 | 11/06/2025 | 1/30/2027 | Y | EXP | 365 | 05/22/2026 |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 731422 | 02301 | 8.74 | Solar | 05_07_91W49 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 6 | 3 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 30 | 10 | 20 | 01/15/2026 | 03/02/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 | 04/02/2026 | 04/24/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALISBURY | 731423 | 01952 | 13.8 | Solar | 05_14_7L4 | 11/05/2025 | 11/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 122 | 104 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BOXFORD | 731440 | 01921 | 14.44 | Solar | 05_14_33L2 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 3/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 731442 | 01507 | 11.5 | Solar | 05_01_415L1 | 11/13/2025 | 11/20/2025 | 5 | 4 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALISBURY | 731443 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_14_7L4 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 731449 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 11/04/2025 | 2/5/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 | 05/18/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 731515 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_24L1 | 11/05/2025 | 11/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 36 | 15 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 731518 | 01266 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 12/05/2025 | 2/26/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 731603 | 01603 | 17.92 | Solar | 05_01_6J356 | 11/07/2025 | 11/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 63 | 48 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 731605 | 02762 | 13.8 | Solar | 05_05_3451W3 | 11/06/2025 | 11/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 731618 | 01364 | 11.4 | Solar | 05_09_705W3 | 11/12/2025 | 12/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 29 | 15 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 731625 | 02715 | 22.8 | Solar | 05_05_19W74 | 11/20/2025 | 11/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 731667 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_27W5 | 11/12/2025 | 01/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOPEDALE | 731683 | 01747 | 10 | Solar | 05_05_335W4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 51 | 34 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 731709 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_29W1 | 11/05/2025 | 11/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ERVING | 731745 | 01344 | 0 | Other | 05_09_705W3 | 11/05/2025 | 11/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 121 | 100 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 731780 | 01605 | 10 | Solar | 05_01_11J347 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 731801 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_507L3 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2026 | Connected |  | Y
National Grid | GLOUCESTER | 731829 | 01930 | 16.24 | Solar | 05_12_24J10 | 12/04/2025 | 02/06/2026 | 42 | 25 | 17 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 84 | 24 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARWICK | 731901 | 01378 | 19.1 | Solar | 05_09_705W3 | 11/06/2025 | 11/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 11/06/2025 | 1/22/2027 | Y | EXP | 365 | 04/15/2026 |  | 57 | 0 | 57 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DUDLEY | 731941 | 01571 | 13.36 | Solar | 05_01_412L5 | 11/06/2025 | 11/24/2025 | 11 | 8 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 57 | 25 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 731961 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J352 | 11/06/2025 | 11/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 1/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 731974 | 01921 | 20 | Solar | 05_14_56L3 | 11/06/2025 | 11/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 731992 | 01540 | 2000 | Solar | 05_01_406L2 | 04/29/2026 |  | 29 | 19 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SPENCER | 731999 | 01562 | 2000 | Solar | 05_01_406L2 | 05/28/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SAUGUS | 732034 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 732094 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 732153 | 01915 | 23 | Solar | 05_12_51T1 | 11/06/2025 | 11/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 732162 | 01810 | 13.8 | Solar | 05_14_54L3 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 69 | 53 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 732219 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_43L4 | 11/07/2025 | 11/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 37 | 23 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 732305 | 01824 | 470 | Solar | 05_14_2384 | 01/30/2026 | 02/23/2026 | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 |  | 74 | 24 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MONSON | 732307 | 01057 | 11.5 | Solar | 05_09_503L2 | 11/07/2025 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 34 | 17 | 17 | 03/30/2026 | 04/13/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 732310 | 02703 | 17.6 | Solar | 05_05_9L1 | 01/22/2026 | 01/28/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 732312 | 01757 | 4960 | Other | 05_05_336W1 | 03/23/2026 | 04/27/2026 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 05/22/2026 | 18 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | LAWRENCE | 732315 | 01843 | 4600 | Other | 05_14_61L3 | 03/06/2026 | 04/27/2026 | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 05/26/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRANBY | 732333 | 01033 | 20 | Solar | 05_09_527L1 | 11/12/2025 | 11/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 732423 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L5 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 732455 | 02720 | 15.2 | Solar | 05_05_106W46 | 11/12/2025 | 11/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2025 | 11/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 732460 | 01862 | 3.8 | Solar | 05_14_18L3 | 11/10/2025 | 11/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 732507 | 01257 | 1125 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/15/2026 |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MALDEN | 732515 | 02148 | 7.678 | Solar | 05_12_16W1 | 11/09/2025 | 12/02/2025 | 14 | 10 | 4 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 732633 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 11/11/2025 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 29 | 14 | 15 | 03/23/2026 | 05/05/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 732688 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_09_509L2 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 732761 | 01527 | 499.9 | Solar | 05_01_304W5 | 05/27/2026 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MILLBURY | 732763 | 01527 | 499.9 | Solar | 05_01_304W5 | 05/27/2026 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 732765 | 02771 | 250 | Solar | 05_05_7L5 | 03/09/2026 | 04/30/2026 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 |  | 28 | 8 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 732769 | 02019 | 250 | Solar | 05_05_335W1 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/17/2026 | 03/15/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | WESTPORT | 732789 | 02790 | 3.8 | Solar | 05_05_115W52 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 732923 | 02777 | 998.9 | Solar | 05_05_11W84 | 01/07/2026 | 03/24/2026 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2026 | 04/23/2026 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | ANDOVER | 732991 | 01810 | 3.8 | Solar | 05_14_61L3 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 733030 | 02769 | 25.38 | Solar | 05_05_9L5 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 733037 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W1 | 11/11/2025 | 11/19/2025 | 5 | 2 | 3 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 733043 | 01821 | 22.42 | Solar | 05_14_70L6 | 11/11/2025 | 11/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 733055 | 02072 | 620 | Solar | 05_07_94W42 | 01/13/2026 | 04/15/2026 | 63 | 53 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 05/14/2026 | 37 | 17 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 733098 | 01060 | 17.26 | Solar | 05_09_901W1 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 733103 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_219W2 | 11/12/2025 | 12/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 733178 | 02333 | 15.76 | Solar | 05_07_912W74 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 733287 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_05_344W4 | 11/12/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | DRACUT | 733331 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L1 | 11/12/2025 | 12/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 733360 | 01985 | 17.28 | Solar | 05_14_47L2 | 11/18/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 733362 | 01845 | 20 | Solar | 05_14_56L2 | 11/12/2025 | 11/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 57 | 41 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WESTFORD | 733497 | 01886 | 13.36 | Solar | 05_14_57L1 | 01/02/2026 | 01/28/2026 | 15 | 12 | 3 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LAWRENCE | 733514 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_8L2 | 11/13/2025 | 11/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 35 | 17 | 18 | 03/03/2026 | 04/08/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 733641 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_37W5 | 11/13/2025 | 11/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 125 | 73 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PRINCETON | 733679 | 01541 |  | Other |  | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BILLERICA | 733690 | 01821 | 10 | Solar | 05_14_70L6 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 129 | 25 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 733696 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 34 | 16 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DIGHTON | 733709 | 02715 | 3.8 | Solar | 05_05_19W73 | 11/13/2025 | 12/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 733722 | 02149 | 140 | Solar | 05_12_37W6 | 03/30/2026 | 04/20/2026 | 14 | 5 | 9 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 733746 | 02333 | 12.54 | Solar | 05_07_797W42 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 733762 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_01_10J383 | 11/13/2025 | 12/11/2025 | 10 | 9 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 733768 | 01854 | 17.48 | Solar | 05_14_77L2 | 11/17/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 11/17/2025 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 | 05/05/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | OAKHAM | 733815 | 01068 | 0 | Battery Add-On | 05_09_604W2 | 11/18/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 733818 | 01830 | 3.8 | Solar | 05_14_48L1 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 109 | 24 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WRENTHAM | 733950 | 02093 | 249 | Solar | 05_05_3424W1 | 01/13/2026 | 01/26/2026 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2026 | 05/04/2026 | 66 | 46 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | OAKHAM | 734018 | 01068 | 11.5 | Solar | 05_09_604W2 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 734040 | 01852 | 18.24 | Solar | 05_14_3L2 | 11/14/2025 | 11/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 53 | 35 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 734048 | 02769 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 11/17/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 | 04/18/2026 | 05/05/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 734238 | 02038 | 720 | Solar | 05_05_344W3 | 12/11/2025 | 04/06/2026 | 47 | 44 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 05/01/2026 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | OXFORD | 734311 | 01540 | 7.6 | Solar | 05_01_406L3 | 11/20/2025 | 11/26/2025 | 5 | 2 | 3 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 118 | 58 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 734346 | 02359 | 13.3 | Solar | 05_07_95W3 | 11/21/2025 | 11/30/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 131 | 25 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 734376 | 01810 | 37.82 | Solar | 05_14_54L3 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 12/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 734412 | 02019 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2025 | 12/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 71 | 56 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 734507 | 01607 | 3.8 | Solar | 05_01_8W2 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MALDEN | 734529 | 02148 | 15.58 | Solar | 05_12_16W7 | 11/20/2025 | 11/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 734531 | 01585 | 11.52 | Solar | 05_01_525L2 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 | 11/18/2025 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | DUDLEY | 734536 | 01571 | 5.76 | Solar | 05_01_412L4 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHIRLEY | 734559 | 01464 | 0 | Battery Add-On | 05_01_227W3 | 11/18/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 734586 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L2 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 | 11/18/2025 | 2/4/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 | 05/06/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | ANDOVER | 734607 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_14_56L3 | 01/13/2026 | 01/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 734653 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_37W5 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 26 | 23 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 44 | 28 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 734667 | 01028 | 420 | Solar | 05_09_522L2 | 12/11/2025 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AMESBURY | 734759 | 01913 | 23 | Solar | 05_14_275L2 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 734760 | 02766 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 734850 | 01570 | 9.57 | Solar | 05_01_412L2 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 29 | 15 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 11/19/2025 | 1/23/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 734928 | 02703 | 480 | Solar | 05_05_8L3 | 11/21/2025 | 12/18/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 | 02/12/2026 | 37 | 21 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | METHUEN | 734937 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L1 | 11/19/2025 | 12/01/2025 | 12 | 8 | 4 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 734999 | 02302 | 250 | Solar | 05_07_91W40 | 02/19/2026 | 03/20/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 04/17/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 735051 | 01879 | 250 | Solar | 05_14_211L1 | 11/27/2025 | 01/20/2026 | 35 | 27 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2026 | 02/02/2026 | 8 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WARE | 735075 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 735079 | 01257 | 15 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/19/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 | 11/19/2025 | 1/21/2027 | Y | EXP | 365 | 03/14/2026 | 03/20/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 735129 | 01845 | 15.04 | Solar | 05_14_56L2 | 12/02/2025 | 12/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 2/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 735135 | 01039 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 11/29/2025 | 12/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 735202 | 01603 | 23 | Solar | 05_01_6W1 | 11/20/2025 | 11/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 735225 | 01841 | 15.76 | Solar | 05_14_74L3 | 11/20/2025 | 11/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 735262 | 01560 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 11/20/2025 | 12/18/2025 | 15 | 11 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 735275 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 18 | 18 | 0 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 55 | 38 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 735290 | 01852 | 17.6 | Solar | 05_14_3J4 | 11/24/2025 | 12/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 735330 | 02726 | 5.76 | Solar | 05_05_19W72 | 02/03/2026 | 02/11/2026 | 6 | 4 | 2 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 68 | 49 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 735375 | 01082 | 100 | Solar | 05_09_501L1 | 12/01/2025 | 01/26/2026 | 36 | 28 | 8 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | MPL-East | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MILLBURY | 735413 | 01527 | 5.76 | Solar | 05_01_304W3 | 11/20/2025 | 11/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 |  | 12/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 735422 | 02333 | 5.76 | Solar | 05_07_797W23 | 11/20/2025 | 12/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 65 | 48 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 | 11/20/2025 | 4/13/2027 | Y | EXP | 365 | 06/09/2026 | 06/08/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OAKHAM | 735466 | 01068 | 11.4 | Solar | 05_09_604W2 | 11/21/2025 | 12/04/2025 | 7 | 6 | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 735490 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_336W2 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 | 11/21/2025 | 1/28/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 735510 | 01453 | 480 | Solar | 05_01_219W4 | 04/01/2026 | 04/22/2026 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2026 | 05/20/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | WORCESTER | 735526 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_23W4 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AVON | 735531 | 02322 | 10 | Solar | 05_07_75W3 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 19 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 | 11/21/2025 | 3/25/2027 | Y | EXP | 365 | 05/13/2026 | 06/05/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 735536 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 11/21/2025 | 12/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 34 | 13 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 735538 | 01604 | 10 | Solar | 05_01_27W5 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 99 | 76 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | HAVERHILL | 735545 | 01832 | 200 | Solar | 05_14_48L1 | 11/25/2025 | 01/06/2026 | 27 | 21 | 6 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 53 | 40 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 | 11/25/2025 | 1/31/2027 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | METHUEN | 735576 | 01844 |  | Solar | 05_14_43L4 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 735593 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_507L2 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 | 11/21/2025 | 2/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 735664 | 02379 | 5.76 | Solar | 05_07_797W20 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 735668 | 01569 | 11.5 | Solar | 05_05_321W1 | 11/21/2025 | 12/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILLBURY | 735691 | 01527 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 11/21/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 | 11/21/2025 | 1/27/2027 | Y | EXP | 365 | 04/02/2026 | 04/01/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 735694 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W1 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 64 | 48 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 735708 | 02356 | 15.76 | Solar | 05_07_92W78 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 | 11/21/2025 | 2/27/2027 | Y | EXP | 365 | 05/06/2026 | 06/05/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 735724 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 11/24/2025 | 12/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 52 | 25 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 735792 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 11/24/2025 | 01/16/2026 | 36 | 33 | 3 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 735843 | 02171 | 200 | Solar | 05_07_11W1 | 11/25/2025 | 01/06/2026 | 27 | 21 | 6 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 735887 | 01902 | 6.84 | Solar | 05_12_22W2 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | HAVERHILL | 735933 | 01832 | 10 | Solar | 05_14_48L4 | 11/24/2025 | 11/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 735996 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W1 | 11/24/2025 | 12/22/2025 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 736063 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L1 | 11/24/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 736065 | 01560 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 736074 | 01821 | 3.8 | Solar | 05_14_18L2 | 11/24/2025 | 01/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 736127 | 02333 | 11.168 | Solar | 05_07_91W41 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 01/06/2026 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 | 05/13/2026 |  | 29 | 0 | 29 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 736133 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_69J1 | 11/24/2025 | 11/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 | 11/24/2025 | 2/4/2027 | Y | EXP | 365 | 03/13/2026 | 04/24/2026 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 736243 | 01230 | 15.3 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 736316 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_24L2 | 11/25/2025 | 12/29/2025 | 5 | 3 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 | 11/25/2025 | 3/9/2027 | Y | EXP | 365 | 06/05/2026 |  | 6 | 0 | 6 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | PEMBROKE | 736328 | 02359 | 25.7 | Solar | 05_07_910W25 | 11/25/2025 | 12/08/2025 | 8 | 5 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 736345 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 11/25/2025 | 12/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HARVARD | 736348 | 01451 | 7.6 | Solar | 05_01_216W6 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | 10 | 7 | 3 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 736356 | 01602 | 10 | Solar | 05_01_23W3 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 736432 | 01005 | 11.5 | Solar | 05_09_604W3 | 11/25/2025 | 12/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 | 11/25/2025 | 3/30/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LYNN | 736451 | 01902 | 11.78 | Solar | 05_12_21J21 | 11/25/2025 | 12/01/2025 | 4 | 2 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 35 | 19 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 11/25/2025 | 2/18/2027 | Y | EXP | 365 | 03/18/2026 | 04/07/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 736512 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 12/05/2025 | 01/30/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BOXFORD | 736628 | 01921 | 10 | Solar | 05_14_56L3 | 12/29/2025 | 02/13/2026 | 31 | 25 | 6 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 39 | 22 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILLBURY | 736690 | 01527 | 21.28 | Solar | 05_01_304W3 | 11/26/2025 | 12/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 736705 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 736729 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2025 | 12/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 736731 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 736782 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 11/26/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 | 11/26/2025 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | HOLBROOK | 736785 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_2W1 | 11/26/2025 | 12/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 | 11/26/2025 | 2/13/2027 | Y | EXP | 365 | 03/26/2026 |  | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 736815 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/27/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 34 | 20 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 736817 | 01905 |  | Battery Add-On | 05_12_29W3 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 43 | 31 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 3/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 736836 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_94W44 | 11/27/2025 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 736837 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_18J394 | 11/27/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 86 | 77 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 736855 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 26 | 13 | 13 | 03/03/2026 | 03/25/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 | 05/21/2026 |  | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 736897 | 01534 | 11.52 | Solar | 05_05_320W1 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 736911 | 01930 |  | Battery Add-On | 05_12_51T1 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 737037 | 02777 | 15.2 | Solar | 05_05_11W83 | 12/01/2025 | 12/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 10 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2025 | 12/01/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 | 01/22/2026 | 02/11/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 737133 | 01590 | 17.16 | Solar | 05_01_304W6 | 12/01/2025 | 12/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 737146 | 01082 | 20 | Solar | 05_09_501L1 | 12/02/2025 | 01/08/2026 | 25 | 24 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 41 | 29 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 737148 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_702W2 | 12/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 737182 | 02771 | 15.007 | Solar | 05_05_7L1 | 12/01/2025 | 12/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 737222 | 01532 | 0 | Battery Add-On | 05_05_313W2 | 12/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Marlborough | Group Window
National Grid | NORTHBOROUGH | 737224 | 01532 | 3.8 | Solar | 05_05_313W1 | 12/01/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTFORD | 737243 | 01886 | 480 | Solar | 05_14_57L3 | 03/26/2026 |  | 52 | 45 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | METHUEN | 737259 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_63L2 | 12/01/2025 | 12/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 29 | 15 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 737365 | 01550 | 7.6 | Solar | 05_01_413L2 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 737387 | 01609 | 10 | Solar | 05_01_3J374 | 12/02/2025 | 12/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 37 | 23 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 737460 | 02301 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 737466 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W43 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 737499 | 01821 | 5.76 | Solar | 05_14_70L5 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 737552 | 02356 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 737553 | 01930 | 5.76 | Solar | 05_12_51T1 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 | 12/02/2025 | 2/25/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 737612 | 01532 | 17.16 | Solar | 05_05_313W1 | 12/02/2025 | 12/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 737631 | 01605 | 4.56 | Solar | 05_01_11J357 | 12/02/2025 | 12/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 114 | 48 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 737659 | 01033 | 5.76 | Solar | 05_09_527L1 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 737669 | 01985 | 13.3 | Solar | 05_14_47L1 | 12/02/2025 |  | 60 | 25 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 737727 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_75L6 | 12/03/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 737765 | 02766 | 19.8 | Solar | 05_05_4J1 | 12/03/2025 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 85 | 65 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 737787 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 16 | 1 | 15 | 02/03/2026 | 03/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 | 04/23/2026 | 06/10/2026 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 737803 | 01950 | 11.5 | Solar | 05_14_36L2 | 12/03/2025 | 12/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 737811 | 01581 | 249.9 | Solar | 05_05_312W2 | 02/05/2026 | 06/05/2026 | 82 | 72 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 737857 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/09/2025 | 01/08/2026 | 19 | 19 | 0 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 21 | 9 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 737858 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_612W3 | 12/03/2025 | 12/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 737918 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_12L2 | 12/03/2025 | 12/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 43 | 27 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 737930 | 01516 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 12/03/2025 | 12/23/2025 | 12 | 9 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 737967 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 737971 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_23W4 | 12/03/2025 | 12/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 738024 | 02169 | 10 | Solar | 05_07_1W6 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 55 | 35 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 738070 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L1 | 12/04/2025 | 12/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 738090 | 02155 | 44.6 | Solar | 05_12_17J6 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 738165 | 02301 | 19.38 | Solar | 05_07_91W49 | 12/04/2025 |  | 127 | 65 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 738197 | 02723 | 250 | Solar | 05_05_106W44 | 12/24/2025 | 01/13/2026 | 12 | 3 | 9 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SUTTON | 738203 | 01526 | 11.52 | Solar | 05_05_320W5 | 12/04/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 | 12/04/2025 | 2/4/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | PEPPERELL | 738225 | 01463 | 7.6 | Solar | 05_01_226L2 | 12/04/2025 | 01/14/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 23 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 738237 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_10W1 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 | 12/04/2025 | 2/3/2027 | Y | EXP | 365 | 03/04/2026 | 03/03/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 738314 | 01453 | 17.86 | Solar | 05_01_219W4 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738354 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 12/05/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 738359 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_335W4 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 738477 | 01985 | 18.24 | Solar | 05_14_47L2 | 01/15/2026 | 02/02/2026 | 11 | 8 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738566 | 02359 | 11.4 | Solar | 05_07_910W25 | 12/08/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 738581 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_63L1 | 12/08/2025 | 12/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 58 | 46 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 | 12/08/2025 | 4/2/2027 | Y | EXP | 365 | 06/11/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ANDOVER | 738704 | 01810 | 22.8 | Solar | 05_14_59L6 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | METHUEN | 738712 | 01844 | 0 | Solar | 05_14_74L3 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 12/08/2025 | 2/12/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 |  | 44 | 0 | 44 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 738727 | 01240 | 4998 | Other | 05_09_1103W1 | 05/22/2026 |  | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | METHUEN | 738754 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L1 | 12/08/2025 | 12/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 53 | 36 | 17 | 04/22/2026 | 05/11/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | EASTON | 738757 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 738773 | 02769 | 15.76 | Solar | 05_05_7L5 | 12/08/2025 | 12/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 738783 | 01518 | 7.6 | Solar | 05_01_408L2 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 738785 | 01845 | 0 | Battery Add-On | 05_14_56L1 | 12/08/2025 | 12/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 738792 | 02356 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 04/17/2026 | 06/01/2026 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2026 |  | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HALIFAX | 738803 | 02338 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 738822 | 01033 | 3.8 | Solar | 05_09_527L1 | 12/08/2025 | 01/15/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 738830 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 12/08/2025 | 2/25/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/15/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 738840 | 02351 | 17.6 | Solar | 05_07_99W62 | 12/10/2025 | 12/30/2025 | 13 | 12 | 1 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 738884 | 01519 | 5.76 | Solar | 05_01_304W1 | 12/09/2025 | 01/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 87 | 76 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 738886 | 01841 | 3.8 | Solar | 05_14_8L2 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 105 | 75 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OXFORD | 738891 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_406L4 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 | 12/09/2025 | 1/27/2027 | Y | EXP | 365 | 04/03/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 738893 | 01985 | 3.49 | Solar | 05_14_47L2 | 12/15/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 46 | 31 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 738903 | 01033 | 5.76 | Solar | 05_09_527L2 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 738905 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_341W2 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 738933 | 01930 | 10 | Solar | 05_12_51T3 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 738968 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_335W5 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWANSEA | 738982 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_19W73 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 85 | 3 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 | 12/09/2025 | 4/24/2027 | Y | EXP | 365 | 05/12/2026 | 05/26/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 738984 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_12J902 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 739032 | 01581 | 0 | Battery Add-On | 05_05_312W1 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 739089 | 01550 | 20 | Solar | 05_01_413L1 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 | 12/10/2025 | 3/18/2027 | Y | EXP | 365 | 04/21/2026 |  | 51 | 0 | 51 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LANCASTER | 739094 | 01523 | 0 | Battery Add-On | 05_01_225W1 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 63 | 45 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 739106 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W5 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 739114 | 01907 | 17.92 | Solar | 05_12_22W2 | 12/17/2025 | 12/22/2025 | 3 | 2 | 1 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 739118 | 01453 | 15.2 | Solar | 05_01_219W4 | 12/11/2025 | 12/22/2025 | 6 | 4 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 739126 | 01810 | 0 | Solar | 05_14_50L1 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 739135 | 02720 | 20.96 | Solar | 05_05_28W40 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEBSTER | 739145 | 01570 | 0 | Other | 05_01_412L2 | 05/06/2026 |  | 23 | 15 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 739247 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W56 | 12/10/2025 | 03/11/2026 | 30 | 27 | 3 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 739260 | 01364 | 0 | Battery Add-On | 05_09_705W2 | 12/10/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 739273 | 01060 | 250 | Solar | 05_09_905W1 | 12/31/2025 | 03/11/2026 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2026 | 04/02/2026 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 739310 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_07_69J1 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 739355 | 01507 | 7.6 | Solar | 05_01_412L4 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 | 12/10/2025 | 2/9/2027 | Y | EXP | 365 | 04/07/2026 | 04/13/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 739364 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/10/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 26 | 14 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 739400 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_01_602W3 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 29 | 15 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 739425 | 01944 | 10.26 | Solar | 05_12_23H2 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 739521 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_27W1 | 12/11/2025 | 02/06/2026 | 7 | 5 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 | 12/11/2025 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | FALL RIVER | 739526 | 02723 | 23.732 | Solar | 05_05_106W44 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | WESTMINSTER | 739544 | 01473 | 15.2 | Solar | 05_01_610W3 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 | 12/11/2025 | 1/29/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 |  | 34 | 0 | 34 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GARDNER | 739577 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_607W1 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2026 | Connected |  | Y
National Grid | MILFORD | 739626 | 01757 | 17.6 | Solar | 05_05_336W3 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | DUDLEY | 739666 | 01571 | 15.2 | Solar | 05_01_412L5 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 739668 | 01550 | 3.8 | Solar | 05_01_413L4 | 12/11/2025 | 12/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 96 | 50 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 739680 | 01501 | 10 | Solar | 05_01_26W1 | 12/11/2025 | 12/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 12/11/2025 | 2/26/2027 | Y | EXP | 365 | 05/05/2026 | 05/20/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 739766 | 01609 | 7.6 | Solar | 05_01_23W2 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 739875 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 12/12/2025 |  | 122 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | RANDOLPH | 739909 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_97W3 | 12/12/2025 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 739918 | 01752 | 10 | Solar | 05_05_311W3 | 12/12/2025 | 12/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 118 | 102 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MONTEREY | 739922 | 01245 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 739960 | 01095 | 23 | Solar | 05_09_523L1 | 12/17/2025 | 12/23/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 740023 | 02771 | 20.52 | Solar | 05_05_7L1 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 3 | 2 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 740038 | 02301 |  | Battery Add-On | 05_07_98W48 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 740071 | 02324 | 960 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BRIDGEWATER | 740072 | 02324 | 960 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BRIDGEWATER | 740083 | 02324 | 480 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | BRIDGEWATER | 740088 | 02324 | 480 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Bridgewater | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | NORTHBOROUGH | 740091 | 01532 | 240 | Solar | 05_05_313W3 | 03/14/2026 |  | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | RUTLAND | 740108 | 01543 | 0 | Battery Add-On | 05_01_55W1 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 740154 | 01082 | 17.6 | Solar | 05_09_501L2 | 12/15/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 41 | 27 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 | 12/15/2025 | 2/27/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/26/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 740210 | 02764 | 11.5 | Battery Add-On | 05_05_19W73 | 12/15/2025 | 12/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 740214 | 01863 | 100 | Solar | 05_14_2L2 | 02/13/2026 | 04/01/2026 | 32 | 22 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ATHOL | 740243 | 01331 | 11.5 | Solar | 05_09_702W1 | 12/15/2025 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 740250 | 01824 | 5.76 | Solar | 05_14_24L1 | 12/16/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 62 | 47 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LANCASTER | 740278 | 01523 | 0 | Battery Add-On | 05_01_227W1 | 12/15/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 26 | 14 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 3/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 740323 | 01886 | 23 | Solar | 05_14_57L2 | 12/15/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 740379 | 01605 | 5.76 | Solar | 05_01_27W4 | 12/15/2025 | 01/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 740392 | 02322 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 17 | 5 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 740453 | 02066 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_915W82 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 740489 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 12/16/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 740528 | 01504 |  | Solar | 05_05_321W9 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 31 | 18 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 740577 | 01930 | 11.52 | Solar | 05_12_52L1 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 75 | 32 | 43 | 05/06/2026 | 05/11/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/11/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2026 |  | 5/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HOLBROOK | 740608 | 02343 | 11.5 | Solar | 05_07_10W1 | 12/16/2025 | 01/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 | 12/16/2025 | 3/10/2027 | Y | EXP | 365 | 04/14/2026 | 04/13/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 740616 | 02301 | 13.68 | Solar | 05_07_91W49 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 114 | 58 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 740671 | 01915 | 11.5 | Solar | 05_12_12L2 | 12/16/2025 | 01/08/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 88 | 48 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 740691 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 | 12/16/2025 | 4/7/2027 | Y | EXP | 365 | 06/05/2026 | 06/09/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 740711 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 51 | 34 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 740725 | 02769 | 13.96 | Solar | 05_05_8L4 | 12/17/2025 | 01/06/2026 | 7 | 2 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 15 | 4 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 | 12/17/2025 | 3/12/2027 | Y | EXP | 365 | 04/17/2026 | 05/06/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 5/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 740754 | 01852 | 16.72 | Solar | 05_14_20L3 | 12/17/2025 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 740761 | 01845 | 15.2 | Solar | 05_14_55L1 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 740765 | 02762 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 740862 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 12/17/2025 | 12/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 740892 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 67 | 53 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOMERSET | 740920 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_19W72 | 12/19/2025 | 12/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 56 | 35 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 740958 | 01907 | 14.06 | Solar | 05_12_22W2 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 740976 | 02072 | 6.46 | Solar | 05_07_913W43 | 12/17/2025 | 12/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 740992 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_07_95W3 | 12/17/2025 | 01/06/2026 | 12 | 7 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 740995 | 01507 | 19 | Solar | 05_01_415L2 | 12/18/2025 | 01/04/2026 | 9 | 5 | 4 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 741060 | 02764 | 7.6 | Solar | 05_05_19W74 | 12/18/2025 | 12/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 38 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 741096 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_94W44 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 741113 | 02302 | 21.28 | Solar | 05_07_911W56 | 12/18/2025 | 01/12/2026 | 15 | 13 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 741140 | 01562 | 5.76 | Solar | 05_01_552L1 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 34 | 23 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 741152 | 02703 | 9.12 | Solar | 05_05_9L4 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 11 | 8 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 12/18/2025 | 2/17/2027 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 04/24/2026 | 45 | 0 | 45 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 741154 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_335W5 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ORANGE | 741209 | 01364 | 999 | Solar | 05_09_705W3 | 01/13/2026 | 02/04/2026 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | WORCESTER | 741220 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6W1 | 12/18/2025 | 12/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 741251 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_17J3 | 12/18/2025 | 12/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 27 | 8 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 741316 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 56 | 42 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 741324 | 02301 | 4.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 104 | 61 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 741365 | 01230 | 15.007 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 741470 | 01364 | 15.2 | Solar | 05_09_705W3 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 741491 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_7L4 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEPPERELL | 741523 | 01463 | 3.8 | Solar | 05_01_210L1 | 12/20/2025 | 12/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 99 | 74 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WRENTHAM | 741647 | 02093 | 11.5 | Solar | 05_05_3424W5 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 33 | 17 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 741674 | 01550 | 11.5 | Solar | 05_01_413L2 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 741731 | 01033 | 33.853 | Solar | 05_09_527L1 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | WESTBOROUGH | 741732 | 01581 | 7.6 | Solar | 05_05_314W3 | 12/22/2025 | 01/02/2026 | 7 | 6 | 1 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 741777 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/23/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLTON | 741796 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_415L1 | 12/22/2025 | 12/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 741831 | 02720 | 11.5 | Solar | 05_05_28W40 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 97 | 24 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 741842 | 01607 | 10 | Solar | 05_01_8W2 | 12/25/2025 | 12/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTPORT | 741857 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 43 | 28 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 741858 | 02724 | 7.6 | Solar | 05_05_115W55 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 741865 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L3 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 741875 | 01543 | 10 | Solar | 05_01_55W1 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 | 12/22/2025 | 2/6/2027 | Y | EXP | 365 | 05/09/2026 | 06/06/2026 | 29 | 0 | 29 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 741880 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_507L1 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 12/22/2025 | 2/18/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/11/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 741952 | 02351 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 12/23/2025 | 01/20/2026 | 17 | 17 | 0 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 | 12/23/2025 | 2/18/2027 | Y | EXP | 365 | 04/07/2026 |  | 65 | 0 | 65 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 741953 | 01033 | 19 | Solar | 05_09_527L2 | 12/23/2025 | 03/24/2026 | 61 | 58 | 3 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LYNN | 741965 | 01904 | 15.2 | Solar | 05_12_24W2 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 741975 | 01757 | 9.56 | Solar | 05_05_336W3 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 742068 | 01053 | 45.6 | Solar | 05_05_318W3 | 12/31/2025 | 01/21/2026 | 13 | 11 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 96 | 24 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 742072 | 01602 | 15.2 | Solar | 05_01_1J369 | 12/23/2025 | 12/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 742090 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 23 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 4/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 742103 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_6W2 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 21 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 742117 | 01602 | 20 | Solar | 05_01_2J335 | 12/23/2025 | 01/02/2026 | 6 | 4 | 2 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 108 | 24 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 742156 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 12/24/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 29 | 15 | 14 | 03/03/2026 | 03/10/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 | 04/30/2026 |  | 42 | 0 | 42 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LOWELL | 742161 | 01854 | 5.76 | Solar | 05_14_77L1 | 12/24/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 742210 | 01902 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 12/24/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AUBURN | 742221 | 01501 | 15.76 | Solar | 05_01_26W2 | 12/25/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOMERSET | 742250 | 02725 | 10 | Solar | 05_05_11W84 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 12/26/2025 | 2/13/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEPPERELL | 742259 | 01463 | 11.5 | Solar | 05_01_226L1 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 91 | 24 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 742265 | 01007 | 13.262 | Solar | 05_09_523L2 | 02/10/2026 | 02/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | 79 | 48 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 742271 | 02151 | 22.42 | Solar | 05_12_7W3 | 02/18/2026 | 02/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2026 | 02/26/2026 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 742272 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_503L2 | 12/26/2025 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 43 | 27 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 742292 | 01007 | 13.36 | Solar | 05_09_509L1 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 12 | 10 | 2 | 02/26/2026 | 02/26/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 | 12/26/2025 | 5/12/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | EVERETT | 742301 | 02149 | 100 | Solar | 05_12_37W6 | 03/06/2026 | 04/07/2026 | 19 | 12 | 7 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MEDFORD | 742314 | 02155 | 11.5 | Battery Add-On | 05_12_37W3 | 12/26/2025 | 01/05/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 108 | 0 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 742324 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W3 | 12/26/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 742326 | 02149 | 3.8 | Solar | 05_12_16W2 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 742327 | 01752 | 5.32 | Solar | 05_05_311W6 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 742426 | 01950 | 50 | Solar | 05_14_36L2 | 12/29/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 35 | 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ADAMS | 742441 | 01220 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1021W2 | 12/29/2025 | 01/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 742453 | 01904 | 17.16 | Solar | 05_12_29W1 | 12/29/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 742489 | 02703 | 23 | Solar | 05_05_8L4 | 12/29/2025 | 01/06/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 742521 | 01844 | 150 | Solar | 05_14_5J41 | 12/31/2025 | 02/04/2026 | 22 | 13 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 742528 | 02715 | 3.8 | Solar | 05_05_19W73 | 12/30/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 | 12/30/2025 | 2/20/2027 | Y | EXP | 365 | 04/09/2026 |  | 63 | 0 | 63 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 742575 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 12/29/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 742596 | 01518 | 20 | Solar | 05_01_408L2 | 12/29/2025 | 01/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 45 | 32 | 13 | 04/06/2026 |  | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | EASTON | 742627 | 02356 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 12/30/2025 | 01/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 742639 | 01516 | 3.8 | Solar | 05_05_320W2 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 | 12/30/2025 | 2/20/2027 | Y | EXP | 365 | 02/28/2026 | 04/24/2026 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 742643 | 01095 | 0 | Battery Add-On | 05_09_139L3 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 742647 | 01609 | 11.52 | Solar | 05_01_16J2 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 742664 | 01550 | 11.4 | Solar | 05_01_413L3 | 12/30/2025 | 01/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 742676 | 02324 | 6.46 | Solar | 05_07_912W55 | 12/30/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 63 | 49 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHARLTON | 742683 | 01507 | 7.6 | Solar | 05_01_415L1 | 12/30/2025 | 01/06/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 12/30/2025 | 2/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 742723 | 01062 | 120 | Solar | 05_09_909W4 | 12/31/2025 | 02/20/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | CHARLTON | 742734 | 01507 | 9.12 | Solar | 05_01_415L1 | 12/30/2025 | 01/05/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 742750 | 01827 | 5.584 | Solar | 05_01_210L1 | 01/08/2026 | 01/15/2026 | 4 | 2 | 2 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 3/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 742764 | 02721 | 5.76 | Solar | 05_05_115W53 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 | 12/30/2025 | 3/12/2027 | Y | EXP | 365 | 03/04/2026 | 03/30/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | WORCESTER | 742785 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_6W2 | 12/30/2025 | 01/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 742796 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_70L1 | 01/09/2026 | 01/12/2026 | 85 | 48 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WORCESTER | 742840 | 01604 | 11.52 | Solar | 05_01_9J337 | 01/02/2026 | 02/17/2026 | 29 | 25 | 4 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 742844 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 26 | 15 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 | 01/12/2026 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 | 04/24/2026 | 05/08/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 742850 | 02762 | 19 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 742904 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_6J1 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 0 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 742914 | 02155 | 240 | Solar | 05_12_37W1 | 05/13/2026 | 06/08/2026 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/09/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 742927 | 01844 | 0 | Other | 05_14_43L4 | 02/24/2026 | 04/13/2026 | 34 | 24 | 10 | 04/14/2026 | 04/14/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 742928 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_18J394 | 01/02/2026 | 01/12/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 92 | 53 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHIRLEY | 742930 | 01464 |  | Battery Add-On | 05_01_227W3 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 742966 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W2 | 01/02/2026 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 742985 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L1 | 12/31/2025 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 67 | 51 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 742988 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_26W1 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 23 | 12 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 743045 | 02766 | 17.1 | Solar | 05_05_8L3 | 01/02/2026 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 743058 | 02190 | 11.5 | Solar | 05_07_12W4 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 743169 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_24L2 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 743208 | 01602 | 3.8 | Solar | 05_01_23W3 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 63 | 47 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 743282 | 01453 | 11.4 | Solar | 05_01_207W1 | 01/05/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 | 01/05/2026 | 3/2/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SPENCER | 743311 | 01562 | 3.8 | Solar | 05_01_552L1 | 01/05/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 743323 | 01570 | 10 | Solar | 05_01_412L2 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 743373 | 02302 |  | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 743409 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W1 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 743429 | 01562 | 9 | Solar | 05_01_552L1 | 01/05/2026 | 01/29/2026 | 17 | 17 | 0 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 743435 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W3 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 743472 | 01473 | 10 | Solar | 05_01_609W2 | 01/05/2026 | 01/08/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 | 01/05/2026 | 2/9/2027 | Y | EXP | 365 | 05/13/2026 |  | 29 | 0 | 29 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 743484 | 01473 | 11.52 | Solar | 05_01_602W2 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 743594 | 01850 | 9 | Solar | 05_14_75L5 | 01/07/2026 | 01/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 743633 | 01581 | 23 | Battery Add-On | 05_05_312W4 | 01/08/2026 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 743642 | 02151 | 3.8 | Solar | 05_12_7J2 | 01/06/2026 | 01/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 743645 | 01473 | 11.4 | Solar | 05_01_610W3 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 49 | 31 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 743675 | 01507 | 20.52 | Solar | 05_01_415L2 | 01/06/2026 | 01/12/2026 | 2 | 2 | 0 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 743680 | 01602 | 13.36 | Solar | 05_01_2J335 | 01/06/2026 | 01/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 20 | 9 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 743707 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_523L2 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 01/06/2026 | 3/3/2027 | Y | EXP | 365 | 06/10/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WORCESTER | 743749 | 01604 | 5.7 | Solar | 05_01_9J360 | 01/06/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 16 | 1 | 15 | 03/24/2026 |  | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | RANDOLPH | 743754 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_97W2 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 45 | 29 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 743764 | 02762 | 15.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/06/2026 | 01/15/2026 | 5 | 4 | 1 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 743765 | 01757 | 50 | Solar | 05_05_335W4 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 19 | 10 | 9 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 3/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEPPERELL | 743829 | 01463 | 0 | Battery Add-On | 05_01_226L2 | 01/08/2026 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 25 | 12 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 743867 | 01062 | 11.5 | Solar | 05_09_901W3 | 01/07/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 743893 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_97W2 | 01/07/2026 | 01/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | SOMERSET | 743962 | 02726 | 7.6 | Solar | 05_05_18J5 | 01/07/2026 | 01/09/2026 | 2 | 1 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 743963 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_523L2 | 01/07/2026 | 01/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 744004 | 02703 | 8.36 | Solar | 05_05_8L1 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 744023 | 02343 | 13.3 | Solar | 05_07_2W1 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 21 | 9 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 744151 | 01824 | 11.52 | Solar | 05_14_58L2 | 01/09/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 744191 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_915W37 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 744230 | 01752 | 5.76 | Solar | 05_05_310W4 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 27 | 16 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DRACUT | 744262 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L3 | 01/08/2026 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 744268 | 01752 | 50 | Solar | 05_05_310W3 | 01/09/2026 | 02/11/2026 | 20 | 11 | 9 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 47 | 34 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 | 01/09/2026 | 4/22/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SEEKONK | 744294 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 01/09/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 744311 | 02769 | 45 | Solar | 05_05_7L4 | 02/03/2026 | 02/23/2026 | 13 | 8 | 5 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 744322 | 01339 | 10 | Solar | 05_09_1007G1 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 | 01/09/2026 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRAFTON | 744323 | 01519 | 11.5 | Solar | 05_01_304W2 | 01/09/2026 | 01/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 | 01/09/2026 | 2/10/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 744341 | 02554 | 20 | Solar | 04_04_101L3 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 744345 | 01453 | 23 | Solar | 05_01_219W6 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 59 | 51 | 8 | 05/01/2026 | 06/10/2026 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/10/2026 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 744449 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_1J4 | 01/09/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 744459 | 01850 | 0 | Solar | 05_14_75L1 | 01/09/2026 | 01/14/2026 | 2 | 1 | 1 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 30 | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2026 | Connected |  | Y
National Grid | AUBURN | 744507 | 01501 | 5.76 | Solar | 05_01_26W2 | 01/13/2026 | 01/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 744509 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/10/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 46 | 28 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WRENTHAM | 744511 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W4 | 01/20/2026 | 01/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 744515 | 02151 | 7.6 | Solar | 05_12_7W2 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 19 | 16 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 744557 | 01550 | 9.423 | Solar | 05_01_413L4 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 8 | 6 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 | 01/20/2026 | 3/19/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 | 04/27/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 744618 | 01452 | 11.5 | Battery Add-On | 05_01_609W1 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 | 01/15/2026 | 4/23/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NANTUCKET | 744620 | 02554 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 01/13/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARE | 744636 | 01082 | 11.5 | Solar | 05_09_523L4 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 93 | 49 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 744673 | 01524 | 20.16 | Solar | 05_01_23W3 | 01/16/2026 | 01/27/2026 | 5 | 3 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 79 | 61 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 744754 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_14_14L1 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 744768 | 01845 | 0 | Solar | 05_14_56L2 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 35 | 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 744806 | 01519 | 15.2 | Solar | 05_01_304W1 | 01/13/2026 | 01/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 744809 | 01950 | 5.76 | Solar | 05_14_36L1 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 744816 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7W2 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 7 | 5 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 | 01/14/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 |  | 34 | 0 | 34 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATHOL | 744824 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W2 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 | 01/14/2026 | 3/16/2027 | Y | EXP | 365 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 744859 | 01905 | 3.8 | Solar | 05_12_29W1 | 01/15/2026 | 01/20/2026 | 8 | 4 | 4 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HOPEDALE | 744865 | 01747 | 5.76 | Solar | 05_05_332W1 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 01/12/2026 | 3/3/2027 | Y | EXP | 365 | 05/22/2026 | 05/21/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 744884 | 01832 | 15.2 | Solar | 05_14_43L6 | 01/12/2026 | 02/10/2026 | 19 | 15 | 4 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 744891 | 01832 | 19.38 | Solar | 05_14_74L1 | 01/13/2026 | 01/21/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 744896 | 01832 | 7.6 | Solar | 05_14_48L2 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 9 | 6 | 3 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 67 | 51 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FLORIDA | 744911 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 01/13/2026 | 01/29/2026 | 11 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 745032 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_70L3 | 01/13/2026 | 01/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 745050 | 01010 | 11.5 | Solar | 05_09_516L1 | 01/14/2026 | 01/26/2026 | 5 | 1 | 4 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 745088 | 02333 | 20 | Solar | 05_07_797W42 | 01/13/2026 | 01/16/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 57 | 40 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 745104 | 01983 | 6.84 | Solar | 05_12_26L1 | 02/05/2026 | 02/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 52 | 36 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 745113 | 01010 | 13.36 | Solar | 05_09_503L4 | 01/13/2026 | 01/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 18 | 0 | 18 | 03/23/2026 | 03/27/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BARRE | 745132 | 01005 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 745145 | 01606 | 8.36 | Solar | 05_01_24W2 | 01/13/2026 | 01/23/2026 | 5 | 2 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 745164 | 02368 | 11.4 | Solar | 05_07_97W2 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 | 01/13/2026 | 4/16/2027 | Y | EXP | 365 | 06/11/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 745251 | 01062 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 91 | 71 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OXFORD | 745318 | 01540 | 7.98 | Solar | 05_01_406L3 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 5 | 1 | 4 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 18 | 6 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 | 01/14/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 | 05/20/2026 | 06/02/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 745339 | 01752 | 11.5 | Solar | 05_05_311W2 | 01/14/2026 | 01/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BEVERLY | 745352 | 01915 | 3.7 | Battery Add-On | 05_12_51L2 | 01/14/2026 | 01/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEBSTER | 745414 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L2 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 7 | 4 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 22 | 0 | 22 | 04/28/2026 | 05/28/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 745416 | 01609 | 11.4 | Solar | 05_01_11J351 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 29 | 12 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 745422 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_97W3 | 01/14/2026 | 01/21/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 745432 | 01950 | 21.28 | Solar | 05_14_36L2 | 02/27/2026 | 03/09/2026 | 6 | 4 | 2 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 745482 | 02324 | 7.22 | Solar | 05_07_797W23 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 4 | 1 | 3 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 56 | 38 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 745492 | 01550 | 7.6 | Solar | 05_01_413L1 | 01/15/2026 | 01/30/2026 | 5 | 2 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 | 01/15/2026 | 6/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | GRAFTON | 745529 | 01560 | 10.26 | Solar | 05_05_320W3 | 03/17/2026 | 04/06/2026 | 14 | 12 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 45 | 28 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 745530 | 02019 | 23 | Solar | 05_05_335W1 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 21 | 6 | 15 | 03/04/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 4/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 745534 | 01863 | 999 | Solar | 05_14_2L1 | 02/26/2026 | 04/21/2026 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/22/2026 | 05/27/2026 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | MEDFORD | 745544 | 02155 | 11.4 | Solar | 05_12_67J1 | 01/15/2026 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 745573 | 02338 | 9 | Solar | 05_07_912W75 | 01/15/2026 | 01/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTON | 745584 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 745617 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L3 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 745622 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_21L3 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 37 | 21 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 745628 | 01257 | 0 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 745655 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_21J28 | 01/15/2026 |  | 99 | 35 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REVERE | 745715 | 02151 | 15.76 | Solar | 05_12_7W2 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 01/20/2026 | 3/5/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 745718 | 02333 | 13.8 | Solar | 05_07_797W23 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 89 | 74 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 745726 | 02703 | 0 | Other | 05_05_9L5 | 04/25/2026 | 06/03/2026 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/04/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 745794 | 01364 | 11.5 | Solar | 05_09_705W3 | 01/16/2026 | 01/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 745830 | 02019 |  | Battery Add-On | 05_05_108W60 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 745876 | 01453 | 11.5 | Battery Add-On | 05_01_219W2 | 01/16/2026 | 01/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 79 | 25 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 745914 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_07_91W47 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 745915 | 01570 | 500 | Solar | 05_01_412L1 | 03/23/2026 | 05/11/2026 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 06/09/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 745922 | 01570 | 1200 | Solar | 05_01_412L1 | 03/23/2026 |  | 55 | 46 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WEBSTER | 745924 | 01570 | 120 | Solar | 05_01_412L6 | 03/23/2026 | 04/23/2026 | 22 | 12 | 10 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 745928 | 01570 | 180 | Solar | 05_01_412L6 | 03/23/2026 |  | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEBSTER | 745944 | 01570 | 1375 | Solar | 05_01_412L1 | 03/27/2026 |  | 51 | 50 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 745954 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 46 | 31 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 745987 | 01473 | 4.94 | Solar | 05_01_609W2 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 746118 | 01606 | 11.5 | Solar | 05_01_24W2 | 01/19/2026 | 01/22/2026 | 18 | 15 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 | 01/19/2026 | 4/28/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WORCESTER | 746119 | 01606 | 11.5 | Solar | 05_01_24W2 | 01/19/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 746161 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W1 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 47 | 28 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 746180 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 01/20/2026 | 01/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 746199 | 01536 | 17.6 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GARDNER | 746247 | 01440 | 11.5 | Solar | 05_01_602W2 | 01/19/2026 | 01/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 | 01/19/2026 | 4/23/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 746248 | 01453 | 5.76 | Solar | 05_01_219W2 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 | 01/20/2026 | 3/10/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LAWRENCE | 746274 | 01843 | 17.86 | Solar | 05_14_61L3 | 01/20/2026 | 02/02/2026 | 9 | 4 | 5 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 746291 | 01033 | 11.5 | Solar | 05_09_527L1 | 01/20/2026 | 01/23/2026 | 6 | 3 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 | 01/20/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BEVERLY | 746385 | 01915 |  | Battery Add-On | 05_12_12L2 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RUTLAND | 746396 | 01543 | 10 | Solar | 05_01_55W1 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 17 | 1 | 16 | 04/06/2026 | 05/18/2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEICESTER | 746404 | 01524 | 20 | Solar | 05_01_406L1 | 01/21/2026 | 01/27/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 54 | 35 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTPORT | 746413 | 02790 | 17.6 | Solar | 49_56_33F4 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 746427 | 02038 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 746511 | 01095 | 11.52 | Solar | 05_09_523L1 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UPTON | 746584 | 01568 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 01/21/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 94 | 24 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 746599 | 01082 | 23 | Battery Add-On | 05_09_501L2 | 01/22/2026 | 01/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 3/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 746646 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 01/21/2026 | 01/28/2026 | 13 | 11 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 75 | 24 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 746651 | 02155 | 237.5 | Solar | 05_12_64J5 | 03/17/2026 | 05/03/2026 | 32 | 23 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 746652 | 01605 | 84.6 | Solar | 05_01_12J376 | 05/26/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BEVERLY | 746712 | 01915 | 0 | Battery Add-On | 05_12_51T2 | 01/21/2026 | 01/27/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 746732 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 01/21/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 746747 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 01/22/2026 | 01/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 746755 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L4 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 18 | 2 | 16 | 03/23/2026 | 04/24/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LAWRENCE | 746934 | 01843 | 11.4 | Solar | 05_14_1J7 | 01/22/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 746935 | 01604 | 11.4 | Solar | 05_01_27W5 | 01/22/2026 | 01/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 | 01/22/2026 | 2/27/2027 | Y | EXP | 365 | 04/17/2026 | 04/28/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 746938 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L1 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 746949 | 01824 | 0 | Other | 05_14_24L3 | 03/03/2026 | 04/21/2026 | 34 | 24 | 10 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 36 | 15 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 746953 | 01772 | 3.8 | Solar | 05_05_314W2 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AVON | 747001 | 02322 | 5.195 | Solar | 05_07_75W5 | 01/22/2026 | 02/27/2026 | 25 | 23 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 35 | 18 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 747010 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 747023 | 01331 | 160 | Solar | 05_09_702W2 | 02/03/2026 | 03/20/2026 | 32 | 22 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Barre-Athol | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | HAVERHILL | 747031 | 01832 | 11.2 | Solar | 05_14_43L2 | 01/23/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 | 01/23/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 | 06/11/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 747142 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 01/23/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 | 01/23/2026 | 5/5/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 747168 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W4 | 01/23/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 747238 | 02188 | 10 | Solar | 05_07_12W2 | 01/23/2026 | 01/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 747254 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 01/23/2026 | 02/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 83 | 69 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GARDNER | 747256 | 01440 | 0 | Battery Add-On | 05_01_607W4 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 35 | 24 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  | 5/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 747295 | 02720 | 10.88 | Solar | 05_05_106W81 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 3 | 1 | 2 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 | 02/10/2026 | 4/1/2027 | Y | EXP | 365 | 05/15/2026 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 747380 | 01452 | 21.638 | Solar | 05_01_609W1 | 01/28/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | Y
National Grid | LYNN | 747398 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_29W1 | 01/26/2026 | 02/02/2026 | 10 | 7 | 3 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 747411 | 01060 | 37.6 | Solar | 05_09_901W3 | 01/26/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 18 | 1 | 17 | 03/24/2026 | 05/05/2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ABINGTON | 747413 | 02351 | 11.4 | Solar | 05_07_99W62 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLTON | 747449 | 01507 | 9.12 | Solar | 05_01_415L1 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 | 02/11/2026 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | REHOBOTH | 747491 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_7L5 | 01/26/2026 | 02/03/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 747514 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_5W2 | 01/26/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 75 | 59 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 747515 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W2 | 01/26/2026 | 01/28/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 747555 | 01605 | 15.2 | Solar | 05_01_27W4 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILLBURY | 747565 | 01527 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 747566 | 01772 | 0 | Battery Add-On | 05_05_310W5 | 01/26/2026 | 01/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 747585 | 01756 | 5.76 | Solar | 05_05_332W1 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 747606 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 01/27/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 747624 | 02777 | 13.36 | Solar | 05_05_11W83 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 747627 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 21 | 7 | 14 | 03/24/2026 | 04/08/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 747644 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_913W43 | 01/27/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 01/27/2026 | 2/25/2027 | Y | EXP | 365 | 05/02/2026 | 05/19/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 747655 | 01952 | 3.8 | Solar | 05_14_7L1 | 01/27/2026 | 02/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTFORD | 747662 | 01886 | 150 | Solar | 05_14_57L4 | 02/24/2026 | 04/03/2026 | 28 | 18 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | GREAT BARRINGTON | 747700 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W3 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 | 01/27/2026 | 3/10/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 747732 | 01453 | 20 | Solar | 05_01_219W5 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | DIGHTON | 747749 | 02715 | 3.8 | Solar | 05_05_19W74 | 01/27/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 19 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 747756 | 01339 | 11.4 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 747782 | 01036 | 11.5 | Solar | 05_09_139L1 | 02/03/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 747806 | 01752 | 3.8 | Solar | 05_05_311W2 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 54 | 33 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ORANGE | 747866 | 01364 | 17.6 | Solar | 05_09_705W3 | 01/28/2026 | 02/18/2026 | 14 | 13 | 1 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 747871 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 01/28/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 747926 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L6 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 24 | 10 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | HALIFAX | 747980 | 02338 | 15.76 | Solar | 05_07_912W75 | 01/28/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 747999 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_304W6 | 01/28/2026 | 02/02/2026 | 8 | 5 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTPORT | 748001 | 02790 | 15.2 | Solar | 05_05_115W52 | 01/28/2026 | 02/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 748089 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 01/29/2026 | 03/02/2026 | 5 | 3 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 748135 | 01852 | 3.8 | Solar | 05_14_3L4 | 01/29/2026 | 02/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 70 | 56 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTPORT | 748169 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 01/29/2026 | 02/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DIGHTON | 748174 | 02764 | 17.48 | Solar | 05_05_19W74 | 01/29/2026 | 02/04/2026 | 3 | 1 | 2 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 35 | 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 748180 | 01832 | 14.82 | Solar | 05_14_74L5 | 02/02/2026 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 748187 | 02190 | 11.5 | Solar | 05_07_12W4 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 37 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 748234 | 01862 | 5.76 | Solar | 05_14_70L5 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 | 01/29/2026 | 5/6/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 748264 | 02703 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 748273 | 01824 | 150 | Solar | 05_14_24L3 | 02/18/2026 | 03/11/2026 | 13 | 7 | 6 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Chelmsford/Westford | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | NORWELL | 748291 | 02061 | 24.7 | Solar | 05_07_96W40 | 01/29/2026 | 05/13/2026 | 12 | 10 | 2 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 748336 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_16L4 | 01/30/2026 | 02/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 748339 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/30/2026 | 02/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 | 01/30/2026 | 3/26/2027 | Y | EXP | 365 | 04/30/2026 | 05/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 748378 | 01536 | 5.76 | Solar | 05_01_304W4 | 01/30/2026 | 02/13/2026 | 10 | 8 | 2 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 49 | 32 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 748384 | 02324 | 13.8 | Solar | 05_07_912W73 | 01/30/2026 | 02/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 748496 | 02720 | 11.4 | Solar | 05_05_28W50 | 01/30/2026 | 02/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 748648 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W74 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 748652 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_69J1 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 748671 | 01267 | 0 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/03/2026 | 02/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | Y
National Grid | WEBSTER | 748720 | 01570 | 11.4 | Solar | 05_01_412L2 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DIGHTON | 748734 | 02715 | 10 | Solar | 05_05_19W74 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 | 02/03/2026 | 4/21/2027 | Y | EXP | 365 | 05/22/2026 |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 748755 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEPPERELL | 748763 | 01463 | 24.96 | Solar | 05_01_226L2 | 02/09/2026 | 02/26/2026 | 12 | 8 | 4 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 748780 | 01581 | 250 | Solar | 05_05_314W4 | 03/30/2026 | 04/21/2026 | 14 | 5 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WESTPORT | 748790 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 | 02/03/2026 | 4/20/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 748805 | 01473 | 17.6 | Solar | 05_01_609W2 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEBSTER | 748832 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L1 | 02/02/2026 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MEDFORD | 748843 | 02155 | 5.76 | Solar | 05_12_37W4 | 02/02/2026 | 02/12/2026 | 7 | 4 | 3 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 748902 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_09_1103W1 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 748904 | 01257 | 11.5 | Solar | 05_09_1108W1 | 02/03/2026 | 03/02/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 748915 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 | 02/03/2026 | 4/16/2027 | Y | EXP | 365 | 05/08/2026 | 05/15/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 5/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 748920 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_415L2 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WINTHROP | 748924 | 02152 | 5.76 | Solar | 05_12_22J1 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 748927 | 01826 | 17.3 | Solar | 05_14_75L3 | 02/05/2026 | 02/24/2026 | 12 | 2 | 10 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BOXFORD | 748935 | 01921 | 19 | Solar | 05_14_56L3 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 748972 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W41 | 02/03/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 748984 | 01605 | 10.64 | Solar | 05_01_24W1 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 4/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 748992 | 01810 | 22.14 | Solar | 05_14_8L1 | 02/03/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 749030 | 01905 | 11.4 | Solar | 05_12_7J901 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 4/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 749034 | 01452 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 02/03/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 749039 | 01521 | 15.2 | Solar | 05_09_516L1 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUDLEY | 749054 | 01571 | 19.12 | Solar | 05_01_413L3 | 02/03/2026 |  | 77 | 75 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 749075 | 01821 | 11.4 | Solar | 05_14_70L2 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 30 | 13 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 3/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 749081 | 01824 | 120 | Solar | 05_14_16L4 | 02/25/2026 |  | 72 | 50 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 749095 | 01262 | 70 | Solar | 05_09_1103W1 | 02/06/2026 | 04/02/2026 | 37 | 26 | 11 |  |  | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | ABINGTON | 749114 | 02351 | 11.5 | Solar | 05_07_64J1 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 749121 | 01826 | 10 | Solar | 05_14_78L9 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 | 02/03/2026 | 4/10/2027 | Y | EXP | 365 | 06/02/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 749125 | 01824 | 11.4 | Solar | 05_14_24L1 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 749132 | 02356 | 11.52 | Solar | 05_07_92W43 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 749195 | 01844 | 780 | Solar | 05_14_74L3 | 04/08/2026 |  | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 749198 | 02302 | 880 | Solar | 05_07_91W46 | 04/08/2026 |  | 43 | 36 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LYNN | 749204 | 01902 | 7.6 | Solar | 05_12_22W2 | 02/04/2026 | 02/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 | 02/04/2026 | 4/2/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ANDOVER | 749217 | 01810 | 23 | Solar | 05_14_61L3 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 749229 | 01568 | 4.94 | Solar | 05_05_335W3 | 02/09/2026 | 03/11/2026 | 16 | 15 | 1 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 749261 | 01581 |  | Battery Add-On | 05_05_314W3 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HOLBROOK | 749270 | 02343 | 13.36 | Solar | 05_07_2W1 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 4 | 2 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 749319 | 01331 | 0 | Battery Add-On | 05_09_702W1 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 749323 | 01453 | 0 | Battery Add-On | 05_01_219W2 | 02/04/2026 | 02/10/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SALEM | 749324 | 01970 | 23 | Solar | 05_12_3J2 | 02/04/2026 | 02/11/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 749370 | 01451 | 11.4 | Solar | 05_01_201W2 | 02/04/2026 | 02/11/2026 | 4 | 2 | 2 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALEM | 749412 | 01970 | 5.76 | Solar | 05_12_29W4 | 02/04/2026 | 02/09/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 | 02/04/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 | 05/28/2026 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 749435 | 01757 | 180 | Solar | 05_05_336W4 | 02/17/2026 | 03/31/2026 | 30 | 20 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | BROCKTON | 749466 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 749467 | 01757 | 240 | Solar | 05_05_336W2 | 02/17/2026 | 04/10/2026 | 38 | 28 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Hopedale-West | Group Window
National Grid | BRIDGEWATER | 749485 | 02324 | 23 | Solar | 05_07_912W55 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 749495 | 01581 | 150 | Solar | 05_05_314W1 | 02/17/2026 | 04/10/2026 | 38 | 28 | 10 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | DIGHTON | 749533 | 02764 | 10 | Solar | 05_05_19W74 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 749603 | 01609 | 34.6 | Solar | 05_01_HT5 | 02/05/2026 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 749612 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 02/05/2026 | 03/10/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MENDON | 749635 | 01756 | 20.242 | Solar | 05_05_332W1 | 02/06/2026 | 02/17/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 749645 | 01810 | 20.9 | Solar | 05_14_59L6 | 02/12/2026 | 03/17/2026 | 21 | 19 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WORCESTER | 749657 | 01605 | 15.2 | Solar | 05_01_15J392 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 749667 | 02072 | 15.76 | Solar | 05_07_913W17 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 | 02/06/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWANSEA | 749683 | 02777 | 23 | Solar | 05_05_19W73 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 749744 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 749797 | 01507 | 15.2 | Solar | 05_01_415L2 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 |  | 4/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEICESTER | 749805 | 01524 | 10 | Solar | 05_01_21W2 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 749832 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 02/12/2026 | 02/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2026 | Connected |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 749864 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W2 | 02/11/2026 | 02/20/2026 | 5 | 2 | 3 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 749879 | 02762 | 8.027 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/06/2026 | 03/09/2026 | 13 | 10 | 3 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 749885 | 01950 | 150 | Solar | 05_14_36L1 | 02/13/2026 | 03/24/2026 | 26 | 17 | 9 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | AUBURN | 749907 | 01501 | 11.5 | Solar | 05_01_406L4 | 02/06/2026 | 02/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 749919 | 01906 | 11.5 | Solar | 05_12_23W2 | 02/06/2026 | 02/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 81 | 71 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 749931 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEICESTER | 749988 | 01524 | 5.76 | Solar | 05_01_21W1 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 44 | 27 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 | 02/09/2026 | 5/5/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LEICESTER | 750002 | 01611 | 10 | Solar | 05_01_6W2 | 02/09/2026 | 02/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 | 02/09/2026 | 3/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BEVERLY | 750023 | 01915 | 10 | Solar | 05_12_51T1 | 02/09/2026 | 02/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 750045 | 01440 | 250 | Solar | 05_01_607W4 | 03/03/2026 | 03/17/2026 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2026 | 04/07/2026 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Gardner-Winchendon | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | ATTLEBORO | 750117 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 02/09/2026 | 04/16/2026 | 47 | 47 | 0 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 24 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 750127 | 02301 | 23 | Solar | 05_07_91W49 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 750147 | 01844 | 7.6 | Solar | 05_14_74L4 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 750192 | 01609 | 0 | Battery Add-On | 05_01_23W2 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 750194 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_29W5 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 750215 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L1 | 02/11/2026 | 02/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 750231 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_335W4 | 02/10/2026 | 02/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OXFORD | 750264 | 01537 | 5.76 | Solar | 05_01_406L1 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 750287 | 01930 | 3.8 | Solar | 05_12_28L2 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 54 | 39 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BARRE | 750307 | 01005 | 0 | Battery Add-On | 05_09_604W3 | 02/10/2026 | 02/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 65 | 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 750324 | 01854 | 7.6 | Solar | 05_14_77L2 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  | 5/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 750336 | 02072 | 20.9 | Solar | 05_07_913W17 | 02/11/2026 | 02/27/2026 | 11 | 9 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 750365 | 02155 | 0 | Battery Add-On | 05_12_17J3 | 02/10/2026 | 02/17/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 750373 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 02/10/2026 | 02/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 | 02/10/2026 | 5/8/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 750444 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_07_98W10 | 02/10/2026 | 02/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 750514 | 02703 |  | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 02/11/2026 | 02/18/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 750520 | 02375 | 23 | Solar | 05_07_92W54 | 02/11/2026 | 02/18/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWANSEA | 750543 | 02777 | 7.6 | Solar | 05_05_19W73 | 02/11/2026 | 02/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 750555 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_01_27W5 | 02/11/2026 | 02/17/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2026 | 02/26/2026 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 750596 | 01452 | 5000 | Solar | 05_01_406L2 | 05/28/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 750600 | 01473 | 4500 | Solar | 05_01_406L2 | 05/28/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 750606 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3431W2 | 02/11/2026 | 02/20/2026 | 6 | 4 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 750679 | 01752 | 30 | Solar | 05_05_311W3 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 750713 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_95W1 | 02/11/2026 | 02/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 750771 | 02368 | 23 | Solar | 05_07_5W3 | 02/12/2026 | 03/24/2026 | 26 | 24 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 52 | 13 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 750776 | 02038 | 60 | Solar | 05_05_348W6 | 02/15/2026 | 03/27/2026 | 28 | 24 | 4 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 50 | 32 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 750831 | 02302 |  | Battery Add-On | 05_07_91W41 | 02/12/2026 | 02/19/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 39 | 14 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 750877 | 01453 | 11.5 | Solar | 05_01_225W4 | 02/12/2026 | 02/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 76 | 52 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTFORD | 750891 | 01886 | 15.2 | Solar | 05_14_57L2 | 02/12/2026 | 02/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 750899 | 01452 | 5.76 | Solar | 05_09_604W4 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 750908 | 02038 |  | Battery Add-On | 05_05_344W1 | 02/12/2026 | 02/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 750966 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_1J369 | 02/12/2026 | 02/16/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BOLTON | 750984 | 01740 | 10 | Solar | 05_01_225W1 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 750989 | 01835 | 15.96 | Solar | 05_14_43L3 | 02/12/2026 | 02/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CLINTON | 750991 | 01510 | 10 | Solar | 05_01_216W6 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 751044 | 01506 | 7.6 | Solar | 05_01_525L2 | 02/13/2026 | 02/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 751059 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_4L1 | 02/13/2026 | 02/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 751083 | 02333 | 13.611 | Solar | 05_07_797W29 | 02/13/2026 | 02/19/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 | 02/13/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 | 05/29/2026 | 05/28/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHARLTON | 751116 | 01507 | 10 | Solar | 05_01_415L2 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 751142 | 02019 | 15.76 | Solar | 05_05_108W60 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 751179 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_07_912W55 | 02/13/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 751184 | 01368 | 0 | Solar | 05_09_701J1 | 02/16/2026 | 02/24/2026 | 5 | 2 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 59 | 41 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 | 02/16/2026 | 5/29/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 751226 | 01010 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 02/13/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 61 | 46 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RUTLAND | 751227 | 01543 | 15.76 | Solar | 05_01_55W1 | 02/13/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 751295 | 01606 | 11.5 | Solar | 05_01_24W2 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWANSEA | 751305 | 02777 | 10 | Solar | 05_05_11W84 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 77 | 24 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 751306 | 02359 | 3.42 | Solar | 05_07_910W25 | 02/16/2026 | 02/19/2026 | 7 | 3 | 4 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 | 02/16/2026 | 4/7/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATHOL | 751317 | 01331 | 7.6 | Solar | 05_09_702W2 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 35 | 19 | 16 | 05/14/2026 | 06/10/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/10/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 751319 | 01854 | 11.4 | Solar | 05_14_77L1 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 36 | 15 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 751328 | 02333 | 11.5 | Solar | 05_07_797W29 | 02/16/2026 | 03/04/2026 | 12 | 10 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  | 5/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALISBURY | 751336 | 01952 | 17.16 | Solar | 05_14_7L4 | 02/16/2026 | 02/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | DIGHTON | 751360 | 02715 | 11.5 | Solar | 05_05_19W74 | 02/16/2026 | 02/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SWANSEA | 751362 | 02777 | 11.5 | Solar | 05_05_11W84 | 02/16/2026 | 02/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 751369 | 02189 | 15.2 | Solar | 05_07_9W1 | 02/23/2026 | 03/16/2026 | 13 | 9 | 4 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DRACUT | 751379 | 01826 | 11.52 | Solar | 05_14_75L3 | 02/16/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 | 02/16/2026 | 4/29/2027 | Y | EXP | 365 | 05/29/2026 | 05/28/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARE | 751474 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 02/17/2026 | 03/17/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 751511 | 02769 | 15.76 | Solar | 05_05_7L4 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 39 | 18 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 751550 | 01331 | 11.5 | Solar | 05_09_702W3 | 02/17/2026 | 02/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 | 02/17/2026 | 4/23/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LAWRENCE | 751572 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_74L3 | 02/17/2026 | 02/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 751582 | 01852 | 6.282 | Solar | 05_14_70L1 | 02/18/2026 | 03/03/2026 | 8 | 6 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHIRLEY | 751593 | 01464 | 11.5 | Solar | 05_01_227W1 | 02/17/2026 | 03/03/2026 | 10 | 7 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 751623 | 02771 | 16.72 | Solar | 05_05_7L1 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 751624 | 01824 | 5.76 | Solar | 05_14_73L1 | 02/17/2026 | 03/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 44 | 23 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 751626 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 02/17/2026 | 02/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 68 | 24 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 751636 | 01475 | 5.76 | Solar | 05_01_612W1 | 02/17/2026 | 02/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 751755 | 01821 | 15.76 | Solar | 05_14_18L2 | 02/18/2026 | 02/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 751771 | 02301 | 15.58 | Solar | 05_07_94W43 | 02/18/2026 |  | 75 | 25 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HOPEDALE | 751774 | 01747 | 5.76 | Solar | 05_05_335W9 | 02/18/2026 | 02/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 | 02/18/2026 | 4/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 751787 | 01550 | 11.52 | Solar | 05_01_413L1 | 02/18/2026 | 02/24/2026 | 4 | 1 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 751839 | 02169 | 200 | Solar | 05_07_3W3 | 03/16/2026 | 05/18/2026 | 44 | 34 | 10 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NANTUCKET | 751868 | 02554 | 7.6 | Solar | 04_04_101L7 | 02/26/2026 | 03/06/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 751928 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L5 | 02/18/2026 | 02/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 64 | 44 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 751944 | 02302 | 13.36 | Solar | 05_07_712J1 | 02/18/2026 | 02/24/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 53 | 36 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | FALL RIVER | 751950 | 02724 | 200 | Solar | 05_05_115W42 | 03/20/2026 |  | 55 | 24 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LYNN | 752028 | 01904 | 20 | Solar | 05_12_29W4 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 44 | 29 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WARREN | 752069 | 01092 | 15.2 | Solar | 05_09_516L3 | 02/19/2026 | 03/03/2026 | 6 | 2 | 4 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 752097 | 01230 | 5.7 | Solar | 05_09_1109W3 | 02/19/2026 | 02/26/2026 | 6 | 2 | 4 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 62 | 38 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 752108 | 02379 | 13.12 | Solar | 05_07_797W20 | 02/19/2026 | 03/02/2026 | 6 | 3 | 3 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 752120 | 01951 | 11.5 | Solar | 05_14_60L1 | 02/23/2026 | 02/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 752200 | 01863 | 16.34 | Solar | 05_14_2L2 | 02/19/2026 | 02/27/2026 | 5 | 2 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 752283 | 01905 | 11.5 | Solar | 05_12_19W1 | 02/20/2026 | 04/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEBSTER | 752287 | 01570 |  | Battery Add-On | 05_01_412L1 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 752291 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_05_9L1 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 752321 | 02169 | 80 | Solar | 05_07_1J6 | 04/01/2026 | 05/20/2026 | 33 | 24 | 9 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PALMER | 752329 | 01079 | 10 | Solar | 05_09_523L4 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 752339 | 02169 | 15 | Solar | 05_07_1W9 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | DRACUT | 752359 | 01826 | 5.76 | Solar | 05_14_75L3 | 02/24/2026 | 02/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 752371 | 01453 |  | Battery Add-On | 05_01_219W5 | 02/20/2026 | 02/27/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 752442 | 02038 |  | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILLBURY | 752468 | 01527 | 5.76 | Solar | 05_01_304W4 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 752597 | 01452 | 7.6 | Solar | 05_01_602W2 | 02/26/2026 | 03/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 | 02/26/2026 | 4/27/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 752639 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_09_901W3 | 02/23/2026 | 02/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 752641 | 01905 | 60 | Solar | 05_12_21J27 | 02/27/2026 | 05/03/2026 | 43 | 36 | 7 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHUTESBURY | 752652 | 01072 | 0 | Battery Add-On | 05_09_704W1 | 02/23/2026 | 03/03/2026 | 5 | 3 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 40 | 22 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 752663 | 02151 | 11.4 | Solar | 05_12_35J2 | 02/23/2026 | 03/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/13/2026 | 03/13/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 752724 | 01262 | 150 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/05/2026 | 03/25/2026 | 13 | 5 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | STOUGHTON | 752733 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_913W67 | 02/23/2026 | 02/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 63 | 37 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 752801 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_63L2 | 02/24/2026 | 03/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 752839 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_335W9 | 02/24/2026 | 02/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2026 | 02/26/2026 | 59 | 24 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 752853 | 02189 | 11.5 | Solar | 05_07_6W1 | 02/24/2026 | 03/02/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 752889 | 01267 | 11.5 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/24/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2026 |  | 6/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 752895 | 01844 | 15 | Solar | 05_14_63L1 | 02/25/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 38 | 13 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2026 |  | 5/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 752916 | 01821 | 11.4 | Solar | 05_14_92L6 | 02/24/2026 | 02/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GARDNER | 752918 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_607W4 | 02/24/2026 | 02/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 752922 | 01095 | 11.4 | Solar | 05_09_507L2 | 02/24/2026 | 02/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 | 02/24/2026 | 5/28/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 752954 | 01095 | 11.5 | Solar | 05_09_507L2 | 02/24/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 752964 | 01028 | 100 | Solar | 05_09_508L4 | 03/19/2026 | 06/09/2026 | 55 | 45 | 10 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 752983 | 01453 | 30 | Solar | 05_01_207W6 | 05/29/2026 |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 752994 | 01453 | 10 | Solar | 05_01_225W3 | 02/24/2026 | 03/03/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 | 02/24/2026 | 4/30/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATHOL | 753063 | 01331 | 11.5 | Solar | 05_09_702W1 | 02/25/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | ROCKPORT | 753088 | 01966 | 10 | Solar | 05_12_40J2 | 02/25/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 52 | 25 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 753099 | 02703 | 100 | Solar | 05_05_8L1 | 03/17/2026 | 04/09/2026 | 16 | 7 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Attleboro | On Hold Behind Preceding Group Study
National Grid | GLOUCESTER | 753100 | 01930 | 22.8 | Solar | 05_12_52L1 | 02/25/2026 | 02/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 753145 | 01844 | 110 | Solar | 05_14_5J40 | 03/10/2026 | 05/20/2026 | 49 | 39 | 10 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 753169 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_508L1 | 02/25/2026 | 02/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 753170 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 02/25/2026 | 03/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SALISBURY | 753177 | 01952 | 3.8 | Solar | 05_14_7L2 | 02/25/2026 | 03/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 753188 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 02/25/2026 | 03/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 | 02/25/2026 | 5/5/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SALEM | 753221 | 01970 | 240 | Solar | 05_12_2349 | 03/24/2026 | 05/03/2026 | 27 | 19 | 8 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILFORD | 753274 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 753284 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 38 | 15 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  | 6/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 753296 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_19W1 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 58 | 40 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILLVILLE | 753309 | 01529 | 11.4 | Solar | 05_05_321W9 | 02/26/2026 | 03/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 | 02/26/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 | 05/28/2026 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SOMERSET | 753311 | 02726 | 3.8 | Solar | 05_05_11W82 | 02/26/2026 | 03/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 58 | 24 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 753375 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 753399 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 753410 | 01832 | 19 | Solar | 05_14_74L1 | 03/03/2026 | 03/26/2026 | 17 | 14 | 3 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 29 | 9 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | ROCKPORT | 753416 | 01966 | 11.5 | Battery Add-On | 05_12_40J2 | 03/09/2026 | 03/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANSON | 753420 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_07_797W24 | 02/26/2026 | 03/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 753422 | 01832 | 3.8 | Solar | 05_14_43L6 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 |  | 5/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 753484 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_5W3 | 02/27/2026 | 03/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 62 | 24 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 753489 | 01824 | 5.76 | Solar | 05_14_24L2 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 753494 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_09_508L4 | 02/27/2026 | 03/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 753518 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_335W5 | 02/27/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 753539 | 01851 | 17.45 | Solar | 05_14_2L2 | 03/03/2026 |  | 67 | 58 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 753557 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 41 | 26 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEWBURY | 753576 | 01985 | 7.6 | Solar | 05_14_47L1 | 02/27/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BEVERLY | 753579 | 01915 | 23 | Battery Add-On | 05_12_51L2 | 03/04/2026 | 03/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 753601 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_75L3 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 | 02/27/2026 | 4/1/2027 | Y | EXP | 365 | 06/06/2026 | 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 753611 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 02/27/2026 | 03/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEWBURY | 753619 | 01950 | 5.76 | Solar | 05_14_36L2 | 02/27/2026 | 03/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  | 5/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 753812 | 01757 |  | Battery Add-On | 05_05_335W5 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 753835 | 01824 | 5.76 | Solar | 05_14_58L2 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  | 5/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 753842 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 03/02/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | METHUEN | 753849 | 01844 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 51 | 24 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SPENCER | 753860 | 01562 | 13.5 | Battery Add-On | 05_01_552L3 | 03/02/2026 |  | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 753872 | 01854 | 50 | Solar | 05_14_2L3 | 03/03/2026 | 04/20/2026 | 32 | 23 | 9 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 753948 | 01604 | 16.403 | Solar | 05_01_27W5 | 03/02/2026 | 03/10/2026 | 5 | 2 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 753974 | 01904 |  | Battery Add-On | 05_12_24W2 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 753982 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 03/19/2026 | 03/25/2026 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 754002 | 01950 | 5.76 | Solar | 05_14_36L2 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 39 | 18 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BEVERLY | 754022 | 01915 | 5.76 | Solar | 05_12_12L2 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 754027 | 01060 | 499 | Solar | 05_09_909W1 | 04/30/2026 |  | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LAWRENCE | 754059 | 01843 | 7.6 | Solar | 05_14_61L3 | 03/02/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OXFORD | 754135 | 01540 | 11.4 | Solar | 05_01_406L3 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 754138 | 01904 | 7.6 | Solar | 05_12_24W2 | 03/03/2026 | 03/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 754167 | 01525 | 15.2 | Solar | 05_05_321W5 | 03/19/2026 | 04/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLTON | 754179 | 01507 | 31.41 | Solar | 05_01_415L1 | 03/16/2026 | 03/20/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2026 | 03/16/2026 | 5/15/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | CHESHIRE | 754205 | 01225 | 5.76 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 | 03/03/2026 | 4/22/2027 | Y | EXP | 365 | 06/10/2026 | 06/09/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 754208 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W84 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 57 | 32 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 754242 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_913W67 | 03/03/2026 | 03/11/2026 | 4 | 1 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 5/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 754265 | 02703 | 12.54 | Solar | 05_05_9L6 | 03/03/2026 | 05/05/2026 | 10 | 8 | 2 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LANCASTER | 754286 | 01523 | 13.96 | Solar | 05_01_225W1 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 37 | 20 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 754294 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 754311 | 02169 | 5 | Solar | 05_07_1W9 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 31 | 14 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 754353 | 01747 | 96.5 | Solar | 05_05_332W1 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 754402 | 01824 | 10 | Solar | 05_14_73L1 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 40 | 15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 754417 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 754437 | 02151 | 0 | Battery Add-On | 05_12_16W7 | 03/12/2026 | 04/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 754467 | 01007 | 8.36 | Solar | 05_09_509L2 | 03/20/2026 | 04/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 754474 | 02333 | 10.819 | Solar | 05_07_797W42 | 03/04/2026 | 03/13/2026 | 7 | 5 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 60 | 24 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 754489 | 01585 | 3.8 | Solar | 05_01_525L2 | 03/04/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WARE | 754514 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_09_501L2 | 03/04/2026 | 03/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 754518 | 01028 | 210.3 | Solar | 05_09_139L5 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | EVERETT | 754529 | 02149 | 18.497 | Solar | 05_12_37J4 | 03/10/2026 | 03/25/2026 | 10 | 9 | 1 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 754575 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_501L2 | 03/04/2026 | 03/10/2026 | 7 | 4 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 | 03/04/2026 | 5/7/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 754577 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/04/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2026 |  | 4/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 754595 | 01521 | 11.4 | Solar | 05_09_516L1 | 03/04/2026 | 03/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 754608 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 03/04/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 41 | 16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LOWELL | 754632 | 01852 | 5.76 | Solar | 05_14_3L4 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 754679 | 02072 |  | Battery Add-On | 05_07_913W67 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 50 | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 754686 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_07_95W5 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 754701 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_07_797W19 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TOPSFIELD | 754719 | 01983 | 7.6 | Solar | 05_12_26L1 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 41 | 19 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LENOX | 754724 | 01240 | 173 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NAHANT | 754738 | 01908 | 16.72 | Solar | 05_12_79J2 | 03/11/2026 | 03/19/2026 | 5 | 2 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 44 | 27 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 754746 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_5W3 | 03/05/2026 | 03/24/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LANCASTER | 754766 | 01523 | 11.78 | Solar | 05_01_207W3 | 03/05/2026 | 03/16/2026 | 6 | 3 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 59 | 36 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 754770 | 01550 | 15.2 | Solar | 05_01_413L2 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 |  | 4/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 754816 | 01069 | 11.5 | Solar | 05_09_503L4 | 03/05/2026 | 03/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PEPPERELL | 754832 | 01463 | 15.2 | Solar | 05_01_210L1 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 754835 | 01605 | 10 | Solar | 05_01_15J392 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 754868 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 | 03/05/2026 | 4/30/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 754890 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 03/05/2026 | 03/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 40 | 17 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 754901 | 01827 | 19 | Solar | 05_01_210L1 | 03/05/2026 | 03/13/2026 | 5 | 1 | 4 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 754902 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_05_4L2 | 03/05/2026 | 03/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | REHOBOTH | 754964 | 02769 | 23 | Solar | 05_05_7L4 | 03/06/2026 | 04/20/2026 | 30 | 24 | 6 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 37 | 12 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HOLLAND | 754967 | 01521 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 48 | 28 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 754993 | 02301 | 15.58 | Solar | 05_07_98W46 | 03/06/2026 | 03/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 755021 | 01604 | 5.76 | Solar | 05_01_9J360 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WORCESTER | 755044 | 01606 | 15.705 | Solar | 05_01_24W1 | 03/06/2026 | 03/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2026 | 03/06/2026 | 5/15/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SUTTON | 755047 | 01590 | 0 | Battery Add-On | 05_01_304W5 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 755050 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 03/06/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 755064 | 01083 | 13.8 | Solar | 05_09_525L1 | 03/06/2026 | 03/13/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 755105 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/06/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 755109 | 02301 | 100 | Solar | 05_07_91W48 | 03/18/2026 | 05/07/2026 | 33 | 24 | 9 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 755188 | 01453 | 11.5 | Solar | 05_01_207W6 | 03/06/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 58 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 755205 | 01603 | 3.8 | Solar | 05_01_6J326 | 03/06/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LOWELL | 755210 | 01850 | 11.5 | Solar | 05_14_75L1 | 03/06/2026 | 03/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 755282 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_509L2 | 03/09/2026 | 03/13/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 755330 | 01473 | 5.76 | Solar | 05_01_602W2 | 03/09/2026 | 03/30/2026 | 10 | 8 | 2 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 | 03/09/2026 | 6/10/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 755366 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_14_59L3 | 03/09/2026 | 03/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LAWRENCE | 755367 | 01841 | 5.76 | Solar | 05_14_6J1 | 03/09/2026 | 04/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 755379 | 01904 | 5.76 | Solar | 05_12_24W2 | 03/09/2026 | 03/13/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 6/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 755387 | 02301 | 360 | Solar | 05_07_797W19 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OXFORD | 755390 | 01540 | 11.4 | Solar | 05_01_406L4 | 03/11/2026 | 03/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 36 | 15 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 755465 | 02169 | 75 | Solar | 05_07_1W1 | 03/13/2026 | 04/28/2026 | 31 | 21 | 10 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 755472 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 03/09/2026 | 04/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MALDEN | 755481 | 02148 | 11.2 | Solar | 05_12_37W10 | 06/04/2026 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 755484 | 01772 | 11.5 | Solar | 05_05_310W6 | 03/09/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 21 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | FALL RIVER | 755485 | 02724 | 3.8 | Solar | 05_05_115W55 | 03/09/2026 | 03/11/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 | 03/09/2026 | 4/27/2027 | Y | EXP | 365 | 05/01/2026 | 06/02/2026 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ADAMS | 755547 | 01220 | 50 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/10/2026 | 04/06/2026 | 18 | 12 | 6 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 36 | 11 | 25 | 06/04/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | HOPEDALE | 755586 | 01747 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 03/10/2026 | 03/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 755634 | 02554 | 25 | Solar | 04_04_101L2 | 04/21/2026 | 04/29/2026 | 5 | 3 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  | 6/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 755684 | 01581 | 5.76 | Solar | 05_05_312W3 | 03/10/2026 | 03/16/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 755775 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_94W40 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 755791 | 01854 | 11.5 | Solar | 05_14_21L3 | 03/10/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 755796 | 01237 | 9.28 | Solar | 05_09_1051M1050 | 03/11/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 755800 | 01906 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 03/10/2026 | 03/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 755842 | 02191 | 7.6 | Solar | 05_07_6W1 | 03/11/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REVERE | 755863 | 02151 | 5.76 | Solar | 05_12_7W2 | 03/11/2026 | 03/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 32 | 7 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 755883 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W5 | 03/11/2026 | 03/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 755889 | 02324 | 10 | Solar | 05_07_797W1 | 03/18/2026 | 03/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 755926 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_5W4 | 03/11/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 39 | 16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 755946 | 01606 | 15.2 | Solar | 05_01_24W3 | 03/11/2026 | 03/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 5/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 755947 | 02368 | 20 | Solar | 05_07_97W3 | 03/11/2026 | 03/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAVERHILL | 756064 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_48L4 | 03/11/2026 | 03/17/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 49 | 14 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 756121 | 02035 | 11.5 | Solar | 05_05_3424W5 | 03/12/2026 | 05/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 756155 | 01844 | 3.8 | Solar | 05_14_74L2 | 03/12/2026 | 03/19/2026 | 33 | 24 | 9 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 756182 | 02375 | 5.76 | Solar | 05_07_92W79 | 03/12/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LOWELL | 756188 | 01850 | 11.5 | Solar | 05_14_75L1 | 03/12/2026 | 04/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SWANSEA | 756195 | 02777 | 11.5 | Solar | 05_05_11W84 | 03/12/2026 | 03/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 48 | 23 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DRACUT | 756202 | 01826 | 16.72 | Solar | 05_14_75L3 | 03/12/2026 | 04/01/2026 | 6 | 2 | 4 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 756242 | 01534 | 5.76 | Solar | 05_05_320W1 | 03/12/2026 | 03/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 41 | 23 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MALDEN | 756266 | 02148 | 5.76 | Solar | 05_12_16J5 | 03/12/2026 | 03/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 756321 | 02019 | 23 | Battery Add-On | 05_05_335W1 | 03/24/2026 | 03/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 756406 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_913W17 | 03/13/2026 | 03/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 756427 | 01602 |  | Battery Add-On | 05_01_1J370 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 58 | 39 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 756478 | 02019 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 03/13/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BILLERICA | 756485 | 01862 | 5.76 | Solar | 05_14_70L1 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SOUTHBOROUGH | 756503 | 01772 | 11.4 | Solar | 05_05_317W4 | 03/13/2026 | 03/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 57 | 24 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 756506 | 01906 | 11.4 | Solar | 05_12_23W1 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 58 | 24 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 756539 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_913W69 | 03/13/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BOXFORD | 756578 | 01921 | 15.2 | Solar | 05_14_33L1 | 03/27/2026 | 04/02/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 756590 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 03/13/2026 | 04/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 756687 | 01841 | 17.16 | Solar | 05_14_74L4 | 03/17/2026 | 03/25/2026 | 6 | 4 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EASTON | 756795 | 02356 | 20 | Solar | 05_07_94W43 | 03/16/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 756806 | 01062 | 0 | Solar | 05_09_901W3 | 03/25/2026 | 03/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 31 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 756807 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EASTON | 756813 | 02356 | 20 | Solar | 05_07_94W43 | 03/16/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 756820 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 03/17/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 54 | 24 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 756825 | 01007 | 9.56 | Solar | 05_09_509L2 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 41 | 22 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  | 5/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 756831 | 01532 | 11.52 | Solar | 05_05_314W4 | 03/16/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 33 | 15 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SPENCER | 756834 | 01562 |  | Battery Add-On | 05_01_552L1 | 03/16/2026 | 03/23/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BILLERICA | 756848 | 01821 | 7.6 | Solar | 05_14_92L1 | 03/16/2026 | 03/24/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 43 | 20 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 756875 | 02169 | 200 | Solar | 05_07_3W1 | 04/13/2026 | 05/28/2026 | 31 | 21 | 10 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HAVERHILL | 756892 | 01830 | 13.8 | Solar | 05_14_76L1 | 03/16/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 756906 | 01604 | 13.8 | Solar | 05_01_9J352 | 03/16/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 41 | 21 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 756956 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 03/18/2026 | 03/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 756966 | 01529 | 11.5 | Solar | 05_05_321W2 | 03/17/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 34 | 9 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 756990 | 02019 | 11.4 | Solar | 05_05_348W7 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 757011 | 02333 | 17.28 | Solar | 05_07_797W23 | 03/17/2026 | 03/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 757015 | 01985 | 21.289 | Solar | 05_14_47L2 | 03/23/2026 | 03/26/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 4/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 757022 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W2 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 757025 | 02019 |  | Battery Add-On | 05_05_344W4 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOMERSET | 757054 | 02726 | 18.497 | Solar | 05_05_19W72 | 03/17/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | METHUEN | 757058 | 01844 | 11.4 | Solar | 05_14_63L1 | 03/17/2026 | 03/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HALIFAX | 757062 | 02338 | 5.76 | Solar | 05_07_912W74 | 03/17/2026 | 04/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 757081 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_05_7L3 | 03/17/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 757149 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 03/17/2026 | 04/15/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTON | 757152 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_8L2 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AUBURN | 757163 | 01501 | 11.5 | Solar | 05_01_26W3 | 03/17/2026 | 03/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 757192 | 01876 | 11.5 | Solar | 05_14_70L8 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 52 | 24 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 757194 | 01453 |  | Other | 05_01_225W3 | 04/14/2026 | 04/24/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2026 | 05/21/2026 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N | Leominster | Time Frame Suspension
National Grid | DRACUT | 757292 | 01826 | 19.38 | Solar | 05_14_78L1 | 03/19/2026 | 03/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 757329 | 01550 |  | Battery Add-On | 05_01_413L3 | 03/18/2026 | 03/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 757348 | 01930 | 3.8 | Solar | 05_12_52J2 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 757350 | 01879 | 11.52 | Solar | 05_14_2L1 | 03/19/2026 | 04/01/2026 | 9 | 7 | 2 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 44 | 19 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 757360 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 757363 | 02035 | 11.78 | Solar | 05_05_3431W1 | 03/20/2026 | 04/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 757368 | 01581 |  | Battery Add-On | 05_05_312W4 | 03/18/2026 | 03/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 28 | 7 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FALL RIVER | 757382 | 02724 | 5.76 | Solar | 05_05_115W55 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 757391 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 03/18/2026 | 03/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PALMER | 757403 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_09_503L1 | 03/18/2026 | 04/01/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | AYER | 757408 | 01432 | 10 | Solar | 05_01_201W1 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 5 | 1 | 4 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 | 03/18/2026 | 6/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | RANDOLPH | 757427 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BARRE | 757448 | 01005 | 4500 | Solar | 05_01_406L2 | 05/28/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | AMESBURY | 757450 | 01913 |  | Battery Add-On | 05_14_66L1 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | DIGHTON | 757464 | 02715 | 7.6 | Solar | 05_05_19W74 | 03/18/2026 | 03/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 757475 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKPORT | 757517 | 01966 | 10 | Solar | 05_12_51T3 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 757570 | 02769 | 34.2 | Solar | 05_05_3J3 | 03/19/2026 | 03/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WINCHENDON | 757626 | 01475 | 10.64 | Solar | 05_01_612W3 | 03/19/2026 | 03/25/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  | 5/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 757652 | 01060 | 40 | Solar | 05_09_901W2 | 03/19/2026 | 03/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  | 5/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 757659 | 02351 | 11.5 | Solar | 05_07_93W42 | 03/19/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 35 | 19 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | AUBURN | 757661 | 01501 | 3.8 | Solar | 05_01_6W1 | 03/19/2026 | 03/30/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 757693 | 01841 | 13.8 | Solar | 05_14_74L3 | 03/19/2026 | 04/27/2026 | 11 | 7 | 4 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 757718 | 01602 |  | Battery Add-On | 05_01_1J370 | 03/19/2026 | 03/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  | 5/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OXFORD | 757731 | 01537 | 20 | Solar | 05_01_406L1 | 03/19/2026 | 03/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LANCASTER | 757750 | 01523 | 13.8 | Solar | 05_01_225W1 | 03/20/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | ANDOVER | 757757 | 01845 | 23 | Battery Add-On | 05_14_56L2 | 03/24/2026 | 03/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 757833 | 02019 |  | Battery Add-On | 05_05_344W4 | 03/20/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 757834 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_07_99W63 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WINTHROP | 757847 | 02152 |  | Battery Add-On | 05_12_22J7 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKPORT | 757860 | 01966 | 0 | Solar | 05_12_40J2 | 03/26/2026 | 03/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 757874 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L4 | 03/20/2026 | 03/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 | 03/20/2026 | 5/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 757891 | 01095 | 200 | Solar | 05_09_523L1 | 05/18/2026 |  | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 757892 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/20/2026 | 03/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 33 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 757902 | 01028 | 17.16 | Solar | 05_09_139L5 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 45 | 24 | 21 | 06/09/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | LOWELL | 757913 | 01852 | 11.4 | Solar | 05_14_70L3 | 03/20/2026 | 03/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEICESTER | 757961 | 01611 | 7.6 | Solar | 05_01_21W2 | 03/20/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 47 | 28 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 758015 | 02072 | 17.86 | Solar | 05_07_913W17 | 03/20/2026 | 03/26/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 758130 | 02301 | 19.76 | Solar | 05_07_911W59 | 03/25/2026 | 04/16/2026 | 15 | 13 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2026 |  | 5/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAMILTON | 758131 | 01982 | 13.68 | Solar | 05_12_51T2 | 03/23/2026 | 04/01/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SUTTON | 758301 | 01590 | 20 | Solar | 05_01_304W5 | 03/23/2026 | 04/01/2026 | 6 | 4 | 2 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  | 5/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 758319 | 01757 | 11.5 | Solar | 05_05_335W3 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 758347 | 02324 | 19.38 | Solar | 05_07_797W1 | 03/23/2026 | 03/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 41 | 21 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ORANGE | 758491 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W3 | 03/24/2026 | 04/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | QUINCY | 758585 | 02169 | 11.4 | Solar | 05_07_1W1 | 03/25/2026 | 04/07/2026 | 6 | 4 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 758593 | 01452 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 758684 | 01230 | 11.52 | Solar | 05_09_1109W1 | 03/25/2026 | 04/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 758706 | 02771 | 20 | Solar | 05_05_7L1 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LOWELL | 758732 | 01854 | 11.5 | Solar | 05_14_77L1 | 03/25/2026 | 04/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LOWELL | 758773 | 01850 | 5.76 | Solar | 05_14_21L2 | 03/25/2026 | 04/02/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 758780 | 01267 | 84.6 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/30/2026 | 04/17/2026 | 14 | 5 | 9 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BEVERLY | 758807 | 01915 | 19 | Solar | 05_12_18L2 | 03/25/2026 |  | 29 | 24 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HAVERHILL | 758818 | 01832 | 5.76 | Solar | 05_14_74L1 | 03/26/2026 | 04/01/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 758827 | 01453 |  | Battery Add-On | 05_01_225W3 | 03/25/2026 | 04/22/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 758849 | 01570 | 5.76 | Solar | 05_01_412L1 | 03/25/2026 | 06/09/2026 | 52 | 49 | 3 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 758862 | 01266 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1109W3 | 03/25/2026 | 05/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SPENCER | 758944 | 01562 | 15.2 | Solar | 05_01_552L1 | 03/26/2026 | 04/02/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 759079 | 01267 | 17.1 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/31/2026 | 05/26/2026 | 21 | 19 | 2 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 759088 | 01028 | 6.08 | Solar | 05_09_139L5 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 36 | 14 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 | 03/27/2026 | 6/1/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | PEMBROKE | 759110 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W52 | 03/26/2026 | 03/31/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 49 | 0 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 759134 | 01519 | 3275.2 | Solar | 05_01_304W2 | 04/17/2026 |  | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 759201 | 01876 | 0 | Battery Add-On | 05_14_20L2 | 03/26/2026 | 04/02/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 759209 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_8L1 | 03/26/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FRANKLIN | 759328 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_05_344W5 | 03/27/2026 | 04/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 27 | 6 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 759346 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 759450 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_58L2 | 03/27/2026 | 04/01/2026 | 3 | 1 | 2 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SOMERSET | 759495 | 02726 | 10 | Solar | 05_05_19W72 | 03/29/2026 | 04/22/2026 | 4 | 2 | 2 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEWBURY | 759542 | 01985 | 5.76 | Solar | 05_14_47L2 | 03/30/2026 | 04/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 759546 | 01364 | 7.6 | Solar | 05_09_705W3 | 03/30/2026 | 04/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 | 03/30/2026 | 6/2/2027 | Y | EXP | 365 | 06/10/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 759549 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_05_108W60 | 05/07/2026 |  | 23 | 21 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ANDOVER | 759594 | 01810 | 0 | Solar | 05_14_54L3 | 04/22/2026 | 04/29/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OXFORD | 759647 | 01540 | 3.8 | Solar | 05_01_406L3 | 03/30/2026 | 04/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 759700 | 01364 | 10 | Solar | 05_09_705W2 | 03/30/2026 | 04/07/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 759717 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_23W1 | 03/30/2026 | 04/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LYNN | 759742 | 01904 | 11.5 | Solar | 05_12_29W1 | 03/30/2026 | 04/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 759903 | 01550 | 15 | Solar | 05_01_413L3 | 03/31/2026 | 04/08/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FALL RIVER | 759915 | 02724 | 150 | Solar | 05_05_115W54 | 03/31/2026 | 04/13/2026 | 9 | 1 | 8 | 04/14/2026 | 04/14/2026 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEICESTER | 759918 | 01524 | 7.6 | Solar | 05_01_552L1 | 03/31/2026 | 04/08/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 27 | 6 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 759935 | 01453 | 24.7 | Solar | 05_01_207W6 | 04/01/2026 | 04/28/2026 | 16 | 15 | 1 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 759957 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 03/31/2026 | 04/08/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOMERSET | 759968 | 02726 | 17.799 | Solar | 05_05_18J5 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BILLERICA | 759976 | 01821 | 200 | Solar | 05_14_70L6 | 04/07/2026 | 06/04/2026 | 40 | 30 | 10 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DRACUT | 760069 | 01826 | 9.12 | Solar | 05_14_78L9 | 03/31/2026 | 04/07/2026 | 3 | 1 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MEDFORD | 760071 | 02155 | 7.98 | Solar | 05_12_37W5 | 03/31/2026 | 04/07/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 | 03/31/2026 | 6/9/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ABINGTON | 760107 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_07_60J1 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 760112 | 01876 | 17.1 | Solar | 05_14_20L1 | 03/31/2026 | 04/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 760120 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 760172 | 01757 | 8.376 | Solar | 05_05_336W3 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 760203 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_913W43 | 04/06/2026 | 04/10/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DUNSTABLE | 760238 | 01827 | 9.28 | Solar | 05_01_210L1 | 04/01/2026 | 04/13/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/14/2026 | 04/14/2026 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HARDWICK | 760254 | 01037 | 11.4 | Solar | 05_09_501L2 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 760255 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_108W60 | 04/01/2026 | 04/08/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 760322 | 01810 | 4.886 | Solar | 05_14_59L1 | 04/14/2026 | 04/27/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 760353 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_108W60 | 04/01/2026 | 04/09/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/18/2026 | 05/18/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 760365 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_913W18 | 04/01/2026 | 04/22/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LAWRENCE | 760390 | 01841 | 7.6 | Solar | 05_14_6J2 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANSON | 760437 | 02341 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W2 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 40 | 19 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 760442 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W3 | 04/01/2026 | 04/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 760447 | 01602 | 19.893 | Solar | 05_01_2J335 | 04/08/2026 | 04/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | AMESBURY | 760456 | 01913 | 320 | Solar | 05_14_275L2 | 05/26/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LAWRENCE | 760464 | 01841 | 9.88 | Solar | 05_14_74L3 | 04/02/2026 | 05/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FALL RIVER | 760530 | 02720 | 0 | Solar | 05_05_106W46 | 04/02/2026 | 04/15/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | AUBURN | 760543 | 01501 | 25.23 | Solar | 05_01_406L2 | 04/02/2026 | 04/15/2026 | 9 | 6 | 3 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BOLTON | 760577 | 01740 | 5.76 | Solar | 05_01_216W6 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTON | 760597 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_8L3 | 04/03/2026 | 04/16/2026 | 9 | 7 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  | 5/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 760639 | 01453 | 3.8 | Solar | 05_01_207W6 | 04/03/2026 | 04/14/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PALMER | 760661 | 01069 | 11.5 | Solar | 05_09_503L4 | 04/02/2026 | 04/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 760663 | 02324 | 15 | Solar | 05_07_912W55 | 04/02/2026 | 04/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 760676 | 01550 | 5.76 | Solar | 05_01_413L1 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ANDOVER | 760695 | 01810 | 4.06 | Solar | 05_14_59L1 | 04/02/2026 | 04/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2026 |  | 5/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SPENCER | 760699 | 01562 | 20 | Solar | 05_01_552L1 | 04/02/2026 | 04/20/2026 | 11 | 10 | 1 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2026 |  | 6/5/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LOWELL | 760816 | 01852 | 16.403 | Solar | 05_14_20L3 | 04/06/2026 | 04/08/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 760829 | 01905 | 5.76 | Solar | 05_12_29W1 | 04/03/2026 | 04/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ORANGE | 760845 | 01364 | 7.98 | Solar | 05_09_705W2 | 04/03/2026 | 04/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 760868 | 01605 | 117.3 | Solar | 05_01_9J315 | 04/06/2026 | 05/11/2026 | 25 | 15 | 10 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 760893 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W42 | 04/03/2026 | 04/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2026 | 04/03/2026 | 6/9/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | DRACUT | 760970 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_78L3 | 04/04/2026 | 04/13/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ROYALSTON | 760986 | 01368 | 7.6 | Solar | 05_09_701J1 | 04/05/2026 | 04/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | AUBURN | 761067 | 01501 | 80 | Solar | 05_01_26W3 | 04/09/2026 |  | 42 | 33 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ANDOVER | 761081 | 01845 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 05/27/2026 |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | REHOBOTH | 761111 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_7L5 | 04/06/2026 | 04/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 761116 | 01810 | 16.054 | Solar | 05_14_8L1 | 04/06/2026 | 04/14/2026 | 6 | 4 | 2 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 39 | 14 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 761156 | 02189 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 04/06/2026 | 04/15/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 761218 | 01453 | 10.819 | Solar | 05_01_219W6 | 04/09/2026 | 04/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/14/2026 | 04/14/2026 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NAHANT | 761246 | 01908 | 2.32 | Solar | 05_12_79J2 | 04/06/2026 | 04/14/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 761329 | 01844 | 15.58 | Solar | 05_14_74L3 | 04/07/2026 | 04/09/2026 | 2 | 1 | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2026 |  | 5/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONSON | 761366 | 01057 | 5.76 | Solar | 05_09_503L2 | 04/07/2026 | 04/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SUTTON | 761408 | 01590 | 13.36 | Solar | 05_01_304W5 | 04/07/2026 | 04/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 761443 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_797W24 | 04/07/2026 | 04/16/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 761457 | 02339 | 23 | Solar | 05_07_95W1 | 04/07/2026 | 04/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  | 5/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SUTTON | 761459 | 01590 | 996 | Solar | 05_01_304W6 | 06/08/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 761471 | 01824 | 11.5 | Solar | 05_14_24L1 | 04/07/2026 | 05/05/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 761479 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 04/07/2026 | 04/14/2026 | 4 | 3 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 761554 | 01532 | 10 | Solar | 05_05_313W1 | 04/07/2026 | 04/14/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 761575 | 02169 | 78.85 | Solar | 05_07_1W6 | 04/07/2026 |  | 43 | 24 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SHIRLEY | 761623 | 01464 | 12.285 | Solar | 05_01_227W3 | 04/13/2026 | 05/26/2026 | 28 | 24 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 761686 | 01473 | 17.16 | Solar | 05_01_609W1 | 04/08/2026 | 04/15/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BILLERICA | 761701 | 01862 | 21.621 | Solar | 05_14_70L5 | 04/09/2026 | 04/15/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 761763 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 04/08/2026 | 04/17/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTFORD | 761776 | 01886 | 5.76 | Solar | 05_14_73L1 | 04/08/2026 | 04/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 761787 | 02151 | 10.64 | Solar | 05_12_35J1 | 04/08/2026 | 04/17/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 761838 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2026 | 04/14/2026 | 4 | 3 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | DRACUT | 761848 | 01826 | 17.28 | Solar | 05_14_21L1 | 04/08/2026 | 04/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 761951 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 04/09/2026 | 04/20/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 762016 | 02169 | 7.22 | Solar | 05_07_1W2 | 04/09/2026 | 04/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 762037 | 01504 | 11.5 | Solar | 05_05_108W60 | 04/09/2026 | 05/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 762064 | 01257 | 18.62 | Solar | 05_09_1108W1 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 762100 | 01452 | 7.6 | Solar | 05_01_609W1 | 04/10/2026 | 04/15/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 762126 | 01532 | 23 | Solar | 05_05_313W1 | 04/17/2026 | 04/24/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 33 | 13 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BILLERICA | 762144 | 01821 | 17.1 | Solar | 05_14_92L3 | 04/09/2026 | 04/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2026 |  | 5/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BERLIN | 762209 | 01503 | 15.76 | Solar | 05_05_318W3 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 39 | 14 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 762228 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 04/13/2026 | 04/14/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2026 | 04/13/2026 | 5/28/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | LYNN | 762236 | 01902 | 10 | Solar | 05_12_29W5 | 04/13/2026 | 05/28/2026 | 30 | 28 | 2 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 762255 | 02324 | 84.6 | Solar | 05_07_797W1 | 04/13/2026 | 06/05/2026 | 37 | 27 | 10 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 762283 | 01550 | 15.08 | Solar | 05_01_413L4 | 04/13/2026 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 762321 | 02072 | 0 | Battery Add-On | 05_07_94W44 | 04/16/2026 | 04/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 35 | 13 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 762324 | 01473 | 15.58 | Solar | 05_01_609W2 | 04/10/2026 | 04/20/2026 | 5 | 3 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  | 5/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MEDFORD | 762337 | 02155 | 3.8 | Solar | 05_12_67J1 | 04/10/2026 | 04/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 762374 | 02375 | 21.504 | Solar | 05_07_92W54 | 04/13/2026 | 04/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SALISBURY | 762630 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_14_7L1 | 04/13/2026 | 05/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 762759 | 02302 | 6.84 | Solar | 05_07_911W77 | 04/13/2026 | 04/22/2026 | 3 | 1 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 762785 | 02368 | 9.88 | Solar | 05_07_5W4 | 04/20/2026 | 04/28/2026 | 13 | 11 | 2 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SALISBURY | 762788 | 01952 | 3.8 | Solar | 05_14_7L1 | 04/14/2026 | 04/23/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 762849 | 01237 | 15.58 | Solar | 05_09_1003W2 | 04/17/2026 | 04/20/2026 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2026 |  | 5/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 762918 | 02333 | 120 | Solar | 05_07_797W29 | 04/16/2026 |  | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | REHOBOTH | 762934 | 02769 | 3.77 | Solar | 05_05_7L5 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DIGHTON | 762935 | 02764 | 8.74 | Solar | 05_05_19W74 | 04/15/2026 | 04/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DOUGLAS | 762956 | 01516 | 3.04 | Solar | 05_05_321W2 | 04/14/2026 | 04/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  | 6/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 762966 | 02302 | 10.26 | Solar | 05_07_91W47 | 04/14/2026 | 04/15/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 763009 | 01569 | 19.84 | Solar | 05_05_321W4 | 04/14/2026 | 04/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 5/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AYER | 763012 | 01432 | 36.8 | Solar | 05_01_201W3 | 05/01/2026 |  | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 763023 | 02302 | 13.36 | Solar | 05_07_712J1 | 04/14/2026 | 04/30/2026 | 11 | 9 | 2 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 763047 | 01824 | 19 | Solar | 05_14_24L1 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LEICESTER | 763063 | 01611 |  | Battery Add-On | 05_01_6W2 | 04/14/2026 | 04/28/2026 | 17 | 13 | 4 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 763114 | 01570 | 3.8 | Solar | 05_01_412L2 | 04/15/2026 | 04/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 763135 | 01010 | 20.9 | Solar | 05_09_516L1 | 04/15/2026 | 04/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 763172 | 01810 | 13.36 | Solar | 05_14_59L6 | 04/15/2026 | 04/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2026 |  | 6/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 763203 | 01752 | 15.58 | Solar | 05_05_311W2 | 04/15/2026 | 04/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2026 |  | 5/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WORCESTER | 763266 | 01602 | 7.6 | Solar | 05_01_23W4 | 04/15/2026 | 04/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 763273 | 01538 | 11.78 | Solar | 05_05_321W5 | 04/15/2026 | 04/24/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 763297 | 01902 | 4.94 | Solar | 05_12_21J30 | 04/15/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 763329 | 02151 | 0 | Battery Add-On | 05_12_7W4 | 04/15/2026 | 04/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 763349 | 01062 | 11.5 | Solar | 05_09_909W2 | 04/15/2026 | 04/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  | 6/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 763441 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 04/16/2026 | 04/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  | 6/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 763453 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_509L2 | 04/16/2026 | 04/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 763457 | 02301 | 57.6 | Solar | 05_07_20W9 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | METHUEN | 763458 | 01844 | 10 | Solar | 05_14_75L3 | 04/16/2026 | 04/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 763475 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_336W3 | 04/16/2026 | 04/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 763486 | 01843 | 17.6 | Solar | 05_14_1J9 | 04/16/2026 | 04/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 35 | 13 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BOLTON | 763581 | 01740 | 3.48 | Solar | 05_01_225W1 | 04/16/2026 | 04/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 763595 | 01603 | 15 | Solar | 05_01_7J387 | 04/16/2026 | 04/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 763614 | 01843 | 115.776 | Solar | 05_14_1J2 | 04/24/2026 |  | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BILLERICA | 763616 | 01821 | 11.5 | Solar | 05_14_18L1 | 04/22/2026 | 05/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 763745 | 01902 |  | Battery Add-On | 05_12_22W2 | 04/17/2026 | 04/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ROCKPORT | 763746 | 01966 | 0 | Solar | 05_12_40L1 | 04/21/2026 | 04/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 763757 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_19W74 | 04/17/2026 | 04/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 763770 | 01604 |  | Battery Add-On | 05_01_18J394 | 04/17/2026 | 04/29/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MENDON | 763796 | 01756 | 998.9 | Solar | 05_05_321W6 | 05/26/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WRENTHAM | 763806 | 02093 | 23 | Solar | 05_05_3422W4 | 04/17/2026 | 04/24/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 763850 | 01257 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 763878 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_5W4 | 04/17/2026 | 04/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MONTEREY | 764040 | 01245 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/20/2026 | 05/04/2026 | 9 | 7 | 2 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 764050 | 02339 | 15.76 | Solar | 05_07_95W2 | 04/20/2026 | 04/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 33 | 14 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 764091 | 02038 | 100 | Solar | 05_05_344W3 | 05/06/2026 |  | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FRANKLIN | 764092 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_341W2 | 04/20/2026 | 04/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  | 6/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 764106 | 01266 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/20/2026 | 04/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | LYNN | 764108 | 01902 | 11.5 | Solar | 05_12_1J901 | 04/20/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/18/2026 | 05/18/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 764122 | 02356 | 5.7 | Solar | 05_07_92W54 | 04/20/2026 | 04/29/2026 | 6 | 4 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DIGHTON | 764138 | 02715 | 5.76 | Solar | 05_05_19W74 | 04/20/2026 | 04/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | METHUEN | 764202 | 01844 | 990 | Solar | 05_14_74L2 | 05/13/2026 |  | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LAWRENCE | 764211 | 01841 | 17.28 | Solar | 05_14_74L4 | 04/21/2026 | 04/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 33 | 15 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 764372 | 01095 | 8.36 | Solar | 05_09_507L2 | 04/21/2026 | 04/29/2026 | 6 | 3 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 12 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 764403 | 01230 | 23 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/21/2026 | 04/27/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 764408 | 02301 | 5.32 | Solar | 05_07_911W13 | 04/23/2026 | 05/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 764430 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 04/21/2026 | 04/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 764573 | 01028 |  | Solar | 05_09_522L2 | 04/27/2026 | 06/02/2026 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2026 |  | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 764601 | 02375 | 240 | Solar | 05_07_92W54 | 04/29/2026 | 06/05/2026 | 25 | 15 | 10 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 764608 | 02339 | 240 | Solar | 05_07_95W3 | 04/28/2026 |  | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | DRACUT | 764655 | 01826 | 7.6 | Solar | 05_14_75L1 | 04/22/2026 | 04/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2026 |  | 6/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 764806 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 04/22/2026 | 05/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 764908 | 01824 | 7.6 | Solar | 05_14_24L2 | 04/23/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 764929 | 01824 | 15.2 | Solar | 05_14_58L1 | 04/23/2026 | 04/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 764953 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_5W4 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SUTTON | 765021 | 01590 | 0 | Battery Add-On | 05_01_304W6 | 04/23/2026 | 04/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 32 | 6 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HARVARD | 765204 | 01451 | 57 | Solar | 05_01_201W2 | 05/04/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REVERE | 765234 | 02151 | 16.752 | Solar | 05_12_7J7 | 04/24/2026 | 04/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 765287 | 01257 | 15.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/24/2026 | 04/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NEWBURY | 765296 | 01950 | 0.76 | Solar | 05_14_36L1 | 04/27/2026 | 05/04/2026 | 4 | 3 | 1 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 765365 | 01844 |  | Battery Add-On | 05_14_74L1 | 04/24/2026 | 04/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 765451 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_7L5 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 765554 | 02356 | 18.24 | Solar | 05_07_92W43 | 04/27/2026 | 05/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 765690 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_05_9L3 | 04/28/2026 | 05/04/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILLBURY | 765785 | 01527 | 11.5 | Solar | 05_01_304W5 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SAUGUS | 765800 | 01906 | 5.76 | Solar | 05_12_25W1 | 04/28/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BOXFORD | 765894 | 01921 | 0 | Battery Add-On | 05_14_56L3 | 04/28/2026 | 04/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2026 |  | 6/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 765912 | 01902 | 15.2 | Solar | 05_12_21J28 | 04/28/2026 | 05/12/2026 | 9 | 7 | 2 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 765960 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_07_797W19 | 04/28/2026 | 05/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HAVERHILL | 765988 | 01830 | 11.5 | Solar | 05_14_76L3 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SWANSEA | 765990 | 02777 | 5.76 | Solar | 05_05_11W84 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 766059 | 02333 | 17.6 | Solar | 05_07_797W42 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LYNN | 766061 | 01901 | 34.6 | Solar | 05_12_1384 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 766066 | 01550 |  | Battery Add-On | 05_01_413L4 | 04/28/2026 | 05/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 766071 | 01901 | 60 | Solar | 05_12_1383 | 04/28/2026 | 04/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 766074 | 01901 | 50 | Solar | 05_12_1383 | 04/28/2026 | 04/29/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 766191 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_94W43 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 766257 | 01062 | 9.6 | Solar | 05_09_909W4 | 04/29/2026 | 05/05/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 766286 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 766291 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_335W2 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | METHUEN | 766345 | 01844 | 19 | Solar | 05_14_5J41 | 04/29/2026 | 05/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STURBRIDGE | 766397 | 01566 | 5.76 | Solar | 05_01_413L2 | 04/29/2026 | 05/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTPORT | 766433 | 02790 | 11.4 | Solar | 05_05_115W52 | 05/01/2026 | 05/29/2026 | 18 | 15 | 3 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 766551 | 02333 | 180 | Solar | 05_07_797W29 | 05/20/2026 |  | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 766617 | 02703 | 17.6 | Solar | 05_05_8L1 | 04/30/2026 | 05/13/2026 | 9 | 6 | 3 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATHOL | 766666 | 01331 | 10 | Solar | 05_09_702W2 | 04/30/2026 | 05/08/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MONTEREY | 766785 | 01245 | 16.34 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/01/2026 | 05/12/2026 | 6 | 4 | 2 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 766914 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_91W43 | 05/01/2026 | 05/08/2026 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BILLERICA | 766929 | 01821 | 15.2 | Solar | 05_14_92L6 | 05/05/2026 | 05/11/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 766979 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 05/05/2026 | 05/12/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 767019 | 02359 | 15 | Solar | 05_07_910W25 | 05/03/2026 | 05/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 767103 | 02368 | 200 | Solar | 05_07_75W7 | 05/04/2026 | 05/28/2026 | 16 | 6 | 10 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEPPERELL | 767185 | 01463 | 23 | Solar | 05_01_226L2 | 05/04/2026 | 05/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PETERSHAM | 767191 | 01366 | 23.732 | Solar | 05_09_604W4 | 05/13/2026 | 05/19/2026 | 4 | 1 | 3 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEBSTER | 767319 | 01570 | 17.2 | Solar | 05_01_412L2 | 05/04/2026 | 05/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 767328 | 02333 | 11.4 | Solar | 05_07_797W23 | 05/04/2026 | 05/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DUDLEY | 767338 | 01571 | 15.58 | Solar | 05_01_412L4 | 05/14/2026 | 05/29/2026 | 9 | 7 | 2 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 767342 | 02769 |  | Battery Add-On | 05_05_7L5 | 05/07/2026 | 05/13/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 767445 | 01876 | 11.4 | Solar | 05_14_70L8 | 05/05/2026 | 05/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEWBURY | 767459 | 01950 | 6.4 | Solar | 05_14_60L1 | 05/05/2026 | 05/12/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 767505 | 02169 | 7.6 | Solar | 05_07_1W2 | 05/05/2026 | 05/11/2026 | 4 | 2 | 2 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 767577 | 01473 |  | Battery Add-On | 05_01_609W1 | 05/05/2026 | 05/11/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WARE | 767582 | 01082 | 11.5 | Solar | 05_09_523L4 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GRAFTON | 767667 | 01519 | 11.78 | Solar | 05_05_320W3 | 05/05/2026 | 05/14/2026 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | METHUEN | 767669 | 01844 | 11.5 | Solar | 05_14_74L1 | 05/20/2026 | 05/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 767694 | 01810 | 11.5 | Solar | 05_14_62L2 | 05/05/2026 | 05/12/2026 | 5 | 0 | 5 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 767705 | 01843 | 13.8 | Solar | 05_14_61L2 | 05/05/2026 | 05/12/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 767715 | 01824 | 0 | Battery Add-On | 05_14_70L3 | 05/05/2026 | 05/08/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 767725 | 01331 | 11.5 | Solar | 05_09_702W3 | 05/05/2026 | 05/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 767762 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_95W4 | 05/06/2026 | 05/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARWICK | 767785 | 01378 | 7.68 | Solar | 05_09_705W3 | 05/06/2026 | 05/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 767824 | 02762 | 15.76 | Solar | 05_05_3451W3 | 05/06/2026 | 05/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FALL RIVER | 767873 | 02720 | 11.4 | Solar | 05_05_28W40 | 05/06/2026 | 05/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GARDNER | 767957 | 01440 | 240 | Solar | 05_01_607W4 | 05/13/2026 |  | 18 | 10 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 767960 | 01230 | 13.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/06/2026 | 05/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 767969 | 01607 | 10 | Solar | 05_01_8W1 | 05/06/2026 | 05/13/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SWANSEA | 768029 | 02777 | 27.3 | Solar | 05_05_11W84 | 06/10/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 768043 | 02301 | 9.6 | Solar | 05_07_98W49 | 05/06/2026 | 05/12/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MEDFORD | 768059 | 02155 | 5.7 | Solar | 05_12_37W5 | 05/06/2026 | 05/14/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 768096 | 01907 | 23 | Solar | 05_12_22W3 | 05/07/2026 | 05/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SWANSEA | 768268 | 02777 | 120 | Solar | 05_05_11W81 | 05/08/2026 | 06/09/2026 | 20 | 10 | 10 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BILLERICA | 768331 | 01862 | 15.2 | Solar | 05_14_70L1 | 05/07/2026 | 05/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARREN | 768369 | 01083 | 10 | Solar | 05_01_525L2 | 05/07/2026 | 05/18/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 768452 | 01534 | 8.96 | Solar | 05_05_320W1 | 05/08/2026 | 05/11/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2026 |  | 6/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 768582 | 01569 | 17.86 | Solar | 05_05_321W2 | 05/08/2026 | 06/02/2026 | 16 | 11 | 5 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTON | 768687 | 02766 | 0 | Solar | 05_05_4L1 | 05/11/2026 | 05/18/2026 | 5 | 1 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | OXFORD | 768725 | 01540 | 15.58 | Solar | 05_01_406L3 | 05/11/2026 | 05/12/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2026 | 05/13/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 768829 | 01930 | 16.403 | Solar | 05_12_24J10 | 05/11/2026 |  | 21 | 19 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 768843 | 01752 | 15.2 | Solar | 05_05_311W2 | 05/11/2026 | 05/15/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/18/2026 | 05/18/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 768950 | 01845 | 15.58 | Solar | 05_14_55L1 | 05/12/2026 | 05/28/2026 | 10 | 8 | 2 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 769091 | 01519 | 23 | Solar | 05_01_304W1 | 05/12/2026 | 05/18/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MENDON | 769107 | 01756 | 998.9 | Solar | 05_05_321W6 | 05/28/2026 |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 769130 | 02019 | 11.4 | Solar | 05_05_335W1 | 05/12/2026 | 05/15/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/18/2026 | 05/18/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SOMERSET | 769153 | 02726 | 34.8 | Solar | 05_05_19W72 | 05/12/2026 | 05/20/2026 | 6 | 2 | 4 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 769206 | 01007 | 0 | Solar | 05_09_509L1 | 05/18/2026 | 05/22/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILLBURY | 769227 | 01527 | 11.5 | Solar | 05_01_304W3 | 05/12/2026 | 05/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PETERSHAM | 769331 | 01366 | 23.732 | Solar | 05_09_604W1 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PETERSHAM | 769362 | 01366 | 23.732 | Solar | 05_09_604W1 | 05/13/2026 | 05/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 769451 | 01824 | 60 | Solar | 05_14_16L4 | 06/01/2026 |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | METHUEN | 769508 | 01844 | 17.48 | Solar | 05_14_74L3 | 05/13/2026 |  | 18 | 16 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 769535 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 05/13/2026 | 05/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 769537 | 01840 | 39 | Solar | 05_14_2J6 | 05/18/2026 | 06/03/2026 | 10 | 8 | 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 769718 | 01230 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/18/2026 | 05/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 769722 | 02333 | 17.2 | Solar | 05_07_712J1 | 05/14/2026 | 05/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 769753 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_09_909W2 | 05/14/2026 | 05/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MEDFORD | 769842 | 02155 | 6.08 | Solar | 05_12_37W5 | 05/21/2026 | 06/04/2026 | 8 | 5 | 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HAVERHILL | 769844 | 01835 | 19 | Solar | 05_14_43L7 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEWBURY | 769847 | 01950 | 10.64 | Solar | 05_14_47L2 | 05/19/2026 | 06/02/2026 | 9 | 6 | 3 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DUDLEY | 769973 | 01571 | 0 | Battery Add-On | 05_01_412L4 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/20/2026 | 05/20/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BEVERLY | 769976 | 01915 | 0 | Solar | 05_12_51L2 | 05/19/2026 | 05/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/22/2026 | 05/22/2026 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 770025 | 01453 | 13.36 | Solar | 05_01_207W2 | 05/15/2026 | 05/18/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MENDON | 770031 | 01756 | 998.9 | Solar | 05_05_321W6 | 06/02/2026 |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 770135 | 01930 | 0 | Solar | 05_12_28L2 | 05/18/2026 | 05/22/2026 | 4 | 2 | 2 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 770169 | 01588 | 23.18 | Solar | 05_05_320W1 | 05/15/2026 |  | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LYNN | 770256 | 01905 | 15.007 | Solar | 05_12_21J37 | 05/18/2026 | 05/27/2026 | 5 | 2 | 3 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LYNN | 770298 | 01901 | 30 | Solar | 05_12_1389 | 05/18/2026 | 05/22/2026 | 3 | 1 | 2 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 770369 | 02333 | 20 | Solar | 05_07_797W23 | 05/18/2026 | 05/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 770379 | 01845 | 23 | Solar | 05_14_56L3 | 05/22/2026 | 05/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DOUGLAS | 770459 | 01516 | 17.48 | Solar | 05_05_321W2 | 05/18/2026 | 05/22/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LOWELL | 770493 | 01854 | 15.2 | Solar | 05_14_13J5 | 05/19/2026 | 06/01/2026 | 7 | 3 | 4 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HALIFAX | 770646 | 02338 |  | Battery Add-On | 05_07_797W24 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 770680 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 770742 | 01569 | 27.36 | Solar | 05_05_321W2 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 770783 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_07_92W44 | 05/21/2026 | 05/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTBOROUGH | 770798 | 01581 | 20.14 | Solar | 05_05_312W4 | 05/20/2026 | 05/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BERLIN | 770845 | 01503 | 23.034 | Solar | 05_05_318W3 | 05/29/2026 | 06/02/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARREN | 770852 | 01083 | 18.62 | Solar | 05_09_516L3 | 05/20/2026 | 05/27/2026 | 4 | 1 | 3 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 770866 | 02703 | 11.5 | Battery Add-On | 05_05_9L3 | 05/20/2026 | 05/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 770947 | 01473 | 23 | Solar | 05_01_609W1 | 05/20/2026 | 05/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2026 | 05/27/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GRAFTON | 771022 | 01519 | 13.68 | Solar | 05_01_304W1 | 05/20/2026 | 06/03/2026 | 9 | 6 | 3 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEPPERELL | 771054 | 01463 | 7.6 | Solar | 05_01_226L1 | 06/03/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 771066 | 02302 | 6.46 | Solar | 05_07_911W56 | 05/20/2026 | 05/27/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SHIRLEY | 771355 | 01464 | 10 | Battery Add-On | 05_01_227W3 | 05/26/2026 | 05/28/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 771471 | 01879 | 11.5 | Solar | 05_14_211L2 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEWBURY | 771472 | 01950 | 200 | Solar | 05_14_36L1 | 05/29/2026 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 771501 | 01010 | 0 | Solar | 05_09_503L4 | 05/26/2026 | 05/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 771519 | 01603 | 15.2 | Solar | 05_01_6J342 | 05/22/2026 | 05/28/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 771528 | 01060 | 47.975 | Solar | 05_09_905W1 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 771582 | 02169 | 100 | Solar | 05_07_1W1 | 05/22/2026 |  | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 771664 | 02190 | 17.16 | Solar | 05_07_8W1 | 05/25/2026 | 05/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2026 | 05/28/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MARLBOROUGH | 771772 | 01752 | 7.6 | Solar | 05_05_311W6 | 05/26/2026 | 05/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 771780 | 01605 | 84.6 | Solar | 05_01_12J376 | 05/26/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | METHUEN | 771816 | 01844 | 100 | Solar | 05_14_5J41 | 06/09/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | OXFORD | 771829 | 01540 | 17.16 | Solar | 05_01_406L3 | 05/26/2026 | 05/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LEOMINSTER | 771869 | 01453 | 7.68 | Solar | 05_01_225W4 | 05/27/2026 | 05/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 772059 | 01841 | 19 | Solar | 05_14_6J6 | 05/27/2026 | 06/09/2026 | 8 | 4 | 4 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BILLERICA | 772076 | 01821 | 19.76 | Solar | 05_14_70L2 | 05/27/2026 | 05/29/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PALMER | 772163 | 01069 | 5.76 | Solar | 05_09_503L1 | 05/28/2026 | 06/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTON | 772216 | 02766 | 3.141 | Solar | 05_05_8L3 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LAWRENCE | 772254 | 01843 | 15.007 | Solar | 05_14_61L1 | 05/27/2026 | 05/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HAVERHILL | 772286 | 01830 | 23 | Solar | 05_14_47L1 | 05/27/2026 | 06/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEWBURY | 772292 | 01985 | 7.6 | Solar | 05_14_34M1 | 05/27/2026 | 06/02/2026 | 4 | 0 | 4 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 772436 | 01267 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/28/2026 | 06/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NEW SALEM | 772455 | 01355 | 15.2 | Solar | 05_09_705W2 | 05/28/2026 | 06/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BEVERLY | 772530 | 01915 | 17.48 | Solar | 05_12_12L2 | 06/02/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BILLERICA | 772554 | 01862 | 11.5 | Solar | 05_14_70L1 | 05/28/2026 | 06/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 772600 | 01606 | 5.76 | Solar | 05_01_24W1 | 05/28/2026 | 06/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARWICK | 773326 | 01378 | 5.7 | Solar | 05_09_705W3 | 06/02/2026 |  | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BEVERLY | 773361 | 01915 | 34.6 | Solar | 05_12_51T1 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ANDOVER | 773393 | 01810 | 7.6 | Solar | 05_14_50L3 | 06/02/2026 | 06/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FALL RIVER | 773911 | 02721 | 138.7 | Solar | 05_05_115W53 | 06/10/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 774050 | 01876 | 30.6 | Solar | 05_14_14L1 | 06/04/2026 | 06/10/2026 | 3 | 1 | 2 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BOLTON | 774057 | 01740 | 240 | Solar | 05_01_225W1 | 06/05/2026 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MENDON | 774058 | 01756 | 19.2 | Solar | 05_05_332W1 | 06/05/2026 | 06/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | AVON | 774271 | 02322 | 28.76 | Solar | 05_07_97W5 | 06/05/2026 | 06/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PEMBROKE | 774285 | 02359 | 200 | Solar | 05_07_910W51 | 06/05/2026 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BILLERICA | 774546 | 01862 | 33 | Solar | 05_14_18L3 | 06/08/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N