National Grid | LYNN | 178156 | 01902 | 176 | Solar | 05_14_1319 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 33 | 29 | 4 | 02/13/2018 | 02/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 |  | 1/31/2019 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 662850 | 02324 | 100 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2025 |  | 6/16/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 600197 | 02149 | 0 | Solar | 05_09_516L1 | 04/18/2024 | 04/25/2024 | 5 | 3 | 2 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 |  | 8/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 547388 | 01060 | 130 | Solar | 05_12_22W5 | 08/11/2023 | 11/27/2023 | 72 | 61 | 11 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2024 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 390299 | 01010 | 43.2 | Solar | 05_07_797W1 | 10/26/2021 | 01/06/2022 | 18 | 13 | 5 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2021 |  | 6/28/2023 | N | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 587976 | 01907 | 950 | Natural Gas | 05_14_1321 | 03/07/2024 | 07/31/2024 | 100 | 90 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2024 | 09/25/2024 | 39 | 19 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 662255 | 02324 | 160 | Solar | 05_09_905W1 | 12/30/2024 | 02/14/2025 | 32 | 23 | 9 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  | 6/16/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | EVERETT | 623374 | 02149 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 07/09/2024 | 10/28/2024 | 49 | 45 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 656725 | 01060 | 1.6 | Solar | 05_12_22W5 | 11/25/2024 | 12/24/2024 | 15 | 10 | 5 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 467978 | 01010 | 28.8 | Solar | 05_07_797W1 | 10/19/2022 | 10/21/2022 | 2 | 1 | 1 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 25 | 7 | 18 | 07/21/2023 | 09/18/2023 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2023 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2023 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 174275 | 01907 | 380 | Solar | 05_14_1321 | 12/20/2011 | 12/20/2011 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2012 | 6/15/2012 | 7/6/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 739273 | 02324 | 250 | Solar | 05_09_905W1 | 12/31/2025 | 03/11/2026 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2026 | 04/02/2026 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | EVERETT | 641124 | 02149 | 7.475 | Solar | 05_09_516L1 | 09/18/2024 | 10/08/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 09/18/2024 | 11/25/2025 | Y | EXP | 365 | 01/30/2025 | 02/03/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174345 | 01062 | 7.5 | Natural Gas | 05_12_2340 | 08/17/2010 | 08/17/2010 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2010 | 10/21/2010 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2011 |  | 12/31/2016 | N | STD | 2145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2011 | 4/19/2011 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 473567 | 01010 | 15.925 | Solar | 05_07_797W1 | 11/03/2022 | 11/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 174459 | 01907 | 250 | Solar | 05_14_1321 | 09/21/2011 | 09/21/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2012 | 9/26/2012 | 10/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174897 | 02324 | 32.46 | Solar | 05_09_905W1 | 08/07/2012 | 08/07/2012 | 6 | 0 | 6 | 08/17/2012 | 08/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 | 3/15/2013 | 4/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 641914 | 02149 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 09/20/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/20/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 02/25/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175070 | 01060 | 200 | Solar | 05_12_2340 | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 6 | 0 | 6 | 04/16/2013 | 04/16/2013 | 276 | 0 | 276 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLLAND | 482811 | 01521 | 10 | Solar | 05_07_797W1 | 12/12/2022 | 12/13/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 |  | 4/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 603306 | 01907 | 50 | Solar | 05_14_1324 | 04/22/2024 | 07/31/2024 | 69 | 60 | 9 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 8/27/2026 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175420 | 02324 | 200 | Solar | 05_09_905W1 | 07/18/2014 | 07/18/2014 | 570 | 570 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 153 | 152 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 648806 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/01/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 | 05/03/2025 | 05/08/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 739425 | 01060 | 10.26 | Solar | 05_12_23H2 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2025 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 485014 | 01010 | 16 | Solar | 05_07_797W1 | 12/13/2022 | 12/27/2022 | 9 | 8 | 1 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 3/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | SWAMPSCOTT | 603274 | 01907 | 40 | Solar | 05_14_1324 | 04/17/2024 | 08/28/2024 | 92 | 84 | 8 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 176063 | 02333 | 45 | Solar | 05_09_905W1 | 04/01/2015 | 04/01/2015 | 5 | 0 | 5 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2015 |  | 4/12/2015 | N | EXP | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 10/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 655409 | 01843 | 5.76 | Solar | 05_09_516L1 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/19/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 299137 | 01060 | 8 | Solar | 05_12_23H2 | 06/30/2020 | 07/29/2020 | 20 | 16 | 4 | 07/30/2020 | 07/30/2020 | 58 | 41 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 486457 | 01010 | 7.6 | Solar | 05_07_797W1 | 12/19/2022 | 01/03/2023 | 9 | 7 | 2 |  |  | 168 | 148 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINTHROP | 378285 | 02152 | 60 | Solar | 05_14_1324 | 01/24/2022 | 03/29/2022 | 45 | 36 | 9 | 03/30/2022 | 03/30/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2022 | 01/24/2022 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 204335 | 02324 | 233.1 | Solar | 05_09_905W1 | 01/07/2019 | 01/18/2019 | 8 | 2 | 6 | 01/22/2019 | 01/22/2019 | 70 | 48 | 22 | 05/22/2019 | 08/27/2019 | 68 | 7 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 68 | 7 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2019 |  | 8/3/2020 | N | EXP | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 666620 | 01840 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/18/2025 | 02/20/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 627048 | 01060 | 5 | Solar | 05_12_23H2 | 07/23/2024 | 07/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 578968 | 01521 | 10 | Solar | 05_07_797W1 | 01/18/2024 | 01/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 50 | 33 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 | 01/18/2024 | 5/29/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 07/16/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINTHROP | 686652 | 02152 | 110 | Solar | 05_14_1324 | 05/05/2025 | 06/20/2025 | 32 | 22 | 10 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 217557 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 04/30/2020 | 05/04/2020 | 2 | 2 | 0 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2020 | 04/30/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 | 09/09/2020 | 09/08/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 669170 | 01841 | 10 | Solar | 05_09_516L1 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 429415 | 01060 | 10 | Solar | 05_12_23H3 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 8/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 592007 | 01010 | 8.99 | Solar | 05_07_797W1 | 02/27/2024 | 03/05/2024 | 5 | 3 | 2 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/27/2024 | 3/25/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 423252 | 02151 | 160 | Solar | 05_14_1325 | 04/11/2022 | 05/06/2022 | 18 | 8 | 10 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 35 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 | 04/11/2022 | 1/30/2025 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 253402 | 02324 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 09/30/2019 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2019 | 09/30/2019 | 5/21/2020 | Y | EXP |  | 12/19/2019 | 12/18/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 697076 | 01840 | 12.35 | Solar | 05_09_516L1 | 06/19/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 54 | 38 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 641448 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_12_23H3 | 09/19/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 600324 | 01521 | 12 | Solar | 05_07_797W1 | 04/03/2024 | 04/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | 32 | 23 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  | 5/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | REVERE | 446168 | 02151 | 50 | Solar | 05_14_1325 | 07/22/2022 | 08/10/2022 | 13 | 4 | 9 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2022 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 280785 | 02324 | 3.8 | Solar | 05_09_905W1 | 03/03/2020 | 03/25/2020 | 16 | 16 | 0 | 03/26/2020 | 03/26/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 | 03/03/2020 | 3/25/2021 | Y | EXP | 365 | 10/08/2020 | 10/26/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 696525 | 01840 | 13.36 | Solar | 05_09_516L1 | 06/30/2025 | 07/08/2025 | 4 | 3 | 1 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 756506 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_12_23W1 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HOLLAND | 656387 | 01521 | 6.67 | Solar | 05_07_797W1 | 11/24/2024 | 12/11/2024 | 9 | 5 | 4 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/24/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 176220 | 01944 | 349 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 185 | 160 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 08/18/2015 | 10/3/2018 | Y | EXP | 789 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 309324 | 02324 | 6 | Solar | 05_09_905W1 | 08/31/2020 | 09/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 | 08/31/2020 | 11/8/2021 | Y | EXP | 365 | 09/10/2021 | 10/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/27/2021 | Connected |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 701480 | 01840 | 9.57 | Solar | 05_09_516L1 | 06/26/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176130 | 01060 | 7.1 | Solar | 05_12_23W1 | 04/14/2015 | 04/14/2015 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2015 |  | 8/31/2015 | N | EXP | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2015 | 7/2/2015 | 7/6/2015 | Connected |  | N
National Grid | WALES | 658952 | 01081 | 8.41 | Solar | 05_07_797W1 | 12/06/2024 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 12/06/2024 | 5/29/2026 | Y | EXP | 365 | 07/24/2025 | 10/01/2025 | 70 | 0 | 70 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 176223 | 01944 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 337254 | 02333 | 0 | Solar | 05_09_905W1 | 01/21/2021 | 01/26/2021 | 2 | 1 | 1 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2021 |  | 1/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 708954 | 01840 | 15.2 | Solar | 05_09_516L1 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 45 | 34 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177338 | 01060 | 433 | Solar | 05_12_23W1 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/06/2016 | 11/18/2016 | 51 | 46 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLLAND | 662678 | 01521 | 7.6 | Solar | 05_07_797W1 | 01/02/2025 | 01/29/2025 | 10 | 6 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 176222 | 01944 | 158 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 558 | 59 | 499 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 9/9/2016 | Y | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 343658 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 03/08/2021 | 04/22/2021 | 31 | 26 | 5 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 716785 | 01840 | 12 | Solar | 05_09_516L1 | 09/08/2025 | 10/06/2025 | 3 | 2 | 1 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178391 | 01060 | 476 | Solar | 05_12_23W1 | 03/02/2018 | 03/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 58 | 37 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 487 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WALES | 667190 | 01081 | 10 | Solar | 05_07_797W1 | 01/22/2025 | 01/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2025 | 01/22/2025 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 06/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MANCHESTER | 176221 | 01944 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 |  | 9/9/2016 | N | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 375139 | 02324 | 11.4 | Solar | 05_09_905W1 | 08/10/2021 | 09/09/2021 | 22 | 21 | 1 | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 |  | 11/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 440640 | 01840 | 1940 | Solar | 05_09_516L2 | 11/07/2022 | 05/15/2023 | 128 | 118 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2023 | 06/12/2023 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194458 | 01060 | 720 | Solar | 05_12_23W1 | 01/15/2019 | 02/26/2019 | 28 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2019 | 03/25/2019 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WALES | 754701 | 01081 | 7.6 | Solar | 05_07_797W19 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MANCHESTER | 176326 | 01944 | 3200 | Natural Gas | 05_14_2326 | 07/17/2015 | 07/17/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2015 | 08/18/2015 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2016 | 07/17/2015 | 8/20/2019 | Y | STD | 1204 | 05/31/2017 | 10/30/2017 | 105 | 0 | 105 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 419834 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 04/13/2022 | 04/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2022 | 04/15/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2022 | 04/13/2022 | 8/17/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 175165 | 01840 | 1000 | Solar | 05_09_516L2 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2011 | 07/07/2011 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 05/10/2011 | 12/31/2012 | Y | STD | 129 | 10/07/2013 | 12/13/2013 | 46 | 0 | 46 | 12/17/2013 | 12/17/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194758 | 01060 | 375 | Natural Gas | 05_12_23W1 | 10/12/2018 | 10/31/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 51 | 27 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2020 |  | 12/31/2020 | N | STD | 365 | 10/28/2020 | 10/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2020 | 12/17/2020 | 12/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 174196 | 01010 | 1500 | Solar | 05_07_797W19 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2013 |  | 11/1/2012 | N | STD | -111 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 176445 | 01906 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/19/2016 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 9/21/2017 | N | EXP | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 468492 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_905W1 | 11/02/2022 | 11/03/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 | 11/02/2022 | 1/4/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 175255 | 01843 | 480 | Solar | 05_09_516L2 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 10 | 8 | 2 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 464 | 0 | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 653 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 219650 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W1 | 04/24/2019 | 05/01/2019 | 5 | 5 | 0 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2019 | 04/24/2019 | 6/11/2020 | Y | EXP | 365 | 02/25/2020 | 03/10/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 5/15/2020 | Connected |  | Y
National Grid | BRIMFIELD | 174480 | 01010 | 1500 | Solar | 05_07_797W19 | 04/19/2011 | 04/19/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2011 | 06/20/2011 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2012 | 04/19/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 282 | 05/27/2013 | 07/27/2013 | 42 | 0 | 42 | 7/26/2013 | 7/26/2013 | 8/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176444 | 01906 | 108 | Solar | 05_14_2326 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 435 | 0 | 435 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 552 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 484829 | 02324 | 120 | Solar | 05_09_905W1 | 12/21/2022 | 03/06/2023 | 49 | 38 | 11 |  |  | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 176291 | 01843 | 21.4 | Solar | 05_09_516L2 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 1 | 1 | 0 | 07/14/2015 | 07/14/2015 | 302 | 0 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 7/18/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 306578 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 09/04/2020 | 09/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2020 | 09/04/2020 | 9/1/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLLAND | 174898 | 01521 | 1800 | Solar | 05_07_797W19 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2012 | 07/18/2012 | 65 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2013 |  | 12/3/2012 | N | STD | -79 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 176448 | 01906 | 140 | Solar | 05_14_2326 | 05/17/2016 | 05/17/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/18/2016 | 05/18/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/16/2016 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/10/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 |  | 5/23/2017 | N | EXP | 271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | 5/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 485578 | 02324 | 120 | Solar | 05_09_905W1 | 12/21/2022 | 03/07/2023 | 50 | 40 | 10 |  |  | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LAWRENCE | 177637 | 01843 | 8730 | Solar | 05_09_516L2 | 07/20/2017 | 09/05/2017 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/05/2017 | 09/28/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2018 |  | 3/19/2021 | N | STD | 652 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 430334 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 06/07/2022 | 06/14/2022 | 5 | 3 | 2 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 |  | 12/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WALES | 176793 | 01081 | 11.4 | Solar | 05_07_797W19 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 5 | 5 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 238 | 0 | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2016 |  | 3/1/2017 | N | EXP | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2016 | 4/18/2016 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 178093 | 01906 | 232 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 7/15/2018 | Y | EXP | 1014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 545579 | 02324 | 4.06 | Solar | 05_09_905W1 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2023 | 08/09/2023 | 9/13/2024 | Y | EXP | 365 | 10/10/2023 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 177767 | 01843 | 5000 | Solar | 05_09_516L2 | 10/06/2017 | 11/08/2017 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 12/13/2017 | 23 | 5 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 630162 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W1 | 08/05/2024 | 09/04/2024 | 8 | 5 | 3 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/05/2024 | 10/1/2025 | Y | EXP | 365 | 12/18/2024 | 03/27/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 177635 | 01083 | 8 | Solar | 05_07_797W19 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 23 | 18 | 5 | 08/22/2017 | 08/22/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2017 | 07/19/2017 | 7/25/2018 | Y | EXP | 331 | 12/20/2017 | 12/30/2017 | 7 | 0 | 7 | 2/27/2018 | 2/27/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 178092 | 01906 | 122 | Solar | 05_14_2326 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2015 | 08/18/2015 | 10/17/2018 | Y | EXP | 1108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 675548 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_09_905W1 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 186081 | 01845 | 4950 | Solar | 05_09_516L2 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 31 | 30 | 1 |  |  | 13 | 10 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 07/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 649256 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_12_23W1 | 11/18/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WARREN | 178556 | 01083 | 133.2 | Solar | 05_07_797W19 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/06/2018 | 05/16/2018 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2018 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2018 | 03/12/2018 | 1/10/2022 | Y | EXP | 611 | 02/12/2021 | 12/17/2021 | 309 | 6 | 303 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 202326 | 01906 | 450 | Solar | 05_14_2326 | 11/28/2018 | 02/14/2019 | 43 | 38 | 5 | 02/15/2019 | 02/15/2019 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 679353 | 02379 | 12.215 | Solar | 05_09_905W1 | 03/20/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 486284 | 01845 | 7.6 | Solar | 05_09_516L2 | 01/17/2023 | 01/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 | 01/17/2023 | 11/14/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 688318 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W1 | 04/29/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 04/29/2025 | 7/9/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 12/02/2025 | 46 | 0 | 46 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 191685 | 01083 | 136 | Solar | 05_07_797W19 | 12/05/2018 | 12/12/2018 | 4 | 0 | 4 | 12/13/2018 | 12/13/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 206881 | 01906 | 278 | Solar | 05_14_2326 | 01/23/2019 | 03/11/2019 | 29 | 23 | 6 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 710970 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_905W1 | 08/11/2025 | 09/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 498553 | 01845 | 5000 | Solar | 05_09_516L2 | 06/01/2023 | 07/17/2023 | 30 | 21 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 659868 | 01060 | 2.32 | Solar | 05_12_23W2 | 12/11/2024 | 01/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WARREN | 223130 | 01083 | 133.2 | Solar | 05_07_797W19 | 04/27/2019 | 05/21/2019 | 16 | 13 | 3 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 26 | 16 | 10 | 07/26/2019 | 09/04/2020 | 61 | 58 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2020 | 61 | 58 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2020 |  | 1/3/2023 | N | EXP | 365 | 02/25/2021 | 12/08/2021 | 286 | 67 | 219 |  |  | 3/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 379254 | 01906 | 200 | Solar | 05_14_2326 | 09/14/2021 | 09/24/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 44 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 726288 | 02379 | 0 | Battery Add-On | 05_09_905W1 | 10/14/2025 | 10/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 135 | 25 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ANDOVER | 663930 | 01845 | 10 | Solar | 05_09_516L2 | 01/06/2025 | 01/14/2025 | 5 | 3 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 749919 | 01060 | 11.5 | Solar | 05_12_23W2 | 02/06/2026 | 02/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 55 | 24 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WARREN | 234850 | 01083 | 7.6 | Solar | 05_07_797W19 | 04/29/2020 | 06/09/2020 | 27 | 26 | 1 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 6/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 178314 | 01906 | 2800 | Solar | 05_14_2329 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/11/2018 | 19 | 10 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2018 |  | 3/31/2021 | N | STD | 543 | 01/17/2020 | 01/04/2021 | 353 | 5 | 348 |  |  | 3/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 672161 | 02379 | 217.3 | Solar | 05_09_909W1 | 02/25/2025 | 03/14/2025 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2025 | 04/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 8/18/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LAWRENCE | 752069 | 01843 | 15.2 | Solar | 05_09_516L3 | 02/19/2026 | 03/03/2026 | 6 | 2 | 4 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175967 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_12_23W2 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2015 |  | 8/17/2016 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 4/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 245587 | 01083 | 7.6 | Solar | 05_07_797W19 | 07/31/2019 | 08/07/2019 | 4 | 4 | 0 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 | 07/31/2019 | 12/31/2020 | Y | EXP | 365 | 09/02/2020 | 09/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 426199 | 01902 | 100 | Solar | 05_14_2355 | 08/29/2022 | 11/29/2022 | 62 | 54 | 8 |  |  | 33 | 7 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 08/29/2022 | 6/26/2026 | Y | STD | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 693642 | 02379 | 5.7 | Solar | 05_09_909W1 | 05/23/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 | 05/23/2025 | 12/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | LAWRENCE | 174531 | 01843 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/23/2011 | 06/23/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176687 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/18/2016 | 02/18/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2016 |  | 2/24/2017 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 246245 | 01083 | 100 | Solar | 05_07_797W19 | 07/31/2019 | 08/07/2019 | 4 | 1 | 3 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 |  | 9/23/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 186222 | 01906 | 100.8 | Solar | 05_14_2355 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2018 |  | 3/11/2020 | N | EXP | 535 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 709319 | 02301 | 2.66 | Solar | 05_09_909W1 | 08/04/2025 | 10/28/2025 | 9 | 5 | 4 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 49 | 30 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 | 08/04/2025 | 2/2/2027 | Y | EXP | 365 | 04/08/2026 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LAWRENCE | 174530 | 01843 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/23/2011 | 06/23/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176722 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2016 |  | 2/28/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2016 | 8/17/2016 | 8/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 254306 | 01083 | 0 | Solar | 05_07_797W19 | 09/17/2019 | 09/17/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2019 | 09/18/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 | 09/17/2019 | 6/22/2020 | Y | EXP | 365 | 12/19/2019 | 01/14/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 4/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 348816 | 01906 | 499 | Solar | 05_14_2355 | 12/21/2021 |  | 30 | 24 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 754027 | 02301 | 499 | Solar | 05_09_909W1 | 04/30/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LAWRENCE | 174529 | 01843 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 06/27/2011 | 06/27/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2011 | 08/04/2011 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 06/27/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 68 | 10/21/2013 | 12/30/2013 | 47 | 0 | 47 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177143 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2016 | 05/27/2016 | 8/1/2017 | Y | EXP | 407 | 05/31/2017 | 06/14/2017 | 10 | 0 | 10 | 6/29/2017 | 6/29/2017 | 7/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 290955 | 01083 | 57.6 | Solar | 05_07_797W19 | 08/03/2020 | 08/13/2020 | 7 | 3 | 4 | 08/14/2020 | 08/14/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2020 |  | 3/7/2022 | N | EXP | 545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 348813 | 01906 | 750 | Solar | 05_14_2355 | 09/21/2021 | 01/20/2022 | 563 | 554 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 03/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177590 | 02301 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 63 | 63 | 0 | 08/21/2017 | 08/21/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2017 |  | 5/27/2018 | N | EXP | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 174718 | 01845 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2014 | 02/12/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 01/14/2014 | 2/24/2016 | Y | STD | 607 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2014 | 1/14/2014 | 12/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177796 | 01060 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 9 | 8 | 1 | 08/16/2017 | 08/16/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2017 |  | 8/8/2018 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 345964 | 01083 | 500 | Solar | 05_07_797W19 | 04/07/2021 | 04/23/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 174 | 126 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 174119 | 01906 | 4968 | Solar | 05_14_2356 | 04/05/2012 | 04/19/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2014 | 04/05/2012 | 12/29/2017 | Y | STD | 1327 | 02/15/2017 | 08/21/2017 | 129 | 0 | 129 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 4/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178523 | 02301 | 66.6 | Solar | 05_09_909W1 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 174716 | 01830 | 1000 | Solar | 05_09_516L3 | 01/13/2014 | 01/13/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2014 | 02/12/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 01/13/2014 | 12/30/2015 | Y | STD | 551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2014 | 1/13/2014 | 12/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177866 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/23/2017 | 06/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2017 | 06/15/2017 | 6/20/2018 | Y | EXP | 357 | 01/18/2018 | 03/28/2018 | 37 | 0 | 37 |  |  | 5/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 389732 | 01092 | 0 | Other | 05_07_797W19 | 11/10/2021 | 01/26/2022 | 51 | 42 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2022 | 02/02/2022 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 177224 | 01906 | 995 | Landfill Gas | 05_14_2356 | 08/16/2016 | 08/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2016 | 08/26/2016 | 8 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 08/16/2016 | 11/30/2020 | Y | STD | 1077 | 03/11/2020 | 07/06/2020 | 117 | 0 | 117 | 11/4/2020 | 11/3/2020 | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 184686 | 02379 | 66.6 | Solar | 05_09_909W1 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 20 | 0 | 20 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 175449 | 01841 | 990 | Solar | 05_09_516L3 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/21/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 03/12/2014 | 2/9/2016 | Y | STD | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177978 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/28/2017 | 06/28/2017 | 5 | 2 | 3 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 |  | 7/3/2018 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 412220 | 01083 | 0 | Battery Add-On | 05_07_797W19 | 03/04/2022 | 04/28/2022 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2022 | 05/25/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175612 | 01906 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2015 | N | STD |  | 12/16/2016 | 08/31/2017 | 177 | 0 | 177 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 185248 | 02301 | 4675 | Solar | 05_09_909W1 | 09/26/2018 | 10/08/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2018 | 11/05/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2021 | 09/26/2018 | 1/16/2024 | Y | STD | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LAWRENCE | 175626 | 01841 | 990 | Solar | 05_09_516L3 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2014 | 09/15/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2016 | 12/14/2016 | 39 | 0 | 39 | 4/1/2015 | 08/05/2014 | 5/3/2017 | Y | STD | 763 | 10/18/2016 | 05/02/2017 | 133 | 0 | 133 | 4/21/2017 | 4/21/2017 | 5/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194862 | 01062 | 17.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/08/2018 | 10/17/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 10/08/2018 | 6/15/2021 | Y | EXP | 530 | 12/18/2019 | 02/24/2020 | 68 | 0 | 68 |  |  | 6/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 443983 | 01083 | 0 | Other | 05_07_797W19 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175611 | 01906 | 3384 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/02/2015 | 233 | 232 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 5/1/2016 | 12/16/2014 | 4/1/2023 | Y | STD | 546 | 12/16/2016 | 12/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 4/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 185190 | 02379 | 467 | Solar | 05_09_909W1 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/08/2018 | 06/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2018 |  | 3/2/2020 | N | STD | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 176191 | 01844 | 496 | Solar | 05_09_516L3 | 07/24/2015 | 07/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 233 | 0 | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 210282 | 01060 | 5 | Solar | 05_12_23W2 | 02/26/2019 | 03/05/2019 | 5 | 5 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2019 | 02/26/2019 | 12/30/2019 | Y | EXP | 270 | 10/03/2019 | 11/26/2019 | 54 | 0 | 54 |  |  | 12/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 443981 | 01083 | 0 | Other | 05_07_797W19 | 11/09/2022 | 01/31/2023 | 52 | 42 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2023 | 03/02/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 178779 | 01906 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 02/14/2018 | 284 | 0 | 284 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 232983 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_909W1 | 06/03/2019 | 06/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 06/13/2019 | 06/13/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | LAWRENCE | 177905 | 01841 | 10 | Solar | 05_09_516L3 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 118 | 118 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 246187 | 01062 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 07/30/2019 | 10/07/2019 | 48 | 47 | 1 | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  | 7/29/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 479635 | 01092 | 8.064 | Solar | 05_07_797W19 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 178778 | 01906 | 2000 | Solar | 05_14_2358 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 01/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 458 | 12/16/2016 | 01/26/2018 | 271 | 0 | 271 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 253195 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_909W1 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2019 |  | 9/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 178097 | 01830 | 4000 | Solar | 05_09_516L3 | 07/11/2017 | 07/27/2017 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2017 | 08/22/2017 | 18 | 11 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2018 | 07/11/2017 | 8/20/2021 | Y | STD | 14 | 09/07/2019 | 04/29/2020 | 236 | 77 | 159 | 7/1/2021 | 7/29/2021 | 8/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 247703 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 08/08/2019 | 09/11/2019 | 23 | 19 | 4 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 | 08/08/2019 | 6/15/2021 | Y | EXP | 365 | 02/01/2020 | 03/03/2020 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 494818 | 01092 | 19 | Solar | 05_07_797W19 | 01/25/2023 | 01/31/2023 | 5 | 3 | 2 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 |  | 3/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 524407 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 02/15/2024 | 08/01/2024 | 114 | 106 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/30/2024 | 21 | 14 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 338313 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 01/22/2021 | 01/25/2021 | 0 | 0 | 0 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2021 |  | 3/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 178130 | 01835 | 3500 | Solar | 05_09_516L3 | 07/12/2017 | 08/22/2017 | 29 | 28 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2017 | 09/13/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2019 | 07/12/2017 | 6/10/2020 | Y | STD | 469 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 261261 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/21/2019 | 10/24/2019 | 3 | 2 | 1 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  | 11/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 534311 | 01083 | 10 | Solar | 05_07_797W19 | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2023 |  | 9/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 619480 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 483548 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_09_909W1 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/20/2022 | 6/30/2024 | Y | EXP | 365 | 05/16/2023 | 06/30/2023 | 45 | 0 | 45 |  |  | 7/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 178276 | 01845 | 825 | Solar | 05_09_516L3 | 02/22/2018 | 02/23/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2018 | 04/06/2018 | 19 | 12 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 267636 | 01096 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2020 | 12/04/2019 | 6/3/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 01/19/2021 | 76 | 0 | 76 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 546935 | 01083 | 0 | Other | 05_07_797W19 | 03/21/2024 | 06/12/2024 | 57 | 47 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2024 | 07/11/2024 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 619478 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 498813 | 02379 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 02/03/2023 | 02/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 66 | 48 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2023 |  | 5/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 178306 | 01845 | 4750 | Solar | 05_09_516L3 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 41 | 31 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2018 | 04/04/2018 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 269234 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 12/26/2019 | 01/06/2020 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2020 | 12/26/2019 | 3/12/2021 | Y | EXP | 365 | 10/03/2020 | 01/18/2021 | 107 | 0 | 107 |  |  | 2/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 564779 | 01092 | 6 | Solar | 05_07_797W19 | 11/01/2023 | 11/06/2023 | 3 | 0 | 3 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  | 12/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 619466 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2358 | 06/22/2024 | 08/26/2024 | 46 | 36 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 507310 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_09_909W1 | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 178303 | 01845 | 6400 | Solar | 05_09_516L3 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2018 | 04/04/2018 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 291136 | 01060 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 07/30/2020 | 11/24/2020 | 79 | 76 | 3 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 | 07/30/2020 | 10/13/2021 | Y | EXP | 365 | 03/25/2021 | 05/27/2021 | 63 | 0 | 63 |  |  | 6/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 561847 | 01092 | 7.6 | Solar | 05_07_797W19 | 10/24/2023 | 10/27/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/30/2023 | 10/30/2023 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2023 |  | 12/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174552 | 01906 | 420 | Landfill Gas | 05_14_2371 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 514076 | 02301 | 9.86 | Solar | 05_09_909W1 | 04/14/2023 | 04/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 24 | 3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2023 | 04/14/2023 | 6/6/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/04/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 8/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 183826 | 01845 | 3.8 | Solar | 05_09_516L3 | 04/25/2018 | 04/25/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 296623 | 01062 | 0 | Solar | 05_12_23W2 | 06/16/2020 | 07/07/2020 | 14 | 14 | 0 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2020 |  | 8/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 625688 | 01083 | 3.8 | Solar | 05_07_797W19 | 07/17/2024 | 07/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 07/30/2024 | 07/30/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174590 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2376 | 07/20/2011 | 07/20/2011 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | STD | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 540910 | 02301 | 6 | Solar | 05_09_909W1 | 08/11/2023 | 08/17/2023 | 5 | 2 | 3 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 184047 | 01845 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 27 | 24 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/12/2018 | 07/11/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 371674 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 08/02/2021 | 01/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2021 | 08/05/2021 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 640558 | 01083 | 7.22 | Solar | 05_07_797W19 | 09/16/2024 | 10/04/2024 | 4 | 1 | 3 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 59 | 38 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174520 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 549354 | 02301 | 2.61 | Solar | 05_09_909W1 | 09/12/2023 | 09/29/2023 | 13 | 8 | 5 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 | 09/12/2023 | 12/7/2024 | Y | EXP | 365 | 03/07/2024 | 03/06/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 184046 | 01845 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2018 | 07/11/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 374128 | 01062 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 09/17/2021 | 01/05/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2021 | 09/17/2021 | 4/7/2023 | Y | EXP | 365 | 02/22/2022 | 03/22/2022 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 642255 | 01083 | 5.76 | Solar | 05_07_797W19 | 09/23/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/23/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 05/16/2025 | 80 | 0 | 80 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174519 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 | 1/18/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 555710 | 02379 | 5 | Solar | 05_09_909W1 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 20 | 0 | 20 | 10/24/2023 | 12/06/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 187500 | 01845 | 4998 | Solar | 05_09_516L3 | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2018 | 10/12/2018 | 62 | 28 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 380188 | 01062 | 9.8 | Solar | 05_12_23W2 | 09/18/2021 | 12/08/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2021 | 09/22/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 656078 | 01083 | 4.55 | Solar | 05_07_797W19 | 11/21/2024 | 12/09/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174523 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 571152 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_909W1 | 11/28/2023 | 12/12/2023 | 11 | 8 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 | 11/28/2023 | 2/9/2025 | Y | EXP | 365 | 05/03/2024 | 05/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 196531 | 01845 | 3 | Solar | 05_09_516L3 | 01/14/2019 |  | 180 | 26 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 393404 | 01060 | 7.25 | Solar | 05_12_23W2 | 12/13/2021 | 01/10/2022 | 6 | 3 | 3 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 12/13/2021 | 8/2/2023 | Y | EXP | 365 | 05/06/2022 | 06/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 673546 | 01083 | 3.8 | Solar | 05_07_797W19 | 03/07/2025 | 03/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 174522 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 585752 | 02301 | 5 | Solar | 05_09_909W1 | 02/23/2024 | 03/04/2024 | 7 | 5 | 2 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 16 | 14 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2024 |  | 4/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 198034 | 01835 | 2400 | Solar | 05_09_516L3 | 10/25/2018 | 11/26/2018 | 19 | 15 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 06/15/2019 | 238 | 125 | 113 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 438832 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 06/20/2022 | 06/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2022 | 06/23/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/25/2023 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 692435 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_07_797W19 | 05/23/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 174521 | 01906 | 750 | Solar | 05_14_2377N | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2011 | 10/07/2010 | 10/31/2012 | Y | STD | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 645469 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/14/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 10/14/2024 | 11/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | METHUEN | 198660 | 01844 | 10 | Solar | 05_09_516L3 | 10/16/2018 | 10/26/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/29/2018 | 10/29/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2018 | 10/16/2018 | 4/30/2019 | Y | EXP | 176 | 01/15/2019 | 01/28/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 471801 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 11/21/2022 | 11/27/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2022 | 11/28/2022 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 521068 | 01082 | 495.7 | Solar | 05_07_797W20 | 11/02/2023 | 01/19/2024 | 52 | 42 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2024 | 02/15/2024 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 175030 | 01906 | 50 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 647431 | 02301 | 100 | Solar | 05_09_909W1 | 10/16/2024 | 11/12/2024 | 18 | 9 | 9 |  |  | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 256705 | 01952 | 2800 | Solar | 05_09_516L3 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 46 | 46 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2020 | 04/28/2020 | 23 | 9 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 527299 | 01062 | 16 | Solar | 05_12_23W2 | 11/01/2023 | 05/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2023 |  | 12/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 581189 | 01082 | 240 | Solar | 05_07_797W20 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | SAUGUS | 175029 | 01906 | 300 | Solar | 05_14_2377N | 03/21/2013 | 03/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 04/02/2013 | 04/02/2013 | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2013 |  | 8/30/2013 | N | EXP | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 9/19/2013 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 647909 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 10/21/2024 | 11/13/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 10/21/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 268866 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_09_516L3 | 12/12/2019 | 12/16/2019 | 2 | 1 | 1 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 570482 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 11/22/2023 | 11/28/2023 | 3 | 1 | 2 | 11/29/2023 | 11/29/2023 | 27 | 6 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 | 11/22/2023 | 1/10/2025 | Y | EXP | 365 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 676982 | 01083 | 750 | Solar | 05_07_797W20 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 705123 | 01906 | 1500 | Other | 05_14_2381 | 04/10/2026 |  | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 657538 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 11/28/2024 | 01/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 311809 | 01952 | 0 | Other | 05_09_516L3 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 575934 | 01062 | 9.86 | Solar | 05_12_23W2 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2024 | 12/15/2023 | 5/22/2025 | Y | EXP | 365 | 05/21/2024 | 06/04/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | Y
National Grid | WARREN | 683042 | 01010 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 04/07/2025 | 04/30/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 174350 | 01906 | 675 | Solar | 05_14_2381 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2012 | 07/03/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 657908 | 02301 | 22.8 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 347568 | 01952 | 7.6 | Solar | 05_09_516L3 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2021 | 05/12/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2021 |  | 6/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 594738 | 01062 | 2.4 | Solar | 05_12_23W2 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | 12 | 10 | 2 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  | 4/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 695308 | 01083 | 9.772 | Solar | 05_07_797W20 | 02/02/2026 | 02/20/2026 | 13 | 11 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 177799 | 01906 | 266.4 | Solar | 05_14_2381 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 14 | 14 | 0 | 08/18/2017 | 08/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 8/9/2018 | N | EXP | 323 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 660016 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_09_909W1 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/11/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 375844 | 01952 | 7.6 | Solar | 05_09_516L3 | 08/13/2021 |  | 31 | 26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 620744 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/27/2024 | 07/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 15 | 0 | 15 | 08/21/2024 | 09/17/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 06/27/2024 | 10/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177426 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_07_797W20 | 02/27/2017 | 02/27/2017 | 6 | 6 | 0 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2017 |  | 3/5/2018 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2018 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 225135 | 01906 | 486 | Solar | 05_14_2381 | 05/07/2019 | 06/06/2019 | 21 | 20 | 1 | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 663194 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W1 | 01/06/2025 | 01/30/2025 | 9 | 4 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 615473 | 01913 | 15.2 | Solar | 05_09_516L3 | 06/06/2024 | 06/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 621777 | 01060 | 23 | Solar | 05_12_23W2 | 07/01/2024 | 07/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  | 8/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 177657 | 01083 | 1000 | Solar | 05_07_797W20 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 15 | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 01/12/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 |  | 11/19/2018 | N | STD | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 732305 | 01906 | 470 | Solar | 05_14_2384 | 01/30/2026 | 02/23/2026 | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 |  | 48 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 695565 | 02333 | 7.68 | Solar | 05_09_909W1 | 06/10/2025 | 07/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | AMESBURY | 661579 | 01913 | 5.76 | Solar | 05_09_516L3 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 621470 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | 4 | 1 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2024 | 06/28/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 189857 | 01083 | 999 | Solar | 05_07_797W20 | 07/16/2018 | 08/27/2018 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2018 | 03/09/2020 | 186 | 4 | 182 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 |  | 4/29/2021 | N | STD | 658 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 184585 | 01906 | 1920 | Solar | 05_14_2384 | 08/07/2018 | 08/22/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 11/27/2018 | 58 | 38 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2019 | 08/07/2018 | 1/6/2022 | Y | STD | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 700054 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_09_909W1 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 719487 | 01851 | 17.16 | Solar | 05_09_516L3 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 627380 | 01060 | 6.4 | Solar | 05_12_23W2 | 07/24/2024 | 08/21/2024 | 17 | 14 | 3 | 08/22/2024 | 08/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 198658 | 01083 | 433.3 | Solar | 05_07_797W20 | 11/01/2018 | 11/07/2018 | 3 | 0 | 3 | 11/08/2018 | 11/08/2018 | 37 | 23 | 14 | 01/10/2019 | 03/11/2019 | 40 | 21 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2019 | 40 | 21 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2019 |  | 1/2/2021 | N | EXP | 649 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 243763 | 01906 | 600 | Natural Gas | 05_14_2384 | 10/27/2020 | 12/03/2020 | 25 | 19 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2020 | 01/14/2021 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2021 | 10/27/2020 | 10/28/2022 | Y | STD | 399 | 09/22/2022 | 09/21/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 721445 | 02379 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 09/24/2025 | 10/04/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 09/24/2025 | 12/10/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 |  | 110 | 0 | 110 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | LOWELL | 174563 | 01852 | 4950 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 4/1/2014 | Y | STD | 383 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 641554 | 01060 | 6.72 | Solar | 05_12_23W2 | 09/19/2024 | 10/15/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/19/2024 | 1/16/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 292016 | 01083 | 7.83 | Solar | 05_07_797W20 | 05/27/2020 | 06/03/2020 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 |  | 5/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174373 | 01906 | 260 | Solar | 05_14_2385 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 11 | 0 | 11 | 06/18/2012 | 06/18/2012 | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/30/2013 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2013 | 05/29/2012 | 10/31/2014 | Y | EXP | 639 | 07/28/2014 | 08/19/2016 | 513 | 0 | 513 | 5/14/2015 | 5/14/2015 | 12/3/2014 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 763349 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_09_909W2 | 04/15/2026 | 04/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LOWELL | 175054 | 01852 | 4950 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 643916 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 10/01/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 12/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WARREN | 337504 | 01083 | 150 | Solar | 05_07_797W20 | 01/26/2021 | 02/03/2021 | 5 | 0 | 5 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 22 | 0 | 22 | 04/12/2021 | 07/13/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2021 | 01/26/2021 | 11/25/2022 | Y | EXP | 273 | 02/05/2022 | 07/11/2022 | 158 | 119 | 39 |  |  | 12/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 175120 | 01906 | 2850 | Solar | 05_14_2385 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2013 | 12/11/2013 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2015 | 10/18/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 725 | 06/23/2016 | 04/07/2017 | 197 | 0 | 197 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175368 | 02333 | 34.2 | Solar | 05_09_909W2 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2014 | 02/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2014 |  | 5/30/2014 | N | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2014 | 2/25/2014 | 6/17/2014 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 175083 | 01852 | 4000 | Solar | 05_09_516L4 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2011 | 12/16/2011 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 | 08/22/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2014 | 5/14/2014 | 5/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 645402 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/08/2024 | 11/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 23 | 0 | 23 | 12/31/2024 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 378348 | 01083 | 0 | Solar | 05_07_797W20 | 08/26/2021 | 08/27/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/30/2021 | 08/30/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 |  | 3/6/2023 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175685 | 01906 | 4999 | Solar | 05_14_2385 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 12/23/2014 | 5/31/2017 | Y | STD | 671 | 01/16/2017 | 07/27/2017 | 133 | 0 | 133 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 6/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 177387 | 02379 | 0 | Solar | 05_09_909W2 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 295 | 0 | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 397235 | 01824 | 2125 | Solar | 05_09_516L4 | 03/14/2022 |  | 162 | 153 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 652136 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 11/14/2024 | 01/17/2025 | 27 | 21 | 6 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 11/14/2024 | 4/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 389737 | 01092 | 0 | Other | 05_07_797W20 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 176502 | 01906 | 499.5 | Solar | 05_14_2385 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 493 | 0 | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 184687 | 02379 | 990 | Solar | 05_09_909W2 | 05/14/2018 | 06/04/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2019 |  | 7/22/2020 | N | STD | 546 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHELMSFORD | 397233 | 01824 | 2000 | Solar | 05_09_516L4 | 03/14/2022 |  | 166 | 157 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 658919 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 12/06/2024 | 01/08/2025 | 15 | 9 | 6 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 12/06/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 486251 | 01083 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 12/27/2022 | 01/03/2023 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 12/27/2022 | 3/26/2024 | Y | EXP | 365 | 03/28/2023 | 03/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174303 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2387 | 12/29/2011 | 12/29/2011 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 190049 | 02379 | 990 | Solar | 05_09_909W2 | 08/28/2018 | 11/26/2018 | 59 | 28 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 | 03/22/2019 | 81 | 62 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHELMSFORD | 397228 | 01824 | 2125 | Solar | 05_09_516L4 | 03/15/2022 |  | 166 | 158 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 667502 | 01060 | 11.4 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 05/20/2025 | 33 | 25 | 8 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 591477 | 01083 | 15.2 | Solar | 05_07_797W20 | 02/20/2024 | 02/22/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/23/2024 | 02/23/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 174583 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2011 | 12/16/2009 | 10/31/2012 | Y | STD | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2013 | 9/17/2013 | 9/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 197016 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 09/26/2018 | 10/16/2018 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2018 | 10/22/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2018 | 09/26/2018 | 12/4/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 419520 | 01876 | 4250 | Natural Gas | 05_09_522L2 | 08/26/2022 | 11/02/2022 | 46 | 37 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2022 | 12/23/2022 | 35 | 16 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 08/26/2022 | 11/4/2026 | Y | STD | 609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 669318 | 01062 | 10 | Solar | 05_12_23W2 | 01/31/2025 | 04/17/2025 | 21 | 17 | 4 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 625438 | 01083 | 9.86 | Solar | 05_07_797W20 | 07/17/2024 | 07/24/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 | 07/17/2024 | 8/23/2025 | Y | EXP | 365 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174608 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 197077 | 02379 | 6 | Solar | 05_09_909W2 | 12/07/2018 | 01/10/2019 | 5 | 0 | 5 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 | 12/07/2018 | 1/28/2020 | Y | EXP | 365 | 03/20/2019 | 03/19/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 734667 | 01862 | 420 | Solar | 05_09_522L2 | 12/11/2025 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 669124 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W2 | 02/04/2025 | 02/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WARREN | 634657 | 01083 | 9.86 | Solar | 05_07_797W20 | 08/22/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 | 08/22/2024 | 11/24/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174607 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 295561 | 02324 | 0 | Battery Add-On | 05_09_909W2 | 06/10/2020 | 07/20/2020 | 27 | 25 | 2 | 07/21/2020 | 07/21/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2020 |  | 7/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 764573 | 01862 | 420 | Solar | 05_09_522L2 | 04/27/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 674054 | 01062 | 5.76 | Solar | 05_12_23W2 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 8 | 1 | 7 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 44 | 29 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 637313 | 01010 | 34.5 | Solar | 05_07_797W20 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 47 | 38 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 174606 | 01906 | 1000 | Solar | 05_14_2387 | 12/16/2009 | 12/16/2009 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2011 | 12/16/2009 | 4/5/2012 | Y | STD | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 341230 | 02379 | 14.88 | Solar | 05_09_909W2 | 04/07/2021 | 04/09/2021 | 2 | 1 | 1 | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2021 |  | 7/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 176904 | 01862 | 468 | Solar | 05_09_522L2 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2016 | 03/24/2016 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2016 |  | 12/28/2016 | N | STD | 163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 679874 | 01062 | 15.58 | Solar | 05_12_23W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARREN | 647055 | 01010 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 10/24/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/24/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SAUGUS | 174144 | 01906 | 999 | Solar | 05_14_2389 | 04/17/2012 | 04/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 |  | 12/3/2012 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 359928 | 02379 | 8.12 | Solar | 05_09_909W2 | 06/22/2021 | 06/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 | 06/22/2021 | 1/14/2023 | Y | EXP | 365 | 11/16/2021 | 11/15/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 188191 | 01886 | 480 | Solar | 05_09_522L2 | 09/17/2018 | 09/21/2018 | 3 | 1 | 2 |  |  | 54 | 27 | 27 | 12/27/2018 | 03/08/2019 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2019 | 49 | 39 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 679427 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 03/24/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 654486 | 01585 | 10 | Solar | 05_07_797W20 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176089 | 01906 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 442267 | 02379 | 22.8 | Solar | 05_09_909W2 | 07/07/2022 | 07/12/2022 | 4 | 3 | 1 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 | 07/07/2022 | 9/3/2023 | Y | EXP | 365 | 10/13/2022 | 10/20/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 202531 | 01886 | 486 | Solar | 05_09_522L2 | 12/06/2018 | 12/12/2018 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2018 | 12/13/2018 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 |  | 8/28/2020 | N | EXP | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 712857 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_12_23W2 | 08/18/2025 | 09/19/2025 | 15 | 11 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 657495 | 01028 | 11.5 | Solar | 05_07_797W20 | 11/27/2024 | 12/11/2024 | 9 | 7 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 82 | 59 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176088 | 01906 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 445340 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 08/25/2022 | 08/30/2022 | 3 | 0 | 3 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 08/25/2022 | 8/10/2024 | Y | EXP | 365 | 04/25/2023 | 08/09/2023 | 107 | 0 | 107 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 324800 | 01886 | 432 | Solar | 05_09_522L2 | 05/24/2021 | 06/23/2021 | 21 | 10 | 11 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 726137 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_12_23W2 | 12/15/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 665671 | 01028 | 0 | Solar | 05_07_797W20 | 01/15/2025 | 01/23/2025 | 5 | 2 | 3 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 | 01/15/2025 | 4/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176087 | 01906 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 460987 | 02379 | 5.8 | Solar | 05_09_909W2 | 11/10/2022 | 11/17/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 |  | 12/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 382245 | 01886 | 366.6 | Solar | 05_09_522L2 | 01/19/2022 | 02/09/2022 | 16 | 12 | 4 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 727782 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W2 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 671083 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_07_797W20 | 02/10/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 10/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176122 | 01906 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 4/15/2015 |  | 8/31/2015 | N | STD | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 472683 | 02379 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2023 | 03/24/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/21/2023 | 6/12/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/04/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | WESTFORD | 174112 | 01886 | 695 | Solar | 05_09_522L4 | 03/28/2012 | 03/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2012 | 07/02/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 315692 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_12_23W3 | 10/08/2020 | 10/13/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/14/2020 | 10/14/2020 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 674770 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_07_797W20 | 02/27/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176121 | 01906 | 990 | Solar | 05_14_2396N | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 | 03/09/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/04/2015 | 17 | 17 | 0 | 1/12/2016 |  | 8/31/2015 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 543487 | 02379 | 3 | Solar | 05_09_909W2 | 07/28/2023 | 08/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 9/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | BILLERICA | 174111 | 01821 | 695 | Solar | 05_09_522L4 | 03/28/2012 | 03/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2012 | 07/02/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 324075 | 01060 | 1.92 | Solar | 05_12_23W3 | 11/19/2020 | 11/24/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 688918 | 01028 | 9.425 | Solar | 05_07_797W20 | 05/01/2025 | 09/15/2025 | 93 | 91 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 175619 | 01906 | 2000 | Hydro | 05_14_2399 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 08/12/2014 | 68 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 581268 | 02379 | 11.5 | Solar | 05_09_909W2 | 01/11/2024 | 01/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 98 | 77 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 |  | 6/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 184584 | 01952 | 15.2 | Solar | 05_09_522L4 | 07/15/2018 | 08/14/2018 | 21 | 0 | 21 | 08/15/2018 | 08/15/2018 | 304 | 0 | 304 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 490744 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 697453 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_07_797W20 | 06/12/2025 | 06/25/2025 | 8 | 6 | 2 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 405845 | 01906 | 0 | Battery Add-On | 05_14_2399 | 01/25/2022 | 02/03/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2022 | 03/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 584005 | 02379 | 3.465 | Solar | 05_09_909W2 | 02/27/2024 | 03/05/2024 | 5 | 1 | 4 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2024 |  | 6/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 244368 | 01952 | 4400 | Solar | 05_09_522L4 | 10/03/2019 | 10/23/2019 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2019 | 11/22/2019 | 21 | 14 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2022 | 10/03/2019 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 531279 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 06/12/2023 |  | 44 | 27 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 718781 | 01028 | 12.16 | Solar | 05_07_797W20 | 09/12/2025 | 11/04/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 725383 | 01906 | 500 | Solar | 05_14_2405 | 12/30/2025 | 04/14/2026 | 71 | 62 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 605020 | 02379 | 5 | Solar | 05_09_909W2 | 04/18/2024 | 05/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 710987 | 01952 | 5.76 | Solar | 05_09_523L1 | 08/11/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 08/11/2025 | 1/9/2027 | Y | EXP | 365 | 03/20/2026 | 03/26/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 561352 | 01062 | 6.175 | Solar | 05_12_23W3 | 11/21/2023 | 11/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 64 | 41 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 735664 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_07_797W20 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SAUGUS | 174669 | 01906 | 1980 | Solar | 05_14_2405 | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2013 | 07/15/2013 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2014 | 06/05/2013 | 12/21/2023 | Y | STD | 15 | 10/11/2023 | 12/06/2023 | 57 | 0 | 57 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 643025 | 02333 | 6 | Solar | 05_09_909W2 | 09/26/2024 | 10/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 09/26/2024 | 12/7/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 713845 | 01952 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 08/21/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 588883 | 01060 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 02/29/2024 | 04/09/2024 | 27 | 25 | 2 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2024 | 02/29/2024 | 5/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/20/2024 | 09/06/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 752108 | 01028 | 13.12 | Solar | 05_07_797W20 | 02/19/2026 | 03/02/2026 | 6 | 3 | 3 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 176642 | 01906 | 375 | Solar | 05_14_2405 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 1 | 1 | 0 | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2016 |  | 1/9/2017 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 644471 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_09_909W2 | 10/02/2024 | 11/05/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SALISBURY | 715780 | 01952 | 18.846 | Solar | 05_09_523L1 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 592548 | 01060 | 6 | Solar | 05_12_23W3 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2024 |  | 4/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 649258 | 01028 | 499 | Solar | 05_07_797W23 | 02/14/2025 | 03/12/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 396685 | 01906 | 0 | Other | 05_14_2405 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/04/2022 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 645789 | 02379 | 5.76 | Solar | 05_09_909W2 | 10/08/2024 | 10/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/8/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 746511 | 01879 | 11.52 | Solar | 05_09_523L1 | 01/20/2026 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 615559 | 01060 | 5.76 | Solar | 05_12_23W3 | 06/04/2024 | 06/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2024 | 06/18/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 656709 | 01028 | 4800 | Solar | 05_07_797W23 | 01/07/2025 | 09/15/2025 | 171 | 162 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/16/2025 | 10/13/2025 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SAUGUS | 419852 | 01906 | 0 | Other | 05_14_2405 | 06/14/2022 | 08/01/2022 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/24/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 664224 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 | 01/07/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 10/23/2025 | 10/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | TYNGSBORO | 174525 | 01879 | 582 | Solar | 05_09_523L1 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 650584 | 01060 | 3.8 | Solar | 05_12_23W3 | 10/30/2024 | 11/26/2024 | 5 | 2 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 717436 | 01028 | 34.2 | Solar | 05_07_797W23 | 09/08/2025 | 09/22/2025 | 9 | 6 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 122 | 103 | 19 | 04/06/2026 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | SAUGUS | 422863 | 01906 | 0 | Other | 05_14_2405 | 08/25/2022 | 09/26/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2022 | 01/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 672634 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_09_909W2 | 02/18/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/18/2025 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 08/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 175114 | 01950 | 750 | Solar | 05_09_523L1 | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | 04/21/2014 | 67 | 0 | 67 | 10/22/2013 | 12/05/2013 | 30 | 0 | 30 | 04/21/2014 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2014 | 10/10/2013 | 6/1/2016 | Y | STD | 748 | 04/22/2016 | 08/19/2016 | 82 | 0 | 82 | 8/22/2016 | 8/22/2016 | 8/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 654021 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_12_23W3 | 11/13/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 | 11/13/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 735422 | 01095 | 5.76 | Solar | 05_07_797W23 | 11/20/2025 | 12/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 65 | 48 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2026 | 11/20/2025 | 4/13/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | SAUGUS | 213621 | 01906 | 266.4 | Solar | 05_14_301 | 08/30/2019 | 10/24/2019 | 37 | 32 | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 8 | 0 | 8 | 11/15/2019 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2020 | 63 | 34 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2020 |  | 9/22/2023 | N | EXP | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 680727 | 02379 | 10 | Solar | 05_09_909W2 | 03/26/2025 | 04/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 | 03/26/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 07/31/2025 | 07/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 177654 | 01952 | 1986 | Solar | 05_09_523L1 | 11/09/2017 | 11/28/2017 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2017 | 12/20/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 | 11/09/2017 | 4/17/2024 | Y | STD | 1211 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 655704 | 01062 | 3.77 | Solar | 05_12_23W3 | 11/25/2024 | 12/23/2024 | 10 | 4 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 745718 | 01095 | 13.8 | Solar | 05_07_797W23 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 65 | 49 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SAUGUS | 647606 | 01906 | 1475 | Hydro | 05_14_304 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 418955 | 02379 | 3900 | Solar | 05_09_909W3 | 04/14/2022 | 06/02/2022 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2022 | 07/01/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 04/14/2022 | 5/19/2027 | Y | STD | 609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NEWBURY | 177719 | 01950 | 3.8 | Solar | 05_09_523L1 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 9 | 9 | 0 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 8/1/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 649403 | 01060 | 9.57 | Solar | 05_12_24J1 | 10/24/2024 | 11/13/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 745482 | 01080 | 7.22 | Solar | 05_07_797W23 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 4 | 1 | 3 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 56 | 38 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SAUGUS | 174580 | 01906 | 275 | Solar | 05_14_304 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 09/28/2011 | 10/31/2012 | Y | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2013 | 1/24/2013 | 8/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 735135 | 02333 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 11/29/2025 | 12/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NEWBURY | 178249 | 01951 | 4000 | Solar | 05_09_523L1 | 03/27/2018 | 04/12/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2018 | 06/13/2018 | 44 | 31 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 03/27/2018 | 12/27/2024 | Y | STD | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 755634 | 01060 | 25 | Solar | 04_04_101L2 | 04/21/2026 | 04/29/2026 | 5 | 3 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 757011 | 01095 | 17.28 | Solar | 05_07_797W23 | 03/17/2026 | 03/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SAUGUS | 679224 | 01906 | 250 | Solar | 05_14_306 | 04/16/2025 | 05/13/2025 | 18 | 8 | 10 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174696 | 02333 | 2266 | Solar | 05_09_909W3 | 12/26/2012 | 12/26/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 | 03/20/2013 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 8/22/2013 | 12/26/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1227 | 11/26/2014 | 02/12/2016 | 300 | 0 | 300 | 2/26/2016 | 2/26/2016 | 2/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | NEWBURY | 187670 | 01950 | 1350 | Solar | 05_09_523L1 | 06/26/2018 | 06/28/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2018 | 07/06/2018 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2019 |  | 6/23/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177484 | 01060 | 19.7 | Solar | 04_04_101L2 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 1 | 1 | 0 | 09/27/2016 | 09/27/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2016 | 09/22/2016 | 10/1/2017 | Y | EXP | 363 | 02/21/2017 | 03/16/2017 | 17 | 0 | 17 | 1/4/2017 | 1/4/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 175228 | 01080 | 17.6 | Solar | 05_07_797W23 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 9 | 4 | 5 | 01/17/2015 | 01/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2015 | 10/6/2015 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 556404 | 01906 | 250 | Solar | 05_14_306 | 11/22/2023 | 12/05/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2023 | 01/11/2024 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174741 | 02333 | 3000 | Solar | 05_09_909W3 | 01/16/2013 | 01/16/2013 | 37 | 31 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEWBURY | 192640 | 01922 | 250 | Solar | 05_09_523L1 | 08/10/2018 | 09/04/2018 | 15 | 0 | 15 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 81 | 44 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 265329 | 01060 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 11/15/2019 | 11/18/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 | 11/19/2019 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2019 |  | 11/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 175295 | 01095 | 21.2 | Solar | 05_07_797W23 | 01/14/2015 | 01/14/2015 | 4 | 1 | 3 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2015 | 01/14/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 683 | 11/04/2016 | 11/15/2016 | 6 | 0 | 6 | 1/12/2017 | 1/12/2017 | 1/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 587969 | 01906 | 325 | Natural Gas | 05_14_306 | 02/26/2024 | 08/01/2024 | 109 | 99 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2024 | 08/27/2024 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174919 | 02333 | 3000 | Solar | 05_09_909W3 | 02/26/2013 | 02/26/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2013 | 04/08/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 227774 | 01852 | 5000 | Solar | 05_09_523L1 | 07/17/2019 | 08/16/2019 | 22 | 16 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/19/2019 | 09/09/2019 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 278387 | 01060 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 02/26/2020 | 03/03/2020 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2020 |  | 2/5/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176549 | 01069 | 9.6 | Solar | 05_07_797W23 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/06/2016 | 04/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2016 | 04/05/2016 | 4/10/2017 | Y | EXP | 356 | 11/10/2016 | 11/21/2016 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 673515 | 01906 | 200 | Solar | 05_14_315 | 02/24/2025 |  | 297 | 67 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174914 | 02333 | 21 | Solar | 05_09_909W3 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 331603 | 01852 | 8.88 | Solar | 05_09_523L1 | 12/14/2020 | 01/05/2021 | 14 | 11 | 3 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2021 |  | 1/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 282436 | 01039 | 15.2 | Solar | 04_04_101L2 | 03/05/2020 | 03/09/2020 | 1 | 1 | 0 | 03/10/2020 | 03/10/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2020 |  | 8/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 176822 | 01069 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 11/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | GLOUCESTER | 204310 | 01930 | 2649 | Natural Gas | 05_14_319 | 01/14/2019 | 02/19/2019 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2019 | 02/10/2020 | 245 | 221 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2020 | 01/14/2019 | 7/20/2022 | Y | STD | 575 | 04/23/2021 | 10/12/2021 | 62 | 0 | 62 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175023 | 02324 | 21 | Solar | 05_09_909W3 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2012 | 09/19/2012 | 12/14/2012 | Y | EXP | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 3/21/2013 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 345778 | 01852 | 130 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 284042 | 01039 | 2850 | Solar | 04_04_101L2 | 08/04/2020 | 08/14/2020 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2020 | 10/06/2020 | 35 | 18 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 08/04/2020 | 6/4/2025 | Y | STD | 572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 177199 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_07_797W23 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 2 | 2 | 0 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2017 |  | 2/6/2018 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2017 | 8/21/2017 | 8/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 274261 | 02554 | 100 | Solar | HVDC Converter to Sandy Pond | 01/22/2020 | 02/10/2020 | 13 | 7 | 6 | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175173 | 02333 | 19 | Solar | 05_09_909W3 | 11/20/2012 | 11/20/2012 | 7 | 0 | 7 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2013 |  | 2/28/2013 | N | EXP | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2013 | 2/12/2013 | 7/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 345775 | 01852 | 150 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 349242 | 01096 | 19.72 | Solar | 04_04_101L2 | 03/26/2021 | 04/16/2021 | 14 | 14 | 0 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177198 | 01007 | 7.6 | Solar | 05_07_797W23 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 2 | 2 | 0 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2017 |  | 2/6/2018 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178439 | 02554 | 132 | Solar | 05_07_68J1 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 12 | 3 | 9 | 04/20/2018 | 04/20/2018 | 60 | 36 | 24 | 09/05/2018 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2018 | 30 | 11 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175545 | 02333 | 990 | Solar | 05_09_909W3 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 0 | 0 | 0 | 6/10/2015 | 12/05/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 345769 | 01852 | 103.3 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 362967 | 01032 | 19.99 | Solar | 04_04_101L2 | 06/10/2021 | 07/01/2021 | 16 | 13 | 3 | 07/02/2021 | 07/02/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2021 |  | 8/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 177515 | 01095 | 143.2 | Solar | 05_07_797W23 | 07/14/2016 | 07/14/2016 | 1 | 1 | 0 | 07/15/2016 | 07/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2016 | 07/14/2016 | 7/19/2017 | Y | EXP | 330 | 12/05/2016 | 01/05/2017 | 21 | 0 | 21 | 2/15/2017 | 2/15/2017 | 2/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177862 | 02554 | 4990 | Solar | 05_01_601W3 | 06/13/2017 | 06/21/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/19/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 06/13/2017 | 6/12/2020 | Y | STD | 587 | 09/13/2019 | 11/14/2019 | 62 | 0 | 62 |  |  | 6/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175546 | 02333 | 852 | Solar | 05_09_909W3 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/13/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 0 | 0 | 0 | 6/10/2015 | 12/05/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 345736 | 01852 | 233.3 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 404153 | 01032 | 28.71 | Solar | 04_04_101L2 | 03/11/2022 | 03/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/15/2022 | 03/15/2022 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2022 |  | 4/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177931 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_07_797W23 | 04/20/2017 | 04/20/2017 | 7 | 7 | 0 | 05/01/2017 | 05/01/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2017 |  | 4/25/2018 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 195202 | 02554 | 2310 | Solar | 05_01_601W3 | 09/28/2018 | 10/22/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 | 12/18/2018 | 38 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175567 | 02333 | 5.5 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2014 | 10/08/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 345735 | 01852 | 180 | Solar | 05_09_523L1 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2022 | 03/09/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 411210 | 01053 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  | 3/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178409 | 01095 | 10000 | Other | 05_07_797W23 | 11/22/2017 | 11/22/2017 | 89 | 82 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 314893 | 02554 | 25 | Solar | 05_01_601W3 | 09/25/2020 | 09/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/25/2020 | 2/28/2023 | Y | EXP | 455 | 09/10/2021 | 09/09/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175781 | 02333 | 16 | Solar | 05_09_909W3 | 07/22/2015 | 07/22/2015 | 4 | 4 | 0 | 07/28/2015 | 07/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2015 |  | 3/18/2016 | N | EXP | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 3/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | LOWELL | 365209 | 01851 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 06/23/2021 | 06/25/2021 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 422444 | 01053 | 49.68 | Solar | 04_04_101L2 | 04/14/2022 | 09/09/2022 | 101 | 91 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2023 | 04/14/2022 | 1/11/2024 | Y | STD | 280 | 07/21/2023 | 09/21/2023 | 63 | 0 | 63 |  |  | 11/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178602 | 01095 | 500 | Solar | 05_07_797W23 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/07/2018 | 07/11/2018 | 50 | 11 | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 399116 | 02554 | 234.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/07/2021 | 02/26/2022 | 56 | 50 | 6 |  |  | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/07/2021 | 10/15/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177781 | 02333 | 8.8 | Solar | 05_09_909W3 | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 4 | 4 | 0 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 | 06/01/2017 | 6/6/2018 | Y | EXP | 363 | 08/24/2017 | 08/28/2017 | 2 | 0 | 2 | 9/1/2017 | 9/1/2017 | 9/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 470981 | 01432 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 436989 | 01096 | 17.6 | Solar | 04_04_101L2 | 06/28/2022 | 07/05/2022 | 5 | 3 | 2 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 31 | 10 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2022 |  | 8/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 178599 | 01095 | 72 | Solar | 05_07_797W23 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 0 | 1 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2018 |  | 4/14/2019 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 531270 | 02554 | 380 | Solar | 05_05_3431W2 | 07/20/2023 | 08/04/2023 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2023 | 09/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 07/20/2023 | 8/22/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 177869 | 02333 | 176 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 15 | 15 | 0 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2017 |  | 8/15/2018 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2018 | 3/2/2018 | 3/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 478811 | 02322 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2023 |  | 3/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 472903 | 01096 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 11/02/2022 | 11/08/2022 | 5 | 4 | 1 | 11/09/2022 | 11/09/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 12/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 186356 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_07_797W23 | 08/22/2018 | 10/11/2018 | 9 | 9 | 0 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 08/22/2018 | 8/20/2019 | Y | EXP | 308 | 05/10/2019 | 06/05/2019 | 26 | 0 | 26 |  |  | 8/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 750606 | 02554 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3431W2 | 02/11/2026 | 02/20/2026 | 6 | 4 | 2 | 02/23/2026 | 02/23/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177939 | 02333 | 4536 | Solar | 05_09_909W3 | 06/22/2017 | 06/22/2017 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2017 | 07/19/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 548426 | 01473 | 11.6 | Solar | 05_09_523L1 | 10/12/2023 | 10/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/12/2023 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 531486 | 01032 | 5.584 | Solar | 04_04_101L2 | 06/26/2023 | 08/28/2023 | 44 | 44 | 0 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 |  | 10/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 273621 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_797W23 | 01/28/2020 | 02/04/2020 | 5 | 5 | 0 | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2020 |  | 1/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178801 | 02554 | 275 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/27/2018 | 02/27/2018 | 10 | 10 | 0 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2018 |  | 3/5/2019 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178010 | 02333 | 1000 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 15 | 11 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2017 | 06/07/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WESTMINSTER | 550086 | 01473 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 08/29/2023 | 09/06/2023 | 5 | 3 | 2 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 606670 | 01039 | 20 | Solar | 04_04_101L2 | 04/29/2024 | 05/01/2024 | 3 | 1 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 5/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 300143 | 01095 | 9.8 | Solar | 05_07_797W23 | 09/16/2020 | 09/21/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2020 | 09/16/2020 | 1/13/2022 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178789 | 02554 | 1775 | Solar | 05_05_3431W2 | 03/04/2016 | 03/04/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2016 | 04/21/2016 | 31 | 17 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 178009 | 02333 | 3995 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 15 | 11 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2017 | 06/07/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 | 04/28/2017 | 6/10/2019 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 584933 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 01/30/2024 |  | 66 | 65 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 659599 | 01096 | 12.5 | Solar | 04_04_101L2 | 12/11/2024 | 12/30/2024 | 13 | 10 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 67 | 45 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 330658 | 01069 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 12/09/2020 | 01/07/2021 | 19 | 14 | 5 | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 |  | 1/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 184044 | 02554 | 292 | Natural Gas | 05_05_3431W2 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2018 | 08/13/2018 | 37 | 29 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 |  | 3/31/2020 | N | STD | 291 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2020 | 3/30/2020 | 3/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178190 | 02333 | 1600 | Solar | 05_09_909W3 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2018 | 03/13/2018 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 01/02/2018 | 3/11/2020 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 594318 | 02035 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 03/04/2024 | 08/07/2024 | 108 | 106 | 2 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 8/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 690788 | 01096 | 17.6 | Solar | 04_04_101L2 | 05/10/2025 | 05/19/2025 | 6 | 2 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 340873 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_07_797W23 | 02/05/2021 | 02/11/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2021 | 02/05/2021 | 8/9/2023 | Y | EXP | 365 | 06/03/2022 | 06/28/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 9/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 491954 | 02554 | 6.96 | Solar | 05_05_3431W2 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 |  | 12/15/2024 | N | EXP | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178364 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 5 | 0 | 5 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2018 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 568 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 620490 | 02035 | 4.16 | Solar | 05_09_523L1 | 06/25/2024 | 07/02/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 77 | 55 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 713236 | 01053 | 18.24 | Solar | 04_04_101L2 | 08/19/2025 | 09/10/2025 | 13 | 8 | 5 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 485389 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_797W23 | 12/29/2022 | 01/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 529749 | 02554 | 6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/06/2023 | 06/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2023 |  | 1/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178376 | 02333 | 4950 | Solar | 05_09_909W3 | 11/21/2017 | 12/20/2017 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2017 | 01/22/2018 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 | 11/21/2017 | 9/29/2022 | Y | STD | 171 | 01/27/2021 | 09/22/2022 | 604 | 156 | 448 |  |  | 9/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 626300 | 02035 | 3.8 | Solar | 05_09_523L1 | 07/19/2024 | 03/10/2025 | 26 | 25 | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 745617 | 01096 | 25 | Solar | 04_04_101L3 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 491623 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_07_797W23 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2023 |  | 7/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 637086 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/02/2024 | 09/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 |  | 10/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 187389 | 02333 | 72 | Solar | 05_09_909W3 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 14 | 4 | 10 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2018 |  | 8/19/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 628030 | 02035 | 30.8 | Solar | 05_09_523L1 | 09/24/2024 | 09/27/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 568300 | 01032 | 15.95 | Solar | 04_04_101L3 | 11/02/2023 | 11/09/2023 | 5 | 3 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2024 |  | 1/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 563367 | 01080 | 4980 | Solar | 05_07_797W23 | 02/28/2024 | 04/11/2024 | 32 | 22 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2024 | 04/24/2024 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 662546 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_05_3431W2 | 12/24/2024 | 01/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 189354 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 15 | 0 | 15 | 08/23/2018 | 08/23/2018 | 81 | 21 | 60 | 11/19/2018 | 01/18/2019 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2019 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 |  | 12/18/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2019 | Connected |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 643993 | 02035 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 10/01/2024 | 10/10/2024 | 5 | 3 | 2 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 20 | 3 | 17 | 11/22/2024 | 12/29/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 744341 | 01032 | 20 | Solar | 04_04_101L3 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 572096 | 01080 | 13.05 | Solar | 05_07_797W23 | 01/22/2024 | 01/29/2024 | 6 | 4 | 2 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 722327 | 02554 | 15.36 | Solar | 05_05_3431W2 | 09/26/2025 |  | 32 | 28 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 190337 | 02333 | 3800 | Solar | 05_09_909W3 | 08/16/2018 | 08/27/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2018 | 09/07/2018 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 666039 | 02035 | 15.2 | Solar | 05_09_523L1 | 01/15/2025 | 01/22/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 176375 | 01039 | 284 | Solar | 04_04_101L4 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2016 |  | 5/14/2017 | N | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2016 | 9/15/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 586841 | 01095 | 15.2 | Solar | 05_07_797W23 | 01/31/2024 | 02/26/2024 | 17 | 15 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2024 |  | 3/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174515 | 02554 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 194600 | 02333 | 4950 | Solar | 05_09_909W3 | 10/11/2018 | 11/01/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/02/2018 | 01/18/2019 | 50 | 32 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 670416 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_09_523L1 | 02/06/2025 | 02/21/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 176861 | 01039 | 27 | Solar | 04_04_101L4 | 01/20/2016 | 01/20/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/26/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 6/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 594128 | 01095 | 12.915 | Solar | 05_07_797W23 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | 4 | 2 | 2 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174514 | 02554 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/26/2012 | 08/23/2012 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 194591 | 02333 | 4000 | Solar | 05_09_909W3 | 10/09/2018 | 10/17/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2018 | 12/01/2018 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 687300 | 02035 | 10 | Solar | 05_09_523L1 | 04/24/2025 |  | 61 | 58 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 467030 | 01096 | 7.6 | Solar | 04_04_101L4 | 10/20/2022 | 11/10/2022 | 16 | 15 | 1 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 5/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 598158 | 01095 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 03/26/2024 | 04/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  | 4/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175022 | 02554 | 2000 | Solar | 05_09_524L1 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 | 11/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 198406 | 02333 | 3400 | Solar | 05_09_909W3 | 11/19/2018 | 12/03/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2018 | 10/08/2019 | 191 | 25 | 166 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 739960 | 02035 | 23 | Solar | 05_09_523L1 | 12/17/2025 | 12/23/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 618888 | 01053 | 50 | Solar | 04_04_101L4 | 06/19/2024 | 07/31/2024 | 29 | 22 | 7 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 16 | 0 | 16 | 09/17/2024 | 10/22/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 | 06/19/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 280 | 12/17/2025 | 12/16/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 597731 | 01095 | 10.44 | Solar | 05_07_797W23 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175146 | 02554 | 3500 | Solar | 05_09_524L1 | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2013 | 08/11/2014 | 310 | 0 | 310 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 198758 | 02333 | 3500 | Solar | 05_09_909W3 | 11/26/2018 | 11/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 02/07/2019 | 52 | 31 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 742265 | 02035 | 13.262 | Solar | 05_09_523L2 | 02/10/2026 | 02/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | 54 | 37 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 650916 | 01039 | 50 | Solar | 04_04_101L4 | 11/01/2024 | 01/07/2025 | 43 | 33 | 10 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 616189 | 01080 | 5.76 | Solar | 05_07_797W23 | 06/06/2024 | 06/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 | 06/06/2024 | 8/1/2025 | Y | EXP | 365 | 09/03/2024 | 02/28/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175138 | 02554 | 1000 | Solar | 05_09_524L1 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2012 | 01/16/2013 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 227986 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/27/2019 | 07/08/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/09/2019 | 07/09/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2019 | 06/27/2019 | 6/27/2020 | Y | EXP | 365 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 743707 | 02035 | 5.76 | Solar | 05_09_523L2 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 14 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 01/06/2026 | 3/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 680837 | 01053 | 4.8 | Solar | 04_04_101L4 | 04/14/2025 | 05/28/2025 | 30 | 27 | 3 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 626085 | 01080 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 07/23/2024 | 08/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 |  | 8/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174121 | 02554 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 271260 | 02333 | 25 | Solar | 05_09_909W3 | 12/31/2019 | 01/29/2020 | 19 | 18 | 1 | 01/30/2020 | 01/30/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 1/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 748755 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177037 | 01039 | 396 | Solar | 04_04_101L5 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2016 | 10/10/2016 | 48 | 23 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2017 | 07/26/2016 | 8/1/2017 | Y | STD | 188 | 05/12/2017 | 06/29/2017 | 33 | 0 | 33 | 6/27/2017 | 6/27/2017 | 7/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 648326 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_07_797W23 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174120 | 02554 | 2000 | Solar | 05_14_43L7 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 288067 | 02333 | 4950 | Other | 05_09_909W3 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2020 | 07/30/2020 | 43 | 25 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 763441 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 04/16/2026 | 04/20/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177131 | 01039 |  |  | 04_04_101L5 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 123 | 0 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 648691 | 01095 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 16 | 11 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175384 | 02554 | 52 | Solar | 05_14_43L7 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 1/15/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 332573 | 02333 | 3.48 | Solar | 05_09_909W3 | 01/11/2021 | 01/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/11/2021 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 174902 | 01036 | 1000 | Solar | 05_09_523L2 | 10/25/2011 | 10/25/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2011 | 02/26/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 10/25/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 98 | 02/15/2014 | 03/26/2014 | 25 | 0 | 25 | 3/25/2014 | 3/25/2014 | 4/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 178585 | 01039 | 1000 | Solar | 04_04_101L5 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2018 | 03/12/2018 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2018 | 01/31/2018 | 12/20/2019 | Y | STD | 387 | 05/22/2019 | 12/03/2019 | 195 | 0 | 195 |  |  | 12/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 650281 | 01095 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 177537 | 02554 | 300 | Solar | 05_14_43L7 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 18 | 18 | 0 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 345682 | 02333 | 49.08 | Solar | 05_09_909W3 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | 4 | 0 | 4 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 174901 | 01036 | 1000 | Solar | 05_09_523L2 | 10/25/2011 | 10/25/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2011 | 02/26/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 10/25/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2014 | 3/25/2014 | 4/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 203329 | 01039 | 10 | Solar | 04_04_101L5 | 01/04/2019 | 01/15/2019 | 6 | 0 | 6 | 01/16/2019 | 01/16/2019 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 655063 | 01007 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/18/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 327460 | 02554 | 10 | Solar | 05_14_43L7 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 3 | 2 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2021 | 12/09/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/14/2021 | 04/26/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 5/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 357554 | 02333 | 8.99 | Solar | 05_09_909W3 | 05/11/2021 | 05/17/2021 | 4 | 4 | 0 | 05/18/2021 | 05/18/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2021 |  | 5/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 174900 | 01036 | 1000 | Solar | 05_09_523L2 | 10/25/2011 | 10/25/2011 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2011 | 02/26/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2012 | 10/25/2011 | 11/30/2012 | Y | STD | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2014 | 3/25/2014 | 4/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 560671 | 01053 | 20.88 | Solar | 04_04_101L5 | 10/04/2023 | 10/12/2023 | 6 | 4 | 2 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 11/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 677765 | 01007 | 11.5 | Solar | 05_07_797W23 | 03/13/2025 | 03/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 6/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 367917 | 02554 | 900 | Solar | 05_14_43L7 | 09/08/2021 | 10/06/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2021 | 12/14/2021 | 46 | 21 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2022 | 09/08/2021 | 7/8/2024 | Y | STD | 308 | 07/12/2023 | 04/10/2024 | 272 | 184 | 88 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 426237 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2022 | 04/28/2022 | 8/11/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2022 | Connected |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 175923 | 01830 | 2000 | Solar | 05_09_523L2 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2015 | 06/29/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 04/04/2016 | 28 | 0 | 28 | 4/4/2016 | 05/29/2015 | 3/31/2018 | Y | STD | 726 | 09/26/2017 | 02/05/2018 | 83 | 0 | 83 | 3/30/2018 | 3/30/2018 | 3/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 585339 | 01096 | 7.6 | Solar | 04_04_101L5 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 684009 | 01007 | 19.76 | Solar | 05_07_797W23 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 422534 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2022 |  | 4/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 428923 | 02333 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 05/09/2022 | 05/19/2022 | 2 | 1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2022 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 175922 | 01830 | 2000 | Solar | 05_09_523L2 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2015 | 06/29/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 04/04/2016 | 28 | 0 | 28 | 4/4/2016 | 05/29/2015 | 3/31/2018 | Y | STD | 726 | 09/26/2017 | 02/05/2018 | 83 | 0 | 83 | 2/13/2018 | 2/13/2018 | 3/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 744620 | 01053 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 01/13/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 709116 | 01007 | 3.8 | Solar | 05_07_797W23 | 08/11/2025 | 09/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 532991 | 02554 | 0 | Solar | 05_14_43L7 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 435182 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 06/09/2022 | 06/14/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2023 | Connected |  | Y
National Grid | ANDOVER | 176072 | 01845 | 11.4 | Solar | 05_09_523L2 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 119 | 0 | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 174904 | 01096 | 900 | Wind | 04_04_101L6 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 594 | 389 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 719830 | 01069 | 10 | Solar | 05_07_797W23 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 565734 | 02554 | 14.3 | Solar | 05_14_43L7 | 11/01/2023 | 11/17/2023 | 11 | 8 | 3 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 52 | 38 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 2/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 485087 | 02333 | 6 | Solar | 05_09_909W3 | 02/08/2023 | 02/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ANDOVER | 176501 | 01845 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 18 | 18 | 0 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2016 |  | 2/15/2017 | N | EXP | 296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2016 | 4/25/2016 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 350253 | 01039 | 7.6 | Solar | 04_04_101L6 | 04/05/2021 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 4/5/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 680245 | 01069 | 11.5 | Solar | 05_07_797W24 | 03/25/2025 | 06/16/2025 | 15 | 11 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 567193 | 02554 | 0 | Battery Add-On | 05_14_43L7 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 8 | 5 | 3 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 520969 | 02333 | 6 | Solar | 05_09_909W3 | 06/02/2023 | 06/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 7/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BOXFORD | 176515 | 01921 | 5 | Solar | 05_09_523L2 | 10/01/2015 | 10/01/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2015 | 10/01/2015 | 10/10/2016 | Y | EXP | 353 | 08/12/2016 | 09/13/2016 | 21 | 0 | 21 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 360480 | 01060 | 7.6 | Solar | 04_04_101L6 | 05/27/2021 | 06/01/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/02/2021 | 06/02/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 |  | 7/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 703140 | 01069 | 400 | Solar | 05_07_797W24 | 07/26/2025 | 09/03/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NANTUCKET | 650475 | 02554 | 5.76 | Solar | 05_14_43L7 | 10/31/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 532258 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/07/2023 | 06/22/2023 | 10 | 0 | 10 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 |  | 7/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 176837 | 01845 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 |  | 3/6/2017 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 7/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 398235 | 01053 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 11/30/2021 | 01/04/2022 | 7 | 6 | 1 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 |  | 3/10/2024 | N | EXP | 770 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 724039 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_07_797W24 | 10/07/2025 | 11/04/2025 | 19 | 17 | 2 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2025 | 10/07/2025 | 1/6/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NANTUCKET | 673471 | 02554 | 7.25 | Solar | 05_14_43L7 | 02/21/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 531637 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 06/06/2023 | 06/12/2023 | 5 | 4 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 8/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 176923 | 01921 | 10.32 | Solar | 05_09_523L2 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 65 | 0 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2015 |  | 11/24/2016 | N | EXP | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2015 | 12/14/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 490698 | 01039 | 19 | Solar | 04_04_101L6 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 3 | 1 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2023 |  | 4/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 753420 | 01007 | 15.2 | Solar | 05_07_797W24 | 02/26/2026 | 03/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 674186 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_14_43L7 | 02/26/2025 | 03/27/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 | 02/26/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 12/22/2025 | 124 | 0 | 124 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 535697 | 02333 | 151.9 | Solar | 05_09_909W3 | 06/29/2023 | 07/14/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 5/2/2025 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 177944 | 01921 | 432.9 | Solar | 05_09_523L2 | 08/18/2017 | 10/06/2017 | 10 | 0 | 10 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 26 | 0 | 26 | 01/03/2018 | 01/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2018 | 08/18/2017 | 1/31/2020 | Y | EXP | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 572025 | 01032 | 22.8 | Solar | 04_04_101L6 | 11/17/2023 | 11/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 174858 | 01007 | 10 | Solar | 05_07_797W24 | 08/08/2013 | 08/08/2013 | 6 | 0 | 6 | 08/19/2013 | 08/19/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2013 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 1219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2015 | 3/16/2015 | 2/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 694259 | 02554 | 15.2 | Solar | 05_14_43L7 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 546867 | 02333 | 9.86 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2023 | 08/09/2023 | 9/30/2024 | Y | EXP | 365 | 10/19/2023 | 10/24/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BOXFORD | 178173 | 01921 | 3190 | Solar | 05_09_523L2 | 03/23/2018 | 04/06/2018 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 04/28/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 609956 | 01096 | 22.8 | Solar | 04_04_101L6 | 05/09/2024 | 05/14/2024 | 3 | 1 | 2 | 05/15/2024 | 05/15/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 175261 | 01007 | 22.8 | Solar | 05_07_797W24 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 5 | 2 | 3 | 01/19/2015 | 01/19/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2015 | 3/3/2015 | 8/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174844 | 02554 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 585251 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 02/02/2024 | 02/16/2024 | 10 | 9 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BOXFORD | 178640 | 01921 | 1000 | Solar | 05_09_523L2 | 04/09/2018 | 04/16/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/14/2018 | 43 | 27 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 659236 | 01096 | 20 | Solar | 04_04_101L6 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | 5 | 4 | 1 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 175305 | 01007 | 16 | Solar | 05_07_797W24 | 06/25/2014 | 06/25/2014 | 19 | 13 | 6 | 07/24/2014 | 07/24/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2014 | 9/3/2014 | 11/14/2014 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174843 | 02554 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 587581 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 02/02/2024 | 02/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HAVERHILL | 178675 | 01835 | 2500 | Solar | 05_09_523L2 | 04/10/2018 | 04/20/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/20/2018 | 09/06/2018 | 97 | 54 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 692607 | 01053 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 05/21/2025 | 06/27/2025 | 24 | 14 | 10 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 16 | 0 | 16 | 08/11/2025 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 175616 | 01007 | 23.4 | Solar | 05_07_797W24 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 8 | 7 | 1 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 12/16/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 710 | 11/02/2015 | 11/10/2015 | 6 | 0 | 6 | 1/22/2015 | 1/22/2015 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 174842 | 02554 | 2000 | Solar | 05_14_2396 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2011 | 12/28/2011 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 602108 | 02338 | 499 | Solar | 05_09_909W3 | 07/29/2024 | 08/08/2024 | 8 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAVERHILL | 184809 | 01835 | 990 | Solar | 05_09_523L2 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 28 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 706278 | 01096 | 50 | Solar | 04_04_101L7 | 08/08/2025 | 08/14/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | 19 | 0 | 19 | 09/18/2025 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 175952 | 01007 | 17.6 | Solar | 05_07_797W24 | 03/19/2015 | 03/19/2015 | 10 | 9 | 1 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 454 | 0 | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2015 |  | 7/17/2015 | N | EXP | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175064 | 02554 | 4016 | Solar | 05_09_501L4 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2012 | 02/05/2013 | 41 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 | 10/23/2012 | 7/1/2016 | Y | STD | 751 | 09/09/2016 | 06/20/2017 | 193 | 0 | 193 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | 6/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 606572 | 02341 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 04/25/2024 | 05/01/2024 | 5 | 3 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | HAVERHILL | 199150 | 01835 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 10/22/2018 | 10/24/2018 | 2 | 2 | 0 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  | 10/7/2019 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 725845 | 01039 | 11.2 | Solar | 04_04_101L7 | 10/31/2025 | 12/22/2025 | 32 | 27 | 5 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 88 | 49 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PALMER | 175940 | 01069 | 19 | Solar | 05_07_797W24 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 556 | 0 | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 175065 | 02554 | 936 | Solar | 05_09_501L4 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2013 | 06/14/2013 | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2014 | 06/11/2014 | 34 | 0 | 34 | 6/11/2014 |  | 7/1/2016 | N | STD | 751 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 8/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 610184 | 02338 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 05/16/2024 | 06/05/2024 | 14 | 13 | 1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 |  | 7/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | ANDOVER | 241092 | 01845 | 10.32 | Solar | 05_09_523L2 | 07/24/2019 | 07/26/2019 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2019 | 07/29/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2019 | 07/24/2019 | 1/11/2021 | Y | EXP | 365 | 02/07/2020 | 02/06/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 751868 | 01053 | 7.6 | Solar | 04_04_101L7 | 02/26/2026 | 03/06/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177047 | 01007 | 876 | Solar | 05_07_797W24 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/20/2017 | 58 | 43 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2018 | 10/17/2016 | 12/15/2021 | Y | STD | 741 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 677862 | 02554 | 240 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/17/2025 | 04/07/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 611991 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 05/19/2024 | 05/21/2024 | 3 | 2 | 1 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 6/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 294435 | 01952 | 5 | Solar | 05_09_523L2 | 07/17/2020 | 07/27/2020 | 5 | 0 | 5 | 07/28/2020 | 07/28/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2020 | 07/17/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 | 04/23/2021 | 05/05/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175677 | 01053 | 499 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 177302 | 01007 | 532.8 | Solar | 05_07_797W24 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 | 03/06/2017 | 74 | 59 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2018 |  | 12/1/2018 | N | STD | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 740765 | 02554 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 617800 | 02333 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 06/13/2024 | 06/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 | 06/13/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/22/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 294038 | 01952 | 9.84 | Solar | 05_09_523L2 | 08/05/2020 | 08/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2020 | 08/12/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 175676 | 01096 | 1596 | Solar | 04_04_101L7 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 12/12/2014 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 183820 | 01069 | 0 | Solar | 05_07_797W24 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 5 | 0 | 5 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 749879 | 02554 | 8.027 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/06/2026 | 03/09/2026 | 13 | 10 | 3 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HALIFAX | 619298 | 02338 | 11.5 | Solar | 05_09_909W3 | 06/20/2024 | 06/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 7/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | SALISBURY | 297681 | 01952 | 3.36 | Solar | 05_09_523L2 | 06/22/2020 | 06/29/2020 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2020 |  | 5/28/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 175674 | 01032 | 499 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 290756 | 01007 | 7.68 | Solar | 05_07_797W24 | 05/06/2020 | 05/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2020 |  | 4/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178767 | 02554 | 225 | Solar | 05_05_3451W3 | 07/31/2012 | 07/31/2012 | 8 | 2 | 6 | 08/14/2012 | 08/14/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 12/18/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 631438 | 02333 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 2 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 9/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 299534 | 01082 | 0 | Solar | 05_09_523L2 | 07/02/2020 | 08/11/2020 | 27 | 25 | 2 | 08/12/2020 | 08/12/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 | 07/02/2020 | 8/11/2021 | Y | EXP | 365 | 10/08/2020 | 10/21/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175673 | 01053 | 3024 | Solar | 04_04_101L7 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 299346 | 01009 | 10 | Solar | 05_07_797W24 | 07/01/2020 | 07/08/2020 | 4 | 0 | 4 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178780 | 02554 | 19.995 | Solar | 05_05_3451W3 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/20/2014 | 08/20/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2014 | 9/4/2014 | 11/6/2014 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 632702 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 08/14/2024 | 08/20/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 | 08/14/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 326990 | 01082 | 0 | Solar | 05_09_523L2 | 11/20/2020 | 12/08/2020 | 10 | 8 | 2 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2021 |  | 12/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177279 | 01039 | 3600 | Solar | 04_04_101L7 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 136 | 134 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 326952 | 01007 | 9.36 | Solar | 05_07_797W24 | 12/09/2020 | 01/08/2021 | 20 | 15 | 5 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 |  | 1/7/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178797 | 02554 | 2310 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2017 | 01/04/2018 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2018 |  | 10/31/2018 | N | STD | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 638792 | 02341 | 5.85 | Solar | 05_09_909W3 | 09/09/2024 | 10/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 | 09/09/2024 | 12/3/2025 | Y | EXP | 365 | 01/04/2025 | 02/11/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 437714 | 02762 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 07/07/2022 | 07/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 07/07/2022 | 4/6/2024 | Y | EXP | 365 | 12/22/2022 | 04/05/2023 | 105 | 0 | 105 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 177334 | 01032 | 27 | Solar | 04_04_101L7 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2016 |  | 9/5/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 339190 | 01007 | 57.2 | Solar | 05_07_797W24 | 03/30/2021 | 12/09/2021 | 34 | 24 | 10 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2021 |  | 8/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178795 | 02554 | 4950 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2017 | 03/28/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2017 | 03/06/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 753 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/16/2019 | 12/16/2019 | 12/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 641184 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_09_909W3 | 09/18/2024 | 09/20/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 16 | 0 | 16 | 11/20/2024 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 460033 | 02762 | 34.6 | Solar | 05_09_523L2 | 09/23/2022 | 11/03/2022 | 28 | 17 | 11 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 09/23/2022 | 1/19/2025 | Y | STD | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | GOSHEN | 177601 | 01032 | 57.6 | Solar | 04_04_101L7 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 18 | 17 | 1 | 08/14/2017 | 08/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 |  | 7/24/2018 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2017 | 12/8/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 439549 | 01009 | 0 | Solar | 05_07_797W24 | 07/06/2022 | 07/08/2022 | 3 | 2 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2022 |  | 11/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 178790 | 02554 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 4 | 4 | 0 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 644899 | 02338 | 16.53 | Solar | 05_09_909W3 | 10/03/2024 | 10/16/2024 | 8 | 6 | 2 | 10/17/2024 | 10/17/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 459650 | 02762 | 100 | Solar | 05_09_523L2 | 09/26/2022 | 11/07/2022 | 29 | 20 | 9 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 09/26/2022 | 2/13/2025 | Y | STD | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 197532 | 01096 | 9.92 | Solar | 04_04_101L7 | 10/02/2018 | 10/22/2018 | 9 | 9 | 0 | 10/23/2018 | 10/23/2018 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 463055 | 01009 | 2550 | Solar | 05_07_797W24 | 11/03/2022 |  | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 259106 | 02554 | 10 | Solar | 05_05_3451W3 | 10/10/2019 | 10/21/2019 | 5 | 0 | 5 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2019 |  | 10/10/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 645387 | 02341 | 10.725 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2024 | 10/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 10/08/2024 | 12/8/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/25/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 459546 | 02762 | 150 | Solar | 05_09_523L2 | 09/23/2022 | 11/03/2022 | 28 | 17 | 11 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 09/23/2022 | 11/28/2025 | Y | STD | 119 | 02/11/2025 | 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 315235 | 01032 | 11.4 | Solar | 04_04_101L7 | 10/05/2020 | 10/12/2020 | 4 | 2 | 2 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/5/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 490153 | 01007 | 20 | Solar | 05_07_797W24 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2023 |  | 3/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 278143 | 02554 | 4107 | Solar | 05_05_3451W3 | 03/05/2020 | 03/18/2020 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2020 | 04/10/2020 | 16 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2021 | 03/05/2020 | 2/22/2024 | Y | STD | 490 | 09/26/2023 | 01/02/2024 | 99 | 3 | 96 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 645594 | 02338 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 459446 | 02762 | 100 | Solar | 05_09_523L2 | 09/23/2022 | 11/14/2022 | 34 | 24 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2023 | 09/23/2022 | 2/5/2025 | Y | STD | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 324332 | 01060 | 19 | Solar | 04_04_101L7 | 11/10/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 499293 | 01007 | 19 | Solar | 05_07_797W24 | 02/03/2023 | 02/07/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 6/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 290815 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_05_3451W3 | 05/06/2020 | 05/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2020 |  | 11/22/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 650879 | 02333 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 10/30/2024 | 11/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/30/2024 | 1/31/2026 | Y | EXP | 365 | 05/15/2025 | 06/16/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 459286 | 02762 | 167.3 | Solar | 05_09_523L2 | 09/23/2022 | 11/04/2022 | 29 | 21 | 8 |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 09/23/2022 | 4/21/2025 | Y | STD | 500 | 11/16/2024 | 11/15/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 331118 | 01096 | 19.72 | Solar | 04_04_101L7 | 01/15/2021 | 01/25/2021 | 4 | 0 | 4 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 516332 | 01007 | 10 | Solar | 05_07_797W24 | 06/09/2023 | 07/12/2023 | 22 | 21 | 1 | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 | 06/09/2023 | 8/16/2024 | Y | EXP | 365 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 9/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 313374 | 02554 | 8.64 | Solar | 05_05_3451W3 | 09/17/2020 | 09/18/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/21/2020 | 09/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 9/17/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 659585 | 02341 | 11.2 | Solar | 05_09_909W3 | 12/10/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 561289 | 02762 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 371953 | 01053 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 07/26/2021 | 08/17/2021 | 16 | 6 | 10 | 08/18/2021 | 08/18/2021 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 | 07/26/2021 | 7/14/2023 | Y | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 518671 | 01009 | 9.86 | Solar | 05_07_797W24 | 05/01/2023 | 05/09/2023 | 6 | 5 | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2023 |  | 6/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 329828 | 02554 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 12/05/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 3/31/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | Y
National Grid | HANSON | 663177 | 02341 | 11.5 | Solar | 05_09_909W3 | 12/31/2024 | 01/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 12/31/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 628785 | 02762 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 07/30/2024 | 08/14/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/15/2024 | 08/15/2024 | 23 | 18 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 404158 | 01032 | 60 | Solar | 04_04_101L7 | 12/30/2021 | 02/04/2022 | 25 | 18 | 7 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 48 | 26 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2022 |  | 9/16/2023 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 601957 | 01069 | 10 | Solar | 05_07_797W24 | 04/11/2024 | 04/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 | 04/11/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2024 | 07/15/2024 | 54 | 0 | 54 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 412928 | 02554 | 11.4 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/17/2022 | 02/23/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 7/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 669864 | 02341 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 02/13/2025 | 02/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 60 | 37 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 02/13/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 | 06/18/2025 | 06/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 648336 | 02762 | 9.92 | Solar | 05_09_523L2 | 10/18/2024 | 10/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/18/2024 | 12/22/2025 | Y | EXP | 365 | 01/18/2025 | 02/11/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 485414 | 01096 | 100 | Solar | 04_04_101L7 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 21 | 11 | 10 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 25 | 0 | 25 | 04/04/2023 | 05/16/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2023 |  | 12/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 646911 | 01009 | 7.6 | Solar | 05_07_797W24 | 10/24/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 490027 | 02554 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/23/2023 | 01/25/2023 | 3 | 2 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2023 |  | 8/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 676776 | 02338 | 20 | Solar | 05_09_909W3 | 03/10/2025 | 04/14/2025 | 26 | 20 | 6 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 659910 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_09_523L2 | 12/11/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 12/11/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 10/03/2025 | 141 | 0 | 141 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSBURG | 492630 | 01039 | 21.638 | Solar | 04_04_101L7 | 01/16/2023 | 01/18/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2023 |  | 3/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 651763 | 01069 | 3.8 | Solar | 05_07_797W24 | 11/13/2024 | 02/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 588469 | 02554 | 6 | Solar | 05_05_3451W3 | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 676558 | 02338 | 23 | Solar | 05_09_909W3 | 03/07/2025 |  | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 690691 | 02762 | 15.2 | Solar | 05_09_523L2 | 05/14/2025 | 05/23/2025 | 6 | 3 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 526775 | 01062 | 16.24 | Solar | 04_04_101L7 | 05/23/2023 | 07/03/2023 | 28 | 26 | 2 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2023 |  | 8/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2023 | Connected |  | Y
National Grid | PALMER | 651648 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_07_797W24 | 11/04/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/04/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 664435 | 02554 | 11.5 | Solar | 05_05_3451W3 | 01/09/2025 | 01/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 679096 | 02341 | 10 | Solar | 05_09_909W3 | 03/19/2025 | 04/16/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 03/19/2025 | 6/5/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 | 09/15/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 695597 | 02762 | 11.4 | Solar | 05_09_523L2 | 06/02/2025 | 06/24/2025 | 15 | 12 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 551854 | 01053 | 19 | Solar | 04_04_101L7 | 08/29/2023 | 09/14/2023 | 12 | 11 | 1 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 |  | 11/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 654121 | 01009 | 5.7 | Solar | 05_07_797W24 | 11/18/2024 | 12/12/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/18/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 731605 | 02554 | 13.8 | Solar | 05_05_3451W3 | 11/06/2025 | 11/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 691016 | 02341 | 25 | Other | 05_09_909W3 | 08/07/2025 |  | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 698128 | 02093 | 12.54 | Solar | 05_09_523L2 | 06/13/2025 | 09/15/2025 | 64 | 62 | 2 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 590905 | 01096 | 0 | Other | 04_04_101L7 | 03/14/2024 | 03/27/2024 | 9 | 7 | 2 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 98 | 74 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 693651 | 01007 | 17.6 | Solar | 05_07_797W24 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 676376 | 02554 | 360 | Solar | 05_07_1W10 | 08/01/2025 | 09/23/2025 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/24/2025 | 10/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HANSON | 692583 | 02341 | 6.08 | Solar | 05_09_909W3 | 05/19/2025 | 06/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 743963 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_09_523L2 | 01/07/2026 | 01/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 660023 | 01096 | 5 | Solar | 04_04_101L7 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 3/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 479187 | 01007 | 4990 | Solar | 05_07_797W29 | 05/30/2023 | 07/13/2023 | 29 | 19 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2023 | 08/17/2023 | 26 | 6 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NANTUCKET | 469559 | 02554 | 22.8 | Solar | 05_07_1W10 | 11/29/2022 | 12/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 11/29/2022 | 1/25/2024 | Y | EXP | 365 | 03/09/2023 | 05/26/2023 | 79 | 0 | 79 |  |  | 6/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 701270 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_09_909W3 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/26/2025 | 8/21/2026 | Y | EXP | 365 | 09/19/2025 | 09/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 676977 | 02762 | 750 | Solar | 05_09_523L4 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 688005 | 01062 | 25 | Solar | 04_04_101L7 | 04/28/2025 | 05/15/2025 | 12 | 9 | 3 | 05/16/2025 | 05/16/2025 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 681042 | 01009 | 1826 | Solar | 05_07_797W29 | 04/07/2025 | 04/25/2025 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2025 | 06/06/2025 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NANTUCKET | 712885 | 02554 | 360 | Solar | 05_07_1W9 | 09/24/2025 | 11/04/2025 | 27 | 18 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2025 | 12/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HANSON | 706628 | 02341 | 0 | Solar | 05_09_909W3 | 07/23/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 705630 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_09_523L4 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 702575 | 01062 | 25.08 | Solar | 04_04_101L7 | 07/07/2025 | 07/11/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 752339 | 01007 | 15 | Solar | 05_07_1W9 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 726797 | 02554 | 12.6 | Solar | 05_09_909W3 | 10/15/2025 | 10/27/2025 | 12 | 7 | 5 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 70 | 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 735075 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 17 | 4 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 174809 | 02762 | 145 | Solar | 05_01_10J323 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 7 | 0 | 7 | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2013 |  | 5/15/2013 | N | EXP | 33 | 05/22/2013 | 07/17/2013 | 37 | 0 | 37 | 7/29/2013 | 7/29/2013 | 8/20/2013 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 751328 | 01096 | 11.5 | Solar | 05_07_797W29 | 02/16/2026 | 03/04/2026 | 12 | 10 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 754311 | 01007 | 5 | Solar | 05_07_1W9 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 31 | 14 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NANTUCKET | 727168 | 02554 | 249 | Solar | 05_09_909W3 | 10/17/2025 | 11/10/2025 | 15 | 8 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 744636 | 02341 | 11.5 | Solar | 05_09_523L4 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 69 | 49 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 578609 | 02762 | 6.96 | Solar | 05_01_10J323 | 01/08/2024 | 01/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 172 | 25 | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GOSHEN | 751083 | 01032 | 13.611 | Solar | 05_07_797W29 | 02/13/2026 | 02/19/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2026 | 02/13/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 321557 | 01007 | 21.46 | Solar | 05_07_1W9 | 10/30/2020 | 11/19/2020 | 12 | 9 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 737787 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 16 | 1 | 15 | 02/03/2026 | 03/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/18/2027 | N | EXP | 365 | 04/23/2026 |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | HALIFAX | 752329 | 02338 | 10 | Solar | 05_09_523L4 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | QUINCY | 682333 | 02169 | 22.8 | Solar | 05_01_10J323 | 04/07/2025 | 04/21/2025 | 9 | 5 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 24 | 10 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 762918 | 01053 | 120 | Solar | 05_07_797W29 | 04/16/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 379796 | 01007 | 0 | Solar | 05_07_1W9 | 10/21/2021 | 12/17/2021 | 39 | 30 | 9 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 46 | 22 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 740691 | 02554 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANSON | 751474 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 02/17/2026 | 03/17/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/18/2026 | 03/18/2026 | 33 | 13 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | QUINCY | 401106 | 02169 | 0 | Other | 05_01_10J366 | 01/24/2022 | 01/31/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2022 | 03/01/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GOSHEN | 174821 | 01032 | 180 | Solar | 05_07_797W29 | 08/02/2013 | 08/02/2013 | 7 | 0 | 7 | 08/14/2013 | 08/14/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2013 | 08/02/2013 | 11/1/2014 | Y | EXP | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2015 | 2/13/2015 | 2/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 662446 | 01082 | 8.45 | Solar | 05_07_1W9 | 12/24/2024 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NANTUCKET | 742723 | 02554 | 120 | Solar | 05_09_909W4 | 12/31/2025 | 02/20/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174243 | 02333 | 2000 | Solar | 05_09_523L4 | 02/21/2012 | 02/21/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2012 | 05/24/2012 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 622728 | 02169 | 10 | Solar | 05_01_10J366 | 07/27/2024 | 08/28/2024 | 23 | 20 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 175280 | 01032 | 42.57 | Solar | 05_07_797W29 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/4/2015 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 714507 | 01069 | 11.4 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NANTUCKET | 745251 | 02554 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 66 | 57 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174292 | 02333 | 950 | Solar | 05_09_523L4 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 40 | 0 | 40 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 485 | 163 | 322 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 659756 | 02169 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/11/2024 | 01/13/2025 | 16 | 11 | 5 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 126 | 103 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177803 | 01096 | 499.5 | Solar | 05_07_797W29 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 103 | 96 | 7 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2018 | 10/11/2017 | 2/12/2021 | Y | EXP | 573 | 07/19/2019 | 08/04/2020 | 382 | 0 | 382 |  |  | 2/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 633465 | 01082 | 15.2 | Solar | 05_12_8W1 | 08/26/2024 | 08/29/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 766257 | 01604 | 9.6 | Solar | 05_09_909W4 | 04/29/2026 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174291 | 02333 | 950 | Solar | 05_09_523L4 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 40 | 0 | 40 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 483 | 0 | 483 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 661738 | 02169 | 7.68 | Solar | 05_01_10J366 | 12/20/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 36 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 2/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 177856 | 01096 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 3 | 2 | 1 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2017 | 04/11/2017 | 4/16/2018 | Y | EXP | 362 | 06/28/2017 | 07/17/2017 | 12 | 0 | 12 | 10/16/2017 | 10/16/2017 | 10/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 669645 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_12_8W1 | 02/03/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 | 02/03/2025 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174670 | 01604 | 200 | Natural Gas | 05_09_909W4 | 06/06/2013 | 06/06/2013 | 23 | 22 | 1 | 07/12/2013 | 07/12/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2013 |  | 11/29/2013 | N | EXP | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174290 | 02333 | 950 | Solar | 05_09_523L4 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 40 | 0 | 40 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 485 | 0 | 485 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 174271 | 02169 | 517 | Solar | 05_01_10J383 | 12/26/2011 | 12/26/2011 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2012 | 06/22/2012 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2012 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177855 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 3 | 3 | 0 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2017 | 04/11/2017 | 7/30/2020 | Y | EXP | 942 | 06/28/2017 | 07/17/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 498286 | 01079 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 175909 | 01604 | 20 | Solar | 05_09_909W4 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 7/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 174289 | 02333 | 950 | Solar | 05_09_523L4 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | 40 | 0 | 40 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 485 | 0 | 485 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 175212 | 02169 | 0 | Natural Gas | 05_01_10J383 | 12/07/2012 | 12/07/2012 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2012 | 02/20/2013 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2013 |  | 8/30/2013 | N | STD | -55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2013 | 10/24/2013 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178510 | 01062 | 6 | Solar | 05_07_797W29 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 270 | 0 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/08/2018 | 3/13/2019 | Y | EXP | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 497564 | 01082 | 480 | Solar | 05_05_348W7 | 06/23/2023 | 09/18/2023 | 60 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/19/2023 | 10/10/2023 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2025 | 06/23/2023 | 9/23/2027 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 176099 | 01604 | 300 | Solar | 05_09_909W4 | 04/10/2015 | 04/10/2015 | 3 | 3 | 0 | 04/16/2015 | 04/16/2015 | 317 | 0 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 9/11/2015 | N | EXP | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174288 | 02333 | 950 | Solar | 05_09_523L4 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 40 | 0 | 40 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 541 | 0 | 541 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 176344 | 02169 | 8.39 | Solar | 05_01_10J383 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 9 | 5 | 4 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 3/12/2015 | 1/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194877 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 08/31/2018 | 10/01/2018 | 4 | 4 | 0 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2018 |  | 10/18/2019 | N | EXP | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 686212 | 01082 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 05/28/2025 | 09/30/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2025 |  | 146 | 25 | 121 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 176611 | 01605 | 488 | Solar | 05_09_909W4 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2016 | 03/11/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 174652 | 02382 | 260 | Solar | 05_09_523L4 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 176587 | 02149 | 6 | Solar | 05_01_10J383 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/13/2016 | 04/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/08/2016 | 4/16/2017 | Y | EXP | 355 | 09/14/2016 | 10/03/2016 | 13 | 0 | 13 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 194734 | 01062 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 11/19/2018 | 10/23/2018 | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 11/20/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 | 11/19/2018 | 3/27/2020 | Y | EXP | 472 | 11/15/2019 | 12/12/2019 | 27 | 0 | 27 |  |  | 12/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 713322 | 01069 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/23/2026 |  | 69 | 60 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WORCESTER | 176610 | 01605 | 2355 | Solar | 05_09_909W4 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2016 | 03/11/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2016 | 02/12/2016 | 10/31/2017 | Y | STD | 419 | 08/23/2017 | 10/12/2017 | 34 | 0 | 34 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 11/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175486 | 02333 | 4880 | Solar | 05_09_523L4 | 07/14/2014 | 07/14/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2014 | 08/19/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2015 | 03/04/2015 | 25 | 0 | 25 | 3/12/2015 | 07/14/2014 | 6/1/2016 | Y | STD | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2015 | 12/21/2015 | 12/22/2015 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 177001 | 02149 | 52.25 | Solar | 05_01_10J383 | 07/21/2016 | 07/21/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2016 | 07/21/2016 | 7/26/2017 | Y | EXP | 320 | 04/05/2017 | 04/19/2017 | 9 | 0 | 9 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | 6/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 193184 | 01062 | 780 | Solar | 05_07_797W29 | 09/11/2018 | 09/25/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 11/06/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2019 | 09/11/2018 | 11/10/2021 | Y | STD | 484 | 06/11/2021 | 09/27/2021 | 90 | 3 | 87 | 10/1/2021 | 9/30/2021 | 10/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 713187 | 01069 | 500 | Solar | 05_05_348W7 | 01/02/2026 | 03/11/2026 | 44 | 37 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2026 | 04/08/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 176633 | 01605 | 528 | Solar | 05_09_909W4 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175802 | 02333 | 4400 | Solar | 05_09_523L4 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2015 | 03/03/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 446 | 09/02/2016 | 02/23/2017 | 116 | 0 | 116 |  |  | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | EVERETT | 177437 | 02149 | 8.6 | Solar | 05_01_10J383 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 2 | 2 | 0 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2016 | 06/30/2016 | 7/6/2017 | Y | EXP | 353 | 11/10/2016 | 12/02/2016 | 14 | 0 | 14 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 211156 | 01053 | 210 | Natural Gas | 05_07_797W29 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 13 | 4 | 9 | 12/30/2019 | 04/01/2020 | 65 | 46 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/01/2020 | 65 | 46 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2020 |  | 9/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 756990 | 01069 | 11.4 | Solar | 05_05_348W7 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WORCESTER | 178174 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 5 | 0 | 5 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2018 |  | 3/31/2019 | N | EXP | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176032 | 02333 | 499 | Solar | 05_09_523L4 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/02/2015 | 07/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 06/19/2015 | 6/24/2016 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177683 | 02038 | 488 | Solar | 05_01_10J383 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 36 | 30 | 6 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2018 |  | 10/23/2020 | N | EXP | 952 | 01/29/2020 | 04/16/2020 | 78 | 0 | 78 |  |  | 10/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 260147 | 01062 | 0 | Solar | 05_07_797W29 | 10/15/2019 | 10/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/17/2019 | 10/17/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 |  | 10/14/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 174333 | 01069 | 231 | Solar | 05_05_348W7 | 01/24/2012 | 01/24/2012 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2012 |  | 2/13/2012 | N | EXP | -94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 9/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178385 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_09_909W4 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 27 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2018 |  | 1/21/2019 | N | EXP | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 177148 | 02382 | 4 | Solar | 05_09_523L4 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 22 | 22 | 0 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2016 | 08/08/2016 | 8/15/2017 | Y | EXP | 330 | 04/11/2017 | 05/11/2017 | 21 | 0 | 21 | 5/15/2017 | 5/15/2017 | 5/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177950 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_01_10J383 | 08/23/2017 | 08/23/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/07/2017 | 09/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2017 |  | 8/24/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 306629 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_07_797W29 | 09/14/2020 | 10/02/2020 | 14 | 14 | 0 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2020 | 09/14/2020 | 11/5/2021 | Y | EXP | 365 | 02/18/2021 | 04/07/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 175213 | 01069 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 | 07/31/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2014 | 12/5/2014 | 12/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178658 | 01604 | 3564 | Solar | 05_09_909W4 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 21 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2018 | 04/11/2018 | 24 | 4 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 | 02/05/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 773 | 05/08/2020 | 11/18/2020 | 195 | 5 | 190 | 11/20/2020 | 12/24/2020 | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177311 | 02333 | 3468 | Solar | 05_09_523L4 | 02/09/2017 | 02/15/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 02/09/2017 | 10/1/2019 | Y | STD | 666 | 12/06/2018 | 02/21/2019 | 77 | 0 | 77 |  |  | 9/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 495040 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_01_10J383 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  | 3/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 328155 | 01062 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 01/08/2021 | 01/12/2021 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/08/2021 |  | Y | EXP | 365 | 07/20/2021 | 08/17/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 9/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 175503 | 01082 | 490 | Solar | 05_05_348W7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 3 | 0 | 3 | 10/07/2014 | 10/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 10/01/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 81 | 03/10/2015 | 03/17/2015 | 5 | 0 | 5 | 2/6/2015 | 2/6/2015 | 3/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178700 | 01604 | 4320 | Solar | 05_09_909W4 | 02/08/2018 | 04/09/2018 | 42 | 37 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2018 | 05/02/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 | 02/08/2018 | 12/17/2019 | Y | STD | 294 | 09/11/2019 | 11/19/2019 | 69 | 0 | 69 |  |  | 12/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 177604 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 6 | 0 | 6 | 07/28/2017 | 07/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2017 |  | 7/25/2018 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2018 | 3/28/2018 | 3/28/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 517558 | 02038 | 10 | Solar | 05_01_10J383 | 06/22/2023 | 04/26/2023 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 345490 | 01062 | 500 | Solar | 05_07_797W29 | 04/07/2021 | 04/23/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 107 | 82 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 175592 | 01069 | 266 | Solar | 05_05_348W7 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 60 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 187299 | 01604 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2018 | 06/06/2018 | 4/17/2019 | Y | EXP | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 177956 | 02333 | 1980 | Solar | 05_09_523L4 | 10/23/2017 | 10/23/2017 | 104 | 100 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 520774 | 02038 | 6 | Solar | 05_01_10J383 | 05/03/2023 | 05/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 108 | 25 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 394890 | 01062 | 996 | Solar | 05_07_797W29 | 01/29/2022 | 03/01/2022 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 177561 | 01069 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 11 | 11 | 0 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2017 | 07/13/2017 | 7/19/2018 | Y | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2018 | 1/12/2018 | 1/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 201270 | 01604 | 3 | Solar | 05_09_909W4 | 11/15/2018 | 12/19/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/20/2018 | 12/20/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2019 | 11/15/2018 | 1/13/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 178136 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_09_523L4 | 03/22/2018 | 03/29/2018 | 4 | 4 | 0 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 3/28/2019 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 551311 | 02019 | 4.93 | Solar | 05_01_10J383 | 08/28/2023 | 08/30/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 42 | 20 | 22 | 11/07/2023 | 01/05/2024 | 40 | 3 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2024 | 40 | 3 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 460265 | 01062 | 15.2 | Solar | 05_07_797W29 | 09/20/2022 |  | 78 | 57 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PALMER | 177864 | 01079 | 60 | Solar | 05_05_348W7 | 06/14/2017 | 06/14/2017 | 18 | 17 | 1 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 6/19/2018 | N | EXP | 337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2017 | 9/7/2017 | 9/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 203430 | 01604 | 0 | Battery Add-On | 05_09_909W4 | 12/17/2018 | 01/19/2019 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2019 | 02/18/2019 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 | 12/17/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 365 | 05/08/2020 | 10/21/2020 | 167 | 5 | 162 |  |  | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178373 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 92 | 87 | 5 | 07/10/2018 | 07/10/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2018 |  | 11/26/2018 | N | EXP | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 553055 | 02038 | 10 | Solar | 05_01_10J383 | 09/07/2023 | 09/20/2023 | 9 | 7 | 2 | 09/21/2023 | 09/21/2023 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 494260 | 01062 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 03/28/2023 | 03/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 |  | 5/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 184559 | 01069 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 205909 | 01604 | 9.71 | Solar | 05_09_909W4 | 02/01/2019 | 02/13/2019 | 8 | 7 | 1 | 02/14/2019 | 02/14/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 569102 | 02382 | 10 | Solar | 05_01_10J383 | 11/14/2023 | 11/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 32 | 7 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 517489 | 02038 | 5.22 | Solar | 05_07_797W29 | 11/01/2023 | 04/17/2023 | 20 | 19 | 1 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 74 | 51 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 4/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 184555 | 01060 | 990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/27/2018 | 23 | 2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 9/4/2020 | N | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 234095 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 07/01/2019 | 07/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2019 |  | 11/15/2019 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178491 | 01604 | 4000 | Solar | 05_09_523L4 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 41 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/02/2018 | 02/28/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 607705 | 02333 | 3.19 | Solar | 05_01_10J383 | 04/30/2024 | 05/06/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 86 | 71 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 527426 | 02038 | 6.96 | Solar | 05_07_797W29 | 05/18/2023 | 05/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2023 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 185866 | 01062 | 4990 | Solar | 05_05_348W7 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 21 | 17 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 07/23/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 05/24/2018 | 12/2/2023 | Y | STD | 547 | 08/12/2022 | 12/16/2022 | 127 | 1 | 126 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 260373 | 01082 | 8.41 | Solar | 05_09_909W4 | 10/29/2019 | 11/05/2019 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2019 | 10/29/2019 | 10/29/2020 | Y | EXP | 365 | 05/16/2020 | 05/15/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 192365 | 01604 | 7999 | Solar | 05_09_523L4 | 10/15/2018 | 11/09/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 01/08/2019 | 37 | 19 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 607592 | 02333 | 4.225 | Solar | 05_01_10J383 | 05/08/2024 | 05/31/2024 | 6 | 5 | 1 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 51 | 38 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 528712 | 02038 | 3.84 | Solar | 05_07_797W29 | 05/30/2023 | 06/16/2023 | 14 | 13 | 1 | 06/20/2023 | 06/20/2023 | 39 | 18 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2023 | 05/30/2023 | 4/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/19/2024 | 05/14/2024 | 57 | 0 | 57 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 202003 | 01062 | 7490 | Solar | 05_05_348W7 | 12/28/2018 | 08/26/2019 | 166 | 26 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 10/14/2019 | 33 | 16 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 265140 | 01069 | 0 | Solar | 05_09_909W4 | 11/24/2019 | 12/03/2019 | 5 | 0 | 5 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2020 |  | 11/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 192328 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 07/31/2018 | 11/07/2018 | 29 | 26 | 3 | 11/08/2018 | 11/08/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 | 07/31/2018 | 8/28/2019 | Y | EXP | 252 | 04/19/2019 | 04/18/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 631126 | 02333 | 5.76 | Solar | 05_01_10J383 | 08/08/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 528895 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_797W29 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 10/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 246153 | 01062 | 20 | Solar | 05_05_348W7 | 08/05/2019 | 08/09/2019 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2019 |  | 9/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 284382 | 01079 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 03/26/2020 | 04/08/2020 | 8 | 8 | 0 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2020 |  | 4/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 214399 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_09_523L4 | 03/19/2019 | 03/28/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/29/2019 | 03/29/2019 | 66 | 38 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 641898 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_01_10J383 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 40 | 17 | 23 | 01/30/2025 | 03/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/06/2024 | 4/12/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 07/25/2025 | 114 | 0 | 114 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 531257 | 02038 | 14.4 | Solar | 05_07_797W29 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2023 |  | 8/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 273152 | 01062 | 27.6 | Solar | 05_05_348W7 | 01/14/2020 | 01/17/2020 | 3 | 3 | 0 | 01/21/2020 | 01/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 |  | 1/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 287922 | 01082 | 2.4 | Solar | 05_09_909W4 | 05/29/2020 | 06/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 | 05/29/2020 | 6/1/2021 | Y | EXP | 365 | 10/08/2020 | 10/21/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 11/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 217150 | 01604 | 7.6 | Solar | 05_09_523L4 | 04/03/2019 |  | 321 | 25 | 296 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 648562 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_01_10J383 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/21/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 546743 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 08/21/2023 | 08/22/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2023 | 08/23/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 286629 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 04/06/2020 | 04/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2020 | 04/10/2020 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2020 | 04/06/2020 | 4/3/2021 | Y | EXP | 365 | 07/28/2020 | 01/09/2021 | 165 | 5 | 160 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 303203 | 01082 | 9.12 | Solar | 05_09_909W4 | 08/05/2020 | 08/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2020 | 08/12/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2020 | 08/05/2020 | 5/3/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 271476 | 01604 | 6.72 | Solar | 05_09_523L4 | 01/02/2020 | 02/24/2020 | 37 | 36 | 1 | 02/25/2020 | 02/25/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2020 |  | 1/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 688095 | 02333 | 3.2 | Solar | 05_01_10J383 | 06/26/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 30 | 18 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2025 | 06/26/2025 | 10/5/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 03/24/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 566962 | 02038 | 3.84 | Solar | 05_07_797W29 | 10/27/2023 | 05/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 6/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 301858 | 01062 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 07/17/2020 | 07/20/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/21/2020 | 07/21/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 7/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 325868 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_909W4 | 11/13/2020 | 11/17/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/13/2020 | 12/12/2022 | Y | EXP | 365 | 03/06/2021 | 04/06/2021 | 31 | 0 | 31 |  |  | 3/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 317367 | 01604 | 187.5 | Solar | 05_09_523L4 | 10/07/2020 | 11/19/2020 | 28 | 24 | 4 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 63 | 43 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 688082 | 02333 | 7.475 | Solar | 05_01_10J383 | 04/28/2025 | 05/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 597629 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 23 | 22 | 1 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 41 | 26 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 311913 | 01062 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 09/29/2020 | 10/02/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 24 | 5 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 09/29/2020 | 3/10/2022 | Y | EXP | 365 | 06/09/2021 | 09/10/2021 | 92 | 3 | 89 |  |  | 12/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 330696 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2021 |  | 3/6/2022 | N | EXP | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 322772 | 01604 | 10 | Solar | 05_09_523L4 | 12/10/2020 | 12/18/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 | 12/10/2020 | 3/20/2022 | Y | EXP | 365 | 07/02/2021 | 09/10/2021 | 68 | 3 | 65 |  |  | 10/15/2021 | Connected |  | Y
National Grid | WHITMAN | 718163 | 02382 | 7.36 | Solar | 05_01_10J383 | 09/13/2025 | 09/29/2025 | 32 | 26 | 6 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 58 | 42 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 603730 | 02038 | 16.128 | Solar | 05_07_797W29 | 04/17/2024 | 07/18/2024 | 32 | 29 | 3 | 07/19/2024 | 07/19/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 9/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 320922 | 01062 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 354333 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 04/23/2021 | 04/26/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 348872 | 01604 | 0 | Other | 05_09_523L4 | 04/23/2021 | 05/09/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 733762 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_10J383 | 11/13/2025 | 12/11/2025 | 10 | 9 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 634802 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 08/22/2024 | 09/17/2024 | 11 | 9 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 7 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 | 08/22/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/10/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 320921 | 01062 | 499.9 | Solar | 05_05_348W7 | 01/06/2021 | 02/19/2021 | 30 | 23 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 378064 | 01079 | 3.8 | Solar | 05_09_909W4 | 09/09/2021 | 09/14/2021 | 3 | 0 | 3 | 09/15/2021 | 09/15/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 348867 | 01604 | 0 | Other | 05_09_523L4 | 04/23/2021 | 05/09/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 722399 | 02333 | 13.3 | Solar | 05_01_11J330 | 09/26/2025 | 10/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2026 |  | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | FRANKLIN | 646690 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_797W29 | 10/25/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/25/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 322917 | 01062 | 10 | Solar | 05_05_348W7 | 11/03/2020 | 11/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  | 11/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 379683 | 01079 | 0 | Other | 05_09_909W4 | 09/02/2021 |  | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 357047 | 01604 | 10 | Solar | 05_09_523L4 | 05/07/2021 | 05/19/2021 | 7 | 7 | 0 | 05/20/2021 | 05/20/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 |  | 7/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 177844 | 02382 | 17.6 | Solar | 05_01_11J330 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 53 | 53 | 0 | 01/17/2018 | 01/17/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2018 |  | 10/24/2018 | N | EXP | 279 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 670573 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_797W29 | 02/06/2025 | 03/10/2025 | 14 | 11 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 451936 | 01062 | 9.57 | Solar | 05_05_348W7 | 08/18/2022 | 08/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/18/2022 | 1/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 382307 | 01082 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 10/01/2021 | 01/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 | 10/01/2021 | 1/20/2023 | Y | EXP | 365 | 01/05/2022 | 01/04/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 358673 | 01604 | 10 | Solar | 05_09_523L4 | 06/15/2021 | 12/03/2021 | 12 | 4 | 8 | 07/02/2021 | 07/02/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2021 |  | 9/30/2022 | N | EXP | 365 | 09/17/2021 | 09/29/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/19/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 646198 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_01_11J330 | 10/10/2024 | 02/17/2025 | 83 | 83 | 0 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 697510 | 02038 | 14.06 | Solar | 05_07_797W29 | 06/10/2025 | 06/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 396718 | 01062 | 996 | Solar | 05_05_348W7 | 01/29/2022 | 03/08/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 395501 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 2 | 1 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2022 | 03/07/2022 | 6/13/2023 | Y | EXP | 365 | 05/19/2022 | 05/31/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 428299 | 01604 | 15.2 | Solar | 05_09_523L4 | 05/04/2022 | 05/12/2022 | 6 | 6 | 0 | 05/13/2022 | 05/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 6/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 652361 | 02333 | 9.12 | Solar | 05_01_11J330 | 11/05/2024 | 11/25/2024 | 7 | 5 | 2 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 71 | 47 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/05/2024 | 4/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 712520 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_07_797W29 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 53 | 33 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 411046 | 01062 | 0 | Other | 05_05_348W7 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 05/12/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 410687 | 01082 | 0 | Solar | 05_09_909W4 | 02/07/2022 | 02/23/2022 | 12 | 11 | 1 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 4/26/2023 | N | EXP | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 489441 | 01604 | 3.8 | Solar | 05_09_523L4 | 03/09/2023 | 03/16/2023 | 5 | 0 | 5 | 03/17/2023 | 03/17/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2023 |  | 4/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 655535 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J330 | 11/19/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 716184 | 02038 | 8 | Solar | 05_07_797W29 | 09/02/2025 | 02/11/2026 | 39 | 38 | 1 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 54 | 6 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 540635 | 01062 | 10.44 | Solar | 05_05_348W7 | 08/07/2023 | 08/30/2023 | 18 | 17 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 08/07/2023 | 10/17/2024 | Y | EXP | 365 | 11/02/2023 | 11/29/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 418652 | 01069 | 15.2 | Solar | 05_09_909W4 | 03/18/2022 | 03/24/2022 | 5 | 4 | 1 | 03/25/2022 | 03/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2022 |  | 4/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 614250 | 01604 | 2.32 | Solar | 05_09_523L4 | 05/30/2024 | 06/06/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 | 05/30/2024 | 7/1/2025 | Y | EXP | 365 | 08/01/2024 | 08/28/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 9/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175077 | 02333 | 35 | Solar | 05_01_11J331 | 09/24/2013 | 09/24/2013 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2013 | 10/02/2013 | 818 | 0 | 818 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2013 | 09/24/2013 | 7/31/2016 | Y | EXP | 991 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 644742 | 02038 | 1996 | Solar | 05_07_797W42 | 09/22/2025 | 02/13/2026 | 98 | 95 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/17/2026 | 03/13/2026 | 19 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 591460 | 01062 | 1000 | Solar | 05_05_348W7 | 07/12/2024 | 08/28/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2024 | 09/04/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 458403 | 01069 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 01/30/2023 | 02/14/2023 | 11 | 9 | 2 | 02/15/2023 | 02/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 01/30/2023 | 10/25/2024 | Y | EXP | 365 | 10/10/2023 | 10/16/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 11/16/2023 | Connected |  | Y
National Grid | WORCESTER | 660815 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_09_523L4 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 587958 | 02382 | 825 | Natural Gas | 05_01_11J331 | 03/07/2024 |  | 179 | 170 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 693546 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_797W42 | 05/28/2025 | 06/03/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 624449 | 01062 | 13.53 | Solar | 05_05_348W7 | 11/27/2024 | 01/09/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 487983 | 01082 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 01/24/2023 | 01/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 | 01/24/2023 | 8/23/2024 | Y | EXP | 365 | 07/28/2023 | 07/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 667028 | 01605 | 20 | Solar | 05_09_523L4 | 02/03/2025 | 02/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 02/03/2025 | 4/3/2026 | Y | EXP | 365 | 11/07/2025 | 12/18/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 657838 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_01_11J334 | 12/05/2024 | 01/22/2025 | 23 | 19 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 40 | 18 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 745088 | 02019 | 20 | Solar | 05_07_797W42 | 01/13/2026 | 01/16/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 57 | 40 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 634679 | 01062 | 0 | Solar | 05_05_348W7 | 08/23/2024 |  | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 505781 | 01069 | 10.47 | Solar | 05_09_909W4 | 03/06/2023 | 03/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/09/2023 | 03/09/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2023 |  | 4/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 668004 | 01605 | 9.5 | Solar | 05_09_523L4 | 01/27/2025 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 3/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 689607 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_01_11J334 | 05/05/2025 | 05/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 754474 | 02038 | 10.819 | Solar | 05_07_797W42 | 03/04/2026 | 03/13/2026 | 7 | 5 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 35 | 23 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 673792 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_05_348W7 | 02/28/2025 | 03/26/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 118 | 98 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 528675 | 01069 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 05/26/2023 | 06/01/2023 | 3 | 0 | 3 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2023 | 05/26/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/04/2023 | 4 | 0 | 4 |  |  | 8/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 703736 | 01605 | 20 | Solar | 05_09_523L4 | 07/09/2025 | 07/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 653116 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_01_11J346 | 11/08/2024 | 11/20/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 766059 | 02038 | 17.6 | Solar | 05_07_797W42 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | 3 | 0 | 3 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 676078 | 01062 | 3.8 | Solar | 05_05_348W7 | 03/06/2025 | 03/18/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 29 | 7 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 529594 | 01082 | 3.8 | Solar | 05_09_909W4 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 40 | 17 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 465731 | 01605 | 0 | Other | 05_09_527L1 | 12/22/2022 | 01/10/2023 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/11/2023 | 02/09/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 652966 | 02333 | 8.7 | Solar | 05_01_11J347 | 11/21/2024 | 12/30/2024 | 6 | 1 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 11/21/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174559 | 02019 | 2000 | Solar | 05_07_797W42 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2011 | 12/09/2011 | 51 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2012 | 09/02/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -9 | 04/01/2013 | 05/28/2013 | 39 | 0 | 39 | 5/9/2013 | 5/9/2013 | 6/7/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 418278 | 01062 | 2000 | Solar | 05_01_2236W3 | 02/17/2023 | 07/13/2023 | 98 | 88 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2023 | 08/07/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | PALMER | 547130 | 01079 | 15.2 | Solar | 05_09_909W4 | 08/09/2023 | 08/15/2023 | 4 | 0 | 4 | 08/16/2023 | 08/16/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/24/2025 | N | EXP | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 458825 | 01609 | 4980 | Solar | 05_09_527L1 | 10/28/2022 | 11/29/2022 | 21 | 15 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 654510 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 11/14/2024 | 12/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 65 | 41 | 24 | 03/18/2025 | 05/14/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/14/2025 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175092 | 02038 | 12 | Solar | 05_07_797W42 | 10/23/2012 | 10/23/2012 | 2 | 0 | 2 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2013 |  | 1/15/2013 | N | EXP | -3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2014 | 2/3/2014 | 2/10/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177671 | 01062 | 2000 | Solar | 05_01_2236W3 | 05/25/2017 | 06/02/2017 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 06/29/2017 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 548485 | 01082 | 6 | Solar | 05_09_909W4 | 08/23/2023 | 08/29/2023 | 4 | 0 | 4 | 08/30/2023 | 08/30/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 442707 | 01609 | 3000 | Solar | 05_09_527L1 | 09/30/2022 | 10/25/2022 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2022 | 11/16/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 669413 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 02/03/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176134 | 02038 | 1000 | Solar | 05_07_797W42 | 04/16/2015 | 04/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/17/2015 | 05/18/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 177885 | 01062 | 4950 | Solar | 05_01_2236W3 | 10/20/2017 | 10/26/2017 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2017 | 11/28/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 552016 | 01069 | 0 | Solar | 05_09_909W4 | 10/05/2023 | 10/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 93 | 50 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 645502 | 01605 | 0 | Other | 05_09_527L1 | 03/07/2025 | 05/01/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 711185 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J347 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 10 | 1 | 9 | 11/13/2025 | 12/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176312 | 02038 | 5.16 | Solar | 05_07_797W42 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 9 | 6 | 3 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 439 | 0 | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 | 3/17/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHAMPTON | 285112 | 01062 | 0 | Other | 05_01_2236W3 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2020 | 10/20/2020 | 39 | 24 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 553933 | 01082 | 22.8 | Solar | 05_09_909W4 | 09/12/2023 | 09/18/2023 | 4 | 0 | 4 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2023 |  | 11/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 681440 | 01605 | 6.67 | Solar | 05_09_527L1 | 08/28/2025 | 09/17/2025 | 9 | 7 | 2 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 | 08/28/2025 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 723563 | 02333 | 5.76 | Solar | 05_01_11J347 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/02/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176544 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 4/6/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2016 | 9/29/2016 | 10/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178527 | 01062 | 2800 | Solar | 05_01_2236W5 | 12/04/2017 | 01/12/2018 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2018 | 02/06/2018 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 564752 | 01069 | 5 | Solar | 05_09_909W4 | 11/22/2023 | 12/07/2023 | 11 | 9 | 2 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 23 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2024 | 11/22/2023 | 3/6/2025 | Y | EXP | 365 | 03/30/2024 | 04/09/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 4/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 689634 | 01602 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 06/12/2025 | 07/30/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 | 08/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 731780 | 02333 | 10 | Solar | 05_01_11J347 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176989 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 5 | 3 | 2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 | 03/10/2017 | 3/15/2018 | Y | EXP | 359 | 08/22/2017 | 08/31/2017 | 7 | 0 | 7 | 1/29/2018 | 1/29/2018 | 2/7/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178592 | 01062 | 5000 | Solar | 05_01_2236W5 | 03/14/2018 | 03/15/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 596291 | 01033 | 0 | Solar | 05_09_909W4 | 03/12/2024 | 03/15/2024 | 3 | 1 | 2 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 54 | 54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 688733 | 01605 | 22.8 | Solar | 05_09_527L1 | 05/07/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 376329 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J351 | 09/21/2021 | 01/07/2022 | 51 | 50 | 1 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 22 | 0 | 22 | 04/05/2022 | 12/14/2023 | 422 | 0 | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2023 | 422 | 0 | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2022 |  | 8/20/2024 | N | EXP | 365 | 09/09/2023 | 12/14/2023 | 97 | 0 | 97 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SPENCER | 186427 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 24 | 19 | 5 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 187430 | 01062 | 4998 | Solar | 05_01_2236W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 07/18/2018 | 9 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 600071 | 01033 | 5 | Solar | 05_09_909W4 | 04/02/2024 | 04/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2024 | 04/02/2024 | 4/23/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 08/15/2024 | 84 | 0 | 84 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 692853 | 01605 | 4980 | Solar | 05_09_527L1 | 06/06/2025 | 08/26/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 620163 | 02333 | 5.76 | Solar | 05_01_11J351 | 06/24/2024 | 07/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2024 |  | 9/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 195864 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 11/02/2018 | 11/14/2018 | 6 | 0 | 6 | 11/15/2018 | 11/15/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  | 11/13/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 255867 | 01062 | 2000 | Solar | 05_01_2236W2 | 11/21/2019 | 11/27/2019 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2019 | 12/09/2019 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 612200 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 05/20/2024 | 05/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 692847 | 01605 | 4980 | Solar | 05_09_527L1 | 06/12/2025 | 08/19/2025 | 45 | 37 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2025 | 09/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 661688 | 02324 | 0 | Solar | 05_01_11J351 | 01/21/2025 | 02/14/2025 | 19 | 14 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 44 | 26 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 192138 | 01524 | 4975 | Solar | 05_07_797W42 | 09/20/2018 | 10/01/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 11/08/2018 | 28 | 9 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178076 | 01062 | 4750 | Solar | 05_01_2236W4 | 11/03/2017 | 12/12/2017 | 24 | 19 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/09/2018 | 18 | 7 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRANBY | 622038 | 01033 | 11.5 | Solar | 05_09_909W4 | 07/02/2024 | 07/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 23 | 15 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2024 |  | 10/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 716877 | 01605 | 11.4 | Solar | 05_09_527L1 | 09/04/2025 | 09/22/2025 | 9 | 5 | 4 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 37 | 18 | 19 | 12/10/2025 | 01/05/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 745416 | 02333 | 11.4 | Solar | 05_01_11J351 | 01/14/2026 | 01/20/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 29 | 12 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  | 3/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 191425 | 01524 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 08/01/2018 | 09/18/2018 | 24 | 13 | 11 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2018 | 08/01/2018 | 9/27/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 184672 | 01062 | 2000 | Solar | 05_09_1193W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2018 | 08/09/2018 | 49 | 45 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 627934 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 09/23/2024 | 10/08/2024 | 12 | 8 | 4 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 732333 | 01605 | 20 | Solar | 05_09_527L1 | 11/12/2025 | 11/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 513744 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2023 | 03/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2023 |  | 6/25/2024 | N | EXP | 415 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 201018 | 01501 | 7.6 | Solar | 05_07_797W42 | 11/12/2018 | 11/16/2018 | 3 | 1 | 2 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 11/29/2019 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176978 | 01062 | 112 | Solar | 05_07_98W19 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 2 | 1 | 1 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2017 |  | 1/2/2018 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2017 | 5/5/2017 | 5/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 631183 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 08/20/2024 | 08/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/22/2024 | 08/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 738822 | 01605 | 3.8 | Solar | 05_09_527L1 | 12/08/2025 | 01/15/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 538092 | 02333 | 10 | Solar | 05_01_11J354 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 90 | 50 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | AUBURN | 206156 | 01501 | 3.8 | Solar | 05_07_797W42 | 04/17/2019 | 06/18/2019 | 42 | 40 | 2 | 06/19/2019 | 06/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 447289 | 01062 | 6 | Solar | 05_07_98W19 | 01/29/2024 | 08/16/2022 | 8 | 4 | 4 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 642779 | 01033 | 45 | Solar | 05_09_909W4 | 09/25/2024 | 11/04/2024 | 28 | 19 | 9 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 741731 | 01609 | 33.853 | Solar | 05_09_527L1 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 560507 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_01_11J354 | 10/18/2023 | 10/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 72 | 25 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 210891 | 01524 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 02/21/2019 | 03/05/2019 | 7 | 0 | 7 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  | 4/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 571236 | 01062 | 9.984 | Solar | 05_07_98W19 | 11/14/2023 | 11/20/2023 | 4 | 3 | 1 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 37 | 12 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2024 | 11/14/2023 | 3/7/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 05/14/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 5/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 647226 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 10/15/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/15/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 746291 | 01609 | 11.5 | Solar | 05_09_527L1 | 01/20/2026 | 01/23/2026 | 6 | 3 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 | 01/20/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 564727 | 02333 | 8.12 | Solar | 05_01_11J354 | 10/25/2023 | 11/20/2023 | 17 | 15 | 2 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 149 | 29 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LEICESTER | 290149 | 01524 | 996 | Solar | 05_07_797W42 | 05/18/2020 | 06/23/2020 | 24 | 17 | 7 |  |  | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 637880 | 01062 | 5.76 | Solar | 05_07_98W19 | 09/05/2024 | 09/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2024 | 09/19/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2024 | 09/05/2024 | 1/10/2026 | Y | EXP | 365 | 12/03/2024 | 02/15/2025 | 74 | 0 | 74 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 647872 | 01033 | 20 | Solar | 05_09_909W4 | 10/24/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2024 |  | 1/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 749832 | 01609 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 02/12/2026 | 02/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 22 | 9 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 590880 | 02333 | 1.74 | Solar | 05_01_11J354 | 02/23/2024 | 02/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | AUBURN | 353508 | 01501 | 498 | Solar | 05_07_797W42 | 06/23/2021 | 09/08/2021 | 53 | 44 | 9 |  |  | 60 | 17 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 641187 | 01062 | 10 | Solar | 05_07_98W19 | 09/27/2024 | 10/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 652175 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 117 | 99 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 173510 | 01609 | 3.8 | Solar | 05_09_527L1 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2018 |  | 6/12/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 634170 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 08/20/2024 | 09/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 358173 | 01331 | 9.6 | Solar | 05_07_797W42 | 05/14/2021 | 05/19/2021 | 3 | 3 | 0 | 05/20/2021 | 05/20/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 |  | 1/11/2023 | N | EXP | 534 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 174410 | 01060 | 1750 | Solar | 05_07_98W44 | 06/19/2012 | 06/19/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2012 | 10/04/2012 | 67 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2013 | 06/19/2012 | 11/1/2012 | Y | STD | -112 | 01/11/2013 | 04/16/2013 | 56 | 0 | 56 | 11/20/2013 | 11/20/2013 | 12/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 653490 | 01033 | 11.5 | Solar | 05_09_909W4 | 11/11/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174163 | 01605 | 11.39 | Solar | 05_09_527L1 | 04/23/2012 | 04/23/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2012 |  | 6/22/2012 | N | EXP | -52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2012 | 8/13/2012 | 1/14/2013 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 636139 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 08/28/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 31 | 24 | 7 | 11/20/2024 | 01/14/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 8/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 473695 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_797W42 | 02/17/2023 | 02/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2023 | 02/17/2023 | 9/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175515 | 01062 | 250 | Solar | 05_07_98W44 | 03/28/2014 | 03/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 548 | 3 | 545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2015 | 6/29/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 655258 | 01033 | 5.76 | Solar | 05_09_909W4 | 11/20/2024 | 12/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174198 | 01605 | 3300 | Solar | 05_09_527L1 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 638685 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 09/09/2024 | 09/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 126 | 118 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 515597 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_797W42 | 04/04/2023 | 04/21/2023 | 13 | 12 | 1 | 04/24/2023 | 04/24/2023 | 158 | 137 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 175587 | 01062 | 496 | Solar | 05_07_98W44 | 04/28/2014 | 04/28/2014 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2014 | 05/27/2014 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 | 04/28/2014 | 9/13/2018 | Y | STD | 1070 | 02/16/2018 | 08/28/2018 | 193 | 0 | 193 |  |  | 9/7/2018 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 661925 | 01033 | 13.125 | Solar | 05_09_909W4 | 12/20/2024 | 01/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 34 | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174435 | 01605 | 13.8 | Solar | 05_09_527L1 | 06/28/2012 | 06/28/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2012 | 06/28/2012 | 10/26/2012 | Y | EXP | -24 | 07/23/2012 | 10/18/2012 | 61 | 0 | 61 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 11/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 641165 | 02333 | 4.537 | Solar | 05_01_11J354 | 09/19/2024 | 10/08/2024 | 10 | 7 | 3 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/19/2024 | 11/29/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 623382 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_05_320W3 | 07/09/2024 | 07/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 45 | 31 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176125 | 01062 | 1660 | Solar | 05_07_98W44 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2015 | 07/06/2016 | 202 | 191 | 11 | 7/6/2016 |  | 7/31/2015 | N | STD | -341 | 12/07/2016 | 06/19/2017 | 132 | 0 | 132 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 670769 | 01033 | 23 | Solar | 05_09_909W4 | 02/07/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174676 | 01605 | 3000 | Solar | 05_09_527L1 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 01/28/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2014 |  | 12/31/2016 | N | STD | 848 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 648897 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_01_11J354 | 11/18/2024 | 01/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 626485 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_320W3 | 07/22/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 | 07/22/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/22/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176127 | 01062 | 1656 | Solar | 05_07_98W44 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2015 | 07/06/2016 | 202 | 191 | 11 | 7/6/2016 | 02/03/2015 | 7/31/2015 | Y | STD | -341 | 12/07/2016 | 06/19/2017 | 132 | 0 | 132 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 686119 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 04/25/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174808 | 01605 | 16 | Solar | 05_09_527L1 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 6 | 0 | 6 | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2013 | 4/10/2013 | 5/2/2013 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 653802 | 02333 | 11.5 | Solar | 05_01_11J354 | 11/18/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 98 | 74 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 6/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 629924 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_05_320W3 | 08/14/2024 | 08/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2024 |  | 11/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176382 | 01062 | 496 | Solar | 05_07_98W44 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 3 | 3 | 0 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 247 | 0 | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 691058 | 01033 | 9.5 | Solar | 05_09_909W4 | 05/12/2025 | 06/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 44 | 31 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175428 | 01605 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 | 09/18/2014 | 2/14/2017 | Y | STD | 504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 657179 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_01_11J354 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 650597 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/26/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2025 | 02/27/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176718 | 01062 | 259.2 | Solar | 05_07_98W44 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2016 | 01/27/2016 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2016 | 01/11/2016 | 12/5/2017 | Y | STD | 495 | 10/12/2017 | 11/06/2017 | 12 | 0 | 12 | 11/2/2017 | 11/2/2017 | 12/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 705420 | 01007 | 5.76 | Solar | 05_09_909W4 | 07/16/2025 | 08/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 175427 | 01605 | 392 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 658161 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_01_11J354 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 139 | 116 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 679652 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 03/24/2025 | 04/25/2025 | 24 | 20 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 176992 | 01062 | 7.6 | Solar | 05_07_98W44 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | 9 | 7 | 2 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2017 |  | 3/20/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 714304 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 08/25/2025 | 09/12/2025 | 6 | 0 | 6 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 | 08/25/2025 | 11/14/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 03/10/2026 | 57 | 0 | 57 |  |  | 3/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175426 | 01605 | 280 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 666118 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_01_11J354 | 01/16/2025 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 680520 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 03/25/2025 | 04/15/2025 | 7 | 2 | 5 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 178509 | 01062 | 60 | Solar | 05_07_98W44 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2018 | 03/19/2018 | 55 | 41 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2018 |  | 3/13/2019 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 714408 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_09_909W4 | 08/25/2025 | 10/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175425 | 01605 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 | 09/18/2014 | 3/15/2016 | Y | STD | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 669755 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_01_11J354 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 684546 | 02379 | 3.48 | Solar | 05_05_320W3 | 04/11/2025 | 05/05/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 188061 | 01062 | 1400 | Solar | 05_07_98W44 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 10 | 9 | 1 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2018 | 06/14/2018 | 11/29/2022 | Y | STD | 29 | 06/05/2021 | 09/23/2021 | 111 | 3 | 108 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 723531 | 01033 | 10 | Solar | 05_09_909W4 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175424 | 01605 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 | 09/18/2014 | 2/14/2017 | Y | STD | 504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 651292 | 01534 | 6.46 | Solar | 05_01_11J357 | 11/01/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 685316 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_05_320W3 | 04/15/2025 | 05/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 04/15/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/16/2025 | 12/02/2025 | 78 | 0 | 78 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 204836 | 01062 | 300 | Solar | 05_07_98W44 | 12/27/2018 | 01/10/2019 | 9 | 5 | 4 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2019 |  | 9/3/2023 | N | EXP | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 223132 | 01033 | 133.2 | Solar | 05_12_10C2 | 04/27/2019 | 05/21/2019 | 17 | 15 | 2 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 16 | 5 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  | 3/31/2021 | N | EXP | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175430 | 01605 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 | 09/18/2014 | 2/14/2017 | Y | STD | 504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 657184 | 01534 | 5.76 | Solar | 05_01_11J357 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/26/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 708476 | 02379 | 15.2 | Solar | 05_05_320W3 | 07/30/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 389735 | 01062 | 0 | Other | 05_07_98W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 176945 | 01033 | 43.2 | Solar | 05_12_10J5 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | 9 | 8 | 1 | 01/05/2017 | 01/05/2017 | 107 | 0 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 |  | 12/26/2017 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 175429 | 01605 | 499 | Solar | 05_09_527L1 | 09/18/2014 | 09/18/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/29/2014 | 10/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2015 | 09/18/2014 | 3/15/2016 | Y | STD | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 669842 | 01534 | 3.8 | Solar | 05_01_11J357 | 02/04/2025 | 02/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/04/2025 | 5/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 716907 | 02301 | 7.68 | Solar | 05_05_320W3 | 09/04/2025 | 10/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 401391 | 01062 | 9.8 | Solar | 05_07_98W44 | 03/02/2022 | 03/08/2022 | 4 | 2 | 2 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 03/02/2022 | 7/27/2023 | Y | EXP | 365 | 07/13/2022 | 07/21/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 1/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 174223 | 01033 | 500 |  | 05_12_10J6 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 35 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 175588 | 01605 | 2000 | Solar | 05_09_527L1 | 04/21/2014 | 04/21/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2014 | 05/29/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 737631 | 01588 | 4.56 | Solar | 05_01_11J357 | 12/02/2025 | 12/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 88 | 48 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 722246 | 02379 | 14.44 | Solar | 05_05_320W3 | 09/30/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 78 | 60 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 552189 | 01062 | 4.095 | Solar | 05_07_98W44 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 11/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 174222 | 01033 | 500 |  | 05_12_10J6 | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 175644 | 01605 | 3.23 | Solar | 05_09_527L1 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 8 | 7 | 1 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | 7/20/2015 | 1/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175482 | 01560 | 47.3 | Solar | 05_01_12J376 | 03/21/2014 | 03/21/2014 | 5 | 1 | 4 | 04/01/2014 | 04/01/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2014 |  | 5/30/2014 | N | EXP | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2014 | 4/14/2014 | 7/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 735262 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_05_320W3 | 11/20/2025 | 12/18/2025 | 15 | 11 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 564164 | 01062 | 499 | Solar | 05_07_98W44 | 07/03/2024 | 03/14/2025 | 172 | 162 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2025 | 04/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 176188 | 01033 | 500 |  | 05_12_10J6 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 09/29/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 175908 | 01605 | 374 | Solar | 05_09_527L1 | 09/30/2015 | 09/30/2015 | 8 | 8 | 0 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2016 | 04/08/2016 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/08/2016 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2018 |  | 12/14/2018 | N | EXP | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2018 | 2/9/2018 | 2/9/2018 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 651009 | 01560 | 5.76 | Solar | 05_01_12J376 | 11/12/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 177459 | 02379 | 3000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 43 | 43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2017 | 05/10/2017 | 59 | 45 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Terminated |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 627633 | 01062 | 10.725 | Solar | 05_07_98W44 | 07/30/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 07/30/2024 | 9/25/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 683221 | 01033 | 15.2 | Solar | 05_12_11J1 | 04/08/2025 | 04/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 175997 | 01605 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 2 | 2 | 0 | 06/16/2015 | 06/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2015 |  | 6/17/2016 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2015 | 7/6/2015 | 1/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 670626 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_01_12J377 | 02/06/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657149 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 11/26/2024 | 03/24/2025 | 48 | 43 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 683588 | 02149 | 6 | Solar | 05_07_98W44 | 04/08/2025 | 04/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 04/08/2025 | 7/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | LUDLOW | 704611 | 01056 | 240 | Solar | 05_12_11J13 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2025 |  | 123 | 65 | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WORCESTER | 175993 | 01605 | 4.95 | Solar | 05_09_527L1 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/22/2015 | 06/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2015 |  | 6/16/2016 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2016 | 4/13/2016 | 4/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 685935 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_01_12J377 | 04/17/2025 | 05/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  | 1/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 677259 | 02379 | 100 | Solar | 05_05_320W5 | 03/24/2025 | 05/19/2025 | 39 | 30 | 9 |  |  | 40 | 15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | EVERETT | 707304 | 02149 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 07/24/2025 | 08/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/26/2025 | 08/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRANBY | 177474 | 01033 | 7.5 | Solar | 05_12_11J13 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 26 | 26 | 0 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 | 07/06/2016 | 7/12/2017 | Y | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2017 | 1/27/2017 | 1/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 176077 | 01605 | 0 | Solar | 05_09_527L1 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/31/2015 | 09/29/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2015 |  | 599 | 0 | 599 |  |  | 4/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177106 | 01560 | 120 | Solar | 05_01_12J391 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2016 |  | 6/5/2017 | N | EXP | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2016 | 12/6/2016 | 12/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 710740 | 02379 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 08/08/2025 | 10/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 731035 | 02149 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 11/03/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 11/03/2025 | 1/30/2027 | Y | EXP | 365 | 03/21/2026 |  | 45 | 0 | 45 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRANBY | 178131 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_12_11J13 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 3 | 0 | 3 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 |  | 7/17/2018 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 176332 | 01605 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 09/15/2015 | 09/15/2015 | 4 | 4 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 345 | 0 | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 |  | 9/21/2016 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 650869 | 01519 | 5.235 | Solar | 05_01_13J350 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 738203 | 02379 | 11.52 | Solar | 05_05_320W5 | 12/04/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | EVERETT | 745954 | 02149 | 11.5 | Solar | 05_07_98W46 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 46 | 31 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2026 |  | 4/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 195807 | 01007 | 496 | Solar | 05_12_11J13 | 09/13/2018 | 09/21/2018 | 6 | 4 | 2 | 09/24/2018 | 09/24/2018 | 5 | 0 | 5 | 12/03/2018 | 01/17/2019 | 32 | 5 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2019 | 32 | 5 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2019 | 09/13/2018 | 10/16/2020 | Y | EXP | 551 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 176449 | 01605 | 17.4 | Solar | 05_09_527L1 | 05/18/2016 | 05/18/2016 | 0 | 0 | 0 | 05/18/2016 | 05/18/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2016 |  | 5/23/2017 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2016 | 7/13/2016 | 7/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 261693 | 01560 | 4900 | Natural Gas | 05_01_13J358 | 06/26/2020 | 07/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 08/19/2020 | 29 | 9 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2021 | 06/26/2020 | 11/1/2022 | Y | STD | 532 | 06/08/2022 | 10/19/2022 | 134 | 0 | 134 |  |  | 10/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 742575 | 02379 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 12/29/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EVERETT | 754993 | 02149 | 15.58 | Solar | 05_07_98W46 | 03/06/2026 | 03/11/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 294723 | 01007 | 8 | Solar | 05_12_11J13 | 06/03/2020 | 06/29/2020 | 17 | 14 | 3 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2020 | 06/03/2020 | 9/9/2021 | Y | EXP | 365 | 12/11/2020 | 02/05/2021 | 56 | 0 | 56 |  |  | 2/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 176653 | 01605 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 02/17/2016 | 02/17/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 234 | 0 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 |  | 2/23/2017 | N | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2016 | 3/28/2016 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 684614 | 01590 | 15.2 | Solar | 05_01_13J358 | 04/12/2025 | 04/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 174284 | 02379 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 174197 | 02155 | 2000 | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 09/04/2012 | 96 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2013 | 03/20/2012 | 6/1/2014 | Y | STD | 319 | 06/05/2014 | 07/11/2014 | 24 | 0 | 24 | 7/25/2014 | 7/25/2014 | 7/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 682764 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_12_11J13 | 04/03/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177036 | 01605 | 1980 | Solar | 05_09_527L1 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2016 | 08/24/2016 | 20 | 5 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 503254 | 01590 | 6.09 | Solar | 05_01_14J367 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2023 | 03/29/2023 | 11/28/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 174283 | 02379 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 175118 | 02155 | 50 | Solar | 05_07_98W46 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2013 | 10/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2014 | 1/27/2014 | 2/6/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 553658 | 01007 | 10 | Solar | 05_12_11J2 | 09/11/2023 | 09/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 | 09/11/2023 | 10/26/2024 | Y | EXP | 365 | 02/09/2024 | 05/18/2024 | 100 | 0 | 100 |  |  | 5/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177035 | 01606 | 990 | Solar | 05_09_527L1 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2016 | 08/24/2016 | 20 | 5 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 589307 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_01_14J367 | 03/01/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 03/01/2024 | 3/22/2025 | Y | EXP | 365 | 05/15/2024 | 06/26/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 6/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174336 | 02301 | 42 | Solar | 05_05_320W5 | 01/26/2012 | 01/26/2012 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2012 |  | 3/9/2012 | N | EXP | -35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2012 | 4/27/2012 | 5/4/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 175950 | 02155 | 2166 | Solar | 05_07_98W46 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 04/27/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2016 | 03/16/2015 | 8/31/2017 | Y | STD | 575 | 03/06/2017 | 08/15/2017 | 113 | 0 | 113 | 8/16/2017 | 8/16/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 646492 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_12_11J2 | 10/11/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/11/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177034 | 01606 | 3960 | Solar | 05_09_527L1 | 07/26/2016 | 07/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2016 | 08/24/2016 | 20 | 5 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 647285 | 01588 | 3.8 | Solar | 05_01_14J367 | 10/21/2024 | 11/12/2024 | 7 | 0 | 7 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/21/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174613 | 02301 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/28/2012 | Y | STD | 277 | 10/14/2011 | 02/22/2012 | 86 | 0 | 86 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 176348 | 02155 | 225 | Solar | 05_07_98W46 | 02/26/2015 | 02/26/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 350691 | 01033 | 57.6 | Solar | 05_12_11J4 | 04/05/2021 | 12/20/2021 | 6 | 0 | 6 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2021 | 04/05/2021 | 1/2/2023 | Y | EXP | 365 | 08/06/2021 | 09/20/2021 | 24 | 3 | 21 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177166 | 01606 | 3000 | Solar | 05_09_527L1 | 01/25/2017 | 01/27/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2017 | 03/01/2017 | 22 | 14 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2018 | 01/25/2017 | 8/16/2021 | Y | STD | 21 | 06/02/2020 | 01/11/2021 | 224 | 5 | 219 | 7/22/2021 | 7/29/2021 | 7/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 657562 | 01526 | 5.76 | Solar | 05_01_14J367 | 11/28/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174612 | 02301 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 11/16/2010 | 11/16/2010 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2011 | 11/16/2010 | 2/2/2012 | Y | STD | 251 | 10/14/2011 | 01/20/2012 | 64 | 0 | 64 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 2/2/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 176676 | 02155 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2016 | 01/04/2016 | 1/10/2017 | Y | EXP | 347 | 04/23/2017 | 05/05/2017 | 9 | 0 | 9 | 5/8/2017 | 5/8/2017 | 5/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 664189 | 01033 | 7.6 | Solar | 05_12_11J4 | 01/07/2025 | 01/27/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 177200 | 01606 | 2.4 | Solar | 05_09_527L1 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2017 |  | 2/7/2018 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | 8/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 704048 | 01588 | 7.6 | Solar | 05_01_14J367 | 07/11/2025 | 07/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 07/11/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174645 | 02301 | 44.4 | Solar | 05_05_320W5 | 12/20/2013 | 12/20/2013 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2014 | 01/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2014 | 12/20/2013 | 2/28/2014 | Y | EXP | 32 | 06/09/2014 | 06/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 7/15/2014 | 7/15/2014 | 7/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 177764 | 02155 | 9.92 | Solar | 05_07_98W46 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 25 | 25 | 0 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 92 | 0 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 10/11/2018 | N | EXP | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 438522 | 01033 | 50 | Solar | 05_12_12J3 | 07/22/2022 | 09/13/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  | 6/9/2025 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177258 | 01606 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 08/18/2016 | 08/18/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/22/2016 | 08/22/2016 | 99 | 0 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/7/2016 |  | 8/24/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 175455 | 01590 | 252 | Solar | 05_01_14J368 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/24/2014 | 07/24/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2014 | 12/15/2014 | 3/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174655 | 02356 | 375 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | MEDFORD | 178505 | 02155 | 9.92 | Solar | 05_07_98W46 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 20 | 10 | 10 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2018 | 01/24/2018 | 10/31/2019 | Y | EXP | 577 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 178448 | 01033 | 33.3 | Solar | 05_12_12J4 | 11/29/2017 | 11/29/2017 | 4 | 4 | 0 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2018 | 11/29/2017 | 12/5/2018 | Y | EXP | 331 | 03/16/2018 | 03/16/2018 | 4 | 4 | 0 |  |  | 8/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177254 | 01606 | 6 | Solar | 05_09_527L1 | 06/14/2016 | 06/14/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/20/2016 | 06/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2016 |  | 6/20/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 407000 | 01590 | 15.37 | Solar | 05_01_14J368 | 03/13/2022 | 03/15/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/16/2022 | 03/16/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 |  | 3/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175519 | 02356 | 1950 | Solar | 05_05_320W5 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2014 | 04/28/2014 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2015 | 04/08/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 234807 | 02148 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2019 | 07/30/2019 | 7/19/2023 | Y | EXP | 365 | 01/12/2021 | 01/25/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 262490 | 01033 | 0 | Solar | 05_12_12J5 | 10/28/2019 | 10/29/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 | 10/30/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  | 10/27/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177665 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 5 | 5 | 0 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2017 | 05/24/2017 | 8/31/2018 | Y | EXP | 452 | 01/30/2018 | 02/12/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 6/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 639399 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_01_14J368 | 10/02/2024 | 02/26/2025 | 97 | 96 | 1 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 176067 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2015 |  | 6/27/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 251819 | 02148 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 10/14/2019 | 10/21/2019 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2019 | 10/14/2019 | 3/29/2021 | Y | EXP | 365 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 586184 | 01033 | 25 | Solar | 05_12_12J5 | 01/30/2024 | 02/07/2024 | 7 | 5 | 2 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 10 | 0 | 10 | 02/27/2024 | 04/03/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  | 4/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 177734 | 01606 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 03/22/2017 | 03/22/2017 | 4 | 4 | 0 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2017 | 03/22/2017 | 3/27/2018 | Y | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2018 | 1/5/2018 | 1/8/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 749657 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_01_15J392 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 177280 | 02356 | 2800 | Solar | 05_05_320W5 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MEDFORD | 293451 | 02155 | 1.92 | Solar | 05_07_98W46 | 06/01/2020 | 06/04/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 606036 | 01033 | 5.7 | Solar | 05_12_12J5 | 04/24/2024 | 05/07/2024 | 6 | 5 | 1 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 81 | 75 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 177779 | 01606 | 4150 | Solar | 05_09_527L1 | 03/30/2017 | 03/30/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2017 | 05/11/2017 | 23 | 8 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 754835 | 01534 | 10 | Solar | 05_01_15J392 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 178078 | 02301 | 3220 | Solar | 05_05_320W5 | 05/05/2017 | 05/25/2017 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/25/2017 | 06/15/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 10/8/2021 | N | STD | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 308244 | 02148 | 1.92 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2020 | 09/21/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 671333 | 01033 | 4.35 | Solar | 05_12_12J5 | 02/24/2025 | 02/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178120 | 01606 | 3960 | Solar | 05_09_527L1 | 05/11/2017 | 05/11/2017 | 219 | 218 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 175282 | 01526 | 42.57 | Solar | 05_01_15J392 | 08/28/2014 | 08/28/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 5/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178674 | 02301 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/18/2018 | 08/14/2018 | 61 | 43 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 | 04/10/2018 | 12/16/2020 | Y | STD | 375 | 01/29/2020 | 10/26/2020 | 272 | 5 | 267 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 12/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 325302 | 01915 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 12/08/2020 | 12/13/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2021 |  | 5/23/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 175881 | 01033 | 40 | Solar | 05_12_12J6 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2015 |  | 8/17/2015 | N | EXP | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 4/1/2015 | 7/2/2015 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178462 | 01606 | 8300 | Solar | 05_09_527L1 | 01/22/2018 | 02/27/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2018 | 04/03/2018 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 405854 | 01534 | 0 | Other | 05_01_15J392 | 05/20/2022 | 06/09/2022 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/10/2022 | 06/21/2022 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178805 | 02301 | 0 | Solar | 05_05_320W5 | 12/17/2011 | 12/17/2011 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 333382 | 01915 | 9.6 | Solar | 05_07_98W46 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 174453 | 01033 | 75 | Diesel | 05_12_12J7 | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/24/2012 | 07/24/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2012 | 12/24/2012 | 3/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178677 | 01606 | 7.6 | Solar | 05_09_527L1 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 53 | 29 | 24 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2018 |  | 4/17/2019 | N | EXP | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 664954 | 01590 | 0 | Battery Add-On | 05_01_15J392 | 01/10/2025 | 01/14/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 35 | 12 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184565 | 02301 | 264 | Solar | 05_05_320W5 | 07/17/2018 | 08/28/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2019 |  | 8/3/2020 | N | STD | 479 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 342718 | 01915 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 05/27/2021 | 06/03/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 175147 | 01033 | 34.2 | Solar | 05_12_12J7 | 10/24/2013 | 10/24/2013 | 8 | 1 | 7 | 11/06/2013 | 11/06/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2014 | 2/28/2014 | 3/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178698 | 01606 | 4400 | Solar | 05_09_527L1 | 02/07/2018 | 04/02/2018 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/27/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 441629 | 01588 | 16.82 | Solar | 05_01_16J1 | 07/04/2022 |  | 50 | 47 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 190183 | 02301 | 250 | Solar | 05_05_320W5 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/23/2018 | 07/23/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  | 7/30/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 352007 | 01915 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 04/29/2021 | 05/06/2021 | 4 | 0 | 4 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2021 |  | 1/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 244606 | 01033 | 146 | Solar | 05_12_12J7 | 07/22/2019 | 08/16/2019 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 08/19/2019 | 10/01/2019 | 30 | 17 | 13 | 11/01/2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 07/22/2019 | 1/18/2023 | Y | STD | 365 | 03/25/2023 | 03/24/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178731 | 01605 | 4400 | Solar | 05_09_527L1 | 02/12/2018 | 04/02/2018 | 22 | 10 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/27/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 457672 | 01590 | 16.82 | Solar | 05_01_16J1 | 09/09/2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 193521 | 02301 | 2000 | Solar | 05_05_320W5 | 08/14/2018 | 08/27/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2018 | 10/31/2018 | 46 | 27 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 | 08/14/2018 | 4/27/2025 | Y | STD | 280 | 07/12/2023 | 01/07/2025 | 547 | 365 | 182 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 378903 | 01915 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2021 | 09/16/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2021 | 09/17/2021 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2021 |  | 9/16/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 268435 | 01033 | 175 | Solar | 05_12_12J7 | 12/05/2019 | 12/10/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2019 | 01/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 | 12/05/2019 | 1/31/2023 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 184743 | 01605 | 630 | Solar | 05_09_527L1 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 124 | 25 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 674114 | 01534 | 0 | Battery Add-On | 05_01_16J1 | 02/25/2025 | 03/26/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 208111 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2019 | 03/06/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 381609 | 01915 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 09/23/2021 | 12/29/2021 | 4 | 0 | 4 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 | 09/23/2021 |  | Y | EXP |  | 04/23/2022 | 04/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELCHERTOWN | 178782 | 01007 | 2700 | Solar | 05_05_3432W2 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2015 | 11/13/2015 | 35 | 14 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 188688 | 01605 | 456 | Solar | 05_09_527L1 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 63 | 44 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 742647 | 01590 | 11.52 | Solar | 05_01_16J2 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 266587 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 11/21/2019 | 11/22/2019 | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 11/25/2019 | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 11/21/2019 | 11/21/2020 | Y | EXP | 365 | 04/01/2020 | 04/07/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 7/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 386273 | 01915 | 15.2 | Solar | 05_07_98W46 | 04/05/2022 | 04/20/2022 | 11 | 10 | 1 | 04/21/2022 | 04/21/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2022 |  | 5/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 196782 | 01033 | 464 | Solar | 05_05_3432W2 | 10/29/2018 | 12/10/2018 | 27 | 18 | 9 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 13 | 1 | 12 | 02/13/2019 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2019 | 54 | 34 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WORCESTER | 188676 | 01605 | 470 | Solar | 05_09_527L1 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 43 | 3 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 175762 | 01590 | 17 | Solar | 05_01_16J2 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/16/2014 | 06/16/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2014 | 7/11/2014 | 10/9/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 329362 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/18/2021 | 02/12/2021 | 19 | 16 | 3 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 402370 | 01915 | 9.8 | Solar | 05_07_98W46 | 12/23/2021 | 12/29/2021 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 12/23/2021 | 4/12/2023 | Y | EXP | 365 | 03/19/2022 | 04/11/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 410297 | 01033 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3432W2 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 188660 | 01605 | 240 | Solar | 05_09_527L1 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 60 | 31 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 11/08/2018 | 77 | 26 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 593407 | 01590 | 10 | Solar | 05_01_16J2 | 02/29/2024 | 03/12/2024 | 8 | 5 | 3 | 03/13/2024 | 03/13/2024 | 10 | 7 | 3 | 04/01/2024 | 04/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 337942 | 02301 | 0 | Other | 05_05_320W5 | 04/07/2021 | 04/30/2021 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2021 | 06/02/2021 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BEVERLY | 436238 | 01915 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | 2 | 1 | 1 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2022 |  | 7/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 513658 | 01033 | 487.5 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/15/2023 | 07/21/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/24/2023 | 08/18/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 188659 | 01602 | 2376 | Solar | 05_09_527L1 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 11/08/2018 | 78 | 27 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 672266 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_01_16J2 | 02/19/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 02/19/2025 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 450732 | 02301 | 19.195 | Solar | 05_05_320W5 | 08/11/2022 | 08/18/2022 | 6 | 4 | 2 | 08/19/2022 | 08/19/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 | 08/11/2022 | 10/17/2023 | Y | EXP | 365 | 12/16/2022 | 01/18/2023 | 34 | 0 | 34 |  |  | 1/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 457764 | 01915 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 09/16/2022 | 09/19/2022 | 0 | 0 | 0 | 09/20/2022 | 09/20/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 689875 | 01033 | 5.76 | Solar | 05_05_3432W2 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174464 | 01602 | 170 | Natural Gas | 05_01_16J3 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | 40 | 0 | 40 | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2011 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 | 6/29/2012 | 1/29/2013 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 377003 | 01516 | 20.8 | Solar | 05_05_320W5 | 08/26/2021 |  | 186 | 167 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 465211 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_98W46 | 10/02/2022 | 10/10/2022 | 6 | 3 | 3 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 | 10/02/2022 | 8/1/2024 | Y | EXP | 500 | 06/09/2023 | 04/16/2024 | 313 | 3 | 310 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BEVERLY | 695890 | 01915 | 11.4 | Solar | 05_05_3432W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | 30 | 15 | 15 | 09/09/2025 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/13/2026 | N | EXP | 365 | 11/20/2025 | 12/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 190067 | 01432 | 5000 | Solar | 05_09_527L1 | 07/18/2018 | 08/01/2018 | 10 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | 08/24/2018 | 17 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 648172 | 01602 | 5.76 | Solar | 05_01_18J394 | 10/30/2024 | 03/06/2025 | 77 | 73 | 4 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 394432 | 01588 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 12/16/2021 | 12/28/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 |  | 5/27/2023 | N | EXP | 387 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 495450 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_98W46 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 488486 | 02035 | 240 | Solar | 05_05_344W1 | 02/24/2023 | 05/23/2023 | 61 | 52 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 | 02/24/2023 | 9/24/2026 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GRANBY | 190691 | 01033 | 4400 | Solar | 05_09_527L1 | 07/16/2018 | 08/08/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 44 | 15 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 671686 | 01609 | 3.8 | Solar | 05_01_18J394 | 02/12/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SUTTON | 406978 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 02/21/2022 | 02/23/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/24/2022 | 02/24/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 | 02/21/2022 | 8/3/2023 | Y | EXP | 365 | 06/23/2022 | 07/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 500083 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 124 | 102 | 22 | 12/06/2023 | 01/17/2024 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2024 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 657127 | 02035 | 19 | Solar | 05_05_344W1 | 01/09/2025 | 01/14/2025 | 3 | 2 | 1 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 |  | 5/9/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRANBY | 193939 | 01033 | 2500 | Solar | 05_09_527L1 | 08/20/2018 | 09/17/2018 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 01/26/2019 | 136 | 52 | 84 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WORCESTER | 736837 | 01609 | 5.76 | Solar | 05_01_18J394 | 11/27/2025 | 12/31/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 68 | 59 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 533804 | 01588 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/26/2023 | 08/07/2023 | 30 | 28 | 2 |  |  | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 520042 | 02301 | 7.83 | Solar | 05_07_98W46 | 04/27/2023 | 05/15/2023 | 12 | 9 | 3 | 05/16/2023 | 05/16/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2023 |  | 7/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 704909 | 02035 | 999 | Other | 05_05_344W1 | 09/05/2025 | 11/14/2025 | 47 | 39 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRANBY | 192330 | 01033 | 11.4 | Solar | 05_09_527L1 | 07/31/2018 | 09/04/2018 | 12 | 0 | 12 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 |  | 9/14/2020 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 174124 | 01609 | 1000 |  | 05_01_18J394 | 04/05/2012 | 04/05/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 542382 | 01590 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 01/10/2024 |  | 69 | 61 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 534910 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 06/22/2023 | 06/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2023 | 06/22/2023 | 10/22/2024 | Y | EXP | 365 | 10/04/2023 | 10/20/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 750908 | 02035 |  | Battery Add-On | 05_05_344W1 | 02/12/2026 | 02/17/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 32 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRANBY | 654977 | 01033 | 3.8 | Solar | 05_07_91W47 | 11/19/2024 | 01/03/2025 | 10 | 7 | 3 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2025 | 11/19/2024 | 3/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 176147 | 01609 | 2400 | Solar | 05_07_910W25 | 08/24/2015 | 08/24/2015 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/31/2015 | 09/28/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2016 | 03/23/2016 | 0 | 0 | 0 | 5/11/2016 | 08/24/2015 | 12/18/2017 | Y | STD | 586 | 08/03/2017 | 12/18/2017 | 88 | 0 | 88 | 12/5/2017 | 12/5/2017 | 12/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 545580 | 01534 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 08/21/2023 | 09/01/2023 | 10 | 9 | 1 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 08/21/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 01/19/2024 | 04/03/2024 | 76 | 0 | 76 |  |  | 4/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 554912 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 09/15/2023 | 10/24/2023 | 43 | 26 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 174733 | 02035 | 13.97 | Solar | 05_05_344W1 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2013 | 10/7/2013 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 659627 | 01033 | 6.175 | Solar | 05_07_91W47 | 12/10/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 178143 | 01609 | 4998 | Solar | 05_07_910W25 | 03/23/2018 | 03/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/25/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2018 | 03/23/2018 | 6/2/2020 | Y | STD | 635 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 620478 | 01534 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 06/27/2024 | 07/01/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/27/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 587972 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_98W46 | 03/19/2024 | 03/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 30 | 23 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 176858 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 01/19/2016 | 01/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/22/2016 | 01/22/2016 | 243 | 0 | 243 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2016 |  | 1/24/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRANBY | 487773 | 01033 | 1680 | Solar | 05_07_91W48 | 02/28/2023 | 03/14/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2023 | 04/11/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/28/2023 | 10/26/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WORCESTER | 178167 | 01604 | 11.4 | Solar | 05_07_910W25 | 02/14/2018 | 02/14/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2018 |  | 2/20/2019 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 626980 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/23/2024 | 07/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/23/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2025 | 05/22/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 587841 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 02/14/2024 | 03/01/2024 | 12 | 10 | 2 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178645 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 1 | 0 | 1 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2018 |  | 12/20/2018 | N | EXP | 174 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRANBY | 755050 | 01033 | 0 | Solar | 05_07_91W48 | 03/06/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WORCESTER | 178285 | 01604 | 3200 | Solar | 05_07_910W25 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 | 04/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 | 03/29/2018 | 12/30/2022 | Y | STD | 532 | 12/15/2021 | 07/25/2022 | 223 | 141 | 82 |  |  | 12/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 626948 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2024 | 07/24/2024 | 8/15/2025 | Y | EXP | 365 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 604595 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 04/17/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2024 | 04/17/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 61 | 0 | 61 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 194876 | 02038 | 9.92 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2018 | 10/12/2018 | 8 | 7 | 1 | 10/15/2018 | 10/15/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 755109 | 01033 | 100 | Solar | 05_07_91W48 | 03/18/2026 |  | 31 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | WORCESTER | 249662 | 01604 | 3200 | Solar | 05_07_910W25 | 09/05/2019 | 11/19/2019 | 48 | 46 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2019 | 05/07/2020 | 116 | 94 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 639198 | 01590 | 7.6 | Solar | 05_05_320W5 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 09/10/2024 | 12/10/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 610691 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_98W46 | 05/13/2024 | 05/21/2024 | 6 | 3 | 3 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2024 | 05/13/2024 | 6/14/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 10/02/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  | 12/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 195928 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 9 | 2 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 09/17/2018 | 8/31/2019 | Y | EXP | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 174784 | 01033 | 180 | Solar | 05_07_91W48 | 07/17/2013 | 07/17/2013 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2013 | 07/25/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2013 | 07/17/2013 | 7/30/2014 | Y | EXP | 355 | 04/23/2014 | 06/26/2014 | 44 | 0 | 44 | 7/17/2014 | 7/17/2014 | 7/23/2014 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 303299 | 01604 | 0 | Solar | 05_07_910W25 | 07/27/2020 | 07/28/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/29/2020 | 07/29/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2020 |  | 8/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 647702 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 620821 | 02301 | 5 | Solar | 05_07_98W46 | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 6 | 5 | 1 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 | 06/28/2024 | 8/30/2025 | Y | EXP | 365 | 09/10/2024 | 11/20/2024 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 309857 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W1 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 175498 | 02382 | 990 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2014 | 09/26/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 365824 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 06/24/2021 | 01/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2021 |  | 7/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 653727 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/18/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 621695 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 07/01/2024 | 08/07/2024 | 24 | 21 | 3 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/01/2024 | 11/7/2025 | Y | EXP | 365 | 12/18/2024 | 02/22/2025 | 67 | 0 | 67 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 330469 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 12/08/2020 | 12/16/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2020 | 12/17/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/9/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 177759 | 02382 | 648 | Solar | 05_07_91W48 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/18/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 08/02/2017 | 2/1/2020 | Y | STD | 523 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 373135 | 02359 | 498 | Solar | 05_07_910W25 | 09/08/2021 | 10/13/2021 | 24 | 16 | 8 |  |  | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2021 | 10/15/2021 | 5 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 664108 | 01588 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 637460 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 339784 | 02038 | 10 | Solar | 05_05_344W1 | 02/01/2021 | 02/04/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/05/2021 | 02/05/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177826 | 02301 | 60 | Solar | 05_07_91W48 | 06/08/2017 | 06/08/2017 | 3 | 3 | 0 | 06/13/2017 | 06/13/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2017 |  | 6/13/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2017 | 8/25/2017 | 9/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 391653 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 11/02/2021 | 12/21/2021 | 6 | 0 | 6 | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2021 | 11/02/2021 | 4/7/2023 | Y | EXP | 365 | 03/16/2022 | 04/04/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 4/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 669902 | 01590 | 4.35 | Solar | 05_05_320W5 | 02/10/2025 | 09/15/2025 | 64 | 64 | 0 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2025 |  | 10/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639218 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 09/10/2024 | 09/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 339026 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_05_344W1 | 01/27/2021 | 02/03/2021 | 4 | 3 | 1 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2021 |  | 2/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 244132 | 02301 | 999 | Solar | 05_07_91W48 | 09/17/2019 | 10/04/2019 | 12 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | 01/15/2020 | 68 | 49 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2021 | 09/17/2019 | 2/24/2023 | Y | STD | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 393258 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 11/05/2021 | 01/05/2022 | 32 | 26 | 6 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2022 |  | 3/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 673581 | 01588 | 5.76 | Solar | 05_05_320W5 | 02/25/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/25/2025 | 5/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/07/2025 | 10/09/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 11/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640647 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 09/18/2024 | 10/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 440655 | 02038 | 22.8 | Solar | 05_05_344W1 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | 4 | 3 | 1 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 12/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 246170 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 40 | 40 | 0 | 11/13/2019 | 11/13/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2019 | 09/12/2019 | 9/12/2020 | Y | EXP | 365 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 431674 | 02359 | 0 | Battery Add-On | 05_07_910W25 | 07/06/2022 | 08/10/2022 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 685167 | 01588 | 9.6 | Solar | 05_05_320W5 | 04/15/2025 | 05/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 642925 | 02301 | 6.67 | Solar | 05_07_98W46 | 09/25/2024 | 11/01/2024 | 18 | 13 | 5 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 | 09/25/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/26/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 456412 | 02038 | 16.24 | Solar | 05_05_344W1 | 11/08/2022 |  | 169 | 25 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 451320 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 08/26/2022 |  | 35 | 26 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 439708 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2022 | 06/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 686786 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_320W5 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/22/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 08/06/2025 | 12/31/2025 | 148 | 0 | 148 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 644508 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W46 | 10/03/2024 | 10/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/03/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 469770 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_05_344W1 | 10/19/2022 | 10/21/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 12/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 475340 | 02301 | 250 | Solar | 05_07_91W48 | 10/31/2023 |  | 92 | 27 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 464697 | 02359 | 9.984 | Solar | 05_07_910W25 | 09/30/2022 | 10/25/2022 | 16 | 16 | 0 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 |  | 11/22/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 730431 | 01590 | 10 | Solar | 05_05_320W5 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650253 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/07/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 515324 | 02038 | 14.5 | Solar | 05_05_344W1 | 04/18/2024 | 07/25/2024 | 66 | 61 | 5 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 |  | 8/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 476961 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 01/26/2023 | 01/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2023 | 01/26/2023 | 6/23/2024 | Y | EXP | 365 | 06/22/2023 | 06/21/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 553060 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 10/02/2023 | 10/05/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 91 | 74 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 10/02/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 04/26/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 7/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 313859 | 01588 | 800 | Solar | 05_05_321W1 | 01/27/2021 | 02/21/2021 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2021 | 05/20/2021 | 63 | 41 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 01/27/2021 | 8/17/2026 | Y | STD | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | BROCKTON | 651868 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W46 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 576378 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W1 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 55 | 31 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 558519 | 02302 | 5.67 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2023 | 10/06/2023 | 8 | 5 | 3 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 09/26/2023 | 10/26/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 03/31/2025 | 102 | 0 | 102 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 645357 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W25 | 10/07/2024 | 10/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 22 | 0 | 22 | 01/10/2025 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 | 10/07/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 634878 | 01590 | 996 | Solar | 05_05_321W1 | 12/10/2024 | 01/16/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2025 | 02/19/2025 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 660550 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_98W46 | 12/13/2024 | 12/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 651904 | 02038 | 5.7 | Solar | 05_05_344W1 | 11/09/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 11/09/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 536961 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_91W48 | 06/27/2023 | 07/10/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 77 | 59 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 | 06/27/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2024 | 02/12/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 646996 | 02359 | 5.7 | Solar | 05_07_910W25 | 10/14/2024 | 11/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 | 10/14/2024 | 2/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 735668 | 01590 | 11.5 | Solar | 05_05_321W1 | 11/21/2025 | 12/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 679036 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_07_98W46 | 03/19/2025 | 05/14/2025 | 11 | 7 | 4 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 03/19/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 707851 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W1 | 07/28/2025 | 08/20/2025 | 14 | 10 | 4 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 550852 | 02302 | 8.99 | Solar | 05_07_91W48 | 08/25/2023 | 08/29/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2023 | 08/30/2023 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 651669 | 02359 | 9.92 | Solar | 05_07_910W25 | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 177834 | 01526 | 3000 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 740038 | 02301 |  | Battery Add-On | 05_07_98W48 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 252380 | 02038 | 999 | Solar | 05_05_344W2 | 11/19/2019 | 12/19/2019 | 21 | 20 | 1 |  |  | 43 | 17 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2021 | 11/19/2019 | 3/15/2026 | Y | STD | 518 | 07/23/2024 | 04/08/2026 | 625 | 260 | 365 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 554752 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 10/04/2023 | 10/10/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 11/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 652723 | 02359 | 2000 | Other | 05_07_910W25 | 05/07/2025 | 06/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 07/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 177833 | 01588 | 1980 | Solar | 05_05_321W1 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2017 | 09/20/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2018 |  | 7/1/2019 | N | STD | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174210 | 02301 | 100 | Solar | 05_07_98W48 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 2/18/2012 | N | EXP | -298 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 199270 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 01/04/2019 | 01/08/2019 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 554224 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 09/26/2023 | 10/03/2023 | 5 | 0 | 5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 | 09/26/2023 | 1/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2024 | 03/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 676202 | 02359 | 4990 | Solar | 05_07_910W25 | 04/29/2025 | 05/27/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2025 | 07/02/2025 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 178494 | 01590 | 0 | Solar | 05_05_321W1 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177165 | 02301 | 99.9 | Solar | 05_07_98W48 | 01/24/2017 | 01/24/2017 | 14 | 12 | 2 | 02/14/2017 | 02/14/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2017 |  | 1/30/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 206339 | 02038 | 499.5 | Solar | 05_05_344W2 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | 10 | 6 | 4 |  |  | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2020 | 02/06/2020 | 10/5/2023 | Y | STD | 442 | 04/30/2023 | 04/30/2023 | 1 | 1 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562420 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | 2 | 1 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 10/24/2023 | 12/7/2024 | Y | EXP | 365 | 05/07/2024 | 05/15/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 5/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 677102 | 02359 | 40 | Solar | 05_07_910W25 | 03/24/2025 | 03/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | 24 | 6 | 18 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 | 07/30/2025 | 09/30/2025 | 63 | 0 | 63 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 193087 | 01569 | 4280 | Solar | 05_05_321W1 | 08/29/2018 | 09/19/2018 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2018 | 10/19/2018 | 21 | 4 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177287 | 02301 | 240 | Solar | 05_07_98W48 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2016 | 07/21/2016 | 22 | 7 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2016 |  | 2/22/2017 | N | STD | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2016 | 12/15/2016 | 3/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 346796 | 02038 | 250 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 10/17/2024 | Y | STD | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 626242 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W48 | 07/19/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 | 07/19/2024 | 9/16/2025 | Y | EXP | 365 | 12/11/2024 | 01/29/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 2/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 684020 | 02359 | 22.8 | Solar | 05_07_910W25 | 04/12/2025 | 04/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 247851 | 01569 | 4966.6 | Solar | 05_05_321W1 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | 9 | 6 | 3 |  |  | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 11/08/2019 | 1/3/2024 | Y | STD | 392 | 02/09/2023 | 07/18/2023 | 160 | 0 | 160 |  |  | 12/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 192458 | 02301 | 710 | Solar | 05_07_98W48 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | 10 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 42 | 23 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2019 |  | 5/18/2021 | N | STD | 601 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 346790 | 02038 | 300 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 5/6/2025 | Y | STD | 386 | 02/28/2025 | 03/24/2025 | 25 | 25 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 635533 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_91W48 | 08/26/2024 | 08/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 701465 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 06/26/2025 | 07/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 | 06/26/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 11/05/2025 | 11/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 452462 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 09/02/2022 | 09/13/2022 | 7 | 5 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  | 1/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 389742 | 02301 | 0 | Other | 05_07_98W48 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 346755 | 02038 | 297 | Solar | 05_05_344W2 | 06/01/2021 | 07/28/2021 | 40 | 32 | 8 |  |  | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2022 | 06/01/2021 | 4/19/2025 | Y | STD | 386 | 03/08/2025 | 04/03/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646456 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 10/29/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 728034 | 02359 | 15 | Solar | 05_07_910W25 | 10/21/2025 | 10/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 127 | 64 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 408286 | 01516 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 01/24/2022 | 01/26/2022 | 3 | 2 | 1 | 01/27/2022 | 01/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 3/16/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 391844 | 02301 | 0 | Other | 05_07_98W48 | 11/11/2021 | 01/04/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 401364 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 03/08/2022 | 03/22/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 646825 | 02301 | 6.38 | Solar | 05_07_91W48 | 10/14/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  | 1/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 727211 | 02359 | 11.5 | Solar | 05_07_910W25 | 10/16/2025 | 10/24/2025 | 5 | 3 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 474060 | 01516 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 71 | 61 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 430304 | 02375 | 100 | Solar | 05_07_98W48 | 05/27/2022 | 08/18/2022 | 56 | 49 | 7 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2023 | 05/27/2022 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 434015 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W2 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 652303 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 11/14/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738566 | 02359 | 11.4 | Solar | 05_07_910W25 | 12/08/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 474054 | 01534 | 5100 | Solar | 05_05_321W1 | 06/02/2023 | 09/13/2023 | 70 | 60 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2023 | 10/09/2023 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 598992 | 02375 | 25 | Solar | 05_07_98W48 | 03/22/2024 | 04/09/2024 | 12 | 9 | 3 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 175069 | 02038 | 0 | Solar | 05_05_344W3 | 04/03/2013 | 04/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2013 | 06/24/2013 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2014 | 04/03/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 88 | 09/22/2014 | 03/30/2015 | 127 | 0 | 127 | 5/11/2015 | 5/11/2015 | 5/22/2015 | Terminated |  | N
National Grid | BROCKTON | 658143 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 12/03/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/03/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738354 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_07_910W25 | 12/05/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 657082 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W1 | 11/26/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 41 | 17 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 660345 | 02375 | 120 | Solar | 05_07_98W48 | 12/24/2024 | 01/10/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 734238 | 02038 | 720 | Solar | 05_05_344W3 | 12/11/2025 | 04/06/2026 | 47 | 44 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 05/01/2026 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 662628 | 02302 | 7.475 | Solar | 05_07_91W48 | 12/26/2024 | 02/26/2025 | 36 | 25 | 11 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 740489 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_07_910W25 | 12/16/2025 | 12/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 660886 | 01569 | 6.825 | Solar | 05_05_321W1 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 670860 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_07_98W49 | 02/07/2025 | 03/14/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 02/07/2025 | 5/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/31/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174285 | 02038 | 30 | Solar | 05_05_344W3 | 11/15/2011 | 11/15/2011 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2012 |  | 1/23/2012 | N | EXP | -88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 7/5/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 669861 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W48 | 02/10/2025 | 03/14/2025 | 12 | 10 | 2 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 6/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 747871 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W25 | 01/28/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 673801 | 01569 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W1 | 02/24/2025 | 02/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 61 | 41 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 686134 | 02375 | 5.76 | Solar | 05_07_98W49 | 04/18/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/18/2025 | 6/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 08/28/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174278 | 02038 | 1725 | Solar | 05_05_344W3 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2013 | 12/30/2011 | 7/2/2012 | Y | EXP | -185 | 04/19/2013 | 06/14/2013 | 39 | 0 | 39 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 7/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 671662 | 02302 | 8.99 | Solar | 05_07_91W48 | 02/12/2025 | 03/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 02/12/2025 | 10/1/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/21/2026 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 391839 | 02359 | 0 | Other | 05_07_910W26 | 11/11/2021 | 01/05/2022 | 37 | 28 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 03/02/2022 | 38 | 4 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 749744 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_321W1 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175497 | 02375 | 1889 | Solar | 05_07_98W49 | 09/26/2014 | 09/26/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 174458 | 02038 | 82 | Solar | 05_05_344W3 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2014 | 1/8/2014 | 1/13/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 685885 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 04/17/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 38 | 23 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 04/17/2025 | 7/11/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 676968 | 02359 | 750 | Solar | 05_07_910W51 | 04/11/2025 | 06/27/2025 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/22/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175913 | 01516 | 500 | Natural Gas | 05_05_321W10 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2015 | 04/15/2015 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2017 | 03/11/2015 | 6/1/2018 | Y | STD | 441 | 07/12/2017 | 07/28/2017 | 12 | 0 | 12 | 1/26/2018 | 1/26/2018 | 4/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 196581 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_07_98W49 | 09/20/2018 | 10/12/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/15/2018 | 10/15/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175789 | 02038 | 46 | Solar | 05_05_344W3 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 364 | 48 | 316 | 11/03/2015 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2016 |  | 3/31/2017 | N | EXP | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 687718 | 02302 | 10.64 | Solar | 05_07_91W48 | 04/29/2025 | 05/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 757360 | 02359 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 438621 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W10 | 10/27/2022 | 06/30/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2022 | 10/27/2022 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 06/09/2023 | 06/21/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 357829 | 02375 | 9.8 | Solar | 05_07_98W49 | 07/15/2021 | 07/16/2021 | 1 | 1 | 0 | 07/19/2021 | 07/19/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 |  | 7/15/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 178472 | 02038 | 905.8 | Solar | 05_05_344W3 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 05/03/2018 | 36 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2019 | 03/07/2018 | 11/28/2022 | Y | STD | 126 | 06/13/2020 | 01/28/2022 | 595 | 182 | 413 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 693870 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W48 | 09/12/2025 | 09/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 36 | 20 | 16 | 01/06/2026 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175661 | 02359 | 70 | Solar | 05_07_910W51 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 5 | 2 | 3 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 11/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 753399 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 413113 | 02375 | 6 | Solar | 05_07_98W49 | 02/25/2022 | 03/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 02/25/2022 | 5/3/2023 | Y | EXP | 365 | 04/07/2022 | 05/02/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  | 5/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 346314 | 02038 | 240 | Solar | 05_05_344W3 | 03/11/2021 | 01/10/2022 | 9 | 0 | 9 | 03/26/2021 | 03/26/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2021 | 03/11/2021 | 1/12/2024 | Y | EXP | 306 | 08/26/2023 | 12/15/2023 | 112 | 22 | 90 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 717839 | 02302 | 21.66 | Solar | 05_07_91W48 | 09/25/2025 | 10/20/2025 | 16 | 12 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 85 | 76 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175884 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_07_910W51 | 05/20/2015 | 05/20/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 756966 | 01569 | 11.5 | Solar | 05_05_321W2 | 03/17/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 597382 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_98W49 | 03/29/2024 | 04/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 03/29/2024 | 5/15/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 08/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 412237 | 02038 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W3 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 18 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 536401 | 02301 | 100 | Solar | 05_07_91W49 | 07/18/2023 | 09/06/2023 | 35 | 27 | 8 |  |  | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 | 07/18/2023 | 11/25/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | PEMBROKE | 176278 | 02359 | 98 | Solar | 05_07_910W51 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 418 | 0 | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2015 | 05/05/2015 | 10/30/2015 | Y | EXP | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 762956 | 01569 | 3.04 | Solar | 05_05_321W2 | 04/14/2026 | 04/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 606381 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W49 | 04/24/2024 | 04/29/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 |  | 5/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 640224 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W3 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 656536 | 02302 | 6.96 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 03/10/2025 | 29 | 25 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 184731 | 02339 | 25 | Solar | 05_07_910W51 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 40 | 20 | 20 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174622 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 04/14/2011 | 04/14/2011 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2011 | 04/14/2011 | 6/1/2012 | Y | STD | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2012 | 8/6/2012 | 6/1/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 609927 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W49 | 05/17/2024 |  | 41 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 650355 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 11/07/2024 | 01/29/2025 | 48 | 46 | 2 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 731422 | 02302 | 8.74 | Solar | 05_07_91W49 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 6 | 3 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 30 | 10 | 20 | 01/15/2026 | 03/02/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 | 04/02/2026 | 04/24/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 186391 | 02359 | 249.8 | Solar | 05_07_910W51 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 26 | 4 | 22 | 08/31/2018 | 09/11/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 175163 | 01534 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 06/02/2011 | 06/02/2011 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 619247 | 02301 | 8.7 | Solar | 05_07_98W49 | 06/20/2024 | 06/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 685927 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/17/2025 | 10/01/2025 | 114 | 112 | 2 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 11/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 736855 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 26 | 13 | 13 | 03/03/2026 | 03/25/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANOVER | 207469 | 02339 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 02/01/2019 | 02/07/2019 | 4 | 4 | 0 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 | 02/01/2019 | 10/22/2019 | Y | EXP | 242 | 05/11/2019 | 05/28/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 6/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175241 | 01569 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 08/22/2014 | 08/22/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2014 | 09/02/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 4/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639502 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_98W49 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/10/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 04/18/2025 | 06/05/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 713324 | 02038 | 1680 | Solar | 05_05_344W4 | 01/08/2026 | 04/14/2026 | 66 | 56 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 750127 | 02302 | 23 | Solar | 05_07_91W49 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2026 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 211159 | 02359 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_910W51 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 12/26/2019 | 04/27/2020 | 84 | 46 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2020 | 84 | 46 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 175390 | 01569 | 728 | Solar | 05_05_321W2 | 09/11/2014 | 09/11/2014 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/23/2014 | 10/20/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/11/2014 | 1/26/2016 | Y | STD | 309 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 692715 | 02301 | 4.537 | Solar | 05_07_98W49 | 05/21/2025 | 06/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 64 | 52 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 726096 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/13/2025 | 11/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 10/13/2025 | 1/30/2027 | Y | EXP | 365 | 04/29/2026 |  | 6 | 0 | 6 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | BROCKTON | 749931 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANOVER | 265163 | 02339 | 250 | Solar | 05_07_910W51 | 01/08/2020 | 01/27/2020 | 11 | 11 | 0 | 01/28/2020 | 01/28/2020 | 25 | 12 | 13 | 04/10/2020 | 05/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2020 | 01/08/2020 | 6/12/2023 | Y | EXP | 533 | 06/28/2021 | 06/22/2022 | 360 | 160 | 200 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 175463 | 01529 | 450 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 649 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 632686 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 08/14/2024 | 10/07/2024 | 28 | 24 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Terminated |  | N
National Grid | FRANKLIN | 733287 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_05_344W4 | 11/12/2025 | 11/25/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | BROCKTON | 753375 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 270336 | 02339 | 400 | Solar | 05_07_910W51 | 12/26/2019 | 01/15/2020 | 13 | 12 | 1 |  |  | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2020 | 02/05/2020 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 | 12/26/2019 | 1/2/2023 | Y | STD | 533 | 01/27/2022 | 06/08/2022 | 133 | 0 | 133 |  |  | 9/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 175462 | 01516 | 950 | Solar | 05_05_321W2 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 10/20/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/19/2014 | 2/10/2016 | Y | STD | 324 | 10/01/2015 | 06/23/2016 | 179 | 0 | 179 | 7/19/2016 | 7/19/2016 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175890 | 02301 | 56 | Solar | 05_07_99W32 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 1 | 1 | 0 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 12/15/2015 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 734412 | 02038 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2025 | 12/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 44 | 24 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 175743 | 02301 | 684 | Solar | 05_07_91W49 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 | 12/05/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 287125 | 02339 | 43.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/13/2020 | 04/22/2020 | 6 | 3 | 3 |  |  | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/13/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175493 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/08/2014 | 09/05/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2015 | 07/25/2014 | 6/30/2017 | Y | STD | 781 | 03/03/2016 | 03/13/2017 | 254 | 0 | 254 | 5/17/2017 | 5/17/2017 | 7/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177255 | 02301 | 35 | Solar | 05_07_99W32 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 282 | 282 | 0 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2018 | 1/22/2018 | 1/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 757025 | 02019 |  | Battery Add-On | 05_05_344W4 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 176620 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/14/2016 | 04/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/12/2016 | 4/18/2017 | Y | EXP | 357 | 07/18/2016 | 07/25/2016 | 5 | 0 | 5 | 1/23/2017 | 1/23/2017 | 3/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 286961 | 02359 | 366.6 | Solar | 05_07_910W51 | 05/04/2020 | 05/12/2020 | 6 | 2 | 4 |  |  | 15 | 7 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/04/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/14/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175502 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 09/29/2014 | 09/29/2014 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2014 | 10/31/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2015 | 09/29/2014 | 1/21/2016 | Y | STD | 304 | 06/09/2016 | 09/14/2016 | 66 | 0 | 66 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | 12/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177306 | 02301 | 936 | Solar | 05_07_99W32 | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/18/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2018 | 11/16/2016 | 8/11/2021 | Y | STD | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 757833 | 02019 |  | Battery Add-On | 05_05_344W4 | 03/20/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 309629 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/29/2020 | 10/02/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 26 | 8 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2020 | 09/29/2020 | 1/24/2022 | Y | EXP | 365 | 08/21/2021 | 08/30/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 10/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 286960 | 02339 | 100.8 | Solar | 05_07_910W51 | 04/11/2020 | 04/22/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/11/2020 | 4/22/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175583 | 01569 | 15.265 | Solar | 05_05_321W2 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/28/2014 | 04/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2014 | 5/20/2014 | 8/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177326 | 02301 | 828 | Solar | 05_07_99W32 | 06/20/2016 | 06/20/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/24/2016 | 08/03/2016 | 27 | 12 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174743 | 02019 | 3108 | Solar | 05_05_344W4 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2013 | 08/02/2013 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2014 | 07/01/2013 | 3/15/2016 | Y | STD | 728 | 11/02/2015 | 01/03/2017 | 289 | 0 | 289 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 311832 | 02301 | 10.32 | Solar | 05_07_91W49 | 10/23/2020 | 10/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/27/2020 | 10/27/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 | 10/23/2020 | 7/26/2023 | Y | EXP | 900 | 12/18/2020 | 01/26/2021 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 287784 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176528 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 16 | 16 | 0 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/20/2016 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2016 | 1/20/2016 | 3/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178091 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_99W32 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 7 | 6 | 1 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 7/15/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2018 | 1/5/2018 | 1/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174915 | 02019 | 12.9 | Solar | 05_05_344W4 | 02/21/2013 | 02/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 329 | 0 | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2013 | 4/9/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 313208 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 | 10/01/2020 | 5/20/2024 | Y | EXP | 365 | 01/08/2021 | 01/21/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 8/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 287776 | 02359 | 144 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 4/22/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176607 | 01569 | 1000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 194141 | 02190 | 660 | Solar | 05_07_99W32 | 10/09/2018 | 10/30/2018 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2018 | 11/30/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175608 | 02019 | 998 | Solar | 05_05_344W4 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/25/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 377483 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 08/26/2021 | 08/31/2021 | 4 | 1 | 3 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2021 | 08/26/2021 | 5/5/2023 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 11/22/2022 | Connected |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 287773 | 02359 | 57.6 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/5/2023 | Y | STD | 631 | 01/28/2023 | 01/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176636 | 01569 | 2000 | Solar | 05_05_321W2 | 12/29/2015 | 12/29/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2016 | 01/12/2016 | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2016 | 07/19/2016 | 49 | 0 | 49 | 7/19/2016 | 12/29/2015 | 10/20/2017 | Y | STD | 458 | 07/20/2017 | 01/11/2018 | 114 | 0 | 114 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 205175 | 02351 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 01/07/2019 | 01/17/2019 | 7 | 0 | 7 | 01/22/2019 | 01/22/2019 | 33 | 25 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2019 |  | 3/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175941 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | 11/19/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 438769 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_91W49 | 06/20/2022 | 06/21/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2022 | 06/20/2022 | 5/3/2024 | Y | EXP | 365 | 04/13/2023 | 05/03/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 287707 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 178259 | 01569 | 4990 | Solar | 05_05_321W2 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2018 | 06/21/2018 | 22 | 21 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 223586 | 02190 | 100 | Solar | 05_07_99W32 | 04/29/2019 | 05/21/2019 | 16 | 14 | 2 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 07/17/2019 | 08/20/2020 | 277 | 240 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2020 | 277 | 240 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2020 |  | 6/23/2022 | N | EXP | 365 | 03/02/2021 | 06/10/2021 | 100 | 0 | 100 |  |  | 12/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 176011 | 02019 | 11 | Solar | 05_05_344W4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 2 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2015 | 01/23/2015 | 7/19/2016 | Y | EXP | 512 | 11/05/2015 | 11/16/2015 | 6 | 0 | 6 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 486521 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 01/03/2023 | 01/27/2023 | 17 | 15 | 2 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 3/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 287680 | 02359 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 248006 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 10/01/2019 | 10/03/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2019 |  | 10/1/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 176082 | 02188 | 50 | Solar | 05_05_344W4 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 15 | 15 | 0 | 02/25/2015 | 02/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2015 |  | 6/27/2015 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2015 | 4/1/2015 | 5/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 487499 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 12/27/2022 | 01/03/2023 | 4 | 2 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 5/23/2024 | N | EXP | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 287677 | 02301 | 95.4 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178350 | 02359 | 24.94 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 279479 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 02/13/2020 | 02/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176401 | 02188 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 3 | 3 | 0 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 228 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2016 |  | 3/19/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 489910 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/25/2023 | 05/22/2023 | 20 | 19 | 1 | 05/23/2023 | 05/23/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 | 04/25/2023 | 8/1/2025 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/03/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 288164 | 02301 | 52.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178349 | 02359 | 49.88 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 14 | 4 | 10 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2018 |  | 1/17/2019 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 303572 | 01529 | 8 | Solar | 05_07_99W32 | 07/28/2020 | 07/31/2020 | 3 | 3 | 0 | 08/03/2020 | 08/03/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 176753 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 8 | 8 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/18/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 6/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 511260 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 03/28/2023 |  | 215 | 209 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 288162 | 02301 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 | 05/16/2023 | 05/30/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 6/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 178541 | 02359 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/29/2018 | 01/29/2018 | 6 | 0 | 6 | 02/06/2018 | 02/06/2018 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2018 |  | 2/3/2019 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 319983 | 01569 | 35 | Natural Gas | 05_07_99W32 | 10/20/2020 |  | 308 | 116 | 192 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 176807 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2016 | 9/16/2016 | 11/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 515507 | 02019 | 12.16 | Solar | 05_07_91W49 | 04/18/2024 | 05/01/2024 | 10 | 8 | 2 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 287871 | 02301 | 144 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 5/5/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 184500 | 02359 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/01/2018 | 06/28/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 319549 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 11/17/2020 | 11/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/24/2020 | 11/24/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 176806 | 02190 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 177 | 0 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 522930 | 02019 | 6.38 | Solar | 05_07_91W49 | 05/18/2023 | 06/14/2023 | 18 | 17 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 287869 | 02301 | 115.2 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 184499 | 02359 | 1666 | Solar | 05_05_321W2 | 04/30/2018 | 04/30/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 329977 | 01504 | 10 | Solar | 05_07_99W32 | 12/07/2020 | 12/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176820 | 02190 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/14/2016 | 01/14/2016 | 6 | 6 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 12/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 559160 | 02019 | 7.875 | Solar | 05_07_91W49 | 10/12/2023 | 10/16/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 |  | 12/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 287867 | 02302 | 72 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 5 | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/4/2023 | Y | STD | 631 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 184491 | 02359 | 1800 | Solar | 05_05_321W2 | 04/28/2018 | 04/28/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/31/2018 | 06/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 341855 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 02/11/2021 | 02/17/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 |  | 12/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176842 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 34 | 34 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2016 |  | 5/7/2017 | N | EXP | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 543283 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2023 | 07/27/2023 | 10/15/2024 | Y | EXP | 365 | 03/15/2024 | 05/20/2024 | 67 | 0 | 67 |  |  | 6/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 288988 | 02301 | 28.8 | Solar | 05_07_910W51 | 04/30/2020 | 05/08/2020 | 6 | 5 | 1 |  |  | 18 | 8 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 04/30/2020 | 12/5/2023 | Y | STD | 631 | 01/28/2023 | 01/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 252243 | 02359 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 09/05/2019 | 09/17/2019 | 8 | 8 | 0 | 09/18/2019 | 09/18/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 |  | 9/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 416071 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 5/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176883 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 9/8/2016 | 9/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 543562 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 07/28/2023 | 08/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 288984 | 02301 | 300 | Solar | 05_07_910W51 | 05/04/2020 | 05/11/2020 | 5 | 2 | 3 |  |  | 16 | 7 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/04/2020 | 1/21/2025 | Y | STD | 1003 | 10/15/2024 | 10/14/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 266700 | 02359 | 0 | Other | 05_05_321W2 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2020 | 10/27/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 09/15/2020 | 7/12/2027 | Y | STD | 553 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 525126 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 06/27/2023 | 08/03/2023 | 27 | 25 | 2 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 9/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177422 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 |  | 12/11/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | 7/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 543423 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 8/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 290029 | 02301 | 233.3 | Solar | 05_07_910W51 | 05/11/2020 | 05/13/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/11/2020 | 5/8/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 285198 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 03/25/2020 | 03/30/2020 | 2 | 2 | 0 | 03/31/2020 | 03/31/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2020 |  | 3/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 559009 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 09/28/2023 | 10/03/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 3/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177567 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/14/2017 | 09/14/2017 | 9 | 9 | 0 | 09/27/2017 | 09/27/2017 | 124 | 0 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2017 |  | 9/19/2018 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 552507 | 02019 | 5.985 | Solar | 05_07_91W49 | 09/11/2023 | 09/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 289948 | 02301 | 233.3 | Solar | 05_07_910W51 | 05/11/2020 | 05/13/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 14 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2022 | 05/11/2020 | 2/4/2025 | Y | STD | 1003 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 340617 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 02/04/2021 | 03/26/2021 | 35 | 34 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 3/25/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 552140 | 01569 | 0 | Solar | 05_07_99W32 | 08/30/2023 | 10/03/2023 | 24 | 23 | 1 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 45 | 22 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 |  | 3/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177816 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 5 | 1 | 4 | 04/11/2017 | 04/11/2017 | 241 | 0 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2017 |  | 4/9/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 551871 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/19/2023 | 10/03/2023 | 11 | 8 | 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 349785 | 02301 | 200 | Solar | 05_07_910W51 | 04/07/2021 | 04/27/2021 | 13 | 3 | 10 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2021 | 04/07/2021 | 5/15/2025 | Y | EXP | 491 | 02/18/2022 | 04/26/2024 | 799 | 737 | 62 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 342437 | 02359 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 5/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 552899 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 09/01/2023 | 09/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 72 | 25 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178016 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 4 | 3 | 1 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2017 | 06/29/2017 | 7/4/2018 | Y | EXP | 362 | 12/26/2017 | 12/20/2017 | 0 | 0 | 0 | 1/16/2018 | 1/16/2018 | 1/22/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 555644 | 02019 | 5 | Solar | 05_07_91W49 | 10/11/2023 | 10/16/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 12/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 401688 | 02301 | 9.57 | Solar | 05_07_910W51 | 12/15/2021 | 01/24/2022 | 26 | 25 | 1 | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2022 |  | 3/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 402695 | 02359 | 0 | Solar | 05_05_321W2 | 12/21/2021 | 01/12/2022 | 16 | 15 | 1 | 01/13/2022 | 01/13/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2022 |  | 2/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 568632 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W32 | 11/03/2023 | 02/01/2024 | 59 | 55 | 4 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 21 | 10 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178065 | 02190 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 10 | 9 | 1 | 09/19/2017 | 09/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 |  | 9/10/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 566403 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/16/2023 | 11/27/2023 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 89 | 68 | 21 | 05/01/2024 | 06/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 417115 | 02301 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_910W51 | 05/16/2022 | 05/24/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 56 | 33 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 408025 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 01/25/2022 | 02/01/2022 | 4 | 4 | 0 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2022 |  | 3/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 577766 | 01569 | 0 | Other | 05_07_99W32 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 41 | 32 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178693 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/09/2018 | 02/06/2018 | 70 | 0 | 70 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2018 |  | 2/12/2019 | N | EXP | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 561903 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 10/10/2023 | 10/20/2023 | 8 | 6 | 2 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 28 | 16 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 419321 | 02301 | 499 | Solar | 05_07_910W51 | 04/13/2022 |  | 89 | 26 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 425379 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W2 | 04/21/2022 | 05/31/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2022 | 04/21/2022 | 11/2/2023 | Y | EXP | 365 | 09/27/2022 | 10/27/2022 | 31 | 0 | 31 |  |  | 11/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 606662 | 01569 | 23 | Solar | 05_07_99W32 | 04/25/2024 | 04/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 186502 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 7 | 0 | 7 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 568062 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/16/2023 |  | 73 | 27 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 429786 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_910W51 | 05/10/2022 | 05/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2022 |  | 6/21/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 475763 | 02359 | 6.96 | Solar | 05_05_321W2 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 633824 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_07_99W32 | 08/19/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 187250 | 02190 | 11.4 | Solar | 05_05_344W4 | 07/10/2018 | 07/27/2018 | 11 | 7 | 4 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 461 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 568459 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 11/22/2023 | 12/18/2023 | 17 | 14 | 3 | 12/19/2023 | 12/19/2023 | 83 | 28 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 445451 | 02301 | 1500 | Solar | 05_07_910W51 | 07/27/2022 | 08/12/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2022 | 09/13/2022 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 490668 | 02359 | 22.8 | Solar | 05_05_321W2 | 01/12/2023 | 01/19/2023 | 4 | 2 | 2 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 664153 | 01569 | 10.4 | Solar | 05_07_99W32 | 01/07/2025 | 01/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 01/17/2025 | 01/17/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 | 01/07/2025 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 | 05/10/2025 | 06/20/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 6/28/2025 | Connected |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 187518 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 570456 | 02019 | 0 | Solar | 05_07_91W49 | 11/10/2023 | 11/16/2023 | 5 | 3 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 104 | 91 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 |  | 4/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 469930 | 02301 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 01/06/2023 | 03/02/2023 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2023 | 05/04/2023 | 45 | 25 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 534936 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 06/19/2023 | 06/26/2023 | 5 | 2 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 684372 | 01569 | 10 | Solar | 05_07_99W32 | 04/10/2025 | 05/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 189314 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 16 | 11 | 5 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/7/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 577152 | 02019 | 8.7 | Solar | 05_07_91W49 | 12/27/2023 | 01/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 12/27/2023 | 4/20/2025 | Y | EXP | 365 | 06/27/2024 | 07/17/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 541461 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 07/21/2023 | 12/12/2023 | 99 | 99 | 0 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 138 | 134 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2024 |  | 7/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 540266 | 02339 | 5 | Solar | 05_05_321W2 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 23 | 0 | 23 | 10/17/2023 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 12/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 706368 | 01569 | 8.725 | Solar | 05_07_99W32 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2025 |  | 9/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 190511 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/11/2018 | 10/29/2018 | 10 | 7 | 3 | 10/30/2018 | 10/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2018 | 07/11/2018 | 11/12/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 578264 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2024 |  | 3/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 636087 | 02301 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 11/08/2024 | 12/09/2024 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/10/2025 | 210 | 191 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 561628 | 02359 | 19.845 | Solar | 05_05_321W2 | 10/13/2023 | 10/16/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 69 | 49 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 456001 | 01569 | 200 | Solar | 05_07_99W61 | 09/02/2022 | 09/19/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  | 9/27/2026 | N | STD | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ABINGTON | 192457 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 08/01/2018 | 08/27/2018 | 5 | 4 | 1 | 08/28/2018 | 08/28/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 584131 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 01/24/2024 | 03/05/2024 | 28 | 26 | 2 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 14 | 12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 | 01/24/2024 | 4/15/2025 | Y | EXP | 365 | 05/15/2024 | 05/17/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 6/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 645804 | 02301 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 01/17/2025 | 04/22/2025 | 65 | 55 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 05/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 574593 | 02359 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 12/27/2023 | 01/29/2024 | 22 | 19 | 3 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 12/27/2023 | 4/22/2025 | Y | EXP | 365 | 08/13/2024 | 09/10/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 9/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 689730 | 01569 | 6.96 | Solar | 05_07_99W61 | 05/05/2025 | 07/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 192331 | 02190 | 3.8 | Solar | 05_05_344W4 | 07/31/2018 | 08/24/2018 | 3 | 3 | 0 | 08/27/2018 | 08/27/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 07/31/2018 | 5/14/2020 | Y | EXP | 626 | 11/06/2019 | 12/17/2019 | 41 | 0 | 41 |  |  | 1/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 586610 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/09/2024 | 03/05/2024 | 16 | 13 | 3 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 | 02/09/2024 | 4/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/03/2024 | 38 | 0 | 38 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657507 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 594814 | 02359 | 6 | Solar | 05_05_321W2 | 03/12/2024 | 03/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2024 | 03/14/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 708790 | 01516 | 240 | Solar | 05_07_99W61 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ABINGTON | 198992 | 02351 | 250 | Solar | 05_05_344W4 | 10/19/2018 | 11/14/2018 | 15 | 3 | 12 | 11/15/2018 | 11/15/2018 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 588333 | 02019 | 6.96 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 657506 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_910W51 | 11/27/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/27/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 609981 | 02359 | 20 | Solar | 05_05_321W2 | 05/09/2024 | 05/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177379 | 01569 | 1000 | Solar | 05_07_99W61 | 11/23/2016 | 11/23/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 200884 | 02190 | 500 | Solar | 05_05_344W4 | 02/25/2019 | 03/18/2019 | 15 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2019 | 04/09/2019 | 16 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2019 | 02/25/2019 | 4/7/2021 | Y | STD | 321 | 09/30/2020 | 12/22/2020 | 83 | 0 | 83 | 3/30/2021 | 3/29/2021 | 4/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 588823 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_91W49 | 02/14/2024 | 02/20/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 12 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 675216 | 02301 | 0 | Other | 05_07_910W51 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 42 | 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 691998 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_321W2 | 05/29/2025 | 06/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 | 05/29/2025 | 8/2/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 196387 | 01569 | 100 | Solar | 05_07_99W61 | 09/19/2018 | 10/05/2018 | 7 | 0 | 7 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 25 | 4 | 21 | 11/29/2018 | 12/19/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2019 | 09/19/2018 | 6/1/2020 | Y | EXP | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 239323 | 02190 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 | 02/05/2020 | 2/9/2022 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 07/28/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 595125 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 04/10/2024 | 04/17/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2024 |  | 5/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 687539 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_910W51 | 04/24/2025 | 04/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 721320 | 02339 | 14.309 | Solar | 05_05_321W2 | 09/25/2025 | 10/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 218741 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W61 | 04/10/2019 | 04/22/2019 | 7 | 0 | 7 | 04/23/2019 | 04/23/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2019 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 251916 | 02190 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2019 | 10/30/2019 | 15 | 15 | 0 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 |  | 12/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 603357 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 04/16/2024 | 04/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2024 | 04/16/2024 | 7/14/2025 | Y | EXP | 365 | 08/03/2024 | 09/12/2024 | 41 | 0 | 41 |  |  | 12/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 762228 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 04/13/2026 | 04/14/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 621748 | 02339 | 0 | Solar | 05_05_321W4 | 09/13/2024 | 03/03/2025 | 112 | 103 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MILLVILLE | 392758 | 01529 | 100 | Solar | 05_07_99W61 | 11/05/2021 | 12/02/2021 | 17 | 9 | 8 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2022 |  | 6/27/2024 | N | EXP | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 268733 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/02/2020 | 01/10/2020 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2020 | 01/13/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 01/02/2020 | 9/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 606963 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 04/26/2024 | 05/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174931 | 02301 | 180 | Solar | 05_07_910W52 | 08/26/2013 | 08/26/2013 | 8 | 1 | 7 | 09/10/2013 | 09/10/2013 | 725 | 398 | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2015 |  | 2/18/2016 | N | EXP | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 737930 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 12/03/2025 | 12/23/2025 | 12 | 9 | 3 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | DOUGLAS | 396029 | 01516 | 6 | Solar | 05_07_99W61 | 12/07/2021 | 01/07/2022 | 22 | 20 | 2 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 | 12/07/2021 | 11/20/2023 | Y | EXP | 365 | 06/15/2022 | 10/11/2022 | 118 | 0 | 118 |  |  | 6/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 281369 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/14/2020 | 04/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2020 | 04/21/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2020 | 04/14/2020 | 3/31/2021 | Y | EXP | 365 | 12/23/2020 | 01/08/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 2/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 607442 | 02019 | 5.355 | Solar | 05_07_91W49 | 04/29/2024 | 06/06/2024 | 7 | 2 | 5 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2024 |  | 7/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177770 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 14 | 14 | 0 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2017 |  | 10/15/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 763009 | 02359 | 19.84 | Solar | 05_05_321W4 | 04/14/2026 | 04/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILLVILLE | 419309 | 01529 | 240 | Solar | 05_07_99W61 | 05/26/2022 | 07/17/2022 | 33 | 26 | 7 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 284138 | 02370 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 03/17/2020 | 04/13/2020 | 19 | 19 | 0 | 04/14/2020 | 04/14/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2020 | 03/17/2020 | 4/13/2021 | Y | EXP | 365 | 07/15/2020 | 12/05/2020 | 143 | 5 | 138 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 618180 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 06/14/2024 | 06/18/2024 | 6 | 2 | 4 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 |  | 11/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 194677 | 02301 | 400 | Solar | 05_07_910W52 | 08/29/2018 | 09/10/2018 | 6 | 0 | 6 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2019 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174184 | 02359 | 1000 | Solar | 05_05_321W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 668646 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_07_99W61 | 01/29/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 293030 | 02370 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 05/21/2020 | 06/12/2020 | 14 | 14 | 0 | 06/15/2020 | 06/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 630079 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 08/05/2024 | 08/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  | 9/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 191825 | 02301 | 249.8 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2018 | 09/10/2018 | 8 | 0 | 8 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 12/31/2020 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175347 | 02359 | 42 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 1/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 707767 | 01569 | 13.8 | Solar | 05_07_99W61 | 07/30/2025 | 08/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 307866 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 632887 | 02019 | 5.8 | Solar | 05_07_91W49 | 08/20/2024 | 09/05/2024 | 5 | 3 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 9/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 207842 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 02/05/2019 | 02/13/2019 | 5 | 0 | 5 | 02/14/2019 | 02/14/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 175346 | 02339 | 265 | Solar | 05_05_321W4 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 3 | 0 | 3 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 | 7/22/2014 | 3/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 424099 | 01529 | 187.5 | Solar | 05_07_99W62 | 06/02/2022 | 06/24/2022 | 15 | 9 | 6 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 06/02/2022 | 5/9/2026 | Y | STD | 280 | 09/23/2025 | 03/16/2026 | 175 | 46 | 129 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 313308 | 02370 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 09/17/2020 | 09/23/2020 | 3 | 0 | 3 | 09/24/2020 | 09/24/2020 | 18 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2020 | 09/17/2020 | 10/22/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 632819 | 02019 | 11.5 | Solar | 05_07_91W49 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 209527 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_910W52 | 02/12/2019 | 02/22/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/25/2019 | 02/25/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  | 7/23/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175864 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W4 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/28/2015 | 09/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2015 |  | 9/28/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2015 | 9/22/2015 | 3/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 672406 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_07_99W62 | 02/26/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 5/12/2026 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 343803 | 02370 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2021 |  | 7/1/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 636465 | 02019 | 9.88 | Solar | 05_07_91W49 | 08/29/2024 | 09/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 38 | 20 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 | 08/29/2024 | 6/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 255341 | 02301 | 57.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/20/2019 | 10/01/2019 | 7 | 2 | 5 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 1/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 175948 | 02359 | 630 | Solar | 05_05_321W4 | 03/16/2015 | 03/16/2015 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2015 | 04/17/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 738840 | 01516 | 17.6 | Solar | 05_07_99W62 | 12/10/2025 | 12/30/2025 | 13 | 12 | 1 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 376456 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 08/17/2021 | 09/20/2021 | 23 | 23 | 0 | 09/21/2021 | 09/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 9/19/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 638145 | 02019 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 73 | 50 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 268709 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 12/06/2019 | 12/16/2019 | 6 | 6 | 0 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2020 |  | 2/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 185136 | 02359 | 4980 | Solar | 05_05_321W4 | 05/21/2018 | 05/21/2018 | 34 | 29 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/11/2018 | 09/12/2018 | 45 | 15 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 05/21/2018 | 1/8/2024 | Y | STD | 701 | 08/12/2022 | 07/19/2023 | 342 | 174 | 168 |  |  | 12/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 747413 | 01569 | 11.4 | Solar | 05_07_99W62 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 391859 | 02370 | 0 | Other | 05_05_344W4 | 01/04/2022 | 01/20/2022 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2022 | 01/27/2022 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 639225 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 09/10/2024 | 09/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | 72 | 50 | 22 | 01/22/2025 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/14/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 |  | 3/10/2026 | N | EXP | 365 | 05/16/2025 | 07/03/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 291004 | 02301 | 499 | Solar | 05_07_910W52 | 05/08/2020 | 06/16/2020 | 26 | 21 | 5 |  |  | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 187429 | 02339 | 1250 | Solar | 05_05_321W4 | 08/08/2018 | 08/23/2018 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 12/14/2018 | 76 | 35 | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 177595 | 01516 | 323 | Solar | 05_07_99W62 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 10 | 10 | 0 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 165 | 3 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2017 |  | 7/22/2018 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2018 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 425595 | 02370 | 996 | Solar | 05_05_344W4 | 08/31/2022 | 09/20/2022 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2022 | 10/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 643766 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 |  | 2/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 358406 | 02301 | 9.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/10/2021 | 06/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/16/2021 | 06/16/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 288134 | 02339 | 0 | Other | 05_05_321W4 | 01/14/2021 | 02/17/2021 | 22 | 17 | 5 |  |  | 39 | 21 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2021 | 04/14/2021 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 345576 | 01569 | 9.6 | Solar | 05_07_99W62 | 03/08/2021 | 03/10/2021 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2021 |  | 11/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 442113 | 02370 | 240 | Solar | 05_05_344W4 | 07/08/2022 | 07/26/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 1/7/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 651307 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 11/12/2024 | 12/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 1/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 363041 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/16/2021 | 09/17/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/20/2021 | 09/20/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 10/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 474056 | 02359 | 5100 | Solar | 05_05_321W4 | 06/02/2023 | 09/14/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 10/09/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 412225 | 01569 | 0 | Battery Add-On | 05_07_99W62 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 472217 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2022 | 12/23/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/21/2022 | 12/27/2024 | Y | EXP | 365 | 07/28/2023 | 02/13/2024 | 200 | 3 | 197 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 652480 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 96 | 74 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 366907 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 08/18/2021 |  | 31 | 26 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 648550 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_05_321W4 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2025 | 11/01/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 05/05/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 553916 | 01569 | 10 | Solar | 05_07_99W62 | 04/03/2024 | 09/15/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 478736 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 | 12/08/2022 | 7/12/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 653043 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/14/2024 | 12/11/2024 | 7 | 6 | 1 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/14/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 421190 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/08/2022 | 06/10/2022 | 44 | 43 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 661004 | 02359 | 5.51 | Solar | 05_05_321W4 | 12/20/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/20/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 577753 | 01569 | 0 | Other | 05_07_99W62 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 508761 | 02351 | 5.8 | Solar | 05_05_344W4 | 03/14/2023 | 03/14/2023 | 0 | 0 | 0 | 03/15/2023 | 03/15/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2023 | 03/14/2023 | 9/10/2024 | Y | EXP | 365 | 06/30/2023 | 09/08/2023 | 71 | 0 | 71 |  |  | 9/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 657177 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 11/26/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 59 | 34 | 25 | 04/04/2025 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 482498 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 12/21/2022 | 12/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/27/2022 | 12/27/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 370747 | 02359 | 455 | Solar | 05_05_321W5 | 09/07/2021 | 06/22/2022 | 198 | 189 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2022 | 11/21/2022 | 104 | 85 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | DOUGLAS | 655138 | 01516 | 3.8 | Solar | 05_07_99W62 | 11/19/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 516573 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/24/2023 | 04/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 658066 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/03/2024 | 12/26/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 577710 | 02301 | 0 | Other | 05_07_910W52 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 32 | 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 419350 | 02359 | 240 | Solar | 05_05_321W5 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 6 | 5 | 06/14/2022 | 06/14/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 |  | 8/17/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 656847 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_07_99W62 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 516130 | 02351 | 5 | Solar | 05_05_344W4 | 04/19/2023 | 04/25/2023 | 5 | 2 | 3 | 04/26/2023 | 04/26/2023 | 65 | 42 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 | 04/19/2023 | 9/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/29/2024 | 03/26/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 3/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 662015 | 02038 | 8.45 | Solar | 05_07_91W49 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 601823 | 02301 | 6 | Solar | 05_07_910W52 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 754167 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_05_321W5 | 03/19/2026 | 04/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | DOUGLAS | 424573 | 01516 | 480 | Solar | 05_07_99W63 | 06/03/2022 | 07/13/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2022 | 08/09/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 8/31/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ABINGTON | 521532 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 104 | 76 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 670801 | 02019 | 11.4 | Solar | 05_07_91W49 | 02/12/2025 | 02/24/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 | 02/12/2025 | 6/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 10/17/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 615040 | 02301 | 5.8 | Solar | 05_07_910W52 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 | 06/03/2024 | 7/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 175831 | 02359 | 135 | Solar | 05_05_321W5 | 09/21/2015 | 09/21/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/25/2015 | 09/25/2015 | 623 | 0 | 623 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2015 |  | 6/29/2018 | N | EXP | 995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2016 | 2/12/2016 | 8/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 581885 | 01516 | 100 | Solar | 05_07_99W63 | 02/22/2024 | 03/06/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ABINGTON | 557516 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/12/2023 | 8 | 6 | 2 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 09/29/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 04/23/2024 | 85 | 0 | 85 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 674182 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 02/27/2025 | 04/08/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 635888 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_910W52 | 08/27/2024 | 09/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 177841 | 02359 | 4980 | Solar | 05_05_321W5 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2018 | 10/17/2017 | 4/21/2021 | Y | STD | 336 | 11/06/2020 | 02/25/2021 | 111 | 0 | 111 | 3/17/2021 | 3/16/2021 | 4/21/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 757834 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W63 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2026 | 03/25/2026 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ABINGTON | 556593 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 01/05/2024 | 01/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2024 | 01/05/2024 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/17/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 699730 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_07_91W49 | 06/24/2025 | 07/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 28 | 15 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 | 06/24/2025 | 10/7/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 12/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 640786 | 02301 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/17/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 118 | 97 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 184698 | 02359 | 594 | Solar | 05_05_321W5 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/01/2018 | 09/27/2018 | 45 | 22 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177849 | 01569 | 166.5 | Solar | 05_07_99W63 | 04/06/2017 | 04/06/2017 | 7 | 7 | 0 | 04/19/2017 | 04/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2017 | 04/06/2017 | 4/12/2018 | Y | EXP | 324 | 05/24/2017 | 06/21/2017 | 19 | 0 | 19 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 558155 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 10/18/2023 | 10/23/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 10/18/2023 | 12/21/2024 | Y | EXP | 365 | 02/06/2024 | 05/14/2024 | 99 | 0 | 99 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 708868 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 07/31/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 07/31/2025 | 9/16/2026 | Y | EXP | 365 | 10/31/2025 | 11/28/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 686163 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_910W52 | 04/18/2025 | 05/12/2025 | 14 | 10 | 4 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 293617 | 02359 | 0 | Other | 05_05_321W5 | 01/15/2021 | 02/25/2021 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/26/2021 | 05/27/2021 | 63 | 45 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 178160 | 01569 | 230 | Solar | 05_07_99W63 | 12/26/2017 | 12/26/2017 | 13 | 10 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/16/2018 | 01/30/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2018 | 12/26/2017 | 7/10/2019 | Y | STD | 384 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 558058 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/29/2023 | 10/05/2023 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 11/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 714619 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_91W49 | 08/26/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 88 | 73 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 697216 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_910W52 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 506986 | 02339 | 13.3 | Solar | 05_05_321W5 | 03/16/2023 | 03/21/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 178648 | 01588 | 244 | Solar | 05_07_99W63 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/02/2018 | 01/30/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2018 | 12/15/2017 | 8/6/2021 | Y | STD | 596 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 541092 | 02351 | 25 | Solar | 05_05_344W4 | 07/14/2023 | 08/03/2023 | 14 | 13 | 1 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 738165 | 02019 | 19.38 | Solar | 05_07_91W49 | 12/04/2025 |  | 101 | 65 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 716010 | 02301 | 17.6 | Solar | 05_07_910W52 | 09/02/2025 | 09/24/2025 | 15 | 10 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 607105 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 04/26/2024 | 06/10/2024 | 18 | 15 | 3 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 386079 | 01525 | 100 | Solar | 05_07_99W63 | 11/01/2021 | 12/09/2021 | 26 | 17 | 9 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 127 | 105 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 544470 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 08/22/2023 | 08/23/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 11/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 737460 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_07_91W49 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 727065 | 02301 | 23 | Solar | 05_07_910W52 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 612016 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/17/2024 | 05/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/17/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 09/26/2024 | 10/15/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 408872 | 01569 | 0 | Battery Add-On | 05_07_99W63 | 02/11/2022 | 02/18/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2022 | 03/02/2022 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 550304 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/08/2023 |  | 145 | 52 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 740616 | 02019 | 13.68 | Solar | 05_07_91W49 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 88 | 58 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 759110 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_910W52 | 03/26/2026 | 03/31/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 613999 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W5 | 05/29/2024 | 07/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 74 | 25 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTHBRIDGE | 422057 | 01534 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_99W63 | 05/17/2022 |  | 188 | 26 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 552896 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/01/2023 | 09/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 741324 | 02019 | 4.8 | Solar | 05_07_91W49 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 78 | 61 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 654832 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/18/2024 | 12/09/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 | 11/18/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 658795 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_05_321W5 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 431370 | 01534 | 450 | Solar | 05_07_99W63 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 11 | 3 | 8 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 565970 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/01/2023 | 11/07/2023 | 5 | 2 | 3 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 | 11/01/2023 | 1/10/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 580004 | 02019 | 100 | Solar | 05_07_92W43 | 12/29/2023 | 01/18/2024 | 12 | 7 | 5 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 7/27/2026 | N | STD | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175364 | 02301 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2014 | 11/13/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/21/2014 | 11/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 1/31/2015 | N | EXP | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 6/26/2015 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 193531 | 02359 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | 7 | 0 | 7 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2018 | 08/15/2018 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2019 | Terminated |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 577761 | 01534 | 0 | Other | 05_07_99W63 | 01/04/2024 | 02/21/2024 | 31 | 28 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 570649 | 02370 | 5.51 | Solar | 05_05_344W4 | 12/27/2023 | 01/05/2024 | 6 | 2 | 4 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 175290 | 02019 | 189 | Solar | 05_07_92W43 | 11/06/2014 | 11/06/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2014 | 11/06/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 743 | 09/29/2016 | 10/31/2016 | 21 | 0 | 21 | 2/5/2015 | 2/5/2015 | 2/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177162 | 02301 | 79 | Solar | 05_07_911W13 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 303 | 2 | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 2/6/2018 | N | EXP | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 371560 | 02359 | 116.6 | Solar | 05_05_321W6 | 08/04/2021 | 11/03/2021 | 63 | 53 | 10 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 691739 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_07_99W63 | 05/26/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 573961 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 57 | 36 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 175289 | 02019 | 370 | Solar | 05_07_92W43 | 11/06/2014 | 11/06/2014 | 5 | 1 | 4 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2014 | 11/06/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 743 | 09/29/2016 | 11/21/2016 | 35 | 0 | 35 | 2/7/2017 | 2/7/2017 | 2/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 190934 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/17/2018 | 10/24/2018 | 5 | 5 | 0 | 10/25/2018 | 10/25/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 7/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 366925 | 02359 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 07/02/2021 | 07/22/2021 | 13 | 7 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2021 | 07/30/2021 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 07/02/2021 | 10/2/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 693329 | 01569 | 200 | Solar | 05_07_99W63 | 05/29/2025 | 08/25/2025 | 58 | 48 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 589418 | 02370 | 0 | Solar | 05_05_344W4 | 02/12/2024 | 03/11/2024 | 20 | 18 | 2 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177236 | 02019 | 5.86 | Solar | 05_07_92W43 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 28 | 28 | 0 | 12/19/2016 | 12/19/2016 | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 194001 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_07_911W13 | 08/20/2018 | 08/23/2018 | 3 | 2 | 1 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 10/30/2019 | N | EXP | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 693648 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 05/22/2025 | 06/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 21 | 3 | 08/11/2025 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2025 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 725210 | 01525 | 18.24 | Solar | 05_07_9W1 | 12/09/2025 | 12/29/2025 | 12 | 11 | 1 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ROCKLAND | 626766 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 07/22/2024 | 07/23/2024 | 24 | 17 | 7 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 295460 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_92W43 | 06/09/2020 | 06/15/2020 | 3 | 3 | 0 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2020 |  | 6/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 195391 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2018 | 10/17/2018 | 14 | 8 | 6 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2019 |  | 5/7/2019 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 708564 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 07/30/2025 | 08/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 | 07/30/2025 | 11/16/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 | 03/26/2026 | 107 | 0 | 107 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 751369 | 01525 | 15.2 | Solar | 05_07_9W1 | 02/23/2026 | 03/16/2026 | 13 | 9 | 4 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HINGHAM | 331116 | 02043 | 187.5 | Solar | 05_07_92W43 | 12/14/2020 | 12/21/2020 | 4 | 0 | 4 | 12/22/2020 | 12/22/2020 | 109 | 91 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2021 |  | 8/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 294957 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 07/30/2020 | 08/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2020 | 07/30/2020 | 8/2/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 12/10/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 726876 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 10/15/2025 | 01/14/2026 | 8 | 6 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 614112 | 02301 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_9W1 | 05/29/2024 | 06/04/2024 | 5 | 4 | 1 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 | 05/29/2024 | 7/2/2025 | Y | EXP | 365 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 638849 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_344W4 | 09/09/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/09/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 12/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 394644 | 02370 | 9.86 | Solar | 05_07_92W43 | 11/15/2021 | 11/16/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/17/2021 | 11/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 12/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 306595 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 729816 | 02356 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 10/29/2025 | 11/07/2025 | 6 | 2 | 4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 620078 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 06/25/2024 | 07/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 | 06/25/2024 | 8/15/2025 | Y | EXP | 365 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 640557 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 09/16/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 09/16/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 42 | 0 | 42 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 654218 | 02370 | 5.76 | Solar | 05_07_92W43 | 11/15/2024 | 12/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/15/2024 | 1/30/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 332855 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 01/27/2021 |  | 101 | 26 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 746732 | 02356 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 01/21/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 681906 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_9W1 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | 4 | 1 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 47 | 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 645363 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 39 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/07/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/25/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 723650 | 02370 | 17.799 | Solar | 05_07_92W43 | 10/02/2025 | 10/08/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 391841 | 02019 | 0 | Other | 05_07_911W13 | 11/11/2021 | 01/05/2022 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 755105 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/06/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 721206 | 02301 | 0 | Solar | 05_07_9W1 | 09/25/2025 | 10/07/2025 | 8 | 6 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 53 | 32 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 656039 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 11/21/2024 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 3/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 724358 | 02370 | 15.2 | Solar | 05_07_92W43 | 10/06/2025 | 10/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2025 |  | 12/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 443641 | 02019 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/07/2022 | 09/12/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 |  | 10/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174392 | 02356 | 95 | Solar | 05_05_321W6 | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/21/2012 | 06/21/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 06/07/2012 | 9/28/2012 | Y | EXP | -75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2013 | 3/7/2013 | 3/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174592 | 02301 | 15 | Solar | 05_07_9W2 | 11/16/2011 | 11/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2012 |  | 1/31/2012 | N | EXP | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 2/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 671532 | 01756 | 19 | Solar | 05_05_344W4 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 7/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 749132 | 02189 | 11.52 | Solar | 05_07_92W43 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 22 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 468616 | 02019 | 4.35 | Solar | 05_07_911W13 | 03/07/2024 | 03/25/2024 | 13 | 10 | 3 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 | 03/07/2024 | 4/10/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174598 | 02356 | 100 | Solar | 05_05_321W6 | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2011 | 10/10/2011 | 5/21/2012 | Y | EXP | 167 | 03/30/2012 | 04/26/2012 | 18 | 0 | 18 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 5/21/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177792 | 02301 | 468 | Solar | 05_07_9W2 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 68 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2017 | 12/18/2017 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 08/02/2017 | 10/19/2021 | Y | STD | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 672886 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 22 | 0 | 22 | 04/24/2025 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/23/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 443464 | 02189 | 999 | Solar | 05_07_92W44 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/02/2022 | 12/27/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11/15/2022 | 11/5/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 467668 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2022 | 12/06/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 8/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 174635 | 02356 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 |  | 7/1/2013 | N | EXP | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 6/17/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 261964 | 02301 | 0 | Natural Gas | 05_07_9W2 | 04/17/2020 | 04/20/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 147 | 135 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2021 |  | 1/20/2023 | N | STD | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 685846 | 01756 | 23 | Solar | 05_05_344W4 | 06/18/2025 |  | 24 | 21 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 574910 | 02189 | 90 | Solar | 05_07_92W44 | 01/09/2024 | 04/11/2024 | 65 | 56 | 9 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 507289 | 02019 | 12.76 | Solar | 05_07_911W13 | 03/08/2023 | 04/19/2023 | 29 | 27 | 2 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2023 |  | 7/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174770 | 02356 | 12.9 | Solar | 05_05_321W6 | 01/14/2013 | 01/14/2013 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2013 | 01/23/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2013 | 5/17/2013 | 6/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 475879 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 12/06/2022 | 12/09/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 12/06/2022 | 7/25/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 687956 | 01756 | 22.8 | Solar | 05_05_344W4 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 26 | 24 | 2 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 | 05/01/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 729000 | 02189 | 3.8 | Solar | 05_07_92W44 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 512252 | 02019 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 03/23/2023 | 03/28/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/23/2023 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 1 | 0 | 1 |  |  | 8/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174884 | 02375 | 11 | Solar | 05_05_321W6 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 5/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 540130 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 11/05/2023 | 08/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2023 | 11/05/2023 | 3/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/28/2024 | 04/03/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 689421 | 01756 | 14.82 | Solar | 05_05_344W4 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 44 | 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 174704 | 02189 | 75 | Solar | 05_07_92W44 | 06/14/2013 | 06/14/2013 | 6 | 0 | 6 | 06/26/2013 | 06/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2013 |  | 8/16/2013 | N | EXP | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2013 | 12/6/2013 | 12/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 521575 | 02019 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 7/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175073 | 02356 | 9.67 | Solar | 05_05_321W6 | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 567935 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_9W2 | 11/14/2023 | 11/16/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 39 | 17 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/14/2023 | 2/1/2025 | Y | EXP | 365 | 04/25/2024 | 05/15/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 693098 | 01504 | 17.86 | Solar | 05_05_344W4 | 05/23/2025 | 05/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 7/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 175117 | 02189 | 84 | Solar | 05_07_92W44 | 10/18/2013 | 10/18/2013 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2013 | 10/28/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2014 | 2/11/2014 | 2/25/2014 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 524386 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/12/2023 |  | 107 | 91 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 175167 | 02356 | 15 | Solar | 05_05_321W6 | 11/13/2012 | 11/13/2012 | 6 | 0 | 6 | 11/28/2012 | 11/28/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 603792 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_9W2 | 04/13/2024 | 10/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 04/13/2024 | 12/22/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 696573 | 01756 | 5.7 | Solar | 05_05_344W4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 177184 | 02189 | 270 | Solar | 05_07_92W44 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2016 | 08/15/2016 | 8/20/2017 | Y | EXP | 353 | 02/22/2017 | 06/20/2017 | 82 | 0 | 82 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | 8/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 558405 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 3 | 1 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/12/2025 | N | EXP | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 176164 | 02356 | 990 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/16/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 530 | 01/12/2017 | 06/15/2017 | 106 | 0 | 106 | 6/5/2017 | 6/5/2017 | 7/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 644014 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_9W2 | 10/01/2024 | 11/13/2024 | 14 | 11 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 706186 | 01756 | 20 | Solar | 05_05_344W4 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WEYMOUTH | 177366 | 02189 | 20 | Solar | 05_07_92W44 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2016 |  | 7/3/2017 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | 11/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 558206 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 | 10/09/2023 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 03/14/2024 | 03/21/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 176377 | 02375 | 792 | Solar | 05_05_321W6 | 11/20/2015 | 11/20/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 12/14/2015 | 13 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 648723 | 02301 | 7.83 | Solar | 05_07_9W2 | 11/06/2024 | 12/19/2024 | 16 | 12 | 4 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 120 | 98 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 713501 | 01756 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 08/20/2025 | 09/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2025 |  | 1/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2026 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 178108 | 02188 | 48 | Solar | 05_07_92W44 | 11/06/2017 | 11/06/2017 | 16 | 16 | 0 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 |  | 11/11/2018 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2018 | 3/26/2018 | 7/23/2018 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 558668 | 02019 | 2.61 | Solar | 05_07_911W13 | 10/04/2023 | 10/12/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 2/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 176697 | 02356 | 1872 | Solar | 05_05_321W6 | 04/21/2016 | 04/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2016 | 06/08/2016 | 30 | 22 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2018 | 05/19/2017 | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 | 04/21/2016 | 9/21/2018 | Y | STD | 506 | 04/12/2018 | 08/10/2018 | 110 | 0 | 110 |  |  | 9/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 657167 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_9W2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 11/26/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 720062 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_344W4 | 09/18/2025 | 09/22/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 10/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 201301 | 02189 | 250 | Solar | 05_07_92W44 | 11/16/2018 | 11/19/2018 | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 11/20/2018 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 |  | 12/31/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 529271 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 | 05/30/2023 | 11/5/2024 | Y | EXP | 365 | 10/11/2023 | 11/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177076 | 02375 | 252 | Solar | 05_05_321W6 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2016 | 08/18/2016 | 9 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2017 | 08/03/2016 | 3/12/2021 | Y | STD | 920 | 06/27/2018 | 12/21/2018 | 177 | 0 | 177 |  |  | 3/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670230 | 02301 | 7.25 | Solar | 05_07_9W2 | 02/05/2025 | 03/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 46 | 29 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 7/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 724250 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_344W4 | 10/09/2025 |  | 72 | 68 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 320150 | 02189 | 8.64 | Solar | 05_07_92W44 | 11/03/2020 | 11/19/2020 | 10 | 9 | 1 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 550688 | 02019 | 5 | Solar | 05_07_911W13 | 09/11/2023 | 09/18/2023 | 5 | 0 | 5 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 178463 | 02375 | 2460 | Solar | 05_05_321W6 | 01/22/2018 | 04/30/2018 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2019 | 01/22/2018 | 1/5/2026 | Y | STD | 540 | 04/29/2025 | 06/04/2025 | 37 | 0 | 37 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 611495 | 02301 | 100 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/31/2024 | 06/18/2024 | 12 | 4 | 8 | 06/20/2024 | 06/20/2024 | 71 | 53 | 18 | 10/15/2024 | 07/23/2025 | 191 | 45 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2025 | 191 | 45 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 | 05/31/2024 | 10/21/2026 | Y | EXP | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | MENDON | 756478 | 01756 | 13.36 | Solar | 05_05_344W4 | 03/13/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 364216 | 02189 | 199.8 | Solar | 05_07_92W44 | 06/18/2021 | 07/07/2021 | 13 | 3 | 10 | 07/08/2021 | 07/08/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2021 |  | 12/10/2022 | N | EXP | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 550946 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/06/2023 | 09/08/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 189220 | 02356 | 0 | Battery Add-On | 05_05_321W6 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 25 | 0 | 25 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 8/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 673600 | 02301 | 650 | Other | 05_09_1001W1 | 07/14/2025 | 08/26/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/19/2025 | 17 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MENDON | 757149 | 01756 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 03/17/2026 | 04/15/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 389740 | 02189 | 0 | Other | 05_07_92W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 28 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/27/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 554323 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 09/12/2023 | 10/23/2023 | 28 | 25 | 3 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 |  | 11/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 196342 | 02375 | 19.52 | Solar | 05_05_321W6 | 09/27/2018 | 10/04/2018 | 4 | 0 | 4 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  | 11/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 730458 | 02301 |  | Solar | 05_09_1001W1 | 11/06/2025 |  | 118 | 65 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 759328 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_344W5 | 03/27/2026 | 04/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 389734 | 02189 | 0 | Other | 05_07_92W44 | 11/10/2021 | 01/04/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 554975 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 |  | 11/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 203356 | 02375 | 2600 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2018 | 02/20/2019 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 03/26/2019 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 744509 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/10/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 46 | 28 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174237 | 01504 | 15.69 | Solar | 05_05_344W5 | 02/13/2012 | 02/13/2012 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2012 |  | 3/11/2012 | N | EXP | -53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2012 | 6/7/2012 | 6/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 454234 | 02189 | 9.984 | Solar | 05_07_92W44 | 09/07/2022 | 09/06/2022 | 5 | 4 | 1 | 09/15/2022 | 09/15/2022 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2022 | 09/07/2022 | 12/13/2023 | Y | EXP | 400 | 12/06/2022 | 12/19/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 11/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 566755 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/10/2023 | 11/20/2023 | 7 | 4 | 3 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 204309 | 02301 | 240 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/07/2019 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/23/2019 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 67 | 0 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 |  | 1/21/2020 | N | EXP | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 748339 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/30/2026 | 02/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 | 01/30/2026 | 3/23/2027 | Y | EXP | 365 | 04/30/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175989 | 01569 | 15 | Solar | 05_05_344W5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 |  | 7/20/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2015 | 4/15/2015 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 460236 | 02189 | 9.984 | Solar | 05_07_92W44 | 09/21/2022 | 10/04/2022 | 10 | 9 | 1 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 11/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 563286 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 31 | 8 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/07/2023 | 1/29/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 05/09/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 204297 | 02375 | 108 | Solar | 05_05_321W6 | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 3 | 0 | 3 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174233 | 02301 | 1000 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2012 | 05/10/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 176844 | 01569 | 9 | Solar | 05_05_344W5 | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/06/2016 | 05/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 |  | 5/8/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2016 | 8/23/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 601812 | 02189 | 15 | Solar | 05_07_92W44 | 04/16/2024 | 04/29/2024 | 10 | 8 | 2 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 12 | 6 | 6 | 05/23/2024 | 07/09/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2024 |  | 10/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 571870 | 02019 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/29/2023 | 12/05/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 28 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2024 |  | 4/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 204286 | 02375 | 60 | Solar | 05_05_321W6 | 12/27/2018 | 01/25/2019 | 14 | 13 | 1 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174511 | 02301 | 177 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 26 | 0 | 26 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 177055 | 01504 | 1000 | Solar | 05_05_344W5 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2017 | 01/31/2017 | 10 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2017 |  | 4/16/2019 | N | STD | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 609995 | 01247 | 0 | Solar | 05_07_92W44 | 05/17/2024 | 06/21/2024 | 23 | 21 | 2 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 | 05/17/2024 | 7/18/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/20/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 582426 | 02019 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/01/2024 | 03/07/2024 | 25 | 24 | 1 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 48 | 42 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 263346 | 02301 | 3 | Solar | 05_05_321W6 | 12/13/2019 | 01/14/2020 | 20 | 16 | 4 | 01/15/2020 | 01/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 | 12/13/2019 | 12/13/2020 | Y | EXP | 365 | 04/25/2020 | 06/10/2020 | 46 | 0 | 46 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174510 | 02301 | 225 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 21 | 0 | 21 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 10/31/2012 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 187783 | 01756 | 180 | Solar | 05_05_344W5 | 06/17/2018 | 06/17/2018 | 5 | 0 | 5 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 289 | 70 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 621684 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 07/01/2024 | 07/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 | 07/01/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/27/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 594698 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 03/05/2024 | 04/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 24 | 15 | 9 | 06/26/2024 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/23/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 | 11/08/2024 | 01/28/2026 | 446 | 202 | 244 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 278122 | 02375 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 02/05/2020 | 02/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2020 |  | 2/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174589 | 02301 | 60 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 26 | 0 | 26 | 09/28/2011 | 09/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 8/4/2012 | N | EXP | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2013 | 1/25/2013 | 4/26/2013 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 204783 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 12/27/2018 | 01/04/2019 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 274 | 269 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2020 |  | 12/27/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 653830 | 01247 | 9.57 | Solar | 05_07_92W44 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 602397 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 04/10/2024 | 04/22/2024 | 8 | 5 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/10/2024 | 6/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/25/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 291242 | 02375 | 750 | Solar | 05_05_321W6 | 07/17/2020 |  | 187 | 66 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174752 | 02301 | 19.99 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/22/2014 | 01/22/2014 | 7 | 0 | 7 | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2014 |  | 8/15/2014 | N | EXP | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2014 | 4/15/2014 | 8/1/2014 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 302923 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 07/24/2020 | 07/30/2020 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 679979 | 01247 | 22.75 | Solar | 05_07_92W44 | 03/27/2025 | 04/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2025 |  | 6/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 602146 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 04/05/2024 | 04/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2024 | 04/26/2024 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 293133 | 02375 | 8.64 | Solar | 05_05_321W6 | 06/17/2020 | 07/30/2020 | 30 | 28 | 2 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175089 | 02301 | 1000 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/10/2011 | 08/10/2011 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2011 | 12/19/2011 | 78 | 0 | 78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2014 |  | 12/31/2016 | N | STD | 1019 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 310834 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 09/03/2020 | 09/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2020 |  | 9/6/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 680303 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W44 | 04/04/2025 |  | 74 | 72 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 604736 | 02038 | 3.84 | Solar | 05_07_911W13 | 04/17/2024 | 05/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2024 |  | 5/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 297954 | 02375 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 01/02/2021 | 01/28/2021 | 17 | 12 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2021 | 02/26/2021 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175370 | 02301 | 41.92 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/14/2014 | 02/14/2014 | 9 | 4 | 5 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2014 | 8/1/2014 | 9/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 314915 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 09/24/2020 | 09/25/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/28/2020 | 09/28/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 346959 | 01247 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/13/2021 | 08/04/2021 | 16 | 13 | 3 |  |  | 74 | 37 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/13/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 619935 | 02038 | 20 | Solar | 05_07_911W13 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 109 | 88 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 302294 | 02375 | 16.56 | Solar | 05_05_321W6 | 07/21/2020 | 09/14/2020 | 37 | 36 | 1 | 09/15/2020 | 09/15/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2020 |  | 9/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178205 | 02301 | 2.76 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/19/2018 | 02/19/2018 | 8 | 8 | 0 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2018 |  | 2/25/2019 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 329798 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 12/04/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 695285 | 01247 | 750 | Solar | 05_07_92W54 | 11/07/2025 | 01/07/2026 | 39 | 34 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2026 | 02/05/2026 | 19 | 5 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 641173 | 02038 | 11.4 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2024 | 10/09/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 74 | 60 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 309606 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/12/2020 | 10/14/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2020 | 10/15/2020 | 27 | 11 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/12/2020 | 12/11/2023 | Y | EXP | 365 | 04/14/2022 | 06/01/2022 | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178596 | 02301 | 4999 | Solar | 05_09_1001W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 79 | 65 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 362971 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_344W5 | 06/09/2021 | 08/19/2021 | 44 | 41 | 3 | 08/20/2021 | 08/20/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2021 |  | 8/18/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 722879 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_07_92W54 | 09/30/2025 | 11/10/2025 | 27 | 22 | 5 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 651633 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/13/2024 | 12/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/13/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 315404 | 02356 | 0 | Other | 05_05_321W6 | 11/05/2020 | 11/13/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2020 | 12/07/2020 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 257042 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_1001W1 | 09/27/2019 | 10/01/2019 | 1 | 0 | 1 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2019 |  | 9/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 380647 | 01756 | 360 | Solar | 05_05_344W5 | 10/29/2021 | 12/14/2021 | 30 | 20 | 10 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 764601 | 01247 | 240 | Solar | 05_07_92W54 | 04/29/2026 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FRANKLIN | 651979 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 11/08/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 340928 | 02375 | 9.36 | Solar | 05_05_321W6 | 02/06/2021 | 03/26/2021 | 33 | 32 | 1 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2021 |  | 5/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 279879 | 02301 | 20 | Solar | 05_09_1001W1 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2020 |  | 3/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 401360 | 01504 | 0 | Other | 05_05_344W5 | 01/06/2022 | 01/18/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2022 | 01/26/2022 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 764122 | 01267 | 5.7 | Solar | 05_07_92W54 | 04/20/2026 | 04/29/2026 | 6 | 4 | 2 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 652437 | 02038 | 5.51 | Solar | 05_07_911W13 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 11 | 5 | 6 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/06/2024 | 2/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 370890 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 08/10/2021 | 12/13/2021 | 17 | 15 | 2 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2021 | 08/10/2021 | 7/10/2023 | Y | EXP | 365 | 03/02/2022 | 06/28/2022 | 119 | 0 | 119 |  |  | 7/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 293844 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/26/2020 | 07/10/2020 | 10 | 5 | 5 | 07/13/2020 | 07/13/2020 | 30 | 13 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 06/26/2020 | 7/9/2021 | Y | EXP | 365 | 12/12/2020 | 05/26/2021 | 165 | 0 | 165 |  |  | 5/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 427984 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 762374 | 01247 | 21.504 | Solar | 05_07_92W54 | 04/13/2026 | 04/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2026 | 04/16/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FRANKLIN | 654077 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/15/2024 | 12/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/15/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 08/25/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 372950 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 07/29/2021 | 08/05/2021 | 6 | 3 | 3 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2021 |  | 8/4/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 309752 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_09_1001W1 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2020 |  | 8/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 472534 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 10/31/2022 | 11/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174114 | 01267 | 1500 | Solar | 05_07_92W54 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/17/2012 | 06/25/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2012 | 03/30/2012 | 10/31/2012 | Y | STD | -35 | 07/31/2013 | 09/27/2013 | 41 | 0 | 41 | 9/25/2013 | 9/25/2013 | 10/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 655768 | 02038 | 5.12 | Solar | 05_07_911W13 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 374830 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 08/09/2021 | 09/07/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 11/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 339003 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 37 | 13 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 478730 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 11/18/2022 | 12/05/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 1/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174939 | 01267 | 83.8 | Solar | 05_07_92W54 | 10/31/2011 | 10/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 656212 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W13 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 411225 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 02/09/2022 | 02/15/2022 | 5 | 4 | 1 | 02/16/2022 | 02/16/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2022 |  | 3/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 378678 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 10/21/2021 | 12/29/2021 | 7 | 4 | 3 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2021 | 10/21/2021 |  | Y | EXP | 365 | 03/01/2022 | 03/11/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 519911 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_344W5 | 04/20/2023 | 06/14/2023 | 38 | 37 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 |  | 7/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175768 | 01247 | 1000 | Solar | 05_07_92W54 | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 11 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2014 | 10/03/2014 | 70 | 68 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 659918 | 02038 | 3.9 | Solar | 05_07_911W13 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/11/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 426220 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 06/15/2022 | 06/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/21/2022 | 06/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2022 |  | 8/3/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 559874 | 02301 | 225 | Solar | 05_09_1001W1 | 10/10/2023 | 11/30/2023 | 35 | 26 | 9 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 83 | 59 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 | 10/10/2023 | 6/25/2026 | Y | EXP | 133 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 526935 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 07/26/2023 | 07/31/2023 | 4 | 1 | 3 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 78 | 26 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 176155 | 01247 | 490 | Solar | 05_07_92W54 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 11 | 7 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/27/2015 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 661583 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 12/18/2024 | 01/13/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 12/18/2024 | 4/2/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 461106 | 02375 | 13.8 | Solar | 05_05_321W6 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | 4 | 0 | 4 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 58 | 38 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 578098 | 02301 | 9.57 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/03/2024 | 01/10/2024 | 5 | 0 | 5 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 86 | 64 | 22 | 06/18/2024 | 09/11/2024 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2024 | 59 | 0 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 01/03/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/04/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 531442 | 01569 | 14.79 | Solar | 05_05_344W5 | 06/05/2023 | 06/16/2023 | 10 | 9 | 1 | 06/20/2023 | 06/20/2023 | 35 | 16 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2023 |  | 12/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176272 | 01267 | 3084 | Solar | 05_07_92W54 | 02/19/2015 | 02/19/2015 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/02/2015 | 03/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2015 | 02/19/2015 | 12/14/2017 | Y | STD | 794 | 05/24/2017 | 02/20/2018 | 179 | 0 | 179 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 12/14/2017 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 661530 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 7 | 5 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 499131 | 02356 | 13.3 | Solar | 05_05_321W6 | 02/13/2023 | 02/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/15/2023 | 02/15/2023 | 280 | 29 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 577992 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/09/2024 | 01/19/2024 | 7 | 4 | 3 | 01/22/2024 | 01/22/2024 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/09/2024 | 2/20/2025 | Y | EXP | 365 | 04/17/2024 | 04/23/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 567611 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 12/05/2023 | 12/11/2023 | 5 | 2 | 3 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 51 | 28 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177631 | 01267 | 296 | Solar | 05_07_92W54 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 22 | 22 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 186 | 8 | 178 | 08/07/2017 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2017 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 05/24/2017 | 8/30/2018 | Y | EXP | 344 | 02/21/2018 | 04/17/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 8/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 663556 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_911W13 | 01/03/2025 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 01/03/2025 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 520510 | 02375 | 3.48 | Solar | 05_05_321W6 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 3 | 1 | 2 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  | 6/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 594606 | 02301 | 50 | Solar | 05_09_1001W1 | 04/30/2024 | 05/16/2024 | 12 | 7 | 5 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2024 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 606999 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_344W5 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 | 04/26/2024 | 5/13/2025 | Y | EXP | 365 | 05/23/2024 | 05/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178053 | 01267 | 1128 | Solar | 05_07_92W54 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2017 | 10/26/2017 | 72 | 57 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2018 | 06/30/2017 | 2/12/2021 | Y | STD | 422 | 06/30/2020 | 11/13/2020 | 136 | 5 | 131 | 1/28/2021 | 1/27/2021 | 2/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 672811 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 02/19/2025 | 03/28/2025 | 18 | 13 | 5 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 530593 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 06/05/2023 | 06/07/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2023 | 06/08/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2023 | 06/05/2023 | 8/24/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 655675 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_09_1001W1 | 12/05/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/05/2024 | 3/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 606726 | 01756 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 12/23/2024 | 01/31/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178573 | 01267 | 415 | Solar | 05_07_92W54 | 12/11/2017 | 12/11/2017 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 674919 | 02038 | 15.76 | Solar | 05_07_911W13 | 02/28/2025 | 03/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 543563 | 02375 | 8.7 | Solar | 05_05_321W6 | 08/29/2023 | 09/13/2023 | 11 | 9 | 2 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2023 | 08/29/2023 | 11/20/2024 | Y | EXP | 365 | 12/13/2023 | 04/01/2024 | 111 | 3 | 108 |  |  | 4/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 666152 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_1001W1 | 01/21/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 625699 | 01756 | 5.76 | Solar | 05_05_344W5 | 07/17/2024 | 07/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 07/17/2024 | 10/3/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 11/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185461 | 01267 | 422 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 30 | 19 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 60 | 25 | 35 | 11/06/2018 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 5/2/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 678401 | 02038 | 4.06 | Solar | 05_07_911W13 | 03/17/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 555534 | 02375 | 0 | Solar | 05_05_321W6 | 09/14/2023 | 09/18/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 117 | 28 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 671131 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 645585 | 01569 | 10 | Solar | 05_05_344W5 | 10/23/2024 | 12/04/2024 | 10 | 8 | 2 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/23/2024 | 1/23/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185614 | 01267 | 294 | Solar | 05_07_92W54 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 49 | 35 | 14 | 07/30/2018 | 07/30/2018 | 49 | 25 | 24 | 10/09/2018 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 35 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 | 05/17/2018 | 4/19/2021 | Y | EXP | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 679982 | 02038 | 11.02 | Solar | 05_07_911W13 | 03/24/2025 | 04/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 | 03/24/2025 | 6/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 12/02/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 561181 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 21 | 3 | 18 | 12/05/2023 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2024 |  | 2/14/2025 | N | EXP | 365 | 03/13/2024 | 03/28/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 693622 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_09_1001W1 | 05/22/2025 | 06/06/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 05/22/2025 | 9/5/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 01/12/2026 | 60 | 0 | 60 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 647371 | 01569 | 6 | Solar | 05_05_344W5 | 11/11/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 11/11/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 186104 | 01267 | 500 | Solar | 05_07_92W54 | 08/29/2018 | 09/28/2018 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/01/2018 | 10/26/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2019 |  | 5/15/2020 | N | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 702430 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W13 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 572760 | 02379 | 6.08 | Solar | 05_05_321W6 | 11/21/2023 | 11/29/2023 | 5 | 0 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 65 | 45 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 |  | 4/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 695798 | 02301 | 17.1 | Solar | 05_09_1001W1 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 9 | 8 | 1 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 673788 | 01756 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 02/24/2025 | 03/24/2025 | 21 | 18 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 204400 | 01267 | 480 | Solar | 05_07_92W54 | 12/26/2018 | 01/17/2019 | 14 | 5 | 9 | 01/18/2019 | 01/18/2019 | 19 | 2 | 17 | 04/09/2019 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/29/2019 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2019 | 12/26/2018 | 2/19/2021 | Y | EXP | 398 | 12/22/2020 | 12/21/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 710544 | 02038 | 15.96 | Solar | 05_07_911W13 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 51 | 39 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 586359 | 02375 | 11.4 | Solar | 05_05_321W6 | 02/20/2024 |  | 28 | 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 748671 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_1001W1 | 02/03/2026 | 02/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 688241 | 01504 | 11.5 | Solar | 05_05_344W5 | 05/26/2025 | 07/22/2025 | 38 | 35 | 3 | 07/23/2025 | 07/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 346957 | 01247 | 499 | Solar | 05_07_92W54 | 07/14/2021 | 08/05/2021 | 16 | 9 | 7 |  |  | 73 | 37 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 07/14/2021 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 719427 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W13 | 09/18/2025 | 09/23/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/24/2025 | 09/24/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 613120 | 02379 | 3.8 | Solar | 05_05_321W6 | 05/23/2024 | 07/02/2024 | 9 | 6 | 3 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 | 05/23/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 11/13/2024 | 11/18/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177336 | 02301 | 775.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/01/2016 | 10/25/2016 | 36 | 23 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 08/31/2016 | 5/12/2029 | Y | STD | 1800 | 11/03/2016 | 01/26/2017 | 55 | 0 | 55 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 695866 | 01504 | 0 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 351232 | 01247 | 8.7 | Solar | 05_07_92W54 | 04/07/2021 | 04/22/2021 | 9 | 7 | 2 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 616921 | 02038 | 300 | Solar | 05_07_911W25 | 09/16/2024 | 03/05/2025 | 114 | 104 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 04/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EASTON | 629015 | 02375 | 23 | Solar | 05_05_321W6 | 07/31/2024 | 08/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562368 | 02301 | 100 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/13/2023 | 10/30/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2024 |  | 12/13/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 695799 | 01756 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 06/03/2025 | 06/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/03/2025 | 10/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 394878 | 01247 | 9.28 | Solar | 05_07_92W54 | 11/19/2021 | 12/21/2021 | 22 | 19 | 3 | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 2/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175385 | 02038 | 92 | Solar | 05_07_911W25 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 5 | 0 | 5 | 07/17/2014 | 07/17/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2014 | 8/7/2014 | 3/17/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 632634 | 02375 | 9.5 | Solar | 05_05_321W6 | 08/14/2024 | 08/28/2024 | 10 | 7 | 3 | 08/29/2024 | 08/29/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 9/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 746161 | 02301 | 23 | Solar | 05_09_1003W1 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 47 | 28 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 712481 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_344W5 | 08/18/2025 | 09/05/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 471914 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 11/21/2022 | 12/01/2022 | 8 | 6 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 | 11/21/2022 | 4/18/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 03/28/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176824 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2016 | 01/15/2016 | 1/20/2017 | Y | EXP | 346 | 08/12/2016 | 09/02/2016 | 15 | 0 | 15 | 10/6/2016 | 10/6/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 650687 | 02375 | 10 | Solar | 05_05_321W6 | 11/11/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 2/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 752889 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/24/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 746427 | 01569 | 11.7 | Solar | 05_05_344W5 | 01/20/2026 | 01/27/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 485460 | 01267 | 0 | Solar | 05_07_92W54 | 12/14/2022 |  | 112 | 71 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177205 | 02038 | 153.2 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 654792 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 12/06/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 12/06/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 02/25/2025 | 03/18/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174286 | 02301 | 24.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2012 |  | 12/30/2011 | N | EXP | -116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 494444 | 01756 | 937.5 | Solar | 05_05_344W6 | 03/01/2023 | 08/03/2023 | 107 | 98 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2023 | 08/28/2023 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 8/23/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 487262 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 12/28/2022 | 01/04/2023 | 5 | 1 | 4 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177400 | 02038 | 480 | Solar | 05_07_911W25 | 06/29/2016 | 06/29/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 |  | 7/5/2017 | N | EXP | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 5/30/2017 | 6/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 666187 | 02379 | 15.2 | Solar | 05_05_321W6 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | 10 | 6 | 4 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174675 | 02301 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 704632 | 01504 | 480 | Solar | 05_05_344W6 | 10/17/2025 | 10/30/2025 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 11/21/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 494331 | 01267 | 25 | Solar | 05_07_92W54 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 7/31/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 204168 | 02038 | 173.2 | Solar | 05_07_911W25 | 12/18/2018 | 01/10/2019 | 14 | 12 | 2 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 676082 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_321W6 | 03/14/2025 | 03/19/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/14/2025 | 6/3/2026 | Y | EXP | 365 | 07/04/2025 | 10/20/2025 | 109 | 0 | 109 |  |  | 10/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174785 | 02301 | 500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 235 | 41 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2013 | 06/03/2013 | 12/31/2013 | Y | EXP | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174754 | 01569 | 56 | Solar | 05_05_344W6 | 01/28/2014 | 01/28/2014 | 7 | 0 | 7 | 02/07/2014 | 02/07/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2014 |  | 4/30/2014 | N | EXP | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2014 | 12/8/2014 | 1/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 525072 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 05/09/2023 | 05/11/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 49 | 27 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 279970 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/25/2020 | 05/26/2020 | 44 | 43 | 1 | 05/27/2020 | 05/27/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 | 03/25/2020 | 5/25/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/24/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 1/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 682542 | 02375 | 17.16 | Solar | 05_05_321W6 | 04/03/2025 | 04/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2025 |  | 6/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175460 | 02302 | 414 | Solar | 05_09_1003W1 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2014 | 09/19/2014 | 1/30/2015 | Y | EXP | 84 | 04/02/2015 | 05/19/2015 | 32 | 0 | 32 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 175786 | 01569 | 42 | Solar | 05_05_344W6 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2015 |  | 8/1/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2016 | 2/2/2016 | 2/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 590129 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/15/2024 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 09/04/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 9/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 306208 | 02038 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/03/2021 | 02/17/2021 | 8 | 0 | 8 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 0 | 23 | 04/22/2021 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2021 | 02/03/2021 | 8/24/2022 | Y | EXP | 245 | 10/22/2021 | 09/02/2022 | 315 | 203 | 112 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 689399 | 02356 | 17.6 | Solar | 05_05_321W6 | 05/09/2025 | 05/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 05/09/2025 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 11/21/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175552 | 02301 | 2000 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2014 | 05/16/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177485 | 01569 | 128 | Solar | 05_05_344W6 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 5 | 5 | 0 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 |  | 10/1/2017 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2017 | 12/4/2017 | 12/18/2017 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 606070 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 04/23/2024 | 05/07/2024 | 8 | 6 | 2 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 | 04/23/2024 | 9/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/01/2024 | 09/11/2024 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 309398 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2020 | 09/29/2020 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 729169 | 02375 | 7.6 | Solar | 05_05_321W6 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175618 | 02301 | 18 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 6 | 0 | 6 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 |  | 8/15/2014 | N | EXP | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 | 6/3/2014 | 7/23/2014 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 177757 | 01756 | 612 | Solar | 05_05_344W6 | 08/01/2017 | 08/01/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/01/2017 | 12/20/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/01/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 606788 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W54 | 04/25/2024 | 04/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 37 | 23 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 |  | 7/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 348431 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 04/20/2021 | 12/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 658202 | 02375 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 12/03/2024 | 5/7/2026 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175723 | 02301 | 1187 | Natural Gas | 05_09_1003W1 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/22/2015 | 02/04/2015 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 394 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 177797 | 01756 | 636 | Solar | 05_05_344W6 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 12/20/2017 | 35 | 21 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 08/03/2017 | 11/30/2021 | Y | STD | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 618835 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_07_92W54 | 06/18/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2024 |  | 8/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 471429 | 02038 | 166.6 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2023 | 08/11/2023 | 131 | 121 | 10 | 08/14/2023 | 08/14/2023 | 286 | 268 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 740528 | 02375 |  | Solar | 05_05_321W9 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 31 | 18 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 175910 | 02301 | 130 | Solar | 05_09_1003W1 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 194820 | 01569 | 600 | Solar | 05_05_344W6 | 09/19/2018 | 10/01/2018 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 01/22/2019 | 73 | 9 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 626173 | 01267 | 1772 | Solar | 05_07_92W54 | 12/20/2024 | 02/18/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 476015 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 01/13/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2023 | 01/13/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 09/12/2023 | 10/11/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 1/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 753309 | 02375 | 11.4 | Solar | 05_05_321W9 | 02/26/2026 | 03/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 4/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 176138 | 02301 | 1500 | Solar | 05_09_1003W1 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/29/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 | 06/26/2015 | 10/18/2017 | Y | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 11/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 191137 | 01756 | 250 | Solar | 05_05_344W6 | 07/19/2018 | 08/28/2018 | 22 | 14 | 8 |  |  | 58 | 25 | 33 | 01/08/2019 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 632417 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W54 | 08/13/2024 | 08/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 | 08/13/2024 | 1/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 494765 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 02/10/2023 | 02/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 02/10/2023 | 5/23/2024 | Y | EXP | 365 | 05/12/2023 | 05/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 6/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 174913 | 02375 | 11 | Solar | 05_05_321W9 | 09/19/2012 | 09/19/2012 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2013 |  | 11/20/2012 | N | EXP | -57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2013 | 3/20/2013 | 4/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176523 | 02301 | 80.5 | Solar | 05_09_1003W1 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2016 |  | 12/16/2016 | N | EXP | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2016 | 8/19/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 548490 | 01569 | 462.5 | Solar | 05_05_344W6 | 08/23/2023 | 10/18/2023 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2023 | 03/08/2024 | 97 | 79 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 642648 | 01267 | 3.8 | Solar | 05_07_92W54 | 09/24/2024 | 10/29/2024 | 6 | 4 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 527571 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W25 | 06/08/2023 | 06/26/2023 | 11 | 8 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 175129 | 02356 | 3000 | Solar | 05_05_321W9 | 10/30/2012 | 10/30/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2012 | 01/02/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2013 | 10/30/2012 | 12/31/2014 | Y | STD | 546 | 06/05/2014 | 04/15/2015 | 213 | 0 | 213 | 4/10/2015 | 4/10/2015 | 4/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176733 | 02301 | 160 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/26/2016 | 04/26/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2016 |  | 5/2/2017 | N | EXP | 341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | 4/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 743764 | 01756 | 15.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/06/2026 | 01/15/2026 | 5 | 4 | 1 | 01/16/2026 | 01/16/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 658372 | 01267 | 2423 | Solar | 05_07_92W54 | 03/04/2025 | 03/26/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 576593 | 02038 | 2.32 | Solar | 05_07_911W25 | 12/19/2023 | 12/27/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/28/2023 | 12/28/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175798 | 02375 | 990 | Solar | 05_05_321W9 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178161 | 02301 | 233.1 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2018 |  | 2/18/2019 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 493141 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_3451W2 | 01/23/2023 | 01/24/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/25/2023 | 01/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 2/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 679507 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 29 | 11 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2025 | 03/25/2025 | 5/20/2026 | Y | EXP | 365 | 09/09/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 582938 | 02038 | 5.8 | Solar | 05_07_911W25 | 02/01/2024 | 02/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 02/01/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 06/22/2024 | 07/09/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 7/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 176436 | 02375 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 03/16/2016 | 03/16/2016 | 6 | 6 | 0 | 03/25/2016 | 03/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 03/16/2016 | 3/21/2017 | Y | EXP | 343 | 04/19/2016 | 05/31/2016 | 29 | 0 | 29 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 191459 | 02301 | 35.4 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/20/2018 | 08/22/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/23/2018 | 08/23/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2018 |  | 8/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2019 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 544286 | 01504 | 14.625 | Solar | 05_05_3451W2 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2023 |  | 9/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 701340 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W54 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 598320 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 03/26/2024 | 04/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 13 | 11 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 | 03/26/2024 | 5/23/2025 | Y | EXP | 365 | 08/08/2024 | 08/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 177452 | 02356 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/21/2016 | 09/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/21/2016 | 4/22/2019 | Y | STD | 579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 200515 | 02301 | 53.3 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/09/2018 | 01/29/2019 | 51 | 42 | 9 | 01/30/2019 | 01/30/2019 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2019 |  | 2/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 647035 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/24/2024 | 1/24/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 750520 | 01267 | 23 | Solar | 05_07_92W54 | 02/11/2026 | 02/18/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 606725 | 02038 | 1275 | Solar | 05_07_911W25 | 06/17/2024 | 09/06/2024 | 55 | 51 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/09/2024 | 10/04/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 177451 | 02379 | 4000 | Solar | 05_05_321W9 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2016 | 12/14/2016 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2017 | 09/20/2016 | 1/31/2023 | Y | STD | 357 | 08/02/2022 | 10/05/2022 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 242042 | 02301 | 6.72 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/16/2019 | 07/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2019 | 07/08/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 06/03/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 657529 | 01529 | 5.76 | Solar | 05_05_3451W2 | 11/28/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 735708 | 01267 | 15.76 | Solar | 05_07_92W78 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 | 11/21/2025 | 2/27/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FRANKLIN | 608967 | 02038 | 9.765 | Solar | 05_07_911W25 | 05/06/2024 | 08/13/2024 | 52 | 52 | 0 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 112 | 25 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 177554 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 3 | 3 | 0 | 05/22/2017 | 05/22/2017 | 213 | 0 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 |  | 1/7/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 299450 | 02301 | 6 | Solar | 05_09_1003W1 | 08/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 574094 | 01504 | 2035 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 5/24/2027 | N | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 737552 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 650417 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_911W25 | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 177672 | 02356 | 2000 | Solar | 05_05_321W9 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2017 | 07/07/2017 | 22 | 4 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2017 | 05/25/2017 | 5/1/2020 | Y | STD | 713 | 04/03/2019 | 02/07/2020 | 309 | 0 | 309 | 2/10/2020 | 2/7/2020 | 3/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 399989 | 02301 | 20 | Solar | 05_09_1003W1 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 |  | 4/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 704423 | 01569 | 1900 | Solar | 05_05_348W1 | 02/27/2024 | 06/06/2024 | 70 | 61 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 06/12/2024 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 5/24/2027 | N | STD | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 756807 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 653228 | 02762 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 5 | 3 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 178382 | 02379 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | 56 | 27 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 473079 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 11/07/2022 | 11/10/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 | 11/07/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/28/2023 | Connected |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 297184 | 01529 | 10 | Solar | 05_05_348W1 | 08/13/2020 | 08/14/2020 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2020 |  | 8/13/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 761479 | 01267 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 04/07/2026 | 04/14/2026 | 4 | 3 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 654969 | 02762 | 3.8 | Solar | 05_07_911W25 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/20/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/24/2025 | 05/29/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 188595 | 02375 | 2178 | Solar | 05_05_321W9 | 06/26/2018 | 06/26/2018 | 15 | 2 | 13 |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2019 |  | 7/31/2020 | N | STD | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 528161 | 02301 | 0 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/22/2023 | 05/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/25/2023 | 05/25/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 328096 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_348W1 | 11/24/2020 | 12/14/2020 | 13 | 9 | 4 | 12/15/2020 | 12/15/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 3/2/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175643 | 01267 | 18 | Solar | 05_07_92W78 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 5 | 0 | 5 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 2/6/2015 | N | EXP | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2015 | 2/26/2015 | 9/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 657633 | 02762 | 10 | Solar | 05_07_911W25 | 11/29/2024 | 02/06/2025 | 13 | 8 | 5 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 225439 | 02375 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 05/08/2019 | 05/09/2019 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 12 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2019 | 05/08/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 320 | 10/24/2019 | 11/26/2019 | 33 | 0 | 33 |  |  | 12/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 602572 | 02301 | 10 | Solar | 05_09_1003W1 | 04/08/2024 | 05/09/2024 | 23 | 19 | 4 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 6/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 328332 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 11/25/2020 | 12/02/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 177881 | 01267 | 19.6 | Solar | 05_07_92W78 | 10/18/2017 | 10/18/2017 | 8 | 2 | 6 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 |  | 10/24/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 | 3/7/2018 | 3/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 696488 | 02762 | 13.3 | Solar | 05_07_911W25 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 90 | 77 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 294931 | 02375 | 8.88 | Solar | 05_05_321W9 | 06/04/2020 | 06/17/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/18/2020 | 06/18/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2020 |  | 6/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 609933 | 02301 | 25 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/09/2024 | 05/24/2024 | 11 | 9 | 2 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 |  | 6/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 376877 | 01569 | 15.2 | Solar | 05_05_348W1 | 08/19/2021 | 08/24/2021 | 3 | 3 | 0 | 08/25/2021 | 08/25/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 8/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178257 | 01267 | 15 | Solar | 05_07_92W78 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 31 | 29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2019 |  | 4/22/2019 | N | EXP | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 710760 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_07_911W25 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 311259 | 02356 | 60 | Solar | 05_05_321W9 | 09/18/2020 | 09/29/2020 | 6 | 0 | 6 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 7/20/2022 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 649031 | 02301 | 3.48 | Solar | 05_09_1003W1 | 10/29/2024 | 11/19/2024 | 9 | 5 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 | 10/29/2024 | 1/8/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 475744 | 01504 | 18.846 | Solar | 05_05_348W1 | 12/13/2022 | 12/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/15/2022 | 12/15/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2023 |  | 1/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 196083 | 01267 | 366.6 | Solar | 05_07_92W78 | 09/17/2018 | 10/01/2018 | 8 | 5 | 3 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 29 | 7 | 22 | 11/29/2018 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  | 8/24/2020 | N | EXP | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 654666 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 11/19/2024 | 4/27/2026 | Y | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 317793 | 02356 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 692485 | 02301 | 7.8 | Solar | 05_09_1003W1 | 05/18/2025 | 05/23/2025 | 5 | 1 | 4 | 05/27/2025 | 05/27/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 661518 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_05_348W3 | 12/26/2024 | 01/23/2025 | 8 | 3 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 191163 | 01267 | 50 | Solar | 05_07_92W78 | 07/19/2018 | 08/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 08/09/2018 | 08/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2018 |  | 8/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 712382 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_911W56 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | EASTON | 365368 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 06/23/2021 | 06/28/2021 | 3 | 0 | 3 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 |  | 10/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 703233 | 02301 | 13.36 | Solar | 05_09_1003W1 | 07/11/2025 | 08/19/2025 | 3 | 1 | 2 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 41 | 27 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 661826 | 01504 | 23 | Solar | 05_05_348W3 | 12/19/2024 | 01/07/2025 | 11 | 7 | 4 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 208014 | 01267 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 02/02/2019 | 02/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 02/02/2019 | 1/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/16/2022 | 12/20/2022 | 249 | 0 | 249 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 715099 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/27/2025 | 10/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2025 |  | 12/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 452803 | 02356 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 08/30/2022 | 09/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177195 | 02301 | 4000 | Diesel | 05_09_1003W2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 28 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2016 | 01/25/2017 | 28 | 16 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2017 | 11/01/2016 | 5/4/2027 | Y | STD | 545 | 07/13/2019 | 03/27/2020 | 257 | 0 | 257 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 691917 | 01569 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 05/15/2025 | 07/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 255776 | 01267 | 24.885 | Solar | 05_07_92W78 | 10/15/2019 | 11/08/2019 | 17 | 13 | 4 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2019 |  | 10/15/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 723885 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 31 | 17 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 10/03/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 | 05/01/2026 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | EASTON | 397085 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/02/2021 | 01/07/2022 | 8 | 5 | 3 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 759079 | 02301 | 17.1 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/31/2026 |  | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MILLVILLE | 706438 | 01529 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 07/22/2025 | 07/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 324369 | 01267 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 11/16/2020 | 11/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2021 |  | 6/5/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 739247 | 02093 | 11.5 | Solar | 05_07_911W56 | 12/10/2025 | 03/11/2026 | 29 | 27 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | EASTON | 408655 | 02356 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 01/27/2022 | 01/31/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 758780 | 02301 | 84.6 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/30/2026 | 04/17/2026 | 14 | 5 | 9 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 173748 | 01504 | 5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 16 | 8 | 8 | 06/19/2018 | 06/19/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2018 |  | 7/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2018 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 328800 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 11/30/2020 | 12/08/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 11/30/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 743373 | 02093 |  | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 3/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 448582 | 02356 | 6 | Solar | 05_05_321W9 | 09/27/2022 | 10/21/2022 | 17 | 16 | 1 | 10/24/2022 | 10/24/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 09/27/2022 | 5/3/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 762849 | 02301 | 15.58 | Solar | 05_09_1003W2 | 04/17/2026 | 04/20/2026 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILLVILLE | 174372 | 01529 | 250 | Solar | 05_05_348W5 | 05/23/2012 | 05/23/2012 | 7 | 0 | 7 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 374531 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/09/2021 | 08/25/2021 | 13 | 12 | 1 | 08/26/2021 | 08/26/2021 | 29 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 |  | 10/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 749466 | 02038 | 11.5 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 481212 | 02356 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 11/29/2022 | 12/05/2022 | 4 | 2 | 2 | 12/06/2022 | 12/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 4/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174636 | 02302 | 4500 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/13/2013 | 05/13/2013 | 219 | 211 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174668 | 01504 | 55.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/13/2013 | 06/13/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 |  | 9/2/2013 | N | EXP | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 | 8/23/2013 | 8/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 378621 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/29/2021 | 09/24/2021 | 20 | 19 | 1 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2021 |  | 9/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 757892 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/20/2026 | 03/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 480715 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 01/30/2023 | 02/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 174841 | 02302 | 3000 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 44 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2011 | 02/24/2012 | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 02/06/2015 | 192 | 0 | 192 |  |  | 7/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 178800 | 01529 | 20.16 | Solar | 05_05_348W5 | 02/22/2018 | 02/22/2018 | 29 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 421426 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 04/01/2022 | 06/06/2022 | 44 | 41 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2022 |  | 7/27/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 761838 | 02038 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2026 | 04/14/2026 | 4 | 3 | 1 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EASTON | 502463 | 02356 | 6.96 | Solar | 05_05_321W9 | 02/16/2023 | 02/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 27 | 5 | 22 | 04/04/2023 | 05/08/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 | 07/25/2023 | 08/17/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 8/29/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175055 | 02302 | 2000 | Wind | 05_09_1003W2 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/3/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 187501 | 01504 | 2500 | Solar | 05_05_348W5 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 39 | 37 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2018 | 09/21/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 422073 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W78 | 07/27/2022 | 08/11/2022 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 175260 | 02038 | 8 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 13 | 11 | 2 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2015 | 3/5/2015 | 6/1/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 520207 | 02356 | 17.98 | Solar | 05_05_321W9 | 04/20/2023 | 04/24/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 252 | 232 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175549 | 02302 | 16.125 | Solar | 05_09_1003W2 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 5 | 0 | 5 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2014 | 7/30/2014 | 9/8/2014 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 324729 | 01504 | 15.36 | Solar | 05_05_348W5 | 11/10/2020 | 11/19/2020 | 6 | 3 | 3 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 428918 | 01267 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/23/2022 | 08/23/2022 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2022 | 08/19/2022 | 9/23/2023 | Y | EXP | 365 | 10/27/2022 | 12/07/2022 | 42 | 0 | 42 |  |  | 1/18/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 175973 | 02093 | 250 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2015 |  | 8/18/2016 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2015 | 10/6/2015 | 12/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 528272 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 05/30/2023 | 06/01/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 24 | 0 | 24 | 08/29/2023 | 10/02/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 11/29/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175835 | 02302 | 28 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 4 | 0 | 4 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2015 |  | 7/15/2015 | N | EXP | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 10/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 339532 | 01504 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 01/29/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 448291 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 08/01/2022 | 08/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2022 |  | 9/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176588 | 02038 | 3 | Solar | 05_07_911W56 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 04/13/2016 | 04/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/11/2016 | 4/16/2017 | Y | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2016 | 9/23/2016 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 531948 | 02356 | 11.517 | Solar | 05_05_321W9 | 06/08/2023 | 08/08/2023 | 41 | 41 | 0 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 19 | 0 | 19 | 09/14/2023 | 10/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176918 | 02302 | 316 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 470 | 470 | 0 | 06/24/2016 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2016 | 24 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 371812 | 01529 | 7.6 | Solar | 05_05_348W5 | 07/23/2021 | 07/28/2021 | 4 | 3 | 1 | 07/29/2021 | 07/29/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2022 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 479467 | 01237 | 17.28 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 02/06/2023 | 50 | 46 | 4 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176679 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2016 |  | 1/11/2017 | N | EXP | 348 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2016 | 7/25/2016 | 7/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 540221 | 02356 | 10.15 | Solar | 05_05_321W9 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 72 | 52 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 07/24/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 12/14/2023 | 01/14/2024 | 32 | 3 | 29 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177948 | 02302 | 33.3 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/21/2017 | 08/21/2017 | 59 | 58 | 1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 8/28/2018 | N | EXP | 274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 421254 | 01529 | 11.6 | Solar | 05_05_348W5 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 | 04/04/2022 | 5/19/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 479458 | 01237 | 7.6 | Solar | 05_07_92W78 | 11/22/2022 | 11/29/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 |  | 1/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176666 | 02038 | 15.48 | Solar | 05_07_911W56 | 10/19/2015 | 10/19/2015 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2015 |  | 10/26/2016 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 550614 | 02356 | 3.8 | Solar | 05_05_321W9 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 09/05/2023 | 10/18/2024 | Y | EXP | 365 | 02/14/2024 | 04/18/2024 | 65 | 0 | 65 |  |  | 4/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178121 | 02302 | 2058 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 168 | 167 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 432298 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_348W5 | 06/23/2022 | 06/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/23/2022 | 8/5/2024 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 08/03/2023 | 209 | 0 | 209 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 489931 | 01237 | 13 | Solar | 05_07_92W78 | 01/10/2023 | 01/17/2023 | 5 | 4 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 50 | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 | 01/10/2023 | 7/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/10/2023 | 09/08/2023 | 30 | 0 | 30 |  |  | 9/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176774 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2015 |  | 11/9/2016 | N | EXP | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 573979 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/11/2023 | 12/12/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 27 | 3 | 24 | 02/27/2024 | 03/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178140 | 02302 | 17.6 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/22/2018 | 03/22/2018 | 15 | 0 | 15 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2018 |  | 4/15/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 536018 | 01504 | 150 | Solar | 05_05_348W5 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2023 | 10/20/2023 | 38 | 18 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 502360 | 01267 | 13.3 | Solar | 05_07_92W78 | 02/15/2023 | 02/17/2023 | 3 | 2 | 1 | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 | 02/15/2023 | 5/4/2024 | Y | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 176798 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2016 | 02/25/2016 | 3/2/2017 | Y | EXP | 329 | 07/26/2016 | 08/05/2016 | 8 | 0 | 8 | 4/7/2016 | 4/7/2016 | 2/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 579135 | 02356 | 8.775 | Solar | 05_05_321W9 | 01/03/2024 | 01/11/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/03/2024 | 3/7/2025 | Y | EXP | 365 | 04/09/2024 | 05/07/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 6/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178248 | 02302 | 21.44 | Solar | 05_09_1003W2 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILLVILLE | 570717 | 01529 | 0 | Solar | 05_05_348W5 | 11/13/2023 | 12/05/2023 | 6 | 2 | 4 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2024 |  | 2/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 521894 | 01267 | 14.97 | Solar | 05_07_92W78 | 04/26/2023 | 05/01/2023 | 4 | 2 | 2 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 42 | 23 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177250 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/14/2016 | 06/14/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 150 | 0 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2016 |  | 6/20/2017 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 626048 | 02356 | 15.08 | Solar | 05_05_321W9 | 07/18/2024 | 07/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 34 | 22 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178738 | 02302 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/27/2018 | 03/27/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2019 |  | 2/18/2019 | N | EXP | -24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 579418 | 01504 | 9.984 | Solar | 05_05_348W5 | 02/05/2024 | 02/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 532740 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 06/09/2023 | 07/20/2023 | 27 | 25 | 2 | 07/21/2023 | 07/21/2023 | 70 | 49 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 |  | 1/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 177555 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2017 | 05/16/2017 | 1 | 1 | 0 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 05/16/2017 | 5/22/2018 | Y | EXP | 365 | 08/28/2017 | 09/09/2017 | 9 | 0 | 9 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 647390 | 02334 | 7.6 | Solar | 05_05_321W9 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/22/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/03/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 3/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 200518 | 02302 | 60 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 |  | 42 | 33 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 610518 | 01504 | 3.8 | Solar | 05_05_348W5 | 05/14/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 542282 | 01267 | 0 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2023 | 07/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2023 | 07/25/2023 | 113 | 94 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2024 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 177661 | 02038 | 16 | Solar | 05_07_911W56 | 11/13/2017 | 11/13/2017 | 64 | 64 | 0 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 33 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2018 |  | 11/19/2018 | N | EXP | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 656184 | 02356 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 11/21/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 200510 | 02302 | 18 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/09/2018 | 03/14/2019 | 2 | 2 | 0 | 03/15/2019 | 03/15/2019 | 12 | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2019 |  | 10/29/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 612595 | 01504 | 11.5 | Solar | 05_05_348W5 | 05/21/2024 | 06/14/2024 | 17 | 16 | 1 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 632317 | 01267 | 9.88 | Solar | 05_07_92W78 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 | 08/30/2024 | 10/31/2025 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 03/27/2025 | 51 | 0 | 51 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 177761 | 02093 | 360 | Solar | 05_07_911W56 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 69 | 69 | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 08/02/2017 | 6/25/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 661034 | 02334 | 10 | Solar | 05_05_321W9 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 | 12/17/2024 | 2/19/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 208997 | 02302 | 57.64 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/08/2019 | 03/25/2019 | 30 | 25 | 5 | 03/26/2019 | 03/26/2019 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2019 |  | 2/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 656260 | 01529 | 4.06 | Solar | 05_05_348W5 | 11/22/2024 | 12/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/22/2024 | 3/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 647788 | 01237 | 4.64 | Solar | 05_07_92W78 | 10/17/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 178377 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 16 | 6 | 10 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2017 |  | 11/27/2018 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 662714 | 02356 | 0 | Solar | 05_05_321W9 | 12/26/2024 | 12/31/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 232178 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2019 |  | 5/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 657468 | 01569 | 8.74 | Solar | 05_05_348W5 | 11/29/2024 | 12/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/29/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 653471 | 01267 | 10 | Solar | 05_07_92W78 | 11/11/2024 | 12/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/11/2024 | 2/24/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 | 06/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 186717 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/16/2018 | 10/01/2018 | 28 | 18 | 10 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2018 | 08/16/2018 | 9/23/2020 | Y | EXP | 500 | 10/22/2019 | 10/30/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 6/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 689026 | 02356 | 5.2 | Solar | 05_05_321W9 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2025 | 05/05/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 268691 | 02302 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 02/12/2021 | 12/19/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2019 |  | 8/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 666203 | 01504 | 14.06 | Solar | 05_05_348W5 | 01/16/2025 | 02/07/2025 | 16 | 13 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 671495 | 01267 | 5.76 | Solar | 05_07_92W78 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 186523 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/16/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 711738 | 02334 | 15.2 | Solar | 05_05_321W9 | 08/14/2025 | 08/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 62 | 38 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 266810 | 02302 | 0 | Other | 05_09_1003W2 | 03/11/2020 |  | 104 | 104 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILLVILLE | 687287 | 01529 | 15.76 | Solar | 05_05_348W5 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 48 | 35 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 678603 | 01267 | 13.8 | Solar | 05_07_92W78 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 2 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 201443 | 02038 | 8.96 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2018 | 02/08/2019 | 36 | 32 | 4 | 02/11/2019 | 02/11/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 12/12/2018 | 8/30/2019 | Y | EXP | 192 | 04/09/2019 | 05/01/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 737967 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_321W9 | 12/03/2025 | 12/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 292650 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 05/21/2020 | 05/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 05/26/2020 | 05/26/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 695873 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_348W5 | 06/03/2025 | 06/16/2025 | 8 | 5 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 706156 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W78 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 208398 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/19/2019 | 02/20/2019 | 0 | 0 | 0 | 02/21/2019 | 02/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 568463 | 02356 | 3250 | Solar | 05_05_332W1 | 01/10/2024 | 05/20/2024 | 90 | 80 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2024 | 08/07/2024 | 54 | 44 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 386281 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/11/2022 | 01/31/2022 | 14 | 13 | 1 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2022 |  | 11/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 582192 | 01569 | 75 | Solar | 05_05_348W6 | 01/23/2024 | 02/09/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 |  | 12/23/2026 | N | STD | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 714426 | 01267 | 11.4 | Solar | 05_07_92W78 | 08/25/2025 | 09/03/2025 | 5 | 2 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 210009 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/15/2019 | 03/21/2019 | 8 | 0 | 8 | 03/22/2019 | 03/22/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2019 | 02/15/2019 | 3/30/2020 | Y | EXP | 365 | 07/27/2019 | 08/13/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 9/6/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 701040 | 02356 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 06/30/2025 | 07/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 401601 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1003W2 | 02/04/2022 | 04/01/2022 | 39 | 38 | 1 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 664577 | 01529 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 05/19/2025 | 07/09/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 08/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 738792 | 01267 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 04/17/2026 |  | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FRANKLIN | 209355 | 02038 | 12 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2019 | 04/19/2019 | 21 | 21 | 0 | 04/22/2019 | 04/22/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 | 03/21/2019 | 11/25/2019 | Y | EXP | 215 | 09/22/2019 | 10/08/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 715951 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 09/02/2025 | 10/03/2025 | 23 | 18 | 5 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 406530 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/13/2022 | 01/24/2022 | 7 | 6 | 1 | 01/25/2022 | 01/25/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2022 |  | 2/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 664576 | 01504 | 960 | Solar | 05_05_348W6 | 06/10/2025 | 07/21/2025 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 08/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 738757 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 220789 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/24/2019 | 04/29/2019 | 4 | 4 | 0 | 04/30/2019 | 04/30/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2019 | 04/24/2019 | 4/14/2020 | Y | EXP | 348 | 10/02/2019 | 10/15/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 744865 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_332W1 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 01/12/2026 | 3/3/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BROCKTON | 446211 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/25/2022 | 08/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/30/2022 | 08/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 | 08/25/2022 | 9/30/2024 | Y | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 750776 | 01504 | 90 | Solar | 05_05_348W6 | 02/15/2026 | 03/27/2026 | 28 | 24 | 4 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 746180 | 01267 | 0 | Battery Add-On | 05_07_92W79 | 01/20/2026 | 01/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/27/2026 | 01/27/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 4/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 215043 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 07/23/2019 |  | 52 | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 747585 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_332W1 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 35 | 19 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 461061 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/28/2022 | 11/09/2022 | 8 | 5 | 3 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 |  | 2/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLVILLE | 752442 | 01529 |  | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 756182 | 01267 | 5.76 | Solar | 05_07_92W79 | 03/12/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid |  | 222923 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/24/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/26/2019 | 06/26/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2019 | 06/24/2019 | 11/20/2020 | Y | EXP | 365 | 07/10/2020 | 07/22/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 749635 | 02356 | 20.242 | Solar | 05_05_332W1 | 02/06/2026 | 02/17/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 481070 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_09_1003W2 | 11/29/2022 | 12/02/2022 | 3 | 1 | 2 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 | 11/29/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 3/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 174216 | 01504 | 500 | Solar | 05_05_348W6 | 10/20/2011 | 10/20/2011 | 108 | 0 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2012 | 10/20/2011 | 1/15/2012 | Y | EXP | -99 | 06/04/2012 | 06/11/2012 | 5 | 0 | 5 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | 7/13/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174695 | 01267 | 900 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2015 |  | 12/31/2015 | N | STD | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 228923 | 02093 | 15 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2019 | 06/18/2019 | 3 | 1 | 2 | 06/19/2019 | 06/19/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2019 |  | 11/8/2019 | N | EXP | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 754353 | 02356 | 96.5 | Solar | 05_05_332W1 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 622797 | 02302 | 50 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/10/2024 | 07/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/23/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 174249 | 01568 | 250 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 22 | 0 | 22 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2012 | 11/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/5/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | -157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/17/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 174694 | 01267 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2012 | 12/25/2012 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 245629 | 02038 | 0 | Solar | 05_07_911W56 | 07/31/2019 | 08/07/2019 | 4 | 0 | 4 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175405 | 02356 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/08/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/03/2014 | 7/15/2017 | Y | STD | 690 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 623206 | 02302 | 40 | Solar | 05_09_1003W2 | 07/11/2024 | 07/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2024 |  | 10/30/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 305614 | 01756 | 175 | Solar | 05_05_348W6 | 08/11/2020 | 09/04/2020 | 18 | 13 | 5 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175004 | 01267 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 292552 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/22/2020 |  | 148 | 18 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 175441 | 02356 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/08/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/03/2014 | 7/15/2017 | Y | STD | 690 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 632270 | 02302 | 20.88 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/13/2024 | 08/20/2024 | 5 | 3 | 2 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 305559 | 01747 | 125 | Solar | 05_05_348W6 | 08/07/2020 | 09/04/2020 | 20 | 13 | 7 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 1/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175006 | 01267 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 304482 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/08/2020 | 12/13/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 30 | 9 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175477 | 02375 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/08/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 03/12/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 706 | 02/27/2017 | 08/03/2017 | 110 | 0 | 110 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658707 | 02302 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 12/09/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/20/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 381025 | 01747 | 240 | Solar | 05_05_348W6 | 09/09/2021 | 10/14/2021 | 24 | 17 | 7 | 10/15/2021 | 10/15/2021 | 36 | 11 | 25 | 12/29/2021 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2022 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2022 | 09/09/2021 | 10/9/2024 | Y | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175005 | 01267 | 750 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2014 | 04/03/2014 | 53 | 0 | 53 | 12/31/2013 | 12/21/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2013 | 9/18/2013 | 2/23/2016 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 305161 | 02038 | 5.22 | Solar | 05_07_911W56 | 08/05/2020 | 09/15/2020 | 28 | 28 | 0 | 09/16/2020 | 09/16/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2020 | 08/05/2020 | 9/15/2021 | Y | EXP | 365 | 12/22/2020 | 01/08/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 7/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175553 | 02375 | 1000 | Solar | 05_05_332W1 | 04/15/2014 | 04/15/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/25/2014 | 05/15/2014 | 14 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2015 | 04/15/2014 | 8/10/2017 | Y | STD | 941 | 12/01/2016 | 07/14/2017 | 154 | 0 | 154 | 7/19/2017 | 7/19/2017 | 7/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 667018 | 02302 | 23 | Solar | 05_09_1003W2 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 406053 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | 03/02/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175321 | 01267 | 440.8 | Solar | 05_07_92W79 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 299 | 0 | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 319559 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2020 | 11/17/2020 | 3 | 0 | 3 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2020 | 11/11/2020 |  | Y | EXP | 365 | 02/16/2021 | 03/12/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 5/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 175658 | 02375 | 386 | Solar | 05_05_332W1 | 05/19/2014 | 05/19/2014 | 6 | 0 | 6 | 05/29/2014 | 05/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2014 | 05/19/2014 | 8/14/2015 | Y | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2014 | 8/12/2014 | 12/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 683701 | 02302 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1003W2 | 04/08/2025 | 04/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 422051 | 01756 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/20/2022 | 08/01/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175514 | 01267 | 500 | Solar | 05_07_92W79 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 03/20/2013 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 333806 | 02038 | 6.72 | Solar | 05_07_911W56 | 03/19/2021 | 03/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2021 | 03/23/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 | 03/19/2021 | 1/23/2023 | Y | EXP | 365 | 06/10/2021 | 06/12/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 176529 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 12/16/2015 | 12/16/2015 | 3 | 3 | 0 | 12/22/2015 | 12/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 |  | 12/22/2016 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | 8/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 709928 | 02302 | 17.225 | Solar | 05_09_1003W2 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 434013 | 01747 | 0 | Battery Add-On | 05_05_348W6 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 175692 | 01267 | 15.8 | Solar | 05_07_92W79 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 5 | 0 | 5 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 9/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 340045 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/17/2021 | 02/25/2021 | 5 | 0 | 5 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 176527 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 2 | 2 | 0 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2016 |  | 12/20/2016 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2016 | 4/25/2016 | 4/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 717176 | 02302 | 5.8 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/10/2025 | 09/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 672552 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_348W6 | 02/18/2025 | 03/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 176849 | 01267 | 996 | Solar | 05_07_92W79 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2015 | 12/14/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 341380 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/09/2021 | 02/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 176965 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2016 | 07/19/2016 | 7/24/2017 | Y | EXP | 353 | 12/05/2016 | 03/13/2017 | 66 | 0 | 66 | 3/17/2017 | 3/17/2017 | 3/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 719924 | 02302 | 19.2 | Solar | 05_09_1003W2 | 09/18/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 178754 | 01756 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | -38 | 09/25/2012 | 09/12/2012 | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 178008 | 01267 | 990 | Solar | 05_07_92W79 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2017 | 06/27/2017 | 34 | 19 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 | 04/28/2017 | 12/31/2019 | Y | STD | 499 | 01/24/2019 | 02/06/2019 | 13 | 0 | 13 | 9/3/2019 | 9/3/2019 | 12/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 342713 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/09/2021 | 03/16/2021 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2021 | 03/17/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2021 |  | 5/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 177147 | 02766 | 480 | Solar | 05_05_332W1 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 726594 | 02302 | 249 | Solar | 05_09_1003W2 | 10/16/2025 | 11/12/2025 | 15 | 6 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 178753 | 01756 | 62 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2012 | 07/05/2012 | 65 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | STD | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 12/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185564 | 01267 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/17/2018 |  | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 345930 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/10/2021 | 04/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2021 | 04/13/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 184667 | 02766 | 2200 | Solar | 05_05_332W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 18 | 12 | 6 |  |  | 41 | 35 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 744322 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1007G1 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 | 01/09/2026 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | MENDON | 178752 | 01756 | 45 | Solar | 05_05_349W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 185512 | 01267 | 2000 | Solar | 05_07_92W79 | 05/15/2018 | 05/15/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2018 | 07/27/2018 | 28 | 11 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 | 05/15/2018 | 4/14/2026 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 350043 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2021 | 12/26/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/24/2021 | 05/24/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 | 05/19/2021 | 8/26/2022 | Y | EXP | 365 | 04/08/2022 | 04/22/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 6/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 186698 | 02375 | 4560 | Solar | 05_05_332W1 | 06/20/2018 | 07/03/2018 | 9 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/05/2018 | 08/08/2018 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2019 | 06/20/2018 | 9/30/2024 | Y | STD | 1534 | 01/14/2023 | 09/20/2023 | 250 | 41 | 209 |  |  | 9/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175440 | 02302 | 499 | Solar | 05_09_1007G1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 587835 | 01756 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 02/29/2024 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILLIAMSTOWN | 192507 | 01267 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 8 | 0 | 8 | 08/16/2018 | 08/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 449542 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/12/2022 | 09/06/2022 | 16 | 15 | 1 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 | 08/12/2022 | 7/28/2024 | Y | EXP | 400 | 04/13/2023 | 04/27/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | Y
National Grid | NORTON | 186842 | 02766 | 2875 | Solar | 05_05_332W1 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 30 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176461 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 02/04/2016 | 02/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/13/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | 8/24/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 637419 | 01747 | 480 | Solar | 05_05_349W1 | 12/09/2024 | 01/17/2025 | 28 | 18 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2025 | 03/10/2025 | 35 | 15 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 291859 | 01267 | 43.2 | Solar | 05_07_92W79 | 05/13/2020 | 05/18/2020 | 2 | 1 | 1 | 05/19/2020 | 05/19/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 386414 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/09/2021 | 11/10/2021 | 1 | 1 | 0 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 | 11/09/2021 | 4/14/2023 | Y | EXP | 365 | 03/19/2022 | 04/11/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 215931 | 02375 | 4990 | Solar | 05_05_332W1 | 08/06/2019 | 08/19/2019 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2019 | 09/12/2019 | 16 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 417651 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1007G1 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/22/2022 | 2/3/2024 | Y | EXP | 365 | 04/25/2023 | 08/24/2023 | 122 | 0 | 122 |  |  | 11/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 478091 | 01756 | 25 | Solar | 05_05_3J1 | 11/17/2022 | 12/12/2022 | 16 | 13 | 3 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 346956 | 01267 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/23/2021 | 28 | 19 | 9 |  |  | 58 | 32 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 388182 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/26/2021 | 01/06/2022 | 31 | 25 | 6 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 244271 | 02375 | 0 | Battery Add-On | 05_05_332W1 | 07/30/2019 | 08/02/2019 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 7 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 597080 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1007G1 | 05/20/2024 |  | 82 | 81 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176725 | 01756 | 500 | Solar | 05_05_3J2 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 03/29/2016 | 24 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILLIAMSTOWN | 346955 | 01267 | 499 | Solar | 05_07_92W79 | 07/14/2021 | 08/04/2021 | 15 | 6 | 9 |  |  | 71 | 45 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 400248 | 02035 | 3.84 | Solar | 05_07_911W56 | 01/04/2022 | 01/07/2022 | 3 | 0 | 3 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 | 01/04/2022 | 5/6/2023 | Y | EXP | 365 | 04/07/2022 | 05/02/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 289521 | 02375 | 4990 | Solar | 05_05_332W1 | 05/11/2020 | 05/20/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2020 | 06/23/2020 | 22 | 3 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 675280 | 02302 | 17.6 | Solar | 05_09_1007G1 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 481302 | 01747 | 5.22 | Solar | 05_05_3J2 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 50 | 29 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2023 | 12/23/2022 | 5/16/2024 | Y | EXP | 365 | 04/29/2023 | 05/15/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 8/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | LANESBOROUGH | 479156 | 01237 | 7.6 | Solar | 05_07_92W79 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | 4 | 0 | 4 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 414713 | 02035 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 294557 | 02760 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 06/04/2020 | 06/11/2020 | 4 | 2 | 2 | 06/12/2020 | 06/12/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 7/25/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175376 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2014 | 04/03/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 572571 | 01504 | 3.19 | Solar | 05_05_3J2 | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2024 | 12/07/2023 | 1/21/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 481017 | 01339 | 15.2 | Solar | 05_07_92W79 | 11/29/2022 | 12/12/2022 | 10 | 8 | 2 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 11/29/2022 | 6/15/2024 | Y | EXP | 365 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 7/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 421229 | 02035 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 11/07/2022 | 07/20/2023 | 173 | 163 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/21/2023 | 10/17/2023 | 60 | 40 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 314484 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 10/26/2020 | 11/03/2020 | 5 | 3 | 2 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 11/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175448 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1009W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/03/2014 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 671968 | 01504 | 5.76 | Solar | 05_05_3J2 | 02/13/2025 | 03/12/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 484048 | 01339 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 01/26/2023 | 01/31/2023 | 4 | 3 | 1 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 |  | 3/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 431099 | 02035 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/08/2022 | 06/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 342414 | 02375 | 9.6 | Solar | 05_05_332W1 | 02/16/2021 | 02/17/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2021 |  | 4/4/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592011 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2024 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 678659 | 01756 | 15.2 | Solar | 05_05_3J2 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 585541 | 01339 | 0 | Solar | 05_07_92W79 | 01/31/2024 | 02/16/2024 | 12 | 10 | 2 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 46 | 41 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 433454 | 02035 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/03/2022 | 06/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/08/2022 | 06/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2022 |  | 7/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 376022 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 08/16/2021 | 08/26/2021 | 8 | 7 | 1 | 08/27/2021 | 08/27/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2021 |  | 11/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592001 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 759346 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 651942 | 01339 | 20 | Solar | 05_07_92W79 | 11/11/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 |  | 12/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 438734 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 07/06/2022 | 07/12/2022 | 4 | 1 | 3 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 386848 | 02375 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 11/10/2021 | 12/27/2021 | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2021 | 02/23/2023 | 288 | 274 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 591983 | 02302 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 757570 | 01756 | 34.2 | Solar | 05_05_3J3 | 03/19/2026 | 03/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 174311 | 01339 | 2000 | Solar | 05_07_93W40 | 01/12/2012 | 01/12/2012 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2012 | 05/03/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2012 | 01/12/2012 | 10/1/2012 | Y | STD | -10 | 09/13/2013 | 12/28/2013 | 72 | 0 | 72 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 443774 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/31/2022 | 09/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2022 | 08/31/2022 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 424141 | 02375 | 9.984 | Solar | 05_05_332W1 | 05/02/2022 | 05/11/2022 | 8 | 7 | 1 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 |  | 7/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 591947 | 02302 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 15 | 14 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 17 | 14 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 255162 | 01504 | 15.2 | Solar | 05_05_3J3 | 09/19/2019 | 09/24/2019 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2019 | 09/25/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2019 |  | 9/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 178473 | 01339 | 10 | Solar | 05_07_93W40 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 6 | 0 | 6 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 | 03/07/2018 | 3/12/2019 | Y | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 444881 | 02769 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/10/2022 | 08/12/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/15/2022 | 08/15/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2022 | 08/10/2022 | 6/22/2024 | Y | EXP | 365 | 05/03/2023 | 06/13/2023 | 42 | 0 | 42 |  |  | 7/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 477539 | 02375 | 15.2 | Solar | 05_05_332W1 | 11/15/2022 | 11/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  | 1/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 590327 | 02302 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 324466 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/31/2021 | 02/02/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONROE | 187879 | 01350 | 1850 | Solar | 05_07_93W40 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 20 | 7 | 13 |  |  | 95 | 27 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 445947 | 02769 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 08/01/2022 | 08/01/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 481074 | 02766 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 11/29/2022 | 12/01/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 590284 | 02302 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 327570 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_3J3 | 03/16/2021 | 04/14/2021 | 21 | 21 | 0 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 |  | 10/28/2022 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2022 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 383891 | 01350 | 8.7 | Solar | 05_07_93W40 | 09/22/2021 | 12/14/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 |  | 2/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 472498 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/11/2022 | 10 | 6 | 4 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 | 11/28/2022 | 12/1/2025 | Y | EXP | 730 | 08/30/2023 | 09/19/2024 | 387 | 3 | 384 |  |  | 12/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 495154 | 02375 | 11.4 | Solar | 05_05_332W1 | 04/21/2023 | 04/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 64 | 42 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2023 |  | 8/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 590179 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 358947 | 01756 | 9.54 | Solar | 05_05_3J3 | 05/18/2021 | 05/28/2021 | 7 | 4 | 3 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2021 |  | 7/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 404082 | 01247 | 240 | Solar | 05_07_93W40 | 08/01/2022 | 08/29/2022 | 21 | 11 | 10 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 473250 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 11/28/2022 | 12/02/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 | 11/28/2022 | 11/29/2024 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/03/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 506009 | 02375 | 12.564 | Solar | 05_05_332W1 | 05/24/2023 | 09/07/2023 | 71 | 71 | 0 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 104 | 83 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2024 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 590175 | 02302 | 20 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 600188 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 03/29/2024 | 04/02/2024 | 3 | 2 | 1 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 9 | 4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 412222 | 01247 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W40 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 474867 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2022 | 11/18/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/25/2022 | 11/16/2022 | 5/10/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 527237 | 02375 | 14.79 | Solar | 05_05_332W1 | 10/25/2023 | 05/28/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 67 | 51 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2023 | 10/25/2023 | 2/19/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2024 | 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 585259 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 663829 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 30 | 6 | 24 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 421780 | 01247 | 9.45 | Solar | 05_07_93W40 | 05/05/2022 | 05/09/2022 | 1 | 1 | 0 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2022 |  | 7/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 484350 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 12/30/2022 | 01/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 12/30/2022 | 5/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/07/2023 | 05/15/2023 | 39 | 0 | 39 |  |  | 7/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 532571 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 06/13/2023 | 06/26/2023 | 8 | 5 | 3 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 | 06/13/2023 | 2/25/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2024 | 06/06/2024 | 73 | 0 | 73 |  |  | 6/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592046 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 02/28/2024 | 17 | 17 | 0 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 19 | 17 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BLACKSTONE | 663788 | 01504 | 10 | Solar | 05_05_3J3 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 25 | 0 | 25 | 06/20/2025 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 | 09/10/2025 | 12/22/2025 | 104 | 0 | 104 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 547930 | 01247 | 18.048 | Solar | 05_07_93W40 | 08/14/2023 | 08/17/2023 | 4 | 2 | 2 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 42 | 19 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 504970 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 | 03/31/2023 | 5/25/2024 | Y | EXP | 365 | 07/21/2023 | 08/02/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 543188 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  | 9/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592039 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 672868 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_3J3 | 02/19/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 563028 | 01247 | 7.25 | Solar | 05_07_93W40 | 10/17/2023 | 10/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 509862 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 553505 | 02370 | 10 | Solar | 05_05_332W1 | 09/13/2023 | 09/20/2023 | 5 | 3 | 2 | 09/21/2023 | 09/21/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2023 | 09/13/2023 | 12/26/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 02/27/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592033 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 707934 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_3J3 | 07/28/2025 | 08/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2025 |  | 12/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 577762 | 01247 | 0 | Other | 05_07_93W40 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 512233 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2023 | 05/19/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 | 05/17/2023 | 9/14/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 09/15/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 580306 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 01/05/2024 | 01/16/2024 | 6 | 1 | 5 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  | 4/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592026 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 737765 | 01756 | 22.8 | Solar | 05_05_4J1 | 12/03/2025 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 85 | 65 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 581852 | 01247 | 3.8 | Solar | 05_07_93W40 | 02/12/2024 | 02/15/2024 | 4 | 1 | 3 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 02/12/2024 | 5/16/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2024 | 07/03/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 8/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 525277 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/22/2023 | 05/25/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/26/2023 | 05/26/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 581970 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 01/24/2024 | 01/29/2024 | 4 | 3 | 1 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 | 01/24/2024 | 5/12/2025 | Y | EXP | 365 | 05/25/2024 | 08/13/2024 | 81 | 0 | 81 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 592018 | 02302 | 22.8 | Solar | 05_09_1015W1 | 02/22/2024 | 03/21/2024 | 20 | 15 | 5 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MENDON | 375661 | 01756 | 100 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | 14 | 3 | 11 |  |  | 80 | 47 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 08/18/2021 | 9/28/2023 | Y | STD | 406 | 04/25/2023 | 07/28/2023 | 95 | 75 | 20 |  |  | 9/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 648554 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 12/04/2024 | 14 | 9 | 5 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 526606 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 05/25/2023 | 06/01/2023 | 4 | 0 | 4 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 | 05/25/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ROCKLAND | 582910 | 02370 | 0 | Battery Add-On | 05_05_332W1 | 01/11/2024 | 04/05/2024 | 59 | 54 | 5 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | 85 | 79 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2024 |  | 8/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 741777 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/23/2025 | 12/26/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/29/2025 | 12/29/2025 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MENDON | 375655 | 01756 | 50 | Solar | 05_05_4J1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 288 | 262 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 651115 | 01247 | 5.7 | Solar | 05_07_93W40 | 11/01/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/01/2024 | 3/29/2026 | Y | EXP | 365 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 526795 | 02771 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 | 06/20/2023 | 8/4/2024 | Y | EXP | 365 | 10/03/2023 | 10/20/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 613605 | 02370 | 23 | Solar | 05_05_332W1 | 05/28/2024 | 05/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2024 |  | 6/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174295 | 02302 | 2250 | Solar | 05_09_1015W1 | 12/16/2011 | 12/16/2011 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2012 | 04/25/2012 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 12/16/2011 | 8/30/2013 | Y | STD | -301 | 03/24/2015 | 08/12/2015 | 97 | 0 | 97 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | 7/16/2015 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 644836 | 01568 | 5.76 | Solar | 05_05_4J1 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 651299 | 01247 | 5.76 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 12/17/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 4/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 557158 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 36 | 13 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 644658 | 02370 | 19.544 | Solar | 05_05_332W1 | 10/03/2024 | 10/09/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174465 | 02302 | 200 | Solar | 05_09_1015W1 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MENDON | 177309 | 01756 | 287 | Solar | 05_05_4J2 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 3 | 3 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2016 |  | 11/22/2017 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2017 | 6/21/2017 | 6/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 653385 | 01247 | 8.41 | Solar | 05_07_93W40 | 11/12/2024 | 01/24/2025 | 34 | 31 | 3 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 557901 | 02769 | 9.216 | Solar | 05_07_911W56 | 09/28/2023 | 10/05/2023 | 6 | 3 | 3 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 | 09/28/2023 | 12/13/2024 | Y | EXP | 365 | 01/08/2024 | 02/06/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 4/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 673860 | 02370 | 17.6 | Solar | 05_05_332W1 | 02/24/2025 | 02/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174599 | 02302 | 41 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/04/2011 | 10/04/2011 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2011 |  | 2/22/2012 | N | EXP | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 2/22/2012 | Connected |  | N
National Grid | BLACKSTONE | 524257 | 01504 | 0 | Other | 05_05_4L1 | 06/07/2023 | 01/10/2025 | 397 | 391 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/13/2025 | 07/25/2025 | 133 | 121 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 663118 | 01247 | 5.12 | Solar | 05_07_93W40 | 12/30/2024 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2025 | 12/30/2024 | 4/8/2026 | Y | EXP | 365 | 06/26/2025 | 11/21/2025 | 149 | 0 | 149 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 559201 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2023 | 10/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 10/18/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/16/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 676718 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_05_332W1 | 03/10/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 85 | 63 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175434 | 02302 | 984 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 | 01/05/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 674641 | 01756 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 672326 | 01247 | 9.75 | Solar | 05_07_93W40 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | 6 | 3 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 529280 | 02766 | 9.28 | Solar | 05_07_911W56 | 06/05/2023 | 06/20/2023 | 11 | 10 | 1 | 06/21/2023 | 06/21/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 | 06/05/2023 | 7/20/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 685827 | 02370 | 11.5 | Solar | 05_05_332W1 | 05/10/2025 | 05/14/2025 | 3 | 1 | 2 | 05/15/2025 | 05/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175490 | 02302 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 71 | 0 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 674581 | 01756 | 200 | Solar | 05_05_4L1 | 03/10/2025 | 07/08/2025 | 83 | 73 | 10 |  |  | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 680985 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_93W40 | 03/27/2025 | 04/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 543198 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 30 | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2023 | 07/27/2023 | 9/16/2024 | Y | EXP | 365 | 10/28/2023 | 11/14/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 5/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 690060 | 02370 | 8.725 | Solar | 05_05_332W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175528 | 02302 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 | 08/29/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 745584 | 01568 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FLORIDA | 175317 | 01247 | 417.6 | Solar | 05_07_93W41 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 12/24/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 550779 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 08/30/2023 | 01/29/2024 | 101 | 84 | 17 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 43 | 29 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 695224 | 02370 | 20 | Solar | 05_05_332W1 | 05/30/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 |  | 7/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175572 | 02302 | 480 | Solar | 05_09_1015W1 | 10/13/2014 | 10/13/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2014 | 11/20/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 751059 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_4L1 | 02/13/2026 | 02/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 176195 | 01247 | 800 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 553044 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 715756 | 02370 | 0 | Solar | 05_05_332W1 | 09/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  | 10/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175918 | 02302 | 197 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 05/28/2015 | 05/28/2015 | 201 | 201 | 0 | 03/22/2016 | 03/22/2016 | 80 | 30 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 |  | 9/30/2019 | N | EXP | 1216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 175527 | 01756 | 1600 | Solar | 05_05_4L1 | 07/29/2014 | 07/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 09/05/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 07/29/2014 | 5/1/2016 | Y | STD | 401 | 10/13/2016 | 02/28/2017 | 92 | 0 | 92 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 176194 | 01247 | 990 | Solar | 05_07_93W41 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 562350 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/16/2023 | 10/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/18/2023 | 10/18/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/9/2023 | 10/16/2023 | 7/21/2025 | Y | EXP | 365 | 08/15/2024 | 09/09/2024 | 26 | 0 | 26 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175257 | 02370 | 414 | Solar | 05_05_3337W1 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | 9 | 8 | 1 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2015 | 3/9/2015 | 7/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176100 | 02302 | 996 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/13/2015 | 04/13/2015 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2017 | 04/13/2015 | 11/1/2017 | Y | STD | 177 | 06/13/2017 | 10/06/2017 | 81 | 0 | 81 | 9/26/2017 | 9/26/2017 | 10/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 175637 | 01756 | 1000 | Solar | 05_05_4L1 | 10/23/2014 | 10/23/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2015 | 10/23/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 646 | 04/25/2016 | 04/11/2017 | 240 | 0 | 240 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | 4/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 609078 | 01247 | 3.8 | Solar | 05_07_93W41 | 05/06/2024 | 06/11/2024 | 6 | 4 | 2 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 563942 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2023 | 11/01/2023 | 2 | 1 | 1 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2023 |  | 12/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 175338 | 02370 | 615 | Solar | 05_05_3337W1 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2015 | 05/12/2015 | 40 | 40 | 0 | 01/28/2015 | 02/25/2015 | 19 | 0 | 19 | 05/12/2015 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 |  | 9/1/2015 | N | STD | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2015 | 9/17/2015 | 9/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184798 | 02302 | 4648 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 07/27/2018 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 175843 | 01756 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 05/19/2015 | 05/19/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/22/2015 | 06/23/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 05/20/2015 |  | 711 | 116 | 595 | 4/28/2016 | 05/19/2015 | 10/30/2015 | Y | STD | -181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2016 | 4/29/2016 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FLORIDA | 676983 | 01247 | 750 | Solar | 05_07_93W42 | 04/08/2025 | 06/25/2025 | 53 | 43 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2025 | 07/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | NORTON | 568574 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/08/2023 | 11/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 211153 | 02339 | 210 | Natural Gas | 05_05_3337W1 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 12/26/2019 | 04/13/2020 | 75 | 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2020 | 75 | 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 186395 | 02302 | 4625 | Solar | 05_09_1015W1 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 60 | 41 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2018 | 10/10/2018 | 16 | 10 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176046 | 01756 | 480 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 268 | 0 | 268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 741952 | 01247 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 12/23/2025 | 01/20/2026 | 17 | 17 | 0 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 | 12/23/2025 | 2/18/2027 | Y | EXP | 365 | 04/07/2026 |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTON | 570751 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2023 | 11/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 302661 | 02370 | 210 | Natural Gas | 05_05_3337W1 | 08/05/2020 | 08/14/2020 | 5 | 0 | 5 | 09/17/2020 | 09/17/2020 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 189359 | 02302 | 4000 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/12/2018 | 10/05/2018 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2018 | 11/08/2018 | 94 | 42 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176500 | 01756 | 952 | Solar | 05_05_4L1 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2016 | 03/09/2016 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 9/22/2016 |  | 3/30/2017 | N | STD | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2017 | 3/27/2017 | 3/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 757659 | 01247 | 11.5 | Solar | 05_07_93W42 | 03/19/2026 | 03/25/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTON | 574093 | 02766 | 9.6 | Solar | 05_07_911W56 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | 1 | 1 | 0 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 41 | 18 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 401972 | 02351 | 100 | Solar | 05_05_3337W1 | 12/17/2021 | 01/06/2022 | 14 | 7 | 7 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  | 12/8/2025 | N | STD | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 190889 | 02302 | 100 | Natural Gas | 05_09_1015W1 | 07/17/2018 | 08/29/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 44 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2019 |  | 1/13/2023 | N | STD | 365 | 06/04/2021 | 09/08/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 177461 | 01756 | 998 | Solar | 05_05_4L1 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2017 | 12/12/2016 | 3/29/2019 | Y | STD | 813 | 09/01/2017 | 01/12/2018 | 84 | 0 | 84 |  |  | 3/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 174654 | 01247 | 266 | Solar | 05_07_93W42 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 582602 | 02766 | 13.44 | Solar | 05_07_911W56 | 01/18/2024 | 01/25/2024 | 6 | 3 | 3 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 412221 | 02351 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 197015 | 02302 | 8980 | Solar | 05_09_1015W1 | 11/06/2018 | 11/08/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 178272 | 01747 | 966.6 | Solar | 05_05_4L1 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/10/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 | 01/09/2018 | 3/23/2021 | Y | STD | 757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 | 2/8/2021 | 3/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174941 | 01247 | 34.2 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 583692 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 01/19/2024 | 02/02/2024 | 10 | 8 | 2 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 | 01/19/2024 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 04/17/2024 | 05/14/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 422055 | 02351 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 05/11/2022 | 06/06/2022 | 18 | 10 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/07/2022 | 07/06/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 308535 | 02302 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 09/30/2020 | 10/07/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2020 | 12/04/2020 | 38 | 21 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 188651 | 02762 | 1380 | Solar | 05_05_4L1 | 07/17/2018 | 08/15/2018 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/16/2018 | 09/27/2018 | 33 | 13 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 | 07/17/2018 | 1/18/2023 | Y | STD | 36 | 06/05/2021 | 09/29/2022 | 482 | 373 | 109 |  |  | 3/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 174940 | 01247 | 60 | Solar | 05_07_93W42 | 10/13/2011 | 10/13/2011 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2014 | 12/10/2014 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 590773 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/27/2024 | 03/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 |  | 3/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 434016 | 02351 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3337W1 | 07/06/2022 | 08/01/2022 | 19 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/02/2022 | 08/29/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 347442 | 02302 | 2125 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/20/2021 | 05/25/2021 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/26/2021 | 09/01/2021 | 68 | 48 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 206720 | 02762 | 180 | Solar | 05_05_4L1 | 02/13/2019 | 03/07/2019 | 13 | 10 | 3 | 03/08/2019 | 03/08/2019 | 20 | 14 | 6 | 04/11/2019 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/17/2019 | 67 | 47 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2019 |  | 9/10/2020 | N | EXP | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FLORIDA | 175561 | 01247 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 09/09/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 595605 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 03/13/2024 | 03/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 639935 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_3337W1 | 09/12/2024 | 09/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 | 09/12/2024 | 10/28/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/10/2025 | 53 | 0 | 53 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 426233 | 02302 | 5 | Solar | 05_09_1015W1 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | 5 | 2 | 3 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 248702 | 02762 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 08/14/2019 | 08/14/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/15/2019 | 08/15/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2019 | 08/14/2019 | 9/25/2020 | Y | EXP | 365 | 04/03/2020 | 05/22/2020 | 49 | 0 | 49 |  |  | 7/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 175560 | 01247 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 106 | 0 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 596006 | 02766 | 13.05 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 621983 | 02351 | 300 | Solar | 05_05_335W1 | 05/30/2025 | 10/15/2025 | 90 | 81 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 | 11/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 599834 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/26/2024 | 07/02/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/03/2024 | 07/12/2024 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 375342 | 02762 | 36 | Solar | 05_05_4L1 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | 16 | 6 | 10 | 09/13/2021 | 09/13/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2021 |  | 4/7/2023 | N | EXP | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 175707 | 01247 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 596891 | 02766 | 9.8 | Solar | 05_07_911W56 | 03/21/2024 | 04/12/2024 | 16 | 12 | 4 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 | 03/21/2024 | 7/10/2025 | Y | EXP | 365 | 08/21/2024 | 09/18/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 732769 | 02351 | 250 | Solar | 05_05_335W1 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/17/2026 | 03/15/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 657379 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 01/09/2026 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/12/2026 | 02/17/2026 | 24 | 9 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 434014 | 02093 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 10/18/2022 | 04/12/2023 | 120 | 112 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2023 | 05/15/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 175705 | 01247 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 10/22/2014 | 10/22/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2014 | 11/26/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 600594 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 03/29/2024 | 05/02/2024 | 23 | 21 | 2 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 46 | 27 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2024 |  | 8/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 745530 | 02351 | 23 | Solar | 05_05_335W1 | 01/15/2026 | 01/21/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 21 | 6 | 15 | 03/04/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 4/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 684896 | 02302 | 17.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 04/14/2025 | 05/05/2025 | 7 | 4 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  | 7/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 457393 | 02093 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 10/06/2022 | 10/10/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2022 | 10/06/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 03/25/2023 | 04/20/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 4/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 176336 | 01247 | 996 | Solar | 05_07_93W42 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2015 | 10/15/2015 | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2016 | 09/17/2015 | 9/22/2016 | Y | STD | 176 | 09/19/2016 | 12/19/2016 | 62 | 0 | 62 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 603373 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 756321 | 02382 | 23 | Battery Add-On | 05_05_335W1 | 03/24/2026 | 03/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 744911 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1015W1 | 01/13/2026 | 01/29/2026 | 11 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 668576 | 02093 | 10 | Solar | 05_05_4L1 | 01/29/2025 | 02/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 177048 | 01247 | 1320 | Solar | 05_07_93W42 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 606521 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 04/26/2024 | 05/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 26 | 12 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2024 | 04/26/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/16/2024 | 51 | 0 | 51 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 173418 | 02382 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 26 | 2 | 24 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 747515 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_09_1015W2 | 01/26/2026 | 01/28/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid |  | 685410 | 02093 | 11.5 | Solar | 05_05_4L1 | 04/15/2025 | 06/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/15/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/03/2025 | 09/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 177339 | 01247 | 36 | Solar | 05_07_93W42 | 09/01/2016 | 09/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 | 09/01/2016 | 9/6/2017 | Y | EXP | 363 | 10/14/2016 | 10/26/2016 | 8 | 0 | 8 | 7/24/2017 | 7/24/2017 | 7/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 606150 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/23/2024 | 05/01/2024 | 4 | 0 | 4 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 174455 | 02351 | 150 | Solar | 05_05_335W1 | 11/28/2011 | 11/28/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2012 | 9/24/2012 | 8/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175710 | 02301 | 499 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 6 | 1 | 5 | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 01/14/2015 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 1/19/2016 | Y | EXP | 329 | 07/19/2016 | 10/20/2016 | 65 | 0 | 65 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid |  | 704849 | 02093 | 23 | Solar | 05_05_4L1 | 07/15/2025 | 08/11/2025 | 19 | 15 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 178089 | 01247 | 756 | Solar | 05_07_93W42 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 81 | 81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  | 1/13/2020 | N | CMPX | 549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 610859 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 05/14/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/14/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 09/30/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 174848 | 02351 | 20 | Solar | 05_05_335W1 | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2013 | 02/19/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 | 4/8/2013 | 7/2/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175787 | 02302 | 995 | Solar | 05_09_1015W2 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2015 | 09/21/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 02/25/2016 | 05/27/2016 | 64 | 19 | 45 | 9/9/2016 | 07/27/2015 | 10/4/2017 | Y | STD | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | 1/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 708171 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_4L1 | 07/30/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 292499 | 01247 | 0 | Solar | 05_07_93W42 | 05/19/2020 | 05/20/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/21/2020 | 05/21/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2020 |  | 5/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 611497 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 05/16/2024 | 05/20/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 05/16/2024 | 10/4/2025 | Y | EXP | 365 | 09/19/2024 | 02/07/2025 | 142 | 0 | 142 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 174954 | 02351 | 164 | Solar | 05_05_335W1 | 02/27/2013 | 02/27/2013 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2013 | 02/27/2013 | 1/15/2016 | Y | EXP | 1029 | 11/04/2015 | 11/09/2015 | 3 | 0 | 3 | 7/30/2013 | 7/30/2013 | 12/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176163 | 02302 | 990 | Solar | 05_09_1015W2 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2015 | 03/12/2015 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2015 | 02/06/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 529 | 02/21/2017 | 07/03/2017 | 92 | 0 | 92 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 734760 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_05_4L1 | 11/18/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 3/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | FLORIDA | 316919 | 01247 | 0 | Battery Add-On | 05_07_93W42 | 10/05/2020 | 10/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 |  | 7/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 616567 | 02766 | 8.505 | Solar | 05_07_911W56 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 2 | 1 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 96 | 75 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 06/10/2024 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/20/2025 | 12/22/2025 | 217 | 0 | 217 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175447 | 02351 | 5000 | Solar | 05_05_335W1 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2014 | 04/11/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176318 | 02302 | 497 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 05/12/2015 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 718078 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_05_4L2 | 09/10/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 40 | 26 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 | 09/10/2025 | 1/28/2027 | Y | EXP | 365 | 03/07/2026 |  | 59 | 0 | 59 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 396664 | 01247 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/14/2022 | 01/28/2022 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2022 | 03/02/2022 | 22 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 617082 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/12/2024 | 06/24/2024 | 5 | 0 | 5 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 |  | 8/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175708 | 02351 | 18 | Solar | 05_05_335W1 | 10/24/2014 | 10/24/2014 | 5 | 3 | 2 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2014 |  | 2/24/2015 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 8/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177617 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1015W2 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 11 | 0 | 11 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 11/13/2018 | N | EXP | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 721576 | 02019 | 200 | Solar | 05_05_4L2 | 10/01/2025 | 02/27/2026 | 98 | 91 | 7 |  |  | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FLORIDA | 401109 | 01247 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/18/2022 | 03/02/2022 | 31 | 3 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 617837 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 06/13/2024 | 06/27/2024 | 7 | 6 | 1 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/13/2024 | 8/5/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/11/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 12/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175733 | 02351 | 1000 | Solar | 05_05_335W1 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2014 | 09/09/2014 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2015 | 08/11/2014 | 7/31/2017 | Y | STD | 894 | 05/17/2017 | 07/27/2017 | 49 | 0 | 49 | 8/4/2017 | 8/4/2017 | 8/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177699 | 02302 | 3000 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/21/2017 | 03/21/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/04/2017 | 05/10/2017 | 25 | 12 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 |  | 9/7/2020 | N | STD | 657 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 742156 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 12/24/2025 | 12/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 29 | 15 | 14 | 03/03/2026 | 03/10/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 | 04/30/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 443989 | 01247 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 624249 | 02766 | 11.7 | Solar | 05_07_911W56 | 07/17/2024 | 09/11/2024 | 39 | 36 | 3 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 | 07/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 11/27/2024 | 12/26/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175795 | 02351 | 1100 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 6/30/2018 | Y | STD | 695 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177690 | 02302 | 1230 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 754902 | 01756 | 5.76 | Solar | 05_05_4L2 | 03/05/2026 | 03/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 27 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 483153 | 01247 | 13.63 | Solar | 05_07_93W42 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 3/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 629127 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 08/04/2024 | 09/06/2024 | 10 | 8 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 3/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 175796 | 02351 | 743 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 12/22/2017 | Y | STD | 505 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178400 | 02302 | 248 | Solar | 05_09_1015W2 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 3 | 1 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 04/02/2018 | 4/28/2021 | Y | EXP | 503 | 02/18/2021 | 03/19/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2021 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 174673 | 01756 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 504529 | 01247 | 10.44 | Solar | 05_07_93W42 | 03/15/2023 | 03/20/2023 | 4 | 1 | 3 | 03/21/2023 | 03/21/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 | 03/15/2023 | 6/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 637096 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 09/02/2024 | 09/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 175825 | 02351 | 1860 | Solar | 05_05_335W1 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/22/2015 | 10/20/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 09/16/2015 | 12/22/2017 | Y | STD | 505 | 06/05/2017 | 12/14/2017 | 128 | 0 | 128 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 339952 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1015W2 | 03/05/2021 | 03/10/2021 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2021 |  | 4/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 174672 | 01747 | 1000 | Solar | 05_05_4L2 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/19/2013 | 09/03/2013 | 52 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 531761 | 01247 | 247.3 | Solar | 05_07_93W42 | 07/19/2023 | 09/05/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 637798 | 02766 | 6 | Solar | 05_07_911W56 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 175992 | 02351 | 198 | Solar | 05_05_335W1 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 2 | 2 | 0 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 | 06/05/2015 | 6/13/2016 | Y | EXP | 313 | 10/27/2015 | 12/14/2015 | 32 | 0 | 32 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | 1/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 562359 | 02302 | 27.3 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 1/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 176818 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 13 | 13 | 0 | 11/27/2015 | 11/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2015 |  | 11/11/2016 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 577755 | 01247 | 0 | Other | 05_07_93W42 | 12/21/2023 | 02/21/2024 | 39 | 30 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 641744 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 09/20/2024 | 09/26/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 77 | 25 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 176694 | 02351 | 750 | Solar | 05_05_335W1 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/26/2016 | 06/09/2016 | 31 | 20 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2017 |  | 4/26/2018 | N | STD | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 632384 | 02302 | 996 | Solar | 05_09_1015W2 | 09/06/2024 | 10/31/2024 | 39 | 29 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/01/2024 | 01/03/2025 | 42 | 22 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 177029 | 02019 | 3330 | Solar | 05_05_4L2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/30/2017 | 04/27/2017 | 19 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2017 | 03/17/2017 | 9/15/2020 | Y | STD | 937 | 03/06/2020 | 05/22/2020 | 77 | 0 | 77 |  |  | 9/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 596183 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 134 | 25 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 645973 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 177352 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 02/15/2017 | 02/15/2017 | 4 | 3 | 1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2017 | 02/15/2017 | 2/21/2018 | Y | EXP | 362 | 10/31/2017 | 11/29/2017 | 15 | 0 | 15 | 2/20/2018 | 2/20/2018 | 2/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 647947 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_09_1015W2 | 10/17/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 18 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/17/2024 | 2/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177623 | 01747 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 15 | 14 | 1 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 11/15/2018 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 606147 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 04/23/2024 | 06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2024 | 04/23/2024 | 6/28/2025 | Y | EXP | 365 | 08/27/2024 | 10/15/2024 | 50 | 0 | 50 |  |  | 10/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 646577 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 94 | 84 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 177810 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 | 03/31/2017 | 4/5/2018 | Y | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 1/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 692348 | 02302 | 13.36 | Solar | 05_09_1015W2 | 05/16/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 05/16/2025 | 9/4/2026 | Y | EXP | 365 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 197071 | 01756 | 240 | Solar | 05_05_4L2 | 09/24/2018 | 10/03/2018 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 39 | 8 | 31 | 12/31/2018 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2019 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  | 1/2/2021 | N | EXP | 662 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 621950 | 01247 | 9.28 | Solar | 05_07_93W42 | 07/02/2024 | 07/22/2024 | 13 | 11 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 648383 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 | 10/30/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 177897 | 02382 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/23/2017 | 06/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2017 | 06/15/2017 | 6/20/2018 | Y | EXP | 357 | 10/31/2017 | 11/29/2017 | 15 | 0 | 15 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 12/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174215 | 02302 | 75 | Natural Gas | 05_09_1018K1 | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 4/1/2012 | N | EXP | -255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 12/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 199757 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 11/05/2018 | 12/03/2018 | 3 | 3 | 0 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2018 |  | 12/27/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 624545 | 01247 | 7.6 | Solar | 05_07_93W42 | 07/12/2024 | 07/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/25/2024 | 07/25/2024 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 | 07/12/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 650745 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/12/2024 | 01/08/2025 | 27 | 25 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 178094 | 02351 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 5 | 4 | 1 | 07/17/2017 | 07/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2017 | 07/10/2017 | 7/15/2018 | Y | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2017 | 9/28/2017 | 10/2/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174343 | 02302 | 2000 | Solar | 05_09_1018K1 | 07/24/2012 | 07/24/2012 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/06/2012 | 10/17/2012 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2014 | 07/24/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1009 | 09/18/2015 | 12/17/2015 | 61 | 0 | 61 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | 12/14/2015 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 295120 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 06/05/2020 | 06/11/2020 | 3 | 2 | 1 | 06/12/2020 | 06/12/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2020 |  | 6/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 637008 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 09/05/2024 | 09/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2024 | 09/25/2024 | 39 | 25 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 650953 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/04/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 77 | 56 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ABINGTON | 178155 | 02351 | 4400 | Solar | 05_05_335W1 | 12/21/2017 | 12/21/2017 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/29/2018 | 33 | 20 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2019 | 08/05/2019 | 136 | 68 | 68 | 11/15/2018 | 12/21/2017 | 12/30/2021 | Y | STD | 372 | 03/18/2021 | 10/12/2021 | 203 | 83 | 120 |  |  | 12/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 703664 | 02302 | 18.24 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/09/2025 | 07/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 8/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 476141 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 12/05/2022 | 12/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2023 | 12/05/2022 | 4/30/2024 | Y | EXP | 365 | 04/27/2023 | 04/29/2023 | 3 | 0 | 3 |  |  | 6/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 653517 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_93W42 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/15/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 652351 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 178261 | 02351 | 100 | Solar | 05_05_335W1 | 04/17/2018 | 04/17/2018 | 61 | 15 | 46 | 07/13/2018 | 07/13/2018 | 54 | 54 | 0 | 10/18/2018 | 11/20/2018 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 | 04/17/2018 | 6/15/2020 | Y | EXP | 329 | 02/11/2020 | 02/13/2020 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 747756 | 02302 | 11.4 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 493344 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 01/31/2023 | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 01/31/2023 | 9/19/2024 | Y | EXP | 365 | 09/20/2023 | 11/06/2023 | 48 | 0 | 48 |  |  | 1/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 657055 | 01247 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 652707 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 36 | 12 | 24 | 02/18/2025 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 11/11/2024 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 09/12/2025 | 59 | 0 | 59 |  |  | 11/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 178447 | 02351 | 1382 | Solar | 05_05_335W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2018 | 06/05/2018 | 30 | 11 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  | 11/19/2021 | N | STD | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174367 | 02302 | 540 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2012 |  | 8/31/2012 | N | STD | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 502806 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/27/2023 | 02/27/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 |  | 4/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 676459 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_07_93W42 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 |  | 4/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 653709 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/18/2024 | 12/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/18/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 178478 | 02382 | 270 | Solar | 05_05_335W1 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 38 | 11 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2018 |  | 11/19/2021 | N | STD | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 174910 | 02302 | 2000 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/17/2012 | 09/17/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/27/2012 | 12/03/2012 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 524705 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 09/15/2023 | 10/08/2023 | 16 | 15 | 1 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 |  | 11/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 699908 | 01247 | 11.52 | Solar | 05_07_93W42 | 06/25/2025 | 07/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/25/2025 | 07/25/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 | 06/25/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 653550 | 02766 | 5.7 | Solar | 05_07_911W56 | 11/11/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/11/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 178594 | 02351 | 19 | Solar | 05_05_335W1 | 03/14/2018 | 03/14/2018 | 9 | 9 | 0 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2018 |  | 3/20/2019 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175181 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/21/2013 | 06/24/2013 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 546735 | 02019 | 3 | Solar | 05_05_4L2 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | 4 | 3 | 1 | 08/28/2023 | 08/28/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LANESBOROUGH | 673177 | 01237 | 44.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 39 | 20 | 19 | 06/02/2025 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/28/2025 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | NORTON | 654806 | 02766 | 6.5 | Solar | 05_07_911W56 | 11/16/2024 | 12/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/16/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/22/2025 | 05/15/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 185872 | 02302 | 1000 | Solar | 05_05_335W1 | 07/19/2018 | 07/19/2018 | 15 | 14 | 1 |  |  | 36 | 14 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2019 | 07/19/2018 | 11/23/2021 | Y | STD | 148 | 11/01/2019 | 07/02/2021 | 609 | 362 | 247 |  |  | 10/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175607 | 02302 | 18 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/28/2014 | 10/28/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 10/17/2014 | 12/31/2014 | Y | EXP | 19 | 01/02/2015 | 02/12/2015 | 28 | 0 | 28 | 2/17/2015 | 2/17/2015 | 3/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 555397 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2023 |  | 2/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LANESBOROUGH | 174721 | 01237 | 15.8 | Solar | 05_07_93W43 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/27/2014 | 01/27/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2014 |  | 3/31/2014 | N | EXP | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2014 | 2/26/2014 | 3/26/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 655211 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 11/19/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 185870 | 02382 | 1000 | Solar | 05_05_335W1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 732 | 0 | 732 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176846 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 5 | 5 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 | 05/03/2016 | 5/8/2017 | Y | EXP | 328 | 10/27/2016 | 11/08/2016 | 8 | 0 | 8 | 11/14/2016 | 11/14/2016 | 11/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 579332 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_4L2 | 01/08/2024 | 01/12/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/16/2024 | 01/16/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 | 01/08/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 07/08/2024 | 46 | 0 | 46 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 175942 | 01367 | 22.6 | Solar | 05_07_93W43 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | 6/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 657374 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/27/2024 | 01/07/2025 | 17 | 12 | 5 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 209959 | 02351 | 1000 | Battery Add-On | 05_05_335W1 | 02/25/2019 | 03/18/2019 | 15 | 6 | 9 |  |  | 139 | 125 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 176876 | 02302 | 15 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 4 | 4 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 579176 | 02019 | 9.45 | Solar | 05_05_4L2 | 01/04/2024 | 01/30/2024 | 17 | 13 | 4 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/04/2024 | 3/27/2025 | Y | EXP | 365 | 05/29/2024 | 05/28/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 176335 | 01339 | 70 | Solar | 05_07_93W43 | 09/16/2015 | 09/16/2015 | 1 | 1 | 0 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2015 |  | 9/21/2016 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | 8/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 660168 | 02766 | 7.15 | Solar | 05_07_911W56 | 12/12/2024 | 12/24/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 12/12/2024 | 3/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 04/28/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 297438 | 02351 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 07/01/2020 | 07/06/2020 | 2 | 0 | 2 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2020 | 07/01/2020 | 6/1/2021 | Y | EXP | 365 | 11/04/2020 | 02/12/2021 | 100 | 0 | 100 |  |  | 6/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184045 | 02302 | 2500 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 42 | 25 | 17 |  |  | 10 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2019 | 05/22/2018 | 9/15/2021 | Y | STD | 909 | 05/07/2020 | 07/29/2021 | 185 | 5 | 180 | 7/14/2021 | 8/18/2021 | 9/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 586858 | 02019 | 6 | Solar | 05_05_4L2 | 04/05/2024 | 04/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 177086 | 01339 | 720 | Solar | 05_07_93W43 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 664806 | 02766 | 7.22 | Solar | 05_07_911W56 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/27/2025 | 01/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 299593 | 02382 | 1500 | Solar | 05_05_335W1 | 02/08/2021 | 03/17/2021 | 26 | 19 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2021 | 04/13/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 184444 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 07/10/2018 | 08/02/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2018 | 08/15/2019 | 107 | 4 | 103 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 |  | 3/1/2021 | N | STD | 795 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 627090 | 02019 | 16 | Solar | 05_05_4L2 | 07/23/2024 | 07/26/2024 | 3 | 1 | 2 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HEATH | 177685 | 01346 | 10 | Solar | 05_07_93W43 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 4 | 0 | 4 | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 117 | 0 | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 |  | 10/7/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 666003 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 01/17/2025 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 335851 | 02351 | 6.96 | Solar | 05_05_335W1 | 01/18/2021 | 01/26/2021 | 5 | 1 | 4 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/18/2021 | 5/20/2022 | Y | EXP | 365 | 08/21/2021 | 09/29/2021 | 34 | 3 | 31 |  |  | 12/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184560 | 02302 | 990 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2018 | 10/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 654765 | 01756 | 11.4 | Solar | 05_05_4L2 | 11/15/2024 | 12/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 11/15/2024 | 3/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 184675 | 01367 | 1328 | Solar | 05_07_93W43 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 55 | 52 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2018 | 08/30/2018 | 24 | 15 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2019 |  | 1/2/2021 | N | STD | 654 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 667424 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10 | 6 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 388023 | 02382 | 9.8 | Solar | 05_05_335W1 | 10/27/2021 | 11/02/2021 | 4 | 0 | 4 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 | 10/27/2021 | 5/18/2023 | Y | EXP | 365 | 02/16/2022 | 05/18/2022 | 92 | 0 | 92 |  |  | 6/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184704 | 02302 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | 11 | 9 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 669574 | 01756 | 6.96 | Solar | 05_05_4L2 | 02/05/2025 | 03/06/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 188219 | 01339 | 249.8 | Solar | 05_07_93W43 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 7 | 0 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 670190 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/05/2025 | 03/13/2025 | 16 | 13 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 392259 | 02382 | 6 | Solar | 05_05_335W1 | 11/23/2021 | 01/07/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2021 |  | 4/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184702 | 02302 | 4980 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/25/2018 | 09/21/2018 | 42 | 16 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 670699 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 234837 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/22/2019 | 07/24/2019 | 1 | 0 | 1 | 07/25/2019 | 07/25/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2019 |  | 8/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 671505 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 02/11/2025 | 03/10/2025 | 6 | 2 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 409458 | 02341 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 02/10/2022 | 02/14/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/15/2022 | 02/15/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 02/10/2022 | 11/17/2023 | Y | EXP | 365 | 08/18/2022 | 10/28/2022 | 72 | 0 | 72 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184696 | 02302 | 528 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2018 | 07/18/2018 | 15 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 671448 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_4L2 | 02/11/2025 |  | 30 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 239824 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/24/2019 | 10/03/2019 | 50 | 47 | 3 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2019 |  | 8/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 672368 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 470892 | 02382 | 9.984 | Solar | 05_05_335W1 | 10/28/2022 | 11/02/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 |  | 12/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 196124 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/13/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 672152 | 02019 | 8.376 | Solar | 05_05_4L2 | 02/14/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 351890 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/12/2021 | 08/10/2021 | 22 | 21 | 1 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2021 |  | 1/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 676110 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_07_911W56 | 03/07/2025 | 03/19/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 477584 | 02382 | 6 | Solar | 05_05_335W1 | 12/21/2022 | 09/25/2023 | 190 | 188 | 2 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2023 |  | 11/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 197531 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/13/2018 | 12/06/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 33 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 686578 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_4L2 | 04/21/2025 | 04/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 409784 | 01339 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/02/2022 | 02/17/2022 | 8 | 0 | 8 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 682150 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 04/19/2025 | 06/03/2025 | 28 | 24 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 478755 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/09/2023 | 03/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/13/2023 | 03/13/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2023 |  | 7/5/2024 | N | EXP | 365 | 07/07/2023 | 07/06/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 200718 | 02302 | 4998 | Solar | 05_09_1019W1 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 | 12/28/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 357405 | 02019 | 487.5 | Solar | 05_05_5J2 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2023 | 07/14/2021 | 6/18/2024 | Y | STD | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HEATH | 414943 | 01346 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 6 | 5 | 1 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 683810 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_07_911W56 | 04/08/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 04/08/2025 | 8/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 01/03/2026 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 498788 | 02341 | 15.2 | Solar | 05_05_335W1 | 02/02/2023 | 02/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2023 |  | 3/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 216209 | 02302 | 230 | Hydro | 05_09_1019W1 | 05/22/2019 | 07/01/2019 | 27 | 22 | 5 |  |  | 36 | 22 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2020 | 05/22/2019 | 2/1/2024 | Y | STD | 519 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 549181 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_5J2 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 | 08/30/2023 | 1/12/2025 | Y | EXP | 365 | 01/06/2024 | 01/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 6/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 416681 | 01350 | 15.2 | Solar | 05_07_93W43 | 03/09/2022 | 03/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 685312 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_07_911W56 | 04/15/2025 | 05/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 36 | 24 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 533315 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_05_335W1 | 06/30/2023 | 07/03/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 35 | 21 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2023 |  | 9/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 252302 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 09/04/2019 | 09/11/2019 | 5 | 5 | 0 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 32 | 10 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  | 9/2/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 644574 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_5J2 | 10/02/2024 | 10/28/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 10/02/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 01/03/2025 | 02/04/2025 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONROE | 427434 | 01350 | 0 | Solar | 05_07_93W43 | 04/29/2022 | 07/19/2022 | 54 | 51 | 3 | 07/20/2022 | 07/20/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 |  | 8/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 691906 | 02766 | 10.56 | Solar | 05_07_911W56 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2025 |  | 8/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 550748 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 08/29/2023 | 08/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 41 | 16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 08/29/2023 | 1/19/2025 | Y | EXP | 365 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 262661 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 50 | 33 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2020 |  | 10/30/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 648314 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_5J2 | 10/18/2024 | 11/21/2024 | 6 | 2 | 4 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HEATH | 436781 | 01346 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 07/05/2022 | 07/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 28 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2022 | 07/05/2022 | 9/7/2023 | Y | EXP | 365 | 10/12/2022 | 10/26/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 1/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 696892 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 06/16/2025 | 07/15/2025 | 12 | 10 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 06/16/2025 | 11/23/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/03/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 573727 | 02382 | 15.2 | Solar | 05_05_335W1 | 11/28/2023 | 12/12/2023 | 10 | 9 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 38 | 16 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2024 |  | 2/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 262657 | 02302 | 25 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/30/2019 | 11/07/2019 | 6 | 6 | 0 | 11/08/2019 | 11/08/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2019 |  | 10/29/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 368511 | 01756 | 3.8 | Solar | 05_05_65H4 | 09/15/2021 | 11/08/2021 | 36 | 35 | 1 | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  | 1/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 471854 | 01339 | 0 | Other | 05_07_93W43 | 04/19/2023 | 05/18/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/19/2023 | 06/21/2023 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 700159 | 02766 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 06/20/2025 | 08/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 | 06/20/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/25/2025 | 12/16/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 579748 | 02382 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 02/15/2024 | 02/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 | 02/15/2024 | 5/18/2025 | Y | EXP | 365 | 06/14/2024 | 07/20/2024 | 37 | 0 | 37 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 299097 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/30/2020 | 07/08/2020 | 6 | 2 | 4 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2020 |  | 7/7/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 700477 | 02019 | 7.6 | Solar | 05_05_6J1 | 06/23/2025 | 07/29/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 | 11/01/2025 |  | 185 | 0 | 185 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HARDWICK | 577969 | 01037 | 9.5 | Solar | 05_07_93W43 | 01/24/2024 | 01/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 01/29/2024 | 01/29/2024 | 67 | 45 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2024 |  | 7/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 719315 | 02766 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_911W56 | 09/16/2025 | 09/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 590034 | 02341 | 10 | Solar | 05_05_335W1 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 320192 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/20/2020 | 10/22/2020 | 2 | 2 | 0 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2020 |  | 11/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BELLINGHAM | 742904 | 02019 | 15.2 | Solar | 05_05_6J1 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 1 | 1 | 0 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2026 | Completion Documents |  | N
National Grid | MONROE | 580263 | 01350 | 9.984 | Solar | 05_07_93W43 | 01/11/2024 | 02/16/2024 | 26 | 25 | 1 | 02/20/2024 | 02/20/2024 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 3/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 736731 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_07_911W56 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 31 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  | 3/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 589409 | 02351 | 6 | Solar | 05_05_335W1 | 02/27/2024 | 03/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 |  | 11/8/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 412843 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1019W1 | 02/17/2022 | 04/21/2022 | 43 | 41 | 2 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2022 |  | 5/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2022 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 176903 | 01756 | 4.73 | Solar | 05_05_6J1 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 18 | 18 | 0 | 03/30/2016 | 03/30/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2016 |  | 3/8/2017 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 12/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONROE | 655884 | 01350 | 8 | Solar | 05_07_93W43 | 11/21/2024 | 12/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 3/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 741113 | 02703 | 21.28 | Solar | 05_07_911W56 | 12/18/2025 | 01/12/2026 | 15 | 13 | 2 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 592697 | 02382 | 6 | Solar | 05_05_335W1 | 02/28/2024 | 03/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 02/28/2024 | 3/12/2025 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/04/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 610274 | 02302 | 23 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/10/2024 | 06/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2024 |  | 7/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 278753 | 01756 | 80 | Solar | 05_05_6J1 | 02/10/2020 | 02/13/2020 | 3 | 2 | 1 | 02/14/2020 | 02/14/2020 | 35 | 13 | 22 | 05/08/2020 | 07/23/2020 | 43 | 2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2020 | 43 | 2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2020 |  | 3/3/2021 | N | EXP | 365 | 09/23/2020 | 11/20/2020 | 58 | 0 | 58 |  |  | 12/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 658277 | 01367 | 9.57 | Solar | 05_07_93W43 | 12/04/2024 | 01/07/2025 | 20 | 17 | 3 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 206424 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_07_911W57 | 01/22/2019 | 02/06/2019 | 10 | 0 | 10 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2019 | 01/22/2019 | 2/18/2020 | Y | EXP | 365 | 06/26/2019 | 06/25/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 610127 | 02382 | 5.76 | Solar | 05_05_335W1 | 05/15/2024 | 05/23/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 |  | 6/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 648922 | 02302 | 9.88 | Solar | 05_09_1019W1 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 42 | 22 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 |  | 1/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 414377 | 01756 | 7.6 | Solar | 05_05_6J1 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 3 | 2 | 1 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2022 |  | 4/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 662902 | 01367 | 5.76 | Solar | 05_07_93W43 | 01/22/2025 | 03/11/2025 | 6 | 1 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 | 01/22/2025 | 5/23/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 10/27/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 257196 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_07_911W57 | 10/17/2019 | 10/29/2019 | 7 | 5 | 2 | 10/30/2019 | 10/30/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 | 10/17/2019 | 7/21/2020 | Y | EXP | 365 | 01/11/2020 | 02/14/2020 | 34 | 0 | 34 |  |  | 3/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 624136 | 02341 | 0 | Solar | 05_05_335W1 | 07/11/2024 | 08/01/2024 | 14 | 12 | 2 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2024 |  | 9/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 662958 | 02302 | 2.33 | Solar | 05_09_1019W1 | 12/30/2024 | 01/21/2025 | 6 | 2 | 4 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 51 | 30 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 4/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 605232 | 01756 | 8.41 | Solar | 05_05_6J1 | 04/20/2024 | 05/02/2024 | 8 | 4 | 4 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2024 | 04/20/2024 | 5/29/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 07/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROWE | 673264 | 01367 | 7.6 | Solar | 05_07_93W43 | 02/22/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/22/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/08/2025 | 08/05/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 8/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 391846 | 02038 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 11/13/2021 | 01/05/2022 | 36 | 27 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 01/26/2022 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ABINGTON | 641990 | 02351 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 09/20/2024 | 10/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/20/2024 | 12/4/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/28/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 3/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 691667 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_1019W1 | 05/14/2025 | 05/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 32 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 647114 | 02019 | 12 | Solar | 05_05_6J1 | 10/29/2024 | 12/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 03/21/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 701824 | 01339 | 18.24 | Solar | 05_07_93W43 | 06/30/2025 | 07/09/2025 | 5 | 2 | 3 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2025 |  | 9/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 406522 | 02771 | 120 | Solar | 05_07_911W57 | 01/13/2022 | 02/04/2022 | 16 | 10 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 658626 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 12/05/2024 | 01/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 | 12/05/2024 | 3/10/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 11/21/2025 | 221 | 0 | 221 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 693043 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1019W1 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/21/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 613818 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_6J2 | 05/29/2024 | 06/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 17 | 8 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2024 | 05/29/2024 | 7/11/2025 | Y | EXP | 365 | 08/07/2024 | 08/16/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 711039 | 01346 | 20 | Solar | 05_07_93W43 | 08/15/2025 | 08/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 10/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 457927 | 02771 | 0 | Other | 05_07_911W57 | 10/17/2022 | 11/07/2022 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/08/2022 | 11/23/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WHITMAN | 659458 | 02382 | 3.8 | Solar | 05_05_335W1 | 12/09/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 713220 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_09_1019W1 | 08/21/2025 | 08/26/2025 | 3 | 2 | 1 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 625270 | 02019 | 7.68 | Solar | 05_05_6J2 | 07/16/2024 | 09/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 44 | 26 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 437923 | 01346 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 09/26/2022 | 10/19/2022 | 16 | 7 | 9 |  |  | 76 | 51 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 09/26/2022 | 10/6/2026 | Y | STD | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | SEEKONK | 535460 | 02771 | 6.615 | Solar | 05_07_911W57 | 08/04/2023 | 08/08/2023 | 3 | 2 | 1 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2023 | 08/04/2023 | 8/31/2024 | Y | EXP | 365 | 10/18/2023 | 11/06/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 662880 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_05_335W1 | 12/27/2024 | 01/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 12/27/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 03/15/2025 | 05/20/2025 | 67 | 0 | 67 |  |  | 7/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 661496 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/18/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/18/2024 | 2/18/2026 | Y | EXP | 365 | 06/11/2025 |  | 328 | 0 | 328 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 633429 | 02019 | 0 | Battery Add-On | 05_05_6J2 | 09/09/2024 | 09/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2024 |  | 10/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | HEATH | 676914 | 01346 | 999.9 | Solar | 05_07_94W40 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | SEEKONK | 562462 | 02771 | 11.4 | Solar | 05_07_911W57 | 10/20/2023 | 01/04/2024 | 51 | 50 | 1 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2024 | 10/20/2023 | 4/16/2025 | Y | EXP | 365 | 09/21/2024 | 10/03/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 11/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 666700 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 01/20/2025 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 | 11/19/2025 | 11/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 755547 | 02302 | 50 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/10/2026 | 04/06/2026 | 18 | 12 | 6 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 692473 | 02019 | 6.282 | Solar | 05_05_6J2 | 05/17/2025 | 05/21/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2025 |  | 7/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 755775 | 01339 | 15.2 | Solar | 05_07_94W40 | 03/16/2026 | 03/18/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 758130 | 02771 | 19.76 | Solar | 05_07_911W59 | 03/25/2026 | 04/16/2026 | 15 | 13 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WHITMAN | 675278 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 03/05/2025 | 03/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 147 | 124 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 | 03/05/2025 | 10/22/2026 | Y | EXP | 365 | 12/10/2025 | 01/21/2026 | 43 | 0 | 43 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174199 | 02302 | 450 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/22/2012 | 03/22/2012 | 17 | 0 | 17 | 04/16/2012 | 04/16/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2012 |  | 9/30/2012 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2012 | 12/14/2012 | 12/26/2012 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 518104 | 02019 | 0 | Other | 05_05_7L1 | 06/30/2023 | 07/17/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2023 | 09/12/2023 | 41 | 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | CHARLEMONT | 177149 | 01339 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2 | 2 | 0 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 | 08/09/2016 | 8/15/2017 | Y | EXP | 362 | 10/09/2017 | 11/07/2017 | 15 | 0 | 15 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177985 | 02771 | 15.36 | Solar | 05_07_911W59 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 143 | 142 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WHITMAN | 685398 | 02382 | 7.6 | Solar | 05_05_335W1 | 04/15/2025 | 05/19/2025 | 8 | 3 | 5 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/15/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 06/25/2025 | 08/13/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174479 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/19/2011 | 04/19/2011 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2012 | 04/19/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | 282 | 07/26/2013 | 01/16/2014 | 118 | 0 | 118 | 12/11/2013 | 12/11/2013 | 12/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 708498 | 02019 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 07/30/2025 | 09/01/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 81 | 69 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 1/14/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | CHARLEMONT | 178411 | 01339 | 43.2 | Solar | 05_07_94W40 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 44 | 42 | 2 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2018 |  | 12/2/2018 | N | EXP | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2018 | 3/28/2018 | 3/30/2018 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 494772 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W59 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2023 | 02/09/2023 | 12/17/2024 | Y | EXP | 365 | 08/09/2023 | 10/06/2023 | 59 | 0 | 59 |  |  | 4/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 692702 | 02341 | 17.875 | Solar | 05_05_335W1 | 05/21/2025 | 05/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/16/2025 | 07/16/2025 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175140 | 02302 | 1500 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/23/2013 | 04/23/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2013 | 06/14/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 744294 | 02019 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 01/09/2026 | 01/14/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HEATH | 193582 | 01346 | 490 | Solar | 05_07_94W40 | 09/05/2018 | 10/01/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 02/23/2019 | 154 | 83 | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 534904 | 02771 | 3.84 | Solar | 05_07_911W59 | 06/22/2023 | 06/27/2023 | 3 | 0 | 3 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 72 | 54 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 | 06/22/2023 | 1/28/2025 | Y | EXP | 465 | 06/11/2025 | 08/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 718036 | 02341 | 6.84 | Solar | 05_05_335W1 | 09/10/2025 | 09/26/2025 | 11 | 10 | 1 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175353 | 02302 | 996.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 | 10/09/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2015 | 08/29/2014 | 12/31/2014 | Y | STD | -71 | 08/25/2015 | 11/23/2015 | 61 | 0 | 61 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 758706 | 02019 | 20 | Solar | 05_05_7L1 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HEATH | 191161 | 01339 | 250 | Solar | 05_07_94W40 | 08/04/2018 | 08/24/2018 | 17 | 0 | 17 | 08/24/2018 | 08/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 4/9/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 594316 | 02771 | 5 | Solar | 05_07_911W59 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 10 | 7 | 3 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 |  | 4/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 728063 | 02301 | 17.875 | Solar | 05_05_335W1 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 | 10/21/2025 | 12/20/2026 | Y | EXP | 365 | 01/28/2026 | 03/03/2026 | 35 | 0 | 35 |  |  | 4/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176159 | 02302 | 250 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 3 | 1 | 2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2015 | 8/3/2015 | 8/7/2015 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 174357 | 02019 | 12 | Solar | 05_05_7L1 | 05/15/2012 | 05/15/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/29/2012 | 05/29/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2012 |  | 7/27/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2012 | 9/6/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 266977 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2019 | 12/02/2019 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2019 | 11/26/2019 | 12/29/2020 | Y | EXP | 365 | 07/21/2020 | 08/12/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 598335 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 04/04/2024 | 04/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 359562 | 02301 | 480 | Solar | 05_05_335W2 | 06/18/2021 | 07/07/2021 | 12 | 3 | 9 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 06/18/2021 | 11/5/2026 | Y | STD | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176442 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1021W1 | 05/11/2016 | 05/11/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/11/2016 | 5/17/2017 | Y | EXP | 345 | 09/21/2016 | 10/07/2016 | 12 | 0 | 12 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/10/2016 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 175329 | 02019 | 16 | Solar | 05_05_7L1 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 305003 | 01220 | 6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2020 | 10/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 |  | 10/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 650327 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W59 | 10/31/2024 | 01/17/2025 | 39 | 34 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 | 10/31/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 500304 | 02301 | 3000 | Solar | 05_05_335W2 | 10/05/2023 | 05/16/2024 | 152 | 143 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/17/2024 | 05/29/2024 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 177210 | 02301 | 480 | Solar | 05_09_1021W1 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/13/2016 | 07/12/2016 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 175359 | 01756 | 16 | Solar | 05_05_7L1 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2014 | 11/19/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2014 |  | 1/30/2015 | N | EXP | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2015 | 1/21/2015 | 6/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 384235 | 01225 | 0 | Other | 05_07_94W40 | 03/30/2022 | 04/13/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/14/2022 | 04/27/2022 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 699623 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/18/2025 | 07/02/2025 | 7 | 3 | 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 06/18/2025 | 2/3/2027 | Y | EXP | 365 | 05/05/2026 | 05/04/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 177589 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_335W2 | 05/18/2017 | 05/18/2017 | 11 | 11 | 0 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 | 05/18/2017 | 5/24/2018 | Y | EXP | 350 | 08/29/2017 | 10/12/2017 | 30 | 0 | 30 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | AVON | 177312 | 02322 | 1980 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/09/2017 | 02/09/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2017 | 02/22/2017 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2018 | 02/09/2017 | 12/30/2021 | Y | STD | 1161 | 07/25/2019 | 11/30/2021 | 860 | 194 | 666 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 176576 | 01747 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 9 | 9 | 0 | 02/26/2016 | 02/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 02/11/2016 | 2/17/2017 | Y | EXP | 323 | 08/11/2016 | 08/23/2016 | 8 | 0 | 8 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 11/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 393066 | 01220 | 420 | Solar | 05_07_94W40 | 02/04/2022 | 02/18/2022 | 10 | 4 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 728162 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 10/21/2025 | 10/23/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/26/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 241367 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_335W2 | 07/08/2019 | 07/17/2019 | 7 | 7 | 0 | 07/18/2019 | 07/18/2019 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2019 | 07/08/2019 | 3/17/2020 | Y | EXP | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178412 | 02301 | 4980 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2017 | 01/18/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 | 11/27/2017 | 1/27/2021 | Y | STD | 932 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176575 | 01756 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 473683 | 01220 | 12 | Solar | 05_07_94W40 | 11/29/2022 | 12/30/2022 | 23 | 18 | 5 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2023 |  | 2/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 740711 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 51 | 34 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 4/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 526856 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_335W2 | 06/01/2023 | 06/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 267172 | 02301 | 8.7 | Solar | 05_09_1021W1 | 12/10/2019 | 12/16/2019 | 4 | 4 | 0 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2020 | 12/10/2019 | 12/10/2020 | Y | EXP | 365 | 04/10/2020 | 05/07/2020 | 27 | 0 | 27 |  |  | 6/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | MENDON | 176825 | 01756 | 9 | Solar | 05_05_7L1 | 01/15/2016 | 01/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 01/19/2016 | 01/19/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2016 |  | 1/20/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 485684 | 01220 | 15.08 | Solar | 05_07_94W40 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 742090 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 23 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 556107 | 02301 | 3.84 | Solar | 05_05_335W2 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2023 | 09/22/2023 | 11/22/2024 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 04/30/2024 | 57 | 0 | 57 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 291641 | 02301 | 0 | Other | 05_09_1021W1 | 10/28/2020 | 12/02/2020 | 23 | 17 | 6 |  |  | 7 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | 02/08/2021 | 44 | 26 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MENDON | 176855 | 01756 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 5/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 556280 | 01247 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 09/22/2023 | 11/15/2024 | Y | EXP | 365 | 04/18/2024 | 04/17/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 747142 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 01/23/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 563998 | 02301 | 6.912 | Solar | 05_05_335W2 | 11/06/2023 | 11/13/2023 | 4 | 2 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 128 | 66 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 379398 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 09/01/2021 | 10/07/2021 | 25 | 24 | 1 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |  | 10/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 177052 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 3 | 2 | 1 | 01/17/2017 | 01/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2017 | 01/11/2017 | 1/16/2018 | Y | EXP | 361 | 06/14/2017 | 06/22/2017 | 6 | 0 | 6 | 9/27/2017 | 9/27/2017 | 10/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 572349 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/11/2023 | 12/14/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/15/2023 | 12/15/2023 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 756820 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 03/17/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 29 | 13 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 601386 | 02301 | 14.175 | Solar | 05_05_335W2 | 04/15/2024 | 04/17/2024 | 2 | 1 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2024 | 04/15/2024 | 5/6/2025 | Y | EXP | 365 | 05/18/2024 | 06/26/2024 | 40 | 0 | 40 |  |  | 7/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 416760 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/09/2022 |  | 32 | 26 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 177526 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2016 | 10/04/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2016 |  | 10/9/2017 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2017 | 2/13/2017 | 2/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 600250 | 01247 | 6.67 | Solar | 05_07_94W40 | 03/29/2024 | 04/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 9 | 0 | 9 | 08/27/2024 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 762759 | 02771 | 6.84 | Solar | 05_07_911W77 | 04/13/2026 | 04/22/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BROCKTON | 640572 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_05_335W2 | 09/16/2024 | 09/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 426295 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/25/2022 | 04/26/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 | 04/25/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 | 08/31/2022 | 09/21/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 177717 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 07/27/2017 | 07/27/2017 | 5 | 5 | 0 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2017 |  | 8/1/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 645170 | 01225 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 10/04/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 10/04/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 10/17/2025 | 234 | 0 | 234 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174896 | 02771 | 13 | Solar | 05_07_911W77 | 08/06/2012 | 08/06/2012 | 6 | 0 | 6 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 142 | 0 | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 647352 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_335W2 | 10/17/2024 | 11/07/2024 | 15 | 13 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 43 | 19 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 | 10/17/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 480218 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 |  | 10/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 178436 | 01757 | 20 | Solar | 05_05_7L1 | 01/16/2018 | 01/16/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 3/11/2019 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 645816 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_07_94W40 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 10/08/2024 | 12/11/2026 | Y | EXP | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 175190 | 02771 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 668261 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_05_335W2 | 02/04/2025 | 02/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 48 | 29 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2025 |  | 5/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 512682 | 02302 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/05/2023 | 04/24/2023 | 12 | 11 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 241012 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 06/26/2019 | 07/03/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2019 |  | 7/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 657028 | 01220 | 5.76 | Solar | 05_07_94W40 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/26/2024 | 2/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175189 | 02771 | 60 | Solar | 05_07_911W77 | 11/19/2013 | 11/19/2013 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2013 | 11/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2014 |  | 1/31/2014 | N | EXP | -33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2014 | 9/24/2014 | 12/11/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 689317 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_335W2 | 05/27/2025 | 06/03/2025 | 4 | 1 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 33 | 20 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 515158 | 02302 | 6 | Solar | 05_09_1021W1 | 04/11/2023 | 04/14/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 278241 | 01757 | 12 | Solar | 05_05_7L1 | 02/05/2020 | 02/19/2020 | 9 | 9 | 0 | 02/20/2020 | 02/20/2020 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 660479 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 12/13/2024 | 01/02/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 | 12/13/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 | 08/21/2025 | 02/03/2026 | 167 | 0 | 167 |  |  | 11/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175366 | 02771 | 984 | Solar | 05_07_911W77 | 11/17/2014 | 11/17/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2014 | 12/23/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 721649 | 02301 | 2.6 | Solar | 05_05_335W2 | 09/29/2025 | 10/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 570337 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/20/2023 | 11/29/2023 | 7 | 2 | 5 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 44 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 291280 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 05/10/2020 | 05/14/2020 | 3 | 0 | 3 | 05/15/2020 | 05/15/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 701575 | 01220 | 10 | Solar | 05_07_94W40 | 08/01/2025 | 09/08/2025 | 24 | 22 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 175568 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 6 | 0 | 6 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2015 |  | 2/9/2015 | N | EXP | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2015 | 2/4/2015 | 7/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 723275 | 02301 | 11.6 | Solar | 05_05_335W2 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 58 | 39 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 652961 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W1 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2025 | 11/08/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 296695 | 01757 | 11.52 | Solar | 05_05_7L1 | 06/16/2020 | 06/18/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 728681 | 01220 | 3.8 | Solar | 05_07_94W40 | 10/23/2025 | 10/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 | 10/23/2025 | 1/13/2027 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 04/16/2026 | 70 | 0 | 70 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177368 | 02771 | 5.2 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 1 | 1 | 0 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 101 | 0 | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2016 |  | 9/7/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 676136 | 02301 | 17.16 | Solar | 05_05_335W3 | 03/06/2025 | 03/12/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/13/2025 | 03/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 4/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | BROCKTON | 669278 | 02302 | 2158 | Solar | 05_09_1021W1 | 02/20/2025 | 03/21/2025 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2025 | 04/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 336489 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 01/21/2021 | 01/26/2021 | 1 | 1 | 0 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  | 1/25/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 419315 | 01220 | 240 | Solar | 05_07_94W41 | 05/26/2022 | 06/13/2022 | 12 | 5 | 7 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SEEKONK | 183971 | 02771 | 9.92 | Solar | 05_07_911W77 | 05/22/2018 | 05/22/2018 | 27 | 13 | 14 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 732633 | 02301 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 11/11/2025 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2026 | 01/23/2026 | 29 | 14 | 15 | 03/23/2026 |  | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Supplemental Review |  | N
National Grid | HOLBROOK | 680701 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W1 | 03/26/2025 | 06/24/2025 | 5 | 1 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 363042 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 06/09/2021 | 06/30/2021 | 15 | 13 | 2 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2021 |  | 1/1/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 175597 | 01220 | 998 | Solar | 05_07_94W41 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2014 | 08/29/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2015 | 08/01/2014 | 1/20/2016 | Y | STD | 296 | 09/14/2016 | 01/17/2017 | 83 | 0 | 83 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | 4/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 214779 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 03/21/2019 | 04/10/2019 | 14 | 14 | 0 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2019 |  | 4/14/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 746584 | 02301 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 01/21/2026 | 01/23/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 68 | 24 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ABINGTON | 475135 | 02351 | 1250 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/06/2022 | 01/26/2023 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2023 | 03/03/2023 | 25 | 2 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2024 | 12/06/2022 | 1/24/2027 | Y | STD | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 451125 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 09/01/2022 | 09/06/2022 | 3 | 1 | 2 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2022 | 09/01/2022 | 10/24/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 176307 | 01220 | 252 | Solar | 05_07_94W41 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 11 | 5 | 6 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2015 | 5/27/2015 | 7/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 240208 | 02771 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 07/18/2019 | 07/30/2019 | 7 | 0 | 7 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 758319 | 02301 | 11.5 | Solar | 05_05_335W3 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ABINGTON | 535723 | 02351 | 100 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/29/2023 | 08/16/2023 | 33 | 24 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 6/8/2026 | N | STD | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | MILFORD | 380801 | 01757 | 11.4 | Solar | 05_05_7L1 | 09/08/2021 | 09/13/2021 | 4 | 3 | 1 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2021 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 208613 | 01220 | 972 | Solar | 05_07_94W41 | 03/27/2019 | 04/20/2019 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/22/2019 | 05/14/2019 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 309814 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/10/2020 | 11/05/2020 | 41 | 39 | 2 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 | 09/10/2020 | 11/4/2021 | Y | EXP | 365 | 02/03/2021 | 03/24/2021 | 49 | 0 | 49 |  |  | 4/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174772 | 02301 | 60 | Solar | 05_05_335W3 | 01/17/2013 | 01/17/2013 | 9 | 7 | 2 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2013 |  | 4/15/2013 | N | EXP | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2013 | 7/29/2013 | 8/16/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 673634 | 02302 | 720 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/27/2025 | 01/14/2026 | 157 | 148 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 | 02/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILFORD | 393693 | 01757 | 0 | Solar | 05_05_7L1 | 11/05/2021 | 11/10/2021 | 4 | 2 | 2 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 1/18/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 443997 | 01225 | 0 | Other | 05_07_94W41 | 11/09/2022 |  | 121 | 113 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 316230 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 10/27/2020 | 10/28/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175574 | 02301 | 490 | Solar | 05_05_335W3 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 1 | 3 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2015 | 12/05/2014 | 7/31/2015 | Y | EXP | 156 | 08/24/2015 | 11/16/2015 | 57 | 0 | 57 | 5/7/2015 | 5/7/2015 | 11/20/2015 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 724591 | 02343 | 50 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/22/2025 | 11/18/2025 | 16 | 8 | 8 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 2/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 397991 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 12/06/2021 | 12/07/2021 | 2 | 1 | 1 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2022 |  | 1/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 589714 | 01220 | 980 | Solar | 05_07_94W41 | 03/20/2024 | 06/25/2024 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2024 | 09/16/2024 | 58 | 40 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 330724 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 01/06/2021 | 01/11/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175586 | 02301 | 20 | Solar | 05_05_335W3 | 04/18/2014 | 04/18/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2014 | 04/18/2014 | 6/30/2014 | Y | EXP | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2014 | 5/29/2014 | 7/14/2014 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 723560 | 02302 | 17.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/02/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 404929 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 01/06/2022 | 04/07/2022 | 62 | 61 | 1 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 01/06/2022 | 7/30/2023 | Y | EXP | 365 | 06/11/2022 | 07/18/2022 | 38 | 0 | 38 |  |  | 8/12/2022 | Connected |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 638244 | 01220 | 990 | Solar | 05_07_94W42 | 07/08/2025 | 08/11/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2025 | 09/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 369186 | 02771 | 249 | Solar | 05_07_911W77 | 08/03/2021 | 11/03/2021 | 64 | 55 | 9 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2022 | 08/03/2021 | 12/16/2023 | Y | EXP | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175722 | 02301 | 16 | Solar | 05_05_335W3 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | 13 | 11 | 2 | 01/22/2015 | 01/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | 3/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 725386 | 02302 | 184.32 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/20/2025 |  | 133 | 25 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MILFORD | 413667 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 02/22/2022 | 02/24/2022 | 3 | 2 | 1 | 02/25/2022 | 02/25/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2022 |  | 5/10/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 696434 | 01225 | 360 | Solar | 05_07_94W42 | 08/18/2025 | 03/26/2026 | 148 | 138 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 04/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 368593 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/23/2021 | 07/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 07/28/2021 | 07/28/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/23/2021 | 5/20/2023 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 04/25/2022 | 48 | 0 | 48 |  |  | 5/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175805 | 02301 | 54 | Solar | 05_05_335W3 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 26 | 22 | 4 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2015 |  | 8/31/2015 | N | EXP | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2015 | 4/24/2015 | 8/12/2015 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 726535 | 02302 | 960 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/22/2026 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UPTON | 418863 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 733055 | 01247 | 620 | Solar | 05_07_94W42 | 01/13/2026 | 04/15/2026 | 63 | 53 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2026 |  | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 397489 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/30/2021 | 01/10/2022 | 5 | 0 | 5 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2022 | 11/30/2021 |  | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 4/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176241 | 02301 | 1000 | Solar | 05_05_335W3 | 04/28/2015 | 04/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2015 | 05/29/2015 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2015 | 04/28/2015 | 8/31/2017 | Y | STD | 674 | 05/10/2017 | 08/22/2017 | 72 | 0 | 72 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 742441 | 02343 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1021W2 | 12/29/2025 | 01/02/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 20 | 7 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 432931 | 01757 | 8.12 | Solar | 05_05_7L1 | 06/01/2022 | 06/06/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 17 | 0 | 17 | 10/11/2022 | 10/31/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2022 |  | 11/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 174339 | 01220 | 1725 | Solar | 05_07_94W42 | 01/30/2012 | 01/30/2012 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2012 | 05/05/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2013 | 01/30/2012 | 12/31/2016 | Y | STD | 1363 | 08/20/2015 | 03/31/2016 | 151 | 0 | 151 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 397300 | 02771 | 3.84 | Solar | 05_07_911W77 | 12/08/2021 | 01/07/2022 | 4 | 0 | 4 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2022 |  | 1/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176240 | 02301 | 1000 | Solar | 05_05_335W3 | 04/28/2015 | 04/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2015 | 05/29/2015 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2015 | 04/28/2015 | 8/31/2017 | Y | STD | 674 | 05/10/2017 | 08/22/2017 | 72 | 0 | 72 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 754205 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 | 03/03/2026 | 4/22/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | UPTON | 436671 | 01568 | 0 | Solar | 05_05_7L1 | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/1/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 174764 | 01220 | 332 | Solar | 05_07_94W42 | 08/23/2012 | 08/23/2012 | 11 | 3 | 8 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2013 | 08/23/2012 | 11/30/2012 | Y | EXP | -59 | 02/28/2013 | 05/13/2013 | 47 | 0 | 47 | 5/28/2013 | 5/28/2013 | 5/30/2013 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 401108 | 02771 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_07_911W77 | 10/25/2022 | 05/22/2023 | 141 | 131 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/23/2023 | 06/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176819 | 02072 | 299.7 | Solar | 05_05_335W3 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 02/23/2016 | 03/25/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2016 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2016 | 11/06/2015 | 4/6/2017 | Y | EXP | 324 | 10/06/2016 | 04/05/2017 | 122 | 0 | 122 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | 5/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174742 | 02302 | 75 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/24/2013 | 06/24/2013 | 6 | 0 | 6 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 204 | 0 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2013 |  | 11/29/2013 | N | EXP | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 523179 | 01747 | 6 | Solar | 05_05_7L1 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/15/2023 | 05/15/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 178270 | 01247 | 936 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 11/30/2020 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 414097 | 02771 | 7.68 | Solar | 05_07_911W77 | 04/22/2022 | 04/25/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/26/2022 | 04/26/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 |  | 6/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176809 | 02301 | 11.4 | Solar | 05_05_335W3 | 04/27/2016 | 04/27/2016 | 8 | 8 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 184 | 0 | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2016 |  | 5/3/2017 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 175262 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/13/2015 | 01/13/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/21/2015 | 02/20/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 575382 | 01568 | 2.9 | Solar | 05_05_7L1 | 12/26/2023 | 01/03/2024 | 6 | 1 | 5 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 67 | 46 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2024 |  | 4/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 178269 | 01220 | 233.33 | Solar | 05_07_94W42 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 | 03/21/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2018 | 01/09/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2020 | 12/24/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 425308 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 04/21/2022 | 05/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 05/17/2022 | 05/17/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2022 |  | 6/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177172 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 05/29/2016 | 05/29/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2016 | 05/29/2016 | 6/6/2017 | Y | EXP | 351 | 09/13/2016 | 09/23/2016 | 8 | 0 | 8 | 11/3/2016 | 11/3/2016 | 11/3/2016 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175348 | 02343 | 139.2 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/09/2014 | 07/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 7/29/2014 | 12/22/2014 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 596128 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 178506 | 01220 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 01/25/2018 | 03/15/2018 | 25 | 13 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/16/2018 | 05/01/2018 | 33 | 15 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2018 | 01/25/2018 | 4/21/2023 | Y | STD | 433 | 07/30/2022 | 01/14/2023 | 169 | 0 | 169 |  |  | 5/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 430063 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/18/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2022 | 05/18/2022 | 9/18/2023 | Y | EXP | 365 | 08/18/2022 | 09/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177475 | 02072 | 225 | Solar | 05_05_335W3 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2016 | 07/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2016 | 10/04/2016 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/04/2016 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2016 |  | 2/5/2017 | N | EXP | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2017 | 2/3/2017 | 2/22/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175491 | 02302 | 480 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/25/2014 | 07/25/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/06/2014 | 08/06/2014 | 89 | 0 | 89 | 10/01/2014 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2014 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 630256 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 08/05/2024 | 08/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 46 | 27 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2024 | 08/05/2024 | 11/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 03/13/2025 | 58 | 0 | 58 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 178702 | 01247 | 358 | Solar | 05_07_94W42 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 10 | 0 | 10 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 44 | 0 | 44 | 06/21/2018 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/20/2018 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 329 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 448503 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2022 | 11/15/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 | 11/11/2022 | 2/9/2024 | Y | EXP | 365 | 03/22/2023 | 04/03/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 5/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 178416 | 02072 | 2450 | Solar | 05_05_335W3 | 11/28/2017 | 11/28/2017 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2017 | 01/22/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2018 |  | 4/9/2020 | N | STD | 632 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175711 | 02302 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/25/2014 | 10/25/2014 | 10 | 8 | 2 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 12/24/2014 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/25/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 676 | 10/11/2016 | 11/28/2016 | 32 | 0 | 32 |  |  | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 632025 | 01568 | 11.4 | Solar | 05_05_7L1 | 08/12/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 208164 | 01220 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 09/06/2019 | 09/19/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2019 | 10/03/2019 | 9 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 459507 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 09/21/2022 | 09/26/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/27/2022 | 09/27/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2022 |  | 4/5/2024 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 195450 | 02072 | 2450 | Solar | 05_05_335W3 | 11/01/2018 | 12/05/2018 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/08/2019 | 02/05/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 175944 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2015 | 02/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 634301 | 01568 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 08/21/2024 | 09/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 | 08/21/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 12/14/2024 | 01/14/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 246166 | 01225 | 2000 | Solar | 05_07_94W42 | 08/28/2019 | 09/30/2019 | 22 | 17 | 5 |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2020 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 513192 | 02771 | 6.38 | Solar | 05_07_911W77 | 06/27/2023 | 04/19/2023 | 22 | 20 | 2 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2023 |  | 9/24/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 207419 | 02072 | 25 | Solar | 05_05_335W3 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2019 | 03/04/2019 | 12/17/2019 | Y | EXP | 272 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/3/2019 | Connected |  | N
National Grid | ABINGTON | 176060 | 02351 | 499 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/27/2015 | 03/27/2015 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2015 | 05/05/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2016 | 10/19/2016 | 69 | 14 | 55 | 11/22/2016 | 03/27/2015 | 5/1/2017 | Y | STD | 160 | 06/19/2017 | 06/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 8/11/2017 | 8/11/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 642705 | 01568 | 10 | Solar | 05_05_7L1 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 6/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 736705 | 01220 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 34 | 19 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 521365 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/04/2023 | 05/08/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2023 | 05/04/2023 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 | 09/06/2023 | 10/02/2023 | 27 | 0 | 27 |  |  | 10/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 213781 | 02072 | 0 | Solar | 05_05_335W3 | 03/14/2019 | 03/21/2019 | 4 | 0 | 4 | 03/22/2019 | 03/22/2019 | 143 | 140 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2019 |  | 11/5/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176123 | 02302 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 647211 | 01568 | 4.35 | Solar | 05_05_7L1 | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 5 | 1 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2024 | 10/15/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 | 01/15/2025 | 02/11/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 751771 | 01220 | 15.58 | Solar | 05_07_94W43 | 02/18/2026 |  | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SEEKONK | 528287 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 212788 | 02072 | 109.9 | Solar | 05_05_335W3 | 03/06/2019 | 03/12/2019 | 4 | 1 | 3 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 6 | 0 | 6 | 04/04/2019 | 08/27/2019 | 102 | 62 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 102 | 62 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2019 | 03/06/2019 | 4/14/2021 | Y | EXP | 266 | 02/12/2020 | 08/14/2020 | 184 | 0 | 184 |  |  | 4/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176120 | 02302 | 990 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2015 | 02/02/2015 | 12/31/2016 | Y | STD | 501 | 03/24/2017 | 06/30/2017 | 68 | 0 | 68 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | 7/20/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 665746 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L1 | 01/17/2025 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 4/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 756813 | 01247 | 20 | Solar | 05_07_94W43 | 03/16/2026 | 03/19/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 528106 | 02771 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 09/14/2023 |  | 93 | 76 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 212698 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 11/04/2019 | 11/25/2019 | 13 | 13 | 0 | 11/26/2019 | 11/26/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2019 | 11/04/2019 | 2/18/2021 | Y | EXP | 365 | 05/16/2020 | 06/02/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176199 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/19/2015 | 03/19/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 680156 | 01757 | 5.22 | Solar | 05_05_7L1 | 04/14/2025 | 07/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 36 | 20 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2025 |  | 10/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | Y
National Grid | NORTH ADAMS | 177795 | 01247 | 38.2 | Solar | 05_07_94W43 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 6 | 6 | 0 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 | 08/02/2017 | 8/8/2018 | Y | EXP | 358 | 11/27/2017 | 12/06/2017 | 7 | 0 | 7 | 4/6/2018 | 4/6/2018 | 4/17/2018 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 550755 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2023 | 10/12/2023 | 29 | 25 | 4 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2023 | 08/30/2023 | 12/9/2024 | Y | EXP | 365 | 01/25/2024 | 02/06/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 6/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 310848 | 02072 | 11.4 | Solar | 05_05_335W3 | 09/04/2020 | 09/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2020 |  | 8/2/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177004 | 02302 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 123 | 19 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2016 | 10/10/2016 | 10/16/2017 | Y | EXP | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 682969 | 01568 | 3.8 | Solar | 05_05_7L1 | 04/04/2025 | 04/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/04/2025 | 6/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/26/2025 | 08/20/2025 | 26 | 0 | 26 |  |  | 9/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 382329 | 01225 | 240 | Solar | 05_07_94W43 | 11/11/2021 | 12/13/2021 | 22 | 15 | 7 | 12/14/2021 | 12/14/2021 | 25 | 2 | 23 | 03/01/2022 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2022 | 131 | 0 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2022 | 11/11/2021 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 561771 | 02771 | 5.8 | Solar | 05_07_911W77 | 11/13/2023 | 11/15/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/16/2023 | 11/16/2023 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 334895 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_05_335W3 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 1 | 1 | 0 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2021 | 01/05/2021 | 1/5/2022 | Y | EXP | 365 | 04/21/2021 | 06/02/2021 | 42 | 0 | 42 |  |  | 6/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178231 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/05/2018 | 03/01/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 | 01/05/2018 | 12/30/2022 | Y | STD | 546 | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 272 | 60 | 212 |  |  | 12/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 684389 | 01568 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 04/18/2025 |  | 109 | 25 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 386450 | 01225 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 10/05/2021 | 01/05/2022 | 63 | 56 | 7 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2022 |  | 2/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 563390 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 10/26/2023 | 10/30/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 337021 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 02/17/2021 | 05/04/2021 | 52 | 47 | 5 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2021 |  | 10/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178282 | 02302 | 4375 | Solar | 05_09_1021W2 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2018 | 04/25/2018 | 37 | 15 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2018 |  | 8/18/2021 | N | STD | 975 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 685315 | 01568 | 7.6 | Solar | 05_05_7L1 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 417294 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2022 | 03/16/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 5/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 582509 | 02771 | 6 | Solar | 05_07_911W77 | 01/12/2024 | 06/25/2024 | 112 | 110 | 2 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 | 01/12/2024 | 7/30/2025 | Y | EXP | 365 | 11/20/2024 | 09/02/2025 | 287 | 0 | 287 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 345013 | 02301 | 15.12 | Solar | 05_05_335W3 | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 1 | 1 | 0 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 | 03/04/2021 | 3/8/2022 | Y | EXP | 365 | 04/22/2021 | 05/26/2021 | 34 | 0 | 34 |  |  | 5/28/2021 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 178650 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2018 | 02/14/2018 | 16 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 735792 | 01568 | 5.76 | Solar | 05_05_7L1 | 11/24/2025 | 01/16/2026 | 36 | 33 | 3 | 01/20/2026 | 01/20/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 418873 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/23/2022 | 03/23/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2022 |  | 6/30/2023 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 590208 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/11/2024 | 04/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 387138 | 02301 | 0 | Other | 05_05_335W3 | 11/10/2021 | 12/28/2021 | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 11/21/2022 | 219 | 211 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178718 | 02302 | 4990 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/28/2018 | 53 | 32 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 737182 | 01757 | 15.007 | Solar | 05_05_7L1 | 12/01/2025 | 12/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 420687 | 01247 | 15.2 | Solar | 05_07_94W43 | 03/29/2022 | 03/30/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2022 |  | 4/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 599815 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 4 | 0 | 4 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 |  | 5/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EASTON | 391814 | 02356 | 1.74 | Solar | 05_05_335W3 | 11/09/2021 | 11/17/2021 | 5 | 4 | 1 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  | 5/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184852 | 02302 | 1320 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 257 | 6 | 251 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/04/2018 | 10/03/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 740023 | 01757 | 20.52 | Solar | 05_05_7L1 | 12/12/2025 | 12/18/2025 | 3 | 2 | 1 | 12/19/2025 | 12/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2026 |  | 1/22/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 476653 | 01220 | 0 | Solar | 05_07_94W43 | 02/23/2024 | 07/16/2024 | 63 | 61 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 57 | 43 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 603562 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 04/15/2024 | 04/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 57 | 37 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 393123 | 02072 | 4990 | Other | 05_05_335W3 | 12/17/2021 | 01/25/2022 | 26 | 17 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/26/2022 | 11/22/2022 | 208 | 201 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 185016 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 17 | 16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/15/2018 | 14 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 751623 | 01757 | 16.72 | Solar | 05_05_7L1 | 02/17/2026 | 02/19/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 486030 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/12/2023 | 01/18/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 611917 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 05/17/2024 | 05/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2024 | 05/17/2024 | 9/27/2025 | Y | EXP | 365 | 12/10/2024 | 12/31/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 411189 | 02072 | 5 | Solar | 05_05_335W3 | 02/10/2022 | 02/22/2022 | 7 | 4 | 3 | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 185567 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 26 | 20 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 704406 | 01568 | 480 | Solar | 05_05_7L2 | 09/24/2025 | 10/27/2025 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 11/17/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ADAMS | 491489 | 01220 | 7.6 | Solar | 05_07_94W43 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 34 | 14 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2023 |  | 11/1/2024 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 612964 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 05/30/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 | 05/30/2024 | 9/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 417539 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 01/27/2023 | 03/18/2022 | 1 | 0 | 1 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2023 | 01/27/2023 | 6/21/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2023 | Connected |  | Y
National Grid | BROCKTON | 187314 | 02302 | 3.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 10 | 0 | 10 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2018 |  | 8/23/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2018 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 703981 | 01757 | 150 | Solar | 05_05_7L2 | 07/10/2025 | 10/13/2025 | 65 | 56 | 9 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 89 | 75 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | CHESHIRE | 494553 | 01225 | 19 | Solar | 05_07_94W43 | 01/24/2023 | 01/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/26/2023 | 01/26/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 |  | 3/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 615066 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2024 | 06/03/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 | 11/06/2024 | 12/10/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 416720 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 03/15/2022 | 03/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/18/2022 | 03/18/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2022 | 03/15/2022 |  | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 02/25/2023 | 50 | 0 | 50 |  |  | 3/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 187941 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 17 | 13 | 4 | 07/24/2018 | 07/24/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 177822 | 01568 | 300 | Natural Gas | 05_05_7L2 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 6 | 0 | 6 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2018 | 2/26/2018 | 12/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 553165 | 01225 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/08/2023 | 11/13/2023 | 44 | 43 | 1 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 |  | 3/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 623939 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 07/15/2024 | 07/23/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/24/2024 | 07/24/2024 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 427132 | 02356 | 5.376 | Solar | 05_05_335W3 | 04/29/2022 | 05/05/2022 | 5 | 2 | 3 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2022 |  | 6/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 201129 | 02302 | 5000 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/24/2019 | 06/24/2019 | 14 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2019 | 07/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 195174 | 01757 | 480 | Solar | 05_05_7L2 | 09/12/2018 | 09/25/2018 | 8 | 5 | 3 | 09/26/2018 | 09/26/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 560639 | 01220 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 10/23/2023 | 10/25/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/26/2023 | 10/26/2023 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2023 | 10/23/2023 | 1/1/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 03/26/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 625157 | 02771 | 9.75 | Solar | 05_07_911W77 | 08/02/2024 | 08/12/2024 | 7 | 6 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 | 08/02/2024 | 9/26/2025 | Y | EXP | 365 | 11/19/2024 | 01/21/2025 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 438977 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 06/21/2022 | 06/23/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/24/2022 | 06/24/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2022 |  | 8/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 249212 | 02302 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 08/23/2019 | 08/26/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 08/27/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2019 | 08/23/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 05/08/2020 | 06/05/2020 | 28 | 0 | 28 |  |  | 6/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 348306 | 01568 | 499.9 | Solar | 05_05_7L2 | 05/14/2021 | 07/31/2021 | 53 | 40 | 13 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 572141 | 01225 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2024 |  | 1/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 627942 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 07/26/2024 | 08/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/15/2024 | 08/15/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 10/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 447435 | 02356 | 15 | Solar | 05_05_335W3 | 09/16/2022 | 09/19/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/20/2022 | 09/20/2022 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2022 | 09/16/2022 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 02/09/2023 | 03/08/2023 | 28 | 0 | 28 |  |  | 3/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 284440 | 02302 | 240 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 9 | 3 | 6 |  |  | 82 | 66 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 07/30/2020 | 4/14/2023 | Y | STD | 555 | 10/11/2022 | 01/14/2023 | 96 | 0 | 96 |  |  | 4/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 389716 | 01747 | 0 | Other | 05_05_7L2 | 11/09/2021 | 01/26/2022 | 52 | 43 | 9 |  |  | 43 | 26 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/27/2022 | 02/25/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 592215 | 01225 | 8.832 | Solar | 05_07_94W43 | 02/28/2024 | 03/22/2024 | 17 | 15 | 2 | 03/25/2024 | 03/25/2024 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 636771 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/16/2024 | 09/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2024 | 08/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 10/10/2025 | 179 | 0 | 179 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 469257 | 02072 | 11.4 | Solar | 05_05_335W3 | 12/05/2022 | 12/08/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2023 | 12/05/2022 | 1/13/2024 | Y | EXP | 365 | 03/01/2023 | 04/13/2023 | 44 | 0 | 44 |  |  | 5/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 296791 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/15/2020 | 07/17/2020 | 1 | 1 | 0 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 | 07/15/2020 | 7/15/2021 | Y | EXP |  | 10/31/2020 | 03/17/2021 | 137 | 0 | 137 |  |  | 3/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 432969 | 01757 | 0 | Battery Add-On | 05_05_7L2 | 06/28/2022 | 07/12/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2022 | 08/08/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 599024 | 01220 | 6 | Solar | 05_07_94W43 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 654197 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 11/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/18/2024 | 2/10/2026 | Y | EXP | 365 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 471899 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 10/27/2022 | 10/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2022 |  | 12/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 347980 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/14/2021 | 12/29/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/20/2021 | 04/20/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2021 | 04/14/2021 | 7/11/2022 | Y | EXP | 365 | 01/04/2022 | 01/14/2022 | 11 | 0 | 11 |  |  | 2/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 489659 | 01568 | 499.9 | Solar | 05_05_7L2 | 01/31/2023 |  | 116 | 70 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 636421 | 01225 | 23 | Battery Add-On | 05_07_94W43 | 08/29/2024 | 10/14/2024 | 12 | 11 | 1 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  | 11/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 658738 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_07_911W77 | 12/05/2024 | 01/30/2025 | 30 | 25 | 5 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 475185 | 02301 | 6.96 | Solar | 05_05_335W3 | 12/21/2022 | 01/03/2023 | 7 | 0 | 7 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2023 |  | 2/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 354411 | 02302 | 9.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 04/23/2021 | 04/27/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/28/2021 | 04/28/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2021 |  | 6/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 530753 | 01747 | 80 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 03/29/2024 | 197 | 188 | 9 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | ADAMS | 639911 | 01220 | 5.76 | Solar | 05_07_94W43 | 09/12/2024 | 10/09/2024 | 16 | 12 | 4 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 27 | 9 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 | 09/12/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 04/01/2025 | 11/19/2025 | 233 | 0 | 233 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 660570 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 481179 | 02301 | 16 | Solar | 05_05_335W3 | 11/30/2022 | 12/08/2022 | 7 | 6 | 1 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2023 |  | 3/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 419324 | 02302 | 495 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/26/2022 | 06/15/2022 | 13 | 8 | 5 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2022 | 05/26/2022 |  | Y | STD | 365 | 05/08/2024 | 07/02/2024 | 56 | 0 | 56 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 676975 | 01568 | 750 | Solar | 05_05_7L3 | 04/08/2025 | 06/27/2025 | 55 | 45 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2025 | 07/23/2025 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | CHESHIRE | 645351 | 01225 | 3.8 | Solar | 05_07_94W43 | 10/08/2024 | 11/04/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 | 10/08/2024 | 12/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 661262 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_911W77 | 12/17/2024 | 01/10/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 43 | 25 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 485628 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 12/27/2022 | 01/03/2023 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 |  | 2/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 485106 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 01/12/2023 | 01/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2023 | 01/12/2023 | 6/13/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 690541 | 01568 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/10/2025 | 02/18/2026 | 171 | 159 | 12 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | CHESHIRE | 654730 | 01225 | 15.356 | Solar | 05_07_94W43 | 01/08/2025 | 01/21/2025 | 9 | 7 | 2 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 665179 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 01/13/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 01/13/2025 | 3/18/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 06/03/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 489672 | 02072 | 0 | Solar | 05_05_335W3 | 01/04/2023 |  | 68 | 45 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 522477 | 02302 | 3 | Solar | 05_09_1021W2 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/22/2023 | 05/10/2023 | 7/3/2024 | Y | EXP | 365 | 09/08/2023 | 10/03/2023 | 26 | 0 | 26 |  |  | 10/19/2023 | Connected |  | Y
National Grid | UPTON | 757081 | 01568 | 11.5 | Solar | 05_05_7L3 | 03/17/2026 | 03/23/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ADAMS | 697835 | 01220 | 14.82 | Solar | 05_07_94W43 | 06/11/2025 | 06/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 24 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/18/2026 | Y | EXP | 365 | 10/30/2025 | 02/11/2026 | 105 | 0 | 105 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 673231 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_07_911W77 | 02/24/2025 | 03/10/2025 | 11 | 8 | 3 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 56 | 37 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/2/2025 | 02/24/2025 | 6/13/2026 | Y | EXP | 365 | 08/20/2025 | 10/07/2025 | 49 | 0 | 49 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 493873 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2023 | 02/14/2023 | 10/11/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 536190 | 02343 | 21.12 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/23/2023 | 06/27/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | 20 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2023 | 06/23/2023 | 9/8/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 174699 | 01568 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 13 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/28/2013 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 707153 | 01225 | 12.92 | Solar | 05_07_94W43 | 07/29/2025 | 08/13/2025 | 10 | 5 | 5 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 10/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 674714 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 02/28/2025 | 03/18/2025 | 12 | 8 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 98 | 75 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 523162 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2023 | 05/08/2023 | 8/23/2024 | Y | EXP | 365 | 08/02/2023 | 10/30/2023 | 90 | 0 | 90 |  |  | 1/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 558595 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2023 | 10/09/2023 | 12/26/2024 | Y | EXP | 365 | 01/18/2024 | 02/06/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 174775 | 01568 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 16 | 13 | 3 | 02/20/2013 | 02/20/2013 | 379 | 0 | 379 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 719404 | 01220 | 10 | Solar | 05_07_94W43 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 702918 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_911W77 | 07/08/2025 | 07/21/2025 | 8 | 4 | 4 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 | 07/08/2025 | 8/26/2026 | Y | EXP | 365 | 10/18/2025 | 10/17/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 524693 | 02356 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 05/08/2023 | 05/10/2023 | 2 | 0 | 2 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 | 05/08/2023 | 12/7/2024 | Y | EXP | 365 | 09/26/2023 | 11/17/2023 | 53 | 0 | 53 |  |  | 1/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 617132 | 02343 | 7.68 | Solar | 05_09_1021W2 | 06/11/2024 | 07/16/2024 | 6 | 5 | 1 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 | 08/09/2024 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/17/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 174774 | 01757 | 60 | Natural Gas | 05_05_7L3 | 01/22/2013 | 01/22/2013 | 16 | 13 | 3 | 02/20/2013 | 02/20/2013 | 379 | 0 | 379 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 6/28/2013 | N | EXP | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 742627 | 01225 | 11.5 | Solar | 05_07_94W43 | 12/30/2025 | 01/06/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 713269 | 02771 | 6.08 | Solar | 05_07_911W77 | 09/02/2025 |  | 26 | 24 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 532580 | 02301 | 16.4 | Solar | 05_05_335W3 | 06/23/2023 | 06/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/27/2023 | 06/27/2023 | 253 | 233 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2024 |  | 6/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 621482 | 02302 | 5 | Solar | 05_09_1021W2 | 07/02/2024 | 07/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/22/2024 | 07/22/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2024 |  | 8/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 175115 | 01568 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 10/16/2013 | 10/16/2013 | 6 | 0 | 6 | 10/25/2013 | 10/25/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/8/2013 |  | 12/2/2013 | N | EXP | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2013 | 11/14/2013 | 12/31/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORTH ADAMS | 756795 | 01247 | 20 | Solar | 05_07_94W43 | 03/16/2026 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 721880 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_911W77 | 09/25/2025 | 10/09/2025 | 33 | 31 | 2 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 565699 | 02356 | 6 | Solar | 05_05_335W3 | 11/07/2023 | 11/16/2023 | 6 | 4 | 2 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | 27 | 6 | 21 | 01/31/2024 | 03/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2024 |  | 2/21/2025 | N | EXP | 365 | 05/18/2024 | 06/08/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646564 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/11/2024 | 10/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 | 10/11/2024 | 12/2/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | UPTON | 175230 | 01568 | 230 | Solar | 05_05_7L3 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 7 | 5 | 2 | 01/19/2015 | 01/19/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 5/31/2015 | N | EXP | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2015 | 3/9/2015 | 7/29/2015 | Connected |  | N
National Grid | ADAMS | 556459 | 01220 | 4990 | Solar | 05_07_94W44 | 01/30/2024 | 05/16/2024 | 74 | 64 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SEEKONK | 725459 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/11/2025 | 10/14/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | 19 | 8 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 | 10/11/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/20/2025 | 03/05/2026 | 76 | 0 | 76 |  |  | 3/25/2026 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 607126 | 02356 | 20 | Solar | 05_05_335W3 | 05/14/2024 | 05/28/2024 | 9 | 7 | 2 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2024 |  | 6/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 649504 | 02302 | 10 | Solar | 05_09_1021W2 | 10/24/2024 | 11/01/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 216590 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L3 | 04/04/2019 | 07/11/2019 | 72 | 70 | 2 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2019 |  | 11/25/2019 | N | EXP | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 736836 | 01225 | 11.5 | Solar | 05_07_94W44 | 11/27/2025 | 02/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 21 | 5 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | SEEKONK | 726046 | 02771 | 5 | Solar | 05_07_911W77 | 10/13/2025 | 11/18/2025 | 17 | 14 | 3 | 11/19/2025 | 11/19/2025 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 609328 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 05/07/2024 | 06/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2024 | 05/07/2024 | 7/15/2025 | Y | EXP | 365 | 12/11/2024 | 02/28/2025 | 80 | 0 | 80 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 654399 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_09_1021W2 | 11/14/2024 | 12/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 11/14/2024 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 331769 | 01568 | 9.36 | Solar | 05_05_7L3 | 12/15/2020 | 01/06/2021 | 14 | 10 | 4 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2021 |  | 1/5/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 762321 | 01225 |  | Battery Add-On | 05_07_94W44 | 04/16/2026 | 04/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SEEKONK | 735724 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_07_911W77 | 11/24/2025 | 12/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 52 | 25 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EASTON | 611557 | 02356 | 7.6 | Solar | 05_05_335W3 | 05/16/2024 | 05/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 678811 | 02302 | 15.36 | Solar | 05_09_1021W2 | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 337135 | 01568 | 499.5 | Solar | 05_05_7L3 | 05/14/2021 | 11/11/2021 | 124 | 115 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 174720 | 01220 | 500 | Solar | 05_07_94W44 | 01/14/2014 | 01/14/2014 | 6 | 0 | 6 | 01/24/2014 | 01/24/2014 | 43 | 7 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 524421 | 02771 | 500 | Solar | 05_07_912W21 | 02/15/2024 | 08/26/2024 | 132 | 123 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2024 | 08/30/2024 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EASTON | 611117 | 02356 | 8.36 | Solar | 05_05_335W3 | 05/15/2024 | 05/21/2024 | 4 | 2 | 2 | 05/22/2024 | 05/22/2024 | 45 | 31 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2024 |  | 8/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 755796 | 02302 | 9.28 | Solar | 05_09_1051M1050 | 03/11/2026 | 03/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 34 | 11 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UPTON | 347852 | 01568 | 995 | Solar | 05_05_7L3 | 06/10/2021 | 07/14/2021 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2021 | 08/11/2021 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | CHESHIRE | 175242 | 01225 | 75 | Solar | 05_07_94W44 | 08/25/2014 | 08/25/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/03/2014 | 09/03/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2014 | 9/18/2014 | 11/17/2014 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 690848 | 02771 | 499 | Other | 05_07_912W21 | 07/11/2025 | 08/22/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/25/2025 | 09/15/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | EASTON | 654695 | 02356 | 5.76 | Solar | 05_05_335W3 | 12/05/2024 | 12/30/2024 | 6 | 2 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 12/05/2024 | 4/14/2026 | Y | EXP | 365 | 09/04/2025 | 10/16/2025 | 43 | 0 | 43 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174928 | 02302 | 400 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 | 08/30/2013 | 08/30/2013 | 183 | 94 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | EXP |  | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 422061 | 01747 | 0 | Battery Add-On | 05_05_7L3 | 10/19/2022 | 05/04/2023 | 134 | 125 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2023 | 07/12/2023 | 44 | 24 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ADAMS | 175691 | 01220 | 880 | Solar | 05_07_94W44 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2014 | 07/08/2014 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 723407 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 10/01/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | EASTON | 663902 | 02356 | 18.2 | Solar | 05_05_335W3 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 01/08/2025 | 3/4/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 5/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174927 | 02302 | 3000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 458562 | 01568 | 8.99 | Solar | 05_05_7L3 | 09/27/2022 | 10/10/2022 | 8 | 7 | 1 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 |  | 11/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | CHESHIRE | 273969 | 01225 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/26/2020 | 02/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/27/2020 | 02/27/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2020 |  | 2/26/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 740088 | 02771 | 480 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 672737 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_05_335W3 | 02/20/2025 | 02/25/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 174926 | 02302 | 1000 | Solar | 05_09_1102W1 | 08/21/2013 | 08/21/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2013 | 02/03/2014 | 104 | 94 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 530749 | 01568 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 298308 | 01225 | 96 | Solar | 05_07_94W44 | 06/25/2020 | 07/06/2020 | 7 | 4 | 3 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2020 | 06/25/2020 | 4/26/2022 | Y | EXP | 365 | 03/11/2021 | 04/21/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 740083 | 02771 | 480 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 678931 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_05_335W3 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2025 | 03/18/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 08/28/2025 | 10/18/2025 | 52 | 0 | 52 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175525 | 02302 | 336 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/28/2014 | 07/28/2014 | 7 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 6/24/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 530748 | 01757 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | CHESHIRE | 404516 | 01225 | 16.08 | Solar | 05_07_94W44 | 01/03/2022 | 01/07/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 740072 | 02771 | 960 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 680330 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 03/25/2025 | 05/01/2025 | 26 | 23 | 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2025 | 03/25/2025 | 7/21/2026 | Y | EXP | 365 | 09/13/2025 | 12/02/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 175696 | 02302 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 530747 | 01568 | 100 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 08/09/2023 | 39 | 29 | 10 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ADAMS | 437242 | 01220 | 6 | Solar | 05_07_94W44 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 740071 | 02771 | 960 | Solar | 05_07_912W21 | 03/14/2026 | 05/01/2026 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 683416 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 04/07/2025 | 04/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 64 | 49 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2025 | 04/07/2025 | 7/30/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 12/02/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175694 | 02324 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 05/28/2014 | 11/30/2017 | Y | STD | 890 | 06/20/2017 | 10/02/2017 | 72 | 0 | 72 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 530430 | 01757 | 50 | Solar | 05_05_7L3 | 06/14/2023 | 07/25/2023 | 27 | 17 | 10 |  |  | 86 | 61 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LANESBOROUGH | 465450 | 01237 | 3.8 | Solar | 05_07_94W44 | 10/03/2022 | 10/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 757391 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 03/18/2026 | 03/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/24/2026 | 03/24/2026 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | STOUGHTON | 686253 | 02072 | 11.52 | Solar | 05_05_335W3 | 04/18/2025 | 05/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 175724 | 02324 | 500 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/28/2014 | 05/28/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 | 08/21/2014 | 52 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 647002 | 01568 | 2.32 | Solar | 05_05_7L3 | 10/24/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 514367 | 01266 | 19.968 | Solar | 05_07_94W44 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | 6 | 5 | 1 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 308 | 55 | 253 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 174236 | 02771 | 110 | Solar | 05_07_912W21 | 02/10/2012 | 02/10/2012 | 23 | 0 | 23 | 03/29/2012 | 03/29/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 4/5/2012 | N | EXP | -251 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2012 | 11/28/2012 | 12/18/2012 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 692742 | 02072 | 12.92 | Solar | 05_05_335W3 | 05/20/2025 | 06/02/2025 | 6 | 3 | 3 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176632 | 02324 | 527 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UPTON | 673502 | 01568 | 17.11 | Solar | 05_05_7L3 | 02/21/2025 | 04/14/2025 | 36 | 25 | 11 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 560318 | 01262 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 10/09/2023 | 10/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | 23 | 6 | 17 | 11/22/2023 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/23/2024 | 63 | 3 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2024 |  | 4/28/2025 | N | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/14/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 7/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174481 | 02771 | 24 | Solar | 05_07_912W21 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 699488 | 02072 | 17.6 | Solar | 05_05_335W3 | 07/23/2025 | 07/30/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 26 | 11 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176724 | 02324 | 668 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/23/2016 | 02/23/2016 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/08/2016 | 04/05/2016 | 19 | 9 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2016 | 01/12/2017 | 77 | 0 | 77 | 11/3/2017 | 02/23/2016 | 10/31/2017 | Y | STD | -3 | 01/05/2018 | 02/09/2018 | 24 | 0 | 24 | 2/12/2018 | 2/12/2018 | 2/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 681570 | 01568 | 4.64 | Solar | 05_05_7L3 | 03/31/2025 | 04/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 60 | 42 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 550589 | 01262 | 17.98 | Solar | 05_07_94W44 | 03/07/2024 | 03/15/2024 | 7 | 5 | 2 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 | 03/07/2024 | 5/22/2025 | Y | EXP | 365 | 06/14/2024 | 08/29/2024 | 77 | 0 | 77 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174959 | 02771 | 300 | Solar | 05_07_912W21 | 03/04/2013 | 03/04/2013 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2013 | 03/14/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2013 | 03/04/2013 | 11/29/2013 | Y | EXP | 228 | 11/19/2013 | 12/02/2013 | 8 | 0 | 8 | 11/5/2013 | 11/5/2013 | 12/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 708240 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 07/29/2025 | 09/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2025 | 07/29/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 01/27/2026 | 47 | 0 | 47 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 193884 | 02324 | 2000 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/25/2018 | 10/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2018 | 11/05/2018 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2019 | 09/25/2018 | 2/12/2022 | Y | STD | 714 | 06/16/2021 | 11/03/2021 | 141 | 8 | 133 |  |  | 12/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 691646 | 01757 | 9.28 | Solar | 05_05_7L3 | 07/11/2025 | 08/07/2025 | 17 | 14 | 3 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 69 | 46 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 | 07/11/2025 | 12/16/2026 | Y | EXP | 365 | 01/16/2026 | 01/22/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 2/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 600322 | 01262 | 13.6 | Solar | 05_07_94W44 | 03/29/2024 | 04/17/2024 | 12 | 11 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 16 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 5/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177268 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 1 | 1 | 0 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/08/2016 | 2/28/2018 | Y | EXP | 463 | 01/18/2018 | 02/01/2018 | 10 | 0 | 10 | 2/16/2018 | 2/16/2018 | 2/16/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 710659 | 02072 | 23 | Solar | 05_05_335W3 | 08/12/2025 | 08/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 34 | 18 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 199448 | 02324 | 60 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/26/2018 | 11/05/2018 | 5 | 1 | 4 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2019 |  | 1/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 712398 | 01568 | 11.136 | Solar | 05_05_7L3 | 08/18/2025 | 09/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/18/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 673244 | 01262 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 02/20/2025 | 02/27/2025 | 6 | 3 | 3 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/2/2025 |  | 4/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 177901 | 02771 | 300 | Natural Gas | 05_07_912W21 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 141 | 2 | 139 | 08/17/2017 | 09/14/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 717407 | 02072 | 11.52 | Solar | 05_05_335W3 | 09/08/2025 | 09/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 26 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 09/08/2025 | 12/18/2026 | Y | EXP | 365 | 02/14/2026 | 03/03/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 293359 | 02324 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 05/27/2020 | 06/01/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 53 | 41 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2020 |  | 6/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 175438 | 01568 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 | 11/24/2014 | 11/29/2027 | Y | STD | 400 | 10/20/2021 |  | 1658 | 1601 | 57 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 703314 | 01266 | 7.6 | Solar | 05_07_94W44 | 07/07/2025 | 08/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 07/07/2025 | 9/30/2026 | Y | EXP | 365 | 12/23/2025 | 01/07/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 268344 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | 2 | 0 | 2 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 717022 | 02072 | 4.94 | Solar | 05_05_335W3 | 09/05/2025 | 09/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 39 | 28 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 1/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 326152 | 02324 | 3 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/03/2020 | 12/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 417356 | 01568 | 688 | Solar | 05_05_7L4 | 05/18/2022 | 08/23/2022 | 66 | 58 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2022 | 09/01/2022 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 | 05/18/2022 | 8/25/2026 | Y | STD | 154 | 10/01/2025 |  | 216 | 190 | 26 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 741096 | 01262 | 10 | Solar | 05_07_94W44 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 343875 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 02/25/2021 | 03/08/2021 | 6 | 3 | 3 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2021 |  | 2/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 720448 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W3 | 09/22/2025 | 10/03/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 | 09/22/2025 | 11/18/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 02/10/2026 | 27 | 0 | 27 |  |  | 2/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 343180 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_09_1102W1 | 02/21/2021 | 02/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  | 9/1/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2022 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 477446 | 01568 | 6000 | Solar | 05_05_7L4 | 03/09/2023 | 05/03/2023 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2023 | 06/01/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 413057 | 01262 | 51.9 | Solar | 05_07_95W1 | 05/02/2022 | 06/08/2022 | 26 | 19 | 7 |  |  | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2027 | N | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 365913 | 02771 | 15.12 | Solar | 05_07_912W21 | 06/24/2021 | 06/30/2021 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2021 |  | 10/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 749229 | 02072 | 4.94 | Solar | 05_05_335W3 | 02/09/2026 | 03/11/2026 | 16 | 15 | 1 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2026 |  | 4/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 460725 | 02324 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1102W1 | 09/23/2022 | 10/10/2022 | 11 | 10 | 1 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  | 12/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 736345 | 01568 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 11/25/2025 | 12/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2026 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 468958 | 01262 | 250 | Solar | 05_07_95W1 | 11/04/2022 | 11/16/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2022 | 12/14/2022 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2027 | N | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | SEEKONK | 380096 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_07_912W21 | 09/05/2021 | 09/07/2021 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2021 |  | 9/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 195290 | 02072 | 0 | Other | 05_05_335W4 | 12/05/2018 | 03/18/2019 | 69 | 45 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2019 | 04/24/2019 | 26 | 24 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2019 |  | 7/7/2026 | N | STD | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 463551 | 02379 | 15.2 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 217 | 37 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 744311 | 01568 | 45 | Solar | 05_05_7L4 | 02/03/2026 | 02/23/2026 | 13 | 8 | 5 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 42 | 26 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  | 4/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 716283 | 01230 | 240 | Solar | 05_07_95W1 | 09/23/2025 | 01/12/2026 | 74 | 55 | 19 |  |  | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 436362 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_912W21 | 06/08/2022 | 06/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 731683 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_335W4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 51 | 34 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 486533 | 02324 | 22.8 | Solar | 05_09_1102W1 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | 1 | 0 | 1 | 12/21/2022 | 12/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2023 |  | 1/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 751511 | 01568 | 15.76 | Solar | 05_05_7L4 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 39 | 18 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 750713 | 01262 | 7.6 | Solar | 05_07_95W1 | 02/11/2026 | 02/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 4/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SEEKONK | 456937 | 02771 | 22.8 | Solar | 05_07_912W21 | 09/06/2022 | 09/08/2022 | 3 | 2 | 1 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 |  | 10/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 738359 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_05_335W4 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 545516 | 02324 | 20 | Solar | 05_09_1102W1 | 09/14/2023 | 09/19/2023 | 3 | 0 | 3 | 09/20/2023 | 09/20/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2023 |  | 1/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 753284 | 01568 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 761457 | 01262 | 23 | Solar | 05_07_95W1 | 04/07/2026 | 04/08/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | REHOBOTH | 634696 | 02769 | 30.4 | Solar | 05_07_912W21 | 09/21/2024 |  | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 743765 | 02072 | 50 | Solar | 05_05_335W4 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 19 | 10 | 9 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 30 | 7 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2026 |  | 3/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 621960 | 02324 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 07/03/2024 | 07/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 |  | 8/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 754964 | 01568 | 23 | Solar | 05_05_7L4 | 03/06/2026 | 04/20/2026 | 30 | 24 | 6 | 04/21/2026 | 04/21/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174195 | 01262 | 250 | Wind | 05_07_95W1 | 03/17/2011 | 03/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/8/2012 | 03/17/2011 | 2/28/2020 | Y | STD | 2852 | 07/24/2012 | 10/19/2012 | 61 | 0 | 61 | 12/16/2015 | 12/16/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 648012 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 10/30/2024 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 750231 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_05_335W4 | 02/10/2026 | 02/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 645262 | 02324 | 33.15 | Solar | 05_09_1102W1 | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 26 | 8 | 18 | 11/22/2024 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2025 |  | 1/22/2026 | N | EXP | 365 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 4/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 174439 | 01568 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175036 | 01262 | 85 | Solar | 05_07_95W1 | 09/13/2013 | 09/13/2013 | 8 | 0 | 8 | 09/26/2013 | 09/26/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2013 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2014 | 12/1/2014 | 12/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 664370 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 01/08/2025 | 01/23/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/24/2025 | 01/24/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 4/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176021 | 02339 | 820 | Natural Gas | 05_05_335W4 | 03/23/2015 | 03/23/2015 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 05/20/2015 | 38 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 |  | 12/31/2016 | N | STD | 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 669224 | 02324 | 23 | Solar | 05_09_1102W1 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 174438 | 01568 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2012 | 08/22/2012 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 175318 | 01262 | 440.8 | Solar | 05_07_95W1 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2015 | 1/5/2015 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 675303 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 04/03/2025 |  | 76 | 73 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 176865 | 02339 | 820 | Natural Gas | 05_05_335W4 | 03/23/2015 | 03/23/2015 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2015 | 05/20/2015 | 38 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 |  | 1/27/2016 | N | STD | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 682299 | 02324 | 50 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/29/2025 | 05/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 |  | 7/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 175437 | 01757 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2015 |  | 8/30/2016 | N | STD | 382 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 177450 | 01262 | 84 | Solar | 05_07_95W1 | 09/20/2016 | 09/20/2016 | 4 | 4 | 0 | 09/26/2016 | 09/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2016 | 09/20/2016 | 9/25/2017 | Y | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2017 | 5/9/2017 | 5/11/2017 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 688640 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/28/2025 | 05/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 |  | 7/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 177364 | 02339 | 50 | Solar | 05_05_335W4 | 06/24/2016 | 06/24/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/28/2016 | 06/28/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2016 |  | 7/2/2017 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2017 | 1/20/2017 | 1/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 685253 | 02324 | 23.78 | Solar | 05_09_1102W1 | 04/16/2025 | 04/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2025 |  | 6/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 175433 | 01747 | 1000 | Solar | 05_05_7L4 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/18/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 185230 | 01262 | 500 | Solar | 05_07_95W1 | 07/30/2018 | 09/24/2018 | 38 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/22/2018 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 728492 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_07_912W21 | 10/22/2025 | 10/24/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 324127 | 02339 | 10 | Solar | 05_05_335W4 | 11/30/2020 | 12/02/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2021 | 11/30/2020 |  | Y | EXP | 365 | 05/14/2021 | 05/13/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 268625 | 02324 | 4999 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/02/2020 | 05/01/2020 | 42 | 37 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/04/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2021 | 03/02/2020 | 9/14/2026 | Y | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 175609 | 01757 | 812 | Solar | 05_05_7L4 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/24/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2015 | 10/17/2014 | 3/15/2016 | Y | STD | 334 | 08/12/2016 | 12/20/2016 | 88 | 0 | 88 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 246486 | 01262 | 18.56 | Solar | 05_07_95W1 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2019 | 08/09/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2019 |  | 10/25/2019 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 741316 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W21 | 12/19/2025 | 12/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 56 | 42 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 324890 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_05_335W4 | 12/04/2020 | 12/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 530128 | 02324 | 240 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/07/2023 | 08/21/2023 | 51 | 40 | 11 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2024 | 06/07/2023 | 8/9/2026 | Y | STD | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | MILFORD | 176622 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/14/2016 | 04/14/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/12/2016 | 4/18/2017 | Y | EXP | 357 | 08/11/2016 | 09/06/2016 | 17 | 0 | 17 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 268394 | 01262 | 11.4 | Solar | 05_07_95W1 | 12/05/2019 | 12/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2020 | 12/05/2019 | 12/5/2020 | Y | EXP | 365 | 04/14/2020 | 05/20/2020 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 503065 | 02769 | 1680 | Solar | 05_07_912W55 | 03/31/2023 | 04/17/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2023 | 05/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HANOVER | 402412 | 02339 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W4 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/10/2022 | 11/22/2022 | 196 | 194 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 731518 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2026 | 12/05/2025 | 2/26/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 177021 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_7L4 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 5 | 5 | 0 | 01/18/2017 | 01/18/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2017 |  | 1/15/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 412226 | 01262 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W1 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 644736 | 02769 | 119.9 | Solar | 05_07_912W55 | 10/03/2024 | 08/07/2025 | 208 | 198 | 10 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 32 | 14 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 8/30/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 521118 | 02339 | 6 | Solar | 05_05_335W4 | 05/03/2023 | 05/08/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 748902 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_09_1103W1 | 02/04/2026 | 02/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 177020 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 4 | 4 | 0 | 01/17/2017 | 01/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2017 |  | 1/15/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2017 | 8/15/2017 | 8/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 520180 | 01262 | 0 | Solar | 05_07_95W1 | 04/19/2023 | 04/24/2023 | 3 | 0 | 3 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 221 | 202 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 11/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 742676 | 02769 | 6.46 | Solar | 05_07_912W55 | 12/30/2025 | 01/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 63 | 49 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 566642 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_335W4 | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 7 | 0 | 7 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 59 | 40 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 11/15/2023 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 749095 | 02324 | 70 | Solar | 05_09_1103W1 | 02/06/2026 | 04/02/2026 | 37 | 26 | 11 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 177290 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2016 | 06/17/2016 | 6/25/2017 | Y | EXP | 361 | 09/28/2016 | 10/05/2016 | 5 | 0 | 5 | 2/27/2017 | 2/27/2017 | 3/1/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 647801 | 01262 | 5.76 | Solar | 05_07_95W1 | 10/28/2024 | 12/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 749485 | 02769 | 23 | Solar | 05_07_912W55 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2026 |  | 3/31/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 575857 | 02339 | 3.77 | Solar | 05_05_335W4 | 12/20/2023 | 12/27/2023 | 3 | 1 | 2 | 12/28/2023 | 12/28/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 |  | 6/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 752724 | 02324 | 150 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/05/2026 | 03/25/2026 | 13 | 5 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177356 | 01747 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 02/15/2017 | 02/15/2017 | 4 | 3 | 1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2017 | 02/15/2017 | 2/21/2018 | Y | EXP | 359 | 06/28/2017 | 07/12/2017 | 9 | 0 | 9 | 9/18/2017 | 9/18/2017 | 9/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 664678 | 01262 | 9.5 | Solar | 05_07_95W1 | 01/09/2025 | 01/13/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 83 | 69 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 751179 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_07_912W55 | 02/13/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2026 | 03/30/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 600151 | 02339 | 6 | Solar | 05_05_335W4 | 04/01/2024 | 04/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2024 | 04/01/2024 | 4/19/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 07/22/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 764106 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/20/2026 | 04/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177466 | 01747 | 168 | Solar | 05_05_7L4 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 20 | 13 | 7 | 03/23/2017 | 03/23/2017 | 21 | 6 | 15 | 05/03/2017 | 05/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 |  | 3/7/2018 | N | EXP | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 243592 | 01240 | 999 | Solar | 05_07_95W2 | 07/25/2019 | 08/12/2019 | 12 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 16 | 3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2020 | 07/25/2019 | 5/16/2026 | Y | STD | 19 | 07/20/2021 | 09/15/2023 | 788 | 631 | 157 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 174579 | 02769 | 3000 | Solar | 05_07_912W55 | 11/11/2010 | 11/11/2010 | 47 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/25/2011 | 03/28/2011 | 43 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2013 | 11/11/2010 | 12/31/2016 | Y | STD | 1429 | 12/21/2015 | 04/25/2016 | 84 | 0 | 84 | 5/17/2016 | 5/17/2016 | 5/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 621415 | 02339 | 16 | Solar | 05_05_335W4 | 07/02/2024 | 07/12/2024 | 7 | 5 | 2 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 40 | 26 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2024 |  | 9/13/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 175061 | 02324 | 48.37 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/19/2012 | 10/19/2012 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 332 | 0 | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 177467 | 01757 | 192 | Solar | 05_05_7L4 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 15 | 13 | 2 | 03/23/2017 | 03/23/2017 | 21 | 6 | 15 | 05/03/2017 | 05/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 |  | 3/7/2018 | N | EXP | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/19/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 500843 | 01262 | 987.5 | Solar | 05_07_95W2 | 03/02/2023 | 03/30/2023 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/31/2023 | 04/28/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 03/02/2023 | 6/10/2027 | Y | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 174578 | 02769 | 2000 | Solar | 05_07_912W55 | 01/13/2011 | 01/13/2011 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 630854 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_05_335W4 | 08/07/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 175060 | 02324 | 112.23 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/18/2012 | 10/18/2012 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 | 10/18/2012 | 12/17/2012 | Y | EXP | -60 | 08/08/2013 | 08/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 4/2/2013 | 4/2/2013 | 5/1/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 178229 | 01747 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 38 | 32 | 6 | 03/06/2018 | 03/06/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 1/10/2019 | N | EXP | 309 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 691137 | 01266 | 23.8 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2025 | 05/28/2025 | 8 | 4 | 4 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 | 05/15/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 09/26/2025 | 11/25/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175194 | 02769 | 800 | Solar | 05_07_912W55 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 | 12/03/2013 | 4/30/2020 | Y | STD | 1893 | 11/16/2019 | 03/12/2020 | 116 | 0 | 116 | 3/25/2020 | 3/24/2020 | 4/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 653665 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_335W4 | 11/15/2024 | 04/08/2025 | 80 | 75 | 5 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 175110 | 02324 | 1000 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/22/2013 | 04/22/2013 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/03/2013 | 06/13/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 178316 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 02/26/2018 | 02/26/2018 | 3 | 3 | 0 | 03/16/2018 | 03/16/2018 | 156 | 3 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2018 |  | 3/4/2019 | N | EXP | 343 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 710703 | 01240 | 249 | Solar | 05_07_95W2 | 08/08/2025 | 09/05/2025 | 19 | 9 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175193 | 02769 | 1000 | Solar | 05_07_912W55 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/14/2014 | 09/09/2015 | 410 | 59 | 351 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 8 | 0 | 8 | 09/09/2015 | 410 | 59 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2014 | 12/03/2013 | 9/30/2014 | Y | STD | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 673496 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_05_335W4 | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 97 | 74 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175155 | 02324 | 16.34 | Solar | 05_09_1103W1 | 11/11/2013 | 11/11/2013 | 13 | 6 | 7 | 12/02/2013 | 12/02/2013 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 194753 | 01757 | 3060 | Solar | 05_05_7L4 | 08/30/2018 | 09/25/2018 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2018 | 10/23/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2020 | 08/30/2018 | 2/23/2026 | Y | STD | 442 | 06/13/2025 | 12/17/2025 | 188 | 9 | 179 |  |  | 12/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 760437 | 01262 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W2 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176095 | 02769 | 750 | Wind | 05_07_912W55 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/13/2015 | 05/11/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2015 | 01/15/2016 | 115 | 0 | 115 | 3/31/2016 | 04/03/2015 | 10/30/2020 | Y | STD | 1322 | 12/14/2016 | 05/17/2018 | 519 | 0 | 519 | 4/5/2018 | 4/5/2018 | 9/29/2020 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 682810 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_335W4 | 04/07/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 | 04/07/2025 | 8/1/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 08/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175358 | 02324 | 19 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 5 | 0 | 5 | 09/22/2014 | 09/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2014 | 9/23/2014 | 11/13/2014 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 257553 | 01757 | 8.64 | Solar | 05_05_7L4 | 03/17/2020 | 04/03/2020 | 12 | 8 | 4 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 764050 | 01262 | 15.76 | Solar | 05_07_95W2 | 04/20/2026 | 04/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176258 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 |  | 9/12/2016 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 690548 | 02061 | 12.16 | Solar | 05_05_335W4 | 05/08/2025 | 05/21/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2025 |  | 7/29/2026 | N | EXP | 365 | 09/09/2025 | 10/23/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 1/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176106 | 02324 | 30 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/25/2015 | 06/25/2015 | 8 | 8 | 0 | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 |  | 6/30/2016 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | 7/22/2015 | 3/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 307102 | 01757 | 17.04 | Solar | 05_05_7L4 | 08/17/2020 | 08/27/2020 | 8 | 8 | 0 | 08/28/2020 | 08/28/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2020 |  | 9/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 174810 | 01266 | 250 | Solar | 05_07_95W2 | 01/24/2013 | 01/24/2013 | 10 | 4 | 6 | 02/14/2013 | 02/14/2013 | 403 | 0 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 |  | 5/31/2013 | N | EXP | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2013 | 3/26/2013 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 176309 | 02769 | 2000 | Solar | 05_07_912W55 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2015 | 04/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/20/2015 | 12/31/2015 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 753812 | 02339 |  | Battery Add-On | 05_05_335W5 | 03/02/2026 | 03/04/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2026 |  | 4/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 204149 | 02324 | 250 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/18/2018 | 01/08/2019 | 6 | 0 | 6 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 321328 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 11/06/2020 | 11/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2020 | 11/13/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/06/2020 | 12/22/2022 | Y | EXP | 365 | 03/03/2022 | 03/22/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 5/31/2022 | Connected |  | Y
National Grid | LENOX | 175381 | 01240 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/26/2014 | 06/26/2014 | 69 | 69 | 0 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 257 | 0 | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2014 |  | 2/27/2015 | N | EXP | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176308 | 02769 | 1000 | Solar | 05_07_912W55 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2015 | 04/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 02/20/2015 | 12/31/2015 | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 753518 | 02339 | 11.5 | Solar | 05_05_335W5 | 02/27/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/23/2026 | 03/23/2026 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 278382 | 02324 | 10 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/01/2020 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 0 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 04/01/2020 | 4/2/2021 | Y | EXP | 365 | 06/06/2020 | 07/08/2020 | 32 | 0 | 32 |  |  | 8/25/2020 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 326927 | 01747 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 11/18/2020 | 11/19/2020 | 0 | 0 | 0 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2020 | 11/18/2020 | 8/13/2022 | Y | EXP | 435 | 04/08/2021 | 04/23/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 175605 | 01240 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | 8 | 5 | 3 | 10/29/2014 | 10/29/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2015 | 1/30/2015 | 2/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176425 | 02771 | 1980 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 6/27/2019 | Y | STD | 758 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 176052 | 02339 | 4.5 | Solar | 05_05_335W5 | 01/29/2015 | 01/29/2015 | 4 | 4 | 0 | 02/05/2015 | 02/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 2/24/2015 | 9/25/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 314341 | 02324 | 0 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | 1 | 1 | 0 | 09/25/2020 | 09/25/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 335356 | 01757 | 24.36 | Solar | 05_05_7L4 | 05/05/2021 | 05/07/2021 | 1 | 0 | 1 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 11/9/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 175672 | 01240 | 816 | Solar | 05_07_95W2 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2014 | 11/26/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176424 | 02769 | 1980 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 6/27/2019 | Y | STD | 758 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 176094 | 02341 | 84 | Solar | 05_05_335W5 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 2 | 0 | 2 | 04/13/2015 | 04/13/2015 | 165 | 0 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2015 |  | 8/7/2015 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 344288 | 02324 | 23.1 | Solar | 05_09_1103W1 | 04/02/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1 | 0 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2021 |  | 11/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 339999 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 02/11/2021 | 02/23/2021 | 7 | 7 | 0 | 02/24/2021 | 02/24/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 |  | 2/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 176618 | 01240 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 04/12/2016 | 04/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/12/2016 | 05/20/2016 | 27 | 15 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176423 | 02769 | 4990 | Solar | 05_07_912W55 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2016 | 02/29/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 | 02/02/2016 | 2/25/2022 | Y | STD | 1142 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 176171 | 02341 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 04/23/2015 | 04/23/2015 | 3 | 2 | 1 | 04/28/2015 | 04/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2015 |  | 8/31/2015 | N | EXP | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2015 | 6/17/2015 | 10/26/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 394117 | 02324 | 9.765 | Solar | 05_09_1103W1 | 12/10/2021 | 01/04/2022 | 17 | 16 | 1 | 01/05/2022 | 01/05/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 |  | 1/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 342021 | 01747 | 18 | Solar | 05_05_7L4 | 02/12/2021 | 02/25/2021 | 7 | 3 | 4 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 36 | 18 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 178052 | 01240 | 1000 | Solar | 05_07_95W2 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 9 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/14/2017 | 08/07/2017 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 176536 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 02/09/2016 | 12/15/2017 | Y | EXP | 647 | 02/06/2017 | 02/15/2017 | 7 | 0 | 7 | 8/24/2017 | 8/24/2017 | 8/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176259 | 02339 | 18.06 | Solar | 05_05_335W5 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 4 | 4 | 0 | 09/14/2015 | 09/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2015 |  | 9/12/2016 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | 12/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 415312 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2022 |  | 4/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 342835 | 01747 | 11.4 | Solar | 05_05_7L4 | 02/18/2021 | 02/25/2021 | 4 | 0 | 4 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 |  | 11/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 228439 | 01240 | 17.6 | Solar | 05_07_95W2 | 05/15/2019 | 05/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/17/2019 | 05/17/2019 | 202 | 29 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 177894 | 02769 | 1950 | Solar | 05_07_912W55 | 04/14/2017 | 04/14/2017 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2017 | 05/25/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 176534 | 02339 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 3 | 3 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 02/09/2016 | 2/15/2017 | Y | EXP | 344 | 05/11/2016 | 05/13/2016 | 2 | 0 | 2 | 5/1/2017 | 5/1/2017 | 5/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 515529 | 02324 | 22.8 | Solar | 05_09_1103W1 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 3 | 1 | 2 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2023 |  | 5/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 355588 | 01757 | 8.7 | Solar | 05_05_7L4 | 05/25/2021 | 12/22/2021 | 5 | 2 | 3 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2021 | 05/25/2021 | 3/1/2023 | Y | EXP | 365 | 12/24/2021 | 02/24/2022 | 63 | 0 | 63 |  |  | 3/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 279002 | 01240 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 03/13/2020 | 03/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2020 | 03/17/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 203795 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 01/16/2019 | 01/30/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2019 |  | 3/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 177176 | 02339 | 20.2 | Solar | 05_05_335W5 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2016 | 06/01/2016 | 6/6/2017 | Y | EXP | 335 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 10/21/2016 | 10/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 538076 | 02324 | 22.8 | Solar | 05_09_1103W1 | 06/30/2023 | 07/03/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2023 |  | 8/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 372768 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 07/29/2021 |  | 45 | 37 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 346398 | 01240 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 03/11/2021 | 04/07/2021 | 18 | 18 | 0 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2021 |  | 4/6/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 216694 | 02769 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 04/02/2019 | 04/09/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 177435 | 02339 | 366.3 | Solar | 05_05_335W5 | 06/29/2016 | 06/29/2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/06/2016 | 07/15/2016 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2016 | 06/29/2016 | 7/5/2017 | Y | STD | 232 | 03/08/2017 | 06/30/2017 | 80 | 0 | 80 | 8/16/2017 | 8/16/2017 | 8/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 612451 | 02324 | 0 | Battery Add-On | 05_09_1103W1 | 06/03/2024 | 06/20/2024 | 13 | 11 | 2 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 82 | 48 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 384910 | 01757 | 9.86 | Solar | 05_05_7L4 | 09/28/2021 | 01/06/2022 | 9 | 7 | 2 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2021 |  | 12/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 348533 | 01262 | 157.52 | Solar | 05_07_95W2 | 03/24/2021 | 07/02/2021 | 70 | 60 | 10 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 244408 | 02769 | 4990 | Solar | 05_07_912W55 | 07/22/2019 | 08/26/2019 | 25 | 19 | 6 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2019 | 10/02/2019 | 25 | 16 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 177723 | 02339 | 33.3 | Solar | 05_05_335W5 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2017 |  | 10/9/2018 | N | EXP | 307 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2018 | 2/26/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 663427 | 02324 | 5.76 | Solar | 05_09_1103W1 | 01/02/2025 | 02/19/2025 | 5 | 0 | 5 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 430893 | 01757 | 6.67 | Solar | 05_05_7L4 | 06/16/2022 | 06/21/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  | 7/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 378618 | 01262 | 15.2 | Solar | 05_07_95W2 | 08/29/2021 | 08/30/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/31/2021 | 08/31/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 | 08/29/2021 | 8/23/2023 | Y | EXP | 365 | 12/28/2021 | 02/01/2022 | 36 | 0 | 36 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 287863 | 02769 | 499.9 | Solar | 05_07_912W55 | 04/20/2020 | 05/07/2020 | 13 | 9 | 4 |  |  | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 | 04/20/2020 | 12/31/2024 | Y | STD | 571 | 02/11/2022 | 02/13/2025 | 1098 | 661 | 437 |  |  | 12/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 178221 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_05_335W5 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 13 | 0 | 13 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2018 |  | 4/21/2019 | N | EXP | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 708681 | 02324 | 17.101 | Solar | 05_09_1103W1 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/3/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 432869 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 07/04/2022 | 07/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2022 | 07/04/2022 | 8/15/2024 | Y | EXP | 365 | 10/14/2022 | 12/21/2022 | 69 | 0 | 69 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 396601 | 01240 | 17.76 | Solar | 05_07_95W2 | 12/01/2021 | 01/07/2022 | 7 | 3 | 4 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2022 |  | 3/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2022 | Connected |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 300578 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 07/10/2020 | 07/15/2020 | 2 | 2 | 0 | 07/16/2020 | 07/16/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 8/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 189831 | 02339 | 10 | Solar | 05_05_335W5 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 7 | 0 | 7 | 08/21/2018 | 08/21/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2018 | 07/05/2018 | 8/21/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 717337 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/08/2025 | 09/16/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 32 | 19 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 476815 | 01757 | 13 | Solar | 05_05_7L4 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | 3 | 0 | 3 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/18/2023 | 12/02/2022 | 8/11/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 411091 | 01240 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 02/23/2022 | 03/09/2022 | 11 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 318180 | 02769 | 9.28 | Solar | 05_07_912W55 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  | 10/8/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 196600 | 02359 | 106.6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/21/2018 | 11/02/2018 | 26 | 9 | 17 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2018 |  | 11/29/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 722382 | 02324 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W1 | 09/26/2025 | 10/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 497589 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 02/10/2023 | 02/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2023 | 02/10/2023 | 6/8/2024 | Y | EXP | 365 | 05/06/2023 | 06/08/2023 | 34 | 0 | 34 |  |  | 7/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | LEE | 421168 | 01240 | 0 | Solar | 05_07_95W2 | 07/18/2022 | 08/11/2022 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/12/2022 | 09/09/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 348228 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 03/23/2021 | 03/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2021 |  | 8/5/2022 | N | EXP | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 261005 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_335W5 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2019 |  | 10/22/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 724367 | 02324 | 6.631 | Solar | 05_09_1103W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 24 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 531460 | 01757 | 15 | Solar | 05_05_7L4 | 07/03/2023 | 07/05/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 19 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 456914 | 01240 | 6.96 | Solar | 05_07_95W2 | 09/14/2022 | 09/21/2022 | 6 | 5 | 1 | 09/22/2022 | 09/22/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 09/14/2022 | 10/21/2023 | Y | EXP | 365 | 11/05/2022 | 12/21/2022 | 47 | 0 | 47 |  |  | 1/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 366888 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 06/30/2021 | 08/02/2021 | 23 | 21 | 2 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2021 | 06/30/2021 | 12/21/2022 | Y | EXP | 365 | 10/23/2021 | 12/17/2021 | 56 | 4 | 52 |  |  | 1/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 287738 | 02341 | 8 | Solar | 05_05_335W5 | 04/14/2020 | 04/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 04/15/2020 | 04/15/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2020 |  | 4/14/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2020 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 718580 | 02324 | 200 | Solar | 05_09_1103W2 | 09/19/2025 | 11/25/2025 | 44 | 36 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | MILFORD | 544824 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2023 | 08/02/2023 | 10/9/2024 | Y | EXP | 365 | 11/10/2023 | 01/05/2024 | 57 | 3 | 54 |  |  | 2/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 592315 | 01240 | 150 | Solar | 05_07_95W2 | 02/26/2024 | 05/24/2024 | 63 | 54 | 9 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 361 | 346 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 439899 | 02769 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 06/24/2022 | 06/30/2022 | 5 | 2 | 3 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 8/9/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 319815 | 02341 | 9.8 | Solar | 05_05_335W5 | 11/02/2020 | 11/04/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 | 11/02/2020 | 1/7/2022 | Y | EXP | 365 | 03/23/2021 | 09/24/2021 | 184 | 3 | 181 |  |  | 1/3/2022 | Connected |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 727081 | 02324 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 11/15/2025 | 11/25/2025 | 7 | 0 | 7 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 554638 | 01757 | 20 | Solar | 05_05_7L4 | 09/11/2023 | 09/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 113 | 96 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 3/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 608928 | 01240 | 14.5 | Solar | 05_07_95W2 | 05/29/2024 | 06/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/17/2024 | 06/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2024 |  | 7/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 441068 | 02769 | 13 | Solar | 05_07_912W55 | 08/05/2022 | 08/16/2022 | 8 | 7 | 1 | 08/17/2022 | 08/17/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2022 |  | 9/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 341876 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_05_335W5 | 03/19/2021 | 03/24/2021 | 2 | 0 | 2 | 03/25/2021 | 03/25/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2021 |  | 6/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 754724 | 02324 | 173 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 578325 | 01757 | 0 | Solar | 05_05_7L4 | 12/15/2023 | 12/21/2023 | 4 | 3 | 1 | 12/22/2023 | 12/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 6/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 644210 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 10/02/2024 | 11/12/2024 | 19 | 14 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 10/02/2024 | 1/13/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 479062 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_07_912W55 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | 4 | 2 | 2 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 1/26/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 384000 | 02341 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/29/2021 | 12/16/2021 | 3 | 0 | 3 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174204 | 02324 | 750 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 597739 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L4 | 03/20/2024 | 04/18/2024 | 21 | 18 | 3 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 9 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 |  | 5/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 649658 | 01266 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 10/25/2024 |  | 29 | 25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 497556 | 02771 | 15.66 | Solar | 05_07_912W55 | 02/14/2023 | 03/17/2023 | 22 | 20 | 2 | 03/20/2023 | 03/20/2023 | 29 | 8 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 |  | 5/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 389597 | 02339 | 9.8 | Solar | 05_05_335W5 | 11/09/2021 | 12/13/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2022 | 11/09/2021 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 04/09/2022 | 12/21/2022 | 257 | 0 | 257 |  |  | 2/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174203 | 02324 | 1000 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 617561 | 01757 | 6 | Solar | 05_05_7L4 | 06/12/2024 | 07/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 | 06/12/2024 | 10/23/2025 | Y | EXP | 450 | 08/20/2024 | 08/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 650272 | 01240 | 12.35 | Solar | 05_07_95W2 | 10/28/2024 | 11/13/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 15 | 2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2024 | 10/28/2024 | 12/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 564081 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/07/2023 | 2/12/2025 | Y | EXP | 365 | 05/16/2024 | 07/12/2024 | 58 | 0 | 58 |  |  | 7/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 397308 | 02339 | 5.51 | Solar | 05_05_335W5 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2022 | 01/28/2022 | 11/24/2023 | Y | EXP | 365 | 08/03/2022 | 11/08/2022 | 98 | 0 | 98 |  |  | 1/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174201 | 02324 | 1000 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 644469 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 10/02/2024 | 10/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LENOX | 654971 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_95W2 | 11/19/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/19/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 613123 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_07_912W55 | 05/23/2024 | 06/03/2024 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2024 | 06/04/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 527637 | 02341 | 10.15 | Solar | 05_05_335W5 | 06/07/2023 |  | 91 | 73 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174262 | 02324 | 1250 | Solar | 05_09_1103W2 | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2013 |  | 8/1/2012 | N | STD | -239 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 648237 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_05_7L4 | 10/30/2024 | 11/27/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2025 | 10/30/2024 | 1/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 665433 | 01240 | 3.8 | Solar | 05_07_95W2 | 01/13/2025 | 01/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 34 | 15 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 706528 | 02769 | 50 | Solar | 05_07_912W55 | 07/29/2025 | 08/20/2025 | 15 | 5 | 10 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 531921 | 02339 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 06/09/2023 | 06/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/14/2023 | 06/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2023 |  | 7/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 174951 | 02324 | 18.06 | Solar | 05_09_1103W2 | 09/27/2012 | 09/27/2012 | 7 | 1 | 6 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2013 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2013 | 3/25/2013 | 4/22/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 659231 | 01757 | 12.35 | Solar | 05_05_7L4 | 12/10/2024 | 12/30/2024 | 13 | 11 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 83 | 61 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2025 |  | 5/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 671391 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_07_95W2 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2025 |  | 5/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 709918 | 02769 | 20 | Solar | 05_07_912W55 | 08/07/2025 | 08/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 53 | 25 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 534064 | 02339 | 7.25 | Solar | 05_05_335W5 | 06/20/2023 | 07/03/2023 | 9 | 7 | 2 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2023 | 06/20/2023 | 11/26/2024 | Y | EXP | 365 | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 12/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 175961 | 02324 | 606 | Solar | 05_09_1103W2 | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/05/2015 | 07/07/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2016 | 06/04/2015 | 12/7/2017 | Y | STD | 492 | 06/07/2017 | 11/30/2017 | 116 | 0 | 116 | 11/20/2017 | 11/20/2017 | 12/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 662401 | 01757 | 5.51 | Solar | 05_05_7L4 | 12/26/2024 | 01/29/2025 | 15 | 5 | 10 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/26/2024 | 2/3/2026 | Y | EXP | 365 | 02/27/2025 | 02/26/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 684271 | 01240 | 17.86 | Solar | 05_07_95W2 | 04/10/2025 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 728348 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_912W55 | 10/22/2025 | 12/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 29 | 20 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 579839 | 02341 | 1.74 | Solar | 05_05_335W5 | 01/17/2024 | 01/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176710 | 02324 | 38.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 3 | 3 | 0 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2016 |  | 1/12/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2016 | 8/25/2016 | 9/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 685042 | 01757 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 04/14/2025 | 04/22/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/23/2025 | 04/23/2025 | 33 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 |  | 7/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 707155 | 01240 | 6.631 | Solar | 05_07_95W2 | 07/24/2025 | 09/15/2025 | 25 | 20 | 5 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 24 | 9 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 489538 | 02769 | 80 | Solar | 05_07_912W73 | 01/06/2023 | 03/16/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2023 | 06/13/2023 | 61 | 46 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | HANOVER | 586068 | 02339 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W5 | 01/29/2024 | 02/05/2024 | 6 | 3 | 3 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 178073 | 02324 | 120.75 | Solar | 05_09_1103W2 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | 8 | 8 | 0 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2017 |  | 11/7/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2018 | 3/14/2018 | 4/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 686152 | 01757 | 24.7 | Solar | 05_05_7L4 | 04/18/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 438749 | 01240 | 375 | Solar | 05_07_95W3 | 10/10/2022 | 11/07/2022 | 21 | 12 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10/10/2022 | 6/10/2027 | Y | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 715590 | 02771 | 0 | Other | 05_07_912W73 | 02/06/2026 |  | 58 | 48 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | PEMBROKE | 588787 | 02359 | 3.8 | Solar | 05_05_335W5 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 3/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 320117 | 02324 | 133.3 | Solar | 05_09_1103W2 | 10/19/2020 | 10/27/2020 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  | 1/31/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 691988 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L4 | 06/02/2025 | 06/04/2025 | 2 | 1 | 1 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2025 |  | 7/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 715555 | 01240 | 100 | Solar | 05_07_95W3 | 09/05/2025 | 10/10/2025 | 25 | 17 | 8 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | REHOBOTH | 748384 | 02769 | 13.8 | Solar | 05_07_912W73 | 01/30/2026 | 02/04/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 26 | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANSON | 598467 | 02341 | 12.288 | Solar | 05_05_335W5 | 05/01/2024 | 05/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 15 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2024 | 05/01/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 509170 | 02324 | 0 | Other | 05_09_1103W2 | 04/21/2023 | 05/11/2023 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2023 | 06/09/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 694249 | 01757 | 11.02 | Solar | 05_05_7L4 | 06/06/2025 | 08/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 27 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 764608 | 01240 | 240 | Solar | 05_07_95W3 | 04/28/2026 |  | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175352 | 02769 | 499 | Solar | 05_07_912W73 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/30/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 603443 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_05_335W5 | 04/16/2024 | 04/18/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2024 | 04/16/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 07/24/2024 | 08/28/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 593413 | 02324 | 100 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/04/2024 | 03/15/2024 | 9 | 0 | 9 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 16 | 13 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2024 | 03/04/2024 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 701920 | 01757 | 23 | Solar | 05_05_7L4 | 06/30/2025 | 07/28/2025 | 18 | 16 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 18 | 0 | 18 | 08/27/2025 | 09/11/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 |  | 10/6/2026 | N | EXP | 365 | 11/01/2025 | 11/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 260959 | 01240 | 0 | Solar | 05_07_95W3 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2019 | 10/23/2019 | 7/8/2020 | Y | EXP | 365 | 01/31/2020 | 02/19/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176932 | 02769 | 960 | Solar | 05_07_912W73 | 01/28/2016 | 01/28/2016 | 12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/16/2016 | 03/15/2016 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2017 | 01/28/2016 | 2/14/2025 | Y | STD | 1308 | 11/10/2020 | 11/09/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 629221 | 02359 | 7.6 | Solar | 05_05_335W5 | 08/02/2024 | 08/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2024 | 08/19/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 680664 | 02324 | 11.5 | Solar | 05_09_1103W2 | 03/26/2025 | 04/17/2025 | 15 | 12 | 3 | 04/18/2025 | 04/18/2025 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 712964 | 01757 | 21.4 | Solar | 05_05_7L4 | 08/18/2025 | 08/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/21/2025 | 08/21/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  | 9/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 295316 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 06/08/2020 | 06/10/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 |  | 5/28/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 178023 | 02769 | 576 | Solar | 05_07_912W73 | 08/30/2017 | 08/30/2017 | 66 | 66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2017 | 12/27/2017 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 639115 | 02341 | 7.6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/10/2024 | 10/28/2024 | 13 | 9 | 4 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 710505 | 02324 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2025 |  | 8/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 714365 | 01757 | 11.4 | Solar | 05_05_7L4 | 08/28/2025 | 09/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/28/2025 | 11/6/2026 | Y | EXP | 365 | 12/06/2025 | 01/23/2026 | 49 | 0 | 49 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 375893 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 08/13/2021 | 09/14/2021 | 21 | 21 | 0 | 09/15/2021 | 09/15/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2021 |  | 12/27/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 316462 | 02769 | 250 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 10/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 349 | 314 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2022 | 10/02/2020 | 4/14/2026 | Y | STD | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 640988 | 02359 | 6 | Solar | 05_05_335W5 | 09/17/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 09/17/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 710486 | 02324 | 80 | Solar | 05_09_1103W2 | 08/08/2025 | 09/03/2025 | 17 | 8 | 9 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 718894 | 01757 | 22.8 | Solar | 05_05_7L4 | 10/05/2025 | 10/21/2025 | 11 | 9 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 132 | 25 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 434010 | 01240 | 0 | Battery Add-On | 05_07_95W3 | 08/08/2022 | 08/17/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/18/2022 | 09/15/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 316450 | 02769 | 100 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 10/19/2020 | 9 | 0 | 9 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 48 | 26 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2020 |  | 8/19/2022 | N | EXP | 592 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 642723 | 02339 | 0 | Solar | 05_05_335W5 | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 93 | 36 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 727109 | 02324 | 11.4 | Solar | 05_09_1103W2 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 | 10/16/2025 | 12/5/2026 | Y | EXP | 365 | 01/28/2026 | 01/27/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 741491 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_7L4 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 23 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2026 |  | 3/10/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 497568 | 01240 | 17.28 | Solar | 05_07_95W3 | 02/14/2023 | 03/03/2023 | 12 | 10 | 2 | 03/06/2023 | 03/06/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2023 |  | 4/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 316356 | 02771 | 100 | Solar | 05_07_912W73 | 10/02/2020 | 11/03/2020 | 20 | 14 | 6 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 646004 | 02341 | 9.88 | Solar | 05_05_335W5 | 10/09/2024 | 10/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 45 | 21 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/26/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 745628 | 02324 | 0 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 718400 | 01757 | 4980 | Solar | 05_05_7L5 | 03/19/2026 |  | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LENOX | 523276 | 01240 | 6.8 | Solar | 05_07_95W3 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 24 | 5 | 19 | 11/24/2023 | 01/02/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/02/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2023 |  | 1/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 322230 | 02769 | 500 | Solar | 05_07_912W73 | 11/17/2020 |  | 277 | 269 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 646404 | 02339 | 3.8 | Solar | 05_05_335W5 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2024 | 10/25/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 03/18/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 748904 | 02324 | 11.5 | Solar | 05_09_1108W1 | 02/03/2026 | 03/02/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 732765 | 01757 | 250 | Solar | 05_05_7L5 | 03/09/2026 | 04/30/2026 | 37 | 27 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LENOX | 597316 | 01240 | 6 | Solar | 05_07_95W3 | 04/04/2024 | 04/22/2024 | 12 | 11 | 1 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2024 |  | 6/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 322658 | 02769 | 133.2 | Solar | 05_07_912W73 | 11/05/2020 | 11/13/2020 | 4 | 0 | 4 | 11/16/2020 | 11/16/2020 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 668548 | 02359 | 10 | Solar | 05_05_335W5 | 01/29/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 5/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 762064 | 02324 | 18.62 | Solar | 05_09_1108W1 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 747491 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_05_7L5 | 01/26/2026 | 02/03/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 24 | 7 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LENOX | 606471 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 04/24/2024 | 07/05/2024 | 43 | 43 | 0 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2024 | 04/24/2024 | 11/30/2025 | Y | EXP | 365 | 10/11/2024 | 10/31/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 377527 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_07_912W73 | 08/23/2021 | 08/30/2021 | 4 | 2 | 2 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 55 | 25 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 678267 | 02341 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W5 | 03/14/2025 | 08/22/2025 | 111 | 109 | 2 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 176670 | 02324 | 875 | Solar | 05_09_1108W1 | 10/22/2015 | 10/22/2015 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2015 | 11/23/2015 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2017 | 09/18/2017 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/27/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 761111 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L5 | 04/06/2026 | 04/16/2026 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | LENOX | 642934 | 01240 | 11.5 | Solar | 05_07_95W3 | 09/27/2024 | 10/18/2024 | 7 | 4 | 3 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2024 |  | 11/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 385119 | 02771 | 34.6 | Solar | 05_07_912W73 | 10/07/2021 | 01/06/2022 | 5 | 2 | 3 | 10/18/2021 | 10/18/2021 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 |  | 1/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 681982 | 02339 | 5.76 | Solar | 05_05_335W5 | 04/02/2025 | 04/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2025 | 04/02/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 188497 | 02324 | 3652 | Solar | 05_09_1108W1 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 22 | 14 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/13/2018 | 09/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 762934 | 01757 | 3.77 | Solar | 05_05_7L5 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | LENOX | 648548 | 01240 | 10 | Solar | 05_07_95W3 | 11/01/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 435095 | 02769 | 0 | Other | 05_07_912W73 | 07/05/2022 |  | 210 | 202 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 710894 | 02341 | 12.54 | Solar | 05_05_335W5 | 08/13/2025 | 08/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2025 | 08/19/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 206967 | 02324 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/29/2019 | 03/04/2019 | 22 | 17 | 5 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 14 | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 153683 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2017 |  | 2/2/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 653647 | 01240 | 7.6 | Solar | 05_07_95W3 | 11/18/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 489549 | 02771 | 67.3 | Solar | 05_07_912W73 | 01/06/2023 | 03/16/2023 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2023 | 04/13/2023 | 27 | 7 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 738968 | 02359 | 15.2 | Solar | 05_05_335W5 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 206961 | 02324 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 01/29/2019 | 02/22/2019 | 17 | 12 | 5 | 02/25/2019 | 02/25/2019 | 20 | 6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 173295 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_05_7L5 | 07/10/2018 | 07/19/2018 | 6 | 0 | 6 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 658119 | 01257 | 16.34 | Solar | 05_07_95W3 | 12/03/2024 | 12/11/2024 | 6 | 3 | 3 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  | 1/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 676325 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 03/07/2025 | 03/24/2025 | 76 | 73 | 3 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 11/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 741154 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_05_335W5 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 18 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 438170 | 02324 | 250 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/08/2022 | 07/26/2022 | 12 | 3 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174188 | 01757 | 2000 | Solar | 05_05_7L5 | 03/14/2012 | 03/14/2012 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 734346 | 01257 | 13.3 | Solar | 05_07_95W3 | 11/21/2025 | 11/30/2025 | 4 | 1 | 3 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 105 | 25 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 676145 | 02771 | 5.76 | Solar | 05_07_912W73 | 04/02/2025 | 09/15/2025 | 113 | 110 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANSON | 727130 | 02341 | 5.76 | Solar | 05_05_335W9 | 10/16/2025 | 10/24/2025 | 5 | 2 | 3 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2025 | 10/16/2025 | 12/4/2026 | Y | EXP | 365 | 01/15/2026 | 02/09/2026 | 26 | 0 | 26 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 542209 | 02324 | 1000 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/28/2024 |  | 256 | 246 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 174912 | 01757 | 1000 | Solar | 05_05_7L5 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/28/2012 | 12/26/2012 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2013 | 09/18/2012 | 6/30/2014 | Y | STD | 181 | 05/05/2014 | 07/17/2014 | 50 | 0 | 50 | 7/2/2014 | 7/2/2014 | 7/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 742324 | 01257 | 5.76 | Solar | 05_07_95W3 | 12/26/2025 | 12/31/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | 17 | 6 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 670394 | 02769 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 |  | 4/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PEMBROKE | 751774 | 02359 | 5.76 | Solar | 05_05_335W9 | 02/18/2026 | 02/24/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 640301 | 02324 | 17.86 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/14/2024 | 09/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/18/2024 | 09/18/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2024 | 09/14/2024 | 10/16/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 175170 | 01757 | 1500 | Solar | 05_05_7L5 | 11/15/2012 | 11/15/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2012 | 01/07/2013 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 740992 | 01257 | 15.2 | Solar | 05_07_95W3 | 12/17/2025 | 01/06/2026 | 12 | 7 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 748648 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_07_912W74 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 25 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HANSON | 752839 | 02341 | 3.8 | Solar | 05_05_335W9 | 02/24/2026 | 02/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 02/26/2026 | 02/26/2026 | 46 | 24 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 687036 | 02324 | 23.04 | Solar | 05_09_1108W1 | 05/02/2025 | 05/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 175303 | 01757 | 4800 | Solar | 05_05_7L5 | 06/24/2014 | 06/24/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/02/2014 | 08/04/2014 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 478187 | 01258 | 120 | Solar | 05_07_95W4 | 12/14/2022 | 03/31/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2027 | N | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 184458 | 02769 | 4950 | Solar | 05_07_912W74 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/15/2018 | 06/15/2018 | 23 | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 |  | 1/25/2021 | N | STD | 837 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 755586 | 02339 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 03/10/2026 | 03/13/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 706480 | 02324 | 23 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/24/2025 | 07/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2025 | 07/29/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 175591 | 01757 | 1670 | Solar | 05_05_7L5 | 04/23/2014 | 04/23/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 06/02/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2014 | 04/23/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 757 | 10/19/2015 | 02/18/2016 | 82 | 0 | 82 | 12/21/2015 | 12/21/2015 | 12/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 478163 | 01257 | 120 | Solar | 05_07_95W4 | 12/14/2022 | 03/31/2023 | 72 | 62 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2027 | N | STD | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 194382 | 02769 | 2000 | Solar | 05_07_912W74 | 09/17/2018 | 11/08/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/09/2018 | 01/07/2019 | 37 | 8 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2020 |  | 1/7/2020 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 174306 | 02359 | 95 | Solar | 05_05_335W9 | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2012 | 01/06/2012 | 5/7/2012 | Y | EXP | 10 | 06/06/2012 | 06/18/2012 | 8 | 0 | 8 | 7/16/2012 | 7/16/2012 | 7/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 706277 | 02324 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 175813 | 01757 | 40 | Solar | 05_05_7L5 | 05/18/2015 | 05/18/2015 | 3 | 3 | 0 | 05/27/2015 | 05/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2015 | 6/24/2015 | 11/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 689008 | 01257 | 20 | Solar | 05_07_95W4 | 06/02/2025 | 06/12/2025 | 8 | 4 | 4 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 38 | 17 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2025 |  | 10/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 216496 | 02769 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 176265 | 02339 | 200 | Solar | 05_05_335W9 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/14/2015 | 09/14/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2015 |  | 9/14/2016 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2016 | 3/22/2016 | 4/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 717708 | 02324 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W1 | 09/15/2025 | 10/07/2025 | 15 | 13 | 2 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 30 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 175956 | 01757 | 239.8 | Solar | 05_05_7L5 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/18/2015 | 08/14/2015 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/14/2015 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2015 |  | 6/30/2016 | N | EXP | 293 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 731449 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2026 | 11/04/2025 | 2/5/2027 | Y | EXP | 365 | 04/28/2026 |  | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | SEEKONK | 216492 | 02771 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PEMBROKE | 176493 | 02359 | 9.75 | Solar | 05_05_335W9 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 20 | 20 | 0 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2016 |  | 12/15/2016 | N | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 3/8/2016 | 3/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 724819 | 02324 | 20 | Solar | 05_09_1108W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 175955 | 01747 | 59.4 | Solar | 05_05_7L5 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2015 |  | 6/30/2016 | N | EXP | 388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2015 | 6/15/2015 | 3/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 176012 | 01257 | 6 | Solar | 05_07_95W4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 6 | 2 | 4 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 |  | 6/30/2015 | N | EXP | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 9/24/2015 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 216476 | 02769 | 201.6 | Solar | 05_07_912W74 | 04/01/2019 | 04/02/2019 | 1 | 1 | 0 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 177054 | 02339 | 8 | Solar | 05_05_335W9 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 18 | 17 | 1 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2017 |  | 1/17/2018 | N | EXP | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 | 6/1/2017 | 6/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 730613 | 02324 | 15.68 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/03/2025 | 11/19/2025 | 10 | 6 | 4 | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 176853 | 01747 | 1000 | Solar | 05_05_7L5 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2015 | 12/16/2015 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 176310 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_95W4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 6 | 0 | 6 | 03/04/2015 | 03/04/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2016 | 9/1/2016 | 9/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 239925 | 02769 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANSON | 178035 | 02341 | 20 | Solar | 05_05_335W9 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 67 | 67 | 0 | 02/13/2018 | 02/13/2018 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2018 |  | 11/1/2018 | N | EXP | 261 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BRIDGEWATER | 174719 | 02324 | 364 | Solar | 05_09_1108W2 | 01/15/2014 | 01/15/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 176997 | 01757 | 10 | Solar | 05_05_7L5 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2016 | 07/19/2016 | 7/25/2017 | Y | EXP | 355 | 09/29/2016 | 10/11/2016 | 7 | 0 | 7 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 3/3/2017 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 176762 | 01258 | 5 | Solar | 05_07_95W4 | 02/24/2016 | 02/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2016 |  | 3/1/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2016 | 7/27/2016 | 8/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 239915 | 02769 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 178508 | 02370 | 5.06 | Solar | 05_05_335W9 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 5 | 0 | 5 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 85 | 0 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/11/2018 |  | 3/13/2019 | N | EXP | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 174850 | 02338 | 999 | Solar | 05_09_1108W2 | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/15/2013 | 10/04/2013 | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2014 | 08/05/2013 | 6/30/2014 | Y | STD | 68 | 03/10/2015 | 04/02/2015 | 16 | 0 | 16 | 5/1/2015 | 5/1/2015 | 4/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177503 | 01747 | 22.8 | Solar | 05_05_7L5 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 9 | 7 | 2 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 258 | 0 | 258 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 |  | 3/11/2018 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 177828 | 01258 | 280 | Solar | 05_07_95W4 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 7 | 7 | 0 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/5/2017 |  | 8/9/2018 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2017 | 12/19/2017 | 12/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 239903 | 02769 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 188692 | 02370 | 499.5 | Solar | 05_05_335W9 | 11/17/2018 | 01/08/2019 | 33 | 25 | 8 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 22 | 4 | 18 | 03/01/2019 | 07/02/2019 | 87 | 53 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/02/2019 | 87 | 53 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2019 | 11/17/2018 | 1/18/2021 | Y | EXP | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 174893 | 02338 | 280 | Bio Gas | 05_09_1108W2 | 08/20/2013 | 08/20/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2013 | 09/24/2013 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2015 | 08/20/2013 | 9/10/2018 | Y | STD | 1237 | 09/25/2017 | 03/30/2018 | 111 | 0 | 111 |  |  | 9/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177805 | 01747 | 496 | Solar | 05_05_7L5 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 30 | 23 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/08/2017 | 01/05/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 7/26/2019 | N | STD | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 221137 | 01258 | 10 | Solar | 05_07_95W4 | 04/24/2019 | 05/06/2019 | 7 | 0 | 7 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2019 | 04/24/2019 | 6/9/2020 | Y | EXP | 365 | 10/04/2019 | 10/14/2019 | 10 | 0 | 10 |  |  | 1/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 239897 | 02771 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 273947 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_335W9 | 01/23/2020 | 04/14/2020 | 42 | 35 | 7 | 04/15/2020 | 04/15/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/6/2020 | 01/23/2020 | 5/4/2022 | Y | EXP | 365 | 07/31/2021 | 10/04/2021 | 63 | 3 | 60 |  |  | 12/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 177925 | 02333 | 2079 | Solar | 05_09_1108W2 | 04/17/2017 | 04/17/2017 | 32 | 30 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2017 | 08/15/2017 | 51 | 33 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2018 | 04/17/2017 | 5/7/2021 | Y | STD | 771 | 02/06/2020 | 10/01/2020 | 239 | 9 | 230 | 10/19/2020 | 3/11/2021 | 5/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 177987 | 01747 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 35 | 31 | 4 | 10/20/2017 | 10/20/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2017 |  | 9/4/2018 | N | EXP | 319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2017 | 12/11/2017 | 12/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 348314 | 01257 | 366.6 | Solar | 05_07_95W4 | 05/14/2021 | 07/30/2021 | 53 | 40 | 13 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 239889 | 02771 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 273620 | 02339 | 486.6 | Solar | 05_05_335W9 | 01/16/2020 | 01/24/2020 | 1 | 0 | 1 | 01/27/2020 | 01/27/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 2/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178401 | 02333 | 244 | Solar | 05_09_1108W2 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 4 | 0 | 4 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2018 | 04/02/2018 | 4/20/2021 | Y | EXP | 577 | 05/29/2020 | 10/16/2020 | 141 | 5 | 136 |  |  | 4/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 178457 | 01747 | 480 | Solar | 05_05_7L5 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 35 | 0 | 35 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 26 | 9 | 17 | 04/13/2018 | 06/11/2018 | 41 | 21 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2018 | 41 | 21 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2018 |  | 4/15/2020 | N | EXP | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 424551 | 01257 | 20 | Solar | 05_07_95W4 | 05/20/2022 | 06/21/2022 | 21 | 20 | 1 | 06/22/2022 | 06/22/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 9/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 239881 | 02769 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 282586 | 02370 | 240 | Solar | 05_05_335W9 | 03/05/2020 | 03/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 29 | 7 | 22 | 04/22/2020 | 05/28/2020 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/28/2020 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2020 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 200 | 12/23/2020 | 11/06/2025 | 1778 | 1600 | 178 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178431 | 02333 | 636 | Solar | 05_09_1108W2 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 178485 | 01747 | 1000 | Solar | 05_05_7L5 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 11 | 9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2018 | 08/24/2018 | 44 | 26 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 503019 | 01257 | 16 | Solar | 05_07_95W4 | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2023 |  | 6/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 239875 | 02769 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 378195 | 02370 | 11.4 | Solar | 05_05_335W9 | 08/26/2021 | 09/20/2021 | 16 | 15 | 1 | 09/21/2021 | 09/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 |  | 11/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178621 | 02333 | 2125 | Solar | 05_09_1108W2 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2018 | 04/17/2018 | 20 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2018 | 02/01/2018 | 3/25/2023 | Y | STD | 322 | 09/06/2019 | 11/03/2021 | 790 | 149 | 641 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 544647 | 01747 | 16 | Solar | 05_07_95W4 | 07/31/2023 | 08/07/2023 | 5 | 3 | 2 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 124 | 54 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 239862 | 01257 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 478522 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_05_335W9 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2023 |  | 8/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2023 | Connected |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 178745 | 02370 | 924 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/30/2018 | 07/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2018 | 07/20/2018 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178474 | 02333 | 636 | Solar | 05_05_7L5 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 19 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 602975 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 04/10/2024 | 04/23/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/24/2024 | 04/24/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 239842 | 01222 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 544198 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 10/17/2023 | 10/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 185701 | 02061 | 5000 | Solar | 05_09_1108W2 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2018 | 07/26/2018 | 10 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 178744 | 02333 | 726 | Solar | 05_05_7L5 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/29/2018 | 07/20/2018 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2019 |  | 5/15/2020 | N | STD | 469 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 676721 | 01747 | 7.6 | Solar | 05_07_95W4 | 03/10/2025 | 03/22/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/10/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 239819 | 01222 | 22.8 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 591098 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_335W9 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 5 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 | 03/04/2024 | 5/10/2025 | Y | EXP | 365 | 06/13/2024 | 08/21/2024 | 70 | 0 | 70 |  |  | 11/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 249462 | 02370 | 18 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/27/2019 | 12/05/2019 | 45 | 41 | 4 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2020 |  | 8/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 187621 | 02333 | 4998 | Solar | 05_05_7L5 | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 57 | 3 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/30/2018 | 09/27/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 720878 | 01747 | 15.356 | Solar | 05_07_95W4 | 09/22/2025 | 09/29/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2025 |  | 1/20/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 239807 | 01222 | 45.6 | Solar | 05_07_912W74 | 06/25/2019 | 06/29/2019 | 3 | 1 | 2 |  |  | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2019 |  | 5/31/2021 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 605877 | 02769 | 8.41 | Solar | 05_05_335W9 | 04/23/2024 | 05/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 500745 | 02370 | 11.89 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/24/2023 | 07/27/2023 | 42 | 33 | 9 | 07/28/2023 | 07/28/2023 | 77 | 59 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2023 |  | 12/25/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 200359 | 02333 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 11/05/2018 | 11/08/2018 | 3 | 3 | 0 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 54 | 38 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2019 | 11/05/2018 | 10/14/2019 | Y | EXP | 256 | 05/08/2019 | 06/12/2019 | 35 | 0 | 35 |  |  | 7/20/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 723938 | 01757 | 11.4 | Solar | 05_07_95W5 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 10/07/2025 | 1/12/2027 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 04/23/2026 | 77 | 0 | 77 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 265791 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 11/15/2019 | 11/19/2019 | 2 | 2 | 0 | 11/20/2019 | 11/20/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 |  | 11/16/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/10/2020 | Connected |  | Y
National Grid | SEEKONK | 618857 | 02771 | 15.2 | Solar | 05_05_335W9 | 06/20/2024 | 06/24/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/25/2024 | 06/25/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 528587 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_09_1108W2 | 05/23/2023 | 05/26/2023 | 3 | 0 | 3 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 |  | 8/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | Y
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 231935 | 02333 | 500 | Solar | 05_05_7L5 | 06/25/2019 | 07/29/2019 | 10 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2019 | 08/30/2019 | 23 | 9 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 749612 | 01747 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 02/05/2026 | 03/10/2026 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 342566 | 01257 | 9.8 | Solar | 05_07_912W74 | 02/26/2021 | 03/08/2021 | 5 | 0 | 5 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 | 02/26/2021 | 12/29/2022 | Y | EXP | 365 | 03/09/2022 | 05/02/2022 | 55 | 0 | 55 |  |  | 11/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 668172 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 01/27/2025 | 02/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 | 01/27/2025 | 4/1/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 11/26/2025 | 77 | 0 | 77 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 629711 | 02339 | 5.584 | Solar | 05_09_1108W2 | 08/02/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 288310 | 02333 | 0 | Other | 05_05_7L5 | 05/07/2020 | 08/26/2020 | 78 | 72 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2020 | 04/29/2021 | 166 | 34 | 132 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 754686 | 01747 | 7.6 | Solar | 05_07_95W5 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 385956 | 01257 | 265.35 | Solar | 05_07_912W74 | 12/03/2021 | 02/25/2022 | 58 | 49 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/03/2021 | 11/15/2024 | Y | STD | 434 | 02/17/2024 | 09/05/2024 | 202 | 0 | 202 |  |  | 11/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 669026 | 02769 | 0 | Battery Add-On | 05_05_335W9 | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 5 | 1 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 59 | 36 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 646374 | 02339 | 4980 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/15/2024 | 12/11/2024 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 | 01/13/2025 | 22 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 298439 | 02333 | 3.8 | Solar | 05_05_7L5 | 07/13/2020 | 07/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 07/15/2020 | 07/15/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2020 |  | 7/13/2021 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 174826 | 01747 | 30 | Solar | 05_07_95W5 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2011 |  | 2/10/2012 | N | EXP | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 2/10/2012 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 399833 | 01257 | 131.66 | Solar | 05_07_912W74 | 12/16/2021 | 01/28/2022 | 30 | 23 | 7 |  |  | 44 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 | 12/16/2021 | 11/15/2024 | Y | STD | 434 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 670686 | 02769 | 7.68 | Solar | 05_05_335W9 | 02/07/2025 | 03/26/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 663203 | 02370 | 7.6 | Solar | 05_09_1108W2 | 12/31/2024 | 02/10/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 12/31/2024 | 4/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 297893 | 02333 | 4500 | Other | 05_05_7L5 | 11/18/2020 | 01/25/2021 | 44 | 37 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/26/2021 | 02/23/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 175327 | 01757 | 419 | Solar | 05_07_95W5 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 5 | 2 | 3 | 11/19/2014 | 11/19/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 | 11/10/2014 | 4/15/2016 | Y | EXP | 457 | 01/30/2017 | 03/22/2017 | 36 | 0 | 36 | 2/4/2015 | 2/4/2015 | 3/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 554874 | 01244 | 7.54 | Solar | 05_07_912W74 | 11/15/2023 | 12/12/2023 | 19 | 17 | 2 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 35 | 13 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2024 |  | 2/12/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 684075 | 02769 | 10 | Solar | 05_05_335W9 | 04/09/2025 | 04/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 70 | 55 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 9/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | ROCKLAND | 704626 | 02370 | 10.47 | Solar | 05_09_1108W2 | 07/23/2025 | 09/15/2025 | 37 | 34 | 3 | 09/16/2025 | 09/16/2025 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2025 |  | 11/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 303042 | 02333 | 0 | Solar | 05_05_7L5 | 07/24/2020 | 07/30/2020 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2020 |  | 7/30/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 184689 | 01757 | 990 | Solar | 05_07_95W5 | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2018 | 08/13/2018 | 34 | 15 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 640154 | 01222 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 09/16/2024 | 10/25/2024 | 5 | 2 | 3 | 10/28/2024 | 10/28/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 | 09/16/2024 | 12/17/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 697113 | 02769 | 250 | Solar | 05_05_336W1 | 07/17/2025 | 08/26/2025 | 27 | 19 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 09/23/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ROCKLAND | 714255 | 02370 | 22.8 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 306988 | 02333 | 11.4 | Solar | 05_05_7L5 | 09/11/2020 | 09/16/2020 | 2 | 2 | 0 | 09/17/2020 | 09/17/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2020 | 09/11/2020 | 9/15/2021 | Y | EXP | 365 | 02/04/2021 | 04/07/2021 | 62 | 0 | 62 |  |  | 8/17/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOPEDALE | 287429 | 01747 | 11.4 | Solar | 05_07_95W5 | 04/10/2020 | 04/29/2020 | 11 | 11 | 0 | 04/30/2020 | 04/30/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2020 | 04/10/2020 | 8/10/2021 | Y | EXP | 365 | 08/27/2020 | 09/12/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 672443 | 01222 | 10 | Solar | 05_07_912W74 | 02/17/2025 | 03/18/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 732312 | 02769 | 4960 | Other | 05_05_336W1 | 03/23/2026 | 04/27/2026 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 |  | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 719400 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_09_1108W2 | 09/16/2025 | 09/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 330889 | 02324 | 4946 | Solar | 05_05_7L5 | 02/05/2021 | 03/16/2021 | 26 | 21 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/17/2021 | 04/13/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2023 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 303247 | 01747 | 112.5 | Solar | 05_07_95W5 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 10 | 0 | 10 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 22 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2020 |  | 4/20/2025 | N | EXP | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 678442 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 03/17/2025 | 03/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | 53 | 35 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 174349 | 02771 | 60 | Solar | 05_05_336W1 | 07/24/2012 | 07/24/2012 | 9 | 0 | 9 | 08/06/2012 | 08/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 07/24/2012 | 11/30/2012 | Y | EXP | -12 | 02/05/2013 | 04/11/2013 | 38 | 0 | 38 | 4/22/2013 | 4/22/2013 | 4/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 735079 | 02339 | 15 | Solar | 05_09_1108W2 | 11/19/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2026 | 11/19/2025 | 1/21/2027 | Y | EXP | 365 | 03/14/2026 | 03/20/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 342714 | 02324 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 03/08/2021 | 04/14/2021 | 27 | 27 | 0 | 04/15/2021 | 04/15/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2021 |  | 5/29/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 303246 | 01747 | 62.5 | Solar | 05_07_95W5 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 10 | 0 | 10 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 |  | 2/17/2025 | N | EXP | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 725599 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_912W74 | 10/10/2025 | 10/22/2025 | 6 | 0 | 6 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 12/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 174446 | 02771 | 82 | Solar | 05_05_336W1 | 07/10/2012 | 07/10/2012 | 6 | 0 | 6 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 11/30/2012 | N | EXP | -12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2012 | 10/3/2012 | 12/31/2012 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 698890 | 02339 | 2250 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/23/2025 |  | 53 | 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 366959 | 02324 | 9.8 | Solar | 05_05_7L5 | 07/30/2021 | 12/14/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2021 | 08/05/2021 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 313773 | 01747 | 16 | Solar | 05_07_95W5 | 10/19/2020 | 01/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2020 |  | 1/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 733178 | 01230 | 15.76 | Solar | 05_07_912W74 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 1/28/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 174601 | 02769 | 155 | Solar | 05_05_336W1 | 09/22/2011 | 09/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2011 |  | 4/5/2012 | N | EXP | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2012 | 8/9/2012 | 4/5/2012 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 697839 | 02339 | 450 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/22/2025 |  | 74 | 70 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 383572 | 02324 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 09/21/2021 | 12/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOPEDALE | 322067 | 01747 | 15.36 | Solar | 05_07_95W5 | 10/27/2020 | 10/29/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 10/27/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 279925 | 01230 | 1162 | Solar | 05_07_912W75 | 05/26/2020 | 06/22/2020 | 19 | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2020 | 07/23/2020 | 23 | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 | 05/26/2020 | 6/28/2026 | Y | STD | 399 | 01/10/2024 | 02/13/2025 | 401 | 91 | 310 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175145 | 02769 | 85 | Solar | 05_05_336W1 | 04/25/2013 | 04/25/2013 | 6 | 0 | 6 | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/18/2013 |  | 7/1/2013 | N | EXP | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2013 | 9/13/2013 | 9/20/2013 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 736815 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/27/2025 | 12/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 34 | 20 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2026 |  | 3/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 428659 | 02324 | 0 | Other | 05_05_7L5 | 10/05/2022 | 01/04/2023 | 59 | 49 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2023 | 02/02/2023 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOPEDALE | 344715 | 01747 | 9.6 | Solar | 05_07_95W5 | 03/02/2021 | 03/08/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 664427 | 01230 | 4990 | Solar | 05_07_912W75 | 02/13/2025 | 03/10/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 04/07/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | SEEKONK | 175407 | 02771 | 170 | Solar | 05_05_336W1 | 03/04/2014 | 03/04/2014 | 6 | 0 | 6 | 03/13/2014 | 03/13/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2014 |  | 9/30/2014 | N | EXP | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2014 | 5/13/2014 | 10/21/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 739922 | 02061 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 37 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 443865 | 02333 | 10 | Solar | 05_05_7L5 | 08/04/2022 | 08/09/2022 | 4 | 3 | 1 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2022 |  | 10/5/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 424728 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_95W5 | 04/19/2022 | 04/26/2022 | 6 | 4 | 2 | 04/27/2022 | 04/27/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2022 |  | 6/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 726543 | 01257 | 980 | Solar | 05_07_912W75 | 04/22/2026 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175585 | 02769 | 170 | Solar | 05_05_336W1 | 04/24/2014 | 04/24/2014 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2014 | 04/24/2014 | 10/31/2014 | Y | EXP | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2014 | 5/13/2014 | 2/17/2015 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 741365 | 02339 | 15.007 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 447033 | 02333 | 7.296 | Solar | 05_05_7L5 | 08/03/2022 | 08/05/2022 | 3 | 2 | 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2022 | 08/03/2022 | 2/2/2024 | Y | EXP | 365 | 01/28/2023 | 01/27/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 506126 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 03/21/2023 | 01/10/2024 | 202 | 200 | 2 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 745573 | 01222 | 9 | Solar | 05_07_912W75 | 01/15/2026 | 01/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 17 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SEEKONK | 175785 | 02771 | 42 | Solar | 05_05_336W1 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/27/2015 | 07/27/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 8/1/2016 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2016 | 2/18/2016 | 2/19/2016 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 758684 | 02339 | 11.52 | Solar | 05_09_1109W1 | 03/25/2026 | 04/01/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 457493 | 02324 | 10 | Solar | 05_05_7L5 | 10/19/2022 | 11/04/2022 | 12 | 10 | 2 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 |  | 12/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 542074 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_95W5 | 10/18/2023 | 10/20/2023 | 3 | 2 | 1 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2023 |  | 1/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 747980 | 01257 | 15.76 | Solar | 05_07_912W75 | 01/28/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175970 | 02769 | 56 | Solar | 05_05_336W1 | 08/11/2015 | 08/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2015 | 08/11/2015 | 8/17/2015 | Y | EXP | -8 | 12/16/2015 | 03/11/2016 | 58 | 0 | 58 | 2/9/2016 | 2/9/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 765287 | 02339 | 15.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/24/2026 | 04/29/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 486773 | 02324 | 8.12 | Solar | 05_05_7L5 | 01/19/2023 | 02/01/2023 | 9 | 7 | 2 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 21 | 4 | 17 | 03/09/2023 | 03/24/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/24/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2023 |  | 10/3/2024 | N | EXP | 365 | 08/03/2023 | 10/04/2023 | 63 | 0 | 63 |  |  | 10/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 573570 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 11/27/2023 | 12/04/2023 | 5 | 3 | 2 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 38 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 6/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 174220 | 01245 | 500 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 178537 | 02771 | 486 | Solar | 05_05_336W1 | 01/25/2018 | 01/25/2018 | 24 | 0 | 24 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 103 | 0 | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2018 |  | 1/31/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 764040 | 02339 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/20/2026 |  | 9 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 492065 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 03/23/2023 | 01/24/2023 | 3 | 3 | 0 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 33 | 12 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2023 |  | 5/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 652079 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 29 | 10 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 | 11/14/2024 | 3/17/2026 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 09/18/2025 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 174219 | 01245 | 2000 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 188185 | 02771 | 249.8 | Solar | 05_05_336W1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 7 | 0 | 7 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 20 | 19 | 1 | 08/03/2018 | 11/01/2018 | 63 | 43 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/01/2018 | 63 | 43 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  | 4/14/2020 | N | EXP | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 766785 | 02339 | 16.34 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/01/2026 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HALIFAX | 493282 | 02338 | 50 | Solar | 05_05_7L5 | 03/22/2023 | 04/24/2023 | 22 | 13 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 653287 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_95W5 | 11/14/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/14/2024 | 2/5/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 174653 | 01230 | 225 | Solar | 05_07_912W75 | 08/21/2012 | 08/21/2012 | 8 | 0 | 8 | 09/04/2012 | 09/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2012 |  | 11/1/2012 | N | EXP | -40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 260025 | 02771 | 250 | Solar | 05_05_336W1 | 02/11/2020 | 11/04/2019 | 12 | 11 | 1 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 81 | 34 | 47 | 03/30/2020 | 08/05/2020 | 91 | 1 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/05/2020 | 91 | 1 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2020 |  | 9/7/2022 | N | EXP | 365 | 08/24/2021 | 08/23/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174971 | 02339 | 2500 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/10/2013 | 09/10/2013 | 87 | 80 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2014 | 02/07/2014 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2014 | 09/10/2013 | 12/31/2016 | Y | STD | 918 | 04/12/2016 | 04/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 517932 | 02338 | 13.05 | Solar | 05_05_7L5 | 04/10/2023 | 04/13/2023 | 3 | 2 | 1 | 04/14/2023 | 04/14/2023 | 54 | 30 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2023 |  | 7/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 654880 | 01757 | 5.76 | Solar | 05_07_95W5 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 | 11/20/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 175062 | 01245 | 2500 | Solar | 05_07_912W75 | 02/09/2012 | 02/09/2012 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 0 | 0 | 0 | 4/11/2014 | 02/09/2012 | 3/15/2013 | Y | STD | -392 | 06/03/2015 | 10/31/2015 | 104 | 0 | 104 | 10/22/2012 | 10/22/2012 | 8/11/2015 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 259098 | 02769 | 233.2 | Solar | 05_05_336W1 | 10/09/2019 | 10/23/2019 | 6 | 3 | 3 | 10/24/2019 | 10/24/2019 | 45 | 20 | 25 | 02/14/2020 | 04/22/2020 | 46 | 13 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/22/2020 | 46 | 13 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2020 |  | 12/31/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 175508 | 02339 | 630 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 571548 | 02338 | 3.77 | Solar | 05_05_7L5 | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2024 | 12/07/2023 | 1/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 656245 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_07_95W5 | 11/22/2024 | 12/23/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175432 | 01230 | 1000 | Solar | 05_07_912W75 | 11/24/2014 | 11/24/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 | 12/24/2014 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2015 |  | 8/30/2016 | N | STD | 389 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 390062 | 02769 | 9.8 | Solar | 05_05_336W1 | 11/11/2021 | 02/02/2022 | 56 | 53 | 3 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2022 | 11/11/2021 | 1/2/2024 | Y | EXP | 365 | 05/25/2022 | 12/21/2022 | 211 | 0 | 211 |  |  | 1/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 175507 | 02339 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 |  | 10/1/2016 | N | STD | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 570949 | 02338 | 0 | Solar | 05_05_7L5 | 11/13/2023 | 11/17/2023 | 4 | 3 | 1 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 45 | 18 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 666969 | 01757 | 47.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 04/14/2025 | 58 | 49 | 9 | 04/15/2025 | 04/15/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2025 |  | 6/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175660 | 01230 | 480 | Solar | 05_07_912W75 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 6 | 0 | 6 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 115 | 0 | 115 | 06/27/2014 | 11/18/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2014 | 98 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 408869 | 02769 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W1 | 02/11/2022 | 02/18/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/22/2022 | 11/22/2022 | 190 | 183 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 175506 | 02339 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/04/2014 | 12/04/2014 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2014 | 01/30/2015 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/19/2015 |  | 10/1/2016 | N | STD | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 572861 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 2 | 1 | 1 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2024 | 11/28/2023 | 2/11/2025 | Y | EXP | 365 | 03/05/2024 | 04/18/2024 | 45 | 0 | 45 |  |  | 6/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 666962 | 01757 | 9.5 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 02/24/2025 | 4 | 2 | 2 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 | 01/21/2025 | 4/23/2026 | Y | EXP | 365 | 07/02/2025 | 07/05/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 7/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 176117 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2015 | 08/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2015 |  | 8/29/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2016 | 3/22/2016 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 571863 | 02771 | 9.86 | Solar | 05_05_336W1 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2024 | 12/07/2023 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 07/30/2024 | 08/26/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 9/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 175548 | 02339 | 33.48 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/10/2014 | 04/10/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/22/2014 | 04/22/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2014 |  | 7/31/2014 | N | EXP | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2014 | 6/17/2014 | 7/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 579230 | 02338 | 19.215 | Solar | 05_05_7L5 | 01/12/2024 | 01/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2024 |  | 2/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 666901 | 01757 | 49.4 | Solar | 05_07_95W5 | 01/21/2025 | 03/19/2025 | 41 | 31 | 10 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 176426 | 01245 | 6.45 | Solar | 05_07_912W75 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 5 | 5 | 0 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2016 | 02/03/2016 | 2/9/2017 | Y | EXP | 338 | 10/04/2016 | 10/12/2016 | 5 | 0 | 5 | 10/19/2016 | 10/19/2016 | 10/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 720890 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_336W1 | 09/25/2025 | 10/06/2025 | 6 | 3 | 3 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176190 | 02339 | 496 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/24/2015 | 07/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 359 | 0 | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 649782 | 02338 | 2.32 | Solar | 05_05_7L5 | 11/06/2024 | 01/29/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 59 | 37 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2025 | 11/06/2024 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2025 | 01/19/2026 | 32 | 0 | 32 |  |  | 2/11/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 689624 | 01757 | 20 | Solar | 05_07_95W5 | 05/06/2025 | 05/09/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2025 | 05/06/2025 | 7/8/2026 | Y | EXP | 365 | 09/11/2025 | 10/24/2025 | 44 | 0 | 44 |  |  | 10/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 176814 | 01245 | 6.75 | Solar | 05_07_912W75 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 15 | 15 | 0 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 504 | 1 | 503 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2015 | 11/05/2015 | 11/10/2016 | Y | EXP | 331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 749467 | 02769 | 240 | Solar | 05_05_336W2 | 02/17/2026 | 04/10/2026 | 38 | 28 | 10 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HANOVER | 176217 | 02339 | 162.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 392 | 0 | 392 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 |  | 7/12/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2015 | 7/22/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 672543 | 02338 | 13.05 | Solar | 05_05_7L5 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2025 |  | 4/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 696791 | 01757 | 15.76 | Solar | 05_07_95W5 | 06/25/2025 | 06/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 177046 | 01236 | 1350 | Solar | 05_07_912W75 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 174788 | 02769 | 26.5 | Solar | 05_05_336W2 | 06/09/2011 | 06/09/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2011 | 06/09/2011 | 1/23/2012 | Y | EXP | 180 | 12/29/2011 | 01/18/2012 | 12 | 0 | 12 | 8/7/2012 | 8/7/2012 | 1/23/2012 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 176998 | 02339 | 113.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 3 | 3 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2016 |  | 7/25/2017 | N | EXP | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 676722 | 02338 | 3.77 | Solar | 05_05_7L5 | 03/12/2025 | 03/19/2025 | 5 | 3 | 2 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 100 | 80 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2025 |  | 10/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 637580 | 01757 | 220 | Solar | 05_07_96W40 | 09/05/2024 | 11/07/2024 | 45 | 35 | 10 |  |  | 76 | 57 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 177125 | 01257 | 1560 | Solar | 05_07_912W75 | 10/20/2016 | 10/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 11/22/2016 | 21 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2017 | 10/20/2016 | 12/31/2020 | Y | STD | 945 | 05/20/2020 | 12/12/2020 | 207 | 5 | 202 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 412214 | 02769 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W2 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/08/2022 | 15 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 177410 | 02339 | 1980 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 22 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2016 | 11/01/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2017 | 09/11/2016 | 4/30/2021 | Y | STD | 1071 | 09/06/2019 | 01/05/2021 | 487 | 5 | 482 |  |  | 4/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 680204 | 02338 | 12.18 | Solar | 05_05_7L5 | 03/24/2025 | 04/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 03/24/2025 | 9/23/2026 | Y | EXP | 365 | 12/05/2025 | 02/03/2026 | 61 | 0 | 61 |  |  | 2/4/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 748291 | 01757 | 24.7 | Solar | 05_07_96W40 | 01/29/2026 |  | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 177212 | 01257 | 1000 | Solar | 05_07_912W75 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/08/2016 | 07/26/2016 | 32 | 14 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2017 | 06/07/2016 | 4/5/2019 | Y | STD | 778 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 529971 | 02769 | 950 | Solar | 05_05_336W2 | 09/21/2023 | 03/14/2024 | 119 | 109 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2024 | 05/29/2024 | 52 | 41 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 | 09/21/2023 | 1/6/2026 | Y | STD | 343 | 09/25/2025 | 12/19/2025 | 86 | 14 | 72 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 177611 | 02339 | 212.75 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/21/2017 | 09/21/2017 | 22 | 0 | 22 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2018 | 09/21/2017 | 2/14/2019 | Y | EXP | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 681007 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 03/27/2025 | 04/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 04/17/2025 | 04/17/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 | 03/27/2025 | 6/2/2026 | Y | EXP | 365 | 08/08/2025 | 08/14/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174256 | 01757 | 135 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 | 9/13/2012 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 178020 | 01257 | 828 | Solar | 05_07_912W75 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2017 | 11/27/2017 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 | 06/29/2017 | 8/12/2021 | Y | STD | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 529975 | 02769 | 950 | Solar | 05_05_336W2 | 01/29/2024 | 05/16/2024 | 76 | 66 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/17/2024 | 05/29/2024 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HANOVER | 177728 | 02339 | 4930 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 42 | 41 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/06/2017 | 01/11/2018 | 26 | 11 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2018 | 10/04/2017 | 6/30/2021 | Y | STD | 692 | 10/26/2019 | 04/12/2021 | 534 | 228 | 306 |  |  | 6/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 685707 | 02338 | 17.6 | Solar | 05_05_7L5 | 04/22/2025 | 05/02/2025 | 7 | 2 | 5 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 45 | 27 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174255 | 01757 | 50 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/1/2012 | N | EXP | -164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2013 | 7/3/2013 | 7/24/2013 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178158 | 01230 | 4950 | Solar | 05_07_912W75 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/09/2018 | 02/20/2018 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2018 | 12/22/2017 | 12/18/2019 | Y | STD | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2019 | 12/16/2019 | 12/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 581882 | 02769 | 240 | Solar | 05_05_336W2 | 01/19/2024 | 02/08/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANOVER | 178063 | 02339 | 2000 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 15 | 8 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2017 | 10/18/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2018 | 09/05/2017 | 11/11/2021 | Y | STD | 797 | 01/07/2021 | 04/16/2021 | 99 | 0 | 99 |  |  | 10/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 701181 | 02324 | 23 | Solar | 05_05_7L5 | 06/25/2025 | 07/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 66 | 50 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 |  | 10/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174584 | 01757 | 200 | Solar | 05_07_96W40 | 11/14/2011 | 11/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2012 |  | 6/1/2012 | N | EXP | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2012 | 5/31/2012 | 6/1/2012 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 264571 | 01244 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 11/14/2019 | 12/10/2019 | 17 | 16 | 1 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2020 | 11/14/2019 | 11/14/2020 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 08/15/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/7/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 735490 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_336W2 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 12/30/2025 | 12/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 | 11/21/2025 | 1/28/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 178062 | 02339 | 1000 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 15 | 8 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/26/2017 | 10/18/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2018 | 09/05/2017 | 7/30/2021 | Y | STD | 797 | 12/13/2019 | 04/02/2021 | 476 | 301 | 175 |  |  | 7/12/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 716378 | 02338 | 0 | Solar | 05_05_7L5 | 09/03/2025 | 09/16/2025 | 8 | 6 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 59 | 41 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2025 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174839 | 01757 | 260 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 |  | 9/11/2012 | N | EXP | -2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2012 | 9/13/2012 | 8/6/2013 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 271025 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 01/30/2020 | 02/18/2020 | 11 | 11 | 0 | 02/19/2020 | 02/19/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2020 |  | 2/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 739626 | 02769 | 17.6 | Solar | 05_05_336W3 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HANOVER | 178278 | 02339 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 5 | 5 | 0 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 143 | 0 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 2/28/2019 | N | EXP | 358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 719525 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_05_7L5 | 09/16/2025 | 10/16/2025 | 20 | 16 | 4 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 174920 | 01757 | 2000 | Solar | 05_07_96W40 | 02/26/2013 | 02/26/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2013 | 04/08/2013 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 296274 | 01230 | 1500 | Solar | 05_07_912W75 | 07/10/2020 | 07/30/2020 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 10 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 | 07/10/2020 | 5/24/2023 | Y | STD | 560 | 07/26/2022 | 05/12/2023 | 290 | 0 | 290 |  |  | 5/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 753274 | 02769 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORWELL | 178503 | 02061 | 37.8 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 26 | 1 | 25 | 03/20/2018 | 03/20/2018 | 240 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2018 |  | 1/30/2019 | N | EXP | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2018 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 722765 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_05_7L5 | 09/29/2025 | 10/06/2025 | 10 | 8 | 2 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 175057 | 01757 | 135 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2012 | 02/28/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2012 |  | 11/23/2012 | N | EXP | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2012 | 10/18/2012 | 8/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 434834 | 01257 | 3.8 | Solar | 05_07_912W75 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/23/2022 | 09/23/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2022 | 09/20/2022 | 2/10/2024 | Y | EXP | 365 | 02/01/2023 | 02/08/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 753842 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 03/02/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORWELL | 186212 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 11 | 0 | 11 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 |  | 10/28/2019 | N | EXP | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 724146 | 02338 | 5.76 | Solar | 05_05_7L5 | 10/06/2025 | 10/16/2025 | 6 | 4 | 2 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 176574 | 01757 | 57.6 | Solar | 05_07_96W40 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/16/2016 | 02/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 |  | 2/17/2017 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2016 | 11/29/2016 | 12/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 437722 | 01230 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/29/2022 | 06/29/2022 | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2022 | 06/24/2022 | 12/21/2023 | Y | EXP | 365 | 12/22/2022 | 12/21/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 760172 | 02771 | 8.027 | Solar | 05_05_336W3 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | NORWELL | 191267 | 02061 | 4400 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/25/2018 | 08/16/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2018 | 11/27/2018 | 69 | 26 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 738773 | 02338 | 15.76 | Solar | 05_05_7L5 | 12/08/2025 | 12/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 178356 | 01757 | 358.4 | Solar | 05_07_96W40 | 02/28/2018 | 02/28/2018 | 7 | 0 | 7 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 121 | 17 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2018 |  | 3/6/2020 | N | EXP | 555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 473559 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 11/17/2022 | 11/22/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2022 | 11/17/2022 | 6/27/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 763475 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_05_336W3 | 04/16/2026 | 04/22/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORWELL | 197613 | 02061 | 875 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/14/2018 | 11/29/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2018 | 01/15/2019 | 31 | 12 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 197724 | 02338 | 1700 | Solar | 05_05_8L1 | 10/25/2018 | 11/14/2018 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2018 | 12/14/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 | 10/25/2018 | 12/20/2026 | Y | STD | 365 | 02/04/2023 |  | 1186 | 1062 | 124 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 178643 | 01757 | 153.2 | Solar | 05_07_96W40 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 31 | 21 | 10 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2018 |  | 12/20/2018 | N | EXP | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 475256 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_912W75 | 11/22/2022 | 11/28/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/29/2022 | 11/29/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2023 |  | 5/21/2024 | N | EXP | 365 | 04/26/2023 | 05/19/2023 | 24 | 0 | 24 |  |  | 6/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175844 | 02769 | 17.6 | Solar | 05_05_336W3 | 05/19/2015 | 05/19/2015 | 0 | 0 | 0 | 05/22/2015 | 05/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2015 |  | 10/30/2015 | N | EXP | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2015 | 7/20/2015 | 3/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 204820 | 02061 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/03/2019 | 01/11/2019 | 5 | 0 | 5 | 01/14/2019 | 01/14/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 01/03/2019 | 5/12/2020 | Y | EXP | 365 | 03/13/2020 | 03/27/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 4/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 696703 | 02338 | 5.76 | Solar | 05_05_8L1 | 06/25/2025 | 09/22/2025 | 54 | 51 | 3 | 09/23/2025 | 09/23/2025 | 69 | 66 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 | 06/25/2025 | 1/22/2027 | Y | EXP | 365 | 03/04/2026 |  | 62 | 0 | 62 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | MILFORD | 178649 | 01757 | 72 | Solar | 05_07_96W40 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 23 | 14 | 9 | 01/23/2018 | 01/23/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2018 |  | 12/23/2018 | N | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2018 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 477830 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 01/16/2023 | 01/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/18/2023 | 01/18/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 4/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176070 | 02771 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 6 | 6 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/2/2015 |  | 6/27/2016 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 3/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 214597 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/01/2019 | 04/12/2019 | 8 | 1 | 7 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 | 04/01/2019 | 4/22/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2019 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 744004 | 02338 | 8.36 | Solar | 05_05_8L1 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2026 |  | 2/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 220756 | 01757 | 105.6 | Solar | 05_07_96W40 | 05/16/2019 | 05/31/2019 | 10 | 1 | 9 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2019 |  | 12/31/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2020 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 493922 | 01259 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 01/31/2023 | 02/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 176556 | 02769 | 11.4 | Solar | 05_05_336W3 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2015 |  | 10/13/2016 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 3/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 292538 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/02/2020 | 06/15/2020 | 9 | 9 | 0 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2020 |  | 6/4/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 753099 | 02338 | 100 | Solar | 05_05_8L1 | 03/17/2026 | 04/09/2026 | 16 | 7 | 9 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 256924 | 01757 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/08/2019 | 11/14/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/15/2019 | 11/15/2019 | 47 | 31 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 577395 | 01236 | 6.144 | Solar | 05_07_912W75 | 01/03/2024 | 01/08/2024 | 4 | 2 | 2 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 24 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2024 | 01/03/2024 | 2/25/2025 | Y | EXP | 365 | 07/30/2024 | 09/13/2024 | 44 | 0 | 44 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176828 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 01/18/2016 | 01/18/2016 | 5 | 5 | 0 | 01/26/2016 | 01/26/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2016 |  | 1/24/2017 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 10/13/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 301413 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 08/15/2020 | 09/03/2020 | 14 | 14 | 0 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2020 |  | 9/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 766617 | 02338 | 17.6 | Solar | 05_05_8L1 | 04/30/2026 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | MILFORD | 258675 | 01757 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/08/2019 | 11/14/2019 | 2 | 1 | 1 | 11/15/2019 | 11/15/2019 | 47 | 34 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/8/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 612382 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_912W75 | 05/20/2024 | 05/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/29/2024 | 05/29/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 | 05/20/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 09/07/2024 | 10/18/2024 | 42 | 0 | 42 |  |  | 12/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176881 | 02769 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 173 | 0 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2016 |  | 5/10/2017 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 318967 | 02370 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/13/2020 | 10/19/2020 | 4 | 4 | 0 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2020 |  | 10/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 176350 | 02338 | 40 | Solar | 05_05_8L1 | 05/13/2015 | 05/13/2015 | 2 | 2 | 0 | 05/18/2015 | 05/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2015 | 05/13/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 514 | 11/05/2015 | 02/03/2016 | 59 | 0 | 59 | 2/4/2016 | 2/4/2016 | 2/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 262162 | 01757 | 100 | Solar | 05_07_96W40 | 11/21/2019 | 12/09/2019 | 11 | 5 | 6 | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 | 11/21/2019 | 8/25/2022 | Y | EXP | 365 | 07/21/2020 | 07/26/2022 | 736 | 348 | 388 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 618832 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 06/18/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 | 06/18/2024 | 8/22/2025 | Y | EXP | 365 | 10/04/2024 | 10/21/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176974 | 02769 | 6.45 | Solar | 05_05_336W3 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 5 | 5 | 0 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 |  | 10/12/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 321762 | 02061 | 7.83 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/26/2020 | 10/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2020 |  | 10/26/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 263147 | 02338 | 2000 | Solar | 05_05_8L1 | 06/15/2020 | 07/17/2020 | 24 | 19 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/20/2020 | 08/11/2020 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 262160 | 01757 | 24 | Solar | 05_07_96W40 | 11/21/2019 | 12/09/2019 | 11 | 5 | 6 | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 32 | 9 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2020 |  | 11/21/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 620094 | 01245 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 07/08/2024 | 07/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 36 | 25 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177174 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 05/31/2016 | 05/31/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/02/2016 | 06/02/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/20/2016 | 05/31/2016 | 6/6/2017 | Y | EXP | 351 | 11/03/2016 | 12/07/2016 | 22 | 0 | 22 | 7/17/2017 | 7/17/2017 | 7/19/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 321529 | 02061 | 17.98 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/12/2020 | 11/18/2020 | 3 | 1 | 2 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 285550 | 02338 | 10 | Solar | 05_05_8L1 | 05/06/2020 | 05/08/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2020 | 05/06/2020 | 5/6/2021 | Y | EXP | 365 | 09/30/2020 | 10/22/2020 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 317863 | 01757 | 162.5 | Solar | 05_07_96W40 | 11/16/2020 | 12/02/2020 | 11 | 6 | 5 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 | 11/16/2020 | 9/5/2022 | Y | EXP | 365 | 10/23/2021 | 01/25/2022 | 95 | 0 | 95 |  |  | 7/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 647227 | 01259 | 4956 | Solar | 05_07_912W75 | 11/15/2024 | 12/18/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 25 | 6 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177982 | 02703 | 168 | Solar | 05_05_336W3 | 08/28/2017 | 08/28/2017 | 5 | 5 | 0 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 9/2/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2018 | 2/7/2018 | 2/20/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 333580 | 02061 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2021 |  | 6/5/2022 | N | EXP | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 452367 | 02338 | 8.832 | Solar | 05_05_8L1 | 09/02/2022 | 09/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2022 | 09/02/2022 | 1/18/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2023 | Connected |  | Y
National Grid | MILFORD | 391838 | 01757 | 0 | Other | 05_07_96W40 | 11/15/2021 | 01/04/2022 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 651650 | 01259 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 11/13/2024 | 12/11/2024 | 7 | 3 | 4 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 178390 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_336W3 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 03/16/2018 | 03/16/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2018 | 03/01/2018 | 10/31/2019 | Y | EXP | 589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 335591 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/07/2021 | 01/25/2021 | 11 | 11 | 0 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  | 6/7/2022 | N | EXP | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 466729 | 02338 | 100 | Solar | 05_05_8L1 | 10/07/2022 | 11/10/2022 | 24 | 15 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2022 | 12/08/2022 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 434617 | 01757 | 9.57 | Solar | 05_07_96W40 | 06/27/2022 | 06/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 8/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 653187 | 01259 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 11/08/2024 | 11/25/2024 | 8 | 4 | 4 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2025 | 11/08/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178449 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 11/29/2017 | 11/29/2017 | 45 | 42 | 3 | 02/06/2018 | 02/06/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 |  | 12/5/2018 | N | EXP | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 364015 | 02061 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/15/2021 | 07/06/2021 | 15 | 12 | 3 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2021 |  | 9/20/2022 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HALIFAX | 480136 | 02338 | 15.2 | Solar | 05_05_8L1 | 11/24/2022 | 12/06/2022 | 8 | 5 | 3 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2023 |  | 1/14/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 495669 | 01757 | 220 | Solar | 05_07_96W40 | 02/17/2023 | 04/20/2023 | 42 | 34 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/21/2023 | 05/12/2023 | 17 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 670177 | 01245 | 6 | Solar | 05_07_912W75 | 02/05/2025 | 03/04/2025 | 11 | 7 | 4 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178445 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | 4 | 4 | 0 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 81 | 0 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2018 |  | 4/9/2019 | N | EXP | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 451140 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/01/2022 | 09/08/2022 | 5 | 3 | 2 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2022 | 09/01/2022 | 12/22/2023 | Y | EXP | 365 | 11/15/2022 | 12/21/2022 | 37 | 0 | 37 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 492352 | 02338 | 4999 | Other | 05_05_8L1 | 02/22/2023 | 03/08/2023 | 11 | 2 | 9 |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 621643 | 01757 | 26.46 | Solar | 05_07_96W40 | 07/18/2024 | 08/13/2024 | 19 | 17 | 2 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 8/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 670583 | 01230 | 17.16 | Solar | 05_07_912W75 | 02/17/2025 | 02/21/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 7/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 183593 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_336W3 | 05/23/2018 | 05/23/2018 | 19 | 13 | 6 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 383151 | 02061 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/21/2021 | 09/27/2021 | 5 | 4 | 1 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2021 |  | 10/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 571237 | 02338 | 5 | Solar | 05_05_8L1 | 12/05/2023 | 02/12/2024 | 47 | 37 | 10 | 02/13/2024 | 02/13/2024 | 12 | 5 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 | 12/05/2023 | 3/20/2025 | Y | EXP | 365 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 634458 | 01757 | 4.18 | Solar | 05_07_96W40 | 08/26/2024 | 09/05/2024 | 6 | 4 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 | 08/26/2024 | 9/23/2025 | Y | EXP | 365 | 10/09/2024 | 11/01/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 1/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 677740 | 01245 | 11.52 | Solar | 05_07_912W75 | 03/13/2025 | 03/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 77 | 57 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 188704 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 07/06/2018 | 08/10/2018 | 1 | 1 | 0 | 08/13/2018 | 08/13/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 07/06/2018 | 8/26/2019 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2019 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 532774 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/09/2023 | 06/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 643534 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_05_8L1 | 09/27/2024 | 11/19/2024 | 6 | 3 | 3 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 647618 | 01757 | 0 | Other | 05_07_96W40 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | 15 | 6 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 05/06/2025 | 100 | 81 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 703294 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_912W75 | 07/07/2025 | 08/04/2025 | 2 | 0 | 2 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2025 | 07/07/2025 | 9/9/2026 | Y | EXP | 365 | 09/24/2025 | 10/07/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 194481 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 08/28/2018 | 09/24/2018 | 8 | 8 | 0 | 09/25/2018 | 09/25/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROCKLAND | 573964 | 02370 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 2 | 1 | 1 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2024 |  | 1/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 645422 | 02338 | 2.03 | Solar | 05_05_8L1 | 10/18/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 | 10/18/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 03/06/2025 | 07/18/2025 | 135 | 0 | 135 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 648861 | 01757 | 9.75 | Solar | 05_07_96W40 | 10/22/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 714206 | 01245 | 11.5 | Solar | 05_07_912W75 | 08/25/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | 30 | 17 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 | 08/25/2025 | 11/12/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/29/2026 | 65 | 0 | 65 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 207501 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 02/11/2019 | 02/20/2019 | 5 | 0 | 5 | 02/21/2019 | 02/21/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 | 02/11/2019 | 7/22/2020 | Y | EXP | 365 | 11/01/2019 | 01/15/2020 | 75 | 0 | 75 |  |  | 4/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 588172 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/06/2024 | 02/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2024 | Connected |  | Y
National Grid | HALIFAX | 709801 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_05_8L1 | 08/05/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 52 | 24 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 720193 | 01757 | 94.05 | Solar | 05_07_96W40 | 09/25/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 728843 | 01244 | 15.2 | Solar | 05_07_912W75 | 10/27/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 240285 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 07/24/2019 | 07/25/2019 | 0 | 0 | 0 | 07/26/2019 | 07/26/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2019 |  | 10/4/2019 | N | EXP | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 597196 | 02066 | 6 | Solar | 05_09_1109W1 | 03/20/2024 | 03/21/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/22/2024 | 03/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2024 |  | 5/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 757152 | 02338 | 7.6 | Solar | 05_05_8L2 | 03/17/2026 | 03/26/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 730114 | 01757 | 12.96 | Solar | 05_07_96W40 | 11/03/2025 |  | 118 | 25 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 738803 | 01245 | 5.76 | Solar | 05_07_912W75 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 2/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 361006 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 07/15/2021 | 07/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 07/16/2021 | 07/16/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2021 |  | 8/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 608340 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 05/02/2024 | 05/15/2024 | 10 | 9 | 1 | 05/16/2024 | 05/16/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HANSON | 174346 | 02341 | 26 | Solar | 05_05_8L2 | 07/28/2010 | 07/28/2010 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 658956 | 01757 | 400 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2025 | 03/11/2025 | 37 | 28 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/12/2025 | 04/08/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2025 |  |  | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MONTEREY | 750336 | 01245 | 20.9 | Solar | 05_07_913W17 | 02/11/2026 | 02/27/2026 | 11 | 9 | 2 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2026 |  | 3/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 361359 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 06/22/2021 | 06/28/2021 | 4 | 0 | 4 | 06/29/2021 | 06/29/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2021 |  | 6/22/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 614859 | 02061 | 15 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/03/2024 | 06/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 41 | 25 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 |  | 8/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 174706 | 02338 | 1500 | Solar | 05_05_8L2 | 06/10/2013 | 06/10/2013 | 12 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/28/2013 | 09/03/2013 | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 174570 | 01757 | 900 | Wind | 05_07_96W41 | 05/17/2011 | 05/17/2011 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 756406 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_07_913W17 | 03/13/2026 | 03/18/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/19/2026 | 03/19/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 373774 | 02703 | 9.6 | Solar | 05_05_336W3 | 09/07/2021 | 01/10/2022 | 4 | 0 | 4 | 09/14/2021 | 09/14/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2021 | 09/07/2021 | 6/2/2023 | Y | EXP | 365 | 02/01/2022 | 04/22/2022 | 81 | 0 | 81 |  |  | 6/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 617730 | 02066 | 3.42 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/13/2024 | 06/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 175369 | 02338 | 648 | Solar | 05_05_8L2 | 02/10/2014 | 02/10/2014 | 5 | 0 | 5 | 02/19/2014 | 02/19/2014 | 0 | 0 | 0 | 04/09/2014 | 05/27/2014 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/27/2014 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2014 | 02/10/2014 | 10/14/2014 | Y | EXP | 139 | 10/28/2014 | 11/08/2014 | 9 | 0 | 9 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 176361 | 01757 | 0 | Solar | 05_07_96W41 | 03/09/2016 | 03/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 04/18/2016 | 06/17/2016 | 42 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2016 | 42 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2016 | 03/09/2016 | 9/8/2017 | Y | EXP | 429 | 06/22/2017 | 08/10/2017 | 34 | 0 | 34 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | 8/29/2017 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 758015 | 01245 | 17.86 | Solar | 05_07_913W17 | 03/20/2026 | 03/26/2026 | 4 | 2 | 2 | 03/27/2026 | 03/27/2026 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 430119 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_336W3 | 05/23/2022 | 05/24/2022 | 1 | 0 | 1 | 05/25/2022 | 05/25/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 12/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 640176 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/16/2024 | 10/15/2024 | 2 | 1 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  | 11/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | Y
National Grid | HALIFAX | 175517 | 02338 | 495 | Solar | 05_05_8L2 | 04/01/2014 | 04/01/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 | 07/11/2014 | 61 | 32 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2016 | 04/01/2014 | 12/29/2017 | Y | STD | 652 | 03/28/2017 | 12/18/2017 | 177 | 0 | 177 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 177045 | 01757 | 696 | Solar | 05_07_96W41 | 10/17/2016 | 10/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/23/2017 | 59 | 44 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2018 | 10/17/2016 | 10/15/2021 | Y | STD | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175351 | 01230 | 440.8 | Solar | 05_07_913W17 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 431440 | 02703 | 7.54 | Solar | 05_05_336W3 | 05/19/2022 | 05/25/2022 | 3 | 2 | 1 | 05/26/2022 | 05/26/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2022 | 05/19/2022 | 12/21/2023 | Y | EXP | 365 | 10/18/2022 | 12/21/2022 | 65 | 0 | 65 |  |  | 1/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 640782 | 02066 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 09/17/2024 | 09/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2024 | 09/17/2024 | 11/1/2025 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 175518 | 02338 | 495 | Solar | 05_05_8L2 | 04/01/2014 | 04/01/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 | 07/11/2014 | 61 | 32 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2016 | 04/01/2014 | 12/29/2017 | Y | STD | 652 | 03/28/2017 | 12/18/2017 | 177 | 0 | 177 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 178632 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W41 | 03/15/2018 | 03/15/2018 | 4 | 4 | 0 | 03/23/2018 | 03/23/2018 | 402 | 0 | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2018 |  | 3/21/2019 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 176799 | 01230 | 11.4 | Solar | 05_07_913W17 | 02/25/2016 | 02/25/2016 | 4 | 4 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2016 |  | 3/2/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2016 | 11/3/2016 | 11/7/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 521681 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2023 | 05/19/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/21/2023 |  | 7/29/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 646157 | 02061 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/10/2024 | 10/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HALIFAX | 175536 | 02338 | 1500 | Solar | 05_05_8L2 | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2014 | 11/06/2014 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 200495 | 01757 | 7.5 | Solar | 05_07_96W41 | 11/13/2018 | 04/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2019 |  | 5/11/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2019 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 177304 | 01230 | 650 | Solar | 05_07_913W17 | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 12/20/2016 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2017 | 11/15/2016 | 7/10/2018 | Y | STD | 441 | 10/09/2017 | 07/02/2018 | 266 | 0 | 266 |  |  | 7/9/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 556931 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 09/27/2023 | 09/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2023 |  | 11/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 651583 | 02061 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 11/07/2024 | 3 | 1 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 64 | 41 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 3/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HALIFAX | 177787 | 02338 | 3.8 | Solar | 05_05_8L2 | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 3 | 3 | 0 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 202 | 0 | 202 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2017 |  | 6/7/2018 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 263280 | 01757 | 0 | Other | 05_07_96W41 | 10/31/2019 | 01/21/2020 | 44 | 39 | 5 | 01/22/2020 | 01/22/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2020 |  | 10/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 178049 | 01245 | 56 | Solar | 05_07_913W17 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 43 | 42 | 1 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 5/13/2018 | N | EXP | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 | 9/8/2017 | 10/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 540445 | 02766 | 6 | Solar | 05_05_336W3 | 07/17/2023 | 07/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/19/2023 | 07/19/2023 | 17 | 0 | 17 | 08/24/2023 | 09/25/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 651917 | 02025 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/04/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 185888 | 02072 | 9.6 | Solar | 05_05_8L2 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 25 | 14 | 11 | 07/18/2018 | 07/18/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 288906 | 01757 | 24 | Solar | 05_07_96W41 | 05/08/2020 | 05/11/2020 | 1 | 1 | 0 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2020 |  | 5/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 208597 | 01230 | 1000 | Solar | 05_07_913W17 | 03/22/2019 | 04/23/2019 | 20 | 11 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/24/2019 | 05/15/2019 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 552467 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2023 |  | 11/6/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 652064 | 02025 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/05/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 11/05/2024 | 2/6/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 204908 | 02072 | 16.4 | Solar | 05_05_8L2 | 12/28/2018 | 02/13/2019 | 31 | 28 | 3 | 02/14/2019 | 02/14/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 295339 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W41 | 06/13/2020 | 06/18/2020 | 3 | 0 | 3 | 06/19/2020 | 06/19/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 225530 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_913W17 | 03/05/2020 |  | 35 | 26 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 592714 | 02766 | 14.175 | Solar | 05_05_336W3 | 03/08/2024 | 03/14/2024 | 4 | 1 | 3 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2024 | 03/08/2024 | 5/31/2025 | Y | EXP | 365 | 07/02/2024 | 08/06/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 653655 | 02025 | 23 | Solar | 05_09_1109W1 | 11/12/2024 | 11/27/2024 | 12 | 10 | 2 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 230608 | 02072 | 17.6 | Solar | 05_05_8L2 | 05/24/2019 | 06/05/2019 | 6 | 0 | 6 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 47 | 26 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2019 | 05/24/2019 | 7/15/2020 | Y | EXP | 365 | 11/07/2019 | 01/22/2020 | 76 | 0 | 76 |  |  | 2/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 336658 | 01757 | 66.6 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2021 | 01/26/2021 | 5 | 0 | 5 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2021 |  | 3/19/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 412720 | 01259 | 243.3 | Solar | 05_07_913W17 | 02/16/2022 | 03/31/2022 | 30 | 21 | 9 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 | 02/16/2022 | 5/21/2025 | Y | STD | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 603626 | 02766 | 2.32 | Solar | 05_05_336W3 | 04/17/2024 | 04/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 |  | 5/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 668424 | 02025 | 10 | Solar | 05_09_1109W1 | 01/28/2025 | 02/24/2025 | 15 | 11 | 4 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 229911 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_8L2 | 06/19/2019 | 06/26/2019 | 4 | 0 | 4 | 06/27/2019 | 06/27/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 336653 | 01757 | 233.2 | Solar | 05_07_96W41 | 01/15/2021 | 01/26/2021 | 5 | 0 | 5 | 01/27/2021 | 01/27/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 466090 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_913W17 | 10/13/2022 | 10/18/2022 | 3 | 0 | 3 | 10/19/2022 | 10/19/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2022 |  | 11/17/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 606160 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 04/23/2024 | 05/03/2024 | 5 | 0 | 5 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2024 | 04/23/2024 | 6/3/2025 | Y | EXP | 365 | 07/30/2024 | 08/26/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 8/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 669592 | 02025 | 9.12 | Solar | 05_09_1109W1 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 48 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2025 |  | 5/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 297939 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_8L2 | 06/23/2020 | 06/29/2020 | 3 | 0 | 3 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 |  | 8/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 336643 | 01757 | 250 | Solar | 05_07_96W41 | 01/28/2021 | 02/03/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 42 | 20 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 501289 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_913W17 | 04/21/2023 | 04/24/2023 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 158 | 133 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 617495 | 02766 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 06/18/2024 | 06/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 24 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2024 |  | 8/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 688366 | 02025 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W1 | 04/29/2025 | 06/13/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/23/2025 | 06/23/2025 | 29 | 16 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2025 |  | 9/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 319548 | 02072 | 499 | Solar | 05_05_8L2 | 10/16/2020 | 12/14/2020 | 39 | 32 | 7 | 12/15/2020 | 12/15/2020 | 88 | 71 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 341800 | 01757 | 11.4 | Solar | 05_07_96W41 | 02/11/2021 | 02/17/2021 | 2 | 0 | 2 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 588598 | 01259 | 0 | Solar | 05_07_913W17 | 02/07/2024 | 02/29/2024 | 15 | 13 | 2 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 | 02/07/2024 | 5/21/2025 | Y | EXP | 365 | 09/05/2024 | 10/03/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 624049 | 02766 | 0 | Solar | 05_05_336W3 | 07/11/2024 | 07/17/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/18/2024 | 07/18/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 | 07/11/2024 | 8/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 697491 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 375663 | 02072 | 240 | Solar | 05_05_8L2 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | 14 | 3 | 11 |  |  | 59 | 5 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 08/18/2021 | 2/23/2024 | Y | STD | 532 | 04/14/2023 | 04/20/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 5/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 352066 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_96W41 | 04/21/2021 | 04/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 666358 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_07_913W17 | 01/17/2025 | 02/07/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 01/17/2025 | 3/19/2026 | Y | EXP | 365 | 06/21/2025 | 06/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 629702 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 08/02/2024 | 08/30/2024 | 12 | 7 | 5 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 698592 | 02025 | 20 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2025 | 06/18/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 375359 | 02072 | 400 | Solar | 05_05_8L2 | 09/10/2021 | 10/15/2021 | 24 | 16 | 8 |  |  | 54 | 21 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 | 09/10/2021 | 5/3/2024 | Y | STD | 532 | 02/24/2023 | 04/24/2023 | 60 | 0 | 60 |  |  | 4/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 409713 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_96W41 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 4 | 3 | 1 | 02/14/2022 | 02/14/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2022 |  | 3/23/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 684049 | 01257 | 22.8 | Solar | 05_07_913W17 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 5/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORTON | 630813 | 02766 | 22.42 | Solar | 05_05_336W3 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2024 |  | 8/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 698183 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 06/13/2025 | 07/07/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 414390 | 02072 | 0 | Other | 05_05_8L2 | 05/09/2022 | 06/21/2022 | 30 | 22 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/22/2022 | 07/20/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 458657 | 01757 | 300 | Solar | 05_07_96W41 | 10/26/2022 | 12/19/2022 | 36 | 26 | 10 |  |  | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 725102 | 01230 | 20.9 | Solar | 05_07_913W17 | 10/08/2025 | 10/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 643421 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 09/27/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 27 | 10 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2024 | 09/27/2024 | 1/3/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 702327 | 02025 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W1 | 07/01/2025 | 07/11/2025 | 7 | 6 | 1 | 07/14/2025 | 07/14/2025 | 25 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 650173 | 02072 | 6.09 | Solar | 05_05_8L2 | 10/28/2024 | 12/09/2024 | 5 | 1 | 4 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2025 | 10/28/2024 | 1/27/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 470354 | 01757 | 150 | Solar | 05_07_96W41 | 10/25/2022 | 03/17/2023 | 97 | 87 | 10 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 749667 | 01230 | 15.76 | Solar | 05_07_913W17 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2026 | 02/06/2026 | 3/17/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 645301 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 10/07/2024 | 10/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 28 | 9 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/19/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 716992 | 02025 | 4.94 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 660293 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_8L2 | 12/12/2024 | 01/08/2025 | 15 | 11 | 4 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/12/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 03/14/2025 | 03/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | Y
National Grid | MILFORD | 490600 | 01757 | 20.01 | Solar | 05_07_96W41 | 01/09/2023 | 01/19/2023 | 8 | 7 | 1 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONTEREY | 720064 | 01245 | 25 | Solar | 05_07_913W18 | 09/18/2025 | 09/25/2025 | 5 | 3 | 2 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 84 | 69 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 3/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORTON | 649472 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/22/2024 | 11/22/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 11/07/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 | 01/23/2025 | 02/13/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 722739 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/02/2025 | 10/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 695741 | 02072 | 22.8 | Solar | 05_05_8L2 | 06/17/2025 | 06/30/2025 | 8 | 6 | 2 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 21 | 6 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 583288 | 01757 | 0 | Battery Add-On | 05_07_96W41 | 01/12/2024 | 02/01/2024 | 13 | 10 | 3 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2024 | 01/12/2024 | 3/29/2025 | Y | EXP | 365 | 05/08/2024 | 05/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | NEW MARLBOROUGH | 760365 | 01259 | 5.76 | Solar | 05_07_913W18 | 04/01/2026 | 04/22/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | NORTON | 650647 | 02766 | 10 | Solar | 05_05_336W3 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 725271 | 02025 | 21.38 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 729560 | 02072 | 17.6 | Solar | 05_05_8L2 | 10/28/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 656393 | 01757 | 0 | Other | 05_07_96W41 | 02/14/2025 | 03/20/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2025 | 04/17/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONTEREY | 177500 | 01245 | 6 | Solar | 05_07_913W18 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 45 | 38 | 7 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2017 | 03/03/2017 | 3/11/2018 | Y | EXP | 306 | 01/12/2018 | 02/16/2018 | 24 | 0 | 24 | 2/28/2018 | 2/28/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 657455 | 02766 | 3.8 | Solar | 05_05_336W3 | 11/27/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 728857 | 02025 | 0 | Solar | 05_09_1109W1 | 10/31/2025 | 11/12/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 21 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 715379 | 02072 | 960 | Solar | 05_05_8L3 | 09/22/2025 | 10/06/2025 | 8 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/07/2025 | 10/27/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MILFORD | 443129 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_96W42 | 07/11/2022 | 07/12/2022 | 1 | 0 | 1 | 07/13/2022 | 07/13/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 |  | 8/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 246680 | 01230 | 99.9 | Solar | 05_07_913W18 | 08/20/2019 | 03/02/2020 | 21 | 17 | 4 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 170 | 100 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2021 | Connected |  | Y
National Grid | NORTON | 664785 | 02766 | 11.5 | Solar | 05_05_336W3 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 113 | 33 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | COHASSET | 736243 | 02025 | 15.3 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/11/2025 | 12/16/2025 | 3 | 1 | 2 | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2026 |  | 1/21/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 734928 | 02072 | 480 | Solar | 05_05_8L3 | 11/21/2025 | 12/18/2025 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 | 02/12/2026 | 37 | 21 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | MILFORD | 739875 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 12/12/2025 |  | 96 | 96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 318701 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_913W18 | 11/02/2020 | 11/04/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 | 11/02/2020 |  | Y | EXP | 365 | 03/17/2021 | 04/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 8/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 682310 | 02766 | 23 | Solar | 05_05_336W3 | 04/04/2025 | 04/11/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/14/2025 | 04/14/2025 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 469582 | 02025 | 20.88 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/19/2022 | 10/24/2022 | 4 | 2 | 2 | 10/25/2022 | 10/25/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2023 |  | 9/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 743045 | 02072 | 17.1 | Solar | 05_05_8L3 | 01/02/2026 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2026 |  | 1/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | MILFORD | 174137 | 01757 | 20.5 | Solar | 05_07_96W43 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2012 |  | 6/4/2012 | N | EXP | -59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2013 | 1/4/2013 | 1/11/2013 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 513459 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_913W18 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 1 | 0 | 1 | 03/30/2023 | 03/30/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/28/2023 | 6/6/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 08/11/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 8/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 692666 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_336W3 | 05/27/2025 | 06/24/2025 | 18 | 14 | 4 | 06/25/2025 | 06/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 600570 | 02025 | 360 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/03/2024 | 08/08/2024 | 46 | 38 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/09/2024 | 08/15/2024 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 06/03/2024 | 3/9/2027 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 760597 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_05_8L3 | 04/03/2026 | 04/16/2026 | 9 | 7 | 2 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | MILFORD | 176289 | 01757 | 18.4 | Solar | 05_07_96W43 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 11 | 11 | 0 | 07/28/2015 | 07/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 | 07/10/2015 | 7/18/2016 | Y | EXP | 347 | 01/20/2015 | 09/03/2015 | 156 | 11 | 145 | 8/15/2016 | 8/15/2016 | 8/15/2016 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 523764 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_913W18 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/19/2023 | 05/19/2023 | 23 | 6 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2023 | 05/17/2023 | 10/25/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 693605 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_05_336W3 | 05/29/2025 | 06/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 35 | 22 | 13 | 08/12/2025 | 10/08/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/08/2025 | 41 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 | 12/30/2025 | 01/27/2026 | 29 | 0 | 29 |  |  | 2/21/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 763850 | 02025 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 175284 | 02072 | 30.96 | Solar | 05_05_8L3 | 09/02/2014 | 09/02/2014 | 4 | 0 | 4 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2014 | 9/22/2014 | 8/20/2015 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 177100 | 01757 | 20 | Solar | 05_07_96W43 | 05/26/2016 | 05/26/2016 | 3 | 3 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2016 |  | 5/31/2017 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2016 | 9/2/2016 | 9/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 608352 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_913W18 | 05/04/2024 | 05/13/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 | 05/04/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 12/26/2024 | 02/11/2025 | 48 | 0 | 48 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 695290 | 02766 | 5.76 | Solar | 05_05_336W3 | 05/30/2025 | 06/20/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 174779 | 02025 | 1000 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2013 | 04/03/2013 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 175623 | 02072 | 996 | Solar | 05_05_8L3 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 7 | 0 | 7 | 05/15/2014 | 05/15/2014 | 0 | 0 | 0 | 07/30/2014 | 09/03/2014 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/03/2014 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2015 | 05/05/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 703 | 09/17/2015 | 12/18/2015 | 63 | 0 | 63 | 12/21/2015 | 12/21/2015 | 12/21/2015 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 177295 | 01757 | 12.8 | Solar | 05_07_96W43 | 08/26/2016 | 08/26/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2016 | 08/26/2016 | 9/3/2017 | Y | EXP | 338 | 02/24/2017 | 02/24/2017 | 0 | 0 | 0 | 8/10/2017 | 8/10/2017 | 8/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 645918 | 01245 | 10 | Solar | 05_07_913W18 | 10/18/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 10/18/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 697246 | 02766 | 11.4 | Solar | 05_05_336W3 | 06/09/2025 | 07/02/2025 | 11 | 6 | 5 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/15/2025 | 06/09/2025 | 9/25/2026 | Y | EXP | 365 | 11/18/2025 | 01/17/2026 | 61 | 0 | 61 |  |  | 2/3/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 174778 | 02025 | 3000 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2013 | 04/03/2013 | 33 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176343 | 02072 | 1000 | Solar | 05_05_8L3 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 | 03/30/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 177286 | 01757 | 0 | Solar | 05_07_96W43 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/16/2016 | 06/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2016 |  | 6/21/2017 | N | EXP | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2017 | 3/16/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | MONTEREY | 666514 | 01245 | 7.6 | Solar | 05_07_913W18 | 01/17/2025 | 02/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 6/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 699425 | 02703 | 17.4 | Solar | 05_05_336W3 | 06/24/2025 | 07/08/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2025 |  | 8/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 174851 | 02061 | 499 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/06/2013 | 08/06/2013 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/20/2013 | 09/29/2014 | 275 | 0 | 275 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2015 | 08/06/2013 | 2/5/2016 | Y | STD | 364 | 09/02/2016 | 12/05/2016 | 62 | 0 | 62 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176342 | 02072 | 2000 | Solar | 05_05_8L3 | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 | 03/30/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 177460 | 01757 | 20 | Solar | 05_07_96W43 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2016 |  | 12/17/2017 | N | EXP | 368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2017 | 1/30/2017 | 2/9/2017 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 667301 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_07_913W18 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 7 | 4 | 3 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 4/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 699782 | 02703 | 23 | Solar | 05_05_336W3 | 06/23/2025 | 07/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2025 | 06/23/2025 | 8/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 174847 | 02061 | 30 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/19/2013 | 02/19/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2013 |  | 4/30/2013 | N | EXP | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2013 | 5/16/2013 | 6/10/2013 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 176408 | 02072 | 8.25 | Solar | 05_05_8L3 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/16/2016 | 05/16/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/09/2016 | 5/16/2017 | Y | EXP | 344 | 08/04/2016 | 08/20/2016 | 12 | 0 | 12 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 177937 | 01568 | 18 | Solar | 05_07_96W43 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 7 | 7 | 0 | 06/29/2017 | 06/29/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/30/2017 |  | 6/25/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2017 | 11/14/2017 | 12/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 669216 | 01230 | 8.74 | Solar | 05_07_913W18 | 01/31/2025 | 02/14/2025 | 6 | 1 | 5 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 713903 | 02766 | 20 | Solar | 05_05_336W3 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 175315 | 02061 | 499 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2014 | 08/29/2014 | 6/1/2016 | Y | EXP | 588 | 06/14/2016 | 10/19/2016 | 87 | 0 | 87 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 10/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 178027 | 02072 | 57.6 | Solar | 05_05_8L3 | 08/31/2017 | 08/31/2017 | 29 | 28 | 1 | 10/16/2017 | 10/16/2017 | 112 | 0 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2017 |  | 11/30/2018 | N | EXP | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UPTON | 203231 | 01568 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 01/15/2019 | 01/30/2019 | 9 | 0 | 9 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2019 | 01/15/2019 | 2/25/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 679409 | 01230 | 11.5 | Solar | 05_07_913W18 | 03/20/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 717214 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_05_336W3 | 09/10/2025 | 09/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 175709 | 02061 | 250 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/27/2014 | 10/27/2014 | 7 | 1 | 6 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 02/24/2015 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/24/2015 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2015 | 10/27/2014 | 6/1/2016 | Y | EXP | 463 | 06/14/2016 | 10/19/2016 | 87 | 0 | 87 |  |  | 10/26/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 188158 | 02072 | 4482 | Solar | 05_05_8L3 | 06/29/2018 | 07/19/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 49 | 26 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2020 | 06/29/2018 | 11/8/2024 | Y | STD | 147 | 09/17/2022 | 06/20/2023 | 277 | 268 | 9 |  |  | 10/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 202681 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 12/12/2018 | 01/10/2019 | 16 | 14 | 2 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2019 |  | 7/1/2019 | N | EXP | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2019 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 684887 | 01257 | 9.423 | Solar | 05_07_913W18 | 04/14/2025 | 10/10/2025 | 6 | 4 | 2 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 1/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 741975 | 02703 | 9.56 | Solar | 05_05_336W3 | 12/23/2025 | 12/29/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2026 |  | 3/17/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 176202 | 02061 | 150 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/24/2015 | 04/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/27/2015 | 04/27/2015 | 240 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2015 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2015 | 7/10/2015 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 204801 | 02072 | 20 | Solar | 05_05_8L3 | 12/27/2018 | 01/10/2019 | 8 | 3 | 5 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2019 |  | 2/4/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 300341 | 01757 | 30 | Solar | 05_07_96W43 | 07/11/2020 | 11/10/2020 | 85 | 71 | 14 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2020 | 07/11/2020 | 7/9/2021 | Y | EXP | 365 | 02/18/2021 | 04/07/2021 | 48 | 0 | 48 |  |  | 6/4/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 699708 | 01236 | 5.76 | Solar | 05_07_913W18 | 06/24/2025 | 07/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/8/2025 |  | 10/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 676974 | 02703 | 999.9 | Solar | 05_05_336W4 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | NORWELL | 176379 | 02061 | 275 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 11/24/2015 | 11/24/2015 | 0 | 0 | 0 | 03/28/2016 | 05/10/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2016 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2016 | 11/24/2015 | 12/29/2017 | Y | EXP | 584 | 02/22/2017 | 09/08/2017 | 138 | 0 | 138 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 11/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 210131 | 02072 | 13.8 | Solar | 05_05_8L3 | 03/04/2019 | 03/12/2019 | 5 | 0 | 5 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2019 | 03/04/2019 | 3/27/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 342336 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_96W43 | 02/16/2021 | 02/17/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2021 | 02/16/2021 | 1/9/2023 | Y | EXP | 450 | 09/14/2021 | 10/11/2021 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 715057 | 01236 | 6.46 | Solar | 05_07_913W18 | 08/28/2025 | 09/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2025 | 09/26/2025 | 97 | 82 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 749435 | 02703 | 180 | Solar | 05_05_336W4 | 02/17/2026 | 03/31/2026 | 30 | 20 | 10 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORWELL | 196116 | 02061 | 4998 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 30 | 21 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/12/2018 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 258893 | 02072 | 0 | Solar | 05_05_8L3 | 10/08/2019 | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2019 |  | 12/13/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 344801 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 03/03/2021 | 03/09/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/10/2021 | 03/10/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 701972 | 01230 | 16.32 | Solar | 05_07_913W47 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174659 | 02703 | 250 | Solar | 05_05_336W4 | 12/03/2012 | 12/03/2012 | 12 | 4 | 8 | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 309 | 0 | 309 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 |  | 5/1/2013 | N | EXP | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 210723 | 02061 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/01/2019 | 05/22/2019 | 58 | 32 | 26 | 05/23/2019 | 05/23/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2019 | 03/01/2019 | 1/29/2020 | Y | EXP | 238 | 09/13/2019 | 11/13/2019 | 61 | 0 | 61 |  |  | 12/5/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 282466 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_8L3 | 04/14/2020 | 04/21/2020 | 4 | 4 | 0 | 04/22/2020 | 04/22/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2020 | 04/14/2020 | 4/20/2021 | Y | EXP | 365 | 01/21/2021 | 02/08/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 2/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | UPTON | 376126 | 01568 | 19 | Solar | 05_07_96W43 | 08/16/2021 | 08/18/2021 | 2 | 0 | 2 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/4/2021 |  | 1/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 725705 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 10/10/2025 | 11/24/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 25 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 | 10/10/2025 | 2/19/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | NORTON | 175322 | 02766 | 301.6 | Solar | 05_05_336W4 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 6 | 0 | 6 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 278010 | 02061 | 57.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/05/2020 | 02/14/2020 | 7 | 4 | 3 | 02/18/2020 | 02/18/2020 | 21 | 0 | 21 | 05/04/2020 | 11/05/2020 | 131 | 101 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2020 | 131 | 101 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 301078 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_8L3 | 07/14/2020 | 07/17/2020 | 2 | 0 | 2 | 07/20/2020 | 07/20/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/12/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 500310 | 01757 | 8.7 | Solar | 05_07_96W43 | 02/17/2023 | 02/21/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/22/2023 | 02/22/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 |  | 8/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 735275 | 01257 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 18 | 18 | 0 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 55 | 38 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2026 |  | 5/1/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176441 | 02703 | 206 | Solar | 05_05_336W4 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/13/2016 | 05/13/2016 | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/17/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 318410 | 02061 | 249 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/13/2020 | 10/27/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 22 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 310170 | 02072 | 10 | Solar | 05_05_8L3 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2020 |  | 1/28/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 511876 | 01757 | 13.6 | Solar | 05_07_96W43 | 03/17/2023 | 04/04/2023 | 13 | 11 | 2 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2023 |  | 6/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 175615 | 01257 | 27.3 | Solar | 05_07_913W47 | 12/16/2014 | 12/16/2014 | 4 | 3 | 1 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/5/2015 |  | 4/15/2015 | N | EXP | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2015 | 2/19/2015 | 7/2/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176734 | 02703 | 206 | Solar | 05_05_336W4 | 04/26/2016 | 04/26/2016 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 346175 | 02061 | 9.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 2 | 2 | 0 | 03/16/2021 | 03/16/2021 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2021 |  | 3/15/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 317491 | 02072 | 50 | Solar | 05_05_8L3 | 10/06/2020 | 10/15/2020 | 5 | 0 | 5 | 10/16/2020 | 10/16/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 541284 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 07/17/2023 | 07/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2023 |  | 9/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 177424 | 01257 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 12/06/2016 | 12/06/2016 | 2 | 2 | 0 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 | 12/06/2016 | 12/12/2017 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2017 | 5/2/2017 | 5/2/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 177077 | 02766 | 206 | Solar | 05_05_336W4 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 1 | 0 | 1 | 05/13/2016 | 05/13/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2016 | 05/10/2016 | 12/30/2016 | Y | EXP | 137 | 11/10/2016 | 12/28/2016 | 31 | 0 | 31 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | 1/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 372263 | 02061 | 72 | Solar | 05_09_1109W2 | 07/27/2021 | 09/17/2021 | 12 | 2 | 10 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 375559 | 02072 | 100 | Solar | 05_05_8L3 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | 14 | 3 | 11 |  |  | 59 | 28 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2022 | 08/18/2021 | 3/23/2023 | Y | STD | 196 | 01/25/2023 | 04/20/2023 | 85 | 59 | 26 |  |  | 5/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 562218 | 01757 | 17.45 | Solar | 05_07_96W43 | 10/12/2023 | 11/06/2023 | 17 | 15 | 2 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2024 |  | 1/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 322312 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 10/28/2020 | 10/29/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2020 |  | 10/28/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177935 | 02703 | 34.2 | Solar | 05_05_336W4 | 06/20/2017 | 06/20/2017 | 143 | 143 | 0 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2018 |  | 6/25/2018 | N | EXP | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 375639 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/12/2021 | 09/24/2021 | 30 | 29 | 1 | 09/27/2021 | 09/27/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2021 |  | 9/23/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 376662 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_05_8L3 | 08/19/2021 | 08/26/2021 | 6 | 5 | 1 | 08/27/2021 | 08/27/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2021 | 08/19/2021 | 10/1/2022 | Y | EXP | 365 | 09/14/2021 | 09/30/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 10/7/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 583818 | 01757 | 21.735 | Solar | 05_07_96W43 | 01/19/2024 | 02/13/2024 | 18 | 16 | 2 | 02/14/2024 | 02/14/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  | 3/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 326056 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 12/10/2020 | 12/18/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 273779 | 02766 | 60 | Solar | 05_05_336W4 | 01/23/2020 | 02/06/2020 | 9 | 5 | 4 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 8 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2020 |  | 6/2/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 377006 | 02061 | 51.9 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/01/2021 | 12/28/2021 | 23 | 13 | 10 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 |  | 12/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 404485 | 02072 | 16.08 | Solar | 05_05_8L3 | 01/08/2022 | 01/18/2022 | 6 | 2 | 4 | 01/19/2022 | 01/19/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2022 |  | 3/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 600468 | 01757 | 0 | Solar | 05_07_96W43 | 05/03/2024 | 06/26/2024 | 36 | 34 | 2 | 06/27/2024 | 06/27/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2024 |  | 8/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 500931 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_07_913W47 | 02/09/2023 | 02/13/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2023 |  | 3/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 340729 | 02766 | 466.6 | Solar | 05_05_336W4 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 93 | 66 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 02/19/2021 | 7/29/2025 | Y | STD | 308 | 01/28/2025 | 03/03/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 7/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 376995 | 02061 | 28.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/20/2021 | 09/29/2021 | 7 | 5 | 2 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 27 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2021 |  | 12/8/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 426000 | 02072 | 11.89 | Solar | 05_05_8L3 | 06/28/2022 | 07/20/2022 | 15 | 14 | 1 | 07/21/2022 | 07/21/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2022 |  | 8/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 622833 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 08/07/2024 | 08/13/2024 | 4 | 2 | 2 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 9/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 574370 | 01230 | 8.448 | Solar | 05_07_913W47 | 02/07/2024 | 02/12/2024 | 3 | 1 | 2 | 02/13/2024 | 02/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 | 02/07/2024 | 3/1/2025 | Y | EXP | 365 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 340727 | 02766 | 466.6 | Solar | 05_05_336W4 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 93 | 70 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 383564 | 02061 | 25 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/23/2021 | 12/15/2021 | 2 | 0 | 2 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | 49 | 27 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  | 12/11/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2022 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 466376 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_05_8L3 | 11/16/2022 | 11/21/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/22/2022 | 11/22/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2022 | 11/16/2022 | 2/29/2024 | Y | EXP | 365 | 02/25/2023 | 02/27/2023 | 3 | 0 | 3 |  |  | 5/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 628857 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 07/30/2024 | 08/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 | 07/30/2024 | 10/19/2025 | Y | EXP | 405 | 12/19/2024 | 01/27/2025 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 631809 | 01257 | 9.6 | Solar | 05_07_913W47 | 08/12/2024 | 08/19/2024 | 4 | 1 | 3 | 08/20/2024 | 08/20/2024 | 26 | 18 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 343062 | 02703 | 233.2 | Solar | 05_05_336W4 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 93 | 70 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 | 02/19/2021 | 6/6/2025 | Y | STD | 308 | 04/03/2025 | 04/21/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 409466 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/31/2022 | 02/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2022 |  | 3/18/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 478397 | 02072 | 15 | Solar | 05_05_8L3 | 01/18/2023 | 01/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/23/2023 | 01/23/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2023 | 01/18/2023 | 4/18/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 04/13/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 10/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 633759 | 01757 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/26/2024 | 09/03/2024 | 6 | 5 | 1 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 632274 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_07_913W47 | 09/05/2024 | 09/09/2024 | 3 | 1 | 2 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 391850 | 02703 | 0 | Other | 05_05_336W4 | 12/16/2021 | 01/05/2022 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2022 | 11/22/2022 | 221 | 213 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 490673 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 01/27/2023 | 01/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 | 01/27/2023 | 5/22/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 494670 | 02072 | 750 | Solar | 05_05_8L3 | 07/05/2023 | 10/30/2023 | 80 | 71 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2023 | 01/03/2024 | 43 | 23 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MILFORD | 644492 | 01757 | 9.86 | Solar | 05_07_96W43 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 636932 | 01230 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 08/30/2024 | 09/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/30/2024 | 10/9/2025 | Y | EXP | 365 | 01/28/2025 | 01/27/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 401110 | 02766 | 0 | Other | 05_05_336W4 | 01/05/2022 | 02/04/2022 | 21 | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2022 | 11/22/2022 | 199 | 199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 505807 | 02061 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/16/2023 | 03/21/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/20/2023 |  | 11/27/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 581441 | 02072 | 0 | Solar | 05_05_8L3 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31 | 13 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 4/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 647263 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 10/15/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 46 | 23 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 660301 | 01258 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 12/12/2024 | 12/30/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/12/2024 | 5/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 422048 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W4 | 07/28/2022 | 08/10/2022 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/11/2022 | 09/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 511135 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/15/2023 | 03/16/2023 | 2 | 1 | 1 | 03/17/2023 | 03/17/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2023 |  | 4/20/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 581408 | 02072 | 0 | Solar | 05_05_8L3 | 01/04/2024 | 01/23/2024 | 13 | 12 | 1 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 4/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 666314 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 01/17/2025 | 03/24/2025 | 9 | 5 | 4 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2025 | 01/17/2025 | 6/12/2026 | Y | EXP | 365 | 05/22/2025 | 10/02/2025 | 134 | 0 | 134 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 522693 | 01230 | 100 | Solar | 05_05_336W4 | 04/29/2023 | 01/06/2024 | 171 | 162 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 513251 | 02703 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/20/2023 | 04/24/2023 | 25 | 23 | 2 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2023 |  | 7/5/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 622204 | 02061 | 6.72 | Solar | 05_05_8L3 | 07/02/2024 | 07/05/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2024 | 07/02/2024 | 11/13/2025 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 01/16/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 651477 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_96W43 | 12/23/2024 | 02/12/2025 | 21 | 16 | 5 | 02/13/2025 | 02/13/2025 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/31/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 672325 | 01757 | 10 | Solar | 05_07_913W47 | 02/17/2025 | 03/19/2025 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 | 02/17/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 698208 | 01230 | 150 | Solar | 05_05_336W4 | 07/07/2025 |  | 56 | 49 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 525221 | 02766 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 1 | 0 | 1 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2023 |  | 7/21/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 625421 | 02061 | 9.86 | Solar | 05_05_8L3 | 07/17/2024 | 07/22/2024 | 4 | 2 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 21 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2024 |  | 9/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 712799 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_96W43 | 08/18/2025 |  | 12 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MILFORD | 672195 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 02/14/2025 | 03/14/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/17/2025 | 03/17/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 5/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 175467 | 01258 | 7.6 | Solar | 05_05_341W1 | 09/24/2014 | 09/24/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 558449 | 02703 | 6 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/12/2023 | 10/13/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2023 | 10/16/2023 | 32 | 13 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2023 | 10/12/2023 | 12/31/2024 | Y | EXP | 365 | 01/19/2024 | 01/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 629128 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_05_8L3 | 08/02/2024 | 08/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 717157 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_96W43 | 09/08/2025 | 09/17/2025 | 6 | 4 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 17 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/15/2025 |  | 11/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 685308 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 04/15/2025 | 05/02/2025 | 17 | 16 | 1 | 06/24/2025 | 06/24/2025 | 48 | 33 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 175894 | 01258 | 6 | Solar | 05_05_341W1 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 |  | 8/10/2016 | N | EXP | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/21/2015 | 8/21/2015 | 12/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 541112 | 02766 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/09/2023 | 09/06/2023 | 18 | 18 | 0 | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2023 |  | 10/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 667705 | 02061 | 10 | Solar | 05_05_8L3 | 01/24/2025 | 02/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 710503 | 02072 | 11.5 | Solar | 05_07_96W44 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | MILFORD | 727210 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_913W47 | 10/16/2025 | 10/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 | 10/16/2025 | 12/22/2026 | Y | EXP | 365 | 02/28/2026 | 03/31/2026 | 32 | 0 | 32 |  |  | 4/15/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 177163 | 01230 | 3.8 | Solar | 05_05_341W1 | 01/24/2017 | 01/24/2017 | 3 | 2 | 1 | 01/27/2017 | 01/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2017 | 01/24/2017 | 1/29/2018 | Y | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2017 | 9/21/2017 | 9/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 577919 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 12/15/2023 | 01/25/2024 | 27 | 22 | 5 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 690901 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_05_8L3 | 05/09/2025 | 06/18/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 26 | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 174399 | 02072 | 13 | Solar | 05_07_96W44 | 06/15/2012 | 06/15/2012 | 5 | 0 | 5 | 06/26/2012 | 06/26/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2012 |  | 8/31/2012 | N | EXP | -59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 11/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 683802 | 01757 | 4998 | Other | 05_07_913W67 | 10/16/2025 | 12/11/2025 | 38 | 28 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 | 01/09/2026 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | EGREMONT | 177340 | 01258 | 480 | Solar | 05_05_341W1 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 4 | 4 | 0 | 11/28/2016 | 11/28/2016 | 205 | 14 | 191 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 595672 | 02766 | 498 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/12/2024 | 08/08/2024 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 695236 | 02061 | 15.76 | Solar | 05_05_8L3 | 05/30/2025 | 06/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/24/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177157 | 02072 | 20.5 | Solar | 05_07_96W44 | 10/26/2016 | 10/26/2016 | 7 | 7 | 0 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2016 |  | 10/31/2017 | N | EXP | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2017 | 2/22/2017 | 2/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 752733 | 01757 | 3.8 | Solar | 05_07_913W67 | 02/23/2026 | 02/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 38 | 22 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 177968 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_341W1 | 04/24/2017 | 04/24/2017 | 26 | 26 | 0 | 05/31/2017 | 05/31/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 | 04/24/2017 | 4/29/2018 | Y | EXP | 332 | 08/29/2017 | 09/08/2017 | 7 | 0 | 7 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 597071 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/19/2024 | 03/25/2024 | 4 | 3 | 1 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 | 03/19/2024 | 4/5/2025 | Y | EXP | 365 | 07/17/2024 | 08/21/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 704830 | 02061 | 480 | Solar | 05_05_8L3 | 08/28/2025 |  | 32 | 24 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 202211 | 02072 | 233.3 | Solar | 05_07_96W44 | 09/12/2019 | 09/20/2019 | 5 | 0 | 5 | 09/23/2019 | 09/23/2019 | 4 | 2 | 2 | 10/30/2019 | 11/25/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2019 |  | 8/31/2021 | N | EXP | 395 | 10/13/2020 | 01/06/2021 | 85 | 0 | 85 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 754242 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_07_913W67 | 03/03/2026 | 03/11/2026 | 4 | 1 | 3 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 27 | 7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 266941 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_341W1 | 11/22/2019 | 01/28/2020 | 45 | 44 | 1 | 01/29/2020 | 01/29/2020 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 |  | 11/25/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 599630 | 02703 | 8.41 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/05/2024 | 04/12/2024 | 5 | 0 | 5 | 04/16/2024 | 04/16/2024 | 35 | 26 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 | 04/05/2024 | 6/25/2025 | Y | EXP | 365 | 08/17/2024 | 08/26/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 720592 | 02066 | 15.76 | Solar | 05_05_8L3 | 09/19/2025 | 09/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 28 | 13 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 202209 | 02072 | 366.6 | Solar | 05_07_96W44 | 04/12/2019 | 04/18/2019 | 4 | 2 | 2 | 04/19/2019 | 04/19/2019 | 12 | 9 | 3 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/01/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2019 |  | 4/2/2021 | N | EXP | 400 | 10/13/2020 | 01/06/2021 | 85 | 0 | 85 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 754679 | 01757 |  | Battery Add-On | 05_07_913W67 | 03/05/2026 | 03/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 39 | 26 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 656447 | 01230 | 23 | Battery Add-On | 05_05_341W1 | 12/17/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 53 | 30 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 |  | 5/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 599473 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 03/26/2024 | 04/11/2024 | 12 | 10 | 2 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 32 | 23 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2024 |  | 6/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 720017 | 02061 | 19 | Solar | 05_05_8L3 | 09/18/2025 | 10/23/2025 | 24 | 20 | 4 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 211150 | 02072 | 262.5 | Natural Gas | 05_07_96W44 | 09/13/2019 | 11/05/2019 | 36 | 27 | 9 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 8 | 0 | 8 | 01/03/2020 | 04/27/2020 | 79 | 46 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/27/2020 | 79 | 46 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2020 |  | 9/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 754417 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 678310 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_341W1 | 03/19/2025 | 03/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2025 | 03/25/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 604624 | 02766 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W2 | 04/17/2024 | 04/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 | 04/17/2024 | 5/9/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 286728 | 02061 | 0 | Solar | 05_05_8L4 | 04/28/2020 | 04/30/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2020 |  | 4/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2020 | Terminated |  | N
National Grid | STOUGHTON | 265059 | 02072 | 400 | Solar | 05_07_96W44 | 11/13/2019 | 11/21/2019 | 5 | 3 | 2 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2020 | 06/23/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2020 |  | 6/18/2021 | N | EXP | 365 | 11/10/2020 | 06/11/2021 | 213 | 0 | 213 |  |  | 6/22/2021 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 176468 | 02038 | 6 | Solar | 05_07_913W67 | 03/17/2016 | 03/17/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/22/2016 | 03/22/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2016 | 03/17/2016 | 3/23/2017 | Y | EXP | 345 | 01/25/2017 | 02/11/2017 | 13 | 0 | 13 | 3/15/2017 | 3/15/2017 | 3/17/2017 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 715096 | 01258 | 23 | Solar | 05_05_341W1 | 08/28/2025 | 09/03/2025 | 3 | 1 | 2 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 11/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 636931 | 02766 | 23 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 12 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 | 08/30/2024 | 10/1/2025 | Y | EXP | 365 | 10/18/2024 | 10/21/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 1/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 710661 | 02061 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 08/08/2025 | 10/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 287104 | 02072 | 300 | Solar | 05_07_96W44 | 04/11/2020 | 04/22/2020 | 7 | 3 | 4 |  |  | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 189720 | 02038 | 15.2 | Solar | 05_07_913W67 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 10 | 0 | 10 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 182 | 0 | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2018 |  | 6/29/2020 | N | EXP | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 738905 | 01230 | 0 | Battery Add-On | 05_05_341W2 | 12/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 642460 | 02703 | 12 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/07/2024 | 10/23/2024 | 11 | 10 | 1 | 10/24/2024 | 10/24/2024 | 79 | 56 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 721493 | 02061 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 10/09/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2025 | 10/09/2025 | 11/24/2026 | Y | EXP | 365 | 01/17/2026 | 02/10/2026 | 25 | 0 | 25 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 289008 | 02072 | 200 | Solar | 05_07_96W44 | 05/14/2020 | 05/21/2020 | 4 | 0 | 4 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2021 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 204378 | 02038 | 13.8 | Solar | 05_07_913W67 | 02/26/2019 | 03/12/2019 | 9 | 9 | 0 | 03/13/2019 | 03/13/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2019 |  | 12/13/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2019 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 764092 | 01257 | 0 | Battery Add-On | 05_05_341W2 | 04/20/2026 | 04/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORTON | 648977 | 02766 | 11.89 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 4 | 1 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/22/2024 | 12/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2025 | 04/04/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 734048 | 02061 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | 33 | 18 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 11/17/2025 | 2/24/2027 | Y | EXP | 365 | 04/18/2026 |  | 17 | 0 | 17 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 296764 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_96W44 | 06/16/2020 | 06/23/2020 | 4 | 0 | 4 | 06/24/2020 | 06/24/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2020 | 06/16/2020 | 10/25/2023 | Y | EXP | 365 | 12/15/2020 | 01/15/2021 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 207438 | 02038 | 3.8 | Solar | 05_07_913W67 | 01/29/2019 | 02/12/2019 | 9 | 0 | 9 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 174314 | 01258 | 20.5 | Solar | 05_05_341W2 | 01/16/2012 | 01/16/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 653559 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/11/2024 | 12/29/2024 | 11 | 6 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 2/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 740725 | 02061 | 13.96 | Solar | 05_05_8L4 | 12/17/2025 | 01/06/2026 | 7 | 2 | 5 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 15 | 4 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 | 12/17/2025 | 3/12/2027 | Y | EXP | 365 | 04/17/2026 |  | 18 | 0 | 18 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | STOUGHTON | 364705 | 02072 | 72 | Solar | 05_07_96W44 | 06/28/2021 | 07/22/2021 | 17 | 9 | 8 | 07/23/2021 | 07/23/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2021 |  | 4/9/2023 | N | EXP | 586 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 288745 | 02038 | 6.96 | Solar | 05_07_913W67 | 04/21/2020 | 04/28/2020 | 5 | 5 | 0 | 04/29/2020 | 04/29/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2020 |  | 6/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 175726 | 01230 | 140 | Solar | 05_05_341W2 | 05/30/2014 | 05/30/2014 | 14 | 9 | 5 | 06/23/2014 | 06/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 | 05/30/2014 | 10/15/2014 | Y | EXP | 85 | 10/16/2014 | 12/04/2014 | 33 | 0 | 33 | 7/16/2014 | 7/16/2014 | 12/30/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 655413 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W2 | 11/19/2024 | 12/30/2024 | 13 | 8 | 5 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 747606 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 01/27/2026 | 01/29/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/23/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 391836 | 02072 | 0 | Other | 05_07_96W44 | 11/15/2021 | 01/04/2022 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2022 | 01/26/2022 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FRANKLIN | 306593 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 09/28/2020 | 10/01/2020 | 2 | 0 | 2 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2020 | 09/28/2020 | 9/1/2021 | Y | EXP | 365 | 03/17/2021 | 04/07/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 393614 | 01257 | 15.2 | Solar | 05_05_341W2 | 11/05/2021 | 11/09/2021 | 2 | 0 | 2 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORTON | 660763 | 02766 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 12/16/2024 | 01/01/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 3/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 748264 | 02061 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 477628 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_96W44 | 11/15/2022 | 11/17/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2022 | 11/18/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 327515 | 02038 | 7.68 | Solar | 05_07_913W67 | 11/20/2020 | 12/15/2020 | 15 | 12 | 3 | 12/16/2020 | 12/16/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 423130 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_05_341W2 | 04/11/2022 | 05/27/2022 | 34 | 33 | 1 | 05/31/2022 | 05/31/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2022 |  | 7/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 670821 | 02769 | 13.92 | Solar | 05_09_1109W2 | 02/07/2025 | 02/14/2025 | 6 | 2 | 4 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | 37 | 14 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 756956 | 02339 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 03/18/2026 | 03/26/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/23/2026 | 04/23/2026 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 495553 | 02072 | 23.808 | Solar | 05_07_96W44 | 01/27/2023 | 03/07/2023 | 27 | 26 | 1 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 86 | 64 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 336550 | 02038 | 7.6 | Solar | 05_07_913W67 | 02/19/2021 | 02/25/2021 | 3 | 0 | 3 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2021 | 02/19/2021 | 2/9/2023 | Y | EXP | 365 | 11/25/2021 | 01/10/2022 | 47 | 0 | 47 |  |  | 4/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 476346 | 01230 | 0 | Other | 05_05_341W2 | 02/21/2023 |  | 99 | 56 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 689094 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 19 | 2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  | 6/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 760120 | 02339 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 04/01/2026 | 04/03/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 541172 | 02072 | 7.56 | Solar | 05_07_96W44 | 07/17/2023 | 07/19/2023 | 2 | 0 | 2 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 72 | 51 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2023 |  | 11/22/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 347865 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_07_913W67 | 04/20/2021 | 12/29/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/15/2021 | 04/20/2021 | 2/1/2023 | Y | EXP | 365 | 04/15/2022 | 10/04/2022 | 172 | 0 | 172 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 507457 | 01266 | 8.448 | Solar | 05_05_341W2 | 03/16/2023 | 04/25/2023 | 28 | 27 | 1 | 04/26/2023 | 04/26/2023 | 105 | 82 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2023 |  | 10/7/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 695481 | 02769 | 10.47 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/09/2025 | 06/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2025 | 06/09/2025 | 7/29/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 174866 | 02339 | 2000 | Solar | 05_05_8L4 | 08/02/2012 | 08/02/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/14/2012 | 10/15/2012 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2013 | 08/02/2012 | 7/1/2013 | Y | STD | 42 | 10/17/2013 | 12/19/2013 | 43 | 0 | 43 | 12/16/2013 | 12/16/2013 | 12/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 586854 | 02072 | 0 | Battery Add-On | 05_07_96W44 | 01/31/2024 | 02/20/2024 | 13 | 11 | 2 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 |  | 3/7/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 356589 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_07_913W67 | 05/05/2021 | 06/10/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2021 | 05/05/2021 | 12/23/2022 | Y | EXP | 365 | 11/02/2021 | 12/23/2021 | 52 | 0 | 52 |  |  | 3/25/2022 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 568963 | 01230 | 0 | Battery Add-On | 05_05_341W2 | 11/06/2023 | 12/07/2023 | 21 | 19 | 2 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | 87 | 59 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2024 |  | 5/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 696964 | 02769 | 25 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/08/2025 | 06/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 27 | 5 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | Y
National Grid | NORWELL | 175839 | 02061 | 17.4 | Solar | 05_05_8L4 | 03/04/2015 | 03/04/2015 | 5 | 1 | 4 | 03/12/2015 | 03/12/2015 | 351 | 0 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/13/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 604122 | 02072 | 53.58 | Solar | 05_07_96W44 | 04/16/2024 | 07/03/2024 | 54 | 46 | 8 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 39 | 32 | 7 | 08/29/2024 | 11/21/2024 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2024 | 59 | 25 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 398831 | 02038 | 9.8 | Solar | 05_07_913W67 | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/22/2021 | 12/22/2021 | 25 | 8 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2022 | 12/20/2021 | 2/24/2024 | Y | EXP | 365 | 06/30/2022 | 02/22/2023 | 238 | 0 | 238 |  |  | 4/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178760 | 01258 | 300 | Solar | 05_05_3422W1 | 12/22/2011 | 12/22/2011 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 696836 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/06/2025 | 06/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | 19 | 6 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2025 |  | 7/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 176040 | 02061 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 08/13/2015 | 08/13/2015 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/19/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 706541 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_96W44 | 07/25/2025 | 08/08/2025 | 9 | 5 | 4 | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 34 | 21 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 417002 | 02038 | 9.84 | Solar | 05_07_913W67 | 03/10/2022 | 03/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2022 |  | 5/4/2023 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178770 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3422W1 | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 6 | 0 | 6 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 697254 | 02769 | 13.8 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/16/2025 | 07/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 20 | 8 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 176062 | 02061 | 28.8 | Solar | 05_05_8L4 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | 4 | 1 | 3 | 04/07/2015 | 04/07/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2015 | 9/23/2015 | 9/28/2015 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 715186 | 02072 | 53.58 | Solar | 05_07_96W44 | 08/27/2025 |  | 25 | 24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FRANKLIN | 432815 | 02038 | 0 | Solar | 05_07_913W67 | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2022 | 06/13/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 | 06/09/2022 | 10/11/2023 | Y | EXP | 365 | 09/15/2022 | 10/11/2022 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178769 | 01230 | 12 | Solar | 05_05_3422W1 | 09/18/2012 | 09/18/2012 | 7 | 0 | 7 | 09/28/2012 | 09/28/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2013 |  | 11/20/2012 | N | EXP | -55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2013 | 1/14/2013 | 4/1/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 698403 | 02703 | 10.4 | Solar | 05_09_1109W2 | 06/13/2025 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 176455 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 | 12/08/2015 | 12/14/2016 | Y | EXP | 356 | 10/05/2016 | 10/11/2016 | 3 | 0 | 3 | 11/1/2016 | 11/1/2016 | 11/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 697797 | 02072 | 320 | Solar | 05_07_97W1 | 08/18/2025 | 03/26/2026 | 149 | 139 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 04/24/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 467208 | 02038 | 5 | Solar | 05_07_913W67 | 11/10/2022 | 11/14/2022 | 1 | 0 | 1 | 11/15/2022 | 11/15/2022 | 20 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178768 | 01230 | 11 | Solar | 05_05_3422W1 | 02/15/2013 | 02/15/2013 | 5 | 0 | 5 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2013 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 1354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2013 | 4/17/2013 | 1/1/2014 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 710770 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W2 | 08/08/2025 | 08/15/2025 | 5 | 0 | 5 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2025 | 08/08/2025 | 10/17/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 176625 | 02061 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 04/15/2016 | 04/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2016 |  | 4/24/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 10/21/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 697784 | 02072 | 240 | Solar | 05_07_97W1 | 08/07/2025 | 03/09/2026 | 143 | 136 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2026 | 04/07/2026 | 21 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | FRANKLIN | 524728 | 02038 | 14.976 | Solar | 05_07_913W67 | 07/11/2023 | 05/23/2023 | 5 | 4 | 1 | 07/18/2023 | 07/18/2023 | 48 | 27 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2023 |  | 10/4/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178793 | 01258 | 133.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2017 | 02/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/6/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2017 | 10/3/2017 | 10/16/2017 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 718525 | 02769 | 0 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/17/2025 | 09/17/2025 | 39 | 24 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/26/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177068 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 03/21/2017 | 03/21/2017 | 7 | 6 | 1 | 03/30/2017 | 03/30/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2017 |  | 3/26/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2017 | 9/21/2017 | 9/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 722757 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/29/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | FRANKLIN | 595908 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2024 |  | 3/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178792 | 01258 | 28.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 02/23/2017 | 02/23/2017 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2017 | 02/27/2017 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/28/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 721721 | 02769 | 20 | Solar | 05_09_1109W2 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2025 |  | 10/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177099 | 02061 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 05/24/2016 | 05/24/2016 | 2 | 2 | 0 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 | 05/24/2016 | 5/30/2017 | Y | EXP | 358 | 08/24/2016 | 09/06/2016 | 8 | 0 | 8 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 12/29/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 730347 | 02072 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 10/30/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 58 | 39 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2026 |  | 2/6/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 607609 | 02038 | 7.56 | Solar | 05_07_913W67 | 04/30/2024 | 05/06/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 178785 | 01257 | 480 | Solar | 05_05_3422W1 | 08/18/2015 | 08/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 08/20/2015 | 08/20/2015 | 268 | 0 | 268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 725534 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W2 | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 7 | 3 | 4 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2026 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 177458 | 02061 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 12/07/2016 | 12/07/2016 | 1 | 1 | 0 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2016 |  | 12/14/2017 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/21/2017 | 9/21/2017 | 9/26/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 754294 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 03/03/2026 | 03/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/9/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | FRANKLIN | 617786 | 02038 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 06/13/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 40 | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 178803 | 01258 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 32 | 0 | 32 | 04/26/2018 | 04/26/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2018 |  | 2/7/2019 | N | EXP | 287 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORTON | 641155 | 02766 | 1050 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/04/2024 | 01/30/2025 | 58 | 48 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/31/2025 | 03/06/2025 | 25 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | NORWELL | 177565 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 2 | 2 | 0 | 07/19/2017 | 07/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/20/2017 |  | 7/22/2018 | N | EXP | 367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2017 | 11/7/2017 | 11/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177953 | 02072 | 109.25 | Solar | 05_07_97W1 | 08/24/2017 | 08/24/2017 | 5 | 5 | 0 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2017 |  | 9/2/2018 | N | EXP | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 12/21/2017 | Connected |  | N
National Grid |  | 645668 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_913W67 | 10/25/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 12/27/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 185160 | 01258 | 10.56 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 18 | 7 | 11 | 06/13/2018 | 06/13/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2018 |  | 7/22/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/27/2018 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 711945 | 02769 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/13/2025 | 09/03/2025 | 5 | 0 | 5 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 25 | 10 | 15 | 11/20/2025 | 12/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/22/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 |  | 12/30/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | NORWELL | 177644 | 02061 | 4268 | Solar | 05_05_8L4 | 09/22/2017 | 09/22/2017 | 17 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2017 | 12/14/2017 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 | 09/22/2017 | 12/11/2020 | Y | STD | 670 | 09/24/2019 | 11/19/2020 | 422 | 5 | 417 |  |  | 12/28/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177991 | 02072 | 15.2 | Solar | 05_07_97W1 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 14 | 14 | 0 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 11/1/2018 | N | EXP | 339 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 652373 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_07_913W67 | 11/14/2024 | 12/17/2024 | 12 | 7 | 5 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 62 | 32 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SHEFFIELD | 185621 | 01257 | 996 | Solar | 05_05_3422W1 | 05/24/2018 | 05/24/2018 | 23 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/28/2018 | 08/02/2018 | 25 | 3 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2019 | 05/24/2018 | 3/24/2023 | Y | STD | 575 | 10/23/2021 | 01/27/2023 | 461 | 4 | 457 |  |  | 3/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 724129 | 02769 | 23.034 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/07/2025 | 10/13/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 86 | 71 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 | 10/07/2025 | 3/4/2027 | Y | EXP | 365 | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177788 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 13 | 13 | 0 | 06/21/2017 | 06/21/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2017 | 06/02/2017 | 6/7/2018 | Y | EXP | 349 | 08/24/2017 | 09/19/2017 | 17 | 0 | 17 | 9/19/2017 | 9/19/2017 | 9/27/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 178414 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 28 | 27 | 1 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2018 |  | 12/3/2018 | N | EXP | 327 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 521849 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EGREMONT | 188212 | 01258 | 172.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 19 | 2 | 17 |  |  | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 731155 | 02769 | 27.188 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/07/2025 | 11/10/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2026 |  | 2/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 189870 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 8 | 8 | 0 | 08/14/2018 | 08/14/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 |  | 8/26/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 189885 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 14 | 11 | 3 | 09/20/2018 | 09/20/2018 | 32 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 521835 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/23/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188150 | 01230 | 172.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 18 | 1 | 17 |  |  | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 747700 | 02769 | 5.76 | Solar | 05_09_1109W3 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 | 01/27/2026 | 3/10/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | RANDOLPH | 195799 | 02368 | 6 | Solar | 05_05_8L4 | 11/10/2018 | 11/16/2018 | 3 | 3 | 0 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2018 | 11/10/2018 | 5/23/2019 | Y | EXP | 156 | 03/20/2019 | 03/19/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 190453 | 02072 | 5 | Solar | 05_07_97W1 | 07/11/2018 | 08/13/2018 | 9 | 0 | 9 | 08/14/2018 | 08/14/2018 | 3 | 0 | 3 | 09/26/2018 | 10/30/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 521247 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188144 | 01230 | 345.6 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 752097 | 02766 | 5.7 | Solar | 05_09_1109W3 | 02/19/2026 | 02/26/2026 | 6 | 2 | 4 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 37 | 17 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 192159 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 07/30/2018 | 09/05/2018 | 19 | 16 | 3 | 09/06/2018 | 09/06/2018 | 33 | 13 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2018 |  | 11/1/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 197323 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 11/09/2018 | 11/20/2018 | 4 | 0 | 4 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 11/18/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 521153 | 02762 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188139 | 01230 | 259.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 764403 | 02769 | 23 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/21/2026 | 04/27/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 196777 | 02368 | 4998 | Solar | 05_05_8L4 | 11/06/2018 | 11/21/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2018 | 01/09/2019 | 31 | 12 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 197198 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 09/28/2018 | 10/17/2018 | 4 | 3 | 1 | 10/18/2018 | 10/18/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2018 | 09/28/2018 | 9/30/2019 | Y | EXP | 346 | 07/18/2019 | 08/07/2019 | 19 | 0 | 19 |  |  | 9/6/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 521138 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188306 | 01230 | 259.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 174135 | 02766 | 12 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 7 | 0 | 7 | 05/21/2012 | 05/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2012 |  | 7/10/2012 | N | EXP | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2012 | 8/29/2012 | 11/20/2012 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 205992 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 01/15/2019 | 01/30/2019 | 9 | 0 | 9 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 178 | 0 | 178 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 202819 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 01/21/2019 | 01/30/2019 | 7 | 7 | 0 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2019 | 01/21/2019 | 3/26/2020 | Y | EXP | 413 | 11/07/2019 | 01/10/2020 | 64 | 0 | 64 |  |  | 1/21/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 521117 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EGREMONT | 188304 | 01252 | 302.4 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 13 | 13 | 0 |  |  | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174186 | 02703 | 11.61 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/31/2011 | 10/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2012 |  | 5/1/2012 | N | EXP | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/17/2012 | 5/17/2012 | 7/16/2012 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 209085 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_05_8L4 | 03/12/2019 | 03/21/2019 | 6 | 0 | 6 | 03/22/2019 | 03/22/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 205636 | 02072 | 13.8 | Solar | 05_07_97W1 | 01/29/2019 | 01/30/2019 | 0 | 0 | 0 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2019 | 01/29/2019 | 10/23/2020 | Y | EXP | 434 | 11/07/2019 | 01/16/2020 | 70 | 0 | 70 |  |  | 10/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 521110 | 02038 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/22/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188303 | 01230 | 172.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 6 | 5 | 1 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 174715 | 02769 | 2000 | Solar | 05_09_1109W3 | 01/13/2014 | 01/13/2014 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2014 | 02/10/2014 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/29/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 304219 | 02368 | 6.96 | Solar | 05_05_8L4 | 07/30/2020 | 08/12/2020 | 8 | 8 | 0 | 08/13/2020 | 08/13/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/24/2020 |  | 8/11/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/5/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 208541 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 02/14/2019 | 02/21/2019 | 4 | 4 | 0 | 02/22/2019 | 02/22/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2019 | 02/14/2019 | 9/30/2019 | Y | EXP | 215 | 06/21/2019 | 08/09/2019 | 49 | 0 | 49 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 519326 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/25/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 188301 | 01266 | 302.4 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174895 | 02703 | 3000 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/20/2013 | 08/20/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2013 | 10/01/2013 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 325845 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 11/13/2020 | 11/18/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 11/15/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 208421 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 03/18/2019 | 03/19/2019 | 0 | 0 | 0 | 03/20/2019 | 03/20/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2019 | 03/18/2019 | 9/2/2020 | Y | EXP | 527 | 03/04/2020 | 05/12/2020 | 69 | 0 | 69 |  |  | 5/13/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 536065 | 02093 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 25 | 16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2023 | 10/20/2023 | 38 | 20 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2025 |  | 4/23/2026 | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 193188 | 01230 | 1500 | Solar | 05_05_3422W1 | 08/30/2018 | 10/17/2018 | 16 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2018 | 11/15/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2020 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175059 | 02703 | 18.7 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/18/2012 | 10/18/2012 | 5 | 0 | 5 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 12/17/2012 | N | EXP | -60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2014 | 3/27/2014 | 5/1/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 385414 | 02368 | 9.8 | Solar | 05_05_8L4 | 11/02/2021 | 12/15/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/8/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 229376 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 03/05/2020 |  | 170 | 126 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 756539 | 02093 | 11.5 | Solar | 05_07_913W69 | 03/13/2026 | 03/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 223811 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W1 | 04/30/2019 | 05/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2019 |  | 7/8/2019 | N | EXP | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175099 | 02703 | 16.5 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/29/2012 | 10/29/2012 | 0 | 0 | 0 | 11/19/2012 | 11/19/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2013 |  | 1/31/2013 | N | EXP | -15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2013 | 4/29/2013 | 4/3/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 391863 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 11/01/2021 | 11/09/2021 | 6 | 5 | 1 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 229007 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 10/15/2019 | 10/22/2019 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2019 |  | 5/5/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 174674 | 02093 | 170 | Solar | 05_07_913W69 | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 9 | 2 | 7 | 06/17/2013 | 06/17/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2013 |  | 5/30/2014 | N | EXP | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2013 | 7/30/2013 | 6/2/2014 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 243834 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W1 | 07/16/2019 | 07/23/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/24/2019 | 07/24/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175179 | 02769 | 20 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 7 | 0 | 7 | 05/15/2013 | 05/15/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/1/2013 |  | 5/11/2013 | N | EXP | -51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2013 | 7/22/2013 | 7/25/2013 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 416885 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 03/10/2022 | 03/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 03/14/2022 | 03/14/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2022 |  | 3/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 234729 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 08/02/2019 | 08/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2019 | 08/02/2019 | 10/2/2020 | Y | EXP | 365 | 03/28/2020 | 05/08/2020 | 41 | 0 | 41 |  |  | 7/16/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 176150 | 02093 | 100 | Solar | 05_07_913W69 | 08/28/2015 | 08/28/2015 | 0 | 0 | 0 | 08/31/2015 | 08/31/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/1/2015 |  | 9/5/2016 | N | EXP | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2016 | 2/4/2016 | 3/9/2016 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 295996 | 01266 | 5 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/12/2020 | 06/16/2020 | 1 | 0 | 1 | 06/17/2020 | 06/17/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2020 | 06/12/2020 | 6/14/2021 | Y | EXP | 365 | 12/04/2020 | 01/19/2021 | 46 | 0 | 46 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 175341 | 02769 | 2000 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/27/2014 | 06/27/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/07/2014 | 07/09/2014 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/29/2014 | 06/27/2014 | 12/31/2016 | Y | STD | 886 | 01/04/2016 | 05/05/2016 | 84 | 0 | 84 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | 5/6/2016 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 424932 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 04/19/2022 |  | 86 | 69 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 244985 | 02072 | 8.82 | Solar | 05_07_97W1 | 08/20/2019 | 08/23/2019 | 3 | 3 | 0 | 08/26/2019 | 08/26/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2019 | 08/20/2019 | 4/23/2020 | Y | EXP | 225 | 10/23/2019 | 11/08/2019 | 16 | 0 | 16 |  |  | 12/18/2019 | Connected |  | N
National Grid |  | 176571 | 02093 | 300 | Solar | 05_07_913W69 | 02/10/2016 | 02/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 180 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/16/2017 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 318964 | 01230 | 19.25 | Solar | 05_05_3422W1 | 10/13/2020 | 10/14/2020 | 1 | 1 | 0 | 10/15/2020 | 10/15/2020 | 20 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176066 | 02703 | 499 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/18/2015 | 06/18/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2015 | 07/21/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2016 |  | 6/27/2016 | N | STD | -11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 440304 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_8L4 | 06/27/2022 | 06/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2022 |  | 9/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/14/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 249024 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 09/25/2019 | 10/16/2019 | 14 | 14 | 0 | 10/17/2019 | 10/17/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 |  | 9/24/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 177261 | 02093 | 448 | Solar | 05_07_913W69 | 08/18/2016 | 08/18/2016 | 26 | 7 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/27/2016 | 11/28/2016 | 41 | 38 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 |  | 7/1/2018 | N | STD | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 326235 | 01236 | 9.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2021 | 12/22/2020 | 3/8/2022 | Y | EXP | 365 | 09/04/2021 | 10/12/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 2/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176065 | 02769 | 499 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/18/2015 | 06/18/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/23/2015 | 07/21/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2016 |  | 6/27/2016 | N | STD | -11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 562760 | 02368 | 9.984 | Solar | 05_05_8L4 | 11/27/2023 | 12/21/2023 | 18 | 16 | 2 | 12/22/2023 | 12/22/2023 | 25 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 |  | 2/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 276855 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 03/06/2020 | 04/24/2020 | 36 | 35 | 1 | 04/27/2020 | 04/27/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2020 | 03/06/2020 | 3/9/2021 | Y | EXP | 365 | 07/29/2020 | 08/28/2020 | 30 | 0 | 30 |  |  | 10/7/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 177260 | 02093 | 180 | Solar | 05_07_913W69 | 08/18/2016 | 08/18/2016 | 6 | 6 | 0 | 08/29/2016 | 08/29/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2016 | 08/18/2016 | 8/24/2017 | Y | EXP | 332 | 07/18/2017 | 08/03/2017 | 12 | 0 | 12 | 9/25/2017 | 9/25/2017 | 9/25/2017 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 330825 | 01266 | 11.52 | Solar | 05_05_3422W1 | 12/10/2020 | 01/28/2021 | 31 | 26 | 5 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2021 |  | 1/28/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 176151 | 02769 | 2000 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/26/2015 | 08/26/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/01/2015 | 10/06/2015 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2016 | 08/26/2015 | 11/2/2017 | Y | STD | 640 | 06/20/2017 | 10/31/2017 | 91 | 0 | 91 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 594903 | 02368 | 34.5 | Solar | 05_05_8L4 | 03/06/2024 | 03/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 323027 | 02072 | 9.8 | Solar | 05_07_97W1 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2020 | 11/24/2020 | 11/23/2022 | Y | EXP | 365 | 08/18/2021 | 10/12/2021 | 54 | 3 | 51 |  |  | 12/22/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 178329 | 02093 | 249 | Solar | 05_07_913W69 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 19 | 0 | 19 | 04/27/2018 | 04/27/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 387717 | 01230 | 2000 | Solar | 05_05_3422W1 | 10/27/2021 | 12/16/2021 | 35 | 25 | 10 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176519 | 02703 | 1920 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/01/2015 | 10/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2015 | 11/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2016 | 10/01/2015 | 8/31/2018 | Y | STD | 872 | 08/09/2016 | 01/19/2017 | 164 | 0 | 164 |  |  | 8/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 632119 | 02368 | 0 | Battery Add-On | 05_05_8L4 | 09/03/2024 | 09/11/2024 | 6 | 4 | 2 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 24 | 19 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2024 |  | 11/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 324428 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/30/2020 | 12/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 | 11/30/2020 | 4/30/2022 | Y | EXP | 365 | 10/07/2021 | 10/12/2021 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/4/2022 | Connected |  | N
National Grid |  | 178612 | 02093 | 166.5 | Solar | 05_07_913W69 | 12/14/2017 | 12/14/2017 | 31 | 11 | 20 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 45 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2018 |  | 12/19/2018 | N | EXP | 322 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 405839 | 01230 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3422W1 | 01/23/2022 | 01/31/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/01/2022 | 02/04/2022 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 176518 | 02766 | 1980 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/01/2015 | 10/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/06/2015 | 11/03/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2016 | 10/01/2015 | 10/11/2016 | Y | STD | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641921 | 02368 | 6 | Solar | 05_05_8L4 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 325702 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 12/07/2020 | 12/08/2021 | 4 | 0 | 4 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 | 12/07/2020 | 8/8/2023 | Y | EXP | 365 | 03/31/2022 | 04/25/2022 | 26 | 0 | 26 |  |  | 4/10/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 199038 | 02093 | 72 | Solar | 05_07_913W69 | 02/01/2019 | 03/15/2019 | 28 | 20 | 8 | 03/18/2019 | 03/18/2019 | 26 | 14 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/29/2019 |  | 7/31/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 515278 | 01266 | 8.99 | Solar | 05_05_3422W1 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2023 |  | 10/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 176672 | 02769 | 1000 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/23/2015 | 10/23/2015 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2015 | 11/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2016 | 10/23/2015 | 11/16/2017 | Y | STD | 584 | 02/21/2017 | 10/31/2017 | 174 | 0 | 174 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 645330 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_8L4 | 10/07/2024 | 12/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2025 | 10/07/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 36 | 0 | 36 |  |  | 6/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 330177 | 02072 | 12 | Solar | 05_07_97W1 | 12/07/2020 | 04/01/2021 | 82 | 79 | 3 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2021 |  | 6/8/2022 | N | EXP | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 202031 | 02093 | 100 | Solar | 05_07_913W69 | 11/26/2018 | 12/05/2018 | 7 | 2 | 5 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 20 | 7 | 13 | 02/15/2019 | 03/25/2019 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/25/2019 | 25 | 6 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/19/2019 | 11/26/2018 | 10/30/2020 | Y | EXP | 332 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 601598 | 01236 | 0 | Other | 05_05_3422W1 | 04/25/2024 | 07/18/2024 | 56 | 48 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/19/2024 | 08/12/2024 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 178222 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 24 | 0 | 24 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2018 |  | 10/21/2019 | N | EXP | 521 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 657168 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2024 | 12/30/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2025 |  | 4/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 329783 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 01/18/2021 | 01/27/2021 | 7 | 4 | 3 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2021 | 01/18/2021 | 1/27/2022 | Y | EXP | 365 | 04/27/2021 | 05/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 9/1/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 207895 | 02093 | 480 | Solar | 05_07_913W69 | 02/07/2019 | 02/25/2019 | 10 | 1 | 9 | 02/26/2019 | 02/26/2019 | 51 | 29 | 22 | 05/10/2019 | 06/25/2019 | 32 | 3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/25/2019 | 32 | 3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 609575 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3422W1 | 05/08/2024 | 05/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2024 | 05/08/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 07/23/2024 | 09/03/2024 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORTON | 178562 | 02766 | 2500 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/20/2018 | 07/21/2018 | 64 | 48 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 657032 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2024 | 12/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 336662 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 02/05/2021 | 02/12/2021 | 5 | 5 | 0 | 02/16/2021 | 02/16/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2021 | 02/05/2021 | 2/11/2022 | Y | EXP | 365 | 04/17/2021 | 05/10/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 5/12/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 213840 | 02093 | 250 | Solar | 05_07_913W69 | 04/08/2019 | 04/17/2019 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2019 | 05/10/2019 | 17 | 3 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 616598 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/14/2024 | 07/22/2024 | 24 | 22 | 2 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 30 | 22 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178617 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W3 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 20 | 0 | 20 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2018 |  | 9/16/2020 | N | EXP | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 660850 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 12/16/2024 | 01/21/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 54 | 35 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2025 | 12/16/2024 | 4/21/2026 | Y | EXP | 365 | 05/21/2025 | 05/20/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 342575 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 02/24/2021 | 03/02/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 239659 | 02093 | 250 | Solar | 05_07_913W69 | 06/21/2019 | 06/29/2019 | 5 | 0 | 5 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 16 | 3 | 13 | 08/01/2019 | 11/25/2019 | 80 | 42 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2019 | 80 | 42 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2020 | 06/21/2019 | 1/6/2023 | Y | EXP | 662 | 02/04/2021 | 11/03/2022 | 638 | 544 | 94 |  |  | 12/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 616100 | 01266 | 3.8 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/06/2024 | 07/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 60 | 46 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2024 |  | 1/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 178691 | 02769 | 304 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/20/2017 | 12/20/2017 | 10 | 0 | 10 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 8 | 0 | 8 | 03/20/2018 | 04/18/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2018 |  | 12/26/2018 | N | EXP | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 668697 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 01/29/2025 | 03/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2025 |  | 5/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 366170 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 06/25/2021 | 06/30/2021 | 4 | 2 | 2 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2021 |  | 8/10/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 316717 | 02093 | 12 | Solar | 05_07_913W69 | 10/02/2020 | 10/09/2020 | 5 | 4 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2020 | 10/02/2020 | 1/24/2022 | Y | EXP | 365 | 12/13/2020 | 12/30/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 9/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 637593 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W1 | 09/04/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 197783 | 02769 | 240 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 189 | 21 | 168 |  |  | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2018 | 01/05/2019 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 680570 | 02368 | 15.58 | Solar | 05_05_8L4 | 03/26/2025 | 04/03/2025 | 7 | 3 | 4 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/14/2025 |  | 6/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 392185 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/18/2021 | 01/05/2022 | 3 | 0 | 3 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 11/18/2021 | 2/9/2023 | Y | EXP | 365 | 01/19/2022 | 02/08/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 2/12/2022 | Connected |  | N
National Grid |  | 322406 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_913W69 | 11/30/2020 | 12/03/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/04/2020 | 12/04/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 6/16/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 664060 | 01252 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W1 | 01/10/2025 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 199441 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/08/2018 | 11/27/2018 | 8 | 3 | 5 | 11/28/2018 | 11/28/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2018 |  | 12/20/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 683213 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 04/14/2025 | 04/24/2025 | 7 | 4 | 3 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 445564 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/01/2022 | 08/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2022 | 08/01/2022 | 3/1/2024 | Y | EXP | 365 | 03/02/2023 | 03/01/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 337225 | 02093 | 250 | Solar | 05_07_913W69 | 02/09/2021 | 02/17/2021 | 4 | 0 | 4 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 0 | 23 | 04/06/2021 | 09/21/2021 | 117 | 82 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2021 | 117 | 82 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2021 | 02/09/2021 | 2/22/2024 | Y | EXP | 245 | 02/17/2022 | 08/03/2023 | 533 | 493 | 40 |  |  | 9/5/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 683812 | 01230 | 13.12 | Solar | 05_05_3422W1 | 04/08/2025 | 05/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2025 | 04/08/2025 | 7/7/2026 | Y | EXP | 365 | 10/07/2025 | 10/16/2025 | 10 | 0 | 10 |  |  | 11/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 213059 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/01/2019 | 04/03/2019 | 2 | 2 | 0 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2019 | 04/01/2019 | 11/5/2019 | Y | EXP | 210 | 05/22/2019 | 06/25/2019 | 34 | 0 | 34 |  |  | 8/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 684218 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 04/22/2025 | 04/28/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/29/2025 | 04/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2025 |  | 6/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 466464 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 10/12/2022 | 10/13/2022 | 1 | 0 | 1 | 10/14/2022 | 10/14/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2022 | 10/12/2022 | 6/14/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 355909 | 02093 | 480 | Solar | 05_07_913W69 | 06/01/2021 | 06/24/2021 | 17 | 9 | 8 | 06/25/2021 | 06/25/2021 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2021 | 06/01/2021 | 12/8/2024 | Y | EXP | 322 | 02/01/2022 | 02/13/2025 | 1108 | 720 | 388 |  |  | 10/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 699705 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W1 | 06/19/2025 | 06/30/2025 | 6 | 2 | 4 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 218174 | 02769 | 15.37 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/10/2019 | 04/12/2019 | 2 | 2 | 0 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2019 |  | 7/30/2019 | N | EXP | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 687034 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 475958 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 06/07/2023 | 11/13/2023 | 108 | 106 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 432258 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_913W69 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | 3 | 0 | 3 | 06/08/2022 | 06/08/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 655156 | 01230 | 7.22 | Solar | 05_05_3422W2 | 11/19/2024 | 12/04/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 222580 | 02703 | 0 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/25/2019 | 05/06/2019 | 6 | 0 | 6 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2019 | 04/25/2019 | 3/10/2020 | Y | EXP | 365 | 11/19/2019 | 11/18/2019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 694429 | 02368 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 05/28/2025 | 07/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 34 | 24 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOUGHTON | 507261 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 03/23/2023 | 03/28/2023 | 3 | 0 | 3 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2023 | 03/23/2023 | 9/11/2024 | Y | EXP | 365 | 07/20/2023 | 09/08/2023 | 51 | 0 | 51 |  |  | 9/21/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 435270 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_913W69 | 06/09/2022 | 07/11/2022 | 21 | 20 | 1 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 |  | 8/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 703901 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W2 | 07/10/2025 | 07/21/2025 | 7 | 4 | 3 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 98 | 82 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2025 |  | 12/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 265046 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/12/2019 | 11/26/2019 | 9 | 6 | 3 | 11/27/2019 | 11/27/2019 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2019 |  | 11/12/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 694188 | 02368 | 7.25 | Solar | 05_05_8L4 | 06/05/2025 | 06/11/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2025 |  | 7/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 508496 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 03/23/2023 | 04/12/2023 | 15 | 12 | 3 | 04/13/2023 | 04/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2023 | 03/23/2023 | 10/3/2024 | Y | EXP | 365 | 08/01/2023 | 10/04/2023 | 65 | 0 | 65 |  |  | 11/1/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 556059 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_913W69 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188112 | 01230 | 302.4 | Solar | 05_05_3422W2 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 265790 | 02703 | 9.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/25/2019 | 12/03/2019 | 4 | 0 | 4 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2020 | 11/25/2019 | 11/25/2020 | Y | EXP | 365 | 05/01/2020 | 06/26/2020 | 56 | 0 | 56 |  |  | 7/2/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 696851 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_05_8L4 | 06/06/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 522517 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 06/01/2023 | 08/21/2023 | 55 | 55 | 0 | 08/22/2023 | 08/22/2023 | 40 | 7 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 593534 | 02093 | 8.19 | Solar | 05_07_913W69 | 03/18/2024 | 04/24/2024 | 26 | 23 | 3 | 04/25/2024 | 04/25/2024 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/10/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 188300 | 01230 | 259.2 | Solar | 05_05_3422W2 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 288929 | 02769 | 1000 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/26/2020 | 07/15/2020 | 13 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/16/2020 | 08/08/2020 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 701732 | 02368 | 15.96 | Solar | 05_05_8L4 | 06/27/2025 | 07/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 526253 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 05/26/2023 |  | 82 | 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 598040 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_913W69 | 03/22/2024 | 03/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/27/2024 | 03/27/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2024 |  | 4/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 188280 | 01266 | 259.2 | Solar | 05_05_3422W2 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 49 | 25 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 305086 | 02769 | 0 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/05/2020 | 08/17/2020 | 8 | 8 | 0 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2020 | 08/05/2020 | 8/16/2021 | Y | EXP | 365 | 12/30/2020 | 01/25/2021 | 26 | 0 | 26 |  |  | 7/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 706851 | 02368 | 15.76 | Solar | 05_05_8L4 | 08/06/2025 | 08/11/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2025 |  | 9/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 538902 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 07/10/2023 | 08/31/2023 | 35 | 34 | 1 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 70 | 52 | 18 | 01/31/2024 | 03/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/04/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2024 |  | 4/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 648653 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_913W69 | 10/21/2024 | 11/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2025 |  | 1/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 188239 | 01252 | 259.2 | Solar | 05_05_3422W2 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 48 | 25 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | REHOBOTH | 305047 | 02769 | 0 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/05/2020 | 08/17/2020 | 8 | 8 | 0 | 08/18/2020 | 08/18/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2020 |  | 8/16/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 709735 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 08/05/2025 | 08/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 | 08/05/2025 | 11/17/2026 | Y | EXP | 365 | 01/13/2026 | 02/12/2026 | 31 | 0 | 31 |  |  | 2/17/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 546614 | 02072 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 08/16/2023 | 08/17/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 665212 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_913W69 | 01/13/2025 | 01/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 188233 | 01266 | 302.4 | Solar | 05_05_3422W2 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 322044 | 02703 | 9.86 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/27/2020 | 11/03/2020 | 4 | 2 | 2 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2020 |  | 11/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 726585 | 02368 | 0 | Solar | 05_05_8L4 | 11/05/2025 | 11/10/2025 | 3 | 1 | 2 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 548604 | 02072 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/23/2023 | 08/29/2023 | 4 | 0 | 4 | 08/30/2023 | 08/30/2023 | 90 | 66 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2024 |  | 2/1/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 156595 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_07_915W35 | 08/23/2017 | 08/23/2017 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 217708 | 01230 | 25 | Solar | 05_05_3422W2 | 04/24/2019 | 05/06/2019 | 7 | 0 | 7 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 |  | 5/6/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 327873 | 02769 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/23/2020 | 12/09/2020 | 10 | 9 | 1 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2021 |  | 12/9/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 728165 | 02368 | 13.36 | Solar | 05_05_8L4 | 10/25/2025 | 10/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 32 | 15 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 569520 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/21/2023 | 12/12/2023 | 15 | 14 | 1 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 31 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 |  | 1/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 175929 | 02093 | 20 | Solar | 05_07_915W35 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 3 | 3 | 0 | 08/11/2015 | 08/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2015 |  | 8/11/2016 | N | EXP | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 10/20/2015 | 11/4/2015 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 249752 | 01252 | 3.8 | Solar | 05_05_3422W2 | 08/20/2019 | 09/09/2019 | 12 | 6 | 6 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2019 |  | 8/20/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 331061 | 02769 | 106.4 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/16/2020 | 01/15/2021 | 20 | 12 | 8 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2021 | 12/16/2020 | 6/23/2023 | Y | STD | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 736729 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_8L4 | 11/26/2025 | 12/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2026 |  | 1/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 572609 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 12/07/2023 | 12/12/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 28 | 5 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2024 | 12/07/2023 | 4/3/2025 | Y | EXP | 365 | 04/25/2024 | 06/18/2024 | 55 | 0 | 55 |  |  | 8/5/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 177196 | 02093 | 46 | Solar | 05_07_915W35 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 7 | 7 | 0 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 11/6/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 319784 | 01230 | 15 | Solar | 05_05_3422W2 | 11/10/2020 | 11/17/2020 | 4 | 2 | 2 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2020 |  | 11/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 342184 | 02769 | 6.96 | Solar | 05_09_1109W3 | 02/15/2021 | 02/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/17/2021 | 02/17/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2021 |  | 2/15/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 742489 | 02368 | 23 | Solar | 05_05_8L4 | 12/29/2025 | 01/06/2026 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2026 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOUGHTON | 575266 | 02072 | 3.19 | Solar | 05_07_97W1 | 12/20/2023 | 01/02/2024 | 6 | 1 | 5 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2024 | 12/20/2023 | 2/14/2025 | Y | EXP | 365 | 05/02/2024 | 06/25/2024 | 55 | 0 | 55 |  |  | 7/10/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 177613 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_07_915W35 | 09/22/2017 | 09/22/2017 | 24 | 24 | 0 | 10/27/2017 | 10/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2017 |  | 9/27/2018 | N | EXP | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2018 | 2/28/2018 | 3/6/2018 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 341243 | 01266 | 0 | Solar | 05_05_3422W2 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2021 |  | 7/13/2022 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 344660 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/04/2021 | 03/22/2021 | 12 | 12 | 0 | 03/23/2021 | 03/23/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2021 |  | 6/22/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 747010 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_8L4 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 591148 | 02072 | 6 | Solar | 05_07_97W1 | 03/11/2024 | 03/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2024 | 03/11/2024 | 6/20/2025 | Y | EXP | 365 | 05/09/2024 | 08/08/2024 | 92 | 0 | 92 |  |  | 10/22/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 203337 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W35 | 12/12/2018 | 12/24/2018 | 7 | 0 | 7 | 12/26/2018 | 12/26/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2019 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 383113 | 01230 | 13800 | Other | 05_05_3422W2 | 11/11/2021 | 12/30/2021 | 34 | 25 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2021 | 01/19/2022 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 346854 | 02703 | 4980 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/15/2022 | 05/12/2023 | 101 | 93 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/15/2023 | 11/02/2023 | 119 | 100 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 713326 | 02368 | 2280 | Solar | 05_05_8U | 01/08/2026 | 04/14/2026 | 66 | 56 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/15/2026 |  | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | STOUGHTON | 594854 | 02072 | 5 | Solar | 05_07_97W1 | 03/16/2024 | 03/19/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2024 | 03/16/2024 | 4/8/2025 | Y | EXP | 365 | 04/26/2024 | 05/10/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 438286 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_07_915W35 | 06/23/2022 | 07/26/2022 | 22 | 19 | 3 | 07/27/2022 | 07/27/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2022 |  | 11/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2022 | Connected |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 405831 | 01230 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3422W2 | 01/24/2022 | 02/03/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 360945 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/30/2021 | 01/10/2022 | 4 | 0 | 4 | 07/08/2021 | 07/08/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2021 | 06/30/2021 | 1/11/2023 | Y | EXP | 365 | 12/23/2021 | 01/10/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 1/24/2022 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 732310 | 02368 | 17.6 | Solar | 05_05_9L1 | 01/22/2026 | 01/28/2026 | 3 | 1 | 2 | 01/29/2026 | 01/29/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2026 |  | 2/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | STOUGHTON | 598614 | 02072 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2024 |  | 4/16/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 542075 | 02093 | 2000 | Solar | 05_07_915W35 | 09/29/2023 | 11/16/2023 | 33 | 23 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 01/05/2024 | 34 | 14 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 408895 | 01266 | 9.6 | Solar | 05_05_3422W2 | 03/22/2022 | 03/28/2022 | 4 | 0 | 4 | 03/29/2022 | 03/29/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2022 | 03/22/2022 | 9/14/2023 | Y | EXP | 365 | 08/25/2022 | 09/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 1/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 359175 | 02703 | 9.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/19/2021 | 06/09/2021 | 14 | 13 | 1 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/15/2021 |  | 7/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/21/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 742985 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L1 | 12/31/2025 | 01/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 41 | 24 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | NORWELL | 608388 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 05/02/2024 | 05/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 23 | 12 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2024 | 05/02/2024 | 7/22/2025 | Y | EXP | 365 | 10/10/2024 | 02/19/2025 | 133 | 0 | 133 |  |  | 2/28/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 661282 | 02093 | 10 | Solar | 05_07_915W35 | 12/17/2024 | 01/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 | 07/16/2025 | 10/29/2025 | 106 | 0 | 106 |  |  | 11/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 606714 | 01230 | 15.3 | Solar | 05_05_3422W2 | 04/25/2024 | 04/26/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/29/2024 | 04/29/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2024 |  | 5/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 368959 | 02769 | 20 | Solar | 05_09_1109W3 | 02/16/2022 | 02/18/2022 | 2 | 0 | 2 | 02/22/2022 | 02/22/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 |  | 4/14/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/22/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 750215 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L1 | 02/11/2026 | 02/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/17/2026 | 02/17/2026 | 45 | 24 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | SCITUATE | 610295 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 05/14/2024 | 05/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/21/2024 | 05/21/2024 | 13 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2024 | 05/14/2024 | 6/17/2025 | Y | EXP | 365 | 09/12/2024 | 10/30/2024 | 49 | 0 | 49 |  |  | 11/8/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 667801 | 02093 | 4990 | Solar | 05_07_915W35 | 03/18/2025 | 04/09/2025 | 17 | 7 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/10/2025 | 05/06/2025 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 317765 | 01266 | 200 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/22/2020 | 11/24/2020 | 22 | 15 | 7 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 173 | 69 | 104 | 05/11/2021 | 12/28/2023 | 659 | 33 | 626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/28/2023 | 659 | 33 | 626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2024 |  | 7/27/2026 | N | EXP | 231 | 03/29/2025 |  | 399 | 341 | 58 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | REHOBOTH | 420606 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/29/2022 | 04/04/2022 | 4 | 3 | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 752291 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_05_9L1 | 02/20/2026 | 02/26/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  | 5/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | SCITUATE | 618593 | 02066 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 06/17/2024 | 07/01/2024 | 6 | 4 | 2 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2024 | 06/17/2024 | 7/31/2025 | Y | EXP | 365 | 09/19/2024 | 09/18/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 668774 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W35 | 01/29/2025 | 02/04/2025 | 5 | 2 | 3 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 25 | 2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 4/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 676978 | 01266 | 750 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 43 | 33 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 | 07/10/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 428708 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/05/2022 | 05/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2022 |  | 7/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176386 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | 6 | 6 | 0 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2016 |  | 2/6/2017 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/22/2016 | 11/22/2016 | 11/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 623636 | 02061 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 07/09/2024 | 07/10/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/23/2024 | 09/23/2024 | 26 | 9 | 17 | 11/20/2024 | 12/05/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/05/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2024 |  | 12/17/2025 | N | EXP | 365 | 04/24/2025 | 08/07/2025 | 106 | 0 | 106 |  |  | 8/22/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 678529 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_915W35 | 03/17/2025 | 03/25/2025 | 10 | 6 | 4 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 742850 | 01252 | 19 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Meter Installation |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 437566 | 02769 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/14/2022 | 06/16/2022 | 3 | 2 | 1 | 06/17/2022 | 06/17/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2022 |  | 12/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176410 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 05/09/2016 | 05/09/2016 | 1 | 1 | 0 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 182 | 0 | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2016 |  | 5/16/2017 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NORWELL | 633020 | 02061 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 | 08/15/2024 | 10/21/2025 | Y | EXP | 365 | 11/16/2024 | 02/04/2025 | 81 | 0 | 81 |  |  | 2/24/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 683341 | 02093 | 7.6 | Solar | 05_07_915W35 | 04/07/2025 | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2025 | 04/07/2025 | 6/27/2026 | Y | EXP | 365 | 08/13/2025 | 09/16/2025 | 35 | 0 | 35 |  |  | 9/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 178763 | 01266 | 142 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/14/2011 | 04/14/2011 | 83 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 10/31/2012 | N | EXP | -42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2014 | 6/3/2014 | 9/7/2012 | Connected |  | N
National Grid | MILFORD | 438767 | 01757 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/20/2022 | 06/24/2022 | 5 | 2 | 3 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2022 |  | 8/27/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176612 | 02368 | 250 | Solar | 05_05_9L1 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 10 | 10 | 0 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2016 | 09/21/2016 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/21/2016 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2016 |  | 5/12/2017 | N | EXP | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2017 | 5/2/2017 | 5/12/2017 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 634838 | 02061 | 10 | Solar | 05_07_97W1 | 08/23/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/17/2024 |  | 10/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/4/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 722967 | 02093 | 20 | Solar | 05_07_915W35 | 09/30/2025 | 10/16/2025 | 10 | 5 | 5 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 81 | 75 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178762 | 01230 | 102.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/29/2011 | 08/29/2011 | 181 | 0 | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2013 | 08/29/2011 | 6/23/2012 | Y | EXP | -229 | 10/11/2012 | 12/19/2012 | 32 | 0 | 32 | 2/7/2013 | 2/7/2013 | 3/12/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 454957 | 02703 | 9.86 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/29/2022 | 09/01/2022 | 3 | 0 | 3 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2022 |  | 11/6/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177494 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_05_9L1 | 12/13/2016 | 12/13/2016 | 4 | 4 | 0 | 12/20/2016 | 12/20/2016 | 270 | 0 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2016 |  | 12/19/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2018 | 1/25/2018 |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 637440 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/03/2024 | 09/27/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 | 09/03/2024 | 12/11/2025 | Y | EXP | 365 | 06/12/2025 | 12/08/2025 | 180 | 0 | 180 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 174513 | 02093 | 1500 | Solar | 05_07_915W36 | 05/23/2011 | 05/23/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 05/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 01/02/2013 | 09/12/2013 | 166 | 0 | 166 | 9/10/2013 | 9/10/2013 | 9/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178772 | 01236 | 300 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 5 | 1 | 4 | 08/24/2012 | 08/24/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 |  | 11/27/2012 | N | EXP | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2013 | 1/3/2013 | 1/17/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 458936 | 02703 | 0 | Solar | 05_09_1109W3 | 09/16/2022 | 09/21/2022 | 3 | 3 | 0 | 09/22/2022 | 09/22/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 09/16/2022 | 11/1/2023 | Y | EXP | 365 | 01/28/2023 | 03/04/2023 | 36 | 0 | 36 |  |  | 4/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177875 | 02368 | 120 | Solar | 05_05_9L1 | 08/15/2017 | 08/15/2017 | 12 | 12 | 0 | 08/31/2017 | 08/31/2017 | 142 | 3 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2017 |  | 8/20/2018 | N | EXP | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 638291 | 02066 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/06/2024 | 10/28/2024 | 27 | 25 | 2 | 10/29/2024 | 10/29/2024 | 18 | 0 | 18 | 12/12/2024 | 03/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 174512 | 02093 | 1500 | Solar | 05_07_915W36 | 05/23/2011 | 05/23/2011 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 05/23/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 01/02/2013 | 09/12/2013 | 166 | 0 | 166 | 9/10/2013 | 9/10/2013 | 9/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178791 | 01252 | 86.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 2 | 2 | 0 | 02/07/2017 | 02/07/2017 | 199 | 66 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2017 |  | 2/8/2018 | N | EXP | 254 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 461068 | 02703 | 30 | Solar | 05_09_1109W3 | 01/31/2023 | 02/08/2023 | 6 | 5 | 1 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 69 | 48 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/18/2023 |  | 7/11/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 184255 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L1 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 13 | 3 | 10 | 06/28/2018 | 06/28/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/13/2018 |  | 7/12/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 639754 | 02061 | 5.76 | Solar | 05_07_97W1 | 09/12/2024 | 10/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 44 | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 174605 | 02035 | 1500 | Wind | 05_07_915W36 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 40 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2010 | 02/22/2010 | 3/29/2012 | Y | STD | 520 | 10/18/2011 | 03/15/2012 | 100 | 0 | 100 | 8/3/2012 | 8/3/2012 | 3/29/2012 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178786 | 01230 | 19.4 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/27/2015 | 04/27/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/29/2015 | 04/29/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2015 |  | 9/30/2015 | N | EXP | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 7/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 465317 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/24/2022 | 10/26/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2022 | 10/27/2022 | 260 | 247 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 189370 | 02368 | 5 | Solar | 05_05_9L1 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 6 | 0 | 6 | 08/13/2018 | 08/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2018 |  | 8/13/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | NORWELL | 643312 | 02061 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 09/27/2024 | 10/24/2024 | 3 | 0 | 3 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2024 | 09/27/2024 | 12/24/2025 | Y | EXP | 365 | 04/03/2025 | 06/02/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 6/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 177758 | 02762 | 360 | Solar | 05_07_915W36 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 48 | 48 | 0 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2018 |  | 12/1/2020 | N | STD | 874 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 178784 | 01266 | 1000 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 03/31/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 469401 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/18/2022 | 10/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/21/2022 | 10/21/2022 | 202 | 107 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 245118 | 02368 | 0 | Solar | 05_05_9L1 | 07/24/2019 | 07/30/2019 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 655942 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/21/2024 | 12/16/2024 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2025 |  | 2/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 206251 | 02762 | 0 | Solar | 05_07_915W36 | 02/01/2019 | 02/12/2019 | 6 | 0 | 6 | 02/13/2019 | 02/13/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/10/2019 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178783 | 01230 | 1000 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 25 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 | 03/31/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 471659 | 02703 | 16.34 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/27/2022 | 11/07/2022 | 8 | 7 | 1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2022 |  | 12/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 319753 | 02368 | 2.4 | Solar | 05_05_9L1 | 11/06/2020 | 11/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2020 | 11/13/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/06/2020 | 5/7/2022 | Y | EXP | 520 | 09/17/2021 | 10/15/2021 | 29 | 0 | 29 |  |  | 5/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 657156 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 11/26/2024 | 12/24/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/26/2024 | 12/26/2024 | 47 | 25 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2025 | 11/26/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 05/14/2025 | 11/07/2025 | 178 | 0 | 178 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 337902 | 02762 | 7.6 | Solar | 05_07_915W36 | 01/21/2021 | 02/09/2021 | 13 | 12 | 1 | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 |  | 11/26/2022 | N | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 212066 | 01230 | 17.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 03/04/2019 | 03/14/2019 | 7 | 7 | 0 | 03/15/2019 | 03/15/2019 | 9 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2019 |  | 4/30/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 515132 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/30/2023 | 04/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 36 | 17 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/25/2023 |  | 9/10/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 324117 | 02368 | 133.2 | Solar | 05_05_9L1 | 11/12/2020 | 12/08/2020 | 16 | 12 | 4 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2021 |  | 11/19/2022 | N | EXP | 386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NORWELL | 666717 | 02061 | 3.8 | Solar | 05_07_97W1 | 01/20/2025 | 02/10/2025 | 16 | 12 | 4 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 52 | 32 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2025 |  | 5/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 600721 | 02035 | 0 | Solar | 05_07_915W36 | 03/31/2024 | 04/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2024 |  | 4/25/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 259189 | 01230 | 12 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/28/2019 | 11/04/2019 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2019 |  | 10/28/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 559483 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/10/2023 | 12/08/2023 | 19 | 18 | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/10/2023 | 3/25/2025 | Y | EXP | 365 | 04/23/2024 | 05/01/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 353933 | 02368 | 200 | Solar | 05_05_9L1 | 07/14/2021 | 08/10/2021 | 19 | 10 | 9 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 27 | 3 | 24 | 12/09/2021 | 09/15/2023 | 443 | 40 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/15/2023 | 443 | 40 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 670156 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 02/05/2025 | 02/28/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  | 3/14/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 634979 | 02035 | 240 | Solar | 05_07_915W36 | 08/28/2024 | 01/03/2025 | 85 | 78 | 7 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 57 | 24 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 291839 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 05/14/2020 | 06/02/2020 | 11 | 7 | 4 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2020 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 528486 | 02703 | 14.79 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/23/2023 | 07/07/2023 | 10 | 6 | 4 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  | 8/16/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 357046 | 02368 | 283.3 | Solar | 05_05_9L1 | 07/30/2021 | 01/27/2022 | 123 | 113 | 10 |  |  | 123 | 99 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 684712 | 02066 | 11.5 | Solar | 05_07_97W1 | 04/18/2025 | 05/06/2025 | 15 | 10 | 5 | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 659410 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 12/09/2024 | 12/26/2024 | 12 | 8 | 4 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | 38 | 14 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 3/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 347002 | 01266 | 999 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/29/2021 | 05/16/2021 | 11 | 3 | 8 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 544313 | 02703 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2023 |  | 8/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 356799 | 02368 | 375 | Solar | 05_05_9L1 | 07/14/2021 | 08/12/2021 | 21 | 11 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/5/2022 | 07/14/2021 | 1/10/2024 | Y | STD | 196 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 684485 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W1 | 04/11/2025 | 04/25/2025 | 9 | 6 | 3 | 04/28/2025 | 04/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 8/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 667216 | 02035 | 16.96 | Solar | 05_07_915W36 | 03/14/2025 | 03/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | 175 | 157 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GREAT BARRINGTON | 380603 | 01230 | 9.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 09/22/2021 | 09/23/2021 | 2 | 1 | 1 | 09/24/2021 | 09/24/2021 | 23 | 2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2021 |  | 11/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 547421 | 02760 | 5 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/10/2023 | 08/15/2023 | 4 | 3 | 1 | 08/16/2023 | 08/16/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2023 |  | 10/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 422661 | 02368 | 0 | Other | 05_05_9L1 | 08/18/2022 | 09/19/2022 | 22 | 12 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/20/2022 | 10/18/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 727914 | 02066 | 13.36 | Solar | 05_07_97W2 | 10/21/2025 | 10/25/2025 | 18 | 18 | 0 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 52 | 40 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 668974 | 02762 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 01/30/2025 | 02/03/2025 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 396690 | 01266 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W3 | 11/19/2021 | 11/23/2021 | 1 | 0 | 1 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2021 |  | 1/13/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/7/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 583485 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/14/2024 | 03/19/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/03/2024 | 05/16/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/16/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2024 |  | 7/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 442263 | 02368 | 11.6 | Solar | 05_05_9L1 | 08/03/2022 | 08/31/2022 | 21 | 20 | 1 | 09/01/2022 | 09/01/2022 | 27 | 8 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2022 |  | 10/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 727611 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 10/20/2025 | 10/24/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 40 | 24 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/29/2025 |  | 1/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 694473 | 02762 | 5.76 | Solar | 05_07_915W36 | 07/10/2025 | 08/15/2025 | 26 | 24 | 2 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | 26 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2025 |  | 10/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 400659 | 01230 | 19.72 | Solar | 05_05_3422W3 | 02/16/2022 | 03/09/2022 | 14 | 13 | 1 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  | 4/11/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 589495 | 02703 | 15.66 | Solar | 05_09_1109W3 | 02/12/2024 | 03/08/2024 | 19 | 16 | 3 | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2024 |  | 3/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 453607 | 02368 | 5 | Solar | 05_05_9L1 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 09/13/2022 | 09/13/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 | 09/12/2022 | 10/26/2023 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 01/06/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 743754 | 02066 | 5.76 | Solar | 05_07_97W2 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 45 | 29 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 698491 | 02762 | 20 | Solar | 05_07_915W36 | 06/13/2025 | 06/26/2025 | 6 | 4 | 2 | 06/27/2025 | 06/27/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 |  | 8/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 405128 | 01230 | 100 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/06/2022 |  | 207 | 200 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 603142 | 02703 | 20 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/10/2024 | 04/16/2024 | 3 | 1 | 2 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/28/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 471193 | 02368 | 120 | Solar | 05_05_9L1 | 11/01/2022 | 11/10/2022 | 8 | 1 | 7 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 745164 | 02066 | 11.4 | Solar | 05_07_97W2 | 01/13/2026 | 01/15/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 4/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 710488 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 10/06/2025 | 10/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 433335 | 01266 | 300 | Solar | 05_05_3422W3 | 07/12/2022 | 12/22/2022 | 111 | 101 | 10 |  |  | 209 | 185 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 613110 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 05/23/2024 | 06/07/2024 | 7 | 5 | 2 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2024 | 05/23/2024 | 6/26/2025 | Y | EXP | 365 | 07/26/2024 | 08/21/2024 | 27 | 0 | 27 |  |  | 8/24/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 485614 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_9L1 | 12/15/2022 | 12/27/2022 | 7 | 4 | 3 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 |  | 2/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 751626 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 02/17/2026 | 02/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 42 | 24 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 727094 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_07_915W36 | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/23/2025 | 10/23/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  | 11/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 493072 | 01236 | 0 | Other | 05_05_3422W3 | 05/02/2023 | 06/29/2023 | 40 | 30 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/30/2023 | 12/07/2023 | 110 | 96 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 613078 | 02703 | 999 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/16/2024 | 03/05/2025 | 54 | 45 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/06/2025 | 04/02/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 556357 | 02368 | 199.8 | Solar | 05_05_9L1 | 01/08/2024 | 06/11/2024 | 107 | 97 | 10 |  |  | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 | 01/08/2024 | 1/5/2026 | Y | STD | 224 | 05/09/2025 | 05/14/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  | 12/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 753611 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 02/27/2026 | 03/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/16/2026 | 03/16/2026 | 28 | 12 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid |  | 676491 | 02093 | 24.99 | Solar | 05_07_915W37 | 05/06/2025 | 06/09/2025 | 23 | 20 | 3 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 124 | 110 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 |  | 12/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EGREMONT | 495226 | 01230 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/26/2023 | 04/14/2023 | 55 | 55 | 0 | 04/18/2023 | 04/18/2023 | 78 | 57 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/9/2023 |  | 11/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 616894 | 02703 | 50 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/10/2024 | 06/20/2024 | 7 | 3 | 4 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 7/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 645296 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 10/07/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175563 | 02066 | 14.8 | Solar | 05_07_97W2 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/2/2014 | 07/31/2014 | 10/31/2014 | Y | EXP | 59 | 10/07/2015 | 10/13/2015 | 3 | 0 | 3 | 10/26/2015 | 10/26/2015 | 10/26/2015 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 174958 | 02762 | 85 | Solar | 05_07_915W37 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2013 | 03/11/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2013 |  | 7/31/2013 | N | EXP | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 12/27/2013 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 601533 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 04/04/2024 | 04/17/2024 | 9 | 5 | 4 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  | 4/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 634705 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_09_1109W3 | 08/22/2024 | 09/04/2024 | 8 | 6 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2024 |  | 9/17/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 645348 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 10/07/2024 | 11/12/2024 | 11 | 7 | 4 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 | 10/07/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 02/13/2025 | 02/19/2025 | 7 | 0 | 7 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 175584 | 02066 | 17 | Solar | 05_07_97W2 | 04/18/2014 | 04/18/2014 | 6 | 0 | 6 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2014 |  | 6/30/2014 | N | EXP | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2014 | 6/23/2014 | 7/10/2014 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 175771 | 02035 | 196 | Solar | 05_07_915W37 | 08/15/2014 | 08/15/2014 | 6 | 1 | 5 | 08/26/2014 | 08/26/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/16/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2014 | 12/19/2014 | 12/19/2014 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 637353 | 01266 | 11.5 | Solar | 05_05_3422W3 | 09/03/2024 | 09/05/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 32 | 18 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 |  | 1/1/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 644061 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/01/2024 | 10/03/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 59 | 35 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  | 2/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 649789 | 02368 | 8.7 | Solar | 05_05_9L1 | 10/25/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 175767 | 02066 | 5000 | Solar | 05_07_97W2 | 06/12/2014 | 06/12/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/20/2014 | 07/17/2014 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/27/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 310912 | 02762 | 6.67 | Solar | 05_07_915W37 | 09/15/2020 | 10/02/2020 | 13 | 13 | 0 | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2020 |  | 11/3/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2020 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 644099 | 01230 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W3 | 10/01/2024 | 11/12/2024 | 14 | 12 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 650232 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/28/2024 | 11/11/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/28/2024 | 1/1/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 657139 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 175765 | 02066 | 16.01 | Solar | 05_07_97W2 | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 5 | 2 | 3 | 06/16/2014 | 06/16/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2014 |  | 8/29/2014 | N | EXP | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/11/2014 | 7/11/2014 | 8/15/2014 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 329626 | 02762 | 22.8 | Solar | 05_07_915W37 | 12/04/2020 | 12/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 | 12/04/2020 | 12/6/2021 | Y | EXP | 365 | 02/11/2021 | 03/17/2021 | 34 | 0 | 34 |  |  | 5/19/2021 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 651087 | 01230 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W3 | 11/12/2024 | 12/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/12/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 650987 | 02703 | 5 | Solar | 05_09_1109W3 | 10/30/2024 | 11/11/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/30/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 672006 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 02/13/2025 | 03/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 176090 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 5 | 1 | 4 | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2015 | 02/02/2015 | 6/30/2015 | Y | EXP | 125 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 4/20/2015 | 4/20/2015 | 11/9/2015 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 338336 | 02762 | 466.6 | Solar | 05_07_915W37 | 02/08/2021 | 02/17/2021 | 5 | 0 | 5 | 02/18/2021 | 02/18/2021 | 23 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | STOCKBRIDGE | 660617 | 01266 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/13/2024 | 01/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 661710 | 02703 | 11.52 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/19/2024 | 01/02/2025 | 9 | 5 | 4 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2025 |  | 3/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 711687 | 02368 | 19.893 | Solar | 05_05_9L1 | 08/25/2025 | 09/05/2025 | 8 | 3 | 5 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 176247 | 02066 | 3780 | Solar | 05_07_97W2 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 343630 | 02093 | 499 | Solar | 05_07_915W37 | 05/13/2021 | 06/28/2021 | 31 | 20 | 11 |  |  | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 660959 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 12/16/2024 | 01/06/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2025 | 12/16/2024 | 2/21/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 676888 | 02703 | 23 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/21/2025 | 03/25/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 37 | 18 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 |  | 5/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 713209 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_9L1 | 08/19/2025 | 10/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 31 | 19 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 176316 | 02025 | 3780 | Solar | 05_07_97W2 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 06/09/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2016 | 05/08/2015 | 11/9/2017 | Y | STD | 647 | 06/28/2017 | 10/24/2017 | 81 | 0 | 81 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | 11/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 343627 | 02035 | 500 | Solar | 05_07_915W37 | 05/13/2021 | 06/28/2021 | 31 | 20 | 11 |  |  | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/8/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 669146 | 01230 | 10 | Solar | 05_05_3422W3 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 677189 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_1109W3 | 03/11/2025 | 03/19/2025 | 7 | 3 | 4 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 74 | 54 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  | 7/15/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 720985 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_05_9L1 | 09/22/2025 | 11/24/2025 | 23 | 20 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2025 |  | 12/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 176580 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2016 | 04/05/2016 | 4/11/2017 | Y | EXP | 350 | 09/15/2016 | 10/18/2016 | 22 | 0 | 22 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | 12/2/2016 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 440798 | 02035 | 9.86 | Solar | 05_07_915W37 | 07/19/2022 | 07/21/2022 | 2 | 0 | 2 | 07/22/2022 | 07/22/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/22/2022 |  | 8/26/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 710748 | 01230 | 20 | Solar | 05_05_3422W3 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 1 | 0 | 1 | 08/25/2025 | 08/25/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2025 |  | 10/29/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/9/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 684139 | 02703 | 50 | Solar | 05_09_1109W3 | 04/09/2025 | 05/28/2025 | 32 | 22 | 10 | 05/29/2025 | 05/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2025 |  | 9/19/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 732094 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L1 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 176914 | 02066 | 11.4 | Solar | 05_07_97W2 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/27/2016 | 05/04/2016 | 5/10/2017 | Y | EXP | 348 | 11/07/2016 | 11/26/2016 | 13 | 0 | 13 | 12/5/2016 | 12/5/2016 | 12/5/2016 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 461808 | 02762 | 230 | Solar | 05_07_915W37 | 10/14/2022 | 11/03/2022 | 14 | 4 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/04/2022 | 11/30/2022 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2024 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | EGREMONT | 744511 | 01252 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W4 | 01/20/2026 | 01/23/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/26/2026 | 01/26/2026 | 18 | 7 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 697991 | 02703 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 06/11/2025 | 06/13/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2025 | 06/16/2025 | 25 | 7 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/28/2025 | 06/11/2025 | 8/12/2026 | Y | EXP | 365 | 08/26/2025 | 09/23/2025 | 29 | 0 | 29 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 738070 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_05_9L1 | 12/04/2025 | 12/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 177471 | 02025 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 10 | 9 | 1 | 03/17/2017 | 03/17/2017 | 258 | 0 | 258 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2017 |  | 3/8/2018 | N | EXP | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 471856 | 02762 | 13.34 | Solar | 05_07_915W37 | 03/20/2023 | 01/16/2024 | 205 | 195 | 10 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 37 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2024 | 03/20/2023 | 3/26/2025 | Y | EXP | 365 | 04/19/2024 | 04/22/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 10/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 763806 | 01230 | 23 | Solar | 05_05_3422W4 | 04/17/2026 | 04/24/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 707189 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 07/24/2025 | 07/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/25/2025 |  | 8/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174134 | 02368 | 36 | Solar | 05_05_9L2 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 9 | 0 | 9 | 05/21/2012 | 05/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2012 |  | 5/19/2012 | N | EXP | -104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | 10/24/2012 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 177961 | 02025 | 8.96 | Solar | 05_07_97W2 | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 12 | 11 | 1 | 11/21/2017 | 11/21/2017 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 10/31/2018 | N | EXP | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/26/2018 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 488438 | 02762 | 0 | Solar | 05_07_915W37 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2023 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178747 | 01230 | 0 | Solar | 05_05_3422W4 | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 62 | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2012 | 12/14/2011 | 6/8/2012 | Y | STD | -102 | 01/16/2013 | 02/24/2013 | 22 | 0 | 22 | 2/22/2013 | 2/22/2013 | 3/5/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 719256 | 02703 | 22.8 | Solar | 05_09_1109W3 | 09/15/2025 | 09/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2025 |  | 10/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175394 | 02368 | 131 | Solar | 05_05_9L2 | 09/16/2014 | 09/16/2014 | 7 | 0 | 7 | 09/26/2014 | 09/26/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2014 |  | 12/31/2014 | N | EXP | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2015 | 1/15/2015 | 2/5/2015 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 187799 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 12 | 0 | 12 | 06/22/2018 | 06/22/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | PLAINVILLE | 645050 | 02762 | 9.1 | Solar | 05_07_915W37 | 10/05/2024 | 10/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 |  | 11/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 178761 | 01252 | 625 | Natural Gas | 05_05_3422W4 | 01/05/2012 | 01/05/2012 | 43 | 0 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2012 |  | 2/18/2012 | N | STD | -213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 12/18/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 725591 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_09_1109W3 | 11/19/2025 | 11/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 6 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2025 |  | 12/9/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175657 | 02368 | 60 | Solar | 05_05_9L2 | 05/13/2014 | 05/13/2014 | 7 | 0 | 7 | 05/23/2014 | 05/23/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2014 | 05/13/2014 | 9/30/2014 | Y | EXP | 106 | 11/05/2014 | 11/20/2014 | 10 | 0 | 10 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 12/16/2014 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 194982 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 09/04/2018 | 10/08/2018 | 17 | 17 | 0 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2018 | 09/04/2018 | 5/21/2019 | Y | EXP | 222 | 11/09/2018 | 02/27/2019 | 110 | 0 | 110 |  |  | 4/18/2019 | Connected |  | N
National Grid | PLAINVILLE | 723924 | 02762 | 15.76 | Solar | 05_07_915W37 | 10/03/2025 | 10/09/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2025 |  | 11/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2026 | Connected |  | N
National Grid | GREAT BARRINGTON | 178755 | 01230 | 500 | Solar | 05_05_3422W4 | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 61 | 0 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/22/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 693485 | 02703 | 240 | Solar | 05_09_139L1 | 05/23/2025 | 07/30/2025 | 45 | 36 | 9 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2026 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175655 | 02368 | 684 | Solar | 05_05_9L2 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 8 | 0 | 8 | 05/22/2014 | 05/22/2014 | 0 | 0 | 0 | 07/30/2014 | 08/29/2014 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/29/2014 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2015 | 05/09/2014 | 12/31/2016 | Y | EXP | 703 | 05/04/2016 | 08/23/2016 | 76 | 0 | 76 | 8/31/2016 | 8/31/2016 | 8/31/2016 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 192557 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 08/02/2018 | 08/15/2018 | 7 | 0 | 7 | 08/16/2018 | 08/16/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 744191 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_07_915W37 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 3/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/10/2026 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 208008 | 01266 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | 3 | 3 | 0 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2019 |  | 2/19/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 717006 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_09_139L1 | 09/05/2025 | 10/27/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 24 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 09/05/2025 | 12/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/06/2026 | 02/12/2026 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175957 | 02368 | 997 | Solar | 05_05_9L2 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/09/2015 | 07/08/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2015 | 06/02/2015 | 6/30/2016 | Y | STD | 209 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | COHASSET | 201002 | 02025 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 11/12/2018 | 11/16/2018 | 2 | 0 | 2 | 11/19/2018 | 11/19/2018 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2019 | 11/12/2018 | 7/22/2020 | Y | EXP | 365 | 01/30/2020 | 02/20/2020 | 21 | 0 | 21 |  |  | 7/14/2020 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 177080 | 02035 | 312 | Solar | 05_07_915W82 | 10/18/2016 | 10/18/2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2016 | 01/23/2017 | 59 | 43 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/9/2018 | 10/18/2016 | 11/8/2021 | Y | STD | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | EGREMONT | 279731 | 01252 | 0 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/18/2020 | 02/26/2020 | 6 | 6 | 0 | 02/27/2020 | 02/27/2020 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2020 |  | 3/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 738830 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 12/08/2025 | 12/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 | 12/08/2025 | 2/25/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177007 | 02368 | 997 | Solar | 05_05_9L2 | 10/13/2016 | 10/13/2016 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2016 | 11/01/2016 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/18/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 223131 | 02066 | 199.8 | Solar | 05_07_97W2 | 04/27/2019 | 05/21/2019 | 16 | 11 | 5 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 07/19/2019 | 07/30/2020 | 260 | 151 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2020 | 260 | 151 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2020 | 04/27/2019 | 10/11/2022 | Y | EXP | 245 | 05/11/2021 | 01/04/2022 | 239 | 226 | 13 |  |  | 9/15/2022 | Connected |  | N
National Grid |  | 215949 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W82 | 03/29/2019 | 04/05/2019 | 4 | 0 | 4 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2019 |  | 11/7/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2019 | Connected |  | N
National Grid | STOCKBRIDGE | 374918 | 01266 | 468 | Solar | 05_05_3422W4 | 10/19/2021 | 11/24/2021 | 25 | 15 | 10 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 57 | 0 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2022 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 747782 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_09_139L1 | 02/03/2026 | 02/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 19 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2026 |  | 3/19/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177239 | 02368 | 1080 | Solar | 05_05_9L2 | 02/03/2017 | 03/07/2017 | 22 | 21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2017 | 05/15/2017 | 50 | 37 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/12/2017 | 02/03/2017 | 4/2/2023 | Y | STD | 20 | 10/11/2021 | 03/01/2022 | 142 | 4 | 138 |  |  | 3/31/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 228709 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 07/24/2019 | 07/30/2019 | 3 | 0 | 3 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 260128 | 02093 | 9.86 | Solar | 05_07_915W82 | 10/18/2019 | 10/27/2019 | 5 | 0 | 5 | 10/28/2019 | 10/28/2019 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 |  | 10/18/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2020 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 385688 | 01252 | 15.2 | Solar | 05_05_3422W4 | 09/30/2021 | 10/01/2021 | 1 | 0 | 1 | 10/04/2021 | 10/04/2021 | 29 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |  | 11/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175021 | 02703 | 3500 | Solar | 05_09_139L1 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2012 | 12/03/2012 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/20/2014 | 10/08/2012 | 6/3/2013 | Y | STD | -231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2015 | 7/24/2015 | 7/31/2015 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177427 | 02368 | 997 | Solar | 05_05_9L2 | 02/28/2017 | 02/28/2017 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/07/2017 | 03/24/2017 | 13 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 230807 | 02066 | 13.6 | Solar | 05_07_97W2 | 06/26/2019 | 07/05/2019 | 5 | 5 | 0 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/24/2019 | 06/26/2019 | 6/1/2020 | Y | EXP | 365 | 01/24/2020 | 02/05/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 2/6/2020 | Connected |  | N
National Grid |  | 291812 | 02093 | 11.4 | Solar | 05_07_915W82 | 05/13/2020 | 06/16/2020 | 22 | 17 | 5 | 06/17/2020 | 06/17/2020 | 148 | 130 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/21/2021 |  | 3/6/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | EGREMONT | 393455 | 01258 | 10 | Solar | 05_05_3422W4 | 02/12/2023 | 01/14/2022 | 2 | 1 | 1 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 26 | 3 | 23 | 04/06/2023 | 05/08/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/08/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2022 |  | 8/2/2024 | N | EXP | 365 | 07/13/2023 | 07/26/2023 | 14 | 0 | 14 |  |  | 8/30/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176634 | 02703 | 527 | Solar | 05_09_139L1 | 10/16/2015 | 10/16/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/25/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178090 | 02368 | 100 | Solar | 05_05_9L2 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 32 | 32 | 0 | 08/22/2017 | 08/22/2017 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2017 |  | 7/12/2018 | N | EXP | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/21/2018 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 265635 | 02066 | 4.55 | Solar | 05_07_97W2 | 11/21/2019 |  | 83 | 80 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 317813 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_07_915W82 | 10/07/2020 | 10/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/13/2020 | 10/13/2020 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2020 | 10/07/2020 | 2/27/2022 | Y | EXP | 365 | 01/14/2021 | 01/27/2021 | 13 | 0 | 13 |  |  | 12/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | LENOX | 397405 | 01240 | 5.76 | Solar | 05_05_3422W4 | 11/23/2021 | 12/15/2021 | 5 | 4 | 1 | 12/16/2021 | 12/16/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2022 |  | 7/23/2023 | N | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 177651 | 02703 | 2000 | Solar | 05_09_139L1 | 09/28/2017 | 09/28/2017 | 10 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2017 | 11/14/2017 | 15 | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/28/2017 | 09/28/2017 | 3/31/2021 | Y | STD | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2020 | 3/8/2021 | 3/30/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 433514 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L2 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/22/2022 | 1/7/2024 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 01/06/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 287352 | 02025 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 06/10/2020 | 06/15/2020 | 2 | 0 | 2 | 06/16/2020 | 06/16/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2020 | 06/10/2020 | 6/30/2021 | Y | EXP | 365 | 01/29/2021 | 03/11/2021 | 41 | 0 | 41 |  |  | 6/6/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 341765 | 02093 | 15.2 | Solar | 05_07_915W82 | 02/11/2021 | 03/05/2021 | 14 | 13 | 1 | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 446350 | 01057 | 6.96 | Solar | 05_05_3422W4 | 08/01/2022 | 08/04/2022 | 3 | 0 | 3 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2022 | 08/01/2022 | 2/3/2024 | Y | EXP | 365 | 10/27/2022 | 02/01/2023 | 98 | 0 | 98 |  |  | 2/14/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177854 | 02703 | 250 | Solar | 05_09_139L1 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 200 | 198 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 456501 | 02368 | 19.14 | Solar | 05_05_9L2 | 09/03/2022 | 09/07/2022 | 3 | 2 | 1 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 |  | 11/2/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2023 | Connected |  | N
National Grid | COHASSET | 310071 | 02025 | 5 | Solar | 05_07_97W2 | 01/11/2021 | 01/15/2021 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  | 4/26/2022 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid |  | 344708 | 02093 | 7.68 | Solar | 05_07_915W82 | 03/02/2021 | 03/08/2021 | 3 | 0 | 3 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 453555 | 01036 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3422W4 | 10/17/2022 | 10/27/2022 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2022 | 11/21/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177853 | 02703 | 250 | Solar | 05_09_139L1 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 200 | 198 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 598260 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L2 | 03/29/2024 | 04/16/2024 | 12 | 10 | 2 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | 10 | 6 | 4 | 05/14/2024 | 06/26/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/26/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2024 |  | 5/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 319113 | 02066 | 5 | Solar | 05_07_97W2 | 11/22/2020 | 11/24/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/25/2020 | 11/25/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2020 | 11/22/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/27/2021 | 05/21/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 6/22/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 358914 | 02093 | 9.8 | Solar | 05_07_915W82 | 05/18/2021 | 05/20/2021 | 1 | 1 | 0 | 05/21/2021 | 05/21/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2021 |  | 5/20/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/16/2021 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 566683 | 01028 | 46 | Solar | 05_05_3422W4 | 10/27/2023 | 11/13/2023 | 10 | 8 | 2 | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 95 | 79 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/5/2024 |  | 4/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177852 | 02703 | 250 | Solar | 05_09_139L1 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 200 | 198 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 609619 | 02368 | 12.6 | Solar | 05_05_9L2 | 05/09/2024 | 05/31/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 21 | 12 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2024 |  | 7/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 325552 | 02066 | 7.68 | Solar | 05_07_97W2 | 12/28/2020 | 01/12/2021 | 9 | 9 | 0 | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2021 | 12/28/2020 | 5/25/2022 | Y | EXP | 365 | 04/27/2021 | 05/19/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 10/4/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 375299 | 02093 | 21.17 | Solar | 05_07_915W82 | 08/11/2021 | 08/13/2021 | 3 | 2 | 1 | 08/16/2021 | 08/16/2021 | 15 | 3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 |  | 9/21/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 686036 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_05_3422W4 | 04/18/2025 | 05/06/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/9/2025 | 04/18/2025 | 7/14/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177851 | 02703 | 250 | Solar | 05_09_139L1 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 200 | 198 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2018 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 647209 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L2 | 10/15/2024 | 11/06/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 101 | 75 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 332457 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 01/07/2021 | 01/15/2021 | 6 | 6 | 0 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/10/2021 |  | 1/14/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 392732 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_07_915W82 | 11/15/2021 | 01/04/2022 | 25 | 20 | 5 | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2021 | 11/15/2021 | 5/24/2023 | Y | EXP | 365 | 04/01/2022 | 05/20/2022 | 50 | 0 | 50 |  |  | 6/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 659602 | 01036 | 480 | Solar | 05_05_3424W1 | 05/20/2025 | 07/29/2025 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/30/2025 | 09/25/2025 | 41 | 25 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177878 | 02703 | 250 | Solar | 05_09_139L1 | 10/17/2017 | 10/17/2017 | 15 | 0 | 15 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 19 | 0 | 19 | 02/22/2018 | 03/22/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/22/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2018 | 10/17/2017 | 9/11/2020 | Y | EXP | 492 | 07/26/2019 | 08/03/2020 | 372 | 0 | 372 |  |  | 9/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 657108 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_05_9L2 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/26/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 | 03/04/2025 | 04/17/2025 | 45 | 0 | 45 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 337718 | 02066 | 4.08 | Solar | 05_07_97W2 | 02/05/2021 | 04/26/2021 | 54 | 53 | 1 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/25/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/27/2021 | Connected |  | N
National Grid |  | 403664 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W82 | 12/29/2021 | 01/18/2022 | 12 | 9 | 3 | 01/19/2022 | 01/19/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2022 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 733950 | 01028 | 249 | Solar | 05_05_3424W1 | 01/13/2026 | 01/26/2026 | 8 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177979 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 06/28/2017 | 06/28/2017 | 5 | 5 | 0 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/6/2017 |  | 7/3/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 662700 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L2 | 12/26/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 | 12/26/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 399692 | 02066 | 9.8 | Solar | 05_07_97W2 | 12/21/2021 | 12/22/2021 | 1 | 0 | 1 | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/17/2022 | 12/21/2021 | 8/2/2023 | Y | EXP | 365 | 07/12/2022 | 08/01/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 8/25/2022 | Connected |  | N
National Grid |  | 415760 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W82 | 03/12/2022 | 03/14/2022 | 2 | 1 | 1 | 03/15/2022 | 03/15/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2022 |  | 5/15/2023 | N | EXP | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 178750 | 01036 | 495 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178122 | 02703 | 3480 | Solar | 05_09_139L1 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 42 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/13/2017 | 08/03/2017 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/12/2018 |  | 7/5/2019 | N | STD | 449 | 04/13/2019 | 10/15/2019 | 185 | 0 | 185 |  |  | 11/27/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 670414 | 02368 | 30.6 | Solar | 05_05_9L2 | 02/06/2025 | 03/05/2025 | 19 | 16 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 46 | 25 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 412389 | 02066 | 3 | Solar | 05_07_97W2 | 03/24/2022 | 03/28/2022 | 2 | 0 | 2 | 03/29/2022 | 03/29/2022 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 491908 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W82 | 01/12/2023 | 01/18/2023 | 4 | 1 | 3 | 01/19/2023 | 01/19/2023 | 43 | 23 | 20 | 05/03/2024 | 07/23/2024 | 56 | 9 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/23/2024 | 56 | 9 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2024 |  | 11/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 178749 | 01057 | 75 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 |  | 7/1/2012 | N | EXP | -164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178328 | 02703 | 8980 | Solar | 05_09_139L1 | 03/30/2018 | 03/30/2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/19/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 687241 | 02368 | 7.25 | Solar | 05_05_9L2 | 05/02/2025 | 05/20/2025 | 2 | 0 | 2 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 6/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 416744 | 02066 | 5.51 | Solar | 05_07_97W2 | 04/07/2022 | 04/11/2022 | 2 | 0 | 2 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2022 | 04/07/2022 | 12/13/2023 | Y | EXP | 365 | 11/04/2022 | 12/12/2022 | 39 | 0 | 39 |  |  | 1/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 521120 | 02035 | 15 | Solar | 05_07_915W82 | 07/27/2023 | 08/09/2023 | 9 | 7 | 2 | 08/10/2023 | 08/10/2023 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/16/2023 |  | 12/3/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178766 | 01057 | 375 | Solar | 05_05_3424W1 | 07/27/2012 | 07/27/2012 | 242 | 233 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 178461 | 02703 | 3875 | Solar | 05_09_139L1 | 01/19/2018 | 01/19/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/27/2018 | 04/20/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2019 | 01/19/2018 | 11/30/2022 | Y | STD | 252 | 01/14/2022 | 11/21/2022 | 312 | 0 | 312 |  |  | 11/30/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 700980 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L2 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/18/2025 | 07/18/2025 | 13 | 0 | 13 | 08/22/2025 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/26/2025 | 06/25/2025 | 9/10/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 11/24/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 12/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 429334 | 02066 | 15.2 | Solar | 05_07_97W2 | 05/09/2022 | 05/13/2022 | 3 | 3 | 0 | 05/16/2022 | 05/16/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/13/2022 |  | 6/28/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2022 | Connected |  | N
National Grid |  | 534667 | 02093 | 50 | Solar | 05_07_915W82 | 06/29/2023 | 08/24/2023 | 39 | 30 | 9 | 08/25/2023 | 08/25/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2024 |  | 4/3/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178751 | 01057 | 125 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/15/2012 | 02/15/2012 | 22 | 0 | 22 | 03/30/2012 | 03/30/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2012 | 02/15/2012 | 7/1/2012 | Y | EXP | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2012 | 12/13/2012 | 12/19/2012 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178597 | 02703 | 2500 | Solar | 05_09_139L1 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 9 | 8 | 1 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/13/2019 |  | 9/30/2020 | N | STD | 595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 765690 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_05_9L3 | 04/28/2026 | 05/04/2026 | 4 | 0 | 4 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | SCITUATE | 438829 | 02066 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 06/27/2022 | 06/29/2022 | 2 | 0 | 2 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2022 | 06/27/2022 | 6/12/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2025 | Connected |  | N
National Grid |  | 546343 | 02093 | 10.64 | Solar | 05_07_915W82 | 08/18/2023 | 08/28/2023 | 7 | 6 | 1 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 66 | 45 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2023 |  | 12/28/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178776 | 01057 | 255 | Solar | 05_05_3424W1 | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 5 | 0 | 5 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2014 | 04/02/2014 | 6/30/2014 | Y | EXP | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2015 | 8/13/2015 | 8/13/2015 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178664 | 02703 | 3818 | Solar | 05_09_139L1 | 03/16/2018 | 04/16/2018 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 06/11/2018 | 40 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2018 | 03/16/2018 | 12/31/2024 | Y | STD | 675 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 202263 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L3 | 12/19/2018 | 01/03/2019 | 8 | 1 | 7 | 01/28/2019 | 01/28/2019 | 146 | 0 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 447515 | 02066 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 08/03/2022 | 08/09/2022 | 4 | 0 | 4 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2022 |  | 9/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/20/2022 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 594641 | 02035 | 23 | Solar | 05_07_915W82 | 03/05/2024 | 03/07/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 27 | 23 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/22/2024 |  | 5/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178775 | 01057 | 170 | Solar | 05_05_3424W1 | 08/27/2014 | 08/27/2014 | 7 | 0 | 7 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2014 |  | 11/28/2014 | N | EXP | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2015 | 1/2/2015 | 2/22/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 184311 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 07/15/2018 | 08/14/2018 | 21 | 0 | 21 | 08/15/2018 | 08/15/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 205771 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L3 | 02/13/2019 | 03/05/2019 | 12 | 12 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/15/2019 | 02/13/2019 | 3/13/2020 | Y | EXP | 365 | 11/15/2019 | 01/08/2020 | 48 | 0 | 48 |  |  | 1/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 467533 | 02066 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 11/16/2022 | 11/18/2022 | 2 | 0 | 2 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 |  | 2/15/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2023 | Connected |  | N
National Grid |  | 601761 | 02093 | 0 | Solar | 05_07_915W82 | 04/04/2024 | 04/08/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | MONSON | 178799 | 01057 | 432.9 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2018 | 02/16/2018 | 9/11/2020 | Y | STD | 417 | 01/10/2020 | 05/08/2020 | 119 | 0 | 119 |  |  | 9/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 199336 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 11/07/2018 | 03/18/2019 | 88 | 84 | 4 | 03/19/2019 | 03/19/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2019 |  | 11/8/2019 | N | EXP | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 222415 | 02368 | 5 | Solar | 05_05_9L3 | 05/02/2019 | 05/09/2019 | 3 | 3 | 0 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2019 | 05/02/2019 | 11/15/2019 | Y | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2019 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 468022 | 02066 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 12/05/2022 | 12/07/2022 | 2 | 0 | 2 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2023 | 12/05/2022 | 4/13/2024 | Y | EXP | 365 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 670840 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_07_915W82 | 02/07/2025 | 03/17/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 189459 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_05_3424W1 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 44 | 24 | 20 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  | 9/10/2019 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 201377 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 11/16/2018 | 12/19/2018 | 21 | 21 | 0 | 12/20/2018 | 12/20/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/2/2019 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 299443 | 02368 | 7.44 | Solar | 05_05_9L3 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/3/2020 | 07/02/2020 | 7/5/2021 | Y | EXP | 365 | 10/06/2020 | 10/26/2020 | 20 | 0 | 20 |  |  | 11/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 490321 | 02066 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 01/24/2023 | 01/27/2023 | 3 | 0 | 3 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2023 | 01/24/2023 | 9/7/2024 | Y | EXP | 365 | 08/17/2023 | 09/01/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 9/18/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 682654 | 02035 | 22.8 | Solar | 05_07_915W82 | 04/21/2025 | 05/08/2025 | 12 | 8 | 4 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 36 | 16 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/7/2025 |  | 7/22/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 290810 | 01036 | 400 | Solar | 05_05_3424W1 | 05/29/2020 | 07/31/2020 | 38 | 21 | 17 |  |  | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 284615 | 02703 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 03/20/2020 | 03/31/2020 | 7 | 7 | 0 | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 24 | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/5/2020 |  | 3/31/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 335835 | 02368 | 9.12 | Solar | 05_05_9L3 | 04/15/2021 | 05/14/2021 | 20 | 20 | 0 | 05/17/2021 | 05/17/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2021 |  | 5/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/6/2021 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 492308 | 02066 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | 263 | 25 | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 740453 | 02035 | 11.5 | Battery Add-On | 05_07_915W82 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/18/2025 | 12/18/2025 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2026 |  | 2/13/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 345466 | 01036 | 500 | Solar | 05_05_3424W1 | 04/07/2021 | 07/01/2021 | 59 | 50 | 9 |  |  | 67 | 27 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2022 | 04/07/2021 | 6/20/2024 | Y | STD | 322 | 02/28/2023 | 11/15/2023 | 261 | 190 | 71 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 333791 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_09_139L1 | 12/23/2020 | 12/29/2020 | 3 | 2 | 1 | 12/30/2020 | 12/30/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2021 | 12/23/2020 | 6/8/2022 | Y | EXP | 365 | 04/14/2021 | 05/12/2021 | 28 | 0 | 28 |  |  | 12/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 356770 | 02368 | 300 | Solar | 05_05_9L3 | 07/14/2021 | 08/10/2021 | 19 | 9 | 10 |  |  | 48 | 20 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2022 | 07/14/2021 | 10/19/2023 | Y | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 517602 | 02066 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 04/24/2023 | 04/26/2023 | 2 | 0 | 2 | 04/27/2023 | 04/27/2023 | 31 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/12/2023 | 04/24/2023 | 8/22/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 646496 | 02035 | 3.8 | Solar | 05_07_91W40 | 12/17/2024 | 12/30/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAMPDEN | 412230 | 01036 | 0 | Battery Add-On | 05_05_3424W1 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2022 | 04/25/2022 | 25 | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 338188 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 01/22/2021 | 01/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/22/2021 | 9/14/2022 | Y | EXP | 365 | 09/10/2021 | 10/12/2021 | 22 | 0 | 22 |  |  | 12/15/2021 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 398708 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L3 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | 3 | 0 | 3 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2022 |  | 2/22/2023 | N | EXP | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 519279 | 02066 | 9.984 | Solar | 05_07_97W2 | 06/16/2023 | 06/21/2023 | 2 | 1 | 1 | 06/22/2023 | 06/22/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/26/2023 | 06/16/2023 | 12/6/2024 | Y | EXP | 365 | 10/26/2023 | 12/04/2023 | 40 | 0 | 40 |  |  | 12/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 699180 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 10/01/2025 | 10/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAMPDEN | 493291 | 01036 | 19 | Solar | 05_05_3424W1 | 01/18/2023 | 01/19/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/20/2023 | 01/20/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2023 |  | 2/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 340383 | 02703 | 15.36 | Solar | 05_09_139L1 | 02/03/2021 | 02/05/2021 | 1 | 0 | 1 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2021 |  | 2/4/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 418617 | 02368 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L3 | 03/21/2022 | 04/05/2022 | 11 | 10 | 1 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/13/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SCITUATE | 559566 | 02066 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 10/25/2023 | 10/26/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2023 | 10/25/2023 | 1/22/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 05/09/2024 | 57 | 0 | 57 |  |  | 6/8/2024 | Connected |  | N
National Grid |  | 711584 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_07_91W40 | 08/12/2025 | 10/29/2025 | 25 | 22 | 3 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | HAMPDEN | 583853 | 01036 | 11.5 | Solar | 05_05_3424W1 | 02/01/2024 | 02/08/2024 | 5 | 3 | 2 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/29/2024 |  | 4/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 422881 | 02703 | 0 | Solar | 05_09_139L1 | 04/08/2022 | 04/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2022 |  | 5/27/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 444120 | 02368 | 9.86 | Solar | 05_05_9L3 | 09/09/2022 | 09/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 |  | 10/4/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2023 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 550162 | 02066 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 08/29/2023 | 08/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 41 | 16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2023 | 08/29/2023 | 11/23/2024 | Y | EXP | 365 | 12/07/2023 | 02/17/2024 | 73 | 3 | 70 |  |  | 3/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 734999 | 02035 | 250 | Solar | 05_07_91W40 | 02/19/2026 | 03/20/2026 | 21 | 11 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 04/17/2026 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | HAMPDEN | 636407 | 01036 | 15.2 | Solar | 05_05_3424W1 | 08/30/2024 | 09/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 |  | 10/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 456718 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_09_139L1 | 09/06/2022 | 09/07/2022 | 1 | 0 | 1 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 16 | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2022 | 09/06/2022 | 10/10/2023 | Y | EXP | 365 | 01/07/2023 | 01/14/2023 | 8 | 0 | 8 |  |  | 3/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 604389 | 02368 | 10 | Solar | 05_05_9L3 | 04/16/2024 | 04/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/25/2024 | 04/25/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | SCITUATE | 555021 | 02066 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 09/15/2023 | 09/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 09/19/2023 | 09/19/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/20/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | FOXBOROUGH | 176888 | 02035 | 0 | Solar | 05_07_91W40 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/18/2015 | 11/18/2015 | 251 | 0 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2015 |  | 11/18/2016 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2015 | 12/4/2015 |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 330982 | 01057 | 2738 | Solar | 05_05_3424W3 | 02/25/2021 | 03/08/2021 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/09/2021 | 04/06/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2022 | 02/25/2021 | 1/24/2027 | Y | STD | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 462569 | 02703 | 19 | Solar | 05_09_139L1 | 09/26/2022 | 09/27/2022 | 2 | 1 | 1 | 09/28/2022 | 09/28/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/21/2022 |  | 9/6/2024 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 615713 | 02368 | 9.8 | Solar | 05_05_9L3 | 06/05/2024 | 07/15/2024 | 24 | 18 | 6 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 20 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 560567 | 02066 | 6.144 | Solar | 05_07_97W2 | 10/06/2023 | 10/12/2023 | 10 | 6 | 4 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2023 | 10/06/2023 | 12/28/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 178279 | 02035 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 02/23/2018 | 02/23/2018 | 5 | 5 | 0 | 03/16/2018 | 03/16/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2018 |  | 9/16/2020 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 178764 | 01028 | 499 | Solar | 05_05_3424W3 | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 7 | 0 | 7 | 06/17/2013 | 06/17/2013 | 1077 | 0 | 1077 | 07/08/2014 | 10/17/2017 | 816 | 0 | 816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 816 | 0 | 816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/22/2014 |  | 9/30/2018 | N | EXP | 1531 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 494712 | 02703 | 240 | Solar | 05_09_139L1 | 01/28/2023 | 06/02/2023 | 87 | 78 | 9 |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 617491 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_05_9L3 | 06/14/2024 | 07/02/2024 | 8 | 3 | 5 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SCITUATE | 498078 | 02066 | 0 | Battery Add-On | 05_09_139L1 | 02/01/2023 | 02/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/8/2023 |  | 8/3/2024 | N | EXP | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 643142 | 02035 | 10 | Solar | 05_05_9L3 | 09/26/2024 | 11/15/2024 | 18 | 16 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 | 09/26/2024 | 1/17/2026 | Y | EXP | 365 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 519840 | 01057 | 15.2 | Solar | 05_09_139L1 | 04/18/2023 | 04/24/2023 | 4 | 0 | 4 | 04/25/2023 | 04/25/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2023 |  | 6/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 645897 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L3 | 10/11/2024 | 10/21/2024 | 5 | 4 | 1 | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/18/2024 |  | 12/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 522193 | 02368 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 06/05/2023 | 06/12/2023 | 6 | 5 | 1 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 20 | 0 | 20 | 08/09/2023 | 09/14/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/14/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2023 |  | 11/1/2024 | N | EXP | 365 | 10/25/2023 | 10/30/2023 | 6 | 0 | 6 |  |  | 2/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 647336 | 02302 | 0 | Solar | 05_05_9L3 | 12/12/2024 | 12/18/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/19/2024 | 12/19/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 | 12/12/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 03/18/2025 | 04/07/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 526470 | 02035 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 06/07/2023 | 07/05/2023 | 19 | 16 | 3 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2023 |  | 9/23/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 685298 | 01028 | 16.34 | Solar | 05_05_9L3 | 04/16/2025 | 04/24/2025 | 5 | 0 | 5 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2025 |  | 6/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 537341 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_09_139L1 | 07/05/2023 | 07/19/2023 | 11 | 10 | 1 | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/17/2023 | 07/05/2023 | 11/17/2024 | Y | EXP | 365 | 01/20/2024 | 01/19/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 697764 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_05_9L3 | 06/11/2025 | 06/16/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/17/2025 | 06/17/2025 | 22 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/23/2025 | 06/11/2025 | 8/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 564573 | 02302 | 0 | Solar | 05_09_139L1 | 10/19/2023 | 10/26/2023 | 6 | 5 | 1 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | 56 | 43 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2024 |  | 2/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 701607 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L3 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2025 |  | 8/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 575689 | 01036 | 11.4 | Solar | 05_09_139L1 | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 80 | 56 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2024 |  | 4/26/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 718105 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L3 | 09/10/2025 | 09/26/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/27/2025 | 10/27/2025 | 51 | 27 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2026 |  | 1/29/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/12/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 589118 | 02368 | 6 | Solar | 05_09_139L1 | 04/16/2024 | 04/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2024 | 04/16/2024 | 5/7/2025 | Y | EXP | 365 | 10/30/2024 | 10/29/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 265289 | 02302 | 600 | Natural Gas | 05_05_9L4 | 12/02/2020 | 01/05/2021 | 22 | 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 02/24/2021 | 34 | 13 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2023 | 12/02/2020 | 8/13/2026 | Y | STD | 609 | 06/15/2024 |  | 689 | 481 | 208 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 620374 | 02035 | 10 | Solar | 05_09_139L1 | 06/25/2024 | 07/28/2024 | 4 | 0 | 4 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/2/2024 | 06/25/2024 | 11/21/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 358156 | 01057 | 875 | Solar | 05_05_9L4 | 07/26/2021 | 11/04/2021 | 71 | 61 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/05/2021 | 02/03/2022 | 62 | 15 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2025 | 07/26/2021 | 3/2/2027 | Y | STD | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 629307 | 02703 | 100 | Solar | 05_09_139L1 | 08/01/2024 |  | 58 | 49 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 736512 | 02368 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 12/05/2025 | 01/30/2026 | 5 | 3 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | BROCKTON | 634462 | 02302 | 16 | Solar | 05_09_139L1 | 08/21/2024 | 08/23/2024 | 3 | 1 | 2 | 08/26/2024 | 08/26/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2024 |  | 9/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 750117 | 02035 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 02/09/2026 | 04/16/2026 | 47 | 47 | 0 | 04/17/2026 | 04/17/2026 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | HAMPDEN | 647319 | 01036 | 11.5 | Solar | 05_09_139L1 | 10/15/2024 | 11/19/2024 | 10 | 6 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 10/15/2024 | 3/24/2026 | Y | EXP | 365 | 05/14/2025 | 05/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 750514 | 02703 |  | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 02/11/2026 | 02/18/2026 | 4 | 0 | 4 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 47 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 647277 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 10/15/2024 | 04/23/2025 | 11 | 8 | 3 | 05/22/2025 | 05/22/2025 | 86 | 74 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 754608 | 02302 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 03/04/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/13/2026 | 04/13/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid |  | 648573 | 02093 | 5.76 | Solar | 05_09_139L1 | 11/01/2024 | 11/26/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 174147 | 01057 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 14 | 0 | 14 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 653870 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_09_139L1 | 11/14/2024 | 12/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/16/2025 |  | 1/23/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 174146 | 02368 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 14 | 0 | 14 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 696231 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_09_139L1 | 06/04/2025 | 06/11/2025 | 1 | 0 | 1 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 33 | 11 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/4/2025 |  | 8/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid |  | 174145 | 02093 | 9.99 | Solar | 05_05_9L4 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 13 | 0 | 13 | 05/02/2012 | 05/02/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2012 | 04/10/2012 | 6/1/2012 | Y | EXP | -200 | 01/21/2013 | 02/25/2013 | 19 | 0 | 19 | 3/4/2013 | 3/4/2013 | 3/15/2013 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 704049 | 01057 | 23.04 | Solar | 05_09_139L1 | 07/14/2025 | 07/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/13/2025 |  | 8/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175606 | 02703 | 644 | Solar | 05_05_9L4 | 10/21/2014 | 10/21/2014 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2014 | 11/25/2014 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 175297 | 01036 | 499 | Solar | 05_09_139L3 | 01/15/2015 | 01/15/2015 | 4 | 0 | 4 | 01/23/2015 | 01/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2015 | 01/15/2015 | 3/10/2016 | Y | EXP | 373 | 11/04/2015 | 12/23/2015 | 33 | 0 | 33 | 1/25/2016 | 1/25/2016 | 1/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175718 | 02703 | 475 | Solar | 05_05_9L4 | 12/30/2014 | 12/30/2014 | 6 | 1 | 5 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | 140 | 0 | 140 | 03/03/2015 | 08/03/2015 | 104 | 0 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/03/2015 | 104 | 0 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2015 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 176704 | 01036 | 499 | Solar | 05_09_139L3 | 10/28/2015 | 10/28/2015 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2015 | 10/28/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 | 10/28/2015 | 11/2/2016 | Y | EXP | 314 | 12/30/2016 | 02/14/2017 | 30 | 0 | 30 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | 3/30/2017 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 176321 | 02703 | 140 | Solar | 05_05_9L4 | 05/13/2015 | 05/13/2015 | 2 | 2 | 0 | 05/18/2015 | 05/18/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/10/2015 | 05/13/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 478 | 03/28/2016 | 05/16/2016 | 34 | 0 | 34 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 7/14/2016 | Connected |  | N
National Grid | MONSON | 178644 | 01057 | 1000 | Solar | 05_09_139L3 | 12/15/2017 | 01/05/2018 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2018 | 02/06/2018 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2018 | 12/15/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 687 | 04/24/2020 | 10/27/2020 | 187 | 5 | 182 | 12/9/2020 | 12/8/2020 | 12/22/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177560 | 02703 | 594 | Solar | 05_05_9L4 | 07/13/2017 | 07/13/2017 | 25 | 12 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/17/2017 | 09/06/2017 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 |  | 9/18/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 186355 | 01036 | 21 | Solar | 05_09_139L3 | 05/25/2018 | 05/25/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 184801 | 02703 | 990 | Solar | 05_05_9L4 | 07/09/2018 | 06/12/2018 | 26 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/25/2018 | 10/22/2018 | 20 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2019 |  | 1/2/2021 | N | STD | 589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 195698 | 01036 | 0 | Solar | 05_09_139L3 | 06/25/2019 |  | 66 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 200411 | 02703 | 492 | Solar | 05_05_9L4 | 11/19/2018 | 12/19/2018 | 11 | 5 | 6 |  |  | 32 | 17 | 15 | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/19/2019 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 460717 | 01036 | 17.98 | Solar | 05_09_139L3 | 10/04/2022 | 10/10/2022 | 4 | 1 | 3 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2022 |  | 1/13/2024 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 325226 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 12/11/2020 | 12/18/2020 | 4 | 0 | 4 | 12/21/2020 | 12/21/2020 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2021 | 12/11/2020 |  | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 506045 | 01036 | 10 | Solar | 05_09_139L3 | 03/16/2023 | 03/22/2023 | 5 | 2 | 3 | 03/23/2023 | 03/23/2023 | 25 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2023 | 03/16/2023 | 6/4/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/7/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 331536 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 01/07/2021 | 01/12/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 682735 | 01036 | 11.4 | Solar | 05_09_139L3 | 04/03/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/14/2025 | 05/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 357402 | 02703 | 300 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2023 | 07/14/2021 | 1/6/2024 | Y | STD | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 683586 | 01057 | 10 | Solar | 05_09_139L3 | 04/08/2025 | 04/30/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 |  | 6/16/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 357809 | 02703 | 499.5 | Solar | 05_05_9L4 | 07/30/2021 | 11/11/2021 | 71 | 60 | 11 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 683852 | 01036 | 16.24 | Solar | 05_09_139L3 | 04/09/2025 | 04/15/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2025 |  | 5/20/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 357632 | 02703 | 283.2 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 10/01/2021 | 56 | 46 | 10 |  |  | 32 | 4 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 742643 | 01036 | 0 | Battery Add-On | 05_09_139L3 | 01/05/2026 | 01/07/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2026 |  | 2/25/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 357619 | 02703 | 466.6 | Solar | 05_05_9L4 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 20 | 10 | 10 |  |  | 29 | 3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | MONSON | 742844 | 01057 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 26 | 15 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2026 | 01/12/2026 | 4/6/2027 | Y | EXP | 365 | 04/24/2026 |  | 11 | 0 | 11 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 370328 | 02703 | 480 | Solar | 05_05_9L4 | 11/16/2021 | 12/14/2021 | 19 | 11 | 8 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/9/2022 | 11/16/2021 | 12/16/2025 | Y | STD | 306 | 09/08/2023 | 12/09/2025 | 822 | 582 | 240 |  |  | 12/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 748915 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 02/03/2026 | 02/05/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/19/2026 | 02/19/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2026 | 02/03/2026 | 4/16/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 374717 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L4 | 08/09/2021 |  | 33 | 26 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 754890 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 03/05/2026 | 03/20/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/07/2026 | 04/07/2026 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 374279 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 08/05/2021 | 08/17/2021 | 9 | 8 | 1 | 08/18/2021 | 08/18/2021 | 27 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/28/2021 |  | 8/17/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HAMPDEN | 754518 | 01036 | 210.3 | Solar | 05_09_139L5 | 03/06/2026 | 04/29/2026 | 37 | 27 | 10 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 384112 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 10/14/2021 | 12/23/2021 | 4 | 2 | 2 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2021 |  | 1/30/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 759088 | 01028 | 6.84 | Solar | 05_09_139L5 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 23 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 421701 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 06/15/2022 | 06/24/2022 | 6 | 4 | 2 | 06/27/2022 | 06/27/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/27/2022 |  | 10/7/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 757902 | 01036 | 17.16 | Solar | 05_09_139L5 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 28 | 7 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 427776 | 02703 | 8.064 | Solar | 05_05_9L4 | 05/05/2022 | 05/16/2022 | 8 | 7 | 1 | 05/17/2022 | 05/17/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2022 | 05/05/2022 | 9/6/2023 | Y | EXP | 365 | 08/06/2022 | 09/03/2022 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/10/2023 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 176488 | 01036 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 12/09/2015 | 12/09/2015 | 4 | 4 | 0 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/16/2015 |  | 12/14/2016 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 431477 | 02703 | 5.8 | Solar | 05_05_9L4 | 06/03/2022 | 06/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2022 |  | 8/12/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2022 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 184049 | 01036 | 10.32 | Solar | 05_09_139L5 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 18 | 5 | 13 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2018 |  |  | N | EXP | 476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 559140 | 02703 | 0 | Battery Add-On | 05_05_9L4 | 09/28/2023 | 10/02/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 104 | 84 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 186850 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 20 | 17 | 3 | 07/17/2018 | 07/17/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 560385 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 06/14/2024 |  | 79 | 55 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 188147 | 01095 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/14/2018 | 09/14/2018 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 538767 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 54 | 26 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WILBRAHAM | 188034 | 01095 | 3.8 | Solar | 05_09_139L5 | 06/15/2018 | 06/15/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/10/2018 | 06/15/2018 | 3/4/2020 | Y | EXP | 572 | 10/17/2019 | 10/30/2019 | 13 | 0 | 13 |  |  | 10/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 543889 | 02703 | 3 | Solar | 05_05_9L4 | 07/26/2023 | 08/04/2023 | 7 | 5 | 2 | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 47 | 29 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2023 |  | 11/8/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 190514 | 01036 | 9.6 | Solar | 05_09_139L5 | 07/11/2018 | 08/29/2018 | 10 | 0 | 10 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 25 | 3 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2018 | 07/11/2018 | 10/29/2019 | Y | EXP | 370 | 05/11/2019 | 05/28/2019 | 17 | 0 | 17 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 549717 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_05_9L4 | 08/24/2023 | 09/13/2023 | 14 | 13 | 1 | 09/14/2023 | 09/14/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 | 08/24/2023 | 11/22/2024 | Y | EXP | 365 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 6/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 218868 | 01095 | 10 | Solar | 05_09_139L5 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/18/2019 |  | 8/12/2019 | N | EXP | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 552428 | 02703 | 6 | Solar | 05_05_9L4 | 09/22/2023 | 09/25/2023 | 2 | 1 | 1 | 09/26/2023 | 09/26/2023 | 43 | 18 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/29/2023 |  | 1/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 224421 | 01095 | 5 | Solar | 05_09_139L5 | 05/07/2019 | 05/15/2019 | 6 | 6 | 0 | 05/16/2019 | 05/16/2019 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/4/2019 | 05/07/2019 | 2/28/2020 | Y | EXP | 269 | 10/25/2019 | 10/30/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 11/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 564312 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L4 | 10/18/2023 | 10/20/2023 | 2 | 0 | 2 | 10/23/2023 | 10/23/2023 | 80 | 64 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 3/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/27/2024 | Connected |  | N
National Grid | HAMPDEN | 223863 | 01036 | 8.74 | Solar | 05_09_139L5 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | 4 | 0 | 4 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/16/2019 |  | 6/21/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 583657 | 02703 | 8.12 | Solar | 05_05_9L4 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 10 | 7 | 3 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2024 |  | 4/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 272367 | 01095 | 9.89 | Solar | 05_09_139L5 | 05/07/2020 | 05/28/2020 | 14 | 14 | 0 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 | 05/07/2020 | 5/28/2021 | Y | EXP | 365 | 11/14/2020 | 12/10/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 613496 | 02703 | 5.8 | Solar | 05_05_9L4 | 06/05/2024 | 06/11/2024 | 4 | 3 | 1 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 35 | 21 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 273953 | 01095 | 3984 | Solar | 05_09_139L5 | 10/27/2020 | 01/12/2021 | 51 | 41 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/13/2021 | 02/09/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 628004 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 08/01/2024 | 08/22/2024 | 12 | 10 | 2 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 31 | 25 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/14/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 281671 | 01028 | 9.84 | Solar | 05_09_139L5 | 05/20/2020 | 05/22/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/26/2020 | 05/26/2020 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2020 |  | 5/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2020 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 627851 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 07/25/2024 | 08/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  | 8/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/21/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 327143 | 01028 | 11.4 | Solar | 05_09_139L5 | 11/19/2020 | 11/30/2020 | 5 | 1 | 4 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2020 |  | 2/7/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 634091 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 08/20/2024 |  | 27 | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 335442 | 01028 | 7.875 | Solar | 05_09_139L5 | 01/19/2021 | 01/25/2021 | 3 | 1 | 2 | 01/26/2021 | 01/26/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 | 01/19/2021 | 1/24/2022 | Y | EXP | 365 | 05/08/2021 | 05/25/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 7/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 637461 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 09/04/2024 | 09/16/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/17/2024 | 09/17/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/25/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 344559 | 01028 | 6.93 | Solar | 05_09_139L5 | 03/26/2021 | 04/06/2021 | 7 | 7 | 0 | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2021 |  | 4/5/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 641014 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L4 | 09/17/2024 | 10/07/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 12/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 430108 | 01028 | 9.86 | Solar | 05_09_139L5 | 10/21/2022 | 05/20/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/20/2022 |  | 11/29/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 643239 | 02703 | 3.8 | Solar | 05_05_9L4 | 09/26/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2025 | 09/26/2024 | 3/21/2026 | Y | EXP | 365 | 02/22/2025 | 02/21/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 460692 | 01028 | 14.79 | Solar | 05_09_139L5 | 10/06/2022 | 10/10/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 52 | 37 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2023 |  | 5/12/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 648652 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 10/21/2024 | 11/06/2024 | 7 | 4 | 3 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/21/2024 | 12/18/2025 | Y | EXP | 365 | 01/07/2025 | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 486713 | 01028 | 7.83 | Solar | 05_09_139L5 | 12/28/2022 | 01/03/2023 | 3 | 1 | 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2023 | 12/28/2022 | 7/6/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 651200 | 02703 | 5 | Solar | 05_05_9L4 | 11/01/2024 | 12/20/2024 | 15 | 12 | 3 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 502131 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_139L5 | 02/27/2023 | 03/01/2023 | 3 | 2 | 1 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2023 |  | 4/18/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 652294 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L4 | 11/06/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 37 | 22 | 15 | 01/27/2025 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/11/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/19/2025 |  | 2/28/2026 | N | EXP | 365 | 03/12/2025 | 04/14/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 514196 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_139L5 | 03/27/2023 | 03/31/2023 | 5 | 4 | 1 | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/9/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 655290 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L4 | 11/19/2024 | 12/11/2024 | 5 | 3 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 26 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 | 11/19/2024 | 2/25/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 567007 | 01028 | 10 | Solar | 05_09_139L5 | 11/08/2023 |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 671376 | 02703 | 18.85 | Solar | 05_05_9L4 | 02/20/2025 | 04/23/2025 | 43 | 25 | 18 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 102 | 25 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 582369 | 01028 | 15.2 | Solar | 05_09_139L5 | 01/09/2024 | 01/29/2024 | 14 | 12 | 2 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 |  | 3/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 673851 | 02703 | 3.19 | Solar | 05_05_9L4 | 02/24/2025 | 05/12/2025 | 3 | 0 | 3 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/11/2025 | 02/24/2025 | 7/24/2026 | Y | EXP | 365 | 08/02/2025 | 08/14/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 9/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 601540 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_09_139L5 | 04/05/2024 | 04/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 16 | 10 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/7/2024 | 04/05/2024 | 5/14/2025 | Y | EXP | 365 | 08/09/2024 | 08/20/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 10/4/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 741152 | 02703 | 9.12 | Solar | 05_05_9L4 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 11 | 8 | 3 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 12/18/2025 | 2/17/2027 | Y | EXP | 365 | 03/11/2026 | 04/24/2026 | 45 | 0 | 45 |  |  | 5/1/2026 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 625890 | 01028 | 9.765 | Solar | 05_09_139L5 | 08/14/2024 | 08/21/2024 | 6 | 3 | 3 | 08/22/2024 | 08/22/2024 | 58 | 35 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  | 12/2/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 669674 | 02703 | 0 | Other | 05_05_9L5 | 07/22/2025 | 08/26/2025 | 24 | 13 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2025 | 11/01/2025 | 46 | 24 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 627240 | 01028 | 0 | Solar | 05_09_139L5 | 07/24/2024 | 07/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 21 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/28/2024 |  | 9/11/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 733030 | 02703 | 25.38 | Solar | 05_05_9L5 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 0 | 1 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 31 | 12 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2025 |  | 2/4/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 631614 | 01028 | 5.76 | Solar | 05_09_139L5 | 08/09/2024 | 09/09/2024 | 3 | 0 | 3 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/09/2024 | 10/11/2025 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 745726 | 02703 | 0 | Other | 05_05_9L5 | 04/25/2026 |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | HAMPDEN | 637722 | 01036 | 3000 | Solar | 05_09_139L5 | 02/13/2025 |  | 35 | 25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 174239 | 02703 | 500 | Solar | 05_05_9L5 | 02/17/2012 | 02/17/2012 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HAMPDEN | 640515 | 01036 | 4.93 | Solar | 05_09_139L5 | 09/16/2024 | 11/19/2024 | 38 | 34 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 70 | 48 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 | 09/16/2024 | 4/15/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175148 | 02703 | 50 | Solar | 05_05_9L5 | 10/25/2013 | 10/25/2013 | 6 | 0 | 6 | 11/04/2013 | 11/04/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2013 |  | 12/31/2013 | N | EXP | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2014 | 1/24/2014 | 1/24/2014 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 651816 | 01028 | 1.45 | Solar | 05_09_139L5 | 11/04/2024 | 11/25/2024 | 6 | 1 | 5 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/7/2025 | 11/04/2024 | 1/14/2026 | Y | EXP | 365 | 02/12/2025 | 02/15/2025 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175210 | 02703 | 285 | Solar | 05_05_9L5 | 12/05/2012 | 12/05/2012 | 6 | 0 | 6 | 12/17/2012 | 12/17/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2013 | 12/05/2012 | 5/15/2013 | Y | EXP | 90 | 06/07/2013 | 07/31/2013 | 36 | 0 | 36 | 2/15/2013 | 2/15/2013 | 9/23/2013 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 562983 | 01028 | 9.765 | Solar | 05_07_97W2 | 12/04/2023 | 12/27/2023 | 16 | 13 | 3 | 12/28/2023 | 12/28/2023 | 20 | 2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/29/2024 | 12/04/2023 | 2/20/2025 | Y | EXP | 365 | 05/11/2024 | 05/14/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175554 | 02703 | 750 | Solar | 05_05_9L5 | 04/16/2014 | 04/16/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/17/2014 | 07/31/2014 | 30 | 0 | 30 | 04/25/2014 | 05/22/2014 | 19 | 0 | 19 | 07/31/2014 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/27/2014 |  | 12/31/2014 | N | STD | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 4/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 570882 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 12/01/2023 | 12/06/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 12/01/2023 | 1/31/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175800 | 02703 | 990 | Solar | 05_05_9L5 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 576442 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 12/08/2023 | 12/29/2023 | 15 | 12 | 3 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 36 | 14 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  | 4/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 175883 | 02703 | 150 | Solar | 05_05_9L5 | 05/22/2015 | 05/22/2015 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 | 06/30/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2015 | 05/22/2015 | 10/30/2016 | Y | STD | 334 | 08/11/2016 | 10/19/2016 | 47 | 0 | 47 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 11/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 580555 | 01028 | 4.64 | Solar | 05_07_97W2 | 01/12/2024 | 01/18/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 177549 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_05_9L5 | 05/15/2017 | 05/15/2017 | 6 | 5 | 1 | 05/24/2017 | 05/24/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2017 |  | 5/21/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | 2/15/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 581836 | 01028 | 5.51 | Solar | 05_07_97W2 | 01/19/2024 | 01/22/2024 | 1 | 0 | 1 | 01/23/2024 | 01/23/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 177769 | 02703 | 10 | Solar | 05_05_9L5 | 10/09/2017 | 10/09/2017 | 14 | 14 | 0 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | 102 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2017 |  | 10/15/2018 | N | EXP | 347 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | LONGMEADOW | 586576 | 01028 | 7.25 | Solar | 05_07_97W2 | 02/07/2024 | 02/14/2024 | 5 | 0 | 5 | 02/15/2024 | 02/15/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 | 02/07/2024 | 3/15/2025 | Y | EXP | 365 | 08/29/2024 | 09/30/2024 | 33 | 0 | 33 |  |  | 10/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177791 | 02703 | 612 | Solar | 05_05_9L5 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 126 | 126 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 586650 | 01028 | 8.7 | Solar | 05_07_97W2 | 02/07/2024 | 02/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 | 02/07/2024 | 3/1/2025 | Y | EXP | 365 | 03/30/2024 | 04/17/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 5/14/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 177821 | 02703 | 300 | Natural Gas | 05_05_9L5 | 06/05/2017 | 06/05/2017 | 6 | 6 | 0 | 06/15/2017 | 06/15/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2017 |  | 2/28/2018 | N | EXP | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/22/2018 | 3/22/2018 | 3/29/2018 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 587494 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 02/12/2024 | 02/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 5 | 0 | 5 | 03/22/2024 | 02/12/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/12/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2024 |  | 5/22/2025 | N | EXP | 365 | 06/13/2024 | 10/09/2024 | 119 | 0 | 119 |  |  | 11/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178187 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 04/13/2018 | 04/13/2018 | 13 | 0 | 13 | 05/18/2018 | 05/18/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2018 |  | 4/21/2019 | N | EXP | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/14/2019 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 590155 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 02/23/2024 | 04/11/2024 | 34 | 25 | 9 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2024 | 02/23/2024 | 5/3/2025 | Y | EXP | 365 | 10/05/2024 | 11/22/2024 | 49 | 0 | 49 |  |  | 12/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 178321 | 02703 | 612 | Solar | 05_05_9L5 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 126 | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/13/2018 | 03/29/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/3/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 589671 | 01028 | 9.57 | Solar | 05_07_97W2 | 02/27/2024 | 02/28/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 94 | 25 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 292469 | 02703 | 0 | Solar | 05_05_9L5 | 05/20/2020 | 12/23/2021 | 2 | 0 | 2 | 05/27/2020 | 05/27/2020 | 69 | 50 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2020 | 05/20/2020 | 10/12/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 591319 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 03/06/2024 | 04/17/2024 | 27 | 25 | 2 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 372331 | 02703 | 11.02 | Solar | 05_05_9L5 | 08/04/2021 | 08/09/2021 | 10 | 6 | 4 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/7/2021 |  | 10/13/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 595756 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 03/14/2024 | 03/15/2024 | 1 | 0 | 1 | 03/18/2024 | 03/18/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2024 | 03/14/2024 | 3/25/2025 | Y | EXP | 365 | 10/03/2024 | 11/01/2024 | 30 | 0 | 30 |  |  | 11/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 392829 | 02771 | 10 | Solar | 05_05_9L5 | 12/09/2021 | 01/07/2022 | 5 | 1 | 4 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/13/2022 | 12/09/2021 | 5/9/2023 | Y | EXP | 365 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | 4 | 0 | 4 |  |  | 6/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 601570 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 04/17/2024 | 04/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/23/2024 | 04/23/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | REHOBOTH | 403290 | 02769 | 250 | Solar | 05_05_9L5 | 01/19/2022 | 01/28/2022 | 7 | 1 | 6 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 | 01/19/2022 | 5/13/2024 | Y | EXP | 386 | 04/15/2024 | 04/14/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/29/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 607477 | 01028 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 05/01/2024 | 07/15/2024 | 45 | 42 | 3 | 07/16/2024 | 07/16/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 411356 | 02703 | 4999.2 | Battery Add-On | 05_05_9L5 | 05/11/2022 | 07/07/2022 | 38 | 29 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/08/2022 | 08/04/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 615043 | 01028 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 06/04/2024 | 06/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/13/2024 | 06/13/2024 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2024 | 06/04/2024 | 8/28/2025 | Y | EXP | 365 | 09/05/2024 | 09/06/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 11/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 506779 | 02771 | 11.02 | Solar | 05_05_9L5 | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 2 | 0 | 2 | 03/22/2023 | 03/22/2023 | 150 | 130 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/26/2023 |  | 12/1/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 618878 | 01028 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 06/18/2024 | 07/03/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 18 | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2024 | 06/18/2024 | 8/6/2025 | Y | EXP | 365 | 12/12/2024 | 03/14/2025 | 93 | 0 | 93 |  |  | 4/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 579428 | 02703 | 6.09 | Solar | 05_05_9L5 | 12/26/2023 | 01/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 35 | 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/22/2024 | 12/26/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 06/04/2024 | 07/09/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 620708 | 01028 | 6 | Solar | 05_07_97W2 | 06/26/2024 | 07/11/2024 | 1 | 0 | 1 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 48 | 34 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 603824 | 02703 | 15.2 | Solar | 05_05_9L5 | 04/15/2024 | 04/17/2024 | 2 | 1 | 1 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2024 |  | 5/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 629620 | 02368 | 6.72 | Solar | 05_07_97W2 | 08/02/2024 | 08/13/2024 | 5 | 0 | 5 | 08/14/2024 | 08/14/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 | 08/02/2024 | 9/27/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 619110 | 02703 | 6.84 | Solar | 05_05_9L5 | 06/19/2024 | 07/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 13 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/25/2024 |  | 7/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 630217 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 08/05/2024 | 08/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2024 |  | 8/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | REHOBOTH | 632018 | 02769 | 5.12 | Solar | 05_05_9L5 | 08/16/2024 | 08/20/2024 | 2 | 1 | 1 | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 633443 | 02368 | 9.57 | Solar | 05_07_97W2 | 08/22/2024 | 10/03/2024 | 26 | 24 | 2 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2024 |  | 11/6/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 646163 | 02771 | 6 | Solar | 05_05_9L5 | 10/21/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2024 |  | 12/19/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 639713 | 02368 | 2.32 | Solar | 05_07_97W2 | 09/12/2024 | 09/25/2024 | 1 | 0 | 1 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | 57 | 25 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/23/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 657113 | 02771 | 6.96 | Solar | 05_05_9L5 | 11/26/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2025 | 11/26/2024 | 2/7/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641021 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 10/07/2024 | 11/12/2024 | 15 | 10 | 5 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/17/2024 | 10/07/2024 | 3/12/2026 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 04/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 9/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 673203 | 02771 | 17.28 | Solar | 05_05_9L5 | 02/25/2025 | 03/03/2025 | 5 | 1 | 4 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 28 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/15/2025 |  | 4/21/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 646523 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 10/18/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 40 | 17 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2025 |  | 1/28/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 678782 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_05_9L5 | 03/19/2025 | 03/26/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | 22 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/1/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 654919 | 02368 | 11.5 | Solar | 05_07_97W2 | 11/19/2024 | 11/25/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 30 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/25/2025 |  | 3/27/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 196383 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 09/19/2018 | 11/20/2018 | 23 | 23 | 0 | 11/21/2018 | 11/21/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 669810 | 02368 | 2.03 | Solar | 05_07_97W2 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2025 |  | 4/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 248607 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 3 | 0 | 3 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2019 | 08/13/2019 | 9/30/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/4/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 674265 | 02368 | 11.4 | Solar | 05_07_97W2 | 02/26/2025 | 03/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/4/2025 |  | 4/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 281490 | 02703 | 6 | Solar | 05_07_91W40 | 05/22/2020 | 05/27/2020 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2020 | 05/28/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/29/2020 | 05/22/2020 | 5/12/2022 | Y | EXP | 365 | 08/12/2021 | 08/28/2021 | 15 | 3 | 12 |  |  | 9/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 697060 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_97W2 | 07/10/2025 | 07/16/2025 | 4 | 0 | 4 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | 67 | 55 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 315002 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 10/26/2020 | 10/27/2020 | 0 | 0 | 0 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2020 | 10/26/2020 |  | Y | EXP | 365 | 02/18/2021 | 02/24/2021 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/10/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 710397 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_97W2 | 08/07/2025 | 08/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/27/2025 | 08/27/2025 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 392439 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 11/23/2021 | 01/03/2022 | 9 | 3 | 6 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2022 |  | 6/15/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/11/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 712286 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_97W2 | 08/14/2025 | 09/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 43 | 29 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/17/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 413365 | 02771 | 23.4 | Solar | 05_07_91W40 | 03/24/2022 |  | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 715435 | 02368 | 10.15 | Solar | 05_07_97W2 | 08/28/2025 | 09/26/2025 | 3 | 0 | 3 | 09/29/2025 | 09/29/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2025 | 08/28/2025 | 11/3/2026 | Y | EXP | 365 | 12/24/2025 | 01/06/2026 | 14 | 0 | 14 |  |  | 1/8/2026 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 743893 | 02703 | 11.5 | Solar | 05_07_97W2 | 01/07/2026 | 01/12/2026 | 3 | 0 | 3 | 01/13/2026 | 01/13/2026 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  | 2/27/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/2/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 485572 | 02368 |  | Other | 05_07_91W40 | 01/19/2023 | 02/03/2023 | 12 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2023 | 08/03/2023 | 124 | 105 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 714211 | 02703 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 08/22/2025 | 10/03/2025 | 3 | 0 | 3 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 31 | 21 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2025 |  | 12/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 493283 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_91W40 | 02/03/2023 | 02/07/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/17/2023 | 02/03/2023 | 11/7/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/29/2023 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 715083 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 08/28/2025 | 09/23/2025 | 1 | 0 | 1 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2025 | 08/28/2025 | 2/7/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | RANDOLPH | 557710 | 02368 | 3.84 | Solar | 05_07_91W40 | 09/29/2023 | 10/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2023 | 09/29/2023 | 12/8/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SEEKONK | 725687 | 02771 | 18.56 | Solar | 05_07_97W3 | 10/10/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/16/2025 | 10/16/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/5/2025 |  | 2/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 548907 | 02368 | 600 | Natural Gas | 05_07_91W40 | 10/03/2023 | 02/05/2024 | 82 | 73 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 731036 | 02771 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 3 | 0 | 3 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 37 | 25 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/6/2026 |  | 2/18/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 548794 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W40 | 08/25/2023 | 08/28/2023 | 1 | 0 | 1 | 08/29/2023 | 08/29/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 | 08/25/2023 | 11/24/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 02/06/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SEEKONK | 739909 | 02771 | 11.5 | Solar | 05_07_97W3 | 12/12/2025 | 01/22/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 554168 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_91W40 | 09/25/2023 | 09/29/2023 | 4 | 0 | 4 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/2/2023 | 09/25/2023 | 11/22/2024 | Y | EXP | 365 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATTLEBORO | 745422 | 02703 | 11.4 | Solar | 05_07_97W3 | 01/14/2026 | 01/21/2026 | 4 | 0 | 4 | 01/22/2026 | 01/22/2026 | 37 | 24 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 583557 | 02368 | 4.35 | Solar | 05_07_91W40 | 02/08/2024 | 02/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/13/2024 | 02/13/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 753557 | 02703 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | 4 | 0 | 4 | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 23 | 7 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | RANDOLPH | 609945 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W40 | 05/09/2024 | 06/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | 43 | 22 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2024 | 05/09/2024 | 9/30/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2025 | 04/10/2025 | 34 | 0 | 34 |  |  | 4/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 754868 | 02771 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/05/2026 | 03/11/2026 | 3 | 1 | 2 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/21/2026 |  | 4/30/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 616891 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W40 | 06/10/2024 | 06/17/2024 | 1 | 0 | 1 | 06/18/2024 | 06/18/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/19/2024 |  | 7/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 755947 | 02771 | 20 | Solar | 05_07_97W3 | 03/11/2026 | 03/16/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/17/2026 | 03/17/2026 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/8/2026 |  | 4/15/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 621865 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W40 | 07/01/2024 | 07/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2024 |  | 7/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2024 | Connected |  | N
National Grid | SEEKONK | 176647 | 02771 | 1260 | Solar | 05_07_97W3 | 02/17/2016 | 02/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2016 | 03/08/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 625778 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 07/18/2024 | 07/28/2024 | 3 | 0 | 3 | 07/29/2024 | 07/29/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/14/2024 |  | 8/23/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176646 | 02302 | 1988 | Solar | 05_07_97W3 | 02/17/2016 | 02/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/18/2016 | 03/08/2016 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2017 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 626535 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 07/22/2024 | 08/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 31 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 07/22/2024 | 11/22/2025 | Y | EXP | 365 | 02/11/2025 | 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/1/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176628 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 10/15/2015 | 10/15/2015 | 4 | 4 | 0 | 10/21/2015 | 10/21/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 |  | 10/20/2016 | N | EXP | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 8/18/2016 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 632647 | 02368 | 4.06 | Solar | 05_07_91W40 | 08/14/2024 | 08/22/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/23/2024 | 08/23/2024 | 16 | 10 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/19/2024 | 08/14/2024 | 10/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2025 | 03/19/2025 | 12 | 0 | 12 |  |  | 3/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176652 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_97W3 | 02/17/2016 | 02/17/2016 | 2 | 2 | 0 | 02/22/2016 | 02/22/2016 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2016 | 02/17/2016 | 9/26/2019 | Y | EXP | 1274 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 639571 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W40 | 09/12/2024 | 09/27/2024 | 7 | 6 | 1 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/25/2024 | 09/12/2024 | 12/5/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176991 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_97W3 | 03/13/2017 | 03/13/2017 | 9 | 7 | 2 | 03/28/2017 | 03/28/2017 | 251 | 0 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/29/2017 |  | 3/20/2018 | N | EXP | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 641061 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_91W40 | 09/17/2024 | 10/02/2024 | 9 | 6 | 3 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2024 |  | 11/14/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177328 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_97W3 | 06/20/2016 | 06/20/2016 | 2 | 2 | 0 | 06/23/2016 | 06/23/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2016 |  | 6/26/2017 | N | EXP | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 10/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 647766 | 02368 | 6.09 | Solar | 05_07_91W40 | 10/17/2024 | 11/12/2024 | 12 | 9 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 | 10/17/2024 | 12/31/2025 | Y | EXP | 365 | 04/15/2025 | 05/16/2025 | 32 | 0 | 32 |  |  | 5/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177626 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 05/23/2017 | 05/23/2017 | 3 | 3 | 0 | 05/30/2017 | 05/30/2017 | 208 | 0 | 208 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/1/2017 |  | 5/29/2018 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 655817 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W40 | 11/20/2024 | 01/15/2025 | 19 | 13 | 6 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/26/2025 |  | 10/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177813 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 5 | 2 | 3 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/10/2017 |  | 4/5/2018 | N | EXP | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 660096 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W40 | 12/11/2024 | 12/27/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 |  | 2/11/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178683 | 02302 | 149.4 | Solar | 05_07_97W3 | 12/18/2017 | 12/18/2017 | 49 | 41 | 8 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2018 |  | 6/30/2020 | N | EXP | 285 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 425562 | 02343 | 999 | Solar | 05_07_91W41 | 08/15/2022 | 09/06/2022 | 16 | 6 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/07/2022 | 09/28/2022 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 08/15/2022 | 11/5/2026 | Y | STD | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 193636 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 08/15/2018 | 10/08/2018 | 46 | 22 | 24 | 11/02/2018 | 11/02/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2019 | 08/15/2018 | 10/8/2020 | Y | EXP | 365 | 10/23/2019 | 11/13/2019 | 21 | 0 | 21 |  |  | 1/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 651586 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W41 | 11/13/2024 | 12/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2025 | 11/13/2024 | 1/29/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 06/02/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 247656 | 02302 | 5 | Solar | 05_07_97W3 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | 2 | 0 | 2 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 19 | 16 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2019 | 09/25/2019 | 9/25/2020 | Y | EXP | 365 | 03/04/2020 | 05/08/2020 | 65 | 0 | 65 |  |  | 6/18/2020 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 736127 | 02343 | 11.168 | Solar | 05_07_91W41 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 | 01/06/2026 | 4/8/2027 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | BROCKTON | 271946 | 02302 | 15.2 | Solar | 05_07_97W3 | 01/06/2020 | 01/17/2020 | 6 | 6 | 0 | 01/21/2020 | 01/21/2020 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2020 |  | 1/8/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 748972 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_91W41 | 02/03/2026 | 02/06/2026 | 3 | 0 | 3 | 02/24/2026 | 02/24/2026 | 21 | 4 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2026 |  | 4/7/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | BROCKTON | 318107 | 02302 | 9.57 | Solar | 05_07_97W3 | 10/08/2020 | 10/19/2020 | 6 | 6 | 0 | 10/20/2020 | 10/20/2020 | 25 | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2020 |  | 10/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/24/2021 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 750831 | 02368 |  | Battery Add-On | 05_07_91W41 | 02/12/2026 | 02/19/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 318700 | 02302 | 6 | Solar | 05_07_97W3 | 11/23/2020 | 12/10/2020 | 11 | 9 | 2 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/8/2021 |  | 12/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2021 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 175573 | 02343 | 3720 | Solar | 05_07_91W41 | 10/15/2014 | 10/15/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/23/2014 | 11/12/2014 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2015 | 10/15/2014 | 9/30/2017 | Y | STD | 843 | 06/16/2017 | 08/08/2017 | 36 | 0 | 36 | 8/9/2017 | 8/9/2017 | 8/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 333373 | 02302 | 9.36 | Solar | 05_07_97W3 | 01/23/2021 | 01/27/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/28/2021 | 01/28/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/2/2021 | 01/23/2021 | 4/20/2022 | Y | EXP | 365 | 03/03/2022 | 03/07/2022 | 5 | 0 | 5 |  |  | 3/15/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176245 | 02368 | 5100 | Solar | 05_07_91W41 | 04/30/2015 | 04/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/06/2015 | 05/08/2015 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/30/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 336483 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 01/12/2021 | 01/15/2021 | 2 | 0 | 2 | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 176315 | 02368 | 2610 | Solar | 05_07_91W41 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 | 06/04/2015 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2015 | 05/08/2015 | 10/10/2017 | Y | STD | 656 | 05/05/2017 | 11/08/2017 | 124 | 0 | 124 | 11/8/2017 | 11/8/2017 | 11/15/2017 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 354572 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_97W3 | 05/27/2021 | 12/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 06/02/2021 | 06/02/2021 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/14/2021 | 05/27/2021 | 12/11/2022 | Y | EXP | 365 | 12/07/2021 | 12/09/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 3/17/2022 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 226520 | 02368 | 4061 | Solar | 05_07_91W41 | 06/11/2019 | 07/02/2019 | 15 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/03/2019 | 07/30/2019 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 534192 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 06/20/2023 | 06/22/2023 | 2 | 0 | 2 | 06/23/2023 | 06/23/2023 | 22 | 0 | 22 | 08/29/2023 | 10/02/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/02/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2023 |  | 10/22/2024 | N | EXP | 365 | 12/21/2023 | 02/08/2024 | 49 | 1 | 48 |  |  | 4/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 328433 | 02343 | 9.8 | Solar | 05_07_91W41 | 01/07/2021 | 01/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/16/2021 | 01/07/2021 | 6/25/2022 | Y | EXP | 365 | 06/18/2021 | 06/28/2021 | 11 | 0 | 11 |  |  | 3/29/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 535946 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 2 | 1 | 1 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2023 | 07/05/2023 | 8/9/2024 | Y | EXP | 365 | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 2 | 0 | 2 |  |  | 10/23/2023 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 404665 | 02343 | 0 | Solar | 05_07_91W41 | 01/04/2022 | 01/10/2022 | 4 | 2 | 2 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2022 |  | 1/31/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/6/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 546998 | 02302 | 11.34 | Solar | 05_07_97W3 | 08/28/2023 | 09/05/2023 | 6 | 5 | 1 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24 | 0 | 24 | 11/21/2023 | 01/05/2024 | 31 | 3 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/05/2024 | 31 | 3 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/10/2024 |  | 2/11/2025 | N | EXP | 365 | 05/02/2024 | 06/01/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 6/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 429020 | 02343 | 499 | Solar | 05_07_91W41 | 06/03/2022 | 07/01/2022 | 18 | 12 | 6 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 548813 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 08/30/2023 | 09/12/2023 | 9 | 8 | 1 | 09/13/2023 | 09/13/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2023 | 08/30/2023 | 11/5/2024 | Y | EXP | 365 | 01/04/2024 | 02/08/2024 | 36 | 0 | 36 |  |  | 2/29/2024 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 490718 | 02368 | 0 | Solar | 05_07_91W41 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 2 | 1 | 1 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/8/2023 |  | 2/13/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 551665 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 10/11/2023 | 10/16/2023 | 3 | 0 | 3 | 10/17/2023 | 10/17/2023 | 49 | 28 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 10/11/2023 | 1/29/2025 | Y | EXP | 365 | 04/25/2024 | 08/14/2024 | 112 | 0 | 112 |  |  | 8/23/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 559477 | 02368 | 7.56 | Solar | 05_07_91W41 | 10/27/2023 | 10/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 29 | 14 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2023 | 10/27/2023 | 2/6/2025 | Y | EXP | 365 | 02/27/2024 | 04/19/2024 | 53 | 0 | 53 |  |  | 5/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 587439 | 02302 | 7.25 | Solar | 05_07_97W3 | 02/09/2024 | 03/07/2024 | 19 | 16 | 3 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | 5 | 0 | 5 | 04/29/2024 | 05/02/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2024 |  | 6/1/2025 | N | EXP | 365 | 06/13/2024 | 08/30/2024 | 79 | 0 | 79 |  |  | 10/2/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 544773 | 02368 | 15.2 | Solar | 05_07_91W41 | 07/31/2023 | 08/03/2023 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/29/2023 |  | 9/17/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 608653 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 05/03/2024 | 05/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/15/2024 | 05/15/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/31/2024 |  | 6/3/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 606032 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W41 | 04/23/2024 | 05/07/2024 | 9 | 6 | 3 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/24/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 608570 | 02302 | 6.93 | Solar | 05_07_97W3 | 05/03/2024 | 05/09/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 85 | 75 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 760893 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W42 | 04/03/2026 | 04/09/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | BROCKTON | 622060 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 07/23/2024 | 09/06/2024 | 9 | 8 | 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 |  | 10/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 256585 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W42 | 10/17/2019 | 10/21/2019 | 2 | 1 | 1 | 10/22/2019 | 10/22/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/30/2019 | 10/17/2019 | 6/9/2021 | Y | EXP | 365 | 01/14/2020 | 01/13/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/13/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 630075 | 02302 | 3.15 | Solar | 05_07_97W3 | 08/05/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2024 | 08/05/2024 | 9/4/2025 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 371375 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W42 | 08/13/2021 | 08/18/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/19/2021 | 08/19/2021 | 36 | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/18/2021 | 08/13/2021 | 9/25/2023 | Y | EXP | 365 | 02/15/2022 | 04/25/2022 | 70 | 0 | 70 |  |  | 11/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 639504 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 09/11/2024 | 12/04/2024 | 46 | 45 | 1 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | 51 | 25 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 402619 | 02368 | 3.84 | Solar | 05_07_91W42 | 01/24/2022 | 02/02/2022 | 7 | 0 | 7 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2022 |  | 3/20/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2022 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 643251 | 02333 | 4.8 | Solar | 05_07_97W3 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 1 | 0 | 1 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 565340 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_91W42 | 11/27/2023 | 11/30/2023 | 3 | 0 | 3 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 30 | 6 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2024 | 11/27/2023 | 2/19/2025 | Y | EXP | 365 | 04/25/2024 | 05/03/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 5/13/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 644166 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 10/02/2024 | 10/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 589554 | 02343 | 9.8 | Solar | 05_07_91W42 | 02/21/2024 | 03/29/2024 | 27 | 24 | 3 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 19 | 17 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/26/2024 | 02/21/2024 | 12/13/2025 | Y | EXP | 365 | 06/27/2024 | 07/25/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 3/17/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 646249 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 10/17/2024 | 11/19/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 | 10/17/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 | 04/30/2025 | 06/18/2025 | 50 | 0 | 50 |  |  | 7/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 602878 | 02343 | 4.06 | Solar | 05_07_91W42 | 04/09/2024 | 05/10/2024 | 3 | 2 | 1 | 05/13/2024 | 05/13/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2024 | 04/09/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 656845 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 11/26/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/24/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 606767 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W42 | 04/25/2024 | 04/29/2024 | 1 | 0 | 1 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/13/2024 |  | 6/5/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2024 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 661823 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 12/24/2024 | 01/17/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/21/2025 | 01/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 | 12/24/2024 | 4/5/2026 | Y | EXP | 365 | 05/07/2025 | 11/05/2025 | 183 | 0 | 183 |  |  | 1/6/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 651638 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W42 | 11/13/2024 | 12/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/17/2024 | 12/17/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/28/2025 |  | 2/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2025 | Connected |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 667503 | 02333 | 8.99 | Solar | 05_07_97W3 | 01/28/2025 | 02/25/2025 | 8 | 4 | 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | 21 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/28/2025 |  | 5/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 681001 | 02368 | 4.56 | Solar | 05_07_91W42 | 03/27/2025 | 04/24/2025 | 3 | 0 | 3 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | 47 | 33 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 680640 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/26/2025 | 04/10/2025 | 20 | 19 | 1 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/27/2025 | 03/26/2025 | 7/9/2026 | Y | EXP | 365 | 08/29/2025 | 11/21/2025 | 85 | 0 | 85 |  |  | 11/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 692993 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_91W42 | 05/23/2025 | 07/15/2025 | 3 | 0 | 3 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 684881 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 04/14/2025 | 05/08/2025 | 1 | 0 | 1 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 14 | 0 | 14 | 06/05/2025 | 06/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/04/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/14/2025 | 6/16/2026 | Y | EXP | 365 | 11/04/2025 | 12/01/2025 | 28 | 0 | 28 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 701723 | 02368 | 9.5 | Solar | 05_07_91W42 | 06/27/2025 | 07/11/2025 | 8 | 3 | 5 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/11/2025 | 06/27/2025 | 9/15/2026 | Y | EXP | 365 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 686545 | 02382 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 04/21/2025 | 05/13/2025 | 4 | 0 | 4 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2025 | 04/21/2025 | 9/2/2026 | Y | EXP | 365 | 11/26/2025 | 01/15/2026 | 51 | 0 | 51 |  |  | 2/5/2026 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 632735 | 02343 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/01/2024 | 04/23/2025 | 23 | 21 | 2 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/21/2025 | 10/01/2024 | 7/2/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 10/09/2025 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 701953 | 02333 | 7.6 | Solar | 05_07_97W3 | 07/02/2025 | 07/23/2025 | 3 | 0 | 3 | 07/30/2025 | 07/30/2025 | 36 | 19 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/22/2025 | 07/02/2025 | 10/6/2026 | Y | EXP | 365 | 11/08/2025 | 01/21/2026 | 75 | 0 | 75 |  |  | 1/23/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 643789 | 02368 | 75 | Solar | 05_07_91W43 | 12/03/2024 | 02/19/2025 | 52 | 43 | 9 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2025 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BRIDGEWATER | 705472 | 02333 | 5.76 | Solar | 05_07_97W3 | 07/17/2025 | 08/01/2025 | 4 | 0 | 4 | 08/13/2025 | 08/13/2025 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | HOLBROOK | 660767 | 02343 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 12/16/2024 | 03/25/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 24 | 0 | 24 | 05/27/2025 | 06/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/18/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2025 |  | 2/16/2027 | N | EXP | 365 | 10/04/2025 | 10/09/2025 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 712872 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 08/18/2025 | 09/11/2025 | 6 | 2 | 4 | 09/25/2025 | 09/25/2025 | 20 | 4 | 16 | 10/30/2025 | 12/09/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/09/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/10/2025 |  | 12/12/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 757475 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 03/18/2026 | 03/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | EAST BRIDGEWATER | 728113 | 02333 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 10/21/2025 | 12/04/2025 | 6 | 1 | 5 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HOLBROOK | 187893 | 02343 | 11.4 | Solar | 05_07_91W43 | 06/25/2018 | 06/25/2018 | 3 | 0 | 3 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/18/2018 |  | 1/27/2020 | N | EXP | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 754577 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W3 | 03/04/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/30/2026 |  | 4/2/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 191213 | 02368 | 0 | Solar | 05_07_91W43 | 08/28/2018 | 09/14/2018 | 12 | 2 | 10 | 09/17/2018 | 09/17/2018 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 665647 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W4 | 01/16/2025 | 03/05/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/7/2025 | 01/16/2025 | 10/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Design |  | N
National Grid | HOLBROOK | 288315 | 02343 | 0 | Other | 05_07_91W43 | 05/07/2020 | 08/26/2020 | 77 | 70 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/27/2020 | 04/29/2021 | 166 | 26 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 725062 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W4 | 10/08/2025 | 10/27/2025 | 11 | 10 | 1 | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2025 |  | 12/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 311151 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 1 | 0 | 1 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2020 | 10/01/2020 | 8/18/2022 | Y | EXP | 365 | 08/10/2021 | 10/12/2021 | 42 | 3 | 39 |  |  | 12/20/2021 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 747168 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W4 | 01/23/2026 | 01/28/2026 | 2 | 0 | 2 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 34 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | HOLBROOK | 315789 | 02343 | 9.8 | Solar | 05_07_91W43 | 11/03/2020 | 11/05/2020 | 1 | 0 | 1 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/14/2020 | 11/03/2020 | 12/22/2024 | Y | EXP | 365 | 07/24/2021 | 07/26/2021 | 3 | 0 | 3 |  |  | 1/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 757427 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 1 | 0 | 1 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/14/2026 |  | 4/16/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | RANDOLPH | 321262 | 02368 | 9.8 | Solar | 05_07_91W43 | 12/03/2020 | 12/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/12/2021 |  | 3/23/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178045 | 02302 | 51.75 | Solar | 05_07_97W4 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 14 | 13 | 1 | 05/25/2017 | 05/25/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/26/2017 |  | 5/10/2018 | N | EXP | 349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/29/2017 | 9/29/2017 | 10/4/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 348390 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 04/22/2021 | 04/28/2021 | 3 | 0 | 3 | 04/29/2021 | 04/29/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/8/2021 |  | 8/3/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 285089 | 02302 | 7.68 | Solar | 05_07_97W4 | 03/25/2020 | 04/01/2020 | 4 | 0 | 4 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/27/2020 | 03/25/2020 | 10/21/2021 | Y | EXP | 365 | 01/29/2021 | 03/12/2021 | 42 | 0 | 42 |  |  | 4/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 355333 | 02368 | 480 | Natural Gas | 05_07_91W43 | 06/14/2021 | 09/14/2021 | 64 | 52 | 12 |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 342233 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 05/04/2021 | 05/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/23/2021 | 05/04/2021 | 9/25/2022 | Y | EXP | 365 | 08/11/2021 | 09/23/2021 | 43 | 3 | 40 |  |  | 5/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 450999 | 02343 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 09/15/2022 | 09/19/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/20/2022 | 09/20/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2022 | 09/15/2022 | 3/31/2024 | Y | EXP | 365 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 3 | 0 | 3 |  |  | 4/28/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 351290 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 04/23/2021 | 04/28/2021 | 2 | 0 | 2 | 04/29/2021 | 04/29/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/16/2021 | 04/23/2021 | 11/9/2022 | Y | EXP | 365 | 10/19/2021 | 10/19/2021 | 1 | 0 | 1 |  |  | 12/15/2021 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 381633 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_91W43 | 10/04/2021 | 12/16/2021 | 26 | 16 | 10 | 11/04/2021 | 11/04/2021 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/15/2021 | 10/04/2021 | 4/14/2023 | Y | EXP | 365 | 02/22/2022 | 04/14/2022 | 51 | 0 | 51 |  |  | 5/13/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 413313 | 02302 | 125 | Solar | 05_07_97W4 | 03/14/2022 | 08/01/2022 | 96 | 87 | 9 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 50 | 28 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/25/2023 | 03/14/2022 | 8/5/2024 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 409189 | 02368 | 4.8 | Solar | 05_07_91W43 | 02/11/2022 | 02/22/2022 | 6 | 0 | 6 | 02/23/2022 | 02/23/2022 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/21/2022 |  | 3/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 576970 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_97W4 | 12/27/2023 | 01/02/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 28 | 10 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 12/27/2023 | 2/20/2025 | Y | EXP | 365 | 09/12/2024 | 11/05/2024 | 55 | 0 | 55 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 418384 | 02343 | 16.24 | Solar | 05_07_91W43 | 03/18/2022 | 03/28/2022 | 6 | 5 | 1 | 03/29/2022 | 03/29/2022 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/31/2022 |  | 11/24/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2022 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 614076 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_97W4 | 05/29/2024 | 06/10/2024 | 2 | 0 | 2 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2024 |  | 7/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 438914 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 07/05/2022 | 08/11/2022 | 27 | 24 | 3 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 22 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2022 | 07/05/2022 | 5/22/2024 | Y | EXP | 365 | 05/13/2023 | 05/19/2023 | 7 | 0 | 7 |  |  | 7/24/2023 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 651128 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 60 | 36 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 | 11/12/2024 | 9/14/2026 | Y | EXP | 365 | 10/04/2025 | 02/13/2026 | 133 | 65 | 68 |  |  | 2/13/2026 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 492594 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/16/2023 |  | 9/30/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 656239 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_97W4 | 11/22/2024 | 01/22/2025 | 22 | 18 | 4 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2025 | 11/22/2024 | 3/11/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/24/2025 | 87 | 0 | 87 |  |  | 12/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 540461 | 02343 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 07/17/2023 | 07/18/2023 | 1 | 0 | 1 | 07/19/2023 | 07/19/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/15/2023 | 07/17/2023 | 9/16/2024 | Y | EXP | 365 | 10/28/2023 | 11/14/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 1/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 670368 | 02301 | 10 | Solar | 05_07_97W4 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 3 | 0 | 3 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/1/2025 |  | 6/4/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 564420 | 02368 | 9.765 | Solar | 05_07_91W43 | 01/24/2024 | 01/25/2024 | 2 | 1 | 1 | 01/26/2024 | 01/26/2024 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 01/24/2024 | 3/8/2025 | Y | EXP | 365 | 04/10/2024 | 05/08/2024 | 29 | 0 | 29 |  |  | 5/9/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 176559 | 02302 | 2052 | Solar | 05_07_97W5 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2015 | 11/06/2015 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 02/03/2016 | 08/09/2017 | 378 | 89 | 289 | 8/25/2016 |  | 10/14/2016 | N | STD | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 562243 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/25/2023 |  | 81 | 25 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 176979 | 02302 | 5.2 | Solar | 05_07_97W5 | 12/28/2016 | 12/28/2016 | 4 | 4 | 0 | 01/05/2017 | 01/05/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/6/2017 | 12/28/2016 | 1/3/2018 | Y | EXP | 362 | 07/24/2017 | 08/10/2017 | 13 | 0 | 13 | 9/5/2017 | 9/5/2017 | 9/7/2017 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 568122 | 02368 | 22.8 | Solar | 05_07_91W43 | 11/22/2023 | 12/18/2023 | 17 | 14 | 3 | 12/19/2023 | 12/19/2023 | 288 | 263 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2025 |  | 3/13/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177321 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 06/17/2016 | 06/17/2016 | 1 | 1 | 0 | 06/21/2016 | 06/21/2016 | 149 | 0 | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/28/2016 |  | 6/25/2017 | N | EXP | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 571413 | 02368 | 75 | Solar | 05_07_91W43 | 11/22/2023 |  | 110 | 26 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 189432 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 06/27/2018 | 06/27/2018 | 9 | 0 | 9 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/27/2018 | 06/27/2018 | 8/12/2020 | Y | EXP | 675 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 576220 | 02368 | 2.32 | Solar | 05_07_91W43 | 12/20/2023 | 12/22/2023 | 1 | 1 | 0 | 12/26/2023 | 12/26/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 194453 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_97W5 | 09/04/2018 | 10/05/2018 | 6 | 6 | 0 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2018 | 09/04/2018 | 3/5/2019 | Y | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2018 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 578958 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 01/31/2024 | 02/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 |  | 3/10/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 195014 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 09/06/2018 | 09/24/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/25/2018 | 09/25/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2018 | 09/06/2018 | 3/5/2019 | Y | EXP | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/16/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 580600 | 02368 | 9.765 | Solar | 05_07_91W43 | 01/23/2024 | 01/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 01/25/2024 | 01/25/2024 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2024 | 01/23/2024 | 3/4/2025 | Y | EXP | 365 | 03/26/2024 | 04/22/2024 | 28 | 0 | 28 |  |  | 4/26/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 316225 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 11/02/2020 | 11/09/2020 | 4 | 0 | 4 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 591245 | 02368 | 3.78 | Solar | 05_07_91W43 | 03/06/2024 | 03/11/2024 | 3 | 0 | 3 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 4 | 1 | 3 | 04/08/2024 | 05/02/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/02/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 466954 | 02302 | 3.77 | Solar | 05_07_97W5 | 02/23/2023 | 04/12/2023 | 34 | 28 | 6 | 04/13/2023 | 04/13/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/16/2023 | 02/23/2023 | 7/23/2024 | Y | EXP | 365 | 10/21/2023 | 11/07/2023 | 18 | 0 | 18 |  |  | 11/9/2023 | Connected |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 590937 | 02368 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 02/22/2024 | 02/26/2024 | 2 | 0 | 2 | 02/27/2024 | 02/27/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/4/2024 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 572536 | 02301 | 9.6 | Solar | 05_07_97W5 | 11/27/2023 | 12/11/2023 | 10 | 7 | 3 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 26 | 3 | 23 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2024 | 11/27/2023 | 3/5/2025 | Y | EXP | 365 | 03/16/2024 | 04/19/2024 | 35 | 0 | 35 |  |  | 5/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 607506 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 04/29/2024 | 05/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 05/15/2024 | 05/15/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 579463 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W5 | 01/10/2024 | 01/16/2024 | 3 | 0 | 3 | 01/17/2024 | 01/17/2024 | 22 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/21/2024 | 01/10/2024 | 3/6/2025 | Y | EXP | 365 | 05/24/2024 | 09/11/2024 | 111 | 0 | 111 |  |  | 9/17/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 631090 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 08/08/2024 | 09/10/2024 | 18 | 16 | 2 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/23/2024 |  | 11/21/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/21/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 625881 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 07/18/2024 | 08/02/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/20/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 632654 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 08/14/2024 | 08/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2024 |  | 2/10/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 642842 | 02302 | 10 | Solar | 05_07_97W5 | 09/30/2024 | 12/11/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 32 | 8 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/5/2025 | 09/30/2024 | 2/11/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 640968 | 02368 | 5 | Solar | 05_07_91W43 | 09/19/2024 | 10/17/2024 | 13 | 11 | 2 | 10/18/2024 | 10/18/2024 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2024 |  | 2/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650545 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_97W5 | 10/29/2024 | 11/07/2024 | 6 | 4 | 2 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/2/2024 |  | 12/24/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 647475 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/29/2024 | 11/18/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 658229 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/03/2024 | 01/27/2025 | 4 | 0 | 4 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 650602 | 02368 | 5.2 | Solar | 05_07_91W43 | 11/04/2024 | 11/19/2024 | 5 | 1 | 4 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 | 11/04/2024 | 1/9/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/14/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 737857 | 02301 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/09/2025 | 01/08/2026 | 19 | 19 | 0 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 21 | 9 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 650743 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W43 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 4 | 0 | 4 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 740392 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_97W5 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/14/2026 | 01/14/2026 | 17 | 5 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2026 |  | 2/12/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2026 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 654702 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 11/19/2024 | 12/17/2024 | 7 | 0 | 7 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/3/2025 |  | 1/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/4/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 704381 | 02302 | 3.8 | Solar | 05_07_98W10 | 07/11/2025 | 02/24/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | RANDOLPH | 657585 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 11/29/2024 | 12/13/2024 | 3 | 0 | 3 | 12/16/2024 | 12/16/2024 | 31 | 9 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/31/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 750444 | 02302 | 11.5 | Solar | 05_07_98W10 | 02/10/2026 | 02/17/2026 | 3 | 0 | 3 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/3/2026 |  | 4/8/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | AVON | 662984 | 02322 | 10 | Solar | 05_07_91W43 | 12/30/2024 | 01/27/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/28/2025 | 01/28/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/5/2025 |  | 3/24/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/31/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 177139 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_98W10 | 05/27/2016 | 05/27/2016 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | 37 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/14/2016 |  | 6/6/2017 | N | EXP | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 672475 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W43 | 02/17/2025 | 03/13/2025 | 5 | 0 | 5 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 201105 | 02301 | 496 | Solar | 05_07_98W10 | 11/15/2018 | 12/06/2018 | 13 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 673026 | 02368 | 7.6 | Solar | 05_07_91W43 | 02/24/2025 | 03/17/2025 | 4 | 0 | 4 | 03/18/2025 | 03/18/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/16/2025 | 02/24/2025 | 4/24/2026 | Y | EXP | 365 | 07/15/2025 | 10/22/2025 | 100 | 0 | 100 |  |  | 12/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 292050 | 02301 | 499 | Solar | 05_07_98W10 | 05/14/2020 | 05/29/2020 | 10 | 3 | 7 |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2020 | 05/14/2020 | 3/29/2026 | Y | STD | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 696136 | 02368 | 11.52 | Solar | 05_07_91W43 | 06/05/2025 | 06/10/2025 | 3 | 0 | 3 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/10/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 702055 | 02302 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 07/08/2025 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RANDOLPH | 721378 | 02368 | 5.76 | Solar | 05_07_91W43 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 11/25/2025 | 11/25/2025 | 26 | 8 | 18 | 01/23/2026 | 02/04/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2026 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/9/2026 |  | 3/24/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 749198 | 02301 | 880 | Solar | 05_07_91W46 | 04/08/2026 |  | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | RANDOLPH | 175465 | 02368 | 490 | Solar | 05_07_91W46 | 09/24/2014 | 09/24/2014 | 7 | 0 | 7 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/29/2014 |  | 1/30/2015 | N | EXP | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/17/2016 | 2/17/2016 | 2/17/2016 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 184909 | 02302 | 125 | Natural Gas | 05_07_91W46 | 06/21/2018 | 06/21/2018 | 15 | 12 | 3 | 07/20/2018 | 07/20/2018 | 39 | 17 | 22 | 10/12/2018 | 11/21/2018 | 28 | 21 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2018 | 28 | 21 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/6/2018 |  | 6/7/2019 | N | EXP | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/17/2019 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 199415 | 02368 | 430 | Solar | 05_07_91W46 | 10/25/2018 | 11/13/2018 | 7 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2018 | 12/27/2018 | 29 | 10 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 204748 | 02301 | 1380 | Solar | 05_07_91W46 | 12/27/2018 | 01/16/2019 | 13 | 5 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/17/2019 | 02/28/2019 | 29 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/14/2020 | 12/27/2018 | 3/10/2025 | Y | STD | 860 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 213914 | 02368 | 100 | Solar | 05_07_91W46 | 03/14/2019 | 03/19/2019 | 2 | 0 | 2 | 03/20/2019 | 03/20/2019 | 7 | 0 | 7 | 04/05/2019 | 06/03/2019 | 41 | 15 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/03/2019 | 41 | 15 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 330313 | 02301 | 7.6 | Solar | 05_07_91W46 | 12/21/2020 | 12/22/2020 | 0 | 0 | 0 | 12/23/2020 | 12/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/25/2021 | 12/21/2020 |  | Y | EXP | 365 | 04/20/2021 | 04/19/2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/3/2021 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 331606 | 02368 | 200 | Solar | 05_07_91W46 | 02/02/2021 | 02/17/2021 | 9 | 0 | 9 |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 527992 | 02301 | 20.01 | Solar | 05_07_91W46 | 05/20/2023 | 07/12/2023 | 35 | 33 | 2 | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 40 | 23 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/5/2023 |  | 1/9/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/12/2024 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 622917 | 02368 | 6 | Solar | 05_07_91W46 | 07/05/2024 | 08/01/2024 | 11 | 10 | 1 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2024 |  | 8/22/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/15/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 650518 | 02302 | 7.6 | Solar | 05_07_91W46 | 11/11/2024 | 01/06/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2025 | 11/11/2024 | 2/20/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | RANDOLPH | 653207 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/27/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 653234 | 02301 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 11/08/2024 | 11/26/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/27/2024 | 11/27/2024 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/30/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 658949 | 02368 | 3.8 | Solar | 05_07_91W46 | 12/09/2024 | 12/23/2024 | 4 | 0 | 4 | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 25 | 0 | 25 | 02/07/2025 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/18/2025 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | BROCKTON | 185368 | 02301 | 4998 | Solar | 05_09_1193W3 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 24 | 21 | 3 |  |  | 69 | 26 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 177541 | 02368 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 12/07/2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/07/2017 | 02/20/2018 | 49 | 32 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177540 | 02301 | 4400 | Solar | 05_09_1194T1 | 11/06/2017 | 01/03/2018 | 37 | 36 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/03/2018 | 02/20/2018 | 32 | 15 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178235 | 02368 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 02/19/2018 | 02/28/2018 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 04/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178579 | 02301 | 2500 | Solar | 05_09_1194T1 | 01/31/2018 | 03/14/2018 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/14/2018 | 04/10/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RANDOLPH | 178610 | 02368 | 4950 | Solar | 05_09_1194T1 | 12/14/2017 | 01/26/2018 | 32 | 3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/26/2018 | 02/20/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178673 | 02301 | 4990 | Solar | 05_09_1194T1 | 04/10/2018 | 04/16/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2018 | 07/05/2018 | 57 | 42 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | AVON | 178368 | 02322 | 4950 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178367 | 02301 | 1500 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 20 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178405 | 02301 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178404 | 02302 | 3400 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178403 | 02301 | 3900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178402 | 02301 | 2900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/06/2018 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/06/2018 | 05/24/2018 | 35 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178399 | 02301 | 4900 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178398 | 02301 | 5300 | Solar | 05_09_1194T3 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/05/2018 | 05/24/2018 | 36 | 19 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 177999 | 02301 | 2904 | Solar | 05_01_612T2 | 10/25/2017 | 12/12/2017 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178668 | 02301 | 4990 | Solar | 05_01_612T2 | 03/16/2018 | 03/21/2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/21/2018 | 05/31/2018 | 84 | 33 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178115 | 02301 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178114 | 02302 | 4990 | Solar | 05_01_607W7 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 370269 | 02301 | 2000 | Solar | 05_01_607W6 | 11/12/2021 | 01/21/2022 | 47 | 37 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/24/2022 | 11/21/2022 | 209 | 201 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 472560 | 02301 | 30 | Solar | 05_01_607W6 | 05/14/2023 | 05/30/2023 | 11 | 2 | 9 |  |  | 66 | 41 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 536174 | 02302 | 275 | Solar | 05_01_607W6 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 26 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/28/2023 | 10/20/2023 | 39 | 20 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 657316 | 02302 | 160 | Solar | 05_01_607W6 | 12/03/2024 | 12/20/2024 | 14 | 9 | 5 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 655034 | 02302 | 120 | Solar | 05_01_607W6 | 11/25/2024 | 12/20/2024 | 17 | 8 | 9 |  |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 653874 | 02302 | 50 | Solar | 05_01_607W6 | 11/15/2024 | 11/19/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 65 | 45 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | Y
National Grid | BROCKTON | 177539 | 02302 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178112 | 02302 | 4990 | Solar | 05_01_607W6 | 11/06/2017 | 12/12/2017 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2017 | 01/10/2018 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178614 | 02302 | 2000 | Solar | 05_01_607W6 | 12/14/2017 | 01/29/2018 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/29/2018 | 02/20/2018 | 15 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/01/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178540 | 02382 | 4940 | Solar | 05_01_552L2 | 01/26/2018 | 02/28/2018 | 23 | 10 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2018 | 03/28/2018 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 01/26/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 833 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/8/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 178595 | 02302 | 3000 | Solar | 05_01_552L2 | 03/15/2018 | 03/20/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/20/2018 | 04/12/2018 | 17 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/20/2018 | 03/15/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 912 | 07/11/2020 | 11/25/2020 | 138 | 5 | 133 | 12/4/2020 | 12/10/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 557789 | 02302 | 10 | Solar | 05_01_552L2 | 09/25/2023 | 10/04/2023 | 8 | 4 | 4 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 94 | 76 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 371682 | 02302 | 1000 | Solar | 05_01_552L4 | 10/15/2021 | 01/03/2022 | 53 | 44 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/04/2022 | 08/02/2023 | 394 | 379 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | BROCKTON | 178171 | 02302 | 4400 | Solar | 05_01_552L4 | 03/23/2018 | 04/18/2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/18/2018 | 05/09/2018 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 178568 | 02302 | 6995 | Solar | 05_01_406L5 | 12/07/2017 | 02/07/2018 | 40 | 21 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 60 | 3 | 57 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 348877 | 02302 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/26/2021 | 05/09/2021 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | ATHOL | 348875 | 01331 | 0 | Other | 05_09_523L3 | 04/23/2021 | 05/09/2021 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/10/2021 | 06/08/2021 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | OAKHAM | 178600 | 01068 | 2500 | Solar | 05_01_612W4 | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 9 | 9 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/02/2020 | 59 | 3 | 56 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | OAKHAM | 315366 | 01068 | 0 | Other | 05_01_612W2 | 11/05/2020 | 11/12/2020 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/13/2020 | 11/30/2020 | 11 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | NEW BRAINTREE | 714200 | 01531 | 11.5 | Solar | 04_04_101L8 | 08/22/2025 | 09/17/2025 | 17 | 15 | 2 | 09/18/2025 | 09/18/2025 | 31 | 16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | OAKHAM | 753982 | 01068 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 03/19/2026 | 03/25/2026 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2026 | 03/26/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/30/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | OAKHAM | 175824 | 01068 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/9/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | OAKHAM | 175856 | 01068 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 1 | 1 | 0 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/6/2015 |  | 8/9/2016 | N | EXP | 369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/1/2015 | 10/1/2015 | 3/25/2016 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 175853 | 01543 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 08/03/2015 | 08/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/8/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 176867 | 01543 | 21.75 | Solar | 04_04_101L8 | 03/01/2016 | 03/01/2016 | 2 | 2 | 0 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/7/2016 |  | 3/6/2017 | N | EXP | 364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/23/2016 | 5/23/2016 | 8/8/2016 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 177972 | 01543 | 18 | Solar | 04_04_101L8 | 06/26/2017 | 06/26/2017 | 12 | 11 | 1 | 07/14/2017 | 07/14/2017 | 176 | 0 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2017 |  | 7/2/2018 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | RUTLAND | 202585 | 01543 | 25 | Solar | 04_04_101L8 | 12/13/2018 | 12/21/2018 | 5 | 1 | 4 | 12/24/2018 | 12/24/2018 | 27 | 14 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2019 |  | 2/3/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/7/2019 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 295382 | 01543 | 249.98 | Solar | 04_04_101L8 | 07/14/2020 | 09/03/2020 | 35 | 27 | 8 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 43 | 23 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 310959 | 01543 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 09/17/2020 | 09/21/2020 | 1 | 1 | 0 | 09/22/2020 | 09/22/2020 | 18 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/19/2020 |  | 9/20/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/8/2021 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 374111 | 01543 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 1 | 0 | 1 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 19 | 3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/8/2021 |  | 9/18/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2022 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 434333 | 01543 | 20 | Solar | 04_04_101L8 | 06/02/2022 | 06/08/2022 | 4 | 2 | 2 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2022 |  | 7/25/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2022 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 596713 | 01475 | 247 | Solar | 04_04_101L8 | 05/17/2024 | 07/12/2024 | 37 | 31 | 6 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 53 | 33 | 20 | 10/10/2024 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/28/2025 | 94 | 2 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2025 | 05/17/2024 | 4/10/2026 | Y | EXP | 203 | 10/08/2025 | 01/25/2026 | 110 | 0 | 110 |  |  | 4/9/2026 | Connected |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 619120 | 01475 | 50 | Solar | 04_04_101L8 | 06/21/2024 | 07/22/2024 | 21 | 14 | 7 | 07/23/2024 | 07/23/2024 | 27 | 14 | 13 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/11/2024 |  | 10/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 649444 | 01440 | 12.5 | Solar | 04_04_101L8 | 10/24/2024 | 10/29/2024 | 2 | 0 | 2 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  | 12/4/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 658428 | 01440 | 120 | Solar | 04_04_101L8 | 12/04/2024 | 01/30/2025 | 38 | 29 | 9 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 25 | 0 | 25 | 03/13/2025 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/09/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/23/2025 |  | 9/24/2025 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/25/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 661195 | 01440 | 10 | Solar | 04_04_101L8 | 12/17/2024 | 01/09/2025 | 2 | 0 | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/18/2025 | 12/17/2024 | 2/26/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 682274 | 01440 | 7.6 | Solar | 04_04_101L8 | 04/04/2025 |  | 21 | 16 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 728879 | 01440 | 10 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2025 | 11/04/2025 | 4 | 0 | 4 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2025 | 10/29/2025 | 12/31/2026 | Y | EXP | 365 | 03/25/2026 |  | 41 | 0 | 41 |  |  |  | Construction |  | N
National Grid | GARDNER | 760112 | 01440 | 17.1 | Solar | 05_14_20L1 | 03/31/2026 | 04/03/2026 | 3 | 0 | 3 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GARDNER | 270035 | 01440 | 9.84 | Solar | 05_14_20L1 | 12/17/2019 | 12/17/2019 | 0 | 0 | 0 | 12/18/2019 | 12/18/2019 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2020 |  | 12/17/2020 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 308551 | 01440 | 933.3 | Solar | 05_14_20L1 | 10/22/2020 | 11/02/2020 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/03/2020 | 12/21/2020 | 33 | 14 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/12/2022 | 10/22/2020 | 2/24/2024 | Y | STD | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 646986 | 01440 | 5.76 | Solar | 05_14_20L1 | 10/29/2024 | 11/13/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/19/2024 | 10/29/2024 | 2/4/2026 | Y | EXP | 365 | 12/19/2024 | 02/11/2025 | 55 | 0 | 55 |  |  | 5/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 648940 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_14_20L1 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/31/2024 |  | 1/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 718758 | 01440 | 22.8 | Solar | 05_14_20L1 | 09/12/2025 | 10/21/2025 | 3 | 1 | 2 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/12/2025 |  | 11/17/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/9/2026 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 175829 | 01562 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/18/2015 | 09/18/2015 | 2 | 2 | 0 | 09/24/2015 | 09/24/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/9/2015 |  | 9/27/2016 | N | EXP | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/12/2016 | 5/12/2016 | 5/16/2016 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 176104 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 06/19/2015 | 06/19/2015 | 5 | 5 | 0 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 |  | 6/28/2016 | N | EXP | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2015 | 7/30/2015 | 3/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 176605 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 12/30/2015 | 12/30/2015 | 0 | 0 | 0 | 04/20/2016 | 04/20/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/4/2016 | 12/30/2015 | 1/5/2017 | Y | EXP | 246 | 10/04/2016 | 10/11/2016 | 4 | 0 | 4 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | 3/21/2017 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 176746 | 01562 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 3 | 3 | 0 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/25/2015 | 11/02/2015 | 11/8/2016 | Y | EXP | 349 | 06/06/2016 | 06/21/2016 | 10 | 0 | 10 | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 9/28/2016 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 177089 | 01562 | 4950 | Solar | 05_01_607W5 | 01/17/2017 | 01/19/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/19/2017 | 02/10/2017 | 16 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/22/2017 | 01/17/2017 | 4/22/2019 | Y | STD | 700 | 09/26/2018 | 06/11/2019 | 257 | 0 | 257 | 8/1/2019 | 10/21/2019 | 10/29/2019 | Connected |  | N
National Grid | OXFORD | 177159 | 01540 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | 2 | 2 | 0 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2016 | 10/27/2016 | 3/2/2018 | Y | EXP | 484 | 07/17/2017 | 08/29/2017 | 31 | 0 | 31 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | 1/25/2018 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177501 | 01069 | 9 | Solar | 05_01_607W5 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 4 | 3 | 1 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2017 | 03/03/2017 | 3/11/2018 | Y | EXP | 356 | 05/01/2017 | 07/10/2017 | 48 | 0 | 48 | 7/25/2017 | 7/25/2017 | 7/24/2017 | Connected |  | N
National Grid | PALMER | 177593 | 01069 | 4990 | Solar | 05_01_607W5 | 05/22/2017 | 06/15/2017 | 16 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/15/2017 | 07/24/2017 | 26 | 10 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/1/2018 | 05/22/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 825 | 07/11/2020 | 12/01/2020 | 173 | 5 | 168 |  |  | 12/31/2020 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 178796 | 01475 | 2500 | Solar | 05_01_607W5 | 03/30/2017 | 04/07/2017 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/07/2017 | 05/08/2017 | 20 | 7 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2017 | 03/30/2017 | 7/30/2019 | Y | STD | 606 | 09/26/2018 | 07/15/2019 | 291 | 0 | 291 | 8/1/2019 | 8/20/2019 | 9/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 195106 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2018 | 12/31/2018 | 20 | 13 | 7 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2019 | 09/05/2018 | 12/31/2020 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/21/2020 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 195930 | 02564 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2018 | 09/18/2018 | 3 | 3 | 0 | 09/19/2018 | 09/19/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/24/2018 | 09/13/2018 | 1/6/2022 | Y | EXP | 365 | 07/24/2021 | 09/01/2021 | 38 | 3 | 35 |  |  | 9/1/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 247451 | 02554 | 6.24 | Solar | 05_01_607W5 | 09/13/2019 | 10/22/2019 | 26 | 23 | 3 | 10/23/2019 | 10/23/2019 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/6/2019 | 09/13/2019 | 2/5/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/14/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 250818 | 02554 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/10/2019 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/19/2021 | 09/04/2019 | 5/15/2023 | Y | STD |  | 01/28/2022 | 01/23/2023 | 359 | 0 | 359 |  |  | 5/4/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 251773 | 02554 | 12.76 | Solar | 05_01_607W5 | 09/04/2019 | 09/06/2019 | 1 | 0 | 1 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 13 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/26/2019 | 09/04/2019 | 9/4/2020 | Y | EXP | 365 | 02/05/2020 | 02/21/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 3/12/2020 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 268678 | 02554 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 03/10/2020 | 04/03/2020 | 18 | 18 | 0 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/24/2020 | 03/10/2020 | 4/2/2021 | Y | EXP | 365 | 09/03/2020 | 09/29/2020 | 26 | 0 | 26 |  |  | 12/8/2020 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 312149 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 10/14/2020 | 10/20/2020 | 3 | 0 | 3 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/23/2020 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 320803 | 02554 | 3.8 | Solar | 05_01_607W5 | 11/06/2020 | 11/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2020 | 11/13/2020 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 |  | 5/26/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 347438 | 02554 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 04/20/2021 | 04/22/2021 | 1 | 0 | 1 | 04/23/2021 | 04/23/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/28/2021 |  | 4/22/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/27/2021 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 373636 | 02554 | 3 | Solar | 05_01_607W5 | 08/09/2021 | 08/12/2021 | 3 | 0 | 3 | 08/13/2021 | 08/13/2021 | 23 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/27/2021 |  | 9/30/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/13/2021 | Connected |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 410542 | 02564 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 02/11/2022 | 02/16/2022 | 3 | 0 | 3 | 02/17/2022 | 02/17/2022 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/18/2022 | 02/11/2022 | 6/7/2023 | Y | EXP | 365 | 05/18/2022 | 05/24/2022 | 7 | 0 | 7 |  |  | 7/8/2022 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 438200 | 02554 | 7.25 | Solar | 05_01_607W5 | 06/26/2022 | 07/06/2022 | 8 | 6 | 2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/5/2022 | 06/26/2022 | 2/18/2024 | Y | EXP | 365 | 02/07/2023 | 02/16/2023 | 10 | 0 | 10 |  |  | 3/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 467785 | 02564 | 8.7 | Solar | 05_01_607W5 | 11/18/2022 | 12/13/2022 | 17 | 15 | 2 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/19/2023 |  | 4/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 522487 | 02554 | 4.06 | Solar | 05_01_607W5 | 05/26/2023 | 05/30/2023 | 1 | 0 | 1 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/5/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 551596 | 02554 | 4.93 | Solar | 05_01_607W5 | 09/05/2023 | 11/27/2023 | 56 | 56 | 0 | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 86 | 29 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 567040 | 02564 | 10 | Solar | 05_01_607W5 | 11/15/2023 | 11/17/2023 | 2 | 0 | 2 | 11/20/2023 | 11/20/2023 | 26 | 3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/4/2024 | 11/15/2023 | 1/28/2025 | Y | EXP | 365 | 03/08/2024 | 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 570537 | 02554 | 21.4 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 |  | 86 | 52 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | NANTUCKET | 570460 | 02554 | 0 | Solar | 05_01_607W5 | 11/10/2023 | 11/30/2023 | 14 | 12 | 2 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 33 | 10 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/22/2024 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 575195 | 02564 | 5 | Solar | 05_01_607W5 | 12/14/2023 | 12/20/2023 | 4 | 2 | 2 | 12/21/2023 | 12/21/2023 | 65 | 41 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | TEWKSBURY | 597945 | 01876 | 20 | Solar | 05_01_607W5 | 04/11/2024 | 04/17/2024 | 3 | 0 | 3 | 04/18/2024 | 04/18/2024 | 13 | 9 | 4 | 06/06/2024 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/09/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/7/2024 |  | 7/12/2025 | N | EXP | 365 | 08/21/2024 | 08/22/2024 | 2 | 0 | 2 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 609902 | 01876 | 7.6 | Solar | 05_01_607W5 | 05/09/2024 | 05/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/3/2024 | 05/09/2024 | 6/5/2025 | Y | EXP | 365 | 09/06/2024 | 09/16/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 10/11/2024 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 663672 | 01876 | 5.76 | Solar | 05_01_607W5 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 5 | 0 | 5 | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/3/2025 | 01/03/2025 | 3/14/2026 | Y | EXP | 365 | 05/24/2025 | 11/21/2025 | 182 | 0 | 182 |  |  | 11/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 735691 | 01876 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 11/21/2025 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 12/24/2025 | 12/24/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/26/2026 | 11/21/2025 | 1/27/2027 | Y | EXP | 365 | 04/02/2026 | 04/01/2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174827 | 01876 | 250 | Solar | 05_01_328W2 | 08/22/2011 | 08/22/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/24/2011 | 08/22/2011 | 1/3/2012 | Y | EXP | 71 | 12/14/2011 | 12/22/2011 | 6 | 0 | 6 | 8/8/2012 | 8/8/2012 | 1/3/2012 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175739 | 01876 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2014 | 08/14/2014 | 7 | 1 | 6 | 08/26/2014 | 08/26/2014 | 118 | 32 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 |  | 12/31/2014 | N | EXP | -14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175953 | 01876 | 20.21 | Solar | 05_01_328W2 | 03/19/2015 | 03/19/2015 | 3 | 0 | 3 | 03/25/2015 | 03/25/2015 | 53 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/9/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 176141 | 01440 | 11.4 | Solar | 05_01_328W2 | 06/26/2015 | 06/26/2015 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/17/2015 | 06/26/2015 | 7/6/2016 | Y | EXP | 355 | 06/07/2016 | 06/23/2016 | 11 | 0 | 11 | 5/11/2016 | 5/11/2016 | 7/1/2016 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 176233 | 01440 | 100 | Solar | 05_01_328W2 | 02/14/2015 | 02/14/2015 | 4 | 0 | 4 | 02/23/2015 | 02/23/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/10/2015 | 02/14/2015 | 12/31/2016 | Y | EXP | 662 | 11/05/2015 | 03/04/2016 | 80 | 0 | 80 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 193597 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | 7 | 7 | 0 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 193486 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 08/14/2018 | 09/12/2018 | 13 | 2 | 11 | 09/13/2018 | 09/13/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 280278 | 01475 | 10 | Solar | 05_01_328W2 | 02/20/2020 | 02/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2020 | 02/24/2020 | 25 | 17 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2020 |  | 2/19/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 322909 | 01440 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 11/12/2020 | 11/20/2020 | 5 | 2 | 3 | 11/23/2020 | 11/23/2020 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2020 | 11/12/2020 | 11/19/2021 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/11/2021 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 366738 | 01440 | 7.44 | Solar | 05_01_328W2 | 07/07/2021 | 08/02/2021 | 19 | 18 | 1 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 56 | 31 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2021 |  | 11/17/2022 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 380180 | 01440 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 09/06/2021 | 09/30/2021 | 19 | 18 | 1 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  | 9/29/2022 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 417754 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 04/06/2022 | 05/05/2022 | 20 | 17 | 3 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/10/2022 | 04/06/2022 | 9/21/2023 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2022 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 561102 | 01440 | 15.2 | Solar | 05_01_328W2 | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/7/2023 |  | 1/29/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 567264 | 01440 | 11.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/20/2023 | 11/22/2023 | 3 | 2 | 1 | 11/24/2023 | 11/24/2023 | 71 | 38 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 586964 | 01440 | 0 | Other | 05_01_328W2 | 02/05/2024 | 12/18/2024 | 216 | 207 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/6/2025 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WINCHENDON | 646137 | 01475 | 3.8 | Solar | 05_01_328W2 | 10/22/2024 | 11/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/18/2024 |  | 1/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 651870 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 11/13/2024 | 12/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/27/2025 | 11/13/2024 | 1/28/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 660218 | 01475 | 2.03 | Solar | 05_01_328W2 | 12/16/2024 | 01/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/11/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2025 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 747565 | 01440 | 7.6 | Solar | 05_01_328W2 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | 1 | 0 | 1 | 01/28/2026 | 01/28/2026 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/24/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 613726 | 01440 | 499 | Solar | 05_01_328W3 | 07/11/2024 | 08/23/2024 | 31 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/26/2024 | 09/17/2024 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/2/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GARDNER | 658673 | 01440 | 498 | Solar | 05_01_328W3 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 19 | 10 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 04/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/4/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | GARDNER | 724927 | 01440 | 15.007 | Solar | 05_01_328W3 | 10/08/2025 | 10/15/2025 | 2 | 0 | 2 | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/1/2025 |  | 12/3/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GARDNER | 746199 | 01440 | 17.6 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2026 | 02/02/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 22 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/9/2026 |  | 3/11/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GARDNER | 174845 | 01440 | 2000 | Solar | 05_01_328W3 | 01/29/2013 | 01/29/2013 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/07/2013 | 04/01/2013 | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/9/2013 | 01/29/2013 | 8/1/2017 | Y | STD | 1331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/12/2017 | 7/12/2017 | 7/31/2017 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 176126 | 01475 | 15 | Solar | 05_01_328W3 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 5 | 2 | 3 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/12/2015 |  | 7/31/2015 | N | EXP | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 6/3/2015 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 177574 | 01440 | 120.75 | Solar | 05_01_328W3 | 09/18/2017 | 09/18/2017 | 36 | 29 | 7 | 11/17/2017 | 11/17/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/27/2017 |  | 9/24/2018 | N | EXP | 301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/11/2018 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 178558 | 01440 | 9.92 | Solar | 05_01_328W3 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 4 | 4 | 0 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/2/2018 |  | 4/11/2019 | N | EXP | 344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/2/2018 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 178730 | 01475 | 11.4 | Solar | 05_01_328W3 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | 38 | 24 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/14/2019 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GARDNER | 191356 | 01440 | 250 | Solar | 05_01_328W3 | 07/20/2018 | 07/26/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/27/2018 | 07/27/2018 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2018 |  | 3/19/2020 | N | EXP | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/20/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 205004 | 01440 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2019 | 01/15/2019 | 7 | 0 | 7 | 01/16/2019 | 01/16/2019 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2019 | 01/03/2019 | 12/18/2020 | Y | EXP | 365 | 01/07/2020 | 02/28/2020 | 52 | 0 | 52 |  |  | 11/16/2020 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 330733 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 12/09/2020 | 12/17/2020 | 5 | 0 | 5 | 12/18/2020 | 12/18/2020 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/15/2021 |  | 12/10/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/23/2021 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 374462 | 01440 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/23/2021 | 12/14/2021 | 5 | 2 | 3 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/15/2021 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | WINCHENDON | 377991 | 01475 | 0 | Solar | 05_01_328W3 | 08/25/2021 | 10/04/2021 | 27 | 26 | 1 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |  | 5/22/2024 | N | EXP | 858 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 454266 | 01440 | 11.866 | Solar | 05_01_328W3 | 09/09/2022 | 09/13/2022 | 2 | 0 | 2 | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/30/2022 | 09/09/2022 | 2/15/2024 | Y | EXP | 365 | 02/16/2023 | 07/28/2023 | 163 | 0 | 163 |  |  | 7/20/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 469374 | 01527 | 17.69 | Solar | 05_01_328W3 | 11/15/2022 | 01/23/2023 | 44 | 34 | 10 | 01/24/2023 | 01/24/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/23/2023 |  | 3/19/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 470975 | 01519 | 20.352 | Solar | 05_01_328W3 | 10/28/2022 | 11/03/2022 | 5 | 4 | 1 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/30/2022 |  | 1/2/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/11/2023 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 486978 | 01527 | 16.82 | Solar | 05_01_328W3 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 1 | 0 | 1 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2023 |  | 2/9/2024 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2023 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 601604 | 01536 | 1992 | Solar | 05_01_328W3 | 06/03/2024 | 07/30/2024 | 39 | 31 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/31/2024 | 08/07/2024 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 623420 | 01536 | 10 | Solar | 05_01_328W3 | 08/05/2024 | 08/27/2024 | 16 | 12 | 4 | 08/28/2024 | 08/28/2024 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/4/2024 |  | 9/20/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2024 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 647346 | 01527 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 4 | 0 | 4 | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/3/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 649690 | 01536 | 6.84 | Solar | 05_01_328W3 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 2 | 0 | 2 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2024 |  | 12/18/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/8/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 696776 | 01536 | 5.76 | Solar | 05_01_328W3 | 06/06/2025 | 07/25/2025 | 29 | 24 | 5 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 699671 | 01527 | 0 | Battery Add-On | 05_01_328W3 | 06/19/2025 | 07/25/2025 | 24 | 21 | 3 | 07/28/2025 | 07/28/2025 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/19/2025 |  | 8/25/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/15/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 726244 | 01536 | 17.799 | Solar | 05_01_328W3 | 10/14/2025 | 10/20/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2025 |  | 11/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/19/2025 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 175027 | 01527 | 1000 | Solar | 05_01_328W1 | 03/20/2013 | 03/20/2013 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/29/2013 | 05/15/2013 | 32 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/19/2014 | 03/20/2013 | 2/16/2016 | Y | STD | 699 | 06/24/2016 | 01/06/2017 | 133 | 0 | 133 |  |  | 2/10/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 175537 | 01527 | 499 | Solar | 05_01_328W1 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 10/14/2014 | 10/14/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2015 | 10/09/2014 | 1/15/2016 | Y | EXP | 366 | 04/08/2017 | 04/13/2017 | 3 | 0 | 3 | 3/27/2015 | 3/27/2015 | 8/23/2017 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 205913 | 01527 | 1380 | Natural Gas | 05_01_328W1 | 10/04/2019 | 10/25/2019 | 14 | 9 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/28/2019 | 04/29/2021 | 376 | 122 | 254 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 669010 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 01/30/2025 | 02/05/2025 | 4 | 0 | 4 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/6/2025 |  | 3/6/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/23/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 702825 | 01536 | 15.2 | Solar | 05_01_328W1 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | 2 | 0 | 2 | 07/09/2025 | 07/09/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/31/2025 |  | 8/8/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/22/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 175154 | 01536 | 50 | Solar | 05_01_413L8 | 11/05/2013 | 11/05/2013 | 5 | 0 | 5 | 11/13/2013 | 11/13/2013 | 681 | 0 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/25/2014 |  | 12/31/2016 | N | EXP | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 177747 | 01536 | 2500 | Solar | 05_01_413L8 | 05/26/2017 | 06/09/2017 | 6 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/09/2017 | 07/07/2017 | 19 | 2 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 05/26/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 07/15/2020 | 12/02/2020 | 141 | 5 | 136 | 12/14/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 177858 | 01527 | 2000 | Solar | 05_01_413L8 | 06/09/2017 | 06/21/2017 | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 06/21/2017 | 07/12/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/14/2018 | 06/09/2017 | 12/31/2020 | Y | STD | 1174 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/11/2020 | 12/22/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 178615 | 01536 | 2800 | Solar | 05_01_413L8 | 01/31/2018 | 03/15/2018 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 01/31/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1114 | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 244 | 5 | 239 | 12/3/2020 | 12/15/2020 | 12/30/2020 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 178653 | 01527 | 4300 | Solar | 05_01_413L8 | 02/02/2018 | 03/15/2018 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/15/2018 | 04/09/2018 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/1/2018 | 02/02/2018 | 12/31/2020 | Y | STD | 1117 | 03/17/2020 | 12/02/2020 | 261 | 5 | 256 | 12/3/2020 | 12/14/2020 | 12/24/2020 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 282511 | 01519 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 05/06/2020 | 05/12/2020 | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/13/2020 | 06/26/2020 | 32 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2022 | 05/06/2020 |  | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 325163 | 01536 | 0 | Other | 05_01_413L8 | 12/04/2020 | 01/05/2021 | 20 | 13 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/06/2021 | 02/08/2021 | 23 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2022 | 12/04/2020 | 4/9/2025 | Y | STD | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 177573 | 01536 | 8800 | Solar | 05_09_604W5 | 09/18/2017 | 10/13/2017 | 17 | 10 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/13/2017 | 11/14/2017 | 16 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2020 | 10/07/2020 | 63 | 3 | 60 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 667804 | 01536 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 02/20/2025 | 03/25/2025 | 24 | 14 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/26/2025 | 04/24/2025 | 21 | 2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 689991 | 01536 | 4980 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/09/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 | 07/29/2025 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 690051 | 01519 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/14/2025 | 27 | 17 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 690043 | 01519 | 996 | Solar | 05_09_604W5 | 06/03/2025 | 07/17/2025 | 30 | 20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/18/2025 | 08/08/2025 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 316407 | 01536 | 0 | Other | 05_09_604W5 | 11/05/2020 | 12/10/2020 | 23 | 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/11/2020 | 01/10/2021 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 707812 | 01536 | 4980 | Solar | 05_09_701W1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 707788 | 01519 | 2988 | Solar | 05_09_701W1 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 11 | 3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/02/2025 | 09/22/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Group Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 609336 | 01536 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 05/08/2024 | 05/24/2024 | 1 | 0 | 1 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/17/2024 |  | 6/28/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 645029 | 01536 | 5.76 | Solar | 05_07_12W5 | 10/04/2024 | 11/06/2024 | 5 | 0 | 5 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/4/2024 | 10/04/2024 | 1/19/2026 | Y | EXP | 365 | 02/26/2025 | 03/21/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 4/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 646888 | 01519 | 7.6 | Solar | 05_07_12W5 | 10/29/2024 | 11/14/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/27/2024 |  | 12/30/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 178100 | 01536 | 240 | Solar | 05_07_12W6 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/15/2018 | 09/05/2017 | 4/15/2021 | Y | STD | 598 | 09/29/2020 | 03/24/2021 | 175 | 0 | 175 |  |  | 4/15/2021 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 520939 | 01519 | 67.3 | Solar | 05_07_12W6 | 04/24/2023 | 06/12/2023 | 34 | 26 | 8 | 06/13/2023 | 06/13/2023 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/2/2023 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 593497 | 01536 | 155 | Natural Gas | 05_07_12W6 | 05/01/2024 | 07/02/2024 | 42 | 33 | 9 |  |  | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/26/2025 |  | 11/18/2025 | N | STD | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 621436 | 01536 | 0 | Other | 05_07_12W6 | 08/01/2024 | 10/31/2024 | 63 | 53 | 10 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 25 | 0 | 25 | 01/30/2025 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/03/2025 | 45 | 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/17/2025 |  | 8/18/2025 | N | EXP | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/10/2025 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 629807 | 01536 | 7.22 | Solar | 05_07_12W6 | 08/02/2024 | 08/15/2024 | 3 | 0 | 3 | 08/16/2024 | 08/16/2024 | 7 | 0 | 7 | 10/01/2024 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/14/2024 | 31 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/20/2024 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | GRAFTON | 329621 | 01536 | 0 | Other | 05_05_320W4 | 04/13/2021 | 04/29/2021 | 11 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2021 | 05/28/2021 | 21 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/3/2025 | 04/13/2021 | 10/27/2026 | Y | STD | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | GRAFTON | 654689 | 01519 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 11/20/2024 | 12/17/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/18/2024 | 12/18/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/30/2025 | 11/20/2024 | 5/2/2026 | Y | EXP | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | GRAFTON | 739364 | 01519 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/10/2025 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 2 | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 26 | 14 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/27/2026 |  | 3/3/2027 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | GRAFTON | 174183 | 01536 | 3000 | Solar | 05_05_320W4 | 03/13/2012 | 03/13/2012 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/19/2012 | 05/24/2012 | 47 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/11/2013 | 03/13/2012 | 8/1/2012 | Y | STD | -163 | 07/03/2013 | 09/27/2013 | 60 | 0 | 60 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | 10/4/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174558 | 01519 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174557 | 01519 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174556 | 01536 | 950 | Solar | 05_05_320W4 | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/12/2012 | 09/16/2011 | 10/31/2012 | Y | STD | -42 | 02/05/2013 | 10/02/2013 | 157 | 0 | 157 | 8/9/2013 | 8/9/2013 | 8/13/2013 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 174734 | 01519 | 13.115 | Solar | 05_05_320W4 | 01/08/2013 | 01/08/2013 | 7 | 0 | 7 | 01/18/2013 | 01/18/2013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/11/2013 |  | 3/29/2013 | N | EXP | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/11/2013 | Connected |  | N
National Grid | MILLBURY | 175564 | 01527 | 16 | Solar | 05_05_320W4 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2014 |  | 10/31/2014 | N | EXP | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/23/2015 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 369766 | 01519 | 5 | Solar | 05_05_320W4 | 09/30/2021 | 01/06/2022 | 2 | 0 | 2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 26 | 4 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/13/2021 |  | 4/8/2023 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/5/2022 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 397254 | 01536 | 1500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GRAFTON | 397070 | 01536 | 2500 | Solar | 05_05_320W4 | 03/15/2022 |  | 165 | 157 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 479285 | 01543 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/06/2022 | 12/27/2022 | 14 | 12 | 2 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 24 | 2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/1/2023 | 12/06/2022 | 2/25/2024 | Y | EXP | 365 | 04/04/2023 | 04/26/2023 | 23 | 0 | 23 |  |  | 9/19/2023 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 576750 | 01550 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 12/27/2023 | 01/03/2024 | 4 | 0 | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/7/2024 | 12/27/2023 | 2/26/2025 | Y | EXP | 365 | 03/14/2024 | 04/03/2024 | 21 | 0 | 21 |  |  | 5/30/2024 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 622100 | 01550 | 6 | Solar | 05_05_320W4 | 07/02/2024 | 07/16/2024 | 2 | 0 | 2 | 07/17/2024 | 07/17/2024 | 15 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/7/2024 |  | 12/31/2025 | N | EXP | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 664155 | 01550 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 01/07/2025 | 01/15/2025 | 1 | 0 | 1 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 671473 | 01550 | 3.8 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 03/18/2025 | 2 | 0 | 2 | 03/19/2025 | 03/19/2025 | 17 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/11/2025 |  | 4/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | SOUTHBRIDGE | 671325 | 01550 | 10 | Solar | 05_05_320W4 | 02/11/2025 | 02/28/2025 | 2 | 0 | 2 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/28/2025 |  | 5/2/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2025 | Connected |  | N
National Grid | SOUTHBRIDGE | 678976 | 01550 | 24.32 | Solar | 05_05_320W4 | 03/19/2025 | 03/25/2025 | 4 | 1 | 3 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4/28/2025 |  | 5/7/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/26/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 687020 | 01037 | 20 | Solar | 05_05_320W4 | 04/23/2025 | 04/29/2025 | 4 | 0 | 4 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 23 | 9 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/6/2025 | 04/23/2025 | 7/15/2026 | Y | EXP | 365 | 07/19/2025 | 09/17/2025 | 61 | 0 | 61 |  |  | 10/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 720848 | 01005 | 11.4 | Solar | 05_05_320W4 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | 4 | 0 | 4 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2025 |  | 12/5/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2025 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 177373 | 01005 | 57.6 | Solar | 05_14_16L6 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/13/2016 |  | 9/13/2017 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2017 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 434017 | 01005 | 0 | Battery Add-On | 05_14_16L6 | 07/12/2022 | 08/19/2022 | 28 | 19 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/22/2022 | 09/19/2022 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BARRE | 639549 | 01005 | 3.8 | Solar | 05_14_16L6 | 09/11/2024 | 11/12/2024 | 3 | 0 | 3 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2024 | 09/11/2024 | 1/2/2026 | Y | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/18/2025 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 660833 | 01037 | 5.76 | Solar | 05_14_16L6 | 12/16/2024 | 02/13/2025 | 3 | 0 | 3 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | 21 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/24/2025 |  | 3/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 558173 | 01368 | 240 | Solar | 05_14_20L2 | 10/02/2023 | 02/21/2024 | 96 | 87 | 9 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/9/2025 |  | 8/13/2026 | N | EXP | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | Y
National Grid | ROYALSTON | 724308 | 01368 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 10/06/2025 | 10/13/2025 | 4 | 2 | 2 | 10/14/2025 | 10/14/2025 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/3/2025 |  | 11/18/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 759201 | 02188 | 0 | Battery Add-On | 05_14_20L2 | 03/26/2026 | 04/02/2026 | 5 | 0 | 5 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 21 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 176340 | 02190 | 268 | Solar | 05_14_20L2 | 09/17/2015 | 09/17/2015 | 3 | 3 | 0 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/4/2015 |  | 9/22/2016 | N | EXP | 323 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/27/2016 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 594235 | 02188 | 23 | Solar | 05_14_20L2 | 03/04/2024 | 03/06/2024 | 2 | 0 | 2 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/12/2024 |  | 3/15/2025 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/20/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 682856 | 02188 | 5.76 | Solar | 05_14_20L2 | 04/04/2025 | 05/02/2025 | 4 | 0 | 4 | 05/20/2025 | 05/20/2025 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/5/2025 | 04/04/2025 | 7/1/2026 | Y | EXP | 365 | 10/01/2025 | 12/01/2025 | 62 | 0 | 62 |  |  | 12/12/2025 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 580543 | 02189 | 240 | Solar | 05_14_20L3 | 01/16/2024 | 02/16/2024 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/20/2024 | 03/25/2024 | 25 | 22 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2026 |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Conditional Approval |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 690863 | 02188 | 499 | Other | 05_14_20L3 | 08/29/2025 | 09/17/2025 | 11 | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/18/2025 | 10/08/2025 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 717753 | 02189 | 4995 | Other | 05_14_20L3 | 09/29/2025 | 10/30/2025 | 23 | 13 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/31/2025 | 12/01/2025 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pending Withdraw |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 726546 | 02189 | 980 | Solar | 05_14_20L3 | 04/22/2026 |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Application |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 760816 | 01569 | 16.403 | Solar | 05_14_20L3 | 04/06/2026 | 04/08/2026 | 2 | 0 | 2 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 16 | 12 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Screening |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 177217 | 01569 | 72 | Solar | 05_14_20L3 | 08/15/2016 | 08/15/2016 | 1 | 1 | 0 | 08/17/2016 | 08/17/2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/18/2016 |  | 1/21/2018 | N | EXP | 521 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2017 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 189667 | 01569 | 249.8 | Solar | 05_14_20L3 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7/30/2018 |  | 7/31/2020 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/3/2020 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 280389 | 01516 | 250 | Solar | 05_14_20L3 | 02/21/2020 | 03/02/2020 | 4 | 0 | 4 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/20/2020 |  | 4/21/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | UXBRIDGE | 651308 | 01569 | 7.6 | Solar | 05_14_20L3 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | 2 | 0 | 2 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/14/2025 | 11/12/2024 | 1/22/2026 | Y | EXP | 365 | 07/30/2025 | 10/10/2025 | 73 | 0 | 73 |  |  | 11/6/2025 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 740754 | 01569 | 16.72 | Solar | 05_14_20L3 | 12/17/2025 | 01/30/2026 | 2 | 0 | 2 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 30 | 14 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/23/2026 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 309756 | 01569 | 13.6 | Solar | 05_14_20L4 | 08/31/2020 | 09/02/2020 | 2 | 2 | 0 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/18/2020 |  | 9/1/2021 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2020 | Connected |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174098 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | 1 | 0 | 1 | 05/29/2018 | 05/29/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5/29/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 184053 | 01569 | 3.8 | Solar | 05_14_20L5 | 07/15/2018 | 07/18/2018 | 2 | 0 | 2 | 07/19/2018 | 07/19/2018 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/1/2018 |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 660953 | 01569 | 5.76 | Solar | 05_14_20L5 | 12/16/2024 | 01/10/2025 | 6 | 0 | 6 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2/20/2025 |  | 2/26/2026 | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | DOUGLAS | 733679 | 01516 |  | Other |  | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Study |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174110 | 01569 | 2000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174109 | 01569 | 1000 | Solar |  | 03/27/2012 | 03/27/2012 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/16/2012 | 05/31/2012 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174202 | 01569 | 1000 | Solar |  | 02/29/2012 | 02/29/2012 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174247 | 01569 | 1000 | Solar |  | 02/23/2012 | 02/23/2012 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/6/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174242 | 01569 | 2500 | Solar |  | 02/21/2012 | 02/21/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174221 | 01569 | 500 | Solar |  | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 51 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174302 | 01569 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174301 | 01569 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | DOUGLAS | 174300 | 01516 | 1000 | Solar |  | 11/22/2011 | 11/22/2011 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 05/16/2014 | 12 | 0 | 12 | 5/16/2014 |  | 7/1/2012 | N | STD | -684 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 174320 | 01569 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174319 | 01852 | 5000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174318 | 01852 | 1000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174317 | 01852 | 1000 | Solar |  | 01/07/2012 | 01/07/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/7/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174316 | 01852 | 2000 | Solar |  | 01/17/2012 | 01/17/2012 | 39 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 03/13/2012 | 05/30/2012 | 53 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/25/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174416 | 01876 | 750 | Solar |  | 12/14/2011 | 12/14/2011 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/30/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174433 | 01876 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174432 | 01876 | 2000 | Solar |  | 06/27/2012 | 06/27/2012 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 10/09/2012 | 63 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/31/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174429 | 01876 | 2000 | Solar |  | 11/18/2011 | 11/18/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3/14/2013 |  | 10/31/2012 | N | STD | -134 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174419 | 01876 | 1791 | Solar |  | 06/24/2012 | 06/24/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/10/2012 | 08/21/2012 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 09/08/2014 | 89 | 0 | 89 |  |  | 4/20/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174660 | 01876 | 3000 | Solar |  | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/21/2012 | 01/29/2013 | 24 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174738 | 01852 | 6000 | Solar |  | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 08/24/2011 | 10/26/2011 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 04/30/2014 | 08/05/2016 | 563 | 0 | 563 | 5/29/2013 | 08/03/2011 | 12/31/2016 | Y | STD | 1312 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174777 | 01876 | 3000 | Solar |  | 01/21/2013 | 01/21/2013 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/04/2013 | 09/08/2014 | 388 | 0 | 388 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/1/2013 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174989 | 01852 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174988 | 01876 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174987 | 01852 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 174985 | 01876 | 1000 | Solar |  | 11/03/2011 | 11/03/2011 | 16 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/20/2011 | 02/16/2012 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1/23/2013 |  | 12/31/2012 | N | STD | -23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174983 | 01852 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174982 | 01852 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 174981 | 01852 | 950 | Solar |  | 09/16/2011 | 09/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/10/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LOWELL | 175017 | 01852 | 1000 | Solar |  | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/31/2012 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175131 | 01879 | 4000 | Solar |  | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11/26/2012 | 01/04/2013 | 27 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/23/2013 |  | 12/31/2016 | N | STD | 1226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175177 | 01876 | 2000 | Solar |  | 04/29/2013 | 04/29/2013 | 21 | 14 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 05/30/2013 | 07/12/2013 | 29 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/1/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175404 | 01876 |  |  |  | 11/25/2014 | 11/25/2014 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/17/2014 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 175761 | 01876 | 364 | Solar |  | 05/29/2014 | 05/29/2014 | 57 | 51 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2014 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PRINCETON | 175958 | 01541 | 989 | Solar |  | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/9/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 176172 | 01069 | 2000 | Solar |  | 04/23/2015 | 04/23/2015 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 04/28/2015 | 05/27/2015 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/23/2015 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 176579 | 01069 |  |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LENOX | 176608 | 01240 |  |  |  | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/17/2016 | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SPENCER | 176964 | 01562 | 10 | Solar |  | 07/19/2016 | 07/19/2016 | 4 | 4 | 0 | 07/25/2016 | 07/25/2016 | 251 | 0 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8/8/2016 |  | 7/24/2017 | N | EXP | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 177691 | 01082 | 1620 | Solar |  | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/10/2017 | 11/01/2017 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/9/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | STOUGHTON | 177684 | 02072 | 4990 | Solar |  | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 11 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/17/2017 | 11/08/2017 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/4/2018 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 178742 | 01569 | 990 | Solar |  | 05/16/2018 | 04/19/2018 | 74 | 0 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/24/2019 | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 184437 | 01569 | 0 | Solar |  | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 184647 | 01569 | 990 | Solar |  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 0 | 1 |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 184488 | 01069 | 66.6 | Solar |  | 05/23/2018 | 05/23/2018 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 184777 | 01069 | 4980 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 184741 | 01069 | 530 | Solar |  | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 124 | 25 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 184659 | 01069 | 5120 | Solar |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PALMER | 185024 | 01069 | 499 | Solar |  | 05/16/2018 | 05/16/2018 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | UXBRIDGE | 185413 | 01569 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 738 | 37 | 701 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 185571 | 01543 | 2000 | Solar |  | 05/17/2018 | 05/17/2018 | 31 | 5 | 26 |  |  | 69 | 21 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09/04/2018 | 10/10/2018 | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 186387 | 01543 | 250 | Solar |  | 07/19/2018 |  | 703 | 20 | 683 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | LEICESTER | 186220 | 01524 | 250 | Solar |  | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 186877 | 02703 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 739 | 54 | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 186861 | 01010 | 0 | Solar |  | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 49 | 49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROOKFIELD | 187549 | 01515 | 2500 | Solar |  | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 37 | 0 | 37 |  |  | 300 | 0 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 187511 | 01010 | 15.2 | Solar |  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 4 | 0 | 4 | 06/18/2018 | 06/18/2018 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6/25/2018 |  | 6/8/2020 | N | EXP | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 188842 | 01543 | 2280 | Solar |  | 07/06/2018 | 07/26/2018 | 14 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 07/27/2018 | 08/21/2018 | 17 | 16 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 194460 | 01543 | 720 | Solar |  | 01/15/2019 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | RUTLAND | 196296 | 01543 | 794 | Solar |  | 12/05/2018 | 12/22/2018 | 12 | 3 | 9 |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12/24/2018 | 01/25/2019 | 44 | 2 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HUBBARDSTON | 449533 | 01452 | 10 | Solar |  | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9/6/2022 |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | Y
National Grid | ATHOL | 669544 | 01331 | 16 | Solar |  | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | ATHOL | 633062 | 01331 |  | Solar | 05_07_98W46 | 03/20/2012 | 03/20/2012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 03/20/2012 |  | Y | STD | 365 | 10/06/2025 | 01/29/2026 | 116 | 0 | 116 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | ATHOL | 352979 | 01331 | 9.8 | Solar | 05_14_78L9 | 04/23/2021 | 05/18/2021 | 0 | 0 | 0 | 05/19/2021 | 05/19/2021 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 04/23/2021 |  | Y | EXP | 365 | 11/05/2021 | 12/03/2021 | 29 | 0 | 29 |  |  | 1/27/2022 | Connected |  | N
National Grid | RUTLAND | 164262 | 01543 | 75 | Solar | 05_14_70L6 | 02/25/2010 | 02/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 164557 | 01562 | 86 | Solar | 05_01_9J310 | 10/01/2009 | 10/01/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/4/2010 | Connected |  | N
National Grid | BRIMFIELD | 163247 | 01010 | 75 | Solar | 05_05_28W40 | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 164088 | 01585 | 82 | Solar | 05_14_2L3 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHEFFIELD | 163917 | 01257 | 82 | Solar | 05_05_28W41 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/5/2010 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164457 | 01432 | 60 | Solar | 05_01_23W2 | 04/19/2010 | 04/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | BERLIN | 164173 | 01503 | 100 | Solar | 05_05_28W50 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164999 | 01062 | 75 | Solar | 05_05_28W50 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 164536 | 01062 | 95 | Solar | 05_05_28W50 | 04/27/2011 | 04/27/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 164351 | 01536 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT20 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | FALL RIVER | 164229 | 02720 | 150 | Natural Gas | 05_01_HT39 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | LANCASTER | 163916 | 01523 | 60 | Natural Gas | 05_14_31J6 | 10/27/2009 | 10/27/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | ORANGE | 164352 | 01364 | 75 | Natural Gas | 05_01_HT41 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | WARREN | 164527 | 01083 | 82 | Solar | 05_01_HT48 | 11/01/2010 | 11/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | WILLIAMSBURG | 164405 | 01096 | 500 | Solar | 05_14_73L1 | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/27/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHAMPTON | 566803 | 01060 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WILBRAHAM | 566738 | 01095 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 566786 | 01432 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | BARRE | 576553 | 01005 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | GOSHEN | 576270 | 01032 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 576257 | 01560 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 580359 | 01082 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WEST BROOKFIELD | 580358 | 01585 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DUDLEY | 580349 | 01571 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATHOL | 580341 | 01331 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 580326 | 01475 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 580320 | 01516 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 580300 | 02019 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LEICESTER | 580298 | 01524 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 580347 | 01906 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBOROUGH | 580288 | 01532 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | ROCKPORT | 164284 | 01966 | 60 | Solar | 05_05_106W44 | 02/23/2011 | 02/23/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | MALDEN | 580284 | 02149 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580282 | 01604 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 580271 | 02703 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 580262 | 01033 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | LONGMEADOW | 580274 | 01028 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 164216 | 01902 | 300 | Bio Gas | 05_01_55W1 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 580264 | 01516 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 580253 | 02301 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 580245 | 02035 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WHITMAN | 164403 | 02382 | 95 | Solar | 05_14_58L2 | 09/10/2009 | 09/10/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/20/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 580242 | 02302 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/6/2024 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 580235 | 01562 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 580229 | 01604 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/25/2024 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 580435 | 02703 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 580432 | 01007 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 580430 | 01082 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 580426 | 01904 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 580423 | 01516 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/20/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 580410 | 02301 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 580408 | 02035 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 580402 | 02301 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 163655 | 02302 | 95 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2009 | Connected |  | N
National Grid | SPENCER | 580393 | 01562 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 163654 | 01602 | 392 | Solar | 05_14_36L2 | 05/07/2009 | 05/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2009 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 580387 | 02703 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 580366 | 01033 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/10/2024 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 580361 | 01082 | 25 | Solar | 05_05_28W51 | 05/18/2020 | 07/16/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/5/2024 | Connected |  | N
National Grid | LYNN | 163398 | 01902 | 95 | Solar | 05_05_2J3 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 165087 | 01516 | 100 | Solar | 05_05_106W82 | 09/26/2011 | 09/26/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164998 | 02301 | 200 | Solar | 05_05_106W82 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 163718 | 02035 | 142 | Solar | 05_14_92L3 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/1/2009 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164369 | 02302 | 95 | Solar | 05_14_59L1 | 09/21/2010 | 09/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 164368 | 02190 | 82 | Solar | 05_14_59L1 | 09/22/2010 | 09/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | NANTUCKET | 164331 | 02554 | 82 | Solar | 05_01_24W4 | 03/07/2011 | 03/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/26/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164174 | 01602 | 120 | Solar | 05_01_24W4 | 08/05/2010 | 08/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 164071 | 02703 | 300 | Natural Gas | 05_01_412L3 | 07/08/2010 | 07/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163813 | 01033 | 52.7 | Solar | 05_14_3L5 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 163782 | 01082 | 75 | Natural Gas | 05_05_311W1 | 01/22/2009 | 01/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164015 | 01915 | 60 | Solar | 05_01_216W5 | 11/18/2009 | 11/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 164172 | 01560 | 78 | Solar | 05_14_5J11 | 05/20/2011 | 05/20/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 163681 | 02379 | 0 | Landfill Gas | 05_01_607W1 | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/16/2010 | Terminated |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 163814 | 02035 | 0 | Solar | 05_01_412L6 | 05/21/2010 | 05/21/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Terminated |  | N
National Grid | BROCKTON | 163819 | 02301 | 79.8 | Solar | 05_01_607W3 | 05/26/2010 | 05/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/14/2010 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 163642 | 02190 | 95 | Solar | 05_01_607W3 | 04/22/2009 | 04/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/14/2009 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 163641 | 01876 | 3300 | Wind | 05_01_607W3 | 01/14/2010 | 01/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164306 | 01602 | 0 | Natural Gas | 05_05_311W6 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/14/2010 | Terminated |  | N
National Grid | ATTLEBORO | 164529 | 02703 | 148 | Solar | 05_01_27W4 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163698 | 01033 | 1000 | Solar | 05_12_7W4 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 164255 | 01031 | 250 | Solar | 05_01_219W4 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164410 | 01915 | 82 | Solar | 05_14_43L8 | 04/12/2010 | 04/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/13/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 164514 | 01534 | 60 | Solar | 05_05_115W53 | 04/28/2010 | 04/28/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 163981 | 02379 | 120 | Solar | 05_14_60L3 | 06/09/2010 | 06/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | FOXBOROUGH | 163887 | 02035 | 190 | Solar | 05_05_312W2 | 11/23/2010 | 11/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164070 | 02301 | 266 | Solar | 05_05_312W3 | 07/12/2010 | 07/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEYMOUTH | 165000 | 02190 | 135 | Solar | 05_05_115W55 | 09/01/2011 | 09/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2011 | Connected |  | N
National Grid | TEWKSBURY | 164086 | 01876 | 120 | Solar | 05_14_13L1 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | WORCESTER | 164304 | 01602 | 82 | Solar | 05_05_11W81 | 02/26/2010 | 02/26/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 164356 | 02343 | 1600 | Landfill Gas | 05_01_413L4 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163986 | 01033 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 163985 | 01031 | 175 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 163984 | 01915 | 100 | Solar | 05_01_21W2 | 12/14/2010 | 12/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 163722 | 01534 | 326 | Solar | 05_12_2W2 | 07/14/2009 | 07/14/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 163703 | 02379 | 1000 | Solar | 05_14_48L2 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/13/2011 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 557102 | 02038 | 6 | Solar | 05_01_6W1 | 01/03/2024 | 09/29/2023 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2024 | 02/16/2024 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/7/2024 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 163988 | 02302 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 12/15/2010 | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/18/2011 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 163877 | 02359 | 100 | Solar | 05_14_211L1 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164273 | 01440 | 177 | Solar | 05_01_304W6 | 08/19/2010 | 08/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 164165 | 01464 | 85 | Natural Gas | 05_14_53J3 | 02/04/2010 | 02/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/2/2011 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 164572 | 02343 | 100 | Solar | 05_14_77L1 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 164348 | 01033 | 75 | Natural Gas | 05_01_4J324 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/10/2010 | Withdrawn |  | N
National Grid | HARDWICK | 163611 | 01031 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 163610 | 01915 | 60 | Solar | 05_12_37W7 | 07/16/2009 | 07/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | GRAFTON | 164163 | 01519 | 60 | Natural Gas | 05_01_3J373 | 01/27/2010 | 01/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 164335 | 02379 | 0 | Solar | 05_12_37W9 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/2/2011 | Terminated |  | N
National Grid | FRANKLIN | 163851 | 02038 | 95 | Solar | 05_14_63L2 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/2/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 163818 | 02301 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 163990 | 02359 | 95 | Solar | 05_01_525L2 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/4/2011 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164068 | 01440 | 500 | Solar | 05_05_317W1 | 07/09/2010 | 07/09/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2011 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164087 | 01432 | 60 | Solar | 05_14_21L2 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 164183 | 02343 | 83 | Solar | 05_14_55L1 | 01/31/2011 | 01/31/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163631 | 01033 | 95 | Solar | 05_14_70L1 | 04/13/2009 | 04/13/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 164166 | 01037 | 150 | Natural Gas | 05_05_318W5 | 07/29/2010 | 07/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164423 | 01915 | 123 | Solar | 05_05_318W5 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 164182 | 01534 | 500 | Solar | 05_05_320W1 | 01/28/2011 | 01/28/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164079 | 02301 | 0 | Solar | 05_01_227W3 | 07/20/2010 | 07/20/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/30/2011 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 164066 | 02038 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164065 | 02301 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 164064 | 02359 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 12/02/2009 | 12/02/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 163876 | 01475 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 06/04/2010 | 06/04/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164562 | 01432 | 95 | Solar | 05_01_227W3 | 05/14/2010 | 05/14/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 163792 | 02343 | 215 | Solar | 05_05_344W2 | 05/16/2011 | 05/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163663 | 01033 | 325 | Bio Gas | 05_05_344W2 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2009 | Connected |  | N
National Grid | HARDWICK | 164257 | 01037 | 135 | Solar | 05_14_70L5 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/24/2010 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164578 | 01915 | 95 | Solar | 05_07_98W44 | 11/08/2010 | 11/08/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 164433 | 01534 | 100 | Solar | 05_07_910W51 | 03/29/2011 | 03/29/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 163704 | 02379 | 1000 | Solar | 05_05_320W5 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/29/2010 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 164310 | 02038 | 200 | Solar | 05_01_201W2 | 03/12/2010 | 03/12/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/1/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164209 | 02302 | 82 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 164208 | 02359 | 60 | Solar | 05_01_201W2 | 02/17/2010 | 02/17/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/30/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164305 | 01440 | 60 | Solar | 05_07_92W44 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 163772 | 01464 | 250 | Natural Gas | 05_07_92W54 | 01/20/2009 | 01/20/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/31/2009 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 164238 | 02343 | 82 | Solar | 05_12_12L4 | 02/10/2011 | 02/10/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164517 | 01007 | 95 | Solar | 05_01_201W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 165168 | 01082 | 62.5 | Solar | 05_12_1388 | 04/06/2009 | 04/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/6/2009 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164371 | 01915 | 142 | Solar | 05_12_1394 | 09/27/2010 | 09/27/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/7/2011 | Connected |  | N
National Grid | WHITINSVILLE | 164258 | 01588 | 400 | Solar | 05_05_348W6 | 02/23/2010 | 02/23/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | WEST BRIDGEWATER | 165127 | 02379 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 165126 | 02038 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 165124 | 02302 | 75 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 165123 | 02359 | 100 | Solar | 05_05_349W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164473 | 01440 | 113 | Solar | 05_01_207W3 | 10/19/2010 | 10/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/29/2011 | Connected |  | N
National Grid | SHIRLEY | 164421 | 01464 | 62 | Solar | 05_01_207W6 | 10/07/2010 | 10/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/5/2011 | Connected |  | N
National Grid | HOLBROOK | 164011 | 02343 | 100 | Solar | 05_05_7L1 | 11/16/2009 | 11/16/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/22/2010 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 163699 | 01033 | 900 | Wind | 05_09_1019W1 | 06/17/2009 | 06/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 163935 | 01082 | 75 | Solar | 05_07_95W1 | 11/29/2010 | 11/29/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/20/2011 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 164105 | 01915 | 57 | Solar | 05_09_1021W2 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/9/2010 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 164561 | 01534 | 95 | Solar | 05_12_18L1 | 05/11/2010 | 05/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 163825 | 02356 | 1750 | Solar | 05_09_1108W1 | 11/15/2010 | 11/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/22/2011 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 163873 | 02038 | 280 | Bio Gas | 05_09_1108W2 | 06/02/2010 | 06/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164000 | 02302 | 225 | Solar | 05_12_19W2 | 06/13/2011 | 06/13/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/8/2011 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 164114 | 02359 | 82 | Solar | 05_09_1109W1 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/25/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 163662 | 01440 | 325 | Bio Gas | 05_12_21J27 | 05/15/2009 | 05/15/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/29/2009 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 163823 | 01432 | 60 | Natural Gas | 05_01_HT40 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/11/2011 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 163581 | 02171 | 100 | Solar | 05_01_HT40 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/16/2009 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 163579 | 01007 | 75 | Solar | 05_12_2310 | 02/05/2009 | 02/05/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/7/2009 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164281 | 01082 | 75 | Natural Gas | 05_12_22W2 | 02/16/2011 | 02/16/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 163253 | 01915 | 68.04 | Solar | 05_12_2370 | 07/22/2009 | 07/22/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/20/2009 | Connected |  | N
National Grid | NORTHBRIDGE | 164254 | 01534 | 300 | Solar | 05_05_9L3 | 02/22/2010 | 02/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/7/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164113 | 02301 | 60 | Solar | 05_09_1109W3 | 12/29/2009 | 12/29/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/11/2010 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 164358 | 02038 | 60 | Solar | 05_14_2326 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 164357 | 02301 | 328 | Solar | 05_14_2358 | 03/22/2010 | 03/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/25/2011 | Connected |  | N
National Grid | HANOVER | 164440 | 02339 | 190 | Solar | 05_14_312 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/31/2011 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164518 | 01440 | 100 | Wind | 04_04_101L4 | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | AYER | 164290 | 01432 | 260 | Solar | 05_05_348W7 | 03/01/2011 | 03/01/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 620448 | 02170 | 15.36 | Solar | 05_05_320W5 | 06/25/2024 | 06/26/2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/16/2025 | Connected |  | N
National Grid | BELCHERTOWN | 164454 | 01007 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164453 | 01082 | 95 | Solar | 05_09_702W3 | 09/17/2009 | 09/17/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/15/2010 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 188889 | 01915 | 10 | Solar | 05_07_911W56 | 08/06/2018 | 08/07/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/24/2019 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 164515 | 01526 | 142 | Solar | 05_09_705W3 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/3/2011 | Connected |  | N
National Grid | EASTON | 164492 | 02356 | 210 | Solar | 05_09_901W3 | 04/21/2011 | 04/21/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2011 | Connected |  | N
National Grid | FRANKLIN | 164340 | 02038 | 63 | Solar | 05_07_1W6 | 03/14/2011 | 03/14/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 165170 | 02301 | 425 | Natural Gas | 05_09_909W1 | 06/25/2009 | 06/25/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/3/2010 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 165169 | 02359 | 0 | Solar | 05_07_912W55 | 06/18/2009 | 06/18/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1/28/2010 | Connected |  | N
National Grid | GARDNER | 164544 | 01440 | 95 | Solar | 05_09_909W2 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 164472 | 01451 | 95 | Solar | 05_07_912W73 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/28/2011 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 163794 | 02171 | 225 | Solar | 05_09_509L1 | 05/17/2011 | 05/17/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/23/2011 | Connected |  | N
National Grid | GRANBY | 164906 | 01033 | 96 | Solar | 05_07_912W73 | 08/19/2011 | 08/19/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/16/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164128 | 01082 | 343 | Solar | 05_07_3W3 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17/2011 | Connected |  | N
National Grid | BEVERLY | 163702 | 01915 | 500 | Solar | 05_12_10J6 | 06/12/2009 | 06/12/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/21/2010 | Connected |  | N
National Grid | SUTTON | 519304 | 01590 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | EASTON | 519323 | 02356 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 519319 | 02019 | 25 | Solar | 05_07_913W69 | 07/21/2023 | 08/25/2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Completion Documents |  | N
National Grid | BROCKTON | 163817 | 02301 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PEMBROKE | 163816 | 02359 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 05/25/2010 | 05/25/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | GARDNER | 163992 | 01440 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3/24/2011 | Connected |  | N
National Grid | HARVARD | 163991 | 01451 | 95 | Solar | 05_09_516L3 | 11/22/2010 | 11/22/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/12/2011 | Connected |  | N
National Grid | QUINCY | 164155 | 02171 | 60 | Natural Gas | 05_07_91W41 | 01/11/2010 | 01/11/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | HADLEY | 163836 | 01075 | 357 | Solar | 05_07_91W41 | 11/19/2010 | 11/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1/2011 | Connected |  | N
National Grid | WARE | 164484 | 01082 | 375 | Solar | 05_05_336W4 | 04/15/2011 | 04/15/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9/15/2011 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 163937 | 01906 | 86 | Solar | 05_07_75W7 | 12/02/2010 | 12/02/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/6/2011 | Connected |  | N
National Grid | DOUGLAS | 165125 | 01516 | 100 | Solar | 05_05_3424W1 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | BROCKTON | 165128 | 02301 | 75 | Solar | 05_05_3424W3 | 12/07/2009 | 12/07/2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/19/2010 | Connected |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 164991 | 02019 | 1000 | Solar | 05_07_797W42 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 164570 | 02301 | 135 | Solar | 05_14_20L3 | 05/19/2010 | 05/19/2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2010 | Connected |  | N
National Grid | PEMBROKE | 274206 | 02359 | 0 | Solar | 05_01_406L1 | 02/08/2017 | 03/27/2017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 02/14/2020 | 17 | 1 | 16 |  | 02/08/2017 |  | Y | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8/18/2021 | Connected |  | N
National Grid | WINCHENDON | 195142 | 01475 | 4500 | Solar | 05_01_415L1 | 10/11/2018 | 10/19/2018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10/22/2018 | 12/20/2018 | 40 | 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | HARVARD | 408868 | 01451 | 0 | Battery Add-On | 05_05_336W1 | 02/11/2022 | 02/14/2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 02/15/2022 | 11/22/2022 | 193 | 192 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | QUINCY | 528884 | 02171 | 10 | Solar | 05_09_527L1 | 08/22/2023 | 08/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 08/24/2023 | 08/24/2023 | 42 | 17 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | PETERSHAM | 205907 | 01366 | 10 | Solar | 05_09_523L2 | 01/14/2019 | 01/16/2019 | 0 | 0 | 0 | 06/18/2019 | 06/18/2019 | 20 | 18 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | WARE | 189036 | 01082 | 57.6 | Solar | 05_01_8W1 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 134 | 26 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2/19/2019 | Connected |  | N
National Grid | SAUGUS | 206476 | 01906 | 120 | Solar | 05_01_8W1 | 03/26/2019 | 05/21/2019 | 0 | 0 | 0 | 05/22/2019 | 05/22/2019 | 13 | 3 | 10 | 10/16/2019 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 01/23/2020 | 67 | 50 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | SUTTON | 193105 | 01590 | 130 | Solar | 05_14_66L1 | 08/22/2018 | 08/29/2018 | 0 | 0 | 0 | 08/30/2018 | 08/30/2018 | 100 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 670477 | 02301 | 11.05 | Solar | 05_05_311W6 | 02/07/2025 | 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BELLINGHAM | 697467 | 02019 | 3.8 | Solar | 05_12_19W1 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | 0 | 0 | 0 | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 32 | 17 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | EXP |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N
National Grid | BROCKTON | 195692 | 02301 | 0 | Solar | 05_05_318W3 | 09/12/2018 | 04/28/2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | STD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Withdrawn |  | N