## Intro
Plano do Projeto Semente - Parte A
Introdução | Ferramentas para Inspiração
Os Projetos Semente são uma forma de as comunidades darem o pontapé inicial ou continuarem a progredir em direção a uma ou mais das suas prioridades de resiliência comunitária. Uma ampla variedade de atividades pode ser implementada – desde a instalação de um jardim de chuva, ao lançamento de um conselho de justiça alimentar, até à incorporação da resiliência nas políticas de zoneamento. Os Projetos Iniciais têm um orçamento de até $50.000 dólares e as comunidades receberão financiamento garantido para implementar o seu projeto, sem necessidade de contrapartida financeira local. Na Parte A do Plano do Projeto Semente, você identificará ideias potenciais para o Projeto Semente e coletará feedback sobre uma ou mais dessas ideias de membros da comunidade, principalmente daqueles que serão mais afetados pelas mudanças climáticas. O objetivo desse processo não é apenas desenvolver um projeto que apoie diretamente a resiliência da comunidade, mas também capacitar sua comunidade ou região para colaborar no desenvolvimento de soluções de resiliência. | Explore a Municipal Climate Resilience Playbook para inspiração na hora de pensar em tipos de projetos e abordagens.
Adicionalmente, the GEAR online tool possui uma vasta gama de recursos para ideias de projetos. Selecione os guias mais relevantes para a prioridade de resiliência da sua comunidade e explore as seções “Actions to Consider” e “Case Studies”.
Observação: Não proponha Projetos Semente que não sejam competitivos para uma subvenção de ação MVP, incluindo geradores a combustíveis fósseis, remoção de árvores e projetos que abordem manutenção adiada. Esses projetos também não são elegíveis para financiamento de Projetos Semente.

## 1. Priorities to Actions
ETAPA 1.Traduzindo Prioridades em Ação |  |  |  |  | Questões Importantes a Considerar
Instruções: |  |  |  |  | Veja Levels of Adaptation Strategies para responder estas questões!
Selecione uma das suas prioridades de resiliência comunitária como ponto de partida. Após responder às perguntas referentes a essa prioridade, passe para a linha seguinte e repita o processo para outra prioridade. Repita esse processo até que considere ter uma boa lista de ações que possa implementar. | Em qual prioridade você está se concentrando? (Consulte seu Guia de Prioridades de Resiliência) | Quais resultados você espera alcançar ao abordar essa prioridade? (Seja específico, podem ser vários) | Quais ações sua comunidade pode tomar para promover sua prioridade? (Pode haver muitas ações. Liste o máximo possível. Você ouviu alguma ideia durante suas interações com a comunidade?) | Em que medida cada uma dessas ações apoia os resultados que você listou? (Elas também trazem outros benefícios que apoiam a resiliência da comunidade?) | Considere cada uma das ações que você descreveu. Em qual nível das Estratégias de Adaptação elas se encaixam? | Quais oportunidades se destacam para adaptação preventiva ou transformadora? | Existem maneiras de modificar uma ação para que ela seja mais transformadora? (Considere como você poderia desenvolver novas habilidades ou capacidades, ou mudar as formas de fazer as coisas em sua comunidade ou região com efeitos a longo prazo).
Dicas:
Para obter ajuda na reflexão sobre ações e etapas para desenvolver resiliência, confira GEAR, Selecione os guias mais relevantes para a prioridade de resiliência da sua comunidade e explore as seções “Actions to Consider” e “Case Studies.”
Adicionamente, explore the Municipal Climate Resilience Playbook para mais ideias.

## 2. Narrowing In
ETAPA 2. Analisando as Ideias de Projetos em Potencial
Instruções: | [5 empty] | Como o seu projeto dá suporte a esses quatro componentes? → | 1. Priorizando a Equidade – “Priorizar a Equidade” significa focar nas necessidades e prioridades das pessoas que serão mais afetadas pelas mudanças climáticas, especificamente as populações EJ e outras populações prioritárias. Significa também garantir que as decisões dos projetos sejam lideradas ou moldadas pelas pessoas que serão mais afetadas. Ao priorizar a equidade, os projetos conseguem abordar melhor as causas profundas da vulnerabilidade e reduzir os danos desproporcionais causados ​​pelas mudanças climáticas. |  | 2. Utilizando Projeções Climáticas – Os riscos climáticos, como o aumento das temperaturas, tempestades mais extremas e inundações, continuarão a aumentar nas próximas décadas. Consequentemente, projetar e construir bairros, edifícios e infraestrutura com base nas condições climáticas atuais não será mais suficiente. Da mesma forma, a maneira como gerenciamos e cuidamos dos ecossistemas precisará levar em conta como as condições ambientais irão mudar, e os recursos, serviços ou capacidades que pessoas e organizações precisarão para lidar com essas mudanças também precisarão evoluir. Considerar as projeções climáticas para sua região no planejamento e implementação de projetos de resiliência pode garantir que o projeto esteja levando em conta as condições futuras. |  | 3.Integrando a Saúde do Ecossistema e da Comunidade - Nossa saúde e bem-estar estão conectados e são interdependentes da saúde e do bem-estar dos sistemas naturais. Sistemas naturais saudáveis ​​(como florestas, pântanos, corpos d'água e árvores urbanas) desempenham um papel fundamental no suporte à saúde física e mental, fornecendo ar e água limpos, reduzindo o impacto de desastres climáticos (como inundações e altas temperaturas) e desacelerando as mudanças climáticas ao remover e armazenar carbono da atmosfera. Ao proteger, restaurar ou expandir a saúde dos sistemas naturais, os ecossistemas tornam-se mais capazes de se adaptar às pressões climáticas e de apoiar a resiliência da comunidade. |  | 4. Considerando os impactos em escalas locais e regionais – Os efeitos das mudanças climáticas nas comunidades, na saúde e nos serviços sociais, nas economias locais, nos bairros e nos ecossistemas frequentemente têm implicações regionais. Muitas vezes, pode ser sensato trabalhar além das fronteiras municipais para abordar um desafio de forma mais holística. Nos casos em que um risco específico é melhor abordado em nível local, pode haver oportunidades para que outras comunidades aprendam com a sua experiência.
Com base nas suas respostas na aba anterior ("Priorities to Actions"), proponha uma ideia de Projeto Semente que envolva a implementação de uma ou duas das ações que mais lhe interessam na sua equipe. Considere o que poderia ser realizado em 9 a 10 meses com financiamento de até $50.000 dólares. Em alguns casos, um Projeto Semente pode representar a primeira fase de um projeto mais extenso, que poderá ser financiado posteriormente por meio de uma Subvenção para Ação ou outra fonte de financiamento para implementação. Após responder às perguntas para a sua primeira ideia de Projeto Semente, desça uma linha e repita o processo com uma ideia de projeto diferente. Repita esse processo até ter de 1 a 3 ideias de projetos que você gostaria de compartilhar com a comunidade. | Ideia de Projeto Semente | Quais seriam os principais passos ou componentes? | Quem deve estar envolvido? O que tornaria essa colaboração eficaz? | Quais recursos, habilidades, conhecimentos ou capacidades já existem e que podem ser aproveitados? | Existem processos de licenciamento ou aprovação regulamentar necessários? Se estes puderem impedir a conclusão do projeto dentro de um ano, selecione uma parte do projeto que não exija aprovação regulamentar extensa ou um Projeto Semente diferente. | Esses quatro componentes são essenciais para construir resiliência comunitária e são áreas-chave do programa MVP. Considerando como seu projeto aborda esses componentes fortalecerá seu Projeto Semente. Também o tornará mais competitivo para financiamento do Programa de Subvenções para Ação. | Quem se beneficiará mais com este Projeto Semente? Se a resposta for "todos", considere como o projeto pode reforçar a forma como as mudanças climáticas afetam certas populações mais do que outras. Como este projeto poderia ser modificado para garantir que reduza os danos desproporcionais para as pessoas mais afetadas? | De que forma o conhecimento e a experiência da comunidade, especificamente de grupos de EJ e outras populações prioritárias, bem como daqueles que serão mais impactados pelo projeto, irão moldar as decisões tomadas neste projeto? Com base na sua resposta, quem deve ser um parceiro ou consultor do projeto na concepção e implementação deste projeto? | Qual é a "vida útil" do seu projeto? Como se prevê que o clima mudará durante esse período na sua região? Veja the ResilientMass Climate Change Projections Dashboard. | De que forma as decisões relativas a este projeto serão influenciadas pelas projeções climáticas para a sua região? Se o projeto estiver focado em um local específico e incluir ativos físicos (por exemplo, um edifício, infraestrutura, recursos naturais) use a RMAT Climate Resilience Design Standards Tool. | De que forma este projeto poderia proteger, restaurar ou expandir diretamente a saúde dos ecossistemas para apoiar a resiliência da comunidade? | De que forma este projeto poderia fornecer ferramentas ou estruturas que apoiassem esses objetivos? (Por exemplo, através de regulamentações, diretrizes de design, desenvolvimento curricular ou compartilhamento de conhecimento que apoiem os ecossistemas) | Quais são os potenciais impactos deste projeto em escala de bairro? Em escala de cidade? Em escala regional? Como ajustes no projeto (ou nas pessoas envolvidas) influenciariam o impacto do projeto nessas escalas? | Se os resultados deste projeto impactarem apenas a sua cidade, quais recursos, abordagens ou informações do projeto podem ser compartilhados para apoiar outras comunidades?

## 3. Selection
ETAPA 3. Feedback e Seleção
3A Selecione de uma a três ideias de Projetos Iniciais que estejam se destacando. Considere quais projetos podem ser mais viáveis ​​no próximo ano, quais projetos podem preparar o terreno para esforços futuros (incluindo futuros Subsídios para Ações) e qual o impacto potencial que os projetos podem ter nas prioridades de resiliência da sua comunidade.
Mas, espere um pouco! Certifique-se de se reunir com seu Coordenador Regional MVP para discutir suas ideias para o Projeto Semente antes de prosseguir.
3B Realize atividades de interação e engajamento com a comunidade para obter feedback sobre suas ideias para o Projeto Semente. Isso proporciona a oportunidade de perguntar:
• Será que “acertamos em cheio”? Este Projeto Semente parece estar contribuindo para o que é importante para a comunidade? • O que será importante considerar ao desenvolvermos o plano de implementação deste Projeto Semente?
Utilize o Plano de Engajamento como apoio para elaborar uma abordagem para obter feedback sobre a sua ideia de Projeto Semente, especificamente com membros da comunidade que serão mais impactados pelas mudanças climáticas ou pelo projeto. Documente suas atividades de engajamento abaixo. Sinta-se à vontade para copiar e colar a tabela quantas vezes forem necessárias, caso tenha utilizado mais de duas atividades.
Actividade Nº1 | Arividade º2
Nome da atividade: | Nomde da atividade:
Dat(s) da atividade: | Data(s) da atividade:
Breve descrição da atividade. Quem foram os participantes? | Breve descrição da atividade. Quem foram os participantes?
Adicione um link para uma pasta com a documentação da atividade (por exemplo, anotações, fotos, etc.). | Adicione um link para uma pasta com a documentação da atividade (por exemplo, anotações, fotos, etc.).
Qual foi o grau de sucesso desta atividade de engajamento? Considere seus objetivos de engajamento e utilize as métricas ou a abordagem de avaliação que você definiu em seu Plano de Engajamento para responder a esta pergunta. | Qual foi o grau de sucesso desta atividade de engajamento? Considere seus objetivos de engajamento e utilize as métricas ou a abordagem de avaliação que você definiu em seu Plano de Engajamento para responder a esta pergunta.
3C Que feedback você recebeu? Descreva quaisquer modificações ou considerações adicionais que você incorporará à(s) sua(s) ideia(s) de Projeto Semente com base no feedback recebido.
3D Qual ideia do Projeto Semente você planeja desenvolver? Forneça uma breve descrição.
Assim que se sentir pronto para prosseguir, envie a Parte A do seu Plano de Projeto Semente para o seu Coordenador Regional do MVP. O envio deste documento dará início ao desembolso da segunda parcela do financiamento ($50.000) para concluir o Projeto Inicial.